招 标 文 件

采购项目名称：成都市教育科学研究院教师素质提升——教师和校(园)长培训者、校园长高级研修班、中小学校长德育领导力培训等17个包采购项目

采购项目编号：510101202100425

中国·成都

成都市教育科学研究院

四川咨森招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年六月

目 录

第1章	投标邀请	1

第2章	投标人须知	5

2.1 投标人须知前附表	5

2.2 总则	8

2.3 招标文件	10

2.4 投标文件	11

2.5 开标、评标和中标	16

2.6 签订及履行合同和验收	19

2.7 投标纪律要求	21

2.8 询问、质疑和投诉	23

2.9 其他	23

第3章	投标文件格式	24

第4章	招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	55

第5章	资格审查	128

第6章	评标办法	132

6.1 总则	132

6.2 评标方法	133

6.3 评标程序	133

6.4 评标争议处理规则	138

6.5 低于成本价投标处理	138

6.6 评标细则及标准	138

6.7 废标	179

6.8 定标	179

6.9 评标专家义务	180

6.10 评标专家工作纪律	180

第7章	合同主要条款	182

# 投标邀请

四川咨森招标代理有限公司受成都市教育科学研究院的委托，就“成都市教育科学研究院教师素质提升——教师和校(园)长培训者、校园长高级研修班、中小学校长德育领导力培训等17个包采购项目”项目进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的投标人参加投标。

- 采购项目编号： 510101202100425

- 采购项目名称：成都市教育科学研究院教师素质提升——教师和校(园)长培训者、校园长高级研修班、中小学校长德育领导力培训等17个包采购项目

- 资金来源、预算金额及最高限价：财政性资金，已落实。预算品目：其他教育服务；行业类别：其他未列明行业；预算金额：746.26万元；最高限价：见下表。

- 采购内容

本项目共分为17个包件，具体见下表：

| 包件号 | 名称 | 预算金额及最高限价（万元） | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师和校(园)长培训者培训 | 48 | 否 |
| 2 | 校园长高级研修班 | 48 | 否 |
| 3 | 中学校长任职资格培训1-2班 | 81.54 | 否 |
| 4 | 小学校长任职资格培训1-2班 | 81.54 | 否 |
| 5 | 幼儿园园长任职资格培训1-2班 | 81.54 | 否 |
| 6 | 幼儿园园长任职资格培训3-4班 | 81.54 | 否 |
| 7 | 中小学校长德育领导力培训 | 12.15 | 是 |
|  | 成都市骨干班主任异地研修培训 | 34.02 |  |
| 8 | 公益性幼儿园骨干教师培训 | 8.5 | 是 |
|  | 公益性幼儿园园长培训 | 12.28 |  |
| 9 | 职业教育教师培训 | 25.5 | 是 |
| 10 | 百校乡村校本研修提升计划 | 40 | 是 |
| 11 | 名优教师专项培训 | 40 | 是 |
| 12 | 思政种子教师专项培训 | 24.3 | 否 |
| 13 | 小学思政骨干教师培训 | 8.75 | 否 |
| 14 | 成都市学校心理辅导员B证培训 | 48.6 | 否 |
| 15 | 成都教育丛书出版 | 30 | 是 |
| 16 | 购买课程资源服务 | 30 | 是 |
| 17 | 教师专业发展试验区 | 10 | 否 |

详细的技术、商务要求见第4章。

- 定向采购情况

本项目包件7、8、9、10、11、15、16专门面向中小企业采购。

- 投标人应具备的资格条件

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

  - 本项目的特定资格要求：

1.未被列入经营异常名录；

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

4.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的投标人；

5.本项目不接受联合体投标；

6.具备国家新闻出版管理部门颁发的《图书出版许可证》。（仅针对包件15）

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.非专门面向中小企业（仅针对包件1、2、3、4、5、6、12、13、14、17）。

2.专门面向中小企业（仅针对包件7、8、9、10、11、15、16）。

- 投标人报名及招标文件获取方式

报名时间：自2021年6月4日至2021年6月10日9:00-12:00,13:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

现场报名地点：成都市高新区吉泰路666号福年广场T1栋1404号。投标人为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信、经办人身份证明；投标人为自然人的，只需提供本人身份证明。

邮寄方式（邮费自理）：请致电028-85330515获取报名登记表，完整录入信息后将报名登记表、单位介绍信、身份证复印件等信息资料快递至采购代理机构，采购代理机构收到邮件后发出采购文件。

远程方式：请致电028-85330515获取报名登记表，完整录入信息后将报名登记表、单位介绍信、身份证复印件等信息传至采购代理机构邮箱，采购代理机构收件后发出采购文件。

报名成功后可免费提供采购文件电子档一份（报名投标人需提供可用的电子邮箱）。投标人资格不能转让。联系人：刘女士；联系电话：028-85330515；邮箱：318946240@qq.com。

- 投标截止时间及开标时间(北京时间)：2021年6月24日上午10:30。

- 投标文件递交地点及开标地点

成都市高新区吉泰路666号福年广场T1栋1404号。

- 本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）以公告形式发布。

- 联系方式

采购人：成都市教育科学研究院

地  址：金牛区同兴路2号

联系人：李老师

联系电话：028-60726156

采购代理机构：四川咨森招标代理有限公司

通讯地址：成都市高新区吉泰路666号福年广场T1栋1404号

联 系 人：何女士

电话传真：028-85330515

电子邮件：318946240@qq.com

采购监督机构：成都市财政局

地 址：四川省成都市锦城大道366号成都市市级机关第三办公区2号楼

联系电话：028-61882648

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 （实质性要求） | 746.26万元（其中包件1为48万元，包件2为48万元，包件3为81.54万元，包件4为81.54万元，包件5为81.54万元，包件6为81.54万元，包件7为46.17万元，包件8为20.78万元，包件9为25.5万元，包件10为40万元，包件11为40万元，包件12为24.3万元，包件13为8.75万元，包件14为48.6万元，包件15为30万元，包件16为30万元，包件17为10万元）。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 包件1为48万元，包件2为48万元，包件3为81.54万元，包件4为81.54万元，包件5为81.54万元，包件6为81.54万元，包件7为46.17万元，包件8为20.78万元，包件9为25.5万元，包件10为40万元，包件11为40万元，包件12为24.3万元，包件13为8.75万元，包件14为48.6万元，包件15为30万元，包件16为30万元，包件17为10万元，各包件投标人投标报价高于各包件最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法(详见第6章) |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。（投标人应自行衡量并准备相关证明材料） 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 评标情况公告 | 按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，在指定网站公示相关评标（评审）情况。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
|  | 投标有效期 | 投标截止之日起 120天。 |
|  | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 投标文件份数 | 各包件正本1份，副本2份。 |
|  | 投标文件的印制和签署 | 详见投标人须知2.4.11 |
|  | 投标文件的包装、密封、标注 | 详见投标人须知2.4.12 |
|  | 采购文件咨询 | 联系人：何女士。 联系电话：028-85330515。 |
|  | 开、评标工作咨询 | 联系人：何女士。 联系电话：028-85330515。 |
|  | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标人凭有效身份证明证件到四川咨森工程项目管理有限公司领取中标通知书。 联系人：刘女士。 联系电话：028-85330515。 地址：成都市高新区吉泰路666号福年广场T1栋1404号 |
|  | 投标人询问 | 根据本项目委托代理协议约定，投标人询问由四川咨森工程项目管理有限公司负责答复。 联系人：何女士。 联系电话：028-85330515。 |
|  | 投标人质疑 | 根据本项目委托代理协议约定，对于招标文件的质疑由采购人负责答复，对于采购过程、采购结果的质疑由四川咨森工程项目管理有限公司负责答复。 联系人：何女士。 联系电话：028-85330515。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
|  | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 地址：四川省成都市锦城大道366号成都市市级机关第三办公区2号楼。 |
|  | 政府采购合同公告、备案 | 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告政府采购合同；自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同报本项目同级财政部门备案。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
|  | 招标代理服务费 | 详见投标人须知2.5.5。 |
|  | 资格审查 | 1、本项目由采购人和代理机构共同进行资格审查。 2、采购人可以要求参加政府采购的投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人条件和采购项目对投标人的特定要求，对投标人的资格进行审查。 |
|  | 政府采购信用融资 | 本项目为支持执行政府采购信用融资项目，政策文件附后。 |
|  | 非专门面向中小企业：小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除（仅针对包件1、2、3、4、5、6、12、13、14、17） | 1、根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号的规定，对小型和微型企业承接的服务给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、投标人应提供《中小企业声明函》原件。 |
|  |  | １、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业承接的服务给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 ２、投标为监狱企业提供的服务应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。 |
|  |  | 1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位承接的服务给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、投标人应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
|  | 专门面向中小企业（仅针对包件7、8、9、10、11、15、16） | 1、根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）的规定，本包件专门面向中小企业采购。 2、投标人应提供《中小企业声明函》原件。 |
|  |  | １、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型和微型企业，可以参加本包件采购活动。 ２、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。 |
|  |  | 1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，可以参加本次包件的采购活动。 2、供应商应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
|  | 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的产品,应按照相关政策严格执行强制采购和优先采购政策。投标人应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）内的产品，应按照相关政策严格优先采购政策。投标人应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》相关要求，本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，应按照相关政策严格执行优先采购政策。 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）落实对不发达地区和少数民族地区的扶持政策，投标人应提供相关证明材料。 严禁虚假承诺告知：投标人参与政府采购活动严禁提供虚假承诺，如提供虚假承诺，采购人或代理机构将报告监管部门严肃追究法律责任。 |  |

## 总则

### 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 本招标文件的最终解释权由招标采购单位享有。

### 有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市教育科学研究院。

- “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是四川咨森招标代理有限公司。

- “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- “投标人”系指系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的投标人。

- 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

### 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件“投标邀请”规定的应具备的资格条件；

- 向采购代理机构登记购买了招标文件；

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

### 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的所有费用由投标人自行承担。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

- 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 前期参与投标人处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：无投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。）

- 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

- 投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

- 投标人与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

## 招标文件

### 招标文件的构成

- 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请；

  - 投标人须知；

  - 投标文件格式；

  - 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

  - 资格审查；

  - 评标办法；

  - 合同主要条款。

- 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 招标文件的澄清和修改

- 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

- 澄清或者修改应当在原公告发布媒体《四川政府采购网》上发布澄清公告。澄清或修改内容为招标文件的组成部分。投标人应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 答疑会和现场踏勘

- 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 投标文件

### 投标文件的语言（实质性要求）

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评标委员会可将其视为无效材料。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 联合体投标（实质性要求）

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 知识产权（实质性要求）

- 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、投标文件封面；

二、投标文件第一部分 资格证明材料 详见第5章

三、投标文件第二部分  技术、商务及其他要求响应部分：

- 投标函；

- 投标报价表；

- 分项报价明细表；

- 服务偏离表；

- 商务应答表；

- 技术、服务、商务应答附表；

- 投标人基本情况表；

- 项目人员配置情况表

- 项目负责人简历表；

- 项目实施方案

- （仅针对包件1、2、3、4、5、6、12、13、14、17）中小企业声明函（如未提供中小企业声明函或声明函签字盖章等不符合招标文件要求的，则其投标产品中的小型、微型企业生产的产品不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性）；

- （仅针对包件1、2、3、4、5、6、12、13、14、17）残疾人福利性单位声明函（如未提供残疾人福利性单位声明函或声明函签字盖章等不符合招标文件要求的，则其投标产品中的残疾人福利性单位生产的产品不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性）；

- （仅针对包件1、2、3、4、5、6、12、13、14、17）监狱企业证明材料：监狱企业提供的服务应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件（注：1.如未提供相关证明材料的，则其投标的监狱企业提供的服务不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性；2.如监狱企业证明材料中监狱企业的企业名称与投标货物提供商名称不一致的，则该部分货物不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性）。

### 投标文件格式

- 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

- 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 除特别要求外，本招标文件中的“投标文件格式”均只作为参考，不作为实质性审查条件。

### 投标报价（实质性要求）

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

- 投标人每种服务内容及货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式进行确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 投标保证金（实质性要求）

不收取投标保证金。

### 投标有效期（实质性要求）

- 本项目投标有效期为投标截止之日起120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

- 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 投标文件的印制和签署

- 投标人应按投标人须知前附表要求的份数准备投标文件1正2副，电子文档1份（如涉及）（投标人提供word格式的电子文档，投标后电子文档概不退还，电子文档与书面投标文件不一致的，或正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准，但不影响投标有效性）。

- 投标文件的需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

- 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字或盖个人印章。

- 投标文件正本和副本采取胶装方式装订成册，不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页（对投标文件的补充、修改或撤回的书面通知除外）。

- 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。（①招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求；②招标文件中要求提供复印件的证明材料的，原件的影印件、复印件、照片均有效。）。

- 所有要求盖公章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

### 投标文件的包装和密封、标注

- 投标文件正本和副本应按包件（若有）分别制作。投标文件正本、副本应密封包装（说明：投标文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内）。

- 每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、包件号、投标人名称，并加盖投标人公章。标注内容应不具有歧义，但其内容准确与否不影响投标文件的有效性。投标文件的递交

三、投标文件递交的地点、开标地点、开标时间及递交投标文件的截止时间详见“第1章投标邀请”，投标人应在投标截止时间之前将投标文件送达开标地点。投标人在递交投标文件时，用正楷填写“递交投标文件签收表”，将签收表和投标文件一并递交给本项目招标代理机构工作人员。投标截止时间以后送达的，或未按要求密封包装的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

四、递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的项目编号、包件号应当与投标人名称和招标文件的项目编号、包件号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的项目编号、包件号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

五、本次招标不接收邮寄的投标文件。

六、因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按四川咨森招标代理有限公司书面通知修改的时间递交。

### 投标文件的补充、修改和撤回

- 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但该补充、修改或撤回的书面通知须在投标截止时间之前送达开标地点。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人补充、修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖投标人公章。补充、修改或撤回的书面通知应按投标人须知第2.4.11.条、第2.4.12.条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“补充投标文件”或“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改或撤回投标。

## 开标、评标和中标

### 开标

- 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人递交的“投标文件”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

- 投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

- 开标时，“投标报价表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

- 投标文件中相关内容与“投标报价表”不一致的，以“投标报价表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“投标报价表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 投标人不足3家的，不得开标。

### 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

- 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，当众宣布参加开标会的主持人、唱标、监标（督）人、会议记录等招标工作人员，宣布参加投标的投标人名单。

- 投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认。

- 开标唱标。主持人宣布唱标后，由招标工作人员按任意顺序对投标人的“投标报价表”当众进行唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有不清楚的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人需现场对开标记录进行签字确认，投标人对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

- 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

### 评标

详见招标文件第6章。

### 中标通知书

- 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

- 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

- 如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 公告发出后，中标人凭有效身份证明证件到招标代理机构领取中标通知书。联系人：刘女士，联系电话：028-85330515。

### 招标代理服务费

一、根据相关规定，本招标文件特别约定，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付。

二、招标代理服务费以各包件成交金额为基数乘以1.5%后下浮10%计算收取，不足3000元的按3000元收取。

三、在办理中标通知书时一并办理招标代理服务费，可使用银行转账、电汇或采购代理机构认可的其他方式支付。

服务费缴纳账户：

账户名称：四川咨森招标代理有限公司

银行账号：1289 0762 3310 802

开户银行：招商银行股份有限公司成都天府大道支行

## 签订及履行合同和验收

### 签订合同

- 中标人与采购人应在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

- 中标人因不可抗力原因或者自身原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 中标人在合同签订之后7个工作日内，将签订的合同（一式4份）送四川咨森招标代理有限公司进行合同编号。联系人：刘女士，联系电话：028-85330515。

### 合同分包（实质性要求）

30.1经采购人同意，成交供应商可以依法采用分包方式履行合同。分包要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

30.2采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3中小企业依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。

### 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 履约保证金（实质性要求）

本项目无履约保证金。

### 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 合同备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内将合同报同级财政部门备案。

### 履行合同

- 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

- 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

验收结果合格的，中标人凭验收报告到采购人处办理履约保证金（若有）的退付手续；验收结果不合格的，还可能会报告本项目同级财政部门按照有关法律法规的规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。本项目采购资金付款详见第四章商务要求中付款方式。

## 投标纪律要求

### 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

  - 提供虚假材料谋取中标；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

  - 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

  - 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

  - 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

  - 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

  - 将政府采购合同转包或者违规分包；

  - 提供假冒伪劣产品；

  - 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

十三、在“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）”查询投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

十四、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十五、法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十三条情形之一的，同时将认定投标人投标无效或不确定其为中标人，或者取消中标资格或认定中标无效。

### 保密

- 不得透露购买招标文件的潜在投标人的任何情况。

- 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

### 回避

在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

(三) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（四）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 其他

本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第6章中“6.1总则、6.2评标方法、6.3评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

本招标文件中作为实质性的内容，除明确要求需在响应时提供承诺函或证明材料的以外，评标小组在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查。

# 投标文件格式

本章所制投标文件格式一律不具有强制性，仅供文件編制参考，表格可增减删改，本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人人根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

  - 投标文件封面参考格式

正本或副本

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号：

投标人名称：

日       期：     年   月   日

## 电子文档封面格式

电子文档

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号：

投标人名称：

日       期：     年   月   日

## 投标文件第一部分  资格审查部分

### 承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号：

四川咨森招标代理有限公司：

我公司作为本项目的非联合体投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

- 完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 我单位未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位未参与本次项目前期咨询论证。

- 我公司及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

- 我公司在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

七、我公司未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

八、我公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

九、我公司未列入经营异常名录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或加盖个人名章）：

日  期:     年     月     日

### 法定代表人身份证明书

四川咨森招标代理有限公司：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）    的法定代表人。

法定代表人联系方式：               。

特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖法定代表人印章）：

日  期:     年     月     日

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。投标人为自然人无须提供身份证明书，仅提供身份证复印件或护照复印件。

### 法定代表人授权委托书

四川咨森招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我公司的代理人，参加贵单位组织的               项目（采购项目编号：      ）包件    的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我方均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖法定代表人印章）：

授权代理人（签字）：

投标人名称：                       （单位盖章）

日  期:     年     月     日

说明：1、上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效。2、投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

### 声明

四川咨森招标代理有限公司：

我公司作为             采购项目的投标人，在此郑重声明：

一、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

二、我公司（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、与我公司存在直接控股、管理关系的相关投标人：　  （说明：填写“无”或“（一）投标人名称１；（二）投标人名称２；（三）……”） 。

四、在行贿犯罪信息查询期限内，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

五、我公司（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

六、我公司（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、我公司（说明：填写“未列入”或“被列入”）经营异常名录。

特此声明。

投标人名称(公章)：

日    期：       年     月     日

说明：

1.对声明中第一条的说明：如投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，该声明填“有”，但投标人应提供相关证明材料）。

2.对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，投标人根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果，如果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，投标人应填写“有”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。

4.对声明中第五条的说明：投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格。

5、对声明中第六条的说明：投标人如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，投标人将被认定投标无效或被取消中标资格（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，该声明填“被列入”，但投标人应提供相关证明材料）。

6、对声明中第七条的说明：投标人如被列入经营异常名录的，应填写“被列入”，其投标或中标资格将被取消。

### 中小企业声明函（仅针对包件7、8、9、10、11、15、16）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的    （项目名称）包件   的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、    （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、投标人参加政府采购时，提供虚假中小企业申明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

2、小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明教育。

### 残疾人福利性单位声明函（仅针对包件7、8、9、10、11、15、16）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位参加_              单位的__      _项目包件    的采购活动提供       （请填写：本单位、    单位）的服务，该单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

说明：中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 监狱企业证明材料（仅针对包件7、8、9、10、11、15、16）

包件号：

附：证明材料复印件

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

### 国家新闻出版管理部门颁发的《图书出版许可证》复印件（仅针对包件15）

## 投标文件第二部分  技术、服务及其他要求响应部分

### 投标函

四川咨森招标代理有限公司：

我方全面研究了“              ”项目的招标文件（采购项目编号：         ）包件  ，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需服务及货物，投标报价以《投标报价表》为准。我方的投标报价是最终用户验收合格后的总价。

- 一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 我方为本项目提交的投标文件投标有效期为投标截止之日起120天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- 我方满足招标文件中所有实质性条款的要求。

- 我单位联系方式：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话及传真：

投标人名称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日    期：

### 投标报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 包件号 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标总价 | 元（小写） （大写） |

注：

1.投标总价应为包括招标文件规定的全部内容的报价；

2.投标总价应为含税价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：      年   月   日

### 分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号：

格式自拟

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

### 服务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号：

| 编号 | 服务内容 | 招标文件要求 （详见招标文件第4章） | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日  期：

注：1、以上表格格式行、列可增减。

2、除本偏离表所列的指标外，其他所有服务条款均完全响应本项目招标文件中的要求。投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。若采购人在项目实施中发现投标人虚假响应，则采购人有权单方面中止合同；若采购人在项目验收后一年内发现投标人有虚假响应行为，则采购人有权索投标人由此给采购人造成的一切损失。

### 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号：

（仅针对包件1-14）

| 序号 | 招标文件商务要求 | 是否响应 （填写响应或不响应） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 培训人数 |  |
| 2 | 开班时间 |  |
| 3 | 培训对象 |  |
| 4 | 培训地点 |  |
| 5 | 培训时间 |  |
| 6 | 资源要求 |  |
| 7 | 验收时间及方式 |  |
| 8 | 付款方式 |  |
| 9 | 违约责任 |  |

（仅针对包件15）

| 序号 | 招标文件商务要求 | 是否响应 （填写响应或不响应） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限及地点 |  |
| 2 | 验收时间及方式 |  |
| 3 | 付款方式 |  |
| 4 | 违约责任 |  |

（仅针对包件16）

| 序号 | 招标文件商务要求 | 是否响应 （填写响应或不响应） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |
| 2 | 服务期限 |  |
| 3 | 违约责任 |  |
| 4 | 验收要求 |  |

（仅针对包件17）

| 序号 | 招标文件商务要求 | 是否响应 （填写响应或不响应） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作对象 |  |
| 2 | 时间要求 |  |
| 3 | 资源要求 |  |
| 4 | 验收时间及方式 |  |
| 5 | 付款方式 |  |
| 6 | 违约责任 |  |

投标人名称（公章）：

日  期：

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标候选资格或中标资格。

### 技术、服务、商务应答附表

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）投标人的相关内容，请投标人根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）投标人的相关信息。

| - 中标（成交）投标人的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  |  |  | - *行政区域 |  |  |  |
| - *投标人规模 |  | - □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 |  | - *单位联系人 |  |  |  | - *单位电话 |  |  |
|  |  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| - 注：以上*号项信息投标人须如实填写，若因投标人提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 投标人应答“采购文件”的主要内容 | 成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成交标的的价格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标服务要求 |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

说明：

- 投标人需如实完善表格内容。

- 投标人应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

投标人应答的主要内容仅用于结果公告，投标人自行完善的内容视为不涉及投标人商业秘密。若投标人没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将投标人投标文件中所有相关的应答内容进行公告。（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

投标人名称：                （加盖公章）

日      期：         年     月    日

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日  期：

### 项目负责人简历表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号：

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事何女士年限 |  |  |
| 曾参与项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 采购项目名称 |  | 规模 |  | 项目起止日期 |  | 执行中或已完成 | 担任职务 |

投标人名称（公章）：

日  期：

### 项目人员配置情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 资格证明（附复印件，无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目管理成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格格式行、列可增减。

投标人名称（公章）：

日  期：

### 项目实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号：

投标人名称（公章）：

日期：      年   月   日

### 中小企业声明函（仅针对包件1、2、3、4、5、6、12、13、14、17）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的    （项目名称）包件   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、   （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、    （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、投标人参加政府采购时，提供虚假中小企业申明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。如未提供中小企业声明函，则其不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2、小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明教育。

### 残疾人福利性单位声明函（仅针对包件1、2、3、4、5、6、12、13、14、17）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位参加_               单位的__     项目包件  采购活动提供       （请填写：本单位、    单位）的服务，该单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

说明：1、如未提供残疾人福利性单位声明函，则其投标产品中的残疾人福利性单位的服务不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2、中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 监狱企业证明材料（仅针对包件1、2、3、4、5、6、12、13、14、17）

包件号：

附：证明材料复印件

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

说明：如未提供监狱企业证明材料或证明材料盖章等不符合招标文件要求的，则其提供产品或提供的服务中的小监狱企业生产的产品或提供的服务不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

    - 相关承诺函

项目名称：

项目编号：

包件号：

四川咨森招标代理有限公司：

我方全面研究了 “                    ”项目包件    （采购项目编号：         ）的招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的磋商。我公司作为本次采购项目的非联合体投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

师资资源满足：注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家团队由全国知名的、经验丰富的中小学教育管理研究专家（含高校）、全国中小学知名校长、省（市）特级校长等组成；每个项目授课专家人数不少于15人。（仅针对包件一）

师资资源满足：注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家团队由全国知名的、经验丰富的中小学教育管理研究专家（含高校）、全国中小学知名校长、省（市）特级校长等组成；授课专家人数不少于15人。（仅针对包件二）

师资资源满足：注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家中国内知名教育专家（含高校）不少于1/3，省市特级校长、省市特级教师、省市学科带头人、成都市“未来教育家”、市级及以上名校长工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3；授课专家人数不少于59人。（仅针对包件三）

师资资源满足：注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家中国内知名教育专家（含高校）不少于1/3，省市特级校长、省市特级教师、省市学科带头人、成都市“未来教育家”、市级及以上名校长工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3；授课专家人数不少于59人。（仅针对包件四）

师资资源满足：注重学术导师与实践导师共同培养，授课专家中国内知名教育专家（含高校、学前教育专家）不少于1/3，省市特级园长、省市特级教师、省市学科带头人、成都市“未来教育家”、市级及以上名园长工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3；授课专家人数不少于59人。（仅针对包件五）

师资资源满足：注重学术导师与实践导师共同培养，授课专家中国内知名教育专家（含高校、学前教育专家）不少于1/3，省市特级园长、省市特级教师、省市学科带头人、成都市“未来教育家”、市级及以上名园长工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3；授课专家人数不少于59人。（仅针对包件六）

师资资源满足：高校副教授以上职业教育专家不低于专家总数的三分之一，教研员和在职在岗名优（学科）教师和校长园长不低于专家总数的三分之一；授课专家人数不少15人。（仅针对包件8）

师资资源满足：注重学术导师与实践导师共同培养，授课专家中学科国内知名专家（含高校）不少于1/3，省市特级教师、学科带头人、成都市“未来教育家”培养人选、市级及以上名师工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3；3个班授课专家人数不少于23人。（仅针对包件9）

师资资源满足：注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家团队由全国知名的、经验丰富的授课专家、全国知名的教师培训者等组成。授课专家人数不少于5人。（仅针对包件10）

师资资源满足：注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家团队由全国知名的、经验丰富的授课专家、全国知名的教师培训者等组成。授课专家人数不少于5人。（仅针对包件11）

师资资源满足：具有本行业在全国及省、市具有知名度和影响力的专业师资团队，授课专家人数不少于15人。（仅针对包件14）

图书出版质量须符合国家标准、行业标准和新闻出版总署关于图书出版质量的管理规定。（仅针对包件15）

投标人名称（公章）：

日    期：

# 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

4.1项目概况

为进一步提升教师素质，办人民满意的教育，采购人拟通过本次采购确定相应的投标人提供专业培训，本次采购培训项目包括教师和校(园)长培训者培训、校园长高级研修班、中学校长任职资格培训1-2班、小学校长任职资格培训1-2班、幼儿园园长任职资格培训1-2班、幼儿园园长任职资格培训3-4班、中小学校长德育领导力培训、成都市骨干班主任异地研修培训、公益性幼儿园骨干教师培训、公益性幼儿园园长培训、职业教育教师培训、百校乡村校本研修提升计划、名优教师专项培训、思政种子教师专项培训、小学思政骨干教师培训、成都市学校心理辅导员B证培训、教师读书及成都教育出版、购买课程资源服务、教师专业发展试验区，共17个包。

4.2各包件服务内容及商务条件

- 包件1：教师和校(园)长培训者培训

- 一、培训目标

（一）开拓视野。了解教育新政策、前沿理论和先进地区的经验，更新培训对象对教育工作的认识和理念。

（二）提升技能。能够把握教师和校园长发展的基本特征，掌握区域教师和校园长培训、校本研修的系统规划与设计方法，从名优教师向具有突出专业技能的培训者进行角色转变。

（三）协同创新。能够合作完成教师和校园长培训项目策划、课程开发与培训实施。

- 二、培训内容

以“开拓视野、提升技能、协同创新”为基本导向设计课程模块，按照培训者的素质要求，构建的课程模块要有内在联系。

（一）理念更新模块。包括师德修养和国家规划纲要背景下教师培训工作的机遇与挑战、职能与定位，教师专业发展理论与实践，培训活动的组织与策划，培训内容与方式的变革和创新，有效实施教师培训的技能技巧等。

（二）实践性模块。包括到国内先进地区教师培训机构、相关学校现场观摩、跟岗研修，根据成都市教育局提供的任务合作完成教师和校园长培训项目策划、课程开发与培训实施等。

（三）发展性模块。对培训者合作完成教师和校园长培训项目策划、课程开发与培训实施等陈述、答辩，专家评审，后续跟踪指导等。

- 三、培训形式

（一）专题研讨6天。围绕培训内容开展专题研讨，专家引领与学员互动交流相结合。

（二）跟岗研修3天。结合培训所在地相关教研培训机构、学校实践的先进经验与成果进行专题讲座、互动交流。

（三）项目学习2天。参培对象在培训前准备好岗位工作的课题，分组在专家的引领下从8个内容模块进行研讨并改进完善，每个半天可从一个角度进行研讨。

（四）总结交流1天。导师组通过参培对象训前提交的工作研究或学校发展问题和训后改进完善的发展规划进行综合评定，评出优秀成果（学员），并进行点评交流。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1.两个班需要分开开班；

2．项目管理团队需具备全国一流的高端培训管理经验。有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（高校副教授及以上职称，在全国乃至国际上享有较高的学术声誉，具有丰富的高端项目培训经验）；

3．完善的项目管理制度；

4．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知；

5．有项目重点难点分析及应对策略。

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．中标人的教学方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1.培训实行双班主任制，配备1名教学班主任和1名行政班主任，全程跟踪服务。

2．建立班委会，开展班级活动，注重专业发展共同体文化建设。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计及时上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力。

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块实现“开拓视野、提升技能、协同创新”为基本导向的特色及创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

- （一）培训人数：100人（2个班，分开时间开班）。

- （二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：市、区（县）教研培机构、学校从事教师培训工作的教研员、名优教师。

- （四）培训地点：北京、上海、浙江、江苏等教育先进地区及具有教育改革发展先进经验的地区。

- （五）培训时间：12天。

- （六）资源要求：

1．场地要求。有自有或租用的能同时满足50人的培训场地，以及5个小组同时开场活动的场地；

2．研修基地。在北京、上海、浙江、江苏等教育先进地区及具有教育改革发展先进经验的地区有合作、能满足本包件培训需求的研修基地；

3．师资资源。注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家团队由全国知名的、经验丰富的中小学教育管理研究专家（含高校）、全国中小学知名校长、省（市）特级校长等组成（提供相关证明材料或承诺函）；每个项目授课专家人数不少于15人；

4．课程资源。相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

- （七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

- （八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

- （九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件2：校园长高级研修班

- 一、培训目标

（一）强化校长思想政治素质，提高校长政治站位和角色意识；

（二）拓展教育发展视野，了解当前教育改革发展热点与趋势，理解教育现代化2035的要求，转变学校发展与改革理念，提升校长系统化思考能力；

（三）学习对标学校发展、课程改革以及学校管理的先进经验，结合学校发展情况和个人发展需求，进行对比反思，提出学校工作改进的新思路、新办法，提高办学治校实践能力。

- 二、培训内容

按照骨干校长的素质要求，构建的课程模块要有内在联系。

（一）新时代学校领导干部思想政治素质；

（二）教育现代化2035与教育发展形势；

（三）学校文化提炼与名校形成；

（四）依法治校与优化内部管理；

（五）领导课程教学与内涵发展；

（六）教师成长与学校教研科研；

（七）五育并举与核心素养培育；

（八）学校发展对标与办学改进。

- 三、培训形式

（一）专题研讨7天，围绕培训内容的8个方面开展专题研讨，专家引领与学员互动交流相结合。

（二）学校跟岗研修2天，结合培训所在地相关研究、学校实践的先进经验与成果进行专题讲座、互动交流。

（三）项目学习2天，参培校长在培训前准备好本校的发展规划，分组在专家的引领下从第8个模块进行研讨并改进完善，每个半天可从一个角度进行研讨。

（四）总结交流1天，导师组通过参培校长训前提交的发展规划和训后改进完善的发展规划进行综合评定，评出优秀成果（学员），并进行点评交流。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．项目管理团队需具备全国一流的高端培训管理经验。有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（高校教授，在全国乃至国际上享有较高的学术声誉，具有丰富的高端项目培训经验）；

2．完善的项目管理制度；

3．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知；

4．有项目重点难点分析及应对策略。

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．中标人的教学方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1．培训实行双班主任制，配备1名教学班主任，1名行政班主任，全程跟踪服务。

2．建立班委会，开展班级活动，注重专业发展共同体文化建设。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计及时上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块实现“拓展教育发展视野，了解当前教育改革发展热点与趋势，理解教育现代化2035的要求，转变学校发展与改革理念，提升校长系统化思考能力”的特色及创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

- （一）培训人数：100人。（50人一个班，需要时间分开开班）

- （二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

- （三）培训对象：成都市中小学学校校长。

- （四）培训地点：北京、上海、浙江、江苏等教育先进地区及具有教育改革发展先进经验的地区。

- （五）培训时间：12天。

- （六）资源要求

1．场地要求。有自有或租用的能同时满足50人的培训场地，以及5个小组同时开场活动的场地；

2．研修基地。在北京、上海、浙江、江苏等教育先进地区及具有教育改革发展先进经验的地区有合作的，能满足本项目培训需求的研修基地；

3．师资资源。注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家团队由全国知名的、经验丰富的中小学教育管理研究专家（含高校）、全国中小学知名校长、省（市）特级校长等组成（提供相关证明材料或承诺函）；授课专家人数不少于15人；

4．课程资源。相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

- （七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

- （八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

- （九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件3：中学校长任职资格培训1-2班

- 一、培训目标

通过培训，帮助校长提升思想政治素质，提高校长角色意识与办学治校岗位能力，实现持证上岗。

（一）树立正确的教育理念与办学治校思想，能够在具体管理岗位上贯彻“以德为先、育人为本、引领发展、能力为重、终身学习”的理念。

（二）了解教育改革发展的热点与趋势，充分认识学校管理工作相关的内容、政策、要求、问题、策略等，了解工作规范，实现校长的“应知”、“应会”。

（三）充分理解《校长专业标准》的具体要求，能够履行“规划学校发展、营造育人文化、领导课程教学、引领教师成长、优化内部管理、调试外部环境”等具体职责。

- 二、培训内容

课程设置采用“统一性+灵活性”模式。内容模块依据《校长专业标准》，充分考虑新任职或拟任职校长的特点及个性化需求，考虑成人在职学习的特点，理论联系实际，准确确定培训主题，精心选择培训课程。包括：

（一）新时代学校领导干部思想政治素质、角色意识与德性修炼；

（二）教育现代化2035与教育发展前沿理念；

（三）学校发展规划与办学改进；

（四）学校文化提炼与育人环境；

（五）依法治校与优化内部管理；

（六）领导课程教学与内涵发展；

（七）教师成长与学校教研科研；

（八）教育治理体系与治理能力现代化；

（九）当前办学过程中面临的突出问题及应对策略（如食品安全、艾滋病防控、禁毒、安全管理、心理健康教育、特殊儿童教育、教育评价改革、党建工作、财务制度、教师队伍建设、家校社区合作等）。

- 三、培训形式

（一）专题研讨25天，围绕培训内容的9个模块开展专题研讨，专家引领与学员互动交流相结合。

（二）学校跟岗研修8天，其中每个学员跟岗学校应为2-3所，聚焦主题的学校考察观摩不少于8所（考察学校作为相关主题的案例应具有典型性）。结合培训所在地相关研究、学校实践的先进经验与成果进行专题讲座、互动交流。

（三）项目学习4天，参培校长准备好本校的发展规划，分组在专家的引领下从不同角度进行研讨并改进完善，每个半天可从一个角度进行研讨。

（四）总结交流1天，导师组通过参培校长训前提交的发展规划和训后改进完善的发展规划进行综合评定，评出优秀成果（学员），并进行点评交流。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（具有副高级及上职称，在项目领域有较高的学术声誉，具有丰富的培训经验）；

2．完善的项目管理制度；

3．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知；

4．有项目重点难点分析。

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．中标人的教学方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1．每班配1名班主任；

2．建立班委会，开展班级活动。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块实现“以德为先、育人为本、引领发展、能力为重、终身学习”的理念”的特色及创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

- （一）培训人数：100人，共2个班。

- （二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

- （三）培训对象：未取得“任职资格证书”的新任或拟任中学校长。

- （四）培训地点：成都本地。

- （五）培训时间：集中培训30天，跟岗研修8天。

- （六）资源要求

1．场地要求：有自有或租用的能同时满足100人，或50人两个班的培训场地；

2．研修基地：在成都市有合作的学校（培训基地），能满足本项目培训需求的研修基地（含具有典型案例的市级及以上校长发展基地校）；

3．师资资源：注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家中国内知名教育专家（含高校）不少于1/3，省市特级校长、省市特级教师、省市学科带头人、成都市“未来教育家”、市级及以上名校长工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3（提供相关证明材料或承诺函）；授课专家人数不少于59人；

4．课程资源：相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

- （七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

- （八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

- （九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件4：小学校长任职资格培训1-2班

- 一、培训目标

通过培训，帮助校长提升思想政治素质，提高校长角色意识与办学治校岗位能力，实现持证上岗。

（一）树立正确的教育理念与办学治校思想，能够在具体管理岗位上贯彻“以德为先、育人为本、引领发展、能力为重、终身学习”的理念。

（二）了解教育改革发展的热点与趋势，充分认识学校管理工作相关的内容、政策、要求、问题、策略等，了解工作规范，实现校长的“应知”、“应会”。

（三）充分理解《校长专业标准》的具体要求，能够履行“规划学校发展、营造育人文化、领导课程教学、引领教师成长、优化内部管理、调试外部环境”等具体职责。

- 二、培训内容

课程设置采用“统一性+灵活性”模式。内容模块依据《校长专业标准》，充分考虑新任职或拟任职校长的特点及个性化需求，考虑成人在职学习的特点，理论联系实际，准确确定培训主题，精心选择培训课程。包括：

（一）新时代学校领导干部思想政治素质、角色意识与德性修炼；

（二）教育现代化2035与教育发展前沿理念；

（三）学校发展规划与办学改进；

（四）学校文化提炼与育人环境；

（五）依法治校与优化内部管理；

（六）领导课程教学与内涵发展；

（七）教师成长与学校教研科研；

（八）教育治理体系与治理能力现代化；

（九）当前办学过程中面临的突出问题及应对策略（如食品安全、艾滋病防控、禁毒、安全管理、心理健康教育、特殊儿童教育、教育评价改革、党建工作、财务制度、教师队伍建设、家校社区合作等）。

- 三、培训形式

（一）专题研讨25天，围绕培训内容的9个模块开展专题研讨，专家引领与学员互动交流相结合。

（二）学校跟岗研修8天，其中每个学员跟岗学校应为2-3所，聚焦主题的学校考察观摩不少于8所（考察学校作为相关主题的案例应具有典型性）。结合培训所在地相关研究、学校实践的先进经验与成果进行专题讲座、互动交流。

（三）项目学习4天，参培校长准备好本校的发展规划，分组在专家的引领下从不同角度进行研讨并改进完善，每个半天可从一个角度进行研讨。

（四）总结交流1天，导师组通过参培校长训前提交的发展规划和训后改进完善的发展规划进行综合评定，评出优秀成果（学员），并进行点评交流。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（具有副高级及上职称，在项目领域有较高的学术声誉，具有丰富的培训经验）；

2．完善的项目管理制度；

3．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知；

4．有项目重点难点分析。

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．中标人的教学方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1．每班配1名班主任；

2．建立班委会，开展班级活动。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块实现“新时代学校领导干部思想政治素质、角色意识与德性修炼”的特色及创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

- （一）培训人数：100人，共2个班。

- （二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

- （三）培训对象：未取得“任职资格证书”的新任或拟任小学校长。

- （四）培训地点：成都本地。

- （五）培训时间：集中培训30天，跟岗研修8天。

- （六）资源要求。

1．场地要求：有自有或租用的能同时满足100人，或50人两个班的培训场地；

2．研修基地：在成都市有合作的学校（培训基地），能满足本项目培训需求的研修基地（含具有典型案例的市级及以上校长发展基地校）；

3．师资资源：注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家中国内知名教育专家（含高校）不少于1/3，省市特级校长、省市特级教师、省市学科带头人、成都市“未来教育家”、市级及以上名校长工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3（提供相关证明材料或承诺函）；授课专家人数不少于59人；

4．课程资源：相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

- （七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

- （八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

- （九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件5：幼儿园园长任职资格培训1-2班

- 培训目标

通过任职资格培训，帮助园长树立正确的办园理念，具有履行园长岗位职责必备的政治思想素质、品德修养、专业知识和管理能力，实现“持证上岗”。

（一）树立正确的教育理念与办学治校思想，能够在具体管理岗位上贯彻“以德为先、育人为本、引领发展、能力为重、终身学习”的理念。

（二）了解教育改革发展的热点与趋势，充分认识学校管理工作相关的内容、政策、要求、问题、策略等，了解工作规范，实现园长的“应知”、“应会”。

（三）充分理解《幼儿园园长专业标准》的具体要求，能够履行“规划幼儿园发展、营造育人文化、领导保育教育、引领教师成长、优化内部管理、调试外部环境”等具体职责。

- 二、培训内容

内容模块包括专业理念与认识（10%），专业知识与方法（40%），专业能力与行为（50%）。课程设置遵循思想性与专业性结合、理论性与实践性结合、适应性与引领性结合三大原则设置课程模块，并根据实际情况组合；要充分考虑新任职或拟任职园长的特点及参培园长的个性化需求，考虑成人在职学习的特点，理论联系实际，准确确定培训主题，精心选择培训课程。具体内容如下：

（一）国家法规、教育方针和政策；

（二）以幼儿为本的科学教育理念和管理思想；

（三）现代管理科学与教育信息技术；

（四）国内外学前教育理念和发展趋势及先进的办园经验；

（五）幼儿教育基本理论和教育科研基本知识；

（六）人文科学知识与专业知识；

（七）新建幼儿园的建设与管理。

（八）当前办园过程中面临的突出问题及应对策略（如食品安全、艾滋病防控、禁毒、安全管理、心理健康教育、特殊儿童教育、教育评价改革、党建工作、财务制度、教师队伍建设、家校社区合作等）

详细内容设置请参照《成都市教育局关于印发<成都市幼儿园园长任职资格培训课程标准（2019年修订版）>的通知》（成教函〔2019〕66号）。

- 三、培训形式

（一）专题研讨25天，围绕培训内容各个模块开展专题研讨，专家引领与学员互动交流相结合。

（二）跟岗研修8天，其中每个学员跟岗幼儿园应为2-3所，聚焦主题的幼儿园考察观摩不少于8所（考察幼儿园作为相关主题的案例应具有典型性）。结合培训所在地相关研究、幼儿园实践的先进经验与成果进行专题讲座、互动交流。

（三）项目学习4天，参培园长准备好本园的发展规划，分组在专家的引领下从不同角度进行研讨并改进完善，每个半天可从一个角度进行研讨。

（四）总结交流1天，导师组通过参培园长训前提交的发展规划和训后改进完善的发展规划进行综合评定，评出优秀成果（学员），并进行点评交流。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（具有副高及以上职称，在项目领域有较高的学术声誉，具有丰富的培训经验）；

2．完善的项目管理制度；

3．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知；

4．有项目重点难点分析。

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．中标人的教学方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1．每班配1名班主任；

2．建立班委会，开展班级活动。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块实现“规划幼儿园发展、营造育人文化、领导保育教育、引领教师成长、优化内部管理、调试外部环境”的特色及创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

（一）培训人数：100人（2个班）。

（二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：未取得“任职资格证书”的新任或拟任幼儿园园长。

（四）培训地点：成都本地。

（五）培训时间：集中培训30天，跟岗研修8天。

（六）资源要求：

1．场地要求。有自有或租用的能同时满足100人，或50人两个班的培训场地；

2．研修基地。在成都市有合作的幼儿园（培训基地），能满足本项目培训需求的研修基地（含具有典型案例的市级及以上园长发展基地校）；

3．师资资源。注重学术导师与实践导师共同培养，授课专家中国内知名教育专家（含高校、学前教育专家）不少于1/3，省市特级园长、省市特级教师、省市学科带头人、成都市“未来教育家”、市级及以上名园长工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3（提供相关证明材料或承诺函）；授课专家人数不少于59人；

4．课程资源。相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件6：幼儿园园长任职资格培训3-4班

- 培训目标

通过任职资格培训，帮助园长树立正确的办园理念，具有履行园长岗位职责必备的政治思想素质、品德修养、专业知识和管理能力，实现“持证上岗”。

（一）树立正确的教育理念与办学治校思想，能够在具体管理岗位上贯彻“以德为先、育人为本、引领发展、能力为重、终身学习”的理念。

（二）了解教育改革发展的热点与趋势，充分认识学校管理工作相关的内容、政策、要求、问题、策略等，了解工作规范，实现园长的“应知”、“应会”。

（三）充分理解《幼儿园园长专业标准》的具体要求，能够履行“规划幼儿园发展、营造育人文化、领导保育教育、引领教师成长、优化内部管理、调试外部环境”等具体职责。

- 二、培训内容

内容模块包括专业理念与认识（10%），专业知识与方法（40%），专业能力与行为（50%）。课程设置遵循思想性与专业性结合、理论性与实践性结合、适应性与引领性结合三大原则设置课程模块，并根据实际情况组合；要充分考虑新任职或拟任职园长的特点及参培园长的个性化需求，考虑成人在职学习的特点，理论联系实际，准确确定培训主题，精心选择培训课程。具体内容如下：

（一）国家法规、教育方针和政策；

（二）以幼儿为本的科学教育理念和管理思想；

（三）现代管理科学与教育信息技术；

（四）国内外学前教育理念和发展趋势及先进的办园经验；

（五）幼儿教育基本理论和教育科研基本知识；

（六）人文科学知识与专业知识；

（七）新建幼儿园的建设与管理。

（八）当前办园过程中面临的突出问题及应对策略（如食品安全、艾滋病防控、禁毒、安全管理、心理健康教育、特殊儿童教育、教育评价改革、党建工作、财务制度、教师队伍建设、家校社区合作等）

详细内容设置请参照《成都市教育局关于印发<成都市幼儿园园长任职资格培训课程标准（2019年修订版）>的通知》（成教函〔2019〕66号）。

- 三、培训形式

（一）专题研讨25天，围绕培训内容各个模块开展专题研讨，专家引领与学员互动交流相结合。

（二）跟岗研修8天，其中每个学员跟岗幼儿园应为2-3所，聚焦主题的幼儿园考察观摩不少于8所（考察幼儿园作为相关主题的案例应具有典型性）。结合培训所在地相关研究、幼儿园实践的先进经验与成果进行专题讲座、互动交流。

（三）项目学习4天，参培园长准备好本园的发展规划，分组在专家的引领下从不同角度进行研讨并改进完善，每个半天可从一个角度进行研讨。

（四）总结交流1天，导师组通过参培园长训前提交的发展规划和训后改进完善的发展规划进行综合评定，评出优秀成果（学员），并进行点评交流。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（具有副高及以上职称，在项目领域有较高的学术声誉，具有丰富的培训经验）；

2．完善的项目管理制度；

3．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知；

4．有项目重点难点分析。

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．中标人的教学方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1．每班配1名班主任；

2．建立班委会，开展班级活动。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块实现新任职或拟任职园长的特点及参培园长的个性化需求的特色及创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

（一）培训人数：100人（2个班）。

（二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：未取得“任职资格证书”的新任或拟任幼儿园园长（新建幼儿园）。

（四）培训地点：成都本地。

（五）培训时间：集中培训30天，跟岗研修8天。

（六）资源要求：

1．场地要求。有自有或租用的能同时满足100人，或50人两个班的培训场地；

2．研修基地。在成都市有合作的幼儿园（培训基地），能满足本项目培训需求的研修基地（含具有典型案例的市级及以上园长发展基地校）；

3．师资资源。注重学术导师与实践导师共同培养，授课专家中国内知名教育专家（含高校、学前教育专家）不少于1/3，省市特级园长、省市特级教师、省市学科带头人、成都市“未来教育家”、市级及以上名园长工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3（提供相关证明材料或承诺函）；授课专家人数不少于59人；

4．课程资源。相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件7：校长德育领导力培训和骨干班主任异地研修培训

- 一、培训目标

（一）中小学校长德育领导力培训：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为引领，从“立德树人”的根本任务出发，坚持“德育为先”，结合2021年成都市“教育抗疫”工作现状，提高校长结合时事与热点，规划和开展学校德育工作的能力，提高校长建设校本德育课程、指导班本德育课程开展的能力；提高校长打造学校三级德育队伍（德育行政、班主任、学科教师）的能力、提高校长专业开展学校德育心理工作服务体系的能力，使德育校长逐步成长为学校德育工作的价值引领者、学校德育发展战略的规划者、师生心理和谐的维护者、优秀德育队伍的培育和建设者，为实现“优教成都”提供坚实的德育管理队伍支撑。

（二）骨干班主任异地研修培训：进一步更新骨干班主任的教育观念，丰富专业知识，提高道德素养，提升其班级管理和教育水平。提高骨干班主任的科研意识和能力，形成具有个性特点的研究方向和相关课题及成果，帮助其逐步成长为研究型的班主任。同时，挖掘和培养一批在班级管理、活动创新、家校共育等方面有突出贡献和研究的优秀班主任，建设一支具有品牌效应的成都名班主任队伍。

- 二、培训内容

（一）中小学校长德育领导力培训

1.德育领导力理念与名校长实践案例。

2.校本、班本德育课程建设。

3.学校心理教育的行政管理。

4.学校三级德育队伍的专业化建设。

5.德育热点问题探讨：依法治校与惩戒教育的实施；校园欺凌与未成年人保护案例及应对；中小学校园手机管理策略。

备注:在制定培训方案前，对参训学员进行培训需求问卷调查,根据调查结果调整培训内容；鼓励培训机构根据项目培训目标、培训对象和实际需求进行丰富和创新。

（二）骨干班主任异地研修培训

围绕班主任的六项专业能力素养（班级建设能力、指导个体发展能力、课程育人领导力、家校共育协同能力、心理健康教育能力、网络媒介育人能力）和德育工作六大实施途径（课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人和协同育人）进行设计，包括以社会主义核心价值观引领学生成长、新时代带班育人问题及对策、优秀班集体建设、班级活动的设计与实施、学生个体学习与心理健康辅导、家校合作共育、现代信息手段与班主任工作的整合、教育科研和班主任专业化成长等相关课程。

备注:在制定培训方案前，对参训班主任进行培训需求问卷调查,根据调查结果调整培训内容。

- 三、培训形式

（一）中小学校长德育领导力培训

1.全程全员集中培训（开课时根据疫情期间相关要求，可采取线上线下结合方式）。

2.培训形式将专题报告、体验式工作坊、主题考察、案例评析、交流分享、小组合作等结合起来。聚焦培训主题，组织开展有针对性的观摩、指导和交流，将学习体验与自身实践结合，内化并更好地指导自己的实践。

（二）骨干班主任异地研修培训

1.全程全员集中培训。

2.培训形式将专题报告、主题考察、案例评析和交流分享等结合起来。聚焦主题，组织开展有针对性的观摩、指导和交流，将学习体验与自身实践结合，内化并更好地指导自己的实践。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1.项目管理团队需具备相关项目培训管理经验。有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（具有副高及以上职称）。

2.具有科学完善的项目管理制度。

3.制定学员培训手册（指南）及学员安全须知。

（二）教学管理

1.按照采购人要求，根据培训目标，结合成人在职学习的特点，制定具体的实施方案。

2.对参训校长和班主任进行培训需求问卷调查，并根据调查实际调整实施方案。

3.中标人应严格执行教学方案，如有调整，须与采购人商量，且教学方案的调整比例不超过20%，取得采购人同意后方可调整。

4.严格过程管理，做好各种资料制作、信息手机、安全保证、后勤保障等工作。

（三）班级管理

1.每个教学班须设班主任1名。

2.每个教学班须建立班委和制定班级活动计划，加强班级活动和自我管理。

（四）学员管理

1.制定学员管理办法，尤其是考勤管理，学员请假经过送培单位同意。

2.制定学员考核办法，学员培训结束，培训机构发给培训证书。如学员缺勤率达30%的，不予发放培训证书。

3.制定推荐和表彰优秀学员的方案。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家及授课教师的食宿，并承担相应的费用；

2.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块实现“优教成都”的特色及创新。

- 五、过程评估及成果固化要求。

（一）接受采购人评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料，如下：

1.汇编成册的培训资料（一式两套）：包括项目管理制度、实施方案、培训手册、教学方案、班级活动计划、学员管理办法、学员考核办法、学员花名册、学员考勤记录表、集体照片、课程安排表、授课教师讲义、培训项目总结等；

2.汇编成册的培训成果（一式两套）：包括培训专题片、各教学班培训简报、学员代表性研修成果等、学员培训体会与反思等。

3.资料刻盘（一式两套）：以上汇编资料及授课教师的课件、培训过程形成的视频图像资料须刻成光盘。

4.培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

中小学校长德育领导力培训

（一）培训人数：中小学各一个班，每个班各50人，共计100人。

（二）开班日期：不迟于2021年12月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：成都市中小学德育校长。

（四）培训地点：成都本地。

（五）培训时间：5天。

骨干班主任异地研修培训

（一）培训人数：总100人，中小学各50人。

（二）开班日期：不迟于2021年12月。

（三）培训对象：成都市中小学骨干班主任。

（四）培训地点：北京、上海、广州等教育发达地区或具有先进教育经验的地区。

（五）培训时间：7天。

（六）资源要求

1.场地要求：有自有或租用的能满足50人开展讲座交流和体验式工作坊的会场。

2.师资资源：国内有影响的专家，观摩学习应选择“主题工作”成绩突出的学校。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任

1.采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2.投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件8：公益性幼儿园骨干教师培训和公益性幼儿园园长培训

- 一、培训目标

（一）提升公益性幼儿园骨干教师保教能力，促进公益性幼儿园骨干教师素养提升。

（二）帮助公益性幼儿园园长树立正确的办学思想，具有履行职责必备的思想政治素质、品德修养、知识结构和管理能力，能够履行《幼儿园园长专业标准》确定的“尊重幼儿教育规律，继承优良办园传统，立足幼儿园实际，因地制宜办好幼儿园。把文化育人作为办园的重要内容与途径，促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展”职责。

- 二、培训内容

（一）公益性幼儿园骨干教师

在了解幼儿园教师专业标准及保教基本要求上，着重于如下内容：

1．幼儿园骨干教师师德修养；

2．幼儿五大发展领域，读懂儿童，幼儿身心发展特点及养成；

3．幼儿游戏、观察和解读、环境创设的前沿进展与知识更新，幼儿教学活动创新。

（二）公益性幼儿园园长

以“学习新知识，交流新经验，研究新问题”为重点，采用专题为主、动态发展的课程设置模式，围绕“幼儿园文化建设、依法治园与优化内部管理、领导课程教学与课程改革、教师成长与幼儿园内涵发展”，紧扣教育改革发展的实际，满足校长多样化需求。

- 三、培训形式

通过集中培训、跟岗研修、现场观摩、网络研修，采用参与式研修、任务驱动、跟进式指导等途径，促进教师专业成长。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．项目管理团队需具备全国一流的教师培训管理经验。有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（具有副高及以上职称，在项目领域有较高的学术声誉，具有丰富的培训经验）；

2．完善的项目管理制度；

3．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知；

4．有项目重难点分析。

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．中标人应严格按照培训方案执行，课程方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1．两个班分开培训，各设置一名班主任；

2．建立班委会，开展班级活动，注重专业发展共同体文化建设。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书及学时证明。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块实现“提升公益性幼儿园骨干教师保教能力，促进公益性幼儿园骨干教师素养提升”的特色及创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

（一）培训人数：公益性幼儿园骨干教师：50人；公益性幼儿园园长：50人。

（二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：公益性幼儿园骨干教师、公益性幼儿园园长。

（四）培训地点：成都本地。

（五）培训时间：公益性幼儿园骨干教师集中培训7天；公益性幼儿园园长集中培训7天、跟岗研修7天。

（六）资源要求：

1．场地要求。有自有或租用的能同时满足两个班各50人的培训场地。

2．研修基地。在成都市有合作的幼儿园（培训基地），能满足本项目培训需求的研修基地。

3．师资资源。高校副教授以上职业教育专家不低于专家总数的三分之一，教研员和在职在岗名优（学科）教师和校长园长不低于专家总数的三分之一（提供相关证明材料或承诺函）；授课专家人数不少15人；

4．课程资源。相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件9：职业教育教师培训

- 一、培训目标

加强职业学校中高职衔接班语文、数学、英语学科教师职业态度和职业道德教育，增强教书育人的责任感、使命感和业务能力。

- 二、培训内容

1．职业教育教师专业情意与师德师风建设；

2．中职学校语文、数学、英语新课程标准解读；

3．中职学校语文、数学、英语学科的有效教学；

4．中职学校语文、数学、英语学科教学核心问题研究。

- 三、培训形式

通过集中培训、跟岗研修、现场观摩、网络研修，采用参与式研修、任务驱动、跟进式指导等途径，促进教师专业成长。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．项目管理团队需具备全国一流的教师培训管理经验。有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（具有副高及以上的职称，在项目领域有较高的学术声誉，具有丰富的培训经验）；

2．完善的项目管理制度；

3．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知；

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．中标人应严格按照培训方案执行，课程方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1．每班各设置一名班主任；

2．建立班委会，开展班级活动，注重专业发展共同体文化建设。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书及学时证明。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

（一）培训人数：语文、数学、英语3个班，1个班50人，共150人。

（二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：中职学校语文、数学、英语教师。

（四）培训地点：成都本地。

（五）培训时间：集中培训7天。

（六）资源要求：

1．场地要求。有自有或租用的能同时满足能满足150人（3个班）的培训场地；

2．研修基地。在成都市有合作的学校（培训基地），且能满足本项目培训需求的研修基地；

3．师资资源。注重学术导师与实践导师共同培养，授课专家中学科国内知名专家（含高校）不少于1/3，省市特级教师、学科带头人、成都市“未来教育家”培养人选、市级及以上名师工作室领衔人、省骨、省教学名师、教研员不少于1/3（提供相关证明材料或承诺函）；3个班授课专家人数不少于23人；

4．课程资源。相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件10：百校乡村校本研修提升计划

- 一、培训目标

1．开拓视野。了解教育改革和课程与教学改革新政策、前沿理论和先进地区的经验，更新培训对象对校本研修工作的认识和理念。

2．提升技能。能够把握乡村教师、教研、科研和教育改革与发展的基本特征，掌握乡村学校校本研修的系统规划与设计方法，从事务型管理者向具有突出专业技能的专业领导者进行角色转变。

3．协同创新。能够合作完成乡村学校校本研修项目策划、方案开发与项目实施、评估评价和成果提炼。

- 二、培训内容

1．理念更新模块。包括师德修养和国家规划纲要背景下校本研修工作的机遇与挑战、职能与定位，校本研修发展理论与实践，校本研修活动的组织与策划，校本研修内容与方式的变革和创新，有效实施校本研修的技能技巧等。

2．实践性模块。包括到国内先进地区相关学校现场观摩、跟岗研修，根据成都市教育局提供的任务合作完成乡村校本研修项目策划、方案开发等。

3．内化性模块。对参培者合作完成乡村校本研修项目策划、方案开发与培训实施等陈述、答辩，专家评审，后续跟踪指导等。

- 三、培训形式

通过专题引领、参与式研修、跟岗研修、现场观摩、网络研修、任务驱动等，促进教师的专业成长。

1、集中培训。围绕名优教师的专业情意、专业发展力和专业引领力等主题开展专题研讨。

2、跟岗研修。到东部教育发达省市优质学校进行跟岗学习，当地学校教师开展同课异构，主动参与当地学校教研、科研活动。

3、项目学习。完成一个校本研修方案的设计论证、实施与反思。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．项目管理团队需具备全国一流的教师培训管理经验。有首席专家1人（副高及以上职称，在全国乃至国际上校本研修培训方面享有较高的学术声誉，具有丰富的校本研修培训经验）；

2．完善的项目管理制度；

3．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知；

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．中标人应严格按照培训方案执行，课程方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1．每班各设置一名班主任；

2．建立班委会，开展班级活动，注重专业发展共同体文化建设。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书及学时证明。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

（一）培训人数：200人。

（二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：

乡村学校教学副校长、教务主任、教科室主任或教研组长。

（四）培训地点：北京、上海、浙江、江苏等教育先进地区及具有教育改革发展先进经验的地区。

（五）培训时间：5天

（六）资源要求：

1．场地要求。有能满足分批分次按50人/每班开班的场地；

2．研修基地。在北京、上海、浙江、江苏等教育先进地区及具有教育改革发展先进经验的地区有固定合作、能满足本包件培训需求的研修基地；

3．师资资源。注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家团队由全国知名的、经验丰富的授课专家、全国知名的教师培训者等组成（提供相关证明材料或承诺函）。授课专家人数不少于5人。

4．课程资源。相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件11：名优教师专项培训

- 一、培训目标

1．增强专业情意。促进名优教师在专业理想、专业情操、专业性向和专业自我等方面进一步发展。

2．推进专业发展力。进一步提升名优教师专业理性，以研究课题为驱动，推进名优教师自我学习能力、教育科研能力和实践创新能力的发展。

3．提升专业引领力。帮助名优教师能在备课组、教研组、课题组、年级组等专业团队中发挥专业引领作用。

- 二、培训内容

培训内容以“筑牢基石、拓展视野、内涵修炼”为基本导向设计课程模块，按照培训者的素质要求，构建的课程模块要有内在联系。

1．基础性模块。通过专题讲座等集中培训的方式系统讲授包括师德师风建设、教师专业发展、教学服务与发展能力相关的基础性知识内容。

2．拓展性模块。以现场观摩、跟岗研修等形式为主，组织名优教师群体到全国教育发达城市开展实地探索，充分学习吸纳教育前沿理论和先进实践经验，不断拓展名优教师群体的专业视野。

3．内化性模块。以小组研讨会的形式组织名优教师群体分组进行研修。聚焦教师生活实践，关注教师主体需求，激发教师开展教学研究的热情，为名优教师实现自我超越、发挥专业引领力搭建平台。

- 三、培训形式

通过专题引领、参与式研修、跟岗研修、现场观摩、网络研修、任务驱动等形式，促进名优教师的专业成长。

1.集中培训。围绕名优教师的专业情意、专业发展力和专业引领力等主题开展专题研讨。

2.跟岗研修。到东部教育发达省市优质学校进行跟岗学习，与当地学校教师开展同课异构，主动参与当地学校教研、科研活动。

以上为本包件最低要求，鼓励投标人根据项目设置的意图、培训目标的理解和培训对象的实际需求，在符合项目总体要求的基础上，在培训目标、内容、方式，成果显现形式等方面，充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．项目管理团队需具备全国一流的教师培训管理经验。有首席专家1人（副高及以上职称，在全国乃至国际上校本研修培训方面享有较高的学术声誉，具有丰富的校本研修培训经验）；

2．完善的项目管理制度；

3．制定学员培训手册（指南）及学员安全须知。

（二）教学管理

1．通过多种形式的调研，对学员需求进行分析，并根据学员实际调整教学方案；

2．严格按照培训方案执行，课程方案的调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

（三）班级管理

1．每班各设置一名班主任；

2．建立班委会，开展班级活动，注重专业发展共同体文化建设。

（四）学员管理

1．严格考勤管理，学员请假经过送培单位同意；

2．学员出勤情况统计上报成都市教师素质提升项目办公室；

3．学员培训结束，培训机构发给培训证书及学时证明。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

（五）其他要求

1.投标人负责安排授课专家的交通及食宿，并承担相应费用及授课费；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块充分发挥机构优势资源的特色探索，进行培训模式的系统性创新，实现“筑牢基石、拓展视野、内涵修炼”的基本导向。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人委派的专家组或第三方的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。

1．资料内容：培训实施方案、培训手册（培训指南）、培训项目总结、学员花名册、集体照片、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义、学员代表性研修成果等；

2．文本汇编资料包括纸质版两份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

（一）培训人数：200人。

（二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：成都市学科带头人、优秀青年教师、教坛新秀。

（四）培训地点：北京、上海、浙江、江苏等教育先进地区及具有教育改革发展先进经验的地区。

（五）培训时间：5天。

（六）资源要求：

1．场地要求。有能满足分批分次按50人/每班开班的场地；

2．研修基地。在北京、上海、浙江、江苏等教育先进地区及具有教育改革发展先进经验的地区有合作的，能满足本项目培训需求的研修基地；

3．师资资源。注重学术导师与实践导师共同培养。授课专家团队由全国知名的、经验丰富的授课专家、全国知名的教师培训者等组成（提供相关证明材料或承诺函）。授课专家人数不少于5人；

4．课程资源。相应的培训课程设计，有远程服务平台，有相应的网络培训资源，符合本项目需求，设计科学，具有严谨的逻辑关系。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件12：思想政治种子教师培训

- 一、培训目标

“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程”。进一步贯彻落实《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》等文件中的相关要求，从“立德树人”的根本任务出发，把握“为党育人，为国育才”的新时代育人使命，探索大中小学一体化思政教育模式，促进成都市大中小学思政课堂教学落细落实，提升大中小学思政教师的专业素养。

- 二、培训内容

（一）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；习近平总书记关于教育的重要论述；习近平总书记在学校思政课教师座谈会上重要讲话精神；其他关于思政工作的重要文件。

（二）学习以中共党史为重点的“四史”教育。

（三）学习国家、省、市思政工作改革创新的政策及实践

（四）大中小思政课程的理论与实践。

（五）大中小思政一体化教育模式（含本地典型发展样例实地观摩）。

（六）思政教师队伍的专业化建设。

备注:在制定培训方案前，对参训学员进行培训需求问卷调查,根据调查结果适当调整培训内容；鼓励培训机构根据项目培训目标、培训对象和实际需求进行丰富和创新。

- 三、培训形式

（一）全程全员集中培训（开课时根据疫情期间相关要求，可采取线上线下结合方式）。

（二）培训形式将专题报告、体验式工作坊、主题考察、案例评析、交流分享、小组合作等结合起来。聚焦培训主题，组织开展有针对性的观摩、指导和交流，将学习体验与自身实践结合，内化并更好地指导自己的实践。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1.项目管理团队需具备相关项目培训管理经验。有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（具有副高及以上职称）。

2.具有科学完善的项目管理制度。

3.制定学员培训手册（指南）及学员安全须知。

（二）教学管理

1.按照采购人要求，根据培训目标，结合成人在职学习的特点，制定具体的实施方案。

2.对参训人员进行培训需求问卷调查，并根据调查实际调整实施方案。

3.执行教学方案，如有调整，须与采购人商量，且教学方案的调整比例不超过20%。

4.严格过程管理，做好各种资料制作、信息手机、安全保证、后勤保障等工作。

（三）班级管理

1.每个教学班须设班主任1名。

2.每个教学班须建立班委和制定班级活动计划，加强班级活动和自我管理。

（四）学员管理

1.制定学员管理办法，尤其是考勤管理，学员请假经过送培单位同意。

2.制定学员考核办法，学员培训结束，培训机构发给培训证书。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

3.制定推荐和表彰优秀学员的方案。

（五）其他要求

1.投标人负责授课专家教师的食宿交通费用；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块充分发挥机构优势资源的特色探索（大中小学一体化思政教育模式，促进成都市大中小学思政课堂教学落细落实，提升大中小学思政教师的专业素养），进行培训模式的系统性创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

- （一）接受采购人评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料，如下：

1.汇编成册的培训资料（一式两套）：包括项目管理制度、实施方案、培训手册、教学方案、班级活动计划、学员管理办法、学员考核办法、学员花名册、学员考勤记录表、集体照片、课程安排表、授课教师讲义、培训项目总结等；

2.汇编成册的培训成果（一式两套）：包括培训专题片、各教学班培训简报、学员代表性研修成果等、学员培训体会与反思等。

3.资料刻盘（一式两套）：以上汇编资料及授课教师的课件、培训过程形成的视频图像资料须刻成光盘。

4.培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

（一）培训人数：大学和高中（含职高）1个班；初中和小学1个班，每个班各100人，共计200人。

（二）开班日期：不迟于2021年12月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：成都市市属高校和高中（含职高）思想政治教师；义务教育阶段道德与法治课教师。

（四）培训地点：成都本地。

（五）培训时间：5天。

（六）资源要求

1.培训场地要求：有自有或租用的能满足100人开展讲座和体验式工作坊的会场。

2.师资资源：国内、省内有影响的专家。

3.观摩学习基地：具备提升教师实践能力的跟岗研修、教学观摩基地，观摩学习应选择“主题工作”成绩突出的学校。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件13：小学思政骨干教师培训

- 一、培训目标

“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程”。进一步贯彻落实《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》等文件中的相关要求，从“立德树人”的根本任务出发，把握“为党育人，为国育才”的新时代育人使命，了解全国不同区域在新的百年征程中“传承红色基因、培育时代新人”的思政教育实践样态，提高对小学《道德与法治》新教材的解读，促进课堂教学落细落实，提升小学思政教师的专业素养。

- 二、培训内容

（一）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；习近平总书记关于教育的重要论述；习近平总书记在学校思政课教师座谈会上重要讲话精神；其他关于思政工作的重要文件。

（二）学习以中共党史为重点的“四史”教育。

（三）小学《道德与法治》新教材解读及课程实践建设。

（四）大中小思政一体化教育模式（含本地典型发展样例实地观摩）。

（五）新时期中国少年先锋队的建设与发展。

（六）其它思政教育热点问题探讨。

备注:在制定培训方案前，对参训学员进行培训需求问卷调查,根据调查结果调整培训内容；鼓励培训机构根据项目培训目标、培训对象和实际需求进行丰富和创新。

- 三、培训形式

（一）全程全员集中培训（开课时根据疫情期间相关要求，可采取线上线下结合方式）。

（二）培训形式将专题报告、体验式工作坊、主题考察、案例评析、交流分享、小组合作等结合起来。聚焦培训主题，组织开展有针对性的观摩、指导和交流，将学习体验与自身实践结合，内化并更好地指导自己的实践。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1.项目管理团队需具备相关项目培训管理经验。有项目负责人1人（项目管理人员）、项目首席专家1人（具有副高及以上职称）。

2.具有科学完善的项目管理制度。

3.制定学员培训手册（指南）及学员安全须知。

（二）教学管理

1.按照采购人要求，根据培训目标，结合成人在职学习的特点，制定具体的实施方案。

2.对参训人员进行培训需求问卷调查，并根据调查实际调整实施方案。

3.执行教学方案，如有调整，须与采购人商量，且教学方案的调整比例不超过20%。

4.严格过程管理，做好各种资料制作、信息手机、安全保证、后勤保障等工作。

（三）班级管理

1.每个教学班须设班主任1名。

2.每个教学班须建立班委和制定班级活动计划，加强班级活动和自我管理。

（四）学员管理

1.制定学员管理办法，尤其是考勤管理，学员请假经过送培单位同意。

2.制定学员考核办法，学员培训结束，培训机构发给培训证书。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

3.制定推荐和表彰优秀学员的方案。

（五）其他要求

1.投标人负责授课专家教师的食宿交通费用；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块充分发挥机构优势资源的特色探索；聚焦培训主题，组织开展有针对性的观摩、指导和交流；进行培训模式的系统性创新。。

- 五、过程评估及成果固化要求。

（一）接受采购人评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料，如下：

1.汇编成册的培训资料（一式两套）：包括项目管理制度、实施方案、培训手册、教学方案、班级活动计划、学员管理办法、学员考核办法、学员花名册、学员考勤记录表、集体照片、课程安排表、授课教师讲义、培训项目总结等；

2.汇编成册的培训成果（一式两套）：包括培训专题片、各教学班培训简报、学员代表性研修成果等、学员培训体会与反思等。

3.资料刻盘（一式两套）：以上汇编资料及授课教师的课件、培训过程形成的视频图像资料须刻成光盘。

4.培训绩效评估自评报告。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

（一）培训人数：一个班共计60人。

（二）开班日期：不迟于2021年12月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：小学道德与法治教师。

（四）培训地点：成都本地。

（五）培训时间：6天。

（六）资源要求

1.培训场地要求：有自有或租用的能满足60人开展讲座交流和体验式工作坊的会场。

2.师资资源：国内、省内有影响的专家，观摩学习应选择“主题工作”成绩突出的学校。

3.教学观摩基地：具备提升教师实践能力的跟岗研修、教学观摩基地，观摩学习应选择“主题工作”成绩突出的学校。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件14：成都市学校心理辅导员B证培训

- 一、培训目标

根据《成都市中小学心理辅导员专业资格标准》（成教函〔2014〕253号）、《成都市中小学心理健康教育发展规划（2019-2022年）》(成教办〔2019〕12 号)等文件要求，继续在心理专兼职教师、班主任、德育干部、C证教师中开展学校心理辅导员B证培训及认证工作。

B证对应的是培养“能够熟练运用心理学专业知识和技能，从事学校心理活动课教学、个体心理辅导、团体心理辅导以及学校常规心理健康教育等工作，具有比较丰富的学校心理教育实践经验的教师”。通过培训，帮助教师系统学习普通心理学、发展心理学、社会心理学、咨询心理学及学校心理健康教育等专业知识，掌握并熟练应用个体心理咨询、团体心理辅导、心理教育课程设计和实施等技能，熟悉校园心理危机干预的基本常识和操作流程，能把心理学理论与学校教育实践紧密结合，能运用相关专业知识和技能对学生开展科学的心理辅导等。同时，提升教师的心理调节能力、人际沟通能力、班级管理能力，改善教师自身的心理健康水平，增强教师职业认同感，促进学校心理健康教育工作科学化、规范化、专业化发展。

- 二、培训内容

根据“成都市学校心理辅导员”的定位和培训要求，结合中小学心理健康教育和学校教育管理的特点和实际需要，围绕以下内容模块把握培训目标，设计培训课程，课程内容设置上要充分体现专业性、前沿性、实践性。

心理学基础理论模块

学校心理健康教育实践模块

心理个案督导及教师个人成长指导模块

- 三、培训形式

此培训项目集中培训时间不少于20 天(160个学时）。实行线上与线下培训相结合，其中，线上培训8天，线下培训12天。培训形式包含理论讲座、实操工作坊、团体辅导、案例督导、实践教学观摩、小组合作学习、线上+线下混合式学习等。

- 四、培训管理要求

（一）项目管理

1．有项目负责人1人，联系人1人，首席专家。首席专家应具有副高级及以上职称，在项目领域有较高的学术声誉和影响力，具有省级及以上教师培训的经验。

2．对参训对象进行有针对性的培训需求调查

3. 具有科学完善的项目管理制度。

（二）教学管理

1．按采购人的要求，根据培训目标，结合成人在职学习的特点，制定具体的实施方案。

2．严格按照培训实施方案和合同执行，如有调整须与采购人协商，调整比例不超过30%，调整前需取得采购人同意，达成一致后方可调整。

3. 每班至少设置班主任1人。

4. 制定学员培训手册及学员安全须知等。

5. 做好各种过程性资的收集，做好安全保证、后勤保障等工作。

（三）学员管理

1. 严格考勤管理，学员需认真遵守教学管理要求，学员请假需经过送培单位同意。如学员缺勤率达20%的，不予发放培训证书。

2. 评选和表彰部分优秀学员。

3. 培训和考试实行“教考分离”的原则。学员培训结束，由培训机构发给结业证书及学时证明。同时需参加成都市教育局组织的“成都市学校心理辅导员B级资格”考试，通过考试和审核后，可获得成都市教育局颁发的“成都市学校心理辅导员B级资格”证书》

（四）其他要求

1.投标人负责安排专家及授课教师的食宿，并承担相应的费用；

2.投标人需为本包件提供专题策划宣传服务，在省级以上媒体上有专题的报告和专栏，扩大成都教育的影响力；

3.投标人需提供包含需求分析、目标定位、课程内容设计、培训实施、项目管理、特色创新的项目实施方案，其中特色创新需针对本包件培训工作在内容、模式、组织等模块充分发挥机构优势资源的特色探索；聚焦培训主题，实现课程内容设置上要充分体现专业性、前沿性、实践性创新。

- 五、过程评估及成果固化要求

（一）接受采购人的评估，培训满意度不低于90%。

（二）培训结束一个月内向成都市教师素质提升项目办公室提交汇编成册的培训资料。如下：

1．资料内容：培训实施方案、课程安排表、学员考勤表、授课教师讲义，培训手册（培训指南）、培训简报、项目总结、集体照片，以及代表性学员研修成果；

2．文本汇编资料包括纸质版2份和电子版（须刻成光盘）；

3．培训绩效评估自评报告纸质版3份，电子版1份。

（三）本包件实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有。

- 六、商务要求

（一）培训人数：100人，两个班。

（二）开班时间：不迟于2021年10月（具体以合同约定为准）。

（三）培训对象：成都市直属（直管）学校的专兼职心理教师、德育干部、班主任及持C证教师。

（四）培训地点：成都本地

（五）培训时间：集中培训时间不少于20 天(160个学时）。其中线上培训8天，线下培训12天。

（六）资源要求：

1．师资资源：具有本行业在全国及省、市具有知名度和影响力的专业师资团队（提供相关证明材料或承诺函），授课专家人数不少于15人。

2．研修基地：有适合心理咨询临床实践及心理教育教学跟岗研修的实践基地。

（七）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。中标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

（八）付款方式：

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

（九）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件15：成都教育丛书出版

- 一、项目概况

1、以成都市教师教育丛书对教师分层分类的成长机制及培养策略研究为基础，梳理成都教师教育的发展轨迹，提炼西部（成都）教师教育为代表的“教育强市”核心精神，打造“成都教育”品牌；

2、集中展示成都教师教育的学术水平和实践经验，增进全国及国际业界人士和行业外人士对成都教师教育的了解；

3、为教师教育工作者学习和查阅提供方便。

二、服务内容及要求

1、编辑出版成都教师教育丛书研究成果3本，每本印刷3000册，16开本（大开本），不超过16个印张，根据作者具体的出版需求使用单色或彩色印刷；

2、组稿方式：采购人协助投标人收集素材，由投标人负责组稿编辑并送采购人审查同意；

3、书号：使用国家新闻出版部门批准的书号，中标人负责申请；

★4、图书出版质量须符合国家标准、行业标准和新闻出版总署关于图书出版质量的管理规定；（提供承诺函）

5、装帧设计：封面设计、内文版式由出版社美编专门设计，以采购人确认为准；

6、封面：全书封面、封底用特种纸全彩四色彩印；如有照片需要彩插放在书前或书后，则用铜版纸四色彩印；

7、内文纸张：80克胶版纸，根据作者具体的出版需求使用单色或彩色印刷；

8、装订：热熔胶，打包（捆外防水纸）；

9、图书印制要求：字迹清晰，墨色均匀，书籍平整，封面硬实，无起拱、散落、错漏现象；

10、图书出版错误率低于0.1‰，质检抽样数量为全书10%篇幅。

三、其他要求

1.投标人应为本包件配备编辑团队及出版团队，团队负责人为管理成员，具备初级及以上职称；

2.为教师教育工作者学习和及时查阅，投标人应为本包件提供配送服务方案，至少包含车辆配置、配送服务承诺、配送时间等；

3.该图书以及相关图文资料的版权为采购方所有，未经许可，中标人不得印制或转让第三方，不得用于商业用途。

- 四、商务要求

- （一）服务期限及地点

1.服务期限：签订之日起270天内完成设计、制作、供货、运输及验收合格等；

2.服务地点:成都市教育科学研究院指定地点。

- （二）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。投标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后支付尾款。

- （三）付款方式

1.采购人付款前，中标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

- （四）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

（2）中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

- 包件16 购买课程资源服务

## 采购内容

按照国家新教材新课程新高考的要求，设置语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等高中课程的框架体系和模块，分为通识性课程和学科课例，在课程建设、教学改革、考试评价等关键领域提供课程，课程之间具有科学严密的逻辑关系，按照学段、学科及发展水平分布合理配置课程课例视频类别，有利于成都市区域推进课改的科学理念和实践样态的形成，有利于探索高质量、高层次、高品质实施国家课程方案的示范区的学科建设，满足成都市普通高中教师的新教材新课程新高考在线学习需求，引领普通高中新教材高水平研究使用。

单个视频时长35-50分钟。

整套课程视频总数不低于200 个。

视频画质清晰，视频格式为mp4，画质为720P及以上；内容正确无误；声音清楚；讲解精炼；使用普通话。片头含有课程名称、作者姓名、作者单位、适用对象及所属学科、教材、单元、知识点等信息。

授课教师需要是市级及以上的名师，含国家教指委成员、课标组专家、国家教材委员会专家、教育部专家、教育部考试中心专家（含签约专家），其他从事中小学及高中教育教学工作（不含心理、信息技术、音乐、体育、美术）的北京、上海、浙江省级名师（学科带头人、特级教师、教研员）；从事中小学及高中教育教学工作（不含心理、信息技术、音乐、体育、美术）的北京、上海、浙江省级一等奖及以上新教材获奖教师。

采购人拥有在成都市中小学继续教育网（含其改版）上的3年使用权。

## 视频内容资料审查

根据《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》，由成都市教育科学研究院组织专家进行视频内容审查。

## 商务要求

1.付款方式：本包件无预付款。项目验收合格后支付100%合同款。

采购人付款前，中标人应向采购人提供等额的增值税发票或者财政监制的非税收入票据。否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

- 服务期限：合同签订后至本项目所有服务内容完成。

- 违约责任：

（1）采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

（2）投标人违约责任

签订合同后中标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，中标人承担违约责任。

中标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，中标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

4.验收要求：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 包件17：教师专业发展试验区

- 一、服务目标

通过《基于胜任力模型的区域卓越校长研修体系构建研究——以成都市为例》的研究，达到如下目标。

1．分类构建成都市中小学幼儿园卓越校长胜任力模型，分析其发展过程和内在机理；

2．开发成都市中小学幼儿园分类的卓越校长培养对象的遴选标准和工具；

3．开发成都市卓越校长高级研修课程体系；

4．建立完善成都市卓越校长培养体制机制。

- 二、服务内容

1．卓越校长的深度内涵与基本外延特征研究。卓越校长的根基一定是在学校，教育教学实践是其发生发展的重要保证。

2．区域卓越校长培养的实施策略与机制创新研究。对基层学校及其师资队伍建设来说，全地区校长队伍是一支“有思想、有灵魂、有经 验”的宝贵力量和精神财富，落实卓越校长培养具有积极而现实的意义价值。

3．卓越校长培养基本样态实施与策略研究。一是区域推进卓越校长培训的体制机制研究；二是卓越校长培训的课程体系研究；三是卓越校长遴选标准和工具的研究。

- 三、服务管理要求

（一）项目管理：1．有项目负责人1人、联系人1人；2．相应的项目管理制度；3．制定专家工作手册、专家安全须知；4、项目负责人和联系人为本项目项目管理成员。

（二）研究管理：1．研究工作要有详细的实施方案，并经市教科院审批后执行；2．必须建立专家委员会，对研究的成果和结论把关。

- 四、评估过程及成果固化要求

（一）接受采购人的过程管理，加强与采购方的沟通。

（二）工作结束一个月内向成都市教育科学研究院教师发展研究所提交汇编成册的资料，具体要求如下：

1．研究工作的过程性资料。

2．研究成果、结论。

- 五、商务要求

- （一）工作对象：《区域推进卓越校长高级研修的理论探索与实践创新——以成都市为例》。

- （二）时间要求：2021年12月前完成。

- （三）资源要求：省内外有影响的专家。

- （四）验收时间及方式：以本项目招标文件、投标人投标文件、合同具体约定作为验收标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。投标人完成服务内容后20个工作日内接受采购人的评估，履约验收合格后五个工作日内支付尾款。

- （五）付款方式：

1.采购人付款前，成交投标人应向采购人提供等额有效且符合采购人财务管理要求的培训服务增值税发票或者财政监制的非税收入票据，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

2.合同签订后15个工作日内预付50%合同款，剩余尾款经履约验收合格后15个工作日内支付。

- （六）违约责任：

1、采购人违约责任

采购人延迟支付款项的应当支付逾期利息，利率为3.85%（利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率）或按每日利率万分之五支付逾期利率），总违约金额不超过合同金额的20%。

2、投标人违约责任

（1）签订合同后成交投标人不履行合同或不完全履行合同或单方面终止合同的，成交投标人承担违约责任。

（2）成交投标人违约时应承担合同总金额20%违约金。给采购人造成的损失超过违约金的，成交投标人还应对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

注意：1、本章的要求不能作为资格性条件要求评标，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评标委员会应当停止评标。

# 资格审查

本项目资格审查由采购人和代理机构共同组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标保证金、投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格性审查标准见下表：

| 资格审查项 |  |  | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 营业执照复印件（正本或副本）或法人证书复印件（正本或副本）或执业许可证明【投标人为自然人的仅提供身份证复印件。】。 |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）具有良好的商业信誉的证明材料 | 投标人具有良好的商业信誉的书面声明或承诺函原件加盖鲜章。 |  |
|  |  | （2）具有健全的财务会计制度的证明材料 | ①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2019或2020年度投标人完整的全套财务报表复印件（全套指现金流量表、资产负债表、利润表），③可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 |  |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  | 承诺函原件加盖鲜章 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人响应为承诺的，应保证为诚信承诺，并对真实性负责，采购活动结束后采购人或采购代理机构将通过信用中国等网站核实投标人所作承诺的真实性。） | （1）缴纳社会保障资金的证明材料 | 承诺函原件加盖鲜章 |  |
|  |  | （2）缴纳税收的证明材料 | 承诺函原件加盖鲜章 |  |
|  | 向采购代理机构登记购买了招标文件的投标人 |  | 四川咨森招标代理有限公司向资格审查小组出具的投标人报名情况汇总表。 【注：内容显示项目名称或项目编号、包件号、投标人名称与投标人递交文件名称一致】。 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 1、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料原件【注：（1）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（说明：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料）；（2）声明函原件加盖鲜章。】。 2、采购人及代理机构工作人员共同通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在投标文件截止时间对投标人进行查询（说明：①投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[注：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料]；②向资格审查小组出具查询结果书面。）。 |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 承诺函原件加盖鲜章 |  |
|  | 投标保证金 |  | 本项目不收取。 |  |
|  | 法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件或护照复印件 |  | 法定代表人身份证明书原件（自然人参加投标的不须提供身份证明书）及身份证复印件或护照复印件【注：（1）法定代表人身份证明书符合招标文件要求；（2）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；（3）投标人为非法人单位的，上述“法定代表人”指投标人的主要负责人；（4）投标人为自然人的仅提供本人身份证复印件】。 |  |
|  | 法定代表人授权书原件及代理人身份证复印件 |  | 法定代表人授权书原件及身份证复印件【注：（1）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）；（2）如投标文件均由投标人法定代表人签字的或投标人为自然人的，则可不提供法定代表人授权书及身份证。（3）投标人为非法人单位的，上述“法定代表人”指投标人的主要负责人】。 |  |
|  | 联合体投标 |  | 不允许联合体参与 |  |
|  | 中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同中小企业）证明材料 （仅针对包件7、8、9、10、11、15、16） |  | 本项目专门面向中小企业，参加政府采购活动的投标人应当提供《中小企业声明函》原件,监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件,残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |  |
| （二）资质要求 | 《出版物发行许可证》（仅针对包件15） |  | 提供国家新闻出版管理部门颁发的《图书出版许可证》复印件 |  |
| （三）其他要求 | 行贿犯罪记录 |  | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料原件【注：提供书面声明材料原件，投标文件中不需提供人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果的证明材料。】。 |  |
|  | 信用记录 |  | 1.投标人未被列入经营异常、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【注：（1）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料）；（2）提供书面声明材料原件。】。 2.采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在投标文件截止时间对投标人进行查询（说明：①投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单[投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料]，没有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；②向资格审查小组出具查询结果。）。 |  |
|  | 投标文件资格审查部分盖章 |  | 均按招标文件要求盖章。 |  |
|  | 投标文件资格性审查部分的语言 |  | 语言符合招标文件的要求。 |  |
|  | 不属于禁止参加投标或投标无效的投标人 |  | 根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的投标人；承诺函原件加盖鲜章。 |  |

注：一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格审查报告中载明不通过的具体原因。

二、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“四川政府采购”网站（曝光台）、“成都信用”网站，在投标文件截止时间对投标人进行信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

三、通过资格审查的投标人＜3名，本项目采购失败。（本条根据项目情况修改）。

四、本章所称重大违法记录是指，投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。同时规定，投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 评标办法

## 总则

一、 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选投标人，或者受采购人委托确定中标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

五、评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

六、评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

七、评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 评标方法

综合评分法。

## 评标程序

### 熟悉、理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

三、出现上述第二条规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 符合性检查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。对于文件第2章标注“实质性要求”但未标明如何响应的，可不提供具体证明或单独响应，投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件正、副本数量 | 1正，至少2副。 |  |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |
| 3 | 投标文件组成 | 符合招标文件第2章2.4.6条“三、投标文件第二部分 技术、商务及其他要求响应部分”要求 |  |
| 4 | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |  |
| 5 | 投标报价 | （1）报价唯一； - 未超过招标文件规定的最高限价； - 投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用； （4）在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。（投标人应自行衡量并准备相关证明材料）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、投标文件作为无效处理。 |  |
| 6 | 除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料 | 无。 |  |

一、投标文件（包括投标报价表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

### 解释、澄清有关问题

- 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购代理机构书面解释。采购代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

- 澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

- 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

- 投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式进行确认，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

### 比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 复核

一、评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

二、评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评审报告前，招标采购单位应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

三、有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

### 确定中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 出具评标报告

评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

- 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 低于成本价投标处理

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。（投标人应自行衡量并准备相关证明材料）

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、投标文件作为无效处理。

## 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：价格、技术、商务等。

- 评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

### 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评审和打分。

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

### 评分标准

- 包件1：教师和校(园)长培训者培训

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场或基地满足本包件要求且有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分； 2.具有远程服务平台，平台为自有或合作的得2分未提供不得分； 3.每有一个研修基地满足采购需求（即本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得1分，最高得3分； 4.承诺能在国家级媒体对本包件培训进行宣传得3分，在省级媒体宣传得2分，在其他媒体宣传得1分，最高得3分。 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 4项提供承诺函。 以上证明材料均需加盖投标人公章。。 |
| 3 | 授课教师配置40%（技术评审因素） | 40分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具有正高级职称得2分，副高级职称得1分，最高2分； 2.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队人数为22人及以上得6分，19-21人得4分，16-18人得2分，15人及以下不得分，最高6分； 3.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中具有正高级职称的教师人数在7人及以上加12分，5-6人加8分，3-4人加4分，2人及以下不加分，最高加12分。 4.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中全职授课教师人数为7人及以上加20分，6人加15分，5人加10分，4人加5分；3人及以下加2分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3项需提供相关证书复印件。 4项全职授课教师需提供其在投标人单位工作的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 1.2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得1分，最高得5分。 2. 2018年1月1日以来，承担过国家级培训项目的1个得3分，承担过省级培训项目的1个得2分，承担过其他级别培训项目的1个得1分，最高得5分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供鲜明且清晰准确的培训主题得1分，主题符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的加1分，没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 包含鲜明的目标定位得1分，定位符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的加1分，没有或定位不准确的得0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得2分，最高得2分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得8分，最高得8分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣2分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的得1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高得5分。 |  |

- 包件2：校园长高级研修班

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场地或基地满足本包件要求且具有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分； 2.具有远程服务平台，平台为自有或合作的得2分，未提供不得分； 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得0.5分，最高得3分； 4.承诺能在国家级媒体对本包件培训进行宣传得3分，在省级媒体宣传得2分，在其他媒体宣传得1分，最高得3分。 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 4项提供承诺函。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置40%（技术评审因素） | 40分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具有正高级职称得2分，副高级职称得1分，最高得2分； 2.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队人数在22人及以上得6分，19-21人得4分，16-18人得2分，15人及以下不得分，最高得6分； 3.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中具有正高级职称的教师人数在7人及以上加12分，5-6人加8分，3-4人加4分，2人及以下不加分，最高加12分； 4.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中全职授课教师人数在7人及以上加20分，6人加15分，5人加10分，4人加5分；3人及以下加2分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3项提供人员相关证书复印件。 4项需提供其在投标人单位工作的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 1.2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得1分，最高得5分； 2.2018年1月1日以来，承担过国家级培训项目的1个得3分，承担过省级培训项目的1个得2分，承担过其他级别培训项目的1个得1分，最高得5分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供需求调研及分析诊断报告的得1分，报告内容齐全、需求分析完整、表述前后一致、材料丰富且满足采购需求的加1分；最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 针对本包件培训内容提供鲜明的培训主题、目标定位2个要素，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得2分，最高得2分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得8分，最高得8分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣2分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的得1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高得5分。 |  |

- 包件3：中学校长任职资格培训1-2班

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场地或基地有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分。 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得2分，未提供的不得分。 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得0.5分，最高得3分。 4.承诺能在国家级媒体对本包件培训进行宣传得3分，在省级媒体宣传得2分，在其他媒体宣传得1分，最高得3分。 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 4项提供承诺函。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置40%（技术评审因素） | 40分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具有正高级职称得2分；副高级职称得1分，最高得2分。 2.拟投入的授课专家（国内教育专家）团队人数在70人及以上得6分，65-69人得4分，60-64人得2分，59人及以下不得分，最高6分； 3.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中具有正高级职称教师人数在24人及以上加6分，19-23人加4分；14-18人加2分，13人及以下不加，最高加6分； 4.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中在职在岗特级校长或省市特级教师人数在24人及以上加6分，19-23人加4分，14-18人加2分，13人及以下不加分，最高加6分； 5.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中中全职授课教师人数在7人及以上加20分，6人加15分，5人加10分，4人加5分；3人及以下加2分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3.4项提供人员相关证书及证明材料复印件。 5项需提供其在投标人单位工作的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 1.2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得1分，最高得5分。 2.2018年1月1日以来，承担过国家级培训项目的1个得3分，承担过省级培训项目的1个得2分，承担过其他级别培训项目的1个得1分，最高得5分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供需求调研及分析诊断报告的得1分，报告内容齐全、需求分析完整、表述前后一致、材料丰富且满足采购需求的加1分；最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 培训主题鲜明、目标定位清晰准确得2分（每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分），没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得2分，最高得2分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得8分，最高得8分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣2分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关联关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的得1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高5分。 |  |

- 包件4：小学校长任职资格培训1-2班

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场地或基地有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分。 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得2分，未提供的不得分。 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得0.5分，最高得3分。 4.承诺能在国家级媒体对本包件培训进行宣传得3分，在省级媒体宣传得2分，在其他媒体宣传得1分，最高得3分 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 4项提供承诺函。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置40%（技术评审因素） | 40分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具有正高级职称得2分；副高级职称得1分，最高得2分； 2.拟投入的授课专家（国内教育专家，不含首席专家）团队人数在70人及以上得6分，65-69人得4分，60-64人得2分，59人及以下不得分，最高得6分； 3.拟投入的授课专家（国内教育专家，不含首席专家）团队中具有正高级职称的教师人数在24人及以上加6分，19-23人加4分，14-18人加2分，13人及以下不加分，最高加6分； 4.拟投入的授课专家（国内教育专家，不含首席专家）团队中在职在岗特级校长或省市特级教师人数在24人及以上加6分，19-23人加4分，14-18人加2分，13人及以下不加分，最高加6分； 5.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中全职授课教师人数在7人及以上加20分，6人加15分，5人加10分，4人加5分；3人及以下加2分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3.4项提供人员相关证书或证明材料复印件。 5项需提供在投标人单位的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 1.2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得1分，最高得5分。 2.2018年1月1日以来，承担过国家级培训项目的1个得3分，承担过省级培训项目的1个得2分，承担过其他级别培训项目的1个得1分，最高得5分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供需求调研及分析诊断报告的得1分，报告内容齐全、需求分析完整、表述前后一致、材料丰富且满足采购需求的加1分；最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 针对本包件培训内容，提供了鲜明的培训主题、目标定位2要素，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得2分，最高2分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得8分，最高得8分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣2分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的得1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高得5分。 |  |

- 包件5：幼儿园园长任职资格培训1-2班

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场地或基地有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分。 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得2分，未提供的不得分。 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得0.5分，最高得3分。 4.承诺能在国家级媒体对本包件培训进行宣传得3分，在省级媒体宣传得2分，在其他媒体宣传得1分，最高得3分 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 4项提供承诺函。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置40%（技术评审因素） | 40分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具有正高级职称得2分，副高级职称得1分，最高2分； 2.拟投入的授课专家（国内教育专家及学前教育专家，不含首席专家）团队人数在70人及以上得6分，65-69人得4分，60-64人得2分，59人及以下不得分，最高得6分； 3.拟投入的授课专家（国内教育专家及学前教育专家，不含首席专家）团队中具有正高级职称教师人数在24人及以上加6分，19-23人加4分，14-18人加2分，13人及以下不加分，最高加6分； 4.拟投入的授课专家（国内教育专家及学前教育专家，不含首席专家）团队中在职在岗特级校（园）长或省市特级教师人数在24人及以上加6分，19-23人加4分，14-18人加2分，13人及以下不加分，最高加6分； 5.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中全职授课教师7人及以上加20分，6人加15分，5人加10分，4人加5分，3人及以下加2分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3.4项提供人员相关证书或证明材料复印件。 5项需提供在投标人单位的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 1.2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得1分，最高得5分。 2.2018年1月1日以来，承担过国家级培训项目的1个得3分，承担过省级培训项目的1个得2分，承担过其他级别培训项目的1个得1分，最高得5分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供需求调研及分析诊断报告的得1分，报告内容齐全、需求分析完整、表述前后一致、材料丰富且满足采购需求的加1分；最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 针对本包件培训内容，提供鲜明的培训主题、目标定位2个要素，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得2分，最高得2分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得8分，最高得8分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣2分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关联关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高得5分。 |  |

- 包件6：幼儿园园长任职资格培训3-4班

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场地或基地有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分。 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得2分，未提供的不得分。 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得0.5分，最高得3分。 4.承诺能在国家级媒体对本包件培训进行宣传得3分，在省级媒体宣传得2分，在其他媒体宣传1分，最高得3分 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 4项提供承诺函。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置40%（技术评审因素） | 40分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具有正高级职称得2分，副高级职称得1分，最高得2分； 2.拟投入的授课专家（国内教育专家及学前教育专家，不含首席专家）团队人数在70人及以上得6分，65-69人得4分，60-64人得2分，59人及以下不得分，最高得6分； 3.拟投入的授课专家（国内教育专家及学前教育专家，不含首席专家）团队中具有正高级职称教师人数在24人及以上加6分，19-23人加4分，4-18人加2分，13人及以下不加分，最高加6分， 4.拟投入的授课专家（国内教育专家及学前教育专家，不含首席专家）团队中在职在岗特级校（园）长或省市特级教师人数在24人及以上加6分，19-23人加4分，14-18人加2分，13人及以下不加分，最高加6分； 5.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中全职授课教师人数在7人及以上加20分，6人加15分，5人加10分，4人加5分；3人及以下加2分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3.4项提供人员相关证书或证明材料复印件。 5项需提供在投标人单位的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 1.2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得1分，最高得5分。 2.2018年1月1日以来，承担过国家级培训项目的1个得3分，承担过省级培训项目的1个得2分，承担过其他级别培训项目的1个得1分，最高得5分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供需求调研及分析诊断报告的得1分，报告内容齐全、需求分析完整、表述前后一致、材料丰富且满足采购需求的加1分；最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 针对本包件培训内容，提供鲜明的培训主题、目标定位2个要素，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得2分，最高得2分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得8分，最高得8分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣2分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关联关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高得5分。 |  |

- 包件7：中小学校长德育领导力培训和成都市骨干班主任异地研修培训

| 序号 | 评分 权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  |  |
| 2 | 培训资源15%（技术评审因素） | 15分 | 1.培训场地或基地满足本包件要求且具有多媒体教室1间（含租用）得2分，未提供不得分； 2.具有远程服务平台，平台为自有或合作的得5分； 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得1分，最高得8分。 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置35%（技术评审因素） | 35分 | 为本项目配置的授课老师： 1.首席专家，5分：具有正高级职称（教授、研究员）得5分；副高级职称得3分，最多得5分。 2.授课教师（不含首席专家），15分： （1）配置的正高级职称专家（教授、研究员）人数大于等于6人得9分；4-5人得6分；3人及以下得3分，最多得9分； （2）配置的副高级职称或名师（省市特级教师、校长、学科带头人、骨干教师）人数12人及以上得6分，10-11人得5分，8-9人得4分，7人及以下得3分，最多得6分； 3.投标人拟投入全职授课教师（15分）：拟投入本项目全职授课教师人数5人及以上得15分；4人得11分；3人得7分；2人得3分；1人得1分。（拟投入本项目全职授课教师提供其在投标人单位的在职证明材料，否则不予认定）。 |  | 需提供人员的相关证书复印件加盖公章。首席专家需要出具授权书，并附身份证复印件加盖公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩（至少涵盖①教师和校（园）长培训者培训②教育管理干部培训③教师培训，任意一个方面），有1个得1分，最多10分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 2分 | 需求 分析 | 针对本项目，能根据培训对象提供详细的需求分析，给出诊断报告，其中： 1.科学的需求调研问卷得1分； 2.准确把握培训对象的需求得1分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标 定位 | 1.基于培训对象需求确定培训目标得1分； 2.目标体现本项目的自身特点，定位准确，细化，可测评得1分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程 内容 设计 | 1.培训课程设置紧扣目标任务得1分； 2.以培训主题为主线得2分：以图示化方式说明内容模块设置之间的逻辑关系得1分，逻辑关系清晰、严谨得1分； 3.课程内容至少包含包括理念性模块、实践性模块、发展性模块，且课程内容设置能体现专业、科学、紧扣前沿、实用、创新，每个方面得1分，最多得5分，以上5个方面每有一项缺少的扣0.5分，每发现一处不足或存在纰漏的扣0.5分，5分扣完为止； 4.承诺理论性课程约占总课程量40%，实践性课程约占总课程量的60%，得2分。 |  |
|  |  | 6分 | 培训 实施 | 以解决实际问题为驱动，将理论学习与问题研究相结合，提供详细完善的模式构建，采用多样化的培训方式：例如专题讲座、体验式工作坊、主题考察、案例分析、线上+线下混合式学习、对话交流和小组合作学习等。每有1个1分，最多得6分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目 管理 | 1.建立完善的组织管理制度，得3分。其中： ①项目管理制度0.5分；②班级管理制度1分（须由培训机构负责人任培训负责人，有教学班主任1名，行政班主任1名，缺少任意一项不得分）；③学员管理制度0.5分；④针对本项目提供完善详细的安全及风险防控预案，1分。 2．针对本项目有培训效果满意度反馈评价设计，得1分。 3．提供满足本项目参训者需要的食宿条件，得1分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色与创新 | 符合本项目相关要求，在目标、内容、形式、管理、评价五个模块中，体现出专业、前沿、实用、创新，每个模块得1分，最多得5分。 |  |

- 包件8：公益性幼儿园骨干教师培训和公益性幼儿园园长培训

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  |  |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场地或基地有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分。 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得3分，未提供的不得分。 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得1分，最高得5分。 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置35%（技术评审因素） | 35分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具有正高级职称得2分，副高级职称得1分，最高2分； 2.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队人数24人及以上得5分，20-23人得3分，16-19人得1分，15人及以下不得分，最高得5分。 3.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中具有正高级职称的专家人数4人及以上加8分，3人加5分，2人加2分，最高加8分。 4.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中全职授课教师人数4人及以上加20分；3人加15分；2人加10分，1人加5分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3项提供人员相关证书复印件。 4项需提供在投标人单位的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得2分，最高得10分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案35%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供需求调研及分析诊断报告的得1分，报告内容齐全、需求分析完整、表述前后一致、材料丰富且满足采购需求的加1分；最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 针对本包件培训内容，提供鲜明的培训主题、目标定位2个要素，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 15分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得3分，最高得3分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得12分，最高得12分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣3分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关联关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高得5分。 |  |

- 包件9：职业教育教师培训

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  |  |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场地或基地有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分。 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得3分，未提供的不得分。 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得1分，最高得5分。 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置35%（技术评审因素） | 35分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具备正高级职称得2分，副高级职称得1分，最高2分； 2.拟投入的授课专家团队人数在36人及以上得5分，32-35人得4分，28-31人得3分，24-27人得2分，23人及以下不得分，最高得5分； 3.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中具有正高级职称专家人数7人及以上加8分，5-6人加5分，3-4人加2分，3人及以下不加分，最高加8分； 4.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中全职授课教师4人及以上加20分，3人加15分，2人加10分，1人加5分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3项提供人员相关证书复印件。 4项需提供在投标人单位的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得2分，最高得10分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案35%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供需求调研及分析诊断报告的得1分，报告内容齐全、需求分析完整、表述前后一致、材料丰富且满足采购需求的加1分；最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 针对本包件培训内容，提供鲜明且清晰准确的培训主题、目标定位2个要素，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 15分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得3分，最高得3分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得12分，最高得12分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣3分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关联关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高得5分。 |  |

- 包件10：百校乡村校本研修提升计划

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  |  |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场地或基地有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分。 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得2分，未提供的不得分。 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得0.5分，最高得3分。 4.承诺能在国家级媒体对本包件培训进行宣传得3分，在省级媒体宣传得2分，在其他媒体宣传得1分，最高得3分。 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 4项提供承诺函。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置40%（技术评审因素） | 40分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具有正高级职称得2分，副高级职称得1分，最高得2分； 2.拟投入的授课专家人数（不含首席专家）团队人数在8人及以上得6分，7人得4分，6人得2分，5人及以下不得分，最高得6分； 3.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中具有正高级职称教师人数在3人及以上加12分，2人加8分，1人及以下不加分，最高加12分； 4.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中全职授课教师人数在4人及以上加20分，3人加15分，2人加10分，1人及以下不加分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3项提供人员相关证书复印件。 4项需提供在投标人单位的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 1.2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得1分，最高得5分。 2.2018年1月1日以来，承担过国家级培训项目的1个得3分，承担过省级培训项目的1个得2分，承担过其他级别培训项目的1个得1分，最高得5分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供需求调研及分析诊断报告的得1分，报告内容齐全、需求分析完整、表述前后一致、材料丰富且满足采购需求的加1分；最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 针对本包件培训内容，提供鲜明且清晰准确的培训主题、目标定位2个要素，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得2分，最高得2分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得8分，最高得8分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣2分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关联关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高得5分。 |  |

- 包件11：名优教师专项培训

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  |  |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 1.培训场地或基地有多媒体教室2间（含租用）得2分，不足2间不得分。 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得2分，未提供的不得分。 3.每有一个研修基地（培训基地）满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“2.研修基地”）得0.5分，最高得3分。 4.承诺能在国家级媒体对本包件培训进行宣传得3分，在省级媒体宣传得2分，在其他媒体宣传得1分，最高得3分 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 4项提供承诺函。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置40%（技术评审因素） | 40分 | 师资资源在满足本包件需求的基础上（即第四章本包件之“六、商务要求”之“（六）资源要求”的“3.师资资源”），具备以下条件可得分： 1.拟投入的首席专家具有正高级职称得2分，副高级职称得1分，最高2分； 2.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队人数在8人及以上得6分，7人得4分，6人得2分，5人及以下不得分，最高得6分； 3.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中具有正高级职称教师人数3人及以上加12分，2人加8分，1人及以下不加分，最高加12分； 4.拟投入的授课专家（不含首席专家）团队中全职授课教人数在4人及以上加20分，3人加15分，2人加10分，1人及以下不加分，最高加20分。 |  | 1项首席专家需出具授权书及相关证书复印件，并附身份证复印件。 2项提供人员清单。 3项提供人员相关证书复印件。 4项需提供在投标人单位的全职证明：投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 1.2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩，1个得1分，最高得5分。 2.2018年1月1日以来，承担过国家级培训项目的1个得3分，承担过省级培训项目的1个得2分，承担过其他级别培训项目的1个得1分，最高得5分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 2分 | 需求分析 | 针对本包件培训内容，提供需求调研及分析诊断报告的得1分，报告内容齐全、需求分析完整、表述前后一致、材料丰富且满足采购需求的加1分；最高得2分。 |  |
|  |  | 2分 | 目标定位 | 针对本包件培训内容，提供鲜明且清晰准确的培训主题、目标定位2个要素，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，没有或定位不准确0分，最高得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.针对本包件培训内容，提供了课程内容设计的得2分，最高得2分。 2.课程内容设计依托本包件采购需求且体现了“课程思路”、“课程逻辑”、“内容模块”、“课程框架（课程表）”4个要素的得8分，最高得8分。每缺少一项或每有一项要素无法满足本包件采购需求或内容描述有欠缺或内容不够全面或内容与本项目无关的扣2分，扣完为止。 | 四个要素之间要有对应关联关系。 |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 1.针对本包件培训内容，提供培训实施方案的1分，最高得1分。 2.实施方案体现“培训时间安排”、“培训方式选择”、“培训质量控制”、“培训成果提炼”、“考核评价体系”5个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得5分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目管理 | 1.提供项目管理方案得1分； 2.项目管理方案体现“组织管理制度”、“安全与风险预案”、“培训成效评估方案”、“食宿条件安排”4个要素的，每有1个要素且要素符合项目实际情况，内容清楚可行，满足采购需求的得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色创新 | 在目标、内容、形式、组织、评价五个模块中，每有一个模块体现出创新、特色，得1分，最高得5分。 |  |

- 包件12：思政种子教师专项培训

| 序号 | 评分 权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 培训资源15%（技术评审因素） | 15分 | 具备满足本项目培训所对应的场地、条件。其中 1.培训场地或基地有多媒体教室1间（含租用）得3分，不足1间不得分； 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得3分，未提供的不得分； 3.每有一个观摩学习基地满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“3.观摩学习基地”）得1.5分，最高得9分。 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置35%（技术评审因素） | 35分 | 投标人为项目培训配置的授课师资。 1.首席专家，5分：具有正高级职称（教授、研究员）得5分；副高级职称得3分，最多得5分。 2.授课教师（不含首席专家），15分： （1）配置的正高级职称专家（教授或研究员）人数大于等于6人得9分，4-5人得6分，1-3得3分，最多得9分； （2）副高级职称或名师（省市特级教师或校长或学科带头人或骨干教师）人数12人及以上得6分，10-11人得5分，8-9人得4分，1-7人得3分，最多得6分。 3.投标人拟投入全职授课教师（不含首席专家）15分：拟投入本项目全职授课教师人数5人及以上得15分，4人得11分，3人得7分，2人得3分，1人得1分。（投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件；否则不予认定） |  | 需提供人员的相关证书复印件加盖公章。首席专家需要出具授权书，并附身份证复印件加盖公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩（至少涵盖1.骨干教师或校（园）长培训者培训2.德育系列培训3.教师培训中任意一个方面。），有1个得1分，最多得10分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 4分 | 需求分析 | 针对培训，能根据培训对象提供详细的需求分析，给出诊断报告，其中： 1.科学的需求调研问卷得2分； 2.准确把握培训对象的需求得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.培训课程设置紧扣目标任务得2分。 2.以培训主题为主线得2分：其中以图示化方式说明内容模块设置之间的逻辑关系得1分，逻辑关系清晰、严谨得1分。 3.课程内容：课程内容至少包含①习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，习近平总书记在学校思政课教师座谈会上重要讲话精神，其他关于思政工作的重要文件；②以中共党史为重点的“四史”教育；③国家、省、市思政工作改革创新的政策及实践；④大中小思政课程的理论与实践；⑤大中小思政一体化教育模式（含本地典型发展样例实地观摩）及思政教师队伍建设与发展5个方面内容。每个方面得1分，最多得5分。每有一缺少个方面的扣1分，每个方面有一处不足或存在纰漏的扣0.5分。 4.承诺理论性课程约占总课程量50%，实践性课程约占总课程量的50%，得1分。 |  |
|  |  | 6分 | 培 训 实 施 | 1.以解决实际问题为驱动，将理论学习与问题研究相结合，提供详细完善的模式构建，采用多样化的培训方式（3分）：例如专题讲座、体验式工作坊、案例分析、线上+线下混合式学习、对话交流、小组合作学习等。每有1个0.5分，最多得3分； 2.以发展性评价为导向，制定详细的学员考核评价办法（重点考核思想素质和专业能力方面）得1分； 3.考核评价与学员常规表现挂钩得1分； 4.考核评价与学员学习任务完成（如个人反思、小组研讨）等情况挂钩的得1分。 上述4点任意一点内容阐述简单或缺失或与本项目无关不得分。 |  |
|  |  | 5分 | 项 目 管 理 | 1.建立完善的组织管理制度，2分。其中： （1）项目管理制度0.5分； （2）班级管理制度0.5分（须由培训机构负责人任培训负责人，有教学班主任1名，行政班主任1名，缺少任意一项不得分）； （3）学员管理制度0.5分； （4）针对两个培训项目提供完善详细的安全及风险防控预案，0.5分。 2．针对培训项目有培训效果满意度反馈评价设计，2分。其中： （1）项目管理制度1分；（2）班级管理制度1分。 3．承诺提供满足参训者需要的食宿条件，1分。 上述4点任意一点内容阐述简单或缺失或与本项目无关不得分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色与创新 | 符合项目的培训要求，在目标、内容、形式、管理、评价五个模块中，每有一个模块体现出专业、前沿、实用、创新得1分，最多得5分。 |  |

- 包件13：小学思政骨干教师培训

| 序号 | 评分 权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 培训资源15%（技术评审因素） | 15分 | 具备满足本项目培训所对应的场地、条件。其中 1.培训场地或基地有多媒体教室1间（含租用）得3分，不足1间不得分； 2.具有远程服务平台，平台为自有或租赁或合作的得3分，未提供的不得分； 3.每有一个观摩学习基地满足采购需求（即第四章本包件“六、商务要求”之“（六）资源要求”之“3.观摩学习基地”）得1.5分，最高得9分。 |  | 1.2项自有的提供购买合同或发票复印件或合作协议，租赁的提供租赁合同复印件。 3项提供相关证明材料。 以上证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 3 | 授课教师配置35%（技术评审因素） | 35分 | 投标人为项目培训配置的授课师资。 1.首席专家，5分：具有正高级职称（教授或研究员）得5分；副高级职称得3分，最多得5分。 2.授课教师（不含首席专家），15分： （1）配置的正高级职称专家（教授或研究员）人数大于等于6人得9分；4-5人得6分；1-3人得3分，最多得9分。 （2）副高级职称或名师（省市特级教师或校长或学科带头人或骨干教师）人数12人及以上得6分， 10-11人得5分，8-9人得4分，1-7人得3分，最多得6分。 3.投标人拟投入全职授课教师（15分）：拟投入本项目全职授课教师人数5人及以上得15分；4人得11分；3人得7分；2人得3分；1人得1分。（投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件；否则不予认定） |  | 需提供人员的职相关证书或证明材料复印件加盖公章。首席专家需要出具授权书，并附身份证复印件加盖公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩（至少涵盖1.骨干教师或校（园）长培训者培训2.德育系列培训3.教师培训中任意一个方面。），有1个得1分，最多10分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 4分 | 需求分析 | 针对培训，能根据培训对象提供详细的需求分析，给出诊断报告，其中： 1.科学的需求调研问卷得2分； 2.准确把握培训对象的需求得2分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | 1.培训课程设置紧扣目标任务得2分。 2.以培训主题为主线得2分：以图示化方式说明内容模块设置之间的逻辑关系得1分，逻辑关系清晰、严谨得1分。 3.课程内容：课程内容包含5个方面内容①习近平新时代中国特色社会主义思想；习近平总书记关于教育的重要论述；习近平总书记在学校思政课教师座谈会上重要讲话精神；其他关于思政工作的重要文件。②以中共党史为重点的“四史”教育及国家、省、市思政工作改革创新的政策及实践。③小学《道德与法治》课程建设的理论与实践。④大中小思政一体化教育模式（含本地典型发展样例实地观摩）。⑤新时期中国少年先锋队的建设与发展及其它思政教育热点问题探讨。每有1个方面内容得1分，最多得5分。每有一个方面缺少的扣1分，每方面发现一处不足或存在纰漏的扣0.5分。 4.承诺理论性课程约占总课程量50%，实践性课程约占总课程量的50%，得1分。 |  |
|  |  | 6分 | 培 训 实 施 | 1.以解决实际问题为驱动，将理论学习与问题研究相结合，提供详细完善的模式构建，采用多样化的培训方式（3分）：例如专题讲座、体验式工作坊、案例分析、线上+线下混合式学习、对话交流和小组合作学习等。每有1个0.5分，最多得3分； 2.以发展性评价为导向，制定学员考核评价办法（重点考核思想素质和专业能力方面）得1分； 3.考核评价与学员常规表现挂钩得1分； 4.考核评价与学员学习任务完成（如个人反思、小组研讨）等情况挂钩的得1分。 上述4点任意一点内容阐述简单或缺失或与本项目无关不得分。 |  |
|  |  | 5分 | 项 目 管 理 | 1.建立完善的组织管理制度，2分。其中： （1）项目管理制度0.5分；（2）班级管理制度0.5分（须由培训机构负责人任培训负责人，有教学班主任1名，行政班主任1名，缺少任意一项不得分）；（3）学员管理制度0.5分；（4）针对两个培训项目提供完善详细的安全及风险防控预案，0.5分。 2．针对培训项目有培训效果满意度反馈评价设计，2分。其中：（1）项目管理制度1分；（2）班级管理制度1分 3．有提供满足参训者需要的食宿条件，1分。 上述3点任意一点内容阐述简单或缺失或与本项目无关不得分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色与创新 | 符合项目的培训要求，在目标、内容、形式、管理、评价五个模块中，体现出专业、前沿、实用、创新，每个模块得1分，最多得5分。 |  |

- 包件14：成都市学校心理辅导员B证培训

| 序号 | 评分 权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10%（共同评审因素） | 10分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 培训资源10%（技术评审因素） | 10分 | 具备满足培训所需的场地、条件（10分）。其中 - 有能提供教师教学实践的市级及以上教育行政部门命名的心理特色学校，一所得1.5分，最多得6分； - 具有远程服务平台，平台为自有或合作的得2分，未提供不得2分； - 有多媒体教室1间，自有或租赁的得2分最多得2分。 本项最多得10分。 |  | 需提供相关证明材料并加盖公章。 |
| 3 | 授课教师配置40%（技术评审因素） | 40分 | 投标人拟有成都市学校心理辅导员B证培训配置的授课师资： 1.首席专家（3分）。具有正高级职称（教授或研究员）得3分；副高级职称得1分。 2.授课教师（不含首席专家）（17分）。 ①具有心理学或教育学专业职称的正高级授课专家，每有1人得1分,最高得7分。 ②具有心理学或教育学专业职称的副高级职称授课专家或名师（省（市）特级校长或特级教师，学科带头人或骨干教师），每有1人得1分,最高得10分。 3.投标人拟投入全职授课教师（10分）。拟投入本项目的授课教师，每有1人为全职授课教师得2分,最高得10分。（投标人为事业单位的提供相应的人员花名册；投标人为其他单位提供本单位劳动合同复印件；否则不予认定） |  | 需提供人员的相关证书或证明材料复印件加盖公章。首席专家需要出具授权书，并附身份证复印件加盖公章。 |
| 4 | 履约能力10%（共同评审因素） | 10分 | 2018年1月1日以来，具有与本包件类似的业绩（至少涵盖①教师和校（园）长培训者培训②教育管理干部培训③教师培训中任意一个方面），每有1个得1分，最多10分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案30%（技术评审因素） | 4分 | 需求分析 | ①进行需求调研，有调研问卷等，得2分，没有得0分。 ②给出分析诊断报告，且分析报告合理内容全面，针对本项目提出的问题典型，得2分，内容阐述简单或逻辑矛盾得1分，没有或与本项目无关得 0分。 |  |
|  |  | 10分 | 课程内容设计 | ①培训课程内容设计紧扣培训目标和需求调研得1分； ②以培训课程内容具体清晰得1分，以图示化方式说明内容模块设置之间的逻辑关系得1分； ③提供详细的课程内容设计，至少包含：心理学基础理论模块，学校心理健康教育实践模块，理个案督导及教师个人成长指导模块三个方面，每个方面得2分，最多得6分； ④理论性课程约占总课程量的60%，实践性课程约占总课程量的40%，得1分。 |  |
|  |  | 6分 | 培训实施 | 将理论学习与实践运用相结合，采用多样化的培训方式，包含理论讲座、实操工作坊、团体辅导、案例督导、实践教学观摩、小组合作学习、线上+线下混合式学习等方式。每有1个得1分，最高得6分。 |  |
|  |  | 5分 | 项目 管理 | 1.建立完善的组织管理制度，3分。其中： ①项目管理制度1分；②班级管理制度1分（须由培训机构负责人任培训负责人，有教学班主任1名，行政班主任1名，缺少任意一项不得分）；③提供完善详细的安全及风险防控预案1分。 2．有培训效果满意度反馈评价设计，1分。 3．有提供满足参训者需要的食宿条件，1分。 |  |
|  |  | 5分 | 特色与创新 | 符合成都市学校心理辅导员B证培训目标和要求，体现出系统、专业、实用、有效、创新，每个指标得1分，最高得5分。 |  |

- 包件15：成都教育丛书出版

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（共同评审因素） | 20分 | 满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 |  |  |
| 2 | 业绩（共同评审因素） | 12分 | 投标人每提供一个自2019年以来承担类似项目业绩的得1分，最多的12分。 |  | 提供合同复印件或中标通知书复印件（加盖公章） |
| 3 | 项目实施方案（技术评审因素） | 30分 | 编辑出版实施方案 | 根据投标人提供的编辑出版实施方案进行评审：方案内容针对本项目需求进行全方位思考（包含组稿、编辑、印刷、装帧、封面设计等5个要素），每个要素考虑全面内容充实，方案逻辑清晰，有具体的可实际操作的出版实施计划及措施，方案满足采购需求且对需求理解有深度的得30分；有任意一个要素不满足得分要求或内容缺失或表述简单，阐述不全的扣3分，有任意一个要素个要素缺失的扣5分。 |  |
|  |  | 12分 | 配送服务方案 | 根据投标人对本项目配送服务方案的车辆配置、配送服务承诺、及时性等进行综合比较评分：车辆配送准备充分（提供配送车辆照片、驾驶人驾照复印件及车辆行驶证复印件加盖公章），配送服务承诺完整，能保障项目顺利实施的得12分；上述内容有任意一项不满足得分要求或内容缺失或表述简单，阐述不全的扣2分，有任意一项缺失的扣4分。 |  |
| 4 | 实施力量（技术评审因素） | 10分 | 评审委员会对投标人为本项配置的专业团队进行评分。 1.编辑团队项目负责人具有副高级及以上职称得5分，中级职称得2分，初级职称得1分，没有职称得0分； 2.出版团队项目负责人具有副高级及以上职称得5分，中级职称得2分，初级职称得1分，没有职称得0分。 |  | 提供职称证明材料复印件并加盖公章。 |
| 5 | 投标人实力证明（技术评审因素） | 15分 | 2011年以来根据投标人参与编制公开出版发行图书的出版质量综合评审： 1.出版物获得国家出版基金得5分； 2.出版物获得省级或国家级出版物一等奖及以上的得4分，省级或国家级出版物一等奖以下的得3分，市级或其他级出版物一等奖及以上的得2分，市级或其他级出版物一等奖以下的得1分，该点最多得4分； 3.出版物获得社会科学类出版系统图书优秀奖或其他奖项的得3分； 4.投标人获得社会科学类图书国家资助项目得3分。 注：本项最高得15分，没有提供的不得分 |  | 提供版权及封面和获奖证书及相关证明材料加盖公章。 |
| 6 | 投标文件的规范性（共同评审因素） | 1分 | 招标文件制作规范，没有掉页或页码与目录不符等偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止 |  |  |

- 包件16：购买课程资源服务

| 序号 | 评分权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价25%（共同评审因素） | 25分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25。 |  |  |
| 2 | 资源质量5%（技术评审因素） | 5分 | 承诺符合《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》要求的得5分，未提供不得分。 |  | 提供承诺函加盖公章 |
| 3 | 投标人实力25%（技术评审因素） | 25分 | 视频授课教师： - 授课教师，是教学指导委员会成员或课标组专家或国家教材委员会专家或教育部专家或教育部考试中心专家（含签约专家），一位得1分，累计不超过10分； 2．除去条件1中的教师，其他从事中小学及高中教育教学工作（不含心理、信息技术、音乐、体育、美术）的北京或上海或浙江省级或其他名师（学科带头人或特级教师或教研员），一位得0.5分；从事中小学及高中教育教学工作（不含心理、信息技术、音乐、体育、美术）的北京或上海或浙江省级或其他省级一等奖及以上新教材获奖教师，一位得0.1分， 最多得15分。 |  | 需提供相关证书或聘书或工作证明材料、荣誉证明材料复印件并加盖公章。 |
| 4 | 履约能力5%（共同评审因素） | 5分 | 2018年1月1日以来，具有与本项目类似的业绩，有1个得1分，最多5分。 |  | 需提供业绩合同或证明资料复印件加盖公章。 |
| 5 | 履约方案40%（技术评审因素） | 10分 | 需求分析 | 针对成都市普通高中教师新教材新课程新高考在线学习的需求现状，进行调研及分析诊断，给出诊断报告得5分，诊断报告内容条理清楚、逻辑自洽、符合项目需求、利于本项目实施的的加5分，任意一点不满足加分要求或与本项目无关的不加分。 |  |
|  |  | 5分 | 视频数量 | 承诺提供200个及以上得5分，未提供的不得分。 | 提供承诺函 |
|  |  | 20分 | 视频内容 | 在课程建设、教学改革、考试评价等关键领域提供课程得4分，任意一个领域未提供的本项不得分；在此基础上：①课程之间具有科学严密的逻辑关系，按照学段、学科及发展水平分布合理配置课程课例视频类别，得4分；②有利于成都市区域推进课改的科学理念和实践样态的形成，得4分；③有利于探索高质量、高层次、高品质实施国家课程方案的示范区的学科建设，引领普通高中新教材高水平研究使用，得4分；④有不同学科、学段、类型等的视频数量的合理规划，得4分；上述任意一点不满不满足得分要求或表述有缺陷或与本项目无关的该点不得分。 |  |
|  |  | 5分 | 技术规格 | 视频质量达到4K高清以上水平且承诺视频时长、格式、画质、声音、片头等均符合要求5分，有一处不符合要求扣1分。 | 提供承诺函 |

- 包件17：教师专业发展试验区

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价15%（共同评审因素） | 15分 | 1.经评标委员会评审，通过符合性审查且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15。 |  | 说明：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）进行10%的价格扣除。 |
| 2 | 专业人员配备20%（技术评审因素） | 20分 | 根据投标人为本项目配置的人员进行评审： 1.人员中每有1名高校副教授及以上职称的得2分，最多得10分。（说明：提供人员花名册复印件和职称证书复印件加盖公章。） 2.每有1名为正高级或特级教师或教研员（在职在岗）的得2分，最多得10分。（说明：人员不得与第“1”条重复。提供人员花名册复印件和相关证书或证明材料复印件及在职在岗证明材料复印件均需加盖公章。） |  |  |
| 4 | 履约能力9%（共同评审因素） | 9分 | 投标人2019年1月1日（含1日）以后，具有类似本包件履约经验的，每有1个得3分，最多得9分。不提供不得分。 |  | 说明：提供合同复印件或中标通知书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 5 | 实施方案55%（技术评审因素） | 55分 | 目标定位(5分) | 有明确的目标定位得2分，无目标定位或与本项目无关的本项不得分；在此基础上定位清晰、明确，合适本项目加3分，内容阐述简单、有缺陷或逻辑矛盾的不加分。 | “缺陷”是指：存在项目名称、服务期限等描述错误的内容；描述有歧义或逻辑有漏洞或表述不清；内容不完整；思路在实际操作中不能运用等情形。 |
|  |  |  | 整体思路（10分） | 整体思路满足①逻辑清楚，能指导完成全部服务内容，②涵盖项目实施过程中的各个节点的；上述内容齐全，完全满足项目要求且内容完整、逻辑清晰得10分；每有一项存在缺陷的扣2.5分；每有一项缺失或内容与本项目无关的扣5分；10分扣完为止。 |  |
|  |  |  | 重点和难点分析（10分） | 提供了①针对本项目开展、实施过程中的重难点问题分析，②针对重难点问题有对应的解决措施，上述内容齐全，完全满足项目要求且内容完整、逻辑清晰得10分每有一项存在缺陷的扣2.5分；每有一项缺失或内容与本项目无关的扣5分；10分扣完为止。 |  |
|  |  |  | 文献综述（10分） | 满足①对项目实施过程中的问题进行文献综述，②文献综述脉络清晰、内容丰富、问题明确；上述内容齐全，完全满足项目要求且内容完整、逻辑清晰得10分每有一项存在缺陷的扣2.5分；每有一项缺失或内容与本项目无关的扣5分；10分扣完为止。 |  |
|  |  |  | 成果形成（10分） | 满足①成果形式满足本项目需求，②成果形式及标准清晰；上述内容齐全，完全满足项目要求且内容完整、逻辑清晰得10分每有一项存在缺陷的扣2.5分；每有一项缺失或内容与本项目无关的扣5分；10分扣完为止。 |  |
|  |  |  | 质量与风险控制（10分） | 有①详细、明确的 质量与风险控制措施 ，②包含详细的进度控制计划；上述内容齐全，完全满足项目要求且内容完整、逻辑清晰得10分每有一项存在缺陷的扣2.5分；每有一项缺失或内容与本项目无关的扣5分；10分扣完为止。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性1%（共同评审因素） | 1分 | 投标文件制作规范，没有掉页或页码与目录不符等偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |  |

说明：

一、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

二、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨；

## 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 定标

### 定标原则

本项目各包件根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。

### 定标程序

- 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

- 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；中标候选人并列的，采取随机抽取方式选择中标人。

如果中标候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标人。

注意：采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标人，依次类推。

- 根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

- 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 评标专家义务

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 评标专家工作纪律

评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

- 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

- 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

- 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 合同主要条款

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《公开招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《公开招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

……

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，未经甲方书面许可，乙方不得擅自使用或许可他人使用。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、乙方应保证参培人员在培训期间的财产、人身安全，对参培人员在培训期间遭受的财产、人身损害承担全部赔偿责任，该责任与甲方无关。

6、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1、《公开招标文件》

2、《投标文件》

3、《中标通知书》

4、……

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

- 注：其他合同专用条款在合同签订时另商签订。

信用融资

为持续深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，落实《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》等政策措施。本项目为支持执行政府采购信用融资项目。本次采购活动的中小企业投标人如中标或成交，可无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为投标人提供信用融资。现已有多家银行确定为政府采购信用融资业务银行，现将部分银行名单公布如下：

详见本采购文件附件！

详情请向代理机构咨询，联系电话028-85330515。

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购投标人：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购投标人信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购投标人信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购投标人信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的投标人发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和投标人按照自愿原则参与。投标人自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为投标人提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购投标人提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的投标人提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）投标人

政府采购投标人向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的投标人可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对投标人的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

投标人与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为投标人本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，投标人应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与投标人应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的投标人及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了一个月内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于投标人是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、投标人提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，投标人履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向投标人宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向投标人介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）投标人应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预投标人选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向投标人进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理投标人信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）投标人违规处理

投标人以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向投标人介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预投标人选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向投标人进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。