犍为县政府采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：QWZC-CS202125

项目名称：犍为县第一次森林火灾风险普查采购项目

采 购 人：犍为县自然资源局

采购代理机构：犍为县政府采购中心

2021年10月

目      录

第一章  磋商邀请函	4

第二章  供应商须知	6

一、供应商须知前附表	6

二、总则	10

三、磋商文件	11

四、响应文件	12

五、磋商前准备和磋商程序	15

六、签订及履行合同和验收	16

七、磋商纪律要求	17

第三章  响应文件格式	18

资格性响应文件	19

一、承诺函（格式须符合）	21

格式1：	22

具有独立承担民事责任的能力	22

格式2：	23

法定代表人（负责人）身份证明	23

格式3：	24

法定代表人（负责人）授权书	24

格式4：	25

具有良好的商业信誉的承诺	25

格式5：	26

供应商XXXX年度财务审计报告（报表）复印件	26

格式6：	27

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	27

格式7：	28

具有依法纳税和依法缴纳社保资金的承诺书	28

格式8：	29

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	29

格式9：	30

法律、行政法规规定的其他条件	30

格式10：	32

中小企业声明函（服务）	32

格式11：	33

残疾人福利性单位声明函	33

格式12：	34

监狱企业证明材料	34

技术服务、报价响应文件	35

一、磋商函（格式须符合）	37

二、技术服务应答表	38

三、商务应答表	39

四、拟投入本项目管理、技术、服务人员情况表	40

五、磋商文件要求提供的其他文件或资料	41

六、供应商认为需要提供的文件和资料	41

七、首次报价表	42

八、最终报价表	43

九、失信行为声明函	44

第四章  供应商（或产品）的资格、资质性要求及相关证明材料	45

第五章  供应商符合性（形式性）要求及通过标准	46

第六章  采购需求	47

第七章  评审办法	56

第八章  合同主要条款	63

# 第一章  磋商邀请函

受采购人委托，兹邀请符合本次竞争性磋商要求的相关供应商参加磋商。

- 采购编号：QWZC-CS202125

二、项目名称：犍为县第一次森林火灾风险普查采购项目

三、资金来源：财政资金

四、项目简介：

1、采购内容:于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，主要工作内容详见第六章采购需求。

2、采购预算（最高限价）：199.2万元。

3、服务期限：签订合同后于2021年12月31日完成外业调查，2022年8月31日前应完成风险评估与区划并通过验收；2022年12月5日前完成全县火灾普查成果汇总、编制和上报。

4、服务（实施）地点：乐山市犍为县全境。

5、付款方式：采购合同签订后，乙方提供合法有效的支付凭证后，甲方支付合同总额的30%；外业调查完成并通过质检验收合格后,乙方提供合法有效的支付凭证,甲方支付合同金额的40%；完成全县火灾普查成果汇总、编制和上报，提交纸质材料和数据库等电子材料通过四川省森林草原火灾风险普查办公室验收合格后，甲方支付合同剩余金额。

五、供应商（产品）本次磋商采购应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目特定条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

（七）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（八）本项目不是专门面向中小企业。

本项目不允许联合体参加。

六、供应商报名方式：

本项目不报名。

七、磋商文件获取方式：

请在四川政府采购网自行下载，如出现磋商文件有修改或采购变动的，在磋商截止时间前注意自行查收（因供应商未及时查收更正公告内容而造成损失的，由供应商自行承担）。

八、磋商响应文件递交起止时间和递交地点：2021年11月2日9:10－9:30（北京时间）。逾期送达的响应文件不予接收。本次采购活动，响应文件的递交方式为面呈，采购人、采购代理机构不接受非面呈的所有方式递交响应文件。

磋商响应文件递交地点：犍为县公共资源交易服务中心开标室（犍为县政务服务中心旁档案馆四楼）。

九、磋商开始时间和磋商地点：2021年11月2日13：30（北京时间）；犍为县公共资源交易服务中心评标室（犍为县政务服务中心旁档案馆四楼）。

十、联系方式

采购单位：犍为县自然资源局

地    址：犍为县玉津镇滨江路347号

联 系 人：张先生

联系电话：17311670556

采购代理机构：犍为县政府采购中心

地    址：犍为县公共资源交易服务中心（犍为县文体中心档案馆四楼）

邮    编：614400

联 系 人：乔先生

联系电话：0833-4228705、4266355

电子邮件：3242056291@QQ.COM

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（项目最高限价） | 199.2万元； 报价超过最高限价作无效响应文件处理。 |
| 2 | 项目属性及企业划型标准 | 项目属性：服务类，企业划型标准：其他未列明行业 |
| 3 | 不正当竞争预防措施 | 1、在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料。“证明材料”可以为：（1）成本构成。包含货物本身成本、人工费用、运输、安装调试、利润、税收等。（2）较其他报价人且能支撑自己报更低价格的优势说明等。报价人拟低价报价的（可以最高限价作为参照），可事先作好书面说明或提供相关证明材料以备用。 2、供应商书面说明应当由授权代表签字确认或者加盖公章，否则无效。 3、供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应文件处理。 |
| 4 | 政府采购政策 | 一、本项目面向中小微企业采购扶持政策 - 本条适用于专门面向中小微企业采购的项目。 本项目对属于小微型企业(符合相关政策要求的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的供应商均不享受价格扣除。 - 本条适用于不是专门面向中小微企业采购的项目。 1、参加采购活动的中小微企业、残疾人福利性单位应当分别提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章，否则不予认定。 2、根据相关政策规定，本项目对属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价人给予总报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。符合此多个政策的不重复扣除。 3、评判供应商是否符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策时均按最新政策规定执行。 二、无线局域网产品、节能产品、环境标志产品、信息安全产品（如本项目涉及时执行） 1、本项目产品有属于优先采购品目的，对报有符合相应要求产品的报价人在评分细则中给予加分体现； 2、本项目产品有属于强制采购节能产品品目的，报价人须提供符合相应要求的产品，否则，按照无效报价处理。强制采购节能产品为本文件中加■的产品(未标识或标识有误的以国家规定的为准。强制采购节能产品通常包括：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目)。 3、报价人在响应文件中须提供所报节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖报价人鲜章），所报无线局域网产品在“无线局域网认证产品政府采购清单”中的所在页（复印件加盖报价人鲜章），否则不予认定。 4、依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）规定，本项目产品有信息安全产品的（通常包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书(复印件加盖报价人鲜章）。 注：如提供符合上述要求的节能产品、环境标志产品及采购先购产品，如综合评分细则中未体现加分的，则均按价格扣除1%享受优惠； 三、脱贫攻坚 （一）根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）的规定，对以下两类情形执行在价格（最终报价）上给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评分的优先政府采购政策： 一是注册地在832个国家级贫困县域内的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。 二是注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司提供的物业服务。 （二）符合上述优先政府采购政策的报价人在响应文件中提供其注册所在区县扶贫部门出具的证明（物业公司的还须包含聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明内容）(可以为复印件加盖报价人鲜章），否则不予认定。 四、扶持不发达地区和少数民族地区 注册地在不发达地区和少数民族地区的企业提供的货物（产品），少数民族地区的企业提供以营业执照注册地为准，为少数民族人民为主聚集生活的地区；不发达地区的企业提供为不发达地区的相关证明材料（如行政部门的认定或公示）（提供复印件加盖单位公章），如采购需求中有价格扣除优惠的按规定的执行。 五、价格计算办法 对于同时符合上述多种价格扣除情形的，报价人最终参与评分的价格＝报价人最终报价金额－小微企业价格扣除金额－脱贫攻坚价格扣除金额-扶持不发达地区和少数民族地区价格扣除金额。 特别提醒：如果推荐的拟定成交人享受了小微企业或者监狱企业价格折扣，我中心将在结果公告中对此进行公示，以接受社会各界监督，因此请供应商诚信承诺、慎重承诺。因质疑、投诉被认定为非小微企业或监狱企业的，视同为提供虚假资料，将承担采购文件中关于提供虚假资料的一切法律责任和后果。 |
| 5 | 失信供应商管理 | 一、供应商在下载本采购文件时，请自行通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、国家税务总局（http://www.chinatax.gov.cn）网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商以采购文件发售之日的前三年的信用记录。供应商应当就自己的诚信情况在响应文件的资格性部分提供承诺函。 二、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 三、对存在其他失信行为的供应商但未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本次政府采购活动的，评审时采用报价加成（/）扣分（✔）进行惩戒，其中：采取最低评标价的，采用报价加成；采用综合评分法的，实行扣分进行惩戒。 （一）报价加成：对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%/次的报价累计加成、以加成后报价作为该供应商报价进行评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 （二）扣分：对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分。 四、由于供应商的原因，未在采购文件规定的时间内与采购人签订政府采购合同的，采购人将有权将此情况报告政府采购监管部门，由财政监管部门作出纳入失信行为记入诚信档案，并处1-3年禁止参加政府采购活动等处理。 |
| 6 | 磋商保证金、履约保证金 | 磋商保证金：本项目不收取。 履约保证金：成交金额的5%。要求缴纳履约保证金的，本文件采购需求中已经明确了缴纳方式的以采购需求中的为准，未作明确规定的允许供应商自主选择以支票、汇票、保函等非现金形式缴纳或提交。成交供应商应当在成交结果公布之日起合同签订前内向采购人足额缴纳的履约保证金（具体账号等信息请联系采购人），在完成合同约定义务和工作内容并提交完整资料后采购人在3个月内退还其履约保证金。采购人逾期未退还的，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号第三十八条规定执行。退款请联系采购人。 |
| 7 | 成交通知书领取 | 成交结果公告在相关网站上结束无质疑后3个工作日内，犍为县政府采购中心将根据供应商响应文件中提供的通信地址寄出成交通知书（请自行核对通信地址、联系人、联系电话等并注意查收）。成交人未签收或因成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的责任将由成交人承担，财政部门根据相关政策规定作出处罚。 |
| 8 | 供应商询问、质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可依法向采购代理机构、采购人提出询问和质疑。根据采购人与采购代理机构委托代理协议约定，供应商询问、质疑招标文件中的资格性要求、采购需求、评分细则内容由采购人负责受理和答复，其他内容则由采购代理机构负责受理和答复。 供应商在法定期限内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑采取书面形式，质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。以邮寄、快递方式递交质疑的提起日期以邮寄、快递件上的戳记日期计算，受理日期则以采购人或代理机构收到质疑函原件之日计算。 受理联系人及通讯地址见本文件第一章。 |
| 9 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即犍为县财政局。 联系电话：0833-4222947。 |
| 10 | 政府采购信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 11 | 磋商文件包括的内容 | 一、磋商邀请函； 二、供应商须知； 三、响应文件格式； 四、供应商和项目的资格、资质性要求及相关证明材料； 五、供应商符合性（形式性）要求及通过标准； 六、采购需求； 七、评审办法； 八、合同主要条款。 |
| 12 | 响应文件 包括的内容 | 一、资格性响应文件 二、技术服务、报价响应文件 详见本文件第三章。 |
| 13 | 响应文件 数量要求 | 资格性响应文件及技术服务、报价响应文件正本各一份，副本各二份； |
| 14 | 磋商有效期 | 本项目磋商有效期为响应文件递交截止时间届满后60日历天。 |
| 15 | 特别要求 | 1、根据疫情防控工作的需要，参加本项目的各供应商请自觉做好个人防护，正确佩戴无呼吸气阀的合格口罩，并携带身份证原件，提前到达中心检疫点，主动接受身份核验、体温检测等防控工作。未正确佩戴合格口罩、体温超过37.3℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将被劝返，必要的应配合区域防疫机构强制隔离。 2、为进一步做好疫情防控工作，所有参与政府采购活动的单位和个人应当按照《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采［2020］28号）要求，自觉做好疫情防控工作。在参与本中心现阶段的政府采购活动中，除需供应商派人（限一人）现场递交投标（响应）文件外，澄清说明、询问质疑等选择网络、电话、传真、邮寄等非现场方式实施。 |

## 二、总则

1、适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

2、有关定义

（1）“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理磋商事宜的采购机构。

（3）“采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称

（4）“货物”系指磋商文件规定的设施设备等；

（5）“服务”系指磋商文件规定供应商应承担的运输、安装调试、技术协助、校准、培训以及售后服务和其他类似的义务。

（6）“供应商”系指领取了磋商文件并完成登记备案拟参加本次竞争性磋商和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。

3、参与磋商的供应商应具备以下条件：

（1）本竞争性磋商文件“磋商邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照本竞争性磋商文件的规定了缴纳了保证金或提供担保。

4、费用

供应商参加磋商的有关费用由供应商自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施

（1）利害关系供应商处理

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，均作无效处理。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

（2）前期参与供应商处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商认为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

（3）利害关系授权代表处理

两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件均作为无效处理。

## 三、磋商文件

6、竞争性磋商文件的构成

（1）磋商文件是供应商准备的响应文件，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务、报价、磋商、评审程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括的内容见供应商须知前附表。

（2）供应商收到磋商文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

7、磋商文件的澄清和修改

（1）在响应文件递交截止时间前，采购单位可以对磋商文件进行澄清或者修改。

（2）采购单位对磋商文件进行澄清或者修改，将在四川政府采购网发布更正通知。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构将发布更正通知，应当在响应文件递交截止时间至少3个工作日前，不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

（3）供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购单位提出申请。

8、答疑会和现场考察（本项目不组织现场考察或者召开答疑会）

（1）根据采购项目的具体情况，采购单位认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当通知所有获取磋商文件的潜在供应商。

（2）供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

9、响应文件的语言

（1）供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关本次采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。

（2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10、计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的响应文件均采用国家法定的计量单位。

11、货币类型

本次采购项目的响应文件均以人民币报价。

12、联合体供应商（本条适用于允许联合体参加的情形）

（1）两个以上供应商可以组成一个联合参与采购，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（2）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件；

（3）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体协议连同响应文件一并提交采购单位。联合体协议由供应商自拟格式。

（4）联合体应当确定其中一个单位为磋商的全权代表，负责参加本次竞争性磋商的一切事务，并承担采购及履约中应承担的全部责任与义务；

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（6）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（7）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，均作无效处理。

13、知识产权

（1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（4）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14、响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括的内容见本文件第三章。

15、响应文件格式

（1） 供应商应当执行本文件第三章的规定要求。

（2） 对于没有格式要求的部分由供应商自行编写。

16、磋商保证金(本条适用于缴纳磋商保证金的情形)

（1）磋商保证金的缴纳方式：详见供应商须知前附表。

（2）未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额无息退还。成交供应商的磋商保证金，须向我中心提供1份合同原件后无息退还（注：①因供应商自身原因造成的延迟退还或者供应商和采购单位协商可以延迟退还的，采购单位不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还时限之内。）

（3）发生下列情形之一的，将不予退还磋商保证金：

①在磋商文件规定的响应文件递交截止时间后撤回响应文件的；

②在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

③成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

④由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

⑤供应商提供虚假资料的；

⑥磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17、磋商有效期

（1）本项目磋商有效期见供应商须知前附表。响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

（2）因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件除磋商有效期之外的其他条款。

18、响应文件的印制和签署

（1）响应文件分为“资格性响应文件”、“技术服务、报价响应文件”两部分。 “资格性响应文件”、“技术服务、报价响应文件”应当分别制作装订成册。每一部分装订成一册有困难的，自行分成若干册，但应当注明第一册、第二册……；每一册又分为正本和副本。最终报价是响应文件的组成内容，在通过资格审查、磋商及技术服务、报价审查后按要求作最终报价。

（2）响应文件正本、副本数量见供应商须知前附表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。

（3）响应文件的正本需印制并按规定签字盖章。响应文件副本可印制并按规定签字盖章，也可采用正本的复印件。

（4）响应文件的印制和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

（5）响应文件正本和副本必须胶粘装订成册并编码(报价表除外）。

（6）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

（7）响应文件应统一用A4幅面纸印制，如要求提交图纸等不易采用A4幅面纸张印制的除外。

19、响应文件的密封和标注

（1）响应文件的“资格性响应文件”、“技术服务、报价响应文件”分别密封在不同的密封袋内。每一个密封袋上注明供应商名称、采购编号、项目名称及分包号（如有分包）、“资格性响应文件”、“技术服务、报价响应文件”等字样。

（2）所有外层密封袋的封口处应密封，并加盖供应商单位公章。

20、响应文件的递交

供应商法定代表人（负责人）或授权代表应在磋商文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件按磋商文件的规定密封后送达犍为县公共资源交易服务中心开标室。递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将不予接收。犍为县政府采购中心在磋商文件规定时间内组织各供应商及参加的有关人员签到，并接收供应商递交的符合要求的响应文件。如供应商递交的响应文件未按照磋商文件要求封装，采购中心有权拒收。

21、响应文件的修改和撤回

（1）供应商递交了响应文件后在规定的递交响应文件截止时间前，可以修改或撤回其响应文件，撤回其响应文件须向犍为县政府采购中心提出书面申请。

（2）供应商的撤回申请书，应由其法定代表人(负责人)或授权代表签署并盖单位公章。修改后的文件应按磋商文件相关规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

（3）修改后的文件递交截止时间为响应文件递交截止时间。

（4）在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件作任何修改、撤回，否则，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、磋商前准备和磋商程序

22、磋商前准备

采购单位根据供应商递交响应文件相关情况组织专家组成本项目磋商小组。

23、磋商程序

（1）磋商小组对供应商的资格性响应文件按照磋商文件第四章、第五章要求进行资格审查并出具资格审查报告。

（2）磋商小组对通过资格审查的供应商的技术服务响应文件根据第五章相关内容进行符合性审查。

（3）磋商小组按照磋商文件的规定分别与通过以上两项审查的供应商进行磋商。

（4）磋商中采购需求有变更的，供应商应对变更后的实质性内容作出响应，变更补充材料作为递交的技术响应文件的组成部分。

（5）磋商小组再次对技术服务响应文件进行审查。

（6）采购代理机构工作人员组织通过以上审查的供应商作出最终报价。

24、结果公布

代理机构根据磋商报告，当场宣布磋商结果。

25、成交通知书

（1）成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

（2）成交供应商须在成交结果发布后至签订合同前到犍为县政府采购中心领取成交通知书，逾期未领取的，视为成交供应商已领取或已收到成交通知书。领取地点见供应商须知前附表。

（3）成交供应商的响应文件本应作为无效处理的成交无效情形的，采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商应当退回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

（4）成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变评审结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

## 六、签订及履行合同和验收

26、签订合同

（1）采购人应在成交供应商足额缴纳履约保证金后签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。由于采购人的原因逾期未与成交人签订采购合同的，将按相关规定进行处理。

（2）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件确定的事项进行修改。

27、合同分包

（1）经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号、技术、服务要求或实施内容等，必须与磋商响应文件一致；

（2）采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任；

28、合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29、补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30、履约保证金（适用于要求缴纳履约保证金的项目）

（1）成交供应商应在合同签订之前缴纳磋商文件规定数额的履约保证金。

（2）如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，磋商保证金不予退还。

31、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内将纸质合同副本报同级财政部门和犍为县政府采购中心备案。

32、履行合同

（1）成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 七、磋商纪律要求

33、供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（6）未按照采购文件规定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包或者违规分包；

（8）提供假冒伪劣产品；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（10）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（11）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

# 第三章  响应文件格式

说明：请拟参加本项目的供应商按照本章格式编制响应文件。如有包号的请在（）内注明，只有一个包的在（）内打“／”。

封面格式：

〔正本/副本〕

犍为县政府采购项目

竞争性磋商

# 资格性响应文件

（包号：   ）

项目名称：

采购编号：

采购人：

采购代理机构：犍为县政府采购中心

供应商全称：（盖单位公章）

日期：                      年   月   日

目录

请供应商自行编写

## 一、承诺函（格式须符合）

犍为县政府采购中心：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为授权代表的行为。

五、响应文件中提供的任何材料、资料、技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我单位近三年内有（  ）/无（ ）失信行为，如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。请在（）打“√”或“/”。

七、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照合同规定履行义务；

八、在本项目实施过程中，我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

九、我单位承诺：没有处于禁止参加政府采购活动期间。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商全称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表： （签字）

日期：　　　　　　　　年　　　　月　　　日。

- 格式1：

- 具有独立承担民事责任的能力

犍为县政府采购中心：

我方为独立法人机构/个体工商户/其他组织/完全民事行为能力的自然人，具有独立承担民事责任的能力。

附件（供应商根据自身情况选择以下附件并提供）：

1.供应商为企业的，提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件或统一社会信用代码的营业执照副本复印件加盖单位公章。

2.供应商为事业单位、提供事业单位法人证书复印件加盖单位公章。

3.供应商为其他组织的，提供有效的相应证书或证明文件复印件加盖单位公章。

4.供应商为自然人的，提供自然人身份证（有效期内）复印件。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式2：

- 法定代表人（负责人）身份证明

供应商全称：

地址：

成立时间：           年         月           日

姓 名：           性别：         年龄：

职务：        系                  （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

供应商全称（盖单位公章）：

年       月       日

## 格式3：

- 法定代表人（负责人）授权书

犍为县政府采购中心：

本授权声明：　　　　　　　　　　　　　（供应商名称）　　　　　　（法定代表人(负责人)姓名、职务）授权                        （被授权人姓名）为我方“　　　　　　　　　　　　”项目（采购编号：　　　　　　　）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）（签字）:

授权代表（签字）：

日期：　　　　年　　　　月　　　　日。

注：如法定代表人或负责人参加本项目，可不提供此授权书。

- 格式4：

- 具有良好的商业信誉的承诺

犍为县政府采购中心：

我方在此郑重承诺：我单位在参加本次政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；在本次响应文件递交截止日期前三年，没有处于因政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）期间。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式5：

- 供应商XXXX年度财务审计报告（报表）复印件

审计报告要求:

1.审计报告应当包含资产负债表、现金流量表、利润表以及附注。

2.审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

3.提供会计师事务所营业执照和两位会计师资格证复印件。

4.审计报告复印件应当加盖供应商单位公章

5.内容清晰可辩

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式6：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

犍为县政府采购中心：

我单位在此郑重承诺：我单位参加本次政府采购活动，已全面了解本政府采购所采购的货物和服务以及配送、安装、调试、培训等工作责任。我单位郑重承诺具有履行本次政府采购活动所必需的设备和专业技术能力。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式7：

- 具有依法纳税和依法缴纳社保资金的承诺书

犍为县政府采购中心：

我单位在此郑重承诺：我单位已依法纳税和缴纳社会保障资金，不存在偷逃税款、逃避缴纳社会保障资金的问题。

我单位对承诺的真实性、有效性负法律责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式8：

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

犍为县政府采购中心：

本公司×××（供应名全称）参加 ×××（项目名称）×××（项目编号）的采购活动，现承诺我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

说明：重大违法记录是指因违法经营受到过刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（5万元及以上）罚款等行政处罚且期限未满的。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

- 格式9：

- 法律、行政法规规定的其他条件

犍为县政府采购中心：

我单位×××（供应名全称）参加（×××）项目第×××包（采购项目编号：×××）的采购活动；

现承诺我单位满足本采购文件所引用的法律、行政法规规定的其它条件；

本公司对上述声明的真实性负责。如经查实上述承诺的内容承在虚假，我单位愿意接受本文件规定的以提供虚假材料谋取成交进行处理等相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

说明：响应文件中已提供供应商、现任法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录查询结果原件的不需要提供此承诺函。

中小企业声明函

说明（实质性要求）：

1、本项目（或采购包）属于专门面向中小企业采购时，本声明函作为资格审查依据，未提供或提供无效的作资格审查不通过处理；属于非专门面向中小企业采购时，本声明函将作为价格扣除的依据，未提供或提供无效的视同供应商放弃政策扶持。

2、本声明函由供应商出具，真实性由供应商负责，属不实的将承担提供虚假资料的一切法律责任和后果。但声明函中供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的明显不符合政策的声明函，谈判小组可不予认定其有效。

3、项目既含货物又含服务、工程的，依据本项目属性（见第二章 供应商须知附表）来提供，谈判小组根据本项目属性及本文件规定的扶持办法进行评审。

4、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：

（1）划型标准中个别行业不涉及的指标或无上一年度数据的新成立企业，指标未填写或填写有误的，例如批发业不涉及资产总额指标。

（2）声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的。

5、成交人提供的《中小企业声明函》将随成交结果公告。

6、残疾人福利性单位、监狱企业视同中小企业。应当分别提供《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明文件。

7、格式附后：

- 格式10：

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 格式11：

- 残疾人福利性单位声明函

供应商运用此表时该格式不得变更和删减否则评审小组不予认定

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

注：供应商非残疾人福利性单位则不需提供此声明函。

- 格式12：

- 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。

说明：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.供应商为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

封面格式：

〔正本/副本〕

犍为县政府采购项目

竞争性磋商

# 技术服务、报价响应文件

项目名称：

采购编号：

采购人：

采购代理机构：         犍为县政府采购中心

供应商全称：（盖单位公章）

日期：                      年   月   日

目录

请供应商自行编写

## 一、磋商函（格式须符合）

犍为县政府采购中心：

我方全面研究了“　　　　　　　　　　　　”项目（采购编号：　　　　　　　　　）磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方授权　　　　　　　　（姓名）代表我方　　　　　　　　　　　（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

一、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务；

二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务；

三、我方同意本项目磋商有效期为响应文件递交截止时间届满后60日历天。

四、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的；

五、在评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释；

六、我方报价为包括本项目磋商文件规定的所有费用，我方已充分考虑服务期间成本变动的市场风险。

七、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。磋商小组认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照磋商小组要求积极配合提供相关证明材料；并接受磋商小组的评审认定。

八、采购人需追加与合同相同的货物或者服务，且采购金额不超过原合同采购金额的10%的，我方承诺接受追加，且追加的采购货物或者服务的名称、价格、履约方式、验收标准等与原政府采购合同保持一致。

供应商全称：（盖单位公章）          法定代表人（负责人）或授权代表：（签字）

通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系电话：　　　　　　    传    真：

日期：　　　　年　　　月　　　　　日。

## 二、技术服务应答表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：请结合采购需求中的内容逐项描述填写，要求提供证明材料的请在备注中注明证明材料所在的页码，格式行可增減。

供应商人全称：（盖单位公章）。

法定代表人(负责人)或授权代表：（签字）。

日期：　　　　　年　　　月　　　　日。

## 三、商务应答表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：请供应商结合采购需求中的相关内容作填写，格式行可增減。

供应商人全称：（盖单位公章）。

法定代表人(负责人)或授权代表：（签字）。

日期：　　　　　年　　　月　　　　日。

## 四、拟投入本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：采购需求中要求提供资格证明及其复印件的应按要求提供，未要求提供的可视情况提供。

供应商人全称：（盖单位公章）。

法定代表人(负责人)或授权代表：（签字）。

日期：　　　　　年　　　月　　　　日。

## 五、磋商文件要求提供的其他文件或资料

如包括但不限于：

1、对本项目采购需求中实质性内容及商务条款分别逐项作出的响应（格式自拟）；

2、其他内容（由供应商根据本项目的要求及综合评分和供应商情况提供）。

## 六、供应商认为需要提供的文件和资料

结合采购需求和综合评分细则提供相关材料。

- 七、首次报价表

项目名称：

采购编号：

包号：

| 序号 | 产品名称或服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野外调查 |  |  |  |  |
| 2 | 内业内容 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1、以上表格格式行可自行增减，但内容需包括采购需求中采购清单所示的全部内容。

2、本报价为本项目最终验收合格后的价格，包含完成本文件所有内容的一切费用和磋商文件规定的其它一切费用。

3、供应商须按本项目采购内容，详细报出各类服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响有效性。

供应商全称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字）

日期：　　　年　　　月　　　　日

- 八、最终报价表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 产品名称或服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野外调查 |  |  |  |  |
| 2 | 内业内容 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1、以上表格格式行可自行增减，但内容需包括采购需求中采购清单所示的全部内容。

2、本报价为本项目最终验收合格后的价格，包含完成本文件所有内容的一切费用和磋商文件规定的其它一切费用。

3、供应商须按本项目采购内容，详细报出各类服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响有效性。

4、本表一式一份，磋商后现场单独密封提交。

供应商全称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字）

日期：　　　年　　　月　　　　日

## 九、失信行为声明函

致犍为县政府采购中心：

本单位XXXX（供应商名称）参加XXXX（项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况及谈判文件要求，现作如下声明：

1、截止本项目递交响应文件截止之日，我方不存在信用中国、中国政府采购、四川政府采购等网站（不限于此渠道）记录且处于有效期内属于本文件规定禁止参加本采购项目活动情形的失信行为。

2、截止本项目递交响应文件截止之日，我方不存在本文件规定允许参加本项目采购活动但须实行惩戒的情形。（注：如果报价人存在本条情形的应列出具体失信情形）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字）：

日期：　　　　年　　　　月　　　　　日。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；

2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章供应商须知附表的要求进行处理。

# 第四章  供应商（或产品）的资格、资质性要求及相关证明材料

| 序号 | 资格、资质性及其他类似效力要求 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承诺函是否符合磋商文件要求 | 提供承诺函（见本磋商文件第三章“资格性响应文件 一、承诺函”） |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1、具有统一社会信用代码的营业执照盖单位公章（副本复印件）； 2、法定代表人（负责人）授权书原件（法定代表人/负责人亲自参加磋商，无需提供法定代表人授权书）盖单位公章； 3、法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件盖单位公章。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 商业信誉提供书面承诺或企业失信相关网站查询截图盖单位公章； - 健全财务会计制度提供书面承诺或2019年以来的任一年经审计的财务报告盖单位公章 |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供单位能力情况说明或同等效力的其他证明材料或书面承诺盖单位公章 |
| 5 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供书面承诺或近期以来任一次社保缴纳证明材料盖单位公章 |
| 6 | 失信行为声明函 | 提供书面承诺或相关证明材料盖单位公章 |
| 7 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面承诺或相关证明材料盖单位公章 |
| 8 | 法律和行政法规规定的其他条件； |  |
| 9 | 特定条件 | 如本项目有特定要求的，请按本磋商文件“第一章 磋商邀请之五、供应商参与本次磋商采购应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目特定要求”的要求提供相关材料盖单位公章 |
| 10 | 专门面向中小采购 | 本项目不是，由供应商据实提供书面承诺盖公章(见本磋商文件第三章“资格性响应文件 中小企业声明函”) |

# 第五章  供应商符合性（形式性）要求及通过标准

| 序号 | 审查项目 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件正、副本数量 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 响应文件签署、密封、盖章 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 响应文件组成 | 符合磋商文件要求 |
| 4 | 响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、有效期等 | 符合磋商文件要求 |
| 5 | 磋商函 | 符合磋商文件要求 |
| 6 | 技术、服务应答内容 | 符合磋商文件或经过磋商后满足实质性要求 |
| 7 | 采购项目服务期限、付款方式 | 符合磋商文件要求 |
| 8 | 磋商文件规定的其他实质性内容 | 符合磋商文件要求 |

# 第六章  采购需求

一、项目概述（介绍采购项目情况、用途等）

为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，经国务院同意，定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。根据我国自然灾害种类的分布、影响程度和特征，本次普查设计的自然灾害类型主要有地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等。

森林和草原是陆地生态系统的主体和重要资源，是人类生存发展的根基。森林和草原火灾突发性强、破坏性大、危险性高、处置救助最为困难，是生态文明建设成果和森林资源安全的最大威胁。

2019年3月30日和2020年3月30日，四川省木里县雅砻江镇立尔村和凉山州西昌市相继发生森林火灾，并造成人员重大伤亡。火灾发生后，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，李克强等中央领导同志先后作出重要批示。为了深刻吸取木里“3.30”、西昌“3.30”森林火灾惨痛教训和深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示批示精神，认真落实党中央国务院和省委、省政府决策部署，开展四川省第一次森林和草原火灾风险普查工作，为中央和地方各级政府有效开展森林草原防火工作、切实保证经济社会可持续发展提供权威的森林和草原火险风险信息和科学决策依据。

为有效推进该项工作，2020年5月，国务院办公厅正式印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号），全面部署安排了为期两年（2021至2022年）的普查工作。2020年9月，四川省政府印发了《关于开展四川省第一次全国自然灾害综合风险普查的通知）（川办发〔2020〕58号），对普查目的、范围、内容和组织实施、经费保障、工作要求作了具体安排。2020年11月，四川省林业和草原局印发了《关于开展第一次森林草原火灾风险普查工作的通知》（川林发46号），标志着四川省森林和草原火灾风险普查工作正式启动。

犍为县隶属四川省乐山市，位于四川盆地西南边缘，地处北纬29°01′02″至29°27′47″东经103°42′35″至104°11′48″。西北与五通桥区、沙湾区接壤，背面与井研县相襟，东北与荣县毗邻，东南连宜宾，西南靠沐川。东西宽45公里，南北长45.5公里，犍为县面积1375.4平方公里，辖15个镇。犍为县地形为东北、西南高，东南低，除岷江两岸及岷江、马边河三角地带形成冲积坝外，大多为丘陵和山地。全县林地面积5.32万公顷，森林面积6.63万公顷，按照《四川省森林草原防灭火指挥部关于分区分级抓好森林草原火险精准防控工作的通知》划分，为中火险区单位。犍为县政府为了有效开展火灾防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据，按照上级的安排和部署，决定启动犍为县第一次森林火灾风险普查工作。

- 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

二、项目要求

（一）工作内容

1、基础数据加工

- （1）县界、镇界等政区界线，以及主要城市、镇（街道）政府驻地和行政村村委会（社区居委会）驻地位置。

- （2）收集国土三调数据、以及现有的各类森林资源调查数据、草地资源调查数据及相关资料，进行数据加工处理。

- （3）共享应急部 2019 年度优于 1 米空间分辨率全国风险典型要素校核遥感影像图作为全国森林和草原火灾风险普查遥感底图。叠加后形成调查底图。

- （4）多源遥感数据处理。

2、危险性调查

- （1）完成全县42个森林可燃物乔木标准地（含灌木林标准地1个）调查。

- 乔木标准地调查内容包括：导航至乔木（包括竹林）标准地西南角点完成标准定位、周界测量、每木检尺、树高测量、散生资源的竹子调查株数、林地况调查和测量鲜重、照片拍摄等工序。原则上全类型为6个测试样品，8个密度样品，计完成14份样品取样。

- ①灌木取样：5个2×2灌木样方收获灌木后，所有样方混合取500克样品。

- ②草本取样：5个1×1草本样方收获草本后，所有样方混合取300克样品。

- ③枯落物取样：在5个1×1草本样方中收集后，所有样方按枯1、枯2和枯3分别混合后，各取200克样品。

- ④腐殖质取样：在5个1×1草本样方中收集后，所有样方混合取200克样品。

- ⑤枯倒木取样：按腐朽、半腐、未腐3个等级取枯倒木5～10cm段，空心枯倒木取5～10cm段，用为密度测试样品。

- （2）完成4个森林可燃物大样地调查。大样地调查内容包括：

- ①林分型林地区划调查。对大样地范围内各类林分型（小班）进行现地调查，核对林分型边界，调查林地况因子。

- ②导航至林分型各角规点并定位，利用手持角规测量角规点周边林分每公顷断面积，并完成立木的控制检尺并测量树高、散生资源的竹子调查株数。

- ③灌木取样：以角规点向北延展3米设置1个2×2米灌木样方，收获灌木并称量鲜重，样地内同一林分型所有灌木样方混合取样500克。

- ④草本取样： 在2×2米灌木样方设置1х1草本样方，收获草本。样地内同一林分型所有草本样方混合取300克样品。

- ⑤枯落物取样：在1×1草本样方中，样地内同一林分型所有样方按枯1、枯2和枯3混合各取200克样品。

- ⑥腐殖质取样：在1×1草本样方中，样地内同一林分型所有样方混合取200克样品。

- （3）全县完成1个灌木林标准地调查。灌木标准地调查内容包括：

- 导航至灌木标准，确定3个5×5米灌木样方位置，以主样方综合2个附属样方的调查林地况因子,有乔木、竹子应检尺和调查株数。原则上全类型的标准地需取样16份。

- ①灌木取样：在3个5×5米灌木样方中，收获灌木并称量鲜重，3个样方各取样500克。

- ②草本取样：在3个5×5米灌木样方中设置1×1草本样方，收获草本并称量鲜重，3个样方混合取样300克。

- ③枯落物取样：在3个1×1草本样方中，按枯1、枯2和枯3各取200克样品。

- ④腐殖质取样：在3个1×1草本样方中，取200克样品。

- （4）样品测试

- 以标准地、大样地林分型按比例综合为灌木、草本、枯1、枯2、枯3、腐殖质6个测试样品进行取样。 野外取得的样品应及时杀青和初步烘干，保证样品不霉变、腐烂。登记造册、专人接交，保证样品的完整性。将样品交与四川农业大学进行测试。样品测试内容包括：所有类型样品的可燃物含水率、燃点和热值，枯落物、腐殖质的平衡含水率，枯落物、腐殖质的饱和质量。

- （5）森林和草原野外火源调查

- 调查并统计林牧区范围内近五年（2016年—2020年）发生的野外火源信息。主要内容包括：被调查单位基本情况、火情和火灾情况、重要火源点（包括散坟、庙宇和农事用火点）情况。

- （6）气象信息收集

- 从气象部门收集本市2000年以来相关气象信息，并按要求建立数据库。

3、历史森林和草原火灾调查

- 调查 1990 年至 2020 年发生的森林火灾和草原火灾，包括森林和草原火灾档案数据、森林和草原火灾统计数据。

4、森林和草原火灾减灾能力调查

- 减轻森林和草原火灾损失或影响的各种能力，主要包括政府管理、工程设防、监测预警、专业队伍救援等方面的能力。

5、危险性评估

- 以森林资源分布图为基础，依据可燃裁量模型建立可燃物及其载量分布图，以收集的气象数据建立气象因子分布图，以野外火源建立野外火源分布图，以基础地理数据建立地形地势图。通过叠加分析完成森林和草原危险性评估，并提出数据库与图层。

6、风险评估与区划

- 在危险评估的基础上完成森林资源风险评估与区划、建筑物风险评估与区划、人口风险评估与区划、经济风险评估与区划和综合风险评估与区划，完成森林和草原火灾风险与区划分布图、森林和草原火灾防治区划分布图。

7、重点隐患评估

- 以镇（森林草原经营管理区域）为单位，以危险性评估和风险评估与区划为基础，完成森林火灾承灾体（房屋建筑）隐患、森林火灾承灾体（防火设施）隐患、森林火灾减灾能力薄弱隐患和森林火灾综合隐患分析，提出隐患分析数据库与图层。

（二）工作依据

1、相关文件

- 《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）；

- 国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》（国灾险普办发〔2020〕2号）；

- 《关于进一步做好普查地方试点工作的通知》（国灾险普办发〔2020〕4号）；

- 国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《第一次全国自然灾害综合风险普查数据与成果汇交和质量审核办法（试行）》的通知（国灾险普办发〔2020〕14号）；

- 《四川省人民政府办公厅关于开展四川省第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(川办发〔2020〕58号)；

- 《四川省林业和草原局关于开展四川省第一次森林和草原火灾风险普查工作的通知》（川林发〔2020〕46号）；

- 《乐山市林业和园林局关于开展乐山市第一次森林火灾风险普查工作的通知》（乐市林发〔2021〕70号）。

2、相关规程

- 《森林可燃物标准地调查技术规程》；

- 《森林可燃物大样地调查技术规程》；

- 《森林和草原火灾减灾能力调查技术规程》；

- 《历史森林和草原火灾调查技术规程》；

- 《森林和草原野外火源调查技术规程》；

- 《森林火灾危险性评估技术规程（试点版）》；

- 《森林火灾风险评估与区划技术规程（试点版）》；

- 《森林火灾重点隐患评估技术规程（试点版）》；

- 《森林可燃物调查质量检查办法》；

- 《四川省森林和草原火灾风险普查实施方案》；

- 《四川省森林和草原火灾风险普查森林可燃物标准地、大样地调查实施细则》；

- 《四川省森林和草原火灾风险普查火源、历史火灾与减灾能力调查实施细则》。

（三）成果资料（包含但不限于以下成果）：

1、数据库

- （1）危险性调查数据库

- 森林草原可燃物调查数据库；

- 森林草原野外火源数据库；

- 气象资料数据库；

- 地形地势数据库；

- 森林草原火灾危险性评估数据库。

- （2）历史灾害调查数据库

- 森林和草原火灾事件专项调查数据库。

- （3）综合减灾能力调查数据库

- 森林和草原火灾综合减灾能力调查数据库。

- （4）承灾体数据库

- 基础地理数据库。包括县界、镇界等政区界线，以及主要城市、镇（街道）政府驻地和行政村村委会（社区居委会）驻地位置。

- 森林资源分布数据库。

- 屋建筑分布数据库。

- 防火设施分布数据库。

- 人口统计数据库。

- 国内生产总值（GDP）数据库。

- （5）危险性评估数据库

- 包括森林草原火灾危险性指数及等级。

- （6）风险评估与区划数据库

- 包括森林草原火灾综合、森林资源、建筑物、人口和经济风险等级和风险区划数据库。

- （7）重点隐患调查数据库

- 包括房屋建筑、防火设施、减灾能力薄弱环节综合隐患数据库。

2、图件

- （1）调查基础图件

- 森林和草原火灾风险普查调查遥感底图；

- 森林和草原火灾风险普查森林草原空间要素底图。

- （2）危险性调查与评估图件

- 森林草原可燃物类型及载量（属性）分布图。

- 林区牧区野外火源分布图。

- 森林草原火灾危险性指数及等级分布图。

- （3）承灾体调查图件

- 林区牧区居民人口密度分布图；

- 林区牧区房屋建筑空间分布图；

- 林区牧区各类防火设施空间分布图；

- 林区牧区名胜古迹空间分布图；

- 林区牧区各类基础设施空间分布图；

- 森林和草原资源空间分布图；

- 珍贵树种空间分布图；

- 野生动物资源空间分布图；

- 野生植物资源空间分布图；

- 自然保护区及野生动物保护区、森林公园空间分布图；

- 林区牧区产业空间分布图。

- （4）历史灾害调查图件

- 森林和草原火灾次数分布图；

- 森林和草原火灾面积分布图；

- 森林和草原火灾森林资源损失分布图；

- 森林和草原火灾人员伤亡分布图；

- 森林和草原火灾扑火费用分布图。

- （5）综合减灾能力调查图件

- 森林和草原火灾综合减灾资源要素空间分布图；

- 森林和草原火灾综合减灾能力分布图。

- （6）风险评估与区划图件

- 森林火灾综合风险等级分布图；

- 森林火灾综合风险区划图；

- 森林火灾森林资源风险等级分布图；

- 森林火灾森林资源风险区划图；

- 森林火灾建筑物风险等级分布图；

- 森林火灾建筑物风险区划图；

- 森林火灾人口风险等级分布图；

- 森林火灾人口风险区划图；

- 森林火灾经济风险等级分布图；

- 森林火灾经济风险区划图。

- （7）重点隐患调查图件

- 森林火灾承灾体（房屋建筑）隐患等级分布图；

- 森林火灾承灾体（防火设施）隐患等级分布图；

- 森林火灾减灾能力薄弱隐患等级分布图；

- 森林火灾综合隐患等级分布图。

3、成果报告

- 包括以下：

- 森林和草原火灾普查工作实施方案；

- 危险性调查与评估分析报告（森林和草原）；

- 森林和草原火灾历史数据分析报告；

- 森林和草原火灾综合减灾能力调查与评估报告；

- 森林和草原火灾重点隐患调查报告；

- 森林和草原火灾评估与区划分析报告（森林、草原）；

- 森林和草原可燃物载量模型分析报告；

- 森林和草原火灾风险普查任务质检报告；

- 森林和草原火灾风险普查任务验收报告；

- 森林和草原火灾风险普查成果汇集清单。

4、成果质量要求

- （1）提供的规划工作成果的表现形式包括但不限于：word、PDF、纸质文件。（具体按业主要求提供）

- （2）调查成果需要满足相关规程规范的要求，需要通过国家和省级质量验收。

★（四）其他要求

- （1）本项目的报价：供应商须在报价表列明野外调查、内业内容（分别）的报价。

- （2）供应商的报价包含了完成本项目所涉及的人员劳务、利润、资料费、税金等相关的一切费用，采购人不再另行支付其它费用。

- （3）供应商承诺在实施本项目期间若因供应商导致发生的安全事故，由供应商自行承担。（本条提供承诺函原件，格式自拟）

- （4）供应商承诺对采购人所提供的资料及本项目合同执行过程中接触或产生的资料负有保密义务，未经采购人书面许可，供应商不得向任何第三方披露。如果因供应商原因造成发生任何有损于其保密性的事情，供应商有责任采取补救措施，且须向采购人赔偿损失。（本条提供承诺函原件，格式自拟）

- （5）供应商必须具备3名（含）以上四川省第一次森林和草原火灾风险普查工作技术上岗证，每个技术人员承担普查任务最多不超过三个县，需提供技术上岗证书及未超过三个县普查任务的承诺函。（本条提供承诺函原件，格式自拟）

★三、商务及其他要求

- 1、服务期限：签订合同后于2021年12月31日完成外业调查，2022年8月31日前应完成风险评估与区划并通过验收；2022年12月5日前完成全县火灾普查成果汇总、编制和上报。

- 2、服务地点：乐山市犍为县全境。

- 3、付款方式：采购合同签订后，乙方提供合法有效的支付凭证后，甲方支付合同总额的30%；外业调查完成并通过质检验收合格后,乙方提供合法有效的支付凭证,甲方支付合同金额的40%；完成全县火灾普查成果汇总、编制和上报，提交纸质材料和数据库等电子材料通过四川省森林草原火灾风险普查办公室验收合格后，甲方支付合同剩余金额。

- 4、验收方法和标准：

- （1）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

- （2）按磋商文件要求、成交供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。

- （3）质量要求：项目成果必须达到业主要求，考虑到项目的特殊性，项目须通过上级林草部门组织的专家评审通过后即为验收合格。

- 5、其他未尽事项：以合同约定为准。

注：以上所有★项均为本项目实质性要求，必须满足。如在磋商过程中经采购人同意，可根据磋商情况实质性变动相关内容。

# 第七章  评审办法

一、 总则

（一）评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和专家组成。

（二）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审、磋商程序和标准对待所有的供应商。

（三）磋商小组在评审本次竞争性磋商采购之前，应由磋商小组民主推选磋商小组组长。磋商小组组长由评审专家担任，采购人代表不得担任磋商小组组长，组长主要负责协调磋商成员之间的事务性工作、与采购人代表或采购代理机构交涉相关事宜、执笔撰写资格审查报告、磋商记录和评审报告等。磋商小组组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审。

（四）评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

（五）磋商小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

二、评审方法

综合评分法。

三、评审及磋商程序

（一）“资格性响应文件”审查

1、资格性部分形式审查：磋商小组应依据本磋商文件第五章的规定，对“资格性响应文件”的符合性内容进行评审；

2、资格审查：磋商小组应依据本磋商文件第四章的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格、资质性及其他类似效力的证明材料并实质性响应进行审查；

3、磋商小组在资格审查过程中，小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议，应当以少数服从多数的原则处理。

4、资格审查结束后，磋商小组出具资格审查报告。资格审查报告应当全体磋商小组成员签字确认。磋商小组成员对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意资格审查结果。

（二）“响应文件－技术服务部分”符合性（形式性）审查

1、磋商小组应依据本磋商文件第五章相关规定，对“响应文件－技术服务部分”的符合性（形式性）内容进行评审；

2、磋商小组应及时告知采购代理机构 “响应文件－技术服务部分” 符合性（形式性）未通过审查的供应商名单，采购代理机构再及时告知有关供应商；

（三）磋商

1、通过“响应文件－技术服务部分” 符合性（形式性）审查的供应商进入磋商程序。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次；

2、磋商的顺序以签到的任意顺序依次进行；

3、磋商内容主要包括：技术、服务要求和报价。磋商小组与供应商的磋商过程应当予以书面记录；

4、磋商小组可以根据磋商文件，视磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经磋商小组的采购代表确认，并将实质性变动的内容予以书面记录；

5、磋商小组应当将变动的内容书面通知参加磋商的供应商，供应商根据变更内容，更改或补充其“响应文件－技术服务部分”，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。供应商变更书面材料应当由法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认。有效的变更响应文件应作为响应文件－技术服务部分的一部分；

6、磋商小组根据第五章相关规定对供应商“响应文件－技术服务部分”进行审查，供应商的响应文件未实质性响应磋商文件（含磋商小组变更的内容），磋商小组对其响应文件按无效处理，并告知供应商，说明理由；

7、已提交响应文件的供应商，在磋商过程中若无实质性变动的内容，不得退出磋商采购活动；在磋商过程中若有实质性变动的内容，在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商采购活动，采购代理机构应当退还退出磋商的供应商保证金。

（四）报价

1、磋商结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内作出最终报价，除经磋商引起实质性变动改变采购需求等导致成本增加的外，其最后报价不得高于该供应商的首次报价，否则，磋商小组应当对其报价按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用；

2、最终报价为现场报价，由采购代理机构工作人员组织供应商现场报价。供应商填写事先准备好的报价文件，并装入事先准备好的密封袋内，由工作人员收齐后集中递交给磋商小组。报价文件应当有法定代表人或者授权代表签字确认或者加盖公章，否则报价无效。

3、不正当竞争预防措施

见供应商须知前附表。

4、报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

6、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7、对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8、单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

（五）评分

1、供应商报价结束后，磋商小组按照磋商文件规定的评分方法和标准进行综合评分；

2、磋商小组评分时应严格按照磋商文件规定的标准评分，不得以磋商文件规定之外的标准评分。磋商小组成员应当独立评分，不得协商评分；

3、磋商小组成员对供应商的报价分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识判断的主观评分项，应当严格按评分细则公正评分。对畸高、畸低的重大差异评分项，磋商小组应当出具说面说明；

4、具体评分细则详见下表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以本次有效的最后最终报价为评标基准价，磋商报价得分=(基准价／最终磋商报价)×30%×100。 注：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）参加采购活动的产品报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 共同类评分因素 |
| 2 | 技术方案 34% | 实施方案 24分 | 供应商针对本项目提供的实施方案包括但不限于：①项目依据的规范规程，②项目技术路线，③项目重难点分析，④工作内容及目标，⑤质量控制措施，⑥工作进度安排，⑦项目组织及人员安排，⑧项目应急预案等内容进行综合评分。 完全满足以上要求，符合实际情况，无缺陷、漏项的得24分；每缺少一项内容的扣3分；每有一处缺陷或不符合实际情况或不满足采购需求或与本实施方案相矛盾的扣1.5分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 质量保障措施 10分 | 根据供应商针对本项目提供的质量保障措施包括但不限于：①质量管理体系，②安全保障措施，③进度保证措施，④资料归档管理措施，⑤后勤保障措施等内容进行综合评分。 完全满足以上要求，符合实际情况，无缺陷、漏项的得10分；每缺少一项内容的扣2分；每有一处缺陷或不符合实际情况或不满足采购需求或与本质量保障措施相矛盾的扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 后续服务方案 10% | 10分 | 根据供应商针对本项目提供的后续服务方案包括但不限于：①后期服务响应时间及次数，②后续技术力量支持，③后续应急处理方案，④后续人员配备，⑤后续服务承诺范围等内容进行综合评分。 完全满足以上要求，符合实际情况，无缺陷、漏项的得10分；每缺少一项内容的扣2分；每有一处缺陷或不符合实际情况或不满足采购需求的扣1分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 类似经验 6% | 6分 | 供应商2018年1月1日（含）至今，每提供一个类似业绩的得1.5分，最多得6分。本项最高得6分。 注：类似业绩指林草类的调查或设计类项目,需提供合同复印件和履约验收合格的相关证明材料（时间以履约验收证明载明时间为准）加盖供应商鲜章；不提供不得分。 | 共同类评分因素 |
| 5 | 团队人员配备 18% | 18分 | 1、项目负责人:具有林业类正高级职称的得3分，本项最高得3分。 2、技术负责人:具有林业类正高级职称的得3分，本项最高得3分。 3、其他人员：供应商配备的技术人员当中，每有1人具有林学方面的工程师职称的得1.5分，本项最高得12分。 注：①以上人员不得重复；②以上人员须提供身份证和相关证书复印件（在有效期内）及在职本单位证明材料加盖供应商鲜章；③不提供不得分。 | 共同类评分因素 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族地区 1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：供应商提供不发达地区企业或注册地为少数民族地区的相关证明材料。 | 共同类评分因素 |
| 7 | 响应文件的规范性 | 1分 | 响应文件制作规范，按照采购文件规定的格式编制，有目录、索引、页码无错乱，便于查阅，标题、编号、正文、表格等排版规范，便于理解的得1分。有一项偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。无目录、无页码的本项得 0 分。 | 共同类评分因素 |

（六）磋商小组复核和出具评审报告

1、磋商小组在审查供应商响应文件中如出现参加或通过审查的供应商不足3家的情况，若仍需继续进行磋商的，应报同级财政部门同意（符合财政部规定的可以2家的情形除外）。

2、比较与评价。按磋商文件中规定的评审方法和标准，对未作无效处理的响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3、复核。评分汇总结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

4、推荐成交候选供应商。综合评分结束后，磋商小组按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。

5、出具磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购单位出具磋商报告。磋商小组成员应当在磋商报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在磋商报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意磋商结果。

6、评审争议处理规则。磋商小组成员在评审过程中，对于资格性检查、符合性检查、对供应商响应文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合磋商文件规定的，应当及时向采购单位书面反映。

（七）供应商书面澄清、说明或者纠正

1、在评审过程中，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由磋商小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

2、供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认），否则无效。澄清、说明或者纠正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是响应文件的组成部分。

3、澄清、说明或者纠正应当具备响应文件基本符合磋商文件要求、不超出磋商文件的范围、不实质改变响应文件的内容、不影响供应商公平竞争。

4、磋商小组不接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购代表的倾向性意见。

（八）采购单位现场复核评审结果

（1）评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，采购单位应当及时依据磋商文件对评审结果进行复核，存在下列情形之一的，应当根据情况要求磋商小组现场修改评审结果或者重新评审：

①资格性检查、符合性检查认定错误的；

②评分分值汇总错误的；

③分项评分超出评分标准范围的；

④客观评分不符合评分标准的。

存在本条上述情形的，磋商小组应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，重新出具磋商报告，并在评审报告中详细记载有关事宜。原有的评审报告自动无效，但应当留存归档。

（2）采购单位复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

（3）存在本条规定情形，采购单位现场复核工作人员要求磋商小组成员现场修改磋商结果或者重新评审，磋商小组拒不修改磋商结果或者重新评审的，采购单位不得发放评审报酬，并及时书面报告采购项目同级财政部门依法处理，采购活动中止进行。

四、确定成交人

本项目根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。本项目由采购人委托磋商小组直接确定成交人。

五、评审专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到的非法干预情况。

六、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购单位统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购单位的请托。

# 第八章  合同主要条款

政府采购合同（样例参考）

合同编号:（以成交通知书为准）

合同编号:（以成交通知书为准）

签订地点：XXXX

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）： XXXXX

供应商（乙方）： XXXXX

依据《中华人民共和国民法典》和有关的法律法规，结合 XXXXX(项目编号： XXXXX）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

- 合同期限

以双方的磋商文件及响应文件为准

- 合同标的

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元） |  |  |  |  |

- 合同款支付方式

- 知识产权、货物产权

乙方应保证所提供的所有货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权、货物产权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第七条 质保条款：

以双方的磋商文件及响应文件为准

第八条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的供货及服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供供货质量及服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、因政策、法律等因素发生变化，导致采购人需要停止执行本项目的，委托人有权终止合同。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第九条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的范围内的项目享有管理权及供货并提供服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关合同款，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关供货及提供服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续X天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式

在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下（2）方式解决争议：

（1）双方约定向乐山市仲裁委员会申请仲裁。

- 向合同签订地人民法院起诉。

第十三条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位鲜章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方四份，乙方一份，采购代理机构一份，具有同等法律效力。

第十四条 附件

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		    签约日期：XX年XX月XX日