招　标　文　件

项目名称：天山天池国际旅游度假区产业发展规划项目

项目编号：XJZZ2025009

招标人：阜康市文化体育广播电视和旅游局

招标代理机构：新疆正咨工程项目管理有限公司

2025年6月19日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆正咨工程项目管理有限公司现就XJZZ2025009（天山天池国际旅游度假区产业发展规划项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况XJZZ2025009（天山天池国际旅游度假区产业发展规划项目招标项目的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年7月10日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：天山天池国际旅游度假区产业发展规划项目

2.项目编号：XJZZ2025009

3.预算金额：2350000.00元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：2350000.00元。

5.采购需求：围绕高质量推进天山天池国际旅游度假区度假产业体系构建，同时充分考虑景城融合发展需求，本次服务的研究范围为以天山天池为核心的阜康市域范围内重点度假及度假配套资源空间，规划范围重点聚焦天山天池风景名胜区及京新高速以南的阜康市城镇空间。

- 6.合同履行期限：合同签订后60天内完成最终成果编制与汇报。合同签订后30天内完成初步成果编制与汇报；在初期成果的基础上15天内完成中期成果编制与汇报；在中期成果的基础上15天内完成最终成果编制与汇报。

- 7.付款方式：

- （1）自合同签订后五个工作日内支付合同总额 50%；

- （2）中标人向采购方提交中期成果，中期成果通过汇报后5个工作日内支付合同总额40%；

- （3）中标人向采购方提交终稿，服务成果通过当地政府汇报后5个工作日内支付合同总额10%。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不接受进口产品投标。

10.本项目属于 （服务） 类

11.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 科学研究和技术服务业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件和本项目特定资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.其他资格要求：

《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购【2022】22号文要求，本项目专门面向中小企业（投标时提供中小企业声明函）。

3.本项目的资格要求：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）：需提供由具备审计资格的会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告或基本开户行出具的资信证明或供应商内部财务报表；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第五部分响应文件格式）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见招标文件第五部分响应文件格式）；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供三个网页截图或承诺函）；

（7）法定代表人授权委托书(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）请按招标文件中提供的模版进行填写，否则视为不响应；

（8）投标人须提供中小企业声明函；

（9）投标保证金缴纳：详见采购文件要求。

4.本项目特定资格要求：无。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。投标时须提交《中小企业声明函》。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（四）本项目不接受联合体参与投标。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月10日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：阜康市文化体育广播电视和旅游局

地址：阜康市博峰西路421号

联系人：祁女士

联系电话：18199171705

2. 新疆正咨工程项目管理有限公司

地　址：昌吉市长宁南路聚龙城20楼

联系人：周剑峰

联系电话：18999555898

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额: 40000.00 元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：

方式一：保函

（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。

（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证编制到响应文件的资格证明文件中提交。

方式二：银行转账

账户名：新疆正咨工程项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行

行  号：102881001021

帐  号：3002010209200342660

注：供应商制作投标（响应）文件时，须将招标保证金缴纳凭证编制到响应文件的资格证明文件中提交。

- 若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆正咨工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取招标文件工本费。

4.3 本项目招标代理服务费由中标单位承担。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.1 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括商务文件、技术文件、价格文件、供应商认为需要提供的其他资料、其他文件格式等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

12.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 14、投标保证金（按第一章投标邀请执行）

14.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

14.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内退还。

14.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内退还。

14.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

14.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的修改和撤回

20.1投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

21.2开标过程由代理机构组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23．评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询，逾期将不予受理。

#### 24．投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.2.1 响应文件是否有供应商法定代表人或其授权代表人签字和加盖供应商公章；

25.1.2.2 保证金是否按招标文件要求足额缴纳；

25.1.2.3 投标报价是否超出采购预算或最高限价的；

25.1.2.4 合同履行期限是否响应招标文件要求；

25.1.2.5 响应文件是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

25.1.2.6 响应文件载明的技术标准、商务要求等不符合招标文件要求的；

25.1.2.7 响应文件中是否存在采购人不能接受的条件；

25.1.2.8 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按要求交纳投标保证金的。

26.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.7未通过符合性检查的。

26.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

26.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“新疆政府采购网”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

27.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28 询问、质疑、投诉

28.1 询问

28.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆正咨工程项目管理有限公司提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

28.1.2 采购人或者新疆正咨工程项目管理有限公司在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 28.2 质疑处理

28.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.2.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：昌吉市长宁南路聚龙城20楼新疆正咨工程项目管理有限公司

联系地址：昌吉市长宁南路聚龙城20楼

联系电话：0994-2323082

28.2.5 以下情形的质疑不予受理

28.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

28.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

28.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人及代理机构有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.3 投诉

28.3.1 质疑供应商对新疆正咨工程项目管理有限公司的答复不满意，或者新疆正咨工程项目管理有限公司未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

28.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

28.3.3.1 捏造事实；

28.3.3.2 提供虚假材料；

#### 28.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 29. 签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 30、货物和服务的追加、减少和添购。

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

（仅供参考）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

昌吉州政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆正咨工程项目管理有限公司                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为阜康市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

- 一、项目背景

天山天池作为新疆旅游的第一会客厅，从1982年获批国务院第一批国家重点风景名胜区，到2007年晋升首批国家5A级景区，确立国内旅游标杆地位，到2013年新疆天山整体入选世界自然遗产名录，进一步确立了天山天池的国际地位。天池作为核心组成部分，依托资源的初步开发，形成了较为成熟的“门票+观光车”的生态观光旅游模式。随着2018年国家发改委发布的系列政策文件，旨在推动国有景区门票价格的合理调整，减少对门票经济的依赖，促进旅游业的高质量发展。天山天池作为新疆旅游的老牌名片，在政策与市场的双重压力下向度假综合消费经济转型升级迫在眉睫，亟需破解“资源价值高但产业能级低”的困境。

本项目重点聚焦新疆天山天池景区及周边区域，围绕天山天池国际旅游度假区度假产业体系构建，首先在对现有度假资源价值与发展现状进行充分研究的基础上，提出具有前瞻性和国际视野的发展战略；其次按照“项目为王”的落地理念提出度假区产品业态体系，并对重大项目招商和实施运营提出具体建议；最后对度假区开发平台、投融资模式进行设计，提出项目高效推进的行政保障建议。

- 二、服务范围

围绕高质量推进天山天池国际旅游度假区度假产业体系构建，同时充分考虑景城融合发展需求，本次服务的研究范围为以天山天池为核心的阜康市域范围内重点度假及度假配套资源空间，规划范围重点聚焦天山天池风景名胜区及京新高速以南的阜康市城镇空间。

- 三、投标阶段需提供的初步方案内容

初步方案：主要包括度假产业基础研判、发展战略路径、度假产品与重大项目体系、开发运营模式建议及投标人认为需要提供的内容。

- 四、中标后项目工作内容及工作成果

- 以下为初步大纲内容，中标人可根据情况深化或调整：

1、发展战略

- （1）前置研究：资源价值与发展现状专题研究，包含：区位交通分析、自然景观环境、历史文化脉络、场地空间研究、市场客群分析、现状痛点问题

- （2）发展背景解读

- （3）对标案例借鉴

- （4）区域竞合关系

- （5）目标市场分析

- （6）战略模式路径

2、项目带动

- （1）产品业态体系

- （2）度假体验动线

- （3）项目空间布局

- （4）重点项目策划

- （5）项目实施建议

3、机制保障

- 开发平台设计

- 投融资模式设计

- 行政保障机制

成果文本：天山天池国际旅游度假区产业发展规划及2个附件（政府投资项目、市场招商手册）

成果文本电子稿件：PPT 和 PDF 文件各一份

成果文本纸质文件：A3 文本一式五份

- 五、商务要求

（一）履约期限：合同签订后60天内完成最终成果编制与汇报。合同签订后30天内完成初步成果编制与汇报；在初期成果的基础上15天内完成中期成果编制与汇报；在中期成果的基础上15天内完成最终成果编制与汇报。

（二）履约地点：采购人指定地点

（三）付款方式及条件：

1、自合同签订后五个工作日内支付合同总额 50%；

2、中标人向采购方提交中期成果，中期成果通过汇报后5个工作日内支付合同总额40%；

3、中标人向采购方提交终稿，服务成果通过当地政府汇报后5个工作日内支付合同总额10%；

（四）验收标准：

按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、成交人的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；其余事项双方参照成交人的投标方案、相关国家行业规范为验收依据的验收程序验收。

1、验收形式：

（1）采购人响应中标人提出的验收请求，审查成果，反馈验收结果。

（2）采购人携中标人参与或采购人要求中标人独立参与，由项目主体单位、项目相应政府主管单位（如市委、市政府）组织的，针对本项目的评审活动。

（3）验收活动形式包括书面审查、会议汇报或考察评审。

2、验收程序：

（1）中标人在完成阶段性成果后形成评审稿或汇报资料（简称“成果”），提请采购人验收；

（2）采购人在收到成果后组织验收活动。

（3）验收活动后，验收合格的，采购人出具书面成果确认书；验收不合格需要中标人修改完善的，出具书面审查意见书，中标人在双方约定期限内修改完成后重新提请验收。

（4）验收合格后，中标人在双方约定期限内完成优化形成终稿，在双方约定期限内向采购人交付终稿并向采购人（含指定单位）进行方案交底。

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除:本项目专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除优惠政策。

（1）本项目对小型和微型企业报价给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

| 项目 | 分项 名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价得分 | 满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100%×15（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 15 |
| 技术部分 | 度假产业基础研判 | - 对本项目区域内度假产业资源和存量空间资源、前期相关规划和文商旅产业发展现状进行梳理。 - 梳理清晰，背景理解深刻，与宏观形势认识充分并联系紧密，符合区域规划总体发展要求得7分； - 对项目及背景理解和认识，符合区域规划总体发展要求得4分； - 有简单的项目解析和认识得1分； - 没有相关文本描述不得分。 | 7 |
|  |  | - 对项目区域内度假产业资源调查充分、充分获取当地资料，分析出有利因素和不利条件，并提出痛点问题。 - 市场调研数据详实，注意力原则运用得当、市场定位准确得8分； - （2）资源调查充分，市场调研数据详实得5分； - （3）有资源调查与市场调研的简单描述得2分； - （4）明显不符合要求或未提供相关文本描述不得分。 | 8 |
|  | 发展战略路径 | - 能够对天山天池国际旅游度假区产业发展规划项目特点进行精准解析，提出合理的发展战略路径。 - 根据项目发展现状与潜力，提出准确合理、具有前瞻性和可行性的发展定位与战略路径的得20分； - 以上均有提及，但理解不全面、分析较为简洁，基本能符合项目需求的得10分； - 以上内容有缺失的得5分； - 未提及或方案不可行或无法与项目需求相符的不得分。 | 20 |
|  | 度假产品与重大项目体系 | - 结合现状资源特色和发展基础，进行科学的产业发展定位与策划，聚焦未来消费客群与业态，提出产业鲜明的度假产品与重大项目发展框架和合理的功能布局，并展开描述。 - 以上均有提及且发展思路清晰、布局科学、产业特色合理的得20分； - 以上均有提及，但理解不全面、分析较为简洁，基本能符合项目需求的得10分； - 以上内容有缺失的得5分； - 未提及或方案不可行或无法与项目需求相符的不得分。 | 20 |
|  | 运营模式建议与实施计划 | - 平台公司发展战略、业务架构与人力配置指导，以“产融驱动运营导向”，提出平台公司体制机制创新及投融资经营效能的模式与路径，提出产业项目分期实施计划。 - 合理化建议详细、可行得10分； - 合理化建议内容较少，不全面得5分； - 明显不符合要求或未提供相关文本描述不得分。 | 10 |
|  | 服务承诺 | 供应商应针对本项目的实际需求，针对项目实施的前期、中期、后期进行承诺，包括但不限于：规划编制质量、售后服务等方面。 - 承诺内容完整详细，科学合理、可行性强的得4分； - 承诺内容较为详实合理、具有可行性的得2分； - 承诺内容敷衍、不详细完整，缺乏可行性或未提供不得分。 | 4 |
| 商务部分 | 企业业绩 | 根据各供应商提供的2020年1月1日至今类似文旅融合或文旅项目规划或文旅项目咨询业绩（时间以合同签订的日期为准），每提供一个得5分，最高得10分。（合同复印件至少具备首页、内容页及签字盖章页） | 10 |
|  | 人员配备 | 项目组配备高水平专业人员，以保证本项目高质高效完成： （1）投入本项目团队人员的综合水平，根据人员组成专业类别、技术职称、工作经验等方面评价，人员配置合理、科学、类似项目经验丰富的得3分；人员配置基本合理、科学、类似项目经验比较丰富的得1分；人员配置存在明显缺陷、类似项目经验不足的得0分。 - （2）项目组配备中级职称及以上人员，每人得0.5分，最高得1分； - （3）项目组配备高级职称及以上人员，每人得1分，最高得2分。 响应文件中须提供配备人员简介、类似项目履历和相关资格证书复印件，加盖公章，未提供不得分。 | 6 |
| 合 计 |  |  | 100 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、商务文件

1.1 响应函

1.2 商务需求条款响应表

1.3 保证金

1.4 同类项目业绩情况一览表

1.5 项目团队

1.6 中小企业声明函

1.7 残疾人福利性单位声明函（可选）

1.8 监狱企业证明（可选）

二、技术文件

2.1 技术服务内容

三、价格文件

3.1 报价一览表

四、供应商认为需要提供的其他资料

五、其他文件格式

5.1 法定代表人授权委托书

5.2 供应商资格声明函

5.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

5.5 政府采购供应商质疑函范本（可选）

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作招标响应文件，并请

编制目录及页码；上传的相关证件、证书、证明材料等复印件必须真实、清晰可辩，否则可能将影响对招标响应文件的评价。

一、商务文件

1.1 投标响应函

致：招标代理机构

我方确认收到贵方              （采购项目名称）采购货物及相关服务的招标文件（采购项目编号：XJZZ2025009），       (供应商名称) 作为供应商已正式授权     (被供应商授权代表全名、职务) 为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1.我们愿意遵守招标代理机构招标文件的各项规定，自愿参加招标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.我们同意本响应文件自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的响应文件被接受，则直至合同生效时止，本响应文件始终有效并不撤回已递交的响应文件。

3.我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4.我们同意提供采购人、招标代理机构及评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.我们理解采购人、招标代理机构及评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予成交的唯一条件。

6.如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。

7.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

9.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和招标代理机构。

10.所有有关本次响应的函电请寄：          （供应商地址）

备注：本函内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：           职务：

联 系 电 话 ：             日 期 :

1.2 商务需求条款响应表

采购项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
| 4 | 拟派项目负责人的要求 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 90 天 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 同意接受招标文件的各项要求 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购人以任何形式对我方招标文件内容的真实性 和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明（若有）： |  |  |

注：

1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或

打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，实质响应项为不可负偏离(劣于)的重要

项。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖章：

供应商名称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

1.3 投标保证金

提交投标保证金凭证/交款单据电子件

注：根据招标文件第一章投标邀请评审内容的要求编写及提供相关资料，复印件均要求加盖公章。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或签章：

供应商名称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

1.4  同类项目业绩情况一览表

采购项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 合同总价 | 签订日期 | 单位联系人及电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评审表的要求提交相应资料。

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

1.5项目团队

格式自拟

注：根据招标文件第五章评标方法与评标标准评审内容的要求编写及提供相关资料，复印件均要求加盖公章。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或签章：

供应商名称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

1.6  中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

1.7 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

1.8 监狱企业证明（可选）

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、技术文件

2.1  技术服务内容

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容不限于如下内容：

格式自拟

注：根据招标文件第五章评标方法与评标标准评审内容的评审内容提供相应证明材料。

三、价格部分

3.1 报价一览表

| 采购项目名称： 项目内容 （项目名称） | 报价 （人民币 元） |
| --- | --- |
|  | 小 写 ： 大写： |

项目编号：

注：

1.供应商须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。

2. 总报价不得超出本项目采购控制价（采购最高限价），否则视作无效响应文件。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：       职务：       日期:

四、供应商认为需要提供的其他资料

供应商认为需要提供的其他证明文件或图片、文字说明等其他资料。

注：本项内容由供应商根据本招标文件的内容自行决定。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

五、其他文件格式

5.1 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动相关的响应、合同执行，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（人像面）

法定代表人  居民身份证复印件

（国徽面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（国徽面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（人像面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

5.2 供应商资格声明函

招标代理机构：

关于贵公司     年    月    日发布            项目（采购项目编号：）的招标公告，本公司（企业）愿意参加招标，并声明：

本公司（企业）具备下列《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺：若为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，将不再参加该采购项目的其他采购活动。

本公司（企业）承诺：参加本次采购活动前 3 年内，我公司（企业）在经营活动中没有重大违法记录。本公司（企业）承诺：本项目标的的所有权和该作品的使用权归采购人所有，知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利归作者我公司（企业）所有。本项目我公司（企业）所提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，我公司（企业）承担对第三方的知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利的侵权责任，以及由此产生的后果由我司负责。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

5.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

供应商名称（盖章）：

______年____月____日

5.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

______年____月____日

5.5 政府采购供应商质疑函范本

质疑函模板

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索，符合《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号规定，否则昌吉州政府采购交易服务科不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑、异议事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |