招标文件

工程名称：2021年天东林管局奇台分局人工造林项目（第二标段）

招标人（盖章）：新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局奇台分局

联  系  人：李风君

电      话：13899682084

招标代理机构（盖章）：新疆金正建设工程管理有限公司

法人代表（盖章）：孟亚

# 编制人：刘力槟

电话：0991-4508367、19999111512

# 详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路165号新疆国际大厦18楼

目 录

第一章  投标须知	2

第二章  合同条款及格式	19

第三章  技术规范	59

第四章  图纸和技术资料	59

第五章  工程量清单	60

第六章  投标文件格式	61

第七章  补充条款	83

# 第一章  投标须知

## 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 工程名称：2021年天东林管局奇台分局人工造林项目（第二标段） |
|  |  | 项目编号：金采招字[2021]XJJZC-014 |
|  |  | 建设地点： 作业地点位于奇台分局130林班的3088小班；133林班的17、18、3120小班以及奇台县半截沟镇奇台分局老场部。 |
|  |  | 建设规模及概况： 新疆天东林管局奇台分局天保工程2021年度人工造林面积490亩，林种为水土保持林，栽植主要树种为云杉、苹果、杏树，定植苗木27440株（不含10%折损/补植），架设围栏7064m，设立宣传标志牌1块，抚育490亩、辅助灌溉及后期管护。 |
|  |  | 总预算：70.5万元 |
|  |  | 承包方式：包工包料 |
|  |  | 工程地质勘查单位：/ |
|  |  | 设计单位：/ |
| 2 | 1.2.1 | 招标范围：工程量清单、招标文件及补充文件包括的所有内容 |
| 3 | 1.2.2 | 工期要求 | 开工日期：2021年5月5日 竣工日期：2021年7月31日 |
|  |  | 质量要求：合格 |
| 4 | 1.3.1 | 资金来源：天保资金（中央林业改革发展天然林保护管理补助资金） |
| 5 | 1.3.2 | 资金到位情况：已到位 |
| 6 | 1.4.1 | 招标方式：公开招标 |
| 7 | 1.4.2 | 资格审查方式：资格后审 |
|  | 1.5.1 | 投标人资格要求： 1、在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部招标内容及服务能力的供应商； 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定: (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4、供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单； |
| 8 | 1.5.3 | 联合体协议书 | 1、需要 2、不需要√ |
| 9 | 2.2.1 | 招标文件澄清 | 投标人领取招标文件后，对招标文件、工程量清单、等若有任何疑问需要澄清的，应于2021年3月27日19点00分前以书面形式向招标人提出，同时提供电子版一份，否则招标人不作任何解释。招标人将在2021年3月28日19点00分前对投标人的疑问作出统一的解答以招标文件补充形式发布。 |
| 10 | 2.3.1 | 招标文件修改 | 投标截止日期十五日前，招标人都有可能会以招标文件补充形式修改招标文件。 |
| 11 | 2.51 | 招标工程量清单和招标控制价 | 1、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）和国家、自治区及我市的现行相关规定。 2、招标控制价为：704899.33元 |
| 12 | 2.6 | 招标公告发布媒体 | 新疆政府采购网上发布。 |
| 13 | 2.7 | 招标文件发售费 | 招标文件费200元。 |
| 14 | 3.1 | 投标计价方式：工程量清单计价 |
| 15 | 4.1 | 投标保证金：14000元 投标保证金有效期：30日历天（从投标截止之日算起）。 开户单位名称：新疆金正建设工程管理有限公司 开 户 行：中行乌鲁木齐市友好南路支行 银行帐号：107601654453 联系人：杜香 电话：0991-4508736 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于开标时间之前（以到账时间为准）（汇出时请在用途一栏备注项目名称简写，方便查询。）之前从投标人以银行电汇或网银形式汇至投标保证金专用账户，否则其投标文件将被拒绝评审。 投标保证金有效期：自投标截止之日起30天。 |
| 16 | 5.1 | 招标答疑会 | / |
| 17 | 6.11.1 | 投标文件份数 | 技术标、经济标: 4 份； 商务标：正本： 1 份，副本： 3 份 （电子版优盘一份word及Excel格式） 投标文件各册均采用左侧胶粘，不得活页装订。 |
| 18 | 6.15.1 | 投标文件递交 | 时 间：2021年4月8日11时00分 递交地点：新疆金正建设工程管理有限公司（乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路165号新疆国际大厦18楼） |
| 19 | 7.1 | 招标工程开标 | 时 间：2021年4月8日11时00分 递交地点：新疆金正建设工程管理有限公司（乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路165号新疆国际大厦18楼） |
| 20 | 11.1 | 投标有效期：自投标截止之日起30天 |
| 21 | 12.3.1 | 履约保证金额 | 以甲乙双方最终协商为准。 |
| 23 | 8.7 | 投标人总分 | 商务标详细评审30分，技术标详细评审40分,经济标详细评审：30分 |
| 24 | 政府采购政策 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 |
| 25 | 备注 | 1.招标代理服务费：核发中标通知书时，由中标人向招标代理机构一次性支付。 2.区外建筑企业若中标应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址:（http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息。 3、开标时须携带：营业执照原件，以备查验；其中：法定代表人亲自到场递交投标文件并参与开标会议的应携带有效的身份证原件；委托代理人到场递交投标文件并参与开标会议的应携带1份加盖企业公章的授权委托书及有效的身份证原件。未通过原件审核的供应商，予以废标处理。 |

## 1、总 则

1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在投标人须知前附表第1项中列清。

1.2、招标范围

1.2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表第2项中列清，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程招标范围。

1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在投标人须知前附表第3项中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在投标人须知前附表第4项列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在投标人须知前附表第5项列清。

1.3.3、本工程的部分资金用于合同范围内合格下的支付。

1.4、招标方式及备案

1.4.1、本工程招标方式已在投标人须知前附表第6项列清。

1.4.2、本工程已按有关法律、法规及规定备案。

1.5、合格投标人

1.5.1、投标人最低资质要求已在投标人须知前附表第7项列清。

1.5.2、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

1.5.3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目采购活动。

1.5.4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6、投标费用

1.6.1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

1.7、政府采购政策支持

1.7.1、投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标须知前附表。

1.7.2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标须知前附表。

## 2、招标文件

2.1、招标文件组成

2.1.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

2.1.2、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称招标文件补充。

2.1.3、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

2.2、招标文件澄清

2.2.1、投标人对招标文件有疑问需要澄清的，招标文件澄清方式已在投标人须知前附表第9项列清。

2.3、招标文件修改

2.3.1、本工程招标文件发出后，如确需变更的，招标文件修改方式已在投标人须知前附表第10项列清。

2.4、所有招标文件补充都将及时报相关部门备案。

25、招标工程量清单和招标控制价

2.5.1、招标工程量清单和招标控制价编制依据已在投标人须知前附表第11项列清。

2.5.2、招标工程量清单和招标控制价编制单位应特别注意：

2.5.2.1 、招标文件工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

2.5.2.2、招标控制价不应上调或下浮。

2.6、本工程招标公告发布媒体已在投标人须知前附表第12项列清。

2.7、招标文件发售费用已在投标人须知前附表第13项列清。

## 3、投标报价

3.1、本工程投标计价方式已在投标人须知前附表第14项列清。

3.2、投标报价的计价依据须响应投标人须知前附表第11项要求

3.3、投标人应特别注意：

3.3.1、投标报价不得低于工程成本

3.3.2、投标人必须按照招标工程清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

3.3.3、投标人的报价高于招标控制价的废标。

3.3.4、安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.3.5、暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动；

3.3.6、材料、工程设备暂估价必须按照招标工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按招标工程量清单中列出的金额填写；

3.3.7、计日工应按招标工程量清单中列出项目和数量，自主确定综合单价来计算计日工金额；

3.3.8、总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定。

3.3.9、每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

## 4、投标保证金

4. 1、投标人应提供不少于投标人须知前附表第15项规定数额的投标保证金。

4.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金不予退还：

4.2.1、中标人拒绝按照招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

4.2.2、中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

4.2.3、中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金。

4.3、投标保证金有效期与投标有效期一致。

4.4、未中标人在中标公示期满后及时退回投标保证金。

4.5、中标人及第二、三名中标候选人的投标保证金将在书面合同签订后5日内返还。

## 5、招标答疑会及现场踏勘

5.1、本工程招标答疑会已在投标人须知前附表第16项列清。

5.2、招标人不组织投标人进行现场踏勘，投标人应自行在投标截止前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

## 6、投标文件

6.1、投标文件由商务标、技术标和经济标构成。

6.2、商务标内容

6.2.1、投标承诺书

6.2.2、法定代表人身份证明书

6.2.3、法定代表人授权委托书

6.2.4、投标人概况

6.2.5、投标人类似工程业绩证明材料

6.2.6、项目负责人简历

6.2.7、项目管理人员

6.2.8、招标文件要求的其他证明材料

6.3、技术标内容

6.3.1、施工组织设计

6.3.2、投标人必须按招标文件规定编制技术标，技术标不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

6.4、经济标内容

6.4.1、投标总价

6.4.2、经济标部分不得以任何形式反映出投标人的有关情况。

6.4.2.1、总说明。

6.4.2.2、建设项目投标报价汇总表

6.4.2.3、单项工程投标报价汇总表

6.4.2.4、单位工程投标报价汇总表

6.4.2.5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6.4.2.6、综合单价分析表

6.4.2.7、总价措施项目清单与计价表

6.4.2.8、其他项目清单与计价汇总表

6.4.2.8.1、暂列金额明细表

6.4.2.8.2、材料（工程设备）暂估单价及调整表

6.4.2.8.3、专业工程暂估价及结算价表

6.4.2.8.4、计日工表

6.4.2.8.5、总承包服务费计价表

6.4.2.9、规费、税金项目计价表

6.4.2.10、发包人提供材料和工程设备一览表

6.5、投标文件纸张要求

6.5.1、商务标应采用A4打印纸。

6.5.2、技术标、经济标部分采用 A4 复印纸装订，封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮，施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸。

6.6、投标文件书写要求

6.6.1、商务标可采用碳素墨水或打印方式书写，但建议投标人最好采用打印方式书写。

6.6.2、投标文件技术标、经济标必须采用打印方式书写。

6.7、投标文件装订要求

6.7.1、商务标、技术标、经济标必须分别装订成册。投标总价单与经济标标书必须分别装订。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.7.2、商务标应按封面、目录、正文顺序装订。

6.8、投标文件字体要求

6.8.1、商务标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

6.8.2、技术标内容字体要求：技术标字体必须一律采用三号宋体字且不得有任何修饰，施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。

6.8.3、经济标字体必须采用五号宋体字。

6.9、投标文件封面要求

6.9.1、商务标封面宜按招标文件规定格式编制。

6.10、投标文件目录要求

6.10.1、为便于评审，商务标、经济标目录宜按本招标文件相关内容先后顺序编排。

6.10.2、技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。

6.11、投标文件的份数和签署

6.11.1、投标人应按投标人须知前附表第17项规定，编制投标文件“正本”和“副本” 份数。

6.11.2、商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。但技术标、经济标不能出现“正本”或“副本”字样。

6.11.3、商务标凡是要求盖投标人章、法定代表人或委托代理人章处，投标人必须加盖。

6.11.4、技术标和经济标封面、正文不得加盖任何反映投标人身份的章。

6.11.5、投标总价单凡是要求盖投标人章、法定代表人或委托代理人章处，投标人必须加盖。

6.12、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

6.13、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或委托代理人章。但技术标、经济标严禁涂改和行间插字。

6.14、投标文件的密封与标志。

6.14.1、投标人必须将商务标、技术标和经济标分别密封装袋并在封袋上正确表明“商务标”、“技术标”、“经济标”字样，即 “商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.14.2、商务标、技术标、经济标封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章；否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.14.3、投标文件封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章。

6.14.4、商务标封袋、技术标封袋、经济标封袋上应写明招标人名称、投标人名称和工程名称，

6.14.5、经济标内容中的投标总价表（一份）与经济标封装在一个密封袋里，但投标总价表须与经济标分开装订。

6.15、投标文件递交

6.15.1、投标人必须按投标人须知前附表第18项规定，将投标文件送新疆金正建设工程管理有限公司会议室注明时间后，递交给招标人。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应招标文件，予以拒绝评审。

6.15.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

6.16、投标文件修改与撤回

6.16.1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。

6.16.2、投标文件的修改或撤回，同样应按本招标文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

6.16.3、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。

6.17、投标文件澄清

6.17.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

6.18、投标文件格式

6.18.1、投标文件格式见第六章。

6.18.2、投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 7、开标时间及地点

7.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第19项列清。

7.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带一份法人代表授权委托书及有效身份证明，以证明其身份。

## 8、评标方法

8.1、本工程采用综合评分法进行评审。综合评分法是指评标委员会对投标文件商务标（30分）、技术标（40分）、经济标（30分）实行量化百分制的综合评定。评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

8.2资格评审

评标委员会对投标文件按《投标人最低资格要求审查标准》进行审查。如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。如果投标文件造成投标人不足三个的，评标委员会应认定本次招标的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。

8.3、商务标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

商务标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 条款号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.2 | 投标承诺书中所报工期、质量标准必须要满足招标文件规定。 |
| 2 | 6.2.1 | 投标承诺书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或委托代理人章。 |
| 3 | 6.2.2 | 法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。 |
| 4 | 6.2.3 | 法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |
| 5 | 6.2.5 | 投标人概况必须提供。 |
| 6 | 6.2.6 | 项目负责人简历必须提供。 |
| 7 | 6.2.9 | 项目管理人员必须提供。 |
| 8 | 6.11.2 | 商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。 |
| 备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |

8.4、商务标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审，投标人商务标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值。。

商务标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人类似业绩 | 12 | 提供近三年（2018年1月1日-至今）已完成的类似工程业绩1项，得3分；每多提供一项业绩加3分；最高得12分。（须提供中标通知书或施工合同） |
| 2 | 项目负责人类似业绩 | 12 | 提供近三年（2018年1月1日-至今）已完成的类似工程业绩1项，得3分；每多提供一项业绩加3分；最高得12分。（须提供中标通知书或施工合同） |
| 3 | 项目管理人员组成 | 6 | 项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员、计划管理员、施工资料管理员等要配备齐全，其他人员如果有相关上岗证扫描件也应附带。 |
| 得分 | 30 |  |
| 注：1、评委在认真理解招标文件和工程有关情况后，按上述内容对商务标做出须自己负责的评审。 |

8.5、技术标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的投标人的技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

技术标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 条款号 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.3 | 技术标必须提供。 |
| 2 | 6.5.2 | 技术标部分采用 A4 复印纸装订，封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮，施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸。 |
| 3 | 6.6.2 | 技术标必须采用打印方式书写。 |
| 4 | 6.7.1 | 投标文件技术标、商务标、经济标必须分别装订成册。 |
| 5 | 6.8.2 | 技术标字体必须一律采用三号宋体字且不得有任何修饰，施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。 |
| 6 | 6.10.2 | 技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。 |
| 7 | 6.11.2 | 技术标不能出现“正本”或“副本”字样。 |
| 8 | 6.11.4 | 技术标封面、正文不得加盖任何反映投标人身份的章。 |
| 9 | 6.3.2 | 技术标部分不得以任何形式反映投标人的有关情况。 |
| 10 | 6.13 | 技术标严禁涂改和行间插字。 |
| 备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |

8.6、技术标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审，投标人技术标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值。

技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点 | 2 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 |
| 2 | 施工准备计划 | 2 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 |
| 3 | 施工方案 | 20 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 |
| 4 | 施工进度计划 | 16 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 |
| 5 | 施工平面图 | 17 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 3 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 7 | 材料需用量计划 | 3 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 2 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 5 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 10 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 15 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 5 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |
| 合计 | 100 |
| 得分 | 合计×0.4 |
| 备注：1、各评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、技术标评审标准满分为100分，占总分40%。 3、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 |

8.7、经济标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

经济标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 条款号 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 2 | 6.11.5 | 投标总价必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章，法定代表人或委托代理人签字或盖章。 |
| 3 | 6.4.2 | 经济标部分不得以任何形式反映出投标人的有关情况。 |
| 4 | 6.5.2 | 经济标必须采用A4打印纸。 |
| 5 | 6.7.1 | 投标总价与经济标标书必须分别装订。 |
| 6 | 6.9.2 | 经济标封面必须采用A4空白打印纸一张。 |
| 7 | 6.11.2 | 经济标不能出现“正本”或“副本”字样。 |
| 8 | 6.11.4 | 经济标封面、正文不得加盖任何反映投标人身份的章。 |
| 9 | 3.8 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须按招标工程量清单分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的相应内容填写。（漏项及评委会认为有特别明显的笔误除外）。 |
| 10 | 2.5.2 | 投标人的投标报价不能高于招标控制价。 |
| 备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |

8.8、经济标详细评审

8.8.1评标委员会只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）投标总价应按建设项目投标报价汇总表合计金额填写。如不一致，以建设项目投标报价汇总表合计金额为准。

（2）建设项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程投标报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其它项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其它项目清单与计价汇总表的合计金额为准。

（5）总价措施项目清单与计价表中投标人可根据你建工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补。

（6）投标报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（7）当单价与工程量的乘积与细目合价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目合价为准，并修改单价。

（8）对小型或微型企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，在评审时按投标须知前附表的规定对其价格给予价格扣除。投标人如符合须在投标文件中提供《中小企业声明函》，监狱企业声明函，残疾人福利性单位声明函(格式见“第六章　投标文件格式”)及其要求的证明文件，否则在评审时将不给予价格扣除。

8.8.2评标委员会通过上述评审和修正后的价格作为投标人的最终投标报价。投标人应当澄清和签字确认，否则招标人对投标人的投标文件将予以拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

8.8.3经济标分值共30分。

8.8.4投标报价得分的计算：

8.8.4.1投标报价的确定：

投标报价＝经评审后的投标报价

8.8.4.2有效投标报价

有效投标报价是指通过评标委员会资格审查、技术标、商务标、经济标评审合格后的投标人的投标报价。

8.8.4.3评标基准价的确定：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分计算方法

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30

8.8.5经济标得分=投标报价得分

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

8.9、投标人总分计算:

投标人总分=商务标得分+技术标得分+投标报价得分。

8.11、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的投标文件不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

## 9、定标原则

9.1、评标委员会以投标人总分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，如果出现投标人最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

9.2、招标人确定中标人的原则：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

## 10、开标会程序

10.1、标前会

10.1.1、标前会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、监督人参加。

10.1.2、招标人在标前会上确定开标会主持人、唱标人、记录人。

开标会主持人负责按本招标文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读投标文件的工期、质量以及投标报价等内容。

10.2、密封性及送达时间查验及商务标开标

10.2.1、请参加开标的投标人代表签名报到，业主代表查验投标人法人代表授权委托书及有效身份证明。

10.2.2、开标会主持人介绍参加会议的人员。

10.2.3、投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

10.2.4、开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。业主代表对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

10.2.5、开标会主持人征求投标人有无书面补充材料，但是对报价、工期、质量等实质性内容更改的无效。

10.2.6、唱标人按送达时间逆顺序启封商务标、投标总价单，宣布投标承诺书中的工期、质量以及投标人报价。

10.2.7、开标完毕，投标人退场。

10.3、评标准备会

10.3.1、评标准备会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、评标委员会成员、监督人参加并且招标人将向评标委员会提供一份招标文件。

10.3.2、招标人确定评标委员会负责人，评标委员会负责人负责宣布中标人等内容。如果评标委员会负责人参与评标工作则与其他评标专家的权利相同。

10.3.3、招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

10.4、资格审查、商务标评审

10.4.1、评标委员会按照招标文件规定的资格审查标准对投标人递交的资格审查资料进行审查。通过资格审查的投标人进入商务标评审。

10.4.2、评标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务标进行评审。

10.4.3、监督人员对通过资格审查、商务标评审的投标人的技术标进行编号，进入技术标评审。

10.5、评标委员会按照招标文件规定的评标方法对技术标进行评审

10.5.1、监督人员对通过资格审查、商务标、技术标评审的投标人的经济标进行编号，进入经济评审。

10.6、经济标评标

评标委员会按照招标文件规定的评标方法对经济标进行评标。

10.7、宣布中标候选人

评标委员会负责人根据评标结果按照招标文件规定宣布中标候选人，并请投标人签字确认最终结果。

## 11、投标有效期

11.1、评标和定标将在投标人须知前附表第15项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长投标有效期。

## 12、合同

12.1、授予合同

12.1.1、监管部门自收到工程招标投标情况书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的。招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人其投标未被接受。

12.2、合同签订

12.2.1、招标人与中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及招标文件和投标文件签订施工合同。

12.2.2、招标人与中标人签订合同后7日内应将合同报有关部门备案。

12.3、履约担保

12.3.1、中标通知书发出25天内，中标人须按投标人须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约保证金。

12.3.2、若中标人未按12.3.1条款执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

12.3.3、招标人不履行与中标人订立合同的，将双倍返还中标人的履约保证金，损失超过返还金额的，还应对超出部分给予赔偿。

12.3.4、本工程招标人要求中标人提交履约担保的同时也将向中标人提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

## 13、投标保证金的交纳方式

投标人在招标文件规定时间内交纳投标保证金。

# 第二章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处略。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1）招标文件及其附件；（2）承包人投标时所做的声明、承诺、澄清及答复资料等（如有时）；（3）双方在工程施工过程中来往文件（函件）、会议纪要（经发包人认可的）及书面协议等；（4）其他文件资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                             ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                             ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 1)承包人向发包人提供的办公房屋及设施；(2)承包人向监理人、设计人提供的办公房屋。

1.1.3.9 永久占地包括：  执行通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括：  执行通用条款。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家现行法律及自治区现行地方法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           无         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           无           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无    。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (l）招标文件、补疑及答疑文件；(2）合同协议书；(3）中标通知书；(4）投标文件及其附件；(5）专用合同条款；(6）通用合同条款；(7）技术标准和要求；(8）图纸；(9）已标价工程量清单；(10）其他合同文件  。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后三日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：执行通用条款。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计(施工方案)和进度计划、人材机进场计划、安全生产保证措施、文明施工保证措施、质量生产保证措施、治安保卫措施、本项目资金使用计划、事故应急处理预案及事故处理办法等文件。

承包人提供的文件的期限为：在施工单位进场后三日内。

承包人提供的文件的数量为：一式三份。

承包人提供的文件的形式为：书面加盖公章。

发包人审批承包人文件的期限：自收到报送文件七日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点或施工现场。

发包人指定的接收人为：本工程程发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工现场或发包人办公地点。

承包人指定的接收人为：项目经理或其指定人员。

监理人接收文件的地点：施工现场。

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：需持通行证或相关证件进场。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑用地范围为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人  承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于本工程  。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权外,其他著作权归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于本工程   。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：非变更原因的量差在±1%（含±1%）范围内时，工程量不予调整，价格执行投标单价，超过±1%时，按实际发生工程量据实调整，价格调整执行10.4.1条。

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经济变更、设计变更、工期顺延及工程款支付、监督检查工程施工进度及质量、负责现场有关经济技术的签证、负责各参与方协调工作。（对建筑工程施工全过程质量、进度、投资、安全施工进行全面控制、监督、协调和管理） 。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知书中载明的开工日期前2天具备施工条件并移交给承包人。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /      。

发包人是否提供支付担保： 不提供   。

发包人提供支付担保的形式：      /          。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：应提交经相关部门审核通过的竣工图纸及完整的竣工资料（包含竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料等） 。

承包人需要提交的竣工资料套数：    三套      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质及电子档案两种均提供 。

（10）承包人应履行的其他义务：1、配合完成发包人所有工程验收工作；2、协助办理施工许可证等相关建设手续；3、在规定的时间内，提供竣工结算资料；4、执行国家、自治区现行规定 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

建造师执业资格等级：                             ；

建造师注册证书号：                               ；

建造师执业印章号：                               ；

安全生产考核合格证书号：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人要求在施工现场的时间不少于总日历工期的90%，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少一天交纳违约金1000元，二次以上不参加工程例会的每次交纳违约金1000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   承包人以资质业绩以及信誉不低于此项目负责人的人员替换时，须报业主并经业主审查通过方可更换，同时处以50000元每人次的违约金。如未报业主审查并通过的，处以100000元每人次的违约金。工程施工过程中，如项目班子中有不能胜任本职工作的工作人员，发包人有权要求限期改正，直至撤换相关人员。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担80000元的违约金并有权解除合同且责令承包人退场，由此产生的一切责任由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应向发包人支付每人每次50000元的违约金，承包人拒绝两次以上时，发包人有权要求解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切责任由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   须征得发包人同意且有临时替换的施工管理人员，未经发包人同意的视为擅自离场，并处以2000元每人次的违约金   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：同专用条款3.2.3款  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每少以天交纳违约金1000元，二次以上不参加工程例会的每次交纳违约金1000元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包   。

主体结构、关键性工作的范围：/    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/      。

其他关于分包的约定： /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人按合同价款的5%以现金或保函等形式向招标人缴纳。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对工程质量、进度、投资进行全面的控制、对施工安全、合同、信息进行管理，协调业主与承包人在施工过程中的工作关系，详见本工程《建设工程委托监理合同。

关于监理人的监理权限：根据监理规范及《建设工程委托监理合同》授权处理以下审批事项：1、开工、停工、复工报告；2、设计变更；3、经济签证。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 无                ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     无  。

关于工程奖项的约定：    无    。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款   。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   执行通用条款   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用条款  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：必须达到市级安全文明施工工地标准,同时按照《关于加强建筑工地扬尘综合整治专项行动工作的通知》（乌建发[2015]280号）（附件十四）及关于修订《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》的通知（乌建发〔2017〕71号）（附件十五）中的相关要求进行施工  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 在哪施工单位进场后三日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到报送文件7日内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 自收到报送文件7日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后三日内      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后三日内    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后三日内        。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      开工前    。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天，按总价3‰支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    合同总价的5%     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）          不可抗力                 ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        无         。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验、试验和验收，经承包人负责检验、试验和验收合格的材料设备，交由承包人保管，并承担相关费用；由承包人检验、试验和验收不合格的材料设备不得使用，发包人供应的材料设备检验或试验费用由发包人承担。 。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

执行通用条款   。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   执行通用条款    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人按施工要求进行配置，费用由承包人承担  。

施工现场需要配备的试验设备：根据发包人实际试验需要由承包人提供，费用由承包人承担   。

施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人委托当地具有资质的检测单位检测，费用由承包人承担  。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  执行通用条款  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   执行通用条款    。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  a、工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，应按照下列规定调整；

1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3）、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目但清单规范或定额中有子目的，应由承包人根据变更工程资料、现行清单计量规则或定额及其对应的计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）×100%，并应报发包人确认后调整。

4）、已标价工程量清单中没有适用，也没有类似于变更工程项目，且清单规范或定额中也没有适用的子目，工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、承包人报价浮动率和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）×100%。

b、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。并按照下列规定调整措施项目费：

1)安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算调整。

2）采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按上述第（1）款的规定确定单价。

3）按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以上述第（1）款规定的承包人报价浮动率计算。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。   。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  7天        。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    无            。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金使用的约定：以招标发布的工程量清单为准，按实际发生计取，不发生不计取任何费用，预付款支付扣除暂列金额   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整。其中：材料及机械、设备调整范围为自治区及市造价站发布的价格信息调整文件中所涉及到的材料，该信息价调整文件范围以外的价格在合同履行期间不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：以投标截止日前28 天为基准日，自治区工程造价管理机构发布的最新造价信息，造价信息中没有的材料、工程设备价格以市场价为准。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /        。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：发包人的风险包括：

（1）以投标截止日前当地造价管理机构发布的最新信息价为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。

（2）以投标截止日前当地造价管理机构发布的最新信息价为基准，自治区建设主管部门发布的人工费调整。但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的人工费调整除外。

（3）由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整。

（4）材料、工程设备价格的变化超过5%以上部分。

（5）以投标截止日前当地造价管理机构发布的最新信息价为基准，施工机械台班单价或施工机械使用费涨幅超过自治区和本地区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时。

（6）当计量后实际完成的工程量清单项目的工程量（包括工程变更）与招标工程量清单中该项目的工程量偏差超过±15%（不含±15%）。

承包人的风险包括：

（1）上述发包人的风险之外的风险。

（2）因承包人原因导致工期延误，且上述法律、法规、规章和政策发生变化时间在合同工程原定竣工时间之后，不予调整合同价款。

（3）承包人应在收到变更指示后14天内向发包人提交合同价款调增或调减报告（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）并附相关资料，若承包人未在收到变更指示后14天内提交合同价款调增或调减报告，视为承包人对该事项不存在调整价格。

风险范围以外合同价格的调整方法：当计量后实际完成的工程量清单项目的工程量（包括工程变更）与招标工程量清单中该项目的工程量偏差超过±15%（不含±15%），可进行调整。发承包双方按照下列规定调整：1）当P0＜P1×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价按照P1×（1-L）×（1-15%）调整。2）当P0＞P1×（1+15%）时，该类项目的综合单价按照P1×（1+15%）调整。式中：P0为承包人在工程量清单中填报的综合单价。P1为发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。L为承包人报价浮动率=(1- 中标价/招标控制价)*100。

（2）当计量后实际完成的工程量清单项目的工程量（包括工程变更）与招标工程量清单中该项目的工程量偏差超过±15%（不含±15%）引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费适当调减。

（3）合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，按照专用合同条件10.4.1款中“关于变更估价的约定（1）”确定综合单价。引起措施项目发生变化的，按照专用合同条件10.4.1款中“关于变更估价的约定b”调整合同价款。

（4）合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征按照专用合同条件10.4.1款中“关于变更估价的约定”重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。

（5）以投标截止日前28 天为基准日，人工单价应按基准日后自治区本地区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本文件调整合同价款。但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的人工费调整除外。

（6）材料和工程设备单价按以下方法调整按照专用合同条款11.1款“市场价格波动引起的调整”中“第2种方式：采用造价信息进行价格调整”的规定执行。承包人在采购材料和工程设备前将采购数量和新的单价报送发包人核对。发包人应在收到承包人报送的确认资料后的3 个工作日不予答复的，视已经认可，作为调整合同价款的依据。如果承包人未经发包人核对即自行采购材料和工程设备，再向发包人确认调整合同价款的，如发包人不同意，则合同价款不予调整。

（7）以投标截止日前28 天为基准日，施工机械台班单价或施工机械使用费涨幅超过自治区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价款。

（8）其余未尽事项执行建设工程量清单计价规范9.3及9.6条规定。

风险费用的计算方法： /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：/     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法：/   。

风险范围以外合同价格的调整方法：/   。

3、其他价格方式： /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  无  。

预付款担保的形式为：  无    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)和本地区造价部门相关文件  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   当月未在规定时间报送，与次月进度合并报送    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   执行通用条款    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     执行通用条款       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   无    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1.签订合同后，甲方按合同总价款的40%预付乙方作业费，完成工程量的80%，凭甲方检查验收单向乙方支付合同总价款的40%作为进度款。完成作业工程量的100%，凭甲方检查验收单向乙方支付合同总价款的20%的作业费用。

### 2.质量保证金（履约保证金）：以甲乙双方最终协商为准。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：6份  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   执行通用条款     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用条款    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     7天    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   7天  。

（2）发包人支付进度款的期限：   14天     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    无        。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批:   无      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：由承包人编制，按月随进度付款申请单一并报送。  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    执行通用条款   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

无      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工期每延误一天，按总价3‰支付违约金  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /    。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   发包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  / 。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人收到工程接受证书后3日内完成退场工作。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 8份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：  执行通用条款 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：在承包人取得验收合格通知书之日起24个月   。

# 15.3 质量保证金

本项目不收取质量保证金

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行国家相关规定   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内到达工程现场。1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理完毕。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人和使用单位组织验收。 。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /      。

（7）其他：     /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：未按时提交工程结算资料的    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费；因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金达到合同总价的5%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付合同金额30%的违约金，承包人无条件退场。（2）承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付2000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。（3）承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付1000元违约赔偿金，多次违反规定和不服从管理，经发包人通知30日内仍未纠正的，发包人有权解除合同并要求承包人支付合同金额30%的违约金，承包人无条件退场。（4）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付5000元作为违约金。（5）承包人转包或者违法分包，发包人有权解除合同并要求承包人支付合同金额  30 %的违约金。（6）专用条款3.2.1、3.2.3、3.2.4、3.3.3、3.3.4、3.3.5、7.5.2、13.2.5约定的违约责任。。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  适用专用条款16.2.2条、3.2.4条、3.3.3条的约定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  无    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 /   天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款，其中：1）承包人应以发包人和承包人的共同名义向发包人同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险；2）发包人凭承包人工程一切险发票在最近一次计量款中给予计量（如规费、保险费等），如发票金额大于投标报价，则按投标报价予以支付；如发票金额小于投标报价，则按发票金额予以支付。 。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 职工意外保险等行政主管部门要求缴纳的保险费。承包人在施工期间发生的人员自身财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害，由承包人负全部责任  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应当对进放现场的施工设备和工程设备办理保险，保险费已包含在投标报价中  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/    。

#### 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /  。

选定争议评审员的期限： /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/    。

其他事项的约定：  /   。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /    。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向          /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     工程项目所在地    人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                             。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)                承包人(公章)：

地  址：                    地  址：

法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |

（以上合同仅供参考，具体以正式签订合同为准）

# 第三章  技术规范

1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

# 第四章  图纸和技术资料

1.1、招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各投标人提供一份。

# 第五章  工程量清单

1.1、工程量清单应当按照中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。

1.2、招标人必须要委托具有相应资质的机构编制工程量清单。

1.3、工程量清单包括：

## 1、总说明

## 2、建设项目投标报价汇总表

## 3、单项工程投标报价汇总表

## 4、单位工程投标报价汇总表

## 5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

## 6、综合单价分析表

## 7、总价措施项目清单与计价表

## 8、其他项目清单与计价汇总表

8.1、暂列金额明细表

8.2、材料（工程设备）暂估单价及调整表

8.3、专业工程暂估价及结算价表

8.4、计日工表

8.5、总承包服务费计价表

## 9、规费、税金项目计价表

## 10、发包人提供材料和工程设备一览表

## 11、承包人提供主要材料和工程设备一览表

# 第六章  投标文件格式

商 务 标 格 式

商务标封面示例

## 投标文件商务标

招标工程名称：××××××

投标人名称：××××××

编制时间：×年×月×日

## 商务标目录

1、投标承诺书（一）

2、投标承诺书（二）

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、投标人概况（企业营业执照复印件等资料）；

6、投标人近三年（2018年1月1日—至今）类似工程业绩证明材料（附：中标通知书或施工合同）

7、项目负责人简历【项目负责人近三年（2018年1月1日—至今）类似工程业绩证明材料（附：中标通知书或施工合同）】

8、项目管理人员

9、政府采购扶持政策（如符合）

10、招标文件要求的其他证明材料

10.1、2018年度经会计师事务所出具的财务审计报告（复印件加盖公章）

10.2、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 投标承诺书（一）

招标人：

1、根据已收到的           工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，将接受该工程招标文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本招标范围内的工程。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

工程开工日期：       年     月     日

工程竣工日期：       年     月     日

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的招标文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人：           （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （盖章）

日期：        年    月    日

### 投标承诺书（二）

招标人：

如果我方中标，项目负责人为：

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号码 |  |

中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。

投标人：         （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （盖章）

### 日期：        年    月    日

## 法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                            （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标人：          （盖章）

法定代表人：          （盖章）

日期：        年    月    日

## 投标人概况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照的证明材料等复印件。

## 投标人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩证明材料

投标人近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、类似项目指规模、使用功能相似的工程。

2、本表后附中标通知书、施工合同、竣工验收表,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

## 项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料。

3、项目负责人近3年（2018年1月1日-至今）类似工程经历应按下表提供。

项目负责人近3年（2018年1月1日-至今）内类似工程经历一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩证明材料（附：中标通知书或施工合同）。

项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目项目负责人需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名、学历、身份证及其相关证件等基本信息

3、其他人员如果有相关上岗证扫描件也应附带。

###### 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

监狱企业声明函

## （监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：____________

日期：________________________

残疾人福利性单位声明函

## （残疾人福利性单位适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：____________

日期：________________________

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

至          （采购人）

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重点违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：          （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日期：        年    月    日

无不良信用记录承诺函

致______(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

## 日期：______年____月____日

## 招标文件要求的其他证明材料

技 术 标 内 容

施工组织设计

一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。

经 济 标 内 容

经济标目录

工程量清单（本部分格式以造价单位清单格式为准）

1、总说明

2、建设项目投标报价汇总表

3、单项工程投标报价汇总表

4、单位工程投标报价汇总表

5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6、综合单价分析表

7、总价措施项目清单与计价表

8、其他项目清单与计价汇总表

8.1、暂列金额明细表

8.2、材料（工程设备）暂估单价及调整表

8.3、专业工程暂估价及结算价表

8.4、计日工表

8.5、总承包服务费计价表

9、规费、税金项目计价表

10、发包人提供材料和工程设备一览表

11、承包人提供主要材料和工程设备一览表

投 标 总 价

招     标    人：

工   程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）

投    标    人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编    制    人：

（造价人员签字或盖专用章）

编 制 时 间:         年       月       日

# 第七章  补充条款

后附造价单位编制的工程量清单