阿克苏地区生态环境局

竟争性磋商文件

项目编号：19-03-81

项  目 名 称：地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制

采   购   人：阿克苏地区生态环境局   （盖章）

阿克苏地区政府采购中心

2019年06月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  竞争性磋商须知 3

一、磋商须知前附表	3

二、总  则	5

1、适用范围	5

2、项目名称	5

3、合格的供应商应符合以下条件	5

4、竞争性磋商费用	5

5、代理服务费 无	5

6、竞争性磋商	5

三、磋商文件说明	5

1、概述	5

2、磋商文件的构成	6

3、磋商文件的澄清或修改	6

四、响应文件的编写与递交	6

1、响应文件的组成	6

2、响应文件格式	7

3、竞争性磋商报价	7

4、响应文件的编写与密封	7

5、响应文件的递交	8

五、竞争性磋商程序和成交标准	8

1、磋商小组	8

2、磋商程序	9

3、终止竞争性磋商采购活动的条款	1

4、磋商评审的纪律与注意事项	1

5、成交	2

6、供应商需要注意的其它事项	2

六、授予合同	3

1、成交通知	3

2、签订合同	3

3、恶意行为的处理细则	4

第三部分  采购项目需求书	12

1、设计内容及要求12

第四部分  合同主要条款	5

第五部分  响应文件格式	69

1.1 响应函及响应函附录格式	70

1.2 法定代表人身份证明格式	73

1.3 法定代表人授权委托书格式	74

1.4 磋商保证金交纳凭证	75

1.5 供应商资料	76

1.6供应商资格声明及相关证明文件	78

1.7 反商业贿赂承诺书格式	79

1.8行贿犯罪档案查询结果告知函	80

1.9保密责任书	81

1.10 供应商认为需要提供的其他文件和资料	81

1.11 项目重点难点处理及合理化建议和承诺	81

1.12 供应商认为需要提供的其他文件和资料

附件: 报价表格式	82

第一部分 竞争性磋商公告

一、招标文件编号： 19-03-81

二、项目名称：阿克苏地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制

三、项目预算：450万元

四、采购机构名称：阿克苏地区政府采购中心

五、采购内容：阿克苏地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制

六、投标人报名要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、五证一码或三证合一资质原件（副本）或公证件；

3、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

4、投标人近3年无重大违法违规行为；

报名需提供材料：2016-2018年度财务审计报告（提供任意一年的即可）、年度财务报表、完税证明。开标时，以上资质材料均需提供原件或公证件。

5、投标人应仔细阅读公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应，否则，投标文件可能被拒绝。

6、投标人在开标现场，需提供投标保证金银行回单。投标保证金金额：（玖万元整）

开户银行：农业银行阿克苏市支行营业部

帐号：30 355301040005707（投标保证金帐号）

收款单位：阿克苏地区政府采购中心

投标商请以企业名义（基本户）通过电汇或转账方式将款项汇入我中心保证金账户；不允许以个人或现金方式缴纳保证金，如未通过基本户缴纳保证金视为无效投标。

- 报名日期： 2019年6月14日-2019年6月21日20:00（北京时间 ），报名及获取招标文件方式：网上报名成功后在政采云网自行下载

八、标书递交截止时间： 2019年6月24日北京时间10:20（北京时间 ）

九、开标日期:   2019年6月24日北京时间10:30 （北京时间 ）

十、开标地点：阿克苏地区为民服务中心A座四楼

十一、本公告在：阿克苏政府网、新疆维吾尔自治区阿克苏地区政府采购网同时公告。

十二、联系人： 苗巨文   电话：  0997-2182088

阿克苏地区政府采购中心

二〇一九年六月十三日

第二部分  竞争性磋商须知

一、前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：阿克苏地区生态环境局 联 系 人： 万新磊 联系电话： 0997-2686072 地 址： 阿克苏地区生态环境局 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：阿克苏地区政府采购中心 地 址：阿克苏地区为民服务中心A座三楼采购服务科 联 系 人： 苗巨文 电 话： 0997-2182088 |
| 3 | 采购项目名称 | 阿克苏地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制 |
| 4 | 采购文件编号 | 19-03-81 |
| 6 | 采购项目预算金额 | 总预算：450万元 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 评审方法 | 在满足采购方所需服务要求基础上，功能需求完善，综合评标（不一定以最低价中标），汇总得分最高的中标。 |
| 9 | 设计要求 | 详见采购单位要求 |
| 10 | 投标报价 | 投标方应根据招标文件的要求写明本项目的报价明细及测算依据。 |
| 12 | 联合体投标 | 不允许联合体投标 |
| 14 | 供应商提出问题的截止时间 | 若有疑问，请于磋商文件规定的磋商截止时间3日前将问题以书面形式提交招标代理人 |
| 15 | 采购人说明澄清 的时间 | 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |
| 16 | 分包 | 本项目不允许分包和转包 |
| 17 | 构成磋商文件的 其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分 |
| 18 | 响应文件接收截止时间及磋商时间 | 接收文件截止时间2019年6月24日北京时间10:20 （北京时间） 开标日期: 2019年6月24日北京时间10:30 (北京时间) |
| 19 | 磋商有效期 | 磋商截止之日起90日历天 |
| 21 | 备选方案 | 不接受备选方案和多个报价 |
| 22 | 签字盖章 | 竞标人必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章 |
| 23 | 响应文件份数 | 投标书正本一份、副本五份（密封） |
| 24 | 响应文件的装订 | 正本和副本分别分开装订 |
| 25 | 响应文件封面的标注 | 响应文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样 |
| 26 | 响应文件密封袋 的标注 | 项目名称、编号、投标人名称、年月日。 |
| 27 | 递交响应文件地点 | 阿克苏地区为民服务中心A座四楼开标室 |
| 28 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同竞标截止时间 磋商地点：同响应文件递交地点 |
| 29 | 采购控制价 | 在满足要求提供的参数及人员服务基础上，单价高于预算价，文件予以拒绝。 |

二、总  则

1、适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次采购项目。

1.2 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律、法规编制。

2、项目名称

*阿克苏地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制

3、合格的供应商应符合以下条件

（1）本磋商文件“竞争性磋商公告”第六条规定的条件；

（2）向采购代理机构领取了磋商文件并登记。

4、竞争性磋商费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

5、代理服务费

无

6、竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

三、磋商文件说明

1、概述

1.1 本磋商文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目磋商的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照磋商文件要求提交资料，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

2、磋商文件的构成

磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成（不限于）：

2.1 竞争性磋商公告；

2.2 竞争性磋商须知；

2.3 采购项目需求书；

2.4 合同主要条款；

2.5 附件。

3、磋商文件的澄清或修改

3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2 磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

3.3 磋商文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。

四、响应文件的编写与递交

1、响应文件的组成

1.1 供应商必须严格按下列内容和顺序自编目录并标注响应文件页码后装订成册，响应文件应包括以下部分（缺少任何一项证明文件，供应商将承担其响应文件无效的风险：

1.1.1商务部分主要内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介、项目负责人任命承诺书等）；

（5）供应商资格声明及证明文件；

（6）反商业贿赂承诺书；

（7）行贿犯罪档案查询结果告知函；

（8）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

1.1.2技术部分主要内容：

（1）项目管理总体目标；

（2）项目重点难点处理及合理化建议和承诺；

（3）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

1.2 响应文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以 A4 幅面书写或打印并装订成册。

2、响应文件格式

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

3、竞争性磋商报价

本次磋商报价采用两轮报价。第一次报价为投标书书面报价；第二次报价在磋商时供应商可根据磋商情况给予让利优惠，也可以保持不变。在供应商二次报价后，根据财库【2014】214号文件规定，磋商小组可以酌情再与各供应商进行再次磋商。

4、响应文件的编写与密封

4.1 供应商应按本磋商文件所规定的格式、内容等编制响应文件，响应文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“副本”可用“正本”的完整复印件装订，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。每本磋商文件装订方式应为左侧装订，标书必须标明页码。

4.2 响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“磋商文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本响应文件封面标明正本（或副本）、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五部分”）。

4.3 响应文件应按以下方法密封：供应商应将响应文件正本、所有副本分别密封在信封袋内，并在密封袋上标明项目名称及编号、供应商名称、时间。封口处均应贴密封条，并加盖公章。

不按照以上要求编写与密封的响应文件将可能被拒绝。

5、响应文件的递交

5.1 各供应商应在磋商当日并在本磋商文件“第一部分 竞争性磋商公告”规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件送达磋商地点。

5.2 递交截止时间后递交的响应文件，采购人将依法拒绝接收。

五、竞争性磋商程序和成交标准

1、磋商小组

1.1 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建磋商小组，成员人数为3人（含）以上单数。

1.2 磋商小组将在磋商文件规定的时间和地点集中与单一供应商分别进行磋商。并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

参加磋商的供应商代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

1.3 磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。

1.4 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

2、磋商程序

磋商小组将依照以下程序进行磋商评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

2.1 资格性检查

磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具合格供应商资格：

2.1.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介、项目负责人任命承诺书等）；

2.1.2 供应商的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、基本户开户许可证；

2.1.3 供应商的公司财务状况报告或经第三方审计的财务报表；

2.1.4参与磋商的供应商以他人的名义参加磋商、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加磋商的，该参与磋商的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。（以上相关证件应提供原件备查）

2.2 符合性检查

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

2.2.1 响应文件内容是否齐全；

2.2.2 是否按照要求提交磋商保证金；

2.2.3 是否按照磋商文件的要求密封、签署、盖章；

2.2.4 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

2.2.5 其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

2.3 磋商过程和评标准则

2.3.1 在磋商开始前，以递交响应文件顺序确定决定谈判顺序。

2.3.2 谈判将按照“四、3”条款规定的轮次进行。

2.3.３谈判过程将按照如下步骤进行：

第一轮次：评审及应答阶段。

第一，磋商小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，磋商小组对技术服务与培训计划是否满足用户方要求进行评审。

第三，磋商小组根据评审、评议情况，要求谈判供应商就商务、技术、培训、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。

第四，重复上述过程，直至磋商双方均认为准确、完全表达了自身的谈判意向。经此过程后，对于仍不能满足用户需求的供应商将被淘汰，未被淘汰的被认定为候选供应商。

第二轮次：评定成交阶段

在第一轮次的基础上，候选供应商进行二次报价（提供书面报价，并由法定授权人签字或候选供应商盖章），磋商小组按功能需求完善，综合评标，评委打分汇总总分最高的投标企业中标，注：本次招标并不一定以最低价中标。

评标标准

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 30 | 评标基准价=审核有效供应商有效投标报价的算术平均数，等于评标基准价的得最高分30分，低于评标基准价的，每低1个百分点扣0.3分，下高于评标基准价的，每高1个百分点扣1分。 |
| 2 | 履约 能力 | 3 | 供应商经营情况良好，得0-3分。（提供财务状况报告复印件） |
|  |  | 10 | 供应商自2016年至开标当日承担过“三线一单”类似项目或战略规划类项目，每提供1项得2分，最高得10分；不提供不得分。 （如提供虚假业绩按相关法规惩处) |
|  |  | 6 | 1）在“国家企业信用信息公示系统（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）”中不得列入“经营异常名录” 和“严重违法企业名单” 每提供1项得2分。（提供查询截图并加盖公章） 2）近三年（2016-2018年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪。得2分（提供无行贿犯罪承诺书并加盖公章）。 1、提供供应商在“全国企业信用信息公示系统”中 “经营异常名录” 和“严重违法企业名单”信息截图。 2、提供无行贿犯罪承诺书并加盖公章 |
|  |  | 5 | 供应商拟派本项目的项目负责人为高级工程师和注册环境影响评价工程师的得2分，其余情况不得分，项目组成员每增加3名注册环境影响评价工程师的加1分，最多加3分（提供相应的证明材料复印件及近一年为其缴纳社保的证明材料并加盖公章） |
|  |  | 5 | 供应商拟派除项目负责人外本项目的团队人员中，每有1人为高级工程师及以上的得1分，并有相应的规划文件编制业绩的证明，最高得5分。（提供相应的证明材料复印件及近一年为其缴纳社保的证明材料并加盖公章） |
|  |  | 3 | 体系证书：公司具有质量、安全、环境体系管理证书，每具备一项，得1分。 |
| 3 | 技术 指标 | 4 | 对国家“三线一单”整体工作现状进行深入分析，结合阿克苏地区“三线一单”工作进展情况，梳理本项目用户需求，得0-4分。 |
|  |  | 6 | 在对需求分析和整体设计要求深入理解的基础上，制定本项目的总体方案，方案全面、思路清晰，层级明确、策略得当、技术成熟，得0-6分。 |
|  |  | 5 | 构建“三线一单”成果数据库，数据处理流程及数据格式满足“三线一单”成果数据处理规范要求，得0-5分。 |
|  |  | 4 | 将“三线一单”信息管理平台从基础数据管理、成果数据管理、业务数据管理、数据版本管理、数据更新等方面进行功能设计，功能设计具有全面性、合理性及操作便捷性进行评比，得0-4分。 |
|  |  | 4 | 按照相关共享要求规范，提供共享接口，能够为与自治区对接数据提供“三线一单”共享、下载等功能，功能设计具有全面性、合理性及操作便捷性进行评比，得0-4分。 |
|  |  | 4 | 为保证项目的成果质量，在项目后续完善、更新阶段提出严谨的保障措施且具有可行性及合理性，得0-4分。 |
|  |  | 4 | 根据供应商对项目的重点难点分析的程度及解决方案的科学性进行评比，得0-4分。 |
|  |  | 4 | 供应商计划进度安排：提出符合项目服务期时限要求的工作计划进度安排。主要包含项目调研、初稿成果、初步汇报、中期成果、项目评审汇报、最终成果提报等阶段的工作时序安排。计划进度及时间安排的合理、紧凑并且可操作进行评比，得0-4分。 |
|  |  | 3 | 标书编制：投标文件在编制过程中每发现失误一次扣0.5分，直至扣完为止。 |
| 总分合计 |  | 100 |  |

备注：计分最高的为第一中标候选人。

3、终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

4、磋商评审的纪律与注意事项

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4.4 磋商双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。

4.5 磋商结果由磋商小组成员在磋商记录上签字。

5、成交

磋商小组按照评审报告提出的排序第一的供应商直接确定成交供应商。

磋商小组将把排名第一的成交候选人定为成交人。排名第一的成交候选人若放弃成交因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照谈判文件规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。在履约过程中不能满足采购单位实际需求，服务不达标、提供产品低劣，以次充好或服务不到位，一经发现采购单位可按评标排名顺序选择第二中标候选人提供服务。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6、供应商需要注意的其它事项

6.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加竞争性磋商，法定代表人委托代理人参加竞争性磋商必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受磋商小组的询问，并予以解答问题。

6.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

6.3 在磋商会直至宣布结果之前，供应商不得向磋商评审专家询问磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞争性磋商无效并追究法律责任。

6.4 本磋商文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

六、授予合同

1、成交通知

1.1确定成交供应商后，采购代理机构向供应商发出成交通知书，并将成交结果依法公告。

1.2 成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按磋商文件的规定执行，成交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

2、签订合同

2.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.3 磋商文件所附《合同主要条款》是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反磋商文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加竞争性磋商前慎重考虑相关商业风险。

2.4 合同签订后不允许将合同转与其他单位。

2.5 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

2.6 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，或重新组织采购。

3、恶意行为的处理细则

3.1 若供应商的响应文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担竞争性磋商无效的风险。

3.2 经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购人将再视情节轻重和影响程度做出：在政府采购相关网站予以曝光、向有关部门通报。

3.3供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在五个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费用。

- 采购项目需求

阿克苏地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目内容设计

阿克苏地区生态环境局

2019年6月

第一篇  投标要求

一、招标项目内容

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《阿克苏地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”》规划编制及平台建设 | 450 |  |

二、资金来源

财政预算资金。

三、供应商资格要求

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（三）关联企业投标

为确保政府采购公平、公正，禁止关联企业参与同一项目投标。

第二篇  服务内容及要求

一、项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实全国生态环境保护大会精神、特别是习近平总书记重要讲话精神，深入贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”、地区“76331”工作部署，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，坚持底线思维和系统思维，以改善生态环境质量为核心，对区域经济社会发展和生态环境保护管理的各项制度要求进行统筹衔接，形成覆盖全地区、“落地”到环境管控单元的“三线一单”，并实现成果共享和应用，为新疆生态环境保护和发展决策、规划环评、项目环境准入以及生态环境保护管理等提供支撑，提高生态环境保护参与综合决策、促进高质量发展的能力。

二、服务标准及要求

（一）2019年底前的重点任务。

1．规范整合基础数据，建立我地区环评工作底图。在生态保护红线划定工作底图的基础上，适当补充我地区的最新遥感影像、土地利用变更、行政边界调整等数据，统一2000国家大地坐标系，对各类生态环境数据实施数字化处理，为“三线一单”划定提供坐标统一、数据规范的基础空间工作底图。

2．开展经济社会环境综合分析，确定评价框架与重点。根据我地区总体规划，衔接相关规划、区划、战略环评等工作基础，开展生态环境状况、资源能源禀赋、经济社会发展和区域发展布局等方面的综合分析，系统评价未来5—15年城镇化、工业化、农业发展、重大资源开发对生态环境的影响，开展区域生态、水、大气、土壤等系统评价，识别区域发展与生态环境保护的重大战略，研判区域发展对重点区域带来的生态影响、环境压力和风险胁迫，明确“三线一单”编制的总体思路与重点领域、重点方向。

3．落实生态保护红线，识别生态空间。全面衔接新疆生态保护红线的划定成果，考虑区域生态系统完整性、稳定性，结合区域生态安全格局，在划定生态保护红线的基础上，按照《“三线一单”编制技术要求（试行）》，识别红线之外需要加强保护的各类生态空间，制定生态空间分区，结合生态功能保护属性，明确各类生态空间的管控要求。

4．确立环境质量底线，构建环境分区管控体系。按照环境质量不断优化的原则，充分衔接环境质量目标，开展环境质量改善潜力评估，合理确定分区域、分阶段的环境质量底线目标，测算污染物允许排放量和控制情景，明确大气、水环境质量底线与允许排放量。基于大气、水环境系统的功能、结构、承载等空间差异化特征，识别需要重点管控的区域，衔接整合区域管理要求，明确各类分区管控要求，构建环境分区管控体系。开展土壤环境评价，衔接确定土壤环境安全利用底线，识别土壤污染风险重点管控区域，加强土壤环境风险防控。

5．衔接资源利用上线，明确资源管控要求。充分衔接水资源、土地资源、能源等重点资源开发利用总量与效率管理要求，开展自然资源开发利用强度评估，明确重点资源开发利用和能源消耗的上线要求，重点加强对关键性、制约性资源的开发利用管控。对水资源，在确定其利用上线、测算重点河段生态需水量的基础上，划定生态需用水补给区、地下水开采重点管控区，界定环境容量较小，生态环境脆弱、环境风险高的地区，研究提出应执行水污染物排放特别排放限值的区划；对土地资源，在确定其利用上线的基础上，将生态红线集中、污染地块集中的区域划为土地资源重点管控区；对矿产资源，在确定其利用上线的基础上，划定矿产资源重点管控区。

6．综合生态环境管控分区，确定环境管控单元。综合生态、水、大气、土壤等环境要素及自然资源的分区成果，结合区域发展与生态环境保护的重大战略研判成果，衔接生态空间、城镇空间、工业集聚区及行政边界，建立功能明确、边界清晰的环境管控单元，统一环境管控单元编码，实施分类管理。环境管理单元原则上细化到乡镇尺度，开发强度低、环境冲突小的地方可以适当扩大单元尺度；开发强度高、环境冲突大的区域，应进一步细化环境管控单元。

7．统筹环境管理要求，建立环境准入清单。生态环境准入清单以国家、自治区和阿克苏地区相关文件和政策为依据，基于环境管控单元，统筹生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，在充分对接自治区和阿克苏地区两级政府及有关部门并明确未来发展规划及生态环境保护目标的基础上，明确空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源利用效率等方面准入、限制和禁止的环境管理要求，建立生态环境准入清单及相关管控要求。

8．集成“三线一单”成果，构建信息管理平台。根据国家相关标准化指南及“三线一单”数据标准规范，建立阿克苏地区“三线一单”基础数据库。落实“三线一单”管控要求，利用国家推送的“三线一单”共享和开放的服务功能，衔接自治区及其他地州地区数字环保、数据中心、大数据建设等现有基础，集成开发数据管理、综合分析和应用服务等功能，实现信息共享及动态管理。

（二）2020—2025年的重点任务。

衔接自治区关于区域环评制度建设的部署要求，建设完善“三线一单”数据成果共享系统及信息平台、开展“三线一单”数据成果与有关基础数据的融合共享工作，适时更新阿克苏地区“三线一单”，具体任务结合后续部署安排细化。

（三）实施步骤

共分为四个阶段：

1.编制启动阶段。

编制工作方案，确定工作内容、成果形式、经费预算等。成立编制工作领导小组，在征求各相关部门意见的基础上，完成编制工作方案并印发。

通过政府公开采购招标，确定编制合作单位，明确编制人员组成及任务分工。

2.组织实施阶段。

形成资料收集清单，启动资料收集工作；在收集资料和调研的基础上，开展自然环境状况、资源能源禀赋、社会经济发展和城镇化形势等方面的综合分析；建立统一规范的工作底图；确定各管控分区，建立环境管控单元；建立生态环境准入清单，构建阿克苏地区与自治区对接的成果数据库及信息平台；集成成果初稿，征求自治区人民政府及相关部门意见，并根据意见修改完善。

3.成果验收阶段。

完成阿克苏地区“三线一单”编制成果的集成、完善、验收，及其信息管理平台的建设和试用。

4.后续完善、更新阶段。

完善“三线一单”数据共享系统和信息平台建设；“三线一单”实施动态评价更新。

三、考核要求

2019年12月前，编制完成《阿克苏地区生态环境“三线一单”》报告，构建阿克苏地区与自治区对接的成果数据库及信息平台，形成落实到生态环境分区环境管控单元的管控要求。

到2020年，基本形成较为完善的环评管理制度、配套政策、技术规程、信息平台，实现“三线一单”成果数据与生态环境管理有关基础数据的融合、共享和应用。

四、服务地点

阿克苏地区

第三篇  项目商务要求

一、报价要求

本次报价须为人民币报价。

二、发票开具方式

要求发票在阿克苏市开具，税款交到阿克苏市

第四篇    项目具体内容

| 序号 | 工作内容 | 工作任务 | 预期成果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开推进会 | 组织相关部门召开“地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作推进会” | 各部门明确目标任务和技术标准 |  |
| 2 | 招投标 | 按照政府采购要求和程序实施招标 | 确定阿克苏地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制单位 |  |
| 1 |  | 数据收集与整理：包括土地利用总体规划、城市总体规划、国民经济和社会发展规划、大气/水功能区划、大气/水/土壤污染防治行动计划实施方案、生态功能区划、生态保护红线方案、交通规划、产业园区规划等。 | 分析阿克苏地区主要发展战略、产业发展布局、城镇化发展布局、生态环境现状、生态环境功能、对阿克苏地区环境重点问题研判与重点区域识别等，提出生态环保护战略定位、战略布局等 | 工作地点：阿克苏 |
|  |  |  |  | 专业技术人员从乌鲁木齐聘用，包含住宿费、交通费；一般工作人员从阿克苏当地聘用，不包含住宿费、交通费。 |
| 2 |  | 按照“三线一单”有关技术规范，在生态保护红线的基础上，建立了统一的工作底图，采用2000国家大地坐标系统，高斯-克吕格投影，1985国家高程基准，1:1万比例尺的基础地理信息数据制作“三线一单”基础工作底图，做到阿克苏地区一套底图开展工作。 | 完成“三线一单”基础工作底图，做到阿克苏地区一套底图开展工作。 | 工作地点：阿克苏;专业技术人员从乌鲁木齐聘用，包含住宿费、交通费； |
| 3 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“工作底图是否满足要求”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏;聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 4 | 开展经济社会环境综合分析，确定评价框架和重点 | 开展生态环境状况、资源能源禀赋、经济社会发展和区域发展布局等方面的综合分析，系统评估城镇化、工业化、农业发展、重大资源开发及对生态环境的影响， | 明确城镇发展、工业发展、农业发展、重大资源开发及对生态环境的影响 | 工作地点：阿克苏;专业技术人员从乌鲁木齐聘用，包含住宿费、交通费； |
| 5 |  | 开展区域生态、水、大气、土壤等系统评价，识别区域发展带来的生态影响、环境压力和环境风险，明确区域环评框架与重点内容 | 通过开展生态、水、大气、土壤现状数据的详细分析，系统评价，识别区域发展带来的环境压力、环境风险，确定区域环评框架与重点内容 | 工作地点：阿克苏;专业技术人员从乌鲁木齐聘用，包含住宿费、交通费； |
| 6 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏;聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 7 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“开展经济社会环境综合分析，确定评价框架和重点”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏;聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 8 | 生态保护红线及生态分区管控 | 生态保护红线的划定（衔接已有成果） | 生态保护红线底图 |  |
| 9 |  | 生态空间划定 | 依据《生态保护红线划定指南》，识别生态空间，在划定的生态保护红线工作基础上，提出除红线外的其他生态空间分区和管控要求，形成阿克苏地区生态空间识别图件及矢量数据库 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 10 |  | 生态分区管控要求 | 提出生态保护红线分区及管控要求及其他生态空间分区及管控要求 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 11 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏 |
|  |  |  |  | 聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 12 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“生态保护红线及生态分区管控”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏 |
|  |  |  |  | 聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 13 | 大气环境质量底线及分区管控 | 大气环境分析（大气环境现状分析+区域间传输影响分析） | 统计2007-2017年大气环境质量数据，分析大气环境现状和区域间传输影响，对阿克苏地区大气环境的贡献。 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 14 |  | 确定大气环境质量目标（以2017年为基准年，目标年为2020年，预测年2025，远期展望2035年） | 根据统计的2007-2017年大气环境质量数据，参照阿克苏地区达标规划，确定大气环境质量2020年、2025年及2035年目标 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 15 |  | 大气污染物允许排放量测算：环境容量的测算+大气环境质量改善潜力评估+大气污染物允许排放量测算和校核 | 以大气环境质量2020年、2025年及2035年目标为约束，计算各县市、分阶段允许排放量；形成大气环境质量底线图、允许排放量分布图； | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 16 |  | 大气环境管控分区划分 | 划定大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和一般管控区，形成大气环境综合管控分区图 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 17 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏;聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 18 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“大气环境质量底线及分区管控”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏;聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 19 | 水环境质量底线及分区管控 | 根据水环境现状分析：水环境控制单元细化+水环境现状分析 | 按照国家“水十条”细化水环境控制单元，分析2007-2017年水环境现状 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 20 |  | 水环境质量目标确定 | 水环境质量2020年、2025年及2035年目标 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 21 |  | 水污染物允排放量测算：环境容量的测算+水环境质量改善潜力分析+水污染物允许排放量测算和校核 | 以水环境质量2020年、2025年及2035年目标为约束，计算各县市、分阶段允许排放量；形成水环境质量底线图、允许排放量分布图； | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 22 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏;聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 23 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“水环境质量底线及分区管控”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏;聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 24 | 土壤环境风险管控底线及分区管控 | 土壤环境分析 | 根据突土壤普查数据，分析2007-2017年阿克苏地区土壤环境现状 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 25 |  | 土壤环境分线管控底线确定 | 根据土壤污染现状，确定土壤环境质量2020年、2025年及2035年目标，形成土壤环境质量底线图； | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 26 |  | 土壤污染风险管控分区 | 以农用地及建设用地为重点，划定优先保护区、重点管控区和一般管控区，形成土壤环境综合管控分区图 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 27 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏;聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 28 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“.环境质量底线及分区管控”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容； | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏;聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 29 | 水资源利用上线 | 水资源利用上线的划定 | 确定用水总量、用水效率、生态用水保障等控制目标。通过历史趋势分析、横向对比、指标分析等方法分析水资源供需状况，计算2020年、2025年及2035年目标年生态需水量，结合水资源禀赋、经济社会发展合理需要等因素确定用水总量、用水效率、生态用水保障等控制目标。 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 30 |  | 重点管控区确定 | 按照水环境重点管控区确定原则，确定重点管控区，形成水资源管理要求清单表（细化到乡镇、街道）及水资源重点管控区图，提出重点管控区管控要求 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 31 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 32 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“水资源利用上线的划定”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 33 | 土地资源利用上线 | 土地利用上线的划定 | 通过历史趋势分析、横向对比、指标分析等方法分析城镇、工业等土地利用现状和规划，评估土地资源供需形式； | 工作地点：乌鲁木齐 |
|  |  |  | 结合土地利用现状，提出土地资源利用上线管控要求 |  |
| 34 |  | 重点管控区确定 | 按照土壤环境重点管控区确定原则，确定重点管控区，形成土壤要素环境管控分区图，提出重点管控区管控要求 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 35 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 36 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“土地资源利用上线的划定”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 37 | 能源利用上线 | 能源利用上线的划定 | 综合分析区域能源禀赋和能源供给能力，衔接国家、省、市能源利用相关政策与法规、能源开发利用规划、能源发展规划、节能减排规划，梳理2020年、2025年及2035年目标年能源利用总量、结构和利用效率要求，划定能源利用上线管控要求。 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 38 |  | 煤炭消费总量的确定 | 根据2007年-2017年阿克苏地区煤炭使用量，核算煤炭消费总量 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 39 |  | 能源利用上线重点管控区确定 | 划定“高污染燃料禁燃区”，形成高污染燃料禁燃区图，提出重点管控区管控要求 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 40 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 41 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“能源利用上线的划定”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 42 | 自然资源资产负债表与重点管控区 | 自然资源资产核算 | 核算各区县耕地、草地、森林、水库、湖泊等自然资源数量及质量变动情况，编制自然资源资产负债表，构建各行政单元内自然资源资产数量增减和质量变化统计台账 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 43 |  | 重点管控区确定 | 将自然资源数量减少、质量下降的区域作为自然资源重点管控区，形成自然资源重点管控区图 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 44 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 45 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“自然资源资产负债表与重点管控区的划定”和“资源利用上线”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 46 | 环境管控单元的划定 | 环境管控单元的划定 | 将“三线”分区管控边界与控制性详细规划、土地利用斑块、高精度遥感影像和地形图等数据进行匹配和边界校核，形成精细化落地的环境分区（控制性）管控边界，在此基础上，拟合乡镇、街道行政边界，划定阿克苏综合环境管控单元 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 47 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 48 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“环境管控单元的划定”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 49 | 环境准入清单的编制 | 环境准入清单的编制 | ①明确“三线”要求，统筹整理各要素的禁止和限制的环境准入要求，建立覆盖全域的综合环境准入负面清单； | 工作地点：乌鲁木齐 |
|  |  |  | ②逐一梳理各管控单元的管控指标，针对优先保护单元、生态保护红线外的其他生态空间单元、自然资源重点管控单元、水环境和大气环境重点管控单元、土壤污染重点管控单元和一般管控类单元，建立环境准入清单要求； |  |
|  |  |  | ③统一环境管控单元编码，系统分析各环境管控单元属性，划分为优先保护、重点管控和一般管控等三类，实施分类管理，建立形成环境管控单元图 |  |
| 50 |  | 专题研讨会 | 讨论项目在进行过程中碰到的疑点、难点问题（中期一次），以达成共识。 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 51 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“环境准入清单的编制”做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 52 | “三线一单”信息管理平台的建立 | “三线一单”信息管理平台的建立 | 建立“三线一单”数据应用平台。平台数据库应衔接基础数据库和工作底图，系统梳理“三线一单”成果数据，与环境保护部数据共享平台对接，实现数据动态交换，预留相关业务管理平台接口，将“三线一单”管控要求与环保日常管理工作结合，建设综合数据应用平台，集成数据管理与综合分析、智能分析与应用服务等功能，实现“三线一单”信息化管理。 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 53 |  | 专题评审会 | 组织有关专家，就“三线一单”信息管理平台的建立是否满足要求，是否具有可操作性做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 1 | 地州征求意见会 | 邀请阿克苏地区相关部门领导研究讨论“三线一单”初步成果 | 组织地区相关部门，就“三线一单”图集、技术报告等做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 |  |
| 2 | 编制单位预审会 | 聘请阿克苏地区领导、自治区相关专家评审文本、研究报告、图集等内容 | 组织有关专家，就“三线一单”图集、技术报告等做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 3 | 地区预审会 | 聘请阿克苏地区领导、自治区相关专家评审文本、研究报告、图集等内容 | 组织有关专家，就“三线一单”图集、技术报告等做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：因项目聘请阿克苏地区各部门领导，故将开会地点定为阿克苏；聘请自治区专家，包含住宿费、交通费 |
| 4 | 自治区预审会 | 聘请阿克苏地区领导、自治区相关专家评审文本、研究报告、图集等内容 | 组织有关专家，就“三线一单”图集、技术报告等做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：乌鲁木齐；阿克苏专家，包含住宿费、交通费； |
| 5 | 报告、图集完善阶段 | 根据专家意见完善报告、图集 | 根据专家意见完善研究报告、文本、图集等 | 工作地点：乌鲁木齐 |
| 6 | 自治区评审会 | 聘请阿克苏地区领导、自治区相关专家评审文本、研究报告、图集等内容 | 组织有关专家，就“三线一单”图集、技术报告等做进一步研讨，统一意见，做出正确评判，编制单位按照要求完善内容 | 工作地点：乌鲁木齐；阿克苏专家，包含住宿费、交通费； |
| 7 | 培训 | 阿克苏地区八县一市环保工作人员进行培训 | 保障“三线一单”工作顺利落地，有效衔接现有环保工作 | 工作地点：阿克苏；阿克苏市环保局人员不产生住宿费用 |

第四部分  合同主要条款

（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）

XXXXXXXXXX项目合同

甲方：XXXXXX

乙方：_____________________

签约地点：_____________________________

签约日期：_____________________________

第五部分  响应文件格式

封面格式

正本或副本

响  应  文  件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年    月    日

1.1响应函及响应函附录格式

响 应 函

XXXXXX  ：

根据贵（公司）单位对 XXXXXXXXXX 的磋商邀请（项目编号：XXXXXX），我公司经研究，决定参与本次竞争性磋商，并提交本项目响应文件正本壹份和副本五份。

据此函，我公司承诺如下：

1. 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我公司已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 我公司同意提供按照贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。

4. 我公司愿意遵守磋商文件中对供应商的所有规定。

5. 一旦我公司成交，我公司愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

6. 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵单位提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。

7. 我单位承诺磋商有效期为磋商截止之日起90日历天 。

8. 本次竞争性磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

响应函附录（一）

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 身份证号 |  |
| 磋商报价 （第一次） | （大写） （小写） |  |  |
| 完工期 | 年 月 日完成 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 磋商有效期 | 90日历天 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：此响应函后须附报价计取内容及依据

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

响应函附录（二）

磋商文件响应偏差表

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |

编制要求：

1、供应商应按顺序将建议的非实质修改的内容填入磋商文件响应偏差表中；

2、供应商对磋商文件的不接受或修改将影响其投标的相对竞争能力；

3、除本偏差表中所列出的偏差外，视为供应商完全响应磋商文件的其他内容。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

1.2法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

地址：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年  月  日

1.3 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

XXXXXX：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                     （被授权人姓名、职务）为我方 “ XXXXXXXXXX ”（采购项目编号：XXXXXX）竞争性磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年  月  日

说明：

1、如法定代表人参加竞争性磋商的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明；

2、如委托代理人参加竞争性磋商的，响应文件中必须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

1.4 磋商保证金交纳凭证

（附交纳凭证复印件并加盖公章）

1.5 供应商资料

（1）供应商单位基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 联系方式 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负 债 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （近三年） | 2015年 |  |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |  |

说明：1、在按要求填写此表格后，各供应商可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、若供应商注册成立不足三年，应同时附供应商主要股东基本情况表。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

（2）企业情况简介

（格式自拟）

（3）项目负责人任命承诺书

XXXXXX：

在XXXXXXXXXX（XXXXXX号）的建设中，我公司对项目负责人任命做出如下承诺：

如果我公司成交，拟派          同志（身份证号码              ）为本项目负责人，并保证每月法定工作日在现场办公，对本项目进行项目管理，不经采购人允许，保证不更换项目负责人。否则采购人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由我公司负责。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

1.6供应商资格声明及相关证明文件

供应商资格声明文件

XXXXXX：

贵单位组织的编号为  XXXXXX号 竞争性磋商活动，我公司自愿参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（1）营业执照副本；

（2）税务登记证副本；

（3）组织机构代码证副本；

（4）企业基本户开户许可证；

（5）近三年财务状况报告或经第三方审计的财务报表（完整）；

（6）其他自有资金相关证明文件（若有）；

（7）开户行存、贷款余额证明及资信评级文件（若有）；

（8）金融机构贷款意向证明文件（若有）；

（9）磋商文件所要求的及我单位认为有必要提供的其他证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

说明：1、本声明书后须附上述各项证明文件。

2、若供应商注册成立不足三年，应同时附供应商主要股东近三年财务状况报告或经第三方审计的财务报表。

1.7 反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

1.8行贿犯罪档案查询结果告知函

（附：行贿犯罪档案查询结果告知函）

1.9保密责任书

根据国家有关规定，参加本项目投标的公司和有关人员必须履行以下保密责任：

参加投标的单位及有关人员对此标书的内容应承担相应的保密责任，严格控制知悉范围和人员。投标公司在接到招标公司的未中标通知后，应指定专人及时销毁有关招投标文件。对违反上述要求，泄露此标书内容的，将依法追究责任。

投标人单位名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

日期：

1.10 供应商认为需要提供的其他文件和资料

1.11 项目重点难点处理及合理化建议和承诺

附件: 报价表格式

报价表（最后报价）

报价公司：

总报价：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

说明：本表是经磋商后供应商的最后报价表，供应商不需要在响应性文件中附此表，而是自行准备加盖单位公章的空白报价表若干份，以便在磋商小组规定的时间现场填写。

投标保证金退还办法

1、退还投标保证金须备材料：

（一）未中标公司退还投标保证金程序

1、退款公司财务人员需出具一张收据（收据内容为 “收到阿克苏地区政府采购中心退保证金、XXXX元”，必需加盖本公司的“财务专用章”）；

2、出具本公司的“开户许可证”复印件；

3、出具本公司交款凭证复印件（建筑公司必须附交款凭证原件）。

以上材料准备齐全后先由地区政府采购中心项目联系人签字，再交予地区政府采购中心财务人员（政府采购中心2号办公室,联系电话：2182099）办理退款手续。

（二）中标公司退还投标保证金程序

1、项目中标公司完工后，由采购单位出具同意退保证金的证明（证明内容：招标编号、采购单位出具验收合格的证明和评审专家、采购单位主管领导、采购单位项目经办人签字）；

2、退款公司财务人员需出具一张收据（收据内容为 “收到阿克苏地区政府采购中心退保证金、XXXX元”，必需加盖本公司的“财务专用章”）；

3、出具本公司的“开户许可证”复印件；

4、出具本公司交款凭证复印件附后（建筑公司必须附交款凭证原件）。

以上材料准备齐全后，再交予地区政府采购中心财务人员（政府采购中心3号办公室）办理退款手续。