和田县2021年核桃蛀果害虫综合防控项目(包一)

招

标

文

件

新疆亿拓银丰项目管理有限公司

招标文件编号：XJYTYF-CG-2021-004-01

2021年1月

招投标监督管理机构备案登记栏：

本招标文件已报备 工程名称：和田县2021年核桃蛀果害虫综合防控项目（包一） 备案人： 备案日期：

和田县政府采购办备案

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	5

第三章  采购内容及技术参数	28

第四章  合同协议	30

附件：（投标书部分格式）

- 第一章  招标公告

和田县2021年核桃蛀果害虫综合

防治项目招标公告

项目概况

和田县2021年核桃蛀果害虫综合防治项目的潜在投标人应自行登录新疆政府采购网官网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/),首页点击“采购公告”，进入项目公告中自行下载招标文件，在符合该公告报名条件的前提下，可在该公告附件中自行下载文件并参与投标，不再需要报名，在开标时带原件进行资格审查。并于2021年02月03日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJYTYF-CG-2021-004

项目名称：和田县2021年核桃蛀果害虫综合防治项目

预算金额（元）：977.59万元

最高限价（元）：977.59万元。

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：包一：

数量：16

预算金额（元）:1280000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：16万亩核桃蛀果害虫飞机防治项目（包含农药）（具体采购内容及参数，详见招标文件）；

合同履行期限：农药于2021年3月30日前供货完毕，飞机作业时间：2021年4月中旬至2021年5月初，具体飞行作业时间提前15天通知后人员及飞机等设备10日内全部到位。

标项二：

标项名称：包二：

数量：604000

预算金额（元）:2295200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购苹果蠹蛾高效诱芯30.2万粒、梨小食心虫高效诱芯30.2万粒（具体采购内容及参数，详见招标文件）；

合同履行期限：2021年3月10日前完成。

标项三：

标项名称：包三：

数量：37.5

预算金额（元）:4437500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购农药一批（6%甲维‧杀铃脲12.5吨、24%虫酰肼12.5吨、3%高效氯氰菊酯12.5吨）（具体采购内容及参数，详见招标文件）；

合同履行期限：2021年3月30日前完成。

标项四：

标项名称：包四：

数量：380

预算金额（元）:1763200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购29%石硫合剂380吨（具体采购内容及参数，详见招标文件）。

合同履行期限：2021年2月10日前完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，需具有独立法人资格，有独立承担民事行为责任的能力；三年内无违法违规等不良记录；具有良好的社会和商业信誉及履约能力；具有健全的财务会计制度和依法纳税（提供完税证明）及社会保障资金的良好记录；

（2）投标人须携带企业法人三证合一营业执照原件（营业范围须包含本次采购各标项相关的经营范围和供货能力）；

（3）法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）、法人和委托代理人需提供社保部门出具最少近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；

（4）拟参加标项一的投标人还须携带：1）、须具有通用航空喷洒及农药销售的独立法人或其他组织（需提供营业执照、通航经营许可证、商业非运输航空运营人运行合格证即农林喷洒证明以及农药经营许可证等所有证件原件）,2）、近三年来无飞行事故（如坠机、侧翻、人员伤亡等，提供承诺书加盖鲜红公章）、近三年内在飞防作业中无药害及次生灾害事故（提供承诺书加盖鲜红公章）；3）机型设备要求：投标人需拥有不少于4架载药量不低于600公斤的直升机（喷洒设备需提供中国民用航空局的适航证书）；4）需提供飞机三证原件（适航证、国籍登记证、电台执照）以及飞行员执照原件以及航空器保险复印件加盖鲜红公章；

（5）拟参加标项一、三、四的投标人还须携带：所投产品的《农药登记许可证》、《农药生产许可证或者农药生产批准文件》、《农药经营许可证》、企业标准；

（6）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”中有行贿犯罪档案记录、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参加本次政府采购活动；

（7）需提供在本地有完善的售后服务体系（提供相关资料证明文件）（标项一除外）；

（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

（9）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年01月14日至2021年02月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：新疆政府采购网

方式：线上获取

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年2月3日 11:00（北京时间）

投标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

开标时间：2021年2月3日 11:00

开标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：和田县林业和草原局

地  址：和田县经济新区

联系人：阿依努尔·艾肯

联系方式：0903-2031507
    2.采购代理机构信息

名  称：新疆亿拓银丰项目管理有限公司

地  址：和田市屯垦西路138号龙煤大厦1栋1单元601

联系人：谢云芝

联系方式：18690366633

和田县林业和草原局                    新疆亿拓银丰项目管理有限公司

2021年1月13日                             2021年1月13日

- 第二章    投 标 须 知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：和田县2021年核桃蛀果害虫综合防控项目（包一） 项目编号：XJYTYF-CG-2021-004-01 采购内容：16万亩核桃蛀果害虫飞机防治项目（包含农药）（具体采购内容及参数，详见招标文件）； |
| 2 | 采购预算：128万元（投标总报价超过本项目预算金额为无效投标） |
| 3 | 采购单位：和田县林业和草原局 采购地点：全国 |
| 4 | 采购代理机构：新疆亿拓银丰项目管理有限公司 地址：和田市屯垦西路138号龙煤大厦1栋1单元601 联系人：谢云芝 联系电话：18690366633 |
| 5 | 供应商应以自己的名义必须在2021年2月3日北京时间11：00前，从其基本账户转出提交至下述指定专用账户（并必须注明项目名称、用途，且须与所报项目名称相一致，金额以截止时间止到帐为准，否则其缴纳的投标保证金无效） - 投标保证金金额：25000.00元（人民币贰万伍仟元整） - 缴纳方式：转账或电汇 - 收款单位: 和田县政务服务中心 - 开户行：和田县农村信用合作联社营业部 - 账号：8770 1001 2010 1219 84578 - 开户行号：4028 9600 0110 备注：投标人须提供能够证明询价保证金从其基本账户中转出且已交存的有效凭证（进帐单）在2021年2月2日北京时间19：00前至和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）换取投标保证金收据（以到账时间为准，逾期不予受理）：投标保证金中未注明项目名称、用途造成无法汇总统计的；或投标保证金在报价截止时间前未到账的，投标保证金无效。敬请各供应商注意！ |
| 6 | 投标有效期：60天 |
| 7 | 投标截止时间：2021年2月3日上午11：00（北京时间） |
| 8 | 投标文件的数目：正本 1份、副本4份，开标一览表及投标文件电子版（光盘）各1份且密封，投标文件一律采用胶装不得有掉页、漏页等现象，否则作否决投标处理。 |
| 9 | 投标文件递交至：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） |
| 10 | 开标时间：2021年2月3日上午11：00（北京时间） 开标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） |
| 11 | 合同履行期限：农药于2021年3月30日前供货完毕，飞机作业时间：2021年4月中旬至2020年5月初，具体飞行作业时间提前15天通知后人员及飞机等设备10日内全部到位。 |
| 12 | 评标办法：综合评分法 |
| 13 | 付款方式：最终以甲乙双方签订合同内容为准 |
| 14 | 履约保证金为中标价的10%，中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如未交视自愿放弃投标，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加本和田县所有政府采购招投标活动。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 15 | 投标人须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，投标人须在投标文件“合同条款偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，投标人应对字体置黑的条款、注有“可能导致废标”或“投标无效”等字样的条款，如不满足此类条款的规定，其后果由投标人自行承担。 |
| 16 | 代理服务费：100万以下按1.5%计取、100-500万按1.1%计取、500-1000万按0.8%计取、1000-5000万按0.5%计取，按差额定率累进法计算；招标工作结束后由中标单位支付。 |

- 一、总 则

1. 合格的投标人

1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，需具有独立法人资格，有独立承担民事行为责任的能力；三年内无违法违规等不良记录；具有良好的社会和商业信誉及履约能力；具有健全的财务会计制度和依法纳税（提供完税证明）及社会保障资金的良好记录；

1.2 投标人须携带企业法人三证合一营业执照原件（营业范围须包含本次采购各标项相关的经营范围和供货能力）；

1.3 法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）、法人和委托代理人需提供社保部门出具最少近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；

1.4 拟参加标项一的投标人还须携带：1）、须具有通用航空喷洒及农药销售的独立法人或其他组织（需提供营业执照、通航经营许可证、商业非运输航空运营人运行合格证即农林喷洒证明以及农药经营许可证等所有证件原件）,2）、近三年来无飞行事故（如坠机、侧翻、人员伤亡等，提供承诺书加盖鲜红公章）、近三年内在飞防作业中无药害及次生灾害事故（提供承诺书加盖鲜红公章）；3）机型设备要求：投标人需拥有不少于4架载药量不低于600公斤的直升机（喷洒设备需提供中国民用航空局的适航证书）；4）需提供飞机三证原件（适航证、国籍登记证、电台执照）以及飞行员执照原件以及航空器保险复印件加盖鲜红公章；

1.5 拟参加标项一、三、四的投标人还须携带：所投产品的《农药登记许可证》、《农药生产许可证或者农药生产批准文件》、《农药经营许可证》；企业标准证；

1.6 凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”中有行贿犯罪档案记录、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参加本次政府采购活动；

1.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

1.8 本项目不接受联合体投标。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆亿拓银丰项目管理有限公司

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标须知

4.1.3 采购内容及技术参数

4.1.4 合同协议

附件：（投标书部分格式）

4.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1 投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

9.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 须具有通用航空喷洒及农药销售的独立法人或其他组织（需提供营业执照、通航经营许可证、商业非运输航空运营人运行合格证即农林喷洒证明以及农药经营许可证等所有证件原件）（开标时携带所有证件原件备查）。

（2）、近三年来无飞行事故（如坠机、侧翻、人员伤亡等，提供承诺书加盖鲜红公章）、近三年内在飞防作业中无药害及次生灾害事故（提供承诺书加盖鲜红公章）；

（3）机型设备要求：投标人需拥有不少于4架载药量不低于600公斤的直升机（喷洒设备需提供中国民用航空局的适航证书）（开标时携带适航证书原件备查）；

（4）需提供飞机三证原件（适航证、国籍登记证、电台执照）以及飞行员执照原件以及航空器保险复印件加盖鲜红公章（（开标时携带飞行器的适航证、国籍登记证、电台执照原件备查）；

(5) 投标代表的授权委托书(原件一式两份，一份装订在正本，一份开标时携带备查，复印件装订在副本中)及加盖投标企业公章的被授权人身份证复印件。 法人和委托代理人需提供社保部门出具最少近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；（开标时携带原件备查）

(6) 飞行员飞行执照（开标时携带原件备查）；

(7) 农药还需提供农药生产商针对本项目（项目名称和项目编号）出具的正式授权书（原件一式两份，一份装订在正本，一份开标时携带备查，复印件装订在副本中）以及农药三证（农药登记证、农药生产许可证、农药标准证）复印件加盖生产商公章；

(8) 提供“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn）、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网络查询截图加盖投标企业公章，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；

(9)   保证金收据复印件（开标时携带保证金收据原件备查）。

(10) 需提供近三年财务审计报告。

(11) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

9.1.2 商务投标书

(1) 开标一览表

(2) 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

(3) 合同条款偏离表

(4) 企业完成类似项目业绩表（附作业合同复印件加盖公章）

(5) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.1.3 技术投标书

(1) 产品详细技术参数说明

(2) 项目实施方案设计

(3) 项目管理人员配备

(4) 售后服务承诺、质量保证措施以及应急处置方案等

(5) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(6) 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件（详见本章第14项要求）

(7) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.2 第9.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)项、第9.1.2条中第(1)(2)(3)项、第9.1.3条中第(1)(2)(3)(4)(5)项为必备项，投标人在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项或不符合要求，将导致投标无效。

9.3 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

10. 投标书格式

10.1 投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11. 投标报价

11.1 投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标以人民币报价作为评标依据，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

11.3 投标人应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

11.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

11.3.2 招标文件中特别要求的费用。

11.3.3 分项报价明细表中特别要求的运输等费用。

12. 投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1 按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 按照第9条规定，投标人应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“合同条款偏离表”中一一列出。

14.3 证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

14.3.1 投标产品的生产许可证、试(检)验报告等（复印件）；

14.3.2 执行的制造、验收标准；

14.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

14.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

14.3.5 投标人认为有必要提供的其它证明文件；

15. 投标文件的有效期

15.1 投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

16. 投标文件的书写要求、签署及份数。

16.1 投标文件正本须打印。

16.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

16.3 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在投标文件中逐页签署并加盖单位公章，副本可以复印。不按要求签署及盖章的投标文件将被认定为未实质性响应招标文件，按无效处理。

16.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。投标人应在投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

16.6 投标人可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式4份纳入投标书中。

16.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。投标文件必须编写目录及页码，否则将被视为投标无效。

17. 投标保证金

17.1 投标保证金金额详见《投标须知前附表》第5条。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 投标保证金应用人民币，以非现金形式的银行电汇、网银支付提交。本招标不接受银行保函形式的投标保证金。由投标单位按投标须知前附表第5项中明确的银行、帐号，并按要求的数额办理，投标保证金须于开标前交到代理机构指定的帐户。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

17.4 未中标的保证金于中标通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

17.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

17.5.1 如果投标人在投标有效期内撤销投标；

17.5.2 如果投标人串通投标的；

17.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封与标记

18.1 投标人应将投标文件正本和副本分别装入信袋并加以密封，分别在信袋上标注“正本”、“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

18.2 投标人应将“开标一览表”及投标文件电子版（光盘）单独密封一份在信封内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信封上注明“开标一览表”“电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

18.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条并加盖公章（或合同专用章），封条上应写明：

⑴采购代理机构：

⑵项目名称：

⑶项目编号：

⑷投标企业名称、地址、授权代表姓名、联系电话：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”。

18.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

19. 投标文件递交的截止日期

19.1 投标人必须在《投标须知前附表》中规定的投标截止时间之前将投标文件送达到开标地点。

19.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

20. 投标文件的修改、撤回和撤销

20.1 投标人对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达到采购代理机构手中。

20.2 投标人对投标文件的修改或撤回应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

20.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

21. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

⑴ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同投标人的投标文件相互混装;

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的开标时间和开标地点开标。

21.2 开标时，有关监督部门的工作人员将对投标人进行资格初审。随身携带9.1.1中要求携带的证件，以备开标前做初步审查，确认其是否已具备提交投标文件的资格。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，投标人名称、货物名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果投标人对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各投标人代表和监标人员签字，作为各投标人投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标时，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格初审。按照9.1.1中要求携带的证件对各投标人进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格投标人不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定在政府采购云平台进行抽取相关专家。其中抽取专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3投标人没有按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵；

24.6.4投标代表授权委托书未能由法定代表人盖章并加盖单位公章；

24.6.5投标文件没有按照招标文件规定由企业法人或法人授权代表逐页签署并加盖单位公章的；

24.6.6 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.7 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.8 投标文件载明的交货期不满足招标文件规定期限的；

24.6.9 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.10 投标人近两年的财务报表出现连续亏损，且其亏损数额较大，对其履约存在潜在重大影响的；

24.6.11 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.13 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须投标人确认，如果投标人拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的综合评估分。

具体分值见下表：

A、商务部分

|  | 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分40分 | 价格 |  | 30分 | 投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30%×100。有效投标报价为通过初步评审的供应商报价，计算值保留两位小数。 |
|  | 商务 条件 | 企业管理 | 3分 | 近三年内无飞行安全事故（如坠机、侧翻、人员伤亡等附承诺书），近三年内在飞防作业中无药害及次生灾害事故（附承诺书）得3分。 |
|  |  | 企业业绩 | 6分 | 企业完成类似项目业绩（作业合同为准），每项得2分，最高6分，没有不得分。 |
|  |  | 标函质量 | 1分 | 投标文件内容是否响应招标文件，各项文件资料是否按照招标文件编制盖单位公章，资料是否齐全、编制有序、无涂改、错页、漏页、无错别字等现象进行综合打分。 |

B、技术部分

|  | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分60分 | 技术参数 | 6分 | 技术参数是否完全响应或者优于标书；满足或优于招标文件要求得4-6分，基本响应招标文件要求得0-3分。 |
|  | 运行范围与喷洒设备 | 4分 | 拟使用飞机所属通航公司，运行种类包含农林喷洒的得2分；（以民航监管局颁发运行规范为准）；拟投入本项目使用的喷洒设备的功能、安全性能及环保措施等进行综合评定，具备精准农林导航系统，提供喷洒设备通过国际、国家航空监管机构适航审定，得2分。不符合条件的，该项不得分。 |
|  | 项目实施 方案设计 | 22分 | 根据投标人的项目实施方案设计（计划、进度、用药、安全保防措施、人员培训）等结合本地实际情况进行相应打分。优得16-22分，良得9-15分，一般得0-8分。 |
|  | 人员投入 | 18分 | 鉴于该项目在城市（人口稠密区）上空农林喷洒作业飞行： 机长数量：每提供1人得2分，最高得6分。 单名机长飞行经历1000小时以内得2分，每多1000小时加2分，最高得8分。（以飞行人员云执照飞行经历查询截图为准。） 机务人员数量：有维修执照1人得2分，2人得4分。 |
|  | 应急处置 方案 | 5分 | 制定详细的应急处置方案，应急和保障机制健全，能够预见并有效应对各种突发时间，有明确的应急组织机构，能落实到具体负责人，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分，没有不得分。 |
|  | 项目服务 承诺 | 5分 | 有明确的售后服务承诺内容，售后服务响应时间、服务人员保证以及质量保证措施等内容全面、合理、可行等进行综合评审，优4-5分，良2-3分，一般1分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑技术参数响应情况、供货能力、供货方案、售后服务承诺及质量保证措施以及优惠承诺方案和合理化建议等因素，以确定投标人类似项目的供货经验及组织管理能力等。

24.8.2.4属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评审分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名投标人将成为中标候选人。

24.8.4 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

24.8.5  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家投标人为中标候选人。

26.2  中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 中标公示期：中标结果公示一个工作日。

27.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起2日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

- 九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 按照协商结果，中标单位须在采购工作结束后向代理机构一次性付清中标服务费（即中标人在领取中标通知书时支付）。

32.2 中标服务费：见投标人须知前附表。

32.3 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

- 采购内容及技术参数

一、飞机飞行防治面积16万亩（含农药：25%甲维·灭幼脲）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行作业 | - 飞行作业区域为：第一区域位于地理座标在E79°27´53.36"—E79°46´44.06"，N37°2´2.91"—N36°51´42.73"之间；第二区域位于地理座标在E79°43´6.31"—E79°52´27.81"，N37°15´32.89"—N37°0´51.44"之间； - 直升机每架次载药量为600千克；飞行作业包括（调机、空管，对照区防治费用（对照区防治、补偿等费用）、所需地面设施（含发电机、水泵、消防费用、帐篷、配药池、宣传单、警示牌等）、后勤费用（包括劳务费、租赁费、燃料费、劳保用品等）。 | 万亩 | 16 | 飞机防治采取包干制，包含作业费、药剂费、辅助剂费，飞防劳务用工、机械、设备、伙食费等飞防等必要支出。 |
| 2 | 25%甲维·灭幼脲 | 药剂：25%甲维·灭幼脲（灭幼脲有效成分含量24.8%，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐有效成分0.2%）悬浮剂6800公斤、渗透剂127.50公斤、乙基化、甲基化植物油，1.5kg/架次，沉降剂：尿素（含量46%）1700公斤。 | 批 | 1 | 产品必须为2020年6月1日之后生产的最新产品。 |

二、飞机具体技术要求

1、实施地点：飞机防治作业区域为和田县布扎克乡、拉依喀乡、巴格其镇、罕艾日克镇、朗如乡等5个乡镇74个村的16万亩核桃园。

2、防治时间：结合往年虫害发生情况和气象资料，根据监测调查数据，确定苹果蠹蛾越冬代成虫羽化高峰期，再向后推迟10天（幼虫孵化高峰期），即为核桃园防治的最佳时间，进行飞机防治。

3、机型及起降场选择

（一）机型：直升机每架次载药量为 600 千克（核定最大载药量 1200 千克），采取静电喷雾方式进行作业，预计正常天气下 4-5 天可完成作业。最大飞行高度：7010 m，最低气温-40℃，最高气温+50℃，着陆场上仰角 10°，下俯角 6°，横侧角 8°，转弯不可超过 6 秒每 360°。

（二）作业条件：飞机喷洒时，晴天或多云，风速≤6m，飞机喷洒后，作业 8 小时不下雨。

（三）起降场：以就近为原则，根据飞机的作业半径、水电路、安全保卫、起降点周围的高大建筑物、飞行设计等因素综合考虑在防治项目区建设起降场。机场不小于50 m×50 m，起降方向开阔地长约80 m，机场净空良好，起降方向避开东西向，并且与飞行作业季节主风方向一致。

4、防治药剂

（一）防治药剂选择原则

①遵循安全高效、低毒、低残留，对环境、居民、作物及其他生物危害最低甚至不会造成危害的原则，选择生物制剂。

②选用的药剂应取得国家农业行政主管部门注册登记和经权威机构认可且产品质量监测符合相关标准的生物制剂。

③选用的药剂应进行地面试验，以确保对喷洒设备和机体无明显腐蚀。

④应按照药剂产品登记的防治对象和安全间隔期选择。

⑤宜选用有效含量高、填充物少、大包装的药剂。

⑥应选用可直接喷洒或可兑制成液体的剂型。

⑦选用两种及以上药剂时应充分考虑由于不同药剂间的拮抗作用而造成药剂药效降低的风险（包含辅助剂）。

（二）防治药剂

①防治药剂：选用25%甲维•灭幼脲悬浮剂。该药剂为生物源类农药与苯酰脲类农药的混剂，具有触杀、胃毒并有微弱的熏蒸作用，无内吸作用，具有渗透作用，有杀卵作用，可有效防治鳞翅目害虫，对鞘翅目、双翅目多种害虫也有效。每亩施药量40克，喷洒药液量须达到300克以上/亩，用药量80 kg/架次，共需 85 架次，需药量共计6.8吨。

②渗透剂：渗透剂，稀释 400 倍，1.5kg/架次（按照 600 kg/架次)，共需 85 架次，总共需要 127.5 kg。

③沉降剂：飞机防治一般需要选择配套使用沉降剂，建议选择正规厂家生产的尿素为沉降剂，每亩用量 10 克，20 kg/架次（按照 600 kg/架次)，共需 85架次，总量为 1700 kg。

④稀释剂。药液组成部分，药剂、渗透剂、沉降剂均需要用水做为稀释剂来进行配制，对水一般无特殊要求，主要是无杂物（现场配药桶上面须加盖多层滤网）防治堵塞喷头。根据作业现场条件，来进行选择是用水车取水还是就地取水。

（三）防治药剂配制：在大型配药罐中一次性配好，充分搅拌稀释后直接加入飞机药箱。先将20 kg 尿素在小桶中进行溶解，然后把 80 kg药剂、1.5kg 渗透剂及尿素稀释液倒入配药罐中，最后向配药罐中注水至总重量达600 kg。

（四）装载药物：装载药物时，严格防止杂物混入药中，每次加药前，监理人员、装药员负责检查药箱，每日工作结束后，及时清理装药场和喷酒装置。同时项目实施单位人员做好药物发放登记工作，装药人员需做好防护工作。

5、飞行作业设计

（一）作业方式：本次飞防采用经济合理的飞行线路，以达最高飞行效果为目的，根据作业区地形选择穿梭式飞行。

（二）航高和播幅：设计飞行作业航高距离树冠 3-5 m，喷幅 60 m，有效喷幅 45 m（根据质检部门在防治前飞机到位后通过有效喷幅测试确定）。

（三）其他飞行作业技术设计

①喷洒技术参数确定：由飞机公司飞行人员根据作业区域地形地势、选用的机型，确定作业技术参数。每条航带喷幅必须有 5%重叠。飞机作业前，项目实施单位提供作业区详细的施工作业图和作业地段坐标数据及地面特色标志物坐标数据给飞机防治公司，并将数据录入飞机 GPS 导航仪中，飞机作业前，先进行视察飞行，了解作业区位置、面积、方向、障碍物等情况。作业前用清水进行试喷，根据下列公式调整施药喷头和确定有关喷洒技术参数。

②航带设计：航带长度应大于作业区宽度，尽可能减少掉头。在地形复杂区域，按道路或河流走向确定。

③航带长度、带数：根据质检部门在防治前飞机到位后通过有效喷幅测试确定。

④飞行作业架次：直升机每架次载药量为 600 千克(核定最大载药量 1200 千克），每架次作业面积 2000 亩。考虑到项目区地块分散，防治区域外围不规则，为避免漏喷，按照 5%重叠，有效作业架次亩数按1900 亩/架次计算，和田县核桃蛀果害虫防治项目飞机防治面积 16 万亩，经计算需要飞行作业 85 个架次才能满足防治标准要求。

⑤作业时间：每架次飞行作业时间为12-15 分钟/架次，加药时间为2-3 分钟（水泵加药）/架次。天气良好的情况下，每天作业可达 8 小时，每架飞机可飞行 20-22 个架次，每天每架飞机作业面积约为 3.8-4.18 万亩。和田县核桃蛀果害虫防治项目飞机防治面积 16 万亩，单机可在5天内可完成飞行作业。

⑥GPS 卫星导航：飞防导航采用 GPS 导航。由县林检局提供各作业区、各航带端点的经纬度，即为 GPS 导航数据，飞行部门严格按照 GPS 导航数据进行飞防作业。

6、飞行作业准备

（一）加强组织协调

①成立指挥部。成立由林业、公安、交通、民航、农业、环保、气象、消防、卫生、宣传、通讯等有关部门联合组成临时指挥部，由当地党政负责人挂帅，指挥部应派负责同志常驻机场，以便领导和指挥全程工作。

②在飞机防治作业开始之前召开一次飞机防治指挥部会议，协调禁飞区、飞行高度、通讯频率、飞行避让原则、起降申报程序等。

③安全保卫工作。作业期间机场昼夜应有保卫人员，负责安全工作，禁止无关人员进入机场、靠近油库、药库等地，非执行任务人员不得靠近航空器或上机。

④公示公告。飞行作业前 15 天，向社会公告作业时间、作业区域、安全注意事项，结合“三民”活动，由进村入户的工作队干部协助做好宣传和防毒工作，对防治区域的所有农户挨家挨户开展入户宣传，通过居民事先做好防毒准备，水井加盖，转移蜂箱等，同时发放宣传单。需要保护、禁飞的地点，在飞行计划中提前标明。特殊养殖或种植区，以书面形式送达当事人，并签订合理避让、避害协议。因天气等因素导致作业期发生较大变化时，及时通告更正。

⑤技术培训工作。 作业前对全体参加人员进行2天技术培训，讲明作业全过程的技术要点、注意事项、所负职责、遵守的制度和纪律。

（二）后勤保障设备准备：为保证飞防有效实施，项目区配置应急发电机 3 台、水泵 3 台、帐篷 2 顶、消防设备 6 个等全部准备到位，另给工作人员购置必要的防护服、手套、口罩、帽子等劳保用品。

（三）飞机准备

①办理飞行相关手续。实施飞机防治作业的防治公司依据作业计划向空域和航空主管部门提出飞行申请，办理飞行相关手续。

②地形视察。飞机就位后，飞机试航前项目实施单位配备 1～2名熟悉作业区地形的人员作地形视察的向导。

③飞机试航。飞行作业前，飞行人员先进行视察飞行，了解和熟悉作业区范围、位置、面积、方向、障碍物及机场至防治区航路上的地形等情况。将各作业区航点经、纬度值输入 GPS 卫星导航接收机。试航在飞行作业开始前 2-3 天进行。参加试航的人员包括：飞行员、飞防指挥部负责人、勘察设计人员和地县林检局技术干部。

（四）喷雾装置准备：应在施药开始前或设备维修后或变换施药方法对喷洒设备进行校准。

①调节喷头：为使每架次载药量按设计喷洒量正好喷完，在地面用清水进行试喷，根据对喷药装置调查情况及试喷结果，经计算，调整喷头使喷洒量符合规定。

②飞机试喷：选择用高锰酸钾液体进行试喷，通过飞机试喷验证喷药质量是否满足设计要求。

③喷洒质量的测定：

a.有效喷幅测定。取白色氧化镁均匀覆盖的载玻片 50 片，在喷幅带与航向垂直方面由中心向两边每隔 2m 的林间空旷地按顺序放一片载玻片，飞行喷药一定时间后，收集玻片，检查上面的雾滴数，一般每平方厘米有 10—30 个药滴即为有效，测定有效的喷幅宽度。

b.雾滴大小测定。用显微镜检查每片玻片 20—30 个雾粒的大小（用经镜台测微尺校定的按目测微尺量出雾滴大小）。按玻片顺序分别记录测量结果，实际雾滴直径必须乘以扩正系数（测量出雾滴直径为 50—100μm，雾滴大小均匀度一般大于 0.67 为雾化性能良好）。

c.雾滴密度和分布变异率的测定。结合氧化镁玻片测定有效喷幅的同时，对密度进行测定，记录每平方厘米面积上的雾滴。根据最高雾滴密度、最低雾滴密度和平均雾滴数，计算雾滴密度分布变异系数百分率，如果最高雾粒密度与最低雾滴密度的分布变异率差别越少，反映雾滴分布愈均匀，喷洒质量愈好。

7、人工补防：对于障碍物周边飞机无法飞行作业的区域，使用25%甲维•灭幼脲悬浮剂1500倍液进行地面人工机械补防措施。飞防区作业出现的漏防区或防治效果未达到设计要求的地块，应及时进行飞行作业补防。

8、喷雾施药结束后的善后工作

（一）机具和个人防护设备的清洗

喷雾作业结束后，飞机和喷雾机具的内部和外表面都必须在田间进行清洗，清洗所得到的废液应该喷洒到该农药登记注册的作物上。常规喷雾作业结束后，喷雾系统的清洗方法建议采用“少量多次”的办法，即每次用少量清水清洗3-4次。如果喷洒超低容量油剂，就不能用清水清洗，必须要用适当的、被推荐的溶剂来清洗喷雾系统。对环境没有影响的药液箱清洗废液可以喷洒到荒地上，或者收集起来焚烧处理。个人防护设备在使用后也必须彻底清洗，晾干后远离其它物品，贮藏在通风良好的仓库中。

（二）剩余喷雾药液的处理

废弃农药的来源包括剩余的稀释药液以及残剩的未使用的农药制剂，都需要进行处理。稀释药液应人工喷洒在该农药登记注册的作物上，未使用的农药制剂应运输到药剂库房存放。在运输过程中，废弃的农药必须有牢靠的包装以及清晰的标签。

（三）农药废弃包装容器的处置

处置前必须用清水漂洗三次，每次加入容器容积20%的清水。清洗后的容器可深埋、焚烧或者交给登记注册的农药废弃物处置中心处理。深埋前，要把容器刺破或者压碎。深埋地点必须要远离水源地。深埋坑的位置以及深埋包装容器原来包装农药的名称都必须要记录在案。焚烧可选择焚烧炉或荒地，并对焚烧后的残留物进行深埋。

（四）机具的保养和维修

喷雾作业完成后，对喷雾系统的内部和飞机的外表面都必须彻底冲洗，对所有机具进行检查、维修和保养，并按规定存放。

（五）警示标志

喷雾作业结束后，应该根据农药标签上的建议，立即在处理过的地块周围树立警示标志。对于喷雾前得到警示的人员，应该告知他们喷雾作业已经结束。警示标志应该告知人们地块已经进行过的处理，以及可再次进入地块的建议时间。当不再需要时应该把警示标志去掉。在警示标志规定的时间内，家畜不得进入喷雾处理的地块。2、防治时间：结合往年虫害发生情况和气象资料，根据监测调查数据，确定苹果蠹蛾越冬代成虫羽化高峰期，再向后推迟10天（幼虫孵化高峰期），即为核桃园防治的最佳时间，进行飞机防治。

- 9、飞机作业时间：2020年4月—2020年5月（如因天气或其它原因不能实施，作业时间将进行顺延）

10、飞行作业安全保障由中标单位负责。

11、飞机停机及夜间安全保障由中标单位负责。

12、飞机航油运输和储存以及安全保障由中标单位负责。

13、农药加药由中标单位负责。

三、货物质量标准

1、提供的设备材料应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

3、提供的设备材料，其品牌、规格、型号须经采购人最终书面确认，并附有设备材料原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

4、保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，投标单位须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

四、验收方式及质保期

1、验收标准：必须达到国家或自治区验收规范合格标准。

2、验收工作原则上由采购单位组织进行，验收合格后在验收报告单上签字盖章，对采购人采购文件中技术要求及中标单位投标文件中技术承诺进行核对验收，对不符合要求的予以退货并索赔损失。

3、农药质保期： 2年

五、其他服务

中标单位为采购人提供下述免费服务：

1、培训操作维护人员；

2、凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

- 合同协议

合 同 协 议

（仅供参考）

项目名称:                       .

项目编号:                       .

甲 方:                         .

乙 方:                         .

签订日期：      年    月    日

（甲方）所需     (项目名称)     以公开招标方式进行采购，最终招标采购结果确定           （乙方）为中标单位。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、 诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、投标文件

3、中标通知书

4、标准、规范及有关技术文件，图纸

5、其他合同文件。

二、服务范围

1、服务地点：                       .

2、服务内容：                       .

3、作业时间：     年   月   日至     年   月   日

三、甲方责权

1、负责组织人员对合同履行情况和飞防过程监督检查。

2、负责机场安全保卫工作，维护作业现场秩序。

3、负责飞防宣传工作，通知有关单位或个人在飞机作业期间采购相应预防措施。

4、负责为乙方提供飞机起降点和设备停放地。

5、负责组织进行最终防治效果的检查验收。在飞防期间组织科技人员，实行不定期抽检用药和查访飞防情况，发现问题进行通报。

四、乙方责权

从合同生效起，提供的主要服务为：

- 报批空管手续，在最佳防治期前1-2天内将飞机拨到位，并做好设备调试、检修工作。

- 对飞机作业过程中的一切安全问题负责，作业安全问题与甲方无关。

- 根据设计和防治效果检查，对飞行作业出现的漏防区或防治效果未达到要求的地块，及时进行飞行作业补防。

- 严格按照《新疆维吾尔自治区通用航空器喷雾施药防治林业有害生物技术规程》进行作业。

- 遵照甲方要求和监理方要求及时调整作业技术。

- 每天作业结束后，向甲方及监理方提供飞机防治区域、飞防面积、飞防航迹、飞行架次、飞行时间等相关资料。

- 无不可抗拒因素条件下，乙方负责在规定的时间内完成防治任务。

- 确保在约定的时间内完成飞防作业任务。

五、费用结算：最终以甲乙双方签订合同内容为准

- 违约责任：

乙方不能及时完成作业达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方服务费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。

- 补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力

八、本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章后生效，本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，存档壹份。

甲 方（盖章）：                    乙 方（盖章）：

全权代表：（签字）                 全权代表：（签字）

地 址：                           地 址：

邮政编码：                        邮政编码：

电 话：                           电 话：

开户单位：                        开户单位：

开户银行：                        开户银行：

帐 号：                           帐 号：

电 话：                           电 话：

本合同签订时间：  年 月 日        本合同签订时间：  年 月 日

附件：投标书格式

- 第六章  投标文件格式

正本

（项目名称）

招标文件编号：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

年        月        日

第一部分

经济报价部分

- 投   标   书

招标人：             ：

我们收到你们的           招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。单价总和报价¥：人民币            元（用阿拉伯数字书写），大写：              。明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后30天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年    月    日

- 开标一览表

投标人名称：

### 项目名称：

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 交货时间 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |

投标单位：（法人公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 报价明细表

招标文件编号：

| 序号 | 货物名称及规格 | 品牌、规格型号、产地 | 材料性能或等级 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

投标单位：（法人公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 正常使用一年的备品备件及专用工具分项价格表

招标文件编号：        号

设备名称：

| 序号 | 备品备件及专用工具名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制。

第二部分

商务部分

## 投标方的资格声明

招标人：            ：

关于贵方        年      月      日发出的                  项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。本投标方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称：                            （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

- 投标单位简介

投标人自行编制

附：投标人单位相关资质证件

- 出具法人营业执照函

招标人：            ：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位名称：                                 （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

投标单位名称：                       （法人公章）

日期：     年    月    日

法定代表人授权委托书

招标人：            ：

（投标单位名称）法定代表人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

投标单位名称：                   法人公章

法定代表人签字或盖章：

日期：       年   月    日

被授权人姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

需附：法定代表人（或授权代表）、被授权人身份证复印件，格式如下。

被授权人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件背面

被授权人身份证复印件背面面

后附：被委托人需提供社保部门出具最少近叁个月的社保缴纳证明（社保缴费凭证及个人明细表）

## 、具有通用航空喷洒及农药销售的独立法人或其他组织（需提供营业执照、通航经营许可证、商业非运输航空运营人运行合格证即农林喷洒证明以及农药经营许可证）

## 、近三年来无飞行事故（如坠机、侧翻、人员伤亡等，提供承诺书加盖鲜红公章）、近三年内在飞防作业中无药害及次生灾害事故（提供承诺书）

## 机型设备要求：投标人需拥有不少于4架载药量不低于600公斤的直升机（喷洒设备需提供中国民用航空局的适航证书）

## 飞机三证（适航证、国籍登记证、电台执照）以及飞行员执照以及航空器保险

## 5）所投产品的《农药登记许可证》、《农药生产许可证或者农药生产批准文件》、《农药经营许可证》、企业标准。

## 质量保证书

要求：投标人应按所投产品（设备、软件）质量状况实事求是地填写，但不限以下内容：

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故；

2、保证产品在使用功能、技术性能上不发生质量问题等。

3、产品出厂前是否执行检验检测；

4、产品质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；

5、产品质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；

6、投标产品达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；

7、投标人对投标产品承诺的其它事项。

投标单位：

法定代表人签字：

日期：

## 投标人相关证件的证明

1、具有经年审合格的企业法人三证合一营业执照（应具有采购需求相应的经营范围）；

2、财务审计报告（需提供近三年度财务审计报告）及财务会计制度；

（需提供2017年至2019年度财务审计报告）；

3、凡拟参加本次招标项目的投标人，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（经查询尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次采购活动；

4、其他投标人认为有必要的资质文件。

……（招标文件要求和投标人应提供的其他相关证件按上述格式填写）

注：

（1）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（2）所附的资格证明文件的复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，其投标将被否决。

投标人：                                    （盖单位鲜红章）

法定代表人：                                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

- 日期：      年      月    日

## 近二年的业绩表及相关证明

项目名称 ：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附:提供相关证明（中标通知书或合同）

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

售后服务承诺书

投标方：

投标产品：

本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：

1、在接到采购单位通知后，保证在  2 小时内响应，24小时内到达贵单位；

2、如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚；

4、所有配件及服务一年内免费。

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

注：投标人必须按此要求承诺，如未承诺，则视为不响应招标文件要求。

售后服务计划

主要内容包括：

1、具有履行合同设备（产品）的生产、供货组织、运输、安装调试、验收、移交前维护、移交及技术支持、售后服务等能力；

2、技术人员情况；

3、应急时间安排；

4、服务收费标准（质保期后如何收费）；

5、培训计划；

6、其它服务承诺；

7、须在项目所在地有完善的售后服务体系，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（提供相关证明文件且售后服务机构要有与本次招标相关的经营范围；

8、售后服务体系和服务网络、产品销售有无故障运行记录证明。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

质量保证书

要求：

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;

2、保证产品在使用功能、检测精度、技术性能上不发生质量问题等。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

项目经办人签字：

日期：   年   月   日

依法纳税（提供完税证明）

通过国家或国际认证资格证书（提供复印件）

投标人可提供证明货物合格的相关证件证明复印件

投标企业还应提交根据本招标项目要求提供证明货物合格和手续合格的文件及资料：

1、提供部分产品响应招标文件要求的质量检验报告；

2、或能说明投标产品规格型号、性能参数的资料（或能充分证明投标产品质量、技术参数、功能说明、性能指标及产品选型说明等方面其他宣传资料）。

## 投标保证金缴纳凭证复印件

银行缴款凭证复印件

第三部分

技术部分

- 投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；（根据招标文件要求自拟）

2 、对本次投标的详细说明或施工实施方案(投标人视需要自行编写)；（根据招标文件要求自拟）

3 、投标货物的技术参数、配置、功能、样本、图表等；（根据招标文件要求自拟）

4 、投标货物和服务的质量保障（证）措施及技术支持等；（根据招标文件要求自拟）

- 提供主要原材料的产地及厂家信息（根据招标文件要求自拟）

- 其他检测报告和技术资料：（根据招标文件要求自拟）

- 售后服务体系和服务网络、产品销售有无故障运行记录证明。

- 技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日