新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务

采购编号：KY-CGFW2025012

- 竞 争 性 磋 商 文 件

采购单位：新疆维吾尔自治区气象局

采购代理机构：新疆楷源工程项目管理有限责任公司

二〇二五年六月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 参加磋商供应商须知	5

第三章 磋商响应文件的编制、递交	13

第四章、 磋商、评审、确定成交供应商	17

第五章、评定成交方式和标准	25

第六章  采购货物需求清单	27

第七章  合同格式及合同条款	35

第八章、 磋商响应文件格式	55

- 第一章 竞争性磋商公告

新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务

竞争性磋商公告

项目概况 新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务的潜在投标人应在政采云平台线上方式获取招标文件，并于2025年7月11日11：00（北京时间）前（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：KY-CGFW2025012

项目名称：新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务

项目采购方式：竞争性磋商

预算金额： 96万元

最高限价： 96万元；

标项名称: 新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务

数量:1

预算金额（元）: 96万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括但不限于人工影响天气作业装备升级改造、人工影响天气地面作业安全能力提升、人工影响天气指挥能力建设的施工阶段、竣工阶段过程造价咨询服务，即施工过程造价咨询及竣工结算审核服务。具体工作包括但不限于：

- 工程量清单及招标控制价编制：按照施工图纸和技术规范，精准编制工程量清单和招标控制价，确保清单描述准确、完整，控制价合理；

- 2.施工阶段造价控制：全程参与目建设，重点是工程进度款审核，对工程变更、现场签证进行造价分析和审核，及时提供造价控制建议，动态监控项目成本；

- (1)工程变更（签证）审核：严格按照法律法规、招标文件及合同等文件相关约定，采用科学合理的计算方法对工程变更（签证）进行审核，包括但不限于对变更（签证）工程量、单价等审核并出具审核报告。

- (2)进度款支付审核：根据合同等文件相关约定，对各服务单位以及总承包单位进度款支付进行审核，包括对支付的合理性、项目进度的真实性、资料的完整性、价款的准确性等审核，并出具进度款支付审核报告。

- 3.竣工结算审核。对工程竣工结算进行全面的审核，包括但不限于收集完整的建设资料并对其真实性、完整性、合法性予以评判，对工程量、单价等审核，并组织与送审单位进行核对，对建设过程中变更（签证）、进度款等资料的完备性、合法性、准确性进行审核，并出具竣工结算审核报告，配合业主完成工程审计。

- 4.协助招标人协调解决建设过程中各参建单位的合同价款争议问题等，做好索赔审核。

- 5.其他相关的造价咨询工作。

- 6.具体技术要求详见招标文件

备注：/

项目施工工期：项目暂定2025年7月15日开工，2026年12月31日前完成全部建设内容（具体开工日期以招标人或监理人书面通知为准）。
    服务期限：自签订合同之日开始至项目竣工达标投产验收、竣工结算完成为止。

注：项目开工、停工、复工、完工日期以招标人书面通知为准，同时若因政策调整、接入系统变化和招标人投资决策等原因，导致项目提前完工、工期延长、项目中止缓建、终止取消等情况承包人应无偿响应招标人要求，所产生的全部费用包含在投标总价中。

本项目否接受联合体投标；

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效合法的营业执照；

（2）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年6月30日至2025年7月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：线上方式获取。

3.获取方式：投标人登录政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取招标文件菜单中选择所要获取招标文件的项目，申请获取招标文件。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月11日11：00（北京时间）

2.投标地点：政采云平台

开标时间：2025年7月11日11：00（北京时间）

开标地点：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.本项目实行全流程电子招投标；

- 2.各投标单位在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标单位，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标单位自行承担。有意向参与电子开评标的投标单位，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

- 3.投标单位将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标单位自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标单位自动弃标。

- 4.投标单位在开标前应准备好电脑以及制作加密电子投标文件所使用的CA锁。电脑须提前配置好浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）。

- 5.在投标截止时间前,投标单位应将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

- 6.投标单位应①投标截止时间前一小时在系统进行在线签到；②30分钟内完成在线解密；③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章；④开标结束后，请及时进入“网上报价”页面，等待最终报价通知。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名 称：新疆维吾尔自治区气象局

- 地 址：新疆乌鲁木齐市天山区建国路327号

- 联系方式：15276659080

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：新疆楷源工程项目管理有限责任公司

- 地　址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路530号天康大厦3楼

- 联系方式：13040585578

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：孔圆甜、袁莉、焦伟丽

- 电　话：13040585578

- 参加磋商供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | KY-CGFW2025012 |
| 2 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务 |
| 3 | 联系方式 | 1.采购人信息 名 称：新疆维吾尔自治区气象局 联系方式：15276659080 2.采购代理机构信息 名 称：新疆楷源工程项目管理有限责任公司 项目联系人：孔圆甜、袁莉、焦伟丽 联系方式：13040585578 |
| 4 | 资金落实情况及资金来源 | 资金落实情况：已落实 资金来源：中央和自治区本级资金 |
| 5 | 最高限价 | 最高限价：96万元 |
| 6 | 服务期限及服务地点 | 服务期限：自签订合同之日开始至项目竣工达标投产验收、竣工结算完成为止 服务地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市气象局、克拉玛依市气象局、吐鲁番市气象局、哈密市气象局、昌吉回族自治州气象局、博尔塔拉蒙古自治州气象局、巴音郭楞蒙古自治州气象局、克孜勒苏柯尔克孜自治州气象局、伊犁哈萨克自治州气象局、塔城地区、阿勒泰地区、和田地区、阿克苏地区以及喀什地区，共14个地（州、市）气象局及其县（市、区）气象局 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业 3.本项目的特定资格要求： （1）具有有效合法的营业执照； （2）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动； （3）本项目不接受联合体投标； |
| 10 | 信用情况 | 投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动； |
| 11 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金金额：壹万玖仟元整（￥19000.00元）； 投标保证金银行及帐号： 收款账户名称：新疆楷源工程项目管理有限责任公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司塔城分行 银行账号：30190001040008599 注：以非现金形式的电汇、网银支付方式、保函等由供应商的基本账户汇出(个体工商户除外)提交，投标保证金交款单据上须备注“KY-CGFW2025012”字样。保证金于投标截止日之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳保证金,投标文件将被拒绝评审。 |
| 13 | 投标保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 14 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 15 | 投标文件格式 | - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。 2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 16 | 投标文件的份数 | 1、一份电子加密标书 (“.jmbs”格式），一份备份标书文件 (“.bfbs”格式） 。 2、前三名中标候选人请于中标公告发布之日起3日内提供纸质投标文件二份至招标代理机构。中标人可采用邮寄方式提供纸质版投标文件（收件地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路530号天康大厦3楼，收件人：孔圆甜，电话：13040585578，请用顺丰快递其他快递不接受)，费用自行承担。 |
| 17 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标单位需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待招标代理机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.投标单位未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.投标单位成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 2.备份投标文件：投标单位在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：1603031371@qq.com，接收人：孔圆甜，电话：13040585578)，“备份投标文件”由投标单位自愿提供，招标文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：投标单位可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX公司备份投标文件”，加密密码由投标单位自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议投标单位提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标投标单位仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 投标文件递交截止时间 | 2025年7月11日11：00（北京时间） |
| 19 | 开标地点 | 政采云平台 |
| 20 | 付款方式及币种 | 1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：合同签订后甲方于10个工作日内向乙方支付中标金额的60%，项目结算审核完成后甲方于10个工作日内向乙方支付中标金额的40%。每笔款项支付时乙方应向甲方提供等额的发票 |
| 21 | 招标代理服务费 | - 收费参照《发改办价格〔2003〕857号》文件、发改委〔2011〕345号通知要求 - 代理报酬的支付时间：中标结果公示期满2个工作日内结清招标代理服务费 3、领取中标通知书的时间：结清招标代理服务费后1日内领取中标通知书 |
| 22 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 23 | 评标小组成员的组建及评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建评标小组成员共3人组成，专家评委 3人。 小组确定方式：政采云平台抽取3人。 |
| 24 | 履约担保 | / |
| 25 | 采购人认为应该补充的其他内容 | （1）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 （2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，优先推荐其作为中标候选人；评分得分相同且报价相同的，通过随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项目不适用） |
| 26 | 其它要求 | - 本次竞争性磋商采用两轮报价评定成交方式； - 第一轮磋商结束后所有合格的供应商按照要求做出最终一轮报价，时间为30分钟，若供应商在规定的时间内未按要求对最终一轮做出报价的，视为放弃本次投标，为无效供应商。 |
| 27 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

## 一、说明

1.适用范围：

1.1本磋商文件仅适用于新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务的采购。

1.2磋商依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）及有关法律、法规等。

2.定义：

2.1 “采购人”系指：新疆维吾尔自治区气象局。

2.2 “采购代理机构”指：新疆楷源工程项目管理有限责任公司。

2.3 “供应商”系指具备资格并响应磋商文件要求提交响应文件的法人，供应商若成交，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.4 “磋商文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “响应文件”系指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

2.6“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

2.7“服务”系指合同文本、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件规定，成交供应商完成应承担的所有工作并提交相关成果资料。

2.8“工程”系指供方根据合同规定须向采购人提供的永久或临时工程。

2.9凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。

2.10.本文件及本合同的货币单位为人民币。

3、采购范围及服务期

3.1.采购需求：包括但不限于人工影响天气作业装备升级改造、人工影响天气地面作业安全能力提升、人工影响天气指挥能力建设的施工阶段、竣工阶段过程造价咨询服务，即施工过程造价咨询及竣工结算审核服务并提供详细的纸质及电子版工作底稿。咨询人应配合后续跟踪审计工作，直至项目顺利通过竣工结算审计。（含磋商文件及第六章采购需求全部内容。）

3.2.合同履行期限：项目施工工期：项目暂定2025年7月15日开工，2026年12月31日前完成全部建设内容（具体开工日期以招标人或监理人书面通知为准）。
    服务期限：自签订合同之日开始至项目竣工达标投产验收、竣工结算完成为止。

4、合格供应商资格要求

4.1详见第一章“竞争性磋商采购公告”中的供应商资格要求。

5、政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、参与磋商费用

6.1供应商应承担所有与磋商准备和磋商有关的全部费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构无义务和责任承担供应商所发生的一切费用。

6.2供应商在磋商准备、实地考察和磋商的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由供应商自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

8、磋商文件的约束力

8.1供应商若成交，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。是采购人与成交供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

- 第三章 磋商响应文件的编制、递交

- 9、磋商文件的组成

9.1 本磋商文件是新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务磋商程序、合同文本进行说明。磋商文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  磋商响应文件的编制、递交

第四章  磋商、评审、确定成交供应商

第五章  评定成交方式和标准

第六章  采购服务需求清单

第七章  合同格式及合同条款

第八章  磋商响应文件格式

9.2 磋商文件以中文编印，以中文文本为准。

9.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若成交履行合同有关的一切情况。

9.4采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

- 10、磋商文件的澄清

10.1 供应商对磋商文件如有疑问，可要求澄清，应按磋商文件规定的时间前在政采云平台上提出，采购人和采购代理机构将视情况在政采云平台上予以澄清，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源，答复一经发布将视为已经通知所有潜在投标供应商，请各投标供应商及时关注相关信息。

10.2 如果上述答复涉及对磋商文件的修改或补充，则它将被视为磋商文件的组成部分。凡原先所发磋商文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

10.3供应商在递交响应文件截止日期5日前未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

- 11、磋商文件的修改和补充

11.1在递交响应文件截止日期5日前的任何时候，采购人可主动的或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充磋商文件，采购代理机构将对修改和补充的内容在政采云平台上发布，修改和补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改和/或补充，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间5日前，在政采云平台上通知所有领取磋商文件的每位供应商，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

- 12、响应文件的编写

12.1供应商必须详细阅读磋商文件的章、节、条款、格式等所有内容，按磋商文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对磋商文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本后编制响应文件。

- 13、响应文件的语言及计量单位

13.1 响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关磋商的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

13.2 除在磋商文件的项目采购需求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

- 14、响应文件的组成（投标现场无需递交纸质版投标文件）

15、响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照磋商文件要求提供相关的证明资料：

一、投标文件封面

二、资格审查资料

三、商务技术文件组成

特别说明：

上述各种证件、证书的原件的扫描件，供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的磋商资格，若成交的，取消其成交资格。

- 16、响应文件格式

16.1供应商应按磋商文件提供的格式及商务报价说明完整地填写所提供的合同项目内容、单价以及合价等内容。

- 17、商务报价

17.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同设备与服务，以及合同文本、技术规范及标准、项目采购需求及本磋商文件约定的所有费用的总和。

任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本和项目现场情况，若成交，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期延长申请。

商务报价中不得包含合同文本、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件要求以外的其他内容，否则，在评审时报价不予核减，若成交，在授予合同或结算时，采购人有权将此部分费用从成交价或合同文本中扣减。

17.2商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）完成新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务应承担的所有工作。

（2）供应商根据对本磋商文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同文本的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内项目的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

17.3供应商应按照磋商文件所附的格式完整地填写开标一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

17.4供应商若成交，不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整的要求将被认为是非响应而予以拒绝。

18、商务报价货币

18.1开标一览表和响应文件中的所有报价一律使用人民币（RMB）填报。

19、供应商资格证明文件

19.1 供应商必须提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。

20、提供的服务内容符合磋商文件规定的技术响应文件

20.1 供应商须提交证明其拟供设备或服务符合磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分；

20.2供应商应逐条对磋商文件、项目采购需求、合同文本等进行仔细阅读，提出自己提供的设备和服务是否对其做出了实质性的响应。

21、响应文件有效期

21.1响应文件有效期为递交响应文件截止之日起60天（日历日）。供应商的响应文件有效期比规定的有效期短的，将被视为非响应而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长其有效期，这种要求与答复均应以书面形式。供应商拒绝延长的，其响应文件失效。同意延长有效期的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

22、响应文件的签署及规定

22.1所有响应文件均为明标。

22.2 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作；投标文件应根据格式要求在需要盖章和（或）签字的地方进行签章和（或）签字；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

22.4 采购人概不接受电报、电传、电话、邮寄以及电子邮件等方式的磋商。

23、迟交的响应文件

23.1 投标截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

24、响应文件的递交、修改和撤回

24.1 供应商在提交响应文件后可在截止时间前对其响应文件进行修改或撤回，但采购人须在截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有法定代表人或经有效授权的委托代理人签字或盖章。

24.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应按第22条和第23条规定进行编写、标记和递交，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。

24.3截止时间之后，供应商不得对响应文件做任何修改。

24.4 供应商不得在截止时间起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

25、递交响应文件

25.1供应商应按本供应商须知前附表中规定的时间及地点递交响应文件。

- 第四章、磋商、评审、确定成交供应商

26、磋商会议

26.1采购人在本供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商会议。

26.2本次竞争性磋商采用不见面方式。

26.3磋商会议由采购代理机构组织并主持。

26.4在磋商过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由磋商小组认定其有效性。磋商小组认定的无效响应文件将不进入磋商、评审阶段。

27、磋商小组

27.1磋商小组成员组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规规定组建，由评审专家组成。磋商小组将负责对供应商提交的响应文件进行磋商、评审，确保磋商、评审过程公正、合法、保密，并向采购人推荐成交候选供应商。

28、磋商

28.1磋商小组所有成员集中与单一供应商在政采云平台分别进行磋商。供应商所作的重要答复均应以书面形式予以补充，并经法定代表或授权人签署，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力，但不得对磋商内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

28.2在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。同时通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

28.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表授权书。

28.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、设备/服务要求的，磋商小组在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

28.5磋商文件不能详细列明采购标的的技术、设备/服务要求，需经磋商由供应商提供最终整修方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的整修方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

28.7磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠任何外部证据，但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

28.8如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上响应。

29、评审

29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商响应文件和最后报价进行综合评分。

29.2磋商小组将对实质性响应磋商文件的响应文件进行详细评审和比较。对设备、服务、价格等进行比较，并与磋商文件、项目采购需求和采购人的实际需要进行比较和评价。

29.3商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

29.4磋商小组将按第29.3条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

30、响应文件的澄清

30.1为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组在评审过程中有权随时请供应商对其响应文件进行澄清，供应商对澄清问题的答复应有法定代表或委托代理人签字或盖章，但不得寻求、提供或允许对最后报价或响应文件中的其他实质性内容做任何更改。

30.2供应商法定代表或委托代理人在评审过程中应保证随时接受磋商小组质询。若供应商法定代表或委托代理人因故不能接受质询，其响应文件仍有效，但应视为供应商已默认磋商小组对缺席的质询所作出的结论。

30.3 磋商小组允许供应商通过澄清答复修正其最后报价中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规范的地方，但这些修正不能影响任何供应商的相关名次排列。

30.4如果供应商在响应文件中未对磋商文件、技术规格及标准、项目采购需求、合同主要内容等提出偏离意见或澄清，将视同供应商同意上述文件的全部条款和要求。

31、重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能、供货及服务期等，或者实质上不满足磋商文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

32、无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由磋商小组评审后按无效响应文件处理：

32.1供应商的商务报价高于采购项目预算；

32.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

32.3出现重大偏离的；

32.4对磋商文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

32.5《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规及磋商文件明确规定可以作无效响应的其他情形。

33、评审标准

33.1本项目评审采用综合评分法，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

33.2响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。响应文件初审由磋商小组根据各供应商响应文件进行评审，未通过初审的供应商其响应文件将按照无效磋商处理。

33.2.1资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（1）磋商小组根据评审办法规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

（3）磋商小组应逐项对照资格性检查要求所提交的相应证明文件。

（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

33.2.2符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

磋商小组根据评审办法规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

33.3澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，并由其法定代表或委托代理人签字或盖章，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

33.4比较与评价。磋商小组按磋商文件中规定的评审标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

33.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

33.6评审分值：总分值为100分，其中价格分值为10分，其余部分（技术及商务）分值为90分。具体评审评分内容详本磋商文件”第五章、评定成交方式和标准（综合评分法）”

33.7推荐成交候选供应商

33.7.1各供应商的评审得分由高至低排序，评审得分排列前3名的供应商被推荐为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐第一名中标候选人。

33.7.2评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

34.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

34.9采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商及有关规定确定成交供应商。

35、采购人依法接受和拒绝任一或所有供应商的权力

采购人保留确定成交供应商之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有供应商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

36成交通知书

36.1在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后5个工作日内确定成交供应商

36.2采购人确定成交供应商后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序在成交供应商确定后2个工作内公告成交结果，公告内容合法，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书一经发出即发生法律效力。

36.3《成交通知书》将是合同的组成部分。

37、纪律与保密事项

37.1凡参与磋商工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关磋商的其他情况。

37.2领取本磋商文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以外的任何用途。由采购人向供应商提供的图纸、技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

37.3供应商不得与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与磋商或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与磋商。供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

37.4供应商不得在磋商过程中互相串通、结盟、损害磋商的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当磋商。扰乱磋商市场，破坏公平竞争原则。如供应商在磋商过程中互相串通，一经查实，将取消磋商资格。

37.5 磋商之日起至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和成交候选人的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

37.6从磋商之日起至授予合同期间，供应商试图向磋商小组、采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

37.7除供应商被要求对响应文件进行澄清外，从磋商之时起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与磋商小组、采购代理机构以及采购人联系。

37.8成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释，未成交供应商不得向磋商小组或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

- 38、授予合同标准

本采购项目的采购合同将授予按本须知确定成交供应商。

- 39、签订合同

39.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起7日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商不得要求订立背离本响应文件合同文本等响应文件实质性内容的其他协议。

39.2成交通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件（含修改文件或补充文件）及答疑纪要等，均为签订合同的依据。

39.3采购人如不按磋商文件及相关法律规定与成交供应商签订合同，或者采购人、成交供应商签订背离合同实质性内容的协议，由监督管理部门责令其改正。

39.4成交供应商如不按磋商文件及相关法律规定与采购人签订合同，则按违约处理，采购人将有权取消成交供应商资格，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

39.5成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一名候选人为成交供应商，并组织重新选定的成交供应商和采购人签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

39.6未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还.

- 40、合同的签订准则

- 40.1合同签订必须由采购人、成交供应商双方法定代表或其委托代理人签署并加盖法人公章后方能生效。

- 40.2合同转包（实质性要求）

- 本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 40.3补充合同

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 41询问、质疑、投诉

- 41.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 41.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

41.3供应商认为采购文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对采购过程和采购结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

41.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。

41.5质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

41.6质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》，两范本指供应商提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交投标文件或响应文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

41.7质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

41.8采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

42、投诉

42.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

42.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

43、诚实信用

供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标或成交处理。

44、义务、工作纪律

44.1磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

44.2评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

- 第五章、评定成交方式和标准

一.综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

4.本次竟争性磋商采用两次报价评定成交方式。

综合评分细则表：

1.资格性审查:

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 供应商应为中小微企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |  |  |  |  |
| 2 | 具有有效合法的营业执照； |  |  |  |  |
| 3 | 法人代表或其委托代理人身份证复印件，提供有效的法定代表人资格证明书或法人代表授权委托书； |  |  |  |  |
| 4 | 投标人需提供上一年度（2024年度）的财务审计报告或开标日前三个月内银行出具的资信证明。审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表加盖会计师事务所公章页； |  |  |  |  |
| 5 | 投标人需提供近六个月内任意一月份投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证及税务缴纳有效票据凭证； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动； |  |  |  |  |
| 7 | 投标保证金凭证； |  |  |  |  |
| 8 | 提供反商业贿赂承诺书； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 报价是否高于设定的采购预算价的； |  |  |  |  |
| 2 | 是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照招标文件要求编写； |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人所报服务期限是否满足招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 8 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 9 | 投标人是否有违反招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |  |  |

2.1评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

2.2如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

2.3投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议.

- 2.4只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- 3、商务技术经济打分表

| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）商务部分30分 | 类似项目业绩 | 10 | 投标人近三年（2022年7月1日-至今）完成的相关业绩，每一项类似业绩得2分，满分10分； 提供：合同主要信息扫描件（合同封面（或合同首页）、合同范围页或清单页或主要技术要求（参数）页、签字盖章页等）、结算审核报告的关键页（三方或多方结算审核报告的盖章页/或是反应多方共同达成结算审核结果的意见页）等证明业绩真实性的相关内容；注：提供不全或不提供的不得分。（企业业绩与项目负责人业绩可为同一业绩） |
|  | 项目负责人 | 10 | 具备中级工程师及以上职称，且具有一级注册造价工程师资格证书（土木建筑工程专业或者安装工程专业），本单位注册，且在有效期内，近3年至少1项造价咨询服务负责人业绩； 提供：一级注册造价工程师资格证书、中级及以上职称证书、业绩相关证明材料；（业绩证明材料需体现负责人名字）； 注：提供不全或未提供的不得分，投标文件中拟参加的所有人员必须提供近六个月内任意一月份的社保缴纳证明材料。 |
|  | 管理人员配置 | 10 | 针对本项目配置人员，除项目负责人以外，每增加一名一级注册造价工程师（土木建筑工程专业或者安装工程专业），本单位注册，且在有效期内得5分，最多得10分； 提供：一级注册造价工程师资格证书； 注：提供不全或未提供的不得分，投标文件中拟参加的所有人员必须提供近六个月内任意一月份的社保缴纳证明材料。 |
| （二）技术部分60分 | 总体构思 | 9 | 根据供应商提供的方案进行综合评审，方案包含以下2部分要素： ①指导思想；②造价管理工作目标（包括施工过程造价咨询服务）。以上内容全部内容满足需求的得9分，每缺少一项扣4.5分。每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣 1 分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述 规范、含义准确。2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现错误、内容涉及适用的规范及标准（方法） 出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |
|  | 造价审计咨询服务方案 | 21分 | 根据供应商提供的方案进行综合评审，方案包含以下 7 部分要素： ①造价管理工作范围和任务；②造价管理依据；③造价管理工作程序；④造价管理方案；⑤投资控制方法；⑥合同管理及协调； ⑦现场管理及协调。以上内容全部内容满足需求的得 21 分，每缺少一项扣 3 分。每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣 1 分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述 规范、含义准确。2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现错误、内容涉及适用的规范及标准（方法） 出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |
|  | 服务进 度管理 及成果 质量控 制措施 | 10分 | 根据供应商提供的方案进行综合评审，方案包含以下 5 部分要素： ①服务进度满足服务期限；②满足总进度计划的要求；③成果质量控制服务的过程中有关键节点质量把控方案；④成果报告文件能够提供完整；⑤文档的质量控制明确的。以上内容全部满足需求的得10分，每缺少一项扣2分。每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述 规范、含义准确。2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现错误、内容涉及适用的规范及标准（方法） 出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |
|  | 管理制度 | 16分 | 根据供应商提供的方案进行综合评审，方案包含以下4部分要素： ①人员考核制度；②业务操作规程；③签字盖章规范，逐级审核要求，工作底稿质量要求制度；④档案管理制度。以上内容全部满足需求的得16分，每缺少一项扣4分。每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述 规范、含义准确。2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现错误、内容涉及适用的规范及标准（方法） 出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |
|  | 服务承 诺保证 | 4 | 对服务的保密承诺、质量承诺、廉政承诺、履约承诺，每提供一项得1分，最高得4分，未提供不得分。 |
| （三）价格部分（10分） |  | 10 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。 |

价格评分方法：满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。

- 三、投标文件的澄清和补正

1．澄清、说明或补正的形式

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标单位在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标单位澄清、说明或补正时间为20分钟。

1.2投标单位的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标单位主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

1.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请投标单位保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

2．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

2.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

2.6 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

2.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标单位确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如投标单位拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

- 四、比较与评价

1.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

1.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。

1.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素、偏差表等，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，在政采云系统上录入，系统自动计算得分。

3)最终汇总表中商务技术评分表各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

- 五、推荐中标候选人

- 1.中标候选人

- 评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

2.无效投标条款

- 2.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

- 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

- 所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

2.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(4)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(5)投标人超出营业范围投标的；

(6)联合体投标未提交联合体协议的；

(7)被暂停营业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(11)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(12)投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

(13)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

(14)投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

(15)招标文件规定的其它无效投标情形。

2.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(8)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(9)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(10)招标文件规定的其它无效投标情形。

2.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

(4)在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

(5)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(6)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(8)招标文件规定的其它无效投标情况。

第六章  采购需求

一、总体要求

1、服务范围和内容

包括但不限于人工影响天气作业装备升级改造、人工影响天气地面作业安全能力提升、人工影响天气指挥能力建设的施工阶段、竣工阶段过程造价咨询服务，即施工过程造价咨询及竣工结算审核服务并提供详细的纸质及电子版工作底稿。咨询人应配合后续跟踪审计工作，直至项目顺利通过竣工结算审计。

详细内容包括但不限于：

1.1施工阶段：

（1）按照相关工程建设管理办法要求，在施工单位提交完整竣工结算资料后，建设方、造价方与施工单位在结算结果达成一致意见后，28天内出具竣工结算报告。

（2）建立施工过程造价管理工作机制，审核有关工程预付款支付、设备材料款项结算、进度款结算、变更签证和索赔价款等相关工作，为建设单位提供造价控制方面的咨询意见。

（3）按招标人要求编制工程用款计划书及总体投资计划（须按年度分解到月）及相关的文字报告说明；按招标人要求编制年度采购计划及填报投资统计月（年）度报表。协助招标人完成年度投资计划编制、并分解至月投资计划；协助招标人完成月度投资统计系统的填报。

（4）从造价、项目的功能要求、质量和工期方面审查工程变更方案（重大设计变更应给出建议），并在工程变更实施前与招标人、承包商依据承包合同共同协商确定工程变更的价款。

（5）对监理审核后的月度完成工程量及月度工程进度款进行审核并签字。

（6）依据施工承包合同及参与工程建设各方提供的资料，提出处理有关工期、质量、进度和设计变更（含变更设计、材料代用和设备现场消缺）等的建议，负责协助招标人提出有关费用索赔与反索赔事宜及索赔与反索赔复核的建议。

（7）对施工期间发生的设计变更、现场签证、另委工程、材料代用、设备现场消缺的工程量进行统计和费用核算、向招标人提出建议。建立设计变更、现场签证等统计台账，参与项目重大设计变更论证并提出建议并对重大设计变更按照要求完成施工图预算的编制和工程价款的建议。

（8)统计核对施工图工程量，配合招标人复核每月完成的实际工程量，并对成型钢筋总量进行重点审查，并及时与批准概算、工程量清单进行对比分析，每月出一份工程量对比分析报告。对发生的重大工程量差提请设计单位复核。

（9）建立施工过程造价管理工作机制，复核有关工程预付款支付、材料款项结算、进度款结算、变更索赔等相关工作。对招标人在施工过程中遇到的有关计价和造价控制方面的问题及时提出建议和解决办法，并提供相应的测算和分析资料；协助委托方处理合同中有争议的问题，处理工程施工中的索赔与反索赔。

（10）按项目单位与承包商签定的施工合同及施工图纸，审核工程结算价款，对甲供材工程量进行计算与核实，及时完成工程建设过程中的阶段性结算工作。

（11）编制附属及零星项目施工图预算，及时完成附属及零星项目施工合同结算价款审核并签字。

（12）按照项目的要求，完成建筑及安装工程主要工程量的统计及对标工作。建立工程施工、设备、材料等合同台账，并负责做出动态实施投资对比分析工作。

（13）根据招标人要求，每季度出具项目造价分析报告。

1.2工程结算：

（1）按本标段合同要求，完成施工图概算量（或施工图量）的计算；

（2）根据本标段的合同特点，制定本标段的结算细则；

（3）审核经工程管理部门确认的设计变更、设计漏项、现场签证的工程量计算及复核确认工程量的增减，以及代用和标准提高等发生的费用；

（4）根据本标段的合同要求，审核完成本标段的结算，提出费用结算的建议；

（5）对本标段在结算时提出要求增加费用的索赔及反索赔的处理建议，按照合同约定，以公平、公正的原则，提出审核建议并在得到招标人确认后办理；

（6）按照建设方的要求，开展工程竣工结算（包含甲供设备、材料及其他费用的审核、统计、汇总等），处理结算过程中的专业技术事宜，负责与承包单位进行有效的交流沟通。

（7）按照咨询和项目实施进度，分批组织与施工单位进行施工图工程量核对工作，每月不少于一次工程量核对，争取过程中的问题及时解决。并依据工程量核对结果及时调整合同清单工程量，对不及时核对的标段以咨询单位计算结果为进度付款及结算依据。

（8）及时完成进度结算、临时工程及单项工程的竣工结算审查工作。

（9）进行工程竣工结算，编制竣工结算实施细则，处理结算过程中的专业技术事宜，并对工程结算的准确性负责。

（10）按项目单位与承包商签定的施工合同及施工图纸，审核工程结算价款，协助项目单位对甲供材工程量进行计算与核实，及时完成工程建设过程中的阶段性结算工作。

（11）对施工合同约定施工图预算结算项目的结算工作：制定结算原则、依据和价格水平的确定，并由有关方确认；按照各方确认的原则，完成施工图预算的结算审核工作。

（12）负责进行概算、工程项目合同价与工程结算进行对比分析，并按照设备购置费、安装工程费、建筑工程费划分分别进行比较，形成费用增减分析报告。并按建设方的范围和要求，提出重大费用变化的建议，具体按建设方相应最新管理办法执行。

（13）负责撰写整体工程造价咨询报告。并提供造价咨询成果工作底稿（包含电子版和纸质版），全面配合完成咨询业务范围内工程的跟踪审计、竣工结算工作。

(14)造价咨询单位应配合招标人完成工程过程审计、结算审计。

1.3日常管理工作

（1）开展造价对标指标的统计、汇总和分析工作，按招标人要求对项目各阶段进行投资效益测算分析。

（2）进行概算、合同工程量和费用的对比分析，按月编制造价动态分析报告并提出改进意见，具体按相应文件最新管理办法执行。

（3）根据招标人要求，组织开展对招标人工程管理人员的技经专业知识培训、合同交底等活动。

（4）协助招标人根据工程进度完成月（季）度和年度工程进度产值及结算进行审核并签字，并根据工程进度每月末提供下月资金计划、咨询意见建议,；每月末提供下月资金计划、咨询意见建议；

（5）建立施工过程造价管理工作机制，复核有关工程预付款支付、材料款项结算、进度款结算、变更索赔等相关工作。

（6）使用招标人要求的电子软件管理系统进行工程造价管理，根据招标人要求，造价咨询单位提供不少于一套造价软件加密狗，交由招标人保管并使用，在项目造价咨询服务结束后，招标人将加密狗返还投标人；（如有）

（7）每月编制造价咨询工作月报，上报招标人。全面反映项目进度、投资、招标及合同情况、设计变更和现场签证情况、施工图会审情况、施工图工程量与初设概算工程量（招标清单量）对比情况等，为建设单位进行项目管理提供参考。

（8）对招标人在施工过程中遇到的有关计价和造价控制方面的问题及时提出建议和解决办法，并提供相应的测算和分析资料；协助招标人处理合同中有争议的问题，处理工程施工中的索赔与反索赔。

- 对施工期间发生的设计变更、现场签证、另委工程、材料代用、设备现场消缺的工程量进行统计和费用核算、向招标人提出建议。建立设计变更、现场签证等统计台账，参与项目重大设计变更论证并提出建议并对重大设计变更按照要求完成技经指标的校核和工程价款的建议。负责核实有关设计变更及签证，及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量准确和审核完整真实。

- （10）建立施工过程造价管理工作机制，复核有关工程预付款支付、材料款项结算、进度款结算、变更索赔等相关工作。

（11）建立工程施工、设备、材料等合同台账，并负责做出动态实施投资对比分析工作。

（12）配合招标人完成月（季）度和年度工程进度产值及结算审核，并根据工程进度每月末提供下月资金计划、咨询意见建议；

（13）负责按照工程设计图纸统计单位工程施工图设计工程量，配合招标人复核每月完成的实际工程量，并对成型钢筋总量进行(重点)审查。统计核对施工图工程量，并及时与工程量清单进行对比分析，每月出一份工程量对比分析报告。对发生的重大工程量差提请设计单位复核。

（14）依据施工承包合同及参与工程建设各方提供的资料，提出处理有关工期、质量、进度和设计变更（含变更设计、材料代用和设备现场消缺）等的建议，负责协助招标人提出有关费用索赔与反索赔事宜及索赔与反索赔复核的建议。

（15）配合项目全过程及结算造价咨询服务，完成总体的全过程造价工作统筹和统计分析、配合汇总合并本标段的分标概算报表、本标段的概算对比分析报表、本标段的施工图预算报表、本标段的进度款支付报表、本标段的设计变更及现场签证费用报表、本标段的结算审核报表等工作。负责本标段相关的道路、用水、用电等过程及结算造价咨询工作。

（16）完成招标人委托的其他造价咨询服务工作。

二、服务要求

工程造价咨询工作必需满足本项目工程进度及招标人要求。在工程施工期工程量核对及工程结算期间，应委派经验丰富的相关技经专业人员在现场工作（若甲方需要），确保专业齐全，满足工程各项进度。咨询单位根据专业需要现场派驻专业造价人员以配合招标人的日常管理工作（若甲方需要），及时处理工程中有关技经事宜。

工程建设期暂定2025年7月15日开工，2026年12月31日竣工，具体根据工程实际进度情况确定（具体开工日期以招标方通知为准）。

投标人自合同签定之日起按工程总体进度完成阶段性咨询服务工作，且在项目竣工验收合格，施工单位提交完整竣工结算资料后，按照相关工程建设管理办法要求，在建设方、造价方与施工单位在结算结果达成一致意见后，28天内出具竣工结算报告，并直至配和完成竣工结算审计工作。投标人应在上述期限按国家和行业规定及甲方要求完成工程预（结）算及工程竣工结算等编制，负责预（结）算及工程竣工结算等的解释工作。

工程人员配置要求如下：

1.必须保证中标签订合同后至项目竣工结算后，项目有1名土木建筑工程专业造价人员或1名安装工程专业造价人员负责跟踪工程全部过程的造价咨询服务，对所有出具的咨询文件审核并解答所有现场的相关造价问题。

2.咨询成果移交招标人前，禁止投标人的工作人员和施工单位接触，咨询成果移交招标人后，在招标人的组织下，投标人员可以和施工单位进行工程量的核对工作和相关的结算谈判工作。

3.投标人进场后应严格遵守招标人有关安全的规定，一切由于不遵守招标人管理制度而造成的损害及人身伤亡均由投标人自行承担责任。

4.人员配备情况要提供项目的名册，实施过程中人员非必要不得变换。

三、保密要求

投标人须对工作过程中所涉及的技术信息和经营信息等所有资料进行保密。如发生泄密情况，发包方将依法追究其责任。

四、质量保证

1.咨询服务时间及要求

合同签订生效后，根据现场实际需要开始提供造价咨询服务，至完成招标人规定的造价咨询全部服务时间止。

2.咨询服务质量及要求

（1）符合国家和行业对清单计价及施工图预算编制质量要求。应符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设工程造价咨询成果质量标准（CECA）GC7-2012》等国家造价编审规程，并符合工程造价管理办法等相关文件规定。

（2）咨询业务应满足招标人进度要求。

五、其他要求

投标人负有以下责任：

1.投标人在责任期内，应当履行咨询合同约定的义务，因投标人的责任造成招标人的经济损失，应当向招标人进行赔偿（赔偿金＝直接经济损失）。累计赔偿额限定在本咨询合同的合同价以内，但赔偿金与考核费用的合计接近本咨询合同的合同价时，为避免投标人对损失无法赔偿，招标人有权终止本合同。

2.投标人对招标人或第三人提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，投标人应承担责任。

3.投标人向招标人提出赔偿或其他要求不能合法成立时，则应补偿由于该赔偿要求或其他要求所导致的招标人的各种费用的支出。

4.在收到招标人提交完整的图纸、变更单等全部资料后7日内提交阶段性咨询成果，最晚提交咨询成果时间为：月度进度款审核时间最晚不超过4日，变更单、签证单和测算或询价的的资料，最晚时间在接到递交的资料后7日内提供反馈意见。

5.质量保证和内控措施：投标人严格按照《工程造价咨询业务操作指导规程》和《中国注册会计师独立审计准则》的有关要求实施本项目的造价咨询服务。成立以项目负责人为现场负责人，各专业人员参与的组织机构。咨询实施过程中，投标人坚持独立、客观、公正的审计原则，严格执行四级复核制度，为招标人提供“高质高效、公正公平、严谨廉洁”的工程造价咨询服务。

6.咨询成果移交招标人前，禁止投标人的工作人员和施工单位接触，咨询成果移交招标人后，在招标人的组织下，投标人员可以和施工单位进行工程量的核对工作和相关的结算谈判工作。

7.投标人进场后应严格遵守招标人有关安全的规定，一切由于不遵守招标人管理制度而造成的损害及人身伤亡均由投标人承担责任。

- 第七章  合同格式及合同条款

（本合同仅供参考，具体以招标人实际签订为准）

第一部分 合同协议书

服务项目：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

本协议书由       （以下简称“甲方”）与      （以下简称“乙方”）签订。

鉴于甲方邀请乙方履行         （项目名称）造价咨询服务，并已接受乙方为履行该类服务所提出的《投标文件》，兹就以下事项达成本协议：

1.本协议书中的措词和用语应与下文提及的合同条款中赋予它们的含义相同。

2.服务范围：                            。

3.造价咨询工作质量符合的标准和要求：应符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设工程造价咨询成果质量标准（CECA）GC7-2012》等国家造价编审规程，并符合工程造价管理办法等规定。

4.下列文件是本合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同条款及附件；

（4）招标文件；

（5）投标文件；

（6）在实施过程中双方签署的补充与修正文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准，当顺序相同时以时间在后的为准。

5.乙方向甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同条款中服务范围内的造价咨询业务及按造价咨询工作要求执行。

项目负责人：       （联系电话：       ）。

6.甲方单位向乙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。

7.本合同造价咨询服务期限：

本合同的建设工程造价咨询业务自签订合同之日开始至项目竣工达标投产验收、竣工结算完成为止。具体开工时间以甲方书面通知为准。

注：项目开工、停工、复工、完工日期以甲方书面通知为准，同时若因政策调整、接入系统变化和甲方投资决策等原因，导致项目提前完工、工期延长、项目中止缓建、终止取消等情况乙方应无偿响应甲方要求，所产生的全部费用包含在投标总价中。

8.本合同总价款为：人民币（大写）       （￥       元）其中：不含税价格：人民币（大写）       （¥       元）；增值税：人民币（大写）            （¥        元）；税率：    。

9．本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执叁份。

10．本合同经双方法定代表人或授权委托人签字或签章和加盖合同章后生效。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（签署页）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 （或授权委托人）： | 法定代表人 （或授权委托人）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 日期： | 日期： |

第二部分 通用条款

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1.“甲方”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2.“乙方”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3.“第三人”是指除甲方、乙方以外与本咨询业务有关的当事人。

4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

5.“过程造价咨询”是指受甲方的委托，运用工程造价管理的知识和技术，为寻求解决建设项目决策、设计（如有）、交易、施工、结算等全过程或某阶段工程造价咨询、控制、管理的最佳途径而提供的智力服务。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律法规以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

第四条 乙方的义务

1.向甲方提供与建设工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

2.乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1）“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。

4） 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

5）乙方的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

6）乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过签约合同总价的10%。

7）乙方对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担违约责任。

8）乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第五条 甲方的义务

1.甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人协调，为乙方工作提供外部条件。

2.甲方应当在约定的时间内，免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。

3.甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

4.甲方应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与乙方有关人的联系。

5.甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

6.甲方如果向乙方提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第六条 乙方的权利

1.甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予乙方以下权利：

1）乙方在咨询过程中如甲方提供资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2）乙方在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3）乙方在咨询过程中，有到工程现场勘查、借阅有关的工程资料和相应财务资料的权利。

4）乙方有依据施工图纸、工程行业标准、规范，独立进行结算的权力。

第七条 甲方的权利

1.甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失或损害甲方的利益，甲方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的违约赔偿责任。

第八条 合同生效、变更与终止

1.本合同自双方法定代表人或委托代理人（授权代表）签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2.由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

3.当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

4.乙方由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

5. 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

第九条 咨询业务的酬金

1.正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

2.如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

3.如果甲方对乙方提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向乙方发出异议的通知，但甲方不得拖延其无异议酬金项目的支付。

4.支付建设工程造价咨询酬金所采取的贷币币种、汇率由合同专用条件约定。

第十条 其 他

1.因建设工程造价咨询业务的需要，根据甲方的要求乙方应到现场以外进行勘察审核.评标、造价评审，其所需的往返路费和食宿费用由乙方负责，费用包含在总价合同中。

2.乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由乙方承担，费用包含在总价合同中。

3.未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

4.除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

第十一条 合同争议的解决

1.因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分 专用条款

第一条 本合同对于下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义：

1.“甲方”是指

2.“乙方”是指

3.“第三人”是指除甲方、乙方以外与本咨询业务有关的当事人。

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定为：

工程造价行业建设工程造价咨询有关规范、规程；执行本合同确定有效版的（以最新版本为准），包括但不限于：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020版）》

《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》2020版

《通用安装工程消耗量定额》（TY 02-31-2015）

《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》2020版

以及建设主管部门发布的相应地区单位估价表，及其他与工程合同相关的计价定额、规定。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

第四条 乙方的义务

1.遵守国家和行业的法律法规及各项管理规定。坚持原则、实事求是，遵守职业道德和廉洁自律约定。

2.在约定时间内完成全过程造价咨询工作，并为甲方提供完整的工程造价咨询成果文件。造价咨询成果文件采用书面形式，有电子文本要求的应提交与书面形式及内容一致的电子版本并提交工程量计算底稿。

3.编制项目工作方案（内容包括项目概况、咨询服务范围、工作组织、工作进度计划、人员安排、实施方案、质量保证等），经双方达成一致意见后作为合同附件。

4.乙方在正式开展工作前，要制定详细的施工图预（结）算编制原则和方法，经甲方审定后执行。乙方提交成品时，应加盖编制单位公章、并提供预决（结）算书与执行概算、批准概算投资比较分析报告。

5.乙方在收到甲方提交图纸、变更单等必要的基础资料后14日内提交施工图的预算、概算（提供有关计算及复核原始文件或资料）等阶段性咨询成果；在收到全部基础资料后  30日内提交咨询报告。

6.乙方应根据工程进度和预（结）算工作进展情况，会同甲方分阶段召集监理、施工单位核对工程量、审核相关费用。必要时将核对的工程量差、费用进行签署，编制出单位工程结算造价。

7.从事工程造价咨询业务的乙方和乙方成员均应在自己执业的项目成果文件上盖章或签字，对咨询业务质量负责并承担相应的责任。同一项目的编制人、审核人和审定人不得由同一人担任，应实行编制人、审核人和审定人各负其责的内部审核制度。

8.乙方自行解决完成工作所必须的人员办公设备（打印机由甲方提供）、用品、造价咨询软件、交通、通讯、住宿、生活等问题。

9.乙方如需要去施工单位了解情况，必须通知甲方，由甲方或监理公司人员陪同。

10.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

11.造价咨询服务对甲方负责。合同有效期限内，未经甲方书面同意，乙方不得为与甲方有利害关系的单位提供服务。

12.提供的各项资料包括但不限于预算编制、审核、审查成果等应满足甲方的要求。因乙方工作失误或不符合行业管理要求导致的一切后果由乙方承担全部责任。

13.乙方不得将甲方委托任务以任何形式转让、转包挂靠单位或人员完成。

14.甲方有权对乙方的咨询成果进行复审。乙方如果出现失误事项，除了承担甲方因此支出的相关审核费用外，还应承担考核责任。

15.必须遵守甲方制定的廉洁协议书、工程各项管理办法。

16.乙方由于自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程咨询业务的工作所发生的费用由乙方承担。

17.乙方应参加施工图纸会审，积极提出合理化建议。

第五条 甲方的义务

1.按照合同约定支付全过程造价咨询费用。

2.负责协调与本合同相关的第三方单位，使其能配合乙方开展必要的咨询工作。其主要协调和配合的工作包括但不限于：

1）协调设计单位，提供完整的设计图纸和设计变更单；

2）协调乙方及时审核设计变更和现场签证单；

3）协调施工单位，及时配合咨询方工作，如工程量的确认、设计变更、现场签证的确认等；及时完成竣工结算资料的申报等；

4）协调设备厂家，及时提供厂家资料；

5）协调甲方内部各部门，及时完成甲供材料、设备及其它费用的统计，按时移交乙方。

3.根据乙方的工作需要，提供造价咨询所需资料。主要资料包括但不限于：

1）施工合同范围内最终版施工蓝图。

2）需要计算建、安工程量的厂家图纸一套。

3）施工合同复印件及电子版。

4）与工程竣工结算有关的设计变更、现场签证复印件一套。

5）发包方与施工单位双方共同签字确认的甲供材领用表。

6）甲供材料、设备、其他费用相关资料。

7）施工单位报送的竣工结算书（盖章签字），包括工程量计算书、钢筋计算书（软件版计算原始文件）

8）本项目招投标文件、澄清等往来信函、工程合同、会议纪要、补充协议等合同文件复印件及电子版。

9）工程设计变更、现场签证、委托洽商、工程联系单、涉费会议纪要等复印件一份。

10）批准的施工组织设计、开工报告、竣工验收报告等其他资料。

11）其他。

上述各项资料根据工程进展情况，在形成资料后的一周内提供，甲方对上述资料的真实性、准确性负责。因甲方提供的资料原因，引起乙方返工、工期拖延造成的损失，由甲方承担相应的费用。

第六条 乙方的权利

1.乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出要求答复的书面报告。

2.乙方在咨询过程中，有权对施工方提出对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3.乙方在咨询过程中，有到工程现场勘察并要求委托方及施工方配合协助的权利。

4.乙方有权根据咨询任务及本部门人力资源情况对执行合同任务的人员进行组合安排。

第七条 甲方的权利

1.甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，并对工程预（结）算进行全过程检查和监督。

2.甲方有权对咨询成果进行复审。

3.甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

4.当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责并可能给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换咨询专业人员。

5.因乙方的工作失误给甲方造成经济损失的，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

6.甲方有权对乙方配置的人员进行审查，对不符合人员有权提出调整意见；对派驻现场人员进行考勤，并向乙方提出考评意见。

7.针对乙方审定的变更、签证及工程结算书（施工方签字认可定案书）等工作，甲方有权委托第三方审计单位对乙方的编制结果进行审核，但第三方限于具有工程造价资质的单位，且审核人员应具有工程概预算资格证书。

第八条 合同生效、变更与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同有效期内，甲方指定     为项目联系人，乙方指定       为项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.保证双方联系畅通，确保咨询工作进度。

2.需具体协调事宜，应出具书面联系单，收到书面联系单的一方应在三日内给予答复。

第九条 咨询业务的酬金

双方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，以人民币支付乙方的正常服务酬金：

1.按上述项目服务范围提供全过程造价咨询服务，合同固定总价款为¥   万元（大写：人民币      ，税率为  ）。其中，合同固定不含税总价款为¥     万元（大写：人民币       ），税金¥     万元（大写：        ）。如遇国家税率调整，以“不含税总价不变”为原则调整合同总价。

2.正常服务酬金支付：

合同签订后甲方于10个工作日内向乙方支付中标金额的60%，项目结算审核完成后甲方于10个工作日内向乙方支付中标金额的40%。每笔款项支付时乙方应向甲方提供等额的发票。

3.合同价款的奖惩

1）乙方对承诺的现场工作主要专业人员不应随便更换，如特殊原因应征得甲方的同意，否则一次扣减咨询服务费10万元。

2）乙方应严格按照承诺的质量保证体系组织开展咨询工作，如发现由于内部管理不到位，签字不全等，引起工作质量出现问题，一次扣减咨询服务费5万元。

3）在整个工程咨询阶段，若甲方发现乙方的服务人员未能按国家和相关行业有关规定及合同条款履行咨询职责对甲方造成损失的，乙方须按情节轻重承担一定的违约责任，同时甲方应书面指出并限期整改，若乙方未按期整改则加倍承担违约责任。

4）若乙方未在10天内更换由甲方提出的，对由于工作失职、渎职或无能力承担咨询工作并造成失误或损失的咨询人员的撤换，每迟一天承担1万元的违约责任。

5）全部工程造价咨询文件的编制质量须达到甲方管部门的有关规定。如因乙方的主要原因，本项目未能获得国家优质工程奖及达标投产，乙方将以其合同价款的10%作为补偿支付给甲方。具体责任界定划分按创优达标领导小组批准的相关规定执行。

6）如果驻场人员在管理协调能力、业务技术水平、工作进度、工作质量不能满足造价咨询工作和现场实际需要，甲方有权要求更换，乙方应在接到甲方通知后的5天内完成人员更换；乙方没有按照项目进度及阶段做到规定的常驻现场（含项目经理）或甲方认为乙方专业人员不够时，乙方应无条件增派人员，费用不增加，每延误一天考核1000元/人.日。乙方派驻现场人员应自觉配合对甲方的考勤签到管理，考勤情况将作为乙方服务考核和服务期限调整的依据。

7）对于合同内项目，乙方由于人员配备力量不够延误工作的，考核0.1-1万元/次，责令乙方充实工作人员，直至满足现场工作要求为止（考核结束）。

8）对施工单位（总包单位）上报的结算书、签证等，不能认真审核、签字随意，处罚乙方0.01-0.05万元/次。

9）所有付款单、联系单等需乙方审核的，2日内完成意见签署，未及时签署导致工作延误的，考核乙方0.01-0.1万元/次。

10）对工程期间所有付款单、联系单、签证单等各类需乙方签署意见的文件，乙方按照合同条款认真把关、核实，明确处理意见，否则发现一处考核0.02-0.2万元。

11）如因乙方原因导致项目未按时完成结算，每延误一天按照合同金额1‰的违约金扣除，累计不超过合同签订金额的10%。

第十条 其它

1.乙方职员的更换：乙方的人员更换应及时通知甲方并得到甲方的批准。甲方有权向乙方提出对由于工作失职、渎职或无能力承担咨询工作并造成失误或损失的咨询人员进行撤换并要求乙方予以赔偿。乙方在接到此项通知的7天内予以实施。

2.本合同签订之后，在履行咨询服务期限内不因政策、法规发生变动而引起咨询服务范围、咨询费的改变。

3.乙方向甲方提供的正式文件及资料应加盖公章及咨询业务专用章；甲方向乙方提供的正式文件及资料也应加盖公章，否则均视为无效。

4.乙方负责承担赴施工现场考察、调研、收资等工作的一切费用（甲方应提供的除外）；甲方尽可能提供必要的帮助。

5.乙方负责办理乙方的生命财产和有关设施保险并支付一切费用。

6.没有甲方的书面同意，乙方不得将本合同规定的义务转让出去。

7.乙方对于由其编制的所有文件拥有使用权，版权归甲方所有。乙方仅有权为工程和预定的目的使用或复制此类文件。

8.除非甲方另外书面同意，乙方及其职员不应有也不应接受合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬；乙方不得参与可能与合同中规定的甲方的利益相冲突的任何活动。

9.除非另有规定，乙方可单独或与他人联合出版与工程和服务有关的材料。但如果在服务终结后或本合同终止后三年内出版有关材料时，则须得到甲方的批准。

10.合同生效期

双方法定代表人或委托代理人（授权代表）签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

本合同的建设工程造价咨询业务自签订合同之日开始实施，至项目竣工总结算取得批复。合同明确或隐含规定在有效期满之后双方应继续承担的义务不受该期限的限制。

11.转让

未经对方同意(对方不能无理拒绝此种同意)，任何一方不得将其在本合同项下的任何权利或义务全部或部分转让或授予他人。尽管有前述约定，甲方仍可以为了工程建设的融资需要而将本合同转让给一个或多个贷款人而无须经乙方的同意。

12.除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。乙方应按照承担服务合同的范围和施工合同的约定，积极与施工单位沟通和协商，秉承公平、公正和实事求是的进行全过程工程咨询服务。并对咨询过程中发承包双方争议的事宜，按照公平、公正和遵循施工合同的约定及行业管理制度向甲方提出独立的咨询建议。在工程咨询业务评审过程中，坚持公平、公正和实事求是的原则，以双方工程合同为准绳，对工程咨询过程中的争议事宜，积极与施工单位进行沟通协商，并对引起甲方费用增加的事宜提出建议，经由甲方确认后办理。

13.通讯地址

任何一方在本合同项下向另一方发出的通知均应以书面形式通过专人送交、邮寄、传真或电子邮件发至以下地址：

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

邮编：                                     邮编：

传真：                                     传真：

收件人：                                   收件人：

乙方收款信息：

本合同双方可通过类似的书面通知不时变更根据本合同应发出通知的送达地址。

14.修改

除合同另有规定外，对本合同的任何修订或修改均须以书面形式进行，且须有双方的法定代表人或其授权代表签字方能生效。

第十一条 合同争议的解决

建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 磋商响应文件格式

磋商响应文件组成：投标文件封面、资格审查资料、商务及技术文件组成；

- 投标文件封面

新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务

竞争性磋商响应文件

采购文件编号：KY-CGFW2025012

供应商（单位名称）：                        （盖章）

法定代表人                                 （签字或盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

- 资格审查资料

- 1、开标一览表（见投标文件格式一）；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、投标保证金缴纳凭证；

7、社会及纳税的缴纳记录；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

1、开标一览表（投标文件格式一）

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标总报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注:  1、投标文件必须包含本表，随同投标书一起上传。

2、若本表与投标书格式其他部分在内容上有出入,以本表为准。

3、表中报价单位均为元，小数点后保留两位有效数字。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

投标服务报价表

招标项目名称：                                   项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

## 2、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

## 3 、法定代表人资格证明书(投标文件格式二)

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：  职务：

身份证号码：

系     （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标单位：（公章）

年   月  日

## 4 、法定代表人授权委托书(投标文件格式三，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

委托代理人身份证复印件正面

委托代理人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人签字：

年   月   日

## 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度（2024年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

## 6、投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证或保函

## 社保及纳税的缴纳证明

说明：投标人需提供近六个月内任意一月份投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证及税务缴纳有效票据凭证。

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

9、 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

主要包括：

（1）银行开户许可证或基本存款账户信息；

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，投标单位须提供投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖投标单位公章）；

（3）提供反商业贿赂承诺书；

## 反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（“项目名称”、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

公司法人代表签字或盖章：

法人授权代表签字或盖章：

日期：

# 商务及技术文件

## 投标书（投标文件格式五）

## 中小微企业声明函（工程、服务）

## 商务偏离表、技术偏离表

## 评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

5、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

6、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：为方便专家评审，请投标单位在制作投标文件时自行设置目录及页码，方便评审专家进行评审。

## 1 、投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）于政采云平台上传下述（采购项目名称)电子版投标文件，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

- 附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，服务的价格为　　     元。

- （2）本投标有效期为投标标截止之日起    个日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：　　　　　　　　　　（单位公章）

年  月  日

2、中小微企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司参加 	采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

  - （标的名称：新疆维吾尔自治区人工影响天气水资源保障工程-全过程造价咨询服务 ） ， 属于（其他未列明行业） ； 承接企业为（ 企业名称），从业人员     人， 营业收入为 	万元，资产总额为	万元 ， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

以上企业， 不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：  年  月  日

1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、商务偏离表

投标单位名称（盖章）：                           招标编号：

| 序号 | 服务项目 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明（如有偏离，请说明偏离理由，不允许负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

技术偏离表

投标单位名称（盖章）：                           招标编号：

| 序号 | 服务项目 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明（如有偏离，请说明偏离理由，不允许负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

4、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：类似业绩；项目负责人、管理人员配置等、投标文件中拟参加的所有人员必须提供近六个月内任意一月份的社保缴纳证明材料；）。

5、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

## 说明：应提供评分标准和细则中技术部分要求的包括不限于技术服务方案等。

6、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：1.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。