新城片区英买里村污水管网项目

竞争性磋商文件

项 目 编 号： HYZB2023-（Z）07

采   购  人：吐鲁番高昌区新城片区管理委员会

招标代理机构:吐鲁番市华域天恒工程管理有限公司

二〇二三年三月

目 录

第一部份  招标公告	1

第二部份  投标人须知前附表	7

第三部分  招标说明	11

第四部分  投标说明	13

第一章   对投标人的资质要求	13

第二章   响应性文件的编写	13

第三章   响应性文件的递交	15

第四章   开标、磋商	20

第五章   定　标	29

第六章   授予合同	29

第五部分   招标需求	35

第六部分   合同参考部分	36

# 招标公告

吐鲁番市高昌区新城片区英买里村污水管网项目竞争性磋商公告

项目概况

新城片区英买里村污水管网项目采购项目的潜在供应商应在吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号获取采购文件，并于2023年03月13日 10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYZB2023-(Z)07

项目名称：新城片区英买里村污水管网项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：7190000

最高限价（元）：7189000

采购需求：

标项名称： 新城片区英买里村污水管网项目

数量：1

预算金额（元）：7190000

单位：项

简要规格描述：建设15千瓦水泵2个、配电房、50变压器及电缆架设、玻璃钢污水蓄水池及开挖回填沉淀池200立方，主管线①：预计铺设污水管网9200米（包含埋管、检查井、回填、用300㎜管材20~30米设一个检查井），②预计铺设污水管网3500米（包含埋管、检查井、回填、硬化路面恢复、用300㎜-400㎜管材30米~40米设一个检查井等），支管线：铺设排水处理支管线9980米（包含埋管、回填、管件连接检查井、用160㎜管材）；（具体详见施工图纸及工程量清单）

备注：

合同履约期限：标项 1，60日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：(1)财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； (2)财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）；(3)财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；(4)财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
（1）具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，持有有效的安全生产许可证。项目经理具备市政工程专业二级（含）及以上建造师证书持有有效的安全生产考核合格证书。，投标人近三年有相应的业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
（2）投标人近三年有相应的业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
（3）参加本次采购活动前三年（2019年3月至今），在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、刑事处罚）；投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单及其他不符合规定条件的供应商；
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 
（5）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2023年03月03日至2023年03月09日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号

方式：线下获取：1.营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师注册证及安考证、法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件或法人身份证明书原件及法人身份证复印件；2.企业在信用中国网、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询截图。所有资料需按以上要求提供原件进行备查，并另携带复印件加盖公章两套留存（投标企业携带的资料不齐全或不符合要求者不予获取采购文件）。

售价（元）： 0

四、响应文件提交

截止时间：2023年03月13日 10:30（北京时间）

地点：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号

五、响应文件开启

开启时间：2023年03月13日 10:30 （北京时间）

地点：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

/

特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：吐鲁番市高昌区新城片区管理委员会

地 址：吐鲁番市高昌区新城西门104号

联系方式：0995-8637000

2.采购代理机构信息

名 称：吐鲁番市华域天恒工程管理有限公司

地 址：新疆吐鲁番市高昌区绿洲西路360号雅居小区商铺-103室

联系方式：13031201100

3.项目联系方式

项目联系人：马杰

电 话：13031201100

# 第二部分    投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人信息 | 名 称：吐鲁番高昌区新城片区管理委员会 地 址：吐鲁番市高昌区新城片区 联系方式：19999536390 |
|  | 招标代理机构信息 | 名 称：吐鲁番市华域天恒工程管理有限公司 地 址：新疆吐鲁番市高昌区绿洲西路360号雅居小区商铺-103室 联系方式：13031201100 |
|  | 项目名称 | 吐鲁番市高昌区新城片区英买里村污水管网项目 |
| 2 | 磋商内容 （招标范围） | 建设15千瓦水泵2个、配电房、50变压器及电缆架设、玻璃钢污水蓄水池及开挖回填沉淀池200立方，主管线①：预计铺设污水管网9200米（包含埋管、检查井、回填、用300㎜管材20~30米设一个检查井），②预计铺设污水管网3500米（包含埋管、检查井、回填、硬化路面恢复、用300㎜-400㎜管材30米~40米设一个检查井等），支管线：铺设排水处理支管线9980米（包含埋管、回填、管件连接检查井、用160㎜管材）；（具体详见招标文件及工程量清单）。 |
|  | 承包方式 | 工程项目施工总承包招标；最终应满足招标人的施工及使用要求。并应符合相关规范标准以及相关部门审查要求。 |
|  | 资金来源 | 投资额7190000.00元，资金来源为：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 3 | 投标资格 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：(1)财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； (2)财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）；(3)财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；(4)财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 - 本项目的特定资格要求： - 具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，持有有效的安全生产许可证。项目经理具备市政工程专业二级（含）及以上建造师证书持有有效的安全生产考核合格证书。，投标人近三年有相应的业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 - （2）投标人近三年有相应的业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 - （3）参加本次采购活动前三年（2019年3月至今），在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、刑事处罚）；投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单及其他不符合规定条件的供应商； - （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； - （5）本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 最高限价 | 7189000.00元 投标报价一律不得超出最高限价，投标总价中暂列金金额不得改变，否则废标处理 |
| 5 | 投标有效期 | 45天 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 评标权重：技术及商务评分70分，价格评分30分 |
|  | 工程报价方式 | 工程量清单计价 |
| 7 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 |
| 9 | 投标文件份数 | 投标文件的份数：投标文件应一式三份：其中正本一份，副本二份，并注明“正本”和“副本”字样，（正副本封装在一个信封内），另外提交一个信封用于开标用（含投标报价表及U盘，U盘内需储存加盖公章的PDF版电子版投标文件，并保证能够正常打开。）（单独密封）。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。 |
| 10 | 磋商时间及响应性文件递交截止时间 | 2023年03月13日 10:30 （北京时间） |
| 11 | 响应性文件递交地点及磋商地点 | 吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 |
| 13 | 付款方式 | 签订合同时约定 |
| 14 | 施工地点 | 吐鲁番市高昌区新城片区英买里村 |
| 15 | 工期 | 60日历天 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金：100000.00元（壹拾万元整）（备注项目名称） 投标保证金形式：非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 投标保证金于磋商响应截止时间前（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 户名：吐鲁番市华域天恒工程管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司吐鲁番高昌支行 帐号：3026 5301 0400 1229 8 行号：1038 8302 6535 注：投标人向银行办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“ （简写项目名称）投标保证金”字样，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。 换取收据时，将保证金截图发送至1252412748@qq.com并与财务联系人 ：李雅楠 联系 电话：0995-8637000。未按时提交投标保证金的投标文件无效。 * 退投标保证金程序： 退还投标保证金时间：中标公示期满后5个工作日内，未中标单位保证金可退还，在合同签订后中标候选人的保证金可退还。 |
| 18 | 现场踏勘：自行现场勘察。 勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。 |  |
|  | 特别提示： 1、本项目投标最高限价：7189000.00元 （注：投标报价超过投标控制价按无效标处理） 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当在评标现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其投标文件作为无效处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 19 | *资格审查内容（开标时须随身携带）： 营业执照原件、资质证书原件、安全生产许可证原件、建造师注册证、授权委托书原件法人身份证复印件及被授权人身份证原件、投标保证金收据。 注：无法提供合法证明文件的投标人为无效投标人，其投标文件不予开封并退回投标人。 |  |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔２００２〕１９８０号）文和《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔２００３〕８５７号）文的规定，招标代理费应由中标人支付，支付方式为电汇或转账。 |  |  |
| 备注 | 竞争性磋商文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。 |  |
|  | 本次招标有二次报价环节。 |  |

第三部分   招标说明

1.  适用范围

1.1　本竞争性磋商文件仅适用于本次招标中所叙的工程、货物供应及服务。

2.  投标资格

2.1、见投标人须知前附表。

2.2、其他说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

3.下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指吐鲁番高昌区新城片区管理委员会。

3.2  “招标方”系指采购人的统称。

3.3  “投标人”系指有资格的投标表现人。

3.4  “中标方”系指系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.5  “货物”、“产品”指竞争性磋商文件第四部分需求及技术要求中所述所有货物及相关服务。

3.6  “服务”系指竞争性磋商文件中规定投标人须承担的质保、售后服务、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.7 “工程”系指按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。

3.8  “响应”系指投标人、根据招标方发布的竞争性磋商文件，编制响应性文件并按规定投标的行为。

4.  投标费用

4.1　无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 竞争性磋商文件的构成

5.1　竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 需求及技术要求

第五部分 商务部分

第六部分 附件（范本格式）

6. 竞争性磋商文件的澄清

6.1　投标人对竞争性磋商文件如有疑点，可在投标截止期的　五日前　按竞争性磋商文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 竞争性磋商文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的  五日内  的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充竞争性磋商文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标响应性文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　竞争性磋商文件的修改和补充文件将构成竞争性磋商文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

# 第四部分   投标说明

## 第一章  对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1 本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2 招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，具体要求如下：

(1) 营业执照原件、资质证书原件、安全生产许可证原件、建造师注册证原件、授权委托书原件法人身份证复印件及被授权人身份证原件、投标保证金收据。

注：无法提供合法证明文件的投标人为无效投标人，其投标文件不予开封并退回投标人。

## 第二章  响应性文件的编写

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 汉语言文字 。

  - 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

3.1   投标文件由商务标、技术标、经济标三部分组成。

3.2  商务标

3.2.1投标函及投标函附录； 投标报价表；

3.2.2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3.2.2.1法定代表人身份证明；

3.2.2.2法定代表人身份证明及授权委托书；

3.2.3 联合体协议书（若有时）；

3.2.4 投标保证金（附汇款凭证或者收据复印件）；

3.2.5 申请资格审核单位的概况；

3.2.5.1企业简介；

3.2.5.2项目经理简历表；

3.2.6 近年完成的类似工程业绩表；

3.2.7 拟分包项目情况表；

3.2.8 不良行为记录

3.2.9其他投标资料。

3.3    技术标

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、降低成本措施和体系

11、现场文明施工措施

技术标应针对本工程情况，投标人各自按照合理组织本工程应采取措施，本着有利于为完成本招标文件的工程内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行和先进性。施工组织设计应是施工组织方案的总体构思的体现，应包含本工程的工程概况。对一单项工程施工网络图纸仅需提供施工进度网络图即可。技术标的所有内容不得以任何形式反映出投标人的有关情况。

4.经济标

经济标目录

4.1、总说明

4.2、采购清单汇总表

4.3、分部分项清单与计价表

注：为了便于查找，请按上述顺序编排经济标内容。

按照招标文件的格式和顺序认真填写，不得插入和删除。

5、响应性文件格式

5.1  投标人应按竞争性磋商文件范本格式中提供的响应性文件格式认真填写响应性文件、磋商响应报价表等。

5.1.1商务标、经济标、技术标应装订成一册。

5.2   投标人应将商务标、经济标按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。

5.3 投标文件包括本投标须知中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式不得变动（内容填写不够时，可以按同样格式扩展）。

5.4  投标文件的编制要求

5.4.1   投标人应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

5.4.2   技术标、经济标严禁涂改和行间插字现象。

5.4.3   技术标编制要求：

5.4.3.1 技术标正文应采用Word文档编写，所有字体为黑色。字间距为标准，行间距为单倍行距，所有字体均采用小四号宋体字。技术标中的施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均也可采用A3复印纸，图中字体采用宋体字，字迹以清晰为准。施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均放在技术标最后。

5.4.3.2 技术标编制时Word软件设置要求

1、页面设置－文档网络－无网格－默认－确定；

2、段落－缩进和间距－行距(单倍行距，设置值为空白)；

3、段落－特殊格式(首行缩进)；

4、段落－度量值(2个字符)；

5、段落－如果定义了文档网络，则自动调整右缩进（不点取）；

6、段落－如果定义了文档网络，则对齐网络（不点取）。

5.4.3.3 技术标部分的装订应采用胶装形式。

6、 投标报价

6.1  投标报价为本竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

6.2   本招标项目使用的货币为人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

6.3   投标报价为本竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。每种服务只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予以接受（除非招标人另有约定）。

6.4  投标人不得以低于成本的报价竞标。

6.5  投标报价的计价方法： 工程量清单计价

6.6. 投标人须知:

（1）应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

（2）工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，每一项目只允许有一个报价，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。

（3）金额（价格）均应以人民币表示。

（4）工程招标范围：施工

（5）清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、工程工程量清单编制及计价办法及施工现场情况等。

（6）工程质量目标：合格标准。

安全目标：确保无安全事故，争创安全文明示范工地。

（7）投标人应按本办法规定的统一格式，提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“人工、材料、施工机械台班单价价格取定表”等，以便于进行价格分析。

6.7投标报价的一般规定：

（1）投标报价采用工程量清单计价方式

（2）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（3）投标人的投标报价，应是完成本招标工程范围及工期（含质保期）的全部工作所需费用总和，各种费用不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

（4）工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润，并考虑风险费用。

（5）工程量清单报价格式与招标文件一起发至投标人。

（6）投标人应先到工地踏勘以充分理解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（7）本次投标报价中应综合考虑施工、缺陷修复费、检验测试、管理费、保险费、利润、招标代理服务费、公证费等所有费用，并包括各项费用和价格的涨价风险等，以及招标文件明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

7、投标有效期

7.1　响应性文件从开标之日起，投标有效期为60天（如不满足将导致废标）。

7.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长响应性文件的有效期。

8、响应性文件的签署规定

8.1　响应性文件的页面必须用印刷体打印。

8.2　响应性文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法人代表签章。

8.3　响应性投标文件的商务标、经济标应由投标人正式授权的代表每一页亲笔签字并加盖投标单位鲜红公章。投标人授权代表须以书面形式出具“授权委托书”附在投标文件中，响应性文件方为有效。

8.4　所有响应性文件必须提交投标文件份数应该须知前附表要求。

8.5　响应性文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

8.6 电子版提交：

8.6.1包含投标文件全部内容的U盘1份；

8.6.2密封要求：上述电子版文档应使用信封单独密封，在信封上注明单位名称、项目名称及项目编号（响应文件电子版）。

8.7　电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

9、磋商保证金

9.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的磋商保证金作为所受损害的补偿。

9.2　磋商保证金应当以网银、汇票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照磋商文件要求提交投标保证金的，投标无效。

9.3  投标人应提交磋商保证金，并于报名前到达指定账户（人民币）。如磋商保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

磋商保证金可直接交入：

9.4　未中标投标人的磋商保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

9.5  中标方的磋商保证金，将在领取中标通知书，缴纳招标代理服务费并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

9.6  吐鲁番市华域天恒工程管理有限公司退还投标保证金办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据、授权委托书等相关资料，并承担电汇手续费），保证金不退还现金。

9.7　未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

9.8  下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

（1） 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2） 投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

（3） 乙方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5） 打架斗殴，扰乱开标会场秩序；

（6） 本竞争性磋商文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章 响应性文件的递交

10.投标文件的装订、密封和标记。

10.1 投标文件的装订要求：投标文件的份数：投标文件应一式三份：其中正本一份，副本二份，并注明“正本”和“副本”字样，（正副本封装在一个信封内），另外提交一个信封用于开标用（含投标报价表及U盘，U盘内需储存加盖公章的PDF版电子版投标文件，并保证能够正常打开。）（单独密封）。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。。

10.2 在内封套正面注明：工程名称、单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话，加盖法人及法定代表人印章（或委托代理人)印章。投标文件内封套所有启口处应加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或委托代理人印章。

10.3 在外封套正面注明：（1）招标人名称；（2）注明下列识别标志：① 投标文件项目编号； ② 工程名称；③  年  月   日  时  分开标，此时间前不得开封。投标文件外封套所有启口处应贴封条或加盖密封章且不允许出现投标人的任何信息。

10.4 未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

11、投标截止时间

11.1  响应性文件的递交不得迟于竞争性磋商文件前须表规定的截止时间。响应性文件以密封形式递交至竞争性磋商文件指定磋商地点。

11.2　所有响应性文件必须在招标方规定的投标截止时间之前送达竞争性磋商文件指定的地点，在此之后送达的响应性文件，为无效投标，响应性文件将一律被拒绝。

11.3　出现因竞争性磋商文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

12、响应性文件的修改和撤销

12.1　投标人在递交响应性文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其响应性文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

12.2　投标人对响应性文件修改的书面材料或撤消通知应按竞争性磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应性文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按竞争性磋商文件的要求签署、盖章，并作为响应性文件的组成部分。

12.3　对响应性文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改响应性文件。

12.4　投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销响应性文件。

12.5　发生下列情况之一的响应性文件被视为无效：

（1） 投标截止时间以后送达的响应性文件；

（2） 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应性文件或未按磋商文件要求密封的；

（3） 以电讯形式投标的响应性文件；

（4） 与磋商文件有重大偏离的响应性文件；

（5） 响应性文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；未装订、未密封、注册资金不符的；响应性文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

（6） 无“磋商响应报价表”的响应性文件；

（7） “磋商响应报价表”与正本中内容有重大差异的响应性文件；

（8） “磋商响应报价表”没有加盖公章的；

（9） 出现影响采购公正的违法违规行为的响应性文件；

（10） 评标委员会认为其他不合理的情况的响应性文件。

## 第四章  开标、磋商

13、开标

13.1　本次磋商按竞争性磋商文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

13.2　开标时将检查所有响应性文件的密封情况。

13.3　投标时间截止后，提交响应性文件的供应商不足三家时，按照招标的相关法规的处理。

14、磋商依据

14.1　磋商的依据为竞争性磋商文件（包括招标方的竞争性磋商文件和投标人的响应性文件）。

15、磋商

15.1　磋商小组

（1）招标方将根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的磋商小组，负责本次招标的磋商活动。磋商小组负责向招标方推荐中标候选人，由招标方确定中标供应商。

（2）磋商小组人选于开标前确定。磋商小组成员名单在中标结果确定前保密。

（3）磋商小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

（4）按前款规定，磋商小组的成员，由招标方从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定磋商小组的人选。

（5）磋商小组成员遵循法定的回避规定。

15.2　磋商小组应符合下列条件：

（1） 熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2） 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3） 具有与招标项目相关的实践经验；

（4） 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.3  有下列情形之一的，不得担任磋商小组成员：

（1） 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2） 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

磋商小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.4  磋商小组成员应当熟悉并认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1） 招标目的；

（2） 招标项目的范围、性质；

（3） 磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4） 磋商文件规定的评分标准、评标方法和在磋商过程中应考虑的相关因素。

15.5  招标方应当向磋商小组提供磋商所需的重要信息和数据。

15.6  磋商小组应当根据磋商文件规定的评分标准和方法，对响应性文件进行系统地评审和比较。磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为磋商的依据。

15.7  磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。磋商小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  磋商小组成员和与本次磋商活动有关的工作人员，不得透露对响应性文件的评审和比较以及与磋商有关的其他情况。

15.9　与磋商活动有关的工作人员，是指磋商小组成员以外的、因参与磋商监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

16、竞争性磋商的报价方式

16.1 采用报价的方式：

（1） 磋商小组所有成员与投标人分别进行单独磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

16.2  磋商结束后，投标人可根据磋商情况，进行第二次报价，该报价为磋商的最终报价。投标人认为没有进行第二次报价的必要时，也可以维持原报价。

16.3　投标人在进行二次报价时，报价应用小写和大写同时书写，大小写不相符时，以大写为准，同时二次报价上还应写明投标人名称，经授权委托人签字后，递交至磋商现场。所有投标人的二次报价一起收集齐全后，交评标委员会进行评审。

二次修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其磋商保证金将被没收。

17、磋商和评审过程的保密性

17.1　所有与本次招标及磋商有关的人员，均不得向供应商及与磋商项目无关的其他人员，透露与磋商有关的资料等。

17.2　在磋商过程中，供应商试图在响应性文件审查、澄清、比较等方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其响应性文件被拒绝。

18、磋商程序、报价确认和澄清及中标原则

由磋商小组成员对参加竞争性磋商企业的响应性文件进行资格要求审查、商务审查、技术审查、经济审查，审查内容见下表：

投标文件的初步评审（重大偏差）审核：

18.1   重大偏差评审

下列情况属于重大偏差：

18.1.1 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

18.1.2 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；

18.1.3 投标人的项目负责人不是投标人的注册执业人员，或者不具备项目负责人资格条件的；

18.1.4 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字和加盖投标单位公章的；

18.1.5 组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议，或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的；

18.1.6 由政府立项核准、审批的建筑工程，投标报价高于设定的招标控制价的；

18.1.7 投标的施工、装修、附属材料设备采购，工程监理完成期限超过招标文件规定期限的；

18.1.8 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；

18.1.9 投标文件附招标人不能接受条件的；

18.1.10 不满足招标文件实质性要求的其他情形；

18.1.11 投标人对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的；

18.1.12 未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

18.1.13 改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程量的；

18.1.14 投标人之间或者投标人与招标人串通投标的；

18.1.15 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

投标文件被评标委员会界定为发生重大偏差的，作废标处理。

18.2    资格审核

18.2.1  凡未通过资格审核的投标文件，作废标处理。

18.3   投标人合理的低报价（不低于成本价）将有利于中标，但不保证最低价中标。

18.4   在评标时，针对分部分项综合单价畸高畸低的，评标委员会认为有必要的，可请投标人提供详细分析依据。

18.5. 废标

18.5.1   投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，该投标人的投标作废标处理。

18.5.2   在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

18.5.3   对招标文件提出的实质性要求和条件未能在实质上响应的投标，作废标处理。18.5.4   出现重大偏差的投标文件，作废标处理。

初步评审表

| 项目 | 评 审 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 重 大 偏 差 ︺ | 1 | 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |
|  | 2 | 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的； |
|  | 3 | 投标人的项目负责人不是投标人的注册执业人员，或者不具备项目负责人资格条件的； |
|  | 4 | 响应文件应按照磋商文件要求由投标人授权代表签字和加盖公章的。 |
|  | 5 | 组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议，或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的； |
|  | 6 | 由政府立项核准、审批的建筑工程, 投标报价高于设定的工程预算招标控制价的； |
|  | 7 | 投标的施工、装修、附属材料设备采购、工程监理完成期限超过招标文件规定期限的； |
|  | 8 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的； |
|  | 9 | 投标文件附有招标人不能接受条件的； |
|  | 10 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |
|  | 11 | 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

通过以上重大偏差审核后进入下一阶段评审

| 项目 | 评 审 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 经 济 标 ︹ 重 大 偏 差 ︺ | 1 | 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
|  | 2 | 分部分项工程量清单计价表中项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写。（评标委员会认为有特别明显的笔误可以进一步问询投标人） |
|  | 3 | 投标人之间或者投标人与招标人串通投标的； |

商务标及技术标评审标准70分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书制作 | 4分 | 投标人投标文件内容详细，装订整齐，页码无错误得0～4分 |
| 2 | 项目部人员配备及施工力量部署 | 6分 | ①项目经理简介（附资历证明）②主要管理人员表③组织管理机构及施工力量部署④组织机构图⑤拟参加主要管理人员分工一览表⑥主要管理人员资历表，以上相关人员需附建设云截图，以上内容均满足工程要求得6分，达不到施工要求酌情扣分。 |
| 3 | 项目经理及技术负责人 | 5分 | 项目经理自2019年1月1日以来施工过类似的工程，每项得1分，最多得4分，提供合同复印件加盖公章。 投标人所报技术负责人职称为高级职称的得1分，其余不得分。以证书复印件加盖公章为准。 |
| 4 | 企业业绩 | 8分 | 投标人所报企业施工的类似工程业绩，自2019年3月1日以来承接的工程，每个得2分，最多得8分。提供合同复印件加盖公章. |
| 5 | 工程概况及特点 | 4分 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 |
| 6 | 施工方案 | 6分 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 |
| 7 | 施工进度计划 | 5分 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 |
| 8 | 施工平面图 | 6分 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。 |
| 9 | 劳动力需用量计划 | 4分 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 10 | 材料需用量计划 | 4分 |  |
| 11 | 机械设备需用量计划 | 2分 |  |
| 12 | 质量保证措施和体系 | 4分 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 13 | 工期保证措施和体系 | 4分 |  |
| 14 | 安全保证措施和体系 | 5分 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 15 | 现场文明施工措施 | 3分 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |
| 合计 |  | 70 |  |
| 注：1、各评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、技每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 |  |  |  |

经济标评分标准：

1、投标报价得分=（投标基准价/投标报价）*0.3*100，计算结果保留2位小数

2、投标基准价为通过初步审查且价格最低的投标报价，价格权值为30%

3、报价得分为负数的按零分计。

18.6　磋商程序：

1、代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标、磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

2、供应商应委派法人或授权代表磋商活动，参加磋商的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

3、开标会议由代理机构主持。开标时，由监督人员对供应商的资格条件、磋商保证金提交等内容进行审查，在监督人员的监督下由供应商检查响应文件的密封。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。

4、磋商会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先对各响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：磋商小组将根据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性磋商资格。

⑵符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货时间和交货地点是否满足竞争性磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。

5、磋商小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

6、磋商小组根据竞争性磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

7、采购人按照投标人签到逆顺序通知有效供应商磋商。

参与二次报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代表（核对身份证）。

8、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为两轮，具体由磋商小组视情况决定。

9、竞争性磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

10、供应商未及时参与磋商的，视为自动放弃参与磋商的资格

磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺18.7　确定成交供应商的方式：

18.7.1中标原则：评标委员会按最终评标得分由高到低顺序对有效投标人排序，并按照排名顺序推荐中标候选人。最终评标得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

综合总分＝报价得分+技术得分+商务得分

## 第五章   定　标

19、定标标准

19.1　合同将授予被确定为综合得分最高的投标人。

19.2　如果确定该投标人无条件圆满履行合同，磋商小组将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

20、接受和拒绝任何或所有投标的权力

20.1　为维护国家利益，磋商小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

21、中标通知书

21.1　磋商结束后7个工作日内，经采购人确定后，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书一经发出即发生法律效力。

21.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。

22、质疑处理

22.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

22.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

22.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

22.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

22.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

22.3 招标代理机构只接收以书面形式送达的质疑。联系方式见前附表。

22.5 以下情形的质疑不予受理

22.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

22.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

22.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

22.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 第六章   授予合同

23、签订合同

23.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后30日内，按照竞争性磋商文件的约定和中标方响应性文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标方的响应性文件作实质性修改。

23.2  招标方在授予合同时，有权对竞争性磋商文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

23.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方没收其投标保证金。

23.4  竞争性磋商文件、中标方的响应性文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的

依据。

23.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合竞争性磋商文件的约定和响应性文件的承诺及相关约定。

# 第五部分  招标需求

1、技术要求详见设计图纸及工程量清单要求，参照国家行业标准规范。详见附件

第六部分：合同条款及格式（参考格式）

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），第二部分“通用合同条款”。

- 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：按通用合同条款执行。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                            ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用合同条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括： 经许可，实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括： 经许可，施工所必需的临时设施所占用地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：建质[2008]91号

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》等国家、行业现行的最新颁布实施的工程施工规范、工程质量验收规范、验收标准、安全标准、环保标准、消防标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无；

发包人提供国外标准、规范的份数：      无             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     无           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订并收到承包人履约保证金10天内。

发包人向承包人提供图纸的数量：伍套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，施工技术措施及各项资源需要量的计划等；

承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书后三天内        ；

承包人提供的文件的数量为：3份       ；

承包人提供的文件的形式为： 书面      ；

发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室  ；

发包人指定的接收人为：     业主派驻现场代表  。

承包人接收文件的地点： 承包人施工现场项目部   ；

承包人指定的接收人为：    项目经理    。

监理人接收文件的地点：   监理人施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：       总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  按通用合同条款执行    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场围墙 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责办理通道的相关手续，以满足施工运输要求

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：应经发包人许可 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   按通用合同条款执行  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行工程量清单计价规范GB50500-2013，≥±15%。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款执行  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人是否提供支付担保：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：按通用合同条款执行。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：必须真实准确与工程实际相符合  。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工资料三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收通过后15日内、备案之前  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质形式和电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。

2）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人（项目经理）每月到位率必须不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价2%的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若擅自变更，则承包人承担中标价2%的违约金，并按《吐鲁番市建设工程各方责任主体及从业人员不良行为公示制度》执行。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后1天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人承担中标价2%的违约金，并按《吐鲁番市建设工程各方责任主体及从业人员不良行为公示制度》执行

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天罚款2000元，其他每缺一天罚款300元，并在当月的工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行  。

主体结构、关键性工作的范围：（详见招标文件清单部分）。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无            。

其他关于分包的约定：       无             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无             。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          必须提供                    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  承包人应按合同价款的5 %提供履约担保金，履约担保可使用银行履约保函的形式，合同协议书签署前 3 天内提交，担保直至工程竣工验收合格后一次性无息退回。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。

关于监理人的监理权限：按监理合同实施   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：自负。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：严格履行本职职责，认真、细致、负责完成与业主签订的合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 质量的争议检测 ；

（2）  材料与工程设备的替代  ；

（3） 变更估价   。

（4）变更引起的工期调整。

（5）计日工。

(6)法律变化引起的调整。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     无     。

关于工程奖项的约定：        无     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用条款执行         。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。②承包人必须做好施工现场周围的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③乙方应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及有关建筑施工安全生产条例及甲方的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用合同条款执行          。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用合同条款执行   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 除每天向发包人支付合同价万分之五的工期违约金外，还必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的5%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 出现10级以上大风 ；

（2） 高温超过45℃连续3天以上 ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款执行  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款执行。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人设置试验室用房 。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人委托当地具有资质的检测机构检测 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同10.1条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按通用合同条款执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     按通用合同条款执行        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     按通用合同条款执行        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：        无  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取招标方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按实际发生计算，暂列金不足由发包人承担，暂列金剩余归发包人所有，结算时给予扣除。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过合同当事人约定的范围 ，合同价格予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：招标文件发放时期的吐鲁番地区建设工程价格信息  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人所报的综合单价在承包人应承担的风险范围内不因市场的变化而变动  。

风险费用的计算方法： 由承包人在投标时自行考虑，自行承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：

A、因法律变化引起的调整按通用条款11.2执行；

B、因市场价格波动引起的调整按11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

C、单价的调整

1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量数量增减，在本款下述约定的幅度内执行合同原有的价格；

工程量增加或减少超过本项目工程量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应的综合单价由承包人参考投标时所采用的计价依据提出适当单价，经发包人审定后，作为结算依据。

2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或变更引起新的工程项目，其相应单价确定方法为：

已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化时清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工作内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格：

③合同中没有类似工程项目单价的，由承包人参考投标时所采用的计价依据提出适当单价，经发包人确认后执行。

施工图纸或设计变更与工程量项目特征描述不符时，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

D、措施项目费调整

分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（1）采用综合单价计价的措施项目，参考上述C款的规定，依据承发包双方确认的工程量和综合单价计算。

（2）采用以“项”计价的措施项目，应依据合同约定的措施项目金额和承发包双方确认调整后的措施费金额计算。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  无    。

风险费用的计算方法：无  。

风险范围以外合同价格的调整方法：无  。

3、其他价格方式： 无 。

12.2 预付款

预付款支付比例或金额：《建设工程价款结算暂行办法》包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。计价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）的工程，实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例。

预付款支付期限：  合同签定并取得开工报告7日内              。

预付款扣回的方式：甲乙双方约定。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：  无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 承包人应当在每月15日前向发包人提交已完成工程量的报告，该报告必须一式四份，发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前一天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为确认，作为工程价款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 按通用合同条款执行  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用合同条款执行。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  无  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程进度款按月结算，每月支付80%的进度款。工程累计付款至签约合同价（不含暂列金）的80%时停止支付，工程竣工验收合格后十五日内付款至合同价的90%，工程结算审定后15日内付至工程价款的97%，结算价款的3%作为工程质量保修金。确认增减的变更工程价款，作为调整（减）合同价款与工程进度款同期支付。验收后付款及变更项目付款，需经建设单位审核批准后付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：每月28日前。

（2）发包人支付进度款的期限： 次月10日前由发包人工程师审核后支付实际完成工程量83%的工程款，工程款待支付到合同价款的70%时不再按进度付款，待工程竣工验收合格后，支付到合同总价的85%，经相关部门审计后，支付到合同价款的97%。剩余合同价款的3%作为工程保修金，质保期满后无质量问题无息返还。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       无           。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  6 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  6  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担由此发生的与工程有关的各项费用 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  无                   。

（1）单机无负荷试车费用由   无        承担；

（2）无负荷联动试车费用由   无           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   无               。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  工程移交后15天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交最终结清申请单的份数：    4份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。

发包人完成竣工付款的期限：审计机关出具工程结算报告后14天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 和解、调解、争议评审 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    4份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15. 缺陷责任与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无 ；

（2）       %的工程款；

（3）其他方式: 工程结算总造价的3%  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无  。

关于质量保证金的补充约定：   保修期满后28日内，扣除发包人代为维修发生的费用后，一次性无息支付给承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按相关规范执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：六小时内到达工程现场。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用合同条款执行  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 未能通过竣工验收的由发包人承担责任 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他： 无             。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用合同条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1.承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人月施工工期无故延迟达五天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人30%的月应付工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。

2.为了确保工程质量，督促承包人严格按国家有关规定，精心组织施工，本工程设置了履约保证金，承办人在合同签订前提交，同时发包人向承包人提供与履约保证金相同的支付担保。发包人有权对施工中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

3. 如因承包人原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，承包人应赔偿发包人合同价的5%违约金，并承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

4.施工现场文明施工管理未达到标准要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的一定比例承担违约责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按实际发生计算 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用合同条款执行   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  无           。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    否      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       无          。

选定争议评审员的期限：        无            。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  无         。

其他事项的约定：           无            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     无         。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

（1）向             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：___________________________________

地址：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章 ）

联系电话：

日期：         年       月       日

投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容，愿意以投标报价单中的报价作为本工程的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 投标总价（元） | 工程质量 | 工期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价小写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

投标函附录

工程名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件约定 |  | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期（日历日） | 天 |  |  |
| 2 | 延误工期赔偿费（违约金）金额 | 元/天 |  |  |
| 3 | 延误工期赔偿费（违约金）的最大限额 | 合同价款 % |  |  |
| 4 | 工程质量等级 | 合格 |  |  |
| 工程保修期 |  |  |  |  |
| 1 | 工程整体保修 | 保修期2年 | 保修期 年 |  |
| 2 |  | 保修期 年 | 保修期 年 |  |
| 3 |  | 保修期 年 | 保修期 年 |  |
| 4 |  | 保修期 年 | 保修期 年 |  |
| 5 |  | 保修期 年 | 保修期 年 |  |

说明：上述内容由投标单位自行填写，可按响应招标文件或优于招标文件的要求填写。

投标人（公章）：                  法定代表人（签章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                         性别：

年龄：                         职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表或委托代理人（签字或盖章）

日 期：       年       月       日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      　　　（单位名称）的        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                           （签    字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签    字）

身份证号码：

年       月       日

投标保证金

（附投标保证金交纳凭证复印件）

申请资格审核单位的概况

（如是联营体，主办人和联营体各成员情况分别填报）

企业简介

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职 称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  | 企业地址 |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  | 经 营 方 式 |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |

附：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件

本工程项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 工程质量 |

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证（均为复印件）、未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

项目现场管理班子配备情况

| 岗 位 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 | 承担在建项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |
| 建造师认为需要配备的其他关键人员 |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |

上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息

- 项目管理人员简历中应附职称证书、上岗证书复印件

近年完成的类似工程业绩表

| 建设 单位 | 项目名称及建设地点 | 结构 类型 | 建设规模 | 开竣工 日期 | 合同价格 | 质量达 到标准 | 合同履 约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附中标通知书、合同协议书的复印件

本工程项目拟分包情况

| 分包项目 | 主要内容 | 估算价格 | 分包单位名称、地址 | 做过同类工程的情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

不良行为记录

1.失信行为记录名单的网页打印件（信用中国、中国政府采购网国家信用公示系统）。

2.投标人须提供在中国裁判文书网（文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高/）-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人）、项目负责人（查询时先输入单位点击搜索后输入项目负责人）有行贿受贿犯罪记录，将拒绝其参加本次招标活动；

其他评标所需提供的资料

技术标格式

施工组织设计

一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、降低成本措施和体系

11、现场文明施工措施

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。

经济标格式

目录

经济标目录

1、总说明

2、采购清单汇总表

3、分部分项清单与计价表

注：1.投标人编制经济标严格按照本招标文件提供的表格填列，并不得改动表中的任何地方，表格顺序也不得变动，否则按重大偏差处理。

- 二次报价单

致采购人：

我单位（投标人）                         对               （项目名称）的二次报价为：

小写：

大写：

并承诺： 本次报价为最终报价。

工期：

其他承诺：

投标单位（盖章）：

投标单位授权代表签字：

年  月  日

注：各投标人将此表在A4纸上打印，内容填写（报价大小写除外），加盖单位公章后，一式一份带到开标地点，现场进行手写二次报价。