2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事运营项目

（国企采购）

招标文件

项目编号：XYCG2025034

项目名称：2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松

赛事运营项目

采 购 人：海宁市神仙湖旅游开发有限公司

分散采购机构：浙江信益工程管理有限公司

2025年7月14日

政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	10

第四章  评标办法及评分标准	20

第五章  采购合同（指引）	21

第六章  投标格式及要求	26

附件1： 资格文件封面格式及目录	26

附件2： 投标人声明书	27

附件3： 法定代表人授权委托书	29

附件4： 技术商务文件封面格式及目录 	29

附件5： 评分对应表	32

附件6： 投标人基本情况表	31

附件7： 项目负责人业绩一览表	32

附件8： 拟投入本项目人员情况表	35

附件9： 服务承诺	34

附件10： 供应商业绩情况一览表	37

附件11： 报价文件封面格式及目录	38

附件12： 报价一览表	39

附件13： 报价明细表	41

# 第一章  公开招标采购公告

浙江信益工程管理有限公司受海宁市神仙湖旅游开发有限公司委托，现就2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事运营项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：XYCG2025034

二、采购方式：公开招标

三、招标项目: 2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事运营项目（国企采购）

四、招标采购内容及预算：

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （元） | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事运营项目 | 项 | 1 | 1800000 | 海宁市神仙湖旅游开发有限公司 |

本次招标项目期限为2年（2025年、2026年），预算总金额为1800000元，每年最高限价900000元。

服务期限：项目总周期两年，服务期内每年举办一次半程马拉松赛事。其中第二年赛事根据采购人对运营单位上年度赛事运营情况进行综合评价后确认是否签订合同。(详见采购需求)。

五、采购需求（概述）：

采购需求详见公告附件。

六、合格投标人的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2.符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求:2022年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）运营过3场1000人以上类似的体育赛事经验；

注：本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

八、国企采购供应商注册及招标文件的获取：

1.国企采购供应商注册网址

未在乐采云注册的供应商，请在乐采云注册成为正式供应商（乐采云注册网址：www.lecaiyun.com）。

2.招标文件的获取

2.1 招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2 招标文件的获取方式：采购公告发布后，在乐采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

获取招标文件网址：乐采云www.lecaiyun.com。

九、网上报名时应填写的信息：

请根据提示认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由供应商自行负责。

十、投标保证金：无

十一、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月 21日 14 时 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

在线投标开标时间：2025年 7 月 21日 14时 30 分（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com），海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。

十二、其他补充事宜

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考“申领CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=12851）和“绑定CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=4085）。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，分散采购机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载至U盘等介质，可以在投标截止时间前密封送达或邮寄至海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心底楼大厅，联系人：黄女士，电话：0573-87318570，以签收时间为准。快递寄出同时，投标人的授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至分散采购机构联系人邮箱（437121799@qq.com），以便分散采购机构查收快递。如投标人选择快递费到付，分散采购机构将拒签。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线（95763）获取热线服务帮助，或自行加入乐采云qq群（659975799）咨询。

CA问题联系电话（人工）：详见“联系CA公司”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=2405）。

十三、招标公告发布于：

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江江南要素交易中心网站[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html）。

十四、业务咨询：

1采购人联系人：凌先生

联系电话：0573-89261772

机构地址：海宁市袁花镇双百路8号

2采购代理机构联系人：黄女士   电子邮箱：437121799@qq.com

联系电话： 0573-87318570     邮编：314400

机构地址：海宁市吉恩仕大厦五楼

采购人：海宁市神仙湖旅游开发有限公司

采购代理机构：浙江信益工程管理有限公司

2025年7月 14 日

# 第二章  招标需求

一、概述

袁花历史上人文荟萃，是清代查慎行、查嗣僳、查济民、现代沙可夫、查良镛(金庸)、查良铮（穆旦）等名人故里、闻名于世。为响应全民健身国家战略，为进一步扩大袁花在省内外、全国范围的知名度、美誉度与影响力，拟举办2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事。为确保赛事顺利举办，借鉴其他城市成功的办赛模式，本届赛事将坚持政府主导和市场化运作相结合的模式,通过政府购买服务方式交由专业团队执行承办。

二、项目概况

1.赛事名称：

2025—2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事（暂定名）

2.比赛时间：

每年第四季度（具体以采购人要求为准）

- 赛事地点：

- 海宁市袁花镇 （具体以赛事公布线路为准）

4.组织架构:

指导单位：浙江省田径协会（拟）

主办单位：海宁市文化和广电旅游体育局 、海宁市袁花镇人民政府

承办单位：海宁市神仙湖旅游开发有限公司

执行、运营单位：本次中标人

5.赛事项目设置：男女：半程马拉松（21.0975公里）、欢乐跑（4公里）。

6.赛事规模：

2025年计划参赛总人数为1800人，其中，半程马拉松项目1500人，欢乐跑项目300人。通过网上报名和团体报名。

2026年计划参赛总人数为2500人，其中，半程马拉松项目2000人，欢乐跑项目500人。通过网上报名和团体报名。

7.赛事类别：

2025年、2026年：中国田径协会C类赛事，赛后运动员成绩可在数字心动APP可查寻。

- 8.比赛线路：（本线路为2025年赛事初定线路，可能会有调整，正式比赛线路待赛事组委会勘察丈量定线后路线为准）

8.1 2025年半程马拉松：（起点）金庸故里-新袁路-武侠路-南街路-长益路-长虹路-康庄路-女庙桥路-虎啸路-新长路-长明路-杨长路-夹北路-夹山路-康庄路-神仙湖环湖赛道-康庄路（终点）。

8.2 2025年4公里健康欢乐跑设置：（起点）金庸故里-新袁路-武侠路-金庸故里（终点）

2026年赛事起终点（待定）。

9.主要仪式：

9.1起跑仪式：2025年赛事，比赛当天7:30在海宁袁花镇金庸故里举行现场开幕式、赛前热身表演，比赛正式开始。

2026年赛事时间（待定）。

9.2颁奖仪式：2025年赛事颁奖在神仙湖举行（拟）。

10.办赛基本要求：

10.1亮点突出，在主题确立、路线选择、新闻传播、物料制作等多方面有机融入袁花元素，体现袁花特色。

10.2安全有序，赛事全程保障有力，实现全员安全、顺利有序。

10.3 媒体传播广泛，树立赛事正面形象，要求媒体传播覆盖中央级、省市及地方。

注： 2025年赛事计划情况及要求基本如上所述，2026年赛事在2025年的基础上可能优化、增加部分内容，投标人在报价时自行考虑相关费用，中标后费用不作调整。

三、服务期限

项目总周期两年，服务期内每年举办一次半程马拉松赛事。其中第二年赛事根据采购人对运营单位上年度赛事运营情况进行综合评价后确认是否签订合同。

四、资金来源

预算金额：采购人投入总预算为180万元人民币，每年为90万元。

本项目整体打包，自负盈亏，赛事所有支出由组委会进行跟踪审计。

赞助、招商、冠名及特许商品，其中涉及物资类的赞助及资金类的赞助，全部归中标人所有。中标人在确定赛事冠名赞助商前须征求采购人同意。本次马拉松独家冠名赞助金额不低于人民币30万元；

采购人招募的赞助资金全部折抵当年赛事出资金额。

五、项目具体服务内容及要求

本项目择优选择运营商，中标人负责承担2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事，内容包括：赛事策划和筹备、竞赛组织和器材保障、志愿者招募管理、市内外媒体宣传推广、宣传片制作、赛道和场地布置、后勤接待保障、开幕式嘉宾接待、起终点和赛道沿线安保及交通管制器材设备、赛事保安劳务、除颤仪（AED）租赁、医疗急救药品购置和医疗急救人员劳务、裁判员、配速员、运动员、志愿者服装、裁判员劳务和食宿、各类证件和资料印制、志愿者用餐、交通培训、前期赛道勘察丈量、赛事申办认证、赛事安全风险评估和社会风险评估等及其实施过程中所产生的所有工作开支，不可预见的其他工作及支出，人身意外险投保、税金，合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，确保赛事顺利有序进行，按照中国田径协会C类赛事各项要求执行。其中：用于起终点场地和赛道沿线安保、交通设备设施布置及保安人员配备，救护车等医疗急救设备、药品购置及医疗急救人员配备，由组委会安保组、医疗组确定，费用由中标人承担；投标供应商须在报价中考虑此项费用。

为确保每年的赛事有序顺利进行，中标人每年赛事均须制定以下八个工作方案（包括但不限于）：

（一）赛事总体思路策划方案

根据主办单位总体指导思想，制订赛事策划方案和通过赛事举办所要达到的目标及其实施路径、赛事形象设计、本次赛事线路特征描述等，要求能充分展现马拉松赛事特点、海宁及花溪侠影文化特色、易于传播。

（二）竞赛和器材保障方案

整个赛事的竞赛工作由赛事技术代表、技术官员、裁判员负责。赛事技术代表、技术官员、裁判员的具体人员名单由中标人负责安排，并经组委会审核认可。中标人按照赛事需求负责提供保障，具体包括但不限于：

1.承担赛事赛道丈量等相关费用。

2.承担赛事奖金，奖励办法如下：

（1）半程马拉松个人名次奖：男、女第1—3名（枪时成绩）分别获得奖杯及奖金（人民币）,参加现场颁奖；男、女第4—30名（净时成绩）分别获得奖金；所有奖金均为税后，个人所得税由中标人缴纳。

| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-30 | 31-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖金 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 | 800 | 600 | 200 | 100 |

（2）海宁本地选手奖：男、女半程马拉松第1—3名（枪时成绩）分别获得奖杯及奖金（人民币）,参加现场颁奖；男、女半程马拉松第4—30名（净时成绩）分别获得奖金；所有奖金均为税后，个人所得税由中标人缴纳。

| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-30 | 31-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖金 | 3000 | 2000 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 |

（3）所有奖项均可重复累积领取。所有奖金在赛后公示7天后，再行发放。

3.承担赛事技术代表、技术官员、裁判员、配速员、工作人员（人数根据赛事需要由采购人确定）比赛期间的差旅费、劳务费、在海宁期间的食宿接待，差旅费和劳务费按同类赛事相关标准执行，住宿宾馆要求档次不低于商务级（含早餐），提供午餐、晚餐。承担赛前裁判员培训、技术会议、察看线路等工作的会场、食宿和差旅费，裁判员差旅费、劳务费须在比赛开始前一天结算支付完毕。

4.承担官方配速员、急救跑者和领操员所需的置装费、出场费、交通及食宿费用。住宿宾馆和餐标参照第3条所列人员标准执行。

5.提供半程马拉松男女各前三名获奖运动员的奖杯、奖牌、鲜花。

6.提供与参赛运动员数量相匹配的号码布、完赛纪念牌、存放衣物袋、参赛服、一次性雨披、大浴巾、应急保温毯等以及食品（含能量补给、饮用水、功能饮料、水果等），其中赛事结束后需提交组委会不少于50套。中标人提供完赛纪念品1500份，纪念品种类需经采购人审核通过。（2026年数量可能增加，投标人自行考虑报价）。

7.做好赛事报名工作，报名费收费标准不高于：半程马拉松每人120元、欢乐跑每人60元。报名费标准须在竞赛规程发布10天前经采购人确认，报名费收入归中标人所有。在合同签订后、接到组委会通知后，须开启报名通道，承担赛事报名系统平台租赁费用，做好报名运动员的注册登记。参赛运动员安全协议、参赛声明等文字材料的起草和签订，承担赛事报名系统后期具体运营管理、报名运动员资格审查等工作，运动员报名详细统计数据提交采购人和赛事组委会。

8.提供符合赛事要求的感应器计时系统和半程参赛运动员感应计时芯片，配速员装备；提供满足比赛要求的裁判员、后勤保障人员无线通讯系统和设备；提供裁判所需的电脑、打印机和相应耗材及其他相关设备。

9.为所有参赛运动员、配速员、赛事技术代表、技术官员、裁判员、志愿者及工作人员投保人身意外险（含突发性死亡保险赔付，保障额度不低于100万元/人），须购置公众责任保险。

10. 设计制作并提供足够数量的各类证件、印刷资料等，包括但不限于裁判证、嘉宾证、志愿者证、媒体证、工作人员证、安保人员证、车辆通行证、秩序册、参赛指南、裁判员工作手册、志愿者服务手册、媒体手册、招商手册、志愿者证书、参赛运动员完赛证书、赞助商证书和牌匾、赛事纪念册等，并为组委会提供电子版设计文件。要求设计美观大方、材质优良。

11.为参赛选手提供数量相匹配的号码布、存衣袋、参赛服、止痛酊、能量胶、盐丸（液态和固态）、肌肉贴、参赛手册、参赛礼品、完赛袋、完赛纪念奖牌、完赛浴巾、完赛水果、功能饮料、饮用水、完赛礼品等。具体物品须经采购人确认同意。

12. 提供满足比赛要求的裁判员、后勤保障人员等无线通讯系统和设备；提供裁判员所需的工作套服、帽子、电脑、打印机和相应耗材。提供嘉宾套服、工作人员服装及帽子、赛事志愿者服装及帽子。提供给裁判员、嘉宾、工作人员和志愿者的服装和帽子等要求为统一品牌，具体按采购人要求进行定制。

供应商须按上述需求（可高于但不可低于上述需求）制订竞赛和器材保障方案，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及配备相应的工作人员。

（三）志愿者招募分配管理方案

本次赛事需要志愿者总人数约520名，其中经过专业急救知识培训的志愿者200名。中标人负责承担志愿者的招募、培训、管理、用餐、交通、车辆接送安排及其产生的各项费用，根据裁判组的要求做好志愿者的培训、岗位分配和比赛期间的集结投放，为每名志愿者提供1份早餐包、适量饮用水、1件志愿者服、1顶帽子、1只收纳包、1张志愿服务证书、完赛纪念牌、1份人身意外险（含突发性死亡保险赔付，保障额度不低于100万元/人）。

供应商须按照上述需求（可高于但不可低于上述需求）制订志愿者招募分配管理方案，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及配备相应的工作人员。

（四）媒体宣传推广方案

须扩大宣传，整合宣传资源，运用多种手段，调动媒体积极性，加大工作力度，构建形式多样、全方位、多角度的宣传格局，为赛事顺利举办营造良好舆论环境，同时做好市场推广，提高赛事的知名度与影响力。策划执行线上、线下宣传活动，扩大赛事影响力，延伸赛事热潮，丰富参赛者的行程。

供应商须制订详细的媒体宣传推广方案并承担实施过程中的所有工作开支。具体包括但不限于：

1.必须与央媒、省级区域媒体及覆盖本地主要媒体机构合作宣传，以及进行相关人物专访；

2.赛事直播：结合组委会需求，提供赛事图片直播及视频直播；

3.至少有包括央媒、省级媒体等在内的不少于10家以上媒体参与报道，宣传要贯穿赛前、赛中、赛后整合宣传资源，运用多种手段，在哔哩哔哩、小红书、抖音、快手等平台持续推送热度，为赛事顺利举办营造良好舆论环境，构建形式多样、全方位、多角度的宣传格局，为赛事的顺利举办营造良好舆论环境，做好招展招商和市场推介服务，充分展示此次比赛的知名度与影响力；

4.本地区域的宣传：要在嘉兴、海宁本地主流媒体进行广泛的宣传，在本地媒体平台进行新闻、专题报道宣传，宣传次数不少3次；

5.赛事拍摄：组织不少于6人的赛事专业摄影摄像团队，根据赛道策划制定拍摄记录方案，向组委会免费提供有效照片不少于100张，同时 剪辑制作完成30秒和3-5分钟的宣传片，用于宣传推广；

6.制订报名前（具体时间以竞赛规程为准）、赛前、赛中、赛后在本地媒体、省级媒体、全国性媒体、的具体宣传推广计划（各级平面、电视、广播、网络媒体的名称要确定），网络直播计划安排等，以及负责媒体宣传推广的人员配备情况；

7.承担图片直播团队、邀请媒体记者的差旅费、食宿费、劳务费等。在马拉松期间的食宿接待，差旅费和劳务费按同类赛事相关标准执行，住宿宾馆要求档次不低于商务级（含早餐），提供午餐、晚餐；

8.供应商须按照上述需求（可高于但不可低于上述需求）制订媒体宣传推广方案，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及配备相应的工作人员；

9.负责整理归纳赛事各环节可能出现的社会舆情和风险点，落实专人负责处置。

（五）后勤保障方案

供应商应根据赛事需求，精心组织安排，保质保量，提供优质、周到的后勤保障服务并承担相关费用，后勤保障包括但不限于：

1.承担嘉宾接待工作及其费用（嘉宾具体人数由采购人确定）。

2.承担比赛现场主持人在比赛期间的差旅费、劳务费以及在海宁期间的食宿接待费（主持人人选的确定需经采购人同意）。

3.提供与参赛运动员数量相匹配的各类补给品，包括饮用水、功能饮料、一次性杯子、运动员补给食品（面包、水果、能量补给等）等，比赛当天的志愿者、裁判员、工作人员早餐、午餐，具体相关物料类别及所需数量须经采购人确认同意。

4.提供符合赛事要求和直播需要的各类车辆，商务车、轿车、厢式货车、运输车、大客车及电动车，具体用车方案、车型类别及所需数量由采购人确认同意。

5.为参赛运动员提供免费药品(云南白药气雾剂、凡士林等)。

6.提供不少于50个移动厕所、2套男小便帐篷等环卫设施，以及配备相应的保洁人员。

7.供应商须按照上述需求（可高于但不可低于上述需求）制订后勤保障方案，确保饮用水、饮料和食品质量安全，明确各类食品分装、发放流程、各类车辆分配和运输线路安排等，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及配备相应的工作人员。

（六）赛道和场地布置方案

1.按照马拉松比赛的标准要求进行赛道和场地布置，包括但不限于：主背景墙、起点拱门、终点拱门、主席台和颁奖台、音响、起点检录区、终点成绩统计区、终点物品发放区、终点衣物领取区、里程提示牌、补给提示牌、导引提示牌、地贴指示、沿线饮用水和饮料食品补给站、隔离带、A字牌、冲刺带、活动桌椅、各类宣传广告牌和道旗、注水旗等。其中赛道两侧宣传牌均不得少于100米，具体尺寸及数量由投标人自行考虑；免费提供给组委会不少于12块（展板、A字牌等），大小、位置由组委会指定，内容由组委会提供，设计制作费用由供应商承担。

2.供应商应制订赛道和场地布置方案，包含形象设计（含赛事LOGO、衍生品等）、各类平面布置图、效果图，以及各类物品的数量和总体施工计划安排。赛道和场地布置方案须经采购人和组委会同意后组织实施。赛道和场地布置涉及的审批、场租等事项由中标人负责办理并承担相关费用。

3.负责赛前做好明显的裁判员、工作人员、志愿者、啦啦队熟悉场地用的标志。

4.负责赛事签名墙、选手姓名墙、特色摄影打卡点等的设计和制作。签名墙、特色摄影打卡点等的设计制作方案需经采购人同意确认。

5.负责做好联系综合行政执法局、市场监管局等部门做好户外广告备案和食品安全申报审批。

6.负责邀请应急管理等部门全程监督起终点龙门等赛事搭建工作。确保各项搭建安全。

需按照上述要求（可高但不可低于上述需求）制订赛道和场地布置方案，包含形象设计、各类平面布置图、效果图，以及各类物品的数量和总体施工计划安排。赛道和场地布置方案须经采购人和组委会同意后组织实施。

（七）安全保障及应急预案

供应商需针对竞赛组织和器材保障、志愿者招募管理、媒体宣传推广、后勤保障、赛道和场地布置等工作可能遇到的突发性情况制订应急预案。

根据采购人的要求，落实完成赛事社会风险评估，形成评估报告，获得经属地政法部门审核并核发的《浙江省重大决策社会风险评估报告备案文书》。针对竞赛和器材保障、志愿者招募管理、媒体宣传推广、后勤保障、赛道和场地布置、极端天气等工作可能遇到的突发性情况制订赛事应急预案。

做好安保方案及应急预案，针对可能发生的突发事件做好相应的应对措施，安保方案报市公安局备案。

(八)特色体验活动方案

在本次马拉松赛事在赛后安排运动员参观金庸故里，每位参与比赛的运动员凭号码布体验相关活动。在赛事终点安排水果及食品供运动员品尝。涉及场地布置、水果及食品采购由中标人负责办理并承担相关费用。

（九）医疗保障

1.承担起终点场地安保管制区域内所需铁马隔离、比赛赛道沿线所需铁马隔离和反光锥及警戒带的租赁和购置、除颤仪（AED）的租赁、第三方救护团队和医生跑者落实等工作及相关费用。

2.按照马拉松比赛的标准要求，积极配合组委会安保组、医疗组细化工作方案，落实各项安全措施。

3.负责聘请专业医疗救护专家团队，协助卫健部门制定赛事医疗救援方案组织及实施，按照中国田径协会C类赛事要求标准配备。

4.负责落实具有医师执业证或其他急救证书（必须获得AHA急救证书、红十字救护员证等专业救援团队）的急救跑者。配合赛事运转工作，承担专业救援团队产生的所有相关费用。负责协调专业救援团队与医疗志愿者的相关配合工作等。

5.协同卫健部门设立医疗救护点，落实满足赛事医疗保障所需的AED（便携式除颤仪）和配备救护车。赛时流动救护电单车（或公共自行车），并配备专业救护人员及急救包（含常规急救药品）。

6.协助卫健部门做好医疗队的组建和培训，负责安排专业医疗救援专家对急救跑者、医疗观察员的培训工作。

7.购置或租赁所需救援包、常规急救药品、体外除颤设备（AED）等设备设施。

8.负责在赛道设置降温喷淋点（如有需要），在赛事终点设置赛后拉伸和冰池降温等增值化服务。

9.负责在起终点、赛道沿线的急救点布置满足需求的热水、能量补给物品、保温毯等物资。

10.协同卫健部门落实符合中国田径协会C类赛事要求的急救医院数量和等级，落实好急救医院内部急救流程。

11.负责承担医护人员、救护车辆等服务赛事产生的一切费用。

需按照上述要求（可高但不可低于上述需求）制订医疗保障工作方案，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及相应的工作人员配备。

注：1.以上未尽事宜如在实际运营过程中需中标人提供服务的，中标人需无条件配合，采购人不另行支付；

2.以上方案须经采购人和组委会审定确认后由中标人组织实施。

六、知识产权要求

1.采购人拥有因本赛事设计所产生的相关著作权、版权、专利权、开发权及使用权、独家转播权、全媒体版权等一切相关权利（署名权除外）。

2.供应商保证本项目响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

3.若供应商使用他人的专利、专有技术，供应商应注明所涉及的费用承担人。

4.供应商的投标文件不予退还，方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归采购人所有（包括废标方案）。

5.采购人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标人的方案进行调整，有权采用未中标人的方案的部分设计内容或理念。

七、其他约定

- 1.2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事运营服务项目定位于中国田径协会的C类认证赛事，中标人应严格按照中国田径协会有关要求和标准执行，提交方案经采购人确认，以确保竞赛组织及物资等满足需求。

2.本项目所需的招商、赞助等工作由投标人自行考虑，但须提交采购人确认。

3.主办方满意度测评需达到85%以上。如未达到，从合同价款中扣除5万元。

4.赛事资金拨付与赛事推进工作相结合，招标人根据工作推进报告拨付赛事阶段性运作经费，如因中标人自身原因没有完成工作推进表中的相关工作，采购人有权延迟、核减赛事经费拨付。

5.投标人须对未来赛事的发展提出明确目标并有相应的实施方案以确保目标实现。

6.投标人须力争在未来赛事运作过程中提高商业化赞助比例。

7.倡导文明环保马拉松，垃圾不落地，安排专人负责赛后6小时内物资设施全部清理到位。

8.合作期内，如因上级政策调整及不可抗力等因素，采购人有权单方面终止合作，提前一个月告知中标供应商，双方协商解决。

9.投标人应作出有利于采购人的服务承诺及保证服务质量的具体措施。

10.中标人应诚信经营，及时支付相关货物采购供应商的货款。如因中标人支付不及时，或未按约定支付，引起货物供应商负面反应的，采购人可将其纳入不良影响事件，影响项目实施综合评价。

11.终止合同的情形：

①发生重大事故；

②因中标人原因,出现重大负面新闻,造成不良影响；

③未按招标文件要求、投标文件响应内容执行，或因中标人原因影响赛事质量；

④因中标人原因，未完成中国田径协会C类赛事备案；

⑤因中标人原因导致验收未通过；

⑥对项目产生不良影响的其他事项；

12.合同延期的情形

当赛事举办地发生不可抗力如：如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等导致当年的赛事运营合同义务受到履行阻碍时，总合同年限可顺延一年，若第二年仍因不可抗力无法顺利履行合同的，则本项目合同终止，甲方不做任何补偿。

八、主办方可提供的资源

- 1.体育、旅游、公安、交警、城管、卫生、农林等需要政府协调的资源；

- 2.比赛路线涉及的地方政府、村、社区的配合；

- 3.根据需要对比赛路线进行整修及简易改造；

- 4.协调本地媒体宣传、广告资源投入等；

- 5.协调赛事后勤保障。

- 6.赛事医疗团队保障

九、商务要求表

| 付款条件 | 1.付款手续： 项目验收合格后，中标人向采购人办理货款结算手续，采购人需审核以下结算资料：合法销售发票原件、《采购合同》复印件、甲方签收的“采购项目验收单”（最后一次结算时提供）等相关资料。 2.付款时间： 在签订合同后，采购人向中标人支付合同金额的40%，赛事比赛前1个月支付合同金额30%，赛事结束后60日内，由组委会对办赛情况进行验收及考核；在采购人确认中标人如约履行各项义务、完成各项善后工作，无任何对本次比赛可能造成不良影响的遗留问题，并经采购人委托审计结束后，采购人向中标人一次性付清合同金额。 |
| --- | --- |
| 安全问题 | 中标人在项目实施过程中应注意自身安全，参加工伤和意外伤害险，加强对职工人员的安全教育，在整个服务期内，发生的一切意外事故（包括车祸），均由中标人负全责。 |

十、资信要求表

| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

十一、转包与分包：本项目不允许转包，允许分包。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市神仙湖旅游开发有限公司 联系人：凌先生 联系电话：0573-89261772 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江信益工程管理有限公司 地址：海宁市吉恩仕大厦五楼； 联系人：黄女士 联系电话：0573-87318570 |
| 3 | 项目名称及编号 | 2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事运营项目（国企采购）（XYCG2025034） |
| 4 | 预算金额 | 1800000元 |
| 5 | 服务期限 | 项目总周期两年，服务期内每年举办一次半程马拉松赛事。其中第二年赛事根据采购人对运营单位上年度赛事运营情况进行综合评价后确认是否签订合同。(详见采购需求) |
| 6 | 是否接受联合体 | 否。 |
| 7 | 是否允许进口产品 | 否。 |
| 8 | 现场踏勘 | 无。 |
| 9 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年7月21 日14时30分 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。 |
| 10 | 递交投标文件和开标地点 | 海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心二楼第二开标室。 |
| 11 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 12 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 14 | 参加开标人员和携带资料 | 否 |
| 15 | 现场演示和讲解 | 无 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 17 | 履约保证金 | 无 |
| 18 | 采购信息发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江江南要素交易中心网站[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html）。 如有变更公告，请及时了解和变更。 |
| 19 | 是否提供样品 | 否 |
| 20 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章 |
| 21 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 代理费用 | 1.中标人在收到中标通知书后七个工作日内向招标代理机构一次性支付代理服务； 2.招标代理机构根据袁招办〔2024〕1号文件中规定的招标代理费计取标准（市平台按“计价格（2002）1980号”文件收费标准打8折的基础上下浮15%计取代理费用。 3.代理服务收费标准：按差额定率累进法计算，见下表： 中标金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. 4.招标代理服务费根据项目中标总金额按代理服务收费标准计算后。若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按代理服务费6000元收取。 5.代理费不在投标报价中单列。 |
| 23 | 招标文件解释权 | 属于浙江信益工程管理有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的浙江信益工程管理有限公司。

2.“采购人”指海宁市神仙湖旅游开发有限公司。

3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（十）现场踏勘

如本项目须踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；）；

1.3投标人声明书（附件2）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（如授权）；

1.6特定资格要求所需的资料（如有）；

1.7投标人认为需要说明的资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2评分对应表（附件5）

2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4实施方案（分赛事总体思路策划方案、竞赛和器材保障方案、志愿者招募分配管理方案、媒体宣传推广方案、后勤保障方案、赛道和场地布置方案、应急预案、特色体验活动方案、商务开发方案等）；

2.5项目推进进度计划和保证措施；

2.6拟派项目负责人业绩一览表。项目负责人学历证书、资格证书、职称证书、身份证、同类业绩证明材料等复印件（盖单位公章）（附件7）；

2.7拟投入本项目人员情况表。投入人员数量、学历证书、资格证书、职称证书、身份证等复印件（盖单位公章）（附件8）；

2.8类似项目业绩。提供2019年1月1日以来类似项目的合同复印件（盖单位公章）（附件9）；

2.9服务承诺（附件10）；

2.10招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）；

3.3报价明细表（附件13）；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.本项目共一个标项，投标人须对标项内的所有内容进行投标，且所投服务内容只能有一个报价，报价是履行合同的最终价格，应包括赛事策划和筹备、竞赛组织和器材保障、志愿者招募管理、市内外媒体宣传推广、宣传片制作、赛道和场地布置、后勤接待保障、开幕式嘉宾接待、起终点和赛道沿线安保及交通管制器材设备、赛事保安劳务、除颤仪（AED）租赁、医疗急救药品购置和医疗急救人员劳务、裁判员配速员运动员志愿者服装、裁判员劳务和食宿、各类证件和资料印制、志愿者用餐、交通培训、前期赛道勘察丈量、赛事申办认证、赛事安全风险评估和社会风险评估等及其实施过程中所产生的所有工作开支，不可预见的其他工作及支出，人身意外险投保、税金，合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制和要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制，包含电子投标文件、电子备份投标文件。具体要求如下：

1.电子投标文件：按本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：政采云平台生成的电子投标文件1份。

3.如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

1.采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.6条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行装订、签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3技术商务文件缺少规定份数的；

2.4技术商务文件缺少《投标人基本情况表》的；

2.5投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.6投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.7技术商务文件未按招标文件规定要求进行装订、签字或盖章的；

2.8投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2报价文件缺少规定份数的；

3.3投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

3.4报价文件缺少《报价一览表》、《报价明细表》的；

3.5《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认的；

3.6报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

3.8投标人报价超过预算金额或最高限价的；

3.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.10投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，同时所有供应商均应当安排技术人员准时在线参加，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

（二）招标人职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍此次采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向有关部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由三人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单；

5.向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

1.2.2对招标文件推荐品牌以外的所投货物进行审查，不能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌不相当的货物，予以淘汰。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表(报价一览表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价一览表)为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表(报价一览表)的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五点（四）条澄清问题的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

（二）履约保证金

无。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术分和资信商务分80分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和资信商务分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务分得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标文件送达签到先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～20分）

评标委员会对所有投标报价和预算价（最高限价）、风险控制价进行比较，确定有效投标报价。高于投标预算价（最高限价），或低于风险控制价的投标文件不再予以进一步评审，作无效标处理。

1.1预算价（最高限价）：180万元。

1.2风险控制价计算：预算价（最高限价）的90%为风险控制价，则风险控制价为162万元。

1.3评标基准价=有效报价的算术平均值(四舍五入，保留2位小数)。

1.4各投标供应商的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1%扣0.4分；低于评标基准价时，每低1%扣0.2分；以此求出各投标供应商的报价得分。(保留两位小数，不计负分。)

（二）技术商务分（0～80分）

| 序号 | 评分项目 | 分值（分） | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重难点分析 | 4 | 根据各投标人针对本项目重难点分析及解决措施酌情打分 |
| 2 | 项目方案 | 12 | 项目方案是否符合项目本身情况，设计上是否突出项目本身元素等，各项管理手段是否科学，否则不得分。 |
| 3 | 合理化建议 | 8 | 根据各投标人对本项目的视合理化建议的适应性、针对性、是否切实可行等方面比较后酌情打分。 |
| 4 | 质量控制措施 | 8 | 根据供应商针对本项目的质量控制措施酌情评分。 |
| 5 | 团队情况 | 8 | 项目团队组成，包括项目负责人业绩，人员职称、从业经验等，横向比较，相对评价之后打分。 |
|  |  | 6 | 投标人是中国田径协会单位会员的得6分，浙江省田径协会单位会员的得3分（本项最高得6分，不累计得分）提供相关证明文件； |
| 6 | 招商资源 | 10 | 根据项目实际情况，供应商需自带招商资源，包括饮品、水、上级媒体资源及其他赛事物料和资金赞助资源等，根据招商资源情况进行打分。 |
| 7 | 企业实力 | 6 | 根据投标人的荣誉、获得的各类认证证书等酌情评分。 |
| 8 | 诚信度 | 2 | 根据投标人在投标截止时间前三年是否经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程中的诚信情况酌情评分。 |
| 9 | 执行承诺以及后续支持承诺 | 6 | 根据项目开发实现能力，处置突发能力及相关承诺横向比较酌情打分。 |
| 10 | 类似项目业绩 | 10 | 提供2019年以来独立承办过马拉松类项目业绩（需附证明材料，合同复印件），一个得2分，最多得10分。 |

# 第五章  采购合同（指引）

（最终签订合同以甲方确认为准）

合同编号：XYCG2025034

预算金额：  元

采购人（以下称甲方）：海宁市神仙湖旅游开发有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江信益工程管理有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    XYCG2025034项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是                 。

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    ；

3.2本合同总价款包括赛事策划和筹备、竞赛组织和器材保障、志愿者招募管理、市内外媒体宣传推广、宣传片制作、赛道和场地布置、后勤接待保障、开幕式嘉宾接待、起终点和赛道沿线安保及交通管制器材设备、赛事保安劳务、除颤仪（AED）租赁、医疗急救药品购置和医疗急救人员劳务、裁判员配速员运动员志愿者服装、裁判员劳务和食宿、各类证件和资料印制、志愿者用餐、交通培训、前期赛道勘察丈量、赛事申办认证、赛事安全风险评估和社会风险评估等及其实施过程中所产生的所有工作开支，不可预见的其他工作及支出，人身意外险投保、税金，合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

项目验收合格后，乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法销售发票原件（预付款时可不提供）、《采购合同》复印件、甲方签收的“采购项目验收单”（最后一次结算时提供）等相关资料。

3.3.2付款时间

在签订合同后，甲方向乙方支付合同金额的40%，赛事比赛前1个月支付合同金额30%，赛事结束60日内，由组委会对办赛情况进行验收及考核；在甲方确认乙方如约履行各项义务、完成各项善后工作，无任何对本次比赛可能造成不良影响的遗留问题，并经甲方委托审计结束后，甲方向乙方一次性付清合同金额。

第四条 履约保证金

无。

第五条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报相关部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲方和乙方各执二份、浙江信益工程管理有限公司各执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 项目概况

1.赛事名称：

2025—2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事（暂定名）

2.比赛时间：

每年第四季度（具体以采购人要求为准）

- 赛事地点：

- 海宁市袁花镇 （具体以赛事公布线路为准）

4.组织架构:

指导单位：浙江省田径协会（拟）

主办单位：海宁市文化和广电旅游体育局 、海宁市袁花镇人民政府

承办单位：海宁市神仙湖旅游开发有限公司

执行、运营单位：本次中标人

5.赛事项目设置：男女：半程马拉松（21.0975公里）、欢乐跑（4公里）。

6.赛事规模：

2025年计划参赛总人数为1800人，其中，半程马拉松项目1500人，欢乐跑项目300人。通过网上报名和团体报名。

2026年计划参赛总人数为2500人，其中，半程马拉松项目2000人，欢乐跑项目500人。通过网上报名和团体报名。

7.赛事类别：

2025年、2026年：中国田径协会C类赛事，赛后运动员成绩可在数字心动APP可查寻。

- 8.比赛线路：（本线路为2025年赛事初定线路，可能会有调整，正式比赛线路待赛事组委会勘察丈量定线后路线为准）

8.1 2025年半程马拉松：（起点）金庸故里-新袁路-武侠路-南街路-长益路-长虹路-康庄路-女庙桥路-虎啸路-新长路-长明路-杨长路-夹北路-夹山路-康庄路-神仙湖环湖赛道-康庄路（终点）。

8.2 2025年4公里健康欢乐跑设置：（起点）金庸故里-新袁路-武侠路-金庸故里（终点）

2026年赛事起终点（待定）。

9.主要仪式：

9.1起跑仪式：2025年赛事，比赛当天7:30在海宁袁花镇金庸故里举行现场开幕式、赛前热身表演，比赛正式开始。

2026年赛事时间（待定）。

9.2颁奖仪式：2025年赛事颁奖在神仙湖举行（拟）。

10.办赛基本要求：

10.1亮点突出，在主题确立、路线选择、新闻传播、物料制作等多方面有机融入袁花元素，体现袁花特色。

10.2安全有序，赛事全程保障有力，实现全员安全、顺利有序。

10.3 媒体传播广泛，树立赛事正面形象，要求媒体传播覆盖中央级、省市及地方。

注： 2025年赛事计划情况及要求基本如上所述，2026年赛事在2025年的基础上可能优化、增加部分内容，投标人在报价时自行考虑相关费用，中标后费用不作调整。

第二条 服务期限

项目总周期两年，服务期内每年举办一次半程马拉松赛事。其中第二年赛事根据采购人对运营单位上年度赛事运营情况进行综合评价后确认是否签订合同。

第三条 资金来源

预算金额：采购人投入总预算为180万元人民币，每年为90万元。

本项目整体打包，自负盈亏，赛事所有支出由组委会进行跟踪审计。

赞助、招商、冠名及特许商品，其中涉及物资类的赞助及资金类的赞助，全部归中标人所有。中标人在确定赛事冠名赞助商前须征求采购人同意。本次马拉松独家冠名赞助金额不低于人民币30万元；

采购人招募的赞助资金全部折抵当年赛事出资金额。

第四条 项目具体服务内容及要求

本项目择优选择运营商，中标人负责承担2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事，内容包括：赛事策划和筹备、竞赛组织和器材保障、志愿者招募管理、市内外媒体宣传推广、宣传片制作、赛道和场地布置、后勤接待保障、开幕式嘉宾接待、起终点和赛道沿线安保及交通管制器材设备、赛事保安劳务、除颤仪（AED）租赁、医疗急救药品购置和医疗急救人员劳务、裁判员、配速员、运动员、志愿者服装、裁判员劳务和食宿、各类证件和资料印制、志愿者用餐、交通培训、前期赛道勘察丈量、赛事申办认证、赛事安全风险评估和社会风险评估等及其实施过程中所产生的所有工作开支，不可预见的其他工作及支出，人身意外险投保、税金，合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，确保赛事顺利有序进行，按照中国田径协会C类赛事各项要求执行。其中：用于起终点场地和赛道沿线安保、交通设备设施布置及保安人员配备，救护车等医疗急救设备、药品购置及医疗急救人员配备，由组委会安保组、医疗组确定，费用由中标人承担；投标供应商须在报价中考虑此项费用。

为确保每年的赛事有序顺利进行，中标人每年赛事均须制定以下八个工作方案（包括但不限于）：

（一）赛事总体思路策划方案

根据主办单位总体指导思想，制订赛事策划方案和通过赛事举办所要达到的目标及其实施路径、赛事形象设计、本次赛事线路特征描述等，要求能充分展现马拉松赛事特点、海宁及花溪侠影文化特色、易于传播。

（二）竞赛和器材保障方案

整个赛事的竞赛工作由赛事技术代表、技术官员、裁判员负责。赛事技术代表、技术官员、裁判员的具体人员名单由中标人负责安排，并经组委会审核认可。中标人按照赛事需求负责提供保障，具体包括但不限于：

1.承担赛事赛道丈量等相关费用。

2.承担赛事奖金，奖励办法如下：

（1）半程马拉松个人名次奖：男、女第1—3名（枪时成绩）分别获得奖杯及奖金（人民币）,参加现场颁奖；男、女第4—30名（净时成绩）分别获得奖金；所有奖金均为税后，个人所得税由中标人缴纳。

| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-30 | 31-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖金 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 | 800 | 600 | 200 | 100 |

（2）海宁本地选手奖：男、女半程马拉松第1—3名（枪时成绩）分别获得奖杯及奖金（人民币）,参加现场颁奖；男、女半程马拉松第4—30名（净时成绩）分别获得奖金；所有奖金均为税后，个人所得税由中标人缴纳。

| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-30 | 31-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖金 | 3000 | 2000 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 |

（3）所有奖项均可重复累积领取。所有奖金在赛后公示7天后，再行发放。

3.承担赛事技术代表、技术官员、裁判员、配速员、工作人员（人数根据赛事需要由采购人确定）比赛期间的差旅费、劳务费、在海宁期间的食宿接待，差旅费和劳务费按同类赛事相关标准执行，住宿宾馆要求档次不低于商务级（含早餐），提供午餐、晚餐。承担赛前裁判员培训、技术会议、察看线路等工作的会场、食宿和差旅费，裁判员差旅费、劳务费须在比赛开始前一天结算支付完毕。

4.承担官方配速员、急救跑者和领操员所需的置装费、出场费、交通及食宿费用。住宿宾馆和餐标参照第3条所列人员标准执行。

5.提供半程马拉松男女各前三名获奖运动员的奖杯、奖牌、鲜花。

6.提供与参赛运动员数量相匹配的号码布、完赛纪念牌、存放衣物袋、参赛服、一次性雨披、大浴巾、应急保温毯等以及食品（含能量补给、饮用水、功能饮料、水果等），其中赛事结束后需提交组委会不少于50套。中标人提供完赛纪念品1500份，纪念品种类需经采购人审核通过。（2026年数量可能增加，投标人自行考虑报价）。

7.做好赛事报名工作，报名费收费标准不高于：半程马拉松每人120元、欢乐跑每人60元。报名费标准须在竞赛规程发布10天前经采购人确认，报名费收入归中标人所有。在合同签订后、接到组委会通知后，须开启报名通道，承担赛事报名系统平台租赁费用，做好报名运动员的注册登记。参赛运动员安全协议、参赛声明等文字材料的起草和签订，承担赛事报名系统后期具体运营管理、报名运动员资格审查等工作，运动员报名详细统计数据提交采购人和赛事组委会。

8.提供符合赛事要求的感应器计时系统和半程参赛运动员感应计时芯片，配速员装备；提供满足比赛要求的裁判员、后勤保障人员无线通讯系统和设备；提供裁判所需的电脑、打印机和相应耗材及其他相关设备。

9.为所有参赛运动员、配速员、赛事技术代表、技术官员、裁判员、志愿者及工作人员投保人身意外险（含突发性死亡保险赔付，保障额度不低于100万元/人），须购置公众责任保险。

10. 设计制作并提供足够数量的各类证件、印刷资料等，包括但不限于裁判证、嘉宾证、志愿者证、媒体证、工作人员证、安保人员证、车辆通行证、秩序册、参赛指南、裁判员工作手册、志愿者服务手册、媒体手册、招商手册、志愿者证书、参赛运动员完赛证书、赞助商证书和牌匾、赛事纪念册等，并为组委会提供电子版设计文件。要求设计美观大方、材质优良。

11.为参赛选手提供数量相匹配的号码布、存衣袋、参赛服、止痛酊、能量胶、盐丸（液态和固态）、肌肉贴、参赛手册、参赛礼品、完赛袋、完赛纪念奖牌、完赛浴巾、完赛水果、功能饮料、饮用水、完赛礼品等。具体物品须经采购人确认同意。

12. 提供满足比赛要求的裁判员、后勤保障人员等无线通讯系统和设备；提供裁判员所需的工作套服、帽子、电脑、打印机和相应耗材。提供嘉宾套服、工作人员服装及帽子、赛事志愿者服装及帽子。提供给裁判员、嘉宾、工作人员和志愿者的服装和帽子等要求为统一品牌，具体按采购人要求进行定制。

供应商须按上述需求（可高于但不可低于上述需求）制订竞赛和器材保障方案，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及配备相应的工作人员。

（三）志愿者招募分配管理方案

本次赛事需要志愿者总人数约520名，其中经过专业急救知识培训的志愿者200名。中标人负责承担志愿者的招募、培训、管理、用餐、交通、车辆接送安排及其产生的各项费用，根据裁判组的要求做好志愿者的培训、岗位分配和比赛期间的集结投放，为每名志愿者提供1份早餐包、适量饮用水、1件志愿者服、1顶帽子、1只收纳包、1张志愿服务证书、完赛纪念牌、1份人身意外险（含突发性死亡保险赔付，保障额度不低于100万元/人）。

供应商须按照上述需求（可高于但不可低于上述需求）制订志愿者招募分配管理方案，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及配备相应的工作人员。

（四）媒体宣传推广方案

须扩大宣传，整合宣传资源，运用多种手段，调动媒体积极性，加大工作力度，构建形式多样、全方位、多角度的宣传格局，为赛事顺利举办营造良好舆论环境，同时做好市场推广，提高赛事的知名度与影响力。策划执行线上、线下宣传活动，扩大赛事影响力，延伸赛事热潮，丰富参赛者的行程。

供应商须制订详细的媒体宣传推广方案并承担实施过程中的所有工作开支。具体包括但不限于：

1.必须与央媒、省级区域媒体及覆盖本地主要媒体机构合作宣传，以及进行相关人物专访；

2.赛事直播：结合组委会需求，提供赛事图片直播及视频直播；

3.至少有包括央媒、省级媒体等在内的不少于10家以上媒体参与报道，宣传要贯穿赛前、赛中、赛后整合宣传资源，运用多种手段，在哔哩哔哩、小红书、抖音、快手等平台持续推送热度，为赛事顺利举办营造良好舆论环境，构建形式多样、全方位、多角度的宣传格局，为赛事的顺利举办营造良好舆论环境，做好招展招商和市场推介服务，充分展示此次比赛的知名度与影响力；

4.本地区域的宣传：要在嘉兴、海宁本地主流媒体进行广泛的宣传，在本地媒体平台进行新闻、专题报道宣传，宣传次数不少3次；

5.赛事拍摄：组织不少于6人的赛事专业摄影摄像团队，根据赛道策划制定拍摄记录方案，向组委会免费提供有效照片不少于100张，同时 剪辑制作完成30秒和3-5分钟的宣传片，用于宣传推广；

6.制订报名前（具体时间以竞赛规程为准）、赛前、赛中、赛后在本地媒体、省级媒体、全国性媒体、的具体宣传推广计划（各级平面、电视、广播、网络媒体的名称要确定），网络直播计划安排等，以及负责媒体宣传推广的人员配备情况；

7.承担图片直播团队、邀请媒体记者的差旅费、食宿费、劳务费等。在马拉松期间的食宿接待，差旅费和劳务费按同类赛事相关标准执行，住宿宾馆要求档次不低于商务级（含早餐），提供午餐、晚餐；

8.供应商须按照上述需求（可高于但不可低于上述需求）制订媒体宣传推广方案，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及配备相应的工作人员；

9.负责整理归纳赛事各环节可能出现的社会舆情和风险点，落实专人负责处置。

（五）后勤保障方案

供应商应根据赛事需求，精心组织安排，保质保量，提供优质、周到的后勤保障服务并承担相关费用，后勤保障包括但不限于：

1.承担嘉宾接待工作及其费用（嘉宾具体人数由采购人确定）。

2.承担比赛现场主持人在比赛期间的差旅费、劳务费以及在海宁期间的食宿接待费（主持人人选的确定需经采购人同意）。

3.提供与参赛运动员数量相匹配的各类补给品，包括饮用水、功能饮料、一次性杯子、运动员补给食品（面包、水果、能量补给等）等，比赛当天的志愿者、裁判员、工作人员早餐、午餐，具体相关物料类别及所需数量须经采购人确认同意。

4.提供符合赛事要求和直播需要的各类车辆，商务车、轿车、厢式货车、运输车、大客车及电动车，具体用车方案、车型类别及所需数量由采购人确认同意。

5.为参赛运动员提供免费药品(云南白药气雾剂、凡士林等)。

6.提供不少于50个移动厕所、2套男小便帐篷等环卫设施，以及配备相应的保洁人员。

7.供应商须按照上述需求（可高于但不可低于上述需求）制订后勤保障方案，确保饮用水、饮料和食品质量安全，明确各类食品分装、发放流程、各类车辆分配和运输线路安排等，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及配备相应的工作人员。

（六）赛道和场地布置方案

1.按照马拉松比赛的标准要求进行赛道和场地布置，包括但不限于：主背景墙、起点拱门、终点拱门、主席台和颁奖台、音响、起点检录区、终点成绩统计区、终点物品发放区、终点衣物领取区、里程提示牌、补给提示牌、导引提示牌、地贴指示、沿线饮用水和饮料食品补给站、隔离带、A字牌、冲刺带、活动桌椅、各类宣传广告牌和道旗、注水旗等。其中赛道两侧宣传牌均不得少于100米，具体尺寸及数量由投标人自行考虑；免费提供给组委会不少于12块（展板、A字牌等），大小、位置由组委会指定，内容由组委会提供，设计制作费用由供应商承担。

2.供应商应制订赛道和场地布置方案，包含形象设计（含赛事LOGO、衍生品等）、各类平面布置图、效果图，以及各类物品的数量和总体施工计划安排。赛道和场地布置方案须经采购人和组委会同意后组织实施。赛道和场地布置涉及的审批、场租等事项由中标人负责办理并承担相关费用。

3.负责赛前做好明显的裁判员、工作人员、志愿者、啦啦队熟悉场地用的标志。

4.负责赛事签名墙、选手姓名墙、特色摄影打卡点等的设计和制作。签名墙、特色摄影打卡点等的设计制作方案需经采购人同意确认。

5.负责做好联系综合行政执法局、市场监管局等部门做好户外广告备案和食品安全申报审批。

6.负责邀请应急管理等部门全程监督起终点龙门等赛事搭建工作。确保各项搭建安全。

需按照上述要求（可高但不可低于上述需求）制订赛道和场地布置方案，包含形象设计、各类平面布置图、效果图，以及各类物品的数量和总体施工计划安排。赛道和场地布置方案须经采购人和组委会同意后组织实施。

（七）安全保障及应急预案

供应商需针对竞赛组织和器材保障、志愿者招募管理、媒体宣传推广、后勤保障、赛道和场地布置等工作可能遇到的突发性情况制订应急预案。

根据采购人的要求，落实完成赛事社会风险评估，形成评估报告，获得经属地政法部门审核并核发的《浙江省重大决策社会风险评估报告备案文书》。针对竞赛和器材保障、志愿者招募管理、媒体宣传推广、后勤保障、赛道和场地布置、极端天气等工作可能遇到的突发性情况制订赛事应急预案。

做好安保方案及应急预案，针对可能发生的突发事件做好相应的应对措施，安保方案报市公安局备案。

(八)特色体验活动方案

在本次马拉松赛事在赛后安排运动员参观金庸故里，每位参与比赛的运动员凭号码布体验相关活动。在赛事终点安排水果及食品供运动员品尝。涉及场地布置、水果及食品采购由中标人负责办理并承担相关费用。

（九）医疗保障

1.承担起终点场地安保管制区域内所需铁马隔离、比赛赛道沿线所需铁马隔离和反光锥及警戒带的租赁和购置、除颤仪（AED）的租赁、第三方救护团队和医生跑者落实等工作及相关费用。

2.按照马拉松比赛的标准要求，积极配合组委会安保组、医疗组细化工作方案，落实各项安全措施。

3.负责聘请专业医疗救护专家团队，协助卫健部门制定赛事医疗救援方案组织及实施，按照中国田径协会C类赛事要求标准配备。

4.负责落实具有医师执业证或其他急救证书（必须获得AHA急救证书、红十字救护员证等专业救援团队）的急救跑者。配合赛事运转工作，承担专业救援团队产生的所有相关费用。负责协调专业救援团队与医疗志愿者的相关配合工作等。

5.协同卫健部门设立医疗救护点，落实满足赛事医疗保障所需的AED（便携式除颤仪）和配备救护车。赛时流动救护电单车（或公共自行车），并配备专业救护人员及急救包（含常规急救药品）。

6.协助卫健部门做好医疗队的组建和培训，负责安排专业医疗救援专家对急救跑者、医疗观察员的培训工作。

7.购置或租赁所需救援包、常规急救药品、体外除颤设备（AED）等设备设施。

8.负责在赛道设置降温喷淋点（如有需要），在赛事终点设置赛后拉伸和冰池降温等增值化服务。

9.负责在起终点、赛道沿线的急救点布置满足需求的热水、能量补给物品、保温毯等物资。

10.协同卫健部门落实符合中国田径协会C类赛事要求的急救医院数量和等级，落实好急救医院内部急救流程。

11.负责承担医护人员、救护车辆等服务赛事产生的一切费用。

需按照上述要求（可高但不可低于上述需求）制订医疗保障工作方案，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及相应的工作人员配备。

注：1.以上未尽事宜如在实际运营过程中需中标人提供服务的，中标人需无条件配合，采购人不另行支付；

2.以上方案须经采购人和组委会审定确认后由中标人组织实施。

第五条 知识产权要求

1.采购人拥有因本赛事设计所产生的相关著作权、版权、专利权、开发权及使用权、独家转播权、全媒体版权等一切相关权利（署名权除外）。

2.供应商保证本项目响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

3.若供应商使用他人的专利、专有技术，供应商应注明所涉及的费用承担人。

4.供应商的投标文件不予退还，方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归采购人所有（包括废标方案）。

5.采购人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标人的方案进行调整，有权采用未中标人的方案的部分设计内容或理念。

第六条 其他约定

- 1.2025-2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事运营服务项目定位于中国田径协会的C类认证赛事，中标人应严格按照中国田径协会有关要求和标准执行，提交方案经采购人确认，以确保竞赛组织及物资等满足需求。

2.本项目所需的招商、赞助等工作由投标人自行考虑，但须提交采购人确认。

3.主办方满意度测评需达到85%以上。如未达到，从合同价款中扣除5万元。

4.赛事资金拨付与赛事推进工作相结合，招标人根据工作推进报告拨付赛事阶段性运作经费，如因中标人自身原因没有完成工作推进表中的相关工作，采购人有权延迟、核减赛事经费拨付。

5.投标人须对未来赛事的发展提出明确目标并有相应的实施方案以确保目标实现。

6.投标人须力争在未来赛事运作过程中提高商业化赞助比例。

7.倡导文明环保马拉松，垃圾不落地，安排专人负责赛后6小时内物资设施全部清理到位。

8.合作期内，如因上级政策调整及不可抗力等因素，采购人有权单方面终止合作，提前一个月告知中标供应商，双方协商解决。

9.投标人应作出有利于采购人的服务承诺及保证服务质量的具体措施。

10.中标人应诚信经营，及时支付相关货物采购供应商的货款。如因中标人支付不及时，或未按约定支付，引起货物供应商负面反应的，采购人可将其纳入不良影响事件，影响项目实施综合评价。

11.终止合同的情形：

①发生重大事故；

②因中标人原因,出现重大负面新闻,造成不良影响；

③未按招标文件要求、投标文件响应内容执行，或因中标人原因影响赛事质量；

④因中标人原因，未完成中国田径协会C类赛事备案；

⑤因中标人原因导致验收未通过；

⑥对项目产生不良影响的其他事项；

12.合同延期的情形

当赛事举办地发生不可抗力如：如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等导致当年的赛事运营合同义务受到履行阻碍时，总合同年限可顺延一年，若第二年仍因不可抗力无法顺利履行合同的，则本项目合同终止，甲方不做任何补偿。

第七条 主办方可提供的资源

- 1.体育、旅游、公安、交警、城管、卫生、农林等需要政府协调的资源；

- 2.比赛路线涉及的地方政府、村、社区的配合；

- 3.根据需要对比赛路线进行整修及简易改造；

- 4.协调本地媒体宣传、广告资源投入等；

- 5.协调赛事后勤保障。

- 6.赛事医疗团队保障

第八条 甲方的权利和义务

1.甲方有权在服务期间对乙方的服务、执行进度进行修改，监督。

2.甲方协调场地内活动需要的审批流程。

3.甲方有权随时要求乙方向甲方汇报委托业务履行情况。

4.所有服务方案均应得到甲方的同意方可实施。经甲方确认的方案视为乙方提供服务的依据。

5.如因第三方提出项目执行的相关意见，无法和乙方达成一致，甲方拥有最终决定权，乙方应根据甲方要求更换或调配参加服务的第三方人员。

6.甲方有权对提供服务的人员进行调整。甲方有权对乙方履行合同的质量进行评估并保留追偿的权利。

7.甲方按合同约定向乙方支付相应费用。

第九条 乙方的权利和义务

1.乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。乙方有权按合同约定向甲方收取本合同规定的各项服务费用。

2.乙方根据甲方要求参加一切有必要的沟通，由甲方检查各项工作进展，并配合甲方布置具体实施方案。

3.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.乙方保证其具有履行本合同项下委托业务所必须的相应资格、资质，并有义务按照甲方的要求提供相关证明文件。

5.乙方应严格按照甲方确认的方案工作，未经甲方同意，乙方不得自行更改。

6.乙方在履行合同义务过程中所需要的工具及材料由乙方提供并保管。

7.在乙方提供服务及被搭建物（如有）在使用过程中，须确保甲方及其人员或第三方人身及财产不受到侵害。否则由乙方承担一切责任。

8.所有服务任务结束，乙方负责拆除并撤走已安装的搭建物。

9.乙方为保证赛事必需要的临时设施的搭建过程中，应保证安全、文明施工。若因施工行为导致甲方或第三方人身、财产损害，乙方应承担全部赔偿责任及相关法律责任。在服务期结束之前，乙方所负责搭建的全部临时设施在搭建、维护、运输过程中若发生毁损灭失的，一切责任及风险均由乙方承担。

10.所有临时设施撤场后，乙方需要将场地恢复原样。因乙方实施项目原因造成甲方场所（设施设备）毁损且无法修复（复原的）乙方需要照价赔偿（从项目款中结算扣除）。

11.乙方未能在甲方要求时间内恢复原样的，甲方有权自行处置或请第三方单位提供服务，产生的费用由乙方全额承担（从项目款中结算扣除）。

第十条 不可抗力

1本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等因素。

2在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

3当不可抗力导致当年的赛事运营合同义务受到履行阻碍且影响持续30天以上，甲乙双方应通过友好协商，总合同年限可顺延一年，若第二年仍因不可抗力无法顺利履行合同的，则本项目合同终止，甲方不做任何补偿。

第十一条 违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应每日按合同款项万分之五的金额向乙方支付违约金。

2.乙方未按照合同规定的要求提供服务的，乙方应按甲方要求无条件整改，直至达到合同要求，期间所产生的全部费用由乙方承担。无法整改的内容，根据情节严重，甲方有权要求中标人支付不低于合同款项百分之三十的违约金。

3.若乙方未按合同规定的时间提供服务，视为乙方违约，乙方应按合同款项的百分之三十支付违约金。逾期10天仍不能提供服务的，甲方有权解除合同。

4.因乙方违约行为导致甲方解除合同的，甲方要求乙方退回前期已付款项的同时要求乙方支付合同款项百分之三十的违约金，并赔偿甲方由此造成的损失。甲方的损失包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。如甲方为此支出的诉讼费、保全费、律师费用、差旅费用、执行费等费用及其他可预见的间接经济损失。

5.以上各项交付的违约金并不影响违约方履行采购合同的各项义务。

第十二条 保密义务

1.乙方应保证对本合同的所有相关内容及在本合同订立前和本合同期限内所获知的甲方及甲方客户的保密信息(包括但不限于生产、经营、管理、科研、技术、营销、发展规划等)负有保密义务，未经甲方事前书面许可，不得将上述信息用于本合同目的之外。除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的乙方工作人员或其他第三方外，乙方不向其他任何人披露上述信息，且乙方应确保上述人员承担与本合同约定同等严格的保密义务。

2.在合同期满之日起10日内，或经甲方提出要求后5日内，除归还甲方的资料外，乙方应按甲方的要求将其他保密资料销毁。

3.如乙方违反保密约定，则乙方应赔偿由此给甲方所造成的实际损失。如有乙方委托的第三方参与的工作，乙方必须与第三方签署项目的保密协议，如因第三方造成泄密，乙方对甲方的经济损失承担连带赔偿责任。

4.无论本合同因何种原因终止，本保密条款依然有效。

第十三条 合同的修改与终止

1.经甲、乙双方一致同意后可修改本合同或对未尽事宜进行补充。修改内容与本合同相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

2.任何一方如因发生不可抗拒事件而丧失履行合同能力，经双方友好协商后，本合同可自行终止。

| 甲方：海宁市神仙湖旅游开发有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期：二○二 年 月 日 | 日期：二○二 年 月 日 |

马拉松赛事组织管理评价指标评分表

本研究采用九分标度法进行打分，确定三级指标中各指标对马拉松赛事组织管理的满意程度，1为非常不满意，9为非常满意

- 1.办赛前具有完整的竞赛规程、报名方法、实施方案等

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 2.办赛前具有完善的安全措施和医疗卫生保障，制定安全熔断机制

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 3.办赛前具有相关资质赛道丈量员出具丈量报告

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 4.赛事的计时设备符合中国田协的要求

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 5.举办日期、气候等自然条件及组织措施适宜赛事举办

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 6.赛事的相关人员、公众责任有保险覆盖

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 7.办赛前进行赛前风险评估、具有完备的安全风险防控、应急处理等方案

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 8.办赛前成立赛事组织委员会

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 9.赛事裁判员、志愿者、安保人员等数量满足赛事要求

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 10.医护等重要岗位人员具有行业相关资质或培训合格证明

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 11.比赛相关证件、文件（参赛指南和秩序册等）、物资、物料的制作与准备工作

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 12.参赛号码布设计与制作符合相关规定

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 13.路线（赛道）标识牌与提示牌的摆放位置及高度合适

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 14.公共厕所设置的位置与数量合理

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 15.计时器和比赛录像的摆放位置以及产品使用

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 16.参赛物资准备、分拣与发放工作

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 17.承办方赛事组织经验与能力（比如承办过同类赛事）

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 18.赛前与当地政府、交通、安保、医疗和卫生部门的及时沟通

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 19.赛前组织裁判员、志愿者、安保、医护人员等工作人员的赛前招募、培训与现场联排

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 20.参赛选手赛前体检与资格审查

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 21.开通和完善网上服务平台（报名、抽签、成绩公布）

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 22.赛事前期宣传与推广

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 23.赛前相关技术会议和赛事推介会

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 24.赛事前期筹备阶段对于赛事交通管制的提前公示

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 25.相关人员（配速员、医护跑者、出席起跑仪式的领导嘉宾、裁判员等）的交通、食宿安排

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 26.起跑仪式

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 27.快速便捷的存包服务

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 28.集结区参赛人员疏通情况

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 29.赛中各配速员的领跑情况

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 30.赛中志愿者服务水平

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 31.赛中裁判员执裁水平

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 32.赛中的水电供给与通讯保障工作

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 33.赛中的交通管制与安全保障工作

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 34.赛道与起终点区域物资供给情况

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 35.赛道服务站点的分布和摆放情况（数量、顺序、朝向等）

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 36.赛道补给点的人员分布配置情况

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 37.颁奖仪式

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 38.完赛物资发放区的布置与流程的顺畅性

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 39.完赛配套服务（休息、补给、拉伸、取物等）

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 40.及时上传成绩和发放奖金

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 41.赛事报名至结束一周配有专门的咨询电话和邮箱

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 42.完赛媒体宣传

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 43.参赛选手的满意程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 44.赛事相关文件数据的归档与上报

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 45.赛后人员的疏散情况及摆渡安排

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 46.场地设计与规划风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 47.设备搭建与运行风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 48.安全保卫风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 49.物资保障风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 50.医疗保障风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 51.食宿及交通风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 52.组织管理决策风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 53.赛事应急处理风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 54.赛事日程安排风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 55.志愿者服务风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 56.工作人员风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

- 57.参赛人员风险防范对于马拉松赛事组织管理的满意性程度

非常不满意   o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9       非常满意

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：HXCG202 ××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

2投标人声明书（附件2）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件；

5特定资格要求所需的资料（如有）；

6投标人认为需要说明的资料。

## 附件2： 投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致浙江信益工程管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                    。

我              （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                             （项目名称）（编号：XYCG2025034）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致浙江信益工程管理有限公司：

我          （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加               （项目编号）

(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件4： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：HXCG202 ××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1评分对应表（附件5）；

2投标人基本情况表（附件6）；

3实施方案（分赛事总体思路策划方案、竞赛和器材保障方案、志愿者招募分配管理方案、媒体宣传推广方案、后勤保障方案、赛道和场地布置方案、应急预案、特色体验活动方案、商务开发方案等）；

4项目推进进度计划和保证措施；

5拟派项目负责人业绩一览表。项目负责人学历证书、资格证书、职称证书、身份证、同类业绩证明材料等复印件（盖单位公章）（附件7）；

6拟投入本项目人员情况表。投入人员数量、学历证书、资格证书、职称证书、身份证等复印件（盖单位公章）（附件8）；

7类似项目业绩。提供2019年1月1日以来类似项目的合同复印件（盖单位公章）（附件9）；

8服务承诺（附件10）；

9招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件5： 评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第四章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件6： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件7：项目负责人业绩一览表

项目负责人业绩一览表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、同类业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、项目负责人学历证书、资格证书、职称证书、身份证、同类业绩证明材料等复印件（盖单位公章）附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

- 附件8：拟投入本项目人员情况表

拟投入本项目人员情况表

| 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 身份证 | 专业、学历 | 资格 证书 | 职称、学位 | 从事本工 作的时间 | 主要业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展；

2、项目拟派人员数量、学历证书、资格证书、职称证书、身份证、同类业绩证明材料等复印件（盖单位公章）附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10： 供应商业绩情况一览表

供应商业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；

2、提供自2019年1月以来（以合同签订时间为准）同类项目的合同复印件等资料附后。

投标人 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件11： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：HXCG202 ××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（见附件12）；

2报价明细表（见附件13）；

## 附件12： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事运营项目 | 1 | 年 |  |
| 2 | 2026海宁·金庸故里神仙湖半程马拉松赛事运营项目 | 1 | 年 |  |
| 合 计 人民币（大写）： （小写）： 元； |  |  |  |  |

注：1.配置要求详见采购文件第二部分《采购需求》；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件13： 报价明细表

报价明细表（2025年）

单位：人民币元

| 序号 | 类别 | 明细项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安保 | 项 | 1 |  |  |  | 含重大活动风险评估、无人机、保安及设施等 |
|  |  | 医疗救护 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 医疗急救器械与药品 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 除颤仪（租赁） | 台 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 运动员保险 | 份 | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | 工作人员保险费 | 份 | 800 |  |  |  |  |
| 2 | 物料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运动员参赛包 | 个 | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | 运动员短袖 | 件 | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | 运动员大小号码簿别针 | 5个/套 | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | 半程运动员浴巾 | 条 | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | 欢乐跑运动员运动毛巾 | 条 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 运动员完赛奖牌 | 块 | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | 运动员一次性雨披 | 件 | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | 运动员完赛包 | 个 | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | 获奖运动员奖杯 | 个 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 裁判服装嘉宾领导服装 | 件 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 工作人员马甲 | 件 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 工作人员一次性雨披 | 件 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 工作人员毛巾 | 条 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 工作人员纪念牌 | 块 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 工作人员抽绳包 | 个 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 运动员伴手礼 | 份 | 2000 | 50 | 100000 | 100000 | 本项报价不做竞争，投标人均按单价50元填报 |
|  |  | 赛事纪念册 | 份 |  |  |  |  |  |
| 3 | 赛事奖金 |  | 项 | 1 |  |  |  | 含个税，由中标人代缴 |
| 4 | 补给 |  | 项 | 1 |  |  |  | 含水、饮料、水果、食品、一次性纸杯等 |
| 5 | 竞赛设备人员 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 计时钟 | 个 | 4 | 2,000 | 8000 |  |  |
|  |  | 计时芯片 | 个 | 1800 | 8 | 14400 |  |  |
|  |  | 裁判 | 人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 裁判器材 | 件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运动员短信通知 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 计时设备 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 现场广告布置 |  | 项 | 1 |  |  |  | 赛道两侧各不少于100米的宣传栏” |
| 7 | 配速员 |  | 项 | 1 |  |  |  | 装备及培训 |
| 8 | 移动厕所 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 志愿者工作人员劳务 |  | 项 | 1 |  |  |  | 100人次，含赛前装包、发包及比赛当天存取包、完赛、热身等。 |
| 10 | 宣传推广 |  | 项 | 1 |  |  |  | 含央视五套体育新闻约10秒 |
| 11 | 赛事网络直播 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 车辆接驳 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 工作人员早餐 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 线路勘察及劳务 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 服务费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价内容可根据实际情况自行扩展。

- 表中未标注数量或数量为1项的，由投标人根据实施方案自行确定报价，结算不作调整。

- 表中已标注的数量均为本次赛事基本要求，实际运营中可能优化部分内容，结算均不作调整，投标人报价时需考虑相关风险及费用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日