浙江温州海洋经济发展示范区 国有企业采购 采购文件 项目编号：; XC-GC20241003. 项目名称：; 温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆）. 采购方式：; 公开招标. 采购人：; 温州市海宸技术开发有限公司. 采购代理机构：; 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）. 二○二四年十月.

采购文件目录

温州市海宸技术开发有限公司关于温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆）的公开招标公告	2

第一部分投标邀请函（投标须知前附表）	5

第二部分采购内容及要求	8

第三部分供应商须知	12

一、说明	12

二、采购文件	12

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	15

五、开标和评标	15

六、授予合同	18

第四部分合同格式（参考格式）	20

第五部分投标文件格式	27

注：采购文件中部分加“▲”的条款，均为本招标项目的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市海宸技术开发有限公司关于温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆）的公开招标公告

温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆）的潜在投标供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2024年11月22日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、采购项目编号: XC-GC20241003

二、采购组织类型：分散委托代理

三、采购项目性质：国企采购（非政府采购）

四、年预算金额：6300万元

五、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆），运营期内原位固化含软基处理泥浆。预估量为210万湿方/年（70万干方/年），今后实际处理量和预估量差距可能比较大，投标人需考虑此风险因素。泥浆固化服务按项目由采购人进行任务下发，下发围堰任务后120天内完成围堰工作，下发固化处理任务后4个月内完成固化处理工作。服务期限：采用1+1+1模式(1年期满或提前达到年预估总量，考核合格，双方同意，且政策允许的情况下，可以延续一年，续签最多不超过2次）。

六、投标人资格要求:

1、符合《浙江温州海洋经济发展示范区区属国有企业采购管理办法》第十四条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求，具体如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目的特定资格要求：投标供应商须具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或地基基础工程专业承包三级及以上资质，和有效的安全生产许可证；

4、本项目不接受联合体投标。

七、获取（下载）采购文件：

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间前，每天上午00:00至12：00，下午12:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点：在乐采云平台（www.lecaiyun.com）上自主获取（未注册乐采云账号请尽早办理），本项目不提供采购文件纸质版。

3.方式：潜在投标供应商登陆乐采云平台（www.lecaiyun.com），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未依法获取采购文件的潜在供应商对采购文件提起质疑投诉，不予受理。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2024年11月22日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2024年11月22日9:30

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金

本项目投标保证金人民币30万元，投标供应商在投标截止时间前汇入以下指定账号：

名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

账号：355860100100051218

开户行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行

十、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.电子投标说明：

（1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

（2） “乐采云投标客户端”请自行前往“（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

十一、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人：温州市海宸技术开发有限公司

地址：浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道灵蓉街66号发展大楼3号楼11楼东南侧

联系人：徐先生

电话/传真：0577-55873615

2.采购代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地址：温州市车站大道大诚商厦E幢702室

联系人：郑凯挺

联系电话：13634235000，0577-88370285

3.同级采购监管部门：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司监察监事室

地址：浙江温州海洋经济发展示范区发展大楼

联系电话：0577-55896510

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州市海宸技术开发有限公司 地址：浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道灵蓉街66号发展大楼3号楼11楼东南侧 联系人：徐先生 电话/传真：0577-55873615 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 代理机构地址：温州市车站大道大诚商厦E幢702室 联系人：郑凯挺 联系电话：13634235000，0577-88370285 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆） 项目编号：XC-GC20241003 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件第二部分。 |
| 5 | 投标供应商资格要求 | 见公开招标公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见公开招标公告 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见条款“23.投标文件的澄清。” |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 见公开招标公告 |
| 15 | 采购响应文件的签章 | 电子签章。 |
| 16 | 投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1、投标文件组成：资格部分、商务技术部分和报价部分。 2、投标文件编制：供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书，加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数： “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。中标后按采购人要求另外提供符合采购人要求份数的纸质投标文件。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管； b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 8、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一排名为中标供应商，也可以重新开展采购活动。 9、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 时间：2024年11月22日09时30分 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 时间：2024年11月22日09时30分 |
| 19 | 开评标程序 | 开启资格文件和商务技术文件资格审查符合性审查商务技术文件评审开启报价文件报价评审提交评审报告 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为7人或7人以上单数。 |
| 21 | 履约保证金 | 履约保证金：人民币200万元，采用转账或保函或保险的形式，在合同签订后7日内向采购人提供。 |
| 22 | 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 23 | 原件 | 不要求 |
| 24 | 注意事项 | 1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）监督管理部门：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司监察监事室 电话：0577-55896510。 5）中标供应商因非不可抗力原因放弃中标，或者存在以他人名义投标、弄虚作假等影响中标结果的行为，导致采购人须从其他中标候选人重新确定中标供应商或重新组织招标的，采购人有权不予退还投标保证金（如有），中标供应商还应对采购人承担超出保证金部分的损失赔偿责任，采购人的损失包括但不限于因此实际支付的招标费用、中标差价金额（如有）、延误期间项目成本资金的利息损失、向投标人追索产生的诉讼费等所有直接和间接损失。 |

第二部分 采购内容及要求

一、项目概况

（一）项目地点：温州瓯江口产业集聚区，具体以采购人指定地点为准。

（二）泥浆固化服务按项目由采购人进行任务下发，下发围堰任务后120天内完成围堰工作，下发固化处理任务后4个月内完成固化处理工作，因不可抗力造成无法正常工作的，可以顺延。服务期限：采用1+1+1模式(1年期满或提前达到年预估总量，考核合格，双方同意，且政策允许的情况下，可以延续一年，续签最多不超过2次）。

（三）工程量：运营期内原位固化含软基处理泥浆预估量为210万湿方/年（70万干方/年），今后实际处理量和预估量差距可能比较大，投标人需考虑此风险因素。

二、工作内容包括：

（1）采购人负责提供固化用地场所，供中标供应商建设固化处理点，现场所需水电、药剂、排水、围堰措施等所有配套设施均由中标供应商自行负责，中标供应商承担固化处理点建设及所有配套工作的全部费用。

投标单位中标后，与采购人协商并深化用地布局，最终由采购人确定中标供应商用地面积、围堰方案与区域位置，中标供应商应依据采购人的要求对场区进行统一布局和建设，整个场区内需满足消防、环保、安全、防台等要求，建设费用包含在投标报价中。

（2）中标供应商负责固化场地的安全生产，必须符合有关行政部门对污水排放、泥浆处置、环保的要求。

（3）生产过程中，如需向区有关部门办理行政许可的，均由中标供应商负责。

（4）中标供应商负责设施设备的安装、生产、维护维修和日常管理。

（5）环境保护和安全文明生产由中标供应商负全责。

（6）服务期内，中标供应商需委托第三方机构根据环保部门要求定期进行检测，检测结果报采购人备案，检测后相关指标不符合上述要求，中标供应商应及时整改，调整生产工艺以确保环评指标符合标准。

（7）场区出入口需安装在线视频监控及道闸设备，并接入采购人管理平台。

三、现场管理要求

1、中标供应商必须遵守采购人工作现场和人员管理的规定，安全生产，文明作业。中标供应商须提交工作人员名单及身份证复印件给采购人备案。现场工作人员必须接受采购人的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。

2、人员要求：

（1）中标供应商应根据本项目特点配备相应的项目实施人员，要求配备管理及经营团队（至少配备项目负责人1名，作为本项目的总体负责人；安全员不少于1人），管理人员应有一定的管理经验，具备一定沟通能力，能确保本项目工作的顺利开展；其他人员需具有相关工作经验。

（2）应对全部人员定期进行环保、安全等方面的培训。

（3）泥浆处置设备操作人员应熟悉掌握设备操作方法和流程，严格按照设备操作说明书或操作手册来操作设备。

（4）泥浆处置设备操作人员应熟知泥浆固化处置应急预案，能正确有效处理在泥浆处置过程中出现的突发情况。

（5）项目负责人及技术人员应具有相关经验，有泥浆处理运行管理经验，经相应的岗位技术培训合格后上岗。

3、在工作进行中，中标供应商要注意保护工作现场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知采购人，并由中标供应商承担损失和修复费用。中标供应商在工作期间，如遇到需与外部相关单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

4、中标供应商必须严格按照已经确认的工作方案组织工作，并接受采购人对工作质量、服务期、安全生产、文明作业、环保的监督和管理。

5、中标供应商在工作期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明作业，深夜作业、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。工作期间，必须建立安全用电制度，确保用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

6、中标供应商自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

7、所用的机械工具由中标供应商自备及自费运到工作现场安装调试，进场后进行必要的性能安全检查，工作完成后自费搬出运走，所用的材料及机械工具由中标供应商自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

8、中标供应商必须注意工作安全，做好安全文明工作，造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标供应商负责。

9、中标供应商在工作期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标供应商自行承担。

10、建筑垃圾必须及时清运干净，工作过程中应采取必要的有效措施减少对工作现场区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，工作现场区域内由于中标供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。

11、中标供应商必须主动接受行业主管部门的监督和指导。

12、中标供应商负责开展泥浆处理人员岗前培训，明确泥浆处理工作内容、工作流程、工作安全防范等相关知识，确保泥浆处理工作严格按操作规程要求执行，避免生产人员在工作中发生安全事故。

四、原位固化服务

1、主要内容

负责泥浆池内泥浆的处理，包括但不限于以下内容：

（1）根据公认的行业准则和惯例，按照国家、省、市、行业及有关标准和中标供应商制定的各项规章制度，对泥浆处置提供全面的服务，持续、有效、安全地进行生产加工。完成采购人下达的任务。设备的维修及更新更换（设备的所有权为中标供应商，相关维修更新费用由中标供应商承担）；记录的建立及保存等。

（2）▲负责处理和处置泥浆固化处理过程中产生的废气（泥浆外运处置不包含在内）。

（3）不断优化改善泥浆处置工艺，提高效率和效益。有关重要的技术改造或重要设备的变更须征得采购人的同意。

（4）泥浆池维护等工作。

2、运行期间出泥要求和其他污染物排放要求

（1）出泥要求（以下要求仅为基本指标要求，可根据采购人增加或调整指标要求，但需符合相关环保要求）

（a）泥浆处理产品应符合《围填海工程填充物质成分限值GB 30736-2014》第二类围填海标准限值要求。

（b）泥浆进行原位固化处理的产品需达到50KPa承载力要求。（每5000m2检测点不少于一个，且单个项目或地块检测点不少于3个）

（c）围堰建设须在采购人指令下达后120天内完成，泥浆进行原位固化处理须在采购人指令下达后4个月内完成。

（2）污染物排放要求

废水排放须达到环保部门的要求。

本项目所在地大气排放标准依据《环境空气质量标准》二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准。具体执行标准以项目所在污水处理厂厂区环评为准。

本项目噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。

本项目所产生的非泥浆的固体废弃物应符合《浙江省固体废物污染环境防治条例》及《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》的要求。

本节未尽的污染物排放指标须达到环保部门的要求。

（3）运行期间泥质检测要求

检测周期须包含但不限于以下内容：

（a）日常检测：主要检测项目为固化土及尾水的各项指标，如承载力等。

（b）定期抽检：根据环保部门要求定期检测固化土及尾水的各项指标，如重金属含量、含水率、PH等指标。

（c）不定期检测：检测固化土及尾水的各项指标，如重金属含量、含水率、PH等指标，检测的具体内容和具体时间由采购人安排。

（d）检测数据

日常检测、定期抽检、不定期监测的相关数据均可作为判断中标供应商是否达标处理依据，采购人可根据数据结果为不达标的数据决定对中标供应商采取限期整改通知、直接处罚等其他处理方式。

（e）检测费用的支付

中标供应商日常检测费用和定期抽检由中标供应商自行承担包含在运行成本单价的报价中。不定期检测的费用由采购人承担。

（4）质量要求

（1）运营服务质量目标：泥浆处理量和固化土及尾水的各项指标符合要求。

（2）质量要求：合格。

五、报价要求

1、本项目的投标报价应包含为完成本项目所需的场地基础设施及生产用房建设、人员工资、社保、食宿费、设备费、折旧费、科研费、保险、利润、税金、代理服务费及所包含的所有风险、责任等完成招标内容的一切费用。

2、本项目实行综合单价报价方式，最终根据实际处理量及中标单价进行结算。

六、▲付款方式:见合同条款

七、其他要求

▲1、为了满足泥浆实际处理的要求，中标供应商须无条件增加处理设备，改进处理工艺，所发生的费用由供应商自行承担。

第三部分 供应商须知

# 一、说明

- 本次采购是按照《浙江温州海洋经济示范区区属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标供应商要求，以本项目采购公告及投标供应商须知前附表表述为准。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标供应商代表不是法定代表人（单位负责人），须持有《法定代表人（单位负责人）授权书》。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

  - 在投标截止期十五天前，采购人和采购代理机构无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在采购公告信息发布媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人和采购代理机构可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在采购公告信息发布媒体上发布变更公告。

  - 投标供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

# 三、投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商法律责任

投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

10.1投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（1）▲资格文件部分

| 序号 | 内容 | 附件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） | 无 |
| 2 | 供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函，格式见附件 | 有 |
| 3 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加投标时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明； 如为授权代表提供授权书；（格式见附件） | 有 |
| 4 | 投标供应商履约及廉洁纪律承诺书 | 有 |
| 5 | 国企采购活动现场确认声明书 | 有 |
| 6 | 投标保证金缴纳证明材料 | 有 |
| 7 | 投标供应商的有效市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书或地基基础工程专业承包三级及以上资质证书，和有效的安全生产许可证。 | 无 |

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 附件 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术标评审目录（评分索引） |  |  |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 技术、商务条款偏离表 | 附件三 |
| 3 | 技术部分（按“评标细则”相关评分内容逐项编制） | 格式自拟 |
| 4 | 供应商需要说明的其他文件和说明 | 格式自拟 |
| 5 | 供应商公司简介以及认为需要提供的其他相关资料 | 格式自拟 |

、各方分工及承销费分配比例。说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的采购内容及要求和商务技术分评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照加盖投标供应商有效的公章。

（3） 报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价一览表 | 附件二 |

10.2投标文件格式

10.2.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

10.2.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云投标客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

10.2.3本文件《第五部分投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件《第五部分投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章）。

- 投标报价

  - 投标报价包含了为完成本项目所需的场地基础设施及生产用房建设、人员工资、社保、食宿费、设备费、折旧费、科研费、保险、利润、税金、代理服务费等所有为完成本项目所产生的费用。投标供应商需充分考虑相关的费用，在报价时综合考虑，采购人不再支付其他任何费用。

  - 供应商必须按附件中的报价一览表（统一格式）的内容填写报价，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。

  - 采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

  - 最低报价不作为中标的保证。

- 投标保证金

12.1 投标供应商须按要求提供投标保证金（金额详见《投标供应商须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

12.2 投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了供货合同并经备案后3个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后无息退还。

12.3 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

投标供应商在采购文件中提供虚假信息，经评标委员会确认属实的。

经采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

14.1电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

14.2备份投标文件部分：可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。

14.3供应商线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。

14.4供应商应当在截止时间前完成电子版投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。响应截止时间后送达的投标文件，将被乐采云平台拒收。

14.5  投标文件若字迹模糊无法辨认或在关键条款内容上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

# 四、投标文件的递交

- 投标文件的递交

15.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》

- 投标文件的修改和撤回

16.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

16.2从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

- 发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

# 五、开标和评标

- 评标委员会

评标委员会成员由采购人依法组建。

- 评标过程的保密性

凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人、采购代理机构或评标委员会成员施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

20.1采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

20.2开启资格文件和商务技术文件

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启资格文件和商务技术文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

20.3投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

1)资格审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构进行资格审查，资格审查内容包括但不仅限于采购响应文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标供应商的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的采购响应文件将不进入后续详细评审。

2)	符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

20.4▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未加盖单位公章、无法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）或其授权代表签字（或盖章）的；

- 明显不符合采购文件中主要技术规格、商务技术标准或服务要求的或未按采购文件要求提供资格审查资料；

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标供应商投标报价超过采购预算单价；

- 投标供应商商务技术部分中出现报价的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有法定代表人（单位负责人）合法、有效委托的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 未按采购文件要求递交投标保证金的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - 开启报价文件

- 首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分情况。

- 开启“报价文件”，宣读“报价一览表”全部内容。公布报价一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过乐采云确认。开标结束后由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

20.6在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.7实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.8评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他有效投标供应商的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（或通过“乐采云平台”提供线上说明），必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标供应商代表不能在规定的合理时间内证明其报价合理性的，评标委员会将其作为投标无效处理。

20.9评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

20.10评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

20.11采购投标截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家，重新组织采购。

- 投标文件的澄清

21.1在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法人代表人（单位负责人）或授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

21.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

22.1本次采购由评标委员会根据评标原则及办法推荐综合得分前二名供应商为第一、第二中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认，选取综合得分第一的供应商为中标供应商（综合得分相同投标报价低的排序前位；综合得分相同且投标报价也相同的，由评标委员会抽签确定）。

22.2排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或未能在规定时间内提交履约保证金的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或经查询存在行贿犯罪记录的，采购人有权视具体情况由后续排名靠前的中标候选人确定为中标供应商或重新采购。

22.4采购人、采购代理机构及评标委员会无须向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

# 六、授予合同

- 评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在浙江政府采购网上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 中标（成交）通知书

中标供应商须在中标结果公告发布后主动联系采购机构领取中标（成交）通知书，中标（成交）通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

26.1中标供应商领取中标（成交）通知书后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标（成交）通知书发出之日后30日内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同，应当承担法律责任。

26.2采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

26.3拒签合同的责任

中标人非因不可抗力原因放弃中标，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人或重新组织招标的，应向招标人赔偿中标差价损失。本次招标报价以单价形式呈现，且方量尚未确定，中标差价损失应基于最终确定的方量，按照放弃中标的中标人原投标报价和最终确定的中标人报价分别计算各自的结算金额，两者之间的差额即为中标差价损失。

26.4中标供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案。

27采购代理服务费及政采云服务费

- 1采购代理服务费按叁万元计取，由中标供应商在领取成交通知书之前向采购代理机构支付。

27.2政采云服务费

如需支付政采云服务费，由中标供应商在领取中标通知书时按同等比例支付给采购代理机构。

27.3采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

开户银行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行

开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

开户账号：355 860 100 1000 51218

第四部分 合同格式（参考格式）

（以下格式为参考，如需求方、承包方双方同意，合同格式也可以按照其他形式。）

编号  ：

招标人（采购人）：                                 （以下简称“甲方”）

中标供应商： （以下简称“乙方”）

双方根据  年  月   日关于温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆）（项目编号：XC-GC20241003）的采购结果和招标文件的要求，双方协商一致，签订本合同。

1、本合同是根据《中华人民共和国民法典》有关规定。

2、下列文件均为本合同的组成部分，若彼此表述有抵触，按以下顺序适用：

（1）在本合同执行过程中双方共同签署的补充与修正文件；

（2）中标通知书；

（3）技术规格、要求；

（4）本合同主要条款；

（5）经委托人确认的本合同乙方于年月日递交的投标文件；

（6）本项目甲方于年月日发布的招标文件（项目编号：）及其补充文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、签约合同价：原位固化含软基处理泥浆价格：    元/湿方；合同结算金额按实际处理量与中标单价进行计算。

5、计量方式：乙方加工的泥浆量按实际的入场方量进行计算，由甲方根据票据系统、泥浆流量计或其他有效的计量方式进行统计。

泥浆处置后产成品，统一按照湿方计量单位进行计价。计量数据由甲、乙双方签单确认。

合同执行过程中出现干、湿方及重量转换的，折算公式为：1干方泥浆约为3湿方泥浆，1干方泥浆=1.7吨，最终以实际结算方量为准。

6、泥浆固化服务按项目由采购人进行任务下发，下发围堰任务后120天内完成围堰工作，下发固化处理任务后4个月内完成固化处理工作，因不可抗力造成无法正常工作的，可以顺延。服务期限：采用1+1+1模式(1年期满或提前达到年预估总量，考核合格，双方同意，且政策允许的情况下，可以延续一年，续签最多不超过2次）。。

履约过程中，甲方有权根据自身业务的运营需要，单方面终止合同并不承担违约、赔偿责任。

7、乙方项目负责人：。

8、甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

9、付款方式：

（1）当期原位固化含软基处理泥浆费用=原位固化含软基处理泥浆的当期方量(经双方确认)x原位固化含软基处理泥浆中标单价。

当期泥浆处理总费用=当期原位固化含软基处理泥浆费用-当期发生的违约金。

泥浆加工费按采购人指定项目支付，乙方完成的项目上报当期产量，申报的产量须检测合格后，合格部分按项目开具增值税专用发票交予甲方；甲方收到乙方增值税专用发票后，应于10个工作日向乙方支付项目泥浆加工费，检测不合格的批次将不予支付。

（2）乙方凭以下有效文件与甲方结算：

合同、中标通知书、结算单；

产品检查报告；

乙方开具的增值税专用发票；

（3）在服务期限内，乙方须自行承担服务项目发生的各项管理费用、设备中小维修费用、设备日常维护保养费、工具机械费、燃料、人员工资、加班费、教育培训费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、配合费、风险金、规费、一切保险费及税金、不可预见费等一切相关费用。

9、履约保证金：乙方须向甲方交纳200万元的履约保证金（银行转账或保函，履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失）；退履约保证金时间：服务期结束，乙方将所有设备设施清理完毕后10个工作日内退还。

10、人员要求

（1）乙方应根据本项目特点配备相应的项目实施人员，要求配备管理及经营团队（至少配备项目负责人1名，作为本项目的总体负责人；安全员不少于1人），管理人员应有一定的管理经验，具备一定沟通能力，能确保本项目工作的顺利开展；其他人员需具有相关工作经验。

（2）乙方应对全部人员定期进行环保、安全等方面的培训。

（3）泥浆处置设备操作人员应熟悉掌握设备操作方法和流程，严格按照设备操作说明书或操作手册来操作设备。

（4）泥浆处置设备操作人员应熟知泥浆固化处置应急预案，能正确有效处理在泥浆处置过程中出现的突发情况

（5）项目负责人及技术人员应具有相关经验，有泥浆处理运行管理经验，经相应的岗位技术培训合格后上岗。

1）乙方自行负责其人员的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全。

2）乙方人员应按照招标文件及法律法规的规定，满足有关岗位资格的要求，持证上岗。

3）乙方自行为其雇员办理意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

4）乙方人员应服从甲方的场区的有关管理制度。

5）乙方不得以任何理由拖欠雇员工资，如因欠薪问题导致围堵甲方场地或其他事件的，甲方有权没收履约保证金。

11、违约责任及违约赔偿

（1） 泥浆固化处理及运行期间处罚

1）中标供应商须在采购人指令下达后规定的时间内完成相应工作，因不可抗力造成无法正常工作的，可以顺延，否则每延期一天需支付1000元违约金给采购人，且采购人有权保留单方面解除合同的权利。

2）泥浆通过原位固化处理后的地基承载力小于50KPa的（每5000m2检测点不少于一个，且单个项目或地块测试点不少于3个），视为不合格，需返工处理，每抽查到一次罚款2000元；

3）泥浆处理后的产品未达到《围填海工程填充物质成分限值GB 30736-2014》第二类围填海标准限值要求的，每抽查到一次罚款3000元；

4）设备运行期间未采取有效措施造成周边环境污染、扰民的，乙方应及时改正，如引起投诉或遭到有关部门处罚的，应接收相关部门的处罚与监督，同时要接受甲方每次5000元的处罚；

5）人员配置人数达不到要求，每少1人予以1000元处罚；

（2）未经甲方同意，或未向甲方通报，擅自停运或检修的，情节严重的甲方有权终止或暂停本合同。

（3）乙方处置泥浆不达标或未达到招标文件要求的，甲方有权终止并解除合同。

（4）乙方提供的服务须和投标响应文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），若经验收不符合要求，乙方必须无条件返工达到符合要求为止，并由乙方支付赔偿金。

（5）除不可抗力外，乙方发生不能继续提供服务的，除履约保证金外，还应赔偿对甲方造成的一切损失。

（6）乙方如出现违法违规等行为的，甲方有权终止合同并没收履约保证金；

（7）如出现包括但不限于以上的行为，引起恶劣社会影响的，甲方有权终止合同并没收履约保证金。

以上各项条款除了罚没处罚金外，乙方还需弥补因违约造成的一切不良后果，处罚金均在当月的进度款中扣除。

12、其他要求

（1）为了满足泥浆实际处理的要求，乙方须无条件增加处理设备，改进处理工艺，所发生的费用由乙方自行承担。

13、权利和义务

（1）甲方权利与义务

1）甲方对乙方的工作进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，直至终止本合同。

2）甲方监督检查乙方落实安全和安全生产措施。

3）甲方可要求乙方调整不合格员工。

4）甲方应按时支付款项。

（2）乙方权利和义务

1）乙方有权根据合同按期获取服务经费。

2）乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

3）乙方应接受甲方的检查监督及指导。

4）按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

5）乙方负责生产过程中员工安全及事故处理和一切费用。

6）乙方不得有弄虚作假及其不正当行为。

7）乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好泥浆处理等工作，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

8）乙方承诺在服务期内，在服务过程中，加强消除现场风险隐患，全力确保现场安全，并做好保密工作，如因工作人员工作失误，造成损失或不良社会后果的，甲方有权根据情节轻重追究其责任。

9）响应时间：接到甲方通知后及时作出响应，并在指定时间到达指定地点；

10）乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

13、争端的解决

（1）凡有关本合同实施或与执行本合同中发生的一切争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商还不能解决，直接向项目所在地人民法院提起诉讼。

（2）适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

（3）诉讼文书的送达地址的约定：

甲方联系地址：；

联系人：；

联系电话：；

邮箱：；

乙方联系地址：                      ；

联系人：；

联系电话：；

邮箱：；

各方一致确认前述地址及联系方式真实有效，作为本协议项下各方送达通知等文件资料，以及司法机关、仲裁委送达各类诉讼文书、法律文书的有效送达地址。任一方变更前述地址、联系方式的，均应在变更发生后的30个工作日内以书面形式通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务。采用直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日；采用邮寄送达的，任一方或司法机关、仲裁委按前述地址交邮，实际签收（含代收）之日为送达之日，如无人签收或拒收，则邮件被退回之日视为送达之日。

14、本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本肆份，双方各执贰份。

15、本合同未尽事宜，另行协商。

甲  方：(盖章)　　　　　　　　　                乙  方：(盖章)

法定代表人：(签字)　　　　　　　                法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)　　　　　　　                委托代理人：(签字)

住所：                                          住所：

开户银行：                                      开户银行：

泥浆处理服务项目年度考核标准

| 考核项目 |  | 考 核 标 准 | 分数 | 赋分原则 | 自评分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（100分） | 管理人员 | 有专职管理人员，管理人员需签订劳动合同；技术工人经培训上岗，关键岗位要持证上岗；单位有职工年度培训计划，并按计划实施。 | 25 | 无专职管理人员，未签订劳动合同，扣10分； |  |  |
|  |  |  |  | 技术工人不具备岗位技能要求，关键岗位未持证上岗，扣10分； |  |  |
|  |  |  |  | 无职工培训年度计划或未按计划实施，扣5分； |  |  |
|  | 规章制度 | 建立、健全各项管理规章制度，包括学习培训制度、岗位责任制度、设备操作制度、事故处理报告制度、工作总结制度、工作大事记制度等；管理制度全部上墙明示；各项制度落实，执行效果好。 | 25 | 规章制度不健全，每缺1项扣2.5分； |  |  |
|  |  |  |  | 管理制度未上墙明示，扣5分； |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行效果，扣5-10分； |  |  |
|  | 档案管理 | 档案管理制度健全，档案保存完好；各类工程建档立卡，图表资料等规范齐全，分类清楚，存放有序；工程资料全部按时归档； | 25 | 未建立档案，此项不得分； |  |  |
|  |  |  |  | 档案管理制度不健全，档案保存不完整，扣5-10分； |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术档案分类不清楚、存放杂乱，扣5-10分； |  |  |
|  |  |  |  | 工程资料不按时归档，扣5分； |  |  |
|  | 精神文明 | 管理人员爱岗敬业；生产及管理用房及配套设施保持完好；生产及管理房外部美观，内部管理整洁有序；泥浆脱水固化处理中心周围环境优美整洁；宣传栏干净整洁，宣传资料齐整。 | 25 | 管理人员态度不认真，工作不负责，扣5分； |  |  |
|  |  |  |  | 生产、生活用房外部形象差，内部管理无序，扣5分； |  |  |
|  |  |  |  | 泥浆脱水固化处理中心周围环境杂乱，扣5分； |  |  |
|  |  |  |  | 宣传栏未张贴水利宣传资料相关，或杂乱无章扣5分； |  |  |
| 二、安全生产管理（100分） | 安全生产 | 1、定期进行安全检查；安全措施可靠，安全用具配备齐全，安全警示牌醒目，设备运行安全；无安全责任事故。 | 100 | 出现一般安全责任事故，此项不得分； |  |  |
|  |  |  |  | 未定期进行安全检查的，扣10分； |  |  |
|  |  |  |  | 安全措施不可靠，扣10分； |  |  |
|  |  |  |  | 无安全警示牌或不醒目，扣10分； |  |  |
|  |  |  |  | 安全用具配备不齐全，扣10分； |  |  |
|  |  |  |  | 设备运行不安全，扣10分； |  |  |
|  |  | 2、生产人员需达到规定人数，参加生产的人员需统一着装或佩戴工作证的。 |  | 未达到规定人数扣10分；未统一着装或佩戴工作证扣10分； |  |  |
|  |  | 3、按规定做好记录的或编写检查月报。 |  | 未做好巡查纪录的，扣10分； |  |  |
|  |  | 4、运行操作规范，有预警预案，并未受群众投诉。 |  | 收到群众投诉经核实确实存在问题的扣2分，若存在多次群众投诉经核实确实存在问题的累计扣分。 |  |  |
| 三、泥浆处理质量控制 （100分） | 承载力 | 1、泥浆通过原位固化处理后的地基承载力≥50KPa（每5000m2检测点不少于一个，且单个项目或地块测试点不少于3个） | 100 | 1、泥浆通过原位固化处理后的地基承载力≥50KPa，不扣分； |  |  |
|  |  |  |  | 2、泥浆通过原位固化处理后的地基承载力≤50KPa，每查到一次，扣10分。 |  |  |

备注：1.组织管理得分占权重分的25%；安全生产管理得分占权重分的25%；泥浆脱水固化质量控制占权重分的50%；

2.组织管理、安全生产管理、质量控制三项考核均在60分以上，且经过权重计算累加后综合得分（满分为100分）考核分在80分（含）以上的，本年度综合考核为合格，在80分以下的，本年度综合考核为不合格。

附件一投标函

第五部分投标文件格式

投标函

温州市海宸技术开发有限公司：

根据贵方为温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆）项目（项目编号：XC-GC20241003）的投标邀请，我方（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　（授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90  天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同文件中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

# 附件二 报价一览表

报价一览表

项目编号：XC-GC20241003

| 项目名称 | 采购内容 | 最高限价（元/湿方） | 投标报价（元/湿方） |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆） | 原位固化含软基处理泥浆 | 30元/湿方 |  |

注：

▲1、此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

▲2、投标报价包含了为完成本项目所需的场地基础设施及生产用房建设、人员工资、社保、食宿费、设备费、折旧费、科研费、保险、利润、税金、代理服务费等所有为完成本项目所产生的一切费用。投标供应商需充分考虑相关的费用，在报价时综合考虑，采购人不再支付其他任何费用。

3、投标供应商在投标报价时需综合考虑在合同履约期间因各种材料价格波动而产生的风险。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

# 附件三技术、商务条款偏离表

技术、商务条款偏离表

项目名称：                       项目编号：

| 内容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不填写或提供此表，视为完全响应采购文件要求无偏离。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

# 附件四法定代表人（单位负责人）授权书

法定代表人（单位负责人）授权书

温州市海宸技术开发有限公司：

（供应商全称）法定代表人（单位负责人）授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的          （项目名称、编号）     的投标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此说明。

法定代表人（单位负责人）(签字或盖章)：

供应商名称（公章）：

日期：年月日

附：

授权代表姓名：

职务：

投标供应商授权代表身份证复印件 （粘贴处）

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

注：若为联合体投标，只需出具牵头人授权书。

# 附件五

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

附件六供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函：

供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函

温州市海宸技术开发有限公司：

我方    （供应商全称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《浙江温州海洋经济示范区区属国有企业采购管理办法》第十四条所述条件做如下承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

3、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、我方在参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

5、我方未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

# 附件七

（1）拟投入本项目的服务团队主要负责人简历表

项目名称：                           项目编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟任职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 个人履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作为项目负责人的业绩 （格式可根据业绩情况自行调整或扩展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按评分要求在表格后附相关证书、证明材料。

（业绩情况需提供证明材料，供应商需对其提供的业绩情况的真实性负责）

供应商全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）拟投入本项目的服务团队人员配置表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 学历 | 拟任本次业务的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，项目组人员须为公司的固定职员。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

（3）拟投入本项目的设备配置表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

附件八

投标供应商履约及廉洁纪律承诺书

为了切实规范国企采购项目招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保投标工作的公平、公正、公开，现就投标工作及履约廉洁纪律等相关要求，特向贵单位承诺如下:

一、自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉洁纪律等要求；

二、不通过亲属、领导、朋友等任何社会关系，向招标单位管理人员、代理机构人员、评标专家请托干预招投标事项；不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标供应商或串通投标；

三、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；

四、保证不出借资质不挂靠单位，不以其他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；中标后不随意变更项目经理等关键岗位人员；

五、不以任何方式向采购人员、代理机构或者评标成员及亲友赠送礼品、礼金及有价证券，宴请或邀请参加高档娱乐消费、旅游等活动，报销各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动；

六、项目中标后不进行违法转包、分包，在施工管理中不以任何形式贿赂业主、监理、检测等参建各方人员；

七、若违反上述承诺任何条款，或违反有关法律法规以及贵公司有关廉政纪律规定，我方自愿放弃在贵公司的所承揽的业务，并承担30万元或中标合同价3%的违约金（两者取高值）及一切法律责任；

八、我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力；本承诺书自签署之日起生效。

投标供应商(公章):

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）:

日期:    年月日

附件九

国企采购活动现场确认声明书

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

本人经由                    （单位名称）负责人      （姓名）合法授权参加温州瓯江口建筑泥浆资源化利用项目（原位固化含软基处理泥浆）（项目编号：XC-GC20241003）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

附 评标定标办法

一. 总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、采购人或代理机构对各投标供应商的投标资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商的商务技术进行评审；商务技术评审结束后对报价标评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、若投标供应商投标报价超出采购最高限价，作无效标处理。若所有投标供应商投标报价均超出采购最高限价，采购人无法支付，本项目做流标处理。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，选取综合得分（商务技术分+报价分）最高的二家投标供应商推荐为中标候选人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签确定）。

五、评分细则

1、商务技术分的评定（50分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名（打分保留一位小数）。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容进行评审打分，所有评委成员的评分算术平均值为该投标供应商商务技术分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 综合比较各投标供应商企业荣誉证书、市场反响、诚信等情况等因素，是否能提供良好的服务能力，由专家进行打分。 | 0-10分 |
| 2 | 认证情况 | 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证各得1分，最高3分；体系证书需在全国认证认可信息公共服务平台:http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=可查询,否则不得分。 注：需提供有效证书复印件加盖公章。 | 0-3分 |
| 3 | 类似项目业绩 | 投标人自2019年7月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目处置业绩的，合同累计处置量30万干方以上得2分，合同累计处置量40万干方以上得4分，合同累计处置量50万干方以上得6分。 业绩证明材料：提供合同及合同期内的任一期发票扫描件；如以上材料无法体现具体的业绩特征，则需要提供业主证明材料复制件加盖公章，否则不予给分 | 0-6分 |
| 4 | 技术方案 | 根据投标供应商对泥浆的资源化、无害化处置方案(技术先进、工艺成熟、管理科学）的完整性和可行性等情况进行打分。 | 0-5分 |
| 5 | 实施方案及项目重点、难点 | 针对本项目泥浆处置的重点、难点等问题进行调查剖析，具有较强针对性、合理性、全面性情况，由专家进行评分。（0-3分） | 0-18分 |
|  |  | 根据投标人的管理制度情况综合评议：包括是否建立根据项目特点建立权责清晰、运行高效的企业管理制度，对项目是否建立完整的统计资料和项目档案，是否设立专人保存、管理。由专家进行评分。（0-3分） |  |
|  |  | 根据投标人的提供应付突发事情的响应及处理方案情况，由专家进行评分。（0-3分） |  |
|  |  | 针对本项目提供的安全保障服务，由专家进行评分。（0-3分） |  |
|  |  | 根据投标人提供的内容是否完整、准确、科学先进、计划合理可行，流水段的划分、各项交叉作业切实可行、计划进度安排、固化技术是否符合项目实际需要等内容，由专家进行评分。（0-6分） |  |
| 6 | 自检能力 | 投标人需根据环保部门要求，对固化处置的废水，PH值等相关环保指标进行自检，配备相关检测设备，具备自检能力，由专家进行评分。（0-4分） | 0-4分 |
| 7 | 项目班组成员 | 根据投标人针对本项目拟投入的生产人员、管理与工程技术人员和服务人员的配备、培训内容、培训方法等是否符合项目实际需要等内容进行综合比较打分。 | 0-4分 |

2、报价分（50分）：

（1）以有效投标供应商中有效原位固化含软基处理泥浆投标价中的最低价为评标基准价，得满分50分。报价评分结算公式为:原位固化含软基处理泥浆投标报价得分=(评标基准价／原位固化含软基处理泥浆投标报价）×50%×100。

（2）本次采购采用单价的形式进行报价。

（3）如果投标供应商的投标报价超出原位固化含软基处理泥浆30元/湿方，则拒绝接受其投标报价，该投标供应商投标按无效投标处理。

3、有效投标供应商的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

六、定标办法

本次采购由评标委员会根据评标原则及办法推荐综合得分（商务技术分+报价分）排序前二名的供应商为中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认，选取综合得分排序第一名的供应商为中标供应商（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签确定）。

七、确定中标供应商

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网上公示中标结果并同时向中标供应商发出中标（成交）通知书。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。