尖山广场（暂定名）项目委托项目管理服务采购

招标文件

项目名称：尖山广场（暂定名）项目委托项目管理服务采购

项目编号：YSCGQT2025010

采购方式：公开招标

采购人：海宁市尖山新区开发有限公司

代理机构：海宁永圣工程管理咨询有限公司

2025年02月

目        录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	16

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  采购合同（指引）	50

第六章  投标格式及要求	45

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况 尖山广场（暂定名）项目委托项目管理服务采购项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）线上获取获取招标文件，并于2025年03月04日 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YSCGQT2025010

采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：公开招标

项目名称：尖山广场（暂定名）项目委托项目管理服务采购

招标采购内容及预算：

采购内容：尖山广场（暂定名）项目委托项目管理服务采购，共一个标项。预算金额：6000000元。服务期限：从项目前期准备阶段起至质量保修期结束（前期准备阶段、项目工程实施阶段、工程 竣工验收、取得不动产权证、完成竣工结算审计、质量保修期结束）。共一个标项。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1符合（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之投标人资格规定；

2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3投标人须具备房地产开发二级及以上资质；

4 项目总负责人资格要求：建筑类高级工程师及以上技术职称或具有一级注册建造师执业资格，注册在投标人单位。

三、招标文件的获取：

国企采购供应商注册网址：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/

招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

获取招标文件网址：乐采云www.lecaiyun.com。；

招标文件的获取方式：采购公告发布后，在乐采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心—项目采购—获取采购文件管理。

招标文件售价（元）：0

乐采云咨询电话：95763。

四、提交投标文件截止时间、开标时间及地点：

提交投标文件截止时间：2025年03月04日 14时00分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）在线投标

开标时间：：2025年03月04日 14时00分

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

（一）在线投标响应（电子投标）说明

1.电子招投标的说明：

① 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“采购云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

② 投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③ 招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④ 投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤ 采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥ 对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦ 不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至采购云平台，为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在采购云平台传输提交投标文件后，将采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载至U盘等介质，在投标截止时间前发送至531038270@qq.com。

⑨备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

⑩投标文件的解密：本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑪具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

⑫乐采云入驻教程链接如下：

https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2197&topicId=15467

⑬若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，可加乐采qq群659975799或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

⑭CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

八、招标公告发布于：

浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：海宁市尖山新区开发有限公司

联系人：沈先生；

联系方式：0573-87215312

地址：海宁市尖山围垦区

2采购代理机构信息

名称：海宁永圣工程管理咨询有限公司

联系人：褚女士

联系方式：0573-87229897 （座机）  邮编：314400

地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室

# 第二章  招标需求

一、项目基本情况

1. 项目地点：黄湾镇新城路东侧、杭州湾大道北侧 (详见红线图)。

2. 建设内容：该宗地为商业用地，建筑面积63550.28平方米，地下建筑面积18206.17平方米，项目包括高端酒店、商铺、电影院、超市地下车库及相关商业配套设施。

3. 本项目总投资：约43137.27万元，其中建安费约29833.06万元，设备费约1705.55万元，工程建其他费用约10635.56万元。

4. 资金来源：招标人自筹。

二、项目委托建设管理模式

1. 为了提高管理效率、降低管理成本，本项目的受托管理活动实行有限制的授权管理模式。

2. 甲方作为项目的开发建设单位，负责筹措项目开发建设所需的全部资金，拥有项目开发中知 情权、监督权和建议权，并在项目定位、项目方案、项目重大设计变更、目标成本设定、计划节点设 定、重大招标、项目定价等环节具有最终决策权。甲方依法享有项目的投资收益，承担项目投资风险。

3. 乙方根据本合同的约定履行受托管理职责和义务，组建项目管理团队，对甲方负责，在本合 同约定或甲方的特别授权许可范围内代表甲方行使项目管理权，努力实现项目管理各项目标，并有权获得本合同约定的管理服务费等收益。

4. 甲、乙双方确定本工程采用委托建设管理模式实施项目营造阶段委托建设管理服务；甲方为海宁市尖山新区开发有限公司是本项目的开发建设主体、合同约定价款的支付人，乙方是实施项目营造阶段委托建设管理服务单位。

三、项目委托建设管理范围

1.委托建设管理服务工作范围与内容：乙方协助甲方进行项目前期报批，施工、材料设备等招标工作；施工阶段全过程项目管理；后期管理（含乙方负责交（竣）工验收（包括专项验收）；配合工程造价审计、工程备案、质量保修、资料移交、物业交接等营造过程的委托建设管理服务。

1.1项目建设管理服务具体内容

1.1.1 前期管理

（1）与甲方进行前期工作的交接（含前期资料的移交）；

（2）协助确定项目建设目标；

（3）协助确定项目功能定位和设计标准；

（4）提供项目建设的技术建议；

（5）项目工程实施中有关建设、规划、人防、消防、交警、卫生防疫、绿化、国土、环保等各职 能部门的报批手续及验收工作由甲方组织专职人员同政府相关部门对接报批，乙方协同参与；同时提交 相关报批及验收规范性的技术资料由乙方提供。

1.1.2 设计管理

（1）乙方按照政府的相关规定协助甲方管理，指导项目设计单位进行各阶段设计工作。乙方组织完成项目初步设计、施工图设计及市政、绿化、管线等配套图纸设计工作，督促和检查设计进度，审核设计文件，保证设计质量；组织方案、初步设计审查并取得相关部  门批复；确保项目按照甲方要求以及相关部门审批意见进行设计；

(2) 施工图确定后，由甲方聘请具备资质要求的造价咨询机构，乙方负责组织该造价咨询机构完 成施工图预算的编制，报甲方审批确认后的施工图预算，并作为该部分工程成本控制目标。

1.1.3 招投标管理

（1）根据当地招投标相关规定，外部公开采购的项目如工程勘察、监理、施工和材料设备采购等 采购工作，由甲方聘请具有专业能力的采购代理机构进行外部公开采购工作的办理，乙方负责组织工作， 在工作中应回避有利益关系的单位；

（2）工程的采购清单、标底、工程控制价及其它预算的编制工作，由甲方聘请具有专业资质的造 价咨询机构进行编制，乙方负责审核与组织工作；

（3）协同甲方共同对选定的企业进行考察，形成考察报告供甲方决策；

（4）协助甲方组织采购代理机构制订相关的采购规范准则及流程，组织采购代理机构或造价咨询 机构编制采购文件、工程量清单、工程控制价等，提交甲方审核。

1.1.4 采购管理

（1）对本项目的重要设备（如电梯、电力柜、风机、消控柜、单元门及楼宇对讲等）及重点部位材料（如外墙面砖、外墙涂料、花岗岩、铝合金或塑钢门窗等）乙方应做好产品调研、资料收集等前期准备工作，对拟选用设备和材料的厂家、型号、颜色、性能及价格进行比较汇总并提前上报甲方，由甲方最终选定；

（2）乙方负责设备及材料的考察、订货并形成纸质报告报甲方审核。在设备进场前乙方应负责检 查、催货、清点验收等工作，并负责联系供货方技术人员的现场安装调试指导；

（3）对设备及材料质保期间出现的质量问题，乙方负责质保期内的相关协调工作，其中质量保修责任由相关专业工作单位依据合同约定承担。

1.1.5 合同管理

（1）乙方配合甲方进行有关项目建设合同的洽谈，并负责合同签订以及履行的全过程管理服务；

（2）乙方配合甲方进行有关项目建设合同的签订及对外手续的办理；

（3）采用单价和费率形式的合同，在具备条件后，甲方聘请具备资质的造价咨询机构完成合同总价的费用核算，合同总价经乙方审核、甲方确认后作后续结算的基础。

1.1.6施工现场管理

（1）工程施工建设管理：施工现场管理由乙方负责，甲方对施工现场管理的建议、意见等均需以书面形式下达给乙方，通过乙方管理相关单位加以解决。负责协调各相关部门之间的工作，负责工程安全生产及文明施工管理，负责工程质量、进度、成本控制；要求样板先行，材料封样、举牌验收、工序样板首检制度。

（2）做好专项和各阶段的策划、项目月度计划、编制项目资金计划、年度投资计划、下月用款计划上报甲方；

（3）负责施工中出现的工程设计变更的审核工作（最终由甲方审批）；

（4）依据工程建设的进度和相关合同，负责对项目建设资金的支付进行审核。对各承建单位上报 的资金应由监理单位、全过程咨询单位、项目管理单位审核后上报甲方审批；

（5）负责合同管理，按照所签订的各种合同组织、监督、建议各单位实施工程建设和管理，协调 各单位之间的关系；

（6）进行实际投资与计划投资的比较分析，严格控制工程造价；

（7）乙方应根据总图及各专业图纸要求，组织相关单位完成地下管线、市政道路、景观绿化、路 灯、垃圾收集房等配套设施的建设。负责提出设计优化建议，核查初步设计、施工图设计、工程预算和 施工组织方案等工作；

（8）在项目实施工程中，制定项目工程成本管理制度，通过动态成本预算管理、招投标和材料采 购管理、现场成本控制等环节进行目标成本管理；

（9）负责组织项目中间结构验收、节能验收、实体检测、分户验收、工程竣工验收等工作；

（10）协助配合甲方处理合同实施过程中有关索赔事宜并提出相应的对策；

（11）协助甲方办理工程实施中有关建设、规划、人防、消防、防雷、交警、卫生防疫、绿化、国 土、环保等各职能部门的验收工作；

（12）乙方指导项目施工单位进行工程安全生产及文明施工管理，指导项目施工单位进行工程质量、 进度、成本控制；安全管理实施项目级周检、公司级半月度巡检，做好安全活动开展及项目月度培训， 包括安全交底、质量技术、防台防汛、防暑降温等培训。

（13）乙方应负责对施工单位、监理单位、全过程咨询单位人员的到位率进行考勤管理。

1.1.7 工程变更管理

在工程变更管理中，应按海宁市人民政府办公室文件海政办发（2007）221 号《海宁市政府投资项目工程变更管理暂行办法》、海财建〔2011〕495 号《关于进一步加强我市政府投资项目工程变更管理的意见》、海财政【2015】5 号《海宁市财政局海宁市发展和改革局关于进一步明确（街道、平台） 政府投资项目工程变更备案管理的通知》、海财建【2013】721 号《关于进行步明确市政府投资项目工程变更管 理有关事项的通知》等最新文件执行。

（1）甲方对工程建设的变更要求，应以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后应在 3 天内回复。 双方达成共识后，乙方应督促设计单位提供相应的修改图纸和说明，并根据需要报有关部门重新审查批准；

（2）在工程施工中涉及到对设计图纸或施工组织设计（含施工方案）的更改及对材料、设备的选用，须经甲方代表签证认可。未经同意擅自更改的，乙方承担由此发生的所有费用，并赔偿甲方有关损失，延误的工期不予顺延；

（3）“（2）”项规定之外的其他变更，应严格按海宁市人民政府办公室文件海政办发（2007）221 号 	《海宁市政府投资项目工程变更管理暂行办法》、海财建〔2011〕495 号《关于进一步加强我市政府投资 项目工程变更管理的意见》、海财政【2015】5 号《海宁市财政局海宁市发展和改革局关于进一步明确 （街道、平台）政府投资项目工程变更备案管理的通知》、海财建【2013】721 号《关于进行步明确市政 府投资项目工程变更管理有关事项的通知》等最新文件执行。

1.1.8资金管理

乙方负责对项目建设资金的支付进行审核。依据工程建设的进度和相关合同，对各承建单位上报的 资金申请进行审核并上报甲方审批。对未经乙方审核的建设资金支付，乙方有权免除相应管理责任。

（1）乙方在每月 25 日之前编制下个月的资金使用计划报甲方审定；

（2）乙方将根据月度资金使用计划、相关合同及项目实际进度，审核承包商上报的建设资金支付 申请后报甲方；

1.1.9 中间验收及竣工验收管理

由甲方组织专职人员进行验收的对接工作，乙方提供相关的技术性资料并组织验收活动等。

（1）工程具备单体竣工验收条件，乙方应在 5 日内上报甲方。经甲方同意并指定人员参加后，按 国家工程竣工验收有关规定组织竣工验收；

（2）乙方负责协助甲方委托第三方专业机构完成项目建筑面积的实测工作，并取得经市房管局确 认的建筑面积测绘成果，第三方专业机构进行面积实测费用由甲方承担；

（3）乙方应规范组织项目中间结构验收、节能验收、实体检测、分户检验、工程竣工验收及人防、 消防、环保、绿化、交警、规划等单项验收工作，该验收过程中发生的相关费用由甲方负责；

（4）乙方应在工程各项验收完成后，将项目竣工资料整理后移交城建档案馆，取得档案移交确认书；

（5）甲乙双方共同配合完成项目的竣工备案工作，乙方负责具体操作；

（6）甲乙双方共同配合完成项目的配套复核验收工作，取得建设行政主管部门核发的《配套设施建设合同履行确认证明》，乙方负责具体操作；

（7）甲乙双方共同配合完成房源的产权初始登记工作并将竣工验收合格的建成房产移交甲方，乙方负责具体操作；

（8）乙方应要求有关施工企业做好完工产品的成品保护工作。

1.1.10工程竣工结算

（1）工程竣工验收合格后，乙方应及时督促施工单位在合同规定时间内编制结算报告并报送完整的结算资料，乙方在完成初审后将施工单位的结算报告、结算资料及乙方初审结果一并递交甲方。

（2）甲方在收到乙方递交的相关资料后，应按照当地政策文件的规定送审计部门审计，乙方在结算审计过程中应积极配合。最终结算以财政、审计等部门审定后的审计报告为准，审计时间原则上不得超过 3 个月。

1.1.11 质量保修

（1）乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付后的工程在质量保修期内负责相关协调工作，其中质量保修责任由相关供应商及承包商依据合同约定承担；

（2） 质量保修工作的实施

乙方将工程质量保修条款写入与各承包商、设备供应商的合同中。负责与承包商、设备供应商签订质量保修书，督促承包商、设备供应商按质量保修书的内容完成保修工作，直至质量责任期结束。

（3） 质量保修书的主要内容包括：

a.工程质量保修期内的管理：在完成规定的保修期限和保修范围承担物业的保修责任，直至保修责任期结束后，在规定的保修期限和保修范围内，负责联系、协调处理保修、返修事宜，并承担保修

费用，并及时妥善处理好因施工质量等引起的各类投诉； b.配合物业管理单位组织前期的物业管理（如有）； c.质量保修项目内容及范围；

d.质量保修期；

e.质量保修责任；

f.质量保修金的支付方法。 1.1.12 后期管理

（1）负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核；

（2）负责工程竣工结算初审工作，将其初审确认后的工程竣工结算送审报告及完整的结算资料递交甲方，配合开展工程造价审计工作；

（3）负责项目建设资料的收集、整理、归档工作；

（4）负责完成项目竣工备案、配套确认等工作，并将竣工验收合格的建成房产移交甲方；

（5）负责组织工程建设档案移交；

（6）工程质量保修期内的服务：负责质保期内的相关协调工作，质量保修责任由相关专业工作单 位依据合同约定承担；

（7）负责工程项目使用说明书的编制；

（8）配合物业管理单位组织前期的物业管理及移交工作；

（9）其他与本项目工程有关的项目管理工作。

四、项目委托及周期

1.项目管理目标：前期工作按照国家相关规范、程序办理；项目质量达到现行国家验收标准的合 格标准。

2.安全生产、文明施工目标：乙方应严格按照国家《建设工程安全生产管理条例》和地方有关规 定做好项目建设全过程安全生产、文明施工管理工作。在项目管理团队中落实专人负责安全文明施工 管理工作，通过合同管理，督促施工承包方健全安全责任制度，落实安全施工措施，实现安全生产专 项费用专款专用，确保安全文明施工，杜绝发生重大安全事故、重大机械设备损坏事故、负主要责任 的重大交通事故和重大火灾事故。配合建设单位争创南湖杯。

3.项目委托建设管理周期：从项目前期准备阶段起至质量保修期结束（前期准备阶段、项目工程 实施阶段、工程竣工验收、取得不动产权证、完成竣工结算审计、质量保修期结束）。

4.工程投资控制目标：本项目坚持“品质至上”的理念。乙方需在本项目建设管理过程中，在确 保项目品质的同时应采取有效措施严控项目成本。但有下列情形之一的，由乙方提出，经甲方委托的 相关部门或咨询机构审核确认后，报甲方同意，项目目标成本可做调整：

（1）不可抗力；

（2）国家政策调整；

（3）符合有关工程变更相应规定且经甲方确认的相关变更；

（4）施工或材料设备采购合同约定可调整合同价款的因素发生变化；

（5）根据项目开发实际需要，对项目建设内容、建设标准等进行重大调整；

（6）因受地质等事前不可完全预料的自然条件制约，在施工过程中有重大技术调整；

（7）其他由甲方提出或确认的变更情形。

- 五、人员要求

1 . 人员要求如下：

1.1 项目负责人：要求具有建筑类高级工程师及以上技术职称或具有一级注册建造师执业资格，注册在投标人单位，具有10年及以上的工程类项目管理工作经验。

1.2 工作人员配备要求（不含项目负责人）：4名，其中：土建现场管理1人，须具有建造师资格证书及工程类中级职称，同时具有5年及以上工程类项目管理工作经验；安装现场管理1人，具有建造师资格证书或工程类中级职称，同时具有5年及以上工程类项目管理工作经验；装修现场管理1人，具有建造师资格证书或工程类中级职称，同时具有 5年及以上工程类项目管理工作经验；前期管理1人，具有5年及以上工程类项目管理工作经验。

2. 项目现场办公场地：由建设单位为中标单位提供现场办公场所。

3. 项目负责人要求每月到位率不少于16日历天，如不满足此到位率的，扣2000元/天，并在服务费支付时中扣除（委托建设管理单位人员按照建设人员考核办法，考勤根据采购人要求）。

4. 其他人员要求每月到位率不少于26日历天，确保每日驻场人员不少于 3 人。如不满足此到位率的，扣 1000元/天/人，并在服务费支付时中扣除（委托建设管理单位人员按照建设人员考核办法，考勤根据采购人要求）。

注：

1、以上所有人员均应实际就职于中标单位（人员提供近三个月社保证明）。

2、以上人员配备为最低要求。

六、考核标准详见附件。

七、商务要求表：

| 服务期限 | 自接收委托项目开始，直至建设项目全部竣工验收通过为止，以及项目审计完成 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 详见合同有关条款 |

八、资信要求表

| 企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单 |
| --- | --- |

九、招标代理费

1. 招标代理费：每个标项中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费,代理服务收费按下表采用差额定率累进法计算后收费：

| 中标金额 (万元) | 100 以下 | 100-500 | 500- 1000 | 1000-5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 (服务类) | 1.5% | 0.8% | 0.45% | 0.25% |

2.若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按代理服务费 6000 元收取。

3.代理费不在投标报价中单独列项。

附件：

- 项目管理单位考核评分表            （  年度）

代建项目：                                      项目管理单位：                                   时间：

| 序 号 | 考核项目 | 考核标准 | 分 值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 （8 分） | 机构设置完整， 专职人员配备齐全， 现场人员到岗率达标 | 4 | 项目管理单位按投标承诺要求配备项目负责人和专业技术人员。每少 1 人，扣 1 分。 |  |
| 2 |  |  | 4 | 相关专业技术人员驻项目部时间应严格按照合同约定或法定工作时间要求，未达到的每人次扣 1 分；项目负责人未达到该要求的，每次扣 1 分。 |  |
| 4 | 组织协调、 履行基本建 设程序 （15 分） | 与相关部门、项目设计单位 沟通顺畅，对施工、监理、全过程单位有效管理 | 5 | 按建设单位合理的计划要求，完成各类项目的报批等前期工作,，未按计划完成的，每次扣 1 分； 妥善保管建设项目相关文件并形成台账，未形成台账的每发现 1 次，扣 1 分，台账不全的， 每少 一项扣 0.5 分。 |  |
| 5 |  |  | 2 | 按建设单位合理的计划要求，组织开展建设项目各类招投标工作，未按计划要求执行的，每次扣1 分。 |  |
| 6 |  |  | 3 | 在项目设计各阶段，及时与设计单位沟通， 合理避免设计缺陷.因项目管理单位沟通不到位造成设计缺 陷的，扣 1 分,因项目管理单位对图纸审核不到位，导致工程实施过程中发生设计变更费用增加超 30 万元及以上的， 每次扣 2 分。 |  |
| 7 |  |  | 2 | 积极组织项目后期竣工验收、竣工备案工作， 未完成的视情况扣分。 |  |
| 8 |  |  | 3 | 加强建设项目现场日常管理，建立现场管理制度， 定期召开工作例会， 按制度要求定期对施工、 监理、全过程单位日常工作进行检查并记录，无检查记录的视作未开展，每次扣 1 分。 |  |
| 9 | 质量控制 （17 分） | 能够有效控制工程施工质量 | 2 | 加强日常检查， 特别是地基基础和上部结构等重要环节的检查， 对进场材料和设备的检验， 并形 成检查台账和检验记录，资料不齐全的酌情扣分。 |  |
| 10 |  |  | 4 | 项目管理单位每半个月至少开展一次工程质量大检查（可结合安全生产一同开展） ，并形成检查记录 单，每缺少一次或无记录的扣 1 分；检查流于形式、未认真开展的，视作不开展，每次扣 1 分。 |  |
| 11 |  |  | 5 | 在建设行政主管部门（含质量安全监督机构）组织的检查中，发现存在较大质量隐患被责令停工 整改的， 每次扣 1 分，同一质量问题发现 2 次的，加扣 1 分。 |  |
| 12 |  |  | 6 | 发生工程质量事故的， 视情况扣 2-6 分/次。故意隐瞒、未及时上报、处理不当等情况，视情况扣 分。 |  |
| 13 | 进度控制 （15 分） | 督促相关单位按招标文件要 求完成各节点施工 | 2 | 合理制定建设项目进度计划及目标工作计划，并及时上报建设单位，若不合理视情况扣分。无正 当理由，不能完成计划工作的，扣 1-2 分。 |  |
| 14 |  |  | 4 | 认真核实各施工单位上报的工作计划，发现不合理的及时纠正， 未及时纠正的扣酌情扣分。 |  |

| 15 |  |  | 4 | 工程实际进度落后进度计划节点且无调整措施方案的视情况扣分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | 5 | 由于项目管理单位原因导致进度滞后的视情况扣分。 |  |
| 17 | 安全控制 （20 分） | 督促相关单位建立安全生产 责任制，杜绝发生安全事故 | 4 | 加强日常检查安全管理工作，并形成日常安全检查台账，台账不齐全的酌情扣分。 |  |
| 18 |  |  | 3 | 项目管理单位每半个月至少开展一次安全大检查（可结合工程质量检查一同开展） ，并形成检查记录 单，每缺少一次或无记录的扣 1 分；检查流于形式、未认真开展的视作不开展，扣 2 分。 |  |
| 19 |  |  | 4 | 在建设行政主管部门（含质量安全监督机构）组织的检查中，检查中发现存在较大安全隐患被责 令停工整改的， 每次扣 1 分；同一安全问题发现 2 次的（以书面文件为准）， 加扣 1 分。 |  |
| 20 |  |  | 5 | 工地现场发生安全事故的，视情况扣 2-5 分；故意隐瞒、未及时上报、处理不当等情况，视情况 扣分。 |  |
| 21 |  |  | 4 | 现场道路硬化、车辆冲洗、扬尘治理、物料堆放等文明施工措施落实不到位的，视情况扣分。 |  |
| 22 | 投资控制 （15 分） | 合理控制投资， 严格按合同 要求管理 | 4 | 合理制定建设项目投资控制计划及目标工作计划， 并及时上报建设单位，若不合理酌情扣分。无 正当理由，不能完成计划工作的，酌情扣分。 |  |
| 23 |  |  | 3 | 根据合同约定， 对建设项目进行投资控制管理，对估算、概算、预算、结算及决算进行审查，并 提出合理化建议，若出现较大偏差的酌情扣分。 |  |
| 24 |  |  | 3 | 合理安排投资计划，认真审核工程量清单， 按合同约定进行支付审核工作，并建立资金支付台 账。未认真审核出现偏差的，酌情扣分；发生资金超付的情况， 扣 1 分。 |  |
| 25 |  |  | 5 | 项目管理单位应及时协调处理设计变更， 审核优化设计变更，不作为的扣 2 分；由于项目管理单位审核不 到位，造成审计偏大较大，扣 2 分；发生项目工程变更，应按程序规范进行， 不符合变更程序 的，扣 2 分/次；若项目管理单位变更提交不及时，造成工期延误等后果的，酌情扣分。 |  |
| 26 | 附加分 （10 分） | 各级主管部门 日常检查 | 5 | 获得市级或省级及以上部门奖励的分别得 2 分或 3 分，被市级或省级及以上部门停工处罚的分别扣 2 分或 3 分，市级和省级及以上部门加分与扣分总数不得超过 5 分。 |  |
| 27 |  | 提前完成目标任务，有效控 制变更 | 3 | 按年度目标任务提前完成的，每提前 10 天，加 2 分。 |  |
| 28 |  |  | 2 | 有效控制设计变更，全年未发生 30 万元及以上的工程变更的（不含因建设单位原因发生的工程变 更），加 2 分。 |  |

| 29 | 一票否决 事项 | 1、违反法律法规规定或合同约定， 造成较大及以上质量安全事故的； 2、因项目管理单位原因造成整体工程进度严重滞后的； 3、违反工程建设有关规定，存在违法发包、肢解发包工程行为的； 4、与勘察设计、施工、监理、设备材料供应等单位串通，谋取不正当利益或者损害建设单位利益的； 5、严重违反项目建设资金使用和财务管理规定的； 6、将代建项目违法分包或转包的； 7、不积极履行代建合同约定的责任和义务，造成不良社会影响的。 8、其他违法违规行为，性质恶劣严重的。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 分值合计 | 填表人： |  |

项目管理单位负责人签字：

注：采购人不定期进行考核，一年不少于一次。考核分数 85 分（含）以上不扣款；75（含）-85 分（不含），每扣一分罚 10000 元；60（含）-75 分（不含），每扣一 分罚 30000 元；60 分（不含）以下的，每次扣 50 万，连续出现 2 次 60 分以下的，除扣款外，采购人有权终止合同。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市尖山新区开发有限公司 联系人：沈先生 联系电话：0573-87215312 联系地址：海宁市尖山围垦区 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：海宁永圣工程管理咨询有限公司 联系地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室 联系人：褚女士 联系电话：0573-87229897（座机） 电子邮箱：531038270@qq.com 邮编：314400 |
| 3 | 项目名称及编号 | 尖山广场（暂定名）项目委托项目管理服务采购（YSCGQT2025010） |
| 4 | 预算价及最高限价 | 预算价：6000000元 最高限价：5800000元 |
| 5 | 服务期限 | 从项目前期准备阶段起至质量保修期结束（前期准备阶段、项目工程实施阶段、工程竣工验收、取得不动产权证、完成竣工结算审计、质量保修期结束） |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 是否允许转包与 分包 | 转包：否 分包：否。 |
| 8 | 现场踏勘 | 无 |
| 9 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年03月04日14时00分 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。 |
| 10 | 递交投标文件和开标地点 | 政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南 路 138 号浙江江南要素交易中心 |
| 11 | 投标保证金金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 12 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 日历天 |
| 14 | 参加开标人员 | 本项目为电子标，投标人代表无须参加现场开标 |
| 15 | 现场演示和讲解 | 现场演示，BIM技术展示 5 分钟以内展示资料，提供U盘。 电子U盘投标截止前快递招标代理机构，收件人：褚女士13810419008，收件地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目设置履约保证金，履约保证金为30万元。履约保证金在合同约定竣工验收合格后自行转为质量保证金。在本项目服务期满（审核结束及质保期满）后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标供应商的合法收据不计息退还质量保证金。 |
| 18 | 采购信息发布 媒体 | www.zjzfcg.gov.cn http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain/（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 19 | 是否提供样品 | 否 |
| 20 | 付款手续和付款时间 | 详见合同部分。 |
| 21 | 信用记录 | 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 招标代理费 | 中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费，收费标准详见八招标代理费 |
| 23 | 招标文件解释权 | 属于采购人和海宁永圣工程管理咨询有限公司。 |
| 特别说明： 1、本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。 2、乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |  |  |
| 其他说明： 1.为提高采购效率，节省采购成本，已获取招标文件的供应商若放弃参加投标的，请在开标前3天之前以书面形式（或加盖单位公章的电子扫描件）通知招标代理机构，采购代理机构联系人邮箱(531038270@qq.com)。 |  |  |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的海宁永圣工程管理咨询有限公司。

2.“采购人”指海宁市尖山新区开发有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4. “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

9.“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的采购云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（如授权，格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转让与分包

1.本项目不允许转让。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.招标文件及评分细则等规定的所有内容，如投标人有任何异议，请于开标前5天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

1.4提供房地产开发二级及以上资质扫描件；

1.5提供项目总负责人资格：具有建筑类高级工程师及以上技术职称或具有一级注册建造师执业资格证书扫描件，注册在投标人单位证明材料，10年及以上的工程类项目管理工作经验；

1.6法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

1.7法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（如授权）；

1.8 联合体参与投标的提供联合体各方上述1.3、1.6条内容及联合体协议、联合体授权委托书（附件4）（如有）

1.9投标人认为需要提供的其他资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件5）；

2.2评分对应表（附件6）；

2.3投标人基本情况表（附件7）；

2.4项目服务方案（投标人自制，按照评分标准的要求编制）；

2.5人员配备表（附件 8）；

2.6服务承诺（附件 9）；

2.7投标人业绩情况一览表（附件10）；

2.8招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）；

3.3投标人认为需要提供的其他资料。

4现场演示：

现场演示，BIM技术展示 5 分钟以内展示资料，提供U盘。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.本项目投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括咨询企业投入的人员、材料、设备及咨询企业管理费、利润、税金等为完成本咨询业务发生的所有费用以及所有可能发生的风险、责任等各项不可预见费用及开支。投标人应结合招标文件、服务合同、项目实际情况考虑投标报价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.投标人应认真阅读采购文件所有的内容，按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的实质性要求和条件做出响应，否则作为无效投标处理。

招标人考虑本项目实际情况并根据浙江省建设工程其他费用定额2018版相关计费方式，由投标人根据自身情况对本项目的项目管理费进行报价。

本项目项目管理服务最高限价人民币大写：伍佰捌拾万元（小写：5800000元）

备注：（1）投标报价超过最高限价的作无效标处理。

项目管理服务为采用固定总价的方式，投标报价一次包定，结算时不作调整。与工程投资、面积、工期的均不再进行调，包括缓建引起的项目服务期延长。请各投标人在投标报价时需综合考录各项风险因素，并承担投标报价的全部风险。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制和要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://www.lecaiyun.com/） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至531038270@qq.com。。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

4. 如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《海宁市属国有企业采购管理实施办法（试行）》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

1.采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1资格文件缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.6条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.4投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.5技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.6投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.7经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1 未提供或未如实提供技术方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.2 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.3 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

4.3报价文件缺少《报价一览表》的；

4.4《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认的；

4.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.6经评标委员会审核，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能提供证明材料说明原因的；

4.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

4.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

(二)招标人职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2．宣布评标纪律:

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有异常情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向相关部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序：

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3评标委员会完成评标后,对各部分得分汇总,计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1．评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2．如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

2.如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。如采购人在质疑期或签订合同前发现中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求（或投标人投标时提供虚假资料经核实的），并报监管部门核实的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1. 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

（二）履约保证金

1.中标人按《中标通知书》要求向采购人交纳30万元履约保证金（可以银行出具保函形式交纳）。履约保证金在合同约定竣工验收合格后自行转为质量保证金。

2. 本项目服务期满（审核结束及质保期满）后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还履约保证金。

3.中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收履约保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

3.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

3.2 采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

3.3 中标人提供服务不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分和商务资信分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术商务资信分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术资信商务分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～30 分）

1.评标委员会对所有投标报价和招标控制价（最高限价）、风险控制价进行比较，确定有效投标报价。高于投标最高限价或低于风险控制价的的投标文件不再予以进一步评审，作无效标处理。

（1）本项目最高限限价为：5800000元

（2）风险控制价计算：最高限费率的80%。低于风险控制价的该投标报价不得列入评标基准价计算。。

2.评标基准价=所有有效报价的算术平均值（四舍五入保留至小数点后二位）。

各投标人的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高于评标基准价 1％扣 1 分；低于评标基准价时，每低于评标基准价 1％扣 0.5 分；以此求出各投标人的报价得分。（保留两位小数，不计负分。）

报价、基准价均四舍五入保留至小数点后二位。得分计算和分数均四舍五入保留小数点后二位。

- 技术商务资信分（0～70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 （分） | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组织协调 | 6 | 根据投标人提供的资料酌情评分，内容包括但不仅限于： 1.项目负责人的责、权、利； 2.内部协调； 3.行政机关及公共服务部门的协调； 4.现场管理及承包商的协调； |
| 2 | 项目质量控制 | 5 | 根据投标人提供的资料酌情评分，内容包括但不仅限于： 1.总体质量管理目标； 2.质量目标控制的主要措施； 3.工程质量的控制点、重点分析； 4.各单位工程、分部分项工程的质量控制、施工技术应用控制 及各种材料的质量保证措施。 |

| 3 | 项目进度控制 | 6 | 根据投标人提供的资料酌情评分，内容包括但不仅限于： 1.准备阶段实施阶段； 3.实施阶段控制； 4.交付使用控制； 5.结算控制； 6.产权办理。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 项目投资控制 | 5 | 根据投标人提供的资料酌情评分，内容包括但不仅限于： 1.投资控制目标及计划； 2.投资控制措施； 3.项目成本控制。 |
| 5 | 项目安全、文明及环境保护控制 | 5 | 根据投标人提供的资料酌情评分，内容包括但不仅限于： 1.安全、文明保证计划及控制手段； 2.重点部位安全措施； 3.安全管理落实措施； 4.环境保护控制措施。 |
| 6 | 合同管理 | 5 | 根据投标人提供的资料酌情评分，内容包括但不仅限于： 1.合同签订的相关要点分析； 2.合同存在的风险管理； 3.合同变更管理； 4.竣工验收及结算管理。 |
| 7 | 技术力量 | 9 | 1.投标配备人员满足招标文件要求的得5分，不满足不得分； 2.根据投标人拟投入本项目的项目负责人及其他人员的从业经历、学历职称、类似工作经验、获得过的荣誉等酌情评分（0-4分）； |
| 8 | 项目合理建议 | 5 | 根据投标人提供的资料酌情评分，内容包括但不仅限于： 1.设计管理合理化建议； 2.合同管理合理化建议； 3.施工管理合理化建议。 |
| 9 | BIM技术展示 | 5 | 须有建筑类工程项目 BIM技术（将 BIM 工程模型与实际施工现场进行叠加，以提升工程可视化管控能力），实现施工优化管理的目标。评委根据投标人提供的建筑类项目 5 分钟以内的展示资料（体现投标人相关信息）酌情打分； |
| 10 | 企业实力 | 5 | 根据投标人（或联合体成员）综合实力、各类认证证书、企业信用等情况酌情评分； |
| 11 | 企业荣誉 | 3 | 投标人（或联合体成员）自2019年1月1日至投标截止时间（以获奖证书或颁奖单位官网公布的获奖文件时间为准），承接过的项目获得过鲁班奖的得3分；获得过省级建设工程优质工程奖（如钱江杯）的得 2分；获得过地市级建设工程优质工程奖（如南湖杯）的得 1分；本项最高得3分； |
| 12 | 服务承诺 | 5 | 根据投标人提供的服务期内服务承诺等情况，酌情评分； |
| 13 | 类似项目业绩 | 4 | 根据投标人（或联合体成员）2021年1月1日以来承接过(2021年1月1日指的项目合同签订时间)如证明的业绩资料里不能反应的，由原发包方针对合 同签订时间进行证明)类似工程【类似工程指单个工程建安投资在1亿元及以上的商务建筑或商业用房；或房建装修类2000万以上等】，须提供合同（或中标通知书）。每提供一个得2分，最高得4分；未提供不得分。 |
|  |  | 2 | 根据投标人（或联合体成员）自 2021年1月1日以来承接过(2021年1月1日指的项目合同签订时间)承接过政府投资或100%国企投资房屋建筑类项目代建开发业绩6万平方米（含）以上的得1分；须提供合同（或中标通知书）。每提供一个得1分，本项最高得2分；未提供不得分。 |

# 第五章  采购合同（指引）

- 第一部分   项目管理协议书

一、项目概况

1.项目名称：

2.建设地点：

3.用地规模：

4.建设内容和建设标准：

项目建设内容包括            等。

项目建设交付标准为：       。

5.资金来源：      。

二、委托建设管理模式

1. 为了提高管理效率、降低管理成本，本项目的受托管理活动实行有限制的授权管理模式。

2. 甲方作为项目的开发建设单位，负责筹措项目开发建设所需的全部资金，拥有项目开发中知情权、监督权和建议权，并在项目定位、项目方案、项目重大设计变更、目标成本设定、计划节点设定、重大招标、项目定价等环节具有最终决策权。甲方依法享有项目的投资收益，承担项目投资风险。

3.乙方根据本合同的约定履行受托管理职责和义务，组建项目管理团队，对甲方负责，在本合同约定或甲方的特别授权许可范围内代表甲方行使项目管理权，努力实现项目管理各项目标，并有权获得本合同约定的管理服务费等收益。

4.甲、乙双方确定本工程采用委托管理模式实施项目营造阶段委托建设管理服务；甲方为海宁市尖山开发有限公司是本项目的开发建设主体、合同约定价款的支付人，乙方是实施项目营造阶段委托项目管理服务单位。

三、委托建设管理范围

1.委托建设管理服务工作范围与内容：乙方协助甲方进行项目前期报批，施工、材料设备等招标工作；施工阶段全过程项目管理；后期管理（含乙方负责交（竣）工验收（包括专项验收）；配合工程造价审计、工程备案、质量保修、资料移交、物业交接等营造过程的委托项目管理服务。

1.1项目管理服务具体内容

1.1.1 前期管理

（1）与甲方进行前期工作的交接（含前期资料的移交）；

（2）协助确定项目建设目标；

（3）协助确定项目功能定位和设计标准；

（4）提供项目建设的技术建议；

（5）项目工程实施中有关建设、规划、人防、消防、交警、卫生防疫、绿化、国土、环保等各职 能部门的报批手续及验收工作由甲方组织专职人员同政府相关部门对接报批，乙方协同参与；同时提交 相关报批及验收规范性的技术资料由乙方提供。

1.1.2 设计管理

（1）乙方按照政府的相关规定协助甲方管理，指导项目设计单位进行各阶段设计工作。乙方组织完成项目初步设计、施工图设计及市政、绿化、管线等配套图纸设计工作，督促和检查设计进度，审核设计文件，保证设计质量；组织方案、初步设计审查并取得相关部门批复；确保项目按照甲方要求以及相关部门审批意见进行设计；

(2) 施工图确定后，由甲方聘请具备资质要求的造价咨询机构，乙方负责组织该造价咨询机构完 成施工图预算的编制，报甲方审批确认后的施工图预算，并作为该部分工程成本控制目标。

1.1.3 招投标管理

（1）根据当地招投标相关规定，外部公开采购的项目如工程勘察、监理、施工和材料设备采购等采购工作，由甲方聘请具有专业能力的采购代理机构进行外部公开采购工作的办理，乙方负责组织工作， 在工作中应回避有利益关系的单位；

（2）工程的采购清单、标底、工程控制价及其它预算的编制工作，由甲方聘请具有专业资质的造 价咨询机构进行编制，乙方负责审核与组织工作；

（3）协同甲方共同对选定的企业进行考察，形成考察报告供甲方决策；

（4）协助甲方组织采购代理机构制订相关的采购规范准则及流程，组织采购代理机构或造价咨询 机构编制采购文件、工程量清单、工程控制价等，提交甲方审核。

1.1.4 采购管理

（1）对本项目的重要设备（如电梯、电力柜、风机、消控柜、单元门及楼宇对讲等）及重点部位 材料（如外墙面砖、外墙涂料、花岗岩、铝合金或塑钢门窗等）乙方应做好产品调研、资料收集等前期 准备工作，对拟选用设备和材料的厂家、型号、颜色、性能及价格进行比较汇总并提前上报甲方，由甲 方最终选定；

（2）乙方负责设备及材料的考察、订货并形成纸质报告报甲方审核。在设备进场前乙方应负责检 查、催货、清点验收等工作，并负责联系供货方技术人员的现场安装调试指导；

（3）对设备及材料质保期间出现的质量问题，乙方负责质保期内的相关协调工作，其中质量保修 责任由相关专业工作单位依据合同约定承担。

1.1.5 合同管理

（2）乙方配合甲方进行有关项目建设合同的洽谈，并负责合同签订以及履行的全过程管理服务；

（2）乙方配合甲方进行有关项目建设合同的签订及对外手续的办理；

（3）采用单价和费率形式的合同，在具备条件后，甲方聘请具备资质的造价咨询机构完成合同总 价的费用核算，合同总价经乙方审核、甲方确认后作后续结算的基础。

1.1.6施工现场管理

（1）工程施工建设管理：施工现场管理由乙方负责，甲方对施工现场管理的建议、意见等均需以 书面形式下达给乙方，通过乙方管理相关单位加以解决。负责协调各相关部门之间的工作，负责工程安 全生产及文明施工管理，负责工程质量、进度、成本控制；要求样板先行，材料封样、举牌验收、工序 样板首检制度。

（2）做好专项和各阶段的策划、项目月度计划、编制项目资金计划、年度投资计划、下月用款计划上报甲方；

（3）负责施工中出现的工程设计变更的审核工作（最终由甲方审批）；

（4）依据工程建设的进度和相关合同，负责对项目建设资金的支付进行审核。对各承建单位上报的资金应由监理单位、全过程咨询单位、项目管理单位审核后上报甲方审批；

（5）负责合同管理，按照所签订的各种合同组织、监督、建议各单位实施工程建设和管理，协调各单位之间的关系；

（6）进行实际投资与计划投资的比较分析，严格控制工程造价；

（7）乙方应根据总图及各专业图纸要求，组织相关单位完成地下管线、市政道路、景观绿化、路灯、垃圾收集房等配套设施的建设。负责提出设计优化建议，核查初步设计、施工图设计、工程预算和施工组织方案等工作；

（8）在项目实施工程中，制定项目工程成本管理制度，通过动态成本预算管理、招投标和材料采 购管理、现场成本控制等环节进行目标成本管理；

（9）负责组织项目中间结构验收、节能验收、实体检测、分户验收、工程竣工验收等工作；

（10）协助配合甲方处理合同实施过程中有关索赔事宜并提出相应的对策；

（11）协助甲方办理工程实施中有关建设、规划、人防、消防、防雷、交警、卫生防疫、绿化、国 土、环保等各职能部门的验收工作；

（12）方指导项目施工单位进行工程安全生产及文明施工管理，指导项目施工单位进行工程质量、 进度、成本控制；安全管理实施项目级周检、公司级半月度巡检，做好安全活动开展及项目月度培训， 包括安全交底、质量技术、防台防汛、防暑降温等培训。

（13）乙方应负责对施工单位、监理单位、全过程咨询单位人员的到位率进行考勤管理。

1.1.7 工程变更管理

在工程变更管理中，应按海宁市人民政府办公室文件海政办发（2007）221 号《海宁市政府投资项目工程变更管理暂行办法》、海财建〔2011〕495 号《关于进一步加强我市政府投资项目工程变更管理的意见》、海财政【2015】5 号《海宁市财政局海宁市发展和改革局关于进一步明确（街道、平台） 政府投资项目工程变更备案管理的通知》、海财建【2013】721 号《关于进行步明确市政府投资项目工程变更管理有关事项的通知》等最新文件执行。

（1）甲方对工程建设的变更要求，应以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后应在 3 天内回复。 双方达成共识后，乙方应督促设计单位提供相应的修改图纸和说明，并根据需要报有关部门重新审查批准；

（2）在工程施工中涉及到对设计图纸或施工组织设计（含施工方案）的更改及对材料、设备的选用，须经甲方代表签证认可。未经同意擅自更改的，乙方承担由此发生的所有费用，并赔偿甲方有关损失，延误的工期不予顺延；

（3）“（2）”项规定之外的其他变更，应严格按海宁市人民政府办公室文件海政办发（2007）221 号 	《海宁市政府投资项目工程变更管理暂行办法》、海财建〔2011〕495 号《关于进一步加强我市政府投资 项目工程变更管理的意见》、海财政【2015】5 号《海宁市财政局海宁市发展和改革局关于进一步明确（街道、平台）政府投资项目工程变更备案管理的通知》、海财建【2013】721 号《关于进行步明确市政 府投资项目工程变更管理有关事项的通知》等最新文件执行。

1.1.8资金管理

乙方负责对项目建设资金的支付进行审核。依据工程建设的进度和相关合同，对各承建单位上报的资金申请进行审核并上报甲方审批。对未经乙方审核的建设资金支付，乙方有权免除相应管理责任。

（1）乙方在每月 25 日之前编制下个月的资金使用计划报甲方审定；

（2）乙方将根据月度资金使用计划、相关合同及项目实际进度，审核承包商上报的建设资金支付申请后报甲方；

1.1.9 中间验收及竣工验收管理

由甲方组织专职人员进行验收的对接工作，乙方提供相关的技术性资料并组织验收活动等。

（1）工程具备单体竣工验收条件，乙方应在 5 日内上报甲方。经甲方同意并指定人员参加后，按国家工程竣工验收有关规定组织竣工验收；

（2）乙方负责协助甲方委托第三方专业机构完成项目建筑面积的实测工作，并取得经市房管局确 认的建筑面积测绘成果，第三方专业机构进行面积实测费用由甲方承担；

（3）乙方应规范组织项目中间结构验收、节能验收、实体检测、分户检验、工程竣工验收及人防、消防、环保、绿化、交警、规划等单项验收工作，该验收过程中发生的相关费用由甲方负责；

（4）乙方应在工程各项验收完成后，将项目竣工资料整理后移交城建档案馆，取得档案移交确认 书；

（5）甲乙双方共同配合完成项目的竣工备案工作，乙方负责具体操作；

（6）甲乙双方共同配合完成项目的配套复核验收工作，取得建设行政主管部门核发的《配套设施 建设合同履行确认证明》，乙方负责具体操作；

（7）甲乙双方共同配合完成房源的产权初始登记工作并将竣工验收合格的建成房产移交甲方，乙方负责具体操作；

（8）乙方应要求有关施工企业做好完工产品的成品保护工作。

1.1.10工程竣工结算

（1）工程竣工验收合格后，乙方应及时督促施工单位在合同规定时间内编制结算报告并报送完整 的结算资料，乙方在完成初审后将施工单位的结算报告、结算资料及乙方初审结果一并递交甲方。

（2）甲方在收到乙方递交的相关资料后，应按照当地政策文件的规定送审计部门审计，乙方在结 算审计过程中应积极配合。最终结算以财政、审计等部门审定后的审计报告为准，审计时间原则上不  得超过 3 个月。

1.1.11 质量保修

（1）乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付后的工程在质量保修 期内负责相关协调工作，其中质量保修责任由相关供应商及承包商依据合同约定承担；

（2） 质量保修工作的实施

乙方将工程质量保修条款写入与各承包商、设备供应商的合同中。负责与承包商、设备供应商签 订质量保修书，督促承包商、设备供应商按质量保修书的内容完成保修工作，直至质量责任期结束。

（3） 质量保修书的主要内容包括：

a.工程质量保修期内的管理：在完成规定的保修期限和保修范围承担物业的保修责任，直至保修 责任期结束后，在规定的保修期限和保修范围内，负责联系、协调处理保修、返修事宜，并承担保修

费用，并及时妥善处理好因施工质量等引起的各类投诉； b.配合物业管理单位组织前期的物业管理（如有）； c.质量保修项目内容及范围；

d.质量保修期；

e.质量保修责任；

f.质量保修金的支付方法。 1.1.12 后期管理

（1）负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核；

（2）负责工程竣工结算初审工作，将其初审确认后的工程竣工结算送审报告及完整的结算资料递 交甲方，配合开展工程造价审计工作；

（3）负责项目建设资料的收集、整理、归档工作；

（4）负责完成项目竣工备案、配套确认等工作，并将竣工验收合格的建成房产移交甲方；

（5）负责组织工程建设档案移交；

（6）工程质量保修期内的服务：负责质保期内的相关协调工作，质量保修责任由相关专业工作单 位依据合同约定承担；

（7）负责工程项目使用说明书的编制；

（8）配合物业管理单位组织前期的物业管理及移交工作；

（9）其他与本项目工程有关的项目管理工作。

- 四、项目委托及周期

1.项目管理目标：前期工作按照国家相关规范、程序办理；项目质量达到现行国家验收标准的合 格标准。

2.安全生产、文明施工目标：乙方应严格按照国家《建设工程安全生产管理条例》和地方有关规 定做好项目建没全过程安全生产、文明施工管理工作。在项目管理团队中落实专人负责安全文明施工 管理工作，通过合同管理，督促施工承包方健全安全责任制度，落实安全施工措施，实现安全生产专 项费用专款专用，确保安全文明施工，杜绝发生重大安全事故、重大机械设备损坏事故、负主要责任 的重大交通事故和重大火灾事故。配合建设单位争创南湖杯。

3.项目委托建设管理周期：从项目前期准备阶段起至质量保修期结束（前期准备阶段、项目工程 实施阶段、工程竣工验收、取得不动产权证、完成竣工结算审计、质量保修期结束）。

4.工程投资控制目标：本项目坚持“品质至上”的理念。乙方需在本项目建设管理过程中，在确 保项目品质的同时应采取有效措施严控项目成本。但有下列情形之一的，由乙方提出，经甲方委托的 相关部门或咨询机构审核确认后，报甲方同意，项目目标成本可做调整：

（1）不可抗力；

（2）国家政策调整；

（3）符合有关工程变更相应规定且经甲方确认的相关变更；

（4）施工或材料设备采购合同约定可调整合同价款的因素发生变化；

（5）根据项目开发实际需要，对项目建设内容、建设标准等进行重大调整；

（6）因受地质等事前不可完全预料的自然条件制约，在施工过程中有重大技术调整；

（7）其他由甲方提出或确认的变更情形。

五、项目管理费及支付

履约保证金：履约保证金30万元（可以银行出具保函形式交纳），合同签订前提交。履约保证金在合同约定竣工验收合格后自行转为质量保证金。本项目服务期满（审核结束及质保期满）后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还履约保证金。

项目管理费为固定总价的方式，投标报价一次包定，结算时不作调整。与工程投资、面积、工期的均不再进行调，包括缓建引起的项目服务期延长。请各投标人在投标报价时需综合考录各项风险因素，并承担投标报价的全部风险。

六、其他事项

1.本合同中的有关词语含义与本合同［第二部分 合同条件］中赋予它们的定义相同；本合同中的［第一部分 委托建设管理协议书］、［第二部分 合同条件］、［第三部分 合同附件］为本合同的有 机组成部分，不可分割，具有同等法律效力。

2. 未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议予以明确。

3. 本合同壹式  陆   份，双方各执  叁   份，具同等法律效力。

甲  方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

乙 方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 第二部分   合同条件

- 一、 词语定义

下列词语除本合同另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1. “项目”是指甲方委托乙方委托建设管理的开发项目；

2. “委托建设管理”是指甲方委托乙方负责项目勘察、规划设计、监理、工程营造、竣工交付等 环节的建设管理。工程建成后，乙方按约定程序交付给甲方；

3. “正常工作”是指在项目委托管理期限内双方在本合同中约定，乙方从事的管理工作；

4. “额外工作”是指：①甲方在委托管理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②由于 甲方、政府主管部门或其他非乙方原因，使委托管理工作受到阻碍、延误、中断， 造成工作量变大或 持续时间变长而增加的工作；

5.“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段；

6.“专业工作单位”是指由甲方通过招标等方式选择的承担本项目施工、材料和设备供应及安装 等工作且具备相应资质的单位；

7.“重大设计变更”指涉及项目总体规模、项目特性、建设标准、项目总体布局的变更，从而导致项目投资增减超过投资额2%（或50万元人民币）、项目工期延长超过 20个工作日的设计变更或因政策法规调整的变更事宜。

8.“协助”是指合同一方针对约定事项，为另一方提供指导、咨询意见并参与辅助性工作，但不 作为该约定事项的责任主体。

- 二、双方职责

（一）基本原则：

乙方承担相应管理风险，但不承担影响成本变动的市场风险及政策风险。

管理风险是指因乙方管理不善导致的工期延误、重大质量管理缺陷、一般及以上安全事故等原 因造成的成本增加、质量问题。

政策风险是指因市场价格变动，政府及职能部门所收取的相关规费，如自来水、电力、燃气、

电信、网络、有线电视及概算审计批复以外但根据当地规定需收取的相关费用等建设费，以及从城市 变电所到地块双路供电线路建设费、市政管网开口费等费用的变化而造成的成本变动；市场风险是指 因市场价格变动，工程主材价格等根据建设期内海宁市当地信息价变动。

（二）甲方主要职责：

1.甲方负责项目建议书的编制、项目选址、规划设计条件书提供及立项报批、土地证办理、投 资概算批复、投资计划报审、项目地名审批等前期工作。

2.甲方应负责在开工前完成该项目用地范围内的拆迁、安置工作，将与原土地使用权人经济关 系处理完毕，通过摘牌等合法方式取得该项目用地的国有土地使用权，若涉及临时围墙砌筑、塘渣回 填、障碍物清理等工作，甲方牵头组织，乙方配合实施。

3.甲方负责落实全部建设资金，并根据相关合同及乙方对建设资金支付的审核结果，核实后按 时拨付项目建设资金。

4.根据项目建设需要，乙方协助甲方办理与建设项目相关的证件手续及各项验收工作。

5.甲方应当及时向乙方移交与工程有关的为项目管理工作所需要的工程资料（包括立项批复、 用地红线图、规划设计条件书、宗地测绘图、周边管线图、道路标高、户型及数量要求等）。

6.对需由甲方盖章的合同、协议、请示及报批资料等进行审核后及时办理盖章手续，对乙方提 出的书面申请、建议等及时回复。

7.在项目实施过程中因政策调整及甲方要求引起的建设规模、建设标准、建设内容的变更引起 的设计费用、前期证照办理费用增加需甲方承担。因政策或甲方原因引起的施工变更、设计变更，甲 方应协助与相关职能部门协调，变更费用不列入目标成本考核。

8.甲方应负责办理涉及到项目投资规模或投资成本调整等需政府审批的相关事宜。

9.甲方需提前确定项目前期物业管理单位，乙方协助。甲方应提前落实设施设备营运管理人

员，参与设施设备的运营调试；参加项目的竣工验收和移交。甲方应在当期工程各单项验收合格并备 案后1个月内与乙方办理完成当期工程移交手续。

10.甲方有权对项目建设管理全过程进行督察，派员参加监理及施工招投标工作，各项招投标的 中标单位最终由甲方审批确定。

11.甲方有权对乙方项目管理班子进行评估，并视情况要求乙方更换项目管理人员。 12.甲方对重大设计变更、重要设备及重点部位材料的确定享有最终决定权。

（三）乙方主要职责

1.乙方协助甲方进行项目相关文件的编制、报批和组织实施，乙方协助甲方进行项目施工报建 和招投标等相关工作。

2.乙方负责项目建设过程的协调和管理，负责组织各工程中间验收、专项验收，会同甲方及有 关部门组织竣工验收。

3.乙方应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资、确保工 程质量，按期交付使用。

4.乙方要严格按照双方确定的建安成本控制目标、确定的设计文件和约定的工期、质量安全目 标组织实施。在实施过程中建设规模、建设标准、建设内容的变更应征得甲方同意。

5.乙方派出项目管理人员和专业技术人员的名单在项目实施前报甲方备案；甲方有权根据工作 人员的业绩要求乙方作出相应调整。

6.乙方应编制并上报工程年度投资建设计划，做好日常进度报表的审核、签证工作，按月向甲 方上报工程进度、质量、安全文明施工和资金使用情况，并进行资金使用计划的申报。

7.乙方应严格按照国家相关规定,组织工程竣工结算并送审，协助办理物业移交手续。督促施工 单位负责已竣工工程未交付前的保护工作。

8.乙方应建立完整的项目建设档案，在项目完成后将工程档案及相关资料向甲方和有关部门移 交。

9.乙方协调甲方与有关专业工作单位签订保修服务协议，并负责保修期内的协调工作。

10.乙方配合做好甲方确定项目前期物业管理单位进场配合工作。 11.重大设计变更需要二次报批的，乙方协助甲方进行报批。

（四）甲方权利

1.甲方有订立所有与项目有关合同的权利，对乙方在建设过程中负责起草及参与洽商的项目参 建合同拥有最终审定权。

2.甲方有权对项目建设过程进行监督，有权对乙方的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

3.甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以 及对工程设计变更的审批权。

4.乙方调换项目负责人须事先经甲方同意。

5.甲方有权要求乙方提交业务范围内的专项报告。

6.甲方有权要求乙方更换不称职的相关工作人员，有权就适应项目管理需要提出增加人员的合 理要求，乙方应无条件服从。

（五）乙方权利

乙方享有以下项目建设的组织、管理及协调权：

1.乙方根据有关规定协助甲方组织包括监理、施工、材料设备供应（不含设计、勘查）等招投 标工作；

2.管理及组织实施各类服务、供应、承包合同，按合同约定的工作品质控制标准，实施进度、 成本、质量和安全的具体工作；

3.对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，根据现行国家颁布的建设工程质量标准及 规范提出合理化建议；

4.为确保项目建设的总体品质，产品营造过程中，涉及到规划设计、建筑设计、建筑立面、景 观营造、材料设备、施工工艺等与品质密切相关的内容，在控制成本的原则上，提出专业建议，由甲 方同意签证后执行；

5.经甲方同意，非乙方原因引起的变更设计导致管理期限、工程成本总额发生变化的，乙方不 承担法律责任。

三、委托建设管理服务费及支付方式

1.委托建设管理费按固定总价合同，投标报价一次包定，结算时不作调整。与工程投资、面积、工期的均不再进行调，包括缓建引起的项目服务期延长。请各投标人在投标报价时需综合考录各项风险因素，并承担投标报价的全部风险。。甲方按工程实施进度分期向乙方支付。

2.乙方按本条约定收取的委托建设管理服务费用，包含乙方委派人员在合同约定委托建设管理工 期内的工资薪酬、住宿费、餐费、办公场所和装修费用、办公物品采购费用、通信费、出差费等相关 费用。但不包含项目开发建设过程中实际发生的应由甲方承担并支付给相关第三方的费用，第三方费 用包括但不限于土地使用权出让金、契税、前期工程费、报建费、市政配套费和其他政府规费及行政 收费、各类规划设计费、各类工程价款、材料设备款、材料测试费、监理费、财务费用、工程保险费 用、各类营销费用、各类评奖费用和工程造价、预决算费用、财务审计、法律服务、物业服务等各类 中介咨询费等。

3. 本项目委托建设管理服务费总额为         万元。

委托建设管理服务费付款方式如下：

（1）在签订合同后，支付合同价的10%；

（2）施工许可证取得后，支付合同价的10%；

（3）地下室±0.00完成后，支付合同价的20%；

（4）主体结构验收合格完成后，支付合同价的15%；

（5）室外附属工程完成后，支付合同价的10%；

（6）项目竣工验收通过后，支付至合同价的85%；

（7）项目档案移交完成并移交全本服务项目要求的所有资料后，余款付清（不计息）。

注：委托建设管理服务费及支付所有付款节点起始时间以达到付款节点要求且乙方提交书面申请之 日起计算。

四、项目管理团队

甲乙双方共同委派人员组成项目管理团队，乙方按投标配备人员到位。

五、甲乙双方代表

1.甲乙双方均需指定专人为本合同履行过程中双方的代表，甲方代表的人选由甲方通过授权书 与乙方确认，乙方代表即为其委派的项目负责人。

2.除本合同另有约定外，甲乙双方之间有关文件的传递、接收以及指令的发布等均由各自代表 签字确认，但双方代表对文件的签收并不表明对签收文件内容的确认。任何涉及到本合同内容不一致 或对本合同条款内容进行补充、变更的文件，均须由甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 后生效。

3.甲乙双方均必须以书面方式对各自代表进行授权，代表双方履行各自的权利和义务。为提高 工作效率，确保本合同的顺利履行，甲方授权甲方代表行使下列职权：

（1）代表甲方审核、接受乙方提出的项目开发计划；

（2）对乙方管理中的相关行为进行签证；

（3）代表甲方签收乙方的管理工作报告；

（4）代表甲方批准重大设计变更；

（5）参与项目设计、招投标等业务会议

（6）代表甲方进行现场检查，提出监督和整改意见；

（7）代表甲方检查财务帐薄和凭证；

（8）代表甲方审批应当由甲方批准的费用；

（9）代表甲方签署设计、监理、施工总包、重要分包、主要设备采购（如电梯、变电等设 备）、项目借款、土地抵押、担保等重要合同；

（10）甲方授权行使的其他权利。

六、项目建安成本管理

（一）建安成本目标控制确定原则

建安成本的控制目标的确认需经甲乙双方同意。

建安成本的控制目标可根据如下变动进行相应的价格调整：

（1）人力不可抗拒的重大自然灾害；

（2）国家重大政策调整；

（3）因甲方要求的建设内容、标准、工期等方面有重大变更；

（4）由乙方根据市场变化、设计变更及项目建设的实际情况需要等原因提出的成本变动，由甲 方审核同意后，进行建安成本控制目标调整；

（5）因地质原因造成的重大地质调整。

（二）建安成本目标控制管理办法

乙方应根据设计进度、重大合同签订以及市场变化及时、完善的做好成本变动的动态跟踪，如 发现将有部分项目突破控制目标，应及时上报甲方，由甲方书面确认后，方可进行相关项目的招标或 采购。如不经甲方同意及书面认可，相关增加部分乙方应承担相应责任。

（三）建安成本过程控制

1.乙方制定项目工程成本管理制度，对项目成本管理、招投标和采购工作进行管理。

2.建筑施工图设计完成后，双方共同委托第三方编制工程造价预算，乙方负责严格控制施工过 程中的造价，包括工程签证和设计变更。在施工过程中，如发生引起工程造价调整的重大因素，乙方 应及时书面向甲方报告，经甲方同意后相应调整工程造价预算金额。

3.项目开发建设过程中按规定必须招标的招标方案报甲方审批确认后方可实施。 4.设计变更：

（1）对于设计变更，乙方可根据项目实际情况，在甲方同意前提下，再充分征求监理方和设计 方的意见，与有关承包商就变更事宜进行协商，达成一致意见后报甲方审批。

（2）对于重大设计变更，乙方应向甲方提供一份要求进行变更的书面文件，阐明需进行变更的 理由，文件中还应附上监理方和设计方对此问题的书面意见及对变更后施工合同价格调整额度的预

测，并经甲方确认后予以变更。未经甲方确认的，不得变更。

（3）甲方应在收到乙方提供的要求进行重大设计变更书面文件后10个工作日内根据乙方提出的 文件，对进行重大设计变更的必要性和合理性开展充分的讨论和论证，并作书面回复。

（4）如重大设计变更涉及前期政府审批手续变更的，甲方负责按规定程序报有关政府职能部门 审批，乙方予以协助。

（5）乙方应按甲方要求的实施变更流程，在施工过程中，由乙方相应管理人员按照制度做好施工 现场的工程变更及签证管理工作，签证涉及工程价款调整的，应由成本管理专业人员出具意见。联系 单涉及费用变更的，需先报甲方审核批准才能实施。

6.项目竣工验收通过后，乙方应要求施工单位及时提交竣工结算报告，由乙方成本控制人员提 出初审意见后移交甲方，由甲方委托有相应资质的造价咨询单位出具审核意见。在竣工结算过程中， 乙方应全力配合甲方完成审核、对账等工作，协助甲方控制工程结算造价。

7.乙方对工程成本实施全过程管理，各项工程款、材料款、签证单及结算款的审批均按公司成 本管理制度及流程办理。因工程的重要性，由甲方委托专业工程造价咨询机构进行全过程跟踪审计， 审计费用由甲方承担。

七、项目前期管理及规划设计管理

1.乙方协助甲方进行项目立项后各项前期审批手续。

2.办理项目前期审批手续过程中产生的各项费用，由甲方按照规定及时交纳至相关职能部门账 户。

3.各类设计合同由乙方配合甲方进行具体组织实施和管理，确定各类设计的范围、深度、标准、 质量等具体要求，督促各设计单位按规定期限及要求完成设计任务。

4.对于各设计单位提交的设计成果，甲乙双方共同参与评审。

5.项目建设过程中，重大设计变更在确定实施前，乙方应取得甲方的书面认可。

八、项目工期管理

1.项目整体施工计划报甲方审批同意后实施。

2.遇下列情况，由乙方提供联系单经甲方签证确认，工期相应顺延：

（1）非乙方原因引起的重大设计变更；

（2）因用地红线外电力工程、市政工程等不能及时跟进而导致项目延期；

（3）甲方未及时拨付资金造成工程延误；

（4）施工合同中规定的施工单位可以顺延工期的其他情形；

（5）不可抗力因素及政府行为、国家重大政策调整；

（6）因甲方原因、当地居民阻扰或政策变化等原因导致工期顺延。

3.乙方应对完成进度计划的情况进行监督和检查，掌握项目实际进度状况。当某一进度计划如无 法按时完成并影响到总体竣工期限时，应及时告知甲方，并提出相应的整改措施，确保按期完工。

九、项目工程质量及施工现场管理

1.项目工程质量标准应达到国家或行业现行的施工质量验收规范的合格标准。 2.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求督促施工单位进行施工。

3.乙方应根据质量管理的实际需要，参加工程各关键节点的隐蔽工程验收、中间验收等，一旦发 现工程质量达不到约定标准的，乙方应立即责成施工单位负责修复、整改、或者返工，直至符合质量 要求。

4.乙方应做好本项目安全施工的相关管理工作，督促、教育相关施工单位严格按安全标准组织施 工，采取相应安全防护措施，并检查落实到位。

5.如发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即通知甲方，由甲方按有关规定上报有关部门，同时按 政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，乙方应负责相关事情处理的协调工作，甲方 予以配合。

6.对于施工现场，乙方至少应每月进行二次安全检查。

7.在海宁市级及以上行政主管部门、督查等部门例行检查或专项检查中，被通报批评的，每一次 扣除项目管理单位人民币10000元；每停工整改一次，处罚项目管理单位人民币50000元/次。

十、合同、档案和项目移交

1.乙方负责组织协调本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过竣工档案资料的验 收、入档。

2.项目按照交付标准通过验收并备案后移交给甲方。

3.乙方应审核施工单位编制的竣工图与工程现状是否相符，对施工单位提交的结算书提出初步审 核意见。

十一、工程保修

1.乙方应按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付后的工程在质保期内 负责相应协调工作，但质量保修责任由相关供应商及承包商依据合同的约定承担；

2.乙方应将工程质量保修条款写入各承包商、设备供应商的合同中，负责与承包商、设备供应商 签订质量保修书，督促承包商、供应商按质量保修书的内容完成保修工作，直至质量责任期结束；

3.质量保修书的内容主要包括：

（1）工程质量保修期内的管理：在完成规定的保修期限和保修范围承担物业的保修责任，直至保 修责任期结束后，在规定的保修期限和保修范围内，负责联系、协调处理保修、返修事宜，并由各承  包商、设备供应商承担保修费用，并即使妥善处理好因施工质量等引起的各类投诉；

（2）配合物业管理单位组织前期的物业管理（如有）；

（3）质量保修项目内容及范围；

（4）质量保修期；

（5）质量保修责任；

（6）质量保修金的支付方法；

十二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.招标文件及补充文件；

2.投标文件；

3.中标通知书；

4.双方签署的其它各类合同、协议、补充协议、备忘录等；

5.工程施工过程中涉及的各类变更联系单；

6.工程量签证及其他工程资料；

7.构成本合同组成部分的其它文件。

8.双方有关本合同工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十三、合同变更、解除和终止

1.甲乙双方经协商，可以协议变更本合同。

2.由于甲方拒绝履行合同约定的责任和义务，导致乙方项目管理工作发生严重困难，经乙方向甲 方书面形式通知后，甲方仍未予以更正的；其他因甲方原因导致合同履行目标不能实现或者难以实现 的，乙方有权解除合同。

3.由于乙方的管理原因导致项目目标与合同严重不符、经甲方书面提出意见后拒绝整改的，甲方 有权解除合同。

4.因解除合同使其他各方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。因 其中一方违约而导致合同解除的，违约方应承担本合同约定的违约责任。

5.项目停建或缓建

当甲方终止或中断项目开发或乙方被通知无限期停止工作时，则视为项目“停建”。项目停建

时，甲方应支付乙方已经完成的各阶段委托建设管理费用。乙方有权要求终止合同，此时甲方应按本 合同约定承担违约责任。

当中断开发的项目于一年内恢复进行，无重大修改，则视为项目“缓建”，此时本合同仍有效。 乙方需继续依据合同条件开展所有工作。因缓建而引致乙方的额外工作，甲方应按实际情况给予乙方 补偿。

十四、违约责任

1.1甲方违约。

当发生下列情况时：

（1）甲方不按时支付项目管理服务费；

（2）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（2）甲方不履行合同义务的其他情况。

甲方按项目管理服务费的2%承担违约责任。

1.2乙方违约。当发生下列情况时：

（1）因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或委托人同意顺延的工期竣工；

（2）因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准；

（3）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

乙方按项目管理服务费的5%承担违约责任。

1.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

1.4免责

（1）因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，由甲方与乙方协商解决。不可抗力包括因战争、 动乱、空中飞行物体坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自 然灾害。

（2）由于非乙方原因或者市场变化的因素导致本合同中有关工程成本、质量、工期、安全与本合同不符的，乙方不承担赔偿责任。

（3）经甲方同意，非乙方原因引起的项目成本、质量、工期等事项进行变更的，乙方不承担责 任。

十五、履约担保

履约保证金：履约保证金30万元（可以银行出具保函形式交纳），合同签订前提交。履约保证金在合同约定竣工验收合格后自行转为质量保证金。本项目服务期满（审核结束及质保期满）后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还履约保证金。

十六、争议的解决

1.在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，协调 后争议仍未解决时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2.诉讼过程中，本合同不存在争议的部分应继续履行。

十七、合同生效及其它

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后即行生效。

2.对本合同所做出的任何修订或修改，须以书面形式做出并经双方签署后生效。生效后的修订或 修改条款取代本合同原来的相应内容，并作为本合同的组成部分。

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（授权代表参加开标的须提供）；

## 附件2： 投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致海宁永圣工程管理咨询有限公司：

本单位自愿参加          项目（编号：YSCGQT2025010）的投标，并声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致                    ：

我                   （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）                                (项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件： 联合体协议书

联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应海宁永圣工程管理咨询有限公司组织实施的

(项目名称)                （项目编号)采购活动联合参加谈判之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人参加谈判，并按照谈判文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次谈判过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据谈判文件规定及谈判内容而对代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合体各方将共同履行对代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次谈判而提供的货物和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合体参与谈判的其他事宜：

六、本协议提交代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式两份，签约各方各持一份，并作为响应文件的一部分。

甲方单位（公章）：                          乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日                      日期：    年   月   日

联合体授权委托书

本授权委托书声明：根据联合体双方签订的《联合体协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权             为联合体代理人，代理人在开标、谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合体各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月  日

授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月  日

甲方单位（公章）：                          乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日                      日期：    年   月   日

## 附件5： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1评分对应表（附件6）；

2投标人基本情况表（附件7）；

3项目服务方案（投标人自制，按照评分标准的要求编制）；

4人员配备表（附件 8）；

5服务承诺（附件 9）；

6投标人业绩情况一览表（附件10）；

7招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件6：评分对应表

评分对应表

| ## 序号 | ## 评分项目 | ## 投标文件对应资料 | ## 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第四章 评标办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的扫描件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8： 人员配备表

人员配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书扫描件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

项目总负责人（或其他人员）情况表

| 姓名 |  | 出生年月 |  |  | 文化程度 |  |  |  | 毕业 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业 院校 |  |  |  |  |  |  | 从事专业 工作年限 |  |  |  |  |
| 执业 资格 |  |  |  | 技术 职称 |  |  |  |  | 聘任 时间 |  |  |
| 主要工作经历：（从参加工作开始） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止 年限 | 单位名称 |  | 从事工作内容 |  |  | 职务 |  | 证明人 |  | 证明人联系电话 |  |

注：1. 项目总负责人、其他人员按同样格式扩展。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10： 投标人业绩情况一览表

投标人业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件11： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件12）；

2投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件12： 报价一览表

报价一览表

| 序号 | 名 称 | 委托管理服务费 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖山广场（暂定名）项目委托项目管理服务采购 |  | 委托管理服务费 最高限价5800000元 |
| 项目总负责人为： （姓名） ，（身份证号码： ） |  |  |  |

注：1、报价应包含完成本合同内容的全部费用，四舍五入，取整数。

- 服务要求详见第二章《招标需求》。

- 投标报价高于最高限价的，作无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日