柳河县三普汇总及数据库建设

竞争性磋商文件

项目编号：JLYY-2025097

采购人： 柳河县黑土地保护监测中心

采购代理机构：吉林省意源项目管理有限公司

二零二五年四月
目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评标方法（综合评分法）	23

第四章  合同条款及格式	34

第五章  采购需求	38

第六章  响应文件构成、要求及格式	39

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

柳河县三普汇总及数据库建设采购项目的潜在供应商应在政采云平台（http：//www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2025年4月29日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JLYY-2025097

政府采购计划编号：采购计划-[2025]-00027号

项目名称：柳河县三普汇总及数据库建设

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1800000.00元

最高限价：1800000.00元

采购需求：

服务范围：柳河县三普汇总及数据库建设，详见采购需求

服务地点：采购人指定地点

服务标准：符合国家及现行行业相关标准并满足采购人要求

服务要求：优质服务

合同履约期限：自签订正式合同起，至成果汇总任务全部完成并通过国家验收止

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的采购项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)；

3.本项目的特定资格要求：

3.1申请人应在中华人民共和国境内注册，应具有独立承担民事责任的能力；具有较强的专业技术和农业相关报告撰写能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2021年度-2023年度）经会计师事务所审计的财务审计报告（成立不足三年的企业需提供成立当年至2023年度财务审计报告；若投标人为2024年以后注册成立的公司，提供基本开户行出具的银行资信证明）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，2024年4月1日以后任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明文件，依法免税免社会保障资金的，应提供相应证明文件；

3.4信誉要求：

①拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

②未在“中国裁判文书网”上有行贿犯罪行为记录（供应商）；

③本项目投标截止时间前未被“信用中国”网站中列入失信被执行人；

④未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

3.5其他要求：1）本项目不允许分包；2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效；

三、获取采购文件

时间：2025年4月15日至2025年4月22日（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)。

方式：本项目不发放纸质版招标文件。供应商可自行在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。

售价：免费获取。

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月29日9点00分（北京时间）

地点：在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)上传电子加密投标文件

五、开启

时间：2025年4月29日9点00分（北京时间）

地点：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）第二开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次磋商公告在“政采云”平台上发布并同时推送至《中国政府采购网》、《吉林省政府采购网》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》。

2.逾期送达的或者未送达的响应文件，采购人不予受理。

3.磋商保证金缴纳时间、方式、金额、明确位置和注意事项等其他要求详见磋商文件。

4.本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行响应文件远程解密。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

5.1.执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

5.2.执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

5.3.执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

5.4执行《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；

5.5.执行《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

5.6.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）：

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：柳河县黑土地保护监测中心

地    址：通化市柳河县

联系方式：0435-7222912

2.采购代理机构信息

名    称：吉林省意源项目管理有限公司

地    址：长春市二道区惠工路蓝港中心（蓝港酒店）1107室

联系方式：0431-87614686

3.项目联系方式

项目联系人：姜嘉欣

电      话：0431-87614686

第二章  供应商须知

（一）供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：柳河县黑土地保护监测中心 地 址：通化市柳河县 联系方式：0435-7222912 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：吉林省意源项目管理有限公司 地 址：长春市二道区惠工路蓝港中心（蓝港酒店）1107室 项目联系人：姜嘉欣 联系方式：0431-87614686 |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：柳河县三普汇总及数据库建设 项目编号：JLYY-2025097 政府采购计划编号：（采购计划-[2025]-00027号） |
| 1.2 | 采购预算 | 1800000.00元 |
| 1.3 | 采购需求 | 服务范围：柳河县三普汇总及数据库建设，详见采购需求 服务地点：采购人指定地点 服务标准：符合国家及现行行业相关标准并满足采购人要求 服务要求：优质服务 |
|  | 合同履约期限 | 自签订正式合同起，至成果汇总任务全部完成并通过国家验收止 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 服务地点 | 采购人指定地点 |
|  | 服务标准 | 符合国家及现行行业相关标准并满足采购人要求 |
| 1.4.1 | 合格的供应商应具备以下条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的采购项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)； 3.本项目的特定资格要求： 3.1申请人应在中华人民共和国境内注册，应具有独立承担民事责任的能力；具有较强的专业技术和农业相关报告撰写能力； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2021年度-2023年度）经会计师事务所审计的财务审计报告（成立不足三年的企业需提供成立当年至2023年度财务审计报告；若投标人为2024年以后注册成立的公司，提供基本开户行出具的银行资信证明）； 3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，2024年4月1日以后任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明文件，依法免税免社会保障资金的，应提供相应证明文件； 3.4信誉要求： ①拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； ②未在“中国裁判文书网”上有行贿犯罪行为记录（供应商）； ③本项目投标截止时间前未被“信用中国”网站中列入失信被执行人； ④未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； 3.5其他要求：1）本项目不允许分包；2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效； |
| 1.4.2 | 本项目是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | □否 ☑是 |
| 1.4.6 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 1.5 | 分包 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 竞争性磋商文件的澄清、修改、补充文件等 |
| 2.3.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 时 间：供应商如对竞争性磋商文件不清楚或有异议需要澄清，请在投标截止日期5日前将问题提交给采购代理机构。 联系人：姜嘉欣 电 话：0431-87614686 |
| 2.3.3 | 采购人发出澄清文件的时间 | 磋商截止时间5日前 |
| 2.3.4 | 供应商确认收到 竞争性磋商文件澄清的时间 | 供应商应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认 |
| 2.4.1 | 采购人发出修改文件的时间 | 磋商截止时间5日前 |
| 2.4.2 | 供应商确认收到 竞争性磋商文件修改的时间 | 供应商应在收到该修改的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认 |
| 2.5 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，在法定质疑期内以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求。 联系部门：招标部 联系人：姜嘉欣 联系电话：0431-87614686 邮箱：yyzb6666@qq.com 通信地址：长春市二道区惠工路蓝港中心（蓝港酒店）1107室 |
| 3.2 | - 投标报价 | 投标报价不得超过最高限价1800000.00元，超出报价，投标无效。 |
| 3.6 | 磋商有效期 | 投标截止之日起90天（日历天） |
| 3.7 | 磋商保证金 | 投标保证金的金额:人民币1.8万元整 投标保证金的形式：现金、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票、银行或专业担保公司或保险公司出具的保函、转账、电汇等 （1）若采用现金或支票形式的：供应商应在投标截止时间前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达指定账户，否则视为投标保证金无效 户名：吉林省意源项目管理有限公司 账号：431902849810888 开户行：招商银行长春湖西路支行 （2）若采用银行、保险公司、工程担保机构开具的保函，应将保函复印件装订在响应文件内，原件应在投标截止时间前单独密封递交给代理机构。供应商必须保证在代理机构通过银行、保险公司、工程担保机构询证其保函真伪时，应在投标截止时间前及时获得回复，代理机构最多为供应商询证 2 次，若开具保函的银行不及时回复代理机构的询证或不能全部确认代理机构询证的内容，代理机构将视为其保函无效，供应商将承担由此产生的一切后果。若供应商的基本账户在购买磋商文件后至递交投标担保截止时间之间发生更改，须提前2天以彩色复印件加盖公章形式电子发送代理机构邮箱并电话通知代理机构，由采购人、采购代理机构进行确认，否则所递交投标担保无效。无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。采购人如果延长了磋商有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 注：1.投标单位应在汇款时认真核对收款单位、开户行名称、账号准确无误，确保保证金按时到账，否则后果自负。 投标保证金应写明项目名称及编号，否则后果自负(如转账请将底单扫描件发送至招标代理公司指定邮箱yyzb6666@qq.com)。 |
| 3.8.2 | 签字或盖章要求 | - 按“政采云”系统及招标文件要求签字盖章，如被授权人无法网上签字，需将此页打印签字后扫描上传至投标文件。 |
| 3.8.3 | 响应文件份数 | - 投标人在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）通过有效数字证书（CA认证）制作的响应文件打印版（1正2副）及电子版文件2份（word版及上传版U盘存储）。 - 须在投标截止日期当天递交纸质版文件及2份u盘存档的电子版文件用于项目存档使用，递交地点为长春市二道区惠工路蓝港中心（蓝港酒店）1107室。 |
| 3.8.4 | 装订编制要求 | 每册采用 胶装 方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 响应文件密封 | 无需密封。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 无需密封，明确正副本即可。 |
| 4.2.1 | 响应文件递交截止时间 | 2025年4月29日9点00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 响应文件递交地点 | 在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)上传电子加密投标文件 |
| 4.4 | 构成响应文件的其他材料 | 无，本项目无需提供原件 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同响应文件递交截止时间 开标地点：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）第二开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：按“政采云”平台先后顺序进行。 |
| 6.1 | 资格审查主体 | 竞争性磋商小组 |
| 7.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：有关专家3人。 评标专家确定方式：有关专家从依法设立的政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
| 7.2 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 7.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐成交候选供应商数：3名 |
| 8.2 | 成交结果公告 | 期限为1个工作日 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 不收取 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 采购代理服务费 | 采购代理机构按如下标准收取代理服务费： 收费依据：参照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格〔2003〕857号文及发改价格〔2015〕299号的取费标准。 收取对象：中标人。 账号名称：吉林省意源项目管理有限公司 开户行：招商银行股份有限公司长春湖西路支行 账号：431902849810888 代理服务费以现金或公对公转账方式均可。 |
| 10.2 | 付款（结算）方式 | 以实际签订合同为准 |
| 10.3 | 中小企业行业划分类型 | 所属行业：其他未列明行业 |
| 10.4 | 本项目专门面向中小企业（供应商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法 财库〔2020〕46号》的要求)，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。 |  |
| 竞争性磋商公告与竞争性磋商文件有不一致处，以竞争性磋商文件为准。 |  |  |

## （二）供应商须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目进行采购。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知前附表。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见供应商须知前附表。

    - 采购项目名称及编号：见供应商须知前附表。

  - 采购预算：见供应商须知前附表。

  - 采购需求、合同履约期限、资金来源、服务地点和质量要求：见供应商须知前附表。

  - 供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的供应商应具备以下条件：见供应商须知前附表。

1.4.2      本项目是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购： 见供应商须知前附表。

1.4.3      供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

1.4.4      供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.4.5      本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

- 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

1.4.6     磋商公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 合格的服务

    - 合同中提供的所有服务，均应来自上述1.5.1项所规定的合格供应商。

服务系指竞争性磋商文件规定的供应商须承担的与本次采购需求有关的服务及其他相关的服务。

  - 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 竞争性磋商文件

  - 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评标方法（综合评分法）；

（4）合同条款及格式（范本）；

（5）采购需求；

（6）响应文件构成、要求及格式。

根据本章对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

  - 供应商认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件未对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 竞争性磋商文件的澄清

    - 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 供应商如有疑问可以向采购人提出询问，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有供应商。澄清的内容为竞争性磋商文件的组成部分。供应商须在磋商公告中规定的投标截止日前，随时查询磋商公告发布媒体的信息，获取对竞争性磋商文件澄清的信息。采购人的澄清以书面形式通知供应商的，供应商应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。

澄清的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

    - 供应商在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。

  - 竞争性磋商文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有供应商。修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。供应商须在投标截止日前，随时查询磋商公告发布媒体的信息，获取对竞争性磋商文件修改的信息。采购人的修改以书面形式通知供应商的，供应商应在收到该修改通知的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认。

修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

    - 供应商收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。

  - 供应商认为竞争性磋商文件使其权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日或竞争性磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内，按供应商须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 响应文件

  - 响应文件的组成

    - 响应文件应包括下列内容：

- 报价函及报价函附录

- 磋商保证金

- 商务条款偏离表

- 类似项目完成情况表

- 技术文件

- （6）资格证明文件及相关资料

- （7）其他供应商认为有必要提供的材料

  - 投标报价

    - 供应商应按竞争性磋商文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的投标价格中。

    - 报价应包含本项目所有税项。

    - 供应商应仔细阅读所有竞争性磋商文件，填报自己认为正确的报价。

  - 供应商对采购需求只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 供应商根据本竞争性磋商文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标有效期

    - 本项目投标有效期见供应商须知前附表。投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的投标有效期。

    - 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

  - 磋商保证金

    - 供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 供应商不按本章第3.7.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

    - 供应商在投标截止时间前，按竞争性磋商文件的要求向采购代理机构递交磋商保证金，投标截止时间之后递交的磋商保证金将被拒绝。

    - 供应商在汇款时务必注明所投标项目的项目编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担。

    - 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的磋商保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 供应商有下列行为之一者，其磋商保证金可不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性磋商文件规定应由成交供应商缴纳代理服务费而成交供应商未缴纳的；

（6）竞争性磋商文件规定的其他情形。

  - 响应文件的编制

    - 响应文件应按第六章“响应文件构成、要求及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

响应文件应当对竞争性磋商文件有关交合同履约期限、投标有效期、对采购需求以及采购项目的技术要求、服务内容、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 响应文件正本需打印或用不褪色墨水书写，供应商的法定代表人或经授权的代表须根据竞争性磋商文件第六章的规定在响应文件中需要签字或盖章的位置签字（加盖人名章）或加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。签字或加盖人名章的其他要求见供应商须知前附表。

投标截止时间前，如对响应文件进行了修改，包括对响应文件行间插字、涂改和增删，均应由供应商的法定代表人或经正式授权的代表在修改的每一页上签字。

响应文件的副本可采用正本的复印件。

    - 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体分册及装订要求见供应商须知前附表规定。

- 投标

  - 响应文件的密封和标记

    - 响应文件应当密封。

    - 响应文件的封套上应标识的其他内容见供应商须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标识的响应文件，采购人不予受理。

  - 响应文件的递交

    - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达投标地点。

    - 供应商递交响应文件的地点：见磋商公告。

    - 除供应商不足3家未开标情形外，供应商所递交的响应文件不予退还。

    - 逾期送达或者未按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

  - 响应文件的修改与撤回

    - 在磋商公告规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

  - 构成响应文件的其他材料，见供应商须知前附表。

- 开标

  - 开标时间和地点

采购人在磋商公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；确认密封情况完好，直接进行评标。

供应商不足3家的，不进行开标。

  - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

  - 供应商对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 资格审查

  - 开标结束后，竞争性磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

合格供应商不足3家的，不进行评标。

- 评标

  - 磋商小组

    - 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对响应文件进行比较和评价；

（4）	确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。

  - 磋商小组按照第三章“评标方法（综合评分法）”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 在评标过程中发现供应商有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的，磋商小组应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

- 合同授予

  - 定标方式

采购人按评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。磋商小组确定的成交候选人的人数见供应商须知前附表。

  - 成交公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

成交公告期限为1个工作日。

    - 供应商对成交结果有疑义的，在成交公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对成交结果的质疑。

  - 成交通知

在公告成交结果的同时，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃中标。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 成交人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

  - 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 磋商小组及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）	接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10        需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：最后报价函

以“政采云”平台系统格式为准

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

（项目名称）采购的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至            （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至                       （详细地址）。

（项目名称）磋商小组

（经磋商小组授权的采购人代表签字或采购人加盖单位公章）

年       月         日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）采购磋商小组：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

附件四：成交通知书（式样）

成 交 通 知 书

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 成交供应商名称 |  |  |  |  |
| 服务地点 |  |  | 采购人 |  |
| 开标日期 |  |  | 采购方式 |  |
| 成交价格 |  |  |  |  |
| 合同履约期限 |  |  |  |  |
| 采购需求 |  |  |  |  |
| 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |  |  |
| 采购人（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  | 采购代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受              （中标人名称）于             （开标日期）所递交的            （项目名称）响应文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购代理机构：                （盖单位章）

年       月       日

附件六：确认通知

确认通知

（采购人名称）：

你方于      年      月     日发出的           （项目名称）关于                  的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

供应商：              （盖单位章）

年       月       日

第三章  评标方法（综合评分法）

评标方法前附表（一）

资格审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 申请人应在中华人民共和国境内注册，应具有独立承担民事责任的能力，响应文件内附营业执照或法人证书等相关证明文件复印件加盖公章。 |
| 2 | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2021年度-2023年度）经会计师事务所审计的财务审计报告（成立不足三年的企业需提供成立当年至2023年度财务审计报告；若投标人为2024年以后注册成立的公司，提供基本开户行出具的银行资信证明），响应文件内附财务审计报告复印件加盖公章。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年4月1日以后任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明文件，依法免税免社会保障资金的，应提供相应证明文件，响应文件内附复印件加盖公章。 |
| 4 | 具有较强的专业技术和农业相关报告撰写能力 | 提供了具有较强的专业技术和农业相关报告撰写能力的证明材料或承诺。 |
| 5 | 信誉要求 | ①拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； ②未在“中国裁判文书网”上有行贿犯罪行为记录（供应商）； ③本项目投标截止时间前未被“信用中国”网站中列入失信被执行人； ④未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； 提供由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章的承诺书并附相关截图。 |
| 6 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
| 8 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律、法规的情况 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业的采购项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)，提供《中小企业声明函》。 |

符合性审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与磋商文件获取、营业执照或法人证书等证明文件一致（符合法定工商变更程序除外） |
| 2 | 签字盖章 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且报价未超过最高限价 |
| 4 | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件构成、要求及格式”的要求 |
| 5 | 合同履约期限 | 自签订正式合同起，至成果汇总任务全部完成并通过国家验收止 |
| 6 | 服务标准 | 符合国家及现行行业相关标准并满足采购人要求 |
| 7 | 磋商有效期 | 投标截止之日起90天（日历天） |
| 8 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 采购需求 | 不允许负偏离，满足“第五章 采购需求” |
| 10 | 其他要求 | 满足磋商文件其他实质性要求及相关法律法规规定 |

评标方法前附表（二）

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 报价部分：10分 商务部分：35分 技术部分：55分 |
| 2.2.2 |  | 磋商基准价 计算方法 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求的各供应商最后报价最低的价格作为磋商基准价。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3（1） | 报价部分（10分） | 供应商报价（10分） | 满足磋商文件要求的各供应商最后报价在落实完政府采购政策后最低的价格作为磋商基准价，其价格分为满分10分。 注：报价得分保留小数点后两位。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商价）×10 |
| 2.2.3（2） | 商务部分 （35分） | 类似业绩 （5分） | 提供2021年以来（以合同签订或中标时间为准），每承担过1项类似业绩，计1分，满分5分。响应文件内附中标通知书或合同协议书复印件加盖单位公章。 |
|  |  | 项目负责人 （3分) | - 项目负责人为正高级职称土壤学相关专业(土壤学，农业资源与环境，农业资源利用，土壤农化，农业生物环境与能源工程)人员，得3分。 - 响应文件内附职称证书及聘用合同复印件并加盖单位公章，资料不齐全的不得分。 |
|  |  | 团队其他成员（20分） | 综合比较其他成员情况，精通土壤调查与制图、土壤学及土壤地理学等相关专业，熟悉并掌握土地利用适宜性评价和耕地质量评价专业，掌握土地信息系统和土壤地理遥感信息系统专业。 - 1.拟投入本项目的技术负责人具有计算机相关专业正高级职称得3分。 - 2.拟投入本项目的实施负责人具有土壤学相关专业正高级职称得3分。 - 3.团队其他成员具有计算机相关专业中级及以上职称，每提供1人得1分，满分5分。 - 4.团队其他成员具有土壤学相关专业中级及以上职称，每提供1人得1分，满分5分。 - 5.项目管理团队全体人员配备计算机相关专业或土壤学相关专业中级及以上职称30人及以上得4分，25人及以上得3分，20人及以上得2分,14人及以上得1分，13人及以下不得分。 响应文件内附职称证书及聘用合同复印件并加盖单位公章，资料不齐全的不得分，同一人员不重复加分。 |
|  |  | 其他条件 （4分） | - ①有较强的专业技术能力，具有相关的数字土壤类、耕地资源或农田管理系统类、大数据平台类研发或数据建库能力； - ②具有土壤普查相关工作经历和三普相关工作经验，熟悉三普工作流程，了解技术操作规范，参与过三普外业调查采样、数据校核、图件报告编制和成果汇编等相关相类似工作，能够较好的完成三普成果汇总，并且能够掌握全程质量控制的。 至少满足上述任意一项要求。 满足的得4分，不满足不得分。 提供相关证明材料复印件并加盖单位公章，资料不齐全的不得分。 |
|  |  | 服务承诺 （3分） | 针对供应商的合理服务承诺（采购人可实质接受的），每提供一条实质性承诺得1分，满分3分；未提供的得0分。 |
| 2.2.3（3） | 技术部分（55分） | 服务总体方案及具体措施方案 （12分） | 根据供应商对本项目的服务方案及具体措施方案进行综合评审： 服务方案及具体措施方案科学、合理、详细且针对性强的得12分； 服务方案及具体措施方案相对科学、合理、详细的得8分； 服务方案及具体措施方案一般的得4分； 服务方案及具体措施方案差的得2分； 不提供不得分。 |
|  |  | 服务人员的配置方案 （11分） | 根据科学合理的原则，对供应商的项目组织架构配置进行评审： 投入项目的人员组织架构配置完善、合理、可执行性强的得11分； 投入项目的人员组织架构配置一般、可执行性一般的得7分； 投入项目的人员组织架构配置差、基本可执行的得4分； 投入项目的人员组织架构配置差、可执行性差的得2分； 投入项目的人员组织架构配置不能结合实际，不具有可执行性的不得分。 |
|  |  | 项目成果保密措施 （11分） | 针对供应商提报的项目成果保密措施进行综合评价： 保密措施、管理规范完善合理的得11分； 保密措施、管理规范满足的得7分； 保密措施、管理规范较好的得 4 分； 保密措施、管理规范一般的得 2 分； 保密措施执行力度不行、管理规范乱的不得分。 |
|  |  | 售后服务 （11分） | 根据各供应商的售后服务情况进行评审： 整体方案详细具体、可执行性高，完全符合采购人要求的，得11分； 整体方案详细具体、可执行性较好，满足符合采购人要求的，得7分； 整体方案一般、可执行性一般，基本符合采购人要求的，得4分。 整体方案差、可执行性差，勉强符合采购人要求的，得2分。 不提供不得分。 |
|  |  | 工作进度 （10分） | 根据各供应商的工作进度情况进行评审： 工作进度安排详细具体、可执行性高，完全符合采购人要求的，得10分； 工作进度安排详细具体、可执行性较好，满足符合采购人要求的，得7分； 工作进度安排一般、可执行性一般，基本符合采购人要求的，得4分。 工作进度安排差、可执行性差，勉强符合采购人要求的，得2分。 不提供不得分。 |

1.评审方法

本次评审采用综合评分法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术部分优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标方法前附表

2.1.2 符合性评审标准：见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1)报价部分：见评标方法前附表；

(2)商务部分：见评标方法前附表；

(3)技术部分：见评标方法前附表；

(4)其他因素：见评标方法前附表。

2.2.2 磋商基准价计算

磋商基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.2.3 评分标准

(1)报价部分评分标准：见评标方法前附表；

(2)商务部分评分标准：见评标方法前附表；

(3)技术部分评分标准：见评标方法前附表；

(4)其他因素评分标准：见评标方法前附表。

3.评审程序

3.1资格审查及符合性审查

3.1.1磋商小组按评标方法前附表一所列审查标准，对供应商资格及符合性进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

3.1.2磋商小组在资格审查及符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.1.3不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

3.1.4通过资格审查及符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商。

3.2磋商

3.2.1按“供应商须知”规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

3.2.2磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.2.3磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

3.3 评审

3.3.1 比较与评价

磋商小组按本章第2.2款[分值构成与评分标准]对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行商务、技术及其他因素评估，综合比较与评价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他参与最后报价供应商的报价或明显低于采购预算时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

3.3.2 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章报价部分目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A；

(2)按本章商务部分目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

(3)按本章技术部分目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

(4)按本章其他因素目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分D；

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.4 供应商得分汇总E=A+B+C+D。

3.3.5 供应商最终得分=（E1+ E2+ E3）/3。

4.	评审结果

4.1 磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，评审得分相同的，以最后报价低的优先，最后报价也相同的，以技术部分得分高的优先，技术部分得分也相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定。

4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

政府采购政策

一、促进中小企业发展政策

（一）政策依据

财政部 工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）。

（二）中小企业的认定

1、在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（三）中小企业需提供的证明材料

中小企业参加政府采购活动，应当出具本采购文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（四）中小企业扶持政策享受情形

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相关中小企业扶持政策：

1、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（五）中小企业扶持政策

1、对于非专门面向中小企业采购的采购包，应当对符合本章规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3、价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（六）合同分包要求

1、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、对于专门面向中小企业采购的采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（七）法律责任

供应商按照本采购文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、支持监狱企业发展政策

（一）政策依据

财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（二）监狱企业的认定

由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（三）监狱企业需提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）监狱企业支持政策

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、支持残疾人福利性单位发展政策

（一）政策依据

财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（二）残疾人福利性单位的认定

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（三）残疾人福利性单位需提供的证明材料

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当出具本采购文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（四）残疾人福利性单位支持政策

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）法律责任

供应商按照本采购文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

四、强制、优先采购节能产品、环境标志产品政策

（一）政策依据

1、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

3、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（二）节能产品、环境标志产品的品目

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，详见《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》。

（三）节能产品、环境标志产品需提供的证明材料

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，供应商应当提供本采购文件规定的《节能产品、环境标志产品强制采购认证证书一览表》和《节能产品、环境标志产品优先采购认证证书一览表》，填写获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书相关信息，并在相应表格后提供对应的认证证书扫描件。

（四）节能产品、环境标志产品采购政策

采购人拟采购的产品属于品目清单范围，且属于强制采购品目的，实行强制采购。本采购文件要求具有强制采购认证证书的产品，供应商必须在《节能产品、环境标志产品强制采购认证证书一览表》中，填写所投产品获得的、有效的认证证书相关信息，并提供对应的认证证书扫描件，否则投标、响应无效。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围，但不属于强制采购品目的，实行优先采购。供应商应当在《节能产品、环境标志产品优先采购认证证书一览表》中，填写所投产品获得的、有效的认证证书相关信息并提供对应的认证证书扫描件，优先采购的具体办法详见本采购文件。

第四章  合同条款及格式

以最终签订合同为准。

采购项目编号：

采购项目名称：

买    方：

卖    方：

签署日期：

合同书（格式）

（以下简称买方）        （项目名称）项目中所需          （服务名称）经        以        （采购项目编号）号采购文件实施政府采购。经评定，       （以下简称卖方）为中标供应商。鉴于买方为获得以下服务，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其有关规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件是构成合同的组成部分，应该认为是一个整体。彼此相互解释、相互补充。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以下述文件的排列顺序在先者为准。组成合同的文件如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.合同修改协议

4.投标文件（含澄清文件）

5.招标文件（含补遗文件、修改文件）

二、服务名称及数量

本合同所提供的服务及数量详见招标文件的《项目招标需求》。

三、合同金额

本合同金额为(大写)                元人民币（￥：            元人民币）。

合同金额应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。

四、资金支付

本合同的资金支付详见招标文件的《项目招标需求》。

五、服务期限和服务地点

本合同的服务期限和服务地点详见招标文件的《项目招标需求》。

六、质量保证和服务承诺

本合同的质量保证和服务承诺：

七、买方的权利和义务

八、卖方的权利和义务

九、验收标准和要求

本合同的验收标准和要求：

十、知识产权与保密

本合同的知识产权要求：

本合同的保密要求：

十一、履约保证金

卖方应在中标结果确定后、签署本合同前按照招标文件的规定向          提交。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行合同义务而蒙受的损失。

履约保证金按政府采购有关规定返还。

十二、合同中止、解除

1.因客观不可预见，致本合同不能履行，本合同可中止；待影响消除后，本合同继续履行；

2.遇不可抗力因素或国家政策变化，本合同可解除；

3.因一方违约，另一方可解除本合同；

4.其他约定：

十三、违约责任

本合同的违约责任：

十四、争议解决

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第      种方式解决：

1.通化仲裁委员会仲裁；

2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购管理监督部门和有关部门备案。合同将在买卖双方签字盖章后开始生效。

本合同一式三份，具同等法律效力。买卖双方各执一份。             存档一份。

十六、补充条款

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

买    方：     （盖章）              卖    方：     （盖章）

签约代表：                           签约代表：

地    址：                           地    址：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

签约日期：                           签约日期：

- 采购需求

- 柳河县三普成果汇总的具体要求

- 一、总体报告

- 其内容包括：一、段帽；二、土壤普查工作概况：（一）普查样点布设，（二）外业调查采样，（三）内业检测化验，（四）普查成果形成；三、土壤普查成果概述：（一）土壤类型与变化，（二）土壤性状与变化，（三）土壤农业利用适宜性，（四）耕地质量等级，（五）专题调查成果；四、土壤普查成果应用建议：（一）培肥改良土壤，提升耕地质量，（二）优化农业产业布局，促进农村产业发展，（三）推进土壤资源科学利用，提升农产品质量与资源利用效益，（四）加强信息化建设，推进数字化管理；

- 具体要求有：一、字数达到7000字以上；二、报告中计量单位统一，辖区面积使用平方千米，其他统一使用亩或万亩；三、土地利用现状数据统一采用2023年度国土变更调查结果；四、使用的数据须通过外业，内业阶段性验收。

- 二、工作报告

- 其内容包括：前言，目录，图表目录，具体内容包括：一、土壤普查工作背景；二、土壤普查工作组织：（一）工作组织，（二）方案编制，（三）队伍建设，（四）技术指导，（五）宣传工作，（六）保障情况；三、土壤普查任务实施：（一）普查范围，（二）工作底图，（三）样点校核，（四）外业调查采样，（五）内业测试化验，（六）质量控制，（七）成果形成，（八）其他；四、土壤普查工作成效：（一）查清土壤资源现状与变化，（二）提出土壤资源优化利用对策，（三）提高队伍能力与公众意识，（四）问题与建议。

- 具体要求有：一、字数达到17000字以上；二、结构完整，合理，内容真实可靠，数据准确，口径一致；三、本县落地做法，不照搬国家，省级等工作方案；四、报告中计量单位统一，辖区面积使用平方千米，其他统一使用亩或万亩；五、土地利用现状数据统一采用2023年度国土变更调查结果；六、使用的数据须通过外业，内业阶段性验收。

- 三、土壤志（重要考察部分）

- 其内容包括：前言，目录，图表目录，具体内容有：一、区域概况；二、土壤形成、分类与分布：（一）土壤形成过程，（二）土壤分类，（三）土壤分布；三、土壤类型：按照亚类逐个描述分布区域，土壤类型特征，利用与改良，土属与土种；四、土壤理化性状；五、土壤资源评价与利用：（一）土壤资源利用现状及评价，（二）土壤改良利用与保护；六、土壤资源利用与保护建议。

- 具体要求有：一、本报告简述方法，过程和基础数据来源等，重点阐述土壤三普成果、结论；二、报告中计量单位统一，辖区面积使用平方千米，其他统一使用亩或万亩；三、土地利用现状数据统一采用2023年度国土变更调查结果；四、使用的数据须通过外业，内业阶段性验收；五：禁止直接照搬照抄二普的土种志或土壤志；六、禁止将“三调”或当地“土壤质量监测”的资料直接拿来机械地罗列在一起；七、禁止土壤剖面的描述照搬土壤学书籍中的描述，与调查结果不相匹配；八、禁止土壤的剖面的发生层次与描述的剖面的发生层次不匹配；九、土壤类型要严格按照吉林省三普的分类系统修改及合理更替，不能直接用二普土种名称；十、说明农业生产方面土壤二普至今的历史变化情况。通过国家验收为准。

- 四、数据报告

- 其包括：目录，图表目录，具体内容有：一、概述；二、数据来源：（一）基础数据，（二）、过程数据，（三）、成果数据；三、数据处理：（一）数据质量分析，（二）数据处理结果；四、数据使用：（一）公共数据统一约定，（二）各成果所使用的数据；五、数据统计：（一）指标值统计，（二）成果数据统计；六、数据存储；七、管理制度。

- 具体要求有：一、数据格式要求：空间矢量数据等结构化数据存入GDB数据库中，空间栅格数据采用GeoTiff格式，图片采用JPG格式，文职报告采用DOC格式和PDF格式；二、制图要求：坐标系为2000国家大地坐标系，投影方式采用高斯-克吕格投影，坐标转换、地图配准等精度要求应符合测绘地理信息相关标准规范；三、数据提交方式：电子数据以移动光盘或光盘的方式提交，不要对电子数据进行压缩，在存储介质的明显位置标记县级行政区名称和刻录时间。四、以土壤普查数据的全生命周期流程为核心，重点从数据来源、数据处理、数据使用、数据统计、数据存储、管理制度等方面编制，保证数据的完整性，科学性，安全性；五、在完成图件、报告等验收基础上，开展数据与数据库的验收，验收时需要由数据库及信息化方面专家至少1名参加，验收方式为采用人机交互方式进行检查，可采用数据质检工具，同时建立了县级数据库的部门，采用现场演示方式进行检查；六、报告中计量单位统一，辖区面积使用平方千米，其他统一使用亩或万亩；七、土地利用现状数据统一采用2023年度国土变更调查结果；八、使用的数据须通过外业，内业阶段性验收。通过国家验收为准。九、黑土地专题报告。包括黑土地范围、规划保护等。

- 五、土壤资源评价与利用（重要考察部分）

- 其包括：前言，目录，图表目录，摘要，具体内容有：一、土壤普查情况概述；二、自然条件与社会经济状况；三、土壤类型与制图；四、土壤属性与制图；五、土壤退化、障碍与改良；六、土壤农业利用适宜化；七、耕地质量状况；八、土壤资源利用建议。

- 具体要求有：一、报告中计量单位统一，辖区面积使用平方千米，其他统一使用亩或万亩。二、土地利用现状数据统一采用2023年度国土变更调查结果。三、使用的数据须通过外业，内业阶段性验收；四、各章节具体内容与详细要求如下：

第一章：土壤普查概述

其内容包括：一、普查任务与范围；二、工作程序与技术路径：（一）普查程序，（二）技术路径；三、数据来源与成果清单：（一）数据来源，（二）数据处理，（三）成果清单：1.数据成果，2.图件成果，3.文字成果，4.其他成果（自选）。

具体要求有：

说明基础数据的集成和分析测试异常值处理方法及处理结果。

第二章：自然条件与社会经济状况

其内容包括：一、自然条件：（一）气候，（二）母岩母质，（三）地形地貌，（四）植被，（五）水资源状况；二、社会经济；三、土地利用：（一）土地利用现状，（二）土地利用历史变化；四、农业生产：（一）农业基础设施现状与变化，（二）农业生产现状与变化。

具体要求有：

一、土地利用现状提供土地利用现状图，一级，二级分类面积表格。二、土地利用历史变化提供土壤二普，一调，二调，历史变化方向，空间分布。

第三章：土壤类型与制图

其内容包括：一、土壤分类：（一）土壤分类系统，（二）土壤分类历史沿革；二、土壤类型与变化：（一）土壤类型与分布规律，（二）土壤类型变化；三、土壤类型图编制概述：（一）技术路线，（二）数据收集与制备：1.土壤数据与处理，2.环境因素数据与处理，（三）土壤二普土壤图室内校核：1.土壤图斑类型校核，2.土壤图斑边界校核，（四）土壤二普土壤图野外校核：

- 校核设计与实施过程，2.校核结果的归纳整理，3.土壤类型改变图斑更新，（五）土壤类型空间推测：1.训练样本准备，2.模型构建与空间推测，3.土壤类型未改变区图斑更新，（六）土壤类型改变区提取与预判：1.引起土壤类型改变的主要情形，2.土壤类型可能改变斑块的提取，3.土壤类型可能改变斑块的预判，（七）新编土壤类型图验证与分析：1.新编土壤类型图验证评价，2.土壤类型分布特征与规律分析，3.与土壤二普土壤类型图比较分析；四、小结。

具体要求有：

一、收集二普土壤志，土种志，普查报告，二普与三普土种分类对应表，二普剖面调查点，土壤类型图，三普剖面调查点，表层调查点，环境变量数据。分析二普与现在的土壤类型变化哪些变化，原因是什么。确保县域土种与省级分类表一致，系统解决同土异名和同名异土的问题。二、将二普土壤图进行分类校准和坐标系转换。三、观察母质，地形序列，土壤属性是否吻合。观察图斑边界是否有明显的空间错位，与地形地貌的明显变异处是否吻合，水稻土图斑边界与水田范围是否吻合。四、校核只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的进行标记。五、野外校核队伍：土壤调查分类专家，土壤制图专家，县里土壤专家，劳力。野外校核工具：土钻，橡皮锤，锹，刀具，试剂，野外速测设备，相机，校核表。路线设计：原则上穿过主要土壤景观单元，至少3条贯穿全域的代表性路线。野外校核内容：（一）对有疑义的图斑进行类型或边界实地确认。（二）对土壤类型可能改变的地块进行土壤类型野外判别。（三）对新定位的二普剖面点进行土壤类型野外确认。（四）打土钻或专家经验快速拾取较多数量的检查点。（五）行政边界俩侧疑似同土异名或异名同土的相邻图斑。六、设计野外验证调查路线及至少30个随机验证图斑，设置验证点位，计算土壤类型正确率，评价图斑边界偏差。七、数据方面提供：（一）县级土壤图编制使用的土壤样点数据和环境因素数据，（二）土壤类型发生改变的矢量图斑图层，（三）土壤三普土壤类型分布矢量图层及县级土壤图图件图片。八、统筹考虑，一体实施，防止脱节。组织具有土壤调查与制图背景的专业队伍承担。

第四章：土壤属性与制图

其内容包括：一、土壤属性分布与历史变化：（一）土壤物理性质，（二）土壤化学性质，（三）土壤有机质和氮磷钾养分，（四）中微量元素，（五）其他元素，（六）土壤属性间关联分析：1.县域范围总体状况，2.土地利用类型差异，3.土壤类型差异，4.历史变化与成因分析；二、各乡镇土壤属性分布；三、土壤属性图编制概述：（一）技术路线，（二）数据收集与制备，（三）土壤属性制图建模，（四）土壤属性图验证评价；四、小结。

具体要求有：

一、对提取到的数据进行分区分类差异对比，按照土壤物理性质，化学性质，有机质和氮磷钾养分，中微量元素和其他元素五大类进行分类，各属性分别展开描述和分析。要求对比充分，成因分析合理可靠，土壤属性数据准确，结果和结论可靠，符合实际。二、对比二普，测土配方施肥等历史数据，说明阐述各属性的变化趋势和变化程度，结合成土环境和土壤利用等方面进行分析，总结变化原因。三、采用俩种制图单元：（一）制图单元为分级图斑，对土壤属性栅格图直接分级并制图，（二）制图单元为土地利用一级地类地块图斑，土壤属性栅格图与土地利用现状图叠加，计算每个地块土壤属性并分级制图。四、上图要素：（一）专题要素：15种土壤养分用色推荐采用（GB/T41475-2022），各分级间隔选择色标赋色，分级颜色目视可辨，其他土壤属性（质地，PH，盐碱化程度）色调与其有所区别。土壤属性分级以颜色加数字代码注记表示。1：5万比例尺按照一般上图面积187.5亩（最小面积75亩）上图，合并独立像元或多个聚合像元以达到绘图美观。（二）地理要素：包括行政区界（县界，乡镇界），主要居民点，主干道路，主要河流和湖泊，主干渠等线状图层。上图要素须符合出图比例尺，以不压盖土壤专题信息为宜。1：1万土地利用现状图的地理要素应经制图综合为1：5万后上图。基础地理信息符号，注记等要求参考（GB/T24354-2023）。五、图廓信息：（一）图名：以地块为制图单元的属性图，示例“XX县（市、区、旗）土壤有机质含量分布图（地块）”。仅有属性分级的属性图，示例“XX县（市、区、旗）土壤有机质含量分布图”。（二）图例：专题图例包括计量单位，色块，分级代码（高低），含量范围，测试方法。基础地理信息图例包括要素符号，要素名称。阈值范围指示肥力高低或性质改变。（三）面积统计表：各乡镇耕地土壤XX属性分级面积统计表，各地类土壤XX属性分级面积统计表，单位为亩（整数）或万亩。面积统计以栅格像素的实际分级面积为准。（四）其他辅助信息：图件坐标系采用2000国家大地坐标系。投影方式为高斯-克吕格投影。高程系统采用1985国家高程基准。比例尺为1：5万，对面积小，地块小的城郊区可制作1：1万比例尺。六、数据提交：（一）基础数据，（二）成果中间数据：样点数据，环境变量数据，（三）最终成果数据：栅格数据成果，图件成果，元数据。

第五章：土壤退化、障碍与改良

其内容包括：一、土壤酸化：（一）资料收集与整理，（二）土壤酸化制图与验证，（三）土壤酸化状况，（四）土壤酸化成因分析：环境条件，施肥情况，种植制度，其他因素，（五）土壤酸化治理对策：土壤酸化治理措施与成效，土壤酸化改良利用对策建议；二、土壤盐渍化；三、其他类型；四、土壤资源改良利用的对策建议。

具体要求有：

一、分析土壤退化，障碍的分布，面积，程度等，分析形成的自然和人为因素。二、针对出现的退化障碍，提出对应的改良建议。三、数据要求：（一）成果中间数据：1.样点数据。三普土壤酸化样点及pH数据，三普土壤盐碱化样点及全盐量、盐分类型。历史样点数据：二普土壤剖面点、农化样点数据；测土配方施肥数据；二普后当地农技部门测土数据、耕地地力评价数据。2.环境变量数据：进入制图模型的环境变量数据图层。除土壤属性制图环境变量数据图层外，还包括水文图、地下水矿化度图等。3.历史图件：二普土壤酸碱度图、盐分含量/碱化图或盐碱地分布图(矢量或栅格)。（二）最终成果数据：1.土壤酸化成果数据：模型制图方法形成的二普、 2010年测土配方施肥土壤酸碱度栅格图、三普土壤酸碱度栅格图、土壤酸化分布图。2.土壤盐碱化成果数据：盐分含量栅格数据、碱化度栅格数据（如有）、盐碱地分类分级栅格数据、盐碱地合并分级栅格数据等。栅格分辨率≤30m，2000国家大地坐标系。3.图件成果：土壤酸化分布图；盐碱地分类分级图。比例尺1:5万，分辨率300dpi。（三）元数据：记录酸化、盐碱化栅格图数据成果制作方法的说明信息。字段同土壤属性制图元数据，xls文件格式。（四）数据提交要求和方法：图件成果以JPG/PNG格式提交。元数据以xls文件格式提交，文件命名：三调县代码_土壤酸化图元数据.xls，三调县代码_土壤盐碱图元数据.xls。其余按照第三次全国土壤普查县级数据及数据库要求存储提交。四、图件要求：（一）编制盐碱地分类分级图，以颜色深浅表达分级，上覆不同方向斜线等符号区分盐分类型。（二）专题信息：1.图名。图名示例“**省/县盐碱地分类分级图”。2.图例。专题图例包括盐化、碱化分级代码及色块、分级名称、测试方法。3.面积统计表。**省/县盐碱地分类分级面积统计表。单位：万亩，面积统计以栅格像素的实际分级面积为准。4.其它。县级成果比例尺为1:5万(对西部牧区旗县，可放宽到1:10万，对面积小、地块小的城郊区可制作1：1万比例尺图件）；省级成果比例尺为1:20万。辅助信息等其他要求参考《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》。

- 要求栅格分辨率≤30m，2000国家大地坐标系。比例尺1:5万，分辨率300dpi。

- 第六章：土壤农业利用适宜性评价

- 其内容包括：一、评价方法概述：（一）技术路线，（二）评价对象，（三）所属分区和评价单元，（四）限制因素及指标分级，（五）适宜性划分，（六）评价结果验证与修正；二、评价结果与分析：（一）县总体情况，（二）与土地利用现状比较，（三）土壤类型适宜性分布，（四）广义后备耕地资源分析；三、农用地布局优化建议。

- 具体要求有：

- 一、评价底图应扣除建设用地，水域和部分未利用地等，即土地利用现状为以上地类的区域默认为暂时不适宜。二、评价结果分析：（一）适宜性统计分析。分别以行政单元乡（镇），土壤类型的土种或土属（视县域内复杂程度而定）为统计单元，对评价区域的适宜性情况进行统计分析；（二）土地利用匹配分析。结合2023年度国土变更调查及土地二调结果，对比分析土壤农业利用适宜性评价结果中宜耕土壤，与国土三调及其变更调查中耕地和即可恢复、工程可恢复地类，与二调耕地和可调园地、林地、草地进行对比分析，以判断宜耕地评价结果的数量和分布的合理性，对土地利用匹配情况进行溯源分析，设施农用地如果原来是耕地，则不作为匹配分析对象和后备资源;（三）后备耕地资源分析。将土壤农业利用适宜性评价结果与国土空间规划划定的“三线三区”进行对比分析，扣除城镇空间和生态空间的宜耕地作为耕地后备资源并进行统计分析；同时，统计位于生态空间范围内的现状耕地面积；（四）承包经营情况对比分析。将土壤农业利用适宜性评价结果与土地承包经营权证书的耕地、林地、草地注记用途情况进行对比。三、数据要求：（一）基础数据指用于支撑土壤农业利用适宜性评价工作开展所需要的各类数据，主要包括土地利用现状及变更调查、农村土地（耕地）承包经营权、国土空间规划（包含三区三线数据）、气候（年均降水量、积温等）、地形（坡度、坡向、海拔）、土壤（土壤类型、土层厚度、地表砾石丰度、基岩出露丰度、土壤质地、盐碱化、有机质、酸碱度、土壤重金属污染等）、灌溉和排水能力等相关数据资料。

（二）成果数据指按照土壤农业利用适宜性评价规范中的方法形成的评价结果数据，以评价单元图为基础，包含标识码、乡镇名、土类、亚类、土属、土种、土地利用类型（二级类）、限制因素原始值、限制因素级别、限制等级、适宜类别、适宜程度。（三）数据库格式规范等按照县级数据及数据库成果要求。四、数字化图件成果包括限制因素等级分布图和土壤农业利用适宜性评价图。五、图件內容标注：（一）颜色表达。适宜类中宜耕、宜园、宜林、宜草和不适宜分别用淡黄色、浅绿色、深绿色、绿色和棕色表示。（二）文字标记。对评价区域内的土属或者亚类按照1，2，3...进行编号，并标记于评价单元上；适宜程度中高度适宜、中度适宜和勉强适宜分别罗马数字I、II、III表示并标记于土壤类型编码后；中度和勉强适宜程度中的最强限制因素用小写英文字母p、h、o、e、l、g、r、t、w、d、s、n、a、b、m..（坡度、海拔、坡向、潜在土壤侵蚀量、土层厚度、地表砥石丰度、基岩出露丰度、土壤质地、水资源条件、排水能力、土壤盐碱化、有机质含量、土壤pH...）标记于适宜程度之后；宣耕地如有重金属污染情况，则将污染物项目标记于适宜程度之后；（三）面积统计。适宜性面积统计表（按乡镇分别统计）、不同土壤类型（土属或亚类）的适宜性统计表于成果图空白处合理排版。六、精度要求：高程数据要求为不低于30m的栅格数据，土壤质地、pH、有机质含量等数据要求与“第三次土壤普查内业制图规范”要求一致，其余数据均为点位数据或属性解译数据，在此不作要求。各地如果增加或替代原有限制因素指标，要对数据精度作出具体说明。

第七章：耕地质量等级评价

其内容包括：一、评价方法概述：（一）技术路线，（二）资料收集与整理，（三）评价单元划分，（四）评价指标体系建立，（五）评价结果验证，（六）产能计算方法；二、评价结果与分析：（一）耕地质量等级状况：耕地质量等级总体状况，各乡镇耕地质量状况，土壤类型耕地质量状况，（二）耕地质量等级特征，（三）各等级耕地主要属性对比：1.立地条件对比，2.理化性状对比，3.耕层养分对比，4.农田管理对比；三、存在问题及对策建议：（一）存在问题，（二）原因分析，（三）对策建议。

具体要求有:

一、数据收集：土地利用现状图，行政区划图，土壤类型图。对照评价指标体系，收集点位属性数据。专家审核数据完整性，合理性。二、以行政区划图，土地利用现状图，土壤类型图叠加形成的耕地图斑作为评价单元。耕地图斑细小且土壤图图斑较大时，通过空间连接，属性提取确定评价单元。耕地图斑较大或土壤图图斑较小时，通过相交分析，叠加求交确定评价单元。三、将土壤属性图与耕地质量评价单元图进行区域统计，分区统计，得到耕地土壤养分分布图。将水源条件分区图和排水分区图数字化，赋值到评价单元图。将二级地貌单元信息归并成地形地貌图，赋值到评价单元图。四、根据指标权重和选择的隶属函数进行等级划分，原则为“控俩头，等中间”。五、计算评价单元年度粮食产量水平，单季粮食产量水平，区域年度粮食生产潜力。六、通过产量验证法，对比验证法，专家验证法，实地验证法，验证是否符合实际。七、数据要求：（一）基础数据：基础地理数据，历史土壤调查数据，土地利用类型数据，（二）过程数据：调查采样数据，检测分析数据，（三）成果数据。八、2025年十二月末之前完成。

第八章：土壤资源综合利用建议

- 六、成果展示

- （一）土壤志出版：必须有刊号、正规出版社。

- （二）制作全县耕地数据库：内容包括根据三调图耕地斑块必须含有的属性信息有土壤类型、耕地质量情况、地面坡度、土地利用信息（涉密）、地块归属信息（涉密）、高标准农田信息（涉密）、耕种养分含量信息（涉密）等土地信息。并留好单元，以备加入新的信息。

- （三）制作全县土地利用沙盘模型，直观展示柳河县全县林地、草地、园地、耕地情况，土壤属性分布情况。

- 柳河县的沙盘模型将以1:500的比例制作，面积为10平方米。根据柳河县实际地形数据（等高线）制作，突出主要山脉、丘陵和平原；底板材料选择：高强度PVC板或轻质木板，厚度≥5mm，确保承重和稳定性。地形材料：发泡胶或石膏，用于塑造地形起伏。3D打印树木模型。居民区与道路，ABS板或激光切割木板。道路用灰色PVC板或喷涂颜料表现。地形制作：根据等高线数据，分层堆叠发泡胶或雕刻石膏，形成地形起伏。细节处理，标识文字（如地名、河流名称）用激光雕刻或转印技术制作。关键地形、河流、道路尺寸与设计图纸偏差≤2%。土壤属性，土种清晰可辨，色彩搭配合理。河流、水体效果逼真，无明显接缝或气泡。植被分布合理，无明显重复或空洞。

4.交付文档；设计图纸（ 提供1:500比例的设计图纸（平面图、立面图。交付电子版3D建模源文件）包含模型维护指南及注意事项 ，如有特殊需求，可进一步调整设计细节。

（四）制作全县土壤普查成果展示系统，依据《第三次全国土壤普查工作方案》技术标准，展示柳河县全县土壤类型、微量元素等理化指标的地块空间分布情况。

1.硬件部分：高性能服务器、显示器、投影仪、各硬件外接附属设备等。

2.软件部分：包括GIS基础系统及SDK、根据用户查询各种指标地块的斑块展示（土壤类型、pH、有机质含量等指标依据《第三次全国土壤普查工作方案》技术标准，展示成果汇总中的所有图件）。保留足够端口，方便以后增加功能；软件开发时，增设GPS产生运动轨迹，查阅土壤相关数据。

第六章  响应文件构成、要求及格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：           年       月      日

目 录

- 自拟

## 第一部分  资格证明文件

一、营业执照或法人证书等证明文件

二、财务状况

三、缴税凭据或完税证明或免税证明材料

四、缴纳社会保险的凭据或不需要缴纳社会保险的证明文件

五、三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司三年内在经营活动中没有重大违法记录， 本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

信誉良好承诺书

致：                   （采购人名称）

在参与       （项目名称）采购工作中，我方对下列任何情形之一承诺:

- 未被列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

- 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入验证违法失信企业名单。

- 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

- 本项目不分包。

- 本项目不是联合体投标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效。

我方承诺上述内容的真实和准确。

特此承诺

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

六、投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

（如果有，提供）

  - 1.基本开户许可证

  - 2.投标保证金

3........

## 第二部分  报价文件

一、开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 投标报价（人民币/元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大写 | 小写 |  |

注：

1.投标人提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用。

2. 本项目采用人民币金额方式报价。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

- 投标报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 关键、主要内容描述 | 数量 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标报价一致。

3. 每包提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用。

4.未提供详细的报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

三、中小企业声明函（工程、服务）

（如果是，提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

日 期：

1

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为服务采购，只依据服务的承接商判定供应商是否为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

四、残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

六、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料

（如果有，提供）

## 第三部分  商务技术服务文件

商务文件

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

（采购人名称）           ：

根据你方   （项目名称、标段） 项目的编号为  （项目编号）     竞争性磋商文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （供应商的名称）  ，按照你方竞争性磋商文件的规定，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.如果我方成为成交供应商，我们保证根据竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

2.愿意以        报价，按合同约定实施和完成本项目。

3.我方人民币        元的磋商保证金与本响应文件同时提交。

4.磋商有效期自开标之日起    天内有效。

5.如果我方成为成交供应商，我方保证按照竞争性磋商文件规定提交履约保证金（如有），承担履约责任。

6.我们已详细阅读了全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受竞争性磋商文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

7.我们对竞争性磋商文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照竞争性磋商文件规定的时限和程序参加投标活动。

8.我们同意在供应商须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在供应商须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

9.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的磋商保证金。

10.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

11.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还磋商保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与其他供应商、采购机构或者采购人或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向磋商小组成员、采购机构或者采购人或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按竞争性磋商文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

（二）报价函附录

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 采购人指定地点 |  |
| 2 | 合同履约期限 | 自签订正式合同起，至成果汇总任务全部完成并通过国家验收止 |  |
| 3 | 服务标准 | 符合国家及现行行业相关标准并满足采购人要求 |  |
| 4 | 采购需求 | 不允许负偏离，满足“第五章 采购需求” |  |
| …… | …… |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

二、法定代表人授权书

本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方授权代表，全权代表我方处理在项目采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证正、反面复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字。

申 请 人 名 称（签章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

身份证号码：

授权代表（签     章）：

身份证号码：

日期:     年   月   日

法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

授权代表身份证正、反面复印件

注：法定代表人（单位负责人）、授权代表为非中国公民的，要求提供身份证号码的，请填写护照号码，要求提供身份证复印件的，应提供护照相关页复印件及中文译文。

三、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足磋商文件第五章采购需求中所写的全部内容 | 完全响应 | 无偏离 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

“说明”一栏中为除以上所述内容外，供应商认为本表格需要提供的其他内容。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

四、项目负责人、管理及技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。

2.磋商文件中要求提供上述人员在本单位服务的证明或其他材料的，应按要求在本表后提供。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

五、类似项目业绩一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 合同总价 | 项目起止时间 | 项目单位 联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

供应商应在本表后按照磋商文件要求提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

六、商务评审类证书一览表

（如果有，提供）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表填写除资格审查内容外的认证、信誉、奖励、荣誉等商务评审因素涉及的证书。

2.请申请人严格按照要求在本表后提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

七、磋商文件要求提供或申请人认为需要提供的其它商务材料

（如果有，提供）

技术文件

一、技术服务方案

说明：本部分由投标人根据项目特点和磋商文件要求自行编写，内容可以包括但不限于项目实施方案及具体措施、应急预案、服务时间响应方案、服务质量保证措施、现场协调方案等，用以完整响应项目招标技术和服务需求。磋商文件第五章《采购需求》中要求必须提供的技术服务方案以及证明材料，供应商必须提供。

二、节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。

2. 《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.投标人应在本表后提供表内所列认证证书复印件。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

- 节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

2. 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.投标人应在本表后提供表内所列认证证书复印件。

申请人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

四、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术服务材料

（如果有，提供）