## 竞争性磋商文件

项目名称：敬德小学田径场改造工程

采购编号：HXCG【2024】-006

采 购 人：宁波市镇海区骆驼中心学校

采购代理人：浙江华讯工程咨询有限公司

二〇二四年六月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	4

第三章 磋商内容及要求	15

第四章 响应文件开启及评审	20

第五章 合同主要条款	29

第六章 响应文件格式内容	61

第一章 竞争性磋商公告

项目概况 ：

敬德小学田径场改造工程的潜在供应商应在政府采购云平台www.zcygov.cn获取竞争性磋商文件，并于2024年  7  月  2  日14:00（北京时间）前提交（上传）响应。

一、项目基本情况

项目编号：HXCG【2024】-006

项目名称：敬德小学田径场改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：600000

最高限价（元）：580405

采购需求：

标项名称：敬德小学田径场改造工程

数量：1

预算金额（元）：600000

单位：项

简要规格描述：施工图纸范围内的敬德小学田径场改造工程施工承包及保修期服务，具体详见第三章磋商内容及要求。

合同履约期限：45日历天内完工且通过竣工验收合格；

本项目不接受联合体响应，实行资格后审。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），并具备有效的企业安全生产许可证。

3.2拟派项目经理须具备市政公用工程专业的二级及以上注册建造师（不得超过60周岁）执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）。

三、获取（下载）采购文件

时间：2024年  06   月 18 日至2024年 06  月  25  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年  7  月   2   日14 : 00（北京时间）

地点：政采云平台(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)。

五、响应文件开启

开启时间：2024年  7  月   2   日 14: 00（北京时间）

地点：宁波市镇海区公共资源交易中心开标厅（宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号E座3楼）；本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子响应，供应商应在线参加磋商会议。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1）、特别提醒：参加本项目的供应商应于响应文件提交截止前到“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。2）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市镇海区骆驼中心学校

地    址：浙江省宁波市镇海区三五路151号

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：0574-86592905

质疑联系人： 巴碧云

质疑联系方式： 0574-86592905

2.采购代理机构信息

名    称：浙江华讯工程咨询有限公司

地    址：宁波市高新区华城国际1807室

项目联系人（询问）：金琳、陈双双

项目联系方式（询问）：0574-87029751

质疑联系人：陈坤伟

质疑联系方式：13588063556

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市镇海区政府采购管理办公室

地    址：/

传    真：/

联系人 ：金老师

投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 磋商须知

供应商须知前附表（一）

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与其余部分有矛盾的，应以此为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业：标的：敬德小学田径场改造工程，属于 建筑业 行业； |
| 2 | 资金来源：财政资金 |
| 3 | 供应商资格要求：详见竞争性磋商公告 |
| ★4 | 合同履约期限：45日历天内完工且通过竣工验收合格； 缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起至24个月； 质量要求：达到国家施工验收规范一次性验收合格并符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准； 安全要求：合格 项目实施地点：宁波市镇海区敬德小学 |
| 5 | 磋商保证金：无需递交； |
| 6 | 响应文件的组成： 1、上传至政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。 2、可提供以U盘存储的数据电文形式的备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 注：电子备份响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 ①采用邮寄方式提交备份电子响应文件，需按以下要求递交： 供应商须2024年7月1日16:00前将备份响应文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份响应文件递交时间以采购代理实际收到响应文件的时间为准。邮寄到付或者迟到的备份响应文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合响应文件开启要求的，本采购代理机构及采购人概不负责。 备份电子响应文件邮寄地址为：宁波市高新区华城国际1807室。 收件人：金琳，联系方式：18968327397 |
| 7 | 磋商货币：人民币 |
| 8 | 磋商有效期：送交响应文件截止期后90天 本次招标 不接受 联合体响应 |
| 9 | 磋商响应文件提交截止时间（同磋商上交）：详见竞争性磋商公告 |
| 10 | 评审办法：具体详见第四章 |
| 11 | 竞争性磋商程序： 1、供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为响应文件开启时间起30分钟内；如供应商少于3家的，则采购人重新组织采购活动。 2、竞争性磋商不进行公开唱价。先对供应商的资格文件进行初步评审，初步评审包含资格性审查和符合性审查，资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。 3、比较与评价：评审小组根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，未实质性响应磋商文件的供应商，评审小组应当场告之，不再进入后续程序；对实质性响应磋商文件的供应商，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。 4、评审小组可通过三种方式与实质性响应磋商文件要求的供应商分别进行磋商（A视频会议 B发送磋商问题函 C备注和附件），参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价），提交最后报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。 5、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。 6、推荐成交候选供应商：评审小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照磋商最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且磋商最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 7、确定成交供应商 采购代理人在评审结束后将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商，采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的供应商为成交供应商。 8、采购人与成交供应商签订合同。 |
| 12 | 评标小组将按规定组成。 |
| ★13 | 履约保证金的形式：银行保函或银行汇票或支票或保险保单方式 担保收件人：采购人 履约保证金金额：签约合同价款的1%； 退还时间：工程竣工验收合格后10日内全额退还。 |
| ★14 | 付款方式：按政府采购相关规定执行，具体内容详见“第五章 合同主要条款” |
| ★15 | 实质性要求和条件：磋商报价、合同履约期限、缺陷责任期、质量要求、安全要求、保修期、磋商有效期、技术标准和规范要求、付款方式及相关条款、履约担保要求、违约经济责任及其他竞争性磋商采购文件要求承诺的主要商务条款要求等。 |
| 16 | 合同协议书的签署：自成交结果通知书发出之日起30天内 |
| 17 | 标前会议及现场踏勘： 不组织 ； 1、采购人不组织现场考察，供应商认为需要进入现场考察时，费用由供应商自理。 2、在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造 成，采购人均不负责。 |
| 18 | 报价要求： 1、本工程磋商报价以人民币形式报价，磋商报价保留至“元”单位。 2、本工程最高限价为 580405 元，磋商报价超过最高限价的作无效响应处理。 3、以项为单位的暂估价及暂列金额按实际发生结算，结算方式以合同签订为准。 4、磋商报价应包括竞争性磋商文件中确定的采购范围内工程量清单及图纸的全部内容，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、保险、利润、税金、风险费、工程一切险、第三方责任险、其他项目费、采购代理服务费等所有费用。 5、供应商在磋商报价时，采用最高限价及采购人标底工程量清单综合单价同比例下浮方式报价【不含以项为单位的暂估价（含税)以及暂列金额（含税)、不可竞争费（含税)】，成交供应商磋商报价的综合单价作为中标后的合同综合单价，中标浮动率=（成交价-不下浮部分金额）÷（最高限价-不下浮部分金额）-1）×100％。 6、采购人不接受任何选择报价，对每一项目只允许有一个报价。 |
| 19 | 1、中标人需向采购代理人缴纳中标服务费，按发改价格[2011]534号和计价[2002] 1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的工程收费标准的100%收取，按照中标通知书确定的金额为基数计取，不足6000元的按6000元收取，该费用须在领取中标通知书前一次性支付给采购代理人。 2、招标代理费收款账户信息： 户名：浙江华讯工程咨询有限公司宁波分公司 开户行：浦发银行宁波高新区支行 账号：94130078801600002879 |

注：供应商必须认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效或被拒绝。

（一）综合说明

1、总则

1.1本次采购工作是按照相关规定组织和实施的。

1.2不论结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和递交响应文件及所有参与磋商过程中的全部费用。

2、合格供应商

参加本次磋商并符合竞争性磋商公告的“三、合格供应商的资格要求”。

3、定义

3.1“采购人”系指详见“第一章 竞争性磋商公告”，也称“甲方”、“发包方”。

3.2“采购代理人”系指详见“第一章 竞争性磋商公告”，也称“采购代理”。

3.3“供应商”系指向采购人提供竞争性磋商文件所叙述的货物及工程施工的独立法人，也称“乙方”、“承包方”。

3.4“服务”系指须承担本项目全过程招标代理以及相关所有其他类似的义务。

3.5 除本竞争性磋商文件已有特别说明之外，“天”、“日”均指日历日，“月”指日历月。

“书面形式”系指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

3.6本竞争性磋商文件内，凡标注“★”号的条款或指标（如有）为关键条款或指标，供应商不应有负偏离。否则，其响应文件将被否决。

“负偏离”指任何低于采购要求的情形或参数。

4、磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5、联合体参加磋商

本项目不接受联合体方式参加磋商。

6、转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目未经采购人同意，不可以分包。

7、特别说明

7.1供应商购买竞争性磋商文件后，对竞争性磋商文件中涉及的采购人相关信息内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃密、泄密事件给采购人造成不便和任何损失的，则供应商应承担相应的法律责任。

7.2供应商应保证在中华人民共和国境内使用其提供的产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如采购人受到来自第三方的侵权诉讼或索赔时，则采购人将及时通知供应商，供应商应主动承担相应责任。如法院裁定采购人侵权成立，则采购人有权向供应商追偿，供应商须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。

7.3供应商必须对其竞争性磋商文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现供应商有为谋取成交（入围）而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其成交（入围）资格，并按相关规定处罚。若在签订合同时，发现成交单位有提供虚假材料谋取成交（入围）等违法违规行为，将取消其成交（入围）资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（二）竞争性磋商文件说明

8、竞争性磋商文件内容

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 磋商内容及要求

第四章 响应文件开启及评审

第五章 合同主要条款

第六章 响应文件格式内容

补充（答疑）文件（如有）

9、竞争性磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理人或者评审小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（三）响应文件的编制

10、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。所有文件资料必须是针对本次磋商采购。

11、响应文件

11.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，其响应文件可能被否决。

11.2响应文件的组成（由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，部分格式详见“第六章 响应文件格式内容”，无格式的自拟）

11.2.1资格文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）资格条件自查表；

（2）供应商资格声明函；

（3）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函；

（4）供应商的特定条件的证明文件【根据第一章 竞争性磋商公告里的特定资格要求提供有效的相关证明文件并加盖供应商公章（投标人于2024 年7月1日（周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上参与投标资质的“资质动态核查结果证明”）】；

（5）中小企业声明函或残疾人福利性单位或监狱企业声明函；

（6）磋商承诺函；

（7）供应商认为有必要说明的其他资料。

11.2.2商务技术文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）供应商符合性自查表；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）商务条款响应（偏离）表；

（4）技术响应一览表；

（5）供应商基本情况表（包括项目管理人员组成表、项目负责人简历表等）；

（6）类似项目业绩表；

（7）根据第四章附表3：商务技术评分表里的内容自行提供相关内容；

（8）供应商认为有必要说明或提供的其他材料；

11.2.3报价文件

（1）磋商响应函；

（2）初次报价表；

（3）工程量清单（后附采购人提供的控制价，供应商需加盖公章）

（4）主要材料品牌响应表；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注1：竞争性磋商文件中已提供了格式的内容，供应商应按已提供的格式填写，表格可以按格式扩展。对竞争性磋商文件中未提供相关格式的内容，供应商可自行设计格式。

注2：编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等资料复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求递交。

12、磋商报价

12.1各供应商应仔细阅读理解竞争性磋商文件，了解拟本项目的全部工作内容及招标范围，现场条件、施工现场的位置、周边环境、道路、装卸、施工作业时段等可能影响报价的其他因素，并充分考虑到竞争性磋商文件中包括工程工期要求、付款方式、合同价款方式及调整范围、其他主要合同条款等在内的各项相关条款，按照竞争性磋商文件相关要求，结合企业自身实力，自主优惠报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延误申请将不被批准。采购人对供应商自主做出的推论、解释和结论概不负责。

12.2本工程为固定综合单价合同，工程量按实际工程量结算；磋商报价应包括竞争性磋商文件中确定的采购范围内相应施工图纸及工程量清单的全部内容，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、保险、利润、税金、风险费、工程一切险、第三方责任险、其他项目费、采购代理服务费等所有费用。

12.3供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单内容（计量单位、工程数量等），磋商报价应以采购人提供的工程量清单为基础，结合施工图纸进行报价，磋商采购文件（或补充说明）或工程量清单编制说明中出现对施工图修改调整时，以磋商采购文件（或补充说明）或工程量清单编制说明的修改调整为准；若工程量清单中分部分项工程量清单项目与施工图纸相对应的项目就具体构造、作法、用材等出现矛盾时，磋商时以采购人提供的工程量清单为准，结算时按实际工程量调整。

12.4施工单位须落实安全生产措施，在施工中发生的一切生产安全事故及其它事故由施工单位负责，同采购人无涉。

12.5采购人在竞争性磋商文件中所列的设备品牌、参数、型号规格及生产地是采购人认为最适合本采购项目的，供应商应予以积极响应，供应商也可以选择技术性能指标不低于采购人要求选用的其它品牌、参数或型号规格以及生产地的设备（材料）进行报价。（若实际施工时更换品牌，更换选用产品品质、性能不低于定价及参考品牌，须经监理或全过程工程咨询单位（如有）、采购人同意）

12.6未尽事项详见工程量清单编制说明。

13、磋商保证金：无需缴纳

14、响应文件的签署和份数

14.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

14.2①供应商应于提交响应文件截止时间前将电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

②供应商可提供以U盘存储的数据电文形式的备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。可通过快递邮寄或现场递交方式送达，送达联系人地址与截止时间：详见供应商须知前附表（一）。

③电子备份响应文件密封破损而不符合竞争性磋商采购文件对电子备份响应文件的密封要求的、或电子备份响应文件未能在响应文件开启时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份响应文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

④电子备份响应文件不强制要求提交，但因电子响应文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份响应文件的，将被视为响应文件撤回，电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

⑤逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份响应文件，代理机构不予接收。

14.3响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以U盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件以电子备份响应文件作为评标依据。电子响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

14.4（如有）响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《磋商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★14.5响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。法定代表人授权委托书、磋商响应函必须由法定代表人签名并加盖单位公章。电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

14.6响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.7供应商递交的企业宣传册、产品宣传册不属于响应文件有效组成资料的不作为评审依据。

（四）响应文件的递交

15、响应文件的包装、递交、修改和撤回

电子响应文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（电子响应文件的备份文件）、项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖供应商公章。

16、响应文件的补充和修改

供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后传输递交的响应文件，将被拒收。

（五）磋商

17、电子招投标开标及评审程序

17.1供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为响应文件开启时间起30分钟内；如供应商少于3家的，则采购人重新组织采购活动。

17.2竞争性磋商不进行公开唱价。先对供应商的资格文件进行初步评审，初步评审包含资格性审查和符合性审查，资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

17.3比较与评价：评审小组根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，未实质性响应磋商文件的供应商，评审小组应当场告之，不再进入后续程序；对实质性响应磋商文件的供应商，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

17.4评审小组可通过三种方式与实质性响应磋商文件要求的供应商分别进行磋商（A视频会议 B发送磋商问题函 C备注和附件），参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价），提交最后报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。

17.5综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。

17.6推荐成交候选供应商：评审小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照磋商最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且磋商最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

17.7确定成交供应商

采购代理人在评审结束后将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商，采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的供应商为成交供应商。

17.8采购人与成交供应商签订合同。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（六）授予合同

18、接受和拒绝成交结果的权利

为了维护国家利益，采购人在授予合同之前有选择或拒绝任何成交结果的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的供应商承担责任。

19、成交结果通知书

成交结果经采购人确认后将按规定在公告媒介上发布成交结果公告，并在规定时间内发出成交结果通知书。

20、签订合同

20.1 成交供应商须在成交结果通知书规定的时间内与采购人签订采购合同。

20.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中有关的澄清及承诺文件、经双方签字的磋商纪要和成交结果通知书均作为合同附件。

20.3 拒签合同的责任

1）成交供应商在接到成交结果通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，计入诚信记录，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2）采购人在规定时间无故拒签合同者，以采购违约处理，赔偿成交供应商由此造成的直接经济损失。

21、其他商务要求详见“合同主要条款”。

- 22、招标代理费：具体收费标准供应商须知前附表（一）

- 23、其他说明

1.本项目专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.小微企业应按照竞争性磋商采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需提供相应的法律责任。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

第三章 磋商内容及要求

特别申明：

本磋商文件中带有“★”标记的条款为不可负偏离条款，若负偏离则被磋商小组认为不响应标书要求，视作无效标。

# 采购内容

建设地点：宁波市镇海区敬德小学；

招标范围：施工图纸范围内的敬德小学田径场改造工程施工承包及保修期服务，具体详见第三章磋商内容及要求；

安全要求：合格；

# 施工管理机构人员要求

对投入本项目的管理机构人员的最低要求见下表：

| 序号 | 本工程需设施工管理人员的专业岗位 | 资格要求 | 专业要求 | 数量要求（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具有有效的注册建造师二级及以上资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证） | 市政公用工程 | 1 |

# 国家、行业相关标准规范

1、采购人与中标人签订的正式合同、协议及附件。

2、建设批文及相关资料。

3、合同指定的标准图纸、技术规范、质量检验评定标准、试验规程等。

4、国家、建设部、项目所在地（浙江省）颁发的法规等。

# 其他要求

- 承包人施工项目负责人和项目技术负责人原则上不得更换，因不可抗力或其他原因确需更换时须得到发包人同意且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件，同时项目负责人每更换一人次，处违约金 1万元/次，违约金从履约担保中扣除，技术负责人每更换一人次，处违约金5000元/人/次，违约金从履约担保中扣除。情节严重或给发包人造成重大损失的，发包人有权解除合同。

- 项目施工中应按照项目所在地行政主管部门的相关规定办妥相应的施工手续并缴纳与此相关的费用(如押金等)，该等费用由承包人自行承担。

- 承包人不得拖欠务工人员的工资或劳务费，如发生违反规定或克扣民工工资行为，由此造成的不良后果全部由承包人负责处理，并承担由此引起的一切法律责任和经济责任。

# 响应方案编制要求

1、本项目要求响应人编制施工实施方案；提出相应的质量、进度、造价控制重点及措施；列出关键点特殊控制措施；安全措施；环境保护及文明施工措施以及合同管理和组织协调措施。

2、本项目要求响应人提供对本项目的重点和难点问题分析及解决措施；

3、本项目要求响应人为完成本项目自费投入必要的人员和设备；

4、响应人可以针对招标需求提出的服务承诺等。

# ★商务要求

- 合同履行期限：45日历天内完工且通过竣工验收合格。

2、实施地点：宁波市镇海区敬德小学

3、合同价款(亦即响应报价)

响应报价是履行合同的最终价格，包含但不限于为完成磋商内容所需的全部费用（磋商文件明示免除的费用除外）。磋商报价应包括竞争性磋商文件中确定的采购范围内工程量清单及图纸的全部内容，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、保险、利润、税金、风险费、工程一切险、第三方责任险、其他项目费、采购代理服务费等所有费用。

4、合同价格类型

本项目合同价格类型为固定综合单价，工程量按实调整。

5、付款

5.1预付款：合同价款的40%。（在签订合同时，供应商表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的采购人可不预付或按降低的预付款支付；如支付预付款，供应商同时应向采购人提交等额的银行保函或担保保函，未提供保函的，视同供应商放弃项目预付款的支付；若承包人不提交履约保证金，则发包人不支付工程预付款；供应商违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款）

5.2 工程进度款支付：

1）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

工程完工后提供符合要求的全套竣工资料及结算资料（纸质及电子版）并经监理初步审核，审核通过后则付至暂定合同总价的70%（含预付款）（工程变更均不作为进度款支付依据，工程结算时一次性调整）；工程审计结束后支付至结算总价的100%，承包人另行支付1.5%作为工程质量保修金。工程质量保修金于2年质保期满后一次性返还。

6、质量要求

达到国家施工验收规范一次性验收合格并符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。

7、履约保证金

金额为合同价的  1  %；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；项目服务单位应在中标通知书发出后30日内缴纳履约保证金。合同履行期间，项目服务单位不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（项目服务单位未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

8、合同签订时间

中标通知书发出后30日内。

9、采购预算价：

（1）本项目投标报价最高限价为：580405元，超过报价上限的报价为无效报价。磋商过程中在采购人未提高技术标准或服务标准或实质性内容或未增加实施内容的前提下，次轮报价不应高于上轮报价，否则本轮次报价按上轮报价调整。本工程的投标计价采用最高限价及采购人标底工程量清单综合单价同比例下浮方式报价（不可竞争费、包干价、暂估价的合价、暂列金部分不下浮，即不下浮部分计23175元（含税），即只能下浮不允许上浮。）

（2）供应商在报价函中需同时填写同比例下浮率及投标总价，同比例下浮率报价最多允许保留小数点后两位，投标总价保留至以“元”为单位的整数。如遇响应人的同比例下浮率与投标总价不一致时，以同比例下浮率为准修正投标总价。

例：投标报价同比例下浮率为10%，折算为投标总价为：524682元。

具体计算方法如下：

（采购控制价-不下浮部分金额）×（1－投标下浮率）+不下浮部分金额

（580405-23175）×（1-10%）+ 23175= 524682元。

注：响应人应保证“政采云”系统中申报的投标下浮率和“开标一览表”中的投标下浮率一致。

“政采云”系统中的开标一览表（报价表）与响应文件中开标一览表（报价表）相应内容不一致的，视为两个报价，按无效标处理。

七、工程量清单编制说明及工程量清单

工程量清单编制说明

一、编制依据：

1、根据建设单位提供的由浙江博道设计有限公司设计的电子版图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及相关造价管理文件；

二、编制计价原则：

1、取费标准：税金按税率9%计取；市政工程按照道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取；其中不计取提前竣工增加费、标化工地增加费、行车、行人干扰增加费；

2、材料信息价：人工、材料、机械价格参照2024年4月的《宁波建设工程造价信息》(综合版)，参照顺序依次为镇海区信息价、宁波市区信息价、浙江省信息价，无信息价材料参照市场询价取定；

3、砂浆已按照镇建交[2015]24号文件规定的预拌砂浆调整；

4、规费按照相应各专业工程费率30%计取；

5、安全文明施工费基本费率按照《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（甬建发〔2022〕34号）计取；

6、《关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用计取的通知》（市建管[2024]12号）；

7、甬渣领办[2021]1号；

三、编制范围：

敬德小学田径场改造工程编制内容包括：原篮、足球场及足球场西侧铺9mm厚EPDM面层；原篮、足球场东南北三面新换铸铁盖板并安装到位；西侧器械活动区新作混凝土路面；跳远区铺13mm透气型塑胶面层等。

四、有关事项说明：

1、本工程渣土外运运距暂按15km计算，外运单价按甬渣领办联〔2021〕1号文相关规定计入，实际费用按合同条款进行结算；建筑渣土、淤泥处置费用为非竞争性费用，单价按甬渣领办联〔2021〕1号文相关规定计入，实际费用按合同条款进行结算；

2、水泥稳定碎石基层按照水泥用量5%计入；

3、麦冬养护期按两年计入；

五、以下表格为材料品牌(仅供施工单位参考)，施工单位投标时自主报价，且结算按照投标价不作调整：

| 序号 | 名称 | 单位 | 推荐品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| 1 | 塑胶面层（含胶量≥20%） | ㎡ | 宝力科技 | 一诺威 | 杭州高码 |

- 六、非竞争性费用

费用及相关规定按甬渣领办联〔2021〕1号文件执行，结算时按合同约定条款进行结算。

非竞争性费用一览表

| 编号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余土处置费 | T | 759.33 | 28 | 21261.24 |  |
| 一 | 小 计（元） |  |  |  | 21261.24 |  |
| 二 | 税金9%（元）=一×9% |  |  |  | 1913.5116 |  |
| 三 | 合 计（元）=一+二 |  |  |  | 23174.7516 |  |

七、工程量清单及图纸（另册）

第四章 响应文件开启及评审

一、本次竞争性磋商遵循的基本原则

1、本次磋商将对根据本竞争性磋商文件递交的响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。

2、参与磋商各方对涉及本项目中的任何信息，不得透露给第三方。

3、磋商由评审小组负责，评审小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。

4、评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件被否决，评审小组应当告知提交响应文件的供应商。竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评审并向采购人或者采购采购代理人说明情况。

5、评审小组所有成员应当集中与供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

二、磋商程序

1、供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为响应文件开启时间起30分钟内；如供应商少于3家的，则采购人重新组织采购活动。

2、竞争性磋商不进行公开唱价。先对供应商的资格文件进行初步评审，初步评审包含资格性审查和符合性审查，资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3、比较与评价：评审小组根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，未实质性响应磋商文件的供应商，评审小组应当场告之，不再进入后续程序；对实质性响应磋商文件的供应商，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

4、评审小组可通过三种方式与实质性响应磋商文件要求的供应商分别进行磋商（A视频会议 B发送磋商问题函 C备注和附件），参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价），提交最后报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。

5、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。

6、推荐成交候选供应商：评审小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照磋商最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且磋商最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、确定成交供应商

采购代理人在评审结束后将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商，采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的供应商为成交供应商。

8、采购人与成交供应商签订合同。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

三、磋商澄清

1、评标委员会在对供应商的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对供应商中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出供应商的范围或者改变供应商的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对供应商有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为供应商内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、响应文件开启现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为供应商内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清或提交最终报价的，将被视作自动放弃；初次报价视为最终报价。

四、评审过程中响应文件否决的情形

1、评审过程中，如有下列情形之一的，响应文件将被否决：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

（2）响应文件无法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或法定代表人的授权代表参加磋商而未提供法定代表人授权委托书，磋商响应承诺函未按要求签字或盖章的；

（3）供应商报价超过最高限价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（5）响应文件对竞争性磋商文件的实质性内容响应不齐全、带★号条款未做实质性响应或者其响应情况偏离采购人可接受的范围的，或者附有采购人无法接受的附加条件和内容的，或者存在其他对项目实施无保障的情形的；

（6）采购人提供的清单不能变动，否则作无效标处理；

（7）其他法律、法规及本竞争性磋商文件明确规定的其他否决响应文件的情形。

2、被拒绝的响应文件为无效。

五、评审总则

本次评审由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。总分为 100 分，报价分、商务技术分两部分。递交了有效响应文件的合格磋商供应商的评审综合得分为各项目汇总得分，综合评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；综合评审得分且最终报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

商务技术评审：由评审小组成员采用记名方式各自评分，供应商的该部分得分为全部评委评分的算术平均值【计算公式为：商务技术部分评审得分=（评审小组所有成员评分合计数）/（评审小组组成人员数）】。

供应商综合得分为商务技术评审和报价评审两部分评分的总和（即：综合得分=商务技术评审得分+报价评审得分）。

六、评审报告

1、评审小组应当根据综合评分情况，对进入综合评分的全部供应商按照综合得分由高到低的顺序推荐3名及以上为成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照磋商最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且磋商最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2、评审报告应当包括以下主要内容：

（1）响应文件开启日期和地点；

（2）获取竞争性磋商文件的供应商名单和评审小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

3、评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、供应商资格声明函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政策需满足的资格要求 | A1、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | A1、供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），并具备有效的企业安全生产许可证；A2、拟派项目经理须具备市政公用工程专业的二级及以上注册建造师（不得超过60周岁）执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证） |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按竞争性磋商文件要求附入响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于响应文件开启当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，按无效响应处理。

若在磋商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期：符合竞争性磋商文件要求。 | 提供“磋商响应函”。 |
| 2 | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |
| 3 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书。 | （1）磋商响应文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）磋商响应文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权委托书”。 |
| 4 | 磋商响应文件的签署盖章 | 符合第二章“磋商须知”第14条的要求 |
| 5 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个磋商方案 |
|  |  | 不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件 |
|  |  | 供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“★”标记） |
| 6 | 本项目不接受联合体。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，符合性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

3、上述审查项目中，第3项至第5项，无需在政采云中设置关联点。

附表3：

商务技术评分表

| 评标项目 | 分值 | 评标要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分80分 | 7分 | 1、根据供应商提供的项目关键点、重难点分析的解决方案进行综合评议，最高得7分： （1）项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案的得7分； （2）项目关键点、重难点分析较到位，且有较可行性、有一定针对性的解决方案的得5分； （3）项目关键点、重难点分析基本到位，且可行性、针对性基本满足本项目的解决方案的得3分； （4）项目关键点、重难点分析不够准确，或未能提供有效的解决方案的得 1分。未提供相关内容的不得分。 |
|  | 7分 | 2、根据供应商提供的施工方案（特别是对特殊工艺的要求有详细的技术解决方案、各工序衔接方案等）进行综合评议，最高得7分： - （1）施工方案有针对性、切合本项目特点的得7分； - （2）施工方案较有针对性、较切合本项目特点的得5分； - （3）施工方案的基本满足本项目要求的得3分； - （4）施工方案有缺陷的得1分。 - 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 6分 | 3、根据供应商提供的施工现场平面布置图进行综合评议，最高得6分： （1）施工现场平面布置图布置合理，贴合本项目要求的得6分； （2）施工现场平面布置图布置较合理，较贴合本项目要求的得4分； （3）施工现场平面布置图布置基本满足本项目的得2分； （4）施工现场平面布置图布置欠合理，无针对性的得1分。 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 6分 | - 4、根据供应商提供的针对本项目的突发事件应急措施方案进行综合评议（包括但不限于发生触电、机械伤害、化学品伤害、中暑等事故），最高得6分： - （1）应急措施完善、可行的得6分；（2）应急措施较完善、较可行的得4分；（3）应急措施基本符合本项目的得2分；（4）应急措施无针对性的得1分。未提供相关内容的不得分。 |
|  | 7分 | - 5、根据供应商提供的对项目施工进度计划、劳动力计划措施方案等内容进行评议，最高得7分： - （1）施工进度计划完善、符合本项目要求的，劳动力计划措施方案合理、全面的得7分； - （2）施工进度计划较完善、较符合本项目要求的，劳动力计划措施方案较合理全面的得5分； - （3）施工进度计划基本符合本项目要求的，劳动力计划措施方案基本合理的得3分； - （4）施工进度计划、劳动力计划措施方案不合理、无针对性的得1分。 - 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 6分 | - 6、根据供应商提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评议，最高得6分： - （1）质量保障措施内容完善并到位的得6分；（2）质量保障措施内容较完善较到位的得4分；（3）质量保障措施内容基本符合本项目的得2分；（4）质量保障措施内容存在缺陷的得1分。未提供相关内容的不得分。 |
|  | 7分 | 7、根据供应商提供的针对本项目制定的文明施工措施（包含文明施工的详细措施、防尘、防噪音、现场环境整洁措施等）进行综合评议，最高得7分： （1）文明施工措施科学合理，具有针对性的得7分； （2）文明施工措施较科学合理，有一定针对性的得5分； （3）文明施工措施基本满足项目需求的得3分； （4）文明施工措施不够合理，无针对性，缺乏科学合理性的得1分。 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 6分 | 8、根据供应商提供的对主要施工机械设备的保障措施（包含但不仅限于施工机械的调配计划、机械设备供应设施情况、机械管理等）进行综合评议，最高得6分： ①施工机械的调配计划、机械设备供应设施情况明确，机械管理方案内容齐全的得6分； ②施工机械的调配计划、机械设备供应设施情况较明确，机械管理方案内容较齐全的得4分； ③施工机械的调配计划、机械设备供应设施情况不够明确，机械管理方案内容不够齐全的得2分； ④施工机械的调配计划、机械设备供应设施情况不明确，机械管理方案内容不齐全的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 6分 | 9、根据供应商提供的拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置，各专业工种的配置进行综合评议，最高得6分： （1）派驻项目组人员和专业工种配置合理且各专业涵盖全面满足施工需求、人员工作经验丰富的得6分； （2）派驻项目组人员和专业工种配置较合理且各专业涵盖较全面满足施工需求、人员工作经验较丰富的得4分； （3）派驻项目组人员和专业工种配置基本合理且各专业涵盖基本保障施工需求、人员工作经验欠缺的得2分； （4）派驻项目组人员和专业工种配置不合理或各专业涵盖不全无法满足施工需求的得1分。 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 2分 | - 10、根据供应商提供的项目组管理人员到位率承诺进行评分，最高得2分： - 项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、专职安全员的到位率，承诺到位 - 率达 90%以上的得 2 分。 - 注：提供承诺书并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  | 6分 | 11、根据供应商提供的针对本项目制定的后续服务方案、响应及时性保障措施、技术人员服务方案等进行综合评议，最高得6分： （1）服务方案科学合理、响应及时的得6分；（2）服务方案较科学合理、响应较及时的得4分；（3）服务方案基本科学合理、响应较慢的得2分；（4）服务方案有明显缺漏无法满足项目需求、响应超时的得1分。未提供相关内容的不得分。 |
|  | 6分 | - 12、根据供应商提供的对施工阶段正常出入非施工区域的安全施工保障措施进行评议，最高得6分： （1）保障措施内容完善并到位的得6分；（2）保障措施内容较完善到位的得4分；（3）保障措施内容基本完善的得2分；（4）保障措施内容存在缺陷的得1分。未提供相关内容的不得分。 |
|  | 2分 | 13、生产厂家提供符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检测报告：塑胶跑道专用环保型胶粘剂（提供相关证明复印件加盖生产厂家公章），提供的得2分，未提供的不得分。 |
|  | 1分 | 14、类似项目施工经验： 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似施工项目新建或改造项目业绩的，得1分，最高得1分。（响应文件中需提供中标通知书、合同复印件加盖供应商公章）。注：业绩证明材料须能体现评分要素，未体现评分要素的将不予认可。 |
|  | 3分 | 15、证书：供应商具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的质量管理体系认证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件加盖公章和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询结果截图，每提供一个认证证书得1分，最多得3分，未提供的不得分。 |
|  | 2分 | 16、合理化建议：针对本项目的项目特点给予合理化建议，经评审小组评审合理采纳的得2分，最高得2分。未提供相关内容的不得分。 |
| 报价分20分 | 20分 | 参与评审的价格以磋商最终报价为准； 评标基准价=满足磋商文件要求且最低的参与评审的价格； 参与评审的价格＝评审控制价【除暂列金（含税）、暂估价（含税）、不可竞争费（含税）】×（1 + 投标报价浮动率）+ 以项为单位的暂估价（含税）及暂列金额（含税）、不可竞争费（含税（计算结果以元为单位表示，四舍五入保留到个位数） 报价浮动率＝（磋商评审价÷评审控制价-1）×100％（计算结果以％表示，保留两位小数，第三位四舍五入。计算正数时视为上浮；反之视为下浮） 注：评审控制价指磋商控制价剔除磋商文件中以项为单位的暂估价（含税)以及暂列金额（含税)、不可竞争费（含税)以后的价格；磋商评审价指经评审的响应报价剔除磋商文件中以项为单位的暂估价（含税)以及暂列金额（含税)、不可竞争费（含税)以后的价格。 报价文件评审得分：磋商基准价得分20分为满分。 磋商报价得分=磋商基准价/参与评审的价格×20×100% 磋商报价得分以四舍五入保留小数点后2位。 |

第五章 合同主要条款

（本合同仅供参考，合同双方可另行签订，但实质性内容不能偏离本竞争性磋商文件实质性条款）

发包方：   宁波市镇海区骆驼中心学校    （以下简称甲方）

承包方：                               （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程相关事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：敬德小学田径场改造工程。

2.工程地点：宁波市镇海区敬德小学。

3.资金来源：财政资金。

4.工程内容：/。

5.承包范围：施工图纸范围内的敬德小学田径场改造工程施工承包及保修期服务，具体详见第三章磋商内容及要求。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：45日历天内完工且通过竣工验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合 国家施工验收规范一次性验收合格并符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（暂定合同金额）为：

人民币（大写）                 (¥            元)（含税）；增值税税率：   %；

2.合同价格形式：固定单价，可调总价    。

3.中标下浮率：       %

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）施工响应文件中其他内容；

（9）施工招标文件；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在   宁波镇海     签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自 双方法人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章且承包人提交履约担保后 生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

- 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市〔2017〕214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

- 第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市〔2017〕214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同当事人约定的工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：是指用于工程施工的场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：  实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：  实施工程需临时占用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市相关的施工及验收规范和标准、现行国家、建设部、浙江省及宁波市工程相关的施工及验收规范、标准和其他专业工程施工及验收规范标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：            /           。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开程开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见施工图目录 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等，此外，承包人提供的图纸，还需要结合具体工程情况，编制加工图、大样图、协调配合图等文件；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在收到施工图之后7天内，其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：根据工程实际需要；

承包人提供的文件的形式为：采用书面形式，并视情况要求提供电子版；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后14天内审查完毕 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续，并承担相关手续费用和建设工作及费用。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：                           ；

发包人指定的接收人为：                                 ；

承包人接收文件的地点：                                 ；

承包人指定的接收人为：                                 ；

监理人接收文件的地点：                                 ；

监理人指定的接收人为：                                 ；

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：根据施工现场实际情况  。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中 。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：————。

施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人对施工用水用电应该现场勘查，发包人提供一个水源接入点及一个电源接入点，由承包人自行接入，并安装计量表。水、电使用费用包含在磋商报价中，施工用电采用国家电网供电，同时供应商应配备可能停电时的自行发电设备，不得因停电影响施工，这部分费用均应包含在相关项目报价中，发包人不单独计量与支付。从发包人提供的水、电接入点到施工现场内的水、电设施的架设、维护、拆除包含在供应商的磋商报价中，发包人不另行支付。水电费由承包人直接交付给相关部门。

2.5 资金来源证明及支付担保

本项目为政府采购项目，故发包人不需向承包人提供合同款的支付担保。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（1）承包人应在具备竣工验收合格条件后按宁波市城建档案归档要求向发包人提交竣工资料，至少包括纸质及电子资料各4套，为此产生的费用由承包人承担。

（2）根据工程实际情况或需要，承包人提出合理化建议或分部分项工程施工措施（方案）应在该分部分项工程施工前14天报监理工程师及发包人审核。

（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。

（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守镇海区相关行政管理部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，承担由此发生的费用及处理不当造成的罚款。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在发包人提供书面文件的前提下，由承包人自行承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作及费用。并且承包人应进一步做好核实调查，并在施工中应充分考虑地下、地上管线及其他建筑物、构筑物的不确定因素，而采用有效的施工措施来避免损坏事件发生，一旦发生，承包人承担由此造成的所有直接、间接损失。

（7）施工场地清洁卫生的要求：由承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。

（8）双方约定承包人应做的其他工作：1、承包人应做好施工场地及场地周边的交通组织、疏导工作，为因施工而中断的原有交通线路应事先取得相关行业主管部门的审批并提供临时通行道路，并在本工程施工结束后对破坏的原有道路及设施予以恢复，上述内容若有发生时除工程量清单已标明外的费用（含相关行政审批费用）由承包人承担。

（9）在其它专业工程参建单位和发包人另行采购项目确定的承包人及时提供资料的情况下，负责做好（免费）对其它专业工程参建单位和发包人另行采购项目确定的承包人现场管理工作以及工程竣工验收资料的汇总整编工作。

（10）对发包人另行发包的项目无偿提供必要的材料堆场和临时仓储场地及施工用水、用电接口。

（11）负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。

（12）负责做好施工期间施工人员的计生、卫生、社保等工作。

- 3.2 项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         。

承包人委派的项目经理及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

（4）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于  22 天，每天工作时间不得少于 8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

（5）项目经理（项目负责人）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金 1000 元/日，违约金从履约担保中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理（项目负责人）的违约责任：处违约金 1万元/次，违约金从履约担保中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人履约担保的30%。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人履约担保的30%。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金5000元/人/次，违约金从履约担保中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金500元/人/日，违约金从履约担保中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程禁止分包。

- 3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：————。

其他关于分包的约定：所选具有相应资质的施工分包单位须经发包人审核通过。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

- 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订合同前应向甲方提交合同价款的1%的银行支票或银行汇票或银行保函或工程综合保险，在施工过程中若违约金超过其履约保证金金额的部分且违约情节严重的，发包人有权解除合同，给发包人造成损失的，承包人还须赔偿发包人损失；经发包人谅解不解除合同的，承包人必须补缴或直接从工程款中直接扣除。担保合同作为本合同附件。在本工程通过综合验收后28天内发包人根据承包人履约情况向承包人退还履约担保。

- 4. 监理人

- 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：  /  。

- 4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起  7  天内提供书面确定意见，但该书面意见须经发包人同意。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

达到国家施工验收规范一次性验收合格并符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

5.1.2安全要求：合格

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 24  小时书面通知监理人检查 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12   小时提交书面延期要求。延期最长不得超过： 24小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施及交通保通措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

承包人施工现场必须实行封闭管理，加强施工区域范围内的安全管理工作，对进入施工现场的本单位工作人员必须佩带工作卡，除各专业单位的施工人员外，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若承包人及工程以外的闲杂人员发生安全事故，责任和由此发生的费用由承包人承担；若专业单位发生安全事故，责任和由此发生的费用由专业单位承担；如果发生安全事故，承包人及各专业单位责任现职不清的或相互扯皮推卸的，由承包人负责总体协调与处理。

承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案和文明施工措施，尽量避免施工期间对周边居民的影响。承包人的临时设施的搭建必须经发包人许可后方可实施，并且要视施工现场条件允许。

发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

6.1.1承包方人员与专业工程承包人的人员发生安全意外事故，由承包人与专业工程承包人承担全部赔偿责任，发包人不承担任何责任；

6.1.2承包人和外界人员发生冲突事件，由承包人承担相应责任，发包人不承担任何责任；6.1.3第三方人员进入施工场地发生事故的，由承包人承担相应责任，发包人不承担任何责任；6.1.4发包方人员进入施工场地，承包人应有安全告之的义务。如因发包方人员不遵守安全条款导致事故发生，承包人承担20%的责任；如属于非发包人和承包人原因的偶然及意外事故，承包人承担80%的责任；如因承包人原因造成事故的，承包人承担全部责任；

6.1.5如发生人员重伤事故的，由承包人承担相应的赔偿损失外，发包人每人次将扣罚承包人3万元的工程款；如发生人员死亡事故的，由承包人承担相应的赔偿损失外，发包人每人次将扣罚承包人10万元的工程款；安全文明施工违约金限额为履约担保额的20％；

6.1.6人员伤亡事件外的其他安全事故，如火灾、煤气泄露等，由承包人承担相应损失与赔偿。除非有证据证明是发包人或监理人的员工直接导致了上述安全事故的发生，否则发包方不承担任何责任。其他遵照通用条款中的相关内容。上述款项首先扣除履约担保金，不足部分从工程款中扣除。

6.1.7 生活垃圾分类工作必须符合政府相关要求，相关费用由承包人承担。

- 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：          /             。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

- 7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前3天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2 开工通知

开工时间以开工报告日期为准。

- 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.4.2施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。开工前一周发包人确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责，并做好后续保护及引测工作，此后破坏或失准带来的重新测量、放样点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

- 7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金为 1000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为履约担保额度的 30%。该项限额不足时，不足部分发包人将直接从合同价款中扣除。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未涉及的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

- 7.8 暂停施工

7.8.1若施工过程中遇特殊情况要求暂停工程施工的，承包人应根据发包人的书面通知，妥善做好已完工程和材料设备的保护，并适当做好自有施工机械设备的处置、周转材料的合理调配和施工人员的合理安排，使各项损失降至最低点。

7.8.1.1 由于国家政策或政府规定、发包人原因而要求承包人暂停施工的，按如下办法处理：

（1）若连续停工时间不超过30天的，承包人及时做好上述第7.8.1条款处理后，并承诺不向发包人提出各项费用的索赔；复工后，除工期相应顺延外，其他合同条款约定内容保持不变。

（2）若连续停工时间超过30天的，承包人应及时、无偿地做好上述7.8.1条款处理，承包人承诺仅向发包人计取停工期间（仅指超过30天部分，如超过部分不足1个月的，则按1个月计）现场确实无法转移的机械设备（均须经发包人确认的）的租赁费等和补助现场值班人员费用2000元/月外，不再向发包人提出其他任何费用的索赔；复工后，除工期相应顺延外，其他合同条款约定内容保持不变。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：   无  。

- 8. 材料与设备

- 8.3材料与工程设备的接受与拒收

8.3.2承包人采购材料设备的约定：

- 除本合同另有约定的材料设备供应外，其余材料设备全部由承包人采购，若发包人发现承包人未及时采购而影响工期时，发包人有权按规定程序自行采购，相应款项从工程款中扣除并由承包人承担由此产生的一切费用。承包人采购材料设备必须事前送样并有质保书或检验合格证且符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地、质量需经发包人及监理人员签字确认，否则，因此产生的后果均由承包人负责。监理人员和发包人对材料的品牌、产地、质量的确认并不减轻承包人应承担的相应责任。2、工程所用材料设备，图纸中未明确具体品牌规格型号的，承包单位所选用材料设备必须经发包人签证同意。如承包人未按发包人要求采购材料设备，发包人有权责令承包人重新采购符合发包人要求的材料设备，承包人应无条件服从，由此造成的一切损失（含对发包人造成的损失）均由承包人承担。3、无信息价和指定价的工程材料及设备采购的价格确定应事先向发包人申报，并进行必要的市场调查或竞争性报价，否则发包人不予签证。4、发包人有权变更工程量清单中所列材料设备。5、砂采用净淡砂，淡化海砂禁止使用（如遇政策调整按新政策执行）。6、如果发现承包人未按本合同条款规定采购材料设备或承包人使用假冒伪劣材料设备或存在偷工减料现象，或不按发包人、监理人确认的品牌及型号采购使用材料的，每发现1起发包人将对承包人将处以3000元的处罚。凡涉及该材料和设备的工程必须全部返工，且竣工工期不得延续，由此原因给发包人造成的一切损失由承包人负责全部赔偿。7、部分材料的品牌选用承包人施工时应根据工程量清单编制说明中的三选一材料表中所规定的品牌自主选择其中一个品牌（如有）。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：由承包人自行清点接收，并承担保管费用。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：如因施工需要须外借场地修建临时设施的，则该部分工作及费用由承包人自理。

- 10. 变更

- 10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下（1）~ （3）项情形发生的，应按照本条约定进行合同变更。

- 合同双方发现采购范围内的标底清单综合单价误差超过该条清单对应综合单价±5%以上的；或该误差虽在±5%(含±5%)以内但该条清单对应的合价误差达到最高限价(总价)±2%以上的，结算时依据合同条款10.4的“（二）工程结算依据”条款超出部分予以按实调整综合单价，最终以审计为准。

- （2）设计变更（需经发包人确认）；

（3）发包人签证及经发包人确认的监理签证。

- 10.3变更程序

（1）承包人提交变更报价书的期限：　14天　。

（2）监理人会同发包人商定或确定变更价格的期限：　14天　。

（3）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书，监理人提出建议报发包人决定是否调整合同价款以及如果决定调整合同价款时，相应调整具体金额。

- 10.4变更估价

- 10.4.1（一）工程量清单报价部分调整费用按以下方法确定（最终以审计部门审计结论为准）：

①合同中已有适用于调整的价格，按合同已有的价格计算调整费用；合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似项目的单价计算确定；若合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格较低的单价为准。

②合同中没有类似和适用的价格，由承包人按10.4（二）内容计算方法计算调整费用且调整部分价格在有信息价时须下浮同中标下浮率。最终结果以发包人或发包人委托相关机构审定结果为准。

③合同中没有类似工程项目单价的，但不能套用浙江省2018版工程预算定额套用单价的，则由承包人根据市场价格进行组价，将该组价上报监理人，经监理人及发包人或其委托的咨询单位工程师审核后作为结算依据，最终以审计部门审计结果为准。

- （二）工程结算依据：

- （1）工程结算定额及取费：

- 1）根据建设单位提供的由浙江博道设计有限公司设计的电子版图纸；

- 2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及相关造价管理文件。

- 3）取费标准：税金按税率9%计取；市政工程按照道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取；其中不计取提前竣工增加费、标化工地增加费、行车、行人干扰增加费；砂浆已按照镇建交[2015]24号文件规定的预拌砂浆调整；规费按照相应各专业工程费率30%计取；安全文明施工费基本费率按照《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（甬建发〔2022〕34号）计取；《关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用计取的通知》（市建管[2024]12号）；甬渣领办[2021]1号；

- （2）人工、材料信息价：

- 人工、材料、机械价格参照2024年4月的《宁波建设工程造价信息》(综合版)，参照顺序依次为镇海区信息价、宁波市区信息价、浙江省信息价，无信息价材料参照市场询价取定；

- （3）有关事项说明

- 1）本工程渣土外运运距暂按15km计算，外运单价按甬渣领办联〔2021〕1号文相关规定计入，实际费用按合同条款进行结算；建筑渣土、淤泥处置费用为非竞争性费用，单价按甬渣领办联〔2021〕1号文相关规定计入，实际费用按合同条款进行结算；

- 2）水泥稳定碎石基层按照水泥用量5%计入；

- 3）麦冬养护期按两年计入；

- 10.4.2  其他要求：

（1）重大设计变更引起的工程费用的调整办法由承发包双方另行协商确定。

（2）发包人提供的工程量清单项目特征与施工图纸（不含工程检测试验项目）描述不一致的，以施工图纸描述为准。

（3）基准日（以本工程采购公告发布日为准）前遇到政策性文件应对工程造价进行调整的，执行调整；基准日以后发布政策性文件的不作为调整工程造价的依据。

（4）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整，原措施费没有的措施项目，承包人根据实际措施项目内容、计价依据并按中标浮动率浮动后提出措施费。浮动率=(中标价/最高限价)*100%。

（5）本项目暂估清单结算依据为：由承包人根据发包人按实签证的工程量、规定的工程取费类别、“计价依据”结合中标下浮率后确定，最终以审计部门审计结果为准。其计价依据、定额及取费参照：本合同第10.4（二）的（1）条款执行；材料、人工及机械信息价按照：本合同第10.4（二）的（2）条款执行。无信息价材料或信息价与本地市场价有明显差异的材料须经招标采购（须发包人、监理参加）或发包人审定。

工程量清单（最高限价）中如有暂定综合单价，工程结算时以发包人签证价格结算，暂定综合单价结算时调整方法：每项暂定综合单价调整金额=（发包人签证的综合单价-暂定综合单价）×经发包人确认的实际工程量，调整金额执行中标下浮率并计取相应部分的税金，最终以审计结果为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无奖励。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

- 由于本项目工期较短，故合同工期内不予价格调整。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

本合同采用 固定综合单价，可调总价 方式确定。

- 12.2 预付款

预付款支付比例约定:合同价款的40%。（在签订合同时，供应商表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的采购人可不预付或按降低的预付款支付；如支付预付款，供应商同时应向采购人提交等额的银行保函或担保保函，未提供保函的，视同供应商放弃项目预付款的支付；若承包人不提交履约保证金，则发包人不支付工程预付款；供应商违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款）

- 12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

- 12.4 工程进度款支付：

1）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

工程完工后提供符合要求的全套竣工资料及结算资料（纸质及电子版）并经监理初步审核，审核通过后则付至暂定合同总价的70%（含预付款）（工程变更均不作为进度款支付依据，工程结算时一次性调整）；工程审计结束后支付至结算总价的100%，承包人另行支付1.5%作为工程质量保修金。工程质量保修金于2年质保期满后一次性返还。

13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  12   小时提交书面延期要求。

- 13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：宁波市及镇海区的相关部门规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：此项无。

已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

13.2.3竣工日期的确定：以竣工验收报告或竣工验收备案表确认的最终日期为准。

- 13.3 工程试车

13.3.1 关于试车程序及费用的约定：相应的试验费用由承包人承担。

13.3.3 关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

- 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人应当在本项目综合验收完成且具备交付条件后完成竣工退场。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格后70天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料2份。每延误一天，按工程结算价扣罚5‰的资料损失费。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

- 14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核

工程结算审计：按有关审计规定，凡核减额超过送审造价5%的幅度以外的部分，其产生的审计费用由承包人支付；核增部分由承包人支付审计费用。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期及缺陷责任按本合同附件《工程质量保修书》及本合同补充条款相关规定执行。

- 15.3 质量保证担保

关于是否扣留质量保证金的约定：按本合同附件《工程质量保修书》及本合同补充条款相关规定执行。

- 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书相关规定执行，保修期从本合同第13.2.3条规定的竣工日期起计算。工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为24小时内（含24小时）。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.2 发包人违约的责任：按通用条款16.1.1条约定发包人违约时，发包人除同意承包人工期顺外，其余均不作赔偿。

16.1.3  关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

1、承包人延误合同工期赔偿标准1000元/天（算至本合同13.2.3条款规定的竣工日），延误合同工期赔偿限额为履约保证金的30%，该项限额不足时，不足部分发包人将直接从合同价款中扣除 。

2、未达到质量承诺标准违约金限额为履约保证金的30% ，同时承包人需对工程质量进行整改，直至满足采购文件要求的质量标准为止。

3、由于承包方原因造成农民工资拖欠或纠纷，发包人有权直接从承包人工程款中扣除部分工程款支付农民工工资，并有权处以每次1万元罚款。

4、本工程竣工后，承包人在5日内应做好场地清理工作，并及时将多余材料及施工设备撤离施工现场。如逾期未能撤离而影响发包人下一步工作安排的，发包人有权自行进行处理，不承担任何相关责任，所发生的费用均可从承包人工程款或履约保证金中扣除。

5、本工程竣工后，承包人在70日内整理好竣工验收备案资料（达到建交档案部门备案要求）送交发包人。如逾期送交影响发包人竣工验收备案的，发包人有权要求承包人按每逾期一天支付1000元的违约金，违约金限额为履约担保额度的10%。

双方约定的承包人其他违约责任：（1）未履行项目负责人及施工管理人员到场承诺，违约金限额为履约担保额度的10%；项目负责人、技术负责人缺勤扣罚1000元/日，其他施工管理人员扣500元/日，如扣完违约金限额且情节严重的，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；（2）未履行安全文明施工承诺违约金限额为履约担保额度的20%；（3）承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任；（4）因承包人原因造成本合同无法履行，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；（5）承包人因特殊原因要求更换项目负责人及主要施工管理人员的须征得发包人同意，否则按上述第（1）条处理，由此造成的各项损失均由承包人承担。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

为分散风险，发包人要求承包人办理各类相关保险，费用由承包人承担，若承包人不办理各类保险，由承包人承担风险和责任。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人  不同意   将工程争议提交争议评审小组决定。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向  项目所在地  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

- 补充条款：

- 发包人保留除工程量清单所列工程内容外其余再出施工图纸工程的发包权，如果有交叉，承包人必须配合相关分包人的施工；发包人有权要求承包方对图纸外的增量工程进行施工，具体以设计联系单或现场签证单为准；发包人有权对承包人承包范围内的工程内容进行甩项，承包人必须无条件配合，由此产生的费用发包人不予考虑，承包人自行承担；

- 施工场地及施工临时设施全部由承包单位自行解决，相关费用也由承包单位负责；

- 本工程供应商一旦中标，不允许有挂靠、转包现象出现，一旦发现有此情况发生，发包人有权终止合同，罚没履约保证金，承包人负担由于终止合同而造成的一切费用；

- 除不可抗力（如战争、地震、水灾、火灾、暴风雨、雪灾等以及双方同意的其他不可抗力事件）外，承包人在施工过程中遇到施工困难时不得擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚（每停工一次罚款3万元）；

- 5、无论由发包人委托或承包人自行委托，本项目塑胶原材料和成品检测（包括前期和后期检测），相关检测费用均由承包人承担，检测单位必需经发包人认可方可进行检测。

- 6、各供应商在投标前应进行现场仔细勘查，工程项目周边地面可视的现状物目前完好，如有问题应在投标前提出，并在施工过程采用有效的施工措施来避免损坏事件发生，未提出而一旦发生，由承包人自行处理并承担由此造成的所有直接、间接损失；

- 7、本工程竣工后，承包人在5日内应做好场地清理工作，并及时将多余材料及施工设备撤离施工现场。如逾期未能撤离而影响发包人下一步工作安排的，发包人有权自行进行处理，不承担任何相关责任，所发生的费用均可从承包人工程款或履约保证金中扣除；

- 8、承包人在投标时应仔细核对采购清单与施工图，凡清单、施工图、设计规范、施工规范、国家和地方规定及施工工艺等要求施工的子项分项等均视作包含在报价中，不另外增加与此有关的一切费用；

9、施工过程中产生的建筑垃圾须及时清理运出现场，不得在场地内乱堆乱放。

10、承包人须按要求与发包人签订《廉政责任书》。

11、EPDM颗粒如需二次深化设计，设计费用不另计;另外开工前需提供 EPD 颗粒原材料检验报告，施工后提供职样检验报告，检验费用不另计。

12、在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政责任书》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人员行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除应按有关法纪严肃处理当事人(含发包人人员和监理人员)外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

- 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和内容，双方约定如下：承包人实际施工的所有工程。

二、质量保修期

本项目质量保修期限为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修期与缺陷责任期的起算时间相同。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

双方约定的其他工程质量保修事项：建设工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（单位法人章）：     承包人（单位法人章）：     

地  址：       地  址： 

法定代表人（签字）：      法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：        委托代理人（签字）：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：   

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：       邮政编码：

- 项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强中的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律、法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和双方利益，不得违反管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程的事前、事中、事后、应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料和设备等。

乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年   月   日                        年   月   日

甲方监督单位：（盖章）                  乙方监督单位：（盖章）

年   月   日                            年   月   日

- 工程安全施工协议

发包人（全称）：                               （甲方）

承包人（全称）：                               （乙方）

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年  月   日                           年  月    日

附件3：

廉 政 合 同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包单位名称（建设单位，以下称甲方）：

承包单位名称（施工单位，以下称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特签订廉政合同。

第一条  甲乙双方的责任

（一）严格遵守党和国家有关法律、法规和规章以及纪检监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定，认真履行廉政建设责任。

（二）严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反市场准入、项目招标投标、工程建设管理、施工安装、建设监理、勘察设计等相关法律法规和有关规定。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方及其工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、监理、施工安装的强制性标准和规范，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、礼券、有价证券和物品等。

（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人自身支付的任何费用。

（三）不得要求甲方违反规定批拨、追加工程费用等。

（四）不得以任何理由安排甲方工作人员参加违反规定的宴请及娱乐活动。

（五）不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和违反规定的高档办公用品等。

第四条  违约责任

甲乙双方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理及行政处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本合同作为工程建设项目合同的附件，与工程建设项目合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

第六条  本合同有效期限为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

甲方单位：（盖章）            	乙方单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）	   法定代表人：（签字或盖章）

地址：	                  		地址：

电话：			               	电话：

传真：			               	传真：

- 2023年     月   日           2023年   月   日

第六章 响应文件格式内容

一、所有响应文件的封面格式：

响应文件

项目名称：

采购编号：

响应文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（供应商公章）

年  月  日

1、供应商自查表

①资格条件自查表

| 竞争性磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 落实政策需满足的资格要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 本项目的特定资格要求 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！

②符合性自查表

| 评审内容 | 竞争性磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 磋商有效期：符合竞争性磋商文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 磋商响应文件的签署盖章 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 其他 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目不接受联合体。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！

项目供应商响应表

采购编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

供应商资格声明函

致：              （采购人名称） ：

关于你单位      年　　月　　日发布        项目（采购编号：        的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商会议，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位                        （单位名称）承诺，完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位对上述承诺的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此承诺！

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

（二）法定代表人授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、响应文件开启、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                           法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

供应商的特定条件的证明文件

根据竞争性磋商公告自行展开

#### 磋商承诺函

致：              （采购人名称）：

我方确认收到贵方提供的                    项目（采购编号：             ）的竞争性磋商文件，已完全理解竞争性磋商文件的所有内容。决定参加本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的响应文件在提交截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与磋商有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

6、我方同意如在本项目响应文件开启后、磋商有效期之内撤销响应文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金（如有）。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

商务条款响应（偏离）表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 文件要求的其他实质性商务条款 |  |  |  |
| … |  |  |  |

按竞争性磋商文件的商务要求逐项填写，不填写，视为响应文件的全部商务要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

技术响应一览表

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件条款描述 | 供应商响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：按第三章 磋商内容及要求里的技术内容填写作出响应。若无偏离，则在空白处填写“无偏离”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人基本情况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: 后附相关资质证书、营业执照等。 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

项目管理人员

（一）项目管理人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：本表至少应包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键岗位人员。后附相关人员证书复印件（加盖供应商公章）。

（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

## 类似项目业绩表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 招标人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 招标人联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1此表在不改变表式的情况下，可自行制作

2响应人提供的合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其成交资格，并按有关规定处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

供应商认为有必要说明的其他资料

（供应商可根据竞争性磋商文件商务技术部分评分细则自主展开）

磋 商 响 应 函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）（采购编号）项目的磋商邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）全权负责本项目。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、初次报价详见《初次报价表》。

2、供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部竞争性磋商文件,包括第（编号、补遗书）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本次磋商及其响应文件有效期为自首次响应文件截止时间起为90日历天。

5、我方承诺，与甲方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是甲方的附属机构。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、与本次响应文件有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

供应商地址：                      邮政编码:

电话：                        传真：

电子函件：

日期

初次报价函

致：（采购人）

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的 采购编号为         的   （项目名称）             磋商活动，代表本公司处理磋商活动中的一切事宜，在此：

1.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

(1) 本采购项目的初次总报价为：我方认可业主提供的工程量清单(采购控制价)，我方愿以业主提供的工程量清单（不含不下浮部分）同比例下浮（不要填“-” 号）：     %（最多允许保留小数点后两位）、折算投标总价为：                元（保留至以“元”为单位的整数）的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

(2) 我方承诺合同履行期限为：45日历天内完工且通过竣工验收合格。

(3) 本报价已经包含了所供服务应纳的税金及磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。

本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

(4) 本报价自响应文件递交截止之日起   90  天内有效。

(5) 我们已详细审查全部磋商文件及有关的澄清/修改/补充文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。并保证遵守磋商文件有关条款规定。

(6) 保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照磋商文件的规定支付成交服务费。

(7) 承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

(8) 我们承诺，与为采购人采购服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

2. 与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

工程量清单

后附采购人提供的控制价，投标人需加盖公章。

主要材料品牌响应表

| 序号 | 材料品种 | 招标人推荐品牌 | 磋商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶面层（含胶量≥20%） | 宝力科技、一诺威、杭州高码 |  |

备注：①采购人在竞争性磋商文件中所列的设备品牌、参数、型号规格及生产地是采购人认为最适合本采购项目的，供应商应予以积极响应，供应商也可以选择技术性能指标不低于采购人要求选用的其它品牌、参数或型号规格以及生产地的设备（材料）进行报价。（若实际施工时更换品牌，更换选用产品品质、性能不低于定价及参考品牌，须经监理或全过程工程咨询单位（如有）、采购人同意）

②此表格供应商可根据实际内容自行调整格式，供应商应在“磋商响应”一栏中填写“响应”或品牌，如不填写，则视为响应。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

16、中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

17、残疾人福利性单位声明函（如有请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

## 最后报价函

致：（采购人）

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的 采购编号为          的   （工程名称）         磋商活动，代表本公司处理磋商活动中的一切事宜，在此：

1.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

(1) 本采购项目的最后报价为：我方认可业主提供的工程量清单(采购控制价)，我方愿以业主提供的工程量清单（不含不下浮部分）同比例下浮（不要填“-” 号）：     %（最多允许保留小数点后两位）、折算投标总价为：                元（保留至以“元”为单位的整数）的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

(2) 我方承诺合同履行期限为：45日历天内完工且通过竣工验收合格。

(3) 本报价已经包含了所供服务应纳的税金及磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。

本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

(4) 本报价自响应文件递交截止之日起   90  天内有效。

(5) 我们已详细审查全部磋商文件及有关的澄清/修改/补充文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。并保证遵守磋商文件有关条款规定。

(6) 保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照磋商文件的规定支付成交服务费。

(7) 承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

(8) 我们承诺，与为采购人采购服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

2. 与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

注：最后报价函不应附在相应文件中，应由供应商在线提交，为节约在线报价时间，建议供应商事前制作完毕并签字盖章后按要求以扫描后的附件形式提交。