浙江中诚工程管理科技有限公司关于德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目

临[2024]2029号

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：ZCDQCG-2024-JC07

项目名称：德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目

采购单位：德清县人民政府武康街道办事处

采购代理机构：浙江中诚工程管理科技有限公司

2024年5月31日

目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 采购内容及技术要求	18

第四章 磋商原则和程序	21

第五章 合同主要条款	28

第六章 磋商响应文件文件格式	62

- 第一章 竞争性磋商公告

浙江中诚工程管理科技有限公司受德清县人民政府武康街道办事处的委托，就其所需的德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格要求，能提供优质售后服务的国内供应商参加磋商。

- 采购项目的名称、内容、用途：

1.项目名称：德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目

2.采购方式：竞争性磋商

3.采购编号：ZCDQCG-2024-JC07

4.项目内容：

| 序号 | 采购内容 | 完工期 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目 | 90日历天 | 82.8083万元 | 详见采购文件 |
| 备注 | 磋商报价不得超预算金额，否则将为无效标。 |  |  |  |

- 供应商资格要求：

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

B.拟磋商响应方必须是在中华人民共和国境内注册，且能提供本项目所要求货物及服务内容的供应商；（总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料）。

C.本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（详见附件）或提供残疾人福利性单位《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）或提供监狱企业证明文件(需省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具)；

三、项目报名方式，采购文件公告期限，采购文件依法获取方式及时间:

1．本项目报名方式只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上报名，不接受供应商现场报名，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购正式供应商方可进行网上报名；

2.本项目采购文件公告期限：2024年5月31日至开标截止时间止(采购文件公告期限届满后允许潜在磋商响应方网上报名并依法获取采购文件, 供应商未按规定时间要求提出质疑的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外)

3．采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商网上报名成功后可依法获取（下载）采购文件。

四、磋商答疑时间及现场勘查事项：

1、任何要求澄清或质疑采购文件内容的磋商响应方，均应在2024年6月9日（提交首次响应文件截止时间3日前）下午16：00前以书面（含传真）形式将需要澄清或质疑的事项向本代理机构一次性提出，本代理机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的供应商，逾期未提出的，则视同认可采购文件，本代理机构将不予受理、答复。

2、本项目建议供应商报名完成后自行联系采购人进行现场考察,不进行集中考察。

五、磋商的时间及地点：

1.递交磋商响应文件文件时间：2024年6月12日，13:00~13:30（北京时间）；

2.磋商响应文件文件递交截止时间：2024年6月12日，13:30止（北京时间）；

3.磋商时间：2024年6月12日，13:30整（北京时间）；

4.磋商响应文件文件递交：“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标。

5.磋商地点：德清县公共资源交易中心（德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心）204磋商室；

6.供应商报名成功并获取采购文件后，不得无故放弃磋商，确有特殊情况不能参加磋商的，应在磋商截止时间2天前以书面形式陈述原因，以（信函、传真加盖磋商单位公章）等方式通知浙江中诚工程管理科技有限公司，如在规定期内未收到磋商响应方书面函件，则视为磋商响应方同意参加磋商。

六、磋商保证金：0元。

七、竞标说明：

1、本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交磋商文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、竞标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一至两周，建议各竞标人抓紧时间办理。

3、竞标人通过政采云平台电子投标工具制作磋商文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

4、竞标人应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子磋商文件。补充或者修改电子磋商文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商文件。

竞标人应当在投标截止时间前将备份电子磋商文件按要求密封送交到德清县公共资源交易中心204开标室（德清县武康街道永安街169号），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如竞标人未在投标截止时间前完成电子磋商文件的传输递交，其备份电子磋商文件无效。

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1、采购人名称：德清县人民政府武康街道办事处

联系人： 张先生

联系电话：0572- 8076334

2、代理机构：浙江中诚工程管理科技有限公司

联系人：戴会兰（项目负责人）、宣芸芸

项目联系方式（询问）：0572-8013857

地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道云岫南路718号(中科卫星大厦10楼)

3、同级政府采购监督管理部门名称：德清县财政局

联系人：姚女士

监督投诉电话：0572-8280257

地址：德清县舞阳街228号

九、本次采购项目相关信息发布媒体：

1.浙江省政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn

2.德清县公共资源交易网：http://www.dqztb.gov.cn

十、本磋商文件的解释权归采购人所有。

2024年5月31日

- 第二章 竞争性磋商须知

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章内容 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本竞争性磋商项目报价以人民币为结算货币。 2、不论磋商结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用 3、本项目的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定：按成交金额的相应比例向成交单位收取，具体收费标准按差额定率累进法计算：100万元以下按1.0%收取，100-500万元按0.7%收取，500万-1000万按0.55%收取，最终不足壹万按壹万收，作为不可竞争费用，由成交单位在领取成交通知书之前支付。 |
| 4 | 保证金：不收取。 |
| 5 | 答疑与澄清：如磋商响应方如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2024年6月9日下午16:00点前，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出质疑。（根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。）质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载（逾期将不再受理），本代理机构将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各磋商响应方均对此无异议；本代理机构将于提交响应截止时间5日前进行可能影响磋商文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的磋商响应方。因其他紧急情况影响本项目正常磋商活动的，采购单位将于磋商响应文件截止日期一天前书面通知所有已报名的磋商响应方。 |
| 6 | 本项目实行政采云在线投标。磋商响应文件组成： （1）电子磋商响应文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求递交。 （2）备份电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件格式，以光盘或U盘形式提供。内容与电子磋商响应文件保持一致。数量为1份。 |
| 7 | 磋商响应文件文件提交截止时间及地点：2024年6月12日13:30前德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心）204磋商室。“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标 |
| 8 | 磋商时间及地点：2024年6月12日13:30德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心）204磋商室。 |
| 9 | 磋商文件的接收： 1、供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。 供应商应当在磋商响应截止时间前将备份电子磋商响应文件密封送交到德清县公共资源交易中心204开标室，逾期送达或未密封将被拒收。未完成电子磋商响应文件传输提交、仅提供备份磋商响应文件的，其提供的备份磋商响应文件无效。 2、供应商递交备份电子磋商响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的磋商响应文件； （2）供应商未成功办理政采云报名手续的； （3）超过磋商响应截止时间送达的； （4）仅提供备份磋商响应文件的。 供应商不提供或仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，因而造成评审委员会对其磋商响应文件无法评审的，其竞标无效，相关风险和责任由供应商自行承担。 |
| 10 | 磋商的原则和程序详见采购文件第四章。 |
| 11 | 成交结果公示：磋商结束后2天内，磋商结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、德清县公共资源交易网（http://www.dqztb.gov.cn） 等网站或媒体。 |
| 12 | 成交公告及成交通知书：磋商结束后5个工作日内，成交公告发布于上述媒体。 |
| 13 | 采购资金来源：预算内资金。 |
| 14 | 磋商响应文件文件有效期：90日历天。 |
| 15 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在竞标截止之日或递交磋商、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及磋商小组、磋商小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 16 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 注意事项：1、磋商响应方如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，磋商响应方不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第15、16条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 4、为保障解密成功，竞标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 18 | 解释：本采购文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本采购文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的货物和服务。（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“需方”系指采购人。

2.“磋商响应方”系指向需方提交磋商响应文件文件的供应商。

3.“服务”系指按竞争性磋商文件要求的服务。

4.“项目”系指磋商响应方按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

6.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

（三）竞标委托

磋商响应方代表须携带身份证。如磋商响应方代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（四）费用

不论磋商结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（五）联合体

本项目接受联合体。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

（七）特别说明：

1.磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与竞标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.磋商响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商响应文件文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商公告

2.竞争性磋商须知

3.采购内容及技术要求

4. 评分办法及标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）磋商响应方的风险

磋商响应方没有按照采购文件要求提供全部资料，或者磋商响应方没有对采购文件在各方面作出实质性响应是磋商响应方的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在磋商截止时间前，采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有磋商响应方有约束力。磋商响应方在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2.采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并依法在采购文件要求提交磋商响应文件的截至时间2日前，将变更时间通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

5.根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）规定，符合该办法第三条第四项情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

三、磋商响应文件的编制

注：磋商响应方应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次竞标的。如发现磋商响应方提供了虚假文件资料，其竞标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

（一）磋商响应文件的形式和效力

1. 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份电子磋商响应文件。

1.1电子磋商响应文件：电子磋商响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、加密并递交；

1.2 备份电子磋商响应文件：即电子磋商响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

2.磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、备份电子磋商响应文件。因网络或者其他非供应商问题造成电子磋商响应文件无法正常解密的，方可启用备份磋商响应文件。若正常解密成功，则备份电子磋商响应文件不予以开启。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

（二）磋商响应文件的组成

磋商响应文件（包括电子磋商响应文件和备份磋商响应文件）由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。（中标后提供纸质版投标文件一正二副）

其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

备份电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

1.资格文件：

- （根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，且本项目规定所需的资格审查文件已在注册供应商库中上传的。则在制作磋商响应文件时，可凭网上打印且每一页都经法定代表人签字和加盖公章后的“浙江省政府采购注册供应商信息登记表”等证明材料，代替相应的资格证明原件，在磋商响应文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在采购响应文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但磋商小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。）

- 磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

- 若以联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书原件（格式见附件）；

- 中小企业需提供《中小企业声明函》、残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件）；

- 磋商响应方承诺函（格式见附件）；

- 法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（格式见附件）；

- 磋商响应方的其他资格证明文件复印件加盖公章（如果供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业的，则必须提供此项；证明文件可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

- 商务技术文件：

（1）商务部分包括但不限于以下内容

- 供应商磋商响应文件文件评分索引一览表（格式见附件）

- 磋商声明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 磋商响应方营业执照或法人证书复印件（加盖公章）；

- 磋商响应方的基本情况介绍（格式见附件）；

- 磋商响应方相关资质证书情况（复印件加盖公章）；

- 磋商响应方（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）类似业绩证明（证明材料详见评分细则）（复印件加盖公章，格式见附件）；

- 磋商响应方的企业信用、荣誉等能体现响应方综合实力的证书,拟竞标服务符合国家及行业最新标准，并通过权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)（格式见附件）；

- 服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为磋商响应方的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成、合作单位人员社保缴纳证明等）（加盖公章）（格式见附件）；

- 磋商响应方为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（格式见附件）；

- 磋商响应方的服务期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等；

- 商务偏离表（加盖公章）（格式见附件）；

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）；

- 采购文件要求的，以及磋商响应方认为要说明的其他内容。

（2）技术部分包括但不限于以下内容：

- 自行踏勘调研方案；

- 项目整体实施方案；

- 保证工期和施工进度的方案和措施；

- 保证施工质量的技术方案和措施；

- 保证施工安全、文明的技术方案和措施；

- 保证项目实施的技术力量和人力资源安排；包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明、相关经验履历、所获证书等复印件（加盖公章）；

- 验收及保修服务方案；

- ▲技术指标偏离情况一览表（此项属投标文件重要实质性内容）：详细列明所投产品设备货物的品牌、型号、清单，完整配置方案，所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。投标产品规格、性能、技术指标参数偏离表必须对照采购文件要求一一对应说明。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是磋商响应方的责任；

- 采购文件要求的以及磋商响应方认为可能需要的其他文件资料。

3.初次报价文件：

- 磋商响应文件函（格式见附件）；

- 磋商初次报价一览表（格式见附件）；

- 磋商初次报价明细表（格式见附件）。

（三）磋商响应文件的语言及计量

▲1磋商响应文件以及竞标方与采购方就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

▲2竞标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）磋商报价

1.磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.成交价格是履行合同的最终价格，须包括规费、税金、措施费、人员工资、各种社会保险、福利、人员食宿与交通、消耗材料、专用设备及工具、器材、办公费、服装、人员培训、卫生保洁费、招标代理服务费等以及工商管理、消防部门、环保部门等相关部门的费用，供应商对合同内容的所有费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包，招标范围内全部工作内容等一切费用。

3.工程量清单说明

3.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB500857-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（市政工程）；中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算，计算采用中国人民共和国法定计量单位。

3.2 本工程量清单应与磋商文件、技术规范、图纸及现行浙江省建设工程计价规范等一起阅读和理解，投标人在报价时更需全面考虑工程实际情况，仔细计算，避免无效标和中标后须按磋商文件规定及合同专用条款规定的进行修正、调整报价的情况，并考虑本工程磋商文件中明示或暗示的风险。

3.3 本工程量清单仅作为磋商报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的规定。

3.4其它具体内容详见工程量清单总说明。

4.磋商报价说明

4.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

4.2 工程量清单中有标价的单价和总额价，应包括所需的人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

4.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

4.5施工组织措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括安全文明施工费、工程定位复测费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、二次搬运费、行车、行人干扰增加费、提前竣工增加费和其他施工组织措施费。实际施工时,未达到施工安全文明有关规定的，采购人有权在结算时扣减施工组织措施费中的相应费用。

施工技术措施费由投标人按各自的措施方案自行报价，并计入总报价。

出现下列三种情况时可按规定的方式调整：

（1）重大设计变更（指该变更增加或减少合同工程量的15%及以上）；(注:含15%)

（2）发包人要求调整工期且工期提前28天及以上或延后84天及以上。

（3）工程量清单漏项的。

4.6税金（包括增值税销项税、地方水利建设基金）作为不可竞争费用，按9%计取；规费依照《浙江省建设工程计价规则》2018版等相关规定按各专业工程中值计取。

4.7安全文明施工费按各专业非市区费率计取，不得低于下限，否则按照无效标执行。

▲4.8竞标人的竞标人工、材料单价以市场调查价为准，或人工单价参考《湖州造价》计取。结算时人工、材料的价格不因市场价格波动而调整合同价格，竞标人应充分考虑市场变化因素自行确定报价。

4.9本工程质量要求为合格，请各投标人在磋商报价时充分考虑可能发生的费用以及由此带来的竞标风险。

4.10投标人认为完成本发包工程应计取的如：市政、市容、交通、治安、环保等费用由投标人自行确定。

4.11投标人应先到工地踏勘以充分了解施工场地、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.12磋商货币：磋商书的单价和总价均用人民币表示。

4.13磋商报价必须按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB500857-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（市政工程）及浙江省有关补充规定为依据。

5、其他说明

磋商报价编制的参考依据：

（1）《浙江省建设工程计价规则》2018版；《浙江省建设工程计价依据》2018版、综合解释及相关补充规定；

（2）本工程使用砂浆的，则必须执行德经信发〔2015〕35号文件《关于下发《德清县推广使用预拌砂浆的实施办法》的通知》，请投标人自行考虑并报价。

（3）部分材料、设备由采购人推荐几个主要品牌或厂家（如有，见发包人推荐材料品牌），投标人必须在推荐的品牌或厂家中选择其一进行报价，并在报价文件中注明其选择的品牌或厂家及作出明确承诺。如供应商没有按要求要求进行选择，或没有明确注明品牌及作出明确承诺的，评审小组成员可以判定存在负偏差，对响应文件可以做扣分甚至无效标处理。工程实施过程中，采购人有权在推荐的品牌或厂家中任选其一要求承包人购买和施工，承包人不得拒绝，且无论采购人最终选择推荐的哪个品牌均按投标人投标品牌的报价结算。以上可能发生的风险，视为已综合考虑在投标报价中。若采购人最终未采用招标时推荐品牌的，则按双方签证的价格结算。采购人推荐材料品牌详见工程量清单。

6、工程量清单（电子版自行下载）

本报价依据本工程有关条款进行编制。投标人报价表式应采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB500857-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（市政工程）有关规定。

▲8.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲9.磋商响应方对同一竞标产品不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

10.磋商响应文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（五）磋商响应文件的有效期

▲1.自磋商截止日起90日历天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与磋商响应方协商延长竞标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.磋商响应方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

4.成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）磋商保证金：本项目不收取保证金。

（七）磋商响应文件的装订、签署和份数

1.电子磋商响应文件部分：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2.备份电子磋商响应文件部分：

电子磋商响应文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。凡是参加两个或者以上标项投标的，磋商响应文件必须按标项分别制作，且必须按标项分别单独密封、单独提交。

3. 磋商响应方应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

4.磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商响应方应写全称。

5.磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应方负责。

（八）磋商响应文件的包装、递交、修改和撤回（中标后提供纸质投标文件一正二副）

1.磋商响应方应按资格文件、商务技术文件、报价文件三部分密封封装磋商响应文件。磋商响应文件的包装封面上应注明磋商响应方名称、磋商响应方地址、磋商响应文件名称（资格文件、商务技术文件、报价文件、备份电子磋商响应文件）、竞标项目名称、项目编号、标项及“磋商时启封”字样，并加盖磋商响应方公章。

2.如果磋商响应文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理公司有权予以拒绝此磋商响应文件，并退回磋商响应方。同时，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商响应方承担。

3.磋商响应方在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位。磋商截止时间后，磋商响应方不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因磋商响应文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理公司概不负责。

5.在磋商截止时间之后递交的磋商响应文件将被拒绝。

6.未在磋商响应截止时间前进行政采云报名程序的供应商的磋商响应文件将被拒绝。

（九）竞标无效的情形

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）超出经营范围竞标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）磋商时不能按采购文件和磋商小组要求提供相应的资格证明文件供磋商小组进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）磋商响应文件所有的磋商声明书、磋商响应函和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供磋商声明书、磋商响应函和法定代表人授权书原件的，或拟派拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书未签字盖章、未盖单位公章的。（法定代表人亲自参加开标的，或者法定代表人及其授权代理人均未参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）磋商响应文件内容不真实的；

（5）磋商响应文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）未实质性响应采购文件要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（8）与采购文件中标“▲”的条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（9）磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未能准时参加磋商会议的；

（10）磋商时磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明，或供应商代表与法定代表人授权委托人身份不符的；（该项只针对参与现场开标会议的供应商）

（11）竞标产品（或服务）载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（12）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（13）在磋商响应截止时间以后传送的电子磋商响应文件；

（14）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；

（15）电子磋商响应文件解密失败的，且未在磋商响应截止时间前提交备份磋商响应文件的，或备份磋商响应文件均无法评审使用的；

（16）供应商提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件附件模板的；

（17）供应商提供的《中小企业声明函》未填写完整的；

（18）供应商未如实填写《中小企业声明函》的；

（19）法律、法规和本采购文件中其他规定磋商响应文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供竞标产品（或服务）的技术参数，或者磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（2）明显不符合采购文件要求的质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（磋商小组一致认定）；

（3）竞标产品（或服务）的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）竞标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（5）竞标产品（或服务）数量明显不符合采购文件要求的；

（6）与其他参加本次磋商响应方的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）磋商报价具有选择性；

（3）磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但竞标人不能证明其报价合理性的；

（4）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（5）磋商报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）；

（6）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的磋商响应文件为无效。

- 第三章 采购内容及技术要求

一、说明

1.本采购文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2.本采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

3.带▲号的条款内容，为本次采购的主要条款和实质性内容，磋商响应方必须完全响应。

在磋商过程中，磋商小组可以根据实际情况实质性变动本章节以下采购需求中的技术、服务要求，但必须经采购人代表签字确认。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章或加盖公章。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑行业 。

5.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

二、项目概况及要求

1、本工程位于德清县武康镇。

2、工程主要内容：平整场地约44000m2，弃置土方约120000m3。

三、技术标准及要求

1. 一般标准和技术规范

本篇所列的技术规范为完成本招标项目所需的最低技术标准规范，投标人可选择高于本章所列技术标准规范要求的企业技术标准，但投标人需提供所采用的企业技术标准高于本章所列技术标准规范的相关证明材料。

本工程所用的规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用监理工程师可以接受的建筑工程中的习惯做法。规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于监理工程师，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或监理工程师的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报监理工程师批准。

本工程工程采用的主要技术规范如下：

（1）国家现行的设计规范。

（2）国家现行的施工规范。

（3）国家现行的验收规范。

（4）国家现行的质量验评标准。

（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

本工程同时执行国家强制性标准及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

（1）本工程建设标准。

（2）中华人民共和国国家标准和规范。

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范。

（4）其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

2．特殊标准和规范

根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工除必须达到以上标准外和技术规范的要求外，还必须满足下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：

本工程暂无特殊标准和技术规范。施工时如发包人有特殊要求，发承包双方另行协商。

3．注意事项

对施工范围内的光缆、电信、电视、给排水或供电等线路，在施工时应采取保护措施，严禁盲目施工，如发生挖断、损坏上述线路或人员伤害的，由承包方承担赔偿费用及后果。

四、商务条款部分

（一）项目服务要求

1．采购人不组织踏勘现场，供应商应根据自身需求自行踏勘采购人现场，以充分了解施工场地、施工限制及周围环境，根据踏勘结果编制调研报告并编制在投标文件中，以更准确地根据采购需求进行报价。因未踏勘现场造成安装尺寸不符或影响报价的，该责任由供应商自行承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。踏勘费用自理。

▲（二）付款方式及履约保证金

1.付款方式：合同签订并具备履约条件后7个工作日内，采购人支付合同总价的40%作为预付款，工程竣工验收合格后支付至已完合格工程量的100%。（注：已完合格工程量最终以第三方审计为准。）。施工期间，若由于成交供应商现场管理不到位或工程质量、安全存在问题时，采购人有权暂停支付，直至整改完毕。

2.履约保证金：中标人在签订合同后7天内，应当向采购人提交履约保证金（金额为中标价1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在保修期（缺陷责任期）满后一个月内退还（无息）。

（三）售后服务

1.保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其保修期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2.项目验收完成后保修期2年。在保修期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由供应商承担。同时,在整个产品使用期内中标人应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当项目现场的相关设备出现故障时，供应商也应承诺在接到买方通知后1小时内响应并提出解决方案，在4小时以内完成采购人提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，竞标人应提供相应承诺书。

3.保修期结束前，须由供应商技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（四）安装调试（若需要安装调试）

1.安装地点：由采购人指定施工地点。

2.完工期：90日历天；

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

4.中标人免费提供中标设备的安装服务。

5.调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。

第四章 磋商原则和程序

一、拆封磋商响应文件文件

（一）需方在竞争性磋商文件规定的时间和地点进行竞争性磋商。参加磋商会的磋商响应方法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议；

（二）磋商开始时，需方将查验磋商响应文件文件密封情况，确认无误后拆封磋商响应文件文件。

二、磋商小组

（一）磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，其成员由采购方代表及从政府采购评审的相关专家库中通过随机方式抽取的专家组成，磋商小组对磋商响应文件文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）磋商期间，磋商响应方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、竞争性磋商评审原则与方法

（一）磋商小组将遵循公开、公平、公正，科学合理，竞争择优的原则，对磋商响应方提供服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由磋商小组根据综合评分法法确定成交供应商。

（二）客观、公正的对待所有磋商响应方，对所有磋商评价，均采用相同的程序和标准。

（三）磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

（四）磋商小组分别与各磋商响应方进行商务、技术磋商，在磋商过程中磋商小组成员不得透露其他磋商响应方的磋商信息，严守商业秘密。

（五）在磋商期间，磋商响应方不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其磋商资格，并不再返还磋商保证金。

（六）在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商响应方私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

需方不向落标方解释落标原因，不退还磋商响应文件文件。

四、磋商程序

1.磋商会由采购代理公司主持，主持人宣布磋商会议开始。

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单。

3.主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避，组织到场供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4. 电子磋商开标及评审程序

4.1磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。

4.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4.3在系统上录入最终报价情况；

4.4在系统上公开商务技术评审结果；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.磋商小组确认采购文件，讨论决定是否需要求采购文件的要求（采购文件规定的可变动部分）进行实质性变动。

6.采购人授权磋商小组检查磋商响应方提交的资格证明文件，对磋商响应方进行资格审查,包括对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询。

7.磋商小组审核磋商响应文件文件。

A.磋商小组按照商务、资格进行分工审核磋商响应文件文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

B.依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.磋商小组汇总并讨论审核情况，确定磋商响应方是否具有磋商资格。

9.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。（对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。）

10.供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

11.磋商响应文件文件的澄清。

为有助于磋商响应文件文件的审查、评判和比较，磋商小组可以书面形式要求磋商响应方对磋商响应文件文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，磋商响应方应采用书面形式进行澄清、说明或承诺。磋商响应方对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由磋商响应方的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为磋商响应文件文件的补充。如该磋商响应方成为成交供应商，则该磋商响应方的磋商响应文件文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

12.对响应文件初次报价部分进行磋商，要求供应商剔除初次报价中不合理的成分。

13.按磋商项目内容与各磋商响应方进行2轮的磋商。

14.磋商响应方介绍公司的基本情况、磋商产品的性能、用途、销售。

15.磋商小组就讨论和汇总的情况与磋商响应方展开磋商，磋商分为技术和商务两部分，商务磋商主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺。

16.磋商响应方确认服务的配置及商务要求并对磋商记录确认后由授权代表签字或盖章。

17.各磋商响应方在本项目全部磋商结束后五分钟进行最终报价（最终报价不得高于初次报价，否则为无效报价）。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。（磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（法律、法规另有规定的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。）

18.磋商小组对磋商的情况进行综合评议并根据综合评分法初步确定成交供应商。

A.根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，在制作磋商响应文件文件时，可凭网上打印的“供应商信息登记表”经法定代表人签字和加盖公章后，代替相应的竞标资格证明原件，在磋商响应文件文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在磋商响应文件文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但磋商小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。

B.磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评分由高到低的顺序提出3名以上（法律、法规另有规定的情形除外）成交候选人，并编写磋商报告。

C.确定成交供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权磋商小组）按照磋商报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

D.替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃成标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成标人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

19.采购代理公司公布最终评审结果。

19.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该供应商递交的备份电子磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子磋商响应文件自动失效。

20.开标会议结束。

五、磋商响应文件文件计算错误的修正

A.磋商响应文件文件中磋商报价一览表内容与磋商响应文件文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

B.磋商响应文件文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

D.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

E.对不同文字文本磋商响应文件文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、综合评分法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目的评标。

6.1总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格磋商响应供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列,得分且报价相同的，按客观分得分由高到低顺序排列。排名第一的的磋商响应供应商为中标候选人,排名第二的磋商响应供应商为候补中标候选人……其他磋商响应供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求竞标人书面说明（包括人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。竞标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该竞标人的磋商响应文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效竞标处理。

6.2评标内容及标准

| 内容 | 评分项目及分值 | 评 分 标 准 及 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 20分 | 1.满足采购文件要求且竞标报价（最终报价）最低的竞标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他磋商响应方的价格分统一按照下列公式计算：竞标报价得分=（评标基准价/竞标报价）×20%×100 |
| 资信商务及其他分 （14分） | 磋商响应方业绩 1分 | 根据磋商响应方提供2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至本项目磋商响应截至时间止，完成的类似项目业绩的数量进行打分，每个业绩得1分，最高得1分。 磋商时在磋商响应文件中必须同时提供合同复印件（应包含能够体现具体采购内容的部分）和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料），不提供不得分。 |
|  | 服务网点情况5分 | 磋商响应方在德清地区配备相关服务单位（公司、分公司或服务网点）的得5分；在湖州市配备相关服务单位（公司、分公司或服务网点）的得3分；在浙江省内其他地区配备相关服务单位（公司、分公司或服务网点）的得1分；承诺成交后在相关地区配备相关服务单位（公司、分公司或服务网点）得响应分数，承诺函格式自拟。本项最高5分，不重复得分。（须提供详细的网点全称、营业执照、联系人、联系方式等相关证明材料。） |
|  | 4、政策分1 分 | 磋商响应供应商按规定享受其他（除资格要求中的“本项目专门面向中小企业采购”内容外）国家政策支持、扶持的，得1分。（以提供的相关政府部门证明资料和法律依据为准） |
|  | 5、提供实质性的优惠条件或服务措施7分 | 根据磋商响应方提供的针对本项目采购单位所需的实质性优惠条件进行打分（4/2/1/0.5/0分），实质性服务措施进行打分（3/2/1/0.5/0分）。 |
| 技术分 （66分） | 1、技术指标及相关服务承诺要求0-6分 | 满足招标工程的所有性能、技术指标及满足相关服务承诺要求的得6分，允许偏离的指标低于招标需求（非实质性负偏离，招标文件“第三章”中未标注“▲”的条款）的，经由专家组评议（审核认定为重要指标负偏离）后，每一项减1分，扣完为止。 |
|  | 2、项目整体实施方案 0-8分 | ①整体方案考虑得是否周到全面、描述是否详尽，（4/3/2/1/0.5/0分）； ②管理办法是否完整、详细，具有针对性等情况，（4/3/2/1/0.5/0分）； |
|  | 3、保证工期和施工进度的方案和措施0-12分 | ①施工进度安排符合工期要求，（4/3/2/1/0.5/0分）； ②对具体专业安排明确、合理，考虑全面，（4/3/2/1/0.5/0分）； ③保证措施（包括人员及机械设备）具体可靠、科学合理的，（4/3/2/1/0.5/0分）； |
|  | 4、保证施工质量的技术方案和措施 0-8分 | ①具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施及成品保护方案，进行打分，（4/3/2/1/0分）； ②相关施工组织设计（包括对本工程施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面，进行打分，（4/3/2/1/0分）。 |
|  | 5、保证施工安全、文明的技术方案和措施 0-8分 | ①安全、文明保护措施全面、明确、具体、可行，编制有针对性、具有可操作性，（4/3/2/1/0分）； ②遇到突发事件下的应急措施，其方案合理、科学、切实可行的，（4/3/2/1/0分）。 |
|  | 6、保证项目实施的技术力量和人力资源安排 0-6分 | ①根据采购人对人员的需求，对供应商拟投入本项目人员的人力资源安排、职责岗位分工进行评审：团队架构完善程度（3/2/1/0.5/0分）；安排合理性、职责岗位分工明确（3/2/1/0.5/0分）进行打分；注：所有人员须提供磋商截止时间前近三个月中任意一个月社保缴纳证明（或股东证明、退休证明和返聘证明）及相关证书复印件盖公章。 |
|  | 7、验收及保修服务方案 0-8分 | ①针对本项目的验收及维修方案是否合理、可行，（4/3/2/1/0.5/0分）. ②保障措施落实、保修期内外后续服务承诺等进行打分，（4/3/2/1/0.5/0分）。 |
|  | 8、设备配备情况10分 | 设备配备情况： 投标单位具有挖掘机的每提供一辆得0.5分，最高得2分； 投标单位具有洒水车的每提供一辆得0.5分，最高得2分； 投标单位具有推土机的每提供一辆得0.5分，最高得2分； 投标单位具有铲运车机的每提供一辆得0.5分，最高得2分； 投标单位具有翻斗车机的每提供一辆得0.5分，最高得2分； 注：设备机械设备自有或租赁均可，自有设备必须提供原始发票复印件或扫描件，租赁设备必须提供租赁合同复印件或扫描件，其中翻斗车机、洒水车车辆需在有效年检期内的车辆行驶证，核定载货质量以行驶证登记为准。 |

6.3 技术、商务、资信及其他分的计算。

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

一、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外），并由磋商小组出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足二家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.磋商响应方的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

二、成交通知

- 磋商结束后，浙江中诚工程管理科技有限公司在浙江省政府采购网上发布成交结果公告，公告1个工作日。如无磋商响应文件商质疑，由浙江中诚工程管理科技有限公司签发，成交供应商应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

- 如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

- 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变采购结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。

三、合同授予

- 采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。 同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，将予以纠正。

- 合同正本应一式四份，采购单位与供应商双方各执一份；其他两份交由采购代理机构。

- 成交供应商拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

- 第五章 合同主要条款

### 合同协议书

（参照GF-2017-0201示范文本）

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2017-0201）

第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

详见施工图纸范围内的工程以及工程量清单中所列明的内容。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  固定单价     。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）竞标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招竞标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                         （签字）

组织机构代码：                            组织机构代码：  

地  址：                          地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                         账  号：

第二节  通用合同条款

参考建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同》GF-2017-0201（示范文本）通用条款。

（通用条款“3.2项目经理”的定义等同于发包文件中的“项目负责人”，合同文件均采用“项目经理”的称谓）

第三节  专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(l)合同补充文件或补充协议；(2)图纸会审纪要或技术交底资料；(3)设计变更单；(4)工程施工联系单或签证单；(5)工程现场记录单或验收记录单等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /

1.1.3.9 永久占地包括：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《政府采购法》及其国家和工程所在地省、地区（市）的其他法律法规、规范性文件或规定。

### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。工程施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：国家现行的设计规范；国家现行的施工规范；国家现行的验收规范；国家现行的质量验评标准；国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。规范的获得由承包人自行解决。在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。所有标准、规范由承包人自行解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /；

发包人提供国外标准、规范的份数：   / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包方应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意，且报发包人认可后实施。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）发包文件；（4）竞标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套，不足部分承包人应向发包人提请加晒，费用由承包人自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包范围的整套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等与工程施工有关的文件。

承包人提供的文件的期限为：在合同签署后7天内，承包人应编制施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定；在合同签署后7天内，承包人应按合同规定的控制性进度及本合同技术规范有关规定的内容和时间要求，提交施工总进度计划和资金支付预测表（按月）提交工程师审批；如工程师另有要求时，还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度计划。在每月的25日前提交本工程形象进度报告(包括本月完成工程量和投资情况、到本月末累计完成投资额及完成的形象进度)。

承包人提供的文件的数量为：伍份；

承包人提供的文件的形式为：纸质资料；

发包人审批承包人文件的期限：在收到监理人文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人项目管理机构的办公地点；

发包人指定的接收人为：发包人代表  。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场管理机构的办公地点；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理或者项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场管理机构的办公地点；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按《通用》条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整，单价调整方法按第12.1.1（三）条执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地内临时接电、接水由承包人自行考虑并安排架设和铺设，自行装表计量水电费，及时向有关部门交纳。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的应急备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的一切损失，应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用已包含在措施费中。

（2）协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用承包人自行承。

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，所发生费用由承包人承担。

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内 。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/ 。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；符合德清县城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料及包含以上内容的电子光盘。

承包人需要提交的竣工资料套数：一套原件，六套复印件，一份电子文件。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前28天  。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料及电子光盘。

- 承包人应履行的其他义务：

（1）承包人应为发包人提供办公和生活用房及设施（含空调、办公桌椅等）等现场办公便利条件。

（2）施工场地周围已知的地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木由承包方负责保护，并承担相应费用，如发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。因施工不当等承包人原因，发生的法律责任和经济损失由承包人承担。

（3）根据实施的各项工作内容，及时向发包人和监理人提交各项专题报告、日常进度报告、施工质量报告、施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案、突发事件报告、施工内容修改申请等发包人要求提供的资料。已完工程量和施工形象月报表必须在每月20日前上报。

（4）承包人应负责提供为完成合同所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

（5）施工安全保卫工作及非夜间施工照明必须按德清县有关规定执行。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、施工噪音等的管理规定，并办理相关审批手续。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人予以配合。

（6）在工程竣工验收交付前，承包人负责对已完工程的成品保护，并承担因施工交叉作业引起损坏的修复费用和成品保护费用。

（7）对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工程的独立承包人，承包人应当履行协调、配合、服务的义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价中；对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工程的非独立承包人（经由发包人明示），承包人应尽可能提供条件，由此发生费用由发包人与承包人协商解决。

（8）承包人施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，承包人必须按德清县有关规定执行，并按要求做到“工完、料净、场地清”。

（9）做好竣工资料归档、各种验收配合工作。竣工验收资料必须符合国家验收规范，并报发包人审核、确认后移交发包人。

（10）工程交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。

（11）承包人应免费安排对发包人的技术人员和维护、维修或操作人员进行设施的操作、运行的培训，以便发包人的上述人员能够正确地掌握设施的操作、运行及维修方法，保证本承包工程的正常运行。

（12）承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用、材料涨价）延缓施工，擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。

（13）承包人须无条件接受发包人、监理人、质量监督管理部门的质量检查和管理，并与其共同把好质量关。

（14）承包人对与其签定合同的供货商的行为负全责，并按采购合同约定支付供应商材料款， 一旦出现违约行为发包人将追究承包人责任。

（15）项目经理必须参加工程例会。

(16) 整个工程施工过程中发生伤亡或伤及第三者的人身和财产事故均由承包人承担一切法律责任和经济责任。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表公司对工程项目全面负责   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天/月，项目负责人短期离开工地（指参加会议、培训、就医等），应委派副经理或其他人员代行其职，并以书面形式征得总监理工程师的同意（采取现场指纹考勤，每天上、下午进行考勤）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按项目负责人不到位处理，发包人有权全额没收项目负责人到位率履约保证金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付2000元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人不得擅自更换，如未经过发包人同意，私自到行业主管部门批准后更换的，发包人有权没收项目负责人到位率的保证金；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人如需更换的（除不可抗力因素外），每次更换需支付项目合同价的2%违约金，同时应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原竞标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：全额没收项目负责人到位率履约保证金。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：全额没收项目负责人到位率履约保证金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：全额没收项目负责人到位率履约保证金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/  。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括所有工程。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。

其他关于分包的约定：/  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：现金、支票、银行转账、保函；履约保证金的数目为合同价的1%（其中质量履约保证金：0.2%；工期履约保证金：0.2%；项目负责人到位率履约保证金：0.2%；安全无死亡履约保证金：0.2%；文明施工履约保证金：0.2%。）；期限：在合同签订前提交。

履约担保在缺陷责任期满后一个月内退还（无息）。

## 4. 监理人

### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工阶段全过程监理。

关于监理人的监理权限：发布开工令、审批施工组织设计和施工方案、审核工程量和工程的变更联系单、签发工程款支付凭证、提出监理建议和履行监理合同规定的其它权力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由承包人承担。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）影响工程总体进度的工程暂停；

（2）设计变更导致的工程投资或承包合同造价的变化；

（3）索赔的支付；

（4）涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸、指标等。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

该工程质量目标为达到现行国家质量验收标准的合格等级，工程质量达到承包人承诺的质量等级，退还质量履约保证金，如达不到承诺的质量等级，承包人应无条件返工以达到承诺的质量等级并扣罚全额质量履约保证金，承包人还承担因返工造成的工期延误责任 。绿化工程（如有），承包人将所有种植花草苗木移交给发包人时，植物种植成活率应为100%，观赏植物的开花率在95%以上，观果植物的结果率在95%以上。

5.1.1 特殊质量标准和要求：承包人应严格按照浙江省湖州市安全文明标准化施工要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理人及有关部门的监督检查。

关于工程奖项的约定：/  。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时前 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按浙江省湖州市安全文明标准化施工要求组织施工。承包人应按规范要求作业，同时必须执行国家、浙江省和湖州市法律、法规及本县相关部门的管理要求，所发生的费用由承包人承担；如在整个工程施工过程中发生伤亡或伤及第三者的人身和财产事故均由承包人承担一切法律责任和经济责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应按国家、浙江省和湖州市法律、法规及本县相关部门的管理要求在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，所发生的费用由承包人承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：遵守工程建设安全文明施工的有关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照《转发省建设厅、省发改委、省财政厅规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（湖建发[2016]38号）文件精神执行

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在签订合同后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照施工组织设计约定的期限。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应当在开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前5天。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人必须按发包文件规定的开工日期前进场做好施工现场维护等前期准备工作，并按竞标工期承诺时间内完成，否则应视为承包人违约。承包人发生工期违约的，每延期一天按2000元/天支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全额工期履约保证金罚没。

补充：双方约定工期顺延的情况：

(1) 由发包人原因造成的工期延误；

(2) 不可抗力。

承包人在以上情况发生后14日内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。

本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

(1) 因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均不计入本项目的施工工期；

(2) 因承包人违反规范和合同要求施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按竞标时报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工时间；

(3) 承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误；

(4) 承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的时间；

(5) 工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题需作整改，其整改费用和延误工期均由承包人自行承担，并负责经济赔偿；

(6) 因承包人原因的待料时间；

(7) 工程施工进度网络计划中非关键线路上的工程延期；

(8) 局部工程受到影响，承包人可以采取措施予以弥补的；

（9）季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等因素对工期的影响（政府发文要求停工的除外）。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               /                ；

（2）             /                 ；

（3）           /                   。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /          。

## 8. 材料与设备

### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

补充：（1）除另有约定外，发包范围内所需材料、设备均由承包人根据本项目发包文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料和设备应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料、设备均应有合格证和质保书，须符合国家规定的技术标准，并且须经发包人委托的监理人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。承包人在材料到货前必须通知发包人和监理人验收。

（2）承包人向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（3）在施工过程中，发包人有品牌要求的设备或材料，发包人有权在推荐的品牌或厂家中任选其一要求承包人购买和施工，承包人不得拒绝，且无论发包人最终选择推荐的哪个品牌均按承包人竞标品牌的报价结算。若发包人最终未采用发包时推荐品牌的，则按双方签证的价格结算。

（4）承包人应负责承包范围内的各项材料、设备及成品、半成品的运输、保管、保护工作。

（5）进场的材料（设备），未经发包人或监理人签署出场证书的，不得运出场外。

（6）随时按发包人的要求，在制造、加工或准备地点或现场，或在合同规定的其他地方进行检查；

（7）所有材料进场之前，必须经发包人、监理人和设计人确认后方可实施。

（8）若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理人有权制止承包人使用，甚至要求承包人停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

（9）发包人、监理人、设计单位等干系人的签字确认并不代表标的物是最终符合合同要求的。如事后发现不合格材料或不符合设计、竞标文件承诺的材料，发包人或监理人有权拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

### 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：关于本工程的主要材料、主要设施以及专用合同条款内规定的须由承包人提前向发包人提供的样品，在其用于工程之前须经发包人和监理人验收认可、合格后方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料质量与样品一致），一旦发现进场材料、设施有不符合要求的，承包人将作出说明，如属故意行为的，发包人将视情节严重程度处以每次1000- 5000元的罚款，同时清退不符合要求的材料及设施，由此造成的损失由承包人承担。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

## 9. 试验与检验

### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/  。

施工现场需要具备的其他试验条件：/  。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/  。

## 10. 变更

### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.1.1 发包人要求变更的部分，应经监理工程师认可后执行（设计变更除外）。

10.1.2 承包人提出设计变更，均须提交设计变更理由说明，由施工单位编制因设计变更引起造价变动的单项预算书，经监理审核后，由建设单位与设计单位共同决定是否变更。

10.1.3承包人在工程设计变更确定后，提出变更工程价款的报告，经监理工程师确认，业主认可后调整合同价款。

10.1.4发包人有权对工程变更的原因进行分析，若发现设计单位、监理工程师、承包人、勘察单位等存在过错，或在工程变更审批过程中存在虚报工程变更费用、处理工程变更事务及审核变更费用把关不严或失职，造成不合理工程变更发生或工程损失的，将按有关规定追究相应责任人的责任。

10.1.5工程变更管理按《政府采购法》第49条规定执行，合同执行期间有新文件出台的除外。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 变更累计增加金额不得超过原合同价的10%，变更调整方法同本专用条款第12.1条，若其中存在与《政府采购法》第49条规定相违背的条款，按《政府采购法》第49条规定执行。

### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限收到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须发包的暂估价项目

对于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取按通用条款第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须发包的暂估价项目

对于不属于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/  。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/  。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成国标工程量清单内工作量所包括的风险及《浙江省建设工程计价规则（2018版）》关于人工、材料、机械、企业管理费、利润价格和风险的约定。

风险费用的计算方法： 以上风险费用应在竞标报价时考虑，不再另行计取 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）法律、法规、规章和政策等变化调整：

⑴法律、法规、规章和政策等变化，导致工程安全文明施工基本费、规费、税金调整的，应按规定调整合同价款；

⑵因承包人原因导致工期延误的，法律、法规、规章和政策等调整在施工合同原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调增，调减的则予以调整；

⑶因发包人原因造成工程停工而导致工期延误的，法律、法规、规章和政策等调整在施工合同原定竣工时间之后，合同价款调增的予以调整，调减的则由承包人受益，不予以调减。

（二）工程量清单项目、工程量的调整：

⒈发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

⑴发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

⑵工程变更引起新增或减少清单项目；

⑶施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

⒉发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：

⑴发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

⑵工程变更引起的工程量的增减。

⒊清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

（三）综合单价的调整：

因第（二）条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

⒈已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按“⒊已标价工程量清单中没有适用的综合单价”处理。

⒉已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

⑴某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

⑵清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

⑶如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按“⒊已标价工程量清单中没有适用的综合单价”重新计算综合单价。

⒊已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

⑴ 依据合同约定编制依据、组价原则和承包人报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行；

⑵ 承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

⑶ 如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

（四）竞标综合单价异常的处理：

⒈竞标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

⑴竞标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

⑵虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同给定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

⑶其他异常情况。

⒉综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

⑴工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按 “⒊已标价工程量清单中没有适用的综合单价”重新确定综合单价，计算合价；

⑵工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按“⒊已标价工程量清单中没有适用的综合单价”重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

（五）措施项目调整：

因工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。

⑴采用综合单价计价的措施项目，按“（三）综合单价的调整”规定计价；

⑵采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；

⑶施工组织措施项目，由组织措施费计算基数变化，按合同约定的费率内容调整。

（六）价格波动引起的调整

价格波动引起合同价款的调整按照第“11.价格调整”条有关条款执行。

（七）其他项目费调整

⑴施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整，以发承包双方确定调整金额计算；

⑵计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算；

⑶暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

（六）编制依据、组价原则：

按照《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《湖州造价》、《浙江造价信息》等依据计算工程量和综合单价。

（七）结算合同价调整方式：

结算合同价应以磋商初次报价明细为基础进行调整，形成结算基准价；

最终结算合同价=结算基准价*（磋商最终报价/磋商初次报价）。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /                     。

风险费用的计算方法：      /                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /          。

3、其他价格方式：     /   。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价的40%  。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：   /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  / 。

预付款担保的形式为：   /  。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》及《浙江省建设工程计价依据》（2018版）等现行计价依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程施工进度计量        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每次提交已完工程量报告，交监理、发包人审核，单不作为竣工结算依据。

本工程计量所使用的工程量计算规则除发包文件工程量清单特殊说明外，均应与计价规范一致。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /   。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：与12.4.4 （3）进度款支付周期保持一致

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人和监理人的要求 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/   。

（3）进度款支付：

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

1、合同签订并具备履约条件后7个工作日内，采购人支付合同总价的40%作为预付款，工程竣工验收合格后支付至已完合格工程量的100%。（注：已完合格工程量最终以第三方审计为准。）。施工期间，若由于成交供应商现场管理不到位或工程质量、安全存在问题时，采购人有权暂停支付，直至整改完毕；

2、施工期间，若由于施工单位现场管理不到位或工程质量、安全存在问题时，业主有权暂停支付，直至整改完毕。缺陷责任期间如发生质量缺陷而施工单位没有完成修补完善或不予配合的，业主有权停止支付，直至整改完毕。

3、发包人向承包人支付的工程款，承包人应专款专用，不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如发现承包人挪用本项目工程款，招标人在后续工程款支付时可降低支付比例或停止支付，并可处最高与挪用工程款等额的罚款，同时上报相关部门查处。

4、每次付款前，承包人必须开具同等数额的增值税发票，发包人在发票验证符合规定后支付相应款项，否则发包人有权拒绝支付。民工工资落实情况按相关文件执行。承包人必须按月全额支付民工工资，并且发包人有监督的权利，如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程进度款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

5、如承包方未履行保修义务，发包方有权另聘施工单位修理，费用由承包方承担。

6、承包人在履约期间有违约行为的，发包人有权视其违约情况扣留履约保证金；承包方在竞标文件中承诺的质量、工期、安全、施工项目负责人到位率、文明施工履约保证金或银行保函，按竞标文件中所承诺实现的，发包方则退还承包方上述金额（不计息）。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按发包人和监理人的要求。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   48   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   / 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时承包人还承担与工程延误相同扣罚。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  / 。

（1）单机无负荷试车费用由   / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /   。

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程交付使用后7日内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：◆文字资料：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款；（5）竣工数量表；（6）施工记录；（7）隐蔽工程施工记录；（8）试验报告等。

◆竣工图纸资料。

◆工程中设备的操作手册和说明书。

◆发包人认为必须提交的技术文件和相关资料。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人自收到之日起，在60日内按规定程序报送审计部门审核。

发包人完成竣工付款的期限：自收到审计部门按规定出具的审计报告后30天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /  。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 陆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后14天内。

(1)结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分．要求以竣工图纸、竞标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。

(2)工程量计算书(即计算底稿)：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单，监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘。

(3)工程施工合同：包括发包人与承包人签订的工程施工合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

(4)竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。

(5)竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

(6)图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

(7)设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理(安装工程要分专业)装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。

(8)工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

(9)监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

(10)会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。

(11)现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价送行审核的签字和盖章。

(12)材料设备单价呈批审核单：凡在工程发包文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

(13)综合单价呈批审核单：按本合同专用条款规定的方式进行调整的综合单价，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人有关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

(14)发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。

(15)其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包人方代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。

(16)资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数(标注页码)，并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  不扣留 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   /   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /  ；

（2）   / %的工程款；

（3）其他方式:      /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  /   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /  。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

### 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：  / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：见16.2.2项内容。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、安全生产、文明施工未达到竞标承诺要求的，没收全部安全生产及文明施工保证金。

2、发包人按月考察项目经理、项目班子到位情况：项目经理到位率不少于22天/月，每少一天，承包人向发包人支付2000元/天的违约金，从当期支付款中扣除；到位率按每月实际到现场天数÷每月日历天×100%计算。技术负责人到位率不少于27天/月。技术负责人每少到1天按1000元/天的支付违约金，五大员保证每天到位，每少到1天按500元/天的支付违约金，从履约保证金中扣除。在合同实施过程中，如承包人的项目管理班子到位率严重不达承诺的，或施工队伍素质、力量、机械配备不符合竞标书的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，发包人有权降低工程款支付比例，且扣除履约保证金直至终止合同，并向承包人追偿损失。如承包人的项目管理班子到位率达不到总工期的60%的，发包人有权解除合同，已发生的费用由承包人承担，同时扣除所有履约保证金，并向承包人追偿损失。

3、虽然通过竣工验收，但存在偷工减料或不按设计图施工，发包人有扣减结算价款的权利。

4、本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合，现场文明安全施工不符合竞标文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到竞标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受。如措施不力，作违约处理，没收全部履约保证金，且发包人可自行终止合同。承包人应赔偿发包人因此造成的损失并依法承担相应的法律责任。

5、工程竣工后场地的清理超过规定期限的，7天内每天扣款人民币2000元；8-14天每天按人民币5000元扣款；14天后每天按人民币10000元扣款。如超过20天仍不清理场地的，则视为承包人放弃场地内所有财产，发包人可自行处理或清理，由此引起的费用支出由承包人承担。

6、施工期间不得污染施工场地以外的道路（特别是城市道路）， 如有该类情况发生，除按德清县有关规定处罚，发包人有权按每次人民币5000元进行处罚，并在当期工程付款中扣除。承包人进出车辆必须冲洗干净。

7、主要材料必须有检验单、质保书和技术数据。如采用劣质材料的，发包人和监理人有权制止使用，并可责令承包人返工，承包人承担全部的经济损失和责任，发包人视情况轻重可扣除承包人5000至200000元人民币的质量保证金。

8、承包人负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（上访，劳动仲裁，斗殴等），发包人有权没收全部履约保证金。

9、如承包人有转让（转包）、违法分包或者挂靠行为的，发包人有权终止合同，由此产生的损失由承包人自行承担，并按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律进行严肃处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：见16.2.2项内容。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力的自然灾害认定标准按国家规定。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人及监理人通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。发包人应对实施处理提供必要条件。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人负责办理，费用由承包人承担。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人办理全部人员的意外伤害保险，相关费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人办理，相关费用由承包人承担。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：    /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：    /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  德清县 人民法院起诉。

## 21. 补充条款

（1）合同正本两份，承发包人双方各执一份，副本陆份，承发包人双方各执叁份。

（2）本工程保修期自竣工验收合格之日起计算。保修协议格式（合同文本另详）。

（3）工程审计：

在工程竣工验收合格且承包人竣工验收资料全部齐全合格后，承包人方可进行工程竣工结算，否则发包人有权不予结算。

本工程结算价以审计为准，结算审计相关费用按《浙价服【2009】84号》文件规定执行，审计追加费由承包人承担。

在审核过程中，承包人必须予以配合，如承包人不予配合的，第三方可独立出具审核结论，对此结论承包人予以认可。[核减（增）额定义说明：如清单漏项、工程量计算错误，小数点错误或合计计算错误等可计入核减（增）额；由于定额错套引起的价格变动的差价应计入核减（增）额的收费基数，不得以定额错套的合价分别计算核减和核增。

（4）发包人保留在正式签订合同时完善合同条款的权利。

（5）承包人未按合同约定履行义务，造成工程质量低下、进度迟缓、管理混乱，发包人有权终止

合同，没收相应履约保证金，并赔偿发包人因此造成的损失并依法承担相应的法律责任。

（6）本项目水、电等施工的总接入点由发包人提供，其他临时线路的铺设和维护由承包人自行负责。承包人必须自行装表计量水电费，及时向有关部门交纳。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。

（7）竞标人可到工地踏勘以充分了解施工场地、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响竞标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（8）发包人因特殊原因未能按时支付工程款，承包人不能以此为理由停工、罢工，因此引起的工期延误及损失由承包人承担。

（9）如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人承担。

（10）如承包人向发包人提供的发票内容与实际工作不符，发包人有权拒绝支付各类款项。

（11）承包人应严格按施工规范、规程施工，并接受发包人、监理人及行业主管部门的检查督促，工程各项验收均按合同约定和建筑行业有关规范规定进行。行业主管部门和发包人对工程进行的安全生产文明施工检查监督所产生的费用由承包人承担。

（12）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（13）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。

（14）因疫情造成的工期及费用调整，按《浙江省“关于印发新冠肺炎疫情防控期间有关建设工程计价指导意见的通知”》（浙建站定﹝2020﹞5号）执行。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表 （略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录 （略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 （略）

附件6：承包人主要施工管理人员表 （略）

附件7：分包人主要施工管理人员表 （略）

附件8：履约担保格式 （略）

附件9：预付款担保格式 （略）

附件10：支付担保格式  （略）

附件11：暂估价一览表 （略）

附件12：建设工程廉政合同

附件13：安全生产合同

## 附件3：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7. 其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：如承包人未履行保修义务，发包人有权使用保修金另聘施工单位修理，如保修金不足于支付修理费时，发包人有权向承包人追偿。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：

地  址：     地  址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：

开户银行：    开户银行：

账  号：       账 号：

邮政编码：      邮政编码：

## 附件12：建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，的项目业主（以下简称甲方）与承包方（以下简称乙方），特订立如下合同。

甲乙双方的权利和义务

严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

乙方义务

乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

本合同作为工程合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

本合同甲乙双方各执陆份，送交双方监督单位一份。

| 甲方单位： | （公章） | 乙方单位： | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： |  | 法定代表人或委托代理人： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 甲方监督单位： （盖章） |  | 乙方监督单位： （盖章） |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件13：

安全生产合同

为在工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持 “安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本十份，合同双方各执正本一份，副本五份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                  乙方：

法定代表人或授权代理人：                法定代表人或授权代理人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

- 第六章 磋商响应文件文件格式

德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目

资格文件

在      年    月    日    时    分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

资格审查证明文件目录：

- 磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

- 若以联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书原件（格式见附件）；

- 中小企业需提供《中小企业声明函》、残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件）；

- 磋商响应方承诺函（格式见附件）；

- 法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（格式见附件）；

- 磋商响应方的其他资格证明文件复印件加盖公章（如果供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业的，则必须提供此项；证明文件可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

附件：

磋商响应单位承诺函

致            （采购人、采购代理机构）：

我方（竞标人）                 在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

竞标人全称（盖单位公章）：

竞标文件签署人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于       采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件：

- 联合体共同投标协议书（仅供联合体投标）

（单位名称）    和     （单位名称）  自愿组成联合体，共同参加            采购项目（采购编号为：_________）投标，现就有关事宜明确如下：

1、联合体成员间的责任分工（联合体牵头人应为两者之中实力较强一方），具体如下：

（1）                   为联合体牵头人，分工为                         ；

（2）                   为联合体成员，分工为                           ；

2、联合体与采购人的联系、协调等工作均由牵头人负责，包括投标及中标后合同的实施，具体如下：

（1）投标工作由牵头人牵头实施，联合体成员参与，牵头人在投标文件中的所有承诺均代表联合体成员；

（2）联合体应严格按照招标文件的要求提交投标文件，并承担各自的法律责任和义务；

（3）如中标，联合体就中标项目责任分工向业主负各自的法律责任和义务；

（4）牵头人，除对本身服务的质量承担主要责任外，还需指导、参与全过程服务的质量管理，同时对项目整体质量承担连带责任；

（5）在合同实施过程中，牵头人代表联合体成员接受采购人的各项指令，并负责整个合同的全面履行。

3、联合体牵头人和成员保证不同时参与两个或以上联合体的投标，否则与此相关的联合体投标均无效；

4、联合体牵头人和成员根据采购人意愿集中或分别与采购人签订合同。

5、承诺本项目30%及以上合同份额专门面向小微企业（即联合体成员之一）。

6、以上未尽事宜，中标后联合体内部可另签协议，但必须征得采购人同意，否则为无效协议；

7、本协议书一式 3份，投标文件中提供一份，联合体主办方与成员各执一份；

6、本协议自签署之日起生效，未中标的，在投标有效期结束后失效，中标的，在服务合同履行完毕后失效。

联合体牵头人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

联合体成员（公章）：

法定代表人签字或盖章：

- 日期：

德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

（1）商务部分目录：

- 供应商磋商响应文件文件评分索引一览表（格式见附件）

- 磋商声明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 磋商响应方营业执照或法人证书复印件（加盖公章）；

- 磋商响应方的基本情况介绍（格式见附件）；

- 磋商响应方相关资质证书情况（复印件加盖公章）；

- 磋商响应方（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）类似业绩证明（证明材料详见评分细则）（复印件加盖公章，格式见附件）；

- 磋商响应方的企业信用、荣誉等能体现响应方综合实力的证书,拟竞标服务符合国家及行业最新标准，并通过权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)；（格式见附件）

- 服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为磋商响应方的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成、合作单位人员社保缴纳证明等）（加盖公章）（格式见附件）；

- 磋商响应方为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（格式见附件）；

- 磋商响应方的服务期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等；

- 商务偏离表（加盖公章）（格式见附件）；

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）；

- 采购文件要求的，以及磋商响应方认为要说明的其他内容。

附件：

供应商磋商响应文件评分索引一览表（格式仅供参考）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 自评分值 | 相应内容所在磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |  |  |
| 商务、资信及其他分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入磋商响应文件，并置于磋商响应文件目录之前。

附件：

声 明 书

致            （采购人、采购代理机构）：

_________（磋商响应供应商名称）系中华人民共和国合法      （企业、法人或其他），经营地址                     。

我_____（姓名）系_________（磋商响应供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方现已清楚知道本项目的采购人情况，与之不存在投资关系、行政隶属关系、业务指导关系以及其他可能影响采购公正性的厉害关系。（如有，请如实说明）

3.在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（如有，请如实说明）

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类服务的重大决策和事项有：

（如有，请如实说明）

6.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

（如有，请如实说明）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

磋商响应供应商公章：

日期：

附件：

法定代表人授权委托书

致            （采购人、采购代理机构）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目磋商，全权处理本次招磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别：      年龄：            职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

磋商响应方：                                      （盖章）

法定代表人：                          （亲笔签名或盖私章）

授权委托日期：     年     月     日

—————————————————————————

被授权人有效身份证明复印件粘贴处

注：1、本法定代表人授权书正本一式二份，商务标中有一份，另一份可在递交资格审查文件时，随授权代表身份证一起交验。

2、法定代表人授权委托书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致授权委托书无效。

附件：

磋商响应方基本情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 企业代码 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业法人 |  |
| 经济类型 |  |
| 授权代表 |  |
| 公司成立时间 |  |
| 公司联系电话、传真 |  |
| 职工总人数 |  |
| 资产总额 |  |
| 其中固定资产原值 |  |
| 固定资产净值 |  |
| 负债总额 |  |
| 其中银行借款 |  |
| 所有者权益总额 |  |
| 其中实收资本 |  |
| 上年工业总产值 |  |
| 上年销售收入 |  |
| 上年销售利润 |  |

磋商响应方：（公章）

日期：

附件：

企业类似业绩情况

注：企业业绩是指磋商响应方2021年1月1日至今            (复印件并加盖公章）

采购项目名称：                  采购编号：

| 序号 | 业主方 | 合同金额 | 项目实施内容 | 签订时间 | 业主联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应方全称（加盖公章）：

日期：

附件：

企业荣誉情况

企业荣誉证书（提供复印件并加盖公章）

采购项目名称：                  采购编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应方全称（加盖公章）：

日期：

注：此表仅提供了表格形式，磋商响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件：

服务网点情况

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（如有本地售后服务点，须在投标文件中提供与售后服务点的协议）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：磋商响应方出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

响应供应商名称（签章）：

日期：

附件：

商务条款偏离表

采购项目名称：                              采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 磋商响应文件文件对应的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应采购文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

磋商响应方全称（加盖公章）：

日期：

（2）技术部分目录

- 自行踏勘调研方案；

- 项目整体实施方案；

- 保证工期和施工进度的方案和措施；

- 保证施工质量的技术方案和措施；

- 保证施工安全、文明的技术方案和措施；

- 保证项目实施的技术力量和人力资源安排；包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明、相关经验履历、所获证书等复印件（加盖公章）；

- 验收及保修服务方案；

- ▲技术指标偏离情况一览表（此项属投标文件重要实质性内容）：详细列明所投产品设备货物的品牌、型号、清单，完整配置方案，所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。投标产品规格、性能、技术指标参数偏离表必须对照采购文件要求一一对应说明。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是磋商响应方的责任；

- 采购文件要求的以及磋商响应方认为可能需要的其他文件资料。

附件：

针对本项目的相关服务承诺一览表（技术指标偏离表）

竞标人全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 序号 | 采购文件要求 技术指标 | 投标服务 实际技术指标 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：  年  月  日

注：1、竞标人必须按采购需求一一对应,如实填写《针对本项目的相关服务承诺一览表（偏离表）》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

2、此表仅提供了表格形式，竞标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件：

整体方案、措施方案及实施计划等根据评分细则提供

采购项目名称：                             采购编号：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件：

服务承诺或其它重要事项说明

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件：

针对本项目的服务技术团队情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 专业类别 | 证书编号 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：项目负责人和其他主要技术人员应附有关身份证明、注册证书、社保缴纳证明等有关证明文件等，具体根据评审细则要求提供。

此表仅提供了表格形式，磋商响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

报价文件目录：

A.磋商响应文件函（格式见附件）；

B.磋商初次报价一览表（格式见附件）；

C.磋商最终报价一览表（格式见附件）；

D.磋商初次报价明细表(即已标价工程量清单)。

附件A：

磋商响应文件函

致            （采购人、采购代理机构）：

（磋商响应方全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  （采购项目名称）（括号内填项目编号）   采购的有关活动，进行磋商。为此声明如下：

1、 按照采购文件要求制作并提交磋商响应文件文件。。

2、 项目负责人：        ；职务：        ；职称：        ；年龄：        。

3、 保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、 保证严格执行甲、乙双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

5、 我方已详细审查“采购文件”的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性和排斥潜在磋商响应方的内容，也不存在引起歧义和误解的内容，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，所以我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

6、 我方在磋商响应文件之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

7、 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商。

8、 本磋商响应文件文件对采购文件要求的偏离或保留均已在磋商响应文件文件第   页，第   条中明示或在磋商偏离表中明示。

9、我单位承诺，本成交价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

10、本磋商响应文件文件自磋商之日起    日内有效。

11、与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件B：

磋商初次报价一览表

采购项目名称：                          采购编号：

| 序号 | 磋商项目 | 数量 | 金额（万元） | 项目负责人 | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德清县人民政府武康街道办事处（2024）020号地块场地平整工程项目 | 1项 |  |  |  |
| 磋商总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

磋商响应方全称：

日期：

附件C：

磋商最终报价一览表 (政采云系统填写）

以政采云系统生成表格为准

注：中标单位的磋商最终报价作为签订合同价的依据，结算时，结算合同价按以下方式调整：

1.结算合同价应以磋商初次报价明细为基础进行调整，形成结算基准价；

2.最终结算合同价=结算基准价*（磋商最终报价/磋商初次报价）。

磋商响应方全称：

日期：

附件：

磋商初次报价明细表(即已标价工程量清单)

投标报价【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】：

投标报价封面；                  表10.2.2-5

投标报价扉页；                  表10.2.2-6

编制说明；                      表10.2.2-11

投标报价费用表；                 表10.2.2-12

单位(专业)工程投标报价费用表；   表10.2.2-13

分部分项工程清单与计价表 ；      表10.2.2-16

施工技术措施项目清单与计价表 ；  表10.2.2-16

综合单价计算表；                 表10.2.2-17

综合单价计算表(技术措施)；       表10.2.2-17

综合单价工料机分析表；           表10.2.2-18

综合单价工料机分析表(技术措施)； 表10.2.2-18

施工组织（总价）措施项目清单与计价；表10.2.2-20

其他项目清单与计价汇总表；       表10.2.2-21

暂列金额明细表；                 表10.2.2-22

材料（工程设备）暂估单价表；     表10.2.2-23

专业工程暂估价表；               表10.2.2-24

专项技术措施暂估价表；           表10.2.2-25

计日工表；                       表10.2.2-26

总承包服务费计价表；             表10.2.2-27

主要工日一览表；                 表10.2.2-29

发包人提供材料和工程设备一览表   表10.2.2-30；

主要材料和工程设备一览表；       表10.2.2-31

主要机械台班一览表；             表10.2.2-32

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-33

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-34

投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它资料）。

其中以上 本次电子投标文件中无需提供，中标人的投标报价软件版及excel版在签订合同前提供给采购人。

注：报价明细表中合计总价（应与开标一览表中初次报价一览表总价相一致），供应商在填报报价明细表时应按照采购需求清单内容逐项报价，不得随意更改序号、项目名称、项目编码，单位、数量，否则有可能被视为无效报价文件。

附   件

工程量清单附后