衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030）

竞争性磋商文件

项目编号：ZJHC-QZ2024015

采 购 人：衢州市衢江区峡川镇人民政府

代理机构：浙江华昌工程管理咨询有限公司

二O二四年七月

目   录

第一部分   磋商公告……………………………………2

第二部分   磋商须知前附表及磋商须知………………6

第三部分   采购内容及要求……………………………23

第四部分   合同主要条款………………………………25

第五部分   磋商评定成交标准…………………………27

第六部分   响应文件相关格式…………………………30

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030）的潜在供应商应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年8月5日09点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHC-QZ2024015

项目名称：衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：60.0000万元

最高限价：60.0000万元

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030） | 1 | 项 | 60.0000万元 | 详见竞争性磋商文件第三部分 |

合同服务期限：从合同签订后至省级规划评审会通过提交最终成果。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

1、具有独立承担民事责任的能力或根据《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；

6、 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）特定资格条件：

1、具备国家自然资源部认定的城乡规划编制乙级及以上资质；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；投标供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》；

2、政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商可通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

三、获取（下载）采购文件

时间：发布公告之日起至投标截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：投标人按下述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取。

2.潜在投标人登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

3.提示：招标公告内的招标文件（免费）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价：免费

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年8月5日09点00分（北京时间）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

1、供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、供应商无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后供应商凭CA数字证书登录政采云平台完成响应文件解密。供应商的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到供应商造成的后果由供应商自行承担。

五、响应文件开启

开启时间：2024年8月5日09点00分（北京时间）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）/衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）1号开标厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、（1）质疑投诉方式①：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（2）质疑投诉方式②：根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

（3）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见政采云《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

(4)供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（电子邮件）在投标截止时间前递交的“备份响应文件”。

(5)通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：衢州市衢江区峡川镇人民政府

地址：衢州市衢江区峡川镇

项目联系人：吴先生     项目联系方式：18768158163

质疑联系人：吴先生     质疑联系方式：0570-8756855

2、采购代理机构信息

名称：浙江华昌工程管理咨询有限公司

地址：柯城区世纪大道678-8号

项目联系人：郭女士    项目联系方式：18067882722

质疑联系人：姚先生    质疑联系方式：13957013233

3、同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市衢江区财政局

地址：衢州市衢江区政和路6号

联系人：杨女士

监督投诉电话：0570-8762709

衢州市衢江区峡川镇人民政府

浙江华昌工程管理咨询有限公司

2024年7月24日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  磋商须知前附表及磋商须知                          一、磋商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：衢州市衢江区峡川镇人民政府 地址：衢州市衢江区峡川镇 项目联系人：吴先生 项目联系方式：18768158163 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江华昌工程管理咨询有限公司 项目联系人：郭女士 项目联系方式：18067882722 邮箱：1064271439@qq.com 地址：柯城区世纪大道678-8号 |
| 3 | 项目名称 | 衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030） |
| 4 | 预算金额 | 60.0000万元。 |
| 5 | 合同服务期限 | 从合同签订后至省级规划评审会通过提交最终成果。 |
| 6 | 供应商的资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 响应文件份数 | - “电子加密响应文件”（后缀格式为.jmbs）：在线上传递交、一份。 （2）“备份响应文件”（后缀格式为.bfbs）：发送至1064271439@qq.com邮箱中。 |
| 8 | 响应文件的组成和编制 | 完整的《响应文件》由“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 9 | 响应文件的签章 | 电子签章 |
| 10 | 响应文件的形式 | 电子响应文件即本文件所述响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 11 | 响应文件的上传和递交 | 1、电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在磋商截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，到达开标时间后，在线解密响应文件。 a.供应商应未能磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商无效。 b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。 2、备份响应文件：磋商截止时间前，供应商可以将备份响应文件通过邮件方式发送至1064271439@qq.com邮箱，以便电子加密响应文件解密异常时应急使用（接收人：郭女士，电话：18067882722）。 供应商仅提交备份响应文件的，磋商无效。 |
| 12 | 响应文件截止时间 | 2024年8月5日09点00分（北京时间） |
| 13 | 磋商时间 | 2024年8月5日09点00分（北京时间） |
| 14 | 磋商地点 | 衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）1号开标厅 |
| 15 | 响应文件开启程序 | 1、响应文件开启时间到后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内已完成解密，供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2、解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份响应文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份响应文件上传、解密； 3、结束解密后，供应商通过邮件形式将填写完整且经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见磋商文件第六部分）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：1064271439@qq.com联系人：郭女士，电话：18067882722）； 4、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 |
| 16 | 采购结果公告期限 | 1个工作日 |
| 17 | 签订合同 | 发出中标通知书30天内。 |
| 18 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 20 | 本项目需要落实的政府采购政策： | 本项目其他需要落实的政府采购政策：本项目采购标的名称：衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030），项目属性：¨货物类þ服务类¨工程类 所属行业： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于¨农、林、牧、渔业，¨工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），¨建筑业，¨批发业，¨零售业，¨交通运输业（不含铁路运输业），¨仓储业，¨邮政业，¨住宿业，¨餐饮业，¨信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），¨软件和信息技术服务业，¨房地产开发经营，¨物业管理，¨租赁和商务服务业，þ其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 |
|  |  | 执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。 1、节能产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。） 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。） |
|  |  | 政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商可通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。 |
| 21 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：磋商截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定成交人的依据； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其磋商将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 采购公告，更正公告，成交公示发布网址 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） |
| 23 | 其他注意事项 | 1、磋商文件中部分加“▲”的条款，属于磋商文件的实质性要求和条件，着重提醒各磋商响应供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。 2、本项目磋商过程中经采购人代表同意，可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 3、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 4、投标截止时间后投标人凭CA数字证书完成投标解密等事宜。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。 |
| 24 | 解释 | 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构所有。 |

## 二、 磋商须知

### （一）总则

1、适用范围

1.1本磋商文件适用于本次采购活动中所叙述的衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030）。

2、定义解释

2.1“采购人”是指衢州市衢江区峡川镇人民政府。

2.2“采购代理机构”是指浙江华昌工程管理咨询有限公司。

2.3“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物或服务。

2.4“供应商”是指获得磋商文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.5“潜在供应商”是指符合磋商文件规定的合格供应商。

2.6 “中标人”是指经磋商小组审查通过，并经公示无异议的供应商。

2.7“供应商代表”是指供应商法定代表人或被供应商法定代表人授权委托的人。

2.8“招标采购单位”是指采购代理机构及采购人。

2.9“货物”系指供应商按响应文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

2.10“服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担的与委托运营服务有关的服务。

2.11“▲”系指按本磋商文件要求供应商必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其磋商资格。

3、项目说明

3.1本采购项目说明详见磋商文件磋商须知前附表。

3.2本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式选定中标人。

- 4、采购方式

竞争性磋商。

5、合格供应商的条件

5.1凡符合本磋商文件第一部分磋商公告供应商资格要求的均为合格的供应商。

6、磋商费用

6.1供应商应承担参加本次磋商有关的全部费用，无论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7、知识产权

7.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权原因引起法律或经济纠纷的，所有相关责任由供应商承担。

7.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括供应商合法获得该知识产权的相关费用，无论供应商是否在投标报价中单独列明，采购人均视为投标报价已包含该部分费用。

8、联合体磋商

8.1本项目不接受联合体磋商。

9、转包与分包

9.1本项目不允许转包和分包。

10、其他

10.1如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人、采购代理机构书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。

10.2本采购文件及相应的补充文件、通知等解释权归采购人和采购代理机构所有。

11、特别说明

11.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲11.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲11.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其磋商无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

12、采购项目需要落实的政府采购政策

12.1支持中小企业发展：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号文件）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号文件）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定执行。

12.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

12.1.2符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

12.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

12.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

12.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

12.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

12.2.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

12.2.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

12.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

12.3.1符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

12.3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

12.3.3可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

12.3.4中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### （二）磋商文件

1、磋商文件的组成

1.1磋商文件共分为6部分，其内容如下：

第一部分  磋商公告

第二部分  磋商须知前附表及磋商须知

第三部分  采购内容及要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  磋商评定成交标准

第六部分  响应文件相关格式

1.2除上条1.1内容外，招标采购单位在规定时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分。

1.3供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得磋商文件3日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被拒绝。

1.4供应商如在法律、法规规定的时间内逾期对磋商文件提出异议的，招标采购单位可不予受理、答复。

2、磋商文件的澄清与修改

2.1供应商若对磋商文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标采购单位进行技术交流时，应用书面形式送至招标采购单位，但是招标采购单位收到该通知的时间一般不迟于提交响应文件截止时前5日，采购方将以书面形式作出答复予以澄清，并应将答复内容向所有供应商发送。

2.2磋商文件发出后，招标采购单位可用补充文件的方式对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。补充文件是磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

2.3为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标采购单位可以酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以明确。

2.4为使供应商有足够的时间按磋商文件的澄清、修改要求修正响应文件，招标采购单位应在磋商截止时间5日前以书面或传真的形式向已购买磋商文件的所有供应商发出磋商文件澄清、修改通知，若发出通知日距磋商文件确定磋商截止时间不足5日，招标采购单位在通知书明确是否推迟磋商截止时间和磋商时间，若所有供应商规定的回复中对不推迟磋商截止时间和磋商时间均表示同意，则按原时间执行。

2.5供应商在收到磋商文件澄清、修改通知或推迟磋商截止时间和磋商时间通知后，应在通知单回执上签署意见并盖上供应商单位公章，在1个工作日内以书面或传真形式回复招标采购单位，逾期回复视为默认收到通知。

2.6磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 响应文件的编制

1、总体要求

1.1供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

1.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。响应文件中所有复印资料都须加盖单位公章（电子签章）。

1.3响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其磋商将被拒绝。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将会导致磋商被拒绝。

2、响应文件的语言及度量衡单位

2.1除采购设备有关专用名称、型号外，响应文件和与磋商有关的所有文件说明均应使用中文。

2.2除采购项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、响应文件的组成

3.1响应文件由【资格审查文件】、【商务技术文件】和【报价文件】三部分组成，▲其中“资格审查文件”、“商务技术文件”部分不得包含与本次项目有关的报价，否则作无效标处理。电子响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

3.2【资格审查文件】包括但不限于以下内容：

- 有效的营业执照；（提供原件的扫描件）

（2）资质证书；（提供原件的扫描件）

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求；提供中小企业声明函；

（6）投标供应商没有失信记录承诺函；

（7）供应商认为需要提供的其他相关资料（如有）。

3.3【商务技术文件】包括但不限于以下内容：

（1）供应商自评表；

（2）磋商响应函；

（3）供应商基本情况表；

（4）供应商根据评审细则内容提供相关评审所需资料；

（5）供应商认为需要提供的其他相关资料（如有）。

供应商应对磋商文件做出实质性响应，该项内容将作为磋商的重要指标。一旦开标后，经评审确定供应商商务和技术能力不能响应磋商文件要求，则响应文件即刻被废标或被拒绝进入报价阶段评审。

3.4【报价文件】包括但不限于以下内容：

▲（1）初次报价一览表；

（2）供应商认为需要提供的其他相关资料（如有）。

4、响应文件的编制格式及说明

4.1电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

4.2响应文件应包括规定的内容，供应商提交的响应文件应当使用磋商文件所提供的响应文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供响应文件标准格式的，由供应商自行编写。

4.3供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件，响应文件应按照磋商文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排或未按磋商文件所提供的统一格式编写与漏写而导致响应文件被误读或查找不到有效文件是供应商的风险。

4.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

5、磋商报价

5.1本项目最高限价：60.0000万元，报价在最高限价以下为有效报价。

5.2本项目磋商报价为衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030）含税总价，包括人工（工资、加班费、福利、社会保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、意外保险金、培训等）、管理费、利润、税、设备租赁、保险、验收、技术支持与培训、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。中标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标人承担。中标人不得以遗漏或疏忽为由向采购人主张增加费用或开支。计入报价。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。中标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标人承担。中标人不得以遗漏或疏忽为由向采购人主张增加费用或开支。

5.3供应商认为为完成本磋商文件规定的项目合作内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入磋商报价，凡未列入的将被认为均已包含在磋商总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

5.4供应商必须按第六部分附件中的报价一览表内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签署。

5.5报价一览表上的价格须以人民币报价，以其它货币报价的磋商将不予接受。

5.6采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

5.7供应商应根据要求报价，报价单中不得漏填项目。

6、磋商文件的份数和签署

6.1供应商应按本磋商文件规定份数上传响应文件。

6.2供应商应根据磋商文件要求，在响应文件适当的位置填写供应商全称并加盖印章，同时签署供应商代表的全名。响应文件必须由供应商代表签署。

6.3响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一供应商加盖公章。

6.4响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.5响应文件的签章：见《前附表》；响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商电子签章。电子签章操作指南详见政采云《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （四）磋商有效期

1、磋商有效期见本磋商文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合磋商文件要求的响应文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标采购单位在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复发。供应商可以拒绝招标采购单位这种要求，但同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

### （五）磋商响应

1、响应文件的上传和递交

（1）“电子加密响应文件”的上传、递交：

a.供应商应在磋商响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）“备份响应文件”的密封包装、递交：

a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（电子邮件）在投标截止时间前递交 “备份响应文件”（一份）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。磋商响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，磋商响应无效。

c.电子备份响应文件，由供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份响应文件的风险。

（3）采购人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

2、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

（1）磋商会议开始后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

（3）磋商响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，磋商响应无效。

3、响应文件的修改与撤回

（1）供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。磋商响应截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

### （六）磋商文件开启

1、开标形式

（1）采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

（1）磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

（2）采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、磋商流程

（1）向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束，通过邮件形式各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启响应文件中的资格、商务技术，进入资格审查，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查；

（4）资格审查结束后，磋商小组通过在线询标（谈判）的方式与每一供应商分别进行磋商，供应商须对磋商小组提出的问题进行在线回复（须授权代表签字的，可签字后扫描上传或以电子签章方式）；

（5）磋商结束后，进行商务技术文件符合性审查、商务技术评审；

（6）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，供应商确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）第一轮报价结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内上传最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分；

（8）评审结束后，公布中标候选人名单，及采购人最终确定成交人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（七）供应商资格审查

1、采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足磋商文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究供应商的法律责任。

2、供应商提交的资格证明材料无法证明其符合磋商文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

（八）磋商无效的情形

1.实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其响应文件视为无效：

1.1不具备磋商文件规定资格要求；

1.2响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

1.3电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份响应文件的；

1.4电子响应文件未按规定要求提供电子签章的。

1.5磋商文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

1.6供应商的报价明显低于成本价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；

1.7响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

1.8响应文件未有效授权的；

1.9报价超出采购预算价的；

1.10提供虚假材料谋取中标的；

1.11不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

1.12 电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

（九）采购终止的情形

1.采购中，出现下列情形之一的，采购应予终止。终止后，招标人应将终止理由通知所有供应商：

1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的；

（十） 下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

（十一）磋商程序

1、磋商原则

1.1招标采购单位按本磋商文件磋商须知前附表规定的时间和地点开标，供应商未准时参加电子开标的，不得对采购相关人员、开标过程及结果提出异议。

1.2开标时出现的无效响应文件，不予评审。

- 磋商小组

- 2.1采购代理机构和采购人将根据采购货物或服务的特点依法组建磋商小组，磋商小组对响应文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

- 2.2在评审期间,若有需要供应商应派代表参加询标。

- 3、磋商程序

- 3.1（1）磋商截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起30分钟内。政采云上电子响应文件出现解密失败,将对提供的备份响应文件进行解密。

- （2）由采购人代表和代理人对资格文件进行评审；

- （3）评标委员会对商务技术文件、价格文件进行评审；

- （4）评审委员会分别与供应商就价格、服务、配置等认为需要磋商的内容进行磋商。逐家磋商为一个轮次，磋商轮次一般不超过2轮；磋商结束后，评审委员会对商务技术文件进行评审；

- （5）有效的供应商在规定时间内进行最终报价，最终报价要优于第一次报价，否则做否决其投标处理。

- （6）评审委员会对最终报价情况进行评审；

- （7）在系统上公开最终报价及得分情况；

- （8）在系统上公布评审结果。

- （9）磋商会议结束。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 3.2 价格评分：磋商人员按磋商文件规定的评分方法和磋商标准，对有效的响应文件的报价进行打分。

- 3.2.1▲算术错误将按以下方法更正: 磋商时，响应文件中报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。商务文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商将被拒绝。

- 4、评审

- 4.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评审确定中标人。

- 4.2响应文件的澄清：在评审期间, 磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对磋商价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 4.3评审报告：磋商小组完成评定后，向采购人提交经各磋商小组成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

- 5、可中止电子交易活动的情形

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 5.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 5.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 6、保密

- 6.1公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较磋商的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

- 6.2供应商对评审、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其磋商被拒绝。

### （十二）磋商结果公告

1、磋商结果公告

1.1确定中标人后，招标采购单位在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）进行中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.2中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的，经质疑，招标采购单位审查确定因中标人在本次采购活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以与排位在中标人之后的第二中标候选人签订政府采购合同或重新组织磋商。

### （十三）质疑

1、供应商若对评审结果有异议或在参与本次磋商活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向招标采购单位提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

（十四）法律责任

1、供应商有下列情形之一的,处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

1.1提供虚假材料谋取成交的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的；

1.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交人的响应文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

### （十五）授予合同签订资格

1、中标通知书

1.1在发布中标结果同时，采购人将对中标人签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同签订资格的合法依据。

2、合同的签订

2.1中标人应该按照《中标通知书》的要求30天内与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，采购代理机构将根据磋商文件对供应商进行相关处理。

2.2磋商文件、中标人的响应文件及评审过程中有关澄清文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3中标人和采购人签订的合同条款不得对采购结果及中标人响应文件中的承诺内容作实质性改变，中标人和采购人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.5在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后的第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

2.6成交供应商应当按照合同约定履行义务完成项目，不得将本项目的任何部分转包给他人。

3、履约保证金：无。

4、代理服务费

4.1本次采购，采购代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定计取，以项目中标价作为计费基数，不足3000元按3000元计算。

4.2代理服务费不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

4.3以上费用由中标供应商在领取中标通知书时一次性向采购代理机构缴清中标服务费。

5、 解释权

凡涉及本次文件的解释权均属于衢州市衢江区峡川镇人民政府和浙江华昌工程管理咨询有限公司。

# 第三章  采购内容及要求

一、项目概况

为更好地保护、传承和利用好我省历史文化村落的建筑风貌、人文环境和自然生态，彰显我省美丽乡村建设的地方特色，提升城乡居民的生活品质，根据《关于加强历史文化村落保护利用的若干意见》（浙委办〔2012〕38号）所确定的指导思想、目标任务和工作要求，制定本规划项目。

二、目标与任务

历史文化村落保护利用重点村应围绕“修复优雅传统建筑、弘扬悠久传统文化、打造优美人居环境、营造悠闲生活方式”的目标要求，通过古建保护、文化挖掘、环境修复、村庄整治、旅游拓展等综合措施，全面保护浙江历史文化村落的建筑形制、整体风貌、民俗文化以及自然环境，体现出具有浙江农村乡土特色的风情韵味，使之成为“宜居、宜业、宜游”的美丽乡村，成为农民群众幸福生活的家园和广大市民休闲旅游的乐园。

三、基本原则

1、保护优先原则。坚持把“保存修护”放在首要前提，保留历史的真实性，凸显风貌的完整性，呈现生活的延续性，展现人与自然的和谐性，确保旅游开发的科学性。

2、整体性原则。在保护优先的前提下，注重规划的全面性和整体性，统筹兼顾建筑单体、村落自然地理环境、村落传统格局、风土人情、文化遗产等的保护、发掘和修复。

3、彰显特色原则。在建筑、环境与景观营造上应突出乡土特色、地域特色，尊重和延续村落特有的习俗，塑造村落个性，彰显具有独特吸引力的特色风貌。

4、以人为本原则。处理好历史文化保护与改善农民群众居住条件和生活环境的关系，合理安排村民住房条件改善、基础设施和环境综合整治等项目，使生活在历史文化村落中的农民群众同样能享受现代文明的生活。

5、科学利用原则。在保护的基础上，按照“保护促利用、利用强保护”的要求，合理谋划乡村休闲旅游、民间工艺作坊、乡土文化体验、传统农事参与等历史文化休闲旅游项目，促进历史文化村落保护利用的可持续发展。

6、规划衔接原则。历史文化村落保护利用重点村规划应与县（市）域总体规划、土地利用总体规划、村庄建设规划以及交通、旅游、水利、环保、文化等相关规划衔接，根据自身的特点和有关法律法规政策的要求，制定与当地经济社会发展水平相适应的规划，做到一次规划，分步实施。

7、经济化原则。要求在“修复传统建筑、弘扬传统文化、优化人居环境”的同时，做到经济合理、高效集约，避免不必要的浪费。

四、实施内容和范围

1、编制峡川镇东坪村历史文化保护和利用重点村规划。根据《关于加强历史文化村落保护利用的若干意见》所确定的指导思想、目标任务和工作要求。本次规划范围包括峡川镇东坪村及周边相关环境，规划按照“修复优雅传统建筑、弘扬悠久传统文化、打造优美人居环境、营造悠闲生活方式”的要求，重点实施古建筑修复、村内古道修复与改造项目、与历史风貌有冲突的建（构）筑物整修改造等项目建设。

2、规划内容、深度按国家、省和市有关规范执行；编制规划要符合《城市规划编制办法》（2006年4月）的深度要求。

五、编制依据

以《中华人民共和国文物保护法》(2017 年修订 )、《中华人民共和国城乡规划法》(2019 年 )、《中华人民共和国土地管理法》(2020 年修订 )、《中华人民共和国环境保护法》(2014 年修订 )、《历史文化名城名镇名村保护条例》(2017 年修订 )、《中国文物古迹保护准则》(2015 年修订 )、《中华人民共和国文物保护法实施条例》(2017 年修订 )、《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求（试行）》(2013)、《浙江省文物保护管理条例》(2014 年第二次修订 )、《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》(2020 年修订 )、《浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划设计参照要求》( 修订版 )、中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅《关于进一步加强历史文化（传统）村落保护利用工作的意见》（浙委办发 [2020]66 号）、《浙江省历史文化（传统）村落保护利用项目管理办法》（浙农社发 [2022]4 号）、《关于加强历史文化村落保护的若干意见》（浙委办发 [2012]38 号）、《浙江省古树名木保护办法》(2017年7月7日浙江省人民政府令第356号)、《浙江省村庄规划编制导则等有关法律、法规、规章制度和指导性文件为依据。

六、主要成果要求

浙江省历史文化村落保护利用重点村规划设计成果应包含说明书和图纸两方面内容

- 规划说明书

规划说明书是对历史文化村落保护利用重点村规划设计的总体表述，要求文字简洁、表述清晰、内容精炼，具体包括但不限于以下几方面内容：

（一）概述。包括规划背景、规划范围、相关规划指导与衔接等。

（二）现状分析。包括自然生态环境、地形地貌现状分析，传统建筑及民俗风情等历史人文资源现状调查与评价，村落现有人口、经济、社会文化发展现状，土地利用现状，道路交通和市政设施现状等。

（三）规划总则。包括规划依据，规划指导思想，规划原则和目标，规划定位等。

（四）专项规划内容说明。对空间布局、建（构）筑与历史环境要素整治、古道修复与道路交通、公共服务设施、市政工程、防灾和环境保护、绿化与景观、文化发展、旅游发展、要素保障等方面规划内容进行具体说明。

2、规划图纸

规划图纸是对规划设计意图的表达，历史文化村落保护利用重点村规划应包括但不限于以下图纸内容：

- 区位分析图。

- 现状分析图。包括土地利用现状图，自然与历史人文资源分布图，现状建筑分析图，道路交通现状图等。

（三）规划总平面图。

（四）道路交通规划图。包括道路骨架与结构图、道路断面图、旅游交通组织分析图等。

（五）单项或综合工程管网规划图。包括给水、排水、电力、电信等各类市政公用设施管线规划图。

（六）竖向规划图。

（七）景观节点设计图。

（八）发展分析图。根据历史文化村落的主题定位和发展方向，编制旅游发展、文化发展、产业发展的相关分析图。

（九）其他反映规划设计意图的分析图、效果图等。

七、商务要求

1、时间进度要求

中标方应在合同签订后30日历天内提交规划设计方案；方案需通过省、市两级评审，省级规划评审会后30日历天内提交最终成果稿，提供成果稿捌份。

2、服务期限：从合同签订后至省级规划评审会通过提交最终成果。

3、付款方式：

第一期：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的30%。

第二期：通过评审后支付合同价款的50%。

第三期：提交最终成果后一次性支付余款。

八、收费依据

衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030），本项目的建设地点位于衢江区峡川镇东坪村；村域面积约779.97公顷，根据三调203数据，东坪村村庄建设用地面积约为15.27公顷。

历史文化（传统）村落保护利用重点村规划按照《城乡规划设计计费指导意见》内12.3条历史文化名村保护规划(详见下表)进行收费。

收费基价表:

| 序号 | 规模（公顷） | 计费单价（万元/公顷） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小于20 | 3.0 |
| 2 | 20～50 | 2.5 |
| 3 | 50～100 | 2.0 |
| 4 | 100～200 | 1.5 |
| 5 | 200 以上 | 1.0 |

注:

1、历史文化名村保护规划按照村庄建设用地面积进行计费，收费基价60万元。

2、传统村落保护发展规划的编制要求参照历史文化名村保护规划并在其要求中加以简化，因此，按照历史文化名村保护规划的0.7进行收取。

- 第四章  合同文本

（本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

### 合同协议书

项目名称：衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030）

甲方： 衢州市衢江区峡川镇人民政府

乙方：（提供服务方）

甲乙双方根据     年    月  日浙江华昌工程管理咨询有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及招标文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、招标文件、投标文件以及甲、乙双方商定确认后的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

一、服务内容

二、服务期限及时间进度要求

1、服务期限：从合同签订后至省级规划评审会通过提交最终成果。

2、时间进度要求：乙方应在合同签订后30日历天内提交规划设计方案；方案需通过省、市两级评审，省级规划评审会后30日历天内提交最终成果稿，提供成果稿捌份。

三、合同金额

本合同总价款(大写)：            元整（￥        元）。

- 付款方式：

第一期：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的30%。

第二期：通过评审后支付合同价款的50%。

第三期：提交最终成果后一次性支付余款。

五、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、成果及提交

1、所有提交测量成果、检查报告等都必须提供电子文档。

2、每样成果报告提供一式            份。

3、中标方应无条件接受招标方对方案的修改和完善，并不得追加费用。

七、违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提交服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提交的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提交服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的服务成果质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期提交的，按乙方逾期提交服务处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

八、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十、合同生效及其它

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人： 开户银行： 账号： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式四份，双方各执二份 。

- 磋商评定成交标准

一、磋商

（一）磋商是指对磋商文件响应程度及要求的服务、商务报价、售后服务承诺和供应商的信誉等进行确认并优化的过程。

（二）竞争性磋商内容：磋商文件中采购需求及相关服务，仅为基本需求及服务要求，供应商可以重新承诺优于或高于本磋商文件中的所有配置及服务承诺。

二、磋商小组人员组成：

磋商小组组成: 本次采购采用竞争性磋商方式，采购人依法将组织3人及以上单数人员作为磋商小组，磋商小组负责本次项目所有磋商任务，包括全程磋商、推荐磋商成交候选人、填写磋商采购结果报告等。

三、报价算术性修正

（一）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

四、评审及评审程序

(一)评审原则：根据磋商小组推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

(二)评审程序

1、磋商小组将评审情况写出书面评审报告，推荐2名中标候选人，并按照综合评审的高低排列顺序，确定中标人；如供应商综合得分相同的，报价低者为中标人。综合得分且报价相同的，综合实力优者为中标人。排名第一的供应商为第一成交候选人，总分第二高者为第二成交候选人。

2、根据磋商小组确定的中标人，采购代理机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）发布中标公告，中标公告发出同时向中标人发出中标通知书。

3、采购代理机构不解释中标或落标原因，不退回响应文件和其他磋商资料。

五、评审标准

本项目采用综合评分法，磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为供应商的各项得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

六、评审办法

经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评审意见。

根据上述评审原则，分值安排如下：

- 商务技术评审(90分)：

| 序号 | 评分 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 |  | 12分 |
| 1 | 荣誉奖项 | 自2019年1月1日至投标截止时间止（以证书颁发时间为准）供应商获得市级及以上规划设计类奖项的，每个得1分，最高得3分。 注：提供获奖证书或获奖文件原件扫描件编入商务技术文件中，否则不得分。时间以获奖证书或获奖文件的落款时间为准。 | 0-3分 |
| 2 | 项目业绩 | 供应商提供自2021年1月1日以来承接过类似项目的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，否则不得分。时间以合同签订时间为准。 | 0-1分 |
| 3 | 项目实施人员情况 | 项目负责人具有城乡规划高级工程师及以上职称的得2分；具有注册城乡规划师资格的，得2分，本项最高4分。 注：提供相关证书扫描件及投标单位为其交纳的截止投标前三个月的社保证明，否则不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 投标人拟派的成员中有建筑、城乡规划、园林、林业调查规划相关专业高级或以上工程师的，每个得1分，本项最高4分。 注：提供相关资格（职称）证书或证明材料扫描件及投标单位为其交纳的近三个月任意一个月社保证明，否则不得分。（同一人员具有多个证书的只计1次） | 0-4分 |
| 二 | 技术部分 |  | 78分 |
| 1 | 对本项目的总体理解 | 主要包括对本项目的理解与解读，根据供应商对项目背景、现状认知、项目的意义和必要性及存在问题分析的方案，由评委进行打分，文字描述详细、完整准确、合理的得3-5，文字简单的或不全面的得0-2分。未提供不得分。 | 0-5分 |
| 2 | 现状调查水平 | 现状调查详实、三调用地分析准确，对资料分析细致详实,。村落内需保护的建（构）筑物根据各自的保护价值进行定点定位，相应的保护措施和整治方式情况，由评委进行打分。提供的方案完整、可行性强的得6-8分；提供的方案较周全详细、较可行的得3-5分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0-2分；未提供不得分。 | 0-8分 |
| 3 | 上位规划解读 | 根据各供应商对项目地的上位规划、专项规划及相关规划的理解是否全面、准确，由评委进行打分。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得3-5分；提供的方案较周全详细、具体、完善、较可行的得2-3分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0-2分；未提供不得分。 | 0-5分 |
| 4 | 发展定位 | 发展定位能深度挖掘村庄文化底蕴并有较强识别度，与整个村庄文化、环境布局等和谐协调，与乡村振兴发展相符，由评委进行打分。方案详细、可行性强的得6-8分；方案较周全详细、较可行的得3-5分；方案不够周全详细、可行性一般的得0-2分；未提供不得分。 | 0-8分 |
| 5 | 村落保护规划 | 保护利用的核心保护区、建设控制区和存有环境风貌保持区等功能分区布局合理。对保护区和建设控制区建（构）筑物的性质、高度、体量、色彩及形制等进行管控的措施明确，对与历史风貌有冲突的建（构）筑物进行定点定位，整治措施等方案明确，由评委进行打分。方案详细、可行性强的得6-10分；方案较够周全详细、较可行的得3-5分；方案不够周全详细、可行性一般的得0-3分；未提供不得分。 | 0-10分 |
| 6 | 村落利用规划 | 对村庄土地利用规划、人口控制规划、产业规划、文化发展规划、展示与利用规划、旅游发展规划进行详细规划，由评委进行打分。方案详细、可行性强的得6-10分；方案较周全详细、较可行的得3-5分；方案不够周全详细、可行性一般的得0-2分；未提供不得分。 | 0-10分 |
| 7 | 村落专项规划 | 对村庄空间布局规划、总平面布局、鸟瞰图、道路交通规划、公共服务设施规划、市政工程规划、平面定位及竖向规划、环卫设施规划、绿化景观规划、消防规划、综合防灾规划、生态环境保护规划、线网整治规划进行详细规划设计，由评委进行打分。方案详细、可行性强的得6-10分；方案较周全详细、较可行性的得3-5分；方案不够周全详细、可行性一般的得0-2分；未提供不得分。 | 0-10分 |
| 8 | 风貌管控与设计 | 建筑风貌、重要节点效果及重点部位设计效果，由评委进行打分。设计新颖、具有亮点、具有本土特色的得3-6分；较有设计思路及创意的得0-2分；未提供不得分。 | 0-6分 |
| 9 | 实施计划、对策措施 | 规划研究既要解决当前村庄发展问题，又要考虑长远发展，并由相应的对策措施，具有较强的可操作性，由评委进行打分。方案合理、可行的得4-6分；方案较合理、较可行的得2-3分；方案不合理、不可行的得0-2分；未提供不得分。 | 0-6分 |
| 10 | 服务承诺 | 根据供应商履行过程中所提供的服务承诺、响应度措施等是否有利于本项目的开展，由评委进行打分。措施合理、可行的得4-5分；措施较合理、较可行的得2-3分；措施不合理、不可行的得0-2分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 针对本项目编制深度承诺，编制内容系统性，内容是否丰富，是否具有深度，及合理化建议或改进措施等，由评委进行打分。措施合理、可行的得4-5分；措施较合理、较可行的得2-4分；措施不合理、不可行的得0-2分；未提供不得分。 | 0-5分 |

注 ：每个评委根据上述评审内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该磋商供应商的商务技术标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

（二）报价评审（10分）：

满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为基准价；

1、有效供应商的磋商价格等于基准价时，其报价评分值为满分10分；

2、其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（基准价/供应商磋商报价）×价格权值×100（得分四舍五入后保留小数2位，价格权值为10%）。

▲本项目采购最高限价60.0000万元，最高限价以下为有效报价。如供应商报价超过采购预算价（最高限价）的，其响应文件作无效标处理。

3、所有供应商商务报价均超采购预算，本次磋商失败，重新组织磋商。

重要提示：为防止恶意磋商的行为，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定为无效磋商。

# 第六部分 响应文件相关格式

一、响应文件封面样式

衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030）

（项目编号：ZJHC-QZ2024015	）

响应文件

内容：资格审查文件（或商务技术文件或报价文件）

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

二〇二四年   月    日

- 资格审查文件

目录

（1）有效的营业执照…………………………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（4）资质证书……………………………………………………………………………（页码）

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求；提供中小企业声明函……………………（页码）

（6）投标供应商没有失信记录承诺函……………………………………………………（页码）

（7）供应商认为需要提供的其他相关资料（如有）…………………………………（页码）

注：以上目录是编制磋商响应资格审查文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【采购编号：     】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称 (电子签名)：

日期：  年  月  日

（三）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人名称）：

我方此次参加             （项目名称）的投标，郑重承诺如下：

1.我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

2.我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

3.我公司郑重声明，我司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

4.我方具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

5.我方郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

6.我方郑重承诺，我方此次参加投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

7.我方郑重承诺，我方此次参加投标，不属于以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

日期：

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（ 盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件 ）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：           ）（项目编号：          ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月

注：供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（若有）

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

注：供应商为残疾人福利性单位的提供此函

- 商务技术文件

目录

（1）供应商自评表…………………………………………………………………（页码）

（2）磋商响应函……………………………………………………………………（页码）

（3）供应商基本情况表……………………………………………………………（页码）

（4）供应商承担过的类似项目业绩情况…………………………………………（页码）

（5）供应商根据评审细则内容提供其余的相关评审所需资料………………………（页码）

（6）供应商认为需要提供的其他相关资料（如有）…………………………………（页码）

注：以上目录是编制磋商响应商务技术文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、自评分标

| 评分内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 | 自评 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

供应商全称：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

日      期：     年    月    日

二、磋 商 响 应 函

致：衢州市衢江区峡川镇人民政府

浙江华昌工程管理咨询有限公司

根据贵方为              项目（项目编号：      ）的磋商公告，我方           （供应商全称）作为供应商正式授权             （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本磋商的一切事宜。

在此提交的响应文件中，包括如下内容：

（—）按“磋商须知”要求编制的磋商响应资格审查文件一份；

（二）按“磋商须知”要求编制的磋商响应商务技术文件一份；

（三）按“磋商须知”要求编制的磋商响应报价文件一份。

我方己完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（四）本响应文件的有效期自磋商截止日起     天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（五）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（六）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，供应商在磋商有效期内撤回响应文件，将进行相关处罚；

（七）我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

（八）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（九）我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（十）所有与本磋商项目有关的函件请发往下列地址：

地    址：

电话/传真：

电子邮件：

供应商全称：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

日      期：     年    月    日

三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业资质等级 |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 响应承诺 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3、独立参加响应活动，若成交决不转包； 4、提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的 5、无经公示的不良行为信用记录或有不良行为信用记录已过处罚暂停期的。 |  |  |  |  |  |

后附：企业营业执照、资质证书加盖公章扫描件。

供应商全称：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

日      期：     年    月    日

四、业绩情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：提供相应的合同原件的扫描件加盖CA签章。此表不够可自行添加。

供应商全称：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

日      期：     年    月    日

五、项目实施人员一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供相应的证书扫描件和近三个月的社保证明加盖CA签章。此表不够可自行添加。

供应商全称：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

## 日      期：     年    月    日

六、（由响应人根据采购需求、评分办法及磋商文件要求编写）

## 报价文件

目录

- 初次报价一览表…………………………………………………（页码）

- 供应商认为需要提供的其他相关资料（如有）………………（页码）

注：以上目录是编制磋商响应报价文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 服务期限 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 磋商总价 （小写） |  | 万元 |  |  |
| 磋商总价 （大写） |  | 万元 |  |  |

注：包括包括人工（工资、加班费、福利、社会保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、意外保险金、培训等）、管理费、利润、税、设备租赁、保险、验收、技术支持与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商全称：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

日      期：     年    月    日

附表

政府采购活动现场确认声明书

衢州市衢江区峡川镇人民政府、浙江华昌工程管理咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                          （单位）负责人       （姓名）合法授权参加衢州市衢江区峡川镇东坪村浙江省历史文化（传统）村落保护利用重点村规划（2023-2030）（编号：ZJHC-QZ2024015	）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

日 期：

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和监督人询问核查；

- 该声明书在解密后，20分钟内确认并发送至1064271439@qq.com