太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程

竞争性磋商采购文件

（电子招投标）

编号：NBLQ2025002

采购人：宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处

采购代理机构：宁波立勤工程管理咨询有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分      竞争性磋商公告

第二部分      竞争性磋商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评审办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第七部分      工程量清单

- 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年01月26日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBLQ2025002

项目名称：太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程

预算金额（元）：3826291元

最高限价（元）：3826291元，最高综合折扣率95%，具体详见招标文件第三部分采购需求。

采购需求：太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程，详见采购文件第三部分采购需求。

- 合同履约期限：详见采购文件第三部分采购需求。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业

þ工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：

供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的建筑施工企业安全生产许可证。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年01月15日至2025年01月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取竞争性磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间：2025年01月26日09点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2025年01月26日09点00分。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标地点（线下）：北仑区新碶街道公共资源交易中心南楼303室(北仑区新碶街道新建路2号)。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧响应文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处

地    址：宁波市北仑区新碶街道

传    真： /

项目联系人（询问）：郑老师

项目联系方式（询问）：17858505723

质疑联系人： 郑老师

质疑联系方式：

2.采购代理机构信息

名    称：宁波立勤工程管理咨询有限公司

地    址：宁波市北仑区长江南路1号宝业凤鸣壹号1幢20楼

传    真： /

项目联系人（询问）：周工

项目联系方式（询问）：0574-86882727

质疑联系人：朱工

质疑联系方式：0574-86837529

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 北仑区财政局政府采购办公室

地    址： 北仑区长江路1166号

传    真：  /

联 系 人 ： 阮老师

监督投诉电话： 0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 竞争性磋商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。本项目采用综合折扣率报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； （3）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； （4）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 （5）所有有效供应商应在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。 未在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价）视为无效响应文件。 |
| 2 | 磋商保证金 | 本项目不需缴纳保证金。 |
| 3 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的/工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的，视为供应商不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | / |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程，属于建筑业行业； |
| 11 | 中标服务费 | 1.根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知及原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准*0.8计取，计费基数以实际中标价为准，代理费用由中标人支付； 2.本次中标服务费向中标供应商收取。中标通知书发出后5个工作日内，中标人向采购代理机构支付中标服务费。 |
| 12 | 特别说明 | 1.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 2.鼓励供应商依据《住房公积金管理条例》，为单位职工规范缴存住房公积金。 |
| 13 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |

- 一、竞争性磋商须知

- 适用范围

本竞争性磋商采购文件适用于本项目的磋商采购、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目不允许采购进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》（甬资交管办〔2019〕 1号）规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和业绩评分视同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

- 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、竞争性磋商文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

6.1 竞争性磋商文件包括下列文件及附件：

6.1.1 竞争性磋商公告；

6.1.2 响应须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评审办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例；

6.1.7附件（如有）。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 竞争性磋商文件的澄清、修改

7.1 采购人对竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为竞争性磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其他方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取竞争性磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、响应

- 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 响应文件的组成

9.1 资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六部分）；

9.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）；

9.1.3.1 中小企业声明函；

9.1.3.2 残疾人福利性单位声明函（如有）；

9.1.3.3 监狱企业的证明文件（如有）；

9.1.4本项目的特定资格要求；

9.2 商务技术文件：

9.2.1 评分索引表；

9.2.2符合性自查表；

9.2.3 投标函；

9.2.4 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.5 供应商情况表；

9.2.6 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.7 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.8 商务响应表；

9.2.9 技术响应表；

9.2.10 同类业绩情况一览表；

9.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.12其他资料（如有）。

9.3 报价文件：

9.3.1 开标一览表；

9.3.2 投标报价明细表；

9.3.3 政府采购统计基础信息表；

9.3.4 其他资料（如有）。

- 响应文件的编制

10.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照竞争性磋商文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 响应文件的签署、盖章

11.1响应文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3竞争性磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 响应文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

- 响应有效期

响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于招标文件中载明的响应有效期的，投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 五、评标

- 评标委员会

17.1 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评审原则。磋商小组必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评审；评审的依据为采购文件和响应文件；评审人员应独立评审，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评审有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4 评标委员会判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标

磋商小组将根据竞争性磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对竞争性磋商文件的响应情况。对实质上响应竞争性磋商文件的供应商，按照评审得分最高的，推荐为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。

详见竞争性磋商文件第四部分评审办法。

- 六、定 标

- 确定中标供应商

本项目由磋商小组推荐一个成交候选人，采购人不得在磋商小组推荐的成交候选人以外确定成交候选人。

- 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

九、验收

- 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商可以参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

25.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

- 一、项目概况

- （一）建设规模和主要建设内容：

- 本工程位于北仑区新碶街道，本工程主要内容为：道路、污水工程、交通科技、交通设施、路灯及绿化等工程。

- （二）工程量清单、图纸：详见采购文件附件。

- 二、技术要求

（一）本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）本工程量清单应与采购文件中的竞争性磋商须知、合同条款、技术标准和要求及图纸（如有）等一起阅读和理解。

（三）本项目工程量清单中标明的单价和总价均已包括为实施本工程所需的人工、材料、机械使用等定额直接费、临时设施、雨夜施工增加、二次倒运、施工辅助、进退场等其他直接费、间接费、利润、税金、中标服务费等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（四）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总价之中。

（五）供应商按采购文件提供的《工程量清单》报统一固定折扣率。

（六）本工程的安全生产费用已包含在各项综合单价中，不另行支付。

（七）供应商应在报价中综合考虑施工区域封闭的措施费用，工程实施过程中采购人不再补偿相关费用。

（八）施工所用的水电为有偿使用，由承包人自行从水电接口连接（具体接口位置请供应商在踏勘现场时了解），承包人需设置水电表，施工期发生的水电费按实际用量和约定的单价由承包人自己承担。

（九）本工程要求承包人做好现场安全文明施工；现场悬挂“五牌一图”和安全文明施工警示牌、对施工造成的道路上的洒落进行清理、材料堆放要求整齐并做好维护等；此部分费用均包含在投标报价内。

（十）本工程要求承包人做好现场环境保护工作，尽可能减小施工过程中，对通行及周边居住村民带来的影响。

（十一）承包人拟投入的主要施工机械设备应符合本项目施工设计图及编制预算的要求。

（十二）承包人应对本项目制定售后服务方案，包括但不限于：售后服务的响应时间，到达现场时间、保修期时间、服务保障体系、服务内容及服务质量。

（十三）承包人应充分考虑施工期间可能应对的突发事件并制定相关应对预案。

（十四）所有混凝土及钢筋混凝土构件报价均含模板养护，含钢筋和预埋铁件制作、安装的费用，混凝土均采用商品混凝土。

（十五）所有的脚手架、二次搬运费用都不另计费。

（十六）工程变更

对于工程建设过程中发生的变更，必须经采购人主管领导签字认可，增减工程数量，按实结算，其综合单价按以下原则确定：

1.合同中已有适用于变更工程的综合单价，按合同已有的价格调整价款；

2.合同中没有适用于变更工程的综合单价，由承包人提出适当的调整价格，由发包人审核确定调整价款。

3.投标单位的投标报价采用折扣率报价的方式，则：

设计变更综合单价=按投标报价中的相应综合单价*折扣率。

（十七）竣工验收与结算

1.承包人提供竣工验收资料的内容：完整的竣工资料，竣工验收报告。承包人提供竣工图的约定：竣工后1 周内提交竣工图2 套，并附电子版图纸1套。

2.承包人应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案（如需要）。

3.承包人提交结算报告的时间：验收合格后60天内提交完整的结算资料，结算资料包括：合同、竣工图、结算书、验收报告（含消防）、设计变更签证单等。

4.采购人批准结算报告的时间：采购人收到完整结算资料后60天内办理审核手续。

（十八）违约、索赔和争议

关于承包人违约的具体责任如下：

1.双方约定的承包人其他违约责任：工程质量达不到质量标准要求的，承包人承担违约责任，影响使用的承包人负责返工，不影响使用的，合同价款应作相应调整。

2.双方约定，本合同在履行合同过程中产生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向发包人属地人民法院起诉。

（十九）其他

1.双方在竣工验收合格后签订保修合同，工程保修期为24个月。

2.承包人应确保所承接的工程项目施工符合国家有关环保方面的相关规定。

3.承包人应充分考虑工程的消防改造和报批报验的相关费用，与弱电之间的配合费以及根据施工图和现场状况的措施费，若在施工中因承包人漏项或计算错误引起的工程量增加将由承包人自行承担。

（二十）承包人在施工过程中与其他项目发生的任何冲突问题由采购人组织解决，不允许收取任何进场费、配合费等其他任何费用。

（二十一）本项目新建的交通安全设施工程能与北仑交警大队现有平台无缝对接，并满足交警验收需要。

三、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲采购范围 | 太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程 |
| ▲承包方式 | 包工包料 |
| ▲质量要求 | 交工验收的质量评定：合格 |
| ▲安全要求 | 合格 |
| ▲计划工期 | 150日历天 |
| ▲合同条款 | 按《第五部分拟签订的合同文本》执行 |
| ▲付款条件 | 本工程不提供预付款。按月支付本月完成工程量70%的工程进度款，工程竣工验收合格并递交竣工结算报告及完整的结算资料（含竣工资料，以发包人的资料验收函为准）后支付至合同价款的80%；经相关部门审核后支付至结算价款的98.5%；剩余款项待缺限责任期满后一次性支付。 |
| 拟派项目管理人员要求 | ▲1.项目负责人1名，要求具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）； 2.技术负责人1名，要求具有市政公用相关专业工程师及以上职称； 3.安全员≥1名，要求具备安全生产考核合格证（C证）； 4.施工员1名，要求施工员岗位证书或培训合格证； 5.质量员1名，具备质量员岗位证书或培训合格证。 |
| 履约保证金 | 金额：签约合同价款的1%； 形式：电汇、银行支票、银行保函、保险公司担保等； 递交时间：于签订合同前缴纳给采购人，项目交工验收后退回。 |
| 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其缺陷责任期亦按全部工程的完工日开始起算），本工程质量缺陷责任期为2年。 |
| 其他 | 1.各供应商应仔细阅读理解竞争性磋商文件，了解拟本项目的全部工作内容及招标范围，现场条件、施工现场的位置、周边环境、道路、装卸、施工作业时段等可能影响报价的其他因素，并充分考虑到竞争性磋商文件中包括工程工期要求、付款方式、合同价款方式及调整范围、其他主要合同条款等在内的各项相关条款，按照竞争性磋商文件相关要求，结合企业自身实力，自主优惠报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延误申请将不被批准。采购人对供应商自主做出的推论、解释和结论概不负责。 2.本工程为固定综合单价合同，工程量按实际工程量结算。 3.供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单内容（计量单位、工程数量等），磋商报价应以采购人提供的工程量清单为基础，结合施工图纸进行报价，竞争性磋商文件（或补充说明）或工程量清单编制说明中出现对施工图修改调整时，以竞争性磋商文件（或补充说明）或工程量清单编制说明的修改调整为准；若工程量清单中分部分项工程量清单项目与施工图纸相对应的项目就具体构造、作法、用材等出现矛盾时，谈判时以采购人提供的工程量清单为准，结算时按实际工程量调整。 4.施工单位须落实安全生产措施，在施工中发生的一切生产安全事故及其他事故由施工单位负责，同采购人无涉。 |
| ▲报价方式 | 按竞争性磋商文件第七部分“工程量清单”的价格报统一综合折扣率（保留一位小数）。综合折扣率不得高于95%。 本工程实行工程量清单固定综合单价，工程量按实际结算，但不可超过预算金额。 |
| 签约合同价 | 签约合同价=（预算金额-暂定价）*成交综合折扣率+暂定价 特别说明：预算金额具体以预算报告为准。 |

第四部分   评审办法

一、法律法规及政策依据

1.《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号

2.《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号。

二、评审依据及办法

1.评审依据：采购文件和供应商递交的响应文件。

2.评审方法：综合评分法，满分100分。

3.评审过程中有其他未尽事宜，由磋商小组集体讨论决定。

三、磋商小组

1.依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，评审专家从政采云专家库中随机抽取。磋商小组负责对响应文件进行评审。

2.磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商采购文件的响应文件按无效文件处理，并告知提交响应文件的供应商。采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

3.评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

四、磋商采购程序

1.供应商在规定的响应文件提交截止时间之前在政采云平台上传响应文件。

2.响应文件提交截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密，在线解密响应文件时间为截止时间后30分钟内。

3.澄清与修正：

3.1 响应文件的响应报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与政采云系统“报价一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的响应文件中报价一览表为准。

（2）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。供应商不按本款规定接受响应报价修正的，投标无效。

3.2 评审过程中的澄清

在评审过程中，如磋商小组发现的响应文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商在线作出澄清，由评审组长将问题汇总后，在政采云平台发起澄清。供应商在规定的截止时间前，予以回复。此回复将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

供应商未在规定时间内完成澄清的，将被视作自动放弃。

4.采购程序：

4.1采购人或采购代理查阅各供应商的响应文件，进行资格审查；

4.2磋商小组查阅各供应商的响应文件，进行符合性检查；

4.3磋商小组所有成员应集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有有效供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，如有需要，可以对采购文件的“项目需求的技术、服务条款”以及“合同条款”进行实质性变动，如有实质性变动需经采购人代表现场签字确认，磋商小组将采购文件变更通知在线发给各有效供应商，供应商根据变更通知的要求作响应文件的补充文件，该补充文件是响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。

4.4各有效供应商在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。未在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价）视为无效响应文件。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.5综合评议（磋商小组根据《评分标准（兼评委打分表）》进行打分）；评分汇总（汇总各评委的评分，计算所有评委评出的总分的算术平均值作为供应商的综合得分）；按综合得分从高到低排序。

4.6磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

6.采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

五、无效响应文件

1.有下列情形之一的响应文件被认定为无效响应文件：

（1）资格审查不合格的；（不符合“采购公告”供应商资格要求的规定，资格证明文件不全或不符合采购文件标明的资格要求的；采购人或采购代理于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格）；

（2）报价超过采购预算（或最高限价）的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）响应文件的签署和盖章不符合磋商文件规定的；

（5）磋商文件中标注“▲”号的条款为主要条款，响应文件中对主要条款的任何负偏离或未实质性响应的；

（6）磋商小组发现供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能按要求证明其报价合理性的；

（7）磋商小组经过审查，发现响应文件有其他重大偏离的；

（8）供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

（9）不符合法律法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

（10）不同供应商的响应文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、提交响应文件的。

2.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 六、评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 资信技术分（70分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 总分 | 评审标准 |
| 1 | 采购需求响应情况 | 14分 | 根据投标人对招标文件中第三章“采购需求”的响应情况，完全响应的得14分，每负偏离一项，扣1分，发生负偏离达10项（含）以上的作无效标处理。 |
| 2 | 施工组织 方案 | 5分 | 评委对整体施工组织方案进行综合评议并打分 方案完全符合本项目需求、工程关键节点分析准确、把控得当的得5分；方案能满足项目的主体需求，工程关键节点把控不够明确的得3分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得1分。 |
| 3 | 工程质量 保证措施 | 5分 | 评委对工程质量保证措施进行综合评议并打分 各项保障措施有力、符合行业规范、符合本项目需求的得5分，保障措施上有部分非主体内容的欠缺，尚不影响履约的得3分，措施上有主体内容的缺项或缺少具体有效的保证措施，难以保证满足项目需求的得1分。 |
| 4 | 施工进度管理与控制 | 5分 | 评委对施工进度管理与控制进行综合评议并打分 进度计划安排得当、各时间节点明确、项目工期有有效保障的得5分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得3分；进度安排存在明显不合理之处或时间节点混乱、难以保障项目工期的得1分。 |
| 5 | 安全生产及文明施工 | 5分 | 评委对安全生产、文明施工措施进行综合评议并打分 施工噪音、施工震动、施工扬尘等保障措施具体有效、符合本项目需求的得5分，保障措施上存在细节部分欠缺，尚不影响履约的得3分，措施有缺项或缺少有效保障手段，难以保证项目实施的得1分。 |
| 6 | 环保管理体系和措施 | 5分 | 评委对环保管理体系和措施进行综合评议并打分 环保管理体系健全有效、保障措施具体细致、符合本项目需求的得5分，体系及保障措施上有部分欠缺，但尚不影响履约的得3分，体系及措施有明显缺漏项，或过于笼统无法保证项目实施的得1分。 |
| 7 | 主要施工机械设备的选用和布置 | 5分 | 评委对施工机械设备进行综合评议并打分 施工机械设备种类齐全、规格型号较新、完全满足本项目需求的得5分，施工机械设备种类齐全、但部分非主体设备略为陈旧的得3分，施工机械设备不全或陈旧落后难以满足项目需求的得1分。 需提供主要施工机械设备清单及发票原件扫描，如施工机械设备为租赁的，提供租赁合同原件扫描件。 |
| 8 | 项目团队 | 5分 | 其他施工人员配备（除项目负责人外） 评委对其他施工人员配备（除项目负责人外）进行综合评议并打分：人员配置满足项目需求、人员经过规范的上岗前培训并考试合格的得5分，人员配置满足项目需求的、上岗培训不足的得3分，人员配置难以满足项目需求或未经上岗前培训的得1分。 |
| 9 | 售后服务方案 | 9分 | 1.售后服务的响应时间，到达现场时间（5分）：响应时间与到达时间迅速、能在30分钟内响应并在1小时内到达项目现场的得5分；在1小时内响应并在2小时内到达现场的得3分；响应时间超过1小时或到达时间超过2小时的不得分。 2.保修期时间（2分）：满足本项目需求得2分，不满足不得分。 3.售后服务内容承诺（2分）：服务保障体系完备、服务内容具体、详细、服务质量有保障的得2分，有服务保障体系但部分内容有欠缺、但尚不影响履约得1分；没有服务保障体系或内容存在明显缺漏项、不符合规范的得0分。 |
| 10 | 突发事件 应急预案 | 5分 | 对本项目实施期间的突发事件应急预案进行评议 应急预案条款内容完整、具体、完全满足本项目需求的，得5分；内容完整、但具体预案措施与项目实际情况略有偏差、尚不影响履约的，得3分；内容不完整或措施没有实际效果、无法满足本项目需求的，得1分。 |
| 11 | 合理化建议 | 3分 | 根据供应商提出的针对本项目的合理化建议与承诺进行评议 提出的建议与承诺具有实际意义并得到采纳，每项得1分，最高得3分。与本项目履约无关的建议与承诺不予认可。 |
| 12 | 业绩 | 3分 | 投标人自2021年1月1日以来具有类似项目业绩的，提供一份同类项目业绩合同的得1分，最高得3分。 注：响应文件中需提供合同（协议）原件扫描件，以合同签订时间为准，未提供的或签订时间不符合要求的，不得分。 |
| 13 | 政策分 | 1分 | 投标人是国家认定的少数民族地区企业的加1分。 |
| 报价分（30分） |  |  |  |
| 30分 | 满足磋商文件要求且参与评审的最终综合折扣率最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/参与评审的最终综合折扣率）×价格权值×100 |  |  |

注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

评审说明：每位磋商成员独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一。

- 拟签订的合同文本

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程

发 包 人：宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处

承 包 人：

设 计 人：

监 理 人：

签订日期：            年      月    日

住房和城乡建设部

制定

- 国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处 

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 太河路西、嵩山路北安置房配套道路 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程    。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：       。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准、安全及文明施工要求

工程质量符合                                  标准；

安全要求：                                        ；

文明施工要求：                                    。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

（5）中标下浮率：

中标下浮率= 1-（中标价-暂估价、暂列金额、不可竞争费用）/（招标控制价-暂估价、暂列金额、不可竞争费用）×100%（保留二位小数）

2.合同价格形式：单价合同（可调总价，即固定成交下浮率值）。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：             ，身份证号码：              。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）投标文件；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并在承包人全面实际履行合同义务的情况下按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，不允许其他单位或个人以本企业名义承揽本工程，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人均理解合同内容涉及商业秘密，均承诺不向无关人员透露本项目合同任何信息，均承诺采取必要措施保证本项目合同信息不向无关人员泄露。

承包人承诺，凡涉及本项目的关键工作事宜，承包人均通过法定代表人或本项目的项目负责人单独与发包人进行联系，任何其他人以承包人名义，或陪同法定代表人或本项目的项目负责人与发包人进行本工程关键工作事宜联系，均不为承包人认可，如果发生无关人员以承包人名义或以陪同人角色与发包人联系本项目合同事项，承包人承诺积极配合发包人或有关部门调查处理。发包人承诺，凡涉及本项目的关键工作事宜，发包人均与承包人的法定代表人或本项目的项目负责人进行单独联系，不与任何其他无关人员进行联系。关键工作事宜是指工程施工过程重要事项的联络、涉及工程的监督检查事宜、涉及工程造价事宜、工程款拨付、索赔、争议处理、违约处理以及发包人认为属于关键工作的事宜。

承包人承诺，凡涉及本项目的开工、施工事宜，均由经备案的项目项目管理人员按照其对应岗位职责履行其职责，任何其他人替代项目项目管理人员或以陪同人角色出现均不为承包人认可，如果发生无关人员替代项目项目管理人员，或出现陪同人现象，承包人承诺积极配合发包人或有关部门调查处理。发包人承诺，凡涉及本项目的开工、施工事宜，发包人均与承包人对应岗位职责的项目项目管理人员进行单独联系，不与任何其他无关人员进行联系。

4. 承包人承诺督促项目负责人及项目组其他人员切实履行应尽职责，如果项目负责人或项目组其他人员不能履行应尽职责，承包人承诺更换人员，并承担更换人员的违约金，如对发包人造成损失的，承包人承诺承担损失。承包人承诺，如果发包人认为项目部不能正常履行合同，发包人可以直接与承包人的法定代表人联系，承包人承诺立即作出响应，并依据合同承担责任。

5. 承包人在投标时就已经清楚地知道，合同约定的总承包服务费已经包含承包人应该对专业承包单位、分包单位、材料设备供应商进行管理，为其提供必要服务及便利所需的一切费用，承包人承诺积极配合专业承包单位、分包单位、材料设备供应商的工作，承包人承诺不刁难专业承包单位、分包人、材料设备供应商，不向其收取额外费用。承包人理解，如果有人以承包人名义向专业承包单位、分包人、材料设备供应商收取额外费用，这种行为将损害专业承包单位、分包人、材料设备供应商的合法权益，可能导致专业工程、材料设备的偷工减料，最终将危害工程质量，损害发包人的合法权益，该行为属于敲诈行为，承包人请潜在受害单位及时通过法律途径保护自身利益。

6. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。如果存在或签订背离合同实质性内容的其他协议或合同，对合同双方不构成法律约束力。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  发包人、承包人双方签字、盖章，并在双方按规定提交工程担保后  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：    

地  址：            地  址：   

邮政编码：            邮政编码：  

法定代表人：                  法定代表人：       

委托代理人：                  委托代理人：

单位电话：        单位电话：  

单位传真：        单位传真：    

电子信箱：                        电子信箱：   

法定代表人电话：                  法定代表人电话：

开户银行：          开户银行：             

账  号：              账  号：          

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家住建部、浙江省住建厅、宁波市住建局、北仑区住建局关于工程质量安全管理等的现行政策性文件            。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：              。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /         ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同的补充协议；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）投标文件；

（9）招标文件；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前的第14天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图5套；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内所有专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、协调配图等；

承包人提供的文件的期限为：合同签订生效后的第14天前；

承包人提供的文件的数量为：按需提供    ；

承包人提供的文件的形式为：按需提供  ；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，以供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点（地址）：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点（地址）：             ；

承包人指定的接收人为：        （应为法定代表人或项目负责人）。

监理人接收文件的地点（地址）：            ；

监理人指定的接收人为：         （应为法定代表人或项目总监）。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人内部管理制度执行    。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括通用条款规定的条件以及以下条件：

（1）清除地面、架空和地下障碍，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决这些问题；

（2）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（3）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（4）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

（5）提供施工图5套及有关地质勘察资料。

2.4.3提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供按规定从城建档案管理机构或相关单位取得的施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，相关部门和单位依法对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

2.4.4逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担延误的工期，但不承担造成的损失。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  完整、准确的竣工资料（具体标准见甬建发[2012]22号文）。

承包人需要提交的竣工资料套数：    五套（其中原件一套）  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  归档费用由承包人支付；若竣工资料不符合要求，则发包人有权扣除  3‰费用作为资料损失费    。

承包人提交的竣工资料移交时间：在竣工验收前    。

承包人提交的竣工资料形式要求：   按甬建发[2012]22号文执行  。

（10）承包人应履行的其他义务：

①根据投标承诺编制实施性施工组织设计（或施工方案）、施工总进度计划、材料、施工设备等进场计划，用水用电计划、年度资金使用计划，送发包人审查；施工方案需经专家论证的，承包人负责委托专家论证，并应自行根据论证意见调整施工方案，保证论证通过；

②按工程需求对从事危险作业的职工办理电外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；

③做好场地的照明、围护和安全保卫等工作；

④做好施工区域内临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修保养工作；协调解决分包单位水电接口；

⑤按照发包人要求，组织或配合发包人组织分包工程、暂估价材料设备、暂列项目的招标、采购活动，发包人确定要求承包人组织或配合发包人组织招标、采购活动包括：/

⑥发包人单独的工程和采购的材料、设备均纳入承包人的总承包管理范围。

总承包服务、管理责任包括但不限于：①、如发包人认为有必要，承包人需与相关专业工程承包人签订分包合同；②、提供施工所需的必要条件及其他便利，如脚手架、垂直运输机械、供配电、供水、临时设施等条件（不包括水、电费，水、电费按水、电部门规定标准计算）；③、材料、设备运达现场签收后，由承包人承担保管、使用的全部责任；④、施工现场管理（包括进度、安全、质量管理以及成品保护、文明施工等）；⑤、对已经完工工程履行保护责任；⑥、履行施工资料的归集，并以总包名义编制竣工资料，完成竣工验收收续；

⑦遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，费用自行承担；

⑧已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏的，费用自行承担

⑨保证施工现场清洁，交工前清理现场达到发包人要求；做好现场施工记录，包括材料、设备、半成品进场必要的试验报告和分析资料、反映工程形象的图纸和文字记录，费用自行承担；

⑩施工现场安装满足建设行政主管部门要求的现场远程监控系统。

⑪竣工工程交付发包人前，临时道路、临时用地等须恢复至原来可正常使用状态；

⑫若本项目被审计部门确定为审计项目，承包人须委派专人积极配合审计部门工作；

⑬根据业主要求，收到中标通知书三天内做好如下准备：1.签订施工合同，2编制详细计划进度表，3.准备图纸会审，4.其他。

承包人不履行上述义务，造成工期延误或工程损失的，应对发包人进行赔偿。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：组织本项目的施工，代表承包人处理涉及本项目的关键工作事宜，                      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 工程开工后，项目经理到工程现场履职每月不得少于当月日历天数的80%。

项目经理应当按当地建设行政主管部门规定进行人脸识别考勤，人脸识别考勤不合格视同现场履职时间不符合规定。人脸识别考勤费用由承包人自行承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险的违约责任：  按项目经理脱岗处理，发包人向承包人收取项目经理脱岗的违约金  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理到工程现场履职当月有脱岗的，按照脱岗天数以每天4000 元标准，发包人向承包人收取项目经理脱岗的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  按照发包人向承包人送达更换通知书起以每天4000元标准，发包人向承包人收取项目经理脱岗的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订生效后的第10天前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按照脱岗处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：            。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照脱岗处理。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 工程技术负责人、施工员、质量员、专职安全员到工程现场履职当月有脱岗的，发包人按照每天2000元标准向承包人收取脱岗的违约金。

工程开工后，工程技术负责人、质量员到工程现场履职每月不得少于当月日历天数的70%；施工员和专职安全员到工程现场履职每月不得少于当月日历天数的80%。

工程技术负责人、质量员、施工员和专职安全员应当按当地建设行政主管部门规定进行人脸识别考勤，人脸识别考勤不合格视同现场履职时间不符合规定。人脸识别考勤费用由承包人自行承担。

承包人主要施工管理人员应当按照投标承诺全面履行合同约定的义务。人员更换除有下列情形之一外，不得随意更换：

（一）因本人原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；

（二）有违法、违规、违纪行为，被暂停或吊销任职资格的；

（三）业主认为不能胜任所承担的工程任务或存有失信行为，且要求更换的；

（四）变更工作单位的；

（五）本人罹患严重疾病等需要治疗或者休养，配偶、子女、本人及配偶的父母罹患严重疾病等在治疗或者休养期间需要本人陪护，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的（两个时间中取短者）。

更换项目经理属于上述第（一）、（二）项情形的，发包人按照工程合同价的 3  %，最高不超过50万元，向承包人收取更换的违约金；属于第（三）项情形的，发包人按照工程合同价的 0.5 %，最高不超过25万元，向承包人收取更换的违约金；属于第（四）、（五）项情形，招标文件中无该人员业绩要求的，按照工程合同价的  0.1 %，最高不超过10万元，向承包人收取更换的违约金；属于其他情形的，按照第（一）、（二）项情形收取更换的违约金。更换工程技术负责人、施工员、质量员、安全员的，按照上述收取项目经理更换的违约金标准的相同情形减半收取更换的违约金。

为防止挂靠等违法行为发生，发包人一般不同意中标人或承包人在工程开工前提出更换人员。如果中标人或承包人在工程开工前提出更换人员，发包人按不诚信行为处理，如发现违法行为的，报告行政监督部门处理。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包  。

主体结构、关键性工作的范围：           /                   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包   。

其他关于分包的约定：                                  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       /            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直至颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

担保形式为：          （银行保函形式、保险公司保证保险或保证金等形式）

金额：          元

期限：自合同生效之日起至发包人签认并由监理单位向承包人出具工程竣工验收记录之日止。

履约担保在取得工程竣工验收记录后28天内，承包人凭工程担保管理机构的履约保证金缴纳证明或加盖印章的履约保函复印件或保险单向工程担保管理机构退回履约保证金或取回履约保函或保险单原件，银行保函可办理撤保手续。

承包人发生违约情形，或有失信行为，发包人将按照承包人在投标文件投标函附录的承诺及本承包合同有关违约处理约定扣取违约金。

发包人发现承包人有失信行为嫌疑的，或者接有关部门对涉嫌失信行为案件已受理通知的，将立即书面告知担保管理机构暂缓办理撤保手续或暂缓退还保证金。

对承包人失信行为按合同价的相应比例扣取保证款项的，如承包人之前提供的是银行保函或保证保险，发包人在应付承包人工程进度款或结算款中暂扣保证款项；如承包人之前提供的是保证金，发包人在应付承包人工程进度款或结算款中暂扣超过保证金的款项。

发包人自行确认承包人有失信行为，或有关部门查实承包人有失信行为的，发包人依据其自行确认结果，或有关部门调查结果告知书、法院判决书等文书，按下列规定对保证金、银行保函、暂扣的款项进行处置，不需征得承包人同意：承包人之前提供的是银行保函的，书面通知担保管理机构撤销暂缓办理撤保手续的操作，对原暂扣保证款项不予退还，并书面告知承包人，且不出具收款凭证。承包人之前提供的是保证金的，书面通知担保管理机构从保证金中作相应扣取，如扣取的款项大于保证金的，对原暂扣超过保证金的款项不予退还，并书面告知承包人，且不出具收款凭证，尚在履约担保有效期内的同时书面告知承包人补足保证金。

扣取违约金后，承包人应在30天内补足保证金额，如不按时补足，将上报区有关部门要求对承包人采取通报、上网公示等严肃处理。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定   。

关于监理人的监理权限：  按通用合同条款规定           。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 按国家验收规定一次性验收合格

关于工程奖项的约定：     /      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  承包人自检合格后在隐蔽工程覆盖前48小时通知      。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全达到合格，文明施工达到合格

（1）安全施工与检查

a.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，做到防患于未然。

b.发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

c.承包人应对施工安全生产负总责，除因发包人原因导致安全生产事故外，造成施工安全生产事故的责任和因此发生的费用，均由承包人负责。

（2）安全防护

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理工程师提出安全防护措施，经监理工程师及发包人代表认可后实施，防护措施费用由发承包双方协商处理（招标时已明确的除外）。

（3）事故处理

a.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师和发包人，同时按政府有关部门要求处理。

b.发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

（4）由发包人为承包人提供的相关设施如水、电、变压器等安装完成后，由承包人负责保管，妥善使用。临时变压器安装后，承包人应与发包人签订管理责任书，全面负责施工期间的管理责任；工程竣工后，承包人在退场前一个月通知发包人，约定拆除时间且在拆除完毕后办理管理移交等手续。施工临时设施在施工过程中发生的偏差、损坏等情况由承包人承担相应的经济赔偿。

（5）本工程安全文明施工费          元（包含在合同总价内），承包人必须将此费用用于本工程的安全生产和文明施工措施当中，不得挪作他用。若工程量增加或减少，安全文明施工费按相应比例调整。

(6)本工程禁止在施工现场搅拌砂浆（如砂浆总用量在100吨以下等特殊情况，经北仑区散装水泥管理机构批准的，可以进行施工现场搅拌砂浆）。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由发包人和承包人共同编制负责编制施工场地治安管理计划、制定应对突发治安事件紧急预案    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《宁波市建设工程文明施工管理规定》（宁波市人民政府令第195号）、《北仑区建设工地文明施工基本要求》（仑建[2010]126号），认真做好文明施工管理工作。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   /

6.3环境保护

本工程所有施工车辆必须具备环保标志，承包人应根据北仑区人民政府仑政办[2013]94号文件规定执行。

6.4安全防护、文明施工措施费使用要求

安全防护、文明施工措施费使用要求：安全文明施工费内容包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费等费用，安全文明施工要求详见《建设工程安全防护、文明施工措施项目清单》（见附件）安全文明施工费单独列支。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：         （投标文件包含施工组织设计的，承包人应根据投标施工组织设计编制详细的施工组织设计，详细的施工组织设计不得减少承包人投标承诺的责任和义务）。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在签订合同后  7  天内   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在确定收到后  7 天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 在收到修订的施工进度计划后  7  天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订生效后的第15天前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   办妥工程开工所需的各项审批许可手续，并落实建设资金等工作       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  承包人在签订合同后，应积极准备各项开工准备工作，签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排，避免因准备不足，影响正常开工     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前  7   天，现场交验    。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

⑴非承包人原因的施工网络计划中关键线路的工程量增加和设计变更、前期问题影响工程开展；

⑵一周内，非承包人原因停水、停电造成停工累计   8  小时及以上；

⑶发包人代表给予顺延工期的其他情况。

承包人在上述情况发生后   7  天内，就延误的内容向发包人代表提出报告，否则等于自动放弃权利，发包人代表收到报告 10   日内予以答复、确认，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认，但由于工期延期发生的额外增加费用由承包人承担。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：1000元∕天     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的3% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  连续5天37℃以上的高温天气（以气象台发布的实际最高气温为准）；

（2）   12级以上台风对本地造成严重影响的；

（3）   因恶劣气候，政府部门要求停工的   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无    。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  已含在总包服务费中    。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：           。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                  /              。

施工现场需要配备的试验设备：                  /                。

施工现场需要具备的其他试验条件：              /                。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

补充：承包人除承担所有试件、试块样品的现场试验费用外，还承担委托专业试验室试验的全部费用。只要所用的材料不符合质量要求，在任何情况下，承包人有义务将工程（或局部）拆开，以便检查其质量，然后再恢复原状，此项费用也由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                        。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按照合同通用条款执行，变更方式包括已经履行规定程序的设计变更、工程联系单、工程洽商单等。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

基本原则按通用条款执行。另外约定:

如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担。

变更估价程序必须按通用条款规定进行，如果承包人不遵守程序，则变更价款由承包人自行承担。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细:     /      。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  如有暂列金额，均按照发包人、监理人的书面通知执行 。

#### 11. 价格调整

11.1 在合同期内发生下列情况的合同价款可以调整：

①发包人及监理确认的设计变更单、工程联系单、工程洽商单等；

②暂定材料价或暂估价；

③施工期间遇政策性文件（不包括预算定额、清单指引等计价依据）对工程造价进行调整的，按文件规定执行；

④一般计税法的税率发生变化时；

11.2本合同价款按以下方式调整：

①合同中已有适用于变更工程的综合单价，按合同已有的综合单价计算变更合同价款。

②合同中只有类似于变更工程的综合单价，可以参照类似综合单价计算 变更合同价款。

③合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价，按发包人招标控制价的造价编制方法（或发包人确认的价格）及承包人投标时的中标下浮率，确定变更合同价款。

④招标时设定的暂估价经发包人审核认可后按实结算，并按中标下浮率下浮。

⑤若工程量增减引起施工技术措施费变化时，经发包人审核认可后相应调整。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化而增加安全文明施工费的，由发包人承担。

⑥显失公平或明显不合理的不平衡报价，双方需重新协商予以纠正。

⑦项目实施过程中，因发包人原因，承包人采购的材料设备若选用投标品牌外的其他参考品牌的，结算时价格按其它参考品牌价格结合中标下浮率下浮后进行计算；非发包人原因，承包人采购的材料设备若选用投标品牌外的其他参考品牌的，结算时仍按中标价结算。

⑧施工选材中，因市场无供货等原因，承包人选用参考品牌外的其它材料必须经发包人同意，价格经重新审核并按中标下浮率下浮，最高不得超过其中标时的材料价格。

⑨一般计税法的税率发生变化时，按相关文件规定调整。

⑩若工程实施过程中，宁波造价管理处等相关部门就规费发布新的规定或综合解释等文件，可按新的文件调整规费费率。

⑪中标单位报价文件中有综合单价超过招标控制价中的相应单价的，结算时该单价按有利于招标人一方调整：以招标控制价中的综合单价金额并结合中标下浮率下浮后作为该项清单的最终结算价。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  ①投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异。 ②施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等。 ③管理不善带来的管理费越支。 ④经营不善使得经济效益下降。   。

风险费用的计算方法：  施工方原因引起的风险不予调整合同价格；人工、材料、机械台班市场价格波动超过规定数值按11.1条调整合同价格   。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①合同中已有适用于变更工程的综合单价，按合同已有的综合单价计算变更合同价款；

②合同中只有类似于变更工程的综合单价，可以参照类似综合单价计算变更合同价款；

③合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价，按发包人招标控制价的造价编制方法（或发包人的价格确认方法）及承包人投标时的优惠幅度（或中标下浮率），确定变更合同价款。

④若工程量增减引起施工措施费变化时，经发包人审核认可后相应调整。

⑤施工选材中，承包人若选用档次高于投标承诺品牌、档次、价格的材料、设备（无投标承诺的，按招标文件规定），不调整合同价款；经发包人同意，承包人选用低于投标承诺品牌、档次、价格的材料、设备，按经发包人审核确认的实际价格调整合同价款。

采用增值税一般计税法计价。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   无预付款     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按照现行国家计量规范及浙江省工程量清单计价指引规定。国家计量规范及浙江省工程量清单计价指引规定没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按照通用条款执行       。

12.4 工程进度款支付

本项目不支付工程预付款，发包人通过向承包人银行账户汇入工程款方式拨付工程款，按月支付经监理工程师及发包人代表签字确认的本月完成工程量70%的工程进度款（经监理工程师签字确认的首月工程进度款在次月支付，以后逐月以此类推）。本工程竣工验收合格并递交竣工结算报告及完整的结算资料（含竣工资料，以发包人的资料验收函为准），发包人初审结束后，由发包人付款至已完工程合同价款的85%，工程结算造价审核完成后支付到审定结算价的98.5%，预留1.5%的余款作为工程质量保修金（无息）。保修期满后，经发包人确认工程无质量问题或未发生其他损失后，发包人支付余款。

12.5余土和泥浆的外运和处置

①余土的外运

根据《关于印发北仑区政府投资项目渣土运输处置实施意见（试行）的通知》（2021年11月印发）的规定，外运费结算时承包人提供有效核准处置文件（《宁波市城市建筑垃圾管理处置申请核准表》、《行政许可决定书》、由监理单位确认盖章的《宁波市北仑区房屋建筑工程施工现场建筑渣土运输处置情况确认表》）、经监理单位盖章确定的车辆GPS轨迹证明材料、处置场所车辆称重证明（堆场过磅后由处置单位确认重量并盖章，运至不过磅的堆场无需提供本证明）、车辆载重证明（有多种车型的需分别提供））。承包人未运至指定建筑渣土合法消纳场地或未按规定办理相关手续的余土一律不计取外运费。

余土的外运费用按理论重量结算：当运至堆场的实际过磅重量超过理论结算重量时，运费按表格上确认线路的实际运距及理论结算重量计取，超出理论结算重量部份的运费不予计取；当运至堆场的实际过磅重量小于理论结算重量时，实际过磅重量按表格上确认线路的实际运距计取运费，其余重量的运费不予计取。承包人必须按规定运输路线运输到区政府或城管部门指定的堆放处置场所，具体外运费用按仑渣领办联

[2021]1号文件和《关于印发北仑区政府投资项目渣土运输处置实施意见（试行）的通知》（2021年11月印发）计取，并按中标下浮率下浮。

②余土的处置

余土处置费作为非竞争性费用，按仑渣领办联[2021]1号文件计取，结算时不作下浮，超出理论结算重量（即合同量加联系单量）部分的处置费用不予计取。结算时承包人应提供合法建筑渣土处置消纳场所票据证明和起点终点相符的GPS证明，其中运至过磅堆场的余土，承包人还需提供的经监理单位确认盖章的《宁波市北仑区房屋建筑工程施工现场建筑渣土运输处置情况确认表》和堆场过磅后由处置单位确认重量并盖章的车辆称重证明，且上述资料内容需相符合，资料不全或不符合的，该部分余土处置费用不予计取。

③泥浆的外运和处置

泥浆的外运及处置费用按理论重量结算，超出部分由承包人承担，承包人必须按规定运输路线运输到区政府或城管部门指定的建筑泥浆资源化利用企业进行泥浆处置，结算时按规定提供有效核准处置文件（由监理单位确认盖章的《宁波市北仑区房屋建筑工程施工现场建筑渣土运输处置情况确认表》、《宁波市城市建筑垃圾管理处置申请核准表》、《行政许可决定书》）、车辆GPS轨迹证明材料，泥浆外运费及处置费用仍参照（仑渣领办联[2021]1号文件、《关于印发北仑区政府投资项目渣土运输处置实施意见（试行）的通知》（2021年11月印发）规定计取（运费按中标下浮率下浮；处置费作为非竞争性费用，结算时不作下浮）。承包人未运至指定的建筑泥浆资源化利用企业进行泥浆处置或未按规定办理相关手续的泥浆一律不计取外运及处置费。

④余土和泥浆的外运和处置时，承包人应严格执行《关于印发北仑区政府投资项目渣土运输处置实施意见（试行）的通知》（2021年11月印发）规定，没有运到备案表上指定处置场地的、乱堆乱卸等的一切后果由承包人负责。

⑤支付进度款时，承包人应提供渣土和泥浆的外运和处置的相关资料。

⑥如北仑区就余土的外运和处置发布最新文件，可按最新文件精神调整。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款规定。

补充：因特殊原因，发包人要求部分单位工程甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款规定。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   在颁发工程接收证书后  天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无违约金   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人每日向发包人赔偿        。

补充：承包人未按时移交工程的，承包人除应承担通用条款规定的各项费用、向发包人赔偿违约金外，发包人还可以要求承包人退场，并强行接管工程，施工现场承包人的财产按无主处理。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    承包范围内所有工程     。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   10日内   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在竣工验收合格之日后60天内向发包人和监理人提交工程竣工结算申请单并提交完整的结算资料。若承包人不能在竣工验收合格之日后60天内提交工程竣工结算申请单和结算资料的，发包人暂停支付相应工程款，并书面向承包人进行催告。在书面催告之日起42天内，承包人仍不向发包人和监理人提交工程竣工结算申请单和结算资料的，发包人可自行对工程进行结算，承包人对此结算结果无异议。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款；

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：   60 天。

承包人自行对其提交的竣工结算申请单和结算资料的准确性和完整性负责。承包人在向发包人和监理人提交工程竣工结算申请单和结算资料后 7 天内可以再次补充或调整结算资料，逾期发包人不再接受承包人主动补充或调整的结算资料。发包人在竣工结算审核时不对承包人少算、漏算内容负责，也不会向承包人指出少算、漏算内容。

发包人对承包人提交的竣工结算申请单进行审核，发包人也可以委托（或指定）第三方进行审核，第三方的审核意见交发包人后，由发包人书面告知承包人，即代表发包人意见。

监理人或发包人对竣工结算申请单和结算资料有异议的（主要指多算内容），有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应在监理人或发包人的书面异议告知书送达之日起 60 天内提交补充资料。承包人提交的补充资料应限定在监理人或发包人的书面异议告知书明确要求提交的范围之内，如超出范围，超出部分发包人可不予以接受。

发包人对承包人提交的竣工结算申请单有疑问的，可以要求承包人进行澄清说明，承包人应在发包人书面通知送达后 7 天之内，派出造价人员向发包人指定（或委托）的结算审核人员进行澄清说明，发包人对澄清说明活动进行详细记录。发包人不接受承包人主动提出的澄清说明。承包人逾期响应发包人澄清说明要求的，由发包人（或发包人委托或指定的单位）直接按不利于承包人的方式确定，承包人对此无异议。承包人的澄清说明不得超出结算资料的范围或改变结算资料的实质性内容，否则发包人不予采纳。

竣工结算申请单审核报告经双方确认后，竣工结算合同价格累计核减额超出上报金额的5%时，发包人直接对竣工结算合同价格扣除超出部分(指超出上报金额的5%的之外部分)的5%，发包人将部分扣款用作支付委托审核费用。发包人发现承包人有故意虚报工程价款、篡改结算资料等弄虚作假行为的，发包人直接对竣工结算合同价格扣除虚报金额   2   倍以上的价款。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款证书后的14天内   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按照通用条款规定  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  在收到承包人提交的最终结清申请单后  14  天内，如承包人延期提交最终结算申请单的，则期限为在收到承包人提交的最终结清申请单后  28   天内。

（2）发包人完成支付的期限：   按照通用条款规定。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证保函（银行保函）；

（2）质量保证保险（保险公司保险单）；

（3）其他方式: 预留施工合同结算价款作为工程质量保证金（无息）。

质量保证金额度（按结算价款的比例确定）：工程结算总价的1.5 %（实际缴纳金额按甬建函[2017]96号、浙建[2020]7号文件执行（上述文件内容如有冲突，就低计取））。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   /    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           。

关于质量保证金的补充约定：   /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见附件《工程质量保修书》  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  见附件《工程质量保修书》  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款要求。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款要求。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款要求 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款要求 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款要求。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款要求 。

（7）其他：   /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   28   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    /   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：    具体按投标函附录确定       。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：遇到下列情况之一，发包人有权单方面解除合同。发包人单方面解除合同不影响发包人取得误期罚款和赔偿权力。

⑴承包人将整个或部分合同转包给他人，或未经发包人书面同意将工程分包给他人。

⑵承包人延期开工，或施工很慢，虽然书面提醒，发包人仍认为不可能按期完成合同内容。

⑶承包人停工  15  天以上，停工理由不被发包人接受。

⑷承包人撤离工地，或放弃工程，或证明没有施工能力，或证明施工混乱，而又不可能达到完善施工。

⑸承包人对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，而且发包人代表书面要求其改正之日起  15  天内仍无动于衷。

（6）承包人的投标人基本存款账户被有关部门冻结，或投标人的流动资金不足导致本工程无法正常施工。

对承包人违约解除合同，发包人以备忘录形式通知承包人即可，无须诉诸司法和采取其他措施，也不需征得承包人同意。

对承包人违约解除合同，发包人还将同时没收其履约保证金，并报区有关监管部门进行进一步处理。

解除合同后，发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按人工、材料、设备成本价及工程折旧后估算的费用，由发包人支付给承包人。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人投保内容： 政策性规定的强制性险种及承包人进场人员及所有财物均由承包人自行办理人身保险及财产保险，不管工程造价组成是否包含保险费用，实际费用均由承包人自行承担。其中，人员工伤保险应符合《宁波市建筑施工企业从业人员参加工伤保险暂行办法》（甬人社发〔2014〕170号）规定。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人按工程需要对从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用，费用均由承包人自行承担。 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人办理施工机械设备保险，支付保险费用，费用均由承包人自行承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款要求 。

#### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  宁波市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  宁波市北仑区人民法院 起诉。

附件

附件1：工程安全施工责任状

附件2：不违法分包、不转包承诺书

附件3：建设工程安全防护、文明施工措施项目清单

附件4：履约担保格式

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：工程施工合同考核办法

附件8：工程项目廉政合同

附件9：项目工地交接清单

附件10：工程质量保修书

附件1

工程安全施工责任状

发包人名称（以下简称甲方）：宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处

承包人名称（以下简称乙方）：

为认真贯彻落实国家、省、市、区安全生产法律法规和各项工作部署，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全管理职责，确保安全生产形势稳定，明确双方的责任和权利，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，特签订本工程安全施工责任状。

第一条、甲方的责任

1、按照甲方安全生产管理制度，开展安全生产检查，对发现的问题督促乙方整改。

2、督促乙方做好施工安全技术交底，建立健全施工安全管理台账。

3、按合同约定支付安全文明施工费。

第二条、乙方的责任

1、乙方为本工程安全施工第一责任人，应认真贯彻执行国家、省、市、区的安全生产方针、政策、法规及甲方对安全管理提出的有关要求。

2、乙方必须设立安全生产管理机构并按规定配备相应安全管理人员，项目经理依法对所施工的工程安全生产工作全面负责。

3、乙方应建立健全安全生产责任制、安全教育培训等制度，制定操作规程，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查。

4、乙方必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

5、乙方必须编制施工用电专项方案，用电接地、配电箱、开关箱及相应标志、标牌必须符合有关规定。

6、特种设备在使用之前必须向相关部门报检，检测合格后方可使用。

7、乙方应编制安全防护、文明施工措施清单项目的实施方案及专项安全施工方案，并严格按批准方案落实。

8、实现目标管理，加大施工现场事故隐患预防和防范力度，坚决遏制重大安全事故发生，杜绝一般事故的发生。如发生安全事故应按安全生产管理规定及时、逐级上报。

第三条、乙方安全管理目标

1、事故管理

（1）特别重大事故、重大事故、较大事故为零。

（2）一般事故死亡率、重伤率为零。

（3）重大事故隐患整改率100%，一般事故隐患整改率100%。

（4）事故及时处结率100%。

2、安全管理

（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到100%。

（2）乙方每月至少组织1次安全生产大检查，并及时整改检查中发现的安全隐患，整改率100%。

（3）施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到100%。

（4）施工现场设专职安全员不少于1人。

（5）施工现场塔吊报检率达到100%，脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施等验收合格率达到100%。

（6）施工现场各类机械、机电等设备完好率达到100%。

（7）安全隐患整改率达到100%。

（8）施工现场施工人员安全设备配备率100%，并严格按照规范配备使用。

3、安全教育

（1）工人岗前三级教育率达到100%，特种工人持证上岗率达到100%。

（2）施工管理人员安全培训率达到100%。

第四条本责任状作为 太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程 施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第五条本责任状的有效期为双方签署之日起至本工程项目竣工验收合格，追索内容按施工合同约定办理。

第六条本责任状一式四份，甲、乙双方各执二份，未尽事宜，双方协商解决，本责任状经双方签章后生效。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

签订日期：  年  月  日

附件2

不违法分包、不转包承诺书

我单位响应宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处（以下简称建设单位）太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程施工招标文件，为合法地开展工程建设、更好地支持建设单位工作，我单位现自愿向建设单位郑重承诺遵守相关法律法规、不转包中标项目、不违法分包、不使用挂靠队伍、履行投标文件约定；特殊专业工程如需分包时，将征得建设单位书面同意。

如建设单位或有关行政主管部门认定我单位有违法分包、转包、使用挂靠队伍的行为，我单位无条件承诺：

- 建设单位有权全额没收投标保证金或履约保证金；

- 终止合同、及时退场并赔偿建设单位损失；

- 接受建设行政主管部门的处罚。

特此承诺。

- 施工单位（盖章）

- 法定代表人（签名）：

- 日期： 年 月 日

附件3：

建设工程安全防护、文明施工措施项目清单

| 类别 | 项目名称 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与环境保护 | 安全警示 标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | 满足《宁波市北仑区住房和城乡建设局关于印发北仑区房屋建筑和市政基础设施围墙围档改造提升工作方案的通知》（仑建[2018]35号）文件要求，围挡设置费用按照《关于明确宁波市 建设工程（储备用地）围挡改造提升计价方法的通知>(甬建价〔2018〕29号)的规定计取。 |
|  | 七板二图 |  | （1）在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫、环境保护牌、重大安全隐患公示七板；施工现场总平面图、消防平面布置图。 （2）生活区餐厅内挂设农民工权益保障公告牌、宿舍区进门处设居住人状况牌。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识 |
|  | 场容场貌 |  | （1）施工现场主要道路必须用砼硬化，并保持畅通；其他次干道用塘渣压实，并在上部铺设碎石或浇筑砼垫层。 （2）排水沟、排水设施通畅。 （3）裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 （4）现场办公区和生活区应绿化。 （5）现场出入口设置冲洗设施，出入车辆必须进行冲洗，现场冲洗污水有组织排放，设置沉淀池，不得带泥出工地（工程施工车辆必须具备环保标志；渣土运输车辆还需安装GPS装置并携带有效清运证件）。 |
|  | 材料堆放 |  | （1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌。 （2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 （3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 临时消防 |  | 施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度，并成立领导小组，配备足够、合适的消防器材和义务消防人员。建筑物每层应配备消防设施，30米以上高层建筑应随层做消防水源管道（2寸立管，设加压泵，留消防水源接口），配备足够灭火器，放置位置正确，固定可靠。现场动火必须有审批手续和动火监护人员。易燃易爆物品堆放间、木工间、钢筋加工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材，并有专人负责。 |
|  | 垃圾清运 |  | 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾及时清运，必须采用相应容器或管道运输。建筑垃圾需临时存放现场的，应该分类、集中堆放，悬挂标牌，采用覆盖等措施。 |
| 临时设施 | 现场办公生活设施 |  | （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生、消防和安全要求。 （3）设置吸烟室（处）和茶水亭（间），严禁随意吸烟。 |
|  | 施工现场临时用电 | 配电线路 | （1）按照TN-S系统要求配备五芯、四芯和三芯电缆。 （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱开关箱 | （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三级电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三级电箱中的各类电器应是合格品。 （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 |
|  |  | 接地保护装置 | 施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。 |
| 安全施工 | 临边洞口交叉高处作业防护 | 楼板、屋面、阳台等临边防护 | 设1.8m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 通道口防护 | 设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口防护 | 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。 |
|  |  | 楼梯边防护 | 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施。 |
|  |  | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。 |
| 其 他 | 脚手架封闭 |  | 外侧必须用合格的密目式安全网封闭，且应将安全网固定在脚手架外立杆内侧。 |
|  | 应急和保健措施 |  | （1）施工现场设置保健急救室，配备应急救援器材及保健急救措施和医药用品、急救用品等。 （2）经常性开展卫生防病宣传教育，必要时增加应急演练，并做好记录。 |
|  | 施工机械防护措施 |  | 现场起重机械与外用电梯（物料提升机）等建筑起重机械的安全防护措施。 |
|  | 施工工地 环境综合整治 |  | （1）现场建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，确保施工现场整洁有序，无尘土飞扬、渣土撒落、废水漫溢，抛撒垃圾、噪声扰民等，不随意焚烧有毒有害物料。运输车辆证照齐全，不冒顶装载和带泥上路，外运土方、渣土及砂石料运输机械密闭， 按规定路线运输到指定地点；现场无擅自搅拌混凝土、砂浆，无擅自使用袋装水泥，无大面积场地积水，无道路泥泞，周边落实保洁等。 （2）施工工地在施工过程中严禁向附近河道排放工程废水和生活废水。在桩基施工过程中产生的泥浆一律采用泥浆搬运车运至指定地点集中处理；对施工的废水和生活废水，场地内设排放系统，集中排放到城市污水管内；对于清洗用的油和其他化学溶剂不得随意乱倒，要求用后收集，集中处理。 （3）施工现场的噪音控制。尽量减少噪音污染，在施工安排中，注意减少夜间的大噪音施工；及时对施工机械检修，减少设备噪音。施工过程中，严格按照《宁波市建筑施工噪声管理办法》执行。 （4）固体废物处理。施工现场每天安排专门人员进行卫生打扫，清除卫生死角，垃圾集中装入垃圾桶，统一由环卫车运走，建筑垃圾清运按照仑建[2011]12号执行。 （5）注意农药的安全使用。养护中不得使用高残留高毒农药。喷施农药时若有行人经过，应压低枪口或暂时关闭喷枪，并提醒行人及时回避绕行。农药用完后，空药瓶、空药袋等不能乱扔，按相关固体废物控制办法处理。 |
|  | 安全教育培训及安全宣传标语横幅等费用 |  | 现场安全管理人员及作业人员的相关安全教育培训等费用和用于安全生产的宣传标语横幅等费用。 |
|  | 监控系统等 |  | 施工现场远程视频监控系统等严格按区建设行政主管部门要求设置。 |

注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定，如修订法律法规和标准规范，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。建设单位可根据工程实际进行调整，在招标文件中约定。

除上述规定外，承包人须严格按照《宁波市建设工程文明施工管理规定》（宁波市人民政府令第195号）、《北仑区建设工地文明施工基本要求》（仑建[2010]126号）、《关于进一步规范房屋建设工程施工现场建筑渣土管理的通知》（仑建[2011]12号）、《北仑区扬尘污染防治管理办法》（仑政[2013]14号）、《关于加快推进全省“智慧工地”建设的通知》（浙建质安发〔2019〕208号）、《浙江省应急管理厅关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法规〔2020〕9号）等文件规定执行。

附件4：

履约保函

办理日期：年月日

保函编号：№

宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处（发包人名称）：

申请人                    （承包人名称，以下称“承包人”）收到	太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程（工程名称）的（勘察设计/监理/施工）《中标通知书》，即将与你方签订（勘察设计/监理/施工）合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同约定履行义务，被你方处以违约金或给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的签约合同价款的%，数额最高不超过人民币（大写）：。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自主合同生效之日起至承包人取得竣工验收记录后日内。

三、承担保证责任的形式

我方按以下第    种方式向你方承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方代为承包人履行主合同剩余部分义务。

（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同被处以违约金或造成你方损失情况的证明材料（其中被处以违约金的证明材料为承包人和你方共同签字盖章的违约处理单）。

如索赔的理由是工程施工质量问题，你方还需提供项目总监理工程师、监理人对索赔的理由的书面确认意见及法定的工程质量检测机构出具的检测报告；如索赔的理由是合同违约问题，你方则需提供证明承包人违约的有效证明。

我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论本保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

5、本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请工程所在地法院裁决。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章后生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

附件5：

承包人主要施工管理人员表

(工程项目名称)    工程

| 岗位职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

承包人：(盖章)

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

工程

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人：(盖章)

附件7：

太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程

施工合同考核办法

1、关键岗位人员到位方面

本项目承包人配备的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员，未经发包人同意不得更换。

在本工程开工日至竣工日期间（以发包人代表或监理工程师批准后的开工报告、竣工报告之日为准），项目经理、施工员和专职安全员到工程现场到岗履职天数不得少于当月日历天数的80%；工程技术负责人和质量员每月到工程现场到岗履职天数不得少于当月日历天数的70%，由本工程监理单位的总监理工程师对上述人员进行考勤，并由发包人代表进行随机抽查。项目经理到工程现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，处以每天2000元的违约金；工程技术负责人、施工员、质量员、专职安全员按照上述违约金标准减半。

更换项目经理属于“因本人原因导致工程项目发生重大质量、安全事故”或“有违法、违规、违纪行为，被暂停或吊销任职资格”的，每次处以合同价3%的违约金，每次最高不超过 50 万元；属于 “甲方认为不能胜任所承担的工程任务或存有失信行为，且要求更换”的，每次处以合同价_0.5%_的违约金，每次最高不超过 25 万元；属于“变更工作单位”或“本人罹患严重疾病等需要治疗或者休养，配偶、子女、本人及配偶的父母罹患严重疾病等在治疗或者休养期间需要本人陪护，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上（两个时间中取短者）”的，每次处以合同价_0.1%_的违约金，每次最高不超过10 万元。更换工程技术负责人、施工员、质量员、专职安全员的，发包人按照上述标准减半收取违约金。

更换派驻现场施工项目管理人员，必须经发包人同意，办妥《现场施工单位项目管理人员更换审批单》。擅自更换的，按照人员脱岗处理，并自擅自更换当日起，向承包人收取现场施工项目管理人员脱岗的违约金，直至改正。

需要更换派驻现场施工项目管理人员的（投标时项目管理人员有资格和业绩等相关条件的），承包人必须选派不低于原派驻现场施工项目管理人员资格和业绩等相关条件的人员作为继任者，并提供相关资料。

在确保工程安全、质量、进度的前提下，下列情形可酌情扣减现场施工单位项目管理人员上述应到岗天数。

（一）施工日志、监理日志均对因气候原因导致歇工情况、天数有完整记录，且经发包人与考勤记录核对并与实际情况相符的。

（二）现场施工单位项目管理人员提出确需暂离岗位1天及以上，经发包人批准同意，办妥《现场施工单位项目管理人员请假审批单》，且有相应考勤记录的。

更换派驻现场施工项目管理人员，经发包人同意，十个工作日内办妥《现场施工单位项目管理人员更换的违约金审签单》审核、签字确认，若施工单位无正当理由不签字确认的，自发包人发出《更换的违约金审签单》第八天起视为默认。

发包人对现场施工单位项目管理人员每月考勤后，十个工作日内办妥《现场施工单位项目管理人员脱岗的违约金审签单》审核、签字确认，若施工单位无正当理由不签字确认的，自发包人发出《脱岗的违约金审签单》第八天起视为默认。

办妥《现场施工单位项目管理人员更换的违约金审签单》、《现场施工单位项目管理人员脱岗的违约金审签单》后，承包人必须在次月10日前向发包人缴纳现场施工单位项目管理人员更换的违约金、脱岗的违约金。若承包人不按时向发包人提交更换的违约金、脱岗的违约金，发包人可暂停下一笔工程款发放。

2、主要机械设备到场方面。本工程开工后，承包人应按投标文件中承诺的主要施工机械设备，安排机械设备到场作业，并有专人操作，组织实施。

3、工程工期控制方面。承包人应在本合同签订后7天内（开工报告签发之前），按合同约定的工期编制好工程进度计划，报监理人及发包人审批，工程开工后应严格按进度计划安排施工。如有工期延误，按本合同专用条款第7.5项[工期延误]的约定办理。承包人承担违约责任的，发包人按招标文件及合同约定处工期违约金，在履约担保工期担保金额中扣除。

4、工程变更控制方面。承包人应按工程招投标文件、设计文件及图纸等规定实施工程内容，严格控制工程变更。对于本合同专用条款第10条[变更]约定的工程变更，承包人应根据监理或发包人的变更指令实施变更（紧急工程变更除外），变更实施完成后，承包人需在14天内上报工程联系单及相应变更预算，否则本月工程进度款暂不予确认。承包人未经发包人或监理人同意擅自改动工程内容，发生的所有费用均自行承担。

5、安全文明施工控制方面。承包人须严格按照《北仑区建设工地文明施工基本要求》（仑建[2010]126号）组织施工管理，并随时接受区有关部门、监理、发包人的监督检查、验收等。

6、竣工图管理方面。承包人绘制竣工图纸必须遵循施工图纸加工程变更的原则。本考核采取发包人代表日常检查和发包人随机抽查相结合的形式，以谁检查谁记

录的原则将检查情况记录在案，待工程结算时（或退保前）统一汇总至合同经办人（或发包人代表）处，由其办理相关违约处理手续。

附表一：现场施工单位有关人员更换审批单

附表二：现场施工单位有关人员请假审批单

附表三：工程项目停工审批单

附表四：现场施工单位有关人员更换的违约金审签单

附表五：现场施工单位有关人员脱岗的违约金审签单

附表一

现场施工单位有关人员更换审批单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划开工时间 |  |  |  |  | 拟更换人员岗位 |  |  |  |
| 被更换现场 施工、监理 有关人员 |  | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
|  |  | 注册职业资格 |  |  | 专业技术职称 |  |  |  |
|  |  | 业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 新选派现场 施工、监理 有关人员 |  | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
|  |  | 注册职业资格 |  |  | 专业技术职称 |  |  |  |
|  |  | 业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 更换原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 对现场施工有关人员更换的意见： 法定代表人或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 | 对现场施工、监理有关人员更换的意见： 法定代表人或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主现场管理负责人 | 对现场施工、监理有关人员更换的意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 | 对现场施工、监理有关人员更换的意见： 法定代表人或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附表二

现场施工单位有关人员请假审批单

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 请假人 |  |  | 岗位名称 |  |
| 请假时间 |  | 自年月日到年月日止，共天。 |  |  |
| 请假理由： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 业主意见 | 现场管理负责人意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 法定代表人或其授权人意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |

注：项目经理、技术负责人请假在3天以下的，由项目责任人审批；3天及以上的，由科室负责人审批，并需由请假人书面委托现场具有相应资格的管理人员在其请假期间代为履职，当月请假天数不得超过7个日历天。

附表三

工程项目停工审批单

| 工程名称 |  | 建设地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  | 停工日期 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 工程进度： |  |  |  |
| 停工原因： |  |  |  |
| 项目责任人意见： 签字：年月日 |  |  |  |
| 科室负责人意见： 签字：年月日 |  |  |  |
| 分管主任意见： 签字：年月日 |  |  |  |

注：工程停工由分管主任审批后，由项目责任人办理停工手续。

附表四

现场施工单位有关人员更换的违约金审签单

年    月

| 工程名称 |  |  |  |  | 拟更换人员岗位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被更换现场 施工、监理 有关人员 |  | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
|  |  | 注册职业资格 |  |  | 专业技术职称 |  |  |  |
|  |  | 业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 新选派现场 施工、监理 有关人员 |  | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
|  |  | 注册职业资格 |  |  | 专业技术职称 |  |  |  |
|  |  | 业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 更换原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换的违约金计算过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换的违约金（元，大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 对现场施工有关人员更换的违约金签署意见： 法定代表人或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 | 对现场施工、监理有关人员更换的违约金签署意见： 法定代表人或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主现场管理负责人 | 对现场施工、监理有关人员更换的违约金签署意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 | 对现场施工、监理有关人员更换的违约金签署意见： 法定代表人或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式五份，施工、监理、项目责任人、造价责任人、招标人员各一份，招标人员对更换情况进行汇总，以便后续项目发包时查询。

附表五

现场施工单位有关人员脱岗的违约金审签单

年    月

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 施工现场任职 |  | 本月应到岗天数 | 经业主核实可酌情扣减应到岗天数 | 实际 到岗天数 | 脱岗的违约金标准 | 脱岗的违约金小计 |
| 脱岗的违约金合计（人民币，元） |  |  | 小写 |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 对现场施工有关人员脱岗的违约金签署意见： 法定代表人或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 对现场施工、监理有关人员脱岗的违约金签署意见： 法定代表人或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 业主现场管理负责人 |  | 对现场施工、监理有关人员脱岗的违约金签署意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 对现场施工、监理有关人员脱岗的违约金签署意见： 法定代表人或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：附当月考勤表，一式四份，施工、监理、项目责任人、造价责任人各一份，由造价责任人记扣。

- 附件8

- 工程项目廉政合同

工程名称：    太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程

发 包 人：    宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处

承 包 人：

签订日期：          年     月    日

工程项目廉政合同

发包单位名称（以下称甲方）：宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处

承包单位名称（以下称乙方）：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种违谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行本项目签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律、法规认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、施工质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加的超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议有关行业管理部门给予乙方限制其一至五年内不得进入北仑区、开发区建设市场的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条双方约定：本合同由区纪检监察机关和区人民检察院负责监督。日常监管由由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条本合同作为太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条本合同一式五份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份，送区监察局一份备案。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

签订日期：  年   月   日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年  月  日                                  年  月  日

附件9

太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程

项目工地交接清单

| 交接内容 | 简单情况说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工图 |  | 5 |  |
| 工程勘察资料 |  | 1 |  |
| 地形图及 现状管线资料 | 电子版 | 1 | 从规划窗口购得 |
| 重大危险源交底 | 例如：桩号处有何管线 |  | 可另附资料 |
| 现场地形是否与施工图一致 |  |  | 可附资料 |
| 施工区域外三通确认 | 水、电、便道 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

建设单位（签字盖章）：                        施工单位（签字盖章）：

监理单位（签字盖章）：

注：1、本表一式三份，在项目开工前7日内确认完毕，三方各保管一份；

2、签字确认后代表各方对清单内容认可并接受；

3、施工单位现场发现工程资料中之外的其它管线应及时通知建设单位

附件10

市政工程质量保修书

发包人（全称）：宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程  （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图范围内的所有工程    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．市政道路为  1  年；

3．综合管线为  1  年；

4. 桥梁工程为  1  年；

5．路灯、设备安装工程为  1  年；

6．交通标识标牌、视频监控为   1  年；

7．绿化养护期为  1  年；

8．其他项目保修期限约定如下：  /   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：

地  址：                              地     址：

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

邮政编码：                            邮政编码：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 落实政府采购政策需满足的资格要求；

4 本项目的特定资格要求（如有）。

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

（一）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目），属于 （建筑业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明：1.企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

2.个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3.本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

（三）监狱企业声明函（如有）

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：【           】。

本企业为参加                        （采购人）               （项目名称）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：    年  月  日

说明：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）不属于监狱企业，不用提供此函。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目 录

1 符合性自查表；

2 投标函；

3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评标标准相应的商务技术资料；

7 商务响应表；

8 技术响应表；

9 同类业绩情况一览表；

10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11 其他资料。

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 按有关法律法规、规章不属于投标无效的 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.3.1 中小企业声明函；

2.1.3.2 残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.1.3.3 监狱企业的证明文件（如有）；

2.1.4联合协议（如果有）；

2.1.5分包意向协议（如果有）；

2.1.6本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务响应表；

2.2.8 技术响应表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3 政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

法定代表人（签名或印章）：

被授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证明

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被授权人身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：本表需按评标办法前附表“第六款 本地化服务的应急响应距离”附证明材料

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 技术或服务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除技术响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部技术要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 报价文件部分

- 目录

1 报价一览表；

2 政府采购统计基础信息表；

3 其他资料（如有）。

一、报价一览表

供应商名称：

项目编号：

| 项目名称 | 太河路西、嵩山路北安置房配套道路工程 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 综合折扣率： % |

注：综合折扣率保留一位小数。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日  期：

二、政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 供应商是否为外商投资企业 |  |
| 供应商是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各供应商务必填写此表作为响应文件的组成部分。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

第七部分 工程量清单

提供电子版，具体详附件