

**三门县政府采购招标文件**

**项目编号：三招采-2025-GK002**

采购项目：三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务

采 购 人：三门县水利工程建设中心

宁波守诚项目管理有限公司

2025年1月

**目 录**

**[第一章 采购公告 3](#_Toc26246)**

**[第二章 供应商须知 6](#_Toc21489)**

**[第三章 采购需求 17](#_Toc2566)**

**[第四章 评标 22](#_Toc24951)**

**[第五章 拟签订的合同文本 30](#_Toc20484)**

**[第六章 投标文件格式 37](#_Toc16363)**

**第一章 采购公告**

项目概况

三门县水利工程建设中心（本级）三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2025年2月7日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：三招采-2025-GK002

项目名称：三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务

  预算金额（元）：8000000元

  最高限价（元）：7330000元

  采购需求：详见采购需求

  数量：1

  单位：项

  简要规格描述：详见采购需求

  备注：

**合同履约期限：**自合同签订之日至通过竣工验收并移交全部相关资料之日。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业,参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录

 3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取（下载）采购文件**

   时间：/至2025年2月7日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

    地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

    售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

    提交投标文件截止时间：2025年2月7日9:00（北京时间）

    投标地点（网址）：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html

    开标时间：2025年2月7日9:00

    开标地点（网址）：三门县公共资源交易中心

**五、公告期限**

    自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

  1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

　　2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

　　3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

　　4.其他事项：未尽事宜请参考采购文件

**七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名  称：三门县水利工程建设中心

地  址：三门县海游街道湫水大道1号

项目联系人（询问）：王嘉胤

项目联系方式（询问）：13958562719

项目质疑联系人：杨楠

联系电话：13968517900

2.采购代理机构信息

名   称：宁波守诚项目管理有限公司

地   址：浙江省三门县海游街道湫水大道36-27号

传    真：/

项目联系人（询问）：谢紫凌

项目联系方式（询问）：15967086022

质疑联系人：金磊

质疑联系方式：0576-83300276

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：三门县财政局

地    址：/

联系人：/

监督投诉电话：0576-83305830

三门县水利工程建设中心

宁波守诚项目管理有限公司

2025年1月10日

**第二章 供应商须知**

**一、前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | 是否允许联合体 | □是 /☑否 |
| 2 | 是否允许分包 | ☑是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/□否**经委托方同意后，本项目的部分非主体、非关键性工作经招标人同意允许分包，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程的能力。** |
| 3 | 是否包含政府强制采购节能产品 | □是 /☑ 否，具体清单见项目需求 |
| 4 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 5 | 投标文件的制作和递交 | 请供应商仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。1.响应文件的制作：供应商按照本项目招标文件和政采云平台的要求,通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交响应文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。2.递交投标文件：供应商应当在投标截止时间前（投标当天北京时间2025年2月7日上午9点00分整）完成响应文件的递交，逾期递交的响应文件恕不接受。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。响应截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。3.响应文件解密：供应商应在开标当天北京时间2025年2月7日上午9点00分整至2025年2月7日上午9点30分整完成解密。 |
| 6 | 备份投标文件的递交 | 备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。1.使用前提：在解密截止时间前，投标人自行在线解密操作失败,又未能及时联系技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法完成解密。2.递交截止时间：投标当天9:30（北京时间）。3.发送方式：供应商须将备份投标文件发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：3284385879@qq.com）。4.未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。 5.投标人未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，投标人应提供备份投标文件，否则视为放弃投标。 |
| 7 | 不见面开标 | 采购组织机构按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开启，如未及时按要求完成线上有关操作（如响应文件解密、递交备份响应文件、报价等），导致响应失败等后果由供应商自行承担。 |
| 8 | 投标注意事项 | 1.本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。2.标前准备：投标人在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：政采云CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 9 | 信用信息查询渠道 | 1.信用中国（网址：<http://www.creditchina.gov.cn>)中国政府采购网（网址：<http://www.ccgp.gov.cn)>2.截止时点：开标后评标前。3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。4.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 10 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目(☑是 /□否)属于专门面向中小企业采购的项目。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】的中小企业扶持政策： 1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 小微企业核查渠道：小微企业名录（网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn）3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 11 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性（服务类）2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）。采购标的：三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务，所属行业：其他未列明行业。3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位的视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 12 | 质疑渠道 | 政采云平台网上质疑系统或书面质疑。 |
| 13 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 14 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 15 | 在线投标响应（电子投标）相关说明 | ①本项目通过“政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn/)）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。②“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。③为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-[CA 驱动和申领流程](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html)”进行查阅。④供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。⑤投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。⑥本项目需要供应商同时提供备份投标文件。备份投标文件应当在备份投标文件递交截止时间前发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：3284385879@qq.com），逾期发送将被拒收。⑦通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 16 | 招标代理费 | **本项目招标代理费为人民币49500元。由中标人支付。** |
| 17 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。 |
| 18 | 补充条款 | 中标后，投标人应向采购人提供4套纸质投标文件（资格证明文件、商务与技术文件、报价文件正本1份、副本3份）。 |

**二、说 明**

1. **总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

1. **适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**（三）当事人**

1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构。

2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人。

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

**（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分；

2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；

5.联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7.投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

**（五）语言文字以及度量衡单位**

1.投标文件以及投标人与集中采购机构/采购代理机构名称就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

**（六）现场踏勘**

1.招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

**（七）投标费用**

1、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、**本项目招标代理费共计人民币49500元，由中标人支付。**

**（八）特别说明**

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.本招标文件中关于招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

**三、招标文件**

（一）招标文件由招标文件目录所列内容组成。

（二）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

**四、投标文件**

**（一）投标文件的编制**

 投标人获取招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。

**▲1.资格证明文件的组成：**

（1）投标声明书（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交)（附件2）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（附件3）

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件4）

（5）中小企业等声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函（附件5）

**2.商务与技术文件的组成：**

（1）投标人基本情况表（附件6）

（2）项目实施人员一览表（附件7）

（3）技术需求响应表（附件8）

（4）商务需求响应表（附件9）

（5）投标人类似项目实施情况一览表（附件10）

（6）项目技术方案（格式见附件11）

（7）投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

 **3、报价内容的组成**

（1）开标一览表（附件12）

（2）报价明细表（附件13）

（4）针对报价投标人认为其他需要的说明

**（二）投标报价**

1.投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

**（三）投标文件的有效期**

1.投标文件有效期为投标截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**（四）投标文件的签署**

1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

**（五）投标文件的递交要求**

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

**五、开标**

**（一）开标程序**

1.开标时间到后，主持人准时组织开标；

2.宣布采购组织机构工作人员；

3.投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密，在线解密时间为开标时间起半个小时内；

4.采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

5.公布开标结果。

**（二）开标异议**

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

**（三）**投标人不足三家，不得开标。

**五、评标（详见第四章）**

**六、定标**

（一）确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

（二）发布中标结果公告。采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和台州市公共资源交易网上公告中标结果，中标结果公告期为1个工作日。

（三）发放中标通知书。采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发出中标通知书。

**七、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**（二）合同公告及备案**

1.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

**八、询问、质疑与投诉**

**（一）询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

**（二）质疑**

1.报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

**（三）投诉**

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

**九、政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知**

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，三门县财政局向三门县金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全县1家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

**政采贷联系方式**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| 1 | 建设银行 | 4.35%起 | 彭章法 | 13958532211 |

**政采保联系方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳光财产保险股份有限公司三门支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 李来萍 | 13958525199 |

**第三章 采购需求**

**1、项目背景**

三门地处浙中沿海，属于台风控制区，风暴潮影响频繁，据统计影响三门县的台风平均每年2~3个，最多每年6个，海塘是沿海人民生命财产安全的重要防线。三门县现有海塘大部分为上世纪90年代末和21世纪初在群众自建海塘基础上加固建成的标准塘，由于建成时间较早，沉降明显，结构破损，导致防潮挡浪能力达不到标准，安全稳定不满足要求。为恢复海塘功能，提高防洪御潮能力，自2006年起，三门县一线海塘陆续完成了强塘加固工程，但由于近二十年的地面沉降，大部分海塘出现了塘身沉降、坝体结构破坏等情况，急需进行加固处理。2020年三门县正式启动了三门县海塘加固工程建设，对12条鉴定为三类塘的海塘进行提标加固，目前项目已完工8条，预计2025年5月基本完工。在完成海塘安澜阶段性成果的同时，近两年来通过海塘安全鉴定梳理出9条海塘22.66km，确定了新一轮的海塘加固任务，即三门县海塘加固工程二期。

**2、项目概况**

（1）工程名称：三门县海塘加固工程二期。

（2）工程位置：浙江省台州市三门县沿海。

（3）工程任务：本工程主要任务以挡潮排涝为主，兼顾改善提升滨海生态环境等综合利用。

（4）设计标准：工程等别为Ⅲ等，三门盐场段海塘保持现状 50 年一遇防潮标准不变，主要建筑物海塘、水闸及闸站建筑物级别为 2 级；黄门塘、红岩外塘、头岙塘及园里塘等 4 条海塘现状防潮标准为 20 年一遇，本次提标加固后防潮标准为 50 年一遇，主要建筑物海塘、水闸建筑物级别为 2 级；东郭塘、从岙塘及巡检司塘等 3 条海塘保持现状 20 年一遇防潮标准不变，主要建筑物海塘、水闸建筑物级别为 4 级；东头塘现状防潮标准为非标准海塘，本次提标加固后防潮标准为 20 年一遇，主要建筑物海塘、水闸建筑物级别为 4 级。

（5）建设内容：三门县海塘加固工程二期位于三门县沿海，主要建设内容包括浦坝港北岸闭合区海塘-三门盐场段（以下简称“三门盐场段海塘”）、黄门塘、红岩外塘、头岙塘、园里塘、、巡检司塘、东郭塘、从岙塘及东头塘等9条海塘提标加固及沿线水闸改造，总长22.66km，对沿线27座水闸进行改造，其中拆除重建18座，上部结构改造3座，改建为闸站3座，封堵3座，并对海塘沿线进行融合提升。

（6）工程投资与工期：三门县海塘加固工程二期总投资97284.61万元，其中工程部分投资为90120.09万元，专项部分投资为415.96万元，征地移民补偿部分投资为6748.57万元。本工程总工期60个月。





（7）招标范围及内容：三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务，包括施工图审查、招标代理、工程量清单及招标控制价审核、施工阶段全过程造价控制、竣工财务决算编制。

（8）招标分标方案：根据本工程情况，预计项目划分12个标段进行招标，其中施工标9个，监理标1个，检测标1个，信息化标1个，具体标段划分以后续业主实际分包方案为准。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程(标段)名称 | 计划招标时间 | 合同估算价（万元） | 备注 |
| 1 | 三门县海塘加固工程二期红岩外塘标段 | 2025年2月25日 | 11050.00  |  |
| 2 | 三门县海塘加固工程二期东郭塘标段 | 2025年2月25日 | 2600.00  |  |
| 3 | 三门县海塘加固工程二期三门盐场标段 | 2025年2月25日 | 10400.00  |  |
| 4 | 三门县海塘加固工程二期巡检司塘标段 | 2025年5月25日 | 4550.00  |  |
| 5 | 三门县海塘加固工程二期头岙塘标段 | 2025年5月25日 | 7800.00  |  |
| 6 | 三门县海塘加固工程二期园里塘标段 | 2025年10月25日 | 18200.00  |  |
| 7 | 三门县海塘加固工程二期黄门塘标段 | 2025年10月25日 | 4615.00  |  |
| 8 | 三门县海塘加固工程二期从岙塘标段 | 2025年12月25日 | 845.00  |  |
| 9 | 三门县海塘加固工程二期东头塘标段 | 2025年12月25日 | 3965.00  |  |
| 10 | 三门县海塘加固工程二期监理标 | 2025年2月25日 | 1000 |  |
| 11 | 信息化标段 | 待定 | 1324 |  |
| 12 | 检测标 | 待定 | 370 |  |
| 招标计划仅为参考，具体标段划分以后续业主实际分标方案为准 |

**3、具体技术需求**

**（1）施工图审查服务：**依据初设报告及批文，对施工图的安全性、合法性和规范性进行审查。在施工图设计阶段对施工图的要求进行明确和计划跟踪，向设计提出优化建议方案，提高施工图的设计质量，提高工程的质量和安全性能。

**（2）招标代理服务：**1）项目涉及的所有项目的前期咨询、拟订招标方案；2）向招投标监督管理部门提出招标申请，发布招标公告；3）协助招标人审查投标人资格；4）编制招标文件；5）组织投标人踏勘现场和答疑，整理答疑纪要；6）组织开标、评标和定标；7）提交招投标书面情况报告及相关材料；8）协助工程合同的签订；9）与工程招标有关的其它事项。

**（3）造价咨询服务：**包括工程量清单及招标控制价审核、施工期全过程造价咨询、竣工财务决算编制。具体工作内容如下：

1）工程量清单及招标控制价审核：根据工程量清单计量规范计算工程量，按工程量计价规范编制工程量清单，包括工程量和特征描述，依据地勘资料、招标文件及补遗、招标图纸、现场情况、施工方案、市场价格信息、委托人自身管理水平及报价策略等，审核招标控制价。

2）施工期全过程造价咨询：制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标；根据施工承包合同、进度计划，编制用款计划书；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月（期）完成进度款月报表进行审核，并提出当月（期）付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告；核定分阶段完工的分部工程结算；会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

3）竣工财务决算编制：制定竣工财务决算编制方案；收集整理与竣工财务决算相关的项目资料；确定竣工财务决算基准日期；竣工财务清理；编制竣工财务决算报表；编写竣工财务决算说明书。

**五、具体商务需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 服务期 | 自合同签订之日至通过竣工验收并移交全部相关资料之日 |
| 投标文件有效期 | 投标文件有效期为投标截止日起90天 |
| 付款方式 | 1、工程预付款合同签订后支付合同总价的10%作为预付款，完成相应内容（施工图审查、招标代理、工程量清单及招标控制价审核、施工阶段全过程造价控制、竣工财务决算编制）签约合同价30%时开始分别起扣，均分2次等额扣回。2、进度款支付①施工图审查费：完成本工程施工图审查并出具审核意见30日内，按该部分对应的结算价格的100%予以支付。如分批次出图审核的，每期付款金额=中标施工图审查费×（分批次对应施工图预算/73462万元）。②招标代理费：按每完成一个标段结算，在相应标段招标结束并将招标档案移交至招标人后30天内支付。即：本标段招标代理费=中标工程招标代理费\*（本标段中标金额/66719万元）。③工程量清单及招标控制价审核费：按每完成一个标段结算，在相应标段招标结束并将招标档案移交至招标人后30天内支付。即：本标段工程量清单及招标控制价审核费=中标工程量清单及招标控制价审核费\*（本标段投标限价/73462万元）。③施工期全过程造价咨询服务费：在第一个施工标开工后，每半年支付一次。支付金额=中标施工阶段全过程造价咨询费\*（支付期内完成的施工进度款金额/73462万元）\*90%，余款待本工程所有标段结算审价后支付。每次支付时，由受托人在下一个支付周期的第一个月的5日前向委托人提出书面申请报告，经委托人审批后，28天内支付给受托人。④竣工财务决算编制费：竣工财务决算审核后，一次性结清。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：中标价的1%，中标人在收到中标通知书之日起5个工作日内缴纳履约保证金，服务期结束后30个工作日内无息退还。 |

# 第四章 评标

**一、评标原则**

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。

**二、评标方法**

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**三、评标委员会**

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

**四、无效标情形**

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的服务跟商务与技术文件中的投标服务出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或分项限价或未填写投标报价的；

（六）主要性能参数指标负偏离4项（含）以上的；

（七）投标文件存在虚假材料的；

（八）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

（九）实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；

（十）商务条款不响应的；

（十一）投标文件有效期不足的；

（十二）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十三）其他不符合法律法规相关规定的。

**五、废标情形**

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**六、评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**七、政府采购政策落实**

**（一）政府采购政策：**

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供、《中小企业声明函》（详见附件），投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策；

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件18），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

**（二）政府采购政策优惠措施：**

本项目为专门面对中小企业项目。

**八、评标程序**

**（一）资格审查**

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 |
| 信用记录 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资质 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小企业/小微企业,参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |

**（二）符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

**（三）商务技术及价格评审**

商务技术分90分，价格分10分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

1. **评分标准**

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术 |
| 1 | 资信部分（7分） | 单位综合实力 | 企业信用等级(已在“中国建设工程造价管理协会”网上公示)为AAA级的得3分，AA级的得2分，A级的得1分，其他得0分。本项最高得分为3分。（注：①信用等级应在“中国建设工程造价管理协会”网上公示，并在有效期内。②标书中应附本单位企业信用等级的网页打印件（打印件中应能显示有效期））。未按要求提供证明材料的，该项不予认可。 | 0-3 |
| 拟派本项目组人员中，参编过省级及以上水利相关定额标准或水利相关计价成果文件数据标准的得3分。本项最高得3分。证明材料：需提供省级及以上水利相关定额标准或水利相关计价文件的成果资料（封面、扉页）或验收证书复制件，需体现参编人员姓名，以及投标人所属社保机构出具的在2024年10月至2024年12月期间参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）或电子社保证明。 | 0-3 |
| 2 | 单位业绩 | （1）响应供应商自2020年1月1日（以委托合同（协议）签订时间为准）以来，承担过水利工程建设项目施工图审查业绩，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。业绩证明材料：委托合同，服务内容以合同为准。（2）响应供应商自2020年1月1日（以委托合同（协议）签订时间为准）以来，完成过水利工程建设项目跟踪审价（或全过程造价控制或全过程造价咨询）服务业绩，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。业绩证明材料：合同，以及由项目法人出具的完工（竣工）验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工（竣工）质量（安全）监督报告〕。 | 0-1 |
| 3 | 技术部分（83分） | 实施方案 | 根据本项目的特点，投标人的施工图审查理方案是否合理可行，针对性较强， 由评标委员会根据提供的内容进行打分。“优”的得9.0-6.1分，“良”的得6.0-3.1分，“一般”的得3.0-0分。 | 0-9 |
| 4 | 根据本项目的特点，投标人的招标代理方案是否合理可行，针对性较强， 由评标委员会根据提供的内容进行打分。“优”的得9.0-6.1分，“良”的得6.0-3.1分，“一般”的得3.0-0分。 | 0-9 |
| 5 | 根据投标人招标控制价审核的方案内容是否齐全，可操作性强， 由评标委员会根据提供的内容进行打分。“优”的得9.0-6.1分，“良”的得6.0-3.1分，“一般”的得3.0-0分。 | 0-9 |
| 6 | 根据投标人施工阶段全过程造价控制的实施方案内容是否齐全，可操作性强， 由评标委员会根据提供的内容进行打分。“优”的得9.0-6.1分，“良”的得6.0-3.1分，“一般”的得3.0-0分。 | 0-9 |
| 7 | 合理化建议 | 针对工程特点，专项政策的理解和掌握，工程变更程序等控制措施，提出关于有效控制投资的合理化建议，由评标委员会根据提供的内容进行打分。“优”的得6.0-4.1分，“良”的得4.0-2.1分，“一般”的得2.0-0分。 | 0-6 |
| 8 | 质量控制措施 | 针对全过程跟踪审价质量控制措施，由评标委员会根据提供的内容进行打分。“优”的得6.0-4.1分，“良”的得4.0-2.1分，“一般”的得2.0-0分。 | 0-6 |
| 9 | 进度控制措施 | 进度保证措施及服务响应时间、确保项目正常推进，保证项目进度的有效措施，由评标委员会根据提供的内容进行打分。“优”的得6.0-4.1分，“良”的得4.0-2.1分，“一般”的得2.0-0分。 | 0-6 |
| 10 | 廉洁保障措施 | 针对项目的廉洁方案及承诺，由评标委员会根据提供的内容进行打分。“优”的得3.0-2.1分，“良”的得2.0-1.1分，“一般”的得1.0-0分。 | 0-3 |
| 11 | 档案制度 | 档案管理制度，由评标委员会根据提供的内容进行打分。“优”的得2.0-1.6分，“良”的得1.5-0.6分，“一般”的得0.5-0分。 | 0-2 |
| 12 | 人员配置 | 拟派项目负责人：拟派项目负责人同时具有水利工程相关专业高级工程师职称和水利部颁发的水利工程专业一级造价工程师注册证书的得2分；拟派项目负责人同时具有水利工程相关专业高级工程师职称、水利部颁发的水利工程专业一级造价工程师注册证书、咨询工程师登记证书（水利水电专业）的得3分。本项最高得 3分。注：水利相关专业职称证书指水利专业职称评委会评定的职称证书或职称证书中已注明水利专业的职称证书。证明材料：①职称证书、相应的注册证书和登记证书；②投标人所属社保机构出具的在2024年10月至2024年12月期间参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）或电子社保证明。①②必须同时具备，缺一不可。 | 0-3 |
| 拟派技术负责人：拟派技术负责人同时具有水利工程相关专业高级工程师职称和水利部颁发的水利工程专业一级造价工程师注册证书的得2分；拟派技术负责人同时具有水利工程相关专业高级工程师职称、水利部颁发的水利工程专业一级造价工程师注册证书、中级及以上招标采购从业人员专业技术能力评价证书的得3分。本项最高得3分。注：水利相关专业职称证书指水利专业职称评委会评定的职称证书或职称证书中已注明水利专业的职称证书。证明材料：①职称证书、相应的注册证书和评价证书；②投标人所属社保机构出具的在2024年10月至2024年12月期间参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）或电子社保证明。①②必须同时具备，缺一不可。 | 0-3 |
| 拟派项目班组成员（除项目负责人、技术负责人以外）：1、拟派人员同时具有水利工程相关专业高级工程师及以上职称和水利部颁发的水利工程专业一级造价工程师注册证书的，每提供一个得2分，最高得6分。2、拟派人员同时具有水利工程相关专业高级工程师及以上职称和咨询工程师登记证书（水利水电专业）的，每提供一个得2分，最高得4分。3、拟派人员中同时具有水利工程相关专业工程师及以上职称和土木工程专业注册一级造价工程师注册证书的，每提供一个得2分，最高得4分。4、拟派人员中同时具有水利工程相关专业高级工程师及以上职称和安装工程专业注册造价工程师注册证书的，每提供一个得1分，最高得2分。5、拟派人员中具有招标采购从业人员专业技术能力评价证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。注：以上同个人只能计算一次，以最高分计。水利相关专业职称证书指水利专业职称评委会评定的职称证书或职称证书中已注明水利专业的职称证书。证明材料：①职称证书、相应的注册证书、登记证书和评价证书；②投标人所属社保机构出具的在2024年10月至2024年12月期间参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）或电子社保证明。①②必须同时具备，缺一不可。 | 0-18 |
| 注：1）上述证明材料中的单位名称与供应商的名称必须一致。所有涉及打分项的相关证书和业绩需加盖公章。扫描件应清晰可辨，否则相应分值扣除。 |

|  |
| --- |
| 二、价格分 |
| 1 | 投标报价 | 10 | 报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 ；评标基准价=有效投标人的最低报价，价格权值=10%（小数点后保留2小数） |

**注**：本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

**2.评审要求**

(1)评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

(2)对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①政府采购云平台上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）结果汇总及排序**

评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**（五）评标报告撰写**

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

#

# 第五章 拟签订的合同文本

**协议书**

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程建设实施相关技术咨询服务有关事项协商一致，订立本合同。

**一、服务内容**

三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务，包括施工图审查、招标代理、工程量清单及招标控制价审核、施工阶段全过程造价控制、竣工财务决算编制。具体如下：

1、施工图审查服务：依据初设报告及批文，对施工图的安全性、合法性和规范性进行审查。在施工图设计阶段对施工图的要求进行明确和计划跟踪，向设计提出优化建议方案，提高施工图的设计质量，提高工程的质量和安全性能。

2、招标代理服务：1）项目涉及的所有项目的前期咨询、拟订招标方案；2）向招投标监督管理部门提出招标申请，发布招标公告；3）协助招标人审查投标人资格；4）编制招标文件；5）组织投标人踏勘现场和答疑，整理答疑纪要；6）组织开标、评标和定标；7）提交招投标书面情况报告及相关材料；8）协助工程合同的签订；9）与工程招标有关的其它事项。

3、造价咨询服务：包括工程量清单及招标控制价审核、施工期全过程造价咨询、竣工财务决算编制。具体工作内容如下：

1）工程量清单及招标控制价审核：根据工程量清单计量规范计算工程量，按工程量计价规范编制工程量清单，包括工程量和特征描述，依据地勘资料、招标文件及补遗、招标图纸、现场情况、施工方案、市场价格信息、委托人自身管理水平及报价策略等，审核招标控制价。

2）施工期全过程造价咨询：制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标；根据施工承包合同、进度计划，编制用款计划书；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月（期）完成进度款月报表进行审核，并提出当月（期）付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告；核定分阶段完工的分部工程结算；会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

3）竣工财务决算编制：制定竣工财务决算编制方案；收集整理与竣工财务决算相关的项目资料；确定竣工财务决算基准日期；竣工财务清理；编制竣工财务决算报表；编写竣工财务决算说明书。

**二、合同金额**

1、根据工程咨询服务范围和内容，本合同工程签约合同价为：**(小写：¥　 　元)**。其中：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **中标价（元）** |
| 1 | 招标代理 | 小写： |
| 2 | 工程量清单及招标控制价审核费 | 小写： |
| 3 | 施工图审查 | 小写： |
| 4 | 施工阶段全过程造价咨询费 | 小写： |
| 5 | 竣工财务决算编制费 | 小写： |

2、合同结算

（1）施工图审查费：结算价=中标施工图审查费\*（所有标段经审核后的施工图预算合计金额/73462万元）。若所有标段施工图预算合计金额高于73462万元，则按73462万元计，即中标价不作调整；若低于73462万元，则实际支付时，中标价按比例下调。

（2）工程招标代理费：结算价=中标工程招标代理费\*（所有标段合计中标金额/66719万元）。若所有标段合计中标合计金额高于66719万元，则按66719万元计，即中标价不作调整；若低于66719万元，则实际支付时，中标价按比例下调。

（3）工程量清单及招标控制价审核费：结算价=中标工程量清单及招标控制价审核费\*（所有标段经审核后的最高投标限价合计/73462万元）。若所有标段经审核后的最高投标限价合计金额高于73462万元，则按73462万元计，即中标价不作调整；若低于73462万元，则实际支付时，中标价按比例下调。注：所有标段经审核后的最高投标限价合计不包含服务标的投标限价。

（4）施工阶段全过程造价咨询费：结算价=中标施工阶段全过程造价咨询费\*（所有标段经审核后的施工图预算合计金额/73462万元）。若所有标段施工图预算合计金额高于73462万元，则按73462万元计，即中标价不作调整；若低于73462万元，则实际支付时，中标价按比例下调。

（5）竣工财务决算编制费：结算价=中标竣工财务决算编制费\*（决算审核后的工程总投资/97284.61万元）。若审核后的工程总投资高于97284.61万元，则按97284.61万元计，即中标价不作调整；若低于97284.61万元，则实际支付时，中标价按比例下调。

**三、业务服务**

中介机构及其执业人员在执业过程中除遵守业务规则外，还应当遵守下列规定：

1、起草文件及相关资料认真负责，确保准确无误；

2、提供的信息、资料及出具的书面文件应当真实、合法；

3、应当及时、如实地告知委托人应当知道的信息；

4、对执业中知悉的商业秘密及其他秘密事项予以保密；

5、妥善保管委托人交付的样品、定金、预付款、有关凭证等财物及资料；

6、如期完成委托合同及业务规范规定的其他事项。

**四、知识产权及服务**

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。本合同范围的服务，应由乙方直接履行，不得转让他人履行。

**五、执业记录**

中介机构应当做好执业记录。执业记录应当记载下列内容：

1、委托事项、委托人的具体要求；

2、收取的费用及支付方式；

3、履行合同应当遵守的业务规范的有关要求；

4、委托事项履行情况，包括委托事项的接受、完成过程、终结手续的办理等。

**六、合同履约时间**

履行时间：自合同签订之日至通过竣工验收并移交全部相关资料之日。

☑工程量清单及招标控制价审核：在接到项目任务通知书后14天内完成。

☑施工图审查：施工图审查在分阶段收到施工图后15天内完成。

☑施工阶段全过程造价咨询：从开工至完工。

☑竣工决算编制：接到项目任务通知书后60天内完成。

☑招标代理：从开工至完工。

**七、履约保证金**

1、履约保证金金额：中标价的1%，中标人在收到中标通知书之日起5个工作日内缴纳履约保证金，服务期结束后30个工作日内无息退还。

**八、款项支付**

**1**、**工程预付款**

合同签订后支付合同总价的10%作为预付款，完成相应内容（施工图审查、招标代理、工程量清单及招标控制价审核、施工阶段全过程造价控制、竣工财务决算编制）签约合同价30%时开始分别起扣，均分2次等额扣回。

2、进度款支付

①施工图审查费：完成本工程施工图审查并出具审核意见30日内，按该部分对应的结算价格的100%予以支付。如分批次出图审核的，每期付款金额=中标施工图审查费×（分批次对应施工图预算/73462万元）。

②招标代理费：按每完成一个标段结算，在相应标段招标结束并将招标档案移交至招标人后30天内支付。即：本标段招标代理费=中标工程招标代理费\*（本标段中标金额/66719万元）。

③工程量清单及招标控制价审核费：按每完成一个标段结算，在相应标段招标结束并将招标档案移交至招标人后30天内支付。即：本标段工程量清单及招标控制价审核费=中标工程量清单及招标控制价审核费\*（本标段投标限价/73462万元）。

③施工期全过程造价咨询服务费：在第一个施工标开工后，每半年支付一次。支付金额=中标施工阶段全过程造价咨询费\*（支付期内完成的施工进度款金额/73462万元）\*90%，余款待本工程所有标段结算审价后支付。每次支付时，由受托人在下一个支付周期的第一个月的5日前向委托人提出书面申请报告，经委托人审批后，28天内支付给受托人。

④竣工财务决算编制费：竣工财务决算审核后，一次性结清。

**九、税费**

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十、质量保证及后续服务**

禁止中介机构及其执业人员从事下列行为：

1、提供的信息、资料可能危害国家安全及公共利益；

2、故意提供虚假信息、资料，出具虚假评估报告、证明文件及其他文件；

3、索取合同约定以外的酬金或其他财物，或者利用执业便利谋取其他不正当利益；

4、采取欺诈、胁迫、贿赂、串通等非法手段，损害委托人或他人利益；

5、强行或变相强行推销商品、提供服务；

6、对客户实行歧视性待遇；

7、执业人员同时在两个或者两个以上的同行业中介机构执业；

8、依法应当由具有执业资格的人员执业而聘用无执业资格人员执业或者聘用依照本办法规定不得执业的人员执业；

**十一、日常管理和违约责任**

1、项目主要人员

项目负责人姓名： ，身份证号码： ，注册证书类别、专业、注册号： ，职称、证书号： 。

项目技术负责人姓名： ，身份证号码： ，注册证书类别、专业、注册号： ，职称、证书号： 。

2、工程咨询人的具体违约责任：工程咨询人未能完全履行全过程工程咨询合同，导致以下情形的，所造成的损失或投资增加额按合同约定从工程咨询人的履约担保中扣除；履约保证金额不足的，相应扣减工程咨询报酬，最高不超过工程咨询报酬总额。

3、其他：（1）拟委派的项目负责人及项目工作组人员一经确认，未经委托人同意不得随意更换，未经业主同意更换项目负责人的支付每人次5万元的违约金，更换其他咨询人员的支付每人次2万元的违约金，更换的人员资格不得低于投标时所承诺人员资格。委托人从应付咨询服务费中直接扣除上述违约金。

（2）在合同实施期间，项目负责人应根据委托人需要参加相关工程会议，对于未达到上述要求的，委托人有权按每次2000元扣款；

（3）因咨询人原因未履约到位的每次扣除3000元作为违约金；

（4）因乙方原因出现重大差错的，每被通报一次扣10000元作为违约金。

（5）若出现不配合主管部门管理的情况，每次扣除服务费2000元作为违约金。

4、工程咨询人向委托人赔偿金额的确定方式： 按考勤及相关文件记录确定，相关违约金在当期工程咨询报酬进度款中直接扣除。

5、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

6、不可抗力事件发生后，应立即通知招标人，并寄送有关权威机构出具的证明。

**十二、合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份；副本捌份，甲乙双方各执肆份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

# 第六章 投标文件格式

三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（**资格证明文件）**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**资格证明文件目录**

1.投标声明书（附件1）

2.授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交)（附件2）

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（附件3）

4.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件4）

5.中小企业等声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函（附件5）

**附件1**

**投标声明书**

三门县水利工程建设中心（采购组织机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的 三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务（编号为 ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。
2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。
3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5. 我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。
6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或全权代表人（签字或盖章）：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

**附件2**

**授权委托书**

三门县水利工程建设中心（采购组织机构名称）：

 （投标人全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证** |

全权代表姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件3**

**法人或者其他组织的营业执照等证明文件**

|  |
| --- |
| **证明材料：营业执照（或事业单位法人证书）**（提供扫描件加盖供应商公章）。***提示和说明：****企业提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”。* |

**附件4**

**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

三门县水利工程建设中心（采购组织机构名称）：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中 **没有** 重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

 投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

 日 期：

**附件5-1**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加**三门县水利工程建设中心**的 **三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务**采购活动，供应商为符合政策要求的中小企业。企业具体情况如下：

1、三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务（标的名称），属于其他未列明行业（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**附件5-2**

**监狱企业证明文件**

**（不属于监狱企业的无需填写和提供）**

|  |
| --- |
| **备注:（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的供应商视同为小型和微型企业。****（2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供扫描件加盖磋商响应供应商公章** |

**附件5-3**

**残疾人福利性单位声明函**

**（不属于残疾人福利性单位的无需填写和提供）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**供应商名称（盖章）：**

**日期：**

三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（商务与技术文件**）**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**商务与技术文件评分索引**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **评分标准** | **供应商自评分** | **页码索引** |
| **....** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：“商务与技术文件评分索引”放在商务与技术文件首页。投标供应商应结合本招标文件评分标准细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响供应商的得分。**

 投标人名称 **：　　 　　　　（盖章）**

**法定代表人或全权代表：（签字或盖章）**

**日　期：　　　 年　　月　　日**

**商务与技术文件目录**

1.投标人基本情况表（附件6）

2.项目实施人员一览表（附件7）

3.技术需求响应表（附件8）

4.商务需求响应表（附件9）

5.投标人类似项目实施情况一览表（附件10）

6.项目技术方案（格式见附件11）

7.投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

**注：无格式的内容请各供应商根据自身实际情况制作提供。**

**附件6**

**投标人基本情况表（格式）**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）：

**法定代表人或全权代表**：（签字或盖章）：

日 期：

**附件7**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **注册证书号** | **职 称** | **社保号及缴纳时间** | **备注** |
|  |  |  |  |  | **项目负责人** |
|  |  |  |  |  | **技术负责人** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附①职称证书和相应的证书；②投标人所属社保机构出具的在2024年10月至2024年12月期间参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）或电子社保证明。

投标人名称（公章）：

**法定代表人或全权代表**：（签字或盖章）：

日 期：

附件8：

**技术需求响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标参数** | **投标响应** | **偏离说明** | **备注** |
| 1 | 招标代理 | 根据招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 工程量清单及招标控制价审核 | 根据招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 施工图审查 | 根据招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 施工阶段全过程造价咨询 | 根据招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 竣工财务决算编制 | 根据招标文件要求 |  |  |  |

**要求：**

1.本表参照本招标文件第三章“采购需求”内第3条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标的服务指标及内容，对照招标文件要求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标响应列中，填入详细技术参数，如无偏离的，填入响应招标文件要求即可。

2.若不填写则视为全部响应。

投标人名称（公章）：

**法定代表人或全权代表**：（签字或盖章）：

日 期：

附件9：

**商务需求响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标参数** | **投标响应** | **偏离说明** | **备注** |
| 1 | 服务期 | 根据招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件有效期 | 根据招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 | 根据招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 履约保证金 | 根据招标文件要求 |  |  |  |

**要求：**

1.本表参照本招标文件第三章“采购需求”内第4条“具体商务需求”填制，投标人应根据投标的服务指标及内容，对照招标文件要求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标响应列中，填入详细技术参数，如无偏离的，填入响应招标文件要求即可。

2.若不填写则视为全部响应。

投标人名称（公章）：

**法定代表人或全权代表**：（签字或盖章）：

日 期：

**附件10**

**投标人类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **委托单位** | **合同签订时间** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.业绩证明应提供证明材料（合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）。

2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（公章）：

**法定代表人或全权代表**：（签字或盖章）

日 期：

**附件11**

项目技术方案（格式自拟）

三门县海塘加固工程二期建设实施相关技术咨询服务

项目编号：（标项）

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**报价文件目录**

1.开标一览表（附件12）

2.报价明细表（附件13）

3.针对报价投标人认为其他需要的说明

**附件12**

**开标一览表**

**项目编号：**

**项目名称：** [货币单位：人民币元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| 小写 |  |

**填报要求：**投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括服务人员工资及差旅费、服务范围内所涉及的专家费及其差旅费、企业管理费、利润、税费、保险费、风险因素等费用。

投标人名称（公章）：

**法定代表人或全权代表**：（签字或盖章）：

日 期：

**附件13**

**报价明细表**

项目编号： （货币单位：人民币元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 施工图审查 |  | 分项最高限价为1020000元 |
| 2 | 招标代理 |  | 分项最高限价为1410000元 |
| 3 | 工程量清单及招标控制价审核 |  | 分项最高限价为1240000元 |
| 4 | 施工阶段全过程造价控制 |  | 分项最高限价为3540000元 |
| 5 | 竣工财务决算编制 |  | 分项最高限价为120000元 |
| 合 计（结转至开标一览表） |  |  |

**注：**1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（公章）：

**法定代表人或全权代表**：（签字或盖章）：

日 期：

**附报价说明**

格式自拟