政府采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ADCG202512

项目名称：500KV高压廊道项目桥南村拆迁安置区建设工程——市政配套工程

采购人：慈溪市庵东镇人民政府

采购代理机构：宁波广兴工程管理有限公司

备案单位：慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室

编制日期：2025年4月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  竞争性磋商须知	5

第三部分  竞争性磋商采购资料表	13

第四部分  采购范围、图纸、工程量清单和技术需求	17

第五部分  评定成交的标准	20

第六部分  合同条款和格式	30

第七部分  附件（格式）	57

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

500KV高压廊道项目桥南村拆迁安置区建设工程——市政配套工程的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn/获取（下载）采购文件，并于2025年4月21日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ADCG202512

项目名称：500KV高压廊道项目桥南村拆迁安置区建设工程——市政配套工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3134265元

最高限价（元）：2946209元

采购需求：

标项名称：500KV高压廊道项目桥南村拆迁安置区建设工程——市政配套工程

数量：1

预算金额（元）：3134265元

最高限价（元）：2946209元

单位：项

简要规格描述：

1、建设地点：庵东镇海星村

2、采购范围：完成道路、雨污水管道、强弱电管道以及河坎等工程，包括施工图及工程量清单范围内的所有内容。

3、质量要求：按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。

4、安全要求：合格。

备注：/

合同履约期限：标项1， 120日历天内完成本项目并通过验收（具体开工日期以开工报告为准）。

本项目（否）接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：标项1：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（资质须在有效期内），并具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、获取采购文件

时间：公告发布之日至2025年4月10日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其磋商响应均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月21日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

时间：2025年4月21日09:30北京时间）

开标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

（3）采购文件公告期限与竞争性磋商公告的公告期限一致。

（4）以联合体形式参与的，提供联合协议(项目不接受联合体的或者供应商不以联合体形式参与的，则不需要提供) ；

（5）电子交易的说明：①电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在响应文件提交（上传）截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应文件提交（上传）截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见采购文件第二部分；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：慈溪市庵东镇人民政府

地址：慈溪市庵东镇邮电西路427号

传真：/

项目联系人（询问）： 冯福林

项目联系方式（询问）：0574-63471461

质疑联系人：马畅

质疑联系方式：0574-63471461

2.采购代理机构信息

名    称：宁波广兴工程管理有限公司

地址：慈溪市古塘街道商检路148号2楼

传真：/

项目联系人（询问）：沈海波

项目联系方式（询问）：0574-63112628

质疑联系人：陈建樟

质疑联系方式：0574-63112628

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区发展和改革局

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人 ：单老师

监督投诉电话：0574-63471511

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  竞争性磋商须知

*1、合格的供应商

合格的供应商详见采购公告“二、申请人的资格要求”。

2、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商采购有关的全部费用。

3、磋商文件的澄清和修改

在提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，在采购信息发布网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分。不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

更正公告一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

4、磋商响应文件的组成

4.1磋商响应文件的组成

A、第一册：资格文件

*A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

*A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

*A3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。（无需提供）

注：采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标；

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格；

*A4、中小企业声明函（格式见附件）；

*A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

*A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

*A7、供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（资质须在有效期内），证书扫描件加盖供应商公章；

*A8、供应商具有有效的安全生产许可证扫描件加盖供应商公章；

A9、供应商认为其他需提供的资格审查资料。

B、第二册：商务和技术文件

*B1、磋商函（格式见附件）；

*B2、法定代表人身份证明（格式见附件）；（法定代表人签字的须提供）

*B3、法定代表人授权书（格式见附件）；（授权代表签字的须提供）。

B4、供应商一般情况表（格式自拟）；

B5、商务技术响应表（格式见附件）；

B6、第五部分“评定成交的标准”中要求提供的其他资料（如有）；

*B7、项目管理机构人员配备(附相关证书扫描件以及同供应商关联关系的证明材料（开标截止时间前3个月(不包括开标当月）为其缴纳任意一月社保）并加盖公章。

*B8、项目负责人无在建项目承诺书（格式见附件）。

B9、供应商认为需要的其他资料（如有）；

C、第三册：报价文件

*C1、报价一览表（格式见附件）；

C2、分项报价表（格式见附件）；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有）。

4.2磋商响应文件的份数：

本项目实行网上磋商，供应商应准备以下磋商响应文件那：

*（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

- 以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常情况处理）。

（3）成交供应商在项目成交以后提供纸质磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）4份。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

4.3磋商响应文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装

（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商磋商响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）磋商前准备：各供应商应在响应文件提交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

5、磋商响应文件的形式和效力

5.1、磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份磋商响应文件分为以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。

5.2、电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作，并加密。

5.3、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.4、磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

6、磋商有效期

*磋商有效期从磋商响应文件提交截止时间之日起计算，有效期为90天。磋商有效期不足的按无效响应处理。

特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

*7、磋商响应文件的签署盖章

竞争性磋商文件第七部分“附件（格式）”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或电子CA签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

8、磋商响应文件的密封、标记和递送

8.1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

8.2、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋密封后递交。

8.3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份磋商响应文件”               ；

（2）采购编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                            ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

9、磋商响应文件的递交

*1、电子磋商响应文件：供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份磋商响应文件：供应商于提交磋商响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波广兴工程管理有限公司（慈溪市古塘街道商检路148号2楼），联系方式：沈海波，15058056074。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：195339215@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份磋商响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份磋商响应文件密封破损而不符合磋商文件对电子备份磋商响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份磋商响应文件未能在磋商截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份磋商响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份磋商响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份磋商响应文件密封破损而不符合竞争性磋商文件对电子备份磋商响应文件的密封要求的、或电子备份磋商响应文件未能在磋商响应截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份磋商响应文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份磋商响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份磋商响应文件不强制要求提交，但因电子磋商响应文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份磋商响应文件的，将被视为磋商响应文件撤回，响应无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份磋商响应文件的，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充、修改

响应截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在响应截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。响应截止时间之后供应商要求撤销磋商响应文件的，应向采购人提交正式文件。

10、磋商响应文件的补充、修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作递交。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

11、竞争性磋商小组

竞争性磋商小组共3人（含）以上单数组成（其中评审专家不得少于竞争性磋商小组成员总数的三分之二）。评审专家将按规定在专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

12、竞争性磋商程序与评定成交的标准

详见“第五部分  评定成交的标准”。

13、竞争性磋商文件的澄清或修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

14、错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中开标一览表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者报价百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、报价浮动率与实际不一致的，以报价表的大写金额为准，并调整报价浮动率；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

15、成交结果通知

磋商小组将根据“第五部分  评定成交的标准”确定的评审方法和原则，按照磋商结果排序，确定排序第一的成交候选人为推荐成交供应商。推荐成交供应商如拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照磋商报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，依此类推；采购人也可以重新采购。

采购人确认评审结果后，采购代理机构将在磋商文件载明的本项目信息发布媒体上发布成交结果公告，并向成交供应商发出成交通知书，向其他供应商发出磋商结果通知书。

确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

16、签订合同

确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书的30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。

竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

17、保密

成交结果公告发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对磋商过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

18、磋商服务费

确定成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定详见“第三部分  磋商采购资料表”。

19、特别说明

19.1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定

1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：（采购进口产品的项目不适用）

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七部分附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加磋商响应的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商响应视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

19.2、其他说明

1、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

2、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

3、不同供应商的磋商响应文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名磋商响应的作无效响应处理。

4、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

20、磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 第三部分  竞争性磋商采购资料表

附表一

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第二部分有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 2.1 | 采购人名称：慈溪市庵东镇人民政府 联系人：冯福林 0574-63471461 |
| 2.2 | 项目名称：500KV高压廊道项目桥南村拆迁安置区建设工程——市政配套工程 施工范围：完成道路、雨污水管道、强弱电管道以及河坎等工程，包括施工图及工程量清单范围内的所有内容。 |
| 2.3 | 代理机构名称：宁波广兴工程管理有限公司 地址：慈溪市古塘街道商检路148号2楼 联系人：沈海波、周宏立 电话：0574-63112628 |
| 报 价 |  |
| 2.4 | 最高限价：2946209元人民币； 采购报价应包括：完成道路、雨污水管道、强弱电管道以及河坎等工程，包括施工图及工程量清单范围内的所有内容。 凡影响响应报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交商承担，采购人一律不予承担。 本次报价形式：以固定总价形式进行报价。 *所有有效供应商应在规定时间内（第二次报价开启后的30分钟内）在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。 |
| 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| *2.5 | 供应商资格要求：详见第一部分采购公告 |
| *2.6 | 磋商保证金金额：无 |
| *2.7 | 磋商保证金的提交和退取：无 |
| *2.8 | 磋商响应文件的组成及要求：见“第二部分 竞争性磋商须知”第4条款 |
| 2.9 | 报价的价格构成：完成本项目所有采购内容的费用，内容详见工程量清单和图纸。 |
| *2.10 | 磋商有效期： 90 天 |
| 2.11 | 本项目实行网上磋商响应，供应商应准备以下磋商响应文件： *（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常情况处理）。 （3）成交供应商在项目成交以后提供纸质磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）4份。 |
| 2.12 | 磋商响应文件递交截止时间并开始磋商时间：详见第一部分采购公告 |
| 2.13 | 其他应注意的事项：详见“第二部分 竞争性磋商须知” |
| 商 务 条 款 |  |
| 2.14 | 在签订合同后7天内需提交的履约保证金金额： 合同金额的1% 。 |
| 2.15 | 履约保证金：签订合同后，递交合同金额的1%作为履约保证金（可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在合同履约完成且竣工验收合格后10日内一次性退还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，采购人保留终止合同的权利）。中标供应商在签订合同后7个日历天内提交。 履约保证金收件人：慈溪市庵东镇人民政府。 |
| 2.16 | 施工地点：庵东镇海星村 |
| 2.17 | 付款方式： - 1.合同生效以及进场施工后7个工作日内，发包人支付签约合同价的40%作为工程预付款（承包人在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），承包人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； - 2.完成签约合同工程量的80%，支付至完成工程量价款的85%，即累计支付至签约合同价的68%； 3.工程竣工验收合格且递交完整的竣工结算资料后，累计支付至签约合同价的85%； 4.工程价款结算审核完成，发包人在承包人提供全额发票后支付至工程审核价的98.5%，扣留工程审核价的1.5%作为质量保证金。 若最终结算审核价在签约合同价（即成交价）以内，则按结算审核价结算；若结算审核价超过签约合同价，则按结算审核价结算。 采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付至合同约定的成交供应商账户。 |
| 2.18 | 质量要求：按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 |
| 2.19 | 安全要求：合格。 |
| 2.20 | 本项目质保期2年，自验收合格之日起计。 |
| 竞 争 性 磋 商 程 序 |  |
| 2.20 | 1.供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；若供应商代表不是法定代表人参加磋商的，须持有《法定代表人授权书》及被委托人身份证；若供应商代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。供应商少于3家的，则采购人重新组织采购活动。 2.同时开启资格文件、商务技术文件和报价文件，先对供应商进行资格审查，合格的供应商进入商务技术文件和报价文件评审。 3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求。 4.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。 *5.所有有效供应商应在规定时间内（第二次报价开启后的30分钟内）在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。提交最终报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。 6.磋商小组按照评定成交的标准推荐3名以上成交候选供应商。 7.采购人确定成交供应商。 8.采购人与成交供应商签订合同。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |
| 2.21 | 1、磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术规格要求/服务要求/合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 2、供应商提交的最终报价（第二次报价）后，在正式合同签订前，成交供应商必须提供与响应文件最终报价相一致的已标价工程量清单明细，作为供应商响应文件的有效组成部分。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 2.22 | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。本项目不允许分包。 |
| 服 务 费 |  |
| 2.23 | 本项目代理费在中标<成交>结果发出后5日内由成交供应商一次性支付给采购代理单位，以中标（成交）结果中标价为基准价，代理费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）或《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》明确的收费标准的80%计取；单次招标代理服务收费按收费标准计算不足10000元的，按10000元计取。 户名：宁波广兴工程管理有限公司 开户银行：浙江民泰商业银行股份有限公司宁波慈溪支行 银行账号：581126607000028（行号313332530067） |
| 其 他 补 充 内 容 |  |
| 2.24 | 1、各供应商自报综合单价和总价，采购人提供磋商控制价。 2、供应商应以采购文件、合同条款、答疑文件、施工规范（标准）、施工现场特点、供应商制定的施工组织设计等为依据，参照国家、行业和地方现行相关计价定额和文件，按企业定额，结合市场行情和本企业技术、经济、管理等综合实力，综合考虑各种报价风险因素，在保证质量、工期、安全的前提下，以保本微利为原则进行报价，但不能低于企业成本价。 3、供应商的报价应在充分履行合同条款的基础上，并满足采购文件规定的工期、质量、安全要求，完成采购文件规定的报价范围内全部工作内容所发生的全部费用，包含以下费用（以下费用包括政策性文件规定的费用和由以下费用引起的各种税费）： 工程费用：包括工程项目的成本、成品保护、竣工保洁、利润、税金、开办费、与施工方案相关的技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用、第三方环保检测费用（如有）、施工脚手架搭建（如有）等为完成本项目的所有费用。在响应文件中，采购人不接受任何有选择的报价。 4、供应商在报价中要充分考虑合同规定的各种风险因素引起的费用变化。 5、供应商应根据采购人提供的资料，自行仔细踏勘施工现场的地质、地貌情况，进行全面、科学的设计，供应商要根据现场的实际情况结合自身经验，考虑各种可能存在的风险因素进行报价。 6、供应商应到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。采购人对供应商在磋商响应时自主作出的推论、解释和结论概不负责。 7、以项为单位的暂估价及暂列金额按实际发生结算，结算方式以合同签订为准。 8、成交人发现采购人提供的工程量有误差的，成交后5天内，将误差部分工程量提交采购人，同时提供计算底稿和相关说明，并加盖单位公章，经采购人核实，采购人认为确有调整必要的，采购人将予以调整，如采购人认为无调整必要的，采购人将不予调整。 9、中标供应商应在中标（成交）通知书签发后的30日内签订施工承包合同，并按规定提交履约担保。 10、如工程量清单与施工图不一致的，以施工图为准。 |

注意：打有“*”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应。

# 第四部分  采购范围、图纸、工程量清单和技术需求

一、项目要求

| 采购范围 | 500KV高压廊道项目桥南村拆迁安置区建设工程——市政配套工程（完成道路、雨污水管道、强弱电管道以及河坎等工程，包括施工图及工程量清单范围内的所有内容）。 |
| --- | --- |
| 磋商最高限价 | 人民币2946209元。 |
| 推荐成交候选人 | 3家 |

二、技术需求

按照国家及地方颁发的现行相关建筑工程施工及验收规范、标准，组织实施本项目工程的施工。

1、相关标准

《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（市政工程）》（2013-11）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（市政工程）》（2013-11）、《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（甬建价﹝2018﹞83号）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）、《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（甬建发（2022）34号）、2025年2月刊《宁波建设工程造价信息》综合版（除税价）及有关文件。合同履行期间，除上述规范以外的遵循国家现行的其它相关规范和标准要求，如有新标准出台，以新标准为主。

2、人员要求

供应商除拟派1名项目负责人外，需另行安排实操经验丰富的技术人员进行指挥、协调和监督，供应商需充分考虑施工现场实际环境、工期等因素对工程施工进度的影响，统筹安排相应数量的施工人员进场施工、安装、调试。

供应商拟派管理人员和施工人员进入施工场地前，需报备人员信息，方便采购人协调管理。

*项目管理机构人员配备要求：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 1.须具备市政公用工程二级及以上建造师注册证书，并具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）。 2.项目负责人不得有在建项目（同一工程项目分段发包或分期施工的除外）。 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具有市政公用工程相关专业初级及以上职称。 |  |
| 3 | 安全员 | 1 | 具备安全生产考核合格证（C证） |  |
| 4 | 施工员 | 1 | 具备施工员岗位证书(或培训合格证书) |  |
| 5 | 质量员 | 1 | 具备质量员岗位证书(或培训合格证书) |  |

注：项目管理班子机构配备人员应附相关证书扫描件以及同供应商关联关系的证明材料（供应商为其缴纳的除开标当月前3个月内任意一月社保）并加盖公章。

3、项目管理要求

3.1工程管理要求：

3.1.1施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足采购人要求；

3.1.2现场项目负责人必须专职履行现场管理工作。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交单位负责，但征得采购人同意的除外。

3.1.3成交供应商应使用训练有素的相关人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

3.1.4施工前应编制详细的施工组织设计，并经采购人批准。

3.1.5成交供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交供应商索赔。

3.1.6在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故及其他事故，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

3.1.7在施工过程中，必须依据现行施工规范、现行检测标准，达到优质工程标准。

3.2安全文明施工：

3.2.1成交供应商应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，供应商应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。成交供应商应对其管辖范围内的人员和配备（包括业主的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。

3.2.2成交供应商必须注意保护工地；邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失或发生其他任何施工安全事故，成交供应商必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。成交供应商承担所有安全保卫责任以及由此引起的所有经济和法律责任。

3.2.3因成交供应商原因发生质量事故、工程事故、安全事故，造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由成交供应商承担一切责任。

4、主要材料品牌响应表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| 3 | / | / |

5、验收要求：

成交供应商在完成合同约定的全部工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，达到设计和规范要求，且验收资料提供齐全后可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序协调组织相关部门进行验收。如不符要求，一律返工，直到符合要求为止，否则采购人有权解除合同，拒付款项，并全额扣除履约保证金。

6、其他要求

其他未尽事宜见施工图纸。

7、施工图纸

另册提供。

8、工程量清单

另册提供。

因供应商原因造成工程数量、计量单位与采购人提供不一致的，视为实质性不响应磋商文件要求，作无效响应处理。

三、商务条款

| 序号 | 商 务 条 款 |
| --- | --- |
| 1 | 在签订合同后7天内需提交的履约保证金金额： 合同金额的1% 。 |
| 2 | 履约保证金：签订合同后，递交合同金额的1%作为履约保证金（可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在合同履约完成且竣工验收合格后10日内一次性退还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，采购人保留终止合同的权利）。中标供应商在签订合同后7个日历天内提交。 履约保证金收件人：慈溪市庵东镇人民政府。 |
| 3 | 施工地点：庵东镇海星村 |
| 4 | 合同履约期限：120日历天内完成本项目并通过验收（具体开工日期以开工报告为准）。 |
| 5 | 付款方式： - 1.合同生效以及进场施工后7个工作日内，发包人支付签约合同价的40%作为工程预付款（承包人在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），承包人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； - 2.完成签约合同工程量的80%，支付至完成工程量价款的85%，即累计支付至签约合同价的68%； 3.工程竣工验收合格且递交完整的竣工结算资料后，累计支付至签约合同价的85%； 4.工程价款结算审核完成，发包人在承包人提供全额发票后支付至工程审核价的98.5%，扣留工程审核价的1.5%作为质量保证金。 若最终结算审核价在签约合同价（即成交价）以内，则按结算审核价结算；若结算审核价超过签约合同价，则按结算审核价结算。 采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付至合同约定的成交供应商账户。 |
| 6 | 质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。 |
| 7 | 安全要求：合格。 |
| 8 | 本项目质保期2年，自验收合格之日起计。 |

# 第五部分  评定成交的标准

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

磋商的澄清：

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

评标方法：综合评分法

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

本次评标采用综合评分法，商务技术文件满分 70 分，报价文件满分 30 分。

每个供应商最终得分=商务技术文件得分+报价文件得分(以第二次报价依据计算得分，如供应商未在规定时间内进行第二次报价<最终报价>的视为退出磋商。)

评审程序：

1、资格审查：资格审查不合格的，作无效响应处理。

1.1、资格审查内容

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 |
| 2 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。(无需提供） | A3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 | A4、中小企业声明函； A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。 |
| 4 | 本项目的特定资格要求：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（资质须在有效期内），并具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | A7、供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（资质须在有效期内），证书扫描件加盖供应商公章； A8、供应商具有有效的安全生产许可证扫描件加盖供应商公章。 |
| 6 | 本次磋商 不接受 联合体。 | 本次磋商 不接受 联合体。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

2、响应性审查：响应性审查不合格的，作无效响应处理。响应性评审通过后进入二次报价程序。

2.1、响应性审查内容：

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期 | 提供“磋商函”。磋商有效期满足第二部分竞争性磋商须知中“6、磋商有效期”第一款 |  |
| 2 | 响应文件签署 （或盖姓名章） | 若响应文件由法定代表人签字，响应文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的《法定代表人身份证明》（格式见第七部分）。 若响应文件由授权代表签字的，响应文件须提供《法定代表人授权委托书》（格式见第七部分），或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》），并提供社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月内（除开标当月）任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件； |  |
| 3 | 响应文件的签署、盖章 | 详见竞争性磋商须知“7、磋商响应文件的签署盖章”。 |  |
| 4 | 响应文件组成 | 详见竞争性磋商须知“4、磋商响应文件的组成”。 |  |
| 5 | 不存在两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 符合所述要求。 |  |
| 6 | 符合实质性条款（带*号条款） | 符合所述要求。 |  |
| 7 | 商务和技术文件中不得出现涉及磋商报价的内容。 | 商务和技术文件中不得出现涉及磋商报价的内容。 |  |
| 8 | 其他无效响应认定情形 | 评审小组经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。 |  |
|  |  | 本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

3、商务技术文件评议：由竞争性磋商小组对通过资格审查以及响应性审查的各供应商的商务技术文件进行评审。

3.1、商务技术文件评审(总分70分)

资格审查评审以及响应性审查评审均合格后，进入二次报价程序。同时进入下一步评审打分工作。

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 供应商 分值 |  |  | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 技术 （70分） | 施工现场平面布置 | 根据施工现场平面布置等内容进行综合评议，最高得7分。 ①平面布置方案详实完整，可执行力度高的，得7分； ②平面布置方案内容充分，较详细，可执行力度较高的，得5.6分； ③平面布置方案内容简单，可执行力低的，得4.2分； ④未提供施工现场平面布置情况的本项不得分。 | 7 |
|  | 技术方案 | 根据供应商提供的施工方案中的施工方法、各项施工措施等情况进行综合评议，最高得9分。 ①施工方案中的施工方法符合施工验收规范和标准，对各项施工措施描述详细、可行性强的，得9分； ②施工方案中的施工方法符合施工验收规范和标准，对各项施工措施针对性的描述较详细、可行性较强的，得7.2分； ③施工方案中的施工方法基本符合施工验收规范和标准，对各项施工措施描述不详细、可行性不强的，得5.4分。 ④未提供方案的得0分。 | 9 |
|  |  | 根据对项目的重点、难点分析进行综合评议，最高得8分。 ①项目重点、难点分析到位且具有可行的解决方案的，得8分； ②项目重点、难点分析不到位，且没有可行的解决方案的，得6.4分； ③项目重点、难点分析分析不准确，或未能提供有效的解决方案的，得4.8分； ④未提供的本项不得分。 | 8 |
|  |  | 根据对突发事件应急措施等内容进行综合评议，最高得8分。 ①应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的，得8分； ②应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的，得6.4分； ③应急措施方案内容简单，可执行力低的得4.8分； ④未提供的本项不得分。 | 8 |
|  | 进度计划、劳动力计划措施 | 根据对项目施工进度计划、劳动力计划措施方案等内容进行综合评议，最高得8分。 ①项目施工进度计划、劳动力计划措施方案考虑全面、切实可行的，得8分； ②项目施工进度计划、劳动力计划措施方案考虑较全面、相对可行的，得6.4分； ③项目施工进度计划、劳动力计划措施方案考虑欠全面、基本可行的，得4.8分； ④方案不可行或未提供的本项不得分。 | 8 |
|  | 质量、安全文明、环境管理等管理体系和管理措施 | 根据质量、安全文明、环境管理等管理体系和管理措施进行综合评议，最高得8分。 ①质量管理体系和管理措施完善、保障措施可行的，得8分； ②质量管理体系和管理措施基本完善、保障措施基本可行的，得6.4分； ③质量管理体系和管理措施欠完善、保障措施不可行的，得4.8分； ④未提供的本项不得分。 | 8 |
|  | 施工阶段正常进入施工区域的安全施工保障措施 | 根据对施工阶段正常出入施工区域的安全施工保障措施进行综合评议，最高得8分。 ①安全施工保障措施完善、保障措施可行的，得8分； ②安全施工保障措施基本完善、保障措施基本可行的，得6.4分； ③安全施工保障措施欠完善、保障措施不可行的，得4.8分； ④未提供的本项不得分。 | 8 |
|  | 机械配备措施 | 根据机械配备措施方案等内容进行综合评议，最高得7分。 ①机械配备措施方案完善，配置合理，满足项目所需的，得7分； ②机械配备措施方案完整，配置较合理，基本满足项目所需的，得5.6分； ③机械配备措施方案有欠缺，配置不全，不满足项目所需的得4.2分； ④未提供的本项不得分。 | 7 |
|  | 类似项目施工经验 | 供应商自2022年1月1日起(以合同签订时间为准）承接过市政公用工程施工项目的，每提供一个项目业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件加盖供应商公章，以及对应合同的中标(成交)通知书扫描件或网上结果公示截图或采购公告发布前开具的合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 人员证书 | 人员证书： ①拟派的的项目负责人具备一级建造师（专业：市政公用工程）资格的，得2分； ②拟派的技术负责人具备中级职称证书（市政工程等相关专业）的，得1分，具备高级职称证书（市政工程等相关专业）的，得2分，本项就高计取，得分不累计；最高得2分。 注：须提供项目负责人及技术负责人有效期内的证书扫描件、社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月连续（不含开标当月）为其缴纳社保的证明资料扫描件以及职称证书扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。 | 4 |

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（主观分偏离平均分30%及以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

4、报价文件评审

4.1、报价文件审查内容：

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 应当为供应商全称，响应文件供应商名称、营业执照、安全生产许可证供应商名称应当一致。 |  |
| 2 | 响应文件的签署、盖章 | 详见竞争性磋商须知“7、磋商响应文件的签署盖章”。 |  |
| 3 | 响应文件组成 | 详见竞争性磋商须知“4、磋商响应文件的组成”。 |  |
| 4 | 磋商报价 | 最高限价：最高限价金额为人民币2946209元，（其中暂估价（含税） / 元，暂列金额（含税）： / 元），响应报价超过最高限价的将作无效响应处理，提供“报价一览表”。 |  |
|  |  | 详见磋商采购资料表2.4。 |  |
|  |  | 磋商评审小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过响应性审查供应商的响应报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能在规定时间证明其响应报价合理性的；作无效响应处理。 |  |
|  |  | 评审小组经过审查，认定供应商响应报价低于成本价的。 |  |
| 5 | 符合实质性条款（带*号条款） | 符合所述要求。 |  |
| 6 | 其他无效响应认定情形 | 供应商的分部分项工程量清单与采购人提供的对应工程量清单中的计量单位、工程量应一致，不得缺项。 |  |
|  |  | 评审小组经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。 |  |
|  |  | 本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

4.2、磋商报价(总分30分)

4.2.1、本磋商项目最高限价（即磋商控制价）：2946209元（其中暂估价（含税） / 元，暂列金额（含税）： / 元）。报价超过最高限价作无效响应处理。工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费在响应报价时不可竞争不作浮动，供应商修改工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费的或响应报价超过最高限价的，将作无效响应处理。

报价以元表示，保留整数位。对未按此规定进行报价的供应商，其商务部分被视作有细微偏差，允许供应商按上述规定进行修改，小数点后第一位四舍五入。

4.2.2、报价文件得分计算公式

进入报价文件初步评审，供应商评审合格后，进入磋商程序。

当与供应商的磋商结束后，磋商小组将要求供应商提出最终报价，并当场对磋商结果进行书面确认。超过规定时间提交的报价应当作为无效响应处理。

磋商基准价=满足磋商文件要求且最低的参与评审的价格

参与评审的价格＝评审控制价（除暂列金、暂估价）×（1 + 响应报价浮动率）+ 以项为单位的暂估价（含税）及暂列金额（含税）（计算结果以元为单位表示，四舍五入保留到个位数）

响应报价浮动率＝（响应评审价÷评审控制价-1）×100％（计算结果以％表示，保留两位小数，第三位四舍五入。计算正数时视为上浮；反之视为下浮）

注：评审控制价指磋商控制价剔除磋商文件中以项为单位的暂估价以及暂列金额以后的价格；磋商评审价指经初步评审的响应报价剔除磋商文件中以项为单位的暂估价以及暂列金额以后的价格。

报价文件评审得分：磋商基准价得分30分为满分。

磋商报价得分=(磋商基准价/参与评审的价格)×30×100%

磋商报价得分以四舍五入保留小数点后2位。

供应商应当做好详细且依据充分的报价合理性的书面说明材料，有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效响应处理；

（1）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过响应性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且供应商未在半小时内向磋商小组提供报价合理性的书面说明材料（至少包括工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表）；

（2）供应商虽然提供了书面说明材料，但材料内容不完整、或依据不充分、或磋商小组经分析认为其依据不合理。

5、计算磋商响应得分（满分为100分）

总得分＝商务技术文件得分+报价文件得分(以第二次报价依据计算得分)（均保留两位小数）

6、推荐成交候选人

6.1、本次评标，按总得分从高到低排序，推荐排序前三名依次为第一、第二、第三成交候选人。

6.2、总得分相同时，最终报价低者排序优先；总得分和最终报价均相同时，采用随机方式确定成交候选人的名次排序，先抽中的排名在先。

7、其他说明

除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予取舍，采用内插法计算各项得分。

8、本细则由采购人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

# 第六部分  合同条款和格式

【本合同仅供参考，以实际签订为准-(GF-2017-0201)】

第一部分 合同协议书

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：   。

二、合同工期

开工日期：以开工报告中开工日期为准。

竣工日期：以竣工验收报告中竣工日期为准。

合同工期：日历天。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）不含税价：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（2）税金：

人民币（大写）                 (¥            元)，税率     ，合同履行及结算时增值税税率按最新政策实施；

（3）安全文明施工基本费（不含税价）：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（4）材料和工程设备暂估价金额（含税价）：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（5）专业工程暂估价金额（含税价）：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（6）暂列金额（含税价）：

人民币（大写）                 (¥            元)。

2.合同价格形式：        。

五、项目经理

承包人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）庵东镇审计所审定的预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺项目实施中产生的建筑业增值税，向宁波前湾新区税务部门缴纳。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在  慈溪市庵东镇  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 承包人提交足够的履约担保并经双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章），单位盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同正本 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (盖章)                     承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址：               地  址：  

邮政编码：               邮政编码：

电  话：             电  话：

传  真：             传  真：  

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：             开户银行：

账  号：                 账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：    /

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：               ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：               ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /

1.1.3.9 永久占地包括：     /  。

1.1.3.10 临时占地包括：    /    。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、建设部、浙江省及宁波市、前湾新区有关工程建设的法律、

法规、规定、办法（如有冲突，按就高原则处理）。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：最新版本的现行国家、建设部、浙江省及宁波市、前湾新区与本工程相关的施工及验收规范、标准（如有冲突，按就高原则处理）。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书；（3）竞包函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）招标文件及其补充文件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9） 庵东镇审计所审定的预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7 天向承包人提供图纸。

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图 3 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：实施本工程的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案及已完工程量报表等。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、施工措施计划在开工前 7 天内提供；专项施工方

案根据工程进度提前申报；已完工程量报表每月 25 日前报送。

承包人提供的文件的数量为：一式肆份  ；

承包人提供的文件的形式为：书面  ；

发包人审批承包人文件的期限：监理人报送后 7 个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸（包括变更的图纸），供发包人（现场代表）及有关人员进行工程检查之用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人住所 ；

发包人指定的接收人为：  发包人现场代表    。

承包人接收文件的地点：工地现场        ；

承包人指定的接收人为：         。

监理人接收文件的地点：工地现场         ；

监理人指定的接收人为：           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工场地与周边市政交通的通道，发包人按现有状况提供。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场地内部的道路或通道由承包人负责规划实施，发包人不另行提供交通设施及支付相关费用。场地内临时及出入通道的修建与养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续，所有费用包含在合同价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： /。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否，在工程结算时一并计入 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人处理本工程建设过程中的各项事宜，以及对工程师在授权范围内作出的各项签证的最终认可，代表发包人督查合同履行，发布指令、通知等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：    /

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款  。

发包人是否提供支付担保：否   。

发包人提供支付担保的形式：/。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件后30天内，承包人按相关管理规定，向发包人提供完整竣工验收资料及竣工验收报告、竣工图一式捌份，逾期由承包人承担一切后果。

承包人需要提交的竣工资料套数：  三套，其中一套原件、二套复印件（能提供原件的须提供原件）、电子版一套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  程具备竣工验收条件后30天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   电子文档及书面形式 。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）在工程未交付发包人之前，承包人负责对已完工程及发包人已施工好的工程等的保护工作，相关费用均已包含在本合同签约价中；保护期间因非发包人原因造成的任何损坏、污染均由承包人自费加以修复和清洁。

2）承包人应安排专职清理人员负责施工现场的清理保洁工作。施工场地清洁符合宁波前湾新区相关规定、投标文件及承诺、文明施工等有关要求，并达到宁波前湾新区文明工地的标准。

3）设备和材料的保管及堆放安全由承包人负责。

4）承包人应主动处理无须发包人出面解决的政策处理及群众投诉事件。

5）承包人须约束相关人员，并服从发包人、监理人管理，严格遵守施工现场的各项规章制度，否则后果均由承包人自行承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：（由承包人明确）   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于 22 天的到岗率；

（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。

如承包人因生病住院等特殊原因在施工中更换项目经理的，应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，征得发包人同意后方能更换，且更换项目经理应具有不低于原项目经理的资质和业绩。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

（3）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于 22 天，每少1天，按1000元/天进行处罚；且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加，未到场的处违约金 3000元/次。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：无论何种原因（除死亡外），更换项目经理按 2万元/人次标准进行处罚,经发包人书面许可后更换的，不作处罚。不称职的项目经理，发包人有权要求更换，承包人不得拒绝或拖延，若承包人拒绝或拖延更换，发包人有权按以上原则进行处罚。违约金从“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金”中扣除，该项额度不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人认为项目经理无法履行职责

的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，

发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包

人“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金”，该项额度不足时，发包人有权向承包

人追偿。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后 7 天内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。

承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金”,该项额度不足时，发包人有权向承包人追偿。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人的主要施工管理人员离开施工现场，应报发包人同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）的，按 1 万元/人次标准进行处罚。经发包人书面许可后更换的，不作处罚。不称职的施工管理人员，发包人有权要求更换，承包人不得拒绝或拖延，若承包人拒绝或拖延更换，发包人有权按以上原则进行处罚。违约金从“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金”中扣除，该项额度不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员每月到位不少于 22 天，每少 1 天，按 1000 元/天进行处罚。违约金从“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金”中扣除，该项额度不足时，发包人有权向承包人追偿。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  不允许  。

主体结构、关键性工作的范围：  /  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。

其他关于分包的约定：  /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到发包人接收工程止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

签订合同之前，承包人应以银行保函形式或通过承包人的基本账户以银行转账方式或保险保单或融资担保公司保函等非现金形式向发包人提交履约担保,履约担保金额为合同价的1%，其中，延误合同工期违约金限额为履约担保的25%，未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额为履约担保的25%，未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额为履约担保的20%，廉政担保为履约担保的10%，未履行安全文明施工承诺违约金限额为履约担保的20%，其中任一项违约金不以其所占比例为限，但各项违约金之和不超过履约担保金总额。具体投保内容须经发包人确认。出具履约担保（包括延期）所需费用由承包人自行承担。在承包人按照合同要求实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效，履约担保期限要求为自合同生效之日起至本工程竣工验收通过；如遇工程延期超出原履约担保有效期，承包人应向担保银行或保险公司申请重新开具担保或将原担保有效期延长。在本工程竣工验收合格后 28 天内发包人根据承包人履约情况向承包人按实退还履约担保。

承包人未能履行合同规定的任何义务，发包人有权从履约担保中得到补偿。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    详见监理合同     。

关于监理人的监理权限：    按监理委托合同执行。引发投资增加、工期延长和图纸更改等工程变更指令和暂停或恢复工程施工指令的下达权需要取得发包人批准才能行使  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号：   ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    ；

关于监理人的其他约定：    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          /           ；

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /   。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款   。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工期间无安全责任事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）发包人不定期进行安全文明施工检查，承包人应及时整改，被一次警告后不作处理，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或被有关管理部门检查后通报， 每次从承包人承诺的文明安全施工履约保证金中扣除人民币 5000 元整，直至扣完为止；承包人必须做好安全防范措施，落实各项安全制度措施，确保施工安全，如在施工过程中发生重大安全事故，发包人将全额扣除承包人的文明安全施工履约金 。

（2）工地现场严禁使用无证、无牌的两轮、三轮（机动和电动）运输车辆，三轮（机动和电动）运输车辆不得用于接送工人上下班及工地内载人。具体处罚措施按甬新规建土（2017）13 号执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，与进度款同期同比例支付。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到详细的施工组

织设计后 7 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：A 重大设计变更，工程量增加20%以上；B 不可抗力；C 其它经发包人确认的事项。上述情况属实并经监理人及发包人确认，工期可相应顺延（顺延的工期由双方协商确定）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）施工工期延误的，承包人按照施工工期的延误天数，向发包人支付 2000 元/天的违约金。若违约金总额超过工期履约保证金或者发包人按施工进度计划分阶段检查，证实承包人不能按期完成，也无能力采取补救措施者，发包人有权另择其他单位施工，其发生的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /。

7.5.3 因承包人原因，工程进度没有达到约定的总进度计划中关键工期节点的完成时间要求，发包人将停止工程进度款的支付，直到承包人采取的有效补救施工进度的措施且工程进度达到总进度计划的要求，方恢复支付工程进度款，同时每延误一天，承包人应支付违约金 2000 元（在工程款中扣除）

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。本项目发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日最高气温低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： /  。

- 8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/ 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的原材料等具体注明品牌、生产厂家、产地、规格、型号、功能等，并与投标时相同；承包人采购的材料、设备须符合设计和相关标准、规范要求的正品，有厂家的质保单，须经质检部门检验的材料应有检验合格报告；无投标价的材料设备或主要材料、设备，承包人在采购前提前报计划给发包人、监理人，并由发包人、监理人派人员参加选点、看样、审价（承包人采购的无信息价的材料设备或主要材料、设备的价格须经发包人审核并书面确认）、订货。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，按照专用条款10.4.1（2）确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 按通用条款执行 。

8.8.2 发包人提供的施工设备或临时设施：   /   。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 根据工程规模按照相关规定配置符合规定要求的试验场所 。

施工现场需要配备的试验设备： 根据工程规模按照相关规定配置符合规定要求的试验设备  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据质监站及相关规定要求。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）发包人提供的分部分项工程量清单项目有误，或设计变更引起分部分项工程量清单项目调整，综合单价经发包人和其委托的咨询单位审定，作为结算参考依据。

（2）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，原投标报价正常的，发包人及审核单位以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价；

（3）如工程数量编制有误，或设计变更引起工程数量增减,在工程竣工结算时一并作出调整。

（4）工程量清单中的项目及数量发生增减，除下列情况外，结算时执行合同原有价格A：因非承包人原因引起清单数量调整或施工图纸与工程量清单数量有差异时，合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。

B：新增项目的结算：合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定，其中材料调整(包括同品种不同规格之间调整)价格按以下原则确定：调整减少的材料应按业主预算价与同期信息价(市场价)比较，以减去高者为调整计算原则；调整增加的材料应按业预算价与同期信息价(市场价)比较，按低者为调整计算原则；

C：合同中没有类似项目单价的，则先按相关定额标准、业主预算价(预算中没有的材料价格按业主预算定价中材料定价原则)及相应下浮率计算， 下浮率为投标时招标人审定的预算价与中标单位中标价的差率(注：(预算价-中标价)/预算价*100%)。

D：不平衡报价的调整：条款见合同条款第11.3款。

（5）工程招标时就品牌、规格等未作详细明确的主要材料，承包人实际采购使用的材料，须经发包人及监理人确认，以该种材料投标时的信息(市场)价相近于投标报价为原则，如低于投标报10%以上的，结算时对应材料款项应按实调减，高于投标报价的不作调增。

（6）承包人在投标时，经踏勘现场后对措施费及应预料到的各种不确定因素已经进行了充分全面的考虑，并且已在中标价中一次性包干，因此结算不作调整。

（7）施工过程中发包人有权对材料的品牌、规格、型号及数量进行合理调整，承包人须无条件服从，且不得进行利润及相关任何费用索赔；调整后的材料价差部分，在结算时只计取材料价差、税金，不再计取其他任何费用，材料价格确定原则同上。

（8） 本合同工期已综合考虑了可能停电、 停水所引起的工期增加， 承包人已综合考虑由于停电、停水面引起的费用增加部分的造价，结算时不予调整。

（9）结算最终以审计部门确认的结算审核报告为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /   。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否，综合单价包干，结算时不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：   /   。

第3种方式：其他价格调整方式：  /

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

A、市场风险；

B、停水、停电、停气风险；

C、招标文件约定的风险范围；

D、承包人可以或应该预见的风险；

E、政策性文件。

风险费用的计算方法：  以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取  。

风险范围以外合同价格的调整方法：招标时暂定的材料价格、暂定造价部分和发包人确定的新增材料价格最终以相关审计中心审计结果为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/ 。

风险费用的计算方法：  /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：  /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：详见12.4.1 付款周期。

预付款支付期限：详见12.4.1 付款周期。

预付款扣回的方式： /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  / 。

预付款担保的形式为： /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）中的工程量计算规则及省、宁波市

现行的有关规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按照工程进度。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按照工程进度。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同生效以及进场施工后7个工作日内，发包人支付签约合同价的40%作为工程预付款（承包人在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），承包人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；

（2）完成签约合同工程量的80%，支付至完成工程量价款的85%，即累计支付至签约合同价的68%；

（3）工程竣工验收合格且递交完整的竣工结算资料后，累计支付至签约合同价的85%；

（4）工程价款结算审核完成，发包人在承包人提供全额发票后支付至工程审核价的98.5%，扣留工程审核价的1.5%作为质量保证金。

若最终结算审核价在签约合同价（即成交价）以内，则按结算审核价结算；若结算审核价超过签约合同价，则按结算审核价结算。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款执行 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款执行  。

（2）发包人支付进度款的期限： 按通用条款执行  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /  。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

其他要求：组织验收前需提供完整的结算资料和技术资料，否则不予验收，因结算资料延迟提交的一切责任由承包人承担。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按发包人要求 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期逾期违约支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /  。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 发包人颁发工程接收证书后 20 天内 。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：

承包人应在竣工报告批准后 28 日内按国家有关规定将结算报告以及完整的结算资料提交给发包人。

发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28个工作日内进行核实，给予确认或提出修改意见；经双方认可后，方可提请结算审计。

经审计部门审计单位审核完毕、出具报告后28个工作日内，发包人按审计报告确定的金额，结合履约考核结果，扣除应扣款项后，向承包人支付工程余款。

竣工付款申请单应包括的内容： 竣工结算合同价格、结算定案造价、累计已付工程款、应扣质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用、履约考核奖罚情况等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  承包人竣工结算资料经审计部门审核确认后 7 天内  。

发包人完成竣工付款的期限： 按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按第 20 条﹝争议解决﹞约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 叁份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /  。

（2）发包人完成支付的期限： /   。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期自竣工验收合格之日起 2 年。 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） /  的工程款（结算价）；

（3）其他方式: 结算审定价的1.5%作为工程保修金，缺陷责任期满二年后，经相关部门验收合格后退还。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见附件《工程质量保修书》   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修；发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后12小时内到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用从工程保修款中扣除。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期予以顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期予以顺延。

（7）其他：  /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1）施工过程中若发生重大（三级及以上）的质量、安全事故的，除扣除质量、安全履约保证金外，应赔偿发包人的实际损失。

2）不定期进行安全文明施工检查，承包人应及时整改，被一次警告后不作处理，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费；另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或被有关管理部门检查后通报，每次从承包人承诺的文明安全施工履约保证金中扣除人民币5000元整，直至扣完为止。

3） 承包人的施工质量检查必须在自检、互检、专职检查合格的基础上，按要求填写好完整的验收报审资料报监理工程师验收。承包人不能按要求进行质量检查并向监理工程师报验合格达2次的，应承但10000元违约金。

4） 对发包人、监理工程师在施工质量验收、巡查中指出的问题，承包人必须根据要求限期彻底予以整改，并经自检、互检、专职检查合格后重新报验。承包人不能按此要求进行整改和报验，又无充分理由的，经发包人催促后仍不按要求整改和报验的，应承担 5000元违约金。

5）承包人在接获有关工程师要求执行指令的书面通知后3个日历天内未响应时，发包人可雇佣其他人员执行该指令所需的任何工作，而此雇佣所产生的所有费用，发包人可视为债务向承包人索赔或在应付与承包人的款项中随时扣除，并由承包人承担每次5000元的违约金。 承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1）若工程质量没有达到协议书中约定的质量目标，承包人除自行承担返工费用外，还需承担违约责任和由此给发包人造成的损失，发包人将扣除履约保证金中的质量保证部分，并拥有继续追索损失的权利。

双方对工程质量有争议，由有相应资质的质量鉴定机构鉴定。

2）承包人违反﹝材料与设备专用要求﹞的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，发包人有权对承包人下达停工指令，直至承包人重新将上述材料或设备运送至现场，造成的损失及工期延误，由承包人承担。

3）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担，且履约保证金不予退还。

其余违约责任承担方式见本合同相关条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人派任的项目经理和技术负责人必须确保每月 22天的到岗率，否则，发包人有权终止合同，扣没履约保证金；在此到岗期内项目经理每天驻工地时间不少于 8 小时，连续缺勤二周以上，发包人有权解除合同。监理例会项目经理必须参加，每缺席一次扣除相应违约金 5000 元。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担 。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人须落实安全生产措施，在施工中发生的一切生产安全事故及其它事故由承包人负责，同发包人无涉；承包人须按照宁波前湾新区的有关规定，进场前须办妥相关保险手续，保险费用已包含在合同价内，保险合同成立后向建设单位备案；所有保险不应免除由于承包人过失造成损失而承担的责任。

所有保险不应免除由于承包人过失造成损失而承担的责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： /  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向   宁波市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

21、补充条款

21.1 本合同工期已综合考虑了可能停电、 停水所引起的工期增加，承包人已综合考虑由于停电、停水而引起的费用增加部分的造价，结算时不予调整；

21.2 验收过程中发生的费用以及工程移交前设备的调试 （包括综合调试、试运行和各项验收等）所发生的水、电、气等费用已包含在本合同总价中，均有承包人自行承担；

21.3本工程废渣等外运，承包人经自行考察现场后结合实际情况已充分考虑，费用已包含在本合同总价中，结算时不予调整；

21.4工程结算以审计部门确认的结算审核报告为准。

21.5施工结算审核费用按如下原则：承包人送审的工程造价在核减额（指发包人和审计部门委托的中介机构审核的核减额相加）超过5%以上部分的审核费用及核增工程价款的审核费用（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构；承包人在支付了应承担的审核费后，方可向发包人提出支付工程款；

21.6 本项目实施中产生的建筑业增值税，将在本项目实施地的税务部门缴纳。

21.7 若税费政策调整，则工程结算造价作相应调整。

21.8 承包人在施工期间必须做好施工现场环境卫生，让新区文明办查处通报一次 ，发包人将从履约保证金中扣罚承包人2000元/次，履约保保证金扣完从工程款中扣除。

21.9 根据《宁波市建筑垃圾管理条例》及2024年4月起的市范围内开展建筑垃圾电子转移联单专项整治工作要求，承包人必须做好建筑垃圾规范清运，一旦查到违规现象，一切后果由承包人承担。

协议书附件：

附件 3：工程质量保修书

附件 12：工程建设项目廉政合同

附件 13：安全生产合同

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》经协商一致，对                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：双方约定对施工承包范围内的所有内容实行保修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防水为 / 年；

3．装修工程为/ 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7. 其他项目保修期限约定如下： 2 年。

三、质量保修责任

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（质量保证金采用银行保函或保险保单或保证担保的除外）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

1、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金在工程竣工验收合格后2年内无工程质量问题，质量保证金归还承包方。若发生工程质量问题，需用质量保证金赔偿发包人实际损失，质量保证金不够赔时，由承包方补足。

2、本工程保修依据参照 中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》。

3、本工程质量保证金金额：结算后扣留结算审定造价的1.5%作为质量保证金，缺陷责任期为24个月，缺陷责任期满，全部保修内容经验收合格后一次性结清。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发   包   人：              （盖章）        承  包   人：                （盖章）

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）：（签字或盖章）          （或其委托代理人）：（签字或盖章）

附件12：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉政合同》。

- 甲乙双方的权利义务

- 严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。

- 严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。

- 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

- 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的责任义务

甲方及其工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品、好处费和感谢费等。

- 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

- 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶、子女安排工作。

- 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

- 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参加与甲方项目工程施工合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

- 乙方的责任义务

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的相关规范性文件和政策。并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品、回扣、好处费及感谢费。

- 不准以任何理由向甲方及其工作人员报销应当由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

- 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员配偶、子女安排工作。

- 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品

- 违约责任

- 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的1-3倍扣取违约金。

- 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的3-5倍扣取违约金。

- 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可以根据检察机关关于行贿罪档案查询的相关规定对中标单位做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报至市住建局等行业主管部门。

- 廉政保证金分 2 次退还，本合同验收报告通过时退还 50%，工程结算完成后退还 50%。

- 本合同与工程合同同步签订，与工程合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。

- 《廉政合同》一式三份，由甲、乙双方各执一份，并报建设单位或主管部门纪检监察部门备案。

甲          方：         （盖章）           乙          方：         （盖章）

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）：（签字或盖章）          （或其委托代理人）：（签字或盖章）

附件13：

安 全 生 产 合 同

为在                                   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            （以下简称“甲方”）与承包人               （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.安全生产工作应当以人为本，坚持“安全发展”和 “安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，使用投入。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《建筑施工机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全发展”和 “安全第一、预防为主、综合治理”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动，各级领导、工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时聘请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部分、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。并设安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.检查本工程的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。施工现场如出现特种作业人员无相应资格操作现象，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具备相关的安全标志牌。

9.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

承包人应严格按照施工安全操作规程及有关规定施工，若违反《工程安全施工合同》条款，被安检站处罚并下达了停工令的，自下达停工日起至解令复工为止，发包人将扣除承包人安全履约金2000 元/天，扣完履约金为止。若违反《工程安全施工合同》条款，被监理人员发现一条，扣安全履约金 200 元/条，扣完履约金为止。

甲          方：         （盖章）           乙          方：         （盖章）

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）：（签字或盖章）          （或其委托代理人）：（签字或盖章）

# 第七部分  附件（格式）

一、响应文件封面格式

正本/副本

资格文件/商务和技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

供应商（盖章）

年    月    日

A、资格文件

*A1、关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

*A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公）；

*A3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单(无需提供)；

注：采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标；

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格；

*A4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加慈溪市庵东镇人民政府的500KV高压廊道项目桥南村拆迁安置区建设工程——市政配套工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1. 500KV高压廊道项目桥南村拆迁安置区建设工程——市政配套工程，属于建筑业；承建（承接）企业为                  （企业名称）                   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

*A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

*A7、供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（资质须在有效期内），证书扫描件加盖供应商公章；

*A8、供应商具有有效的安全生产许可证扫描件加盖供应商公章；

A9、供应商认为其他需提供的资格审查资料。

B、商务和技术文件

B1、磋商函

致（采购代理机构）       ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （竞争性磋商编号、磋商项目名称）      竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商采购活动中的一切事宜，为对   （项目名称）          进行报价，在此：

1、提供 “竞争性磋商文件”规定的全部响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）初次响应报价人民币： 详见报价文件 ；

（2）质量目标:               ；

（3）工期：     日历天；

（4）安全要求：      。

本报价已经包含了所投项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（5）本磋商响应文件自接受磋商响应文件截止之日起 90 天内有效。

（6）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(如有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（7）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（8）保证在被确定为成交供应商后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（9）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（10）完全同意磋商文件中有关招标代理服务费的条款，保证在成交后按照磋商文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳磋商代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的磋商响应，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（11）我们郑重声明：本磋商响应文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3、与本竞争性磋商采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                          日      期：     年   月   日

B2、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：            职务：

系             (供应商名称)          的法定代表人。

特此证明。

供应商：       (盖公章)

年       月       日

法定代表人身份证（正反面复印）

B3、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人 （姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人，现授权委托  （单位）  的        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（采购人名称）的                工程磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

供  应  商：                     (盖公章)

法定代表人：                   (签字或盖章)

身份证号码：

授权代表：                   (签字或盖章)

身份证号码：

年        月         日

授权代表人身份证（正反面复印）

后附：社保部门出具的供应商在开标截止时间前3个月内（除开标当月）任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件；

B4、供应商一般情况表（表格仅供参考，格式自拟）；

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的影印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（公章）：

日            期：

B5、商务技术响应表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离/响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。商务技术响应内容为第四章采购范围、图纸、工程量清单和技术需求内容。

B6、（如有需要仅供参考，格式自拟）

拟投入本项目的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟配备本项目的试验和检测仪器表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）拟派往本项目的管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险编号 |  |
| 一旦我方成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表至少包括项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键岗位人员。

（2）拟派本项目的项目负责人

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 取得资格 证书时间 |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 建设规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 获奖 情况 | 发包人及 联系电话 |

注：已成交但尚未实际开工的项目视为在建工程，供应商必须按实填写。

（3）拟派本项目的技术负责人

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 发包人及 联系电话 |

（4）其它人员配备情况说明资料

其它人员配备情况说明资料主要包括管理机构的设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。

B7、第五部分“评定成交的标准”中要求提供的其他资料（如有）；

B8、项目负责人无在建项目承诺书

项目负责人无在建项目承诺书

致：采购人及采购代理机构

我 （法定代表人姓名）    系    （供应商名称）  的法定代表人，现承诺本项目拟派的项目负责人               （姓名），项目负责人身份证号：                    目前无在建工程。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

我方特此承诺。

供应商：        （填写供应商全称并加盖公章)

日  期：

C、报价文件

*C1、报价一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有）。

C1、报价一览表

报价一览表（初次报价一览表）

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |
| 项目内容 | 磋商控制价（元） | 浮动率 | 响应报价（元） | 备注 |
| 500KV高压廊道项目桥南村拆迁安置区建设工程——市政配套工程 | 元 | % | 元 |  |
| 暂列金 （含税） | / | / | / | / |
| 暂估价 （含税） | / | / | / | / |
| 合计 | 元 | / | 元 | 保留至整数位 |
| 磋商响应 总价（大写） | 元 |  |  | 保留至整数位 |
| 备注：浮动率=【（磋商响应总价-暂列金（含税）-暂估价（含税））/（磋商控制价-暂列金（含税）-暂估价（含税））-1】×100% （浮动率:%号前保留两位小数） |  |  |  |  |

项目编号：

备注：1、若供应商尚有其它内容需名列的，请按此表格式拓展。

*2、浮动率以%表示，保留小数点后两位，如“-5.85”；若浮动率与磋商响应报价有矛盾，以磋商响应报价为准，同时调整浮动率；若磋商响应报价大小写不一致，以大写为准；若磋商响应报价与磋商函中的报价不一致的，则作无效响应处理。

- 响应文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的响应文件中报价一览表为准。

- 若最后报价与初次报价的价格一致，则最后报价时提供初次报价的已标价的工程量清单，若不提供，则以初次报价的已标价的工程量清单为准；若最后报价与初次报价的价格不一致时，最后报价时必须附变更后的已标价的工程量清单，若不提供，则视为不响应，按无效标处理。

- 若在规定时间内未报价的，采购代理单位默认按上一轮的有效报价作为本轮的报价，在系统上手动输入投标报价，按系统设置报价确认文件。

供 应 商 单 位  （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年   月   日

C2、分项报价表

已标价的工程量清单

根据《工程量清单编制说明及工程量清单》中工程量清单自行展开

备注：

本表“总计”应与“初次报价一览表”中“磋商响应报价”保持一致，如不一致，以“初次报价一览表”中“磋商响应报价”为准进行修改。

若二次报价（最终报价）与初次报价不一致的，须在二次报价（最终报价）时提供相应的已标价工程量清单附件。若不提供，则视为不响应，按无效标处理。

C3  特别说明：此表无需编制在响应文件内，二次报价时进行填报即可。

磋商最终（二次）报价表

项目名称：

项目编号：

| 磋商报价 |  |
| --- | --- |
| 最终磋商报价 | 小写： 大写： |
| 备注 | 若最终磋商报价价格或分项价格与初次报价价格或分项价格不一致时，填写此表格时须后附变更后的已标价的工程量清单。若不提供，则视为不响应，按无效标处理。 |

注：

- 1、本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其他所有费用；

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

C4、供应商认为需要的其他资料（如有）。