- 政府采购项目

- 竞争性磋商文件

项目编号：ADCG202504

项目名称：庵东镇78界河河道清淤工程

采购人：慈溪市庵东镇人民政府

采购代理机构：宁波永信房地产土地资产评估有限公司

备案单位：慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室

编制日期：2025年01月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  竞争性磋商须知	5

第三部分  竞争性磋商采购资料表	14

第四部分  采购范围、图纸、工程量清单和技术需求	18

第五部分  评定成交的标准	21

第六部分  合同条款和格式	30

第七部分  附件（格式）	44

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

庵东镇78界河河道清淤工程的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn/获取（下载）采购文件，并于2025年02月17日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ADCG202504

项目名称：庵东镇78界河河道清淤工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：726839

最高限价（元）：726839

采购需求：

标项名称：庵东镇78界河河道清淤工程

数量：1

预算金额（元）：726839

单位：项

简要规格描述：

1、建设地点：庵东镇78界河

2、采购范围：河道清淤，施工图及工程量清单范围内的所有内容。

3、质量要求：按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。

4、安全要求：合格。

备注：/

合同履约期限：标项1，50日历天内完成本项目并通过验收（具体开工日期以开工报告为准）。

本项目（否）接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：【标项1】

（1）具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）具有有效安全生产许可证；

三、获取采购文件

时间：2025年1月23日至2025年02月10日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其磋商响应均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价：每子包 0 元人民币。

四、响应文件提交

截止时间：2025年02月17日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

时间：2025年02 月17日09:30北京时间）

开标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

（3）采购文件公告期限与竞争性磋商公告的公告期限一致。

（4）以联合体形式参与的，提供联合协议(本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式参与的，则不需要提供) ；

（5）电子交易的说明：①电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在响应文件提交（上传）截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应文件提交（上传）截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见采购文件第二部分；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：慈溪市庵东镇人民政府

地址：慈溪市庵东镇邮电西路427号

传真：/

项目联系人（询问）： 叶力明

项目联系方式（询问）： 0574-63479400

质疑联系人：冯工

质疑联系方式：0574-63471804

2.采购代理机构信息

名    称：宁波永信房地产土地资产评估有限公司

地址：慈溪市白沙路街道嘉里商务大厦2号楼<13-1>室

传真：/

项目联系人（询问）：任增辉

项目联系方式（询问）：0574-63892479

质疑联系人：杨飞燕

质疑联系方式：0574-63892479

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区发展和改革局

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人 ：单老师

监督投诉电话：0574-63471511

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  竞争性磋商须知

*1、合格的供应商

合格的供应商详见采购公告“二、申请人的资格要求”。

2、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商采购有关的全部费用。

3、磋商文件的澄清和修改

在提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，在采购信息发布网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分。不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

更正公告一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

4、磋商响应文件的组成

4.1磋商响应文件的组成

A、第一册：资格文件

*A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

*A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

*A3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。（无需提供）

注：采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标；

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格；

*A4、中小企业声明函（格式见附件）；

*A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

*A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

*A7、供应商具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质（资质须在有效期内），证书扫描件加盖供应商公章；

*A8、供应商具有有效的安全生产许可证扫描件加盖供应商公章；

A9、供应商认为其他需提供的资格审查资料。

B、第二册：商务和技术文件

*B1、磋商函（格式见附件）；

*B2、法定代表人身份证明（格式见附件）；（法定代表人签字的须提供）

*B3、法定代表人授权书（格式见附件）；（授权代表签字的须提供）。

B4、供应商一般情况表（格式自拟）；

B5、商务技术响应表（格式见附件）；

B6、第五部分“评定成交的标准”中要求提供的其他资料（如有）；

*B7、项目管理机构人员配备(附相关证书扫描件以及同供应商关联关系的证明材料（开标截止时间前3个月(不包括开标当月）为其缴纳任意一月社保）并加盖公章。

B8、供应商认为需要的其他资料（如有）；

C、第三册：报价文件

*C1、报价一览表（格式见附件）；

C2、分项报价表（格式见附件）；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有）。

4.2磋商响应文件的份数：

本项目实行网上磋商，供应商应准备以下磋商响应文件那：

*（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

- 以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常情况处理）。

（3）成交供应商在项目成交以后提供纸质磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）3份。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

4.3磋商响应文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装

（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商磋商响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）磋商前准备：各供应商应在响应文件提交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

5、磋商响应文件的形式和效力

5.1、磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份磋商响应文件分为以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。

5.2、电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作，并加密。

5.3、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.4、磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

6、磋商有效期

*磋商有效期从磋商响应文件提交截止时间之日起计算，有效期为90天。磋商有效期不足的按无效响应处理。

特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

*7、磋商响应文件的签署盖章

竞争性磋商文件第七部分“附件（格式）”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或电子CA签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

8、磋商响应文件的密封、标记和递送

8.1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

8.2、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋密封后递交。

8.3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份磋商响应文件”               ；

（2）采购编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                            ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

9、磋商响应文件的递交

*1、电子磋商响应文件：供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份磋商响应文件：供应商于提交磋商响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波永信房地产土地资产评估有限公司（慈溪市白沙路街道嘉里商务大厦2号楼<13-1>室），联系方式：杨飞燕，13586789666。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：595779935@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份磋商响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份磋商响应文件密封破损而不符合磋商文件对电子备份磋商响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份磋商响应文件未能在磋商截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份磋商响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份磋商响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份磋商响应文件密封破损而不符合竞争性磋商文件对电子备份磋商响应文件的密封要求的、或电子备份磋商响应文件未能在磋商响应截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份磋商响应文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份磋商响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份磋商响应文件不强制要求提交，但因电子磋商响应文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份磋商响应文件的，将被视为磋商响应文件撤回，响应无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份磋商响应文件的，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充、修改

响应截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在响应截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。响应截止时间之后供应商要求撤销磋商响应文件的，应向采购人提交正式文件。

10、磋商响应文件的补充、修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作递交。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

11、竞争性磋商小组

竞争性磋商小组共3人（含）以上单数组成（其中评审专家不得少于竞争性磋商小组成员总数的三分之二，采购人代表不得少于一人）。评审专家将按规定在专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

12、竞争性磋商程序与评定成交的标准

详见“第五部分  评定成交的标准”。

13、竞争性磋商文件的澄清或修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

14、错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中开标一览表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者报价百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、报价浮动率与实际不一致的，以报价表的大写金额为准，并调整报价浮动率；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

15、成交结果通知

磋商小组将根据“第五部分  评定成交的标准”确定的评审方法和原则，按照磋商结果排序，确定排序第一的成交候选人为推荐成交供应商。推荐成交供应商如拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照磋商报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，依此类推；采购人也可以重新采购。

采购人确认评审结果后，采购代理机构将在磋商文件载明的本项目信息发布媒体上发布成交结果公告，并向成交供应商发出成交通知书，向其他供应商发出磋商结果通知书。

确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

16、签订合同

确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书的30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。

竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

17、保密

成交结果公告发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对磋商过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

18、磋商服务费

确定成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定详见“第三部分  磋商采购资料表”。

19、特别说明

19.1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定

1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：（采购进口产品的项目不适用）

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七部分附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加磋商响应的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商响应视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

19.2、其他说明

1、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

2、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

3、不同供应商的磋商响应文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名磋商响应的作无效响应处理。

4、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

20、磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 第三部分  竞争性磋商采购资料表

附表一

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第二部分有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 2.1 | 采购人名称：慈溪市庵东镇人民政府 联系人：叶力明 |
| 2.2 | 项目名称：庵东镇78界河河道清淤工程 施工范围：河道清淤，施工图及工程量清单范围内的所有内容。 |
| 2.3 | 代理机构名称：宁波永信房地产土地资产评估有限公司 地址：慈溪市白沙路街道嘉里商务大厦2号楼<13-1>室 联系人：杨飞燕 联系电话：0574－63892479 |
| 报 价 |  |
| 2.4 | 最高限价：726839元人民币； 采购报价应包括：河道清淤，施工图及工程量清单范围内的所有内容。 凡影响响应报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交商承担，采购人一律不予承担。 本次报价形式：以固定总价形式进行报价。 *所有有效供应商应在规定时间内（第二次报价开启后的30分钟内）在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。 |
| 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| *2.5 | 供应商资格要求：详见第一部分采购公告 |
| *2.6 | 磋商保证金金额：无 |
| *2.7 | 磋商保证金的提交和退取：无 |
| *2.8 | 磋商响应文件的组成及要求：见“第二部分 竞争性磋商须知”第4条款 |
| 2.9 | 报价的价格构成：78界河河道清淤工程所有采购内容的费用，内容详见工程量清单和图纸。 |
| *2.10 | 磋商有效期： 90 天 |
| 2.11 | 本项目实行网上磋商响应，供应商应准备以下磋商响应文件： *（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常情况处理）。 （3）成交供应商在项目成交以后提供纸质磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）3份。 |
| 2.12 | 磋商响应文件递交截止时间并开始磋商时间：详见第一部分采购公告 |
| 2.13 | 其他应注意的事项：详见“第二部分 竞争性磋商须知” |
| 商 务 条 款 |  |
| 2.14 | 在签订合同后7天内需提交的履约保证金金额： 合同金额的1% 。 |
| 2.15 | 履约保证金：签订合同后，递交合同金额的1%作为履约保证金（可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在合同履约完成且竣工验收合格后10日内一次性退还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，采购人保留终止合同的权利）。中标供应商在签订合同后7个日历天内提交。 履约保证金收件人：慈溪市庵东镇人民政府。 |
| 2.16 | 施工地点：慈溪市庵东镇。 |
| 2.17 | 付款方式： 1.合同生效以及进场施工后7个工作日内，采购人支付签约合同价的40%作为工程预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； 2.工程竣工验收合格且递交完整的竣工结算资料后，支付至签约合同价的85%； 3.余款经专业审计部门审计确认且交付档案资料后支付至结算价的98.5%，剩余结算造价的1.5%在缺陷责任期满后按实付清。。 若最终结算审核价在签约合同价（即成交价）以内，则按结算审核价结算；若结算审核价超过签约合同价，则按结算审核价结算，增加限额为签约合同价的10%。 采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付至合同约定的成交供应商账户。 |
| 2.18 | 质量要求：按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 |
| 2.19 | 安全要求：合格。 |
| 2.20 | 本项目缺陷责任期1年，自验收合格之日起计。 |
| 竞 争 性 磋 商 程 序 |  |
| 2.21 | 1.供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；若供应商代表不是法定代表人参加磋商的，须持有《法定代表人授权书》及被委托人身份证；若供应商代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。供应商少于3家的，则采购人重新组织采购活动。 2.同时开启资格文件、商务技术文件和报价文件，先对供应商进行资格审查，合格的供应商进入商务技术文件和报价文件评审。 3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求。 4.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。 *5.所有有效供应商应在规定时间内（第二次报价开启后的30分钟内）在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。提交最终报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。 6.磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人。 7.采购人确定成交供应商。 8.采购人与成交供应商签订合同。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |
| 2.22 | 1、磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术规格要求/服务要求/合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 2、供应商提交的最终报价（第二次报价）后，在正式合同签订前，成交供应商必须提供与响应文件最终报价相一致的已标价工程量清单明细，作为供应商响应文件的有效组成部分。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 2.23 | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 本项目不允许分包。 |
| 服 务 费 |  |
| 2.24 | 本项目代理费在确定成交通知书发出前由成交供应商一次性支付给采购代理单位。（本项目代理费用参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号文件）和国家发改委发改办价格[2003]857号通知规定的工程收费标准向成交供应商收取。单个项目的代理服务费经计算不足12000元的按照12000元收取。） |
| 其 他 补 充 内 容 |  |
| 2.25 | 1、各供应商自报综合单价和总价，采购人提供磋商控制价。 2、供应商应以采购文件、合同条款、答疑文件、施工规范（标准）、施工现场特点、供应商制定的施工组织设计等为依据，参照国家、行业和地方现行相关计价定额和文件，按企业定额，结合市场行情和本企业技术、经济、管理等综合实力，综合考虑各种报价风险因素，在保证质量、工期、安全的前提下，以保本微利为原则进行报价，但不能低于企业成本价。 3、供应商的报价应在充分履行合同条款的基础上，并满足采购文件规定的工期、质量、安全要求，完成采购文件规定的报价范围内全部工作内容所发生的全部费用，包含以下费用（以下费用包括政策性文件规定的费用和由以下费用引起的各种税费）： 工程费用：包括工程项目的成本、成品保护、竣工保洁、利润、税金、开办费、与施工方案相关的技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用、第三方环保检测费用、施工脚手架搭建（如有）、检测检验费用等为完成本项目的所有费用。在响应文件中，采购人不接受任何有选择的报价。 4、供应商在报价中要充分考虑合同规定的各种风险因素引起的费用变化。 5、供应商应根据采购人提供的资料，自行仔细踏勘施工现场的地质、地貌情况，进行全面、科学的设计，供应商要根据现场的实际情况结合自身经验，考虑各种可能存在的风险因素进行报价。 6、供应商应到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。采购人对供应商在磋商响应时自主作出的推论、解释和结论概不负责。 7、以项为单位的暂估价及暂列金额按实际发生结算，结算方式以合同签订为准。 8、成交人发现采购人提供的工程量有误差的，成交后5天内，将误差部分工程量提交采购人，同时提供计算底稿和相关说明，并加盖单位公章，经采购人核实，采购人认为确有调整必要的，采购人将予以调整，如采购人认为无调整必要的，采购人将不予调整。 9、中标供应商应在中标通知书后的30日内签订施工承包合同，在此之前按规定提交履约担保。 10、如工程量清单与施工图不一致的，以施工图为准。 |

注意：打有“*”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应。

# 第四部分  采购范围、图纸、工程量清单和技术需求

一、项目要求

| 采购范围 | 河道清淤，施工图及工程量清单范围内的所有内容。 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币726839元。 |
| 推荐成交候选人 | 3家 |

二、技术需求

按照国家及地方颁发的现行相关建筑工程施工及验收规范、标准，组织实施本项目工程的施工。

1、相关标准

1.1《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）；

1.2《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年）；

1.3《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）

2、人员要求

供应商除拟派1名项目负责人外，需另行安排实操经验丰富的技术人员进行指挥、协调和监督，供应商需充分考虑施工现场实际环境、工期等因素对工程施工进度的影响，统筹安排相应数量的施工人员进场施工、安装、调试。

供应商拟派管理人员和施工人员进入施工场地前，需报备人员信息，方便采购人协调管理。

*项目管理机构人员配备要求：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 须具备水利水电工程贰级及以上注册建造师，并具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）。 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具有水利水电工程相关专业初级及以上职称。 |  |
| 3 | 安全员 | 1 | 具备安全生产考核合格证（C证） |  |
| 4 | 施工员 | 1 | 具备施工员岗位证书(或培训合格证书) |  |
| 5 | 质量员 | 1 | 具备质量员岗位证书(或培训合格证书) |  |

注：项目管理班子机构配备人员应附相关证书扫描件以及同供应商关联关系的证明材料（供应商为其缴纳的除开标当月前3个月内任意一月社保）并加盖公章。

3.项目管理要求

3.1工程管理要求：

3.1.1施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足采购人要求；

3.1.2现场项目负责人必须专职履行现场管理工作。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交单位负责，但征得采购人同意的除外。

3.1.3成交供应商应使用训练有素的相关人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

3.1.4施工前应编制详细的施工组织设计，并经采购人批准。

3.1.5成交供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交供应商索赔。

3.1.6在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故及其他事故，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

3.1.7在施工过程中，必须依据现行施工规范、现行检测标准，达到优质工程标准。

3.2安全文明施工：

3.2.1成交供应商应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，供应商应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。成交供应商应对其管辖范围内的人员和配备（包括业主的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。

3.2.2成交供应商必须注意保护工地；邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失或发生其他任何施工安全事故，成交供应商必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。成交供应商承担所有安全保卫责任以及由此引起的所有经济和法律责任。

3.2.3因成交供应商原因发生质量事故、工程事故、安全事故，造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由成交供应商承担一切责任。

4、主要材料品牌响应表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |

5.验收要求：

成交供应商在完成合同约定的全部工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，达到设计和规范要求，且验收资料提供齐全后可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序协调组织相关部门进行验收。如不符要求，一律返工，直到符合要求为止，否则采购人有权解除合同，拒付款项，并全额扣除履约保证金。

6.其他要求

其他未尽事宜见施工图纸。

7.施工图纸

另册提供。

8.工程量清单

另册提供。

因供应商原因造成工程数量、计量单位与采购人提供不一致的，视为实质性不响应磋商文件要求，作无效响应处理。

三、商务条款

| 序号 | 商 务 条 款 |
| --- | --- |
| 1 | 在签订合同后7天内需提交的履约保证金金额： 合同金额的1% 。 |
| 2 | 履约保证金：签订合同后，递交合同金额的1%作为履约保证金（可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在合同履约完成且竣工验收合格后10日内一次性退还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，采购人保留终止合同的权利）。中标供应商在签订合同后7个日历天内提交。 履约保证金收件人：慈溪市庵东镇人民政府。 |
| 3 | 施工地点：慈溪市庵东镇。 |
| 4 | 合同履约期限：50日历天内完成本项目并通过验收（具体开工日期以开工报告为准）。 |
| 5 | 付款方式： 1.合同生效以及进场施工后7个工作日内，采购人支付签约合同价的40%作为工程预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； 2.工程竣工验收合格且递交完整的竣工结算资料后，支付至签约合同价的85%； 3.余款经专业审计部门审计确认且交付档案资料后支付至结算价的98.5%，剩余结算造价的1.5%在缺陷责任期满后按实付清。 若最终结算审核价在签约合同价（即成交价）以内，则按结算审核价结算；若结算审核价超过签约合同价，则按结算审核价结算，增加限额为签约合同价的10%。 采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付至合同约定的成交供应商账户。 |
| 6 | 质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。 |
| 7 | 安全要求：合格。 |
| 8 | 本项目缺陷责任期1年，自验收合格之日起计。 |

# 第五部分  评定成交的标准

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

磋商的澄清：

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

评标方法：综合评分法

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

本次评标采用综合评分法，商务技术文件满分 70 分，报价文件满分 30 分。

每个供应商最终得分=商务技术文件得分+报价文件得分(以第二次报价依据计算得分，如供应商未在规定时间内进行第二次报价<最终报价>的视为退出磋商。)

评审程序：

1、资格审查：资格审查不合格的，作无效响应处理。

1.1、资格审查内容

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 |
| 2 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。(无需提供） | A3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 | A4、中小企业声明函； A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。 |
| 4 | 本项目的特定资格要求：供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质（资质须在有效期内），并具备有效的安全生产许可证。 | A7、供应商具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质（资质须在有效期内），证书扫描件加盖供应商公章； A8、供应商具有有效的安全生产许可证扫描件加盖供应商公章。 |
| 5 | 本次磋商 不接受 联合体。 | 本次磋商 不接受 联合体。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

2、响应性审查：响应性审查不合格的，作无效响应处理。响应性评审通过后进入二次报价程序。

2.1、响应性审查内容：

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期 | 提供“磋商函”。磋商有效期满足第二部分竞争性磋商须知中“6、磋商有效期”第一款 |  |
| 2 | 响应文件签署 （或盖姓名章） | 若响应文件由法定代表人签字，响应文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的《法定代表人身份证明》（格式见第七部分）。 若响应文件由授权代表签字的，响应文件须提供《法定代表人授权委托书》（格式见第七部分），或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）。 |  |
| 3 | 响应文件的签署、盖章 | 详见竞争性磋商须知“7、磋商响应文件的签署盖章”。 |  |
| 4 | 响应文件组成 | 详见竞争性磋商须知“4、磋商响应文件的组成”。 |  |
| 5 | 不存在两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 符合所述要求。 |  |
| 6 | 符合实质性条款（带*号条款） | 符合所述要求。 |  |
| 7 | 商务和技术文件中不得出现涉及磋商报价的内容。 | 商务和技术文件中不得出现涉及磋商报价的内容。 |  |
| 8 | 其他无效响应认定情形 | 评审小组经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。 |  |
|  |  | 本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

3、商务技术文件评议：由竞争性磋商小组对通过资格审查以及响应性审查的各供应商的商务技术文件进行评审。

3.1、商务技术文件评审(总分70分)

资格审查评审以及响应性审查评审均合格后，进入二次报价程序。同时进入下一步评审打分工作。

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格）。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 供应商 分值 |  |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术（70分） | 清淤实施方案 | 根据清淤实施方案进行综合性评议，最高得9分。 清淤实施方案详实完整，可执行力度高的得9分； 清淤实施方案内容充分，较详细，可执行力度较高的得7分； 清淤实施方案内容简单，可执行力低的得5分； 未提供清淤实施方案的本项不得分。 | 9 |
|  | 技术方案 | 根据对项目现有状况和实施状况的调研和分析，项目目标整体把握情况，技术设计方案等内容进行综合评议，最高得8分。 现状调研充分、数据详实、分析到位，整体项目目标把握准确，技术方案详实、措施得力，可执行力度高的得8分； 现状调研完整、分析不到位，整体项目目标把握基本准确，技术方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6分； 现状调研有欠缺、分析简单，整体项目目标把握不准确，技术方案内容简单，可执行力低的得4分； 未提供的本项不得分。 | 8 |
|  |  | 根据对项目的重点、难点分析进行综合评议，最高得7分。 项目重点、难点分析到位且具有可行的解决方案的得7分； 项目重点、难点分析不到位，且没有可行的解决方案的得5分； 项目重点、难点分析分析不准确，或未能提供有效的解决方案的得3分； 未提供的本项不得分。 | 7 |
|  |  | 根据对突发事件应急措施等内容进行综合评议，最高得8分。 应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的得8分； 应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得得6分； 应急措施方案内容简单，可执行力低的得4分； 未提供的本项不得分。 | 8 |
|  | 进度计划、劳动力计划措施 | 根据对项目施工进度计划、劳动力计划措施方案等内容进行综合评议，最高得8分。 项目施工进度计划、劳动力计划措施方案考虑全面、切实可行的得8分； 项目施工进度计划、劳动力计划措施方案考虑较全面、相对可行的得6分； 项目施工进度计划、劳动力计划措施方案考虑欠全面、基本可行的得4分； 方案不可行或未提供的本项不得分。 | 8 |
|  | 质量、安全文明、环境管理等管理体系和管理措施 | 根据质量、安全文明、环境管理等管理体系和管理措施进行综合评议，最高得8分。 质量管理体系和管理措施完善、保障措施可行的得8分； 质量管理体系和管理措施基本完善、保障措施基本可行的得6分； 质量管理体系和管理措施欠完善、保障措施不可行的得4分； 未提供的本项不得分。 | 8 |
|  | 施工阶段正常进入非施工区域的安全施工保障措施 | 根据对施工阶段正常出入非施工区域的安全施工保障措施进行综合评议，最高得8分。 安全施工保障措施完善、保障措施可行的得8分； 安全施工保障措施基本完善、保障措施基本可行的得6分； 安全施工保障措施欠完善、保障措施不可行的得4分； 未提供的本项不得分。 | 8 |
|  | 机械配备措施 | 根据机械配备措施方案等内容进行综合评议，最高得8分。 机械配备措施方案完善，配置合理，满足项目所需的得8分； 机械配备措施方案完整，配置较合理，基本满足项目所需的得6分； 机械配备措施方案有欠缺，配置不全，不满足项目所需的得4分； 未提供的本项不得分。 | 8 |
|  | 合理化建议 | 根据合理化建议方案等内容进行综合评议，最高得3分。 合理化建议方案完善，配置合理，满足项目所需的得3分； 合理化建议方案完整，配置较合理，基本满足项目所需的得2分； 合理化建议方案有欠缺，配置不全，不满足项目所需的得1分； 未提供的本项不得分。 | 3 |
|  | 类似项目施工经验 | 自2021年7月1日起(以合同签订时间为准）承担过清淤工程施工项目的，每提供一个项目业绩得0.5分，最高得1分。 磋商响应文件中提供①合同复印件加盖供应商公章；②合同履行期间任意一期合同款支付税务发票复印件；③中标通知书复印件加盖供应商公章；未能提供①和②和③的不得分。 | 1 |
|  | 人员证书 | 拟派的技术负责人具备中级及以上职称证书（水利水电工程等相关专业）的得2分，。 注：须提供上述有效期内的相关证书扫描件、社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月(2024年10月-2024年12月）为其缴纳社保的证明资料扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。 | 2 |

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（主观分偏离平均分30%及以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

4、报价文件评审

4.1、报价文件审查内容：

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 应当为供应商全称，响应文件供应商名称、营业执照、安全生产许可证供应商名称应当一致。 |  |
| 2 | 响应文件的签署、盖章 | 详见竞争性磋商须知“7、磋商响应文件的签署盖章”。 |  |
| 3 | 响应文件组成 | 详见竞争性磋商须知“4、磋商响应文件的组成”。 |  |
| 4 | 磋商报价 | 最高限价：最高限价金额为人民币 726839 元，（其中暂估价（含税） / 元，暂列金额（含税）： / 元），响应报价超过最高限价的将作无效响应处理，提供“报价一览表”。 |  |
|  |  | 未擅自变更采购人提供的暂估、暂列金额项目。 |  |
|  |  | 详见磋商采购资料表2.4。 |  |
|  |  | 评审小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过响应性审查供应商的响应报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能在规定时间提供单位盖章证明其响应报价合理性的；作无效响应处理。 |  |
| 5 | 符合实质性条款（带*号条款） | 符合所述要求。 |  |
| 6 | 其他无效响应认定情形 | 供应商的分部分项工程量清单与采购人提供的对应工程量清单中的计量单位、工程量应一致，不得缺项。 |  |
|  |  | 评审小组经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。 |  |
|  |  | 本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

4.2、磋商报价(总分30分)

4.2.1、本磋商项目最高限价（即磋商控制价）： 726839 元（其中暂估价（含税） / 元，暂列金额（含税）： / 元）。报价超过最高限价作无效响应处理。工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费在响应报价时不可竞争不作浮动，供应商修改工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费的或响应报价超过最高限价的，将作无效响应处理。

报价以元表示，保留整数位。对未按此规定进行报价的供应商，其商务部分被视作有细微偏差，允许供应商按上述规定进行修改，小数点后第一位四舍五入。

4.2.2、报价文件得分计算公式

进入报价文件初步评审，供应商评审合格后，进入磋商程序。

当与供应商的磋商结束后，磋商小组将要求供应商提出最终报价，并当场对磋商结果进行书面确认。超过规定时间提交的报价应当作为无效响应处理。

磋商基准价=满足磋商文件要求且最低的参与评审的价格

报价文件评审得分：磋商基准价得分30分为满分。

磋商报价得分=(磋商基准价/参与评审的价格)×30×100%

磋商报价得分以四舍五入保留小数点后2位。

供应商应当做好详细且依据充分的报价合理性的书面说明材料，有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效响应处理；

（1）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过响应性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且供应商未在半小时内向磋商小组提供报价合理性的供单位盖章书面说明材料（至少包括工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表）；

（2）供应商虽然提供了书面说明材料，但材料内容不完整、或依据不充分、或磋商小组经分析认为其依据不合理。

5、计算磋商响应得分（满分为100分）

总得分＝商务技术文件得分+报价文件得分(以第二次报价依据计算得分)（均保留两位小数）

6、推荐成交候选人

6.1、本次评标，按总得分从高到低排序，推荐排序前三名依次为第一、第二、第三成交候选人。

6.2、总得分相同时，最终报价低者排序优先；总得分和最终报价均相同时，采用随机方式确定成交候选人的名次排序，先抽中的排名在先。

7、其他说明

除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予取舍，采用内插法计算各项得分。

8、本细则由采购人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

# 第六部分  合同条款和格式

（本合同仅供参考，以实际签订为准）

建设项目工程总承包合同

合同编号：

工程名称：庵东镇78界河河道清淤工程

发 包 方：慈溪市庵东镇人民政府

承 包 方：

合同协议书

慈溪市庵东镇人民政府 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施  庵东镇78界河河道清淤工程 （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对 庵东镇78界河河道清淤工程 （项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         元）。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为        天。

9. 本协议书一式       份，合同双方各执贰份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲   方：                    （盖章） 乙  方：                                （盖章）

法 定 代 表 人                           法 定 代 表 人

或其授权的代理人（职务）：                或其授权的代理人（职务）：

（姓名）                                       （姓名）

地          址：                               地         址：

电          话：                               电         话：

日          期：                               日         期：

- 合同条款及格式

全文引用水利部2009版《水利水电工程标准施工招标文件》第4章《合同条款及格式》第1节《通用合同条款》

### 第二部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：慈溪市庵东镇人民政府。

1.1.2.3  承包人：                    。

1.1.2.5  分包人：专业分包应符合国家和地方相关规定并征得招标人同意。

1.1.2.6  监理人：

1.1.3 工程设备

1.1.3.4 单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期：/。

1.1.6 其他

1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义、

补充条款：

1.1.7  承包人应在合同约定的期限内完成合同工程。实际完工日期在接受证书中写明。

1.4  合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书（包括补充协议书）；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

(5)专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)技术标准和要求；

(8)图纸；

(9)已标价的工程量清单；

(10)经双方确认进入合同的其他文件。

1.7  联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达监理人及发包人处。

2.发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：施工图范围内

2.2.3承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人自行确定。

2.8  其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

（1）

（2）

（3）

3.监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1监理人被授权范围：负责质量、进度、投资控制，合同、信息、安全管理，并协调各方关系等按照监理规范所实施的各项工作。

监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力：

(l)按第11.3款约定，确定延长完工期限；

(2)按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

(3)按第15条约定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4.承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（1）维护管理发包人架设的高压线路、高压线杆、变压器安全及防盗，如因维护管理未到位，而发生安全事故或偷盗事件，一切损失由承包人负责。

（2）施工过程中发生的各类安全事故、污染事故均由承包人自负责任。

（3）做好领导视察、媒体宣传、各类仪式举办等相关准备工作，主要内容包括：必要的临时设施布置、场地平整，会场平台搭设，必要的施工机械设备、施工队伍展示等工作。

（4）上述（1）至（3）各条款涉及的各类费用均应列入措施费内，发包人不再向承包人另行支付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

4.2履约担保

（1）承包人向发包人提供履行担保，履约担保的形式和金额：中标人在获得《中标通知书》后签订合同后，提交履约担保，担保方式采用银行保函或保险保单或保证担保，金额为合同价的  %。质量、工期、安全、人员到位、廉政履约保证金分别占30%、30%、20%、10%、10%。待工程完工验收合格,并出具完工验收报告后10天内,发包方将此履约保证金按实返还给承包人（其中廉政履约保证金的退还按工程建设项目廉政合同执行）。

（2）当承包人违约时，发包人按约定向承包人扣收履约保证金，其性质属于违约罚金，不属于赔偿款。发包人可要求承包人另行赔偿相关损失。

4.3  分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额如下：

（1）工程项目：符合相关规定 。

（2）工作内容：符合相关规定 。

（3）分包金额限额：符合相关规定 。

4.5  承包人项目经理

本章 4.5.5 款补充：

项目经理每月驻工地的天数不少于 22 天，每少一天支付违约金 1000 元，但扣款最终的累计金额不应超过 5 万元。上述违约金在工程审计结算时扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目经理连续 2 个月及以上每月驻工地的天数少于 10 天，发包人有权解除合同。

4.6  承包人人员的管理

本章 4.6.3 款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金 1000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过 2 万元。上述违约金在工程审计结算时扣除。

4.7  撤换承包人项目经理和其他人员

补充：项目经理、其他主要管理人员的撤换，均须经发包人同意。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：无。

5  材料和工程设备

5.2发包人提供的材料和工程设备：无。

6施工设备和临时设施

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施：无。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：符合相关管理规定。

8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：委托监理人以书面形式在开工前7天内，提交测量基准点布置图、基准线和水准点及其有关资料。承包人在接到测量基准点后7天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供  /  资料,其余资料由承包人负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

承包人负责对运输车辆的安全管理和对涉及工程施工的有关车辆驾驶员的安全教育，并严格执行国家有关的交通法规、法令，不得在承包期间使用无证无牌车辆且车辆运输载重量应控制在规定的允许范围以内；如发生事故，均由承包人承担全部责任及由此发生的一切费用。

9.7  文明工地

本合同文明工程的约定：/。

11.开工和竣工（完工）

11.1 开工

本款增加：

开工日期至完工日期：50日历天【开工起计日期均以开工报告（开工令）为准】。

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

异常恶劣的气候（风、雨、雪、洪、地震等）条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、因气候原因造成工地严重受淹以及不利的降水等引起延误的情况。不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

异常恶劣气候的时间，监理工程师将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份异常良好的气候的时间予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

11.5  承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金：全部合同工程项目要求在：50日历天之内完工【开工起计日期均以开工报告（开工令）为准】，实际工期比合同工期每逾期一天，按人民币1000元/天在工期履约保证金中予以扣除；延期处罚总额不超过工期履约保证金 。

（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 1 %。

（3）如果突破上述限度或者发包人按施工进度计划分阶段检查，证实承包人不能按期完成，也无能力采取补救措施者，发包人有权另择其他单位施工，其发生的费用由承包人承担。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：不奖励。

12.暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：无。

12.2  发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：无。

13.工程质量

13.7 质量评定

13.7.4  重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格及以上，工程质量经评定为不合格，除要求承包人无条件返工至合格外，并扣除全部质量履约保证金。达到优良的奖金： 无 。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责 / 。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：钢筋、混凝土、砂浆等。

15.变更

15.1 变更的范围和内容

1、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价，约定按如下原则确定：

（1）清单中有施工工艺或项目特征类似的工程项目，且合同中的类似项目单价正常，则不另套定额，参照类似项目单价组价；

（2）清单中没有类似项目单价的，根据实际发生的项目特征，先按相关定额标准计算组价，材料价按发包人审定的预算价中的主材单价定价原则计算，后按投标时发包人审定的预算价与承包人中标价的差率〔注：（预算价-中标价）/预算价×100％〕同比例下浮。

2、工程量清单数量差异的结算

因非承包人原因引起清单数量调整或施工图纸与工程量清单数量有差异时，合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。（其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。）

3、品牌、规格、型号差异的结算

（1）发包人有权对材料的品牌、规格、型号进行调整，承包人须无条件服从和配合，且不得对调整取消的材料或项目进行利润及相关任何费用索赔；在结算时只计取材料价差、税金及规费，不再计取其他任何费用。

（2）承包人提出的材料调整（包括同品种不同规格之间调整）价格按以下原则确定：取消或减少的材料按发包人预算价与同期除税信息价比较，按高的价格调整计算；增加的材料，按发包人预算价与同期除税信息价比较，按低的价格调整计算。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。

（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前 1 个月项目所在地造价管理部门发布的除税信息价） ，无信息价，则根据项目实施的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。

（3）机械台班单价按采用投标期浙江省现行水利水电施工机械台班定额和有关规定计算。

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，

可采用水利部颁发水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率=[1-（投标人投标价-暂列金）/（本标段最高投标限价-暂列金）]*100% 。

（7）按照上述仍无法组价的根据市场招标或询价确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：另行协商。

15.8  暂估价

（l)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：无；发包人组织招标的暂估价项目：无。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：无 。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整：不做调整。

17.计量与支付

17.2  预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效以及进场施工后7个工作日内，采购人支付签约合同价的40%作为工程预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

扣回开工预付款的时间、比例：  /

17.3 进度付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1.工程竣工验收合格且递交完整的竣工结算资料后，支付至签约合同价的85%；

2.余款经专业审计部门审计确认且交付档案资料后支付至结算价的98.5%，剩余结算造价的1.5%在缺陷责任期满后按实付清。

备注：发包人每次付款前，承包人应向发包人开具足额正规的发票，否则发包人有权拒绝付款。

17.4  竣工（完工）结算

本款中的付款时间改为结算审计后。

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣（完）工付款申请单在一式4份的基础上，具体按监理人要求的份数执行。

17.5  最终结清

最终结清时间改为缺陷责任期满后30个工作日内。

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式5份的基础上，具体按监理人要求的份数执行。

17.6 完工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完整的完工资料3套。所有的完工资料须按照有关规定和发包人、监理人要求的格式进行整理成册，并在完工后30天内提交给监理人审核。若承包人未能在规定的期限内提交合格且完整的资料，发包人将根据承包人超过规定期限的日期相应延迟支付该阶段应付的工程款项，并按每日1000元扣款，直至其提交合格且完整资料为止。

18.竣工验收（验收）

承包人在完成合同约定的工作内容，自检合格并提供完整的结算资料，经发包人复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。发包人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。承包人对所施工的工程要保证及时通过国家认可的机构组织的质量验收，保证根据发包人的要求及时交验，否则承担由此给发包人造成的损失。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）：自合同工程完工验收合格后1年。

20.保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人以发包人的名义投保（受益人为发包人） ；

投保内容：施工单位须落实安全生产措施，根据《慈溪市人民政府办公室关于印发慈溪市建筑施工企业从业人员参加工伤保险暂行办法的通知》 （慈政办发〔2014〕181 号）文件规定，中标单位必须为工程期间参与项目建设的所有从业人员办理工伤保险参保登记和一次性缴费手续，费用在投标报价时综合考虑，其余险种发包人另有要求的，也应投保。在施工过程中发生的一切安全生产事故及其他事故，由承包人负担一切责任，同发包人无涉；各类投保费用均由承包人自行测算后计入投标报价中，最终价格以实际发票为准，但发包人向承包人支付的投保费用不超出投标人保险费的投标报价

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按合同金额，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限：开工日起直至本合同工程完工验收通过日止。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定；

第三者责任险保险金额： 投保额度必须在累计事故赔偿限额 100 万及以上， 每人每次事故赔偿限额 （含人身及财产）30 万元及以上。

20.5 其它保险

承包人必须投保建筑施工人员团体人身意外伤害保险，每人死亡伤残事故赔偿 10 万元及以上，门诊、医药费 2.4 万元及以上。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：合同签订后 28 天内。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：承包人原因引起的损失，由承包人承担；

发包人负责补偿的范围与金额：非承包人原因引起的损失，由发包人承担；不可抗力按合同 21.3 条的原则处理。

22.违约

22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

本项增加：

(8) 承包人未按招标文件的要求进行安全、文明施工。

(9) 承包人未按合同约定时间内上交完工资料。

(10) 承包人未完成监理人批准的施工进度计划。

(11)项目管理人员未按要求到岗的。

（12）承包人存在严重失职行为或根据相关质监等管理部门有关质量、安全、进度等通报情况，由发包人通过监理人下达施工整改通知书或业主指令的。

22.1.2  对承包人违约的处理

本项增加：

(5) 承包人发生第22.1.1 (9)目约定的违约情形时，上交完工资料每延迟一天，在应支付工程款内扣罚1000元整，累计扣罚总额不超过10000元整。

（6）承包人发生第22.1.1 （10）、(12)目约定的情形时，若一个工程款支付期内承包人收到由发包人通过监理人下达的施工整改通知书或业主指令超过一份，发包人将延期支付该期的工程进度款，每超一张延期支付一个月，在该阶段累计相加。延期支付所产生的利息等损失由承包人自负。

24.争议的解决

24.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决

方式：提起诉讼。提起诉讼的机构为本工程所在地人民法院。

24.2  友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字

并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3  争议评审

24.3.7 补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。

专用合同条款补充：

（1）本合同采用固定单价承包，设计变更和发包人费用联系单在工程结算时一并调整。在合同签订的同时，还需签订安全生产合同和工程建设项目廉政合同。

（2）在工程完工结算时，承包人送审的工程造价核增工程价款及核减额超过送审造价5%以上部分的审计费用，由承包人承担，承包人在支付了应承担的审计费用后，方可进行工程款的结算。

（3）工程结算以审计单位审计为准。

（4）若税费政策调整，则作相应调整。

附件(一)：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉政合同》。

- 甲乙双方的权利义务

- 严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。

- 严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。

- 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

- 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的责任义务

甲方及其工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品、好处费和感谢费等。

- 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

- 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶、子女安排工作。

- 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

- 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参加与甲方项目工程施工合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

- 乙方的责任义务

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的相关规范性文件和政策。并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品、回扣、好处费及感谢费。

- 不准以任何理由向甲方及其工作人员报销应当由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

- 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员配偶、子女安排工作。

- 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品

- 违约责任

- 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的1-3倍扣取违约金。

- 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的3-5倍扣取违约金。

- 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可以根据检察机关关于行贿罪档案查询的相关规定对中标单位做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报至市住建局等行业主管部门。

- 本合同与工程合同同步签订，与工程合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。

甲          方：         （盖章）           乙         方：       （盖章）

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）：（签字或盖章）            （或其委托代理人）：（签字或盖章）

附件(二)：

安 全 生 产 合 同

为在                                   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            （以下简称“甲方”）与承包人               （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.安全生产工作应当以人为本，坚持“安全发展”和 “安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，使用投入。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《建筑施工机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全发展”和 “安全第一、预防为主、综合治理”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动，各级领导、工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时聘请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部分、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。并设安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.检查本工程的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。施工现场如出现特种作业人员无相应资格操作现象，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具备相关的安全标志牌。

9.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1.如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究违约方责任。

2.乙方应严格按照施工安全操作规程及有关规定施工，若违反《安全生产合同》条款，被安检站处罚并下达了停工令的，自下达停工日起至解令复工为止，甲方将扣罚乙方2000元/天。若违反《安全生产合同》条款，被监理人员发现一条，扣罚2000元/条。

3.甲方有权不定期对施工现场进行安全文明施工巡查，对发现的在个人防护、施工用电、临边洞口防护、高空作业、吊装作业以及基坑工程、模板工程、脚手架等分部分项工程中有违反安全生产法律法规、技术标准、规范的隐患每处扣款2000元。乙方应及时对检查中发现的问题进行整改，检查发现的问题未在整改期限内完成整改的每处扣款10000元，同一性质事件累计3次及以上的扣罚10万元，罚款在当期工程进度款或履约担保中扣除。

4.由于施工不文明、不安全而被媒体曝光或被有关行政管理部门检查后通报，甲方有权每次扣除10万元。如出现重大质量、安全事故，甲方有权依据影响大小扣除10%-50%履约担保直至解除合同，如该违约金不足以弥补甲方因此造成的损失，甲方有权向乙方追偿。

甲          方：         （盖章）           乙         方：        （盖章）

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）：（签字或盖章）          （或其委托代理人）：（签字或盖章）

# 第七部分  附件（格式）

一、响应文件封面格式

正本/副本

资格文件/商务和技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

供应商（盖章）

年    月    日

A、资格文件

*A1、关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

*A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

*A3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标；

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格；

*A4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加慈溪市庵东镇人民政府     的庵东镇78界河河道清淤工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1. 庵东镇78界河河道清淤工程，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为                  （企业名称）                   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

*A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

*A7、供应商具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质（资质须在有效期内），证书扫描件加盖供应商公章；

*A8、供应商具有有效的安全生产许可证扫描件加盖供应商公章；

A9、供应商认为其他需提供的资格审查资料。

B、商务和技术文件

B1、磋商函

致（采购代理机构）       ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （竞争性磋商编号、磋商项目名称）      竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商采购活动中的一切事宜，为对   （项目名称）          进行报价，在此：

1、提供 “竞争性磋商文件”规定的全部响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）初次响应报价人民币： 详见报价文件 ；

（2）质量目标:               ；

（3）工期：    日历天；

（4）安全要求：     。

本报价已经包含了所投项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（5）本磋商响应文件自接受磋商响应文件截止之日起 90 天内有效。

（6）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(如有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（7）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（8）保证在被确定为成交供应商后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，并保证按照竞争性磋商文件的规定支付磋商服务费。

（9）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（10）完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在成交后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳磋商服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的磋商响应，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（11）我们郑重声明：本磋商响应文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3、与本竞争性磋商采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                          日      期：     年   月   日

B2、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：            职务：

系             (供应商名称)          的法定代表人。

特此证明。

供应商：       (盖公章)

年       月       日

法定代表人身份证（正反面复印）

B3、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人 （姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人，现授权委托  （单位）  的        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（采购人名称）的                工程磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

供  应  商：                     (盖公章)

法定代表人：                   (签字或盖章)

身份证号码：

授权代表：                   (签字或盖章)

身份证号码：

年        月         日

授权代表人身份证（正反面复印）

B4、供应商一般情况表（表格仅供参考，格式自拟）；

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的影印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（公章）：

日            期：

B5、商务技术响应表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离/响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。商务技术响应内容为第四章采购范围、图纸、工程量清单和技术需求内容。

B6、（如有需要仅供参考，格式自拟）

拟投入本项目的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟配备本项目的试验和检测仪器表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）拟派往本项目的管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险编号 |  |
| 一旦我方成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）拟派本项目的项目负责人

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 取得资格 证书时间 |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 建设规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 获奖 情况 | 发包人及 联系电话 |

注：已成交但尚未实际开工的项目视为在建工程，供应商必须按实填写。

（3）其它人员配备情况说明资料

其它人员配备情况说明资料主要包括管理机构的设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。

B7、第五部分“评定成交的标准”中要求提供的其他资料（如有）；

- C、报价文件

*C1、报价一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有）。

C1、报价一览表

- 报价一览表（初次报价一览表）

项目名称：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |
| 项目内容 | 磋商控制价（元） | 浮动率 | 响应报价（元） | 备注 |
| 庵东镇78界河河道清淤工程（除暂列金、暂估价） | 元 | % | 元 |  |
| 暂列金 （含税） | / | / | / |  |
| 暂估价 （含税） | / | / | / |  |
| 合计 | 元 | / | 元 | 保留至整数位 |
| 磋商响应 总价（大写） | 元 |  |  | 保留至整数位 |
| 备注：浮动率=【（磋商响应总价-暂列金（含税）-暂估价（含税））/（磋商控制价-暂列金（含税）-暂估价（含税））-1】×100% （浮动率:%号前保留两位小数） |  |  |  |  |

项目编号：

备注：1、若供应商尚有其它内容需名列的，请按此表格式拓展。

*2、浮动率以%表示，保留小数点后两位，如“-7.61”；若浮动率与磋商响应报价有矛盾，以磋商响应报价为准，同时调整浮动率；若磋商响应报价大小写不一致，以大写为准；若磋商响应报价与磋商函中的报价不一致的，则作无效响应处理。

- 响应文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的响应文件中报价一览表为准。

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年   月   日

C2、分项报价表

已标价的工程量清单

根据《工程量清单编制说明及工程量清单》中工程量清单自行展开

备注：

本表“总计”应与“初次报价一览表”中“磋商响应报价”保持一致，如不一致，以“初次报价一览表”中“磋商响应报价”为准进行修改。

若二次报价（最终报价）与初次报价不一致的，须在二次报价（最终报价）时提供相应的已标价工程量清单附件。

C3  特别说明：此表无需编制在响应文件内，二次报价时进行填报即可。

- 磋商最终（二次）报价表

项目名称：

项目编号：

| 磋商报价 |  |
| --- | --- |
| 最终磋商报价 | 小写： 大写： |
| 备注 | 若最终磋商报价价格或分项价格与初次报价价格或分项价格不一致时，填写此表格时须后附变更后的已标价的工程量清单。 |

注：

1、本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其他所有费用；

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

C4、供应商认为需要的其他资料（如有）。