政府采购

公开招标采购文件

项目编号：330282202412011254

项目名称：慈溪市胜山镇西部城镇单元控制性详细规划项目

采购人：慈溪市胜山镇人民政府

采购代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

2024年12月

目   录

第一章   采购公告	3

第二章   采购需求	8

第三章   投标人须知	12

第四章   评标办法及评分标准	23

第五章   政府采购合同文本	32

第六章　 投标文件格式	37

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

慈溪市胜山镇西部城镇单元控制性详细规划项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于 2025年1月9日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：330282202412011254

项目名称：慈溪市胜山镇西部城镇单元控制性详细规划项目

预算金额（元）：828000

最高限价（元）：828000

采购需求：

标项名称：慈溪市胜山镇西部城镇单元控制性详细规划项目

数量：1项

预算金额（元）：828000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：胜山镇西部城镇单元控制性详细规划的编制，具体见采购文件第二章《采购需求》。

备注：/

合同履行期限：自合同签订起6个月内完成所有工作。最终报批稿完成时间以上位规划及上级审查批复部门要求为准。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人（若联合体投标，联合体牵头人）需具有有效的自然资源部门颁发的城乡规划编制乙级及以上资质证书，组成联合体的成员数量不得超过两个。

## 三、获取采购文件

时间：2024年12月19日至2024年12月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：在线获取

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月9日14点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），通过政采云投标客户端进行投标。

开标时间：2025年1月9日14点30分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），慈溪市公共资源交易中心第四开标室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

4.3落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

4.4参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4.5投标与开标注意事项

4.5.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.5.2标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

4.5.3投标文件制作：

4.5.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.5.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

4.5.3.3以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。（如有）

4.6 供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

4.7 采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市胜山镇人民政府

地址：宁波市慈溪市胜山大道518号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-63521902

质疑联系人： 张老师

质疑联系方式：0574-63521902

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：慈溪市白沙路街道人和路948号楼2-6、2-7室

传真：0574-63009688

项目联系人（询问）：王锗

项目联系方式（询问）：0574-63009688

质疑联系人：吴启训

质疑联系方式：0574-63009689

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼621室

传真：/

联系人：赵老师

监督投诉电话：0574-63032032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

1、项目背景

为全面建成“品质引领”、“创新驱动”、“城乡融合”、“共同富裕”的现代魅力小城镇，加快优化城镇空间结构、提升城镇品质、塑造城镇风貌特色，特开展慈溪市胜山镇西部城镇单元控制性详细规划编制工作。

2、规划范围

规划设计范围（附图）：东至胜陆高架，南至规划城市北环线，西至坎墩街道，北至耕地，范围面积345公顷，城镇开发边界面积220公顷，建设用地总面积，186公顷。规划范围边界依据城镇开发边界、主要道路、行政边界划定。

3、技术要求

以解决现实问题为导向，以精细化手段优化城市用地构成，并提出可实施的城市管控手段，明确建筑体量、建筑高度、容积率、绿地率等开发强度控制内容。对建筑形式、色彩、立面效果等元素进行设计引导。应协调好开发建设与生态保护的关系，把握好地块开发强度、建筑高度等控制因素。划分地块，明确地块划分的依据和原则，确定地块划分的方法和结果，确定各地块的建设用地性质和建设使用强度等控制指标，形成街区和地块图则。

3.1开展控规实施评估和现状分析。基于原控规用地、公共服务配套设施等实施情况评估，明晰本轮控规需要优化提升的内容及需要解决或避免的问题。分析现状用地、人口、交通、设施等特征和问题。

3.2落实上位规划要求。一是落实在编国土空间规划中“三线”刚性管控要求。二是落实各类各级上位规划对本单元的功能定位、底线管控、空间布局、设施配套等各方面的要求。

3.3优化空间功能布局。一是结合项目目标定位和特征，合理优化空间布局和用地结构，协同周边发展，提升空间发展质量和绩效，融合生产、生活、生态“三生”空间。加强存量更新利用。

3.4提高公共服务和人居环境品质。科学合理布局各级各类公共服务设施，注重河网水系和城市绿地的管控要求和建设引导，完善公园休憩体系，营造公共开放空间。

3.5规划高效交通和市政设施。深化细化各级路网、交通场站等综合交通体系，支撑地区发展，做好与周边交界地区的通道衔接。落实重要区域性市政设施、设施通道和应急避难场所，深化细化各类管线管廊、基础设施地块和控制要求，做好与周边交界地区的容量协调和廊道衔接。

3.6分期建设指引。

4、成果要求

4.1成果包括：符合国家规范深度的控制性详细规划文本、说明、图则图集。以纸质和电子文件两种形式提交。最终提交成果需满足国家、省市控制性详细规划成果要求。

（1）纸质文件（6份），按照控制性详细要求提供6套成果纸质文件。

（2）电子文件

（3）GIS数据库

电子数据成果文字采用doc或pdf格式，附表采用xls格式，图纸采用dwg、shp数据及jpg、psd等格式。所有电子数据成果应便于各相关部门共用、共管，并符合相关格式要求。

4.2知识产权：本次项目成果所有权和使用权均属于慈溪市胜山镇人民政府。中标供应商不得以任何理由留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经采购人书面同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目成果。

4.3保密要求

建立严格的保密制度，中标供应商应当加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。中标供应商须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

4.4其他要求

项目实施过程中中标供应商配合采购人做好评审、审批工作。根据采购人需要提供相应份数的文稿（文本的具体数量根据采购人的需要提供）。

本项目所需相关资料均由采购人协助中标供应商获取。

成果在通过最终评审前，须按采购人要求修改，确保通过行政管理部门的最终评审。

5、进度要求

第一阶段：合同签订后1个月内，完成现状建设状况调研、收集相关资料等项目前期准备工作，并完成初方案。

第二阶段：初方案通过审查，收到修改意见后2个月内完成中间成果；

第三阶段：中间成果通过审查，收到修改意见后的2个月内修改完善，完成评审稿。

第四阶段：评审稿根据会议要求修改完善，1个月内完成报批稿。

6、验收

验收主体：采购人。

验收规范：符合《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《浙江省城乡规划条例》、《宁波市国土空间规划条例》、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等国家、浙江省宁波市及慈溪市有关国土空间规划编制及设计管理的法律、法规、规章和国家标准、行业标准，并符合招标文件和采购人合理要求。

验收标准：通过行政主管部门审查，并报慈溪市人民政府批复同意。

- 验收通过合同签订双方按合同规定各自履约。因各阶段审议出现对规划设计成果或文件的调整、修改和补充，若中标人未能在规定期限内完成对设计成果的调整、修改和补充（采购人同意延长期限的除外），每延期1天扣除设计服务费的万分之五，所有赔偿金、违约金，累计以本合同约定技术服务费总额为限。编制过程中涉及到规划范围、深度等内容调整的，双方协商修改调整费用。

7、其他要求

7.1实地调查、方案汇报等重要关键性工作必须由项目负责人或技术负责人带队负责；项目团队成员应当在规划设计所涉及的多领域具备专业知识；

7.2投标人须安排相关人员配合好委托人（业主单位）对本项目进行中相关联的工作；

7.3采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能提供投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

7.4投标人应保证其在本合同范围内使用成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由投标人应诉并承担法律责任。

7.5采购人提供的全部资料及中标人生产的全部成果资料（包括中间资料）其版权归采购人所有，中标人不得自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用。

7.6本次项目不组织集中现场踏勘，投标人可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。投标人应对由此次踏勘现场及作业而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

7.7本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包或部分转让。中标人擅自转让、分包，经采购人发现，采购人可终止合同，由此产生的一切经济、法律责任均由中标人承担。

7.8项目实施期间和完成后的服务要求：要求服务商在接到采购人电话后4小时内到达采购人现场并协助解决问题。

7.9建立严格的保密制度，中标供应商应当加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。中标供应商须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

8.商务条款

★8.1付款方式：

在合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付总价款的40%作为预付款，乙方提交的评审方案通过甲方组织的技术审查后，甲方再向乙方支付总价款30%的进度款，余款30%按评审会意见修改提交最终成果并通过审批后，一次性全额结清。

★8.2服务期：自合同签订起6个月内完成所有工作。最终报批稿完成时间以上位规划及上级审查批复部门要求为准。

★8.3其他：

8.3.1中标供应商在中标通知书发出后30日内与采购人签订采购合同，中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8.3.2在服务期间发生的一切安全事故及其他事故，由供应商负责，与采购人无涉。

8.3.3在服务期内，供应商需提供24小时服务热线，要求服务商在接到采购人电话后4小时内到达采购人现场并协助解决问题。

# 第三章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：慈溪市胜山镇西部城镇单元控制性详细规划项目 |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ★3 | 最高限价：828000元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价； （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （3）本项目投标报价中须包含本项目采购范围中所需的所有费用，包括服务费、管理费、人员薪酬、办公用品、材料费、交通费、招标代理费、税金、利润、培训等一切费用。 （4）投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险，事后不得以任何理由要求增加费用。 |
| 4 | 投标保证金：/。 |
| ★5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 投标文件组成： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： - ★（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。（如有） （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格审查文件、商务技术文件和报价文件各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 8 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ★11 | 履约保证金：详见采购合同文本。 |
| ★12 | 付款方式：详见采购需求商务条款要求。 |
| ★13 | 服务期限：详见采购需求商务条款要求。 |
| ★14 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| ★15 | 中标服务费：按宁波市中介超市网中选价人民币13000元整向中标人收取。 |
| 16 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

二、总则

- （一）适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商（投标人）”系指向招标方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

3.“服务”系指供应商按照采购文件规定，须承担的相关内容的义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

5.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的负偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

- （三）采购方式

详见招标文件第三章《投标人须知》前附表

- （四）投标人代表

若投标人代表不是法定代表人，投标文件须提供《法定代表人授权委托书》[格式见附件]和授权代表身份证正反面复印件，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）和授权代表身份证正反面复印件；

若投标人代表是法定代表人，投标文件须提供与营业执照相符合的法定代表人身份证明和法人身份证正反面复印件。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意，不允许分包。

- （七）特别说明：

★供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

（八）采购文件的澄清与修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发出，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

（九）关于分公司投标

法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。

- 关于知识产权

- 1.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（十一）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑和投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 三、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格审查文件：

- （1）供应商资格声明函（格式见附件）；

（2）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）。

- （3）资质证书（或资质认定行政许可决定书）扫描件加盖供应商公章；

- （4）联合体协议书（联合体投标须提供）；

- （5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

2.商务技术文件包括以下内容：

- （1）评标索引表（格式见附件）；

- （2）针对本项目“评标办法及评分标准”中“商务技术评分”要求提供的各种方案及相关证明资料（格式自拟）；

- （3）投标函（格式见附件）；

- （4）法定代表人身份证明及法人身份证正反面复印件（投标人的代表若为法定代表人时请提供）（格式见附件）；

- （5）法定代表人身份证明及法人身份证正反面复印件、法定代表人授权委托书、授权代表身份证正反面复印件及由社保部门出具的开标前近三个月内（除开标当月）任意一个月的社保证明（投标人的代表若为非法定代表人时请提供）（格式见附件）；

- （6）技术条款偏离表（格式见附件）；

- （7）商务条款偏离表（格式见附件）；

- （8）供应商基本情况表（格式见附件）；

- （9）类似业绩一览表（格式见附件）；

（10）第四章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

- （11）供应商认为有需要提供的其它证明资料。

3.报价文件包括以下内容：

- （1）开标一览表（格式见附件）；

- （2）投标分项报价表（格式见附件）；

- （3）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- （4）残疾人福利性单位声明函（如有)（格式见附件）；

- （5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.报价要求：详见招标文件第三章《投标人须知》前附表。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期(见投标人须知前附表)。

- （五）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2.投标文件的份数：

- 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

- （1）上传到政采云平台的“电子加密投标文件”（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

- （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。（如有）

（3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格审查文件、商务技术文件和报价文件各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。

特别注意：供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后通过通过EMS等方式邮寄送达，送达地址：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司（慈溪市白沙路街道人和路948号楼2-6室），联系方式：王锗18858029318。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：695235001@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合采购文件对投标文件的密封要求或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间之前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

- 3.“电子加密投标文件”：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- 3.1投标人应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的签署盖章

★电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。联合体投标的，电子投标文件除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余采购文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2.电子备份投标文件的包装封面上应注明投标文件名称、项目编号、项目名称、标项号（若有多个标项）、供应商名称，并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5.投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被政采云系统拒收。

（八）投标文件的效力

- 投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“电子备份投标文件”。在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子加密投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为投标文件撤回。通过“政采云”平台上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

- 五、开标

5.1接收投标文件

5.1.1采购代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收投标文件。

5.1.2有下列情形之一的电子备份投标文件拒绝接收：

（1）逾期送达的电子备份投标文件；

（2）未按照采购文件要求密封的电子备份投标文件；

（3）未购买采购文件的投标人的电子备份投标文件。

5.2 开标

1.电子招投标开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件或所提供的备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

- 六、评标

- （一）组建评标委员会

受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- （二）评审程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件等材料，熟悉采购项目的基本概况、采购项目的质量要求、主要技术标准或服务需求、采购合同文本、投标文件无效情形、评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评标办法和评分标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6.评审人员需对采购代理机构工作人员统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7.评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。采购单位按中标候选供应商排名确定中标供应商。

8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （四）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

- （五）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

- 7.1确定中标人

7.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

- 八、合同授予

- （一）签订合同

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 2.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

3.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

九、落实政府采购政策的特别说明

1.本项目 非 专门面向中小企业采购，属于其他未列明行业；

2.国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

3.执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.在政府采购活动中，供应商提供的工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

8.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 9.适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

10.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

11.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，（格式见本采购文件附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法

本项目评标采用综合评分法，采用百分制，总分100分。本次评标将对符合小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

2.3.1在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.3.2综合评估：供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。

2.4确定中标人

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐 2 名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

4.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

4.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

4.3其他法律法规规定重新招标的情形。

附表1：

（一）资格审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供关于资格的承诺函（格式见附件，联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）。 |
|  |  | 提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖投标人公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖投标人公章）（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 | 本项目无需提供。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求：投标人（若联合体投标，联合体牵头人）需具有有效的自然资源部门颁发的城乡规划编制乙级及以上资质证书。 | 提供资质证书（或资质认定行政许可决定书）扫描件加盖供应商公章。 |
| 4 | 本项目接受联合体投标，联合体所有成员（含联合体牵头人）不得超过两个。 | 联合体投标的须提供以下资料： 提供“联合投标协议书”（格式见附件）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

（二）符合性审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求的签署或盖章，提供附件格式的，按格式填写； |
|  | （三）投标文件内容齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的； |
|  | - （六）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件内容齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形； |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

（三）投标无效的情形

- 1.资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求；

- 2.未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

- 3.未按照采购文件规定要求签署或盖章，提供附件格式的，未按格式填写；

- 4.投标文件组成不符合采购文件要求的；

- 5.投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 6.投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许的笔误除外）；

7.带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9.商务技术文件中出现报价或单价的；

10.投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11.未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

12.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

13.投标报价具有选择性的；

14.投标报价中出现重大缺项、漏项；

15.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

16.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

17.上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的情形。

（四）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

附表3：

评分表

| 评分项目 |  | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务技 术 分 85分 | 1、项目业绩 | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过控制性详细规划类项目的每个得0.5分，该项最高得分为1分。若为联合体投标，联合体任一方提供均认可。 注：提供项目合同扫描件加盖有效公章，提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 | 1 |
|  | 2、项目负责人 | ①拟派项目负责人1名，项目负责人同时具备注册城市（城乡）规划师、规划或建筑专业正高级职称的得3分。项目负责人同时具备注册城市（城乡）规划师、规划或建筑专业高级工程师职称的得2分；项目负责人同时具备注册城市（城乡）规划师、规划或建筑专业工程师职称的得1分。其他情况不得分。本项最高得3分。若为联合体投标，项目负责人必须由联合体牵头人单位人员担任。 ②项目负责人具有省级及以上人民政府颁发的城乡规划行业相关的荣誉证书的得1分。 注：提供相关人员证书扫描件及由本单位为其缴纳的近三个月（2024年9月-2024年11月）内任意一个月投标单位为其缴纳的社保缴纳证明，加盖供应商公章，否则不得分。 | 4 |
|  | 3、项目团队（项目负责人除外） | 项目组除项目负责人外其他专业人员配置： ①配备规划相关专业高级工程师及以上职称人员至少1名，且同时持有注册城乡规划师执业资格证书； ②配备建筑相关专业高级工程师及以上职称人员至少1名，且持有一级注册建筑师执业资格证书； ③配备给排水专业高级工程师及以上职称人员至少1名，且持有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书； ④配备风景园林相关专业人员至少1名，且持有相关专业的高级职称证书； ⑤配备交通类专业人员至少1名，且持有相关专业的高级职称证书。 项目组人员全部符合上述五项要求得2.5分；每缺少一项专业人员的扣0.5分，扣至0分为止。本项最高得2.5分。 以上专业人员具备正高级职称证书的，每个专业加0.5分，本项最高得2.5分。 若为联合体投标，联合体任一方提供均认可。同一个人员不累计得分。 注：投标文件中提供相关人员证书扫描件及由本单位为其缴纳的近三个月（2024年9月-2024年11月）内任意一个月投标单位为其缴纳的社保缴纳证明，加盖供应商公章，否则不得分。 | 5 |
|  | 4、资质证书 | 投标人具有①风景园林工程设计专项甲级资质证书的得1.5分；②建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑行业设计甲级资质证书的得1.5分。最高得3分。若为联合体投标，联合体任一方提供均认可。 注：投标文件中提供资质证书扫描件或电子证书加盖公章。 | 3 |
|  | 5、企业荣誉 | 2021年1月1日以来投标人获得过省级及以上人民政府或行政主管部门（自规或住建部门）颁发的规划领域的奖项荣誉的每项得1分；获得过地市级人民政府或行政主管部门（自规或住建部门）颁发的规划领域的奖项荣誉的每项得0.5分。本项最高得分为3分。若为联合体投标，联合体任一方提供均认可。 注：日期以荣誉颁发日期为准，同一项目所获荣誉按一个荣誉就高计取，提供3个以上荣誉的最多就高计取其中3个。投标文件中提供表彰文件或证书件扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。本项最高得分为3分。若为联合体投标，联合体任一方提供均认可。 | 3 |
|  | 6、管理体系 | 供应商同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的得1分。每缺少1个扣0.5分，扣完为止。 注：提供证书扫描件并加盖公章，认证证书可在开标当天经“全国认证认可信息公共服务平台”查询证书状态为“有效”，否则不得分。 | 1 |
|  | 7、项目理解 | 根据投标人对本项目的规划背景、目的、原则和依据的充分解读，对认知程度的完整性、准确性、有针对性进行打分： 内容分析全面，认知到位，认知程度深，符合实际情况的得5分； 内容分析较全，有一定认知，但认知程度有限，基本符合实际情况的得3分； 内容分析不全，认知程度低，理解有一定的偏离得1分； 完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。 | 5 |
|  | 8、相关规划解读及衔接情况 | 根据投标人对本项目相关规划的解读及衔接情况进行评审： 相关规划的解读及衔接情况说明完全符合项目要求的得6分； 相关规划的解读及衔接情况说明基本符合项目要求的得4分； 相关规划的解读及衔接情况说明与项目符合度较低的得2分； 缺项或不符合要求的不得分。 | 6 |
|  | 9、规划实施与评估 | 根据投标人掌握当地社会经济、自然环境、土地利用、基础设施和公共服务设施配置、历史文化和特色风貌、产业和人口、建设需求等情况，摸清底数和底图，对现行规划进行综合评估： 基本情况完全了解，对现行规划分析完全符合要求的得6分； 情况基本了解，对现行规划分析基本符合要求的得4分； 情况不了解，对现行规划分析符合度较低的得2分； 缺项或不符合要求的不得分。 | 6 |
|  | 10、分析研究 | 根据投标人针对本项目规划范围内空间现状资源要素的情况进行分析，分析现状的保护、利用、建设情况，总结存在的问题与短板，挖掘本地文化，针对项目重点、难点及关键性问题进行总结： 内容分析到位、揭示存在问题准确得6分； 内容分析基本到位、揭示存在问题基本准确，稍有不足得4分； 内容分析不到位或揭示问题与实际有一定的偏离得2分； 完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。 | 6 |
|  | 11、编制思路 | 根据投标人提供编制思路及技术路线的正确性、技术的可行性、创新性、符合研究目的和任务理解、重点把握到位的得当性进行打分： 编制思路清晰、内容完整，技术路线合理，能较好地结合地区实际诉求，彰显地区特色、体现项目特性的得8分； 编制思路内容较完整，技术路线较合理的得5分； 编制思路内容不全，存在缺陷，技术路线清晰或不合理的得2分； 内容不完整未体现地区特色或未提供的不得分。 | 8 |
|  | 12、发展定位 | 根据投标人在现行相关技术准则和规范要求的基础上，结合本项目的发展特色和主要诉求，对规划区的发展定位、目标愿景和提升策略提出自己的设计思路进行打分： 设计思路清晰合理，有针对性的得5分； 设计思路基本完整，有一定针对性的得3分； 设计思路存在缺陷，针对性较差的得1分； 完全不符合实际或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 13、空间布局 | 根据投标人结合项目定位和特征，合理优化空间布局和用地结构，融合生产、生活、生态“三生”空间，把握区域特色，是否有针对性的提出自己的空间布局思路进行打分： 空间布局思路清晰，有针对性的得6分； 设计思路可行，有一定针对性，稍有欠缺的得4分； 设计思路存在缺陷，针对性较差的得2分； 完全不符合实际或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 14、特色风貌保护 | 根据投标人结合四灶浦、浒运公路、胜陆高架，呼应城区新城河沿线风貌对本单元的整体风貌进行引导、对公共空间布局进行引导，对建筑、公共空间规划设计提出要求，提出重要节点的景观整治措施进行打分： 提出的景观风貌方案进行引导合理，重要节点整治方案合理，完全能满足需求的得6分； 景观风貌方案较为合理，基本可实现采购人需求目标的得4分； 景观风貌方案内容不完整，不能很好实现需求目标的得2分； 完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。 | 6 |
|  | 15、综合交通、公共服务和市政基础设施 | 根据投标人对规划区内综合交通、公共设施和市政基础设施的完善程度（深化细化各级路网、交通场站等综合交通体系，支撑地区发展，做好与周边单元交界地区的通道衔接）进行打分： 设计清晰、完整、有针对性的得6分； 设计思路可行、具有一定的针对性，稍有不足的得4分； 思路存在缺陷，不完整、针对性较差的得2分； 完全不符合实际或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 16、近期实施保障 | 根据规划与相关规划反馈进行衔接，对投标人提出的近期建设项目安排与近期非建设类工作安排、规划实施相关措施，建立规划实施保障机制进行打分： 提出的近期实施项目安排详实、明确，规划实施措施完整到位，保障有力的得6分； 提出的近期实施项目安排基本可行，规划实施措施基本到位，保障措施相对完整、较为合理得4分； 提出的近期实施项目安排存在缺陷，规划实施措施不到位，保障措施不完整，难以执行的得2分； 完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。 | 6 |
|  | 17、工作计划 | 根据投标人对项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握，工作计划可实施性强弱进行打分： 整体工作方案、进度把控符合采购人需求且可实施性强得2分； 整体把控部分符合或可实施性弱得1分； 不符合或未提供内容的不得分。 | 2 |
|  | 18、服务的便捷性 | 根据投标人对其针对本项目制定优化后的服务方案进行打分： 内容齐全、完整，操作性强，服务快捷、便利的得6分； 内容基本完整、操作性及便捷程度较为一般的得4分； 内容不齐全、不完整，不能有效的开展后续服务的得2分； 无内容的得0分。 | 6 |
| 价格分15分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业（监狱和戒毒企业）视同小微企业）价格扣除优惠值10%，大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除。 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分15分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100 |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分。

- 第五章  政府采购合同文本

委托单位（以下简称甲方）：

设计单位（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据甲方关于公开招标的结果，委托乙方开展本合同书约定的规划设计工作，为明确双方的权利、义务，经协商一致，依照《中华人民共和国民法典》等规定，并遵循诚实、信用、公平和自愿的原则订立本合同书。

第一条 签订依据

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》《城市规划编制办法》等法律、法规及规定。

第二条 项目地点、名称、类别、范围

1、项目地点：

2、项目名称：

3、项目类别：

□城镇体系规划

□总体规划

☑详细规划（☑控制性□修建性）

镇乡规划（□镇规划□乡规划村庄规划）

□专项规划

□其它：

（请在□内打√）

4、项目范围：

5、项目规模：总面积约  平方公里。

第三条 规划设计内容

甲方委托书

甲方设计任务书

□其它：

（请在□内打√）

第四条 规划设计依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》《城市规划编制办法》《宁波市城乡规划条例》《慈溪市城乡规划管理技术规定》等国家、浙江省及宁波市有关城乡规划编制及设计管理的法律、法规、规章和国家标准、行业标准。

2、已批复的城乡规划成果。

3、甲方提交的政府对本合同书项目的指示、批示及会议纪要。

4、甲方委托书、设计任务书。

5、其他：

第五条 设计时限及成果要求

- 进度要求：

- 第一阶段：合同签订后1个月内，完成现状建设状况调研、收集相关资料等项目前期准备工作，并完成初方案。

第二阶段：初方案通过审查，收到修改意见后2个月内完成中间成果；

第三阶段：中间成果通过审查，收到修改意见后的2个月内修改完善，完成评审稿。

第四阶段：评审稿根据会议要求修改完善，1个月内完成报批稿。

最终报批稿完成时间以上位规划及上级审查批复部门要求为准。（项目整体起始以合同签订时间为准，不包含会议评审时间及等待书面修改意见时间）。

2、成果要求：

3、成果份数：全套说明书、图集        6套（具体根据甲方的实际需求提供）

全套内容的电子光盘      2个（具体根据甲方的实际需求提供）

其他：成果数量根据甲方的实际需求提供

（请在□内打√）

4、成果提交地点：甲方所在地

第六条 资料提供

甲方协助乙方收集以下资料：具体内容协商确定。

| 资料及文件名称 | 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.现状地形图 | 电子矢量文件 |  |
| 2.地块红线图 | 电子矢量文件 |  |
| 3.上位规划设计文本 | 书面材料 |  |
| 4.产业现状介绍 | 书面材料 |  |
| 5.相关专项规划 | 书面材料 |  |
| 6.相关历史人文资料 | 书面材料 |  |

第七条 规划设计费用及支付方式

1、本项目合同金额（即规划设计费用）为人民币      元（大写：       ）。本合同书所述的规划设计费用已包括乙方工作人员的差旅食宿费用、设计文本打印费用、评审等与规划设计相关的履行合同内容所需的相关费用以及利润、税金及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、支付阶段：

在合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付总价款的40%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），乙方提交的评审方案通过甲方组织的技术审查后，甲方再向乙方支付总价款30%的进度款，余款30%按评审会意见修改提交最终成果并通过审批后，一次性全额结清。

3、支付方式：乙方根据本合同书第七条第2款约定的金额向甲方开具正式发票。甲方根据乙方发票的金额，在履行甲方财务审批手续完毕后，采用政府国库集中支付和银行转账的方式支付。

4、发包人委托承包人承担本合同书以外的工作(费用未达到发包人招标限额的),双方另行签订合同书并支付费用，双方另行签订合同书并支付费用，单价计取根据按照承包人投标文件中商务分项报价表中的单价确定，数量按实计算。

第八条 履约担保

1、无履约保证金。

第九条 双方责任

1、甲方责任

（1）甲方可根据规划设计需要向乙方提交必要的资料及文件。

（2）甲方应协助乙方收集规划设计所需的基础资料，并指定人员与乙方联系工作。

（3）乙方交付给甲方的规划设计成果，甲方应及时将修改调整意见反馈给乙方。

（4）甲方应依据本合同书约定及时支付阶段性规划设计费用；如果延期支付或拒付，则乙方有权暂停甚至终止下一阶段的规划设计任务。

（5）在合同书履行期间，甲方要求终止或解除合同书，应及时书面通知乙方。乙方未开始工作的，甲方应支付前期准备工作阶段的相关费用；已开始工作的，甲方根据双方商定后的价款支付规划设计费用，并承担规划设计费用总价款 5 %的违约金。

2、乙方责任

（1）乙方承接规划设计业务时，不得超出其资质证书规定的等级和范围。

（2）乙方须对甲方提交的资料和文件进行完整性、正确性及时效性等全面审查，并指定专人与甲方联络本合同书项目规划设计的相关工作。

（3）乙方应及时开展现场踏勘、资料分析和查阅工作，按有关规范和标准及本合同书约定的设计依据等，向甲方交付符合规定深度的规划设计成果或文件。乙方对提交的规划设计文件质量负责。乙方提交的规划设计成果或文件须符合本合同书约定的内容、时间、要求及套数，内容和质量方面须取得甲方的书面认可。

（4）乙方提供的规划设计成果或文件如需评审，乙方根据须甲方通知参加相关汇报，按需提供规划文本。根据评审意见，乙方按甲方要求完成对规划设计成果或文件的调整、修改和补充（甲方同意延长期限的除外）。若乙方未能在规定期限内完成对设计成果的修改（甲方同意延长期限的除外），每延期1天扣服务款500元，最长延期时间不得超过7日历天（累计不超过本合同总额），否则甲方可以有权另行处理，包括解除设计委托合同等，并且造成的损失由乙方承担。

（5）已提交或甲方认可的规划设计成果或文件（包括但不限于规划大纲、初步方案、方案初稿、评审方案及合格成果）如有遗漏或错误，乙方负责调整、修改和补充。由于乙方规划设计遗漏或错误造成甲方损失的，甲方可以要求乙方负责采取补救措施，还可视造成的时间延误和费用损失，扣服务款1000元，同时，要求乙方承担相应的赔偿责任。

（6）本合同书生效后，乙方无正当理由要求终止或解除合同书，乙方须全额退还已收的规划设计费用并承担规划设计费用总价款1 %的违约金。

（7）乙方应按本合同书约定的时限向甲方交付各阶段的规划设计文件，由于乙方原因，延误了规划设计文件交付时间，每延误一天，应承担规划设计费用总价款 0.5 %的违约金，最长延期时间不得超过15日历天，否则甲方可以有权另行处理，包括解除设计委托合同等，并且造成的损失由乙方承担。

第十条 知识产权及保密

1、甲方支付相应的规划设计费用后即取得本合同书项目所有的设计成果和文件的所有权、使用权和知识产权。

2、乙方应对甲方提供的所有资料、材料及利用该资料、材料而产生的所有资料、材料等进行保密和保管。未经甲方书面同意、乙方不得擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同书项目外的项目。否则，乙方应承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。如有必要，双方另行签订保密协议。

第十一条 争议解决方式

本合同书在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成的，按下列第（二）种方式解决。

- 提交宁波仲裁委员会仲裁。

- 依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条 合同书生效及其他

1、甲方要求乙方派专人进行现场设计或长期配合解决有关问题时，双方另外签订技术咨询服务合同，并由甲方为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利条件。

2、甲方委托乙方承担本合同书以外的工作，双方另行签订合同书并支付费用。

3、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等均为本合同书的组成部分，与本合同书具有同等法律效力。

4、由于不可抗力因素造成本合同书无法履行时，双方应及时协商解决。

5、本合同书经双方法定代表人或授权代表签字，加盖公章或合同章后生效。

6、双方履行完本合同书约定的权利和义务后，本合同书即行终止。

7、本合同书一式份，双方各持份，具有同等法律效力。

8、本合同书未尽事宜，由双方协商解决，并另行签订补充协议。补充协议与本合同书具有同等的法律效力。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位地址：                              单位地址：

邮政编码：                              邮政编码：

开户银行：                              开户银行：

银行账号：                              银行账号：

日期：                                  日期：

- 第六章  投标文件格式

- 资格审查文件格式

- 资格审查文件封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

标项:

供应商名称：

供应商地址：

供应商（公章）

年   月   日

（1）-1供应商资格声明函

（单独投标人提供此版本）

致：（采购人）

关于                项目（项目编号：        ），我方愿意参加投标，并声明：

1、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、我单位不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

供应商（盖章）：       （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

注：单独投标人，提供此表。

（1）-2供应商资格声明函

（联合体投标的提供此版本）

关于                项目（项目编号：        ），我方愿意参加投标，并声明：

1、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、我单位不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

联合体牵头人盖章：                    （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

注：联合体投标的，提供此表。

（2）联合体投标协议书

（联合体投标必须提供）

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加   （招标项目名称）   招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

甲方（联合体牵头人）承担的工作和义务为：               ；

甲方（联合体牵头人）承担本项目所占金额的比例为                % ；

乙方（联合体成员）承担的工作和义务为：                ；

乙方（联合体成员）承担本项目所占金额的比例为               % 。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：     （签字或盖章）

成员一名称：                （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：     （签字或盖章）

年       月       日

注：联合体协议书须由联合体所有成员盖单位章，并由其法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则作否决投标处理。

- 商务技术文件格式

商务技术文件封面格式：

- 商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称：

供应商地址：

供应商（盖公章）

年  月  日

（1）评标索引表

采购编号：        项目名称：                标项号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：根据评分标准中的内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（2）投 标 函

致：（招标方）

(投标供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的    （项目名称）项目（项目编号：         ，标项：     ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、若中标，投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、投标文件有效期为投标截止日起 90 天。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（3）-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖公章）：

年       月        日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）并加盖供应商公章。

联合体投标的，此表由提供联合体牵头人提供。

（3）-2法定代表人授权书

致：              （采购人） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

本委托书有效期：自     年  月   日至    年   月    日止

授权代表无转委托权，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年    月    日

附：

授权代表姓名（手签或盖章）：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

注：联合体投标的，本表由联合体牵头人提供即可。

后附：授权代表身份证复印件（正反面）加盖供应商公章及开标前近三个月内（除开标当月）任意一个月由社保部门出具的社保证明资料加盖公章。

（4）技术条款偏离表

项目名称：                       项目编号：                   标项：

| 序号 | 招标文件的招标需求条款 | 投标文件的响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须按第二章《采购需求》的相应要求，在偏离说明栏如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，若“正偏离”或“负偏离”的，请在备注栏对偏离情况进行说明。

供应商（盖章）：       （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（5）商务条款偏离表

项目名称：                      项目编号：                    标项：

| 序号 | 招标文件的招标需求条款 | 投标文件的响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须按第二章《采购需求》的相应要求，在偏离说明栏如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，若“正偏离”或“负偏离”的，请在备注栏对偏离情况进行说明。

供应商（盖章）：                （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

- （6）供应商基本情况表

项目名称：                   项目编号：                    标项：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

（7）类似业绩一览表

项目编号：               项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附评标细则要求提供的证明资料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

三、报价文件格式

报价文件封面格式：

- 报价文件

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称：

供应商地址：

供应商（盖公章）

年 月 日

（1）开标一览表

采购编号：               项目名称：                标项：

单位：

| 标项号 | 采购内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |  |
| 投标声明 |  |  |

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 本表中投标价内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以本表的投标价为准。

- 供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：    年   月   日

（2）投标分项报价表

项目名称：           采购编号：            标项：                    （人民币：元）

| 序号 | 费用类别 | 数量 | 单价 （人民币：元） | 合计 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：                 （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、慈溪市胜山镇西部城镇单元控制性详细规划项目 ，属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附：

（4）残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

填写说明：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法定代表人（负责人）    （姓名）合法授权参加   （项目编号：   ）政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）      。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与            （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供，在解密截止时间后以扫描件的形式发送至招标代理电子邮箱：695235001@qq.com。