磋商文件

项目名称：瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程

项目编号: QDCG2024044

采购方式：竞争性磋商

采购人：瑞安市马屿镇人民政府

采购代理机构：温州千鼎工程项目管理有限公司

二〇二四年七月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	3

第二部分 磋商供应商须知	7

第三部分 采购需求	28

第四部分 评标办法	30

第五部分 拟签订的合同文本	36

第六部分 应提交的有关格式范例	55

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	70

第八部分 技术标准和要求	72

附件	200

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2024年8月5日 09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QDCG2024044

项目名称：瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程

预算金额（元）：1095494

最高限价（元）：1095494

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：1095494

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件相关部分

备注：

合同履约期限：详见磋商文件相关部分。

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：

（1）企业：水利水电工程施工总承包三级（含）以上；

（2）项目负责人：水利水电工程注册建造师二级（含）以上；

（3）具备有效的安全生产许可证；

（4）根据省水利厅浙水建[2013]31号文件（关于印发《浙江省水利建设市场信息登记和发布管理办法（暂行）》的通知）要求，供应商须在磋商响应文件递交截止时间前，在浙江省水利建设市场信息平台“http://js.zjwater.gov.cn/”或全国水利建设市场监管服务平台“http://xypt.mwr.gov.cn/”上登记的网页截图。

三、获取磋商文件

时间：/至2024年8月5日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年8月5日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年8月5日 09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质磋商响应文件；②磋商供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：磋商供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。磋商供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在磋商响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 磋商文件公告期限与竞争性磋商公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市马屿镇人民政府

地    址：瑞安市马屿镇

传    真：/

项目联系人（询问）：郭先生

项目联系方式（询问）：15057539536

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：13486720724

2.采购代理机构信息

名    称：温州千鼎工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳南路669号四楼

传    真：/

项目联系人（询问）：潘张飓

项目联系方式（询问）：13626588221

质疑联系人：陈茜茜

质疑联系方式：15967723390

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人：施女士

监督投诉电话：0577-65827567

- 第二部分 磋商供应商须知

- 前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程 |
| 2 | 项目编号 | QDCG2024044 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：1095494元 最高限价：1095494元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于：预留份额专门面向中小企业采购 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 ¨B服务类。 þC工程类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程 ；属于建筑业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | þ不允许分包。 ¨允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | þ不接受 ¨接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ¨不需要 þ需要，本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | þ预付款为本项目采购合同金额的 40 ％； ¨本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止之日起 90 日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / |
| 17 | 提交磋商响应文件截止时间及 开标时间 | 2024年8月5日09点00分（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | / |
| 19 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购单位。 |

- 一、总则

- 适用范围

本磋商文件适用于该项目的磋商、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “磋商供应商”系指是指响应磋商、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “成交候选供应商”指磋商小组按磋商文件规定的评审办法与规则推荐的成交候选供应商。

  - “成交供应商”指在本次竞争性磋商中成交的供应商。

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

  - 磋商供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“磋商供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，磋商供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 可享受中小企业扶持政策的磋商供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、磋商文件的构成、澄清、修改

- 磋商文件的构成

  - 磋商文件包括下列文件及附件：

- 竞争性磋商公告；

- 磋商供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 磋商文件的澄清、修改

  - 已获取磋商文件的潜在磋商供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于磋商响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在磋商供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在磋商供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。磋商供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

- 磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在磋商供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在磋商供应商按第二部分磋商供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 磋商响应文件的语言

磋商响应文件及磋商供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 磋商响应文件的组成

  - 资格文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

  - 商务技术文件：

- 磋商函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 磋商标的清单；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

  - 报价文件：

- 首轮报价一览表；

- 投标报价封面

- 投标报价扉页

- 已标价工程量清单（详见下表）

（1）水利部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 总说明 |
| 2 | 工程量清单计价汇总表 |
| 3 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 4 | 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表（如有） |
| 5 | 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表（如有） |
| 6 | 措施项目清单与计价表 |
| 7 | 其他项目清单与计价表 |
| 8 | 零星工作项目计价表 |
| 9 | 工程量清单单价组合表 |
| 10 | 电、风、水、砂石基础单价汇总表 |
| 11 | 混凝土（砂浆）配合比材料费表 |
| 12 | 采购人供应材料价格汇总表 |
| 13 | 采购人提供施工设施表 |
| 14 | 主要材料预算价格汇总表 |
| 15 | 施工机械台班费汇总表 |
| 16 | 总价项目分类分项工程分解表（如有） |
| 17 | 单价计算表 |
| 18 | 电、风、水、砂石单价计算表（如有） |

- 磋商响应文件的编制

  - 磋商响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各磋商供应商在编制磋商响应文件时请按照磋商文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 磋商供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。磋商供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 磋商响应文件的签署、盖章

  - 磋商响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。磋商供应商的磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 磋商文件对磋商响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 磋商响应文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在磋商响应截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到磋商响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在磋商响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长磋商响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与磋商供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 磋商供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 磋商响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，响应无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。磋商供应商的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，响应无效。

  - 磋商响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知磋商供应商延长投标有效期。▲磋商供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件，磋商供应商拒绝延长的，其响应无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

- 备份磋商响应文件

  - 本项目不接受备份磋商响应文件。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为磋商供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 最后的磋商报价低于首次报价的，成交供应商的工程量清单报价明细中的各项报价均按比例（100%-最终报价/首次报价）下调，成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构提供下调后的工程量清单报价明细。最终报价是磋商响应文件的有效组成部分。

  - 除非合同中另有规定，磋商供应商在投标总价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费等所有费用。

  - 报价采用方式：采用工程量清单报价，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由磋商小组确定，假如磋商小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在磋商响应文件中提出其他品牌的，成交后严格按照清单参考品牌进行采购。

  - 投标报价说明

18.8.1投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本磋商文件；

（2）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》）和配套工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（5）磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）清单中所列措施项目；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料（温州市现行有关规定）。

18.8.2工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。

18.8.3工程量清单成交价的综合单价或金额，应包括完成一个规定清单项目所需人工费、材料费、施工机械和工程设备使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。

18.8.4因供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价1%（含1%）以上者，作为重大偏差判定，其磋商响应文件将被否决；错误绝对值累计占投标报价1%以内的，视为该项费用已分配到其它工程量报价中。

18.8.5“投标报价费用表”中的合计由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价费用表”中的合计应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。

18.8.6分部分项工程项目按下列要求报价：

18.8.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价，综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。

18.8.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按下列规定报价：

（1）暂列金额应按采购工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按采购工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按采购工程量清单中列出的金额填写。

18.8.6.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

18.8.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

18.8.6.5供应商在磋商响应文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

18.8.6.6分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

18.8.6.7分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

18.8.6.8根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号文件《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于危险性较大的分部分项工程，投标报价应包含供应商提供安全专项施工方案的费用。

18.8.7 措施项目按下列要求报价：

18.8.7.1 措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。供应商所填报价格应包括除规费和税金外的全部费用。

18.8.7.2 采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解磋商文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑磋商工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

18.8.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖磋商文件约定的供应商成交后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

18.8.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

18.8.7.5本工程清单中的安全文明施工基本费费率投标报价应按《2018版浙江省建设工程计价规则》规定计取，供应商的投标报价不得低于规定费率的下限。

18.8.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

18.8.8.1 暂列金额是采购人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用和标化工地、优质工程等费用的追加。按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在磋商文件中统一给定的，并不包括本章第18.8.8.3项的计日工金额。磋商文件中对采购工程有创建国家、省、设区市级安全文明施工标准化工地要求的，投标报价时应按照相关标准暂计创标化工地、优质工程增加费，在其他项目清单中按照暂列金额单独列项。

18.8.8.2 暂估价是采购人在工程量清单中提供的用于支付必须发生但暂时不能确定价格的材料和工程设备的单价以及施工技术专项措施项目、专业工程的金额，分为材料和工程设备暂估单价、专业工程暂估价、施工技术专项措施项目暂估价三类。

材料和工程设备暂估单价按相关的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总。材料和工程设备暂估单价为采购人对拟自行采购及不能确定价格的材料和工程设备进行的估算，供应商不得调整材料和工程设备暂估单价并计入工程量清单综合单价报价中。在材料和工程设备暂估单价表备注栏中应明确哪些材料由采购人采购。

专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和相关的报价原则计入其他项目清单报价。专业工程暂估价是采购人对标准不明确或者需要由专业承包人完成的专业工程的估算。

施工技术专项措施项目暂估价是由于需要在签约后由承包人提出专项方案并经论证、批准方能实施等原因造成无法当时精确计价，由采购人在工程量清单中给定的一个暂估总价。

18.8.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价为除税金以外的全部费用。

18.8.8.4 总承包服务费根据磋商文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

18.8.9 规费和税金

18.8.9.1供应商根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定规费投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。当规费相关政策发生变化时，再按有关文件规定执行。

18.8.9.2税金应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

18.8.10 价格分析表：

18.8.10.1 价格分析表是采购人或评标人确定供应商报价是否合理的参考用表,供应商应按表中规定内容认真填写。

18.8.10.2 分部分项工程量清单综合单价分析表执行另册工程量清单“附件2工程量清单综合单价分析表”：

A.项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。

B.工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。

C.工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。

D.各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。

E.分析后所得的合价，应与报价时的相应综合单价一致。

F.每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“工程量清单综合单价分析表”。

18.8.10.3 措施项目清单综合单价分析表

18.8.11 除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

18.8.12 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

18.8.13 管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

18.8.14 投标报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

18.8.15 投标总价为供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成采购工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

18.8.16 有关投标报价的其他说明：

18.8.16.1 工程量清单是磋商文件的重要组成部分，其准确性和完整性由采购人负责。应当由具有编制磋商文件能力的采购人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。

18.8.16.2 采购人向供应商提供工程量清单时，应详细说明工程概况、工程采购和拟分包范围、工程量清单编制依据、施工的特殊工艺要求、工程质量、工期、主要材料等特殊要求、采购人自行采购材料的名称、规格型号及单价等，以及其他需要说明的情况。

18.8.16.3 凡采用工程量清单计价方式采购投标的，采购人应设立招标控制价。工程招标控制价应当由具有编制磋商文件能力的采购人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。

18.8.16.4 工程招标控制价应依据《计价规范》、《计价规则》；省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；经审查通过的施工图设计文件；磋商文件、施工方案、与工程项目有关的工程建设标准、规范、技术资料；温州市或瑞安市工程造价管理机构发布的人工、材料、机械价格并考虑市场因素等编制。

18.8.16.5 一个采购项目只能设立一个招标控制价。采购人和工程造价编审单位不得违反有关规定压低或抬高预算造价。

18.8.16.6 国有资金投资的工程，编制的招标控制总价明显超过经批准的概算投资额的，应暂停采购，由投资概算批准部门对其建设规模进行复核。

18.8.16.7 供应商应按采购人提供的工程量清单的内容和计价要求填报投标价。供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量必须与采购人提供的一致。供应商应根据工程实际、企业经营和技术管理水平、市场风险等状况自主报价，但不得低于本企业成本，不得减少工程造价的构成。

18.8.16.8 分部分项清单单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑一定范围内的风险因素，并不得与其他清单内容重复，不得考虑规费、安全文明施工、税金及其他磋商文件已列示的措施费等。

18.8.16.9 投标报价中的税金为不可竞争费用，应按国家和省市相应规定足额计取；供应商在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，其磋商响应文件将被否决。

18.8.16.10 措施项目费用，供应商应根据采购人提供的措施项目清单和自行拟定的施工组织设计和施工方案自主确定，供应商可根据需要自行补充项目并填报措施费。

18.8.16.11 暂列金额按照其他项目清单中列出的金额填写，不得调整，包括在投标报价中，但不直接属承包人所有。

18.8.16.12 供应商清单报价即为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，供应商不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。供应商违反本条规定的，其磋商响应文件将被否决。

18.8.16.13 供应商必须派代表参加开标会议，参加开标会人员应能够对本单位投标报价当场做出解释，否则磋商小组有权做出不利于该供应商成交的裁决。

18.8.17 补充条款

各供应商应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：

A.本标文考虑的工程费率（除不可竞争费外）仅供参考，各供应商可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。

B.除暂定价材料、设备外，其他一般材料（均按优等品计价）将采用一次性包干，由各供应商根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用（包括合同实施有效期间的材料设备涨价等风险因素）。

C.报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、安装、维护、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

D.由于设计变更或工程量增减而影响利润。

E.采购人需要更改设计错误或其他变更，成交人无条件接受，不得以此理由提出额外索赔，并按修改后的施工图进行施工。

F.交通运输费用：

①修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施（包括采购人提供的道路和交通设施）的费用。

②修建的临时道路和交通设施应免费提供采购人和监理人使用。

③供应商车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等。

④运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用；并负责向交通管理部门办理申请手续，采购人给与协助。

⑤因供应商运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由供应商承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

⑥本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似的结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

G.地方性干扰性等因素引起的费用。

①在弃土外运及场外消纳中，因施工噪音、物体坠落、材料抛散而影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题，由成交人与有关管理部门联系并办理有关手续，其费用自行解决。因此造成工期延长由成交人负责。如给采购人造成额外的经济损失，采购人可从成交人的工程款中扣回。

②凡是磋商文件中没明确允许补差或建设管理主管部门文件中没有明确规定由采购人承担的费用，或在实际施工中可能发生的其它管理费等。

③按瑞建发[2005]182号文件要求设置建筑工地临时设施的费用。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有磋商供应商均应当准时在线参加。磋商供应商不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，磋商供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

  - 磋商响应文件未按时解密，视为磋商响应文件撤回。

  - 磋商响应文件解密结束，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》，通过电子交易平台提交并电子签章；

- 资格审查

  - 磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商的资格进行审查。

  - ▲磋商供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

  - 对未通过资格审查的磋商供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格磋商供应商不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他磋商供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：磋商小组将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询磋商供应商接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的磋商供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 磋商小组

  - 磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 3（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的资格、商务、技术等实质性要求；

- 要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对磋商响应文件进行比较和评价；

- 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- 磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 与磋商供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 磋商小组成员不得私下接触联系磋商供应商，不得接受或参加磋商供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- 保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- 磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

- 磋商小组成员不得征询采购人对磋商供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定磋商供应商的要求。

- 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及磋商供应商商业秘密的信息。

- 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向磋商供应商或其他单位提供。

  - 磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各磋商供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的磋商供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的磋商供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定标

- 确定成交供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

- 成交通知书与成交结果公告

  - 自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

  - 成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购成交结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择成交项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用竞争性磋商方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择成交项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 本项目以省政府审批至项目整体验收通过为准。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 十、代理服务费

- 代理服务费

  - 采购代理服务费：成交供应商须向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件（附表一）工程招标类收费标准收取，计费基数为成交价，不足8000元，按8000元收取。代理服务费不在报价中单列，请报价人在报价时予以考虑。

附表一：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 第三部分 采购需求

- 概述

- 采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，磋商供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。不允许对标项内的部分内容报价，否则按无效报价处理。

- 每个磋商供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。

- 磋商供应商需按磋商文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足磋商文件中提出的相关技术要求。

- 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

- 采购内容及要求

（一）工程概况：

1、工程名称：瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程

2、工程地点：瑞安市马屿镇马岙村

3、工程内容：新建护岸、新建便桥、拆改报废山塘、拆除堰坝及绿化工程等。

4、承包方式：包工包料

5、质量标准：合格

6、工    期：120日历天

（二）付款方式：

预付款支付比例或金额：合同价款的40%的预付款（含安全文明施工费、前期材料预购费）。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

预付款支付期限：合同签订并生效且收到承包人预付款担保、办理工程一切险，经发包人确认后7日内。

预付款扣回与还请：在支付第一期工程款时一次性扣回，如不足抵扣的，则不足抵扣部分在下期工程款支付时扣回，以此类推。

进度付款：

①每月25日承包人上报实际完成工程量，经监理和发包人签认确定后，支付已完成工程量的85%，工程款累计支付至签约合同价款的85%后暂停支付。

②完工并办理结算后支付至结算价款的100%。

③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，发包人有权单方终止合同，发包人的一切经济损失由承包人承担。

④对于满足合同支付约定条件的，发包人于收到承包人开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体以财政资金到位情况为准。

（三）工程量清单及图纸：另册

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 主观分/客观分 | 权重 | 磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力： 投标供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分； 注：有效性认定：需提供以上证书扫描件加盖公章，并在全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）查询到相关证书信息，且证书状态显示“有效”，否则不得分；以开标当天官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 | 客观分 | 3分 |  |
| 2 | 类似业绩： 2019年1月1日以来完成过同类工程业绩（同类工程指水利工程）得0.5分；最多得1分。 注：业绩证明材料：①施工合同或成交通知书；②由项目法人出具的完工（竣工）验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工（竣工）质量（安全）监督报告〕；①、②证明材料缺一不可，业绩认定时间以②时间为准。 | 客观分 | 1分 |  |
| 3 | 项目负责人： 项目负责人具有中级及以上职称的得2分； 注：需提供有效的职称证书及以及相关人员所在单位连续缴纳近六个月社保证明扫描件加盖公章（公司注册时间未满六个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。 | 客观分 | 2分 |  |
| 4 | 施工难点要点和解决措施 |  |  |  |
| 4.1 | 存在的问题和施工的难点、要点等问题进行调查剖析： ①分析全面、合理，针对性强的：6分； ②分析基本全面、合理，针对性一般的：4分； ③分析简单或存在缺漏的：2分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 4.2 | 针对重难点的解决措施及合理化建议： ①措施或建议全面、合理，针对性强的：6分； ②措施或建议基本全面、合理，针对性一般的：4分； ③措施或建议简单或存在缺漏的：2分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 5 | 项目实施方案 |  |  |  |
| 5.1 | 整体施工方案： ①阐述科学合理、可操作性强的：6分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的：4分； ③阐述简单或欠缺合理性的：2分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 5.2 | 施工进度计划： ①阐述科学合理、可操作性强的：6分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的：4分； ③阐述简单或欠缺合理性的：2分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 5.3 | 施工质量保证措施： ①阐述科学合理、可操作性强的：6分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的：4分； ③阐述简单或欠缺合理性的：2分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 5.4 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施： ①阐述科学合理、可操作性强的：6分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的：4分； ③阐述简单或欠缺合理性的：2分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 5.5 | 设备、施工材料配备投入计划及运输方案： ①阐述科学合理、可操作性强的：6分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的：4分； ③阐述简单或欠缺合理性的：2分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 5.6 | 防汛方案及应急预案: ①阐述科学合理、可操作性强的：6分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的：4分； ③阐述简单或欠缺合理性的：2分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 5.7 | 各项管理规章制度及考核标准： ①阐述科学合理、可操作性强的：5分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的：3分； ③阐述简单或欠缺合理性的：1分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 5分 |  |
| 5.8 | 验收细则： ①阐述科学合理、可操作性强的：5分； ②阐述基本科学合理、可操作一般的：3分； ③阐述简单或欠缺合理性的：1分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 5分 |  |
| 6 | 售后服务： 售后服务承诺的范围和完善程度： ①内容合理、科学，可行性强的，得6分； ②内容较为合理、科学，可行性一般的，得4分； ③内容简单或存在缺陷的，得2分； ④未提供内容的，不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 7 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 客观分 | 30分 | / |

*备注：磋商供应商编制磋商响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

1.本项目采用综合评分法。

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。

磋商小组应当对符合资格的磋商供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，响应无效。

- 磋商评审。

- 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。磋商的顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 最后一轮报价时，各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以上一轮报价为准。首次报价不公开。

- 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 比较与评价。

磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。

磋商小组各成员应当独立对每个磋商供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 报价评审。

- 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.5.1规定的顺序修正。供应商修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的，响应无效。

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应无效。

- 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。

多家磋商供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。

3.6编写评标报告。

磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐成交候选供应商，并编写评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 磋商供应商澄清、说明或者补正。

- 对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要磋商供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和磋商供应商通过电子交易平台交换数据电文，磋商供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予磋商供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，磋商供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商供应商仅提交备份磋商响应文件，没有在电子交易平台传输递交磋商响应文件的，响应无效；

- 磋商响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 不同磋商供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有磋商供应商。

- 修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.6.1-4.6.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第一节  通用合同条款

使用2022版《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》第4章第1节通用合同条款。

- 第二节  专用合同条款

- 1 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：   瑞安市马屿镇人民政府   。

1.1.2.3 承包人：   （签约后填入承包人的名称）   。

1.1.2.5 分包人：   （签约后填入分包人的名称）   。

1.1.2.6 监理人：   （填入监理人名称）   。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）为： 2 年。

- 1.4合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书（包括补充协议书）。

（2）成交通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）招磋商响应文件澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

（5）专用合同条款。

（6）通用合同条款。

（7）技术标准和要求。

（8）图纸。

（9）已标价的工程量清单。

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

- 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 （填写文件送达地点） 。

- 2 发包人义务

- 2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：工程建设用地及土方堆放场地。承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人认为满足自身施工所需的全部场地。

- 2.8 其它义务 ：无

- 3 监理人

- 3.1 监理人的职责和权利

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权利范围行使权利，发包人批准的权利范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权利，以下示例供参考）

（1） 按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2） 按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（3）按第15.6款约定，批准预留金的使用。

- 4 承包人

- 4.1承包人的一般义务

4.1.11其它义务

⑴承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

⑵承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施保证路面整洁，确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。

⑶承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的泥浆等废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。

⑷承包人应自行负责开挖河道的基坑排水，并保护开挖边坡免受雨水冲刷，所需费用包含在总价中。

⑸承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。

(6)完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，承包人必须按照发包人的要求完成。

(7)施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。承包人应在30日内负责做好临时用地复耕并承担相应费用。承包人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

(8)承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

- 4.2履约担保

承包人是否提供履约担保：提供

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应以合同总价款的1.0%作为履约担保，以现金或银行转账或转帐支票或银行汇票或工程保函形式提交交纳至发包人指定帐户。待工程竣工验收合格后，予以全部退还。

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

1）从供应商基本账户转出；

（2）若采用工程保函形式的，应满足以下几个条件：

1）工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。

2）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对工程保函进行收兑。

3）保函期限：发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。（如承包人发生违约行为，工程通过竣工验收时，有违约事项未处理，则保函期限至违约事项处理为止。）

4）如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，发包人有权对工程保函进行收兑。

5）保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

- 4.3分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：      /     。

（2）工作内容：     /      。

（3）分包金额限额：     /      。

4.3.10  分包人项目管理机构的设立：     /      。

- 4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于 24 天，每少一天支付违约金 1000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过签约合同价的3%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续  2 个月及以上每月驻工地的天数少于 24 天，发包人有权解除合同。

- 4.6 承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

（1）项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质量员、施工员每月驻工地时间不得少于24天，每少一天支付违约金500元，但每类人员扣款最终的累计金额不应超过签约合同价的3%。

（2）承包人的上述人员连续 2 个月及以上每月驻工地的天数少于 24 天，发包人有权解除合同。

（3）项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质量员、施工员等违约金累计不超过合同签约价的18%。

- 4.7撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人，技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 20000 元得违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人，并经原项目负责人备案主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质量员、施工员、专职安全生产管理人员等人员擅自调换每一人次需支付违约金 10000  元。违约金在工程进度付款中扣除。

- 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中可能遇到文物或古迹或老管道等。

- 5 材料和工程设备

- 5.2 发包人提供的材料和工程设备

删除本款全文，代之以：发包人不提供材料和工程设备。

- 6 施工设备和临时设施

- 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。

- 7 交通运输

- 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：另行约定。

- 8 测量放线

- 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在本合同协议书签订后的14天内，通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。监理人应在收到报批件后14天内批复承包人。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

- 9.1发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供  /  资料，其余资料由承包人负责收集。

- 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：             ，其中       应组织专家论证和审查。

- 9.7 文明工地

本合同文明工地的约定：按相关文件规定执行。

11 开工和完工

- 11.4异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

⑴日降雨量大于50mm的雨天连续超过 7 天（含）；

⑵当地防汛指挥部门因抗台而启动的二级及以上台风灾害；

⑶日最高气温超过 40 ℃的高温连续大于 3 天；

⑷日最低气温低于 -5 ℃的严寒连续大于 3 天；

⑸造成工程损失的冰雹和大雪灾害： 日降雪量10mm及以上 ；

⑹其它法律法规规定的异常恶劣气候灾害。

注：1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

2）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

3）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

4）以上气象条件指当地气象防汛部门。

- 11.5 承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元／天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程 | 施工工期：120日历天 | 1000 |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为：不超过签约合同价的 3％。

（3）当延误工期超过2个月时，发包人有权单方面解除合同并要求承包人支付合同价款的3%作为违约金。

- 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：工期提前不奖。

- 12 暂停施工

- 12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：现场气象、水文、地质条件导致的必要停工（第11.4.3项规定的异常恶劣的气候条件除外）。

- 12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：   /   。

13 工程质量

- 13.7  质量评定

13.7.7 工程合格标准为     合格    （合格或优良）。达到优良的奖金为：  无  。

- 14 试验和检验

- 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责   /    。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼、钢筋、水泥、骨料、土工材料、回填料压实度等，具体按监理人的要求。

- 15 变更

- 15.1 变更的范围和内容

原条款改为：

（6）分类分项清单项目工程量增加的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目，但其工程量增加超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外增加部分的工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并需经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过10%时，发包人同意后，按变更单价进入工程结算。上述15%或25%以内增加部分工程量，按合同单价结算。

因分类分项清单项目工程量减少的，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：分类分项清单项目工程量减少的，合同单价不变。

第2种方式：分类分项清单项目工程量减少的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目，其工程量减少超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目，但其工程量减少超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外的减少部分工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并需经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过20%时，发包人同意后，按变更单价计算合价后，在该项目合价中扣除；工程量减少在15%或25%以内的减少部分工程量，按合同单价计算合价后，在该项目合价中扣除。

- 15.4 变更的估价原则

15.4.3细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。

（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关规定计算。

（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利水电工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准，按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率＝［1-（供应商投标价-预留金-暂估价）÷（最高投标限价-预留金-暂估价）］×100%。

（7）按照上述仍无法组价的，根据市场采购或询价确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：    /    。

- 15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织采购的暂估价项目： /  ；发包人 组织采购的暂估价项目： /  。

（2）发包人和承包人以采购方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：  /。

16 价格调整

- 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不予调整。

- 17 计量与支付

- 17.1 预付款

17.2.1预付款

预付款支付比例或金额：合同价款的40%的预付款（含安全文明施工费、前期材料预购费）。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

预付款支付期限：合同签订并生效且收到承包人预付款担保、办理工程一切险，经发包人确认后7日内。

17.2.2预付款保函（担保）

承包人提交预付款保函的期限：合同签订后10天内提供预付款保函。

预付款保函的形式为：采用银行保函形式。

银行保函应满足以下几个条件：

1）出具保函的机构：需经发包人确认。

2）为见索即付保函：在出现下列情况时，发包人不需要出具任何证明和理由，就可对银行保函进行收兑。

①承包人没有实施合同或未履行合同义务时；

②承包人因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、冻结或扣划等处置时；

③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。

3）保函期限：在预付款完全扣回、释放完毕之前，应保证银行保函持续有效。

4）如因承包人未及时提供预付款保函，导致买方无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

5）保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

17.2.3预付款扣回与还请：

在支付第一期工程款时一次性扣回，如不足抵扣的，则不足抵扣部分在下期工程款支付时扣回，以此类推。

注：发包人支付给承包人的预付款必须专款专用，承包人不得作为他用。

- 17.3 工程进度款

17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 四 份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间。

（1）细化为：

①每月25日承包人上报实际完成工程量，经监理和发包人签认确定后，7天内支付已实际完成工程价款的85%的工程款，工程款累计支付至签约合同价款的85%后暂停支付。

②完工并办理审价结算后28日内支付至结算价款的100%。

③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，发包人有权单方终止合同，发包人的一切经济损失由承包人承担。

（2）本款中不考虑逾期付款违约金及利息，风险由供应商自行承担。付款前，承包人应提供足额的法定发票。

- 17.4 质量保证金

/

- 17.5完工结算

完工（竣工）付款申请单

承包人应提交完工付款申请单一式  四  份。

- 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人应提交最终结清申请单一式  四   份。

- 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：  财务决算所需的一切资料  。

- 18 工程验收

18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

- 19 缺陷责任与保修责任

- 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为：  2  年。

- 20 保险

- 20.1 建筑安装工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；

保险金额、保险费率和保险期限：保险费不超过投标报价，发包人按监理人签认的保险凭证进行支付。保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

- 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：建筑安装工程一切险保险费和第三者责任险合计的取费费率按0.45%计取；第三者责任险保险金额：保险费不超过投标报价，发包人按监理人签认的保险凭证进行支付，凭有效发票支付。

- 20.5 其它保险

需要投保的其它内容：       ；

保险金额、保险费率和保险期限：          。

- 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：      /     天内提交。

保险条件：     /          ；

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：无。

- 22 违约

/

- 24 争议的解决

- 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交本工程所在地人民法院。

- 24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 24.3 争议评审

24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。

- 25 合同类型

单价合同

- 26 双方约定的其他条款

26.1根据《温州市人民政府关于印发深入开展“温州无欠薪”行动实施方案的通知》（温政办【2017】72号）文件精神，承包人应认真落实建筑业企业农民工工资保证金制度、施工现场作业人员实名管理制度、民工工资和工程款分账管理、建设工程综合保险、银行代发工资、设置工资维权信息告示牌等各项制度，工程工资款支付应按《关于进一步完善房屋建筑和市政工程领域保障农民工工资支付工作的通知》(温住建发[2021]112号)、《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发[2022]13号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》浙人社发〔2022〕14号、《温州市工程建设领域农民工工资支付监管工作指引（一）》（温人社发[2023]36号）文件执行。

26.2在签订施工合同后15天内，承包方故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包方可以单方面解除施工合同，并没收其履约担保。

26.3未尽事宜，双方协商解决。

发包人(公章)：        	承包人(公章)：

地址：                  	地址：

法定代表人(签字)：      	法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：    	委托代理人(签字)：

电话：                 	电话：

传真：                   	传真：

开户银行：              	开户银行：

帐号：                	帐号：

邮政编码：       	邮政编码：

日  期：      年    月    日             日  期：      年    月   日

- 第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

附件二：履约担保

附件三：工程廉政责任书

附件四：安全生产协议书

附件五：农民工工资承诺书

(合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解不成的还可以请求水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。)

- 附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受    （承包人名称，以下简称“承包人”）对             （项目名称）              （标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 成交通知书。

- 投标函及投标函附录。

- 专用合同条款。

- 通用合同条款。

- 技术标准和要求（合同技术条款）。

- 图纸。

- 已标价工程量清单。

- 其他合同文件。

- 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）         元（￥         ）。

- 承包人项目负责人：          ，项目技术负责人：       。

- 工程质量符合          标准。

- 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

- 发包人承诺按合同约定的文件、时间和方式向承包人支付合同价款。

- 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为          个月（日历天）。

- 本协议书正本一式  贰  份，合同双方各执  壹 份，副本    份，双方各执    份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（加盖公章）                      发包人：（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

日  期：      年    月    日                日  期：      年    月   日

- 附件二：履约担保

履 约 担 保

(发包人名称) ：

鉴于         （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月    日 递交的       （项目名称）        （标段名称）的磋商响应文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）         元（¥          ） 。

2．本保函的有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

供应商:     （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名 ）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年       月     日

注：委托代理人应附授权委托书

- 附件三：工程廉政责任书（格式）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资 金的安全和有效使用，              （项目名称）的发包人           以下称甲方）与承包人 	（以下称乙方），特订立 如下责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）	严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行 	的合同文件，自觉按合同办事。

（三）	双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法

律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）	建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉

政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠 正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门 举报、建议给予处理并要求告知处理結果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和 物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方 提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧 嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的 材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求 乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）	乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）	乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人 支付的任何费用。

（三）	乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）	乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）	乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档 办公室用品等。

第四条 违约责任

（一）	甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有 关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责 任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）	乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有 关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止、承接.业务处理；给甲方单位造成经 济损失的，应予以赔偿；情节严董的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情 况进行抽査。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条 本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条 本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

| 甲方： （盖章） 法定代表人： （签字） 地址： 电话： 年 月 日 | 乙方： （盖章） 法定代表人： （签字） 地址： 电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 附件四：安全生产协议书（格式）

安全生产协议书

为在 	（项目名称） 	（标段名称）施工合同的实 施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项 目的发包人 	（以下简称“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有 关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安 全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设 计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检査，监督乙方及时处理发现的各种 安全隐患。

第二条乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施 工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安 全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检査人员，有 组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时 计划、布置、检査、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不 漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1 %～3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安 全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任 何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的 人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登 高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员， 需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出 现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消 防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何 种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检査员 应随时检査劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检査，并有安全员的 签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相 应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全 事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行 政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放 过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重承担 相应的经济赔偿责任。

本合同正本一式两份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由 双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲方： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 | 乙方： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 |
| --- | --- |

附件五：农民工工资承诺书

农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市水利局《关于印发“温州无欠薪”行动水利工程建设领域专项治理实施方案的通知》的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

瑞安市马屿镇人民政府、温州千鼎工程项目管理有限公司：

我方参与瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程【项目编号：QDCG2024044】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/成交/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务、工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

三、本项目的特定资格要求（如有）

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（3）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（4）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）磋商函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）磋商标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、磋商函

瑞安市马屿镇人民政府、温州千鼎工程项目管理有限公司：

我方参加你方组织的瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程【项目编号：QDCG2024044】采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起 90 日，本磋商响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的磋商响应文件包括以下内容：

- 资格文件：

- 承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

- 商务技术文件：

- 磋商函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 磋商标的清单；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件

- 首轮报价一览表；

- 报价明细表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

瑞安市马屿镇人民政府、温州千鼎工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程 （项目编号：QDCG2024044）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：磋商供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

法定代表人身份证明

瑞安市马屿镇人民政府、温州千鼎工程项目管理有限公司 ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （磋商供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

- 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见磋商响应文件 ## 第 / 页 |
| 3 | 磋商响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 磋商函 | 见磋商响应文件第 页 |
| 4 | 磋商响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见磋商响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

- 四、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 五、磋商标的清单

| 序号 | 名称 | 工程内容 | 施工要求 | 工期 | 施工标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程 | 新建护岸、新建便桥、拆改报废山塘、拆除堰坝及绿化工程等，详见图纸及工程量清单 | 响应磋商文件要求 | 120日历天 | 响应磋商文件要求 |  |

注：按本格式和要求提供

- 六、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 磋商响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

磋商供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，磋商供应商响应磋商文件的全部要求

- 七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安市马屿镇人民政府、温州千鼎工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）首轮报价一览表………………………………………………………（页码）

（2）投标报价封面…………………………………………………………（页码）

（3）投标报价扉页…………………………………………………………（页码）

（4）已标价工程量清单（水利）…………………………………………（页码）

- 一、首轮报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们，本磋商响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下首轮报价一览表的价格完成瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程【项目编号：QDCG2024044】的实施。

首轮报价一览表(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 投标报价（元） | 质量 | 工期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市马屿镇马岙村马岙溪河道治理工程 | （小写）： （大写）： | 合格 | 120日历天 |  |

注：

- 投标报价包括完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用。

- 此表中“投标报价”应与已标价的工程量清单中的报价总价相一致。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其磋商响应文件将作无效标处理。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 二、投标报价封面

|  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  |  |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 三、投标报价扉页

| 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人: |  |  |  |  |  |
| 工 程 名 称: |  |  |  |  |  |
| 投标总价(小写): |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 单位盖章 ) |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: |  |  |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  |
|  |  | 编制时间: | 年 月 日 |  |  |

- 四、 已标价工程量清单

- 第七部分 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款：

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

- ▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

- ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

- ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 无效标条款

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

- 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 第八部分 技术标准和要求

- 1　一般规定

- 1.1　工程说明

- 1.1.1　工程概况

- 本工程治理马岙溪河道长度 246m，左右两岸合计新建堤岸长度 413.17m，其中左岸新建堤岸长度 203.65m，右岸新建堤岸长度 209.52m；新建拦水堰坝一座，高 1m；新建箱涵两座；新建道路长度 167m；新建边坡防护 68m；新建围墙 16m；墙面改造 1 处；拆建绿化节点 98m2，并新建凉亭 1 座。

- 1.1.2　水文气象和工程地质资料

（1）水文气象

1） 流域概况

马屿平原总集雨面积 111.2km2，其中山区面积 64.8km2，平原面积 46.4km2，山区面积中内部两支流曹村港、大南溪集雨面积分别为 8.03km2、22.1km2，平原高程一般为 4.5～4.8m，平原内城镇为马屿镇，一般地坪高程为 5.2～5.8m。本项目位于马屿片马岙村，工程位置以上集雨面积为 0.25km2，河长为 0.91km，河道平均比降为 27.96%。

2） 水文气象

瑞安气象站站址位于瑞安市红旗乡西门村，东经120°37′，北纬27°47′，观测场地面海拔5.7m。瑞安站观测项目较多，自1961 年以来已有正式刊布资料，资料均据中央气象局制定的《全国地面基本气候资料统计方法》及其补充规定进行整编，成果可靠，为本规划气象要素统计的主要依据。根据瑞安气象站实测资料统计，多年平均气温为17.9℃；多年平均水汽压18.7hPa，多年平均相对湿度82%，多年平均蒸发量1210mm（20cm 直径蒸发皿观测值）；多年平均风速2.2m/s，最大风速15m/s。

3） 设计暴雨

本次设计暴雨采用桐溪雨量站分析，选用资料年限为1957~2016 年共计60年实测暴雨资料，统计该站全年最大一日暴雨，通过P-Ⅲ型曲线排频适线，得到设计流域同频率设计暴雨，设计暴雨成果见表1.2-1。

- 设计洪水成果

（2）工程地质

区域地质概况

地形地貌：根据本村斗滩溪河道治理工程堤岸施工情况可知，河道第四系覆盖层可分为人工填筑层和砂砾石层，基岩主要为上侏罗纪统西山头组流纹质玻屑凝灰岩。河道河床表面层为砂砾石，覆盖层厚度 3m 左右，密实度较好，其地基允许承载力在 300Kpa 以上，河床表层适当开挖，可作为堤防及亲水平台基础，但需采取工程措施防止冲刷。

1.1.3 施工条件

1.1.3.1 主要建筑物

（1）方案一：干砌石重力式结构

挡墙采用干砌石重力式结构，迎水面坡比 1:0.1，背水坡坡比 1:0.35，堤顶设宽0.6m，厚 0.2mC25 砼压顶，底板采用 0.3m厚C25 砼，并设 0.1m厚C15 砼垫层，堤前后开挖料回填。

（2）方案二：浆砌石半重力式结构

挡墙采用浆砌石半重力式结构，迎水面坡比 1:0.5，背水坡贴已建挡墙，堤顶设宽 0.4m，厚 0.2mC25 砼压顶，底板采用 0.35m厚C25 砼，并设 0.1m厚C15 砼垫层，堤前开挖料回填。

（3）方案三：浆砌石重力式结构

挡墙采用浆砌毛石重力式结构，并设 0.2m厚浆砌块石面层；顶宽 0.6m，堤顶设 0.2m厚C25 钢筋砼压顶，迎水面坡 1:0.1，背水坡 1:0.35，墙址宽 0.4m，高 0.5m，墙踵宽 0.3m，高 0.3m；堤脚和堤后开挖料回填

1.1.3.2拦水堰坝工程

为增加马岙溪河道生态型和亲水性，于河道中心桩号 0+040 处新建拦水堰坝一座，该处位于马岙溪两条支流汇合口，拦蓄水后会形成一定的水面，增加河道景观效果。拦水堰坝高出河床 1m，坝体采用 C25 埋石砼浇筑，埋石率 20%，面层采用 0.4m厚 C25 砼，防渗墙深入河床以下暂定 3.2m，左岸结合嵌入已建浆砌石挡墙，左岸深入岸线 2.5m；基础为 C15 素砼垫层厚 0.1m，坝体面层采用野山石，嵌入砼不小于 0.2m；堰体下游设宽 2.0m 灌砌块石护脚，单块石重量不小于 60kg。

1.1.3.3箱涵设计

在河道中心桩号 0+156 及 0+203 各新建箱涵一座，箱涵采用单孔箱涵，箱涵尺寸分别为 3.3m×2.25m（宽×高）、3.3m×1.91m（宽×高），采用 C30 钢筋混凝土结构，顶板和底板均厚 0.35m，侧墙厚 0.4m；底板下部设 0.15m 厚 C15 砼垫层和 0.4m 厚浆砌块石垫层，两侧开挖料回填夯实。

1.1.3.4山体防护设计

为防止山体岸坡崩塌，在右岸桩号 Y0+051.71~Y0+119.71 段，新建半重力式浆砌石挡墙 68m 进行防护，挡墙顶宽 0.4m，高 1.2m，墙顶设 0.2m 厚 C25 砼压顶挡墙设 M10 浆砌块石面层厚 0.2m，墙脚设 C25 砼排水沟，排水沟尺寸 0.2m（宽）×0.25m（高）。

1.1.3.5绿化节点改造

结合村庄规划对河道桩号 0+145 处节点进行拆除重建。新建凉亭 1 座，草皮

采用百慕大混播黑麦冬，种植面积 81m2，沿人行道种植金森女贞 17m2，乔木点缀

种植金桂 3 株，垂丝海棠 2 株，海桐 2 株。

1.1.3.6施工组织

本工程地点位于瑞安市马屿镇马岙村，项目区有村公路经过，对外交通便利，施工条件较优越。

护岸及堤防施工利用基础开挖土石料修筑纵向土石围堰，上游来水直接利用主河道过流。拦水堰坝及路涵施工设置横向围堰，并采用 DN500 钢管进行导流。本工程计划总工期为 5 个月（不计筹建期），工程准备期计划安排 2024 年 8月初，主要完成场内施工道路修建，砼拌和系统，水、电系统及办公生活设施等；主体工程施工期计划从第 2024 年 8 月至 2024 年 12 月，共历时 5 个月；工程完建期计划为 2024 年 12 月，进行工程扫尾工作。

1.1.3.7工程管理及建设征地

本工程建成后由马岙村委管理，主要负责对堤岸为主的各项防洪工程进行日常管理和养护维修，使工程处于良好的运行状态，管理经费由马岙村承担。本工程主要建筑物为河道护岸、车行道路、游步道等因此永久占地范围为建筑物占地。永久占地主要为已有道路和荒地。工程施工临时用地根据施工组织设计成果确定，主要包括临时堆土场、临时道路及辅助企业加工场、仓库、办公生活福利等各类临时设施占地。

1.1.3.8环境保护设计与水土保持设计

本工程具有防洪、生态、环境、景观等多项功能，建成后有较好的环境、社会效益。工程的建设对环境的影响既有有利的促进作用，也有一定的负面影响。该工程的实施提高了防洪能力，改善了生态环境和社会环境，促进国民经济发展和社会稳定。其负面影响主要存在于工程的建设期，除工程永久占地等影响为不可逆外，其余的不利影响是局部或暂时的，通过加强环境管理和采取适当的环保措施后，是可以减免和改善的。因此本工程的兴建，从长远、全局利益考虑，是利多弊少，不存在工程建设的重大制约因素，是可行的。本工程环境保护投资 0.5 万元，水土保持投资 0.5 万元，此项费用计入工程总投资中。

1.1.3.9 劳动安全与工业卫生

根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，本工程将充分考虑劳动安全，努力改善劳动环境。对用电、施工机械施工等不安全因素，依据“安全第一、预防为主”的方针，制定必要的安全操作规程，设立专门的机构进行检查和监督，定期对职工进行安全教育。工程施工期间，需做好机械噪音、车辆噪音、粉尘、污水等的污染的处理，严格按照环境保护设计进行，同时与有关环境监测部门联动，加强工地现场的监测。特别是对施工临设场地的生活污水进行集中处理，防止污染环境。

1.1.3.10节能设计

本工程按照《水利水电工程节能设计规范》（GB/50649-2011）执行，采取施工组织节能、电力节能、机械节能、加强能耗管理等措施。

- 1.2　主体工程项目及其工作内容

本工程任务是通过对现状河道的治理，提高治理河段防洪能力，改善沿岸水生态环境，打造绿色生态河道景观，提升村庄整体面貌，为村庄进一步发展规划做好基础设施配套。

本工程治理马岙溪河道长度 246m，左右两岸合计新建堤岸长度 413.17m，其中左岸新建堤岸长度 203.65m，右岸新建堤岸长度 209.52m；新建拦水堰坝一座，高 1m；新建箱涵两座；新建道路长度 167m；新建边坡防护 68m；新建围墙 16m；墙面改造 1 处；拆建绿化节点 98m2，并新建凉亭 1 座。

- 1.3　发包人提供的施工图纸和文件

- 1.3.1　发包人负责提供的施工图纸和文件

(1)由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

(2)发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

- 1.3.2　发包人供图计划

(1)发包人应在发出开工通知后　14　天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

(2)每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

(3)不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

(4)发包人应向承包人提供5份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

- 1.3.3　发包人提供施工图纸的期限

(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图在签署合同协议书后　14　天内提供给承包人。

(2)用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前　14　天提供给承包人。

(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前　14　天提供给承包人。

(4)用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前　14　天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前　14　天提供给承包人。

(5)用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前　14　天提供给承包人。

(6)用于监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前　14　天提供给承包。

- 1.3.4　施工图纸的修改

(1)承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的　7　天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后　7　天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工　7　天前及时签发设计修改图。

(3)若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

- 1.4　承包人提交的文件

- 1.4.1　承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后　14　天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2~1.4.5项规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

- 1.4.2　承包人负责设计的临时工程图纸和文件

(1)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前　14　天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

(2)承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

- 1.4.3　施工总进度计划

(1)承包人按本合同通用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1)作业和相应节点编号；

2)各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3)持续时间；

4)最早开工及最早完工日期；

5)最迟开工及最迟完工日期；

6)总时差和自由时差；

7)主要项目施工强度曲线；

8)附需要资源和说明。

(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

- 1.4.4　施工总布置设计

(1)承包人应在收到开工通知后的天　14　内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后　7　天内批复承包人。

(2)承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2节所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

(3)承包人应按本章第3节有关“施工安全文明措施”和第4节“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

- 1.4.5　主要施工方法和措施

(1)承包人应在每项工程开始施工或安装前　14　天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的　7　天内批复承包人。

(2)承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

- 1.4.6　承包人文件的审批

(1)除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后　7　天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1)同意按此执行；或　　　　　　。

2)按修改意见执行；或　　　　　　。

3)修改后重新提交；或　　　　　　。

4)不予批准。

(2)凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后　7　天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目负责人签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

(3)凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目负责人或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第（1）项规定签署的图纸和文件，均属无效。

- 1.5发包人提供的材料和工程设备

- 1.5.1　发包人提供的材料

发包人不提供材料

- 1.5.2　发包人提供的工程设备

发包人不提供工程设备

- 1.6　承包人提供的材料和设备

- 1.6.1　承包人提供的材料

1)承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

(1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

(2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

(3)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

- 2)不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

- 3)代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

- 1.6.2　承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

- 1.6.3　承包人施工设备

(1)承包人应在签署合同协议书后　14　天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

(2)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

(3)承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

- 1.6.4　不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

- 1.7进度计划的实施

- 1.7.1　施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3项要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

(1)各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

(2)主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、炸药、柴油、用水和用电等)使用计划及主要材料订货安排。

(3)施工现场各类人员配备和劳务计划。

(4)工程设备的订货、交货计划。

(5)其它说明。

- 1.7.2　年进度计划

承包人应在每年　12　月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

(1)计划完成的年工程量及其施工面貌。

(2)该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

(3)要求发包人提供的施工图纸计划。

(4)提出发包人和其他承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

(5)该年施工工作面移交计划日期和要求其他承包人提供工作面的计划日期。

(6)该年各施工工程项目的试验检验计划。

(7)工程安全措施实施计划等。

- 1.7.3　季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

(1)季、月工程量及其施工面貌。

(2)该季、月所需施工设备数量及材料用量。

(3)该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

- 1.7.4　月、周进度报告

(1)承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1)月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；

2)月完成的工程面貌图；

3)材料实际进货、消耗和库存量；

4)现场施工设备的投运数量和运行状况；

5)工程设备的到货情况；

6)劳动力数量(本月及预计未来3个月劳动力的数量)；

7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8)质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9)安全施工措施实施情况(包括安全事故处理情况)；

10)环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

(2)承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1)上周之前合同进度计划要求、实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2)上周实际完成工程量统计；

3)下周计划完成的工程量；

4)要求监理人协调解决的主要问题。

- 1.7.5　进度会议

(1)监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

(2)承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

- 1.8工程质量的检查、检验和验收

- 1.8.1　承包人的质量自检

(1)承包人应在收到开工通知后的　14　天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1)质量检查机构的组织框图；

2)质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3)各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4)隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5)质量检查记录及验收单格式。

(2)承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

(3)工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

- 1.8.2　监理人的质量检查

(1)监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

(2)监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

- 1.9验收

- 1.9.1　分部工程验收

(1)分部工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令 第30号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL 223—2008)的规定。

(2)分部工程验收应根据合同约定由发包人或发包人委托监理人主持。验 收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备(供应)商等单位代表组成，可根据情况邀请运行管理单位人员参加。验收工 作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的每个单位代 表人数不宜超过2名。

(3)分部工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》(SL 223—2008)第3章3.0.4条、3.0.5条和3.0.6条要求进行。

(4)发包人应在分部工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论 和相关资料报质量监督机构备案。

- 1.9.2　单位工程验收

(1)单位工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令 第30号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL 223—2008)的规定。

(2)单位工程验收应由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备(供应)商、运行管理等单位代表组成，必要时，可邀请上述单位以外的相关专家参加。验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或相应执业资格，每个单位代表人数不宜超过3名。

(3)单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意验收。

(4)单位工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》(SL 223—2008)第4章4.0.5条、4.0.6条和4.0.7条要求进行。

(5)需提前投入使用的单位工程应进行单位工程投入使用验收。单位工程投入使用验收应由发包人主持，根据工程具体情况，经竣工验收主持单位同意，单位工程投入使用验收也可由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。

- 1.9.3　合同工程完工验收

(1)合同工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利 部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）的规定。

(2)施工合同约定的建设内容全部完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验 收与合同完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。

(3)合同工程完工验收由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成。

(4)合同工程具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

(5)合同工程完工验收应具备的条件按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）第5章5.0.4条要求进行。

- 1.9.4　阶段验收

(1)阶段验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）的规定。

(2)根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

1)枢纽工程导（截）流验收。

2)水库下闸蓄水验收。

3)引（调）排水工程的通水验收。

4)水电站（泵站）机组启动验收。

5)部分工程投入使用验收。

6)工程建设需要增加的其他验收。

(3)阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。阶段验收委员 会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表和有关专家 组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。

- 1.9.5　专项验收

(1)工程竣工验收前，应按有关规定进行专项验收。专项验收主持单位应 按国家和有关行业的有关规定确定。

(2)专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保 护、水土保持及通航等的专项工程验收。

(3)项目法人应按国家和相关行业主管部门的规定，向有关部门提出专项 验收申请报告，并做好准备和配合工作。

(4)专项验收成果性文件应是工程竣工验收成果性文件的组成部分，其工 程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1. 9.6项的要求进行。

- 1.9.6　工程竣工验收

(1)工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令 第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）的规定。

(2)工程竣工验收前，承包人应积极配合发包人整编以下竣工验收资料提 交发包人，其内容包括（但不限于）：

1)验收工程的各项施工材料的试验检验成果。

2)监理人对验收工程及其工程设备的质量检査记录。

3)施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料。

4)质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告。

5)施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告。

6)质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件。

7)验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果。

8)监理人指示提交的其他竣工验收资料。

(3)工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

(4)工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

- 1.10工程量计算

- 1.10.1说明

(1)本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

(2)承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

(3)除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

(4)根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

(5)分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

- 1.10.2重量计量

- (1)按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

(2)凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

- 1.10.3　面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

- 1.10.4　体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

- 1.10.5　长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

- 1.11引用技术标准和规程规范的规定

- 1.11.1　遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

- 1.11.2　引用标准和规程规范以最新版本为准

本技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2022年4月，应用时应执行国家和各行业最新出版的有效版本。

- 1.12工程保险

- 1.12.1　投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

(1)建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；

(2)人员工伤事故险(按各自管辖的人员投保)；

(3)人身意外伤害险(按各自管辖的人员投保)；

(4)第三者责任险(按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保)；

- (5)施工设备险(由承包人负责投保)。

- 1.12.2　保险费用

(1)若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

(2)承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用 合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，其费用包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(3)承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

(4)施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

- 1.13工程价款支付方法

- 1.13.1　单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

- 1.13.3　特殊约定的总价支付项目

- (1)进场费。除合同另有约定外，承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用等，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

- (2)退场费。除合同另有约定外，工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

- (3)保险费。发包人按本章第1.12款规定以承包人提交保单的金额为限进行支付，且建筑安装工程一切险和第三者责任险的支付限额不应超过已标价工程量清单中相应项目列报的保险费用。

- (4)其它费用。承包人按本节规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

- 2　施工临时设施

- 2.1　一般规定

- 2.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：施工交通、施工场外供电、施工房屋建筑工程、现场施工测量、现场试验、场内施工及生活供电、施工照明、施工及生活供水、施工供风、施工通信、砂石料生产系统、混凝土生产系统、附属加工厂及生产用房、弃渣场以及其他临时设施等。

- 2.1.2　承包人责任

(1)承包人应负责修建完成本章第2.2〜2.4款、第2.7〜2.14款所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及 其附属设备的安装和试运行。

(2)承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.2款的规定，负责场外公共交通和场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和 配置、安装、运行和维护。

(3)承包人应按本章第2.3款的规定，负责施工场外供电设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

(4)承包人应按本章第2.4款的规定，负责施工房屋建筑工程的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

(5)承包人应按本章第2.5款、第2.6款的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

(6)承包人应按本章第2.7-2.10款的规定，负责设计和配置场内施工及生活供电、施工照明、供水、供风、通信等施工临时设施。

(7)承包人应按本章第2.11-2.14款的规定，负责设计、建造、运行和维护砂石料生产系统、混凝土生产系统、附属加工厂及生产用房、弃渣场以及其它临时设施。

- 2.1.3　主要提交件

承包人应按本技术条款第1.4.2条以及批准的施工总布置设计和本章第2.2〜2.4款及第2.7〜2.14款的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

(1)施工临时设施布置图；

(2)施工工艺流程和(或)施工程序说明；

(3)安全和环境保护措施；

(4)施工期运行管理方式。

- 2.1.4　引用标准

- (1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

(2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)；

(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017)；

(4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52—2015)。

- 2.2　施工交通

- 2.2.1　场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护(包括管理和维护发包人提供的施工道路)。

- 2.2.2　场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3~7.5款的规定执行。

- 2.3　施工场外供电

除合同另有约定外，承包人应负责办理从施工场外现有电网接入的一切手续，包括接入设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护，并向接口归属部门缴纳电费。

- 2.4　施工房屋建筑工程

施工房屋建筑工程是指工程在建设过程中建造的临时房屋，包括施工仓库，办公、生活及文化福利建筑及所需的配套设施工程。其中施工仓库，指为施工而临时兴建的设备、材料、工器具等仓库建筑工程；办公、生活及文化福利建筑，指承包人、发包人、监理人及设计代表在工程建设期所需的办公室、宿舍和其他文化福利设施等房屋建筑工程。

临时房屋建筑工程不包括列入临时设施和其他临时工程项目内的风、水、电、通信系统，砂石料系统，混凝土拌和系统及浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助工厂，混凝土预制构件厂，混凝土制冷、供热系统，施工排水等生产用房。

- 2.4.1　承包人自建施工房屋建筑

(1)除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的临时房屋建筑工程的 设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

(2)承包人应在收到开工通知后的　　　天内，按发包人批准的施工总布置规划，编制一份临时房屋建筑工程的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

(3)除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

- 2.4.2　承包人自建施工房屋建筑

发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

- 2.5　现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1-8.4款的规定执行。

- 2.6　现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

- 2.7　场内施工及生活供电、施工照明

(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端或场外电网的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电 所及其全部配电装置和功率补偿装置。

(2)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合 《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL 378—2007)第12.3.10条的规定。

(3)承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位(如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等)配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

(4)承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其他承包人施工和生活用电提供方便。

- 2.8　施工供水

(1)承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，其供水系统的总供水能力应不小于　　　m3/d，水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)有关的规定。

(2)承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安 装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引 水、储水和水处理设施等。

(3)承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

(4)为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和 收费办法由双方协商确定。

2.9　施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的 设计、建造、运行管理和维护。

- 2.10　施工通信

(1)除合同另有约定外，承包人应自行负责从施工场外现有通信系统接入的一切手续，包括接入设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护，并向接入归属部门缴纳通信费用。

(2)承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其他承包人使用其内部通信设施提供方便。

- 2.11　砂石料生产系统

- 2.11.1　承包人自建砂石料生产系统

(1)承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料生产系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。

(2)承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。

- 2.11.2　承包人市场采购砂石料

(1)承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料选择、采购、运输、储存和保管等。

(2)承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定市场采购计划，充分进行市场调查完善采购渠道，满足高峰用量的要求。所购砂石料质量需满足设计和相关规范的要求。

- 2.11.3　发包人提供砂石料

(1)发包人应按合同约定的质量标准提供砂石料。承包人应按技术条款的规定和施工图纸的要求，对发包人提供的砂石料进行抽样检验，确认合格后，才能使用。

(2)承包人应按施工进度计划，在每年底前　　天和每月底前　　天向监理人提交下一年度和下一月度的砂石料需用计划。经监理人确认后，作为供货人供应砂石料的依据。

(3)若供货人延误供应砂石料，应由发包人对承包人承担延误供货的责任，承包人有权根据对其工期的影响和工程损失情况向发包人提出索赔。

- 2.12　混凝土生产系统

- 2.12.1　承包人自建混凝土生产系统

(1)若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统(包括混凝土骨料储存系统)的设计和施工(包括场地的开挖、回填与平整)、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

(2)承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工，并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

- 2.12.2　承包人购买商品混凝土

(1)若合同约定，由承包人购买商品混凝土，则承包人负责商品混凝土的采购、运输、储存等，以及防止污染环境等措施。所购混凝土质量需满足设计和相关规范的要求，择优选择，并配合监理对混凝土进行相关检验等。

(2)承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工，并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

- 2.12.3　发包人供应混凝土

(1)发包人可向承包人供应本工程施工所需的各种混凝土，并与承包人签订混凝土供货协议。但发包人应对其混凝土的供货质量和供货进度承担责任。

(2)承包人应对拌和混凝土的水泥、砂石料、掺合料，以及混凝土的质量进行试验和抽样检验。若抽样检验结果证明混凝土质量不合格，承包人有权拒绝接受。

(3)承包人应按批准的施工进度计划，在每年底前　　天和每月底前　　天向监理人提交下一年度和下一月度的混凝土需用计划。经监理人确认后，作为发包人提供混凝土的依据。若承包人未按规定提交混凝土需用计划，则应由承包人自行承担由此影响施工的责任。

(4)若发包人延误供应合格的混凝土，应由发包人承担延误供货责任，承包人有权根据对其工期的影响和工程损失情况向发包人提出索赔。

- 2.13　附属加工厂及生产用房

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下附属加工厂及生产用房，并在各工厂设施及生产用房施工前，将附属加工厂设施及生产用房的设计文件提交监理人批准。

(1)钢筋加工厂；

(2)木材加工厂；

(3)混凝土构件预制工厂；

(4)机械修配工厂；

(5)汽车保养站；

(6)压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。

(7)风、水、电、通信系统，砂石料系统，混凝土拌和系统及浇筑系统，混凝土预制构件厂，混凝土制冷、供热系统，施工排水等生产用房。

- 2.14　弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

- 2.15　计量和支付

- 2.15.1　施工交通工程

（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工 程单价或总价支付。

（2）场外公共交通的费用，除合同约定由发包人为场外公共交通修建和(或)维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

- 2.15.2　施工场外供电工程

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工场外供电设备设施的建 设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人校《工程量清单》相应项目 的工程单价或总价支付。

- 2.15.3　施工房屋建筑工程

除合同另有约定外，承包人根据合同要求或施工需要完成的临时房屋的建 设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

- 2.16.4　其他临时工程

（1）现场施工测量

现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）现场试验

1）现场室内试验

除合同另有约定外，承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清 单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2）现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》项 目的工程单价中，发包人不另行支付。

3）现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》项 目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）场内施工及生活供电设施、施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工及生活用电设施、 施工照明设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相 应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（4）施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建 设、移设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价 或总价中，发包人不另行支付。

（5）施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（6）施工通信

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的全部费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（7）砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆 除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发 包人不另行支付。

（8）混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆 除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（9）附属加工厂及生产用房

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

除合同另有约定外，各生产用房的建设、维护管理和拆除工作所需的费 用，包含在各相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（10）存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（11）弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（12）其他临时设施

未列入《工程量清单》的其他临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

- 3　施工安全措施

- 3.1　一般规定

- 3.1.1　应用范围

本章适用于水利工程施工现场的文明施工及施工安全管理工作等，包括创建文明标化工地，作业环境安全保护，施工安全监测、视频监控、施工安全的防控及应急救援措施等。

- 3.1.2　承包人责任

(1)承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)的规定等履行其文明施工和安全施工职责，对本工程的文明施工和施工安全负责。

(2)承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

(3)承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2款规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

(4)承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12~24小时内提交事故情况的书面报告

(5)承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

(6)承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

(7)承包人应按相关规定和合同要求积极创建文明施工标准化工地建设，安全文明施工、安全文明标准化工地创建应满足主管部门相关规定及发包人要求，同时接受主管部门日常监督检查和指导，把创建活动贯穿于工程质量、安全、进度管理等全过程，切实加强施工现场安全文明标准化创建和管理。

- 3.1.3　主要提交件

(1)承包人应在本工程开工前　　天，编制一份文明施工及创建标化工地措施计划，提交监理人批准。

(2)承包人应在本工程开工前　　天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》、《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》等国家行业和地方有关法规规章，以及本章第3.2.1项规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

(3)承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，包括对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

- 3.1.4　引用的法律法规

(1)《水利工程建设安全生产管理规定》；

(2)《安全技术措施计划的项目总名称表》；

(3)《中华人民共和国道路交通安全法》；

(4)《中华人民共和国安全生产法》；

(5)《中华人民共和国消防法》；

(6)《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；

(7)《中华人民共和国食品卫生法》；

(8)《中华人民共和国劳动法》。

(9)《浙江省安全生产条例》

(10)《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》

- 3.1.5　引用标准

- (1)《爆破安全规程》(GB6722-2014)；

(2)《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；

(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；

(4)《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2016)；

(5)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)；

(6)《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015)

(7)《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL714—2015)

(8)《水利水电工程上建施丄安全技术规程》(SL399—2007)

(9)《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》(SL401—2007)

(10)《浙江省水利工程视频监控系统建设技术规程(试行)》(浙水信〔2018〕2号)

(11)《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(GB/T45001—2020)

- 3.2　文明施工措施

- 3.2.1　文明施工措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交文明施工及标准化工地建设措施计划，主要内容包括“八牌四图”(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、重大危险源公示牌、农民工工资维权公示牌、质量责任公示牌和施工现场平面图、安全生产管理网络图、工程效果图、工程区域位置图)、现场标牌(安全警示标志、文明标识、宣传标语等)设置，围护设施(围墙、围挡、彩条布围栏等)、场容场貌整洁(清扫、清洗、绿化等)，办公、生活区设置、施工生产区布置、现场地面整治及创建标化工地的措施计划等。

- 3.2.2　八牌四图

(1)“八牌四图”(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫 牌、安全生产牌、文明施工牌、重大危险源公示牌、农民工工资维权公示牌、 质量责任公示牌和施工现场平面图、安全生产管理网络图、工程效果图、工程 区域位置图)应设在项目部主要出入口及其他醒目位置，尺寸不宜过小。

(2)“八牌四图”应规格统一、集中布置、牢固、位置合理、字迹端正、 线条清晰、表示明确。

- 3.2.3　现场标牌

(1)安全警示标志标牌应设置在施工现场主要施工部位、事故易发地及主 要通道口，规格建议宽为120厘米，高为90厘米。

(2)安全警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。

(3)施工现场应在适当位置设置宣传栏、读报栏、黑板报、违章曝光台 等，营造安全氛围，普及安全知识。

(4)现场标牌中需公布监督电话，主动接受社会各界的监督。

- 3.2.4　围护设施

(1)根据施工现场情况，需尽量修建围护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。

- (2)围护设施需满足安全要求。

- 3.2.5　办公与生活区

(1)办公、生活区设置应当遵循“因地制宜、规模适度、管理方便、经济合理、美观大方、体现特色”六大原则。

- (2)办公用房宜采用砌体或结构可靠、可重复使用的钢结构装配式活动房，房屋建筑构件及芯材的燃烧性能等级应满足相关要求；板房搭设应安全牢固，房屋满足防强风要求。

- (3)消防通道宽度满足相关要求，消防设施及器材品种齐全、数量足够、性能完好，按区域明确安全保卫、卫生、消防及消防器材责任人。

- (4)办公区临时建筑应包括(不限于)：大门、门卫室、旗台、花坛、停车场(棚)、运动场、宣传栏、办公室、会议室、资料室、卫生间、仓库、试验室等。

- (5)生活区临时建筑应包括(不限于)：大门、宿舍、食堂、餐厅、浴室、盥洗室、卫生间、洗衣台、晾衣间、仓库等。

- (6)配套设施：办公、生活区域场地道路应硬化，合理布置绿化，单独系统设置配电、供水、排水、热水、污水处理、生活垃圾处理、卫生消防等系统。

- 3.2.6　施工生产区

(1)施工现场的施工区域、办公区域和生活区域宜分开独立设置。当施工场地受限，施工区域内需设置办公、生活设施时，应采取安全隔离措施，并应设置导向、警示、定位、宣传等标示。

- (2)施工平面布置应符合消防安全、卫生防疫等相关规定。不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍。

(3)大型机械设备配置除满足吊装能力、覆盖范围等施工需求外，不宜对周边的环境安全带来不利影响；当可能带来不利影响时，应采取安全技术措施和管理措施。

- (4)施工现场出入口设置应满足交通安全的基本要求。

- (5)水库、泵站、水闸等集中施工现场应实行封闭施工，河道、堤防等线性施工现场的主要施工区域应实行封闭施工。

- 3.3　施工安全措施

- 3.3.1　施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备，安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、附录I、附录J的规定。并对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。

- 3.3.2　劳动保护

(1)承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

(2)按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

- 3.3.3伤病防治和卫生保健

(1)承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

(2)施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

(3)及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

(4)职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

(5)所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

- 3.3.4　危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398—2007)第8.3.3条、第8.3.4条的规定；易燃物品的管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技木规程》(SL39&2007)第11.2节的规定；放射性物品的管理及防护应遵守《水利水屯工程施工通用安全技术规程》(SL398—2007)第11.4节的规定；油库的管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398—2007)第11.5节的规定。

- 3.3.5　照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施并符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398—2007)第4.5.9〜4.5.14条的规定。

- 3.3.6　接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)第4.2节“接地(接零)与防雷规定”的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

- 3.3.7　防有毒，有害物品的控制

承包人应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。

- 3.3.8　爆破作业安全

(1)承包人的施工爆破作业应严格遵照《爆破安全规程》(GB6722—2014)及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

(2)对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

(3)当承包人的现场爆破作业对其他承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

- 3.3.9　消防

(1)承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

(2)承包人应按《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

(3)承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

(4)承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

- 3.3.10　洪水和气象灾害的防护

(1)承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

(2)每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

- 3.3.11　安全标志

(1)承包人应按《安全标志及其使用导则》（GB2894—2008）的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1)禁止标志；

2)警告标志；

3)指令标志；

4)提示标志。

(2)承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

- 3.3.12　“二禁、三宝、四口、五边、六防”

(1)二禁：严禁违章作业、严禁违章指挥。

(2)三宝：安全帽、安全带、安全网。

(3)四口：井孔口、通道口、隧洞口、预留洞口。

(4)五边：沟、坑、槽、池周边；高边坡周边；建筑物临边；作业平台周边；施工设备周边。

(5)六防： 防洪水（超标洪水、隧洞涌水、基坑漫水、泥石流）、防触电（漏保未装或失效、电线老化破损、设备故障漏电、私拉乱接）、防坍塌（边坡坍塌、支撑坍塌、隧洞坍塌、围堰坍塌）、防坠落（高空坠落、人员坠落、车辆坠落）、防碰撞（车辆碰撞、挖机碰撞、吊车碰撞、滚动碰撞）、防中毒（粉尘中毒、一氧化碳中毒、缺氧、食物中毒）。

- 3.3.13　施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款第25章。

3.4　应急救援措施

34.1 事故应急救援预案

(1)承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织应预案的演练。

(2)发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

- 3.4.2　伤亡事故处理

(1)施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

(2)发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

(3)事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

- 3.4.3　预防自然灾害措施

(1)施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

(2)一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

(3)承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

- 3.5　计量和支付

（1）安全施工费的使用按国家和浙江省有关规定执行，承包人应提出具体实施方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度进行支付。

（2）承包人根据合同要求完成文明施工、标准化工地建设等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“文明标化工地建设费”项目的单价或总价中，发包人不另行支付。

- 4　环境保护和水土保持

- 4.1　一般规定

- 4.1.1　应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：生活、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、疾病预防，疫情控制，环境风险应急措施，水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

- 4.1.2　承包人责任

(1)承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

(2)对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)，污染施工场地及场地以外的土地和河川。

(3)承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

- 4.1.3主要提交件

- (1)环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容如下：

- 承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施。

- 承包人对生活垃圾、粪便处理措施。

- 办公、生活场所清理措施。

- 施工生产废水(如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等)处理措施。

- 施工区扬尘、粉尘、废气的处理措施。

- 施工区强光、噪声控制措施。

- 固体废弃物处理措施。

- 人群健康保护措施。

- 本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程。

- 环境风险应急措施。

- 施工辅助生产区(如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等)；、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

- 施工区边坡工程的水土保护措施；

- 完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

(2)承包人应按监理人指示，在工程开工后天　　内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

- (3)验收报告和资料：

1)环境保护措施质量检查及验收报告；

2)水土保持措施的质量检查及验收报告；

3)监理人要求提供的其它资料。

- 4.1.4　引用的法律法规

(1)《中华人民共和国水法》；

(2)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》；

(4)《建设项目环境保护管理条例》；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

(6)《中华人民共和国水污染防治法》；

(7)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

(8)《中华人民共和国水土保持法》；

(9)《中华人民共和国环境保护法》；

(10)《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）。

- 4.1.5　引用标准

(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

(2)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

(3)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

(4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

(5)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

(6)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)；

(7)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；

(8)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)；

(9)《水环境监测规范》(SL219-2013；

(10)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2013)；

(11)《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-2008)。

- 4.2　施工环境保护

- 4.2.1　生活供水及生活废水处理

(1)饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。

(2)处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

- 4.2.2　生产废水处理

(1)基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

(2)砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

(3)废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

(4)机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

(5)混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

- 4.2.3　施工区粉尘控制

(1)承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

(2)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

(3)施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007表3.4.2规定范围内。

(4)承包人制定的除尘措施，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1)施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2)选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3)混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4)承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5)散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6)承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7)施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8)洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

- 4.2.4　施工区噪声污染控制

(1)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

(2)施工期间，承包人应按SL398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

(3)生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007表3.2.8的规定。

- 4.2.5　固体废弃物处理

(1)承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

- (2)生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

(3)承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

(4)对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

(5)废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

- 4.2.6　有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程安全施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.3.1条、第11.3.2条的规定。

- 4.3　生态环境保护

- 4.3.1　陆生动植物及资源保护

(1)承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

(2)承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

(3)承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

- 4.3.2　景观与视觉保护

(1)施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

(2)承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

- 4.4　水土保持

- 4.4.1　执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内(包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等)的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

- 4.4.2　做好水土保持工程措施

(1)承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

(2)承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

(3)承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

(4)承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施(包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等)，避免或减少由于施工造成的水土流失。

- 4.5　环境清理

- 4.5.1　环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

(1)环境清理范围(包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区)；

(2)环境保护辅助工程设施；

(3)植被种植措施。

- 4.5.2　环境清理

(1)在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施(包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等)。

(2)完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和(或)监理人指示的方式处理。

(3)对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

(4)承包人应有责任保证其种植的林草按SL277-2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

(5)占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

- 4.6　环境保护工程的验收

- 4.6.1　施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

(1)监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

(2)各项环境保护临时设施布置图；

(3)施工质量检查记录；

(4)生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

- 4.6.2　环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第4.2~4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

(1)永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

(2)永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

(3)植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

(4)“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

- 4.6.3　永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

- (1)各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

(2)各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

- (3)监理人要求提交的其它完工验收资料。

- 5　施工导流工程

- 5.1　一般规定

- 5.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、排冰、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。

- 5.12　承包人责任

(1)按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。

(2)按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1)完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；

2)保证永久建筑物在干地施工的措施；

3)按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。

- (3)协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。

(4)导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。

(5)当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。

- 5.1.3　主要提交件

- (1)导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前天　　，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1)截流试验报告和截流施工措施方案；

2)基坑排水措施；

3)防洪和安全度汛措施；

4)下闸封堵措施；

5)导流工程施工进度计划；

6)监理人要求其它补充措施计划。

- (2)导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前　　天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

- (3)安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1)截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；

2)临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；

3)防汛器材设备和劳动力配备；

4)施工区和生活区的度汛防护措施；

5)临时通航的安全度汛措施；

6)遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；

7)监理人要求提交的其它施工度汛资料。

- (4)施工期临时通航措施计划

承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。

- (5)截流措施计划

承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1)截流施工进度；

2)截流时段、截流方式(如立堵、平堵或两者兼有)、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数；

3)供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；

4)截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；

5)截流过程水力参数的测试安排；

6)监理人要求提交的其它截流资料。

- (6)下闸封堵和水库蓄水措施计划

承包人应在下闸封堵前，将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1)主体工程应完成的工程形象面貌；

2)封堵闸门和启闭机的试运行计划；

3)下闸封堵前的库区施工场地清理和验收计划；

4)下闸封堵前，观测设备的观测初始值；

5)下闸封堵施工措施(如导流隧洞、导流底孔等的封堵措施)；

6)下闸封堵后的下游供水措施；

7)水库蓄水(或水库分阶段蓄水)计划。

- 5.1.4　引用标准

(1)《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部第30号令)；

(2)《防洪标准》(GB50201-2014)；

(3)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；

(4)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)；

(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2015)；

(6)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017；

(7)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-2014)；

(8)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-2020)；

(9)《水利水电工程施工导流设计规范》(SL623—2013)；

(10)《水利水电工程围堰设计规范》(SL645—2013)；

(11)导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。

- 5.2　施工期导流控制标准

- 5.2.1　施工导流及度汛标准

列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。

承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。

- 5.2.2　临时通航、下游供水

(1)施工期临时通航要求：　　　　　　　　　；

(2)下游供水要求：　　　　　　　　　　　　；

- 5.3　截流

- 5.3.1　截流设计

承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计。其主要内容应包括：截流时段、截流方式(包括龙口位置选择、断面形式及进占方式)、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。

- 5.3.2　模型试验论证

对大型或重要工程，承包人应进行截流水工模型试验，提交监理人批准，其试验项目包括截流流量选择、龙口尺寸和截流戗堤位置、落差和流速，护底方式、抛投强度、各品种投料数量和顺序、龙口合拢时间，以及配备的测试仪器设备等。

- 5.3.3　临时断航

在截流期间，对有通航要求的河段，承包人应协助发包人，并配合地方交通部门和灌溉部门，妥善安排好短期断航事项，尽量缩短临时断航时间。

- 5.4　导流建筑物施工

- 5.4.1　导流围堰

(1)承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。

(2)围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。

(3)围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。

- 5.4.2　导流建筑物封堵

- (1)导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。

(2)施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。

- 5.4.3　导流底孔及未完坝段(或缺口)过水

导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段(或缺口)的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。

- 5.5　基坑排水

- 5.5.1　基坑初期排水

承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。

- 5.5.2　基坑经常性排水

承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。

- 5.5.3　基坑排水设备

承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施(包括备用电源)，避免造成基坑积水而延误工期。

- 5.6　安全度汛

- 5.6.1　安全度汛

(1)每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。

(2)每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。

- 5.7　下闸封堵和下游供水

(1)承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。

(2)在导流泄水建筑物进口闸门下闸后(或封堵完毕后)，承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。

- 5.8　施工期临时通航

(1)除合同另有约定外，承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，承担各施工导流期的航运过坝工作，并采取措施保证施工期通航安全。

- (2)在下列条件情况下允许短暂断航：

1)主河床截流期：得到监理人批准，允许主河床在截流过程中短暂断航　　小时；

2)下闸封堵期：当临时通航设施已被封堵，而永久通航设施因库水位尚未达到航运水位，可允许短暂断航　　小时；

3)上述断航措施的费用补偿由发包人另行安排。

- 5.9　质量检查和验收

- 5.9.1　导流建筑物的质量检查

本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。

- 5.9.2　主河床截流前验收

主河床截流前，应按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）第6.2.2~6.2.4条的规定进行主河床截流的阶段验收。

- 5.9.3　水库蓄水前验收

- (1)水库蓄水前，工程建筑物施工应具备以下条件：

1)主体工程建筑物的稳定性和结构安全已达到下闸封堵和安全度汛的要求，永久挡水建筑物下闸封堵水位以下部位已验收完毕，永久泄水建筑物已建成和验收合格；

2)工程施工面貌应达到下闸封堵后不影响未完工程建筑物的后续施工；

3)永久工程建筑物和导流工程的各项闸门和启闭机及其控制系统已安装调试完毕，并达到安全操作要求。必要时，应按监理人指示进行闸门和启闭机的试运行，试运行记录应提交监理人；

4)永久建筑物的安全监测仪器和设备，均已按本技术条款要求埋设和调试完毕，并已取得施工期初始观测数据；

5)水库蓄水位以下的库区工程和移民已完成，库区清理完毕，库区文物古迹的挖掘和迁移保护工作已妥善解决'近坝区的地形测量已完成；

6)水库蓄水影响工程安全运行的渗漏、浸没、滑坡、塌方等已按合同要求进行处理。

(2)承包人应会同监理人按《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）第6.3.2~6.3.5条的规定进行水库蓄水前的工程验收。

- 5.10　计量和支付

(1)承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。

(2)承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

(3)承包人按合同要求完成基坑排水工作(含基坑初期排水和经常性排水)所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

(4)承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和排冰凌所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。

(5)除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除(或封堵)工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。

(6)施工期临时通航费用(包括断航期内的补偿费用)和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

(7)除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

- 6　土方明挖

- 6.1　一般规定

- 6.1.1　应用范围

(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。

(2)本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。

- 6.1.2　承包人责任

(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。

(2)承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。

(3)在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

(4)承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

- 6.1.3　主要提交件

- (1)开挖放样资料

每项单位工程开工前　　天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。

- (2)施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前　　天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1)开挖施工平面布置图(含施工交通线路布置图)；

2)开挖程序与开挖方法；

3)施工设备的配置和劳动力安排；

4)开挖边坡的排水和边坡保护措施；

5)土料利用和弃渣措施；

6)质量与安全保证措施；

7)主要开挖工程施工进度计划等。

- 6.1.4　引用标准

(1)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；

(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)；

(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)。

- 6.2　场地清理

场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。

- 6.2.1　植被清理

(1)在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。

(2)除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。

(3)承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。

(4)场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。

(5)凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

(6)场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。

- 6.2.2　表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5款的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。

- 6.3　土方明挖

- 6.3.1　土方定义

(1)指黄土、粘土、砂土(包括淤沙、粉砂、河砂等)、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。

(2)土类开挖级别划分，应符合《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017)表D.1.1的规定。

- 6.3.2　开挖区临时道路

承包人应按《水利水电工程施工组织设计规范HSL303—2017)第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。

- 6.3.3　校核测量

承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。

- 6.3.4　临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

- 6.3.5　基础和边坡开挖

基础和边坡开挖的施工方法应符合《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017)第4.2节的规定。

- 6.3.6　边坡的护面和加固

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。

- 6.3.7　开挖线的变更

在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。

- 6.3.8边坡安全的应急措施

若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

- 6.4　施工期临时排水

- 6.4.1　排水措施

(1)承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

(2)承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。

(3)在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

(4)在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

- 6.4.2　降低地下水位的排水措施

(1)对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。

(2)采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。

(3)在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

- 6.4.3　保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

- 6.5　土料场和砂砾料场开采

- 6.5.1料场开采

(1)土料场周围及开采区内，应按本章第6.4款的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。

(2)土料和砂砾料的开采和加工处理应符合《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017)第3.3.3条〜第3.3.6条的规定。

- 6.5.2　开采结束后的料场整治

料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：

(1)开挖边坡面的整治。

(2)修建环境保护的辅助工程设施。

(3)按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。

- 6.6　开挖渣料的利用和弃渣处理

- 6.6.1　可利用渣料的利用

(1)承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

(2)承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

(3)对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。

- 6.6.2　弃渣处理

弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

- 6.7　检查和验收

- 6.7.1　土方开挖前的检查和验收

土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：

- (1)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

(2)按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。

(3)按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

- 6.7.2　土方明挖工程完成后的质量检查和验收

(1)土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：

1)按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

2)取样检测基础土的物理力学性质指标。

- (2)基础面覆盖前的质量检验和验收：

1)基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；

2)对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体(或砌体)填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；

3)上述第(1)项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。

- (3)永久边坡的检查和验收：

1)永久边坡的坡度和平整度的复测检查；

2)边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。

- 6.7.3　完工验收

各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

(1)土方明挖工程竣工平面和剖面图；

(2)质量检查和验收记录；

(3)监理人要求提供的其它资料。

- 6.8　计量和支付

(1) 土石方开挖、土石方外运、混凝土拆除、砌体拆除按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

草皮铺设按施工图纸所示面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

原启闭设备按施工图纸所示以项（株）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每项（株）工程单价支付。

- 12　地基及基础工程

12.1　一般规定

12.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的地基及基础工程。其工程结构型式包括振冲法地基工程、混凝土灌注桩、沉井、预制桩、水泥搅拌桩和塑料排水板等基础工程。

12.1.2承包人的责任

(1)承包人应负责本合同地基基础工程的地质复勘工作，并根据发包人提供的地质资料和地质复勘成果，编制复勘工程地质剖面图，进行地基及基础工程的施工布置，确定地基基础工程的施工顺序。

(2)承包人应负责提供地基及基础工程施工所需的材料和施工设备，以及负责地基及基础工程的施工、试验、检验等的全部施工作业。

12.1.3　主要提交件

地基及基础工程开工前，承包人应根据本合同施工图纸已确定的地基及基础工程布置方案，分别编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。

(1)振冲地基：

1)振冲桩位及施工场地布置图；

2)充填材料级配试验和试桩措施；

3)主要机械设备选择；

4)振冲施工工艺及制桩参数；

5)质量检验，以及安全和环境保护措施；

6)施工进度计划。

(2)混凝土灌注桩基础：

1)灌注桩基础施工场地布置图；

2)成桩机械及其配套设备的选择；

3)制桩材料和备件的配置；

4)桩基施工方案及工艺；

5)成孔、成桩试验和措施；

6)质量检验，以及安全和环境保护措施；

7)施工进度计划。

(3)沉井：

1)沉井制作和井位施工布置图；

2)沉井的浮运、定位和下沉措施；

3)沉井基底处理和封底措施；

4)质量检验，以及安全和环境保护措施；

5)施工进度计划。

(4)预制桩：

- 预制制作和施工场地布置图；

- 制桩材料和备件的配置；

- 预制桩的运输、定位和施工工艺；

- 主要机械设备选择；

- 质量检验，以及安全和环境保护措施；

- 施工进度计划。

- 水泥搅拌桩：

- 水泥搅拌桩桩位及施工场地布置图；

- 主要施工机械及其配套设备的选择；

- 制作材料和备件的配置；

- 桩基施工方案及工艺；

- 成桩试验和措施；

- 质量检验，以及安全和环境保护措施；

- 施工进度计划。

- 塑料排水板：

- 塑料排水板施工场地布置图；

- 塑料排水板抽样检测试验结果；

- 塑料排水板施工工艺和方法；

- 主要施工设备的配置；

- 质量检验，以及安全和环境保护措施；

- 施工进度计划。

12.1.4　引用标准

(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)；

(2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；

(3)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)；

(4)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-2014)；

(5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；

(6)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)；

(7)《水电水利工程振冲法地基处理技术规范》(DL/T5214-2016)；

(8)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2013)。

(9)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)。

(10)《水运工程塑料排水板应用技术规程》(JTS206-1-2009)。

(11)《水电水利工程沉井施工技术规程》(DL/T 5702—2014)。

(12)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-98)。

(13)《水运工程测量质量检验标准》(JTS258-2008)。

(14)《型钢水泥土搅拌墙技术规程》(JGJ/T 199—2010)

(15)《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T 1096—2014)

12.2　振冲地基

12.2.1　一般要求

(1)振冲地基的加固处理应遵守《水电水利工程振冲法地基处理技术规范》（DL/T5214-2016）的有关规定。

(2)大型和复杂的地基工程施工前，承包人应选择有代表性地段进行振冲工艺试验，以验证振冲加固的效果。

12.2.2　材料

(1)振冲置换法桩体的填料应采用含泥量不大的碎石、卵石、角砾等硬质材料，禁止使用已风化及易腐蚀、软化的石料。

(2)振冲密实法每一振冲点所需的填料量，应根据地基土要求的密实程度和振冲点间距，通过现场试验确定，填料应采用碎石、卵石、角砾、粗（中）砂等性能稳定的硬质材料。

(3)填料级配应经现场试验确定，禁止使用单级配填料，试验成果应提交监理人。

12.2.3　振冲机具设备

振冲机具设备的选择应符合《水电水利工程振冲法地基处理技术规范》（DL/T5214-2016）第6.2节的有关规定。

12.2.4　造孔和清孔

振冲桩的桩位应按施工图纸要求测定，造孔和清孔应遵守《水电水利工程振冲法地基处理技术规范》（DL/T5214-2016）的相关规定。

12.2.5　填料和加密

填料和加密控制标准应遵守《水电水利工程振冲法地基处理技术规范》（DL/T5214-2016）相关规定。

12.2.6　质量检查和验收

振冲地基施工的质量检验标准应遵守《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）第4.6节的有关规定。

12.2.7　完工验收

振冲桩基础工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

(1)振冲桩基竣工图和说明书；

(2)振冲桩基工程材料试验成果报告；

(3)振冲桩基工程试桩、桩基承载试验报告和沉井定位测量试验记录；

(4)各桩基质量检查记录和质量事故处理报告；

(5)监理人要求提交的其它完工资料。

12.3　混凝土灌注桩基础

12.3.1　一般要求

(1)本工程的混凝土灌注桩分为泥浆护壁钻孔灌注桩和沉管灌注桩。其适用范围为泥浆护壁正、反循环钻孔灌注桩、锤击沉管灌注桩和振动沉管灌注桩基础等的施工作业。

(2)承包人应根据施工图纸规定的桩位、桩型、桩径、桩长，复勘场地地质条件和持力层埋藏深度，选择成孔和成桩施工机具设备(包括打桩、锤击和压桩等的压力机械)。

(3)成孔和成桩设备安装就位应平整和稳固，确保施工中不发生倾斜、移动；在桩架或桩管上应设置用于施工中观测深度和斜度的装置。

(4)桩基工程施工前，应按施工图纸的规定和监理人的指示，进行成孔或成桩试验，以检验施工参数和工艺，并应将试验成果提交监理人。

12.3.2　混凝土灌注桩施工

(1)材料：

1)泥浆材料使用的膨润土和粘土质量应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.3节的规定。

2)混凝土使用的水泥、骨料和外加剂应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.2节和第6.3节的有关规定。

3)灌注桩钢筋笼使用的钢筋材料质量应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.2.5条的规定。

4)沉管灌注桩桩头应选用钢筋混凝土预制桩头；其混凝土强度等级应不低于C30，钢号应选用Ⅰ级钢。在硬土层中施工，尚应采用环形钢板加强。

(2)泥浆制备

护壁泥浆选用膨润土或高塑性粘土制备的泥浆性能指标应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.3.1和6.3.2条的规定。

(3)钻孔与沉管施工：

1）泥浆护壁正、反循环钻孔灌注桩钻进成孔施工应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.3.4~6.3.8条的有关规定；

2)锤击沉管灌注桩沉管施工应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.5节有关规定；

3)振动沉管灌注桩沉管施工应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.5.7~6.5.10条有关规定。

(4)冲击成孔与清孔

冲击成孔与清孔应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.3.13~6.3.17条的有关规定，灌注桩成孔施工允许偏差应满足《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94—2008)第 6.2.4 条的要求。

(5)钢筋笼制作与吊放：

1)钢筋笼的制作应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.2.5条的有关的规定。

2)分段制作的钢筋笼连接方式应按施工图纸的要求及遵守有关技术规范的规定。

(6)水下混凝土制备和灌注

水下混凝土制备和灌注应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第6.3.27~6.3.30条的有关规定。

(7)沉管起拔：

1)配有钢筋笼的沉管，在放置钢筋笼前，应先灌注部分混凝土至笼底高程，放置钢筋笼后再灌注混凝土至桩顶；

2)分段起拔沉管时，前一段拔管高度应能容纳下一段灌入的混凝土量；

3)采用倒打拔管法时，在管底未拔到桩顶高程前，倒打和轻击不得中断。

12.3.3　质量检查和验收

承包人应会同监理人进行以下项目的质量检查和验收，其将检查和验收记录提交监理人。

(1)灌注桩混凝土浇筑前，应检查的内容包括：

1)桩位现场放样成果检查；

2)终孔和清孔质量的检查；

3)钢筋笼加工尺寸和焊接质量的检查及钢筋笼吊放定位尺寸和保护层厚度的检查；

4)导管和预埋管埋设位置和埋设深度的检查。

(2)灌注桩混凝土浇筑质量的检查内容包括：

1)混凝土原材料的抽样检查；

2)混凝土现场取样试验的成果检验；

3)水下混凝土浇筑工艺和浇筑质量检查。

(3)灌注桩成桩质量检查内容包括：

1)灌注桩桩位的检查；

2)灌注桩的有效桩径的检查；

3)灌注桩的顶底高程和有效长度的检查；

4)灌注桩的贯入度标准检验；

5)灌注桩承载力检验成果的质量检查。

(4)灌注桩的成桩检验

混凝土灌注桩的质量检验标准应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）第5.6~5.9节的规定。

13.3.4　灌注桩工程的完工验收

混凝土灌注桩工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交完工验收资料：

(1)混凝土灌注桩基工程等竣工图和说明书；

(2)混凝土灌注桩基工程材料试验成果报告；

(3)混凝土灌注桩基工程试桩、桩基承载试验报告和沉井定位测量试验记录；

(4)质量检查记录和质量事故处理报告；

(5)监理人要求提交的其它完工资料。

12.4　沉井

12.4.1　一般要求

(1)本节所述的沉井结构包括钢筋混凝土沉井和钢沉井，适用于本工程施工图纸所示的永久和临时工程建筑物深基础处理的陆地沉井和浮运沉井。

(2)承包人应根据施工图纸规定的井位，负责复勘沉井基础工程地质条件及持力层特征，以确切掌握工程地质资料，沉井钻孔应遵守《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）第5.13条的规定。

(3)受沉井施工影响范围内的原有建筑物，承包人应采取安全保护措施后方能进行施工。

12.4.2　材料

(1)沉井施工采用的水泥、钢筋、骨料和外加剂，应符合本技术条款第14.8节的要求。

(2)制作钢沉井的钢材、焊接、连接件和涂层的材料应符合本技术条款第20.2节规定。

(3)沉井封底的水下混凝土应符合下列规定：

1)配合比应根据试验确定，施工配合比的混凝土试配强度应比设计值高10%~15%；

2)水泥用量一般为350~400kg/m3；水灰比不大于0.6；可根据需要掺用外加剂；

3)粗骨料选用砾、卵石或碎石，粒径为5~40mm；细骨料采用中、细砂，砂率一般为45%~50%；在规定的浇筑期间内，坍落度应为16~22cm；在灌筑初期，为使导管下端形成混凝土堆，坍落度为14~16cm；

4)在规定的浇筑期间内，坍落度应为16~22cm；在灌筑初期，为使导管下端形成混凝土堆，坍落度为14~16cm。

12.4.3　沉井制作

(1)陆地沉井制作应在场地清理和井位中轴线测量定位后，并经监理人签认后进行。

(2)陆地沉井采用分节制作一次下沉的方法时，制作高度应不超过沉井短边或直径的长度，并不超过12m。当第一节混凝土达到设计强度70%后，方可浇筑其上一节混凝土。

(3)浮运沉井制作的每节高度应不超过色，其底节高度应小于沉井短边的0.8倍，且不超过12m。

(4)承包人应对各节沉井进行水密封试验和底板水压试验，试验成果应提交监理人。

(5)单壁或双壁的钢制浮运沉井底节，应能自浮于水面，并装有临时底板。底节外形尺寸的加宽量，不应小于沉井总高度的1/50，且不得小于45cm。

(6)钢制浮运沉井应在加工厂分件加工并编号。单元钢构件加工完毕后，应进行试拼装，并经监理人对连接和焊接质量检验合格后，再分件运至现场拼装成型。

(7)采用带临时底板的浮运沉井制作，应对封底与底板之间接触缝部位进行凿毛处理。对有抗渗要求的陆地沉井和沉井体上的穿墙管件及固定模板的对穿螺栓孔等，均应采取抗渗漏措施，底板应易于拆除。

(8)冬季制作沉井，底节混凝土未达到规定的设计强度，其余各节未达到70%设计强度时，均应采取防冻保护措施。

(9)各节沉井的竖向中心线应相互重合或平行，钢筋混凝土沉井制作的允许偏差应符合下列规定：

1)沉井的长度与宽度的允许偏差为±0.5%，且不大于10cm；曲线部分半径的允许偏差为±0.5%，且不大于5cm；两对角线差异为1%对角线长。

2)沉井壁厚偏差为±1.5cm。

12.4.4　沉井运输

(1)采用异地制作浮运沉井滑道下水时，其滑道场地地基允许承载力应通过现场试验选择最优的滑道坡度和牵引力，确保沉井入水和浮运的稳定。

(2)采用浮船或支架平台制作浮运沉井时，浮船和支架平台工作面允许承载力应大于施工图纸规定允许承载力的两倍。

(3)浮运沉井施工的航运、拖驳、导向、锚定、排水、灌水、起吊及定位等设备，均应在开工前进行试运行，试运行记录应提交监理人。

(4)带临时底板的混凝土浮运沉井，应达到施工图纸规定的强度，并经监理人批准后方可下水。

(5)沉井浮运前应探明工作水域的水下地形、障碍物、有效水深和水流速度，选定最优浮运路线。

(6)浮运沉井的墙顶应设有防水围墙，墙顶应高出水面1.0m以上。

(7)浮运沉井的临时底板应易于拆除，并配置浮运及定位所需的排水或灌水设备，以保证安全下沉。

(8)浮运沉井应在白天无风或小风时进行，在深水区或流速大于1.5m/s时，沉井两侧应配置导向船。

(9)沉井浮运应采用多方向的缆绳牵引和锚锭措施以控制浮运和定位的稳定。

(10)钢制沉井运输时，应按施工图纸的规定设置临时支撑以防变形。

12.4.5　沉井的沉放

(1)承包人应根据地基土的物理力学特性，进行分阶段沉井下沉系数的验算。

(2)承包人应根据沉井类型(陆地沉井或浮运沉井)、工程规模及挖土方法，选用挖土机械设备(含吸泥机、抓斗等)，其机械性能应经现场试运行，其试运行成果应提交监理人。

(3)陆地沉井场地应预先清理加固处理，并对重型机械施工可能引起的沉陷采取相应的加固处理措施。

(4)陆地沉井或水中筑岛沉井的施工场地地面高程应高出施工期内周围水域最高水位(加浪高)0.5m以上；在基坑中制作时，基坑底面应比从制作至开始下沉期间内的最高地下水位高0.5m以上，并应防止积水。

(5)水中筑岛应采用透水性好、易于压实的砂或其它材料填筑，不得采用粘性土或冻土填筑，岛侧边坡应确保稳定，并满足抗冲刷要求。

(6)沉井(陆地沉井或异地制作浮运沉井等)的第一节井筒混凝土达到设计强度后方可下沉或下水。

(7)陆地沉井下沉时，应按分区、依次、对称、同步的原则抽取第一节沉井下的承垫木并立即在刃脚四周填筑砂砾石。挖土下沉时，应按照分层、均匀、对称的原则出土，确保沉井垂直下沉，不得倾斜。

(8)沉井在软土中下沉至距设计标高约2m时，应加强对下沉的观察，控制下沉速度并采取措施，保证沉井平稳就位，并作好记录。

(9)沉井每下沉1.0m，承包人应检测井位，保证井位平面偏移值不超过25cm，并正交检测井壁倾斜度，其倾斜度偏差不应大于施工图纸的规定。

(10)浮运沉井沉到基(河)床后，应根据土层情况选择除土方式，在除土过程中，严格控制井底土面高差，保证沉井不产生倾斜，并详细记录土层变化情况。

(11)沉井下沉遇到倾斜岩面时，应及时对悬空刃脚进行垫脚或对岩坡爆破处理，并加固形成整体封闭体。遇到大孤石、流沙或淤泥等情况，应及时采取促沉或阻沉，以及水下爆破等有效处理措施，并做好记录。

(12)采用空气幕法或泥浆润滑套减阻下沉到设计标高后，均应根据施工图纸规定要求，对管道及泥浆套进行处理。

12.4.6　沉井的封底

(1)沉井下沉至施工图纸规定标高，应进行沉降观测，在连续8小时内下沉量不大于10mm时，方可封底。

(2)承包人应根据施工图纸要求和监理人指示进行沉井封底，采用干封底施工时应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）第7.7.5条的规定，并应满足以下要求：

1)沉井基底土面应全部挖至施工图纸规定标高；

2)井内积水应尽量排干；

3)混凝土凿毛处应洗刷干净；

4)浇筑时应防止沉井不均匀下沉，在软土层中封底应分格对称进行；

5)在封底和底板混凝土未达到设计强度前，应从封底以下的集水井中不间断地抽水，停止抽水时，应考虑沉井的抗浮稳定性，并采取相应措施。

(3)采用导管法进行水下混凝土封底，应符合下列规定：

1)基底为软土层时，应尽可能将井底浮泥清除干净，并铺碎石垫层；

2)基底为岩基时，岩面处沉积物及风化岩碎块等应尽量清除干净；

3)混凝土凿毛处应洗刷干净；

4)水下封底混凝土应在沉井全部底面积上连续浇筑，当井内有间隔墙、底梁或混凝土供应量受到限制时，应预先隔断分格浇筑；

5)导管应采用钢管制作，内壁表面应光滑，并有足够的强度和刚度。管段的接头应密封良好和便于装拆；

6)导管的数量由计算确定，布置时应使各导管的浇筑面积相互覆盖；

7)水下混凝土面平均上升速度不应小于0.25m/h，坡度不应大于1:5；

8)浇筑前，导管中应设置隔水；浇筑时，导管插入混凝土的深度不宜小于1m；

9)水下混凝土达到设计强度后，方可从井内抽水，如提前抽水，必须采取确保质量和安全的措施。

(4)封底配制水下混凝土的技术要求，应符合本章第12.4.2条的规定。

(5)封底结束后，应检查底板结构有无裂缝及渗漏，渗漏检查标准应符合《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）第3.0.1条的规定。

12.4.7　质量检查和验收

(1)沉井制作完成后，应按本节第12.4.3条的规定对沉井的平面尺寸和壁厚进行检查和验收。

(2)沉井下沉定位后和封底前，应按施工图纸的规定进行以下内容的检查和验收：

1)沉井顶底面的中心偏差和倾斜度；

2)井位和井深；

3)井壁底梁凹槽和隔墙的泥皮清理效果。

(3)沉井封底后，应按施工图纸规定进行封底时的沉渣厚度、材料强度和封底层厚度的检查和验收。

12.4.8　沉井工程的完工验收

沉井工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并按以下规定提交完工资料。

(1)沉井工程竣工图和说明书；

(2)沉井工程材料试验成果报告；

(3)沉井工程试桩、桩基承载试验报告和沉井定位测量试验记录；

(4)各桩基质量检查记录和质量事故处理报告；

(5)监理人要求提交的其它完工资料。

12.5　混凝土预制桩

12.5.1　一般要求

- 混凝土预制桩的预制场地必须平整、坚实，并设沉淀池、排水沟渠等设施，混凝土预制桩制作完成后，作为隔离桩使用的塑料薄膜、油毡等，不得随意丢弃，应收集并集中进行处理。

- 承包人应根据施工图纸规定的桩位、桩型、桩径、桩长，复勘场地地质条件和持力层埋藏深度，选择合适的成桩施工机具设备。

- 成桩设备安装就位应平整和稳固，确保施工中不发生倾斜、移动；在桩架或桩管上应设置用于施工中观测深度和斜度的装置。

- 桩基工程施工前，应按施工图纸的规定和监理人的指示，进行成桩试验，以检验施工参数和工艺，并应将试验成果提交监理人。

12.5.2　预制桩制作

- 制桩模板宜采用钢模板，模板应具有足够的刚度，并应平整，尺寸应准确。

- 预制桩钢筋骨架的允许偏差应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第7.1.14条的有关规定。

- 锤击预制桩的骨料粒径宜为5~40mm。

- 混凝土预制桩的表面应平整、密实，制作允许偏差应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第7.1.10条的有关规定。

12.5.3  预制桩的起吊、运输和堆放

预制桩的起吊、运输和堆放应准守应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第7.2条的有关规定。

12.5.4  预制桩的接班

预制桩的接班应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第7.3条的有关规定。

12.5.5  锤击沉淀

锤击沉淀应遵守应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第7.4条的有关规定。

12.5.6  静压沉淀

静压沉淀应遵守《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第7.5条的有关规定。

12.5.7  质量检查和验收

静力压桩施工的质量检验标准应准守《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）第5.5节的有关规定。

先张法预应力管桩施工的质量机那样标准应遵守《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）第5.5节的有关规定。

混凝土预制桩的质量检验标准应准守《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）第5.4节的有关规定。

12.5.8   完工验收

混凝土预制桩基础工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

- 预制桩基工程等竣工图和说明书。

- 预制桩基工程材料、钢筋骨架试验成果报告。

- 预制桩基工程试桩、桩基承载试验报告和定位测量试验记录。

- 质量检查记录和质量事故处理报告。

- 监理人要求提交的其他完工资料。

12.6　水泥搅拌桩

12.6.1   一般要求

- 水泥搅拌桩施工现场事先应予以平整，必须清除地上和地下的障碍物。遇有明浜、池塘及洼地时应抽水和清淤，回填黏性土料并予以压实，不得回填杂物土或生活垃圾。

- 水泥土搅拌桩施工前应根据设计按照监理人指示进行工艺性试桩，数量不得少于2根，以检验施工参数和工艺，并应将试验成果提交监理人。当桩周为成土时，应对相对软弱土层增加搅拌次数或增加水泥掺量。

- 搅拌头翼片的枚数、宽度、与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度应相互匹配，以确保加固深度范围内土体的任何一点均能经过20次以上的搅拌。

- 竖向承载搅拌桩施工时，停浆（灰）面应高于桩顶设计标高300~500mm。在开挖基坑时，应将搅拌桩顶端施工质量较差的桩段用人挖除。

- 施工中应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的竖直，搅拌桩的垂直偏差不得超过1%；桩位的偏差不得大于50mm；成桩直径和桩长不的小于设计值。

12.6.2   水泥搅拌桩施工

- 材料：

- 水泥：宜选用新的、强度等级为P.O32.5级以上的普通硅酸盐水泥。每批水泥进场必须由产品合检验单。水泥的质量还应符合国家其他有关规定。

- 外加剂：所采用外加剂须具备合格证与质保单，满足设计各项参数要求。

- 主要施工器具。主要包括深层搅拌机、起重机、水泥制配系统、导向设备及提升速度量测设备等。深层搅拌机及与之配套的起吊设备。

- 主要施工步骤。

- 搅拌机械就位、调平。

- 预搅下沉至设计加固深度。

- 边喷浆（粉）、边搅拌提升直至预定的停浆（灰）面。

- 重复搅拌下沉至设计加固深度。

- 根据设计要求，喷浆（粉）或仅搅拌提升至预定的停浆（灰）面。

- 关闭搅拌机械；在预（复）搅下沉时，也可采用喷浆（粉）的施工工艺，但必须确保全桩长上下至少重复搅拌一次。

- 湿法施工工艺。

- 施工前应确定灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数，并根据设计要求通过工艺性成桩试验确定施工工艺。

- 所使用的水泥都应过筛，制备好的浆液不得离析，泵送必须连续，拌制水泥浆液的灌数、水泥和外掺剂用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录；喷浆量及搅拌深度必须采用经国家计量部门认证的监测仪器进行自动记录。

- 搅拌机喷浆提升的速度和次数必须符合施工工艺的要求，并应有专人记录。

- 当水泥浆液到达出浆口后，应喷浆搅拌30s，在水泥浆与桩端土充分搅拌后，再开始提升搅拌头。

- 搅拌机预搅下沉时不宜冲水，当遇到硬上层下沉大慢时，方可适量冲水，但应考虑冲水对桩身强度的影响。

- 施工时如闪故停浆，应将搅拌头下沉至停浆点以下0.5m处，待恢复供浆时再喷浆搅拌提升。若停机超过3h，宜先拆卸输浆管路，并妥加清洗。

- 壁状加固时，相邻桩的施工时间间隔不宜超过24h。如间隔时间太长，与相邻桩无法搭按时，应采取局部补桩或注浆等补强措施。

- 干法施工工艺。

- 喷粉施工前应仔细检查搅拌机械、供粉泵、送气（粉）、管路、接头和阀门的密封性、可靠性。送气（粉）管路的长度不宜大于6m。

- 水泥土搅拌法（干法）喷粉施工机械必须配置经国家计量部门确定的具有能瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪。

- 搅拌头每旋转一周，其提升高度不得超过16mm。

- 搅拌头的直径应定期复核检查，其磨耗量不得大于10mm。

- 搅拌头到达设计桩底以上1.5m时，应即开启喷粉机提前进行喷粉作业；当搅拌头提升至地面下500mm时，喷粉机应停止喷粉。

- 成桩过程中因故停止喷粉，应将搅拌头下沉至停灰面以下1m处，待恢复喷粉时再喷粉搅拌提升。

- 需在地基上天然含水量小于30%土层中喷粉成桩时，应采用地面注水搅拌工艺。

12.6.3   质量检查和验收

承包人应同监理人进行以下项目的质量检查和验收，将其检查和验收记录提交监理人。

- 水泥搅拌桩施工前应检查的内容包括：

- 桩位现场放样成果检查。

- 水泥及外掺剂质量。

- 水泥搅拌桩施工质量的检查主要内容包括：

- 水泥土搅拌的质量控制应贯穿在施工的全过程，并应坚持全程施工监理。施工过程中必须随时检查施工记录和计量记录，并对照规定的施工工艺对每根桩进行质量评定。检查重点：水泥用量、桩长、搅拌头转数和提升速度、复搅次数和复搅深度、停浆处理方法等。

- 水泥土搅拌桩的施工质量检验可采用以下方法：

- 成桩7d，采用浅部开挖桩头（深度宜超过停浆（灰）面下0.5m），目测检查搅拌的均匀性，量测成桩直径，检查量为总桩数的5%。

- 成桩后3d内，可用轻型动力触探（N10）检查每米桩身的均匀性。检验数量为施工总桩数量为施工总桩数的1%，且不少于3根。

- 竖向承载水泥上搅拌桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。

- 载荷试验必须在桩身强度满足试验荷载条件时，并宜在成桩28d后进行，检验数量为桩总数的0.5%~1%，且每项单休工程不应少于3点。

经触探和荷载试验检验后对桩身质量有怀疑时，应在成桩28d后，用双管单动取样器钻取芯样作抗压强度检验，检验量为施工总桩数的0.5%，且不少于3根。

- 对相邻桩搭接要求严格的工程，应在成桩15d后，选取数根桩进行开挖，检查搭接情况。

- 基槽开挖后，应检验桩位、桩数与桩顶质量，如不符合设计要求，应采取有效补强措施。

12.6.4   水泥搅拌工程的完工验收

水泥搅拌桩工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交完工验收资料。

- 水泥搅拌桩工程竣工图和说明书。

- 水泥搅拌桩工程材料检验成果报告。

- 水泵搅拌桩工程载荷试验、承载力试验报告。

- 质量检查记录和质量事故处理报告。

- 监理人要求提交的其他完工资料。

12.7　塑料排水板

12.7.1   一般要求

- 承包人应负责提供塑料排水板地基加固施工所需的施工设备，以及负责塑料排水板基地加固工程的采购、试验、检验、施工等的全部作业。

- 施工过程中，严禁塑料排水板出现扭结、断裂和滤膜破损等。

- 打入地基的塑料排水板宜为整板，需要接长时每根塑料排水板不得多于1个接头，且有接头的塑料排水板根数不应超过总打设根数的10%，相邻的塑料排水板不得同时出现接头。

- 塑料排水板接长时，芯板搭接长度不应小于200mm，且连接牢固，滤膜应包裹完好并做好检查记录。

- 打设时回带长度不得超过500mm，且回带的根数不宜超过总根数的5%。

- 料排水板在水平排水垫层表面的外露长度不应小于200mm。

12.7.2   材料

- 塑料排水板运至目的地后，应由承包人会同监理人进行检测验收。每批到货的塑料排水板应有质量证明文件，并按照《水运工程测量质量检验标准》（JTS258-2008）第2.3.4章相关规定进行检验，同时检验应符合《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）和《水运工程塑料排水板应有技术规程》（JTS206-1-2009）相关规定。

- 承包人应向监理人提交产品质量证明书等技术文件。每批材料应由承包人会同监理人进行入库验收。承包人应按监理人指示进行抽样检验，对于质量证明文件不清或者对材料有疑问的应予复检，检验成果应提交监理人。

12.7.3   塑料排水板的运输及储存

- 塑料排水板的运输及储存应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第3.3节的规定。

- 排水板运输过程中和运抵工地后应妥为保存，避免日晒，防止老化，并应将其储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

- 塑料排水板应码放整齐，并采取措施避免雨淋、水浸泡和暴晒。

12.7.4   陆上施工

- 陆上施工应做好下列准备工作：

- 清除施工作业内、周边和地下对施工有影响的障碍物。

- 平整场地，按施工图布放施工区域界线，并测量施工区的地面高程。

- 塑料排水板陆上施工宜按下列顺序进行：

- 铺设水平排水垫层。

- 测放各施工分区边界线，定出塑料排水板位置并做好标记。

- 打设机定位，在套管内穿入塑料排水板。

- 安装管靴。

- 沉设套管。

- 打设至施工控制标高。

- 提升套管。

- 剪断塑料排水板。

- 检查并记录塑料排水板打设情况。

- 移机至下一板位。

- 塑料排水板定位偏差应小于30mm；打设机定位时，管靴与板位标记的偏差不应小于50mm。

- 打设过程中套管的垂直度偏差不应小于1.5%。

- 打设过程中应逐根自检，不符合验收标准时应在临近板位处补打。

- 塑料排水板打设过程中应做好施工原石记录。

- 极软地基上打设深度不超过5m的塑料排水板，可采用裸打。

- 一个施工作业区段塑料排水板验收合格后，打设塑料排水板时在垫层中形成的空洞可用砂料填满。塑料排水板外露部分应埋入水平排水垫层或接入排水材料中。

12.7.5   水上施工

- 水上施工应做好下列准备工作：

- 清除对施工有影响的障碍物。

- 在施工区域附近设置水尺。

- 采用GPS定位时，需完成对船的GPS定位系统的比对测量。

- 根据船舶的性能及施工安排设置船舶定位用的地锚或锚坠。

- 确定施工通道和船舶停靠、防风壁台码头。

填料和加密控制标准应遵守《水利水电工程振冲法地基处理技术规范》（DL/T5214-2016）第6.3.4条和第6.3.5条的有关规定。

- 塑料排水板水上施工宜按下列顺序进行：

- 铺设水平排水垫层并测量铺设前后的标高。

- 打设船定位。

- 在套管内穿入塑料排水板。

- 移动打设架，使套管对正板位。

- 安装管靴。

- 沉设套管。

- 打设至施工控制标高。

- 提升套管。

- 采用塑料排水板成卷连续打设工艺时，水下剪断塑料排水板。

- 检查并记录塑料排水板打设情况。

- 移动打设架至下一板位。

- 打设船定位偏差不宜大于50mm，打设过程中应确保船位稳定。

- 下沉套管时，套管平面位置与打设船确定的板位偏差不应超过50mm。

- 套管的垂直度偏差不应大于1.5%。

- 打设过程中应观察套管的下沉情况，当发现下沉减缓、套管发生过量弯曲等现象时，应立即停止打设，分析检查水下障碍情况，处理后再继续施工。

- 斜坡上打设塑料排水板宜结合工程经验适当偏向坡顶方向定位套管。

- 塑料排水板打设过程中应做好施工原始记录。

12.7.6   质量检查和验收

- 按本章有关规定，在每批排水板进入现场前，对其外观、物理性能、力学性质、力学性能和耐久性能进行抽样检验。

- 排水板施工应对排水板平面位置、间距、数量、外露长度、深度等及时进行检验。

- 塑料排水板的底标高应满足设计要求，顶端应高出排水垫层。

- 塑料排水板下沉时不得出现扭结、断裂和撕破滤膜等现象。

- 打设套管拔出后，塑料排水板的回带长度不得超过500mm。

- 塑料排水板沉设的允许偏差、检验数量和方法应符合表12-1的规定。

表12-1              塑料排水板沉设的允许偏差、检验数量和方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置 | ±100 | 抽查10% | 1 | 陆上用经纬仪、拉线和钢尺测量纵横两个方向，取大值；水下检查施工记录 |
| 2 | 垂直度 （每米） | 15 |  | 1 | 用经纬仪或吊线测量套管 |
| 3 | 外露长度 | +150 -50 |  | 1 | 用钢尺测量；水下检查潜水探摸记录 |

12.7.7   完工验收

塑料排水板工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

- 插打排水板工程竣工图和说明书。

- 塑料排水板的质量及其施工质量报告。

- 质量检查记录和质量事故处理报告。

- 监理人要求提供的其他资料。

12.8　真空预压

12.8.1一般要求

(1)真空预压的排水系统应包括水平排水系统和竖向排水系统。水平排水系统由水平排水垫层和濾管组成，其中水平排水垫层宜采用砂垫层；竖向排水系统中竖向排水体宜采用塑料排水板。塑料排水板材料的技术要求详见本章第12.7节相关内容。

(2)水平排水垫层宜使用含泥量不大于5%的中粗砂，厚度不宜小于 400 mmo中粗砂的渗透系数不宜小于1乂10-2河/&干密度不应小于1. 5 g/cm3。

(3)滤管可选用硬塑管或波纹管等，其横向间距宜为6〜7m，纵向间距宜 为30〜40 m，滤管交叉处应用连接件连接。在预压处理过程中，滤管及其连 接件的强度应满足真空压力传递和地基变形的要求。

12.8.2排水系统

(1)真空预压的加固处理应遵守《真空预压法加固软土地基施工技术规 程》(HG/T 20578—2013)的相关规定。

(2)真空预压加固范围较大时应分区加固，每一分区面积宜为20 000〜 30 000 m2 o分区几何形状的长短轴比宜接近1.0，最大不宜超过5.0。

(3)对重要工程或缺乏地区经验的工程，应在现场选择试验区进行预压试验。

(4)塑料排水板两头应进行密封处理，防止板头进泥堵塞排水通道。插板 过程中需检査排水板与管路的连接，确保缠绕搭接，插设过程中严格控制“翻 浆”，插设完成后编织布上不能有明显的淤泥堆。

(5)塑料排水板宜为整板，不能接板。打设过程中应进行逐板自检，对每 根排水板均应按要求做好施工记录。

12.8.3密封系统

密封膜应使用抗老化性能好、韧性好、抗穿刺性能强的不透气材料，宜选 用聚乙烯或聚氯乙烯薄膜，铺设层数为2〜3层。单层密封膜的技术指标和性 能应符合表12-2的规定

| 表12-2 | 密封膜技术参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小抗拉强度(MPa) |  | 最小断裂伸长率 (%) | 最小直角撕裂强度(kN/m) | 厚度 (mm) |
| 纵向 | 横向 |  |  |  |
| 18.5 | 16.5 | 220 | 40 | 0.12〜0.16 |

12.8.4真空设备

(1)抽真空设备宜采用射流泵，其单机功率不宜低于7.5kW，在进气孔密 封状态下，其真空吸力不应小于96 kPa。

(2)抽真空设备宜沿加固区四周均匀布置，每套设备可抽真空的面积为 800-1 200 m2，且每一加固区不得少于2套。

(3)真空管路的连接应严格密封，在真空管路中应设置止回阀和截门。

12.8.5真空预压施工

真空预压施工技术要求和施工期监测要求应遵守《真空预压法加固软土地 基施工技术规程》(HG/T 20578—2013)的相关规定。

12.8.6质量检测和验收

真空预压标高检测的检测要求、检验方法、数量等可按《水运工程质量检 验标准》(JTS 257—2008)的相关规定执行，以保证标高达到设计要求。

真空预压加固效果检测应遵守《真空预压法加固软土地基施工技术规程》 (HG/T 20578—2013)第5， 2节的有关规定。

12.8.7完工验收

真空预压工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工 验收资料：

(1)真空预压工程竣工图和说明书。

(2)相关材料质量及其施工质量报告。

(3)质量检査记录和质量事故处理报告。

(4)监理人要求提供的其他资料。

12.9　计量和支付

12.9.2混凝土灌注桩基础

(1)混凝土钻孔灌注桩按施工图纸所示尺寸计算的桩体有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2)除合同另有约定外，承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验、校验施工参数和工艺、埋设孔口装置、造孔、清孔、护壁以及混凝土拌和、运输和灌注等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(3)圆木桩按施工图纸所示数量以根为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每根工程单价支付。

- 13　土石方填筑工程

- 13.1　一般规定

- 13.1.1　应用范围

(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体(包括土工合成材料防渗体)的施工。

(2)土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。

- 13.1.2　承包人的责任

(1)承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。

(2)承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。

(3)在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。

(4)在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。

- 13.1.3　主要提交件

- (1)土石方填筑施工措施计划

在土石方填筑工程开工前　　天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

1)坝(堤防、堰)体填筑分期、料物分区图；

2)土石方填筑程序和方法；

3)料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；

4)土石方平衡计划；

5)施工设备、设施配置；

6)质量控制和安全保证措施；

7)施工进度计划；

8)监理人要求提交的其它文件和资料。

- (2)地形测量资料

土石方填筑工程开工前　　天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

- (3)现场试验计划和试验成果报告

土石方填筑工程开工前　　天，承包人应根据本章第13.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章第13.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。

- (4)土工合成材料选择和施工措施

当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。

- 13.1.4　引用标准

(1)《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-2014)；

(2)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)；

(3)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2015)；

(4)《水电水利工程土工试验规程》(DL/T5355—2006)；

(5)《土工合成材料测试规程》(SL235-2012)；

(6)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-1998)；

- (7)《堤防工程施工规范》(SL260-2014)；

(8)《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)；

(9)《水工碾压式沥青混凝土施工规范》(DL/T5363-2016)；

(10)《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013)。

- (11)《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-2015)

- 13.2　料源要求

- 13.2.1土料

(1)防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。

(2)砾质土(包括冰积、坡积、洪积和构造残积土)应遵守《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129—2013)相关规定。

(3)人工掺和砾石土所用的上料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129—2013)相关规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。

- 13.2.2　反滤料和垫层料的料源与要求

(1)土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。

(2)混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。

(3)垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。

(4)土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。

(5)沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。

(6)经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。

- 13.2.3　过渡料

采用硬岩料作为过渡料(包括混凝土面板堆石坝的细堆石料)时，其级配应满足施工图纸要求。

- 13.2.4　堆石料

(1)土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。

(2)碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。

(3)坝料开采与加工应遵照《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-2015)第4.3节的有关规定。

(4)护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒经应符合施工图纸要求。

- 13.2.5　抛投块体

施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。

- 13.3　填筑现场试验

- 13.3.1　一般要求

(1)土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第13.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。

(2)每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。

- 13.3.2　土料碾压试验

(1)防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。

(2)土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果(土石混合的均匀性)以及含水量变化规律等试验。

(3)土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。

(4)土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。

- 13.3.3　垫层料和堆石料碾压试验

(1)根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。

(2)混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过现场试验确定其施工参数。

- 13.4　坝体填筑

- 13.4.1坝体填筑前的岸坡和基础清理

- (1)一般要求：

1)清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质，并排除基坑积水；

2)坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵；

3)坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可进行观测设备附近的坝体填筑；

4)坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。

- (2)防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理：

1)岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面连接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡、清理坡度符合施工图纸要求；

2)防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡面的断层、断层影响破碎带，以及卸荷节理和裂隙的处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕；

3)高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。

- (3)铺盖地基处理：

1)设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层；

2)利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖；

3)人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。

- (4)截水槽基础处理

坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。

- 13.4.2　防渗土料填筑

(1)防渗土料填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129-2013)第9.2节的有关规定。

(2)反滤料的填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》(DL/ T5129-2013)第9.2节的有关规定。

(3)心墙或斜墙施工填筑法应遵守《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129—2013)第9章的规定。

(4)汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料，应清除干净。

(5)混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖(或心墙)填土接触的部位，应按施工图纸要求铺设高塑性黏土。墙身两侧的填土应平起上升，靠墙的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。

(6)心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。

(7)雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺设保护层，复工前予以清除。

(8)在负温条件下进行填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129—2013)第9.8节的有关规定。

- 13.4.3　混凝土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑

(1)基础面清除干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应符合施工图纸要求。上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料。铺料厚度按施工图纸要求确定。

(2)上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸要求。

- 13.4.4　混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑

- (1)垫层料和过渡料的压实标准应符合施工图纸的要求，同时应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》(SIJ9—2015)第5.3.7〜5.3.9条的有关规定。

(2)上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的长度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸要求进行处理，直至监理人认为合格为止。

(3)按施工图纸作好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监理人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。

(4)在负温下，除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。

- 13.4.5　沥青混凝土堆石坝的垫层和过渡料填筑

沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守《水工碾压式沥青混凝土规范》（DL/T5363-2016）的相关规定。

13.4.6　土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑

土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）的有关规定。

- 13.4.7　坝体堆石料(包括砂砾石料)填筑

- (1)堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。

(2)坝体堆石料的填筑应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-2015）第5.3.2~5.3.5条的有关规定。

(3)在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。

- 13.4.8　护坡块石填筑

护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm。块石护坡砌筑还应按本技术条款“16砌体工程”的有关规定执行。

- 13.4.9　斜墙保护层石料填筑

斜墙保护层的施工应按本章第13.4.7条坝体堆石料填筑的方法进行。

- 13.4.10　施工期坝面过流保护

(1)承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监理人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。

(2)堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范围很大，应增加现场施工设备满足施工进度要求。

- 13.5　填筑合理用料

- 13.5.1　料物供求平衡计划

(1)承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。

(2)土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。

- 13.5.2　合理用料

(1)承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。

(2)承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。

- 13.6　堤防工程施工

- 13.6.1　一般要求

(1)堤防工程的施工测量、放样应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第3.2节的规定。

(2)堤防工程的料场核查应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第3.3节的规定。

(3)机械、设备及材料准备应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第3.4节的规定。

(4)度汛、导流的洪水标准应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第4章的规定。

- 13.6.2　筑堤施工

(1)筑堤材料应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第5章的规定。

(2)堤防的基础及堤身填筑应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第6章、第8章的规定。

(3)堤防的垂直防渗应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第7章的规定。

- 13.6.3　质量控制和验收

堤防的质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第11章、第12章的有关规定。

- 13.7　土工合成材料施工

- 13.7.1　材料

用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第3.2节的有关规定。

- 13.7.2　运输及储存

(1)土工合成材料的运输及储存应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第3.3节的规定。

(2)若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

(3)土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

- 13.7.3　拼接

(1)土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第5.6.2~5.6.5条的有关规定。

(2)在施工过程中，若气温低于0℃，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理、粘结强度必须符合施工图纸的要求。

(3)采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘(搭)结工作量。

- 13.7.4　土工合成材料铺设

(1)采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。

(2)土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。

(3)为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。

(4)对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。

- (5)斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：

1)土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整；

2)开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定；

3)对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材；

4)铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业；

5)土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。

- (6)心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：

1)中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求；

2)若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物；

3)回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50~100cm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。

- (7)土工膜与周边连接施工：

1)土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；

2)土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

- 13.7.5　保护层施工

(1)当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。

(2)混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。

- 13.8　质量检查和验收

- 13.8.1　土石方填筑前的质量检查和验收

(1)填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；

(2)填筑前基础面清理的检查和验收；

(3)土石方填筑料的物理力学试验成果抽检；

(4)施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。

- 13.8.2　土石方填筑过程的质量检查和验收

(1)坝体堆石料填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-2015）附录A的规定。

- (2)坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.4条的规定。

(3)在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水量。

(4)在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。

(5)对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。

(6)对土石方填筑的每一层填筑面，应按本章第13.4条、第13.6条的规定进行工程隐蔽部位的验收。

(7)取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。

(8)承包人应按监理人指示，针对本章第13.4条、第13.6条的施工内容，提交各项质量检查报经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。

- 13.8.3　堤防工程的施工质量控制和验收

- 堤防工程填筑质量标准应符合本章第13.6.2项的规定。

- 堤防工程施工质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（S260-2014）第11章、第12章的规定。

- 13.8.4土工合成材料防渗体的质量检查和验收

(1)承包人应按本章第13.8.1项的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。

(2)每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：

1)每层土工合成材料被覆盖前，应根据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷；

2)承包人应按《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。

- 13.8.5　完工验收

填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

(1)坝(堤)体土石方填筑工程(包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构)竣工图；

(2)坝基及其排水孔(洞)、灌浆洞地质编录资料；

(3)现场试验成果；

(4)坝(堤)体填筑质量及土工布施工质量(包括质量事故处理)报告；

(5)施工期坝(堤)体安全监测的观测成果；

(6)工程隐蔽部位的检查验收报告；

(7)监理人要求提供的其它资料。

- 13.9　计量和支付

开挖料回填、抛石筑堤、碎石垫层、浆砌块石挡墙、浆砌条（料）石、生态砌块挡墙、土方回填按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，上述工程量应计入设计（永久）沉降量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

土工格栅按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

条石汀步按施工图纸所示数量以个为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每个单价支付。

- 14　混凝土工程

- 14.1　一般规定

- 14.1.1　应用范围

(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土(含钢筋混凝土)工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。

(2)本章主要的施工内容包括：混凝土生产(包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等)，管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

(3)本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。

- 14.1.2　承包人责任

(1)除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

(2)除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

(3)承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

(4)承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

(5)承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

(6)承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。

- 14.1.3　主要提交件

(1)混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1)混凝土浇筑所需的砂石料场(仓)、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

2)各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；

3)混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；

4)现场工艺试验的措施计划；

5)混凝土温度控制的专项技术措施；

6)施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

- (2)混凝土质量检查报表

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。

- 14.1.4　引用标准

(1)《低热微膨胀水泥》(GB2938-2008)；

(2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)；

(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；

(4)《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GB/T50146-2014)；

(5)《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-2014)；

(6)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2014)；

(7)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2015)；

(8)《水工混凝土试验规程》(SL352-2020)；

(9)《水工碾压混凝土施工规范》(SL53-1994)；

(10)《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-2015)；

(11)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-2014)；

(12)《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T5207-2021)；

(13)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2013)；

(14)《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)；

(15)《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2013)；

- (16)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)；

(17)《轻骨料混凝土应用技术标准》(JG/T12-2019)；

(18)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011)；

(19)《水工混凝土结构设计规范》(SL191—2008)；

(20)《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T50476—2019)；

- 14.2　混凝土生产

- 14.2.1　混凝土材料

(1)水泥。混凝土的水泥应遵守《通用硅酸盐水泥》GB175-2007的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。

(2)骨料。混凝土的骨料应遵守《水工混凝土施工规范》SL 677-2014第5.3节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。

(3)水。混凝土浇筑用水应遵守《混凝土用水标准》JGJ63-2006的规定和《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第5.6节的规定。

(4)掺合料。混凝土掺合料应遵守《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第5.4节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10—2011)的有关规定。

(5)外加剂。混凝土外加剂应遵守《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)第5.5节的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10—2011)的有关规定。

(6)硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。

- 14.2.2　混凝土配合比选定

混凝土配合比选定应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第6章的有关规定。

- 14.2.3　混凝土拌和

- (1)混凝土拌和设备：

1)拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。

2)拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。

3)施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

4)承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

(2)混凝土拌和。混凝土拌和应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.2节的有关规定。

- 14.2.4　混凝土的取样和检验

(1)混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第11.2节的有关规定。

- (2)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：

1)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第11.3节的规定。

2)混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

3)混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按《水工混凝土试验规程》SL352-2020的规定取样检测。

4)混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守《水工混凝土试验规程》(SL352-2020)的规定。

5)各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守《水工混凝土试验规程》SL352-2020的规定。

- 14.3　模板

- 14.3.1　模板材料

模板材料应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第3章的有关规定。

- 14.3.2　模板的设计，制作和安装

(1)混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第4章的有关规定。

(2)各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第5章表5.0.1的有关规定。

(3)承包人应负责异型模板(蜗壳、尾水管等)、特种模板(包括滑动模板、移置模板和永久性模板)的设计、制作和安装，应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第8章的有关规定。

(4)曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第5.0.1条的规定。

(5)模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

- (6)模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

(7)模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。

(8)建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第4.2.10条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第6.0.10条的规定。

- 14.3.3　模板的清洗和涂料

(1)钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。

(2)木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

- 14.3.4　模板的拆除和维修

(1)现浇混凝土的模板(如侧模、底模)以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第7.0.1条的规定。

(2)墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到设计要求和《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第7.0.1条时，方可拆除模板。

- (3)特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

(4)预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第7.0.3　条的规定。

(5)后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。

(6)经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

(7)模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

- 14.3.5　模板质量检查

- (1)现场安装质量检查：

1)模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；

2)模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；

3)重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；

4)模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；

5)在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

- (2)模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。

- 14.4　钢筋

- 14.4.1　材料

(1)混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013的规定。

(2)每批钢筋使用前，应按《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169一2013)第3.2.1条、第3.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

(3)对钢号不明的钢筋，承包人应按《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。

- 14.4.2　钢筋的加工和安装

(1)钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

(2)钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第4.3节、第4.4节的规定。

(3)钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第5章的规定。

(4)钢筋的气压焊作业应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第5.2.11条的规定。

(5)钢筋的安装和绑扎应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第6章的规定。

- 14.4.3　钢筋的质量检查和检验

(1)钢筋的机械性能检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第3.2.2条的规定。

(2)钢筋的接头质量检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第5.2节的规定，其中气压焊应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第5.2.11条的规定；机械连接应遵守按《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第6.2.1-6.2.3条规定。

(3)钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

(4)在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

(5)钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

- 14.5　混凝土(含钢筋混凝土)

混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2节的规定执行。

- 14.5.1　混凝土运输

混凝土运输应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.3节的规定。

- 14.5.2　混凝土浇筑

(1)浇筑前准备应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.4.1~7.4.4条的规定。

(2)在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.4节的规定。

(3)混凝土分层浇筑作业应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.4.6~7.4.8条的有关规定。

(4)混凝土浇筑的振捣应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.3.13条的规定。

(5)混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.4.12条的有关规定。

(6)应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照《水工混凝土施工规范》SL677-2014表7.4.8的有关数据选定。

(7)混凝土浇筑施工缝的处理应按《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.4.19条的规定执行。

- 14.5.3　混凝土养护

混凝土养护应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第7.5节的有关规定。

- 14.5.4　混凝土温度控制

- (1)一般要求：

1)本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土(如岩壁吊车梁、地下厂房工程)应参照本条有关规定执行；

2)承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；

3)承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；

4)混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；

5)为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到《水工混凝土施工规范》SL677-2014表11.5.7中混凝土生产质量优良的等级水平。

- (2)降低混凝土浇筑温度

降低混凝土浇筑温度应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第8.2节的有关规定。

- (3)降低混凝土水化热温升

在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标(强度、耐久性、抗裂等)要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。

- (4)降低坝体内外温差

在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。

- (5)控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间

大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014的有关规定。

- (6)通水冷却：

1)初期冷却：初期通水冷却应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第8.3节的规定。

2)中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。

- (7)混凝土表面保护措施

混凝土表面保护应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第8.4节的规定。

- (8)温度测量

混凝土施工过程中的温度测量应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014条第8.6节的规定。

- (9)低温季节施工

混凝土低温季节施工应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第9章的有关规定。

- 14.5.5　混凝土防渗面板和趾板施工

(1)面板和趾板混凝土的原材料应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-2015第6.1.1条的规定。

(2)面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-2015第6.1.4条的规定。

(3)趾板施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-2015第6.2节的有关规定。

(4)面板施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-2015第6.3节的规定。

(5)面板的止水设施施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-2015第7章的有关规定。

- 14.5.6　二期混凝土施工

(1)二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。

(2)选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率95%以上，离差系数不大于0.1，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。

(3)槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。

(4)二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。

- 14.5.7　抗冲，抗磨蚀部位的混凝土施工

(1)本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。

(2)抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207-2021的规定。

(3)抗冲和抗磨混凝土施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207-2021的有关规定。

- 14.5.8　止水，伸缩缝和排水

止水、伸缩缝和排水施工应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第10.2节、第10.3节的有关规定。

- 14.5.9　埋设管路和埋设件

(1)坝内排水设施施工应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第10.3.5条的规定。

(2)冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第10.5节的有关规定。

(3)金属件埋设应遵守《水工混凝土施工规范》SL677-2014第10.4节的有关规定。

- 14.5.10　质量检查和验收

- (1)混凝土原材料的质量检验和验收

承包人应会同监理人，按本章第14.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。

- (2)混凝土拌和物的质量检验

承包人应会同监理人，按本章第14.2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。

- (3)建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：

1)建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；

2)混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；

3)监理人应会同承包人按《水工混凝土施工规范》SL677-2014的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；

4)混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；

5)混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

- (4)堆石坝面板(趾板)混凝土质量的检验

1)面板滑动模板的质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-2015附表A.5的有关数据进行检查；

2)面板混凝土浇筑质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-2015附表A.5的有关数据进行检查，并按《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-2015附录A的相关规定进行取样检测。检测成果应提交监理人；

3)面板、趾板的止水设施质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-2015附录A.6的规定进行检查，止水设施至少每5m检查一点。

- (5)完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

1)混凝土工程建筑物竣工图(包括布置图和主要结构图)；

2)混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

3)混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

4)混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

5)混凝土工程建筑物成型复测成果；

6)监理人要求提交的其它完工资料。

- 14.6　预制混凝土

- 14.6.1材料

(1)预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2节、第14.5节的有关规定。

(2)预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。

(3)钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4节的有关规定。

- 14.6.2　预制构件

(1)制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

(2)预制构件的钢筋安装应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013的有关规定。

(3)预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合有关规定的要求。

(4)预制混凝土构件的制作允许偏差应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015表9.2.4的有关数据确定。

(5)预制混凝土模板的安装和拆除符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

- 14.6.3　养护、修整和标记

(1)养护用水养护混凝土应不少　　天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。

(2)表面修整：预制混凝土表面修整应符合《水工混凝土施工规范》SL677-2014有关规定。

(3)合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。

- 14.6.4　运输，堆放，吊运和安装

运输、堆放、吊运和安装应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的有关规定。

- 14.6.5　质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：

(1)预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节有关规定执行。

(2)预制混凝土构件应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。

- 14.7　预应力混凝土

- 14.7.1　材料

预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应符合本章第14.2节和第14.4节的有关规定。

(2)预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第6.2节的有关规定。

- 14.7.2　锚固器具和张拉设备

锚固器具和张拉设备应遵守《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2015的有关规定，以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第6.2.6~6.2.8条的有关规定。

- 14.7.3　预应力筋制作和安装

预应力筋的制作和安装应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第6.3节的有关规定。

- 14.7.4　预应力混凝土浇筑和养护

(1)预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。

(2)预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。

- (3)预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。

(4)混凝土强度尚未达到15~20MPa时，不得拆除模板。

- 14.7.5　预应力张拉

预应力张拉应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第6.4节的有关规定。

- 14.7.6　灌浆及封锚

灌浆及封锚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第6.5节的有关规定。

- 14.7.7　运输和安装

预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本章第14.6.4条的规定进行。

- 14.7.8　质量检查和验收

承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收：

(1)预应力混凝土的各项原材料应按本章第14.2.1条的规定进行质量检查和验收。

(2)预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：

1)预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第14.2.4条有关规定执行；

2)预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的有关规定；

3)预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收；

4)预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。

- 14.8　水下混凝土

- 14.8.1　材料

水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1条、第14.4.1条的规定，并应按监理人的指示执行。

- 14.8.2　水下地形测量

承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前　　天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。

- 14.8.3　水下混凝土施工

- (1)水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定：

1)导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定；

2)导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用；

3)在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动；

4)开始浇灌时，导管底部应离水下地基面　　cm，并尽量安置在地基低洼处。

(2)混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距的1/4，亦不应超过　　cm。坍落度应取　　至　　cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。

(3)水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5MPa时，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。

(4)灌注混凝土表面应高于设计标高约10cm，以便清除其强度低的表层混凝土。

- 14.8.4　质量检查和验收

水下混凝土浇灌质量的检查和验收：

(1)按本章第14.8.1条的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；

(2)监理人应按本章第14.8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收；

(3)水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。

- 14.9　碾压混凝土

- 14.9.1　材料

碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第2章的有关规定。

- 14.9.2　模板和钢筋

(1)碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。

(2)钢筋应符合本章第14.4节的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面　　cm处，该层面应作为缝面处理。

- 14.9.3　碾压混凝土施工

(1)碾压混凝土的配合比应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第3章的有关规定。

(2)拌制碾压混凝土应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.2节的有关规定。

(3)碾压混凝土运输应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.3节的有关规定。

(4)碾压混凝土卸料和平仓应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.4节的有关规定。

(5)碾压混凝土的碾压应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.5节的有关规定。

(6)碾压混凝土层、缝面处理应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.7节有关规定。

(7)碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.8节的规定。

(8)碾压混凝土的养护和防护应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.9节的规定。

(9)碾压混凝土的埋设件施工，应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.10节的有关规定。

(10)特殊气象条件下的施工，应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.11节的规定。

- 14.9.4　质量检查和验收

- (1)原材料的质量检查和验收

碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994表5.1.1的有关数据选定。

(2)碾压混凝土的拌制质量检验应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994表5.2节的规定。

(3)碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第5.3节、第5.4节的规定。

- 14.9.5　完工验收

碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

(1)碾压混凝土建筑物的竣工图；

(2)碾压混凝土试验成果分析统计表；

(3)碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

(4)碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

(5)碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

(6)监理人指示提交的其它完工资料。

- 14.10　泵送混凝土

- 14.10.1　一般要求

(1)泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。

(2)泵送混凝土施工的供应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第4章的规定施工设备及管道的选择与布置应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第5章和第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第8章的有关规定。

(3)泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。

- 14.10.2　泵送混凝土施工配合比

(1)泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ50107-2010)的要求。

(2)泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。

(3)泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)的规定选用。

- 14.11　计量和支付

14.11.3混凝土

(1)混凝土垫层、C25钢筋砼底板、C25钢筋砼压顶、混凝土道路路面、C25钢筋混凝土面板、按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2)青石栏杆按施工图纸所示有效长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

(3)混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。

(4)不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(5)混凝土在冲(凿)毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(6)施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用(不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费)，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(7)伸缩缝、无纺土工布、土工合成材料铺设按施工图纸所示各种材料以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。

(8)混凝土温度控制措施费（包括混凝土伸缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(9)钢筋加工与安装等按施工图纸所示以座为重量为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

- 16　砌体工程

- 16.1　一般规定

- 16.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体(包括浆砌石、干砌石砌体)工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。

- 16.1.2　承包人责任

(1)承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。

(2)除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。

(3)承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。

- 16.1.3　主要提交件

- (1)施工措施计划

承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1)施工布置图及其说明。

2)砌体工程施工工艺和方法。

3)主要施工设备的配置。

4)质量控制和安全保证措施。

5)施工进度计划等。

- (2)砌体材料试验报告

承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：

1)砌体材料的强度等级试验。

2)胶结材料的强度及其配合比选择试验。

- (3)质量检查记录和报表

砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表。

1)砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告。

2)砌体工程基础的质量检查记录和报表。

3)砌体工程的砌筑质量检查记录和报表。

4)质量事故处理记录。

- 16.1.4　引用标准

- (1)《烧结普通砖》(GB5101-2017)。

(2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。

(3)《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)。

- (4)《浆砌石坝设计规范》(SL25-2006)。

(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2015)。

(6)《浆砌石坝施工技术规定（试行）》(SD120-1984)。

(7)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)。

- (8)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)。

(9)《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2011)。

(10)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2010)。

(11)《堤防工程施工规范》(SL260—2014)。

(12)《浙江省海塘工程技术规定》(浙水管〔1999〕56号)。

- 16.2　石砌体工程

- 16.2.1　材料

- (1)石料：

1)一般石料应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第7.1.1条和第7.1.2条的规定。

2)砌石坝石料(包括毛石、块石、粗料石)应遵守《砌石坝设计规范》（SL25-2006）第3.1.1条的规定。

- (2)胶凝材料。

1)砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1条的规定。

2)用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）的有关规定。

(3)胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

(4)胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。

- 16.2.2　浆砌石坝砌筑

(1)浆砌石坝胶结材料采用的砂和砾石应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第2章的规定。

(2)浆砌石坝砌筑体与基岩的连接应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第4章第1节的规定。

(3)浆砌石坝的砌筑应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第4.2.4~4.2.9条的规定，砌体应密实、无架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第4.2.21条的规定。

(4)浆砌石坝的混凝土防渗体施工应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第5.1.3~5.1.15条的规定。

(5)浆砌石坝的水泥砂浆勾缝防渗应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第7.2节和第7.3节的规定。

- 16.2.3　干砌石护坡砌筑

(1)砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于50mm，含泥量应小于5%。垫层与干砌石应随铺随砌。

(2)护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

(3)砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。

- 16.2.4　干砌石挡土墙砌筑

(1)挡土墙基础底部应砌成1:5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。

(2)石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。

- (3)石块应铺砌稳定，相互锁结。

(4)当砌体高度超过6m时，应沿砌体高度方向每隔3~4m设置厚度不小于500mm的水平肋带，并用不低于M10的水泥砂浆砌筑固牢。

- 16.2.5　细骨料混凝土灌翎石防护墙

(1)先铺混凝土，后摆砌块石，再灌入混凝土振捣。要求分层灌砌，先砌面石，再砌腹石。砌筑面石工艺类似浆砌石，缝距一般4〜5cm（一级配），8〜10cm（二级配），腹石要求大面朝F，块石之间形成上大下小缝隙，以利混凝土灌注及振捣密实。

(2)面石与腹石的衔接，应布设丁石，避免面石与腹石间出现纵向通缝，上下层面石和腹石间应错缝砌筑，亦不能形成通缝。直立墙表面应平整顺直。

(3)一般用面石当模板，面石间可用1:3水泥砂浆勾缝，待砂浆初凝后，灌入混凝土振捣密实，再砌筑上一层灌砌石。

(4)灌砌石与老塘身砌石接触部位，原砌石面层应清除松动勾缝砂浆等废物垃圾并冲洗干净。当分层砌筑，层面间歇时间较长时，应将面层松动混凝土清除并冲洗干净，先铺浆，后摆石，再混凝土灌缝并振实。

(5)对灌砌石混凝土的振捣、养护及布设排水孔、沉降缝要求应参照《浙江省海塘工程技术规定》（浙水管〔1999〕56号）7.6节7.6.6〜7.6.8条规定。

(6)灌砌石的密实度，以块石面与混凝土粘结程度为检验依据，其粘结面不小于90%。

- 16.2.6　细骨料混凝土灌砌石护坡

(1)块石铺砌与混凝土灌缝应分别进行。缝宽控制同上条灌砌石防护墙

施工。

(2)灌砌石护坡基底为砂砾碎石垫层时，可不必座浆。

(3)当块石竖砌时，为保证缝隙需用小石隔开，灌入混凝土前应取掉卡石，清除缝内杂物，混凝土振捣密实后应略低于块石顶面，保证块石露面并清扫干净。

(4)灌砌石护坡应保证混凝土填灌料质量，填充饱满、插(振)捣密实。对灌砌石混凝土的振捣、养护及布设排水孔、沉降缝要求应参照《浙江省海塘工程技术规定》(浙水管〔1999〕56号)7.6节7.6.6-7.6.8条规定。

(5)灌砌石的密实度，以块石面与混凝土粘结程度为检验依据，其粘结面不小于90%。

(6)细骨料混凝土灌砌石护坡及防护墙施工应参照《浙江省海塘工程技术规定》（浙水管〔1999〕56号）7.5.3、7.5.4条有关要点进行。

- 16.2.7　石砌体工程的质量检查

(1)石砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。

(2)用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第16.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。

(3)浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守《砂浆石坝施工技术规定（试行）》（SD120-1984）第4.2.21条第3款的规定。

(4)有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。

(5)浆砌石砌体的质量检查应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第7章的规定。

(6)灌砌石的混凝土拌合物应按本合同技术条款第14.2.3项的规定进行现 场抽样检验，检验成果应提交监理人。

- 16.2.8　石砌体工程的完工验收

石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。

(1)石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录。

(2)浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录。

(3)石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录。

(4)石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录。

(5)浆砌石坝容重(空隙率)和密实度(单位吸水率)的试验检验记录。

(6)浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录。

- (7)监理人要求提交的其它完工验收资料。

- 16.3　砖和小砌块砌体工程

砖和小砌块砌体工程砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。

- 16.3.1　材料

(1)砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为黏土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。其外形尺寸应按《烧结多孔砖》（GB13544-2011）的规定执行。

(2)混凝土小型空心砌块（简称小砌块）：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作，轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作。

(3)砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4章的有关规定。

- 16.3.2　砖砌体施工

砖砌体施工应遵守《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5章的有关规定。

- 16.3.3　小砌块砌体施工

(1)小砌块砌筑应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》《JGJ/T14-2011）第8.10节的有关规定。

(2)钢筋混凝土芯柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》《JGJ/T14-2011）第8.6节的有关规定。

(3)钢筋混凝土构造柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》《JGJ/T14-2011）第8.7节的有关规定。

- 16.3.4　砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收

(1)砖砌体的质量检查应按《砌筑结构工程质量验收规范》（GB50203-2011）第5章的规定进行。

(2)混凝土小型空心砌块的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第6章的有关规定进行。

- 16.3.5　完工验收

砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

(1)砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。

(2)各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。

- (3)砌体基础面的检查验收记录。

(4)各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。

- (5)监理人要求提交的其它完工资料。

- 16.4　计量和支付

(1) 干砌块石墙身按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2)砌筑工程的砂浆、拉结筋等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(3)承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

- 18　屋面和地面建筑工程

18.1　一般规定

18.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。根据水利水电工程的需要，屋面建筑工程列入了钢筋混凝土屋面的防水和保温、隔热工程。地面建筑工程编入了地基基层铺设和楼层地面铺设。

18.1.2　承包人责任

(1)承包人应按本技术条款第18.1.1条规定的范围，及本章施工技术要求，完成施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。

(2)除合同另有约定外，承包人应负责提供上述工程所需的全部建筑材料，并按本合同技术条款的规定进行试验、检验和验收。承包人应对其采购的建筑材料质量承担全部责任。

18.1.3　主要提交件

(1)承包人应在屋面工程(或地面工程)施工前，将屋面工程(或地面工程)的施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1)屋面工程或地面工程的施工程序和方法。

2)主要施工设备的配置。

3)施工质量控制和安全保证措施。

4)施工进度计划。

(2)承包人应编制屋面工程的各项现场工艺试验报告，提交监理人批准。其内容包括：

1)各种防水卷材的铺贴工艺试验和防水涂膜现场施涂工艺试验。

2)防水卷材及其胶粘材料、防水涂膜材料和基层处理剂等的材料相容性试验。

3)接缝密封防水及其背衬材料的性能与施工工艺试验。

4)补偿收缩混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验。

5)钢纤维混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验。

6)屋面保温层现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的施工工艺试验。

18.1.4　引用标准

(1)《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)。

(2)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)。

(3)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)。

(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)。

(5)《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685-2011)。

(6)《建筑用砂》(GB/T14684-2011)。

18.2　屋面建筑工程

18.2.1　一般要求

(1)本工程各类厂房和辅助房屋建筑的屋面防水和保温、隔热工程的类型包括：

1)卷材和涂膜防水屋面。

2)刚性防水屋面。

3)屋面结构的防水密封。

4)屋面的保温和隔热。

(2)屋面建筑工程采用的材料应按施工图纸要求和《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第4章的规定选用，进场材料应有质量证明文件及性能检测报告。

(3)屋面建筑工程的施工条件及环境温度控制应符合下列规定。

1)屋面建筑材料采用合成高分子防水卷材时，工程严禁在雨天、雪天，以及五级风及其以上的气候条件下施工；

2)屋面防水卷材、防水涂膜、防水密封材料和保温隔热材料的施工环境气温均应在5~35℃之间，环境气温高出35℃时不应施工；当环境气温度低于5℃时，应严格按产品说明书的要求进行施工。

18.2.2　卷材、涂膜防水屋面

(1)材料：

1)防水卷材及其胶粘材料的外观质量和物理性应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第4. 5节和第5. 4节的规定；其胶粘剂的粘结剥离强度应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）表B. 1. 3的规定。

2)防水涂料及胎体增强材料的质量应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）附录B的规定。

(2)找平层施工

屋面防水层和保温、隔热层的基层应根据施工图纸要求设置找平层，其施工要求应符合施工图纸的要求，并遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.2.2条的规定与参照表5.2.7的数据确定。

(3)卷材、涂膜防水层施工。

1)卷材防水层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.1.8~5.1.11条的规定，涂膜防水层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第6.5~6.7节的规定。

2)卷材、涂膜防水层应根据施工图纸要求涂刷基层处理剂，基层处理剂应根据本章第18.1.3项第（2）目规定的材料相容性试验选定，试验成果应提交监理人；基层处理剂的涂刷应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.1.4条、第5.1.5条的规定。卷材或涂膜防水层的施工作业应在基层处理剂干燥后立即进行。

3)承包人应通过现场试验选择防水卷材的施工方法。防水卷材铺贴可比较选用冷粘法、自粘法或热粘法，防水涂膜涂刷可比较选用刮涂法或喷涂法。

4)卷材、涂膜防水层施工前，应按施工图纸要求和监理人指示，完成被覆盖部位的密封材料嵌填和屋面结构缝及细部构造处的卷材或涂膜附加层的铺设。

5)在已完工的卷材、涂膜防水层上面未作保护层前，不得在其上面进行其它施工作业或直接堆放物品。

(4)屋面保护层施工。

各种防水卷材保护层的施工应符合《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.5.6条和第5.6.7条的规定；各种防水涂膜保护层的施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第6.3.5条、第6.5.5条、第6.6.5条和第6.7.5条的规定。

18.2.3　刚性防水屋面

刚性防水屋面包括普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面和钢纤维混凝土防水屋面。

(1)材料。

1)刚性防水屋面使用的水泥、钢筋、粗细骨料应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第7.2节的规定；钢纤维应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第7.7.3条的规定；

2)补偿收缩混凝土使用的膨胀剂，应按施工图纸的要求通过工艺试验选用。

(2)刚性防水层施工。

1)刚性混凝土找平层施工应遵守本章第18.2.2条的规定，各种刚性防水屋面的施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5章的规定。

2)在刚性防水层混凝土浇筑前应完成被浇筑混凝土覆盖部位的密封材料嵌填；在浇筑后应完成刚性防水层分隔缝、屋面与垂直墙体留缝和其它缝隙的密封材料嵌填。防水层分隔缝嵌填密封材料后，应加设保护层。

3)根据施工图纸要求完成屋面结构缝及其它细部构造处的卷材或涂膜保护层的铺设后，按本章第18.2.4条规定做好收头和密封。

18.2.4屋面结构的防水密封

本节规定适用于卷材、涂膜防水屋面及刚性防水屋面的结构缝及细部构造处的防水密封处理。其范围包括屋面找平层分格缝、刚性防水层分格缝、屋面结构变形缝等。

(1)防水密封材料。

1)防水密封材料的物理性能应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第8.2节的规定；

2)防水密封材料的配比应通过工艺试验选定；工艺试验成果应提交监理人。

(2)防水密封结构的施工。

1)接缝处的密封材料底部应根据施工图纸要求设置背衬材料。承包人应通过工艺试验选择耐热性好、与密封材料不粘结或粘结力弱的背衬材料，工艺试验成果应提交监理人。

2)平接屋面结构变形缝内应按施工图纸要求填充弹性材料，其上部填放衬垫材料后用卷材封盖；刚性防水层和变形缝两侧墙体交接处，应按施工图纸要求嵌填防水密封材料。

3)高低屋面结构变形缝缝内除填充弹性材料外，应按施工图纸要求，在高墙面固定盖缝卷材处用密封材料封严。

4)屋面细部构造的防水密封处理应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第8.4节的规定。

18.2.5　屋面的保温和隔热

列入本节的钢筋混凝土屋面保温和隔热层的类型，包括板状材料保温层屋面、整体现喷保温层屋面，以及架空隔热屋面。

(1)材料：

1)板状保温材料应参照《屋面工程规范技术》（GB50345-2012）表9.2.1的数据选定。

2)板状保温材料胶粘剂，应按本章第18.1.3项第（2）目的规定进行工艺试验，选择与板状保温材料材质相容、粘结性好的胶粘剂。其工艺试验成果应提交监理人。

3)现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的质量应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.2.2的规定。

4)预制钢筋混凝土架空隔热板的强度等级、外观尺寸应符合施工图纸规定；质量要求及抽样检验数量，应遵守《混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204-2015）第9章的有关规定。

(2)保温、隔热层施工：

1)保温、隔热层的细部构造应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.4节的规定。

2)板状材料保温层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.5.1条的规定。

3)整体现喷保温层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.5.2条的规定。

4)架空隔热层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.6节的规定。

18.2.6　质量检查和验收

(1)材料的质量检查和验收

承包人应按《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）的规定，对到货的各类卷材、涂料和防水密封等材料进行抽样检查和检验；每批材料的抽样检验均应由承包人按规定的格式编制材料抽样检验报告，提交监理人。

(2)工程隐蔽部位的检查和验收

每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收。承包人应编制的隐蔽工程验收报告，提交监理人。其内容包括：

1)各工程隐蔽部位的质量检查和验收记录。

2)重大缺陷和质量事故处理报告。

3)监理人要求提交的其它验收资料。

18.2.7　完工验收

屋面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请对屋面建筑工程完工验收，并提交以下完工验收资料：

(1)屋面工程布置总图、施工图和相关的技术文件。

(2)各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书。

(3)各项施工工艺试验报告及相关的图纸和资料。

(4)各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告。

(5)监理人要求提供的其它完工资料。

18.3　地面建筑工程

18.3.1　一般要求

(1)地面建筑工程采用的材料应按施工图纸的要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）有关的规定选用，进场材料应有质量合格证明文件及性能检测报告。

(2)地面建筑工程的各层施工环境温度应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第3.0.11条的规定。

(3)地面建筑工程基层(各构造层)和面层的铺设，均应在其下一层检验合格后进行。建筑地面工程各层铺设前与设备管道安装等工程之间，应进行交接验收。

18.3.2　基层铺设

基层铺设包括基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等的基层铺设。

(1)基土铺设：

1)基土铺设前，其下层表面应清理干净；当垫层、找平层内埋设暗管时，管道应按施工图纸要求予以稳固。

2)基土铺设的材料质量、密实度和强度等级(或配合比)等应符合施工图纸要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.1.2条的有关规定。

3)承包人应按施工图纸的要求，将其表面的土层置换为填筑和夯实后的均匀基础土层，填土质量要达到以下要求：

①严禁用腐殖土、冻土、耕植土、膨胀土和含有大于8%的有机物质土作为填土；

②填土应分层压(夯)实，填土质量应遵守《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）的有关规定；

③填土土料应取最优含水量，对重要工程或大面积的地面填土前，应取土样，并采用土工击实试验确定其最优含水量与相应的最大干密度。

(2)垫层铺设。

1)灰土垫层应遵守符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.3.1~4.3.4条的规定。

2)砂垫层和砂石垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.4节的规定，并参照表4.1.5的数据确定。

3)碎石垫层和碎砖垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.5节的规定。

4)三合土垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.6节的规定；

5)水泥混凝土垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.8节的规定。

(3)找平层铺设。

1)找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设，其采用的石料粒径应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.9.6条的规定；水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.9.7条的规定。

2)有防水要求的建筑地面，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合施工图纸要求。

3)预制钢筋混凝土板上铺设找平层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.9.4条、第4.9.5条的规定。

(4)隔离层施工应遵守符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.10节的规定。

(5)填充层施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.11节的规定。

18.3.3　整体面层铺设

整体面层铺设包括水泥混凝土(含细石混凝土)面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、防油渗面层和不发火(防爆)混凝土面层等的整体面层。其各项施工技术要求如下：

(1)整体面层的水泥类基层抗压强度应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.1.2条的规定。

(2)整体面层施工后的养护时间应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.1.4条的规定。

(3)整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成，压光工作应在水泥终凝前完成。

(4)水泥混凝土面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.2节的规定。

(5)水泥砂浆面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.3节的规定。

(6)水磨石面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.4节的规定。

(7)防油渗面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.6节的规定。

(8)不发火(防爆)混凝土面层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.7节的规定。

18.3.4　地面工程细部构造

(1)埋设件。

1)地面工程的埋设件应按施工图纸和本技术条款第22章的规定执行。

2)埋设有管道和地漏的楼面和地面，当其有防水要求时，应在埋设的立管、套管和地漏穿过楼板或地面的节点间，按施工图纸要求进行封堵。

3)在有强烈机械作用下的面层和面层的分格条、以及面层与管沟、孔洞、检查井和管沟变形缝相邻处均应按施工图纸要求埋设镶边角铁等构件。

(2)变形缝。

1)地面工程的伸缩缝、沉降缝和防震缝等变形缝应按施工图纸的要求施工。

2)变形缝应贯通各层楼地面，变形缝的填充材料应按施工图纸的要求配置，并应满足防火、防水、防虫害和防油渗的要求。

3)不同垫层厚度的交界处应按施工图纸的要求设置变形缝，缝内应填充弹性材料。

4)防冻胀层地面的混凝土垫层，其纵、横向缩缝均应采用平头缝。

18.3.5　质量检查和验收

(1)材料的质量检查和验收

承包人应会同监理人对地面工程的各项材料进行质量检查、检验和验收，检查和检验成果应提交监理人。

(2)地面工程的质量检查和验收。

1)各层地面和楼面的坡度、厚度、标高、平整度和厚度，以及各填筑层的强度和密实度偏差等应符合施工图纸和本章技术条款的要求。

2)各层地面、楼面及各填筑层的平面偏差应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）的有关规定。

3)楼地面的面层与基层应结合良好，不得有空鼓、裂纹、麻面、起砂等现象。

4)变形缝的位置、尺寸、缝隙值以及材料的填缝质量均应符合本技术条款第18.3.4条的规定。

(3)工程隐蔽部位的质量检查和验收

每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收，承包人应编制隐蔽工程验收报告，经与监理人共同签字后作为隐蔽工程验收资料。

(4)完工验收

地面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

1)地面建筑工程布置总图和相关的技术文件。

2)各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书。

3)各项施工工艺试验报告。

4)各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告。

5)监理人要求提供的其它完工资料。

- 24　机电设备安装

- 24.1　一般规定

- 24.1.1　应用范围

本章规定适用于水利水电工程永久机电设备的安装以及机组启动试运行收等工作。安装项目见表24-1。

表24-1　　本工程机电设备安装项目表

| 编号 | 机电设备项目名称 | 计量单位 | 数量 | 主要技术特征 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明

1.本工程机电设备安装项目表由发包人负责填写。

2.机电设备安装项目表的编目顺序，应按发包人纳入机电设备安装工程合同要求的全部机电设备，参照本章第24.3〜24.17条的顺序，按节为单元编列。

3.主要技术特性为机电设备的型号、规格、主要技术参数和必要的电站参数等。

- 24.1.2　承包人责任

(1)承包人应负责接收发包人交付安装的全部永久机电设备、备品备件、安装专用工器具以及用于安装的各项材料，在合同约定的交货地点进行机电设备的交货验收，并由发包人会同机电设备供货商(以下简称供货商)与承包人正式办理设备交接手续。

(2)承包人应负责上述机电设备和材料的接货卸车、清点交接、损伤签证、仓储管理、开箱检验，以及从交货地点至安装现场的运输工作。

(3)按合同约定，承包人负责的机电设备安装工作应包括零部件加工制作；管路、埋件与接地线等的现场制作安装；二期混凝土浇筑'机电设备系统安装后的调试、试验和启动试运行；质量检查和验收，以及施工安装期和缺陷责任期的试运行、维护保养和缺陷修复等全部工作。

(4)除合同约定由发包人提供的设备、材料外，承包人应负责提供为安装工作所需的材料、设备、检测器具和临时设施等。

- 24.1.3　主要提交件

- (1)机电设备安装进度计划

承包人应在机电设备安装开始前　　天，按监理人批准的工程施工总进度计划，编制本工程机电设备安装进度计划提交监理人批准。

安装工程进度计划应满足合同约定的完工日期要求。网络图的编制应提供下列各项数据和内容，以及与相关土建工程施工计划的接点关系。网络图应标明：

1)作业和相应节点编号；

2)作业持续时间；

3)各节点的最早开始及最早完成安装的日期；

4)各节点的最迟开始及最迟完成安装的日期；

5)各项安装工作开始前要求完成的土建工程面貌；

6)附资源配置及其说明(以按月所需的人工、材料、设备等资源数据)。

- (2)主要机电设备安装方案和工艺措施报告

承包人应在机电设备安装开始前，编制主要机电设备安装方案和工艺措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1)安装场地和临时设施的布置及说明。

2)本合同范围内主要及大型设备的运输、吊装方案。

3)机组的主要部件(包括主要埋入部件)的安装程序和工艺措施等。

4)机电设备的安装、检查、试验及试运行工作计划。

5)机电设备安装过程的质量控制措施。

6)施工安全及环境保护措施。

7)监理人要求提交的其它资料。

- (3)承包人要求发包人提交的机电设备和材料交货计划

承包人应根据机电设备安装进度的需要，编制一份要求发包人向承包人交付机电设备和材料的计划，提交监理人确认后，作为发包人交货的依据。

- (4)安装工作进度实施报告

承包人应按合同约定和监理人的指示，定期(周、月、年)向监理人提交安装工作进度实施报告。报告内容应说明安装计划完成的形象进度、质量控制和安全施工情况、下阶段安装计划安排，以及要求发包人(或监理人)协调解决的问题。

- 24.1.4　引用标准

(1)《电力变压器 第11部分：干式变压器》(GB1094.11-2007)；

(2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2019)；

(3)《同步电机励磁系统-大中型同步发电机励磁系统技术条件》(GB/T7409.3-2007)；

(4)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)；

(5)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2018)；

(6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)；

- (7)《通信管道工程施工及验收规范》(GB50374-2018)；

(8)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)；

(9)《接地系统土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分：常规测量》(GB/T17949.1-2000)；

- (10)《金属封闭母线》(GB/T8349-2000)；

(11)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)；

(12)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-2014)；

(13)《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-2014)；

(14)《建筑电气照明装置施工及验收规范》(GB50198-2010)；

(15)《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》(GB/T8905-2012)；

(16)《民用闭路电视监视系统工程技术规范》(GB50198-2011)；

(17)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-2012)；

(18)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-2012)；

(19)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)；

(20)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)；

(21)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)；

(22)《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘体》(GB2536-2011)；

(23)《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》(GB11023-2018)；

(24)《工业电视系统工程设计规范》(GB50115-2019)；

(25)《水电厂计算机监控系统基本技术条件》(DL/T578-2008)；

(26)《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》(DL/T489-2018)；

(27)《大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则》(DL/T1013-2018)；

(28)《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》(DL/T583-2018)；

(29)《电力光纤通信工程验收规范》(DL/T5344-2017)；

(30)《接地装置特性参数测量导则》(DL/T475-2017)；

(31)《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》(DL/T978-2018)；

(32)《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》(DL/T555-2004)；

(33)《水电厂计算机监控系统试验验收规程》(DL/T822-2012)；

(34)《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》(DL/T478-2013)；

(35)《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件》(DL/T720-2013)；

(36)《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724-2021)；

(37)《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》(DL/T618-2011)；

(38)《水电厂自动化元件（装置）及其系统运行与检修试验规程》(DL/T619-2012)；

(39)《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》(DL/T623-2010)；

(40)《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T624-2010)；

(41)《水力发电厂计算机监控系统设计规定》(DL/T5065-2009)；

(42)《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)；

(43)《国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范》(YD/T5017-2005)；

(44)《通信电源设备安装工程验收规范》(YD5079-2016)；

(45)《固定电话交换网工程验收规范》(YD5077-2014）；

(46)《同步数字系列(SDH)光缆传输系统工程验收规定》(YD5044-2014)；

(47)《水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件》(GB/T11805-2019)；

(48)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

(49)《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)；

(50)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)；

(51)《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)；

(52)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)；

(53)《起重机车轮及大车和小车轨道公差第1部分：总则》(GB/T10183.1—2018)；

(54)《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564-2003)；

(55)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)；

(56)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2016)；

(57)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)；

(58)《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010)；

(59)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)；

(60)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)；

(61)《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-2010)；

(62)《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)；

(63)《水轮机调速系统试验》(GB/T9652.2-2019)；

(64)《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机同流部件技术条件》(GB/T10969-2008)；

- (65)《涡轮机油》(GB11120-2011)；

(66)《水轮发电机组启动试验规程》(DL/T507-2014)；

(67)《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》(DL/T496-2016)；

(68)《水轮机金属蜗壳现场制造安装及焊接工艺导则》(DL/T5070-2012)；

(69)《混流式水轮机轮转现场制造工艺导则》(DL/T5071-2012)；

(70)《转桨式转轮组装与试验工艺导则》(DL/T5036-2020)；

(71)《轴流式水轮机埋件安装工艺导则》(DL/T5037-2020)；

- (72)《通风管道技术规程》(JGJ141-2017)；

(73)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；

(74《水利水电金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2016)；

- (75)《防火封堵材料》(GB23864-2009)。

- 24.1.5　安装技术文件

- (1)安装技术文件内容：

1)发包人提供的机电设备布置总图、机电设备安装布置图、机电设计系统图、设备加工图及相关的水工建筑物施工图纸、设计说明书等(以下统称施工安装图纸)；

2)本合同引用的国家标准和行业标准；

3)供货商提供的图纸、安装技术标准、安装作业指导书、运行维护说明书，以及其它有关的技术文件和资料(以下统称供货商技术文件)；

4)履行合同中监理人发出的指示和监理人批准的承包人提交件。

- (2)安装技术文件的提交和批准：

1)按合同约定，由发包人提供的施工安装图纸，应在该项设备安装前，由监理人签发给承包人和(或)供货商现场代表(以下简称供货商代表)

2)为保证机电设备安装的质量和安全，供货商应向发包人提交每项机电设备的上述第(1)项的全部安装技术文件。监理人和承包人还应有权根据安装工作需要，要求供货商代表提交补充的安装技术文件。

- 24.1.6　供货商代表

(1)供货商代表应参加设备到货的清点检查，在交货验收文件及开箱检验报告上签字见证。若配置的零部件数量不足或产品存在质量问题，应由供货商代表负责处理。

(2)供货商代表应指导承包人的安装作业；参加监理人组织的机电设备安装质量的检查、试验和试运行，检查和试验记录应由供货商代表签证。承包人应允许供货商代表进入设备安装现场检查安装质量，并查阅承包人的安装记录和检测资料。

(3)承包人在设备安装中需要调用备品备件，应经监理人审批和供货商代表签认。若备品备件不足，需要补充供货时，应由发包人责成供货商代表解决。

(4)定期向监理人提交现场工作报告。承包人可根据安装工作的需要，要求供货商代表补充提交相关的技术文件和资料。

- 24.1.7　机电设备的交付和接收

(1)供货商产地机电设备的交付和接收。按合同约定，在供货商产地就地交付的产品及有关的技术文件等，应由发包人会同承包人，根据供货商的供货清单，与供货商共同清点无误后，就地办理交付和接收手续。承包人还应对上述设备、材料等的装卸、运输、保管直至运抵工地储存的全过程负责。

(2)工地现场机电设备的交付和接收。按合同约定，在现场交付的产品及其技术文件，应由监理人会同供货商代表和承包人，根据供货商的供货清单，共同检查清点无误后，在现场办理交付和接收手续。

- 24.1.8　机电设备的现场运输和仓储管理

(1)承包人在接收机电设备后，应对接收的产品及其技术文件的到货卸车、损伤签证、沿程保护，吊运入库、现场运输和仓储保管承担责任。

(2)对有保温(或恒温)、防潮和防锈蚀要求的设备、部件和特殊材料，承包人应按供货商技术文件要求，采取特殊保护措施。

(3)对露天存放或在安装场地临时存放的设备和部件，应由承包人进行覆盖保护和采取存放场地的排水措施。

- 24.1.9　机电设备安装场地和辅助设施

(1)承包人应按监理人批准的机电设备安装工艺措施报告的要求，统一布置机电设备安装专用场地与设备临时储存场所。

(2)承包人应按监理人批准的机电设备安装进度计划，提出机电设备安装使用场内桥机、桅杆、门机、缆机、电梯等起重、运输设备，以及对混凝土浇筑、供电、供水、供风、试验、修配加工、照明、通信等辅助设施的使用计划提交监理人，由监理人组织协调解决土建施工与机电设备安装使用场地和辅助设施的矛盾。

(3)安装场地的温度不宜低于5℃，湿度不宜高于85%。主厂房安装场地内的发电机定子和转子组装工位范围内，承包人应采取有效的防潮、防尘、保温及防火等措施，以形成适应于发电机定子和转子组装技术要求的良好环境。

(4)机电设备部件的组装和总装配场地在安装全过程都必须保持清洁。安装完毕后，必须对机组各部位进行清扫和检查，不允许残留灰尘、油污、杂物等不洁物。

- 24.1.10　机电设备安装前开箱清点和检查

(1)机电设备安装前，应由监理人会同承包人和供货商代表进行机电设备的开箱清点和检查，清点检查记录应由各方签认。到货设备(包括零部件、材料、安装工器具及随机技术文件等)应符合供货清单所列的型号、规格和数量，以及其它相关技术文件。

(2)安装前需要进行检测和试验的设备及部件，应由承包人会同监理人和供货商代表进行检测和试验，经检测试验合格，才可进行安装。检测和试验成果应提交监理人。

- 24.1.11　机电设备的缺陷处理

(1)安装过程中发现的设备缺陷，应由监理人会同承包人和供货商代表共同进行复查，经复查确认设备缺陷属于制造原因，应由供货商负责修复。凡能在现场修复的，应由供货商或委托承包人负责，修复费用由供货商承担。

(2)缺陷修复后，承包人应协助供货商代表编写“设备缺陷检查和修复报告”，经监理人、承包人和供货商代表共同签字后作为机电设备质量验收的附件。

- 24.1.12　机电设备安装的检查、试验和验收

承包人完成各单项机电设备安装后，经自检合格，应按批准格式做好记录提交监理人。由监理人会同承包人和供货商代表(或其它有关单位)，按施工安装图纸、供货商技术文件和相关技术规范，进行检查、试验和验收。检查、试验和验收报告作为机组启动试运行前的验收资料。

- 24.2　一般技术要求

- 24.2.1　安装作业安全

(1)承包人应在设备安装开始前，按本技术条款第3章及《水利水电金属结构与继电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）的规定，编制一份“机电设备安装工程安全措施文件”，提交监理人批准。其内容包括：

1)机电设备安装作业安全规定；

2)机电设备运输和装卸作业安全措施；

3)重大设备部件吊装作业安全措施；

4)现场用电作业安全措施；

5)机修作业安全措施；

6)现场焊接作业安全措施；

7)高空作业安全措施；

8)涂装作业安全措施；

9)压缩空气作业安全措施；

10)油处理作业安全措施；

11)机动车驾驶安全规定；

12)安全警示标志；

13)安全防护用品使用规定；

14)防火、防爆、防汛及安全措施等。

(2)承包人应编制“机电设备安装作业安全手册”提交监理人批准。作业安全手册应发给安装作业人员人手一册。全部安装人员应经过安全培训和考核，考核不合格者不准上岗。

- 23.2.2　计量器具、检测仪表和自动化元件

(1)各种计量器具均应具有产品合格证，并应经具备校验资质证书的专业检测单位检验和标定。全部计量器具在有效期内的检测精度不低于被测对象要求的精度。

(2)承包人应对使用的计量器具和检测仪表进行校测复验，不合格的器具和仪表应及时更换。

(3)机组、电气设备的检测仪表和自动化元件，均应按供货商技术文件及《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）、《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB/T11805-2019）的规定进行检验合格后，才能安装使用。

- 24.2.3　预埋件埋设

- (1)预埋件的埋设按本技术规范第23条规定执行。

(2)机电设备预埋件埋设完成后，应由监理人会同承包人按施工安装图纸要求进行检查验收，并共同在检查验收单上签字。

- 24.2.4　设备和零部件的现场制作

按合同约定在现场制作的设备和零部件，应由承包人按施工安装图纸和(或)监理人批准的加工图进行制作，并在安装前，由监理人负责检查和验收。经监理人检验合格并签认后，才能投入使用。

- 24.2.5　焊接

(1)承包人的焊工应持有国家或行业颁发相应的合格证书。当供货合同中规定有特殊焊接要求时，承包人应对焊工进行专项培训与试焊考核，考核合格者才准上岗。

(2)承包人从事焊缝无损检测的人员应持有国家或行业颁发的专业合格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。

(3)重要设备和部件的焊接，承包人应按焊接工艺评定或供货商技术文件制订的焊接工艺进行。

(4)重要设备和部件的焊接焊缝，承包人应按供货商安装技术文件的规定进行外观检查和无损检测。焊缝质量经评定合格，并按规定的格式做好焊缝外观检查记录和无损检测报告提交监理人。经监理人、承包人和供货商代表签认后，作为设备安装验收资料。

- 24.2.6　安装偏差

机电设备安装及其基础预埋件，以及电缆桥架和管道等支吊架的安装的偏差均应控制在施工安装图纸和供货商技术文件规定的允许范围内。

- 24.2.7　机电设备的安装试验

所有机电设备均应按施工安装图纸、供货商技术文件的要求和相关规范的规定进行安装试验。其中主要机电设备的安装、调试、试验应在供货商代表的指导下进行。承包人在完成每项机电设备的安装试验后，应按批准的格式和内容编写项目安装试验报告提交监理人。

- 24.2.8　耐压试验与渗漏试验

(1)机组承压设备及连接件的耐压试验与渗漏试验，其试验要求应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第12.5节的规定。

(2)建筑给排水系统和消防系统的耐压试验与渗漏试验应遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收贵》（GB50242-2002）的有关规定。

- (3)试验结束后，承包人应将试验记录提交监理人。

- 24.2.9　涂装

(1)承包人接收机电设备时，应对设备表面涂装的保护层质量进行检查，若发现有损伤部位应由供货商负责处理。

(2)需由承包人涂装的设备、管道和附件，其表层的除锈等级和涂装要求、应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

(3)各项设备和附件的涂装颜色应与其电站厂房和设备房间的建筑装饰相协调，并符合设备及附件的标识要求。

- 24.2.10　运行标识

全部机电设备安装完毕后，承包人应协助发包人完成全厂的运行标识工作，其主要内容包括：

(1)设备安全标识；

(2)设备操作指示；

(3)管路识别标示；

(4)管路介质流向标识；

(5)消防安全标识；

(6)人身安全警示；

(7)通行安全指示；

(8)发包人要求提供的其它标识。

- 24.3　水轮发电机组及其附属设备安装

本节规定适用于混流式水轮机组和轴流式水轮机组，其他型式的机组可参照执行。

- 24.3.1　水轮机

(1)埋入部件。

1)埋入部件安装应定位准确；基础板、拉紧器等固定件应加固牢靠。

2)埋入部件与混凝土结合的外表面应无污染和严重锈蚀、埋入部件的过流面焊缝应磨光，过流表面的粗糙度，应遵守《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件》(GB/T10969—2008)的规定，埋入部件与混凝土连接的过流表面应平滑过渡。

3)埋入部件的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守供货商技术文件和《水轮发电机组安装技术规范》(GR/T8564-2003)第5.1节和《轴流式 水轮机埋件安装工艺导则》(DL/T5R05 -2020)的规定。

4)座环和金属蜗壳的现场组装、焊接和焊缝检测，应遵守供货商技术文件、《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第5.1.3-5.1.9条和《水轮机金属蜗壳现场制造安装及焊接工艺导则》(DL/T5070—2012)的规定。

5)混凝土蜗壳的钢衬需经煤油渗漏试验检査，焊缝应无贯穿性裂纹。

6)按合同要求进行蜗壳水压试验，则承包人应按供货商技术文件和《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第5.1.10-5.1.12条的规定，制定蜗壳水压试验大纲，提交监理人批准。

7)蜗壳上游或进水阀上游延伸段与压力钢管凑合节的焊接应考虑焊缝的收缩量，以严格控制焊接变形。焊接后的焊缝，应按《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第5.1.9条的要求做焊缝外观检査及焊缝无损探伤。检査和探伤报告应提交监理人。

(2)转轮装配。

1)转轮装配，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564-2003)第5.2节的规定。

2)混流式水轮机分瓣转轮的组装焊接，应遵守《混流式水轮机转轮现场制造工艺导则》(DL/T5071—2012)的规定。

3)转桨式转轮的组装与试验，应遵守《转桨式转轮组装与试验工艺导则》(DL/T5036—2020)的规定。

(3)导水机构。

1)导水机构的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第5.3.1〜5.3.3条的规定。

2)导叶接力器(含单导叶接力器)的严密性耐压试验、导叶及接力器安装调整，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第5.5.1〜5.5.4条的规定。装有导叶分段关闭装置的导叶接力器，其关闭规律应遵守供货商技术文件的规定。

(4)转动部件：水轮机转动部件的就位安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T85642003)第5.4节的规定。

(5)水导、主轴密封及.其他附件。

1)水轮机的水导轴承及其(或外)循环油冷却系统设备、主轴工作密封和检修密封、顶盖排水设备和机坑内管路、管件以及自动化元件的安装程序和工艺要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第5.6节的规定。

2)水轮机机坑内的环行电动葫芦、通道盖板、支架及扶梯，尾水管排水阀及管道，蜗壳排水阀和排气补气装置及管道等附件的安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第5.7节的规定。

水轮机的检査、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—20　　03)附录A.2、《水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件》(GB/T11805—2019)、《混流式水轮机转轮现场制造工艺导则》(DL/T5071—2012)、《转桨式转轮组装与试验工艺导则》(DL/T5036一2020)等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

- 24.3.2　发电机

- (1)机架组合。

- 1)焊接式机架或分瓣式承重机架的组合，应遵守《水轮发电机组安装技

- 术规范》(GB/T8564—2003)第9.1节的规定。

- 2)上、下机架基础预埋件的安装高程和方位，应遵守施工安装图纸的规定。

- (2)推力轴瓦研刮。

- 1)推力轴瓦、镜板工作面的检査，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.2.1条和第9.2.2条的规定。

- 2)现场研刮的推力轴瓦，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.2.3条的规定。

- (3)定子装配。

- 1)在工厂内完成叠片的分瓣定子组装以及组装后的定子圆度，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.3.1-9.3.2条的规定。

- 2)现场叠片的定子安装程序，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.3.3〜9.3.17条的规定。

- 3)定子线圈或线棒嵌装的电气试验，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第14.1-14.3节的规定。

- 4)定子基础预埋件的安装高程和方位应按施工安装图纸的规定执行。

- 5)定子吊入机坑前，应由监理人会同承包人和供货商代表对定子安装就

- 位、机座混凝土基础，以及电气试验结果等进行检査。检査记录应提交监理人。

- ⑷转子装配。

- 1)转子轮与主轴热套，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.4.1条的规定。

- 2)转子中心体的检査和调整，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.4.2条的规定。

- 3)轮臂的组装和检査，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.4.3条的规定。

- 4)圆盘式结构转子支架的组装和焊接要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.4条和第9.5条的规定。

- 5)磁轴冲片和通风槽片的检査，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.4.6条的规定。

- 6)制动环扳、磁辄冲片、径向磁轴键、测量磁轴圆度等的安装要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.4.7-9.4.10条的规定。

- 7)磁极挂装，以及磁极挂装前、后的检查，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.4.11-9.4.13条的规定。

- 8)磁极接头连接和励磁引线安装、风扇安装和阻尼环接头连接，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.4.14-9.4.16条的规定。

- 9)转子吊入机坑前的试验，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第14.4节和第14.5节的规定。

- 10)监理人应会同承包人和供货商代表共同检査确认具备转子就位条件后，才可将转子吊入定子内就位安装，检査记录应提交监理人。

- (5)总体安装。

- 1)机架安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.5.1条的规定。

- 2)定子安装方位应与发电机主引出线和中性点引出线方位相符合。定子安装应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.5.3条规定。

- 3)转子中心和安装高程的偏差值，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.5.4条的规定。

- 4)推力头的安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564一2003)第9.5.5条的规定。

- 5)各种结构型式的推力轴瓦的调整，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.5.咨茶

- 6)盘车检査调整机组轴线，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第95.7条的规定。

- 7)发电机导轴承及其油槽、推力轴承的高压油顶起装置和外循环油冷却系统装置、悬吊式机组推力轴承各部位或部件的绝缘电阻测试、制动器及其管路系统、空气冷却器及其管路系统、测温装置和集电环、上部罩等部件及附件的安装程序和工艺要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第9.5.2条、第9.5.8〜9.5.15条的规定。

- 8)发电机主引出线和中性点引出线与相关设备应按施工安装图纸的要求进行连接，并应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)的规定。

- 9)发电机的检査、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564-2003)附录A.2和第14章、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件》(GB/T11805—2019)等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

- 24.3.3　调速器及其操作系统

- (1)调速器及其操作系统设备应按施工安装图纸的要求进行安装，并应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第8.1节和第8.2节的规定。

- (2)调速系统压力油罐试验及其管道的制作、冲洗、安装及试验，应施工安装图纸的要求进行，并应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第12章的规定。

- (3)调速系统用油牌号和各项指标，应满足供货商技术文件的要求，并应遵守GB11120—2011的规定。

- (4)调速器及其操作系统的检査、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第8.1节、第8.3节和第8.4节、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》(DL/T496—2016)、《水轮机调速系统试验》(GB/T9652.2—2019)等规范及本章第24.1.12条的规定进行。

- 24.3.4　进水阀及其操作系统

- (1)进水阀应按施工安装图纸和供货商技术文件进行安装，并应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564-2003)第13.1节和第13.2节的规定；伸缩节安装应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第13.3节的规定。

- (2)进水阀压力油罐试验和压力管路的制作、冲洗和安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第12章的规定。

- (3)预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。

- (4)进水阀操作系统用油牌号和各项指标，应遵守《涡轮机油》(GB11120—2011)的规定.

- (5)进水阀、旁通管路及其阀门、管件、承压元件等应按进水阀设计压力作严密性试验；空气阀止水面应作密封试验。上述试验记录应提交监理人。

- (6)进水阀及其操作系统的检査、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第13章和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.3.5　励磁系统

- (1)励磁系统的安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)、《同步电机励磁系统一大中型同步发电机励磁系统技术要求》(GB/T7409.3—2007)的规定。

- (2)励磁系统电缆敷设及盘内配线，应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)的规定。

- (3)励磁系统的检査、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)附录A.2、《同步电机励磁系统一大中型同步发电机励磁系统技术要求》(GB/T7409.3—2007)、《大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程》(DL/T489—2018)、《大中型水轮发电机静止整流励磁系统技术条件》(DL/T583—2018)、《大中型水轮发电机微机励磁调节器试验导则》(DL/T1013—2018)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)等规范及木章第24.112项的规定进行。

- 24.4　水力机械辅助设备系统安装

- 水力机械辅助设备系统包括技术供水系统、排水系统、全厂压缩空气系统、透平油系统、绝缘油系统、电站水力监视测量系统等。

- (1)承包人应协助监理人按本章第24.2.3项的规定，对即将被隐蔽的各项埋设管路、埋件及基础进行检查验收。'CONSERVANCY

- (2)由承包人在现场配置的各种容器、管道和管件、设备基础等的制作安装应满足施工安装图纸要求，并遵守《工业金属管道工程施工规范》(GB50235—2010)、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683—2011).《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564—2003)第12章的规定。

- (3)油、气系统及有特殊要求的水系统的钢管对口焊接，应采用氨弧焊封底，电弧焊盖面的焊接工艺；管道外径D<50mm的对口焊接采用全氧弧焊。

- (4)设备与电动机联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜等均应满足供货商技术文件的要求，并遵守《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275—2010)、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231—2009)的规定。

- (5)各项辅助设备电气装置的安装，应遵守《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254—2014)的规定。

- (6)透平油的各项质量指标，应遵守《涡轮机油》(GB11120—2011)的规定；绝缘油的各项质量指标及对混合油的要求，应遵守《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)第19.0.1-19.0.3条的规定。

- (7)油系统的滤油、验油和充油，应遵守《涡轮机油》(GB11120-2011)、《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》(GB2536一2011)和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)的规定。

- (8)水力机械辅助设备系统安装完毕后，应按本章第24.1.12项的规定进行检査、试验和验收。各系统运行应正常，各项参数满足设计要求，设备无有害振动和不良噪声。

- 24.5　发电机电压配电设备安装

- 24.5.1　发电机断路器及其附属设备

- (1)安装前应检査所有部位和附件应齐全，无损伤变形及锈蚀；绝缘部件应无裂缝、无剥落或破损，绝缘良好，基础及所有组件就位正确、安装牢固、接地可靠。

- (2)组件按规定编号顺序进行组装，并按供货商技术文件要求选用吊装器具、吊点以及吊装程序

- (3)与封闭母线连接时不应使母线及外壳受到机械应力。

- (4)导电接触面无氧化层，清洗干净。电气连接应可靠且接触良好，断路器及其操作机构的联动应正常。

- (5)调整后操作机构的联合动作的各项参数，应符合供货商技术文件的规定。

- (6)发电机断路器及其附属设备的检査，试验和验收，应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.5.2发电机主引出线及相关设备

- (1)母线。

- 1)各段标志(母线编号等标志)应清晰、正确。附件齐全，母线无裂纹、折皱、夹杂物及变形等缺陷。

- 2)硬母线的加工，应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)第2.2节的有关规定。

- 3)母线在支柱绝缘子上固定时，固定金具与支柱绝缘子的固定应平整牢固，不应使母线受到额外应力。

- 4)管形母线安装在滑动式支持器上时，支持器的轴线与管形母线间应有1〜2mm间隙，母线终端应有防晕措施。

- 5)硬母线的安装，还应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)第2.3节的有关规定。其中封闭母线的安装，应遵守《金属封闭母线》(GB/T8349—2000)第7.10节的规定。

- (2)励磁变压器、厂用变压器及各类组合柜。

- 1)变压器本体及所有附件应齐全，无锈蚀、无损坏，绝缘良好。

- 2)基础埋件应正确。

- 3)与母线的连接不应使母线及外壳受到机械应力。软连接部分不得有折损、表面凹陷及锈蚀。

- 4)互感器的变比分接头位置和极性应正确。

- 5)二次接线端子应连接牢固，绝缘良好，标志清晰。

- (3)发电机主引出线及相关设备的检査、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB501472010).《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2016)、《金属封闭母线》(GB/T8349—2000)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.6　电力变压器及其附属设备安装

- (1)承包人应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)第2.4.1〜2.4.5条要求，对变压器器身进行检査。检査完毕后，必须用合格的变压器油进行冲洗，并清洗油箱底部，不得有遗留杂物。

- (2)变压器干燥条件，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)第2.5节的要求。

- (3)变压器的高压侧和高压开关(或架空线)的连接以及低压侧和母线的连接，应按供货商技术文件对消除相互连接中心线偏差的要求，进行调整至合格为止。

- (4)变压器本体及附件的就位安装，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)第2.6节的规定。

- (5)对220kV及以上的变压器应做真空处理后进行真空注油。

- (6)承包人应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)第2.8.1〜2.8.4条的规定进行热油循环补油和静置。

- (7)变压器的整体密封试验，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—28。)第2.9.1条的规定。

- (8)变压器中性点设备安装，应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)的规定。

- (9)变压器轨道及埋件安装，应遵守本章第23.14.1项的规定。

- (10)变压器及其附属设备的检査、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2C16)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.7　开关站及其进(出)线设备安装

- 24.7.1气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)

- (1)GIS各元件的装配必须按供货商技术文件规定的图样、编号和程序进行，编号不得混淆，接线与图样相符。

- (2)机械闭锁及电气闭锁和联锁应进行多次试验，每次试验均应做好记录。

- (3)GIS设备的安装和调整，应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)第5.2节的规定。

- (4)SF6气体管理和充注，应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)第5.3节的规定。

- (5)各间隔的接地连线，以及GIS接地装置与接地网的连接牢固、可靠。

- (6)GIS设备的检査、试验和验收，应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)、《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》(GB/T11023—2018)、《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》(DL/T555—2004)、《高压交流断路器参数选用导则》(DL/T615—2013)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.7.2气体绝缘输电管道母线(GIL)

- (1)法兰连接结构。

- 1)法兰连接结构的就位和组装，应清洁整个管道内壁，并在导体触头上

- 和0型密封圈涂润滑脂。

- 2)在法兰对角孔上，将导向杆插入对接后，将螺栓紧固到预定力矩。随后安装基础座上的导向限制块或固定支座的固定螺栓。

- 3)完成一个完整气隔段安装后，抽真空及充SF6气体，并检测泄漏。

- 4)GIL外壳接地方式采用全连式多点接地。短路排与明敷地面接地铜排

- 采用铜铝过渡方式相连，接地铜排与全厂接地网相接。短路排处及所有钢支撑座均可靠接地。

- 5)未在工厂进行试验的压力释放阀，到现场后应进行试验与调整。

- (2)焊接连接结构，承包人应配合供货商代表进行以下现场对口焊接的辅助工作。

- 1)埋设在混凝土内的GIL设备基础埋件。

- 2)安装GIL专用接地铜母线、该铜母线与电站接地系统的连接。

- 3)现地信号汇接箱与电站计算机监控系统连接。

- (3)GIL管道母线的检査、试验和验收，应按《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》(GB/T11023—2018)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》(DL/T555—2004)、《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》(DL/T618—2011).《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》(DL/T978—2018)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.7.3高压电缆

- (1)电缆支架的安装应固定牢固、无显著变形，全长应有良好接地。

- (2)当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)第6.1节规定的限值。

- (3)在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时，应编制施工措施，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具。

- (4)电缆终端安装，应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)第7.2节的要求，电缆终端、接头均不应有渗漏。

- (5)高压电缆的检査、试验和验收，应按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)、《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》(DL/T978—2018)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.7.4敞开式电气设备

- (1)断路器及其操作机构应按施工安装图纸和本章第24.5.1项的有关规定进行安装。

- ⑵隔离开关。

- 1)隔离开关的组装，其相间距离的误差、支柱绝缘子垂直度、传动装置的安装与调整应符合供货商技术文件及《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)规定，相间连杆应在同一水平线上。

- 2)隔离开关触头应接触紧密良好。合闸时三相不同期值、相间距离及分闸时触头打开角度和距离应符合产品技术标准的要求。

- 3)操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固，动作灵活可靠，位置指示正确，无渗漏。隔离开关触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。

- (3)电容式电压互感器。

- 1)互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装。各组件连接接触面应无氧化层，并涂以电力复合脂。

- 2)起吊分压电容器及电磁单元时，必须利用电磁单元油箱上的吊耳起吊。互感器与基础紧固应注意因螺栓局部过紧造成底盖变形而引起的绝缘油渗漏。

- 3)互感器整体倾斜度不得大于高度的2%°。

- 4)互感器安装，还应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)的规定。

- (4)避雷器。

- 1)避雷器各元件分件，组装编号；避雷器垂直度应与设备供货商技术文件相符。

- 2)每台避雷器的支撑绝缘子应受力均匀，并注意放好绝缘套及绝缘垫。

- 3)避雷器各连接处接触面去除氧化膜，涂敷电力复合脂，接触良好。

- 4)避雷器，还应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)的规定。

- (5)软导线。

- 1)软导线安装长度采用麻绳实际量取，其弧垂度允许偏差小于10%，并符合室外配电装置的电气安全距离要求。

- 2)导线与线夹采用液压压接，压接前先清洗线夹内表面。软导线穿管部分用钢丝刷清理干净氧化层，用清洗剂清洗后涂敷电力复合脂。

- 3)插入线夹铝管内的铝导线，注意线夹方向及加工面和导线的弯曲方向。选择合适的模具进行压接，施压时相邻两模应重叠5mm。首次模压后，检査对边尺寸应符合标准，飞边应修平、磨光。

- 4)导线与设备连接后用0.05mm塞尺检査，塞入深度应小于6mm。

- 5)导线与设备连接后导线弧垂'驰度要符合施工安装图纸要求。

- (6)硬母线的安装应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)第2.3节及参照本章第24.5.2项的有关规定。

- (7)敞开式电气设备的检査、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2016)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.7.5高压并联电抗器及其附属设备

- (1)电抗器及其附属设备的安装，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)及参照本章第

- (2)电抗器及其附属设备的检査、试验和验收，应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2016)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.8　厂用电系统安装

- 24.8.1厂用电变压器

- 厂用变压器的检査、试验和验收，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)、《电力变压器第11部分：干式变压器》(GB1094.11—2007)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2016)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.8.2柴油发电机组

- 柴油发电机组的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148—2010)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2016)、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170—2006)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.8.3高、低压开关柜

- (1)屏、柜及端子箱基础应按施工安装图纸要求与接地网可靠连接。

- (2)高、低压开关柜的检査、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147—2010)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2016)和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.9　照明系统安装

- (1)照明管路的埋设应按施工安装图纸要求埋设，电缆导管的安装详见本技术条款第23.3款。

- (2)配线前，应进行各回路的绝缘检査，绝缘电阻值应符合现行国家标准的有关规定。电线、电缆的回路标记清晰，接地可靠。

- (3)照明系统的检査、试验和验收，应按施工安装图纸、供货商技术文件和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2015)、《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617—2010)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.10　接地系统安装

- (1)承包人应负责接地体、接地连接件的制作和接地装置的敷设。

- (2)接地装置的埋设部分隐蔽前，承包人会同监理人共同检査埋设质量，做好中间检査。发现质量不合格的，承包人应进行修复。

- (3)承包人应按施工安装图纸要求，进行电气设备、构架、基础和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地，以及所有明敷接地线及接地引线的敷设和连接。

- (4)已完工的接地系统应进行初步测试，如测试值不能满足施工安装图纸要求时，应由监理人会同承包人及有关方面采取措施解决，并提交“接地系统初步测试报告”。

- (5)全厂接地系统完工后，承包人应会同监理人及有关部门，对全厂接地 系统的接地电阻、接触电位差、跨步电位差以及接地网的连通等进行全面检 査、测试和验收，并提交“全厂接地系统测试报告”。

- (6)接地系统的检査、试验和验收，应按《接地系统的土壤电阻率接地阻 抗和地面电位测量导则(常规测量)》(GB/T17949.1—2000).《接地装置特 性参数测量导则》(DL/T475—2017)、《电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范》(GB50169—2016)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.11　控制保护系统安装

- 24.11.1计算机监控系统

- (1)计算机监控系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括主计算机及服务器、运行人员操作台和操作员工作站、模拟屏、网络和通信设备、音响报警和语音自动告警系统设备、工程师/培训站、GPS(卫星同步时钟系统)设备、现地控制单元屏柜、电源柜等。

- (2)承包人应在供货商代表的指导下进行计算机监控系统的外部输入/输出回路正确性的验证试验，以及系统的调试、调整和测试等现场试验。现场试验应遵守《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)、《水电厂计算机监控系统试验验收规程》(DL/T822—2012)的规定。

- (3)计算机监控系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168-2018)、《水力发电厂计算机监控系统设计规范》(DL/T5065—2009).《水电厂计算机监控系统基本技术条件》(DL/T578-2008)的规定和电站运行要求。

- 24.11.2机组状态监测系统

- (1)机组状态监测系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括各类传感器、数据采集设备和上位机设备，以及电缆和光缆敷设、电缆接线和光纤熔接工作。

- (2)承包人应在供货商代表指导下进行机组状态监测系统的调试、调整和测试。现场试验包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试和系统功能测试等。

- (3)机组状态监测系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)的规定。

- 24.11.3继电保护和安全自动装置

- (1)承包人应负责全厂继电保护和自动装置屏(柜)的安装、电缆和光缆的敷设、光纤熔接、屏测电缆接线和相关设备的二次回路接线等工作。

- (2)承包人应在供货商代表的指导下，进行继电保护和安全自动装置输入

- /输出回路正确性验证试验，绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检査，其工作内容包括进行装置测试和调整、定制设定、模拟试验、电流电压试验、单机调试和联调、性能试验等。

- (3)继电保护设备和安全自动装置的安装和试验，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)、《继电保护和安全自动装置通用技术条件》(DL/T478—2013)、《水电厂自动化元件(装置)及其系统运行维护与检修试验规程》(DL/T619—2012)、《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》(DL/T623—2010)、《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T624—2010)和《电力系统继电保护及安全自动装置柜(屏)通用技术条件》(DL/T720—2013)的规定。

- 24.11.4直流系统设备

- (1)直流系统设备的安装工作内容包括蓄电池组、充电柜、直流配电屏(柜)的安装及直流配电系统的电缆敷设和接线工作。

- (2)承包人应在供货商代表的指导下，进行直流电源设备的外部输入/输出接线正确性验证试验、耐压及绝缘试验等。

- (3)承包人在供货商代表的指导下，进行系统的调试和现场试验，试验项目包括绝缘监察及信号报警试验、蓄电池组容量试验、充电装置稳流精度测量、充电装置稳压精度测量、充电装置纹波系数测量、直流母线连续供电试验、微机控制自动转换程序试验等。

- (4)直流系统设备的安装和试验，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172—2012)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)和《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724—2021)的规定。

- 24.11.5工业电视系统

- (1)工业电视系统的安装包括电视系统装备安装、电缆和光缆的敷设、电缆接线、光纤熔接等工作。

- (2)承包人应配合供货商代表进行工业电视系统的现场试验，其工作内容包括摄像机单体调试、系统调试、联动控制功能试验、网络功能试验等。

- (3)工业电视系统的安装，应遵守《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198—2011)和《工业电视系统工程设计标准》(GB/T50115—2019)的规定。

- 24.11.6管理信息系统

- (1)承包人应在供货商代表指导下，进行管理信息系统的安装。其工作内容包括数据服务器、Web服务器、电子邮件服务器、网管工作站、网络交换机、防火墙等。

- (2)承包人应配合供货商代表进行画面显示及修改、数据库数据修改、自诊断核实、与实时系统的数据通信试验，并进行管理信息系统的检测等现场试验工作。

- (3)管理信息系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)的规定。

- 24.11.7通风空调监控系统

- (1)承包人应在供货商代表指导下，进行通风空调监控系统进行通风空调监控系统设备的安装。其工作内容包括上位机、通风空调现地控制箱(柜)、网络和通信设备、温湿度各类传感器等。

- (2)承包人应配合供货商代表进行通风空调监控系统的调试、调整和测试等现场试验。其工作内容包括数据釆集功能测试、应用功能测试、通信功能测试、系统性能测试等。

- (3)通风空调监控系统设备的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)的规定。

- 24.11.8其他二次回路设备

- (1)其他二次回路设备的安装包括机组附属设备、机械辅助设备和其他设备的控制柜、控制箱、测量柜、计量柜、端子箱等。

- (2)其他二次回路设备的现场试验应包括输入/输出正确性验证试验、电源试验、绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检査、模拟量零漂和精度检査、连续通电试验等的试验项目。

- (3)其他二次回路设备的安装、试验应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2016)等规范的规定。

- 24.11.9控制保护系统的联调和验收

- 控制保护系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172—2012)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)、《水电厂计算机监控系统试验验收规程》(DL/T822—2012)、《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724—2021)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.12　通信系统安装

- (1)通信系统设备的安装，还应满足电力系统和(或)电信系统的接入系

- 统要求。

- (2)承包人应在供货商代表指导下，进行通信设备的安装工作。其工作内

- 容包括通信设备机柜、电源柜、配线相(箱)、电话分线盒、插座和电话机、维护管理工作站等。

- (3)承包人应配合供货商代表进行通信系统的调试和测试，包括与电力系统、电信公网的联合调试工作.其调试和测试项目包括设备通电试验、系统性能测试、系统功能检査等。

- （4）通信系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按《电力光纤通信工程验收规范》(DL/T5344—2018)、《通信电源设备安装工程验收规范》(GB51199—2016)、《国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范》(YD/T5017—2005)、《固定电话交换网工程验收规范》(YD5077—2014)、《同步数字体系(SDH)光纤传输系统工程验收规范》(YD5044—2014)、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172—2012)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)、《通信管道工程施工及验收标准》(GB/T50374—2018)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2016)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.13　电缆线路安装

- (1)电缆线路安装前，承包人应编制电缆统计清册和敷设路径图，提交监理人。

- (2)电缆管及桥架、支架应安装牢固、整齐，接地良好。

- (3)电缆的配线和敷设，以及电缆终端与接头制作，应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)第6章和第7章的规定。当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过供货商技术文件和《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)第6.1节的规定。

- (4)直埋电缆在直线段每隔50—100m处及电缆接头、转弯、进入建筑物等处，均应设置明显的方位标志或标桩。

- (5)屏蔽电缆和铠装电缆的屏蔽层，应按施工安装图纸要求的接地方式可靠接地。

- (6)布放光缆及光纤熔接应按光纤供货商规定的工艺方法、采用专用设备进行熔接。

- (7)电缆线路的检査、试验和验收，应按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2016)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.14　厂内起重设备安装

- 24.14.1桥式起重机

- (1)桥机轨道安装前，应测量和标定轨道安装基准中心线和安装高程，并核对检査轨道基础、吊车梁和安装埋件。轨道两端的车挡应定位准确。同跨同端的两个车挡与缓冲器应接触良好，轨道必须可靠接地。

- (2)滑接线支架的水平高程应定位准确，并与埋件焊接牢固。

- (3)桥机安装完毕后，承包人应清理各部位的锈蚀、脏斑、尘土等杂物，修补设备涂料。转动部件重新注入润滑油、脂。

- (4)按合同约定，承包人应编制桥机负荷试验大纲，提交监理人批准。试验大纲的内容包括提供负荷试验设施、试验前检査、空载试验以及静、动负荷试验和多机联动试验等。

- (5)承包人应会同监理人和供货商代表共同按批准的试验大纲进行负荷试验，并邀请当地特种设备质监部门参加。承包人应在负荷试验后，编制桥机负荷试验成果报告，经各方签认后，提交监理人。

- (6)桥机的机械、电气设备及轨道的检查、试验和验收，应按《起重设备

- 安装工程施工及验收规范》(GB50278—2010)、《起重机车轮及大车和小车轨道公差第1部分：总则》(GB/T10183.1—2018)和《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256—2014)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.14.2单梁电动葫芦安装

- 单梁电动葫芦的葫芦设备、电气控制设备、轨道、车挡等的安装及其检査、试验和验收参照本章第24.14.1项有关规定执行。

- 24.15　通风及空气调节系统安装

- (1)承包人应在供货商代表的指导下，按施工安装图纸、供货商技术文件以及有关规范的规定，进行以下通风及空调系统的制作和安装：

- 1)各类金属与非金属风管、钢板预埋•风管的制作和安装。

- 2)风管部件与消声器的制作和安装。

- 3)各类风机和空调设备的安装。

- 4)空调制冷设备、空调水系统设备及其附件的安装。

- 5)通风及空调系统的防腐与绝热保护措施等。

- (2)通风、空调设备均应有产品合格证；消防设备还应持有消防产品合

- 格证。

- (3)管道系统安装完毕后，应按施工安装图纸、本章第24.2.8项要求进行

- 耐压试验。

- (4)制冷设备应进行严密性耐压试验和试运行。对组装式制冷机组和现场充注制冷剂机组，必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。

- (5)消防产品安装前，应进行电气试验，对有消防要求的防火阀、排烟阀等应进行逐台通电试验，试验合格才能安装。

- (6)在通风与空调系统的调试及试运行前，承包人应编制系统调试方案提交监理人批准。系统调试方案的内容包括设备单机试运行、系统无负荷联合试运行、风管的渗漏检査、水管试压检漏，以及系统的综合能效调试等。调试结束后，承包人提交系统调试成果报告。

- (7)对已安装完成的防火、防烟和排烟系统，应按施工安装图纸要求，对每个系统进行分步试验以及其他项目试验。在完成每个系统试验后，应按消防控制系统的要求，进行消防系统的调试。调试结束后，承包人提交消防系统调试成果报告。

- (8)通风和空调系统的检査、试验和验收，应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2016)、《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274—2010)、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275—2010)、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235—2010)、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231—2009)、《通风管道技术规程》(JGJ/T141—2017)等规范及本章第24.1.12项的规定进行，其中有关消防系统的调试成果报告应经消防主管部门签证。

- 24.16　建筑给排水系统安装

- (1)承包人应按施工安装图纸、供货商技术文件要求，负责建筑给排水系统设备及附件的采购、制作、安装和调试.给排水构筑物施工，还应遵守《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008)的规定。

- (2)管道防腐、保温要求应满足施工安装图纸的要求，并遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)的规定。

- (3)生活给水管道系统安装后应进行冲洗，生活饮用水的输送管道，应遵守《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的规定。给水管道安装完毕后应按施工安装图纸和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定进行试压和检漏；安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度或严密性耐压试验。

- (4)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。

- (5)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前、室内雨水管道安装后，应做灌水试验，试验要求可参照本技术条款第23.3.4项的有关规定。

- (6)生活污水和含油污水在调试阶段不得随意排放，经水质处理达到标准后，才能排放。

- (7)给排水管道和设备的检査、试验和验收，应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008)、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275—2010)、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231—2009)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.17　消防系统安装

- 24.17.1消防给水系统

- (1)本系统安装工作内容包括消防水池、消防水泵及其配套设备，以及电气控制设备等。

- (2)承包人应在供货商代表的指导下，进行消防设备及其附件的安装和调试。安装调试人员应具有相应等级的资质证书。

- (3)消防设备均应经国家质量监督检验中心认证，并由当地消防部门认可的合格产品。

- (4)消防产品应进行外观检测及电气试验。对有消防电气控制要求设备应逐台通电试验。

- (5)承包人应负责消防给水系统的调试，调试方案应经监理人批准。消防给水管道应进行耐压试验；室内消火栓应进行试射试验。

- (6)消防给水系统，应由承包人会同监理人供货商代表和当地消防部门代表共同进行联动试验和消防给水系统安装验收，并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

- (7)消防给水系统的检査、试验和验收，应按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB5014J2008)、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231—2009)、《风机、压缩机、泉安装工程施工及验收规范》(GB50275—2010)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2017)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)、《电力设备典型消防规程》(DL5027—2015)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.17.2气体灭火系统

- (1)气体灭火系统的安装工作内容包括灭火剂储存器、选择阀及信号反馈装置、阀驱动装置、灭火剂输送管、喷嘴和其他附件以及电气控制设备等。

- (2)气体灭火系统的组件、管路及其附件均应具有产品合格证。安装单位和人员应持有消防工程施工安装相应等级的资质证书。

- (3)输气管道按有关规范规定，应进行耐压试验。

- (4)气体灭火系统安装完成后，应由承包人会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表进行气体灭火系统的调试和联动试验，并由承包人编制联动试验报告，提交监理人。

- (5)气体灭火系统的检查、试验和验收，应按《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—2007)的规定、当地消防部门的要求及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.17.3火灾自动报警系统(即消防监控及联动控制系统)

- (1)火灾自动报警系统的安装工作项目包括火灾自动报警装置和操作管理工作站等.

- (2)承包人应配合供货商代表和当地消防部门共同进行火灾自动报警系统的调试，以及自动报警系统与气体灭火系统、水喷雾灭火系统、防火系统、防烟和排烟系统等的联动调试。联动调试项目包括设备通电试验、联动试验、系统功能测试等。

- (3)火灾自动报警系统的检査、试验和验收，应按《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166—2019)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—2007)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2017)、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171—2012)等规范及本章第24.1.12项的规定进行。

- 24.17.4电缆防火封堵

- (1)电缆防火封堵，应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168—2018)第8章的有关规定。防火封堵材料应遵守现行行业标准《防火封堵材料》(GB23864—2009)的规定。

- (2)电缆防火封堵墙安装完毕后，承包人应会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表，共同进行电缆防火封堵的验收。并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

- 24.17.5消防系统的联合检查和试验验收

- (1)消防系统的各单元系统全部安装和调试完成后，承包人应在当地消防部门的指导下，会同监理人和供货商代表，共同进行联合检査和验收。

- (2)联合检査的试验项目包括雨淋阀动作试验和变压器、贮油罐水喷雾试验。气体灭火系统模拟动作试验；火灾自动报警系统与消防给水系统、气体灭火系统与防火、防烟排烟系统的模拟联动试验等。

- （3）承包人应负责编制消防系统安装验收报告，提交监理人，并经有关各方签字后，作为消防系统安装的完工验收资料。

- 24.18　机组启动试运行

- 24.18.1承包人的启动试运行职责

- (1)参加机组启动验收委员会及试运行工作组的工作。负责编写机组启动《烧结普通砖》(GB5101-2017)试验和试运行大纲等有关技术文件，并实施机组启动试验、试运行和检修《烧结普通砖》(GB5101-2017)工作。

- (2)参加由试运行工作组组织的机组启动前的检査验收工作，并负责做好《烧结普通砖》(GB5101-2017)检査验收记录。

- (3)负责或配合供货商代表、按供货商提供的机组调试程序、《水轮发电《烧结普通砖》(GB5101-2017)机组启动试验规程》(DL/T《烧结普通砖》(GB5101-2017)507—2014)、《水轮发电机组安装技术规范》(GB/《烧结普通砖》(GB5101-2017)T《烧结普通砖》(GB5101-2017)8564—2003)、《水利水电建设工程验收规程》(SL《烧结普通砖》(GB5101-2017)223—2008)以及经机组《烧结普通砖》(GB5101-2017)启动验收委员会批准的机组启动试验大纲和计划安排，进行机组启动试验和试《烧结普通砖》(GB5101-2017)运行工作。

- (4)编写机组启动试验简报。

- (5)编写机组启动试验报告和试津行工作报告，提交机组启动验收委员会《烧结普通砖》(GB5101-2017)批准。

- 24.《烧结普通砖》(GB5101-2017)18.2《烧结普通砖》(GB5101-2017)机组启动试运行前的检查

- (1)机组启动试运行前，经试运行工作蛆检査机组已具备启动验收条件，《烧结普通砖》(GB5101-2017)确认引水、尾水系统及机组设备均已完成了规定的各项试验、验收工作，证明《烧结普通砖》(GB5101-2017)已能满足试运行需要。

- (2)试运行的各项安全措施均已按试运行试验文件的要求落实到位。

- 24.18.3《烧结普通砖》(GB5101-2017)机组启动试运行

- (1)遵照本章第24.《烧结普通砖》(GB5101-2017)18.《烧结普通砖》(GB5101-2017)1条的规定，进行机组启动试验和试运行工作。

- 1)检査机组充水试验和空载试运行。

- 2)检査机组带主变压器与高压配电装置试验和并列及负荷试验。

- 3)机组带负荷连续运行，以及连续运行结束后消缺处理情况。

- 4)进行机组带负荷连续运行，其运行要求应遵守《水利水电建设工程验《烧结普通砖》(GB5101-2017)收规程》(SL《烧结普通砖》(GB5101-2017)223—2008)第6.5.5条的规定。

- (2)上述机组启动试运行工作全部完成后，应由承包人编写机组带负荷连续运行情况报告，提交机组启动验收委员会。

- 24.19　完工验收

机电设备安装全部完成后，承包人应向监理人申请机电设备安装工程的完工验收，并提交以下完工资料：

(1)机电设备安装项目清单及相关技术文件。

(2)安装竣工图及相关竣工资料。

(3)安装用材料和外购件的产品质量证明书和使用说明书。

(4)重要组件焊接工艺报告。

(5)各项机电设备和单元工程安装的检查、试验和验收记录。

(6)机电设备缺陷、修复及检验记录。

(7)机组启动试验和试运行报告。

(8)质量事故处理报告。

(9)机组及其相关机电设备的交接清册(包括备品、备件及专用工器具等)。

(10)列入保修期继续施工的尾工项目清单。

(11)监理人要求提交的其它完工资料。

- 24.20　计量和支付

(1)塑料管铺设按施工图纸所示尺寸以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

(2)排涝涵管按施工图纸所示数量以处为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每处单价支付。

(3)上款所述《工程量清单》的总价项目，由承包人按批准的安装进度计划对总价项目进行分解，分解结果经发包人批准后作为合同支付的依据。

(4)由承包人按合同要求采购的装置性材料及其安装，按施工图纸所示装置性材料的有效数量以相应单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价支付。

(5)承包人为本合同机电设备安装工作所进行的开箱检查、验收、清扫、仓储保管、安装现场运输、主体设备及随机成套供应的管路与附件安装、涂装、现场试验、调试、试运行和移交生产前的维护保养等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

(6)除本合同专项列入《工程量清单》的临时工程和措施项目外，承包人为完成机电设备安装而修建的其它临时工程和采取的其它措施所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

- 附件

## 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日  期：

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件4：中小企业划型标准

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （建筑业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （建筑业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“磋商文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件6：联合协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者磋商供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

## 附件7：分包意向协议

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者磋商供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（磋商供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（磋商供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（磋商供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

磋商供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

## 其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有磋商供应商名称，本单位□与其他所有磋商供应商之间均不存在利害关系  □与            （磋商供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          磋商供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

磋商供应商全称：                  （盖公章）

磋商供应商代表签名：

日期：        年       月      日

磋商响应文件解密结束，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》，通过电子交易平台提交并电子签章

政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。