深向三电系统智慧工厂项目土方回填

竞争性谈判文件

项目编号：ZJJS-2024-046（CG）

项目名称：深向三电系统智慧工厂项目土方回填

采 购 人：长兴经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

日    期：二○二四年十二月

目    录

第一章   谈判邀请书

……………………………………………2

第二章   采购需求  ………………………………………………6

第三章   谈判须知  ………………………………………………9

第四章   谈判办法和程序 ………………………………………25

第五章   合同条款及格式 ………………………………………28

第六章   谈判响应文件格式 ……………………………………80

第七章   技术标准和要求 ………………………………………96

第八章   施工图纸（另附） ………………………………………103

第一章 谈判邀请书

项目概况

深向三电系统智慧工厂项目土方回填进行竞争性谈判采购，本项目采用依法推荐邀请形式邀请采购人和评审专家推荐的符合相应资格条件的供应商参与本项目竞争性谈判活动。经采购人和评审专家推荐，特邀请贵单位参与本次谈判。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJS-2024-046（CG）

项目名称：深向三电系统智慧工厂项目土方回填

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：800000

最高限价（元）：800000

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 简要技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深向三电系统智慧工厂项目土方回填 | 1 | 项 | 800000 | 为推进深向三电系统智慧工厂项目尽快进场施工，需对该地块进行土方回填，总回填工程量约为2万立方米。 |  |

合同履约期限：30日历天。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

(1)、具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（2）、拟派项目负责人具有注册在供应商的市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有“三类人员”B 类证书；（在磋商截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次磋商。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。磋商截止时间前已被其他项目推荐为第一中标候选人且已公示的项目负责人视为有在建工程（此处任何在建合同包括限额以下的所有工程）。 ）

（3）、企业具有有效的《企业营业执照》、《企业资质证书》、《企业安全生产许可证》。

三、获取(下载)采购文件

1.时间：邀请书发出之日起至响应截止时间前。

2.地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3.方式：在线获取（潜在供应商登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）。仅需浏览竞争性谈判文件的可点击“游客，浏览采购文件”直接下载竞争性谈判文件浏览。本项目不提供纸质版竞争性谈判文件。

4.售价（元）：0 。

5.竞争性谈判文件同时以本公告附件形式发布。该竞争性谈判文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了竞争性谈判文件后才视作依法获取竞争性谈判文件，未在政采云平台上获取竞争性谈判文件的潜在供应商均无资格参加本次谈判。已依法获取竞争性谈判文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人代表根据供应商提交的谈判响应文件认定。

6.采购项目信息发布网址：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2024年12月26日9：30（北京时间）。

2.地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）

五、响应文件开启

1.开启时间：2024年12月26日9：30（北京时间）。

2.地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：无。

2.投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密并提交谈判响应文件（使用政采云平台专用编制工具）。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应在响应截止时间前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（3）供应商通过政采云平台电子投标工具制作谈判响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请供应商点击链接https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）以获取最新操作指南。

（4）因本次谈判为全流程电子开评标，请各供应商自备可联网的电脑及CA锁，最后报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成。政采云平台在线报价操作失败的，供应商应通过指定的电子邮箱或电话及时联系采购代理机构。

3.提交（上传）响应文件说明

（1）供应商应当在响应截止时间前完成电子谈判响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。响应截止时间后递交的谈判响应文件，将被政采云平台拒收。

（2）在响应截止时间前，如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份谈判响应文件一份和制作纸质备份谈判响应文件一份。考虑疫情情况，U盘备份谈判响应文件和纸质备份谈判响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：浙江金穗工程项目管理有限公司（太湖街道陈塘路58号210室），收件人：刘工，联系电话： 0572-6097270，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：2024年12月25日17：00时前。

（3）供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份谈判响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

4.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

6.质疑

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

7.需要落实的政府采购政策

本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），优先采购节能产品，优先采购环境标志产品、政府采购金融服务政策。

8.政府采购金融服务

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：长兴经济技术开发区管理委员会

地址：

传真：/

项目联系人（询问）：沈先生

项目联系方式（询问）：13906826828

质疑联系人：卢先生

质疑联系方式：15868282037

2.采购代理机构信息

名称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地址：太湖街道陈塘路58号210室

传真： 0572-6097270

项目联系人（询问）：刘工

项目联系方式（询问）： 0572-6097270

质疑联系人： 沈工

质疑联系方式： 0572-6097270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：长兴县财政局政府采购监管科

地址：浙江省长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

传真：/

联系人：佘科

监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 采购需求

- 一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质施工及服务。

2.供应商施工及服务与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由谈判小组鉴定供应商施工及服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的施工及服务完全按照本谈判文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的施工及服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一施工或服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目所需做的所有工作。

- 二、项目概况

采购项目：深向三电系统智慧工厂项目土方回填

▲采购预算：人民币800000元

▲工期：30日历天

▲质量目标：合格

三、采购范围及要求

1.采购范围：为推进深向三电系统智慧工厂项目尽快进场施工，需对该地块进行土方回填，总回填工程量约为2万立方米，临河侧打设松木桩。

四、其他

1.现行国家、省、市有关工程设计规范，强制性标准；

2.与工程有关的资料和供应商现场踏勘后的实际情况和业主要求。

3.供应商应按第七章“工程量清单”的要求，填报工程量清单中各项单价和合价。

4.报价：

4.1承包方式：本工程采用施工总承包，即包工包料（除业主规定外）、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工等。除下列明确规定外，其他不作任何调整。

1)、工程量清单中的工程量均为投标工程量，结算工程量按实际发生的经业主或业主代表签证认可的计算实际工程量。承包人不得以工程量变化为理由，解除或改变对合同规定的责任和义务。

2)、由于设计修改而引起本合同工程项目的变化则追加或减少项目同样作为本合同的补充文件，该追加或减少的项目如投标书中已含有该项目，该项目单价按投标书中的项目单价计算，若没有此项项目，按合同约定进行组价；承包人不得以设计修改或工程项目变化为理由，解除或改变对合同规定的责任和义务。

4.2供应商在响应文件提交（上传）的截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的单价或说明对《工程量清单》中各项目单价的修改办法。

4.3材料和施工用电的供应

1)除合同另有规定外，工程建设中所需材料由承包人负责采购供应。

2)施工用电、用水由供应商自行解决。

5.承包方式：本合同的永久工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按合同条款的有关规定计量。

★6.供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入谈判报价中：

(1)本工程量清单子目报价要求各供应商根据工程量清单项目特征内容综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处，要求各供应商根据施工规范结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。

(2)供应商需充分考虑以下影响因素，由此所产生的所有费用由各供应商自行测算，在谈判报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。具体内容如下：

①施工用水、用电及开户费由中标人承担，供应商按市场价格考虑进投标价中。

②环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

③二次搬运费，要求各供应商根据结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。

④招标采购单位提供工程的工程量清单、技术规范、施工图说明及图纸和相关技术文件，招标采购单位认定供应商对工程所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

⑤因本工程采用竞争性谈判方式招标，中标价是在初次报价的基础上整体下浮，采购单位支付工程款及结算时应在审定的价格上同比例下浮。

▲五、商务要求

| 工期 | 30日历天 |
| --- | --- |
| 质保期(保修期) | 无 |
| 履约保证金 | 本项目免收履约保证金 |
| 付款方式 | （1）在合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同价的10%作为预付款。 （2）工程交工验收合格后，且承包人管理人员、施工机械设备已退场，临时设施全部拆除完毕后，支付至已完合格合同工程价款的85%，同时扣回全部预付款。 （3）工程结算经审计并移交全套工程验收资料后支付至结算审定价的100%。 - 注：①其他零星项目（工程设计变更）所需增加的费用，在结算审定后支付。②采购人所支付的该工程价款，成交供应商必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由成交供应商全部承担。③若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。④因本工程采用竞争性谈判方式招标，中标价是在初次报价的基础上整体下浮，采购单位支付工程款及结算时应在审定的价格上同比例下浮，但暂列金不参与下浮。⑤资金待财政资金补助到位后，由县财政局直接支付给成交供应商。 |

六、其他要求

1.本谈判文件中带“▲”的条款内容，为本次谈判的实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。“★”的条款内容为重要性条款。

（1）本工程各道工序完成后必须达到合格 工程质量标准。

（2）供应商必须严格按照工程技术要求及国家颁发的有关施工规范、规程和标准进行施工，并无条件地接受采购人委托的监理人全方位、全过程的监督管理。

（3）采购人代表和采购人委托的监理有权监督、检查、检验供应商的施工方案、施工质量、进度，整改方案须经监理认可后方能实施，供应商应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

（4）供应商在施工中如发生施工质量事故，应及时报告监理和采购人。做到及时查清事故原因，分析事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理结果应送到采购人备案；重要质量事故的处理方案应送到设计单位、采购人、监理等单位共同研究，并经设计单位签证后实施。

（5）发包范围内所需材料均由供应商根据本竞争性谈判文件、有关技术规范及图纸要求进行采购，材料、设备均应有合格证和质保单，符合国家规定的技术标准。当供应商选定的材料、设备质量达不到预期质量目标要求时，采购人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，采购人和监理人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论采购人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工引起的一切责任均由供应商自负。

（6）本工程未经采购人同意严格禁止转包、二次分包，一经发现，即终止合同，并由中标者赔偿由此造成的一切损失。

（7）供应商应无条件地接受采购人和采购人委托的监理人对施工质量、进度和安全的监督管理。

（8）如供应商投入的施工力量、管理人员的技术管理水平明显不能满足工程进度和质量的要求，采购人有权要求充实施工力量和更换相关管理人员，若经多次督促仍无明显改进，采购人有权要求供应商退出部分或全部工程交其他单位承包，由此造成的一切经济损失及违约责任均由供应商承担。

（9）本工程施工应做到文明施工、临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、服从采购人和社会管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。

（10）供应商在施工过程中要严格遵守有关安全法规和各项安全操作规程，做到安全施工、文明施工。供应商在施工中若发生违章作业造成安全事故，由供应商自行承担并处理善后事宜。

（11）供应商在工程实施前必须投保职工意外伤害险和第三方责任险。

（12）在整个施工过程中对供应商采取的施工安全及环保措施，采购人和监理人有权监督，并向供应商提出整改要求。 如果由于供应商未能对其负责而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由供应商负责。

（13）采购人有权增加或减少工程量，供应商须无条件接受。

- 第三章  谈判须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 类别 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 深向三电系统智慧工厂项目土方回填 |
| 2 | 采 购 人 | 长兴经济技术开发区管理委员会 |
| 3 | 采购方式 | 本次采购采用竞争性谈判（全流程电子化）的方式进行 |
| 4 | 资金来源及预算金额 | 资金来源：财政资金； 预算金额：人民币800000元。 |
| 5 | 最高限价 | 本项目总价最高限价为800000元；▲谈判报价超过最高限价的为无效标。 |
| 6 | 谈判报价及费用 | 1.本项目谈判应以人民币报价； 2.不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用； |
| 7 | 谈判保证金 | 无 |
| 8 | 采购需求及性能指标 | 详见第二章采购需求 |
| 9 | 项目属性 | 工程类 |
| 10 | 面向中小企业预留采购份额说明 | 1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目：是 2.预留采购份额措施： 专门面向中小企业采购 3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策： 否 4.本项目中小企业划分标准所属行业： 建筑业 |
| 11 | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包。 2.本项目不可以分包。 |
| 12 | 现场踏勘 | / |
| 13 | 演示时间及地点 | / |
| 14 | 答疑与澄清 | 1.供应商应认真阅读本谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在2024年12月 24日10：00时前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 2.采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取谈判文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。 3.谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 4.谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。 5.因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。 |
| 15 | 谈判响应文件的形式、组成和效力 | 1.形式：本项目实行全流程网上电子投标。 2.组成：供应商应准备上传电子谈判响应文件一份。如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份谈判响应文件一份和制作纸质备份谈判响应文件一份。 （1）电子谈判响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制，按电子谈判响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件部分（如有）：即电子谈判响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘形式存储，并单独密封提交。 （3）纸质备份谈判响应文件部分（如有）：电子谈判响应文件的备份文件按须知“谈判响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封提交。 3.效力：谈判响应文件的启用，按先后顺位分别为电子谈判响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（U盘）、纸质备份谈判响应文件。在下一顺位的谈判响应文件启用时，前一顺位的谈判响应文件自动失效。 （1）电子谈判响应文件未按时解密，供应商提供了备份谈判响应文件的，以备份谈判响应文件作为依据，否则视为谈判响应文件撤回。电子谈判响应文件已按时解密的，备份谈判响应文件自动失效。 （2）解密失败的异常处理： ①供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子谈判响应文件解密的，如已按规定递交了以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（U盘）的，将由采购代理机构将其拆封并导入电子交易平台，导入成功后，原电子谈判响应文件自动失效。 ②若因电子交易平台原因（具体原因见下一条款）无法读取或电子开评标无法正常进行，经财政监管部门确认后，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份谈判响应文件，以完成开标，电子谈判响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（U盘）自动失效。 ③采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： 1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； 3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； 4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 ④若因电子交易平台原因导致电子谈判响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等，经财政监管部门确认后，才进行第二、第三效力文件的启用。 （3）供应商上传了电子谈判响应文件，但未提供备份谈判响应文件，解密出现问题或电子交易平台出现问题后，由此导致对该供应商响应无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 |
| 16 | 谈判响应文件签字、盖章要求 | 上传的电子谈判响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（U盘）同上传的电子谈判响应文件；纸质备份谈判响应文件应按竞争性谈判文件要求进行签字盖章。 |
| 17 | 谈判响应文件的分册（装订）要求 | 谈判响应文件均由资信商务及技术文件、报价文件两部份组成。供应商需按此要求分册（装订）。 |
| 18 | 谈判响应文件的提交要求 | 1.电子谈判响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本竞争性谈判文件要求递交。 2.以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（如有），按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子谈判响应文件的组成和格式，以密封的U盘形式提交，数量为1份。 3.纸质备份谈判响应文件（如有），应以密封的纸质文件的形式提交。数量为：正本1份，建议正反面打印。每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（报价文件必须单独密封装订，报价文件未单独密封造成无效标的风险由供应商自行承担） 4.外包装和密封要求：谈判响应文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 5.谈判响应文件均由资信商务及技术文件和报价文件两部分组成。 |
| 19 | 响应文件提交（上传）的截止时间、地点 | 截止时间：2024年12月26日9：30（北京时间） 地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ） |
| 20 | 谈判响应文件的接收 | 1.供应商应当在响应截止时间前完成电子谈判响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。响应截止时间后递交的谈判响应文件，将被政采云平台拒收。 2.在响应截止时间前，如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份谈判响应文件一份和制作纸质备份谈判响应文件一份。考虑疫情情况，U盘备份谈判响应文件和纸质备份谈判响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：浙江金穗工程项目管理有限公司（太湖街道陈塘路58号210室），收件人：刘工，联系电话： 0572-6097270/ 0572-6097270 ，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：2024年12月25日17：00时前。（注：快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至1433167404@qq.com，邮件主题请注明“快递底单（底单号：）+项目名称+项目编号+单位名称+联系人姓名+手机号”。） 3.供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份谈判响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。 4.供应商递交备份谈判响应文件，出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封的； （2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； （3）逾期送达的。 5.仅提供备份谈判响应文件的响应无效。未提供或仅提供其中一种形式的备份谈判响应文件，造成项目谈判、评标活动无法进行下去的，响应无效，相关风险由供应商自行承担。 |
| 21 | 响应文件开启时间、地点 | 开启时间：2024年12月26日9：30（北京时间） 地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ） |
| 22 | 谈判代表出席谈判会的要求 | 1.为严格落实国家、省市关于“要在坚决打好疫情防控攻坚战，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，供应商法定代表人（负责人）或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 2.供应商应当准时在线参加。供应商需自备可联网电脑和CA锁，在谈判响应截止时间后，用CA锁登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)。在线解密电子谈判响应文件时间为发出【开始解密】通知后30分钟内。 |
| 23 | 成交办法 | 本次竞争性谈判采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。 |
| 24 | 成交结果公告 | 成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/） |
| 25 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| 26 | 付款方式 | 按竞争性谈判文件规定。 |
| 27 | 竞争性谈判文件有效期 | 60 天 |
| 28 | 补充说明 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了竞争性谈判文件的供应商，若放弃参加谈判的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |
| 29 | 特别说明 | 1.如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 2.在谈判响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成谈判响应文件解密失败。 3.使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高得同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。 非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 4.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。 5.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 6.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 7.如成交，成交供应商需根据采购人的要求提供纸质谈判响应文件。纸质文件必须与线上电子谈判响应文件一致，如采购人或其他监管部门发现不一致，记入不良行为档案。 8.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。”，对放弃成交资格的供应商，将要求其承担专家评审费等费用，供应商应无条件响应。 |
| 30 | 政府采购政策相关说明（工程类） | （一）文件依据 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（ 财库〔2022〕19号） （2）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知（浙财采监〔2022〕8号） （3）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号） （4） 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） （5） 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） （6）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号） （7） 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （8）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号） （9）浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会 浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号） 2.节能环保政策 （1）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监督总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号） （2） 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号） （3）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号） （4）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2020年第16号） （二）为落实政府采购政策需满足的要求 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。符合规定的，根据供应商须知前附表中的相关要求来执行。 （3）在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；其均享受中小企业扶持政策。 （4）价格扣除有关政策 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》〔财库（2020）46号〕及《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）价格扣除说明（本项目不适用） ①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（ 财库〔2022〕19号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知（浙财采监〔2022〕8号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）的规定，若货物由小型或微型企业制造的，应当在响应文件中出具此办法规定的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。对符合规定的小型、微型企业报价给予 20% 的扣除。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受此办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 ②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），对符合规定的企业报价给予 20% 的扣除。 ③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，若供应商为残疾人福利性单位且货物由残疾人福利性单位制造的，应当在响应文件中提供此办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），对符合规定的企业报价给予 20% 的扣除。 上述①、②、③价格扣除不重复计算，未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 此项由谈判小组集体核实后统一打分。 2.其他的国家政策支持 供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。 |
| 31 | 解释 | 本竞争性谈判文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、说明

（一）总则

1.本竞争性谈判文件解释权归本项目招标采购单位。

2.本次谈判工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

3.无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担谈判活动中所发生的全部费用。

（二）申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

(1)、具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（2）、拟派项目负责人具有注册在供应商的市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有“三类人员”B 类证书；（在磋商截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次磋商。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。磋商截止时间前已被其他项目推荐为第一中标候选人且已公示的项目负责人视为有在建工程（此处任何在建合同包括限额以下的所有工程）。 ）

（3）、企业具有有效的《企业营业执照》、《企业资质证书》、《企业安全生产许可证》。

（三）定义

1.“采购人”系指长兴经济技术开发区管理委员会。

2.“采购代理机构”系指受采购人委托组织谈判的浙江金穗工程项目管理有限公司。

3.“招标采购单位”系指组织本次谈判的采购代理机构和采购人。

4.“供应商”是指向采购人提供竞争性谈判文件所叙述的合格谈判单位。

5.“产品”系指供应商按谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“货物”系指供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.“服务”系指谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款，不满足会造成谈判响应文件无效。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件组成

竞争性谈判文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性谈判文件的澄清

供应商如发现竞争性谈判文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“谈判须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性谈判文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性谈判文件的修改

1.在谈判响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性谈判文件，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。修改文件作为竞争性谈判文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正谈判响应文件，招标采购单位可视情推迟谈判响应文件提交截止时间和开启时间，并将此变更通知各供应商。

3.竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（四）质疑和投诉

1.供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，未提交谈判响应文件视同未获取谈判文件。

3.同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复。

4.质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）和《浙江政府采购供应商质疑处理管理办法》（浙财采监〔2012〕18号）规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

5.质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

（3）在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

6.质疑联系人： 沈工，联系电话： 0572-6097270，电子文件邮寄地址：1433167404@qq.com。

7.相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8.采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

9.质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

10.质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

11.同级政府采购监督管理部门：长兴县财政局政府采购监管科

12.质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）-下载专区中下载。

（五）供应商的风险

供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者投标没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

三、谈判响应文件的编制

谈判响应文件的形式、组成和效力详见“供应商须知前附表”。

（一）谈判响应文件格式

1.供应商应按竞争性谈判文件中所提出的格式要求编制。

2.本次纸质备份谈判响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3.供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理公司就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.谈判响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

5.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按竞争性谈判文件要求详细编制谈判响应文件，并保证谈判响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判。

6.谈判响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

7.由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

8.不按竞争性谈判文件要求密封的谈判响应文件将被拒绝。

（二）谈判响应文件的组成：

谈判响应文件由资信商务及技术文件、报价文件两部份组成。

请根据本谈判文件要求在谈判响应文件中提供相关证明资料（复印件加盖公章，复印件应清晰可辨认）。

1.资信商务及技术文件：

（1）谈判声明书；（格式见附件）

（2）法定代表人（负责人）有效身份证明书；（格式见附件）

（3）法定代表人（负责人）授权委托书；（格式见附件）

（4）谈判资格审查表（自查）；（格式见附件，供应商根据自身情况如实填写，信用信息查询为信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法失信主体” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”的查询，具体要求详见供应商须知前附表）

（5）谈判资格证明资料（根据《谈判资格审查表（自查）》中提及的资料如实提供，复印件加盖公章）；

（6）供应商基本情况表；（格式见附件）

（7）商务响应表；（格式见附件）

（8）施工组织设计；（格式自拟）

（9）供应商需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

2.报价文件：

（1）谈判报价函；（格式见附件）

（2）谈判报价明细表；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

注：法定代表人（负责人）授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。（三）供应商谈判响应文件内容填写说明

1.所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.供应商应按本次谈判项目进行报价，不得缺项和漏项；

3.供应商应按竞争性谈判文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

- 4.谈判分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最后报价由各谈判供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最后报价函格式见附件，指定邮箱号：1433167404@qq.com）。因本项目采用竞争性谈判方式，成交价是在首次谈判报价的基础上整体下浮，单价按最后报价与首次报价同比例下浮。

5.供应商的最后报价由供应商自担全部风险责任；

6.各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在谈判响应文件中列明；

7.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

8.报价大写与小写不符时以大写为准；

9.供应商对谈判响应文件里有关谈判报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

（四）谈判保证金:无

（五）谈判有效期

1.谈判响应文件的有效期为响应截止之日后的60日历天。

2.特殊情况下，在谈判有效期满之前，采购人可以书面形式要求供应商同意延长谈判有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改谈判响应文件，但将要求其相应延长谈判有效期。

（六）谈判响应文件的签署及相关规定

1.谈判响应文件签字、盖章要求详见“供应商须知前附表”。

▲2.谈判响应文件的构成和份数详见“供应商须知前附表”。

3.谈判响应文件的分册（装订）要求详见“供应商须知前附表”。

4.纸质备份谈判响应文件均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

5.除供应商对错处作必要修改外，谈判响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和

增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

四、谈判响应文件的密封与提交

为严格落实国家、省市关于“要在坚决打好疫情防控攻坚战，本项目实行全流程网上电子投标, 供应商无需到达现场提交谈判响应文件（注：备份谈判响应文件按照相关要求来执行），供应商须在响应截止时间前，前往政采云平台完成电子谈判响应文件的传输提交。供应商法定代表人或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。

（一）备份谈判响应文件的密封与标记

1.备份谈判响应文件：以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（U盘）1份、纸质备份谈判响应文件1份，共2类。

2.纸质备份谈判响应文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

3.供应商应将备份谈判响应文件用单独的信封密封：

（1）信封上应注明：项目名称、项目编号、谈判响应文件名称（资信商务及技术文件/报价文件）、

类型（以介质存储的数据电文形式的U盘备份谈判响应文件/纸质备份谈判响应文件）、供应商名称、供应商地址、“在  年  月  日  时  分之前不得启封”，并加盖供应商公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

4.未按上述规定提交的谈判响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）提交（上传）响应文件说明

1.本项目于2024年12月26日9：30（北京时间）响应截止。

2.根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许供应商提交备份响应文件，仅提交备份响应文件的，响应无效。

3.供应商应当在响应截止时间前完成电子谈判响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。响应截止时间后递交的谈判响应文件，将被政采云平台拒收。

4.在响应截止时间前，如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份谈判响应文件一份和制作纸质备份谈判响应文件一份。考虑疫情情况，U盘备份谈判响应文件和纸质备份谈判响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：浙江金穗工程项目管理有限公司（太湖街道陈塘路58号210室），收件人：刘工，联系电话： 0572-6097270，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：2024年12月25日17：00时前。

5.供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份谈判响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

6.因竞争性谈判文件的修改推迟响应截止时间的，则按采购代理机构另行通知规定的时间提交。

7.采购代理机构对谈判响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）谈判响应文件的提交要求与接收

1.谈判响应文件的提交要求详见“供应商须知前附表”。

注：电子谈判响应文件的递交

（1）供应商应在响应截止时间前将电子加密谈判响应文件成功上传递交至政府采购云平台，否则响应无效。

（2）电子加密谈判响应文件成功上传递交后，供应商可自行打印谈判响应文件接收回执。

2.谈判响应文件的接收详见“供应商须知前附表”。

（四）谈判代表出席谈判会的要求

谈判代表出席谈判会的要求详见“供应商须知前附表”。

（五）迟交的谈判响应文件

采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后送达的谈判响应文件。

（六）谈判响应文件的补充与修改

1.供应商在竞争性谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的谈判响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。

2.供应商对谈判响应文件的补充、修改的内容应按谈判响应文件编制的规定和谈判响应文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3.响应截止时间后不得修改谈判响应文件。

4.供应商不得在响应截止日起至谈判有效期规定的谈判响应文件有效期满前撤回谈判响应文件。

五、组织竞争性谈判程序

本项目采用电子交易进行开标、评审，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

（一）组建谈判小组

1.谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

2.谈判小组负责谈判活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（二）组织谈判程序

1.谈判开始

（1）谈判开始时，谈判响应文件出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理，不得进入谈判程序：

①备份谈判响应文件未按照谈判文件的要求予以密封的；

②供应商未按要求准时参加谈判会的；

③电子谈判响应文件未按谈判文件要求上传或备份谈判响应文件逾期送达或未送达指定地点的；

④供应商未按照供应商须知前附表规定的时间解密电子谈判文件的；

⑤其它违反法律、法规的情形。

2.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开谈判会，主持人宣布谈判会议开始，并宣读会场纪律。主持人宣布谈判期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.在响应截止时间后，采购代理机构向各供应商发出电子加密谈判响应文件【开始解密】通知，由供应商按谈判文件规定的时间内自行进行谈判响应文件解密。

4.电子招投标的应急措施电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

出现上述情况时，应对未开标的暂停谈判程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份U盘上传后进行评审，电子U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.采购代理机构开启谈判响应文件，进入资格审查。采购人代表将依法对各供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查工作。

6.开启资格审查通过的资信商务及技术文件，进入符合性审查。谈判小组对资格审查通过的供应商进行符合性审查，审查不通过的供应商将不得进入谈判小组的谈判过程。

7.谈判小组依次与通过符合性审查的谈判供应商进行单一谈判，并确定最后报价供应商。

8.谈判结束后，开启报价文件，采购代理机构组织各供应商进行最后报价，最后报价结束后，主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其谈判响应文件中承诺的最后谈判报价及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

9采购代理机构做开标记录, 同时由唱标人、记录人及监督人等当场签字确认。

10.谈判小组进行报价评审。

11.谈判小组进行评审结果汇总。

（三）谈判原则

1.谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与谈判有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与谈判响应方接触。

2.谈判小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加谈判工作的，应按规定更换谈判专家,被更换的谈判专家之前所作出的谈判意见不再予以采纳，由更换后的谈判小组专家重新进行谈判。无法及时更换专家的，要立即停止谈判工作、封存谈判资料，并告知谈判响应方重新谈判的时间和地点。

3.谈判小组专家对有关谈判文件、谈判响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的谈判专家及其意见或理由应予以完整记录，并在谈判过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对谈判文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对谈判响应方而非采购人有利的解释。谈判专家拒绝在谈判报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意谈判结果。

（四）谈判过程的保密

1.凡属于对谈判响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与谈判有关的其他任何情况信息，谈判小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与谈判有关的人员均应当予以保密。

2.在谈判响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其谈判被拒绝。

3.谈判小组分别与各供应商进行商务、技术及价格谈判，在谈判过程中，谈判小组成员不得透露其他供应商的谈判信息，严守商业秘密。

（五）谈判办法及标准

1.资格审查

采购人代表依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.符合性审查

谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

3.谈判

（1）通过符合性审查的供应商进入下一步的谈判活动。

（2）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（3）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）谈判文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应当及时在线告之所有参加谈判的供应商。

（5）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.最后报价及报价评审

本次竞争性谈判有两次报价的机会：首次报价在提交的谈判响应文件首次报价表中体现，各供应商在全部谈判结束后按规定时间内进行最后报价。

（1）最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。采购代理机构组织各谈判供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成最后报价；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最后报价函格式见附件，指定邮箱号：1433167404@qq.com）。在谈判内容不变的情况下，最后报价不能高于前轮报价和最高限价，高出报价的将作为无效标处理。

已上传电子响应文件的供应商，在上传最后报价之前，若因采购文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出谈判。

（2）报价文件评审

谈判小组依据谈判文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行评审，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

报价修正；

政府采购政策价格扣除；

5.谈判响应文件的澄清、说明或补正

（1）对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组发起在线询标,供应商线上电子件回复（若无法线上电子件回复，可通过发送指定邮箱进行电子邮件回复）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容；供应商的的澄清、说明或更正将作为谈判响应文件的一部分；

（2）评审时谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

（3）不接受供应商主动对谈判响应文件的澄清、说明或者补正。

6.报价错误修正

谈判小组对确定谈判响应文件为实质上响应谈判文件要求的，谈判响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

7.评审报告

（1）评审结果汇总，供应商结果排序；

（2）谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人或确定成交人；

（3）评审报告由谈判小组成员签字确认生效，持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

▲8.对供应商的谈判响应文件出现下列情形之一的，作无效处理：

（1）在资格审查时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

⑴资格证明文件不全的，或者不符合谈判文件标明的资格要求的；

⑵未按要求提供供应商法定代表人或其授权代理人的有效身份证明的。

（2）在符合性审查时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

①商务资信审查：

⑴谈判响应文件的密封、签署、盖章不符合谈判文件要求的；

⑵不响应谈判文件实质性条款的；

⑶电子谈判响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份谈判响应文件的；

⑷谈判响应文件字迹模糊辨认不清的（谈判小组一致认为难以确认）；

⑸谈判响应文件载明的采购项目谈判有效期、付款方式、质保期等商务条款不能满足谈判文件要求的；

⑹超出经营范围响应承诺的或谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的。

⑺提供虚假资料的；

⑻不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求（谈判小组一致认定）的；

⑼法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

②技术审查：

⑴谈判响应承诺的技术指标、参数等存在实质性偏离（谈判小组一致认定）的；

⑵谈判响应承诺的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

⑶谈判响应承诺载明的验收标准和方法等不符合国家规定及谈判文件要求的；

（3）在报价评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

⑴未按谈判文件标明的要求报价的；

⑵供应商提交两份或两份以上内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

⑶供应商的报价超最高限价的，采购人不能支付的；

⑷供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效投标的；

▲9.违法谈判响应行为：在谈判过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，作谈判响应无效：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同谈判响应；

（2）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜；

（4）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

（7）使用伪造、变造的行政许可证件；

（8）提供虚假的财务状况或者业绩；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为。

10.在谈判过程中，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将取消其谈判资格。

11.在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见，不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员外。

12.在谈判中，出现下列情形之一的，谈判小组可以宣布谈判失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的;

（4）供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。

六、定标、成交通知

1.确定成交供应商

（1）谈判小组应当根据评审情况，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低优先的原则依次推荐1名候选成交供应商，并编写评审报告。

（2）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（4）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.成交结果公告

采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。公告期按有关规定执行。

3.成交通知

（1）在发出成交结果公告同时向成交供应商发出成交通知书。

（2）根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作，成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取成交通知书。

（3）成交通知书将作为双方签订合同的依据；

（4）如果成交人没有按时签订合同，采购人将有充分理由取消该成交决定。

七、授予合同

（一）授予合同的依据

1.招标采购单位签发的成交通知书；

2.谈判文件、谈判文件的修改及补充通知（函）；

3.谈判响应文件和谈判时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。否则应承担相应的法律责任。

2.签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应将政府采购合同在政采云平台上进行备案。

3.谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

4.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

5.成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，并按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定承担法律责任。

6.成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

（三）履约保证金

本项目免收履约保证金。

（四）谈判费用

供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。无论谈判过程中的做法和结果如何，采购代理机构和谈判小组在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第四章  谈判办法和程序

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 总则

本项目采用最低评标价法，即根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。并根据政府采购相关规定对最后报价进行调整后，最后评标价最低者中标。

- 评审程序

2.1 评审前

组织谈判小组签到、核对评委身份，推选谈判小组组长，由组长召集成员阅读谈判文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，了解采购项目基本情况、谈判有关事项等。

2.2 谈判响应文件的资格审查

（1）采购人依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）采购人在进行资格审查时，不得改变谈判文件中已载明的资格条件、标准和办法。

2.3符合性审查（包括商务资信、技术及报价审查）

谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，不进入后续评审。

2.4  谈判响应文件的谈判、澄清、说明或补正

2.4.1 对于谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求谈判响应供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，谈判响应供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.4.2 谈判响应供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。谈判响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

2.4.3 评审过程中如有商务技术、报价谈判的，谈判小组所有成员汇总所有变动情况及要求通过“政府采购云平台”在线询标的方式与每个供应商分别进行谈判（给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会），要求谈判响应供应商在规定的时间内重新提交响应文件（须加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），谈判响应供应商响应回复时间为30分钟。

2.4.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.4.5 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组通过“政府采购云平台”在线询标的方式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4.6 按谈判程序规定开始并完成谈判。

2.4.7 所有谈判结束后，确定提交最后报价的供应商名单，确定提交最后报价的时间，并告知相关供应商，要求在规定时间内（30 分钟内）通过“政府采购云平台”在线上传最后报价（须加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）。

上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（或邮件）形式进行。

2.5谈判响应文件计算错误的修正

（1）谈判报价一览表总价金额与工程量清单报价表总价金额不一致的，以谈判报价一览表为准；

（2）谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按最后一轮谈判结束后入围供应商报价由低到高推荐一名成交候选供应商。若最后报价相同的，按照供应商售后服务由好到差的顺序推荐，如售后服务没有明显差别的，由评审小组按少数服从多数的原则讨论决定或抽签决定。

2.7起草、签署评审报告

评审结束后，谈判小组将通过“政府采购云平台”起草评审报告，谈判小组成员应当在评审报告上签字（或加注电子签章），对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

三、其他

1.资格审查和符合性审查结束后，进行报价谈判。谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。在谈判内容不变的情况下，最后报价(二轮报价）不能高于前轮报价和最高限价（谈判响应文件中的报价视为第一轮报价），高出的报价将作无效标处理。

2.完成最后报价后采购代理机构对各供应商最后报价进行公布。

3.在谈判过程中，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将取消其谈判资格。

4.在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见，不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员外。

5.在谈判中，出现下列情形之一的，谈判小组可以宣布谈判失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）供应商的报价均超过最高限价的，采购人不能支付的；

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形。

废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

- 合同条款及格式

第一部分  合同协议书

招标编号：

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

采购方式：竞争性谈判

根据              采购的谈判结果，乙方为成交（中标）单位，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                。

2.工程地点：长兴县

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容及范围：            。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

承包人必须服从发包人对本工程量清单数量的调整（增加或减少）。

二、合同工期

计划开工日期：年月日（具体开工时间以发包人开工通知为准）。

计划竣工日期：年月日（具体竣工日期以竣工报告监理核准时间为准）。

工期总日历天数：       日历天

整个工程工期安排应服从发包人和监理的要求，无正当理由工期不得延期，否则将作违约处理。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                (¥                元)；

其中：

（1）安全文明施工费（即安全文明施工基本费，包括施工扬尘污染防治增加费内容）：

人民币（大写）                 (¥                元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                 (¥                元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                 (¥                元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥             元)。

2.合同价格形式：单价合同 。

3.本合同价款包含所有税费(包括工程款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

4. 对于甲方认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价进行重新认定。

五、项目负责人

承包人项目负责人：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（含补充协议）、询标纪要（如有）；

（2）成交通知书；

（3）响应函及其附录；

（4）本合同专用条款及其附件；

（5）磋商文件及其补充文件；

（6）本合同通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）图纸、图纸会审文件和变更文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、转包或分包

本合同范围的工程，应由乙方直接供应，不得转包、分包他人供应。否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、付款条件与方式

8.1在合同生效以及具备实施条件后7日内支付合同金额（暂列金除外）的10%作为预付款；

8.2工程竣工验收合格并移交全套工程验收资料后支付至已完合格工程量价款的85%；

8.3工程结算经审计结束后，支付至结算审定价的100%；

注：1）采购人所支付的该工程价款，中标单位必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由中标人全部承担。

2）若中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3）工程进度款支付时，措施项目费按分部分项合同款项和上述进度支付比例分摊。

4）其他零星项目（工程设计变更）所需增加的支付款项，统一在竣工结算时支付。

5）暂列金额不作为付款计算基数。

九、 履约保证金

本项目不作要求。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、质量保证

（1）质保期无，自全部工程最终验收合格之日起，至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

（2）乙方按采购文件规定的性能、技术要求、质量标准提供未经使用的全新产品。乙方保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。产品属于政府强制采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。建材符合绿色建筑和绿色建材性能、指标。

（3）乙方提供的工程在质保期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修，更换的部件不得低于原部件技术参数。返修或更换后的部件保修期自恢复正常使用之日起顺延。

2、技术支持

(1)远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络， 提供 7×24 小时技术支持服务， 及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在工程使用过程中遇到的实际问题。

(2)现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在  小时内派遣相关人员赶赴现场，4 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场 2小时之内排除故障。

3、在质保期内，乙方对货物/服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满前，须由乙方技术人员和甲代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责维修。在修理之后，供应商（中标人）应将缺陷原因、维修内容、完成维修及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

5、乙方应遵守安全相关规定，加强自身安全教育，做好安全防范，在此工作期间产生的一切安全事故以及其他后果由乙方自行承担。工程在交付采购人前发生的风险均由供应商（中标人）负责。无论本合同是否解除或终止，本条款持续有效。

十二、验收标准及条件

1、验收依据：本项目采购文件（含工程量清单及图纸）、技术商务响应文件（含投标报价工程量清单）、竣工图纸、合同条款、厂家货物/软件技术标准说明，国家、浙江省、市有关的标准规范。

2、初验：项目建设完成后，稳定试运行期不少于15日。

3、终验：项目正式运行期不少于15日。运行期结束后，运行正常，经乙方提出整体验收申请，经甲方同意后进行最终验收。

十三、合同生效及其它

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本次采购过程中形成的采购文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、合同一式伍份， 甲、乙双方各执贰份，代理机构壹份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）：                           承包人（盖章）：

法定(授权) 代表人（签字）：                法定(授权) 代表人（签字）：

地  址：                     地  址：     

邮政编码：313100                     邮政编码：

电  话：                               电  话：     

传  真：                   传  真：  

开户银行：                 开户银行：

- 账  号：                                   账 号：      

第二部分  通用合同条款

（略，其中通用合同条款的内容同住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）相应部分。

第三部分  专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  竞争性谈判文件及其补充文件   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：            ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /     。

1.1.3.9 永久占地包括：   规划红线范围内  。

1.1.3.10 临时占地包括：   /   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律和法规及浙江省、湖州市、长兴县相关法律法规和规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：     同1.3款    。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：               /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /           。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书（含补充协议）、询标纪要（如有）；

（2）成交通知书；

（3）响应函及其附录；

（4）本合同专用条款及其附件；

（5）磋商文件及其补充文件；

（6）本合同通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）图纸、图纸会审文件和变更文件；

（9）已标价工程量清单或预算书、竞争性磋商技术文件；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人最迟不得晚于开工日期前14天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：伍套（竣工资料所需图纸由承包人自理）；

发包人向承包人提供图纸的内容：满足施工要求的全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：①合同签订后7天内，承包人应编制施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。②已完工程量和施工形象月报表为每月25日 ；

承包人提供的文件的期限为：按上述条款执行  ；

承包人提供的文件的数量为：5份或按监理要求的份数提供  ；

承包人提供的文件的形式为：以书面形成提供   ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及其他有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人施工现场代表    。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部办公室  ；

承包人指定的接收人为：   项目负责人  。

监理人接收文件的地点：   监理人施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：   总监理工程师或专业监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划建设红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场周围道路畅通，施工现场自用施工便道、交通设施及红线范围内施工围护由承包人自行负责并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 除按本专用条款第10条变更条款外，其余按通用条款执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：除按本专用条款第10条变更条款外，其余按通用条款执行。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

身份证号：                ；

职    务：                ；

联系电话：

电子信箱：                ；

通信地址：                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①所有外部关系协调权  ②对分包单位选择的最终确认和否定权  ③工程图纸的会审、协调会的组织、主持权  ④对工程设计变更的初审权  ⑤有权要求更换不称职的施工、监理人员  ⑥对监理工程师发布的开工令、停工令、复工令和监理工程师对承包人合同规定的义务提出变更的最终确认权与签证权（盖发包人公章后方可生效）  ⑦对本合同约定的工程价格的调整和变更的初审权  ⑧有组织、主持竣工验收的权利  ⑨对本工程全过程监督、考勤。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：向承包人提供具备施工条件的场地为开工日期前不少于7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工电源由承包人承担；施工用水由承包人承担，费用均由承包人自理。施工用水、用电及开户费费用按实际发生费用考虑进入磋商报价中，由承包人支付。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由承包人自行负责，承包人因自备发电机，其费用已计入措施项目费；2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行负责。（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作：施工过程中，如承包人发现事先不能预见的地下管线、文物等，应及时通知使用人及发包人并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施,所发生的费用另行协商。若有损坏，必须原样修复,所需修复费用已纳入合同价。其余按通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  按通用条款执行   。

发包人是否提供支付担保：  本工程不提供支付担保      。

发包人提供支付担保的形式：  / 。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：   竣工图纸、技术资料及电子文本。

承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工图纸4套、技术资料4套及电子文本2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：    在工程竣工验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求的约定：  承包人提交的竣工图必须如实反映施工实际情况，按图施工或较小变动可在原施工图纸中修改，技术负责人签字加盖单位公章和竣工图章并经总监签字；如变动较多或文字难以全面表述则应组织人员绘制竣工图纸，技术负责人签字加盖单位公章和竣工图章并经总监签字认可加盖监理单位公章，并应符合长兴城建档案馆的存档要求。

（6）承包人应履行的其他义务：

① 承包人需负责处理好施工扰民问题及周边单位（住户）的协调工作。

② 承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风等措施。

③承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

④承包人应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。

⑤承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查、汇总。

⑥室外场地移交 ：在施工过程中，承包人应无条件服从发包人的总体施工计划的安排，由于承包人不配合而产生的一切费用由承包人承担。

⑧其他：

a、承包人应自备发电机，购置及使用费已在合同价中包干。因电力不足或停电，给工程造成的一切损失由承包人承担。

b、在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程）成品的保护工作由承包人负责，费用在合同价中包干。

c、本工程施工应按文明施工有关规定执行，费用自理。承包人必须严格按照长建设[2019]90号“长兴县建设局关于进一步加强建筑施工扬尘治理的通知”文件、《长兴县人民政府办公室关于印发长兴县加强扬尘污染防治十条措施的通知》（长政办传[2021]10号文件）及浙江省住房和城乡建设厅2020年7月9日发布的《建设工程施工扬尘控制技术标准》，积极采取有效防尘降尘措施，做好施工现场文明施工、扬尘治理工作。同时做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理。工程交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。

d、承包人若要进行劳务分包的，必须分包给有资质的建筑劳务企业。直接与农民工发生用工关系的，必须依法与农民工签订劳动合同，建立职工花名册、考勤记录、岗位（工种）技能证书、进出场登记、工资支付表等管理台账，承包人要设立劳资管理员，专职负责农民工实名制管理工作。本工程须严格执行《长兴县建设工程施工现场作业人员实名制管理规定（试行）》（长建联发〔2015〕88号），实行施工现场作业人员实名制管理；承包人应在签订合同后，在发包人办理施工许可证前按长政办发[2017]92号和长人社发[2016]43号文件到指定银行设立用于发放农民工工资的账户，施工过程中按规定支付农民工工资，本项目工资性工程款占合同价的合理比重（即人工费分账比例）为14%，承包人不得以工程款结算纠纷或其他理由拖欠、克扣农民工工资。

e、工程变更须严格执行长政办发【2012】166号文件、长政办发【2018】27号文件等相关文件。

f、凡涉及工程变更需用工程变更联系单，工程变更联系单必须在工程变更发生后14天内提交工程师审核，如需现场计量的，必须提前通知监理工程师及发包人进行现场计量。如逾期不报或未进行现场计量的，监理工程师将不予签证。

g、在施工过程中，承包人必须服从发包人及监理工程师的统一协调，同时承包人应积极做好与其他单位的协调、配合工作。自觉服从发包人的管理，听取发包人的意见和建议。

h、本工程施工生产过程中坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”“措施到位，强化管理”的安全方针，施工现场建立以项目负责人为首的安全管理小组，自上而下，专人负责、层层落实全面监督管理和检查工地安全施工工作。

i、承包人应对现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性、安全性负全面责任。并严格按照设计施工图纸（如有）、施工说明及已确认的施工技术方案进行施工，并无条件地接受发包人委托的施工监理单位、当地建设行政主管部门的监督管理。

j、根据工程进展情况，可能发包人提前安排其他专业分包单位进场施工，承包人必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便其他专业工程顺利穿插施工。由于承包人不配合而产生的一切费用由承包人承担。

k、本工程涉及的其他专业分包工程和暂定价材料需由发包人发包确定的，竞争性谈判文件由发包人拟定，总承包人须无条件接受。

l、在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程）成品的保护工作由承包人负责，费用在磋商报价中包干。

m、发包人均有权对本工程所需的所有材料进行更改，承包人提供的用于本合同工程的材料、半成品、成品、设备等（以下统称材料）其品牌、质量、规格均须满足设计、施工规范和竞争性谈判文件的要求，材料进场前15天向发包人和监理工程师提供合格证明、样品、有关资料和采购计划，经发包人和监理工程师确认后方可进场，材料进场后由发包人和监理工程师现场见证取样送试验室检测，合格后经监理工程师书面批准方可用于工程。

n、材料设备采购应根据竞争性谈判文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

o、承包人采购的所有材料必须经发包人、设计和监理签字确认后方可进料。如承包人采购的材料不满足发包要求或有意提出调整发包清单要求且发包人不能接受时，发包人有权根据发包清单另行采购，并按实际采购价及其发生的相关费用直接在合同款中扣除，同时通过监理书面告知承包人且无需承包人确认。对材料检验批的检验，如一次验收不合格，该检验批的材料一律不得使用。业主有权随时对商品混凝土质量进行抽查，如发现商品混凝土配合比不对、在运输过程中发现有加水现象或超过初凝时间、模板未达到规定时间拆除等现象，将处以2万/次违约金，再次发现，加倍重罚。

p、公开发包人有权对暂定价材料按甲供或另行发包方式确定，承包人不得以任何理由提出索赔（若有）。

q、供应商未按竞争性谈判文件要求的材料品牌填报,成交后在实施过程中发包人可以指定竞争性谈判文件中该种材料推荐品牌中的任意一个品牌,承包人必须无条件执行。

r、由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由承包人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由发包人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由承包人承担，或发包人从工程款中代扣。

s、石材约定：所有的石材的含铁量符合国家规范要求，辐射量不超过国家规范要求。承包人在合同签订前，须提供施工图中各种石材的最大规格的石材样品，该样品将被封样，经发包人和监理审核通过后，承包人方可进料。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                ；

身份证号：                ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：                ；

安全生产考核合格证书号：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：                ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：  全权代行承包方职权        。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 本工程项目负责人及技术负责人现场到位率不得低于26天/月，其它管理人员需确保现场到位率不得低于26天/月。项目负责人、技术负责人必须确保不得同时离开现场。具体考勤办法服从发包人管理要求。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 责任限期改正并提交相关材料，逾期提供扣除全部履约保证金。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 支付违约金1000元/天，直至扣除全部履约保证金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 发包人有权解除合同或扣除履约保证金。确因特殊原因无法到位或中途更换，应选派具有相同资质的人员并征得发包人同意，同时承包人偿付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权解除合同或扣除履约保证金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工后7天  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 扣除全部履约保证金作为违约金，并按发包人要求整改。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 主要施工管理人员（项目技术负责人、施工员、安全员、质检员）应选派具有相同资格的人员并征得发包人同意，同时承包人偿付0.5万元/次·人的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理机构及施工现场管理人员实行考勤制度，以监理或发包人考勤记录为依据。若承包人选派的施工现场管理人员，不能按承诺要求到位，承担违约责任，并向发包人分别支付每人每天1000元（施工技术负责人）、500元（安全员、施工员、质检员）、300元（其他施工现场管理人员）的违约金（每月考核、结算）；以上人员到位率未达到承包人承诺到位天数的70%的，且经监理或发包人发出整改通知后次月到位率仍未达到70%及以上的，发包人有权扣除全部履约保证金直至解除合同。月到位天数由发包人按月考核，违约金当月结清，并由承包人补足本工程的履约保证金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：      /                       。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /            。

其他关于分包的约定：                  /                     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /               。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起至验收交付使用前由承包人负责保管，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人与发包人签定合同后7日内，承包人向发包人提供签定合同价的1%作为履约保证金，履约保证金被扣除的，承包人立即补足。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见本工程监理合同            。

关于监理人的监理权限：    见本工程监理合同            。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人向发包人、监理共免费提供办公用房1间，承包人需在现场配置10人参加会议的会议室1间，并配备桌椅、空调、网络等其他设施。提供分包单位办公用房具体数量自行协调，现场为工作需要配备网络等相关费用包含在磋商报价中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

关于监理人的其他约定：     /    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                       /            ；

（2）                        /           ；

（3）                        /           。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  回填标高控制在允许偏差范围内  。

关于工程奖项的约定：       /       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款执行     。

双方约定中间验收部位：（1）各工序开工前和完成后均应书面报监理工程师进行现场检测、验收，合格后方可转入下道工序。（2）所有隐蔽工程隐蔽前必须经监理工程师现场核验并保留影像资料，未经发包人及监理工程师签字确认且保留影像资料的该项目工程不予计量。（3）承包人应提前12-24小时通知监理工程师现场核验。（4）监理提供并填写专用验收表格各方签字。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 增加以下条款：

（1）承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及相关地区安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的劳务及职员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人员伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责，并承担因此而对发包人造成的一切损失。

（2）承包人应严格要求按照建设部、浙江省及湖州市统一标准并结合该工程及发包人具体要求组织施工，须遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理工程师及有关部门的监督检查。

（3）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（4）承包人应注意保护施工现场安全，施工荷载必须满足要求，并采取必要措施，防止因施工不当造成工程事故。

（5）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担，并承担因此而对发包人造成的一切损失。

（6）承包人必须建立与工程相适应的安全保障体系，形成纵向到底、横向到边的安全管理网络（各个环节都要落实安全管理人员）和行之有效的安全管理制度，保障本工程的安全施工。

（7） 发生的费用由承包人在报价时包干。

（8）承包人在基础开挖、垂直运输、高空作业、动力设备、输电线路、地下管线、工地附近厂房及已建设施、临街及临河等附近施工，施工开始前7天向监理工程师提出安全防护措施，经认可后实施（不排除承包人的主体责任）。防护措施费列入相关费用，已纳入合同价中，今后不再另行计取。

（9）如遇上级领导到达施工现场需紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。

（10）其余条款按通用条款执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 工程开工后7天，发包人协助承包人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，相关费用包含在安全文明施工费中，发包人不另行支付  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：确保工地文明、安全。安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分工程款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按工程进度款支付条款执行   。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款7.1.1的内容      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但至迟不得晚于本工程开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7天内给予确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到文件后7天内给予确认或提出修改意见    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天内   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  在约定开工日期前完成       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后7日内        。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7日内  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②因设计变更和工程量增加超过总工程量的10％，且经发包人和监理方确认确实影响到施工进度的；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后7天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因造成的工程不能按合同工期通过获得验收通过，每逾期一天，承包人须向发包人支付1000 元/天的违约金，按天累计。累计逾期天数超过10天，发包人有权解除合同。施工过程中，监理及发包人按成交施工组织设计的网络进度计划节点进行施工进度考核，若未按进度计划关键线路的工期节点时间完成相应的节点计划，每延误一天，支付违约金 1000 元；若在后续施工中，在保证施工质量、安全的前提下，承包人采取了有效的赶工措施，弥补了前期节点延误工期，发包人将返还节点延误所扣款项；若未弥补节点延误工期计划，并造成总工期发生延误，将按本条款与总工期延误条款一并处罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 累计违约金超过该部份履约保证金的，承包人立即补足。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘中未发现的特殊岩层结构、有毒土壤、异常的地下水位等。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 连续24小时且日降雨量大于200mm以上；

（2） 日气温超过40℃的高温天或日气温低于－10℃ 的严寒天并持续3天及以上；

（3）  以上以长兴县气象局发布的信息为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：本工程提前竣工不奖励。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费、检验费等由发包人承担，承包人不再收取保管费，但承担保管责任。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家及部门规范要求需要的材料或工程设备，规格和数量符合规范要求，相应的费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人按现行有关规定和本工程实际情况配备试验场所。

施工现场需要配备的试验设备： 承包人按现行有关规定和本工程实际情况配备试验设备。

施工现场需要具备的其他试验条件：               /                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 试验内容根据施工现场实际情况，属于强制性规定需要试验的内容的，试验费用由承包人承担，非强制性规定的，由双方另行约定。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。所有变更需发包人和设计单位认可后方可组织施工，承包人可以根据本工程特点和现场实际情况提出合理化的变更申请，报监理、审计单位审核，并报发包人确认。发包人有权对工程提出不受约束的变更，承包人应无条件接受变更。承包人在工程变更确定后14天内，承包人应提出变更工程价款的报告，经监理、发包人或发包人委托的造价机构审核并按长发改办[2013]3号文件和长政办发【2012】166号文件要求报批后调整合同价款。

变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理、发包人委托的造价机构参照“12、合同价格、计量与支付”组价原则进行审核，并经发包人确认后变更合同价款  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     /      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 本工程不奖励   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /          。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是公开发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用，此费用按实际发生经公开发包人签证后使用，暂列金额不计入预付款基数。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：工程实施过程中，人工、材料价格及机械价格一律不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用固定综合单价合同方式，分部分项工程量清单部分综合单价承包。措施费用固定包干。结算工程量根据发包人委托的第三方出具的完工实测测绘报告按实结算。

综合单价包含的风险范围：除不可抗力、符合合同要求的设计变更、招标文件及合同条款中约定范围以外的所有风险，包括但不限于：a、投标时漏项、少计的工程内容（不包括发包人提供的工程量本身的漏项、少计内容）；b、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续8小时以内的停工；c、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；d、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、卫生、环保、治安。e、合同期内其他材料价格异常波动等。

风险费用的计算方法：工程实施过程中，供应商应充分考虑本工程施工期间定额的调整、人工、机械、各类材料价格和市场风险及国家政策性调整风险系数，今后一律不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）竣工结算时工程量计算规则按招标文件以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013）工程量清单对应计算规则执行，承包人投标时承诺的综合单价固定不变；

（2）经发包人确认的设计变更；发包人的修改要求，调整方法见“10.4、变更估价”。

（3）发包人提供的工程量清单项目或数量有误或设计变更引起的工程项目或数量的增减，其工程量由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的工程量计算规则计算，在结算时报监理和发包人审定，并按实调整，其综合单价不作调整；但其工程量增加或减少超过本项目工程数量的5%(依据《工程建设项目管理办法》第七条“单项工程累计变更金额超过中标合同价10%（含10%）的，原则上应重新进行招投标”的规定),其工程量增加或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人重新组价（组价依据：浙江省2018版定额、主材、人工按开标当月信息价（无信息价的市场询价）。重新组价后的综合单价按投标总价下浮率同比例下浮，下浮率=(1-中标价/招标控制价)*100%）)，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为投资控制的依据，最终以国家审计为准。

（4）发包人提供的工程量清单漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

②合同中有类似工程项目单价的，可参照合同中类似项目单价计算确定 。

③合同中没有类似工程项目单价的，由承包人参照“风险范围以外合同价格的调整方法中第3）条”组价原则进行组价，经监理、发包人或其委托的造价机构进行审核，最终以国家审计为准。

④工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的计算规则执行。

⑤合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理、发包人委托的造价机构参照“合同价格的调整方法”组价原则进行审核，并经发包人确认后变更合同价款。

5) 在遵循以上第3）、4）条调整原则进行组价后的综合单价不得明显高于同期市场价且不得高于相应招标控制价综合单价的15%。

6)当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该项目的合同价款，发包人不另作补偿。

7)经发包人签证同意的材料、设备暂定价格的调整；暂定价在实施过程中只调整签证价与暂定价的差额和差额的税金。

8)承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误及招标文件规定的其它需包干的内容，发包人不另作补偿。

9)暂列金额部分由发包人签证确认。

10)措施项目清单计价表未列项的措施项目供应商可以根据施工需要自行增加补充，措施项目以“项”为单位的费用一次性包干，无论设计变更、工程量增减或在工程实施中采用何种施工工艺，均不作调整。结算时，规费费率包干、税金按国家最新文件调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /            。

风险费用的计算方法：           /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /           。

3、其他价格方式：         /          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同金额（暂列金除外）的10%。

预付款支付期限：在合同生效以及具备实施条件后7日内。

预付款扣回的方式： 在首次支付工程进度款时即开始扣回预付款，首次工程款不足以抵扣预付款的，不足部分在后续进度款支付时抵扣，直至扣回全部预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   不提供预付款担保   。

预付款担保的形式为：            /                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   按现行国家、行业计量规范规定计算     。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按通用条款执行       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /            。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按12.4.2款约定。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）在合同生效以及具备实施条件后7日内支付合同金额（暂列金除外）的10%作为预付款；

（2）工程竣工验收合格并移交全套工程验收资料后支付至已完合格工程量的85%；

（3）工程结算经审计结束后，支付至结算审定价的100%；

注：1）采购人所支付的该工程价款，中标单位必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由中标人全部承担。

2)若中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3）工程进度款支付时，措施项目费按分部分项合同款项和上述进度支付比例分摊。

4）其他零星项目（含工程设计变更）所需增加的支付款项，统一在竣工结算时支付。

5）暂列金额不作为付款计算基数。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前提交 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：         /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    按通用条款执行    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    按通用条款执行      。

（2）发包人支付进度款的期限：      按通用条款执行   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 甲方应当按合同及时支付款项。甲方未与乙方沟通告知且无故逾期办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按通用条款执行        。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行             。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     按通用条款执行       。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款执行   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    按通用条款执行      。

苗木移交时须保持支撑完好无损，否则验收不予通过。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /                         。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：            /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接受证书后7天内竣工退场 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行  。

竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     按通用条款执行    。

发包人完成竣工付款的期限：      按通用条款执行     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     按通用条款执行       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    4份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限：      按通用条款执行    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： /   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  否   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ；

（2）/；

（3）其他方式:  /     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /                        。

关于质量保证金的补充约定：在缺陷责任期满后并经使用单位确认无质量问题后无息退还承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 公司在接到报修时将马上响应维修要求。根据具体情况，接到报修通知之时起，将在2小时内派人到现场进行维修。发生紧急抢修事故，接到事故通知后，立即派专业人员到达事故现场抢修。 工程竣工后，承包人必须做好本工程的保修工作，若承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，使用人、发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修，但费用由承包人全部负责，并有权在质量保修金中直接扣回。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： ①未按合同规定时间提供施工现场或提供的施工现场不能满足施工要求；②提供的设计图纸不能满足施工要求。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /     。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：         /                    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：          /              。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：           /    。

（7）其他：                    /                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①未按合同规定时间提供结算资料和竣工验收资料，或提供的资料不齐全；②工程完工后未按约定清场；③不给予或不配合分包管理等（如有）。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人违约承担以下相应的违约责任：

①承包人未按竞争性磋商承诺投入施工所需的机械设备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

②承包人材料的采购及保管须符合发包人的要求，材料严禁以次充好。如达不到要求将视为违约，发包人有权对承包人扣除履约保证金10%作为违约金的，如情节严重的，发包人有权加倍扣除以及扣除全部履约保证金。

③安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除1000元作为违约金。

④原材料严格按竞争性谈判文件规定的品牌进场报验。如报验材料与实际使用的材料不同，由监理发出退场指令，退场后必须书面回复，第一次扣除履约保证金500元。第二次发生类似的情况，监理、业主有权更换项目负责人和技术负责人，并扣除履约保证金1000元。第三次发生类似的情况，监理、业主有权终止合同，并清退出场。承包人无条件接受退场，并扣除履约保证金2000元；不按设计文件施工，不按监理批准的方案实施，不按规范施工或偷工减料，由监理发出整改指令，整改后必须用书面进行回复。第一次扣除履约保证金 500元。第二次发生类似的情况，监理业主有权更换项目负责人和技术负责人，并扣除履约保证金1000元。第三次发生类似的情况，监理、业主有权终止合同，并清退出场。承包人无条件接受退场，并扣除履约保证金2000元。工程结算在合格的基础上，业主直接委托有资质的咨询公司审计，审计后的工程款项待竣工验收后3个月内付清。

⑤承包人未按竞争性磋商承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

⑥发包人（或现场监理）在现场如发现下列违规现象时，发包人（或现场监理）将予以拍照记录，承包人将按如下标准承担违约金。

| 序号 | 违规内容 | 扣违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入施工现场不戴安全帽 | 200元/例 |
| 2 | 进入施工现场吸烟 | 500元/次 |
| 3 | 现场材料乱堆放 | 500元/次 |
| 4 | 未经监理验收签证即进入下一步施工 | 2000元/次 |
| 5 | 打架斗殴或治安纠纷事件 | 10000元/例 |
| 6 | 生活区（办公区、宿舍、厨房及厕所等）卫生差 | 500元/次 |
| 7 | 施工用电存在隐患 | 500元/处·次 |
| 8 | 未在规定时间内完成发包人或监理口头或书面下达的指令 | 500元/次 |
| 9 | 承包商虚报、乱报签证费用及进度款，经监理审核，核减超过10%部分 | 按核减额的5%支付违约金 |

⑦施工现场安全管理不到位，受县、市建设行政主管部门通报批评的，按 500 元/次对承包人进行违约处罚。

⑧工程质量受县、市建设主管部门通报批评的，按 1000 元/次对承包人进行违约处罚。

⑨发现承包人擅自变更设计、材料以次充好、未经验收合格擅自隐蔽施工等情况的，除责令整改、返工外，按 10000 元/次对承包人进行违约处罚。

⑩因民工工资发放不到位造成群体性上访的，按 10000 元/次对承包人进行违约处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人因违约导致履约保证金被扣完，或存在多次违约情形，或发包人发出整改通知后承包人未能按要求整改成功，及合同约定因承包人违约发包人有权解除或终止合同的其他情形，发包人有权单方解除合同，要求承包人退回发包人已付工程款并按合同总价的30%支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人继续承担发包人损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   另行协商   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不利物质条件  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人办理工程建设须投保的各项保险并承担相应的保险费用，工程开工前须提供支付凭证原件方可施工。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人自行办理并承包相应保险费用，工程开工前须提供支付凭证原件方可施工。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行    。

19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是   。

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     按通用条款执行      。

选定争议评审员的期限：       按通用条款执行      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    按通用条款执行       。

其他事项的约定：          /                    。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

20. 补充条款

（1）关于结算的约定：工程竣工验收合格后，承包人按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（2） 审计产生的审计费用的计算参照“浙价服〔2009〕84号”文件规定计取及支付。

审计局抽查（复查）审核结果异议处置约定：

1）发包人负责将审核结果按程序报送县审计局等部门审查或备案。

2）如经县审计局（及以上相关部门）复审（含抽查）有需要核减造价情况的，承包人同意无条件确认核减单，并承担退还或扣除相应款项。若承包人不同意扣除处罚或扣款，除按有关合同（协议）处置外，发包人将报县公管办列入县公共资源交易中心不良行为并予公示。

3)截止至工程竣工验收合格后一年整，承包人仍未报送结算的，发包人有权聘请中介咨询公司代为独立编制竣工结算并送审，承包人不得参与结算编制及审计对账工作且须认可审计结果，结算编制及审计所产生费用全部由承包人承担。

（3）保修到期后，及时办理，若不及时办理，保修期相应延期。因承包人原因未及时办理，视同质保期，由此所产生的相关责任及一切费用由承包人承担。

（4）承包人必须建立工资预留保障金，按长劳社发[2011]12号文件，承包人应在办理开工前按规定将工资预留保障金存入指定帐户。

（5）结算送审的竣工图除加盖竣工图章外，必须加盖监理单位公章【如有】。

（6）配合自来水公司、电力、电信、移动、有线电视、燃气管道等特种行业单位自行实施的项目（此内容不计总包服务费）并提供施工用水、用电接入点。

（7）按长政办发[2013]54号（长兴县人民政府办公室关于印发《长兴县政府投资工程建设项目廉洁承诺制度（试行）的通知》）要求交纳廉洁保证金。

（8）所有变更按政府文件要求（长发改办（2013）3号有关规定，严格控制项目设计等变更。

（9）发包人对本工程推迟开工或部分区域工程以至整个区域工程删项时，承包人不得以任何理由提出索赔及任何补偿，由此产生的费用由承包人承担，发包人不承担任何责任和费用。

（10）在施工中，承包方需与地方各相关部门做好工作协调。

（11）应当认为，在正式提交竞争性磋商响应文件以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的竞争性磋商响应文件中。

（12）应当认为，承包人已经确认其提交的竞争性磋商响应文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的竞争性磋商响应文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

①承包人根据合同应承担的全部义务。

②为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

③若承包人未实施竣工后修补。则发包人有权另行请其他人进行修补，所发生的一切费用由承包人承担并从工程尾款中直接扣除。

（13）凡建设施工过程中发生的一切工伤亡意外事故、安全生产事故，包括与承包人发生的第三方，全部为承包人的责任。施工方主要负责人、合同主要负责人第一时间到场，主动、及时、全力以赴处理好善后事宜，不得让事态扩大、矛盾激化、闹事，积极平稳妥处理好一切事宜，不得以任务理由推脱责任和拒绝承担全额赔偿费用，承包人内部责任和赔偿分摊事后另行解决，不得影响长兴县的安全生产责任制考核、维稳考核，造成负面影响。如有发生扣除100%履约保证金。

（14）本工程如与发包人另外发包的项目产生的配合费，由承包申请单位综合考虑到报价中，结算时不再另行支付。

（15）除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输使用的临时道路和桥梁，应自行养护维修；若由他人养护维修，费用由承包人承担。并应保证业主免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。相应费用列入技术措施费中，包干使用。

发包人（公章）：                             承包人（公章）：

地址：                                       地址：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

邮政编码：                                   邮政编码：

第四部分   合同附件格式

协议书附件：

附件1：工程质量保修书（无）

附件2：工程建设项目廉洁合同

附件3：安全生产合同

附件4：工程建设项目无欠薪合同

附件2：

工程建设项目廉洁合同

工程项目名称：深向三电系统智慧工厂项目土方回填

工程项目地址：长兴县

建设单位（发包人）：长兴经济技术开发区管理委员会

施工单位（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包人违反本合同对发包人有行贿行为经监察局查实的，承包人需按查实的数额，按1:20的比例（监察局查实数的20倍）向发包人赔偿；承包人违反本合同对发包人有行贿行为经法院判定的，承包人需按查实的数额，按1:40的比例（法院判定数的40倍）向发包人赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止，但本合同第四条的违约责任有效期不受本合同终止的限制。

第七条 本责任书双方约定份数：陆份，双方各叁份。

| 发包人（盖章）： 法定代表人 或委托代理人（签字）： 电 话： 年 月 日 | 承包人（盖章）： 法定代表人（签字）： 电 话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件3：

安全生产合同

为在深向三电系统智慧工厂项目土方回填 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，确实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人长兴经济技术开发区管理委员会与承包人        特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持 “安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各个合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

陆份，双方各叁份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 发包人（盖章）： 法定代表人 或委托代理人（签字）： 电 话： 年 月 日 | 承包人（盖章）： 法定代表人（签字）： 电 话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4：

工程建设项目无欠薪合同

工程项目名称：深向三电系统智慧工厂项目土方回填

发 包 人：长兴经济技术开发区管理委员会

承 包 人：

为进一步加强防范处置企业欠薪工作，提高欠薪事件预警监控和应急处置能力，严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪等违法行为，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规的规定，结合实际，特订立本无欠薪责任书。

第一条 双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

第二条 发包人的责任

（一）建立重大紧急情况监测预警制度，组织劳动保障法律法规培训；

（二）定期收集、报送、发布相关信息，联合处置相关情况，组织协调开展工作；

（三）组织做好发生重大紧急情况事件调查，按照有关规定报告调查情况和处理结果等。

第三条 承包人的责任

（一）实行实名制管理。落实专人对项目的所有务工人员进行身份实名登记（包括姓名、身份证号、联系方式、进出场时间、工种等相关信息）。建立劳动用工电子信息管理库，且实时更新，每月定期上报至相关责任科室。规范上下班刷卡（监控、摄像）考勤管理，对进出施工区域的务工人员实行实名刷卡制度，做好考勤记录信息留存。

（二）实行专用账户管理。在开工前必须在相关银行设立农民工工资专用账户，并将与银行签订的《农民工工资支付专用账户开立证明》报送相关科室。发包人将工程进度款中的民工工资款项划入专用账户。民工工资每月由承包人委托银行统一代发至每个务工人员工资卡。

（三）完善三表报送管理。及时上报“工资表”、“考勤表”、“花名册”，积极配合发包人开展无欠薪专项整治行动。

第四条 违约责任

（一）承包人恶意拖欠、克扣工资的，将立案查处，责令限期改正，对拒不改正的，依法进行处罚，并及时向人民法院申请支付令；

（二）承包人拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪，将移送相关部门，追究其刑事责任。

（三）承包人借“讨薪”之名讨要工程款或工资表造假，涉嫌违法犯罪的，依法予以打击。

（四）承包人拒不配合或无清偿能力的，司法所及时启动司法程序，通过法律援助、劳动仲裁、诉诸法院等途径，有效保障务工人员合法权益。

（五）承包人严重拖欠农民工工资或拒不改正的将列入“黑名单”，共同制约，直至追究相关责任。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止。

| 发包人（盖章）： 法定代表人 或委托代理人（签字）： 电 话： 年 月 日 | 承包人（盖章）： 法定代表人（签字）： 电 话： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  谈判响应文件格式

（本章仅提供了部分谈判文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“谈判办法和程序”及第六章“谈判响应文件格式”制作完整的响应的谈判响应文件）

- 一、谈判响应文件外层包装封面格式

1.资信商务及技术文件外包装封面格式:

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份谈判响应文件/纸质备份谈判响应文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份谈判响应文件/纸质备份谈判响应文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

二、资信商务及技术文件格式

（一）资信商务及技术文件封面及目录

1.资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

2.资信商务及技术文件目录格式：

（1）谈判声明书————————

（2）法定代表人（负责人）有效身份证明书————————

（3）法定代表人（负责人）授权委托书————————

（4）谈判资格审查表（自查）————————

（5）谈判资格证明资料————————

（6）供应商单位情况表————————

（7）商务响应表————————

（8）施工组织设计————————

（9）供应商需要说明的其他文件和说明————————

（二）资信商务及技术文件

1.谈判声明书格式：

谈判声明书

致：                     （采购人名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有谈判响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

4.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

2.法定代表人（负责人）有效身份证明书格式：

法定代表人（负责人）有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）的法定代表人（负责人），

身份证号码为                  。

特此证明！

供应商：                  （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

3.法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明，我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购代理机构名称）的                                       项目的谈判活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                  （盖章）

法定代表人（负责人）：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

4.谈判资格审查表（自查）格式：（供应商根据自身情况如实填写）

| 谈判资格审查表（自查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格要求 | 基本资格要求 |  |  |  |  |  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 特定资格要求 | 资格 审查 结论 |
|  | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |  |  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单 | / | (1)、具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； （2）、拟派项目负责人具有注册在供应商的市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有“三类人员”B 类证书；（在磋商截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次磋商。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。磋商截止时间前已被其他项目推荐为第一中标候选人且已公示的项目负责人视为有在建工程（此处任何在建合同包括限额以下的所有工程）。 ） （3）、企业具有有效的《企业营业执照》、《企业资质证书》、《企业安全生产许可证》。 |  |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |  |  |
| 自查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： - 基本资格要求： - （1）查符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函，格式附后。 （2）查供应商身份证明文件（有效的营业执照（或法人证书）） （3）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。（若符合，查提供的符合要求的相关证明材料） 2.落实政府采购政策需满足的资格要求。 查《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件），格式附后。 3.特定资格要求：(1)、具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； （2）、拟派项目负责人具有注册在供应商的市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有“三类人员”B 类证书；（在磋商截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次磋商。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。磋商截止时间前已被其他项目推荐为第一中标候选人且已公示的项目负责人视为有在建工程（此处任何在建合同包括限额以下的所有工程）。 ） （3）、企业具有有效的《企业营业执照》、《企业资质证书》、《企业安全生产许可证》。 4.自查情况：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。 5.资格审查结论为符合要求或不符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 授权委托人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.谈判资格证明资料；（根据《谈判资格审查表（自查）》中提及的资料如实提供，复印件加盖公章）

（1）符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函格式如下：

符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函

（采购人）：

我方参与深向三电系统智慧工厂项目土方回填（项目编号           ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

（2）中小企业声明函格式：（供应商必须在声明函中如实填写货物制造企业相关情况；若不符合可不提供。）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（4）属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供）

6.供应商基本情况表格式：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅供参考

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 7.商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |
| 质保期(保修期) |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签字或盖章）：

供应商公章：                               　 日  期：

8.施工组织设计（格式自拟）

9.供应商需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

三、报价文件格式

（一）报价文件文件封面及目录

1.报价文件封面格式：

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

2.报价文件目录格式：

（1）谈判报价函 ————————页码

（2）谈判报价明细表————————

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（二）报价文件

1.谈判报价函格式：

谈判报价函

致：                     （采购人名称）

根据贵方为               项目的谈判公告（项目编号：      ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交电子谈判响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（U盘）1份、纸质备份谈判响应文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.我方愿意按照竞争性谈判响应文件中的一切要求提供服务。首次谈判报价为：人民币（大写）：　　　　　¥：　　　　；工期：     日历天；质量目标：合格 ；项目负责人：        ，身份证号码              。

2.供应商已详细审查全部“谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本谈判有效期自响应文件提交截止时间起60个日历天。

5.如成交，本谈判响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：               供应商代表姓名:               职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日        期:

2.谈判报价明细表（已标价工程量清单）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 施工图纸

- （另附）