桐乡市森林草地湿地普查

竞争性磋商文件

项目编号：浙勋代理C[2024]227号

采购组织形式：分散采购

采购单位：桐乡市自然资源和规划局

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

2024年9月

目    录

第一章  采购公告	3

第二章  投标须知及说明	5

第三章  采购内容及要求	17

第四章  有关格式参考范例	17

第五章  评标办法及开标程序	43

- 第一章  采购公告

项目概况：桐乡市森林草地湿地普查的潜在响应方应在政采云平台线上获取（下载）磋商文件，并于2024年9月18日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：浙勋代理C[2024]227号

- 项目名称：桐乡市森林草地湿地普查

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额（元）：1200000

- 最高限价（元）：1200000

- 采购需求：具体内容详见磋商文件第三章，本项目共分一个标段。

标项一:

标项名称:桐乡市森林草地湿地普查

数量: 1

预算金额（元）:1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：围绕统筹构建“l0年一次普查、年度动态监测”的森林草地湿地综合调查监测体系，一体化开展森林草地湿地普查（以下简称普查）。以2023年度国土变更调查数据为基础，对接最新林草湿调查监测成果，开展国土调查与林草湿调查地类专项对接等工作，解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致等问题，查清全市范围内森林草地湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，具体内容详见磋商文件第三章。

备注：/。

合同履约期限：至2024年9月底更新图斑数据，形成林草湿资源监测县级自查成果并按要求上报。至2024年11月底形成森林草地湿地普查成果并按要求上报。后期评审及修改要求以省林业局要求为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购响应方资格设定及资格审查的通知》第六条规定。（2）本项目仅面向中小微企业采购，划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。本项目属于：其他未列明行业。

3.本项目的特定要求：无。

三、获取（下载）竞争性磋商文件

时间：/至2024年9月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。

地点（网址）：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册账号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。

方式：网上获取（用政采云注册账号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为获取成功）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年9月18日09:00（北京时间）

地点（网址）：电子标书政采云上提交；备份资料（如有）邮寄或直接送至桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦12楼浙江勋达工程咨询有限公司1209室。

五、响应文件开启

- 开启时间：2024年9月18日09:00（北京时间）

地点（网址）：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦12楼浙江勋达工程咨询有限公司1205室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励响应方在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励响应方在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑响应方对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.响应方认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑响应方对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：（1）未经“政采云”平台获取采购文件的，其投标文件将被拒绝且不得对采购文件提起质疑投诉；（2）本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：https://jinrong.zcygov.cn/luban/home。

八、联系方式

凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桐乡市自然资源和规划局

地    址：桐乡市康民东路58号桐乡市公共服务中心3号楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陆女士

项目联系方式（询问）：0573-88112700

质疑联系人：吴女士

质疑联系方式：0573-88025096

2.采购代理机构信息

名    称：浙江勋达工程咨询有限公司

地    址：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦10-13楼

传    真：0573-88029967

项目联系人（询问）：钟女生

项目联系方式（询问）：15726817010

质疑联系人：姚先生

质疑联系方式：15968327758

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局政府采购监管科

地    址：桐乡市茅盾西路2号

传    真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

- 第二章  投标须知及说明

一、投标须知

- 1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

- 2.定义

- 2.1“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江勋达工程咨询有限公司。

- 2.2“采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

- 2.3“响应方”系指向招标方提交磋商响应文件的供应商。

- 2.4“货物”系指响应方按磋商文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

- 2.5“服务”系指响应方按磋商文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

- 3.磋商费用

不论磋商结果如何，响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

- 4.转包、分包

本项目不允许转包或分包。

- 5.特别说明：

- 5.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应方参加同一合同项下投标的，按一家响应方计算，评审后得分最高的同品牌响应方获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

- 5.2非单一产品采购项目中，磋商文件中将标注“核心产品”，多家响应方提供的核心产品品牌均相同的，按一家响应方认定（依照上款）。

- 5.3响应方投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

- 5.4响应方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标说明

6.1本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。响应方在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

6.2响应方应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库响应方，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各响应方抓紧时间办理；

6.3响应方通过“政采云”平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请响应方自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

6.4磋商响应文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-响应方”（请投标响应方登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

二、磋商文件说明

7.磋商文件的组成

7.1采购公告；

7.2投标须知前附表及投标须知；

7.3采购内容及要求；

7.4有关格式范例；

7.5评标办法及开评标程序。

8.磋商文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，响应方应按照澄清及修改后的磋商文件要求投标。

三、磋商响应文件的编制

9.总体要求

9.1响应方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，磋商响应文件可能视为无效磋商响应文件。

9.2磋商响应文件及响应方与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

9.3响应方请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作磋商响应文件。

9.4磋商响应文件的形式和效力

9.4.1磋商响应文件要求为电子磋商响应文件。电子磋商响应文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-响应方”（请投标响应方登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本磋商文件要求制作、加密并递交；

10.磋商响应文件的组成

磋商响应文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子磋商响应文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

10.1【资格文件】包括（但不限于）下列部分

10.1.1投标函；

10.1.2有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

10.1.3法定代表人（负责人）授权书（如法定代表人（负责人）参加投标的，仅需提供法定代表人（负责人）身份证复印件）；

10.1.4中小企业声明函（服务）

10.2【技术商务文件】包括（但不限于）下列部分

10.2.1磋商响应文件目录；

10.2.2财务报表复印件等反映财务经营情况的材料；

10.2.3相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

10.2.4企业综合实力；

10.2.5类似业绩一览表；

10.2.6拟投入本项目人员情况；

10.2.7拟投入本项目配置情况；

10.2.8技术响应表；

10.2.9商务响应表；

10.2.10项目实施方案；

10.2.11服务承诺及合理化建议；

10.2.11响应方认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

10.3【报价文件】包括（但不限于）下列部分

10.3.1开标一览表；

10.3.2 报价明细表；

10.3.3响应方认为需要的其他资料（如有）。

11.磋商响应文件内容填写说明

11.1响应方应按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件。磋商响应文件请按照磋商文件中的统一格式填写，电子磋商响应文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-响应方”（请投标响应方登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本磋商文件要求制作、加密。

11.2响应方无需在开标当天到达开标现场对电子磋商响应文件进行解密，但响应方应在本项目开标时间后半小时内登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子磋商响应文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）

11.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致响应方投标无效，响应方可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（如有，以U盘为载体，响应方应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江勋达工程咨询有限公司，密封袋上需注明响应方名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章（送达地址：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦12楼浙江勋达工程咨询有限公司1209室 ，收件人：钟勤，联系电话：15726817010），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代磋商响应文件，如响应方未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件或因U盘破损等原因无法正常读取的，同时“政采云”平台上磋商响应文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标响应方承担，如投标响应方选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

11.4《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11.5磋商响应文件应对磋商文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果磋商响应文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

11.6响应方应当在磋商响应文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其磋商响应文件。

11.7磋商响应文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由响应方负责。

11.8所投服务如与采购需求有偏离，请在《技术服务响应表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未响应磋商文件要求。

12.投标报价

12.1投标报价请按磋商文件中相关附表格式填写。

12.2投标报价包括人工费、调研费、餐旅交通费、资料费、培训指导费、设备仪器使用费、项目成果评审费、企业管理费、规费、税费、利润及合同期内风险与国家政策性风险等完成该项目所需的一切相关税费，不存在漏报的项目费用。

12.3磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.投标有效期

13.1磋商响应文件从磋商响应文件递交截止之日起，有效期为90天；

13.2特殊情况下，在原磋商响应文件有效期截止之前，采购代理机构可要求响应方同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应方可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长磋商响应文件有效期的响应方将不会被要求和允许修正磋商响应文件。

四、投标保证金

14.本项目不收取投标保证金

五、磋商响应文件的签署及规定

15.电子磋商响应文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-响应方”（请投标响应方登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

六、磋商响应文件的递交、修改和撤销

16.磋商响应文件的递交：响应方应当在投标截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

17.磋商响应文件的修改和撤销：

17.1响应方在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件：递交磋商响应文件截止时间之前补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

17.3递交磋商响应文件截止期后，响应方不得撤回其磋商响应文件。

17.4实质上没有响应本文件要求的磋商响应文件将被拒绝。响应方不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的文件。

七、开标和评标

18.开标

18.1电子磋商响应文件开标

（1）投标截止时间后，响应方登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合磋商文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购代理机构将对本项目响应方的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不允许联合体投标）

19.评标委员会

19.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对磋商响应文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

19.2在评标期间,响应方应安排代表值守，以便参加电子询标。

20.对磋商响应文件的审查和响应性的确定

20.1评标委员会将审查磋商响应文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

20.2算术错误应按以下方法更正:

（1）磋商响应文件中开标一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经响应方应书面确认，响应方不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

21.评标

21.1评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

21.2磋商响应文件的澄清：为有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求响应方对同一份磋商响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（磋商文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，响应方应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（30分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果响应方代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

21.3评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标候选人。

22保密

22.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何响应方或与上述评标过程无关的人员透露。

22.2响应方对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

八、投标无效的情形

23.如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

23.1在规定时间内电子磋商响应文件正常解密失败的；

23.2响应方不具备磋商文件中规定的资格要求的；

23.3《法定代表人（负责人）授权书》上无响应方盖章或无法定代表人（负责人）签字或盖章的；

23.4提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

23.5提供不确定的、有选择性的报价或有附加条件的报价的；

23.6技术商务文件未按规定提供《技术响应表》或《商务响应表》；

23.7技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

23.8评标委员会认为响应方的报价明显低于其他通过符合性审查响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，响应方不能证明其报价合理性的；

23.9投标总报价超过磋商文件规定的最高投标限价或预算金额的；

23.10“图斑内业判定”合计报价超过规定的上限价；

23.11“图斑外业举证”合计报价超过规定的上限价；

23.12报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

23.13响应方提供虚假材料投标的；

23.14响应方串通投标的；

23.15电子磋商响应文件未按规定要求提供电子签章或签字的；

23.16评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的；

23.17其他违反磋商文件、法律法规的情形。

九、废标的情形

24.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有响应方：

24.1符合专业条件的响应方或对磋商文件作实质性响应的响应方不足三家的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3响应方的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

24.4因重大变故，采购任务取消的。

十、授予合同

25.中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

25.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回磋商响应文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.2中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达招标代理机构与电子磋商响应文件内容一致的纸质磋商响应文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）一正两副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标响应方承担。

25.3邮寄地址为（桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦12楼浙江勋达工程咨询有限公司1209室 ，钟女士，0573-88029967  15726817010）

25.4本项目不设置履约保证金。

25.5签订合同：中标人应按《中标（成交）通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

25.6磋商文件、澄清文件、磋商响应文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江勋达工程咨询有限公司鉴证。

25.7中标人不遵守磋商响应文件的要约、承诺，擅自修改磋商响应文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该响应方的中标资格。

十一、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购响应方可以依法提起质疑和投诉。

26.响应方质疑

26.1响应方认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。响应方应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含响应方资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对磋商文件提出质疑的，质疑期限为获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（一个工作日）届满之日起。

26.2响应方质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。响应方提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

27.响应方投诉

质疑响应方对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

十二、其他

28.解释权：本磋商文件是依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

- 第三章  采购内容及要求

一、项目内容

| 项目名称 | 数量 | 预算金额 （最高投标限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桐乡市森林草地湿地普查 | 1项 | 1200000元 |  |

- 二、项目背景

为贯彻落实《自然资源部 国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）和《浙江省自然资源厅 浙江省林业局关于开展全省森林草地湿地普查工作的通知》（浙自然资发〔2024〕4号）精神，有序推进桐乡市森林草地湿地普查工作，以2023年度国土变更调查数据为基础，对接最新林草湿调查监测成果，结合相关影像资料和档案数据，采用内业分析与野外举证调查相结合的方法，开展地类对接、图斑优化、属性调查、林地管理边界确定、年度监测、汇总分析等任务，做好数据汇交共享以及与国土变更调查工作的协同衔接。

三、工作目标

围绕统筹构建“10年一次普查、年度动态监测”的森林草地湿地综合调查监测体系，按照统—分—统的原则，坚持统一底版、统一标准、统一时点，一体化开展桐乡市森林草地湿地普查，开展国土调查与林草湿调查地类专项对接等工作，解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致等问题，查清桐乡市范围内森林草地湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，进一步丰富自然资源调查成果，为统筹推进山水林田湖草一体化保护和系统治理、实施碳达峰碳中和战略、开展林长制督查考核、编制相关规划等提供基础数据。

四、工作内容

（一）技术路线

以国土年度变更调查成果为统一底版，以最新林草资源图数据和省级年度监测固定样地数据为基础，充分采用最新的森林调查、草地调查、湿地调查等成果，利用高分辨率航天航空遥感影像，开展全域图斑区划，完成生产经营档案、遥感变化图斑果、森林督查等专题数据、不一致图斑认定成果落图更新。集成应用定量遥感、计量模型等技术，综合利用图斑调查和样地调查数据开展图斑属性因子自然更新，获取林草湿种类、数量、分布现状及其变化数据，建立普查数据库，分析林草湿资源的种类、数量、质量、结构、保护利用及其变化情况，产出普查成果。

（二）技术服务内容

1、地类对接

根据自然资源部、国家林业和草原局下发的国土变更调查二级地类与林草湿调查监测植被覆盖类型不一致图斑资料，结合《浙江省自然资源厅 浙江省林业局关于开展全省林地二级地类认定工作的通知》（浙自然资厅函〔2024〕235号）要求，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则，对不一致图斑逐一进行内业核实确认，对内业无法确认或双方认定不一致的进行实地举证，地类核实确认结果逐级确认共同审核。不一致图斑地类核实确认结果及时纳入年度国土变更调查成果。以统一地类对接完成后的年度国土变更调查成果中的二级地类图斑为基础，结合造林绿化适宜性评估成果，调查并标记可造林绿化的图斑。

新增不一致图斑和年度变化新增不一致图斑提取后，自然资源部门负责将这部分图斑纳入林地地类专项对接的地方自主新增模块，按照地类对接要求开展认定工作。林业部门负责提供生产经营档案资料、森林督查以及其他相关专题数据作为地类认定工作的参考。双方共同认定成果更新到普查工作底图。

2、图斑优化

地类对接形成的林地、草地、湿地等范围内的二级地类图斑作为普查基本单元。在国土调查确定的同一个二级地类图斑内，根据林业经营管理需要，基于遥感影像图，结合档案资料等开展图斑界区划优化，完善林业经营管理界线，对原有的细碎散乱林地、草地、湿地小班进行调整优化，但不得突破国土调查的二级地类图斑。

3、属性调查

采取遥感监测、档案更新、补充调查、现地核实等多种方法，摸清林草湿资源数量、质量、结构及其管理等情况。基于遥感影像数据，通过目视解译等方式，识别地类、植被覆盖类型。对未开展补充调查或现地核实的图斑，采用生长模型、回归模型或遥感反演模型更新方法定量化获取植被盖度、蓄积量、生物量、碳储量等因子。根据森林资源管理、国土绿化、重要因子变更等资料对属性进行档案更新。内业参考相关资料无法填写因子属性的，开展补充调查和现地核实。外业核实努力做到“只跑一次”，统筹使用“国土调查云平台”或“掌上林业"采集端。

4、确定林草湿地管理边界

按照《自然资源部国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》（自然资发〔2023〕53号）要求，遵循依法依规、实事求是的原则，落实管理属性，规范林地、草地、湿地管理。

5、林草湿年度调查监测

基于普查工作底图，对森林、草地、湿地图斑年度变化及国土调查范围内全口径植被覆盖进行更新，完成主要测算因子和蓄积量、生物量、碳储量等属性因子的更新，完成普查成果数据库中生物量、碳储量模型更新测算，产出桐乡市林草湿年度调查监测成果。

6、汇总分析

建立普查数据库，开展森林草地湿地植被状况、保护利用状况分析，制作专题图件，编制普查报告，产出森林草地湿地普查成果。

（三）主要成果（具体成果数量按采购人要求提供）

上报的主要成果包括数据库、统计表、专题图、成果报告等。

1、数据库。包括森林草地湿地图斑数据库、林草湿样地数据库、图斑地类对接数据库等成果数据库，国土造林绿化空间基础数据库。

2、统计表。包括林草湿资源现状及年度变化统计表，以及反映森林草地湿地保护利用状况、林草植被状况等一系列成果统计表。

3、专题图。包括林草资源分布图、林草生态评价图、以及重点区域专题图等。

4、成果报告。桐乡市林草湿普查成果报告。

五、商务要求表

| 服务地点 | 桐乡市 |
| --- | --- |
| 履约期限 | 至2024年9月底更新图斑数据，形成林草湿资源监测县级自查成果并按要求上报。至2024年11月底形成森林草地湿地普查成果并按要求上报。后期评审及修改要求以省林业局要求为准。 |
| 人员配备及管理要求 | 1、本项目要求响应方须配备项目负责人1名，具有工程师及以上职称；负责此项目的具体工作的正常开展和沟通协调负责项目的整体协调，主持本项目的技术、质量、安全管理工作，对项目整体服务情况负责。项目负责人须为本单位人员，具有承担本项目实施的能力。服务期内除非得到采购人允许，项目负责人不得更换。 2、为完成本项目配备的其他相关服务人员（项目负责人除外）不少于15名（分工、数量、专业、资格根据项目实施的情况自行配置）。 3、响应方应建立完善的管理制度及技术人员培训制度，所投入技术人员及项目负责人均需熟悉设备操作及相关服务要求。 |
| 付款方式 | 1、合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款； 2、成果报告全部提交后支付签约合同金额的40%； 3、项目通过验收后付清余款。 |
| - 质量要求 | 符合磋商文件及《全国林草湿调查监测质量检查办法（试行）》和《浙江省森林、草地、湿地调查图斑监测操作细则》的各项规定要求。 |
| 保密要求 | 本项目实施过程中的相关数据须保密，未经采购人允许，在项目实施过程中不得透露相关数据给第三方。 |
| 安全要求 | 本项目技术人员在项目实施过程中需进行考察、调研等工作，响应方应对人员的安全全权负责，进行必要的安全培训，落实安全服务责任制度，购买意外保险等措施。 |
| 招标代理费 | - 由采购人支付，供应商无需考虑 |

- 第四章  有关格式参考范例

一、 磋商响应文件封面

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

响应方：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

目 录（磋商文件中未提供格式的，响应方可自拟格式）

一、【资格文件】包括（但不限于）下列部分

（一）投标函；

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

（三）法定代表人（负责人）授权书（如法定代表人（负责人）参加投标的，仅需提供法定代表人（负责人）身份证复印件）；

（四）中小企业声明函（服务）

二、【技术商务文件】包括（但不限于）下列部分

（一）磋商响应文件目录；

（二）财务报表复印件等反映财务经营情况的材料；

（三）相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

（四）企业综合实力；

（五）类似业绩一览表；

（六）拟投入本项目人员情况；

（七）拟投入本项目配置情况；

（八）技术响应表；

（九）商务响应表；

（十）项目实施方案；

（十一）服务承诺及合理化建议；

（十二）响应方认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

三、【报价文件】包括（但不限于）下列部分

（一）开标一览表；

（二）报价明细表；

（三）响应方认为需要的其他资料（如有）。

二、资格文件参考格式

（一）投标函

致：浙江勋达工程咨询有限公司、桐乡市自然资源和规划局：

根据贵方                                 项目的招标公告（项目编号：             ），本人经正式授权并代表投标响应方                           （投标响应方名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查磋商文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于磋商文件、磋商过程、磋商结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起90日。

5.如中标，我方将按磋商文件、磋商响应文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

响应方（盖章）：

日期:     年   月   日

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

- （三）法定代表人（负责人）授权书（如法定代表人（负责人）参加投标的，仅需提供法定代表人（负责人）身份证复印件）；

1、法定代表人（负责人）授权书

致浙江勋达工程咨询有限公司：

我         （姓名）系                       （响应方名称）的法定代表人（负责人），现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

响应方公章：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

附：法定代表人（负责人）身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

2、如法定代表人（负责人）参加投标的，仅需提供法定代表人（负责人）身份证复印件

（四） 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的       （项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于 其他未列明行业（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

- 三、技术商务文件参考格式

（一）磋商响应文件目录

（二）财务报表复印件等反映财务经营情况的材料

（三）相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料

（四）企业综合实力

（五）类似业绩一览表

| - 序号 | - 项目名称 | - 合同内容 | - 合同金额 | - 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- （六）拟投入本项目人员情况

1、拟投入本项目人员一览表

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 本项目中拟承担的职务 | 获得过的荣誉 | 曾经承担过的项目 | 工作年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

（七）拟投入本项目配置情况

（八）技术响应表

| 序号 | 内容 | 投标技术响应情况 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：响应方递交的技术商务文件中与采购文件的要求有不同时，应逐条列在技术响应表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码。

响应方（盖章）：

日  期：

（九）商务响应表

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 是否响应 | 响应方的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 桐乡市 |  |  |
| 2 | 履约期限 | 至2024年9月底更新图斑数据，形成林草湿资源监测县级自查成果并按要求上报。至2024年11月底形成森林草地湿地普查成果并按要求上报。后期评审及修改要求以省林业局要求为准。 |  |  |
| 3 | 人员配备及管理要求 | 1、本项目要求响应方须配备项目负责人1名，具有工程师及以上职称；负责此项目的具体工作的正常开展和沟通协调负责项目的整体协调，主持本项目的技术、质量、安全管理工作，对项目整体服务情况负责。项目负责人须为本单位人员，具有承担本项目实施的能力。服务期内除非得到采购人允许，项目负责人不得更换。 2、为完成本项目配备的其他相关服务人员（项目负责人除外）不少于15名（分工、数量、专业、资格根据项目实施的情况自行配置）。 3、响应方应建立完善的管理制度及技术人员培训制度，所投入技术人员及项目负责人均需熟悉设备操作及相关服务要求。 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 1、合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款； 2、成果报告全部提交后支付签约合同金额的40%； 3、项目通过验收后付清余款。 |  |  |
| 5 | - 质量要求 | 符合磋商文件及《全国林草湿调查监测质量检查办法（试行）》和《浙江省森林、草地、湿地调查图斑监测操作细则》的各项规定要求。 |  |  |
| 6 | 保密要求 | 本项目实施过程中的相关数据须保密，未经采购人允许，在项目实施过程中不得透露相关数据给第三方。 |  |  |
| 7 | 安全要求 | 本项目技术人员在项目实施过程中需进行考察、调研等工作，响应方应对人员的安全全权负责，进行必要的安全培训，落实安全服务责任制度，购买意外保险等措施。 |  |  |
| 8 | 招标代理费 | - 由采购人支付，供应商无需考虑 |  |  |

响应方（盖章）：

- 日  期：

- （十）项目实施方案

（十一）服务承诺及合理化建议

（十二）响应方认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

四、报价文件参考格式

（一）开标一览表（初次报价）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市森林草地湿地普查 | 1 | 项 | （大写）人民币 元整 （小写）¥： 元 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、投标报价应包括人工费、调研费、餐旅交通费、资料费、培训指导费、设备仪器使用费、项目成果评审费、企业管理费、规费、税费、利润及合同期内风险与国家政策性风险等完成该项目所需的一切相关税费，不存在漏报的项目费用。

响应方名称(盖章):

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- （二）报价明细表（初次报价）

| 序号 | 工作内容 |  | 单项工作内容 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 合计报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地类对接 | 不一致图斑对接 | 图斑内业判定 | 林业 | 个 | 34000 |  |  |  | 合计报价=林业合价+国土合价 |
|  |  |  |  | 国土 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图斑外业举证 |  | 个 | 1000 |  | / |  | / |
| 2 | 图斑优化、属性调查、林草湿年度调查监测、汇总分析 |  |  |  | 项 | 1 | / | / |  | / |
| 3 | 其他费用 |  |  |  | 项 | 1 | / | / |  | / |
| （1+2+3合计报价）投标总报价：（大写）人民币 元整（¥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注:1、本项目设置单项最高投标限价，“图斑内业判定”合计报价上限价为560000元；“图斑外业举证”合计报价上限价为80000元。超过上限价的，作无效标处理。

2、本表中地类对接及图斑外业举证的数量仅作为投标报价的共同基础，结算数量按实结算，结算单价按投标单价（“图斑内业判定”报价时要求林业和国土的单价报价一致，若出现单价报价不一致的，以林业单价和国土单价的平均价作为最后的结算单价）。

3、本项目最终结算时，若“图斑内业判定”的结算价超过560000元的，按560000结算；若“图斑外业举证”的结算价超过80000元的，按80000元结算。

（三）响应方认为需要的其他资料（如有）

- 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为3人或3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

二、评标原则

2. 响应方得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标候选人。总得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。总得分且最终报价相同的，按照“技术得分”合计由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据磋商文件和磋商响应文件，结合技术商务评分细则对各响应方的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各响应方的技术商务分值（计算时四舍五入保留两位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过“政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

三、注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关响应方，响应方需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，响应方未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为响应方的最终报价明显低于其他通过符合性审查响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，响应方不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 细则 |  | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价15分 |  | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标最终报价)×15，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 |  | 0-15分 |
| 技术商务85分 | 商务得分（28分） | 1、企业综合实力（10分） | 根据响应方提供的与履行本项目相关社会荣誉、企业信誉等内容打分。（以响应方提供的有效证明材为准）。 分值为( 2、1.5、1、0分） | 0-2分 |
|  |  |  | 根据响应方提供的企业管理制度、安全服务责任制度的合理性、完善性、落实情况等内容综合打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 响应方具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最多3分。 | 0-3分 |
|  |  | 2、类似业绩（1.5分） | 响应方承担过类似（林草湿监测或调查）项目业绩的，每提供一个有效的类似项目业绩得0.3分，最高得1.5分。 类似项目业绩证明材料为有效的合同协议书或中标通知书，若业绩证明材料中不能体现承担的内容的，须提供加盖业绩采购人公章的证明材料，否则业绩不予认可。 | 0-1.5分 |
|  |  | 3、项目组织人员方案（12分） | 拟派项目负责人： 具有高级工程师及以上职称的得2分。 注：须同时提供①响应方所属社保机构出具的该项目负责人社保缴费证明复印件或劳动合同；②职称证书复印件。否则不得分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 根据拟投入本项目人员的综合实力（包括人员数量、分工、职称、获奖情况、岗位配置、执业资格、技术能力、工作经验等）打分【须提供拟投入本项目的人员名单及相关证书复印件】。分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 针对本项目人员培训服务方案及培训计划打分 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  | 4、拟投入本项目配置情况（4.5分） | - 根据拟投入本项目的检测设备、设备机械、仪器配置的合理性、符合性、先进性等内容打分，以提供的相关证明材料为准。 - 分值为（4.5、3.6、2.7、1.8、0分） | 0-4.5分 |
|  | 技术得分（57分） | 5、实施方案（48分） | 根据响应方对项目背景、总体需求的理解与分析的合理性、科学性等内容打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 为保证项目顺利完成，根据响应方对项目现状、涉及本项目相关文件（如自然资发〔2024〕78号、浙自然资发〔2024〕4号）等）精神的理解及分析是否透彻打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 针对本项目内容的重点、难点分析的合理性、科学性等内容综合打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 根据项目整体工作阶段及任务分配、进度计划安排、关键时间节点的把握等打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 根据服务质量保障措施（包括建立完整的工作记录、工作信息收集、反馈等质量保证措施）打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 根据安全保障措施及保密措施打分。 分值为( 4、3、2、1、0分） | 0-4分 |
|  |  |  | 根据响应方提供的应急预案(本项目服务期间的突发事件作出合理预判及处理方式)打分。 分值为( 4、3、2、1、0分） | 0-4分 |
|  |  |  | 根据项目实施过程中采用的数据收集、调查、登记、分析、上传、申报、更新等工作、流程操作打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 针对本项目开展地类对接、图斑优化的详细服务方案打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 针对本项目属性调查、确定林地草地湿地管理边界、林草湿年度调查监测、汇总分析的详细服务方案打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  | 6、售后服务及合理化建议（9分） | 根据响应方提供的详细完整的响应服务方案，包括：接到采购人通知后的响应时间及采取措施等内容打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 对本项目提出的合理化建议及其他服务承诺等内容打分。 分值为( 4、3、2、1、0分） | 0-4分 |

- 五、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，响应方登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。请各响应方务必在规定时间内完成电子磋商响应文件的解密工作，在电子开评标期间，响应方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由代理机构对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件、报价文件进行评审；

（3）评标委员会按开标顺序分别与响应方进行磋商。评标委员会所有成员集中与单一响应方分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的响应方平等的磋商机会。

（4）磋商过程中，评标委员会可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评标委员会应当通过政府采购云平台在线通知所有参加磋商的响应方。响应方应当按照磋商文件的变动情况和评标委员会的要求通过政府采购云平台在线重新提交响应材料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的响应方后，由评标委员会采用综合评分法对提交最终报价的响应方的响应文件和最终报价进行综合评分。

（6）评标委员会根据评标办法和评标原则推荐中标候选人，并起草评审报告。

（7）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

附件：                 桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：桐乡市自然资源和规划局

响应方（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

采购方式：竞争性磋商

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照桐乡市森林草地湿地普查（项目名称）采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）磋商文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

- 采购内容：围绕统筹构建“l0年一次普查、年度动态监测”的森林草地湿地综合调查监测体系，一体化开展森林草地湿地普查（以下简称普查）。以2023年度国土变更调查数据为基础，对接最新林草湿调查监测成果，开展国土调查与林草湿调查地类专项对接等工作，解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致等问题，查清全市范围内森林草地湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，具体内容详见磋商文件第三章。

合同履约期限：至2024年9月底更新图斑数据，形成林草湿资源监测县级自查成果并按要求上报。至2024年11月底形成森林草地湿地普查成果并按要求上报。后期评审及修改要求以省林业局要求为准。

第三条 合同价款

1、本合同项下服务价款为：人民币大写     元整（¥：   元）。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第（3）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为   /     ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为   /     ；

（3）其他方式：

①合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款；

②成果报告全部提交后支付签约合同金额的40%；

③项目通过验收后付清余款。

4、本合同项下的采购资金付款进度按照磋商响应文件规定，未规定时按以下第  /   项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到  /   （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：  /   时支付  /   ；  /   时支付  /   ；  /   _时支付  /   ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第2项处理：

- 1、本项目设置履约保证金，乙方应于合同签订前 向甲方提交履约保证金   /  元。履约保证金形式：   /    。中标响应方按规定形式向采购人递交履约担保，担保期限至合同期满后，项目全部验收合格止；采用转账形式提交的，履约保证金在合同期满后，项目全部验收合格后15天内无息退还履约保证金。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉兴市 仲裁委员会申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后即行生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交浙江勋达工程咨询有限公司存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、、乙方须严格保守项目中获取的信息（包括内容、数据、资料等），不得随意泄露，若由此造成的全部损失，均由乙方承担。

2、乙方具有保证在服务中与群众保持和谐关系的义务。如乙方与群众发生相关矛盾、冲突的，应由乙方与群众自行协商解决。如乙方与群众的矛盾、冲突扩大，造成不良影响的，由乙方承担因双方冲突造成的经济赔偿等相关责任。如造成网络舆情的，甲方有权解除本合同，采取暂停或终止拨付相关剩余款项等措施，对甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，且乙方有义务配合甲方处置相关情况。

3、附采购内容及要求。

4、附报价明细表。

5、其他特殊专用条款：

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（响应方）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单

| 响应方 |  |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应方联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物（服务）名称 |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  | 验收意见（符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |