嵊州市农产品市场快速检测服务项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

（电子招投标）

- 项目编号:SXPZ-F20240801ZXX

| 采购单位： | - 嵊州市市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴平准招标代理有限公司 |
| 监 督 单 位： | 嵊州市采购监管 |
| 二○二四年九月 |  |

目 录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    评标方法及标准

第五部分    合同的主要条款

第六部分    投标文件及其附件格式

- 第一部分 招标公告

项目概况：

嵊州市农产品市场快速检测服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 9 月 30 日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXPZ-F20240801ZXX

项目名称：嵊州市农产品市场快速检测服务项目

预算金额（元）：6590000.00

最高限价（元）：1720000，1720000，1520000，1250000，380000

采购需求：

| 标段 | 采购内容 | 数量（约） | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 批发市场果蔬类食用农产品快速检测项目 | 27.7 | 万项次 | 172 |  |
| 二 | 批发市场非果蔬类食用农产品快速检测项目 | 20.0 | 万项次 | 172 |  |
| 三 | 乡镇农贸市场等食用农产品快速检测项目 | 17.6 | 万项次 | 152 |  |
| 四 | 城区农贸市场等食用农产品快速检测项目 | 14.3 | 万项次 | 125 |  |
| 五 | 标项1、2、3、4的每日5%比对检项目 | 3.9844 | 万项次 | 38 |  |
| 合计 |  | 83.5844 | 万项次 | 659 |  |

本项目共分五个标项，按照标项一、二、三、四、五依次开标，投标人可选择所有标项投标，但每个投标人只能中一个标项，投标人预中标后，进行下一标项评标，但将不再推荐为中标候选人。

合同履行期限：为期一年，合同期为2024年10月15日--2025年10月14日。

本项目接受联合体投标：□是，☑否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□无；

☑专门面向中小企业

☑服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☑服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年 9 月 30 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年9月30日09点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2024年9月30日09点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊州市市场监督管理局

地    址：嵊州市嵊州经济开发区经环西路88号

项目联系人（询问）：洪老师

项目联系方式（询问）：0575-83207613

质疑联系人：钱老师

质疑联系方式：0575-83336692

2.采购代理机构信息

名     称：绍兴平准招标代理有限公司

地     址：嵊州市三江街道官河南路333号商会大厦十四层1407室

项目联系人（询问）：竺女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：孙女士

质疑联系方式：0575-83176688

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊州市采购监管

地    址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道国资综合大楼1004室

联 系 人：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人（或单位负责人）的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标文件内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |
| 5 | 分包：☑ A同意将非主体、非关键性的 增值服务部分(包含快检车进校园、电子食安村村通、生鲜门店检测、送检下乡活动、其他类) 工作分包。 □ B不同意分包。 |  |
| 6 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |  |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察： ☑A不组织。投标人自行前往现场踏勘，因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 □B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |  |
| 8 | 样品提供： ☑A不要求提供。 □B要求提供， （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： / ；地点： / ；联系人： / ，联系电话： / 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标单位提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标单位在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标单位提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |  |
| 9 | 方案讲解演示： □A无方案讲解演示。 ☑B有方案讲解演示： （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 / 分钟（编制时可根据项目情况进行调整），讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： □方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☑方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 嵊州市公共资源交易中心（嵊州市官河南路699号国际会展中心北楼三楼），讲解演示人员不超过 1 人。讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供现场讲解演示人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明（现场讲解演示人员须在投标人应标项目人员名单内），否则不得讲解演示。参与多个标项的投标人仅需提供一次，演示结果各标项通用，现场讲解演示要求详见评分标准，未提供不得分。 - 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |  |
| 10 | 进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性与核心产品 | □A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 ☑B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定（有最新中小企业划型标准的以更新后的为准）： 标的： 嵊州市农产品市场快速检测服务项目 ，属于 其他未列明 行业。 其他未列明行业中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果情形的，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 13 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | ☑专门面向中小微企业采购项目。小微企业报价不再享受价格折扣。 □非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为：小型、微型企业均扣除10%，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 |
| 14 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 |  |
| 16 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网查看下载。 |  |
| 17 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。 3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 |  |
| 18 | 备份投标文件: - 投标人在“政府采购云平台”完成电子加密“投标文件”的在线传输递交后，还可以在投标截止时间前通过EMS、顺丰邮寄等形式送达以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”由投标人自愿提交，采购文件不作强制性要求，但投标人仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。 - 备份投标文件:密封包装后（建议以EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前（送达时间以采购组织机构实际签收时间为准）送达（一份）（邮寄地址：嵊州市三江街道官河南路333号商会大厦十四层1407室竺小霞收）。 (3)“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(若联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。没有密封包装或标识或盖章或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”视为未递交。 |  |
| 19 | 金融支持： 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监【2022】3号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.en/finance-service/#/home），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |  |
| 20 | 特别说明： 联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |  |
| 21 | 采购代理服务费： 中标单位须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费： ①本项目代理服务费按照以下标准的收取（招标代理费按差额定率累进法计算，计费基数为预算价） 服务类型 金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. ②用银行支票、电汇、现金等付款方式直接缴纳采购代理服务费。 公司名称: 绍兴平准招标代理有限公司 开户银行：建设银行嵊州新城支行 银行账号：33050165655009888888 |
| 22 | 推荐中标候选人数量：1名。 |  |
| 23 | 其他： 在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。 |  |
| 解释：凡涉及本采购文件的解释权属于招标采购单位和采购代理机构。 |  |  |
| 注：中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，重新开展政府采购活动。 |  |  |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指政府采购监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；“▲”系指重要指标要求条款；“☑”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

★3.2.2采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.2.3纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.5根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3小微企业价格扣除

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 二、招标文件

1.招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式进行。

1.2如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3.投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.招标文件的构成

4.1招标文件包括下列文件及附件：

4.1.1招标公告

4.1.2投标须知

4.1.3招标项目范围及要求

4.1.4评标方法及标准

4.1.5合同的主要条款

4.1.6投标文件及其附件格式

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.招标文件的修改

5.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

5.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

5.3招标文件的修改

5.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人（或单位负责人）或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

5.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 三、投标文件

1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2.投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1资格文件：

2.1.1营业执照扫描件；

2.1.2法定代表人（或单位负责人）身份证明书；

2.1.3法定代表人（或单位负责人）授权委托书及授权代表社保证明（若委托）；

2.1.4符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.5分包意向协议（如果有）；

2.1.6中小企业声明函（或监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料或残疾人福利性单位声明函）；

2.1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》（PDF格式），发送至邮箱554318517@qq.com）；

2.1.8提供采购公告中符合特定条件要求的有效的其他资质扫描件并加盖公司公章及需要说明的资料（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1评分索引表；

2.2.2营业执照扫描件；

2.2.3投标函；

2.2.4法定代表人（或单位负责人）身份证明书；

2.2.5法定代表人（或单位负责人）授权委托书及授权代表社保证明（若委托）；

2.2.6资信及商务响应表；

2.2.7技术响应表（应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际提供服务与投标术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门）；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9企业实力；

2.2.10同类业绩证明（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认）；

2.2.11技术能力；

2.2.12项目投入；

2.2.13与采购需求的符合程度；

2.2.14项目实施方案；

2.2.15检测信息数字化迭代升级；

2.2.16应急措施方案；

2.2.17服务承诺；

2.2.18阳性检出后处置流程及措施；

2.2.19合理化工作建议；

2.2.20业务专用章使用说明函；

2.2.21未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.22投标人需要说明的其他文件和说明（若有）。

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表；

2.3.2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有）。

3.投标报价

3.1供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2投标报价合计是履行合同的最终价格，包括所有的试剂费、买样费、设备费、附加费（税金、运输、保险、包装、安装调试、服务、维护、代理服务费）等一切费用。

3.3招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。4.投标文件的编制和签署

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

5.投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

5.4备份投标文件

5.4.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前以EMS、顺丰邮寄等形式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

5.4.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(若联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

5.4.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

5.4.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

5.4.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

6.投标有效期

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标和评标

1.电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3采购人或采购代理机构对资格文件进行评审。

1.4评标委员会对商务技术文件进行评审。

1.5主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.6启封报价文件资料。

1.7评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.8主持人公布评标结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人符合性的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购机构对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.1.2投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件或资格文件不全的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

8.2未按照招标文件规定要求签字或盖章的；

8.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.5《法定代表人（或单位负责人）身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人（或单位负责人）授权委托书》或《法定代表人（或单位负责人）身份证明书》填写不全、错误、或授权代表未经有效授权的；

8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人（或单位负责人）及个体工商户除外；

8.8投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12投标有效期、服务期、付款方式、履约保证金等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“资格文件”、“商务技术文件”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.25投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

8.26未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

8.27其他违反法律、法规的情形。

9.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

9.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

9.4因重大变故，采购任务取消的。

10.评标过程保密

10.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

10.2在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标单位。

2.3采购人在确认中标单位前可再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3.中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购代理机构向中标供应商签发中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4.履约保证金

4.1中标单位按照采购文件规定递交履约保证金。

4.2签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.3中标单位如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

5.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务- 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。

6.合同签订及备案

6.1中标单位应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

6.2如中标单位为联合体的，由联合体成员各方法定代表人（或单位负责人）或其授权代表与采购人代表签订合同。

7.验收

7.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

7.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

7.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

7.5采购人负责加强对中标单位的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标单位支付采购资金。对于中标单位违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 六、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4针对同一采购程序环节的质疑，投标人应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

3.2质疑函

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或单位负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 第三部分   招标项目范围及要求

- 一、项目概况

| 标段 | 采购内容 | 数量（约） | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 批发市场果蔬类食用农产品快速检测项目 | 27.7 | 万项次 | 172 |  |
| 二 | 批发市场非果蔬类食用农产品快速检测项目 | 20.0 | 万项次 | 172 |  |
| 三 | 乡镇农贸市场等食用农产品快速检测项目 | 17.6 | 万项次 | 152 |  |
| 四 | 城区农贸市场等食用农产品快速检测项目 | 14.3 | 万项次 | 125 |  |
| 五 | 标项1、2、3、4的每日5%比对检项目 | 3.9844 | 万项次 | 38 |  |
| 合计 |  | 83.5844 | 万项次 | 659 |  |

- 二、服务范围及要求

（一）标项一：批发市场果蔬类食用农产品快速检测项目

中标单位须对在嵊州市浙东农副产品物流中心从事果蔬农产品批发的所有经营户、及其每日进场交易的果蔬农产品实施快速检测全覆盖，全年约13.85万批次，采用“采一检二”形式，每批必检农药残留类项目一至两项，视情况可检测对应易滥用和非法添加项目一项。共计约27.7万项次，预算最高限价172万元。

★1.中标单位须在浙东农副产品物流中心或附近设置固定办公场所和具有醒目标识的快速检测实验室。（提供场地证明或承诺函加盖CA签章）

★2.中标单位须在检测完成后及时上传检测信息至指定的“电子食安身份证”快检数字信息管理系统平台或其他指定的系统。（提供技术方案和承诺函加盖CA签章）

★3.中标单位须配合采购人要求完成“快检车进校园”和“电子食安村村通”项目，对全市所有集中配送食材学校食堂约157家和送检下乡行政村241个，根据采购人分配数量，按照每个点位不少于15批次的要求完成巡检，频次为一合同年度全覆盖一次（提供工作方案）。

▲4.快检实验室为独立工作场所，与其他非检测场所有效隔离。工作场所总面积不小于100平方米，软硬件设施符合快速检测工作要求。（提供实施方案和承诺函加盖CA签章）

▲5.实现数字化管理，快检仪器与“电子食安身份证”数字化系统达成无缝对接，每项次检测结果数据实时上传。（提供技术支持方案及实现路径可行性证明加盖CA签章）

▲6.本项目实施团队现场工作人员不少于9人，其中专职管理人员不得超过2人，所有人员均需取得“农产品食品检验员”职业技能等级证书（提供人员名单及身份证复印件、官网可查的职业技能等级证书、劳动合同或本人签字确认的人员项目所在地入职承诺函加盖CA签章，入职承诺函不得一人多签）。

▲7.中标单位须配合采购方组织开展的与食品安全或食品检测相关的科普、宣教、惠民等活动，其中省级科普活动不少于一次，费用包含在投标报价中。（提供承诺函加盖CA签章）。

▲8.中标单位须配备快速检测车辆及相应便携式检测设备（提供车辆资料、设备清单及投用嵊州承诺书加盖CA签章）

▲9.中标单位配备2台及以上新食用农产品检测仪（分析仪）（注：须为2023年1月以后出厂的设备，提供相关出厂证明或承诺书加盖CA签章）。

（二）标项二：批发市场非果蔬类食用农产品快速检测项目

中标单位须对在嵊州市浙东农副产品物流中心从事除果蔬以外食用农产品批发的所有经营户、及其每日进场交易的除果蔬以外的农产品实施快速检测全覆盖，全年约10万批次，采用“采一检二”形式，采样检测样品按其主要属性归类检测兽药残留、水产品药物残留、易滥用和非法添加及真菌毒素等三大类，每批次检测同一大类里的两个不同项目。共计约20万项次，预算最高限价172万元。

★1.中标单位须在浙东农副产品物流中心或附近设置固定办公场所和具有醒目标识的快速检测实验室。（提供场地证明或承诺函加盖CA签章）

★2.中标单位须在检测完成后及时上传检测信息至指定的“电子食安身份证”快检数字信息管理系统平台或其他指定的系统。（提供技术方案和承诺函加盖CA签章）

★3.中标单位须配合采购人要求完成“快检车进校园”和“电子食安村村通”项目，对全市所有集中配送食材学校食堂约157家和送检下乡行政村241个，根据采购人分配数量，按照每个点位不少于15批次的要求完成巡检，频次为一合同年度全覆盖一次（提供工作方案）。

▲4.快检实验室为独立工作场所，与其他非检测场所有效隔离。工作场所总面积不小于100平方米，软硬件设施符合快速检测工作要求。（提供实施方案和承诺函加盖CA签章）。

▲5.实现数字化管理，快检仪器与“电子食安身份证”数字化系统达成无缝对接，每项次检测结果数据实时上传。（提供技术支持方案及实现路径可行性证明加盖CA签章）

▲6.本项目实施团队现场工作人员不少于9人，其中专职管理人员不得超过2人，所有人员均需取得“农产品食品检验员”职业技能等级证书（提供人员名单及身份证复印件、官网可查的职业技能等级证书、劳动合同或本人签字确认的人员项目所在地入职承诺函加盖CA签章，入职承诺函不得一人多签）。

- ▲7.中标单位须配合采购方组织开展的与食品安全或食品检测相关的科普、宣教、惠民等活动，其中省级科普活动不少于一次，费用包含在投标报价中。（提供承诺函）

- ▲8.中标单位须配备快速检测车辆及相应便携式检测设备（提供车辆资料、设备清单及投用嵊州承诺书加盖CA签章）

▲9.中标单位配备2台及以上新食用农产品检测仪（分析仪）（注：须为2023年1月以后出厂的设备，提供相关出厂证明或承诺书加盖CA签章）。

- 标项三：乡镇农贸市场等食用农产品快速检测项目

- 中标单位须对在嵊州市各乡镇7家重点农贸市场农产品经营户及其进场交易农产品种类实现按月全覆盖一次的快速检测，分别是：崇仁市场、甘霖市场、石璜市场、长乐市场、长乐美树市场、三界市场、黄泽市场；对嵊州市重点大中型生鲜超市（项目开展后根据经营情况选定10家）经营的食用农产品实现按月全覆盖一次的快速检测，分别是：世纪联华超市（三江街道）、苏尔玛超市（三宇超市﹒三界镇）、新国商超市（国盛供应链﹒三江街道）、三江购物北直街店（剡湖街道）、骐源超市（黄泽镇）、易家福超市（长乐镇）、永辉超市和悦店（浦口街道）、永辉超市吾悦店（三江街道）、生鲜一号超市（恒满益﹒鹿山街道）、欧润超市（会展中心店﹒三江街道及老国商店﹒剡湖街道）、大润发超市（剡湖街道）。全年约检测8.8万批次，采用“采一检二”形式，快速检测样品为果蔬的，每批必检农药残留里的一至两项，视情况可检测对应易滥用和非法添加项目一项；除果蔬外的食用农产品，按其主要属性归类检测兽药残留、水产品药物残留、易滥用和非法添加及真菌毒素等三大类，每批次检测同一大类里的两个不同项目。共计约17.6万项次，预算最高限价152万元。

★1.中标单位须在浙东农副产品物流中心或附近设置固定办公场所和具有醒目标识的快速检测实验室。（提供场地证明或承诺函加盖CA签章）

★2.中标单位须在检测完成后及时上传检测信息至指定的“电子食安身份证”快检数字信息管理系统平台或其他指定的系统。（提供技术方案和承诺函加盖CA签章）

★3.中标单位须配合采购人要求完成“快检车进校园”和“电子食安村村通”项目，对全市所有集中配送食材学校食堂约157家和送检下乡行政村241个，根据采购人分配数量，按照每个点位不少于15批次的要求完成巡检并上传至指定数据平台，频次为一合同年度全覆盖一次（提供承诺函加盖CA签章）。

★4.中标单位须配合采购人要求完成长乐镇开元贸易市场、长乐镇太平农贸市场、谷来镇农贸市场、博济镇农贸市场等四家市场的检测任务，按照每个市场每月不少于15批次的要求完成巡检并上传至指定数据平台（提供承诺函加盖CA签章）。

★5.中标单位须配合采购人或乡镇（街道）食安办完成检测标段内的所有农贸市场的送检下乡活动，频次为一合同年度两次。（提供承诺函加盖CA签章）

▲6.快检实验室为独立工作场所，与其他非检测场所有效隔离。工作场所总面积不小于100平方米，软硬件设施符合快速检测工作要求。（提供实施方案和承诺函加盖CA签章）

▲7.实现数字化管理，快检仪器与“电子食安身份证”数字化系统达成无缝对接，每项次检测结果数据实时上传。（提供技术支持方案及实现路径可行性证明加盖CA签章）

▲8.本项目实施团队现场工作人员不少于8人，其中专职管理人员不得超过2人，所有人员均需取得“农产品食品检验员”职业技能等级证书（提供人员名单及身份证复印件、官网可查的职业技能等级证书、劳动合同或本人签字确认的人员项目所在地入职承诺函加盖CA签章，入职承诺函不得一人多签）。

▲9.中标单位须配合采购方组织开展的与食品安全或食品检测相关的科普、宣教、惠民等活动，其中省级科普活动不少于一次，费用包含在投标报价中。（提供承诺函加盖CA签章）

▲10.中标单位须配备快速检测车辆及相应便携式检测设备（提供车辆资料、设备清单及投用嵊州承诺书）。

▲11.中标单位配备2台及以上新食用农产品检测仪（分析仪）（注：须为2023年1月以后出厂的设备，提供相关出厂证明或承诺书）。

- （四）标项四：城区农贸市场等食用农产品快速检测项目

中标单位须对在嵊州市城区7家重点农贸市场农产品经营户及其进场交易农产品种类实现按月全覆盖一次的快速检测，分别是：江滨市场、东郭市场、城东南市场、莲塘市场、里坂市场、浦口市场、城南菜场，该类市场还须每家每日采样检测不少于15批次。全年约7.15万批次，采用“采一检二”形式，快速检测样品为果蔬的，每批必检农药残留里的一至两项，视情况可检测对应易滥用和非法添加项目一项；除果蔬外的食用农产品，按其主要属性归类检测兽药残留、水产品药物残留、易滥用和非法添加及真菌毒素等三大类，每批次检测同一大类里的两个不同项目。共计约14.3万项次，预算最高限价125万元。

★1.中标单位须在浙东农副产品物流中心或附近设置固定办公场所和具有醒目标识的快速检测实验室。（提供场地证明或承诺函加盖CA签章）

★2.中标单位须在检测完成后及时上传检测信息至指定的“电子食安身份证”快检数字信息管理系统平台或其他指定的系统。（提供技术方案和承诺函加盖CA签章）

★3.中标单位须配合采购人要求完成“快检车进校园”和“电子食安村村通”项目，对全市所有集中配送食材学校食堂约157家和送检下乡行政村241个，根据采购人分配数量，按照每个点位不少于15批次的要求完成巡检并上传至指定数据平台，频次为一合同年度全覆盖一次（提供承诺函加盖CA签章）。

★4.中标单位须配合采购人要求完成50家重点生鲜门店的检测任务，按照每个点位不少于10批次的要求完成巡检并上传至指定数据平台，频次为一合同年度全覆盖两次（提供承诺函加盖CA签章）。

★5.中标单位须配合采购人要求完成北漳镇集贸市场、金庭镇华堂集贸市场、金庭镇晋溪集贸市场、下王镇农贸市场等四家市场的检测任务，按照每个市场每月不少于15批次的要求完成巡检并上传至指定数据平台（提供承诺函加盖CA签章）。

★6.中标单位须配合采购人或乡镇（街道）食安办完成检测标段内的所有农贸市场的送检下乡活动，频次为一合同年度两次。（提供承诺函加盖CA签章）

▲8.快检实验室为独立工作场所，与其他非检测场所有效隔离。工作场所总面积不小于100平方米，软硬件设施符合快速检测工作要求。（提供实施方案和承诺函加盖CA签章）

▲9.实现数字化管理，快检仪器与“电子食安身份证”数字化系统达成无缝对接，每项次检测结果数据自动实时上传。（提供技术支持方案及实现路径可行性证明加盖CA签章）

▲10.本项目实施团队现场工作人员不少于7人，其中专职管理人员不得超过2人，所有人员均需取得“农产品食品检验员”职业技能等级证书（提供人员名单及身份证复印件、官网可查的职业技能等级证书、劳动合同或本人签字确认的人员项目所在地入职承诺函加盖CA签章，入职承诺函不得一人多签）。

▲11.中标单位须配合采购方组织开展的与食品安全或食品检测相关的科普、宣教、惠民等活动，其中省级科普活动不少于一次，费用包含在报价中。（提供承诺函加盖CA签章）

▲12.中标单位须配备快速检测车辆及相应便携式检测设备（提供车辆资料、设备清单及投用嵊州承诺书加盖CA签章）

▲13.中标单位配备2台及以上新食用农产品检测仪（分析仪）（注：须为2023年1月以后出厂的设备，提供相关出厂证明或承诺书）

- （五）标项五：标项1、2、3、4的5%比对检项目

中标单位须按照每天5%比对抽检的要求，对标一、标二、标三、标四共计约39.8万批次食用农产品快速检测进行比对检测，总数约1.9922万批次，每批对应比对检测两个项目指标共约3.9844万项次，预算最高限价38万元。

★1.中标单位须在浙东农副产品物流中心或附近设置固定办公场所和具有醒目标识的快速检测实验室。（提供场地证明或承诺函加盖CA签章）

★2.须在接到比对样品后及时完成比对检测，比对项目须与样品所检项目一致。

▲1.快检实验室为独立工作场所，与其他场所有效隔离。工作场所总面积不小于50平方米，软硬件设施符合快速检测工作要求。（提供实施方案，场地证明或承诺函加盖CA签章）

▲2.配备数字化管理系统，对食用农产品快检过程中的采集、检测、分析、应用等进行数字化管理。（提供实施方案）

▲3.本项目实施团队现场工作人员不少于2人，所有人员均需取得“农产品食品检验员”职业技能等级证书（提供人员名单及身份证复印件、官网可查的职业技能等级证书、劳动合同或本人签字确认的人员项目所在地入职承诺函加盖CA签章，入职承诺函不得一人多签）。

▲4.中标单位须配合采购方组织开展的与食品安全或食品检测相关的科普、宣教、惠民等活动，费用包含在报价中。（提供承诺函加盖CA签章）

▲5.中标单位配备1台及以上新食用农产品检测仪（分析仪）（注：须为2023年1月以后出厂的设备，提供相关出厂证明或承诺书加盖CA签章）

- 三、检测范围

标项一

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 主要检测品种 | 检测批次约 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留及易滥用和非法添加 | 有机磷和氨基甲酸酯类、水胺硫磷、多菌灵、丙溴磷、腐霉利、灭蝇胺、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、甲醛、二氧化硫（硫磺）、硼砂、亚硝酸盐、苏丹红、罗丹明B、硫酸铜等 | 新鲜蔬菜、水果等 | 13.85万批次共27.7万项次 |

标项二：

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 主要检测品种 | 检测批次约 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 甲醛、吊白块、二氧化硫（硫磺）、双氧水、硼砂、亚硝酸盐、火碱（工业碱）、过氧化苯甲酰、硝酸盐、重金属铅、甲醇、苏丹红、罗丹明B、苯甲酸钠、糖精钠、蛋白质、皮革水解蛋白、硫酸铝钾、木耳硫酸镁、甜蜜素、牛奶新鲜度、新陈米、黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等 | 干腌（渍）蔬菜、新鲜蔬菜（春笋、芋奶、茭白、藕等及其初加工产品）、干货农产品等 | 8.8万批次共17.6万项次 |
| 2 | 兽药残留 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氟苯尼考、氯霉素、金刚烷胺、五氯酚酸钠等 | 肉类、禽类等 | 0.4万批次共0.8万项次 |
| 3 | 水产品药物残留 | 孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物、甲硝唑、地西泮、喹诺酮类等 | 鲜活水产品、贝类等 | 0.8万批次共1.6万项次 |

- 标项三：

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 主要检测品种 | 检测批次约 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留及易滥用和非法添加 | 有机磷和氨基甲酸酯类、水胺硫磷、多菌灵、丙溴磷、腐霉利、灭蝇胺、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、甲醛、二氧化硫（硫磺）、硼砂、亚硝酸盐、苏丹红、罗丹明B、硫酸铜等 | 新鲜蔬菜、水果等 | 3.85万批次 共7.7万项次 |
| 2 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 甲醛、吊白块、二氧化硫（硫磺）、双氧水、硼砂、亚硝酸盐、火碱（工业碱）、过氧化苯甲酰、硝酸盐、重金属铅、甲醇、苏丹红、罗丹明B、苯甲酸钠、糖精钠、蛋白质、皮革水解蛋白、硫酸铝钾、木耳硫酸镁、甜蜜素、牛奶新鲜度、新陈米、黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等 | 干腌（渍）蔬菜、新鲜蔬菜（春笋、芋奶、茭白、藕等及其初加工产品）、干货农产品等 | 3.55万批次 共7.1万项次 |
| 3 | 兽药残留 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氟苯尼考、氯霉素、金刚烷胺、五氯酚酸钠等 | 肉类、禽类等 | 0.5万批次 共1万项次 |
| 4 | 水产品药物残留 | 孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物、甲硝唑、地西泮、喹诺酮类等 | 鲜活水产品、贝类等 | 0.9万批次 共1.8万项次 |

- 标项四：

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 主要检测品种 | 检测批次约 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留及易滥用和非法添加 | 有机磷和氨基甲酸酯类、水胺硫磷、多菌灵、丙溴磷、腐霉利、灭蝇胺、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、甲醛、二氧化硫（硫磺）、硼砂、亚硝酸盐、苏丹红、罗丹明B、硫酸铜等 | 新鲜蔬菜、水果等 | 4.1万批次 共8.2万项次 |
| 2 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 甲醛、吊白块、二氧化硫（硫磺）、双氧水、硼砂、亚硝酸盐、火碱（工业碱）、过氧化苯甲酰、硝酸盐、重金属铅、甲醇、苏丹红、罗丹明B、苯甲酸钠、糖精钠、蛋白质、皮革水解蛋白、硫酸铝钾、木耳硫酸镁、甜蜜素、牛奶新鲜度、新陈米、黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等 | 干腌（渍）蔬菜、新鲜蔬菜（春笋、芋奶、茭白、藕等及其初加工产品）、干货农产品等 | 1.75万批次 共3.5万项次 |
| 3 | 兽药残留 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氟苯尼考、氯霉素、金刚烷胺、五氯酚酸钠等 | 肉类、禽类等 | 0.5万批次 共1万项次 |
| 4 | 水产品药物残留 | 孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物、甲硝唑、地西泮、喹诺酮类等 | 鲜活水产品、贝类等 | 0.8万批次 共1.6万项次 |

- 标项五：中标单位须按照每日5%比对检的要求，对标一、标二、标三、标四共计约39.8万批次农产品快速检测进行比对检测，总数约1.9922万批，每批对应比对检测两个项目指标共3.9844万项次。日均比对检测约56批112项次，其中：农药残留比对30批60项次、兽药残留2批4项次、水产品药物残留4批8项次、易滥用和非法添加及真菌毒素20批40项次。

- 四、检测方法

| 序号 | 检测项目 | 产品类型/方法 | 技术参数（检测限） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水产品中孔雀石绿的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201701 | 水产品2μg/kg，养殖用水2μg/L |
| 2 | 食品中呕吐毒素的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201702 | 呕吐毒素为1.0mg/kg。 |
| 3 | 食品中罗丹明B的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201703 | 罗丹明B为5μg/kg |
| 4 | 食品中亚硝酸盐的快速检测 | 盐酸萘乙二胺法KJ201704 | 1mg/kg |
| 5 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201705 | AOZ、AMOZ、SEM、AHD均为0.5µg/kg。 |
| 6 | 动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺及沙丁胺醇的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201706 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检出限均为0.5μg/kg。 |
| 7 | 食品中吗啡、可待因的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201707 | 40µg/kg；100µg/kg。 |
| 8 | 食用油中黄曲霉毒素B1的快速检测胶体金免疫层析法 | 胶体金免疫层析法KJ201708 | 玉米油、花生油为20μg/kg，其他植物油脂为10μg/kg |
| 9 | 液体乳中黄曲霉毒素M1的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201709 | 0.5μg/kg |
| 10 | 敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 分光光度法KJ201710 | 敌百虫0.1mg/kg；丙溴磷0.5mg/kg；灭多威0.2 mg/kg；克百威0.02mg/kg；敌敌畏0.2mg/kg |
| 11 | 辣椒制品中苏丹红I的快速检测胶体金免疫层析法 | 胶体金免疫层析法KJ201801 | 10μg/kg |
| 12 | 水发产品中甲醛的快速检测 | 分光光度法KJ201904 | 5mg/kg或5mg/l |
| 13 | 水产品中氯霉素的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201905 | 0.1ug/kg |
| 14 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201906 | 3ug/kg |
| 15 | 液体乳中三聚氰胺的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201907 | 2.5mg/kg |
| 16 | 食品中硼酸的快速检测 | 姜黄素比色法KJ201909 | 2.5mg/kg |
| 17 | 食用油中苯并（a）芘的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201910 | 10μg/kg |
| 18 | 食用植物油酸价、过氧化值的快速检测 | 显色法、试纸比色法KJ201911 | 显色法：食用植物油3mg KOH/g；煎炸过程中的食用植物油5mg KOH/g。 |
|  |  |  | 试纸比色法：酸价0.3mg/g，过氧化值0.06g/100g。 |
| 19 | 白酒中甲醇的快速检测 | 变色酸法、乙酰丙酮法KJ201912 | 变色酸法：0.4g/L（以100%酒精度计）。 |
|  |  |  | 乙酰丙酮法：0.6g/L（以100%酒精度计） |
| 20 | 食品中玉米赤霉烯酮的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ201913 | 60ug/kg |
| 21 | 食品中赭曲霉毒素A的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202101 | 谷物为5ug/kg |
| 22 | 水产品中组胺的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202102 | 高组胺鱼类400mg/kg，其他海水鱼类200mg/kg |
| 23 | 食用植物油中天然辣椒素的快速检测 | 荧光免疫层析法KJ202103 | 0.4μg/kg |
| 24 | 面制品中铝残留量的快速检测 | 比色法KJ202104 | 25mg/kg |
| 25 | 水产品中地西泮残留的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202105 | 0.5ug/kg |
| 26 | 玉米及其碾磨加工品中伏马毒素的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202106 | 玉米为4mg/kg；玉米碾磨加工品为2mg/kg |
| 27 | 粮食及其碾磨加工品中T-2毒素的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202201 | 10μg/kg |
| 28 | 豆芽中甲硝唑的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202202 | 5μg/kg |
| 29 | 禽肉中金刚烷胺残留的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202203 | 1.0μg/kg |
| 30 | 蔬菜水果中水胺硫磷的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202204 | 仁果类水果为0.01mg/kg，柑橘类水果为0.02mg/kg，蔬菜和其他水果为0.05mg/kg |
| 31 | 蔬菜水果中多菌灵的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202205 | 菜用大豆、胡萝卜、莲藕为0.2mg/kg，抱子甘蓝、草莓为0.5mg/kg，叶芥菜为1mg/kg，韭菜、桃、西瓜为2mg/kg，番茄、梨为3mg/kg，结球莴苣、橙为5mg/kg。 |
| 32 | 花生及其制品中黄曲霉毒素B1的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202206 | 20μg/kg |
| 33 | 乳及乳制品中地塞米松的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202207 | 0.3μg/kg |
| 34 | 蔬菜水果中丙溴磷的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202208 | 芒果、柑、橙、橘为0.2mg/kg，结球甘蓝为0.5mg/kg，萝卜为1mg/kg，芥蓝、花椰菜为2mg/kg，辣椒为3mg/kg，普通白菜为5mg/kg，番茄、山竹为10mg/kg。 |
| 35 | 蔬菜水果中腐霉利的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202209 | 韭菜为0.2mg/kg，番茄、黄瓜为2mg/kg，茄子、葡萄为5mg/kg，草莓为10mg/kg。 |
| 36 | 蔬菜水果中灭蝇胺的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ202210 | 荷兰豆、豇豆、扁豆0.5mg/kg |
| 37 | 动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ 202301 | 检出限50μg/kg |
| 38 | 动物肌肉组织中链霉素和庆大霉素的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ 202302 | 链霉素为600μg/kg（以链霉素和双氢链霉素之和计），庆大霉素为100μg/kg。 |
| 39 | 动物源性食品中四环素类药物的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ 202303 | 生乳、灭菌乳、巴氏杀菌乳中四环素、金霉素、土霉素、多西环素为10μg/L;乳粉中四环素、金霉素、土霉素、多西环素为50μg/kg;猪肉、牛肉、鸡肉、鱼肉中四环素、金霉素、土霉素、多西环素为100μg/kg |
| 40 | 动物性食品中红霉素、螺旋霉素、泰乐菌素、替米考星的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ 202304 | 牛奶中红霉素检出限为：40μg/kg、螺旋霉素200μg/kg、泰乐菌素100μg/kg、替米考星50μg/kg。牛肉猪肉中罗红霉素/螺旋霉素检出限为200μg/kg、泰乐菌素/替米考星检出限为100μg/kg。鸡肉中红霉素检出限为100μg/kg、螺旋霉素200μg/kg、泰乐菌素100μg/kg、替米考星150μg/kg。鸡蛋中红霉素检出限为50μg/kg、螺旋霉素60μg/kg、泰乐菌素300μg/kg、替米考星10μg/kg。 |
| 41 | 豆芽中喹诺酮类药物的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ 202305 | 检出限为15.0μg/kg |
| 42 | 生鲜乳和畜肉中氨基糖苷类药物的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ 202306 | 牛奶中氨基糖昔类药物的检出限为:链霉素/双氢链霉素200μg/kg、新霉素1500μg/kg、大观霉素200μug/kg、庆大霉素200μg/kg,卡那素150μg/kg。猪肉、牛肉和羊肉中氨基糖类药物的检出限为:链霉素/双氢链霉素600μg/kg、新霉素500μg/kg、大观霉素500μg/kg、庆大霉素100μg/kg、卡那霉素100μg/kg。 |
| 43 | 蔬菜水果中丙环唑的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ 202307 | 菜薹检出限为0.05mg/kg,苹果、菱白检出限为0.1mg/kg,香蕉检出限为1mg/kg,芹菜检出限为 20mg/kg。 |
| 44 | 乳及乳制品中玉米赤霉醇类物质的快速检测 | 胶体金免疫层析法KJ 202308 | 生牛乳和全脂灭菌纯牛乳:α-玉米赤霉醇0.6μg/kg;β-玉米赤霉醇0.6μg/kg;玉米赤霉酮1μg/kg;玉米赤霉烯酮1ug/kg;α-玉米赤霉烯醇0.7μg/kg;β-玉米赤霉烯醇1.5μg/kg。全脂牛乳粉:α-玉米赤霉醇 5μg/kg;β-玉米赤霉醇5μg/kg;玉米赤霉酮8μg/g;玉米赤霉烯酮8μg/kg;α-玉米赤霉烯醇5.5μg/kg;β-玉米赤霉烯醇12μg/kg。 |
| 45 | 蔬菜水果中甲基异柳磷的快速检测 胶体金免疫层析法 | 胶体金免疫层析法KJ 202309 | 蔬菜(除甘薯外)、水果为0.01mg/kg，甘薯为0.05mg/kg。 |

- 五、检测内容

1．食用农产品检测：对全市农批市场、农贸易市场、大中型生鲜超市开展农药残留，兽药残留、水产品药物残留、易滥用和非法添加及真菌毒素等四大类项目的快速检测，其中农批市场为每日全覆盖，农贸市场和大中型生鲜超市为每月全覆盖，采用“采一批检二项”形式，一年共计约83.5844万项次。

- 快检车进校园：本项目针对所有校园食材集中配送的学校食堂，检测范围为供应食材、散装食品、食品调味料及添加剂、自制留样食品，每校采样检测15批次，一合同年度全覆盖一次。检测学校数量分配以市场监管局下达文件为准。

- 电子食安村村通：本项目针对全市241个行政村开展送检下乡活动，包括食材安全检测每个点位15批次及食品安全宣教活动，一合同年度全覆盖一次。具体行政村数量分配以市场监管局下达文件为准。

- 生鲜门店检测：对全市50家重点生鲜门店进行上门采样快检，每次不得少于10批次，对于售卖肉类等单一品类的门店采样检测不少于3批次，一合同年度覆盖两次。

- 送检下乡活动：配合市场监管部门或乡镇（街道）食安办开展对农贸市场消费者的送检下乡活动，一合同年度覆盖两次。

- 6.其他类：按照采购方要求完成应急检测、科普宣传等其他临时性活动。

- 六、采样检测时间要求

- 农产品批发市场前一日18时至当日8时进场交易的农产品采样检测及上传公示工作，须在当日9时前完成；当日8时至18时进场交易的农产品采样检测及上传公示工作，须在19时前完成。

- 农贸市场须在采样当日9时前完成进场交易农产品检测并上传公示，因农产品入场交易时间较迟或经营户开市时间较晚等原因无法及时完成采样并检测的，可参照农产品批发市场执行。

- 大中型生鲜超市须在采样当日10时前完成进场交易农产品检测并上传公示。因农产品入场交易时间较迟或经营户开市时间较晚等原因无法及时完成采样并检测的，可参照农产品批发市场执行。

- 比对检测完成时间：须在接到比对样品后两小时内出结果。

- ★七、商务条款

| 序号 | 细则 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目采取下列付款方式：按月以有效检测项目、项次及相应中标单价结算，采购人收到审计报告、正规发票，经审批流程后予以付清。实际检测项次较计划有变动的，按实际检测项次结算，但不高于该标项中标总价。 |
| 2 | 若合同期间有需要新增检测项目或检测范围，中标单位需无条件配合，结算价按中标价或市场调研价。 |
| 3 | 中标承检机构应保存抽样、检测的相关凭证和结果，负责建立检测档案，妥善保管检测数据资料，保存期限为2年，并注意重要数据资料的保密。 |
| 4 | 服务期要求：为期一年，合同期为2024年10月15日--2025年10月14日。 |
| 5 | 检查、考核：采购人不定时（随机抽查）对本服务工作进行抽查，同时提出意见和建议，促进此项目工作良性的持续发展，当年度第三方绩效评估低于90分或评价低于优等的，采购人有权提前解除合同。 |
| 6 | 合同期内，中标单位需建立食品快速检测管理系统对检测人员检测全流程进行实时管理，能够实现快速检测数据上传、数据查询、数据管理、工作流程追踪、检测人员实时监控、30天内检测人员全程监控视频查询等功能，采购人有权不定期进行查询，并复制相关监控视频资料存档备查。 |
| 7 | 当变更致使采购量变动时，按投标所报的单价进行结算，增加部分不突破合同总预算。 |
| 8 | 中标单位应按采购人的要求保质保量按时完成抽样及检测任务，并以书面形式及时向采购人报送检测结果清单及不合格食品检测报告。 |
| 9 | 中标单位应于合同签订后20天内按投标书承诺及项目相关需要配置、项目实施所需场地设备人员和其他必要的设施条件进行检查核实，如不符合要求的，有权提出整改，无法达到项目实施基本要求的，采购人可视情况有权终止合同，并由中标单位承担相关损失。 |
| 10 | 遇突发事件需要中标单位启动应急措施，优先满足采购人加急检验的需求。 |
| 11 | 采用数字化手段，保障快检结果具备唯一电子标识性，可生成区块链编码实现不可篡改、长期保存的目的。 |
| 12 | 未经采购人同意，账表单位不得将抽样、检测数据对外泄露。 |
| 13 | 后续处理 ①在快速检测过程中，发现不合格样品，中标单位应立即通知市场主办方和采购方，并配合市场主办方和采购方按有关规定进行处理。 ②中标单位应实时将所有检测数据上传至采购方指定的绍兴快检平台、“校食安”平台、“电子食安身份证”系统（标项5除外）。 ③每月20日按时提交上月快速检测汇总情况及分析报告，纸质版（加盖公章）随后寄送。报告评价因素应包含纳入检测范围的食用农产品种类（含小类及具体品种）、检测项目、重点区域、产品来源地等维度合格率、超标程度的环比情况，以及综合性评价指数及监管建议。 |
| 14 | 中标后，由中标单位支付采购人中标价1%的履约保证金，在项目服务期满后，服务良好，无投诉、质疑问题，原额（无息）退还。 |
| 15 | 考核内容 ①以中标单位投标文件提供的工作人员名单为原始依据，其中专职管理人员不得超过2人，每月人员变动一般不得超过人员总数的20%，人员变动需提前报备，替换人员需具备相同或以上检验资质，采购人每月进行一次人员审查，在上月人员基础上变动每超过20%扣30000元，在合同结算金额里扣除，人员变动超过60%的不予结算当月合同金额，人员变动超过80%的，采购人可视情况有权终止合同，并由中标单位承担相关损失。标段五因实际情况，经提前报备，每半年人员变动不得超过50%，违反的每次扣30000元，并予以约谈直至解除合同。 ②以投标文件提供检测车辆为原始依据，每月审查检测车投用记录（查GPS轨迹及行车记录仪），无投用记录的每次扣30000元，在合同结算金额里扣除，有三次及以上发生扣款情况的中标单位，采购人可视情况有权终止合同，并由中标单位承担相关损失。 ③除比对检测标段，其他标段阳性检出率，原则上不得低于上一年度嵊州农产品市场快检平均阳性检出率，每个标段实施按月考核，不达标的标段，当月月度结算相应扣30000元。上级政府或条线部门对于快检阳性率有明确文件要求的，从其规定。 ④中标单位在采样检测过程中弄虚作假的，一经查实，予以工作约谈并在当月度结算中单次扣30000元，合同年度内出现三次约谈并扣款的，采购人有权单方面解除合同。 ⑤中标单位不按合同约定履行投标承诺的，一经查实，采购人有权单方面解除合同。对于投标时的其他偏离项▲，中标后经核查违反承诺内容的，按照每项扣30000元进行处理，直至终止合同。 |

- 第四部分  评标方法及标准

1.评标方法：

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

2.定标办法：

评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评审报告和推荐意见，对进入候选的投标人进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标单位情况确定中标单位。最低报价不是中标的唯一保证。整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

3.评分标准：共100分，其中商务技术分 90 分，价格分 10 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

3.1商务技术分（90 分）

标项一、二、三、四、五商务技术分（90分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 投标人具有省级及以上检验资质主管部门颁发的食品领域CMA资质证书得3分；具有省级及以上农业部门颁发的农产品质量安全检测机构考核CATL资质的得3分。具有通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评定具备有效期内的国家实验室认可证书的得3分。 提供CMA、CATL、CNAS资质证书原件彩色扫描件或图片加盖CA签章。 | 9 |
|  |  | 投标人为食品或农产品相关重点实验室、工程技术研究中心或标准化验室省级及以上的得2分，地市级的得1分。 注:提供证书或红头文件扫描件加盖CA签章。 | 2 |
|  |  | 投标人参与制定或修订食品（农产品）安全或检测相关的国家标准的得5分，地方或行业标准得3分；此项最高得5分； 注:提供标准文件或合同等证明材料加盖CA签章。 | 5 |
| 2 | 项目业绩 | 近三年以来以投标人名义独立承担食品类检测服务项目每个得0.5分,最多得1分。（提供中标通知书和合同扫描件加盖CA签章，时间以合同签订时间为准）。 | 1 |
| 3 | 技术能力 | 投标人(或投标人拟采用的快检产品生产商)能提供国家公告的45个快速检测方法（KJ201701-KJ201710、KJ201801、KJ201904-KJ201907、KJ201909-KJ201913、KJ202101-KJ202106、KJ202201-KJ202210、KJ202301-KJ202309）经过市场监管部门认可的检测机构出具的评价报告，评价报告需按国家《食品快速检测方法评价技术规范》（食药监办科〔2017〕43号）要求进行盲样测试，评价结果需符合国家食药总局快速检测方法要求（评价内容至少包括适用范围、灵敏度、特异性、假阳性率、假阴性率指标），每提供一份评价报告得0.5分，最高不超过10分。（提供评价报告复印件扫描件或图片加盖CA签章，投标人拟采用的快检产品须同时提供供应厂家授权证明或图片） | 10 |
|  |  | 投标人(或投标人拟采用的快检产品生产商)的食品（农产品）快速检测系统或技术，获得国家级科学技术进步奖得5分，省级得3分，地市级得1分。（投标人若为生产厂家，提供快检技术奖励证书扫描件加盖CA签章；投标人若不是生产厂家，提供供应厂家授权证明及厂家快检技术奖励证书扫描件加盖CA签章）。 | 5 |
| 4 | 项目投入 | 拟投入具备与本项目需求检测能力相匹配的小型及以上机动车，每提供1台车辆得2分（提供行驶证、产权证书扫描件加盖CA签章），本项最高得4分。 | 4 |
|  |  | 投标人拟投入快检试剂产品入选国家快检方法制订工作测试产品目录。每一款产品得1分，最高得2分。 注：①投标人若为生产厂家，提供相关证明资料扫描件加盖CA签章；②投标人若不是生产厂家，提供与快检设备、试剂供应厂家的技术合作协议复印件及厂家产品入选国家快检方法制订测试产品目录的证明材料复印件并加盖厂家公章。 | 2 |
|  |  | 投标人食品安全快检所使用的仪器具有由法定计量检定机构出具的仪器合格检测报告的，每份得2分，最高得6分。（提供检测报告原件彩色扫描件或图片加盖CA签章） | 6 |
|  |  | 实施本项目的各类人员均具有“职业技能等级证书——农产品食品检验员”资质证书，现场团队人员配备超过该标段最低需求数量的，得3分，本项最多得3分；现场管理人员有高级、中级技术职称的，分别得3分、2分，本项最多得3分。总合计最高得6分。（提供人员身份证、官网可查的职业技能等级证书、职称文件、劳动合同或本人签字的人员项目所在地入职承诺函加盖CA签章，入职承诺函一人不得在多个投标人签署（一经查实，对应投标人在本项均不得分），以上提供扫描文本）。 | 6 |
| 5 | 与采购需求的符合程度 | 全部符合采购文件要求的得15分；标“▲”指标项存在负偏离的每一项扣3分，其他指标项存在负偏离的每一项扣0.5分，扣完为止。 | 15 |
| 6 | 项目实施方案 | 投标人针对本项目的特点、结合工作经验，编制项目实施方案，具体内容应包括以下内容： ①抽样方案（0-1分）； ②检验方案（0-1分）； ③质量控制体系及方法（0-1分）； ④进度控制方案（0-1分）； ⑤人员组织架构（0-1分）； ⑥人工作业要求及培训方案（0-1分）。 | 6 |
| 7 | 检测信息数字化迭代升级 | 检测结果上传区块链，快检结果具备唯一电子标识性，可生成区块链编码，实现不可篡改、长期保存的目的，提供技术支持方案，最高得3分； 检测结果公开公示信息接入“浙里办”应用的实现途径，提供实质性路径证明的得3分，不提供不得分。 本项合计最高得6分。本项不作为标项五考评项。 | 6 |
| 8 | 应急措施方案 | 投标人针对可能出现的各项突发情况制定应急预案： ①食品安全举报投诉（0-1分）； ②食品安全突发事故（0-1分）； ③车辆遭遇车祸各种情况采取的应对措施（0-1分）。 | 3 |
| 9 | 服务承诺 | ①数据资料的留存及保密（0-1分）； ②服务人员安排（0-1分）。 | 2 |
| 10 | 合理化工作建议 | 根据投标人对嵊州市市场农产品快检体系建设的熟悉程度，分析当前存在的卡点堵点问题，简明扼要提出合理化工作建议，降低食品安全风险，以提升嵊州市食用农产品整体管控水平。本项最高得2分。 | 2 |
| 11 | 现场实操和盲样验证（未提供现场实操和盲样验证不得分） | 现场实操。根据采购人提供的食用农产品豇豆（盲样），现场抽签按照KJ202210检测方法开展灭蝇胺的快速检测（胶体金免疫层析法），从采样、制样、检测分析、检测结果读取、系统上传全过程实操演示， 根据流程完整性（0-1分）、操作熟练度（0-1分）、数字化程度（0-1分）赋分，本项最高得3分。 | 3 |
|  |  | 盲样验证。根据采购人提供的食用农产品豇豆（盲样），现场抽签按照KJ202210检测方法开展灭蝇胺的快速检测（胶体金免疫层析法），检测结果与实际样本结果一致的，得3分，不一致的不得分。本项最高得3分。 | 3 |

投标人提供的证书证明等扫描件须保证真实有效。

3.2价格分（10 分）

3.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

3.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)× 10 %×100

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本（抽检）

（服务类）

合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目标项     进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定， （中标名称） 为该项目中标供应商。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、乙方按招标文件的项目需求和服务要求确定的抽检品种、抽检批次数、检测指标、检测标准、判定标准等要求做好农产品市场快速检测工作。

二、具体的采样、检测等工作实施计划如下

1．品种、批次、费用：

1）品种、批次：

标项1：计划由乙方承担约13.85万批次共27.7万项次在嵊州市浙东农副产品物流中心从事果蔬农产品批发的所有经营户、及其每日进场交易的果蔬农产品快速检测“采一检二”任务，每批必检农药残留类项目一至两项，视情况可检测对应易滥用和非法添加项目一项。具体以实际采样结果为准，合同金额为    万元。

标项2：计划由乙方承担约10万批次共20万项次在嵊州市浙东农副产品物流中心从事除果蔬以外食用农产品批发的所有经营户、及其每日进场交易的除果蔬以外的农产品快速检测“采一检二”任务，采样检测样品按其主要属性归类检测兽药残留、水产品药物残留、易滥用和非法添加及真菌毒素等三大类，每批次检测同一大类里的两个不同项目。具体以实际采样结果为准，合同金额为    万元。

标项3：计划由乙方承担约8.8万批次共17.6万项次在嵊州市各乡镇7家重点农贸市场农产品经营户及其进场交易农产品种类实现按月全覆盖一次的快速检测，分别是：崇仁市场、甘霖市场、石璜市场、长乐市场、长乐美树市场、三界市场、黄泽市场；对嵊州市重点大中型生鲜超市（项目开展后根据经营情况选定10家）经营的食用农产品实现按月全覆盖一次的快速检测，分别是：世纪联华超市（三江街道）、苏尔玛超市（三宇超市﹒三界镇）、新国商超市（国盛供应链﹒三江街道）、三江购物北直街店（剡湖街道）、骐源超市（黄泽镇）、易家福超市（长乐镇）、永辉超市和悦店（浦口街道）、永辉超市吾悦店（三江街道）、生鲜一号超市（恒满益﹒鹿山街道）、欧润超市（会展中心店﹒三江街道及老国商店﹒剡湖街道）、大润发超市（剡湖街道）。采用“采一检二”形式，快速检测样品为果蔬的，每批必检农药残留里的一至两项，视情况可检测对应易滥用和非法添加项目一项；除果蔬外的食用农产品，按其主要属性归类检测兽药残留、水产品药物残留、易滥用和非法添加及真菌毒素等三大类，每批次检测同一大类里的两个不同项目。具体以实际采样结果为准，合同金额为    万元。

标项4：计划由乙方承担约7.15万批次共14.3万项次在嵊州市城区7家重点农贸市场农产品经营户及其进场交易农产品种类实现按月全覆盖一次的快速检测，分别是：江滨市场、东郭市场、城东南市场、莲塘市场、里坂市场、浦口市场、城南菜场，该类市场还须每家每日采样检测不少于15批次。采用“采一检二”形式，快速检测样品为果蔬的，每批必检农药残留里的一至两项，视情况可检测对应易滥用和非法添加项目一项；除果蔬外的食用农产品，按其主要属性归类检测兽药残留、水产品药物残留、易滥用和非法添加及真菌毒素等三大类，每批次检测同一大类里的两个不同项目。具体以实际采样结果为准，合同金额为    万元。

2）履约保证金：中标后由乙方支付甲方预算价1%（     元）的履约保证金，在项目服务期满后，服务良好，无投诉、质疑问题，原额（无息）退还。

3）付款方式：按月以有效检测项目、项次及相应中标单价结算，甲方收到审计报告、正规发票，经审批流程后予以付清。买样费由乙方支付。

4）检测单价

标项1：

| 序号 | 检测内容 | 单位 | 中标综合单价（元/项次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留及易滥用和非法添加 | 项次 |  |  |

- 标项2：

| 序号 | 检测内容 | 单位 | 中标综合单价（元/项次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 项次 |  |  |
| 2 | 兽药残留 | 项次 |  |  |
| 3 | 水产品药物残留 | 项次 |  |  |

- 标项3：

| 序号 | 检测内容 | 单位 | 中标综合单价（元/项次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留及易滥用和非法添加 | 项次 |  |  |
| 2 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 项次 |  |  |
| 3 | 兽药残留 | 项次 |  |  |
| 4 | 水产品药物残留 | 项次 |  |  |

- 标项4：

| 序号 | 检测内容 | 单位 | 中标综合单价（元/项次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留及易滥用和非法添加 | 项次 |  |  |
| 2 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 项次 |  |  |
| 3 | 兽药残留 | 项次 |  |  |
| 4 | 水产品药物残留 | 项次 |  |  |

- 2.抽样地点分布和抽样方式以及抽样检测完成时间：

2.1抽样地点分布：样品由检测机构统一采集，按照规定的抽样场所抽取样品，对被采样主体***实施采样快检全覆盖。

2.2抽样方式：随机原则购买样品，获取的样品应合理覆盖区域、品种，具有较好的代表性，按要求填写抽样单，抽样单一般包括被抽样单位、采样地址、采样时间、采样目的以及样品名称、规格、数量、购进日期、供货商名称及地址、采样地点、当事人及采样人员签名等要素。

- 2.3抽样检测完成时间：

标项1、2：农产品批发市场前一日18时至当日8时进场交易的农产品采样检测及上传公示工作，须在当日9时前完成；当日8时至18时进场交易的农产品采样检测及上传公示工作，须在19时前完成。

- 标项3、4：农贸市场须在采样当日9时前完成进场交易农产品检测并上传公示，因农产品入场交易时间较迟或经营户开市时间较晚等原因无法及时完成采样并检测的，可参照农产品批发市场执行。

大中型生鲜超市须在采样当日10时前完成进场交易农产品检测并上传公示。因农产品入场交易时间较迟或经营户开市时间较晚等原因无法及时完成采样并检测的，可参照农产品批发市场执行。

- 2.4检测范围：详见招标文件第三部分“采购需求”第二节“检测范围”。

2.5检测方法：详见招标文件第三部分“采购需求”第三节“检测方法”。

三、合同期要求

- 一年（2024年10月15日--2025年10月14日)。

四、后续处理

①在快速检测过程中，发现不合格样品，乙方应立即通知市场主办方和甲方，并配合市场主办方和甲方按有关规定进行处理。

②乙方应及时将所有检测数据按规定上传至甲方指定的食用农产品快速检测体系平台、“校食安”平台及“电子食安身份证”系统等。

③每月20日之前通过电子邮件的方式提交上月快速检测汇总情况及分析报告，纸质版（加盖公章）随后寄送。报告评价因素应包含纳入检测范围的食品农产品种类（含小类及具体品种）、检测项目、重点区域、产品来源地等维度合格率、超标程度的环比情况，以及综合性评价指数及监管建议。

五、其他约定

1．若合同期间有需要新增检测项目或检测范围，乙方需无条件配合，结算价按中标价或市场调研价，总量不突破合同预算。

2. 乙方应保存抽样、检测的相关凭证和结果，负责建立检测档案，妥善保管检测数据资料，保存期限为2年，并注意重要数据资料的保密。

3．合同期内，乙方需建立食品快速检测管理系统对检测人员检测全流程进行实时管理，能够实现快速检测数据上传、数据查询、数据管理、工作流程追踪、检测人员实时监控、30天内检测人员全程监控视频查询等功能，甲方有权不定时对该系统进行实时查询，并复制相关监控视频资料存档。

4．乙方应按甲方的要求保质保量按时完成抽样及检测任务，并以书面形式及时向甲方报送检测结果清单及不合格食品检测报告。

5．乙方应于合同签订后20天内按投标书承诺及项目相关需要配置、项目实施所需场地设备人员和其他必要的设施条件进行检查核实，如不符合要求的，有权提出整改，无法达到项目实施基本要求的，甲方可视情况有权终止合同，并由乙方承担相关损失。

6．遇突发事件需要乙方启动应急措施，优先满足甲方加急检验的需求。

7．未经甲方同意，乙方不得将抽样、检测数据对外泄露。

8.甲方不定时（随机抽查）对本服务工作进行抽查，同时提出意见和建议，促进此项目工作良性的持续发展，当年度第三方绩效评估低于90分或评价低于优等的，甲方有权提前解除合同。考核内容：

①以乙方投标文件提供的工作人员名单为原始依据，其中专职管理人员不得超过2人，每月人员变动一般不得超过人员总数的20%，人员变动需提前报备，替换人员需具备相同或以上检验资质，甲方每月进行一次人员审查，在上月人员基础上变动每超过20%扣30000元，在合同结算金额里扣除，人员变动超过60%的不予结算当月合同金额，人员变动超过80%的，甲方可视情况有权终止合同，并由乙方承担相关损失。标段五因实际情况，经提前报备，每半年人员变动不得超过50%，违反的每次扣30000元，并予以约谈直至解除合同。

②以投标文件提供检测车辆为原始依据，每月审查检测车投用记录（查GPS轨迹及行车记录仪），无投用记录的每次扣30000元，在合同结算金额里扣除，有三次及以上发生扣款情况的乙方，甲方可视情况有权终止合同，并由乙方承担相关损失。

③除比对检测标段，其他标段阳性检出率，原则上不得低于上一年度嵊州农产品市场快检平均阳性检出率，每个标段实施按月考核，不达标的标段，当月月度结算相应扣30000元。上级政府或条线部门对于快检阳性率有明确文件要求的，从其规定。

④乙方在采样检测过程中弄虚作假的，一经查实，予以工作约谈并在当月度结算中单次扣30000元，合同年度内出现三次约谈并扣款的，甲方有权单方面解除合同。

⑤乙方不按合同约定履行投标承诺的，一经查实，甲方有权单方面解除合同。对于投标时的其他偏离项▲，中标后经核查违反承诺内容的，按照每项扣30000元进行处理，直至终止合同。

⑥乙方因其检测业务工作落后，导致我市在绍兴市快检业务条线月度考核中排名倒数第三名的，当月合同结算金额扣10000元；排名倒数第二名的，当月合同结算金额扣20000元；排名倒数第一名的，当月合同结算金额扣30000元。

六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

七、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功按下列  2   方式处理：

1.向  绍兴   仲裁委员会申请仲裁；

2.向  嵊州市 人民法院起诉。

八、合同文件组成及解释顺序

1．本合同条款；

2．中标通知书；

3．询标（澄清）记录；

4．投标文件及其附件；

5．招标文件（包括招标补充文件及答疑）；

九、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式五份，甲乙双方各执二份，招标代理备案一份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

负责人：                            负责人：

电话：                              电话：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签订日期：     年  月    日

合同编号：

政府采购合同参考范本（比对检）

（服务类）

合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定， （中标名称） 为该项目中标供应商。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、乙方按招标文件的项目需求和服务要求确定的抽检品种、抽检批次数、检测指标、检测标准、判定标准等要求做好农产品市场快速检测工作。

二、具体的采样、检测等工作实施计划如下

1．品种、批次、费用：

1）品种、批次：计划由乙方承担约1.9922万批次，共3.9844万项次农产品快速检测比对任务，具体以实际采样结果为准，合同金额为       万元。

2）履约保证金：中标后由乙方支付甲方预算价1%（     元）的履约保证金，在项目服务期满后，服务良好，无投诉、质疑问题，原额（无息）退还。

3）付款方式：按月以有效检测项目、项次及相应中标单价结算，甲方收到审计报告、正规发票，经审批流程后予以付清。

4）检测单价

| 序号 | 检测内容 | 单位 | 中标综合单价（元/项次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留（含部分易滥用和非法添加及真菌毒素） | 项次 |  |  |
| 2 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 项次 |  |  |
| 3 | 兽药残留 | 项次 |  |  |
| 4 | 水产品药物残留 | 项次 |  |  |

2.比对采样分布和抽样方式以及检测完成时间：

2.1比对采样分布：须按照每日5%比对抽检的要求，对标一、标二、标三、标四共计约1.9922万批次农产品快速检测的留样样品分别抽取5%进行比对检测，前四标段阳性检出为必抽比对项目。

2.2抽样方式：比对检测，具体检测评价品种须与前三标段被抽比对项目一致，比对前四标段检出结果不一致的，须复测一次。

- 2.3比对检测完成时间：须在接到比对样品后两小时内出结果。

- 2.4检测范围：详见招标文件第三部分“采购需求”第二节“检测范围”。

2.5检测方法：详见招标文件第三部分“采购需求”第三节“检测方法”。

三、合同期要求

- 一年（2024年10月15日--2025年10月14日)。

四、后续处理

①在比对检测过程中，发现比对结果不一致的，乙方应立即通知被比对方、市场主办方和甲方，并配合被比对方、市场主办方和甲方按流程进行处理。

②每月20日之前提交上月快速检测汇总情况及分析报告，纸质版（加盖公章）随后寄送。报告评价因素应包含纳入比对检测范围的食品农产品种类（含小类及具体品种）、检测项目、重点区域、产品来源地等维度合格率、超标程度的环比情况，以及综合性评价指数及监管建议。

五、其他约定

1．若合同期间有需要新增检测项目或检测范围，乙方需无条件配合，结算价按中标价或市场调研价，总量不突破合同预算。

2. 乙方应保存抽样、检测的相关凭证和结果，负责建立检测档案，妥善保管检测数据资料，保存期限为二年，并注意重要数据资料的保密。

3．乙方应按甲方的要求保质保量按时完成抽样及检测任务，并以书面形式及时向甲方报送检测结果清单及不合格食品检测报告。

4．乙方应于合同签订后20天内按投标书承诺及项目相关需要配置、项目实施所需场地设备人员和其他必要的设施条件进行检查核实，如不符合要求的，有权提出整改，无法达到项目实施基本要求的，甲方可视情况有权终止合同，并由乙方承担相关损失。

5．遇突发事件需要乙方启动应急措施，优先满足甲方加急检验的需求。

6．未经甲方同意，乙方不得将抽样、检测数据对外泄露。

7.甲方不定时（随机抽查）对本服务工作进行抽查，同时提出意见和建议，促进此项目工作良性的持续发展，当年度第三方绩效评估低于90分或评价低于优等的，甲方有权提前解除合同。考核内容：

①以乙方投标文件提供的工作人员名单为原始依据，其中专职管理人员不得超过2人，每月人员变动一般不得超过人员总数的20%，人员变动需提前报备，替换人员需具备相同或以上检验资质，甲方每月进行一次人员审查，在上月人员基础上变动每超过20%扣30000元，在合同结算金额里扣除，人员变动超过60%的不予结算当月合同金额，人员变动超过80%的，甲方可视情况有权终止合同，并由乙方承担相关损失。标段五因实际情况，经提前报备，每半年人员变动不得超过50%，违反的每次扣30000元，并予以约谈直至解除合同。

②以投标文件提供检测车辆为原始依据，每月审查检测车投用记录（查GPS轨迹及行车记录仪），无投用记录的每次扣30000元，在合同结算金额里扣除，有三次及以上发生扣款情况的乙方，甲方可视情况有权终止合同，并由乙方承担相关损失；应标时无承诺，不提供车辆则不作考核。

③比对检测标段对阳性率不作要求。

④乙方在采样检测过程中弄虚作假的，一经查实，予以工作约谈并在当月度结算中单次扣30000元，合同年度内出现三次约谈并扣款的，甲方有权单方面解除合同。

⑤中标单位不按合同约定履行投标承诺的，一经查实，甲方有权单方面解除合同。对于投标时的其他偏离项▲，中标后经核查违反承诺内容的，按照每项扣30000元进行处理，直至终止合同。

六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

七、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功按下列  2   方式处理：

1.向   绍兴  仲裁委员会申请仲裁；

2.向  嵊州市 人民法院起诉。

八、合同文件组成及解释顺序

1．本合同条款；

2．中标通知书；

3．询标（澄清）记录；

4．投标文件及其附件；

5．招标文件（包括招标补充文件及答疑）。

九、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式五份，甲乙双方各执二份，招标代理备案一份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

负责人：                            负责人：

电话：                              电话：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签订日期：     年  月    日

第六部分 投标文件及其附件格式

附件

评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则及要求 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

对应第四部分评标方法及标准（报价除外）

附件

法定代表人身份证明书

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系            （填写投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（电子签名）

年   月   日

附件

法定代表人授权委托书及授权代表社保证明（若委托）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               组织的                     投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字或盖章）：           性别：               年龄：

单位：                             部门：               职务：

办公地址：                         联系电话：           传真：

投标人名称（电子签名）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）

附件

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嵊州市市场监督管理局、绍兴平准招标代理有限公司：

我方参与 嵊州市农产品市场快速检测服务项目 （项目名称）【项目编号：SXPZ-F20240801ZXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额    %以上。

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

附件

- 投标函

致：

根据贵方招标文件（项目编号：SXPZ-F20240801ZXX）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签名)：　　　　　　　　　日期：

附件

资信及商务响应表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |

注：此表须与采购文件“招标项目范围及要求”相应标项内的商务条款相比较且一一对应真实逐条填列。

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件

技术响应表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |

注：此表须与采购文件“招标项目范围及要求”相应标项内的服务范围及要求相比较且一一对应真实逐条填列。

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件

政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

附件

同类业绩证明

| 项目名称 | 合同签订时间 | 简要描述 | 合同金额 （万元） | 项目地址与采购单位联系电话 | 附件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供评分标准中要求的相关材料附后。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件

开标一览表（标项一）

项目名称：嵊州市农产品市场快速检测服务项目

项目编号：SXPZ-F20240801ZXX

标项名称：批发市场果蔬类食用农产品快速检测项目

单位：（人民币）元

| 序号 | 检测类别 | 批次数量（万项次） | 综合单价（元/项次） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留及易滥用和非法添加 | 27.7万项次 |  |  |
| 投标报价合计金额大写： |  |  |  |  |

1.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

开标一览表（标项二）

项目名称：嵊州市农产品市场快速检测服务项目

项目编号：SXPZ-F20240801ZXX

标项名称：批发市场非果蔬类食用农产品快速检测项目

单位：（人民币）元

| 序号 | 检测类别 | 批次数量（万项次） | 综合单价（元/项次） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 17.6万项次 |  |  |
| 2 | 兽药残留 | 0.8万项次 |  |  |
| 3 | 水产品药物残留 | 1.6万项次 |  |  |
| 投标报价合计金额大写： |  |  |  |  |

1.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

开标一览表（标项三）

项目名称：嵊州市农产品市场快速检测服务项目

项目编号：SXPZ-F20240801ZXX

标项名称：乡镇农贸市场等食用农产品快速检测项目

单位：（人民币）元

| 序号 | 检测类别 | 批次数量（万项次） | 综合单价（元/项次） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留及易滥用和非法添加 | 7.7万项次 |  |  |
| 2 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 7.1万项次 |  |  |
| 3 | 兽药残留 | 1万项次 |  |  |
| 4 | 水产品药物残留 | 1.8万项次 |  |  |
| 投标报价合计金额大写： |  |  |  |  |

1.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

开标一览表（标项四）

项目名称：嵊州市农产品市场快速检测服务项目

项目编号：SXPZ-F20240801ZXX

标项名称：城区农贸市场等食用农产品快速检测项目

单位：（人民币）元

| 序号 | 检测类别 | 批次数量（万项次） | 综合单价（元/项次） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留及易滥用和非法添加 | 8.2万项次 |  |  |
| 2 | 易滥用和非法添加及真菌毒素 | 3.5万项次 |  |  |
| 3 | 兽药残留 | 1万项次 |  |  |
| 4 | 水产品药物残留 | 1.6万项次 |  |  |
| 投标报价合计金额大写： |  |  |  |  |

1.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

开标一览表（标项五）

项目名称：嵊州市农产品市场快速检测服务项目

项目编号：SXPZ-F20240801ZXX

标项名称：标项1、2、3、4的5%比对检项目

单位：（人民币）元

| 序号 | 检测类别 | 批次数量（万项次） | 综合单价（元/项次） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留、易滥用和非法添加及真菌毒素、兽药残留、水产品药物残留 | 3.9844 |  |  |
| 投标报价合计金额大写： |  |  |  |  |

1.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加  (采购人)  单位的（项目名称）项目采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件

中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 嵊州市农产品市场快速检测服务项目（标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件

政府采购活动现场确认声明书

绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                      （单位）负责人         （姓名）合法授权参加嵊州市农产品市场快速检测服务项目（编号:SXPZ-F20240801ZXX）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 £与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 3.现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 4.我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日