政府采购竞争性磋商文件

项目编号：tzzy-2024022-1号

（线上电子招投标）

采购项目：2024年椒江区海洋灾害应急防御精细化海洋预报及生态监测预警项目（第二次）

采 购 人：台州市椒江区农业农村和水利局（盖章）

台州中亿工程管理有限公司（盖章）

2024年09月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就台州市椒江区农业农村和水利局（单位）的2024年椒江区海洋灾害应急防御精细化海洋预报及生态监测预警项目（第二次）（预算确认执行书：椒财采确临【2024】1495号）进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号:tzzy-2024022-1号

二、磋商内容：

| 标段号 | 项目名称 | 简要要求 | 数量 | 最高限价 （万元） | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一个 标段 | 2024年椒江区海洋灾害应急防御精细化海洋预报及生态监测预警项目（第二次） | 详见招标需求 | 1 | 120 | 合同签订之日起至2025年8月31日止。 | 采购方指定地点 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】第七条规定：专门面向中小企业采购。监狱企业、残疾人福利性单位视同中小型企业。

（四）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体磋商；

四、磋商文件获取的方式、时间：

本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版。供应商获取磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1、获取地址：

（1）浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

2、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取竞争性磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取竞争性磋商文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件，本项目竞争性磋商文件不收取工本费；仅需浏览竞争性磋商文件的供应商可点击“游客，浏览竞争性磋商文件”直接下载竞争性磋商文件浏览）；

3、供应商获取竞争性磋商文件时须提交的文件资料：无，按政采云系统要求进行获取。

4、获取时间：公告发布时间至投标截止时间。

备注：招标公告附件内的磋商文件（或磋商需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览磋商文件”直接下载磋商文件浏览，如需参加项目投标，请供应商按上述要求获取磋商文件，▲如未在政采云系统内完成相关流程，采购组织机构将拒绝非报名供应商的磋商响应文件，引起的投标无效责任自负。

五、投标说明：

1.本项目实行电子投标，投标供应商应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.投标供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http:// zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）

3.投标供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http:// http:// zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html ，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标供应商自行把握时间）

4.供应商应当在磋商截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，磋商截止时间前可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。▲磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。

5.响应文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应按要求编制、密封、提交电子加密响应文件。

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本磋商文件要求编制。

5.2投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交（发送至采购代理机构指定邮箱）经政采云平台加密处理的、以数据电文形式的 “备份投标文件”，可采用以下方式（逾期递交将被视为未递交）：

- 在磋商截止时间前递交（以邮箱收到时间为准）到采购代理机构指定邮箱（投递邮箱：158031591@qq.com，邮件标题注明投标项目名称、投标单位名称）；

- 备份响应文件由供应商自行确定是否提交，因备份响应文件未加密而造成失密等情况，采购代理机构概不负责。▲未在系统上提交响应文件而仅提交备份响应文件的，其响应无效。

5.3通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。▲投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

六、招标答疑会：无。

七、响应文件递交截止时间及开标时间、地点：

1、投标截止时间：2024年10月17日9时00分（北京时间）

2、开标时间及地点：2024年10月17日9时00分（北京时间）

3、开标地点：政采云电子交易平台

八、根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别

1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他项目相关文件文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝；

5）不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中尚在行政处罚期内的。

九、相关注意事项：

1、本项目公告期限为3个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节(包括后续采购过程、中标结果等也应一次性提出)向采购人或采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

4、参与政府采购活动的注册供应商，需登录浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购网上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

5、本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构

采购代理机构名称：台州中亿工程管理有限公司

项目联系人：缪女士

联系电话：0576-88832068     传真：0576-88832068

招标代理机构书面质疑接收人：戴林平     联系电话：13736686963

地址：浙江省台州市亿嘉路华中大厦1-701

（二）采购人

采购人名称：台州市椒江区农业农村和水利局

联系人：李女士

联系电话：0576-88830087

采购人书面质疑接收人： 杨圣

联系电话：15258591866

书面质疑接收地址：椒江区桔园路189号

（三）同级政府采购监督管理部门

名    称：台州市椒江区财政局政府采购监管科

联系人：王女士

地址：台州市椒江区建设路6号

监督投诉电话：0576-89069286

（四）其余事项

中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请企业贷款，利率从优。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246、13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339、13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185、13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518、13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670、15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982、18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

台州中亿工程管理有限公司

2024年09月

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 本次采购招标不组织现场勘察。 |
| 3 | 磋商响应文件（即投标文件）的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 4 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 5 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）中标供应商中标后需提供纸质投标文件给招标代理机构作为备案存档，纸质投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致，若提供的纸质不一致导致发生的所有法律责任由中标供应商承担；数量为：资格证明文件6份；商务技术文件6份；报价文件6份。 |
| 6 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：于投标截止时间前递交至采购代理机构指定邮箱(158031591@qq.com)。备份响应文件由供应商自行确定是否提交，因备份响应文件未加密而造成失密等情况，采购代理机构概不负责。▲未在系统上提交响应文件而仅提交备份响应文件的，其响应无效。 |
| 7 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： ▲a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以邮件方式递交 “备份投标文件”（一份）（投递邮箱：158031591@qq.com，邮件标题注明投标项目名称、投标单位名称）； b.“备份投标文件”逾期递交将被视为未递交； ▲c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商规定时间内仅递交了“备份投标文件”而未在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 8 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 ▲（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 ▲（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 注：供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 9 | 磋商响应文件有效期 | ▲磋商响应有效期为90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 10 | 磋商响应文件递交截止时间及地点 | 磋商响应文件递交截止时间：2024年10月17日9时00分（北京时间） 磋商响应文件递交地点：“政府采购云平台” |
| 11 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2024年10月17日9时00分（北京时间） 磋商地点：“政府采购云平台” |
| 12 | 磋商保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 15 | 本项目所属行业 | 本项目为服务项目，中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）：其他未列明行业 |
| 16 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、采购组织机构：指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、 装修、拆除、修缮等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

招标代理服务费：根据中标价计取，按照下表计取，少于8000元按8000元计。 由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。

| 服费务类率型 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 1亿～5亿 | 0.05% |

注：招标代理服务费按差额定率累进法计算

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。▲其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

▲3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▲4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

▲5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### ▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

### ▲8、供应商在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，供应商授权参与政府采购的人员视为应当知道与采购人、代理机构、其他供应商之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由供应商承担不利后果。

### ▲9、本项目转包、分包情况：不允许转包、分包

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。具体包含的内容及组成以政采云电子交易客户端为准。

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（详见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（详见格式附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）具有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件的承诺函（详见格式附件）；

（5）磋商供应商没有失信记录承诺函（详见格式附件）；

（6）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（详见格式附件）或残疾人福利性单位声明函（详见格式附件）或监狱企业证明文件]；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书或证明资料扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商基本情况表（详见格式附件）；

（2）其余内容根据评标办法自拟（详见格式附件）；

（3）投标供应商认为需要提供的其他资料。

招标需求中要求提供的相关证明材料及根据评标办法提供的证明材料均需在磋商响应文件中提供扫描件。

3、报价内容的组成

（1）首次报价一览表（详见格式附件）；

注：▲①此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有条件、有选择的报价将被拒绝。

② 报价应当包含本项目采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成项目内容所需的人工费、材料费、机械费、服务、企业管理费、利润、税金、代理费等一切所需相关费用等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

▲③磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清等引起的投标无效后果由供应商负责并作无效标。

④报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

⑤全权代表或法定代表人的手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目磋商情况通报及回执。若法定代表人无法准时及全过程参加本项目线上招投标活动的，建议授权全权代表参加。

- 磋商响应文件的制作及递交要求

- 1、磋商响应文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。

（3）本文件《第六部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供，▲如该文件未提供将影响投标有效性的，则视为投标无效；本文件《第六部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

（4）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（5）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。▲除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供，▲如该文件未提供将影响投标有效性的，则视为投标无效。

（6）▲磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（7）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（8）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

▲（2）《投标文件》中有要求盖章签字的应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或签章），并同时加盖投标供应商公章，如该文件未提供将影响投标有效性的，则视为投标无效。。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3、投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4、投标文件的份数

（1）投标文件的份数：见《前附表》。

5、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

▲（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- （2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

（三）磋商响应文件的有效期

- ▲1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- ▲4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （四）投标文件的备选方案

- ▲1、投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

三、磋商保证金:无

四、磋商

（一）磋商说明

采购组织机构将按照竞争性磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。因电子交易平台故障无法登录、无法正常操作等导致平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动。

（二）磋商流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按竞争性磋商文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束后，供应商通过电子邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）的扫描件或（图片）发至采购代理机构邮箱：158031591@qq.com，如没有发送的，视为对采购代理机构和采购人之间、投标人与其他供应商均不存在利害关系。

（3）开启投标文件，首先进行资格审查；如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。如资格证明材料无法证明其符合竞争性磋商文件规定的“投标供应商资格要求”的，将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不进入后续磋商小组评审。

（4）资格审查通过的投标供应商的进入商务与技术的符合性审查、评审；

（5）公布资格审查、符合性审查、商务技术文件评审无效供应商名称及理由；公布有效磋商供应商的名单。

（6）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（7）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在“政采云平台”上提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。▲若实质性采购需求技术、服务未作改变的，最后报价不得高于首次报价，否则做无效标处理。

▲若在规定报价时间内，供应商未完成最终报价的，则该供应商作无效处理，由此引起的后果由供应商自行承担。

（8）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（9）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

（10）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，或在政釆云平台上进行公布结果。

特别说明：1、如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。▲未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（三）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、政采云平台上开启的投标报价与电子投标文件中报价一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中报价一览表（报价表）为准；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的投标报价，磋商供应商同意并签字确认后，以扫描件形式发送至指定邮箱。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认或未在规定时间内进行有效澄清的，将终止磋商。

▲（五）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价服务跟商务与技术内容中的服务出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、未按照磋商采购文件要求报价，报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/单价控制价

7、磋商参数未如实填写的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

15、仅提交“备份投标文件”或电子磋商响应文件未按时完成解密，又未提供备份电子磋商响应文件的；

▲（六）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（七）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（八）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

（九）电子交易异常情形处理

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同或因成交供应商原因造成采购人无法与成交供应商签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

| 标段 类别 | 一 |
| --- | --- |
| 商务技术文件分 | 80分 |
| 报价分 | 20分 |

（一）商务技术文件中的客观分打分分值应一致，由评标委员会独立打分，客观分打分不一致时，采购人及采购代理机构可以提示评审委员会复核或书面说明理由。其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。

三、在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，评标委员会按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为第一中标候选供应商，总得分次高的供应商为第二中标候选供应商。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，以项目技术路线得分较高者为先，均相同的抽签确定。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分内容及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | - （1）供应商检验检测机构资质认定证书（CMA证书）的范围涵盖物理海洋、海洋化学、海洋生物生态、海洋地质相关类别的，具备四项指标的得4分，具备其中三项指标的得3分，具备其中二项指标的得2分，其他不得分，本项最高可得4分。 - （2）供应商以上的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）为省级得2分，检验检测机构资质认定证书（CMA证书）为具有国家级得4分，没有不得分。本项最高得4分。 注：须提供有效期内的证书的扫描件，否则不得分。 | 8分 |
| 2 | 投标人业绩 | 根据投标供应商2020年1月1日至今承担过海洋生态预警监测或海洋灾害应急防御或海洋预报类项目业绩由评委进行打分，每种类型提供1个业绩得1分，最高2分。 注：须提供合同的扫描件，否则不得分。 | 2分 |
| 3 | 项目组 实力 | - 有具有海洋类相关专业，正高级职称的得3分，高级职称的得2分，中级职称的的1分，本项最高可得9分。 （2）项目组成员有海洋相关专业的学历或学位，每个专业各得1分，最高6分 。 注：1.以上人员不重复计分，只计取一次。 2.提供人员相关证书的扫描件及在投标单位的投标截止日期当月或往前追溯3个月中包含任何一个月的社保缴纳凭证，未按要求提供的不得分。 | 15分 |
| 4 | 项目背景、需求的理解与分析 | 对本项目采购服务内容的理解和认识，评议要点包括：项目背景、项目概况、项目建设目标和范围。 （1）对项目背景、概况、建设目标和范围有深刻认识，总结理解全面，充分满足项目要求得4分； （2）对项目背景、概况、建设目标和范围有一定认识，总结基本可行，基本满足项目要求得3分； （3）对项目背景、概况、建设目标和范围稍有认识，总结大致可行，小部分满足项目要求得2分； （4）对项目的需求理解认识一般得1分。 - （5）未提及此项的不得分。 | 4分 |
| 5 | 项目技术路线 | 根据项目技术路线进行评分。 （1）技术路线合理、工作方法可行得5分， （2）技术路线尚能满足得4分， （3）技术路线较明确的得3分， （3）技术路线不明确得1分， （4）未提及此项的不得分。 | 5分 |
| 6 | 技术方案 | 根据投标供应商技术方案内容是否全面、合理，是否符合本项目实际情况和招标文件提出的要求，方案的可实施性等进行综合评分。 一、技术方案内容 （1）方案内容齐全，包含了招标需求中的全部内容，对具体的实施方案作出了详细、准确的阐述，且项目方案贴合实际的得6分； （2）工作内容较齐全，包含了招标需求中的大部分内容，对具体的实施方案作出了详细、准确的阐述，但方案没有针对项目的实际情况的得4分； （3）工作内容只包含了招标需求中的部分内容，实施方案不明确，没有针对实际情况的得2分；未提及此项的不得分。 二、技术方案可实施性 （1）方案针对性强，可实施性、可操作性强得6分； （2）方案针对性、可操作性、可实施性能够满足要求得4分； （3）方案针对性、可操作性、可实施性一般得2分； （4）未提及此项的不得分。 | 12分 |
| 7 | 重点难点分析及解决方案 | 一、根据投标人对本项目的重点、难点进行分析等情况进行评分。 （1）重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得4分； （2）重点、难点分析较为全面、到位、合理、准确的得3分； （3）重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得2分； （4）重点、难点分析有缺陷，不够全面、合理、准确的得1分。 （5）未提及此项的不得分。 二、解决方案情况进行评分。 （1）解决方案全面，完全符合项目采购内容的要求，能够保障项目的完成，得4分； （2）解决方案较全面，较符合项目采购内容的要求，基本能够保障项目的完成得3分； （3）能对解决方作出正确阐述，但方案有针对项目的实际情况的得2分； （4）解决方案不明确，没有针对实际情况的得1分； （5）未提及此项的不得分。 | 8分 |
| 8 | 组织实施方案 | - 一、根据供应商提供的组织实施统筹、分工安排等内容评分。 - 供应商组织实施统筹、分工安排等明确合理的得5分， - 比较明确得3分， - 不够明确得1分， - 未提及此项的不得分。 - 根据供应商得进度计划安排等内容评分。 - 供应商进度计划安排科学明确合理，满足项目进度要求的得3分； - （2）进度计划尚能满足要求的得2分； - （3）进度计划一般的得1分； - （4）未提及此项的不得分。 | 8分 |
| 9 | 质量保证措施 | 投标人针对保障成果质量的方案措施的科学性、合理性等进行评分。 一、项目成果的完整性： （1）提交的报告包含编制说明、概况、结论、重点、建议措施等全部内容的得2分， （2）包含部分内容得1分； （3）未提及此项的不得分； 二、保障成果质量的方案和措施： （1）投标人针对保障成果质量的方案措施明确的5分； （2）比较明确3分； （3）不够明确的1分； （4）未提及此项的不得分； | 7分 |
| 10 | 应急预案 | 据投标人针对各种突发的事件及恶劣天气情况等作出的应急预案的可操作性及合理性进行综合评分。 （1）应急预案可操作性强、全面得7分； （2）应急预案可操作性较强的，较为全面的得5分； （3）应急预案基本具有可操作性的，基本全面的得3分； （4）应急预案可操作性差，不全面的得1分； （5）未提及此项的不得分； | 7分 |
| 11 | 后续服务及能力 | 根据供应商提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际结合由专家评审。 - （1）后续服务的工作安排、工作内容合理到位，可操作性强的得4分。 - （2）后续服务的工作安排、工作内容合理较到位，可操作性较强的得3分。 （3）后续服务的工作安排、工作内容合理基本到位，可操作一般的得2分。 （4）后续服务的工作安排、工作内容合理不够到位，可操作不强的得1分。 （5）未提及此项不得分。 | 4分 |

第四章 招标需求

一、项目概况

| 标段号 | 项目名称 | 简要要求 | 数量 | 最高限价（万元） | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一个 标段 | 2024年椒江区海洋灾害应急防御精细化海洋预报及生态监测预警项目（第二次） | 详见招标需求 | 1 | 120 | 合同签订之日起至2025年8月31日止。 | 采购方指定地点 |

二、采购内容：

根据《海洋观测预报管理条例》（国务院令第615号）赋予县级政府海洋防灾减灾职责以及《2024年浙江省海洋生态预警监测实施方案》和《2024年台州市海洋生态预警监测工作方案》文件要求，结合椒江海域实际，开展2024年椒江区海洋精细化预报及生态预警监测工作。

1 海洋精细化预报

1.1 工作目的

开展椒江区近岸海域精细化预报工作，提升海洋灾害防御能力，降低海洋灾害损失。

- 1.2 工作内容

预报产品包括椒江大面海域日常预报，1条航线、1个重点港区、1个养殖区、1个滨海旅游区等重点保障目标的常规要素预报，灾害影响期间海浪、风暴潮预警报，天文大潮预报，汛期海洋环境周预报等。具体内容如下：

（1）椒江大面海域日常预报

在实时动态掌握椒江区及周边海洋观测数据的基础上，根据最新天气形势，计算分析椒江海域海浪变化趋势，每日定时制作成预报产品，通过浙政钉、浙里办等及时发布。

（2）航线预报

在大面预报的基础上，每日及时制作发布椒江—大陈航线海浪预报，预报产品通过浙政钉、浙里办等发布。

（3）港区预报

在大面预报的基础上，每日及时制作发布海门港港区海浪、潮汐预报，预报产品通过浙政钉、浙里办等发布。

（4）海岛旅游预报

每日及时制作发布大陈岛海浪、潮汐、水温、海上观光、海钓指数等旅游预报，预报产品通过浙政钉、浙里办等发布。

（5）养殖区预报

每日及时制作发布大陈养殖区海浪、水温预报，预报产品通过浙政钉、浙里办等发布。

（6）海洋灾害预警报

在海洋灾害影响期间，依据《海洋灾害应急预案》的要求，及时制作海浪、风暴潮预警报产品，包括海浪消息、海浪警报、海浪解除通报、风暴潮消息、风暴潮警报和风暴潮解除通报等，通过浙政钉、浙里办、微信、传真等方式，向政府相关部门、沿海乡镇、重要涉海单位发布。

（7）天文大潮预报

在天文大潮期间，根据预测潮位情况，发布椒江区重点区域天文大潮预报。

（8）海洋环境周预报

台风主汛期，每周发布海洋环境周预报。

（9）实况数据专报

灾害影响期间，根据需求及时提供椒江海域主要站点的浪、潮实测数据，并通过特定方式发送给有关部门。

- 1.3 实施时间

预报服务期自合同签订之日起至2025年8月31日止。

- 2 海洋生态趋势性监测

- 2.1 海洋生态基础监测

结合海洋生态空间监测，掌握椒江区近岸海域生态基础状况，为海洋生态安全预警、国土空间规划和海洋生态保护修复提供基础背景数据，评估年际变化趋势。

（1）工作内容

在椒江区近岸海域选取17个站位开展水文气象、水体环境监测，其中12个站位开展沉积物环境和海洋生物监测。另外，选取未受人为扰动的潮间带开展生物监测，每种潮间带生境类型至少布设1条断面，总断面数不少于2条，原则上监测断面应保持稳定，不得随意调整。

（2）监测指标

水文气象：风向、风速、天气现象、水温、水色、水深、透明度、海况。

水体环境：盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、总氮、总磷、叶绿素a、悬浮物、颗粒有机碳、溶解有机碳、总碱度。

沉积环境：酸可挥发性硫化物、硫化物、有机碳、粒度、Eh。

海洋生物：浮游植物（水样和网样）、浮游动物（Ⅰ型）、鱼卵仔稚鱼、底栖生物（定量、至少选取1个站位定性）。

潮间带生物：在高、中、低潮带分别采集潮间带生物进行定量和定性分析。

（3）监测时间及频率

水文气象、水体环境和沉积环境监测频率为1次/年；海洋生物监测为2次/年；潮间带生物监测1次。

（4）技术依据

按照《2024年浙江省海洋生态预警监测实施方案》等相关技术要求执行。

（5）成果提交

于监测月次月20日前，将数据资料通过全国海洋生态预警监测平台进行逐级报送，经省预报中心审核汇总于月底前上报所在海区监测中心。

- 2.2 海洋生态本底调查

为进一步准确掌握椒江区近岸海域海岸带生态系统类型和空间分布状况，开展海洋生态系统本底调查，为海洋生态安全预警提供基础数据。

（1）调查内容和方式

充分运用遥感影像解译，结合现场调查，开展基岩海岸、泥质海岸、砂质海岸、牡蛎礁、盐沼和红树林等生态系统的面积和分布情况监测调查。其中，盐沼植被细分为互花米草、红树林、芦苇、海三菱藨草、碱蓬及其他。

（2）调查范围

以政府批准公布的海岸线为基线，向海延伸至零米等深线。

（3）调查频率及技术要求

1次/年。

（4）技术要求

按照《2024年浙江省海洋生态预警监测实施方案》等相关技术要求执行。

（5）成果提交

任务承担单位于2024年12月底前，提交调查的数据资料和《海岸带生态系统监测调查报告》至省预报中心。

- 3 生态灾害预警监测

- 3.1 赤潮灾害早期预警监测

（1）工作内容

沿用历史监测站位，在大陈岛赤潮高风险区开展早期预警监测，发现溶解氧、叶绿素a指标异常后加密监测，一旦发现赤潮后转为应急监测。

（2）监测指标

水文气象：气温、气压、风向、风速、水温；

水体环境：浊度、盐度、pH、溶解氧、叶绿素a、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、化学需氧量。

赤潮生物：海水中赤潮生物优势种的种类和密度。

（3）监测时间及频率

赤潮灾害高发期间，每月1次；溶解氧、叶绿素a等指标异常时，随即开展加密监测，每月不少于2次，可根据实际加密监测。

（4）技术依据

按照《2024年浙江省海洋生态预警监测实施方案》等相关技术要求执行。

- 3.2 赤潮灾害应急监测

为掌握椒江海域赤潮灾害发生状况和风险，及时发现赤潮灾害，为赤潮灾害的预警、处置和防灾减灾等工作提供支撑。

（1）工作内容

当赤潮发生后，第一时间通过卫星遥感和船舶走航开展现场跟踪监测，掌握赤潮生消时间、漂移路径、影响范围等，及时发布赤潮应急监测信息。

（2）监测指标

基本情况：赤潮发生时间和地点、形状和颜色、面积、漂移路径、持续时间、主要经济生物死亡情况及动物行为等；

水文气象：气温、气压、风向、风速、水温。

水体环境：浊度、盐度、pH、溶解氧、叶绿素a、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、化学需氧量。

赤潮生物：海水中赤潮生物优势种类和密度。

赤潮毒素：有毒赤潮发生时，在赤潮发生区内采集1~2种生物开展赤潮毒素监测，监测毒素种类根据赤潮藻种确定，包括麻痹性贝毒、记忆缺失性贝毒、腹泻性贝毒、河豚鱼毒素、西加鱼毒素等。

赤潮发生后，赤潮面积的确定以船舶监测为准，遥感监测为辅助研判手段。

（3）监测时间及频率

发现赤潮起至赤潮影响消失为止，有毒赤潮每周监测2~4次，无毒赤潮每周监测1~2次。可根据实际需求增加监测频率。

（4）技术依据

按照《2024年浙江省海洋生态预警监测实施方案》等相关技术要求执行。

（5）站位布设

根据赤潮范围和漂移状态，按梯度变化酌情设站采样，站位数量视赤潮范围和监测能力而定。

（6）成果提交

于监测月次月20日前，将数据资料通过全国海洋生态预警监测平台进行逐级报送。

- 3.3 赤潮灾害信息报送及发布

（1）工作内容

包括赤潮快报和赤潮月报的编制、报送。

（2）信息要求

赤潮快报的信息应包括发生时间和地点（区域名称、边界经纬度或中心点经纬度）、赤潮生物优势种类及毒性、赤潮生物密度、形状、颜色、面积、漂移路径、持续时间、主要经济生物死亡情况及动物行为等；监测区域的水文气象、水体各监测指标（特别是溶解氧、叶绿素a等）状况。

赤潮月报的信息应包括赤潮开始时间、结束时间、地点、中心经纬度、边界经纬度、面积、赤潮生物优势种、最大密度、毒性、灾害影响和监视监测工作等相关内容。

（3）成果提交

赤潮快报：一旦预警或发现赤潮（通过船舶监测、遥感监测、浮标在线监测或志愿者等），任务承担单位应在获取信息的第一时间开展应急监测并确认，在监测完成后24小时内向椒江区农业农村和水利局、省预报中心报送赤潮快报。

赤潮月报：于每月28日前将赤潮月报报送至省预报中心。

- 3.4 局地性生物暴发监测

为掌握椒江区近岸海域局地性生物暴发状况和风险，及时发现局地性生物暴发灾害，为早期防控、处置和防灾减灾等工作提供支撑。

（1）工作内容

局地性生物暴发后，第一时间通过船舶走航方式开展应急监测，掌握生物暴发灾害发生状况，及时发布局地性生物暴发应急监测信息。

（2）监测指标

基本情况：生物暴发时间和地点、颜色、面积、漂移路径、持续时间、主要经济生物死亡情况等。

水文气象：气温、气压、风向、风速、水温、水色、海况。

水体环境：浊度、盐度、pH、溶解氧、叶绿素a、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、化学需氧量。

暴发生物：种类、数量、密度、个体大小。

其他指标可根据实际管理需求自行选测。

（3）监测时间及频率

发现生物暴发起至消失为止，每周监测1~2次。可根据实际需求增加监测频率。

（4）技术依据

按照《2024年浙江省海洋生态预警监测实施方案》等相关技术要求执行。

（5）站位布设

根据生物暴发范围和漂移状态，按梯度变化酌情设站采样，站位数量视生物范围和监测能力而定。鼓励加密站位和增设对照站位

（6）成果提交

于次月20日前，将数据资料通过全国海洋生态预警监测平台进行逐级报送。

- 3.5 海洋微塑料监测

掌握潮间带沉积物微塑料的种类、数量或质量等基本信息，分析其对海洋生态系统的影响，进一步推动微塑料预警监测业务化工作。

（1）工作内容

在沿海典型潮间带区域开展沉积物微塑料监测。按实际情况布设站位开展监测，获取形态、成份、颜色、粒径、丰度等空间分布信息。

（2）监测指标

微塑料的形态、成份、颜色、粒径和丰度。

（3）监测时间及频率

1次/年。

（4）技术依据

按照《2024年浙江省海洋生态预警监测实施方案》等相关技术要求执行。

（5）站位布设

按潮间带类型，选取未受人为扰动的潮间带开展微塑料监测，每种类型潮间带至少布设1条断面，总断面数不少于2条，原则上监测断面应保持稳定，不得随意调整。鼓励各地加密站位和频率。

（6）成果提交

于监测月次月20日前，将数据资料通过全国海洋生态预警监测平台进行逐级报送。于11月底前，提交潮间带微塑料监测成果报告至省预报中心。

4 成果报告

于2025年5月底前编制提交年度成果报告：《2024年台州市椒江区海洋生态预警监测报告》。

于2025年10月底前提交海洋精细化预报成果报告，包括：《2024年台州市椒江区海洋精细化预报项目技术报告》《2024年台州市椒江区海洋精细化预报项目工作报告》《2024年台州市椒江区海洋精细化预报项目成果汇编》。

三、商务需求

（一）服务期：合同签订之日起至2025年8月31日止。

（二）付款条件：（1）合同签订后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款。（2）《2024年台州市椒江区海洋生态预警监测报告》通过专家评审并提交甲方后，支付合同价款的40%。（3）成果经甲方验收合格，合同履行期结束后，一次性付清余款。

（三）履约保证金：无

# 第五章  合同书

- （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

- 采购合同指引（服务格式）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方关于                       （项目名称）的结果，签署本合同

一、服务内容

(根据采购需求及投标人响应承诺编制)

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________元（￥_____________元）人民币。（报价明细表按投标文件填写）

三、技术资料

1.乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供有关符合甲方要求的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人、企业、机构和单位。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并仅限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金:无

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供服务，不得转让他人提供服务；

2.未经甲方同意，乙方不得将本合同工作内容分包给第三人。经甲方同意，乙方可将部分辅助工作分包给第三人，但乙方仍对第三方完成的工作负责。若乙方与第三人发生纠纷的，与甲方无关，甲方若由此导致承担责任的，甲方有权向乙方追偿损失。

3.如有转让和的未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、服务款支付：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、验收及结算方法：

1.乙方编制的：《2024年台州市椒江区海洋生态预警监测报告》、《2024年台州市椒江区海洋精细化预报项目技术报告》、《2024年台州市椒江区海洋精细化预报项目工作报告》、《2024年台州市椒江区海洋精细化预报项目成果汇编》的评审验收，以甲方出具的验收报告单为准。

2.项目验收时甲方组织人员对本项目的预期成果进行核验并由评审专家评审验收，乙方所提供的服务成果质量必须符合本行业的质量标准。

十一、甲乙双方的责任：

甲方责任：

1.有权对服务质量、进度进行检查、监督；

2.甲方保证按本合同规定时限支付相关费用。

3.提供乙方认为工作必须要求甲方提供且应当由甲方提供的资料。

4.指定专门人员协助乙方解决调查过程中可能遇到的非技术问题。

乙方责任：

1.严格按照技术要求进行研究工作；

2.成果质量达不到有关技术标准或未通过专家评审，应按甲方要求返工，所造成的经济损失由乙方承担；

3.满足甲方对本项目的其他合理要求；

4.按投标书确定的人员和方案计划开展工作；

5.本项目成果所有权和使用权均属于甲方。未经甲方许可，乙方不得以任何借口留存、转让和使用本项目的成果。

6.乙方应对工作过程资料保密。未经对方同意，不得对资料、文件擅自修改或复制，或者以任何方式泄露给任何第三方。如发生以上情况，承担由此引起的一切后果，并赔偿由此造成的一切损失。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.乙方无正当理由未能如期提供服务的，每逾期一日须向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方无正当理由未能按本合同约定时间完成并提交服务成果的，每逾期一日须向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，乙方应退还已收费用并向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方提交的服务成果不符合合同约定及甲方要求的，乙方须负责无条件免费修正，由此造成甲方损失的由乙方承担，乙方修正后仍达不到要求的，甲方有权解除本合同，乙方须退还已收费用并按合同总额的百分之十向甲方支付违约金。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼，违约方承担守约方因诉讼支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等）。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，以及项目招投标相关的竞争性磋商文件、投标文件、澄清文件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》执行。

4.本合同一式捌份。甲、乙双方各执叁份，招标代理公司贰份。本项目未尽事宜以竞争性磋商文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

日期：                                           日期：

鉴证方

第六章：响应文件格式附件

附件1：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

（1）磋商声明书（详见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（详见附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）具有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件的承诺函（详见附件）；

（5）磋商供应商没有失信记录承诺函（详见附件）；

（6）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（详见格式附件）或残疾人福利性单位声明函（详见格式附件）或监狱企业证明文件]；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书或证明资料扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

第二部分：商务与技术部分

（1）供应商基本情况表（详见格式附件）；

（2）其余内容根据评标办法自拟（详见格式附件）；

（3）投标供应商认为需要提供的其他资料。

第三部分:报价部分

- 首次报价一览表（详见附件）；

附件2：

磋商声明书

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）            系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的2024年椒江区海洋灾害应急防御精细化海洋预报及生态监测预警项目（第二次）（编号为     ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无在处罚期限内的任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除响应文件中明确拒绝外，接受竞争性磋商文件中的全部条件，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商代表或法定代表人签章或签字：

日        期：

附件3：

授权委托书

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的2024年椒江区海洋灾害应急防御精细化海洋预报及生态监测预警项目（第二次）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或签章：

供应商全称（公章）：

日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证扫描件粘贴处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证扫描件粘贴处

职务：

邮箱：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

备注：手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执

附件4：

具有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件的承诺函

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

我方 （供应商）承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或磋商供应商代表（签字或盖章）：

日        期：

附件5：

磋商供应商没有失信记录承诺函

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或磋商供应商代表（签字或盖章）：

日        期：

附件6:

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州中亿工程管理有限公司单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

单位名称（盖章）：

- 日期∶

附件7：

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

项目名称及编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.按评标办法要求提供。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商代表或法定代表人签章或签字：

职        务：

日        期：

附件8：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 磋商文件技术（或商务）要求 | 磋商响应文件技术（或商务）响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应情况 |  |  |  |

备注：如未提供或未填写均视为完全响应项目需求内容。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商代表或法定代表人签章或签字：

职        务：

日        期：

附件9：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商代表或法定代表人签章或签字：

职        务：

日        期：

附件10：

客观分自评表

| 序号 | 自评内容 |  | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：以上自评因诚实填写，最终得分以评标专家评定为准。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商代表或法定代表人签章或签字：

职        务：

日        期：

附件11：

证书一览表

项目名称及编号：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得的资质、认证证书等（根据评标办法提供）。

2.附所列证书的扫描件或其他证明材料。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商代表或法定代表人签章或签字：

职        务：

日        期：

附件12:

类似项目实施情况一览表

项目名称及编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料的合同扫描件，其中合同扫描件可只提供首页、含金额页、内容页、盖章页并加盖投标供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商代表或法定代表人签章或签字：

职        务：

日        期：

附件13:

首次报价一览表

项目名称及编号：                                     [货币单位：人民币元]

| 总报价(元) |  | 大写 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写 |  |
| 服务期 | 合同签订之日起至2025年8月31日止。 |  |  |

填报要求：

1.总报价应当包含本项目采购内容中的所有工作开支。

2.▲报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

3.本项目招标代理服务费中标人支付，由投标人自行考虑，分摊在各项投标报价中，结算时不再另行计取。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商代表或法定代表人签章或签字：

职        务：

日        期：

附件14：

(参加本项目采购活动的供应商须填写“政府采购活动现场确认声明书”，并在解密结束后填写完成，将扫描件发送至邮箱158031591@qq.com)

政府采购活动现场确认声明书

台州市椒江区农业农村和水利局/台州中亿工程管理有限公司：

本人经由             （供应商单位名称）负责人（法定代表人）              （姓名）合法授权参加2024年椒江区海洋灾害应急防御精细化海洋预报及生态监测预警项目（第二次）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现      供应商之间存在或可能存在上述第二条第     项利害关系。

供应商代表签名：

日期：   年    月   日