宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

公开招标文件

## （电子招投标）

| 项目编号： | GTCG2025002 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期) |
| 采购单位： | 宁波市镇海区建筑业管理站 |
| 代理机构： | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 |

二0二五年二月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 招标内容及要求	7

第三部分 投标人须知	21

第四部分 评标办法	35

第五部分 主要合同条款	42

第六部分 投标文件格式	50

第一部分 招标公告

项目概况 宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)招标项目的潜在投标人在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月3日14时00分(北京时间)前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：GTCG2025002

项目名称： 宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

预算金额：1,000,000元

最高限价: 1,000,000元

采购需求如下：对宁波市镇海区城建档案室档案进行数字化加工。

简要规格描述或项目基本概况介绍：根据采购要求提供约178.8万页A4档案扫描、约2.0万页A3档案扫描、约8.0万页图纸(A2/A1/A0)扫描和约27万条信息著录等的档案数字化加工服务。具体详见本项目招标文件第二部分 招标内容及要求。

合同履行期限：

合同签订后10个工作日内有关扫描加工软、硬件设备、工作人员等进驻扫描加工场地，并开始扫描加工工作；整体项目要求于2025年10月底前完成并通过项目验收。

本项目接受联合体响应：¨是，þ否。

- 二、申请人的资格要求（本项目采用资格后审）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者服务商不以联合体形式投标的，则不需要提供)

3.落实政府采购政策需满足的资格要求

¨无（注：允许大中型企业与小微企业组成联合体参与响应）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函：  依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号和镇采购办〔2022〕1号文，本项目为专门面向中小企业采购，仅有提供的服务属于“软件和信息技术服务业”的中小企业注(须提供中小企业声明函)或视同中小企业的监狱企业、残疾人福利性单位提供相关证明材料方可投报本项目。 中小企业划型标准详见〔2011〕300号文  ；

4.本项目的特定资格要求：    /      。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.公益一类事业单位不能作为本服务项目的承接主体。

- 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年 2 月17日23时59分59秒(北京时间)止

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：服务商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月3日14时00分00秒（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2025年3月3日14时00分00秒（北京时间）。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励服务商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励服务商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑服务商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.服务商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和代理机构提出质疑。质疑服务商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三部分总则。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购服务商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的服务商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的服务商对该文件提出的质疑，采购人或代理机构将不予处理；

⑦本项目不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以邮件发送的方式提交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、发送详见招标文件第五部分 总则中的“备份投标文件”；

⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标服务商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-服务商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市镇海区建筑业管理站

地    址：宁波市镇海区蛟川街道镇骆东路388号-398号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐老师 、沈老师

项目联系方式（询问）：0574-86277090

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-86290978

2.代理机构信息

名    称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

地    址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼

传    真：0574-86661526

项目联系人（询问）：徐建宁

项目联系方式（询问）：13506843679

质疑联系人：沈朝伦

质疑联系方式：0574-86661526

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市镇海区政府采购办公室

地    址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传    真：/

联系人 ：金国军

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 招标内容及要求

特别申明：

本采购文件中带有“★”标记的条款为不可负偏离条款，若负偏离则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。负偏离标记为“▲”(如有)的将会导致惩罚性扣分。

# 采购内容

提供约178.8万页A4档案扫描、约2.0万页A3档案扫描、约8.0万页图纸(A2/A1/A0)扫描和约27万条信息著录等的档案数字化加工服务，符合国标的8T移动硬盘1块, 符合国标的50G档案级光盘50个。具体为：

数字化加工内容包含了需要对已著录的项目级、单位工程级、案卷级的著录信息进行补充完善，增加部分单位工程级分类，增加文件级细化著录，增加涉密文件排查及分类处理，并进行全文扫描和扫描文件挂接，更换案卷封面、案卷目录、案卷脊背，数据质检、存储备份、档案还原入库、数据包封装刻盘、成果数据移交等。

# 技术要求

（一）项目概况

镇海区城建档案室档案数字化加工整理将根据业务要求，通过委托加工形式将纸质档案进行整理及数字化加工，并建立档案索引目录数据库，为内部管理及面向社会档案查阅利用提供高效、全面的服务。

本次委托加工档案为已入库馆藏档案［约178.8万页A4档案扫描、约2.0万页A3档案扫描、约8.0万页图纸(A2/A1/A0)扫描和约27万条信息著录等的档案数字化加工服务，符合国标的8T移动硬盘1块, 符合国标的50G档案级光盘50个等］。

本次委托加工主要工作环节包括前处理、文件涉密排查、数据著录、档案扫描、图像处理、数据挂接、数据质检、存储备份、档案还原入库、数据包封装刻盘、成果数据移交等工作。并确保档案及其档案信息的安全保密。具体实施的档案范围由采购人根据实际需要确定。

（二）档案数字化整理原则

严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案原件和数字化档案信息的安全保密，确保各环节工作符合档案行业标准的要求，并建立完整、规范的工作记录。

（三）档案数字化整理总体要求

1、采购人免费提供场地、办公桌椅、水电和必要的业务指导，但不提供数字化加工所需的任何相应设备和数字化加工软件。所有扫描加工的硬件、软件设备、加工耗材等由中标人提供。

2、严格遵守《中华人民共和国档案法》、《档案数字化外包安全管理规范》、国家省市相关规定及镇海区档案管理的有关规定。档案扫描工作必须在采购人指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。不得遗失、损坏档案，如有违法者，将追究法律责任。中标人应做到：

（1）法人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人或事业单位法人，拟派工作人员必须为中华人民共和国境内公民，国家另有规定的除外。

（2）所有项目工作人员需提供本人身份证明及无犯罪记录证明，签订保密协议并经过采购人审核。

（3）必须与其工作人员签订符合国家劳动法律法规要求的劳动合同。

（4）建立严格的保密制度，加强对工作人员的保密教育，强化安全保密管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。

（5）不同的工序之间要采取措施，杜绝泄密事故的发生。在加工过程中，中标人不能丢失、损毁档案，档案资料不能放错卷、盒。由于中标人过错导致档案资料及数据损毁或泄密的，中标人承担一切责任。

（6）中标人对档案数字化的各个环节均应进行详细的登记，建立工作日志并及时整理、汇总，装订成册，在数字化工作完成的同时建立起完整、规范的记录。完工验收时必须向采购人移交工作日志、产品质量检验、验收记录等项目档案。

（7）扫描加工场地的安全及保密措施，具备保密设施，保证档案原件的安全和保密。中标人应在加工现场配备专用数据存储服务器，不得与其他部门共用。进入加工现场的计算机、扫描仪等，必须采用技术手段或专业物理设备封闭所有不必要的信息输出装置或端口，封闭的装置和端口要定期进行检查，确保信息安全。计算机硬盘和所有移动存储介质不得带离加工现场，项目结束时所有计算机硬盘和移动存储介质必须无偿移交采购人收回保存，所有权归采购人。

（8）竣工验收进行数据移交后，项目成果数据按采购要求移交采购人，计算机上的数据必须在采购人的现场监督下销毁。

（9）不得在工作场所带入与工作无关的任何电器设备，如手提电脑、手机、mp3、mp4及移动存储介质等。

（10）完成项目后，双方均对本项目的技术情报和数据资料保密承担责任。

3、★ 要求中标人在签订合同后10天内将项目实施方案提交给采购人审核，同时要求其在10个工作日内有关扫描加工软、硬件设备、工作人员等进驻扫描加工场地，开始扫描加工工作。

4、 ★中标人应将数字化加工后的档案数据按要求无缝挂接至宁波市建设数据和档案管理中心“宁波市建设工程档案管理平台”系统内（以下简称“市馆平台”）。

5、要求中标人在签订合同时成立项目组，指定专人为项目负责人负责该项目，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员及保证措施。

6、项目经理原则不得更换，如要求更换，必须经采购人审核同意后方可更换，不然视作违约。

7、要求中标人配有档案扫描工作流程管理系统，加强全过程管理。

8、数据验收合格后，中标人需将数字加工成果进行数据刻盘备份（符合国家标准的档案级可刻录光盘）并移交采购人，提供符合国标的8T移动硬盘用于数据备份。

9.要求中标人在签订合同后10天内，比选并提供不少于3家的第三方档案加工监督检查单位（以下简称“监督检查单位”）供采购人选择。经采购人认可后，中标人与监督检查单位签订相应服务合同，由监督检查单位负责本项目数字化加工成果的跟踪督查工作，质检费用由中标人承担。加工成果经中标人自查、监督检查单位督查，以及采购人抽查均通过后方视为合格。

10.要求中标人督促监督检查单位在签订监督检查服务合同7天内，向采购人及中标人提供科学完善的监督检查方案、人员安排方案，原则上人员不得少于1人。各方案均需通过采购人书面认可。

11.为加强中标人与采购人之间的沟通联系，保质保量完成项目，由监督检查单位对全流程工作进行监督检查，审核中标人提供的方案的符合性和可行性。在中标人做好质量自查的前提下，监督检查单位应配合采购人对数字化加工过程中扫描质量、图像命名、数据著录、电子文件挂接等中心工作进行督察，促使工程的最终成果能符合采购人的需求和行业标准的要求，推动中标人所提供的各阶段形成成果的数量、质量等符合标准要求。中标人应配合该监督检查单位工作人员进行质量控制、进度控制、安全管理、信息管理和协调等工作。

（四）档案数字化整理的相关文件、规范和标准

在整体档案数字化整理过程中应严格执行以下规范和标准：

1、档案管理主要法规：

《中华人民共和国档案法》

《中华人民共和国档案法实施条例》

《城市建设档案管理规定》

《浙江省城市建设档案管理办法》

《浙江省实施〈中华人民共和国档案法〉办法》

《浙江省档案登记备份管理办法》

2、业务标准与规范：

《档案著录规则DA/T 18-1999》

《档案分类标引规则GB/T 15418-2009》

《档案数字化外包安全管理规范》档办发【2014】7号

《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）

《归档文件整理规则DA/T 22-2015》

《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T18894-2016）

《建设电子文件和电子档案管理规范》（CJJ/T117-2017）

《纸质档案数字化规范》DA/T31-2017

《浙江省省直单位档案电子文件登记备份非涉密数据脱机报送技术要求》

《浙江省档案登记备份工作规范》

（五）加工质量要求

严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案原件和数字化档案信息的安全，确保各环节工作符合质量要求，建立完整、规范的工作记录。

1.调档交接

中标人应指定专人配合采购人分批次对需要进行数字化加工整理的档案进行调档，并与采购人指定的专人一起做好档案的清点交接工作，并做好移交记录。

2.档案整理

本次中标项目如有需要整理，应按此标准：

2.1将需要整理的档案按照档案整理要求进行分类、整理、排序、立卷，形成一套完整工程档案。以《建设工程文件归档范围》(GB/T50328-2014 )、《浙江省建筑工程文件进馆范围》建办发[2015]194号为归档整理标准，并结合档案馆的需求进行组卷整理。以项目为依据对档案进行分类，然后再按照单位工程、工程准备阶段文件(A类)、监理文件( B类)、施工文件(C类)、竣工图(D类)、工程竣工验收文件(E 类)等进行细分。

2.2整理后的档案需保证档案的关联性，不错放、乱放，便于后期查找利用。

3.案卷前处理

2.1档案拆卷：扫描之前，应在保证档案不受损的情况下，拆除装订物，如有原案卷封面、目录、备考表及档案原文缺页、倒页、漏号、重号、错号等整理不规范现象，必须作出标识，及时报采购人，并根据采购人要求进行修改，不得私自涂改页号；对破损、折皱不平影响扫描质量的原件（尤其是竣工图纸）先进行相应处理（压平或熨平等），确保档案数字化质量。

2.2▲页面修整：对档案整理过程中发现严重破损、字迹褪变无法直接进行扫描的档案和折皱不平影响扫描质量的原件进行记录，报采购人批准并进行相应的处理。破损档案需进行修补处理。

2.3 ▲分类归档：对新增单位工程级、案卷级、文件级案卷进行分类、页码重编、归档、数据著录等处理。

2.4▲涉密文件排查：对档案中文件涉密内容进行仔细排查，发现涉密文件及时报告，并根据采购人要求进行涉密分类处理。

4.数据著录要求

4.1根据采购人提供的表单格式（包括项目级、单位工程级、案卷级、文件级）四级表单进行著录。

4.2文件题名应著录文件标题的全称。当文件无标题时，应根据内容拟写标题，拟写标题外应加“[  ]”符号。

4.3责任者应著录文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，应选择两个主要责任者，中间用“；”隔开，其余用“等”代替。

4.4文件编号应著录文件形成单位的发文号或图纸的图号，或设备、项目代号。

4.5日期应著录文件的形成日期或文件的起止日期，竣工图应著录编制日期。日期中“年”应用四位数字表示，“月”和“日”应分别用两位数字表示。

4.6▲为方便查询利用，要求对原有工程级、文件级的分部、子分部再进行细化分类信息著录。

5.档案扫描

5.1扫描分辨率参数大小的选择，原则上以扫描后的图像清晰、完整、不影响图像的利用效果为准。▲扫描分辨率以300dpi为宜，采用彩色扫描模式，原图以JPEG格式保存，上传档案管理平台的电子文件要以能OCR识别的双层PDF格式保存。

5.2根据档案幅面的大小（A4、A3、A0等）选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪进行扫描，对扫描后的图像图幅大小不允许更改。工程图纸采用0号图纸扫描仪，对超长超宽的非标图纸可以使用相机拍照或其他扫描仪拼接而成。对不宜拆卷的档案，必须使用不拆卷扫描仪扫描。对纸张状况不好的档案需用平板扫描仪或高拍仪等设备。扫描时必须绝对保证档案载体的安全。

6.图像处理

图像处理原则：经软件处理后的图像，▲其清晰度应保证100%不低于原件标准，图像打印效果（尺寸大小）保证与原件吻合。

6.1去污及裁边处理

▲对扫描过程中产生的污点、污线、黑边等影响图像质量的杂质，需对扫描图像进行去污处理。去污处理应遵循展现档案原貌的原则，处理过程中不得去除档案页面原有的纸张褪变斑点、水渍、污点、装订孔等痕迹。

▲如需对扫描图像进行裁边处理，应在距页边最外延至少2至3毫米处裁剪图像。处理后的扫描图像大小应基本保持一致。

6.2纠偏及旋转

▲对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，图像偏度不得大于1度，以达到视觉上基本不感觉偏斜为准。对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。

6.3画质调整

根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度及对比度，保证原始扫描图像效果与原件吻合。底色较深的档案应在不影响文字及红章识别的前提下淡化纸张底色。

档案原件存在斑迹变质、颜色过浅、过深或深浅不一致时，应做到档案原件能辨认的，扫描图像必须可以辨认。

6.4图像修复

有破损、霉斑或遭受人为破坏的档案原件，如果扫描图像影响利用效果，应对图像进行修复，修复以图像不失真、内容清晰完整为原则。对劣质图像的处理主要包括局部减淡、局部加深、红章优化、去折痕等。

7.图像文件的存储与命名

7.1图像文件的存储及命名

▲每一页档案单独扫描成一个图像文件，用JPEG格式保存，采用三位文件页号命名，位数不足时前面用0补足。原则上A4扫描文件大小每页不超过1MB，A0扫描每页不超过10MB。

图像文件存储规则需按“项目级文件夹”→“单位工程级文件夹”→“案卷级文件夹”→“图像文件”形成四级存储模式。

项目级文件夹的名称为“项目档号”，单位工程级文件夹的名称为“单位工程档号（起止总登记号）”，案卷级文件夹的名称为“总登记号”，图像文件的名称为“三位文件顺序号”。

8.自检环节

8.1著录数据自检

中标人以批次为单位，对项目级、工程级、案卷级、文件级四级著录数据及目录数据库进行自检，主要采用人工校对的方式，对数据库的建库质量进行检查，应设置初检和复检岗位，核对著录项目是否完整、著录内容是否规范、准确，发现不合格的数据应要求进行修改或重录。

8.2图像自检

中标人以批次为单位，采用人工校对和软件校对相结合的方式，人工校对要求对图像文件逐页进行检查，对图像方向不正确或偏斜度、清晰度、失真度等不符合图像质量要求的数字化文件，应提出重新处理或重新扫描要求；由于操作不当，造成扫描的图像文件不完整或无法清晰识别时，应重新扫描；发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像；发现扫描图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

软件校对主要检测数字化成果的可读性、DPI、留白页、重复页等检查。

8.3监督检查单位督查

由监督检查单位派专人对著录数据及图像等加工成果进行检查，发现不合格的退回中标人进行调整。检查通过后，监督检查单位每月月底前2天向采购人出具相应的检查报告并给出检查结论。同时，对已发现的问题要及时做好督促整改与跟踪。

9.格式转换及存储命名

9.1格式转换

▲对经验收合格后的彩色图像（JPEG）进行OCR识别并转换成双层PDF。单份多页文件需合并成一个PDF文件，确保挂接后每个卷内目录一个条目对应一个PDF文件。

9.2存储命名

转换后的PDF文件存储规则按“项目级文件夹”→“单位工程级文件夹”→“案卷级文件夹”→“PDF文件”形成四级存储模式。其组织、排序、命名等要求与纸质文件一致。

项目级文件夹的名称为“项目档号”，单位工程级文件夹的名称为“单位工程档号（起止总登记号）”，案卷级文件夹的名称为“案卷级档号”或“总登记号”，PDF文件的名称为“文件级档号”。

10.数据挂接

10.1数据挂接

中标人在数字化转换过程中形成的目录数据库与图像数据库，通过自检环节确认为“合格”后，将完整的数据无缝挂接到“市馆平台”。

10.2 挂接检查

中标人逐条对挂接结果进行检查，包括目录数据与纸质档案数字图像对应PDF文件的准确性、已挂接数字图像与实际扫描数量的一致性、图像是否能正常打开等，发现错误及时进行纠正。

11.档案还原及归还

档案还原：在数据验收合格后，应对需要归还的档案实体进行自检，必须对档案实体进行逐页逐卷清点，按数量、状况与顺序等进行检查，要求档案原始材料100%不缺失。保持档案原貌，做到安全、准确、无遗漏。

采购人对归还的档案案卷进行抽检，档案完好无损、案卷质量达到档案整理要求，▲档案还原度达到100%方能验收通过，并做好验收、交接记录。中标人需配合采购人做好档案归还的消毒工作。

12.数据化成果管理

12.1为保障数字化加工成果安全性，确保从数据批次生产验收到全部验收，数据保存状态一目了然，数据的真实性、完整性、可用性得到100%保障，要建立严格的质量检测体系，对加工的数据进行自检及第三方监督检查，自检及第三方监督检查均达到采购人电子文件数据质量标准的，才能递交档案馆验收。中标人应定期向采购人提交已完成工程，以便采购人定期做好阶段性验收工作，实时跟踪项目质量。

12.2进行电子档案EEP封装，对电子档案所对应的项目信息、单位工程信息、案卷信息、文件信息等内容及电子档案本身进行封装成一个EEP格式的电子档案信息包。在电子档案离开原档案管理系统后还可以阅览项目、工程、案卷、文件以及电子文件的全部信息。

12.3▲每一批次的数据验收通过后，应立即进行电子数据保全。

12.4项目全部结束后，采购人在对数据接收入库前，对准备入库的档案电子数据再次进行数据校验，确认无误后进行验收。

13.资料移交

13.1成果移交

中标人在项目竣工时，要确保移交的数字化成果能够按照“市馆平台”的要求进行完整、安全、有效的导入，实现▲100%的挂接准确率。并将JPEG原始图像、修图后图像、PDF文件、EEP封装四套成果的存储介质及备份介质、存储备份登记表单全数移交采购人。

13.2资料移交

中标人应将前处理登记、扫描登记、质检记录、数据挂接、验收记录等记录台账资料完整移交给采购人，并确保数据的可读性。

13.3数据销毁

中标人在加工结束离场前，在采购人工作人员的现场监督下，将工作站上的数据全部、彻底删除，并以磁盘格式化、重复写入数据等形式确保数据的不可恢复性。

# 验收标准及验收方式

中标人扫描完成后，应进行图像原文与目录信息的挂结并向采购人提交验收申请，全部档案加工完成后进行试运转，试运转十五天后，按照验收标准若无问题则视为工作结果合格，即中标人的档案扫描加工服务验收合格，采购人指定的验收人员在验收报告上签字确认。中标人在随后的一周内进行数据备份。

（一）、验收方式

验收组参与人员将由采购人代表(含邀请的专业人员)和中标人的项目经理、技术负责人、实施负责人组成，根据工程施工质量、数据的质量主观评价、数据的质量客观评价的原则，进行阶段初步验收和最终验收工作。

验收小组对成品数据进行百分之十至百分之三十或更多的量进行验收，验收将以抽检或采购人提出的其他验收方式进行随机检验。

验收范围主要为：已完成数字化转换的所有电子数据，主要包括目录数据库、电子图像文件及挂接后数据的总体质量进行质检。

（二）、验收规定

中标人完成全部数据量后主动进行图像与目录信息的挂接；并在内部验收无误后提交给采购人验收，在提交数据的同时需要提交《验收申请表》及《验收数据明细表》，双方必须在约定的时间内进行数据验收，不得随意改变验收时间，如双方中一方因特殊原因不能按时验收时，将必须以书面形式提出原因，并需要取得另一方的同意。如中标人无书面通知不能正常验收时，采购人可提出数据不再给予验收，视为不合格数据，可拒绝支付本项目数据的服务加工费用；如采购人将不能遵守验收时间并无书面正式通知中标人时，中标人则视为本项目数据为验收通过。

采购人在验收过程中，如查出有不合格数据时，必须在十个工作日之内进行质量意见汇总反馈，中标人在接到反馈意见后的十工作日之内必须对不合格数据进行修改，如不合格不是人为导致时，需提交有效数据进行书面回复采购人。如人为操作导致错误时，中标人将负责及时修正重新质检并再次提交给采购人进行验收。直到中标人内部验收全部合格为准。

# 档案实体归还要求

档案实体归还要求：档案扫描完成后，要进行细致认真的装订。具体装订要求如下：

1、对发黄、发脆、破损文件材料进行技术修裱后(无需修裱的保持档案原貌)，对扫描后的档案进行装订。

2、档案装订以卷为单位的必须采用专业装订线进行装订；如原始档案中发现金属装订物，应予以剔除。

3、档案装订应按照档案原有的装订方向进行，不可更换装订的位置（如：改右装订为左装订），应尽可能地按照原来的装订孔位进行装订，尽量不要打新孔装订，力求保护原件。

4、在数据验收合格后，应对需要归还的档案实体和资料进行自检，必须对档案实体和资料进行逐卷清点，按数量、状况和顺序等进行检查，要求档案原始材料100%不缺失。如发现丢失、损坏、圈划或涂改等应追究法律责任；顺序错误、卷内文件颠倒等情况，必须重新进行处理。

5、按案卷对原有档案进行分盒，进行统一换盒、脊背打印、封面打印

6、归还实体档案时应提供扫描加工工作流程情况说明，并随同实体档案一起交接。同时应配合采购人指定的专人一起做好实体档案的清点交接工作，并做好移交记录。

# 保密及安全要求

1、中标人负责对所有参加本项目的工作人员进行审查，确保社会关系清楚，历史清白，工作人员应签订保密责任书。身份证复印件、保密责任书、员工登记表等相关资料由采购人存档备案；中标人在工作期间必须遵守档案工作的相关保密制度。

2、本项目成果所有权属采购人，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等项目加工中的所有信息资料在项目结束时都必须完整完全移交，不得下载、留存、持有和使用采购人的任何档案信息，违者承担法律责任并予严厉经济处罚。

3、为保证档案原件的安全和信息安全，中标人在项目实施过程中所使用的所有数字化设备和软件须经安全保密检测，有安全隐患的一律不得使用。进入作业现场的计算机设备等应做相应处理，封闭所有计算机存储设备外围接口。数据存储服务器不得与其他部门共用，计算机硬盘不得带离作业现场。项目完成时，所有在项目过程中使用设备须经采购人检查，清除所有的留存信息并作安全技术处理，中标人须将所有使用过的存储器全部无偿移交给采购人。

4、中标人工作人员不得带入有信息录入传播功能的设备（相机、手机、U盘等）；不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄露、传播；不得无故查看及讨论档案内容；工作期间，作业场所为封闭区间，无关人员不得进入。

5、中标人必须保证档案内容与档案载体的安全，并在合同中进行责任约定；中标人在项目实施工作中必须与采购人做好档案的安全交接，并有记录；不得损坏、丢失和涂改档案；中标人作息时间与所派驻项目地工作人员基本一致。

6、项目安全保障要求：

规范项目保障措施。该项要求中标人在培训保障、人员保障、产量保障、质量保障和设备保障上提供完整的措施。

制订现场管理制度。包括对员工纪律、考勤管理、物品管理、卫生管理、休息管理、操作管理、档案保护、档案保密、岗位考核等几个方面的制度建设。

提供保密管理方案。保密管理方案要求包括保密管理原则、组织机构与工作职责、人员管理、保密载体管理、保密场所与设备管理、保密项目管理、泄密事件处理、保密纪律等内容。

完善安全管理方案。安全管理方案的完善包括安全管理原则、现场安全管理、人员安全管理、设备安全管理、档案安全管理、信息安全措施以及项目应急方案。

# 后续服务及培训

中标人应提供的后续服务承诺包括：免费服务期的期限，免费服务期满后的服务方式和费用，服务响应时间、项目完成时间、公司的技术力量、技术服务内容、保密措施和质量水平、免费培训项目等。

（一）、后续服务要求

1、后续服务方式，要求中标人在项目完成后应能采取多种、多途径的后续服务方式提供后续服务。

2、服务响应时间

对采购人提供全方位的后续服务，并提供最佳的服务响应时间。

（1）电话支持：技术支持与服务时间为 8:30—17:00 ，周一至周五（国家法定的休息日和节假日除外）；在节假日、休息日或下班期间，采购人可通过手机与技术支持人员取得联系。

（2）现场支持：如果电话无法解决，应自接到采购人维护电话时能4小时内到达现场进行服务，并最迟在第2个工作日内排除错误，2个工作日内不能解决的，必须采取临时应急等措施，以保证采购人的正常使用。

（3）★质保期：对所承担合同中的所有软、硬系统有质量保证义务，在质保期(三年)内，所有软件的维修或替换均是免费的。

（4）★质保期后的服务：质保期为三年，质保期内发现问题的应按后续服务中的故障处理方式执行。

（5）质保期内所有因更换或修复系统而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（二）、培训要求

1、中标人必须提供有关档案信息化标准规范、档案管理系统操作和数字化扫描技术流程等方面的培训，所提供的培训课程表随投标文件一起提交。所有的培训教员必须用中文授课，培训的资料必须是中文书写。培训时间与日期必须在合同生效之后尽快安排，具体培训时间应根据项目进展情况合理安排。

2、对于需要培训的内容，投标人需提供完整的培训资料、培训计划等文档。培训内容包括：一般知识或专门技术，操作、管理与维护，必要的软件、工具、应用等。

3、培训对象包括系统维护人员、管理人员、操作人员，针对不同对象进行不同类型、不同级别的培训。在投标文件中应根据系统运行、维护、升级的要求，对培训内容、效果、时间、人数提出科学的方案。

# 投标文件编制要求

1.投标人需在技术标中详细列出拟完成本档案数字化需配备的设备、软件、材料清单。

2.项目实施方案：投标人须根据招标内容及要求，充分考虑实际服务内容，制订出详细的项目实施方案，具体应考虑以下因素：

3.1项目保障：本项目的保密安全措施（包括人员、设备、数据及档案安全管理措施）、计划安排、表单管理情况等；

3.2执行规范；

3.3项目质量保证措施：项目验收标准、质检方法、著录方法、人员配备等；

3.4项目实施计划：工期、进度和工作计划安排；

3.5项目需求分析：对采购人的需求进行分析，包括本次加工内容难点、关键问题和特殊要求等；

3.6本项目工期要求，投标人在投标时应注意在施工计划中体现此项要求。

4.各投标人在投标时需要提供包括但不限于以下内容：服务响应时间、项目完成时间、公司的技术力量、技术服务内容、质量保障措施、保密措施、规章制度、免费培训项目等。同时要特别强调指出所承诺的服务内容，其中包括：免费服务期后的服务方式和费用。

#### ★商务要求

- 1、合同履行期限：

合同签订后10个工作日内有关扫描加工软、硬件设备、工作人员等进驻扫描加工场地，并开始扫描加工工作；整体项目要求于2025年10月底前完成并通过项目验收。

- 2、实施地点：宁波市镇海区内，具体地点由采购人指定(不收取水电费和场地费)。

- 3、质量要求：符合相关法律法规规定和本项目招标需求。

- 4、合同价款(亦即投标报价)

本项目合同价款应为完成采购人当前环境下项目正常运行所需的全部费用（采购文件明示免除的费用除外）。该价格应包括但不限于为完成采购内容[调档交接、档案前处理（含目录数据准备、拆除装订、扫描件区分、页面修整、登记）、数据著录、档案扫描、图像处理、数据挂接、数据质检、存储备份、档案还原入库、成果数据移交、外聘质检人员、采购代理服务等工作] 的诸如人工、设备、辅料费及软件使用费、安装、调试、验收、培训、质保期运行维护费、技术支持费、售后服务费、管理费、税金、资料费、风险费、外聘质检人员费、采购代理服务费等服务过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。

- 5、合同价格类型

固定含税费综合单价合同。数量暂定约178.8万页A4档案扫描、约2.0万页A3档案扫描、约8.0万页图纸(A2/A1/A0)扫描和约27万条信息著录等的档案数字化加工服务，符合国标的8T移动硬盘1块, 符合国标的50G档案级光盘50个。最终项目加工数量按已通过采购人质检确认的数量计算，如中标人在上述规定时间内达不到项目加工数量，采购人有权中止项目合同，并按已通过质检确认的数量计算项目费用。

- 6、付款

合同签订后7个工作日内支付合同价的40%；完成全部工作70%的工作量后支付至合同总金额的70%；完成整个项目100%工作量并提交相关报告，通过验收并全部挂接到系统中后付款至结算总价的100%。

注：采购人付款前,中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票,采购人未收到发票的,有权不予支付相应款项直至收到中标人提供的合格发票,采购人不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一

- 7、履约保证金

金额为合同总金额的 1 %；履约保证金形式：银行转账、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；履约保证金采用银行转账方式的，服务商应于合同签订后3日内将履约保证金交至采购人指定账户，采用保函、保险保单等采购人认可的非现金形式的应将保函、保险保单等原件存放于采购人处且受益人应为采购人。合同履行期间，服务商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金采用银行转账方式的，履约保证金将于合同履行完毕后无息返还（服务商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

- 8、合同签订时间

中标通知书发出后30日内。

9、采购预算价(报价上限)

| 子包 | 采购预算价(最高限价) |
| --- | --- |
| 1 | 总价1,000,000元，其中：A4档案扫描综合单价最高限价为0.38元/页、A3档案扫描综合单价最高限价为0.78元/页、图纸扫描(A2/A1/A0) 综合单价最高限价为2.8元/页、条目信息著录单价最高限价为0.28元/条、8T移动硬盘最高限价为1610元/块、50G档案级光盘最高限价为50元/个。 |

投标报价不得超过各自最高限价(总报价或单价)，否则为无效报价，其投标被否决。

注：投标人应保证“政采云”系统中开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容一致，不一致时以“政采云”系统中申报的价格为准，同时应修正投标文件中开标一览表（报价表）相应内容，拒绝修正的按否决投标处理。

第三部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 本项目规定或要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | 服务类 |
|  | 采购方式 | 公开 |
|  | 信息发布媒体 | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期) ，属于 软件和信息技术服务业 行业； |
|  | 转包与分包 | 转包：本项目不允许转包 分包：未经采购人同意项目非主体或非关键部分不得分包 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
|  | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 投标人须针对投标系统进行演示录屏并提供视频文件，每个投标人演示录屏时间不超过10分钟，要求能直观判断出演示是可运行的软件系统。PPT等演示减半得分。 （1）投标人应将视频播放内容拷入U盘中，并将U盘进行密封包装，封套上注明投标人名称并盖公章。 （2）U盘递交方式：现场提交：递交的截止时间为投标截止时间，地点为 宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号E座宁波市镇海公共资源交易中心三楼开标室3 。 （3）演示文件接收人：倪琦磊 联系电话：13516786656 （4）未按要求提供演示或演示内容无法达到技术要求的，该项评分按零分处理。 |
|  | 投标报价 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以“政采云”系统中申报的价格为准，同时应修正投标文件中开标一览表（报价表）相应内容，拒绝修正的按否决投标处理。投标文件中价格全部采用人民币报价，其报价内容至少应包含第二部分 招标内容及要求的“商务要求”中的“合同价款(亦即投标报价)”要求，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 投报总价低于最高限价50%的应提供详细的报价说明（包括但不限于价格测算依据及其证明材料等），说明其不影响服务质量且能诚信履约，否则为无效标。 |
|  | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起九十日历天 |
|  | 投标文件组成 | 投标文件由资格证明文件、投标书(含商务技术)和报价文件组成，并分别上传。 |
|  |  | 一、资格证明文件应有： 1. 目录 2.投标人资格自查表，自查表应包括以下资料： (1) 法定代表人(或单位负责人)资格证明书（参考格式，见第六部分）； (2) 法定代表人(或单位负责人)授权书(有授权时，下同)[若投标人代表系法定代表人(或单位负责人)，投标文件可以无本授权书，否则按无法定代表人(或单位负责人)授权处理]（参考格式，见第六部分）； (3) 投标人承诺书； (4) 投标人基本情况表，后附营业执照(或事业单位法人登记证或非企业单位登记证书或个人投标时自然人身份证)； (5) 其他特殊资质证书复印件编入标书，如有； (6) 中小企业资格声明函； (7) 具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明 (8) 行业或产品必须的生产、经营证书或注册证书（若有）； (9) 采购代理服务费承诺书； (10) 招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件。 |
|  |  | 二、投标书(含商务技术)应有： (1) 目录 (2) 采购需求响应表（参考格式，见第六部分）； (3) 技术文件（采购技术要求详见第二部分 招标内容及要求）； 3.1技术文件应为针对本项目的完整投标方案，包括但不限于(格式自拟)： ◇项目认知、实施保障及服务方案、安全保密等； ◇需求分析 ◇实施方案 ◇团队实力 ◇软硬件投入 ◇后续服务和技术支持方案（包括技术支持、售后服务力量配备、免费维护期内技术服务方案及标准、对用户的故障响应的程度） 后附：项目实施人员及其技术资格一览表 拟投入软件、硬件(设备)清单 类似项目业绩表 (4) 针对招标文件第四部分 评标办法中的技术评分的应答并附相关证明材料 (5) 其他投标人认为需要提交的商务技术资料。 (6) 投标投标人商务得分资料(若有时适用)： (1) 投标人部分商务得分自评表(参考格式见第六部分)； (2) 后附影响商务评分的资料扫描件。 |
|  |  | 三、报价文件 (1) 投标函（参考格式，见第六部分）； (2) 开标一览表（参考格式，见第六部分）； (3) 投标分项报价表(参考格式，见第六部分）； (4) 报价说明（适用于报价低于最高限价50%的情形）。 |
|  | 投标文件份数 | 投标文件组成：电子文本各 壹 份； （1）资格证明文件，电子文本 壹 份； （2）投标书(含商务技术)，电子文本 壹 份； （3）报价文件，电子文本 壹 份。 |
|  | 备份投标文件送达 | 备份投标文件请在首次投标文件提交截止时间之前发送至邮箱2589002191@qq.com，备份投标文件的接收时间以指定邮箱的接收时间为准，代理机构拒绝接受首次投标文件提交截止时间之后收到的备份投标文件。采购人、代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 开标顺序 | 先技术商务后报价(后唱标) |
|  | 中小企业 信用融资 | 服务商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 1. 中标人在领取中标通知书时，本代理机构根据宁波市招标投标协会于2023年7月28日发布的关于印发《宁波市招标(采购 ) 代理服务收费指导意见》的通知文件规定的标准以及招标文件明确的项目类别，以成交总额作为计费额向中标人收取代理服务费，但按前述标准计算后最低不得低于1万元。 2.采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。 3.中标人如未按以上1条和2条规定办理，本代理机构有权从其应得款项中扣回。 4. 采购代理服务费按下列开户银行及账号汇款(汇款单上应注明汇款用途及项目编号)： 帐户：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 帐 号：33101984036050508384-0002（注意该“-”号为减号，短横） 开户银行：建设银行镇海支行 联系人：徐晶 电话：0574-86274782 地点：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼1020室。 |  |
|  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第三部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第三部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |  |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |  |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “代理机构”系指招标公告中载明的本项目的代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据（包括手写签名后的电子扫描件）；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.8“★” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

3. 需要落实的政府采购政策

3.1 支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.1.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.1.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.1.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.1.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑与投诉

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。

4.3投标人质疑

4.3.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者代理机构提出质疑，否则，采购人或者代理机构不予受理。

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明请自行从政府采购云平台（www.zcygov.cn）下载。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 投标人投诉

4.4.1质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2采购需求；

5.1.3投标人须知；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

6.2 代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按“第三部分 投标人须知”的“前附表”的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件的组成详见“第三部分 投标人须知”的“前附表”。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格证明文件、投标书(含商务技术)和报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前按“第三部分 投标人须知”的“前附表”中所列方式通过邮件递交备份投标文件1份，但采购人、代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成经加密后的备份文件，未经加密导致投标人利益受损的后果由投标人自行承担。代理机构拒绝接受在投标截止时间后（以到达接收邮箱的时间为准）发送的备份投标文件。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份

15.4投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标

21.1受采购人的委托，代理机构依据《政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购服务和服务招标投标管理办法》财政部第87号的规定和有关的法规组建评标委员会。评标工作由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成，且评标专家库中随机抽取的人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标专家将在开标日之前在“政采云”平台的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在采购结果确定之前依法保密。

21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标投标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交投标人。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款

详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标投标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、投标人诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

投标人可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求投标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。投标人可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审项目 | 分值类型 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 客观 | 1 | 1.1自2022年1月1日至今(时间以合同签订时间为准)，投标人具备档案数字化加工类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分，投标文件中附委托合同原件及验收报告注扫描件且合同中应能体现评分要素(未能体现的还须原项目业主证明材料)，未附者或未能体现业务内容的不得分。 |
| 2 | 认证体系 | 客观 | 2 | 2.1投标人具有有效的质量管理体系、信息安全管理体系、风险管理体系、业务连续性管理体系认证证书的，每项得0.5分，最高得2分。投标文件中附证书原件注①扫描件或官网截图后附标书中，否则不得分。 |
| 3 | 政策扶持 | 客观 | 0.5 | 3.1投标人注册在扶持不发达地区的，得0.5分。 |
|  |  | 客观 | 0.5 | 3.2投标人注册在少数民族地区的，得0.5分。 |
| 4 | 需求响应 | 客观 | 14 | 4.1根据投标人对于招标文件 第二部分 《招标内容及要求》中除商务部分的要求的响应情况进行评分，无负偏离的得满分14分；每负偏离1条标记为“▲”条款的扣1分，扣完为止。“★”系实质性要求条款，对任何带“★”号条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。 |
| 5 | 需求分析 | 主观 | 3 | 5.1对本项目的理解和认识所涉及的A.项目目标和业务范围、B.服务对象及业务价值、C.业务需求分析三个方面进行评审，每个方面1分，最高3分，其中单个方面中： ①理解准确，认识充分的，得1分； ②理解有偏差，认识不够充分的得0.5分； ③无项目理解或理解认知完全不到位的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 3 | 5.2针对本项目实施过程中的重点、难点情况的分析及提出解决方案或措施进行评审，最高3分。 ①重点、难点分析精准，解决方案或措施明确高效、可操作性强的，得3分； ②重点、难点分析到位，解决方案或措施能够实行的，得2分； ③重点、难点分析不够准确，解决方案或措施有较大缺陷的，得1分； ④无重点、难点分项或无对应解决方案或措施的，得0分。 |
| 6 | 实施方案 | 主观 | 6 | 6.1针对投标人提供的档案规范化前处理及整理方案中所涉及的A.目录数据准备、B.拆除装订、C.扫描件区分、D.页面修整、E.档案整理登记、F.装订六个方面进行评审，每个方面1分，最高6分，其中单个方面中： ①方案科学可行的，得1分； ②方案较合理的得0.5分； ③无方案或方案不可行的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 6 | 6.2针对投标人提供的档案数字化加工方案中所涉及的A.涉密排查、B.档案扫描、C.图像处理、D.档案著录、E.成果质检、F.数据挂接六个方面进行评审，每个方面1分，最高6分，其中单个方面中： ①方案科学可行的，得1分； ②方案较合理的得0.5分； ③无方案或方案不可行的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 4 | 6.3针对投标人提供的质量控制措施所涉及的A.扫描质量的控制、B.图像命名、C.数据著录、D.电子文件挂接四个方面进行评审，每个方面1分，最高4分，其中单个方面中： ①措施科学可行的，得1分； ②措施较合理的得0.5分； ③无措施或措施不可行的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 5 | 6.4针对投标人提供的进度控制措施所涉及的A.非图纸扫描、B.图纸扫描、C.信息著录、D.数据质检、E.数据挂接等完成时间进行评审，单项最高1分，总分最高5分，其中单项中： ①进度控制方案能保证项目顺利实现、可操作性强的，得1分； ②进度控制方案较合理，基本能达到采购要求的得0.5分； ③无进度控制方案或进度控制方案不可行的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 5 | 6.5针对投标人提供的项目安全保密方案所涉及的A.全流程安全监管、B.人员的安全管理、C.设备以及软件的安全管理、D.工作日志管理、E.现场监控设备及措施五个方面进行评分，每个方面1分，最高5分，其中单个方面中： ①安全保密方案明确高效、可操作性强的，得1分； ②安全保密方案措施有效，基本能达到采购要求的得0.5分； ③无安全保密方案或安全保密方案不可行的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 4 | 6.6针对投标人提供的培训方案所涉及的A.培训计划、B.培训对象、C.培训时间、D.课程安排四项内容进行评分，每项1分，最高4分，其中单项内容中： ①培训方案明确科学、体系完整的，得1分； ②培训方案基本到位，基本能达到采购要求的得0.5分； ③单项无培训方案或培训方案不可行的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 3 | 6.7对投标人在业务实施阶段依据GB/T 24353等所建立的风险管理体系进行评分，最高3分： ①体系完整、流程规范的，得3分； ②体系较完整，流程基本到位，得2分； ③体系有缺陷，得1分； ④无相应体系或有严重缺陷的，得0分。 |
| 7 | 团队实力 | 客观 | 6 | 7.1拟派项目负责人情况：投标人拟委派项目经理必须为本单位正式员工，同时具有档案高级及以上职称、项目管理专业人员资格认证证书、档案信息安全保密培训证书、本科及以上学历的，每具备其中一项的得1.5分，最高6分。〔提供相关证书原件注①扫描件和近3个月(2024年11月份~2025年1月份)在本单位工作的证明(以社保参保为准)，否则不得分。〕 |
|  |  | 客观 | 10 | 7.2除拟派项目负责人外项目其他实施人员具有档案初级资格(职称)证书，每人得0.25分，最高得1分；具有档案中级资格(职称)证书，每人得0.5分，最高得2分；具有档案副高级以上资格(职称)证书，每人得1分，最高得3分；具有省级及以上档案相关部门颁发的档案岗位资格培训证书的，每人得1分，最高得2分；具有省级及以上保密部门颁发的保密培训证书的，每人得1分，最高得2分。本项目最高10分。〔提供相关证书原件注①扫描件和近3个月(2024年11月份~2025年1月份)在本单位工作的证明(以社保参保为准)，否则不得分。前述人员一人多资格(职称)的仅就最高分值计分一次，投标人应于标书中以表列形式体现人员相关信息。〕 |
| 8 | 软硬件投入 | 客观 | 2 | 8.1 投入本项目中的A3及以上幅面的扫描设备少于3台时不得分，在3台的基础上每增加1台加1分，最多2分。（后附设备购买发票，租赁取得的，还需另附租赁合同或租赁意向书，否则不得分。） |
|  |  | 客观 | 2 | 8.2 投入本项目中的A0幅面扫描设备在满足1台配置的基础上每增加1台加1分，最多2分。（后附设备购买发票，租赁取得的，还需另附租赁合同或租赁意向书，否则不得分）。 |
|  |  | 主观 | 3 | 8.3评委根据投标人拟投入的除A3及以上幅面和A0幅面扫描设备外的其他设备的配置对需求的满足性进行评分，最高3分： ①完全满足的得3分； ②略有欠缺或略有不足的得2分； ③存在一定的欠缺或不足的得1分； ④其他不得分。 |
|  |  | 客观 | 5 | 8.4拟投入本项目中的档案数字化加工软件(数字化加工或容灾备份等)具有著作权登记证书的，每个2.5分，最高5分。著作权登记证书原件注①扫描件编入标书，否则不得分。 |
| 9 | 服务承诺 | 主观 | 3 | 9.1投标人承诺在0.5小时内响应，在接到通知1小时内到现场且能提出具体落实措施的，得3分；投标人承诺在0.5小时内响应，在接到通知2小时内到现场且能提出具体落实措施的，得2分；投标人承诺在0.5小时内响应，在接到通知3小时内到现场且能提出具体落实措施的，得1分；投标人承诺在0.5小时内响应，在接到通知4小时内到现场且能提出具体落实措施的，得0.5分；超出4小时的不得分。投标人应于标书中明确承诺且应落实具体措施，措施不可行或无措施的不得分。 |
| 10 | 价格 | 客观 | 12 | 参与评审的价格=投标总价 以满足招标文件要求且参与评审的价格最低的投标人的报价作为评审基准价，得12分； 其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评审基准价/参与评审的价格）×12%×100[此式计算结果以四舍五入法整合到小数点后二位，中间计算过程不予保留]。 各投标人的投标报价(总价)超出本项目最高限价(总价)的按无效标处理。 |
| 总分 |  |  | 100 |  |

备注：

（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评审顺序依次为资格审查、符合性审查、商务技术评审、价格评审、最终评审；评审过程中出现不合格时，不再进行下个程序评审，其投标报价也不进入价格评审范围。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.6如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

4.2.7投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.2.8投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

4.2.9投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

4.2.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.11投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.12投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.13报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.14投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.15投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

4.2.16投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其响应文件；

（2）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（8）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（10）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的响应文件相互混装。

4.2.17投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.18 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.19法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、代理机构沟通并作书面记录。采购人、代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标投标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标投标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

8.评审过程的保密与录像

8.1保密。评标活动在严格保密的情况下进行。评标过程中凡是与采购响文件评标和比较、中标人推荐等评标有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评标有关的人员应当予以保密。

8.2录音录像。代理机构对评标工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五部分 主要合同条款

(本合同为合同格式，双方协商后确定）

宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)合同

委托人（以下简称甲方）：

受托人（以下简称乙方）：

签订日期：2025年   月    日

签订地点：浙江宁波镇海

宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)合同

甲方：  宁波市镇海区建筑业管理站

地址：

乙方：

地址：

宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期) 通过公开采购方式落实服务单位，根据采购结果，乙方中标。现根据《中华人民共和国民法典》和采购文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

- 项目名称：宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

- 合同履行期限

合同签订后10个工作日内有关扫描加工软、硬件设备、工作人员等进驻扫描加工场地，并开始扫描加工工作；整体项目要求于2025年10月底前完成并通过项目验收。

- 实施地点

实施地点为宁波市镇海区内，具体地点由甲方指定(不收取水电费和场地费)

- 采购内容

提供约178.8万页A4档案扫描、约2.0万页A3档案扫描、约8.0万页图纸(A2/A1/A0)扫描和约27万条信息著录等的档案数字化加工服务，符合国标的8T移动硬盘1块, 符合国标的50G档案级可刻录光盘50个。

- 项目经费

根据采购结果，宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)按照如下条件付款：

| 序号 | 分项名称 | 数量(暂定) | 合同综合单价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4档案扫描 | 178.8万页 | 元/页 |  |
| 2 | A3档案扫描 | 2.0万页 | 元/页 |  |
| 3 | 图纸扫描(A2/A1/A0) | 8.0万页 | 元/页 |  |
| 4 | 信息著录 | 27.0万条 | 元/条 |  |
| 5 | 8T移动硬盘 | 1块 | 元/块 |  |
| 6 | 50G档案级光盘 | 50个 | 元/个 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

上述合同综合单价为全费用综合单价，亦即包括完成甲方当前环境下项目正常运行所需的全部费用（采购文件明示免除的费用除外）。该价格应包括但不限于为完成采购内容[调档交接、档案前处理（含目录数据准备、拆除装订、扫描件区分、页面修整、登记）、数据著录、涉密排查、档案扫描、图像处理、数据挂接、数据质检、存储备份、档案还原入库、成果数据移交、外聘质检人员、采购代理服务等工作] 的诸如人工、设备、辅料费及软件使用费、安装、调试、验收、培训、质保期运行维护费、技术支持费、售后服务费、管理费、税金、资料费、风险费、外聘质检人员费、采购代理服务费等服务过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。

付款条件：合同签订后7个工作日内支付合同价的40%；完成全部工作70%的工作量后支付至合同总金额的70%；完成整个项目100%工作量并提交相关报告，通过验收并全部挂接到系统中后付款至结算总价的100%。

结算时以通过甲方验收实际数量作为结算数量。

付款方式：乙方取得每期的项目经费时，应开具正式的税务发票并提交符合甲方项目经费列支的付款申请，甲方在收齐全部请款资料后7个工作日以银行转账的方式支付。

乙方的银行账户、账号名称分别为：

账户名称：

银行账号：

开户行：

- 技术指标与质量要求

1、乙方应按采购文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务，并在采购文件规定的时间提供与服务有关技术资料。质保期 三 年（自验收合格之日起计）。

2、乙方应保证所提供的服务任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、乙方没有甲方事先书面同意，不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围。

4、如需要甲方工作人员周末加班配合工作的，需按规定支付加班费。

5、具体的技术指标及质量要求见招标采购文件第二部分采购内容及要求中的相应条款。

6、本项目要求乙方在签订合同后10天内将项目实施方案提交给甲方审核，同时要求其在10个工作日内有关扫描加工软、硬件设备、工作人员等进驻扫描加工场地，开始扫描加工工作。

7、知识产权

乙方须保证甲方在使用合同任何部分不受到第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权等的起诉。如有第三方声称甲方合同任何部分侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利任何第三方提出侵权指控著作权等知识产权的指控，由乙方与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。乙方使用的所有软件必须使用为具有自主知识产权软件或正版授权软件。

由本项目产生的所有相关数据、电子图像、图表等成果、存储所有成果的光盘、硬盘和移动硬盘等相关存储载体及文档资料的知识产权、所有权和使用权成果的所有人知识产权归甲方所有，包括：项目成果所有权、项目所产生的文档资料所有权。

- 双方责任

- 甲方责任

1）	成立项目联系小组，负责项目实施过程中与乙方的问题协调及技术指导工作。

2）	配合提供有关项目实施所需各类档案。

3）	及时对乙方阶段性工作成果进行验收。

4）	对所建成的电子档案数据库即原文进行验收。

5）	按照合同规定支付相关费用。

6）	免费提供项目所需的场地、水、电等设施。

- 乙方责任

1）	按照采购文件有关的要求及合同实施项目。

2）	积极、主动地开展工作，解决甲方提出的与项目有关的问题，并按甲方项目管理规定，按期如实汇报项目进展、经费使用等情况，接受甲方或甲方授权的机构或人员的监督和检查。

3）	乙方没有甲方事先书面同意，不得将由甲方提供的任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4）	乙方应保证所提供的服务任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。否则甲方有权终止合同并由乙方承担全部损失。

5）	乙方保证所提供服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6）	在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7）	乙方应对从事项目所获得的资料及成果保密。乙方在项目实施过程中所形成的所有原始资料、中间及最终成果归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式、理由发表或向第三者披露提供，也不得用于其他目的，否则应向甲方支付该项目合同总价款的20%做为违约金，并要求乙方消除其对甲方造成的不利影响，构成犯罪的，依法起诉并移送公安机关。

8）乙方必须按规定程序有关规范进行实施，合同实施过程中的各种事故，其责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

- 验收

1、	在本项目执行过程中，甲方负责对乙方的工作成果进行验收，甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、	乙方交付所提供的服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。

3、	乙方提供的服务在使用前进行调试时，应负责培训甲方的工作人员。

4、	对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 项目交付

数据化加工流程结束后，将JPEG原始图像、修图后图像、PDF文件、EEP封装四套成果的备份介质（符合国家标准的档案级光盘、8T/移动硬盘）及备份登记表单全数移交甲方，同时应确保移交的数字化成果能够在“市馆平台”中完整、安全、有效的导入，实现100%的挂接准确率。

交付方式：现场交付

- 后续服务及质保期

1、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 1-4 小时内到达甲方现场。

2、在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、上述的服务免费保修期为 三 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期维修时只收成本费。

4、乙方提供的服务在质保期内因质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 调试验收和提出异议期限

1、甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交付所提供的服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。

3、乙方提供的服务在使用前进行调试时，应负责培训甲方的工作人员。

4、对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；所有相关验收费用由乙方负责。

- 安全作业：

乙方必须遵守安全作业、社会治安等有关规定。如发生工伤或安全事故，造成人员伤亡或财产损失，均由乙方自行承担一切经济损失或责任，与甲方无任何关系。

- 分包与转包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包；如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 违约责任

1、甲方对乙方数据进行分批验收。数据验收以抽检方式进行。乙方提交验收的数据不论涉及验收标准哪一条，不合格的，全部发回乙方全面自检，甲方验收记录不向乙方公开，待验收完毕后，甲方公开验收记录。甲方在验收中检出的错误，乙方应及时、无偿予以纠正并再次提交甲方验收。如全部档案完成后不能通过验收的，视为乙方违约，甲方有权扣除乙方合同总额的20%作为违约金，但不能免除乙方应继续整改的责任。

2、乙方应按其中标文件中的承诺，投入本项目人员      人(含项目负责人)。在项目实施期内，乙方承诺投入的人员未到位的，甲方有权扣除其履约保证金的20%，并责令限期改正，逾期不改正的，扣除乙方合同总额的20%作为违约金；或到位后出现缺勤的，有权按缺勤人数处以300元/天/人的罚款，累计扣除至履约保证金的20%时，责令限期改正，逾期不改正的，扣除乙方合同总额的20%作为违约金。具体投入人员名单详见乙方投标文件。

3、乙方应按其中标文件中的承诺，在项目实施期内，乙方承诺投入的设备(含电脑)未到位的，甲方有权扣除其履约保证金的20%，并责令限期改正，逾期不改正的，扣除乙方合同总额的20%作为违约金；到位后又抽走的，有权扣除乙方被抽走天数的300元/天/台的违约金，累计扣除至履约保证金的20%时，责令限期改正，逾期不改正的，扣除乙方合同总额的20%作为违约金。具体投入设备(含电脑)名单详见乙方投标文件。

4、乙方保证按照其中标文件中的承诺进行售保及培训等服务，每发现一次未履行承诺的扣款3000元，累计扣款达到合同总额的20%的，甲方有权终止合同，没收乙方的履约保证金。

5、甲乙双方任何一方由于不可抗拒的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得相关证明以后，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

6、乙方未及时提交合格的项目成果的，每逾期以日应承担该项目合同款的0.5%（千分之五）的违约金，但最高不得超过合同总额的20%。

7、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。但是，甲方因工作目的而实施上述行为除外。

- 不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明材料。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 履约保证金

金额为合同价的 1 %，计        元；履约保证金形式：银行转账、保函、保险保单等甲方认可的非现金形式；履约保证金采用银行转账方式的，乙方应于合同签订后3日内将履约保证金交至甲方指定账户，采用保函、保险保单等甲方认可的非现金形式的应将保函、保险保单等原件存放于甲方处且受益人应为甲方。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金采用银行转账方式的，履约保证金将于合同履行完毕后无息返还（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

甲方收取履约保证金的银行账户、账号名称、开户行分别为：

账户名称：  宁波市镇海区财政国库收付中心其他资金专户

银行账号：  520301220000005363401

开 户 行：  宁波银行镇海支行

- 合同争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）提交  宁波市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向  宁波市镇海区人民法院 起诉。

- 合同生效及其他约定事项

- 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报镇海区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包；如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 本项目采购过程中形成的文件资料为合同组成部分。

- 本合同未尽事宜，可向双方约定后作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

- 其他约定: 本合同壹式   肆   份，甲方及乙方各执  贰  份。

| 甲方名称： （盖章） | 乙方名称： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 | 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 |

第六部分 投标文件格式

- 投标文件封面

投 标 文 件

采购人名称：宁波市镇海区建筑业管理站

项目名称：宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

项目编号：GTCG2025002

投标文件名称：报价文件/投标书/资格证明文件

投标人名称：    [填写单位名称并盖章]

投标人地址：

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

- 投标人资格自查表

| 评审内容 | 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1 | 法定代表人(或单位负责人)授权书（适用于授权代表签署投标文件） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2 | 法定代表人(或单位负责人)资格证明书（适用于法定代表人签署投标文件） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3 | 承诺书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.1 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。以承诺书为证。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3.2 | （2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以磋商截止日当天代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。以承诺书为证。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4 | 投标人基本情况表 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5 | 有效的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件，投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.1 | 投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.2 | 具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明：声明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6 | 招标代理服务费承诺书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7 | 中小企业声明函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9 | 其他特殊资质证书要求：无 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

- 法定代表人(或单位负责人)授权书

[采购人名称]          ：

[投标人]全称        系中华人民共和国合法企业，地址：             ，特授权

代表我公司（单位）全权办理                   的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：                        性别：                   年龄：

身份证号码：                                           职务：

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

被授权人签名：         [签名或电子签章]

投标人名称：   [填写单位名称并盖章 ]

法定代表人(或单位负责人)：    [签名或电子签章]

日          期：

（※此处请粘贴法定代表人(或单位负责人)和被授权人身份证扫描件，需清晰反映身份证有效期限※）

★  说明：法定代表人(或单位负责人)的授权代表参加本采购项目投标的，须出具此授权书

- 法定代表人(或单位负责人)资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人(或单位负责人)。 就参加    [采购人名称]        组织的项目编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人(或单位负责人)身份证扫描件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标单位：   [填写单位名称并盖章]

日期：2025年   月   日

★  说明：法定代表人(或单位负责人)参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

- 承诺书

致   宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 ：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他服务商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他服务商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有““信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将在投标文件中全面如实反映。

六、承诺依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。不向采购单位、代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。不与采购单位、代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、在参加政府采购活动前三年内(自2022年1月1日至投标截止日期间)，我单位在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。同时我单位及现任法定代表人无行贿犯罪行为。以上声明如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

八、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

九、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

- 投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 联 系 人： |  | 电子信箱： |
| 5 | 电 话： |  | 传 真： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 从业人员： |  | 其中技术人员： |
| 8 | 营业收入： |  | 自有设备情况： |
| 9 | 公司的资质等级（请后附有关证书的扫描件） |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

- 营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)

（扫描件编入标书）

- 具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明

致：                        （采购单位名称）：

我们此次就宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)向宁波市镇海区建筑业管理站投标时声明如下：

我公司（单位）欲投标具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

………

特此承诺。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

- 其他特殊资质(格)证书复印件编入标书(如有)

- 采购代理服务费承诺书

致：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

我们在贵公司组织的            采购中投标（项目编号： GTCG2025002 ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司按照本招标文件“第三部分 投标人须知”的“前附表”中第15条的约定缴交采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在采购人应付我方的服务费中扣除，或要求我方以其他方式支付。

特此承诺！

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

未提交中小企业资格声明函的，按资格审查不合格处理。

- 中小企业资格声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司参加_宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期) 项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- ，属于(招标文件中明确的所属行业 (软件和信息技术服务业)行业 ；承接企业为               (企业名称)，从业人员__人，营业收入为___万元， 资产总额为___万元， 属于                (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对，上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

- 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- 残疾人福利性单位声明函

(若申报残疾人福利性单位则提交，未提交者不认定为残疾人福利性单位)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  (采购人名称)   单位的   (项目名称)  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

注：本函由残疾人福利性单位自行声明。

- 技术文件

（采购技术要求详见第二部分 招标内容及要求）；

(1) 目录

(2) 采购需求响应表（参考格式，见第六部分）；

(3) 技术文件（采购技术要求详见第二部分 招标内容及要求）；

3.1技术文件应为针对本项目的完整投标方案，包括但不限于(格式自拟)：

◇项目认知、实施保障及服务方案、安全保密等；

◇需求分析

◇实施方案

◇团队实力

◇软硬件投入

◇后续服务和技术支持方案（包括技术支持、售后服务力量配备、免费维护期内技术服务方 案及标准、对用户的故障响应的程度）

后附：项目实施人员及其技术资格一览表

拟投入软件、硬件(设备)清单

类似项目业绩表

(4) 针对招标文件第四部分 评标办法中的技术评分的应答并附相关证明材料

(5) 其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

(6) 投标投标人商务得分资料(若有时适用)：

(1) 投标人部分商务得分自评表(参考格式见第六部分)；

(2) 后附影响商务评分的资料扫描件。

- 采购需求偏离表(商务)

项目名称：宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

项目编号： GTCG2025002

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标承诺 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价及费用：详见招标文件 |  |  |
|  | 投标有效期：从开标之日起90日历天 |  |  |
|  | 质量要求：符合相关法律法规规定和本项目招标需求 |  |  |
|  | 合同履行期限 |  |  |
|  | 履约保证金：(人民币):合同价款的1% |  |  |
|  | 履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式 |  |  |
|  | 付款方式： |  |  |
|  | 服务地点： |  |  |
|  | 合同价款及价格类型:符合招标文件约定 |  |  |
|  | 付款条件： |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 采购代理服务费符合招标文件第三部分《投标人须知》的前附表中15条约定 | 须填写是否同意 |  |
|  | 承诺是否同意招标文件中其他商务要求 | 须填写是否同意 |  |
|  | 承诺是否同意合同中相关商务要求 | 须填写是否同意 |  |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作但必须应答，未实质性响应的为无效标。

招标文件中标注“★”的商务要求为投标人必须满足的最基本要求，不允许负偏离。

单条商务条款无偏离时应在本表“投标响应”所在行填写“响应”字样，在“偏离情况””所在行填写“无偏离”字样；若全部无偏离的可不填写具体商务，可将“投标响应”所在列合并单元格后填写“与招标文件要求完全一致”字样，将“偏离情况”所在列合并单元格后填写“无偏离”字样。

- 采购需求偏离表(技术)

项目名称：宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

项目编号： GTCG2025002

| 序号 | 招标文件技术条款 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |
|  | … |  |  |
|  | … |  |  |
|  | 其他 |  |  |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

备注：本表投标人必须应答，未实质性响应的为无效标。

此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

招标文件中标注“★”的技术要求为投标人必须满足的最基本要求，只允许正偏离。

单条技术条款无偏离时应在本表偏离情况处醒目地注明“无偏离”字样；若全部无偏离的可不填写具体技术条款，可在“投标承诺”所在列合并单元格后填写“与招标文件要求完全一致”字样，在“偏离情况”所在列合并单元格后填写“无偏离”字样。

◇项目认知、实施保障及服务方案、安全保密等；

◇需求分析

◇实施方案

◇团队实力

◇软硬件投入

◇后续服务和技术支持方案（包括技术支持、售后服务力量配备、免费维护期内技术服务方案及标准、对用户的故障响应的程度）

后附：项目实施人员及其技术资格一览表

拟投入软件、硬件(设备)清单

类似项目业绩表

- 拟配置项目组主要人员情况

项目名称：宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

项目编号： GTCG2025002

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 同类项目工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 资料管理员 |  |  |  |  |
|  | 保密员 |  |  |  |  |

注：1以上如有资格或职称要求的，后附资格或职称复印件；有社保或从业年限要求的，请后附社保证明材料。

2以上内容必须是真实的，否则，已经查实，按相关规定处理。

3此表在不改变表式的情况下，可自行制作

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |
| 相关专业资质证书 |  |  |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |

后附影响评标得分的技术职称等证明文件

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

拟投入软件、硬件(设备)清单

项目名称：宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

项目编号： GTCG2025002

| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要技术参数 | 制造商 | 详细配置 | 扫描幅面 | 发票号码 | 已使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扫描设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电脑 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

设备的详细配置、说明书及性能描述等若表格中无法描述可另行附页，但须增加备注列，并在备注列中表明其所在页码及行数。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

- 类似项目业绩表

项目名称：宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

项目编号： GTCG2025002

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 业主姓名 | 合同金额 | 合同扫描件所在页码 | 项目负责人姓名所在页码 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1此表在不改变表式的情况下，可自行制作

2投标人提供的合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3影响业绩得分时请附合同扫描件，否则不得分

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

- 投标人部分技术商务得分自评表

| 序号 | 自评内容 | 得分依据 | 自评分 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：投标人仅须填写客观分部分，由评委主观打分部分无需填列。

后附影响商务评分的资料扫描件(若前面方案中已附，可引用)，否则不予评分。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

- 投标函

致：宁波市镇海区建筑业管理站

（投标人全称）       的 （法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的 项目编号为GTCG2025002号的宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜，为对  宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)进行投标。

1.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 投标服务项目的投标价： 见开标一览表中相应金额。

本投标报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其他费用。本项目所报单价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 本投标自开标之日起  九十 日历天内有效。

（3） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4） 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付采购代理服务费。

（5） 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6） 我们郑重声明：我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的二年内，在经营活动中无重大违法活动。

2.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

- 开标一览表

项目名称：宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

项目编号： GTCG2025002

| 序号 | 分项名称 | 数量(暂定) | 合同综合单价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4档案扫描 | 178.8万页 | 元/页 |  |
| 2 | A3档案扫描 | 2.0万页 | 元/页 |  |
| 3 | 图纸扫描(A2/A1/A0) | 8.0万页 | 元/页 |  |
| 4 | 信息著录 | 27.0万条 | 元/条 |  |
| 5 | 8T移动硬盘 | 1块 | 元/块 |  |
| 6 | 50G档案级光盘 | 50个 | 元/个 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同履行期限：合同签订后10个工作日内有关扫描加工软、硬件设备、工作人员等进驻扫描加工场地，并开始扫描加工工作；整体项目要求于2025年10月底前完成并通过项目验收。 |  |  |  |  |
| 投标人声明： |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标报价作无效标处理。

2、投标人应保证“政采云”系统中开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）总价一致，不一致时以“政采云”系统中申报的价格为准，同时应修正投标文件中开标一览表（报价表）相应内容，拒绝修正的按否决投标处理。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]    日期：2025年      月       日

- 投标分项报价表

项目名称：宁波市镇海区城建档案室档案数字化加工项目(五期)

项目编号： GTCG2025002

| 序号 | 提供服务项目 | 数量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件（使用/管理）收费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 软件（使用/管理）收费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 人工费用 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 服务内容收费(自行填写) |  |  |  |  |  |
| 1 | 质检费 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 8T移动硬盘 |  |  |  |  |
|  | 50G档案级光盘 |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 税金 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  |  |  |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 投标合计 |  |  |  |  |  |

备注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作

2、此表中的人员数量等应与技术文件中承诺拟投入的数量一致，否则按无效标处理。

3、人员工资标准不得低于当年度宁波最低工资标准，否则无效标。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年      月       日

注? 中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外

本项目资格审查、商务技术评审过程涉及的营业执照、资质(资)证书、身份证、合同、奖项及荣誉证书等原件，评标委员会有权通过远程视频等方式要求投标人出示原件或提供原件来源的官网(或系统)的网址，投标人应予以配合，否则与资格证明相关的将视为资格审查不合格，与评分有关的不予配合部分按零分处理。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。