浙江省杭州学军中学原校办工厂房屋加固和维修工程

竞争性磋商文件

（电子交易）

编号: 0625-24217B92

采购人：浙江省杭州学军中学

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二四年十月十日

目  录

第一部分      邀请供应商

第二部分      竞争性磋商流程

第三部分      供应商须知

第四部分      采购需求

第五部分      评审方法及评审标准

第六部分      拟签订的合同文本

第七部分      应提交的有关格式范例

第八部分      最后报价格式

- 第一部分  邀请供应商

- 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

浙江省杭州学军中学原校办工厂房屋加固和维修工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年10月21日14点45分00秒（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-24217B92

项目名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂房屋加固和维修工程

预算金额（元）：2073500.00

最高限价（元）：2073420.00

采购需求：（浙江省杭州学军中学原校办工厂房屋加固和维修工程）主要内容：浙江省杭州学军中学原校办工厂房屋加固和维修工程，具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确内容为准。详见采购文件第三部分采购需求。

- 合同履约期限：施工工期50天

本项目接受联合体：

是；

☐否，不接受联合体理由：。

- 注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式参与的，提供联合协议(本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式参与的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

专门面向中小企业

工程全部由符合政策要求的中小企业承建，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承建，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，企业分管安全生产副经理具有企业任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

（3）拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：/至2024年10月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年10月21日14点45分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2024年10月21日14点45分

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见磋商文件第三部分。（2）电子交易的说明: 1）电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件。2）响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按本公告约定方式获取磋商文件的供应商进行响应活动；6）对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供磋商文件纸质版；8）响应文件的传输提交：供应商在提交响应文件的截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件的截止时间前直接提交或者以邮政快递方式提交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第三部分 “备份响应文件”；9）响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传提交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3磋商文件公告期限与磋商公告的公告期限一致。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：浙江省杭州学军中学

地  址： 浙江省杭州市西湖区蒋墩路369号

传    真：/

项目联系人（询问）：何军

项目联系方式（询问）：13666636566

质疑联系人：何主任

质疑联系方式：0571-85000128

2. 采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：于正平

项目联系方式（询问）：0571-85831774

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：057187800218、87227671、87227986

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 竞争性磋商流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

- 采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2.响应文件开启与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.磋商与评审

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构利用政采云平台发起磋商邀请，供应商通过政采云“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录政采云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动;对于要求到采购代理机构现场进行磋商的供应商，可在采购代理机构4楼讲标室通过视频会议系统或自备CA数字证书、笔记本电脑等开展磋商活动。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13采购代理机构唱价。

3.14由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.15磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4. 成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争性磋商流程图

编制磋商文件

验收

立项

履约

立项

评审打分

立项

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

磋商

供应商提交最后报价

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

签订合同

立项

资格审查

立项

第三部分 供应商须知

一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 工程类 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：工程，属于 建筑业 行业； （2）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条： 营业收入80000 万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000 万元及以上，且资产总额5000 万元及以上的为中型企业；营业收入300 万元 ## 及以上，且资产总额300 万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300 万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包，具体理由：。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 磋商前答疑会或现场考察 | ☐A不组织。 B组织，但不集中组织。本项目现场复杂，建议各供应商自行前往施工区域自行踏勘。时间：磋商截止时间前,地点：浙江省杭州学军中学（浙江省杭州市西湖区蒋墩路369号），联系人：何老师，联系方式：13666636566。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答磋商小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见采购文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应文件无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分评审标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 最后报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。报价单是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在总价中。 最后报价出现下列情形的，响应文件无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的； 最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点：杭州市拱墅区同方财富大厦14层1410； 备份响应文件签收人员联系电话：于正平，0571-85831774。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | - 本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文件，由成交人支付。 2、费用支付： ①缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ②汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

二、总则

- 1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 3. 响应有效期

▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

- 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 四、询问、质疑与投诉、补偿救济

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1根据采购人与采购代理机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

5.补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 五、磋商文件构成、修改、解释

1．磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

第一部分  供应商邀请

第二部分  竞争性磋商流程

第三部分  供应商须知

第四部分  采购需求

第五部分  评审方法及评审标准

第六部分  拟签订的合同文本

第七部分  应提交的有关格式范例

第八部分  最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 磋商文件的澄清、修改

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

- 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容：

（1）响应函

（2）资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函）；

B、联合协议（如果有）；

C、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

D、符合特定资格条件的有关证明材料（如果有）。

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（4）分包意向协议（如果有)；

（5）所有资信文件（如果有）；

（6）响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料（联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料。)；

（7）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明 (如果有) ；

（8）认为需要的其他商务文件或说明 (如果有) ；

（9）技术解决方案。针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

（10）组织实施方案。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（11）售后服务方案。项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

（12）项目小组人员名单。每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；在提交的响应文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随响应文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

（13）优惠条件及特殊承诺；

（14）培训计划（如果有）；

（15）随机特殊工具和备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）（如果有）；

（16）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书。

3. 响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

## 1.6如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

1.7供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

- 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

1.4金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1最后报价一览表；

1.2报价情况说明（如果有）；

1.3中小企业声明函（如果有）。

- 十、评审

1. 评审方法：综合评分法。

2. 价格分计算方法：低价优先法。

3. 评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

- 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标或者成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

3.3公告期限为1个工作日。

3.4由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

3．履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 4.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 十三、验收

1.验收

1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第四部分 采购需求

一、工程概况

1、浙江省杭州学军中学原校办工厂房屋加固和维修工程，具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确内容为准。

2、施工地点：浙江省杭州学军中学紫金港校区（浙江省杭州市西湖区蒋墩路369号）。

3、质量要求：工程质量符合国家相关规范、要求，达到合格标准并满足采购人的使用需求。

4、建设依据及相关标准、规范

（1）除有另行规定外，供应商实施项目中所有材料、设备和施工的质量均应符合国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，有新标准按新标准执行，如下述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应按国家和行业标准的规定进行修正。

（2）项目相关批文、采购人的要求等。

5、本项目涉及多个行政主管部门的审批，如项目整体方案在采购过程中未获得审批的，本项目将终止采购；若在合同签订前，因政府要求或不可抗力造成项目无法正常实施的，采购人将不再和成交人签订施工合同，双方不承担任何法律责任，请供应商注意风险。

6、本项目涉及的消防专项工程必须取得消防行业主管部门的验收，否则视为违约，采购人有权不予支付该专业的相关工程费用。

二、工程内容

1.工程名称

浙江省杭州学军中学原校办工厂房屋加固和维修工程

2.现场条件

（1）施工应配合采购人的管理。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

为减少施工对中心正常教学工作的影响，需要按中心管理需要临时调整施工时间等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等。均需由供应商考虑，并将所需费用包含在报价中。

3.工程承包范围

1）本工程主要内容包括浙江省杭州学军中学原校办工厂房屋加固和维修工程，具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确内容为准。

2）人员要求

项目拟派施工队伍至少包括：

（1）项目负责人1名，具有建筑工程施工经验以及相关专业技术职称；

（2）技术负责人1名,具有建筑工程施工经验以及相关专业技术职称；

（3）八大员：施工员（测量员）、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员、预算员；

（4）其他工种按工作需要配置；

（5）要求派出人数、专业和工种与施工内容相符，且有相应的施工经验和上岗证。

3）承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工。

4）合同履约期限：施工工期50天具体起始时间由采购人确定。

4.工程质量标准

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

5.工程施工要求

1）除采购人已办理的相关条件和已约定的界面范围，其他涉及到的本工程的“前期工作均由供应商负责办理和实施。

2）供应商应按现行有效的国家法律法规、规范、标准、规程、技术条例或其他经相关政府部门认可的专业规范进行和完成施工工作，并满足采购人提出的要求，提交的成果文件应符合国家及项目所在地有关规定及深度要求并对其成果负责。

3）供应商必须配合采购人与当地相关主管部门作好沟通衔接工作，配合采购人办理有关许可、批准或备案手续，保障项目的顺利进行。

4)采购人针对本工程的特殊要求:

(1)土方（包括淤泥土方、建筑垃圾、各种类型破除垃圾）外运运距供应商自行考虑，弃土地点须经有关部门认可，中标后须与交警、城管部门就交通问题进行沟通，涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，供应商在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。

(2)工程施工过程中产生的泥浆、污水等不得随意排放，必须专门收集后外运，由此产生的费用包括在总价中，结算时不另增加费用。

5）除完成现场施工工作外，工作内容还包括与本工程有关的以下内容：

（1）采购人根据维修改造工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

（2）负责工程竣工验收技术资料的汇总、整理、移交工作。

11、本工程施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。

12、本工程所使用的设备材料制造商或品牌原则上按中心现用的修复和更新，如出现以下情形的，采购人应采用同档次及以上档次和品质的产品，并报经采购人认可后实施：

（1）原在用的产品制造商已不生产；

（2）最终用户认为产品需要升级换代，保持一定的技术先进性的；

（3）采购人认可的其他情形。

6）施工质量目标

（1）符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

（2）供应商中标后必须严格按合同条款、施工图设计及审定的施工组织设计方案及相关施工规范、技术标准精心组织施工。

（3）工程质量保修期：按《建设工程质量管理条例》的规定。

7）施工工期（或进度）要求及其他

（1）在合同约定的服务期内，各项工作的进度须无条件配合采购人工作的要求，所有与此有关的赶工费、窝工费、加班费等技术措施和组织措施费、风险费等均考虑在报价因素中。

（2）供应商根据各自的施工经验以及工程特点，现场提供的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在响应文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购人对工期和进度的要求。

6.工程管理要求

1）本工程承包范围内的工程项目，成交人未经采购人同意，一律不得分包、转包，成交人擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消成交人的承包资格，成交人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，并应另向采购人支付合同总金额30%的违约金；

2）在工程实施过程中，如发现成交人为挂靠单位，采购人可立即终止合同。成交人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，并应另向采购人支付合同总金额30%的违约金，并报建设工程主管部门。

3）成交人严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购人的项目管理部门的管理。

4）成交人在响应文件中确定的工程项目经理及项目管理班子人员，未经采购人同意，不得调换和撤离，本工程确定的成交人的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。采购人有权要求成交人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班子成员被采购人撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，成交人不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，采购人有权单方面终止合同，并对由此造成的采购人损失，予以追究赔偿。

5）安全施工、文明管理

（1）供应商成交后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，成交人应设专职人员负责本条款的执行，采购人有权对此进行监督检查。

（2）响应文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。

（3）成交人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

（4）成交人在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由成交人负责。凡由此而损及采购人利益时，成交人应负责赔偿采购人的损失。

（5）在工程施工过程中，因成交人原因造成的一切安全事故，由成交人承担全部经济责任和法律责任。

（6）成交人因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由成交人采取措施解决，费用由成交人负担。

（7）成交人应负责涉及本工程施工的其他配合工作。

（8）成交人必须做好落手清工作，维修及改造工程中产生的建筑垃圾运送到指定地点暂时有序存放，定期外运，产生的费用由成交人承担。

（9）成交人必须服遵守采购人所有规章制度，严禁酒后上班、严禁在工地内抽烟、打架斗殴，确保工地治安安全、生产安全、用电安全、消防安全。

（10）成交人无条件配合采购人临时性任务。

7.工程主要材料（设备）要求

（1）本工作所需全部材料均由供应商负责采购（除非采购文件及合同中另有约定）。所有材料应选用优质产品，均应有合格证或质保书，并经采购人的项目管理部门确认，但该确认并不能免除或减少供应商应负的任何质量责任。供应商若使用劣质或不符合采购人要求的建材施工，一经发现，采购人有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止合同。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的责任均由供应商负责。

（2）工程主要材料（设备）要求详见工程量清单编制说明。

8. 采购项目相关图纸

另附。

9.工程量清单

1）工程量清单

附后。

2）相关说明

（1）工程量清单及清单说明另附电子稿。

（2）本项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）方式报价，工程量按实结算。由供应商在磋商文件提供的工程量清单和施工图基础上，结合现场特殊情况、图纸无法表达或未表明的局部细节等进行报价。编制和报价过程须考虑为达到图纸表达的效果及需要的各项施工工艺、设备、材料、辅材辅料等，并填报综合单价和合价、按规定计取各项费用等。

（3）磋商总报价包含从项目实施到竣工验收、质量保期满需要的全部费用。供应商应根据国家、浙江省、杭州市的有关规定并结合企业的实际情况进行磋商响应报价。磋商响应报价是完成本磋商文件规定的所有采购内容和要求的总费用。

（4）供应商的技术文件中或磋商文件及所附采购图纸、技术规范要求中有关的施工要求所产生的费用应包括在磋商响应报价中，上述要求凡采购人提供的工程量清单特征描述中未列入的，由供应商在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，否则视同磋商响应优惠，采购人不单独列项支付。综合单价在合同实施时间保持不变，不得以任何理由予以变更，并不因设计方案优化、劳务、材料、设备、机械等成本的价格变动而作任何调整。

（5）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（6）供应商应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、重大活动引起的中断施工等情况可能引起的费用和工期。

（7）公共费用（如交通、市容、环保、噪音、治安等费用）由供应商自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

（8）根据相关规范要求，部分材料设备须通过第三方检测，涉及到的检测、监测、质检费用由承包人在磋商响应报价中综合考虑。

（9) 竣工验收前须进行室内空气质量检测，检测单位须环保名录中，并经发包人确认，施工单位承担相应第三方检测费用，相关费用在磋商报价中综合考虑，今后不得调整。如室内空气质量检测不合格，需进行整改，并重新检测，直至检测合格为止，相关费用由施工单位承担。

（10）本工程所有需要拆除的项目及现场要求的其他物体的拆除、清理、外运和处置，按“项”包干，结算不作调整，具体由供应商根据图纸和现场实际情况自行考虑。

（11）本工程水电费单独装表计量，否则，按照工程最终结算审计价的0.7%扣除。

（12）竣工后的开荒保洁费用包含在磋商总报价中，成交后，不另行支付。

（13）响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价，且该磋商响应总价不受外汇汇率及其它因素的影响。

（14）未尽之处见“工程量清单编制说明”。

三、商务要求

1.工期要求：合同签订之日起50日历天。

2.工程地点：浙江省杭州学军中学（浙江省杭州市西湖区蒋墩路369号）。

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40% | 合同生效以及具备实施条件后5个工作日内 |
| 2 | 详见合同支付条款 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内 |

4.工程售后服务要求

按照合同工程质量保修书执行。

五、其他要求

响应文件中需提供以下材料

1、供应商情况介绍；

2、施工方案及养护方案；

3、施工组织设计：

a．主要施工方法；

b．工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

c．劳动力安排计划；

d．确保工程质量的技术组织措施；

e．确保安全生产的技术组织措施；

f．确保文明施工的技术组织措施；

g．确保工期的技术组织措施；

h.分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施；

i.特殊施工环境的具体措施、预防自然灾害(雪灾、台风、干旱及防汛等)及灾后重建的组织和技术措施；

j.其他项目保修期内措施；

k.对本项目方案设计和具体施工合理化建议；

l.施工进度安排（包括赶工期措施）、主要材料供应计划；

4、项目管理班子配备等；

5、服务方案、服务响应的及时性承诺及保证措施等；

6、供应商自2021年1月1日以来完成过同类项目业绩；

7、其他与评审评分相关的证明材料、资料。（如有）

五、工程量清单（另附）

六、图纸（另附）

第四部分 评审办法

评审办法前附表

| - 序号 | - 评审标准 | - 权重 | - 响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 供应商同类项目业绩：自2021年1月1日至响应文件提交截止时间，具有建筑工程业绩的，每提供一个项目的证明材料得0.5分，最高1分，未提供的不得分。 - 业绩证明材料须提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明，三者缺一不可（以中标通知书时间为准）；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不能反映评审要素的可提供其他的佐证材料。 | - 1分 | - 客观分 |
| - 2 | - 供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分。 | - 3分 | - 客观分 |
| - 3 | - 完全响应采购文件合同条款要求的，得3分； | - 3分 | - 客观分 |
| - 4 | - 项目负责人到位率承诺： - 项目负责人到位率承诺100%的得2分； - 项目负责人到位率承诺95%的得1分； - 项目负责人到位率承诺90%的得0.5分；其余不得分，提供承诺书，如合同履约阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。 | - 2分 | - 客观分 |
| - 6 | - 拟派项目负责人具有建筑专业工程师职称证书的，得1.5分, 建筑专业高级工程师职称的得3.5分，没有不得分。 - 注：提供职称证书及社保证明。 | - 3.5分 | - 客观分 |
| - 7 | - 拟派技术负责人具有建筑专业工程师职称证书的，得1.5分, 建筑专业高级工程师职称的得3.5分，没有不得分。 ## 注：提供职称证书及社保证明。 | - 3.5分 | - 客观分 |
| - 8 | - 拟派项目班子成员具备施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员八大员的，每个岗位工种得0.5分，最高得4分。 ## 注：提供证书及社保证明。 | - 4分 | - 客观分 |
| - 9 | - 针对采购人工程的特点和施工环境、教学特殊区域环境条件下组织施工和养护的技术方案和措施。 - （1）加固及修缮工程施工技术方案和措施：（3分） - 施工技术措施内容全面及合理，具有针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 - （2）消防专业工程技术方案和措施：（3分） - 施工技术措施内容全面及合理，具有针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 - （3）外立面及门窗工程技术方案和措施：（3分） - 施工技术措施内容全面及合理，具有针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 - （4）因本工程施工场地的特殊性，请供应商提供建筑垃圾等专项运输、搬运专项方案:（3分） - 建筑垃圾等专项运输、搬运方案内容计划全面、合理，方案完整，具有针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 12分 | - 主观分 |
| - 10 | - 特殊施工环境的具体措施、预防自然灾害(雪灾、台风、干旱及防汛等)及灾后重建的组织和技术措施，各项内容及措施完善且到位（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 11 | - 项目保修期内措施，各项内容及措施完善且到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 12 | - 根据现场踏勘情况，分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施，各项内容及措施完善且到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 13 | - 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施，各项内容及措施完善且到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 14 | - 项目实施过程中针对成品保护的各项措施，各项内容及措施完善且到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 15 | - 项目实施过程中针对原有建筑、道路、景观各项保护措施，各项内容及措施完善且到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 16 | - 针对工期承诺的进度计划实施方案，进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 17 | - 施工质量控制措施，各项内容及措施完善且到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 18 | - 施工机具和检验仪器的投入满足项目实施需求。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 客观分 |
| - 19 | - 投入施工材料规格、供应计划及质量保证措施，各项内容及措施完善且到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 20 | ## 多专业施工的组织措施和技术措施，各项内容及措施完善且到位。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | - 3分 | - 主观分 |
| - 21 | - 供应商在项目施工过程中的降噪措施。 - 措施满足项目需求，全面、科学、合理，针对性、可操作性强。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） | - 3分 | - 主观分 |
|  | - 农民工工资发放的保障措施，保障措施内容完善、全面、科学、合理。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） | - 3分 | - 主观分 |
|  | - 施工工程中突发事件的应急措施及处理方案。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） | - 3分 | - 主观分 |
|  | - 服从采购人协调和统一管理及配合措施及相关服务承诺情况。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） | - 3分 | - 主观分 |
| - 22 | - 产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1.5分。 - 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1.5分。 | - 3分 | - 客观分 |
| - 23 | - 有效报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［报价得分=（评审基准价/报价）×20］的计算公式计算。 - 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和报价。 | - 20分 |  |

*备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、评审方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审标准

2.评审标准：见评审办法前附表。

三、评审程序

3.1符合性审查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，响应文件无效。

3.2 磋商。磋商小组将对确定为实质性响应本采购文件的响应文件进行详细评价和比较，主要就资信、服务方案内容、服务承诺等磋商小组认为与本次采购有关的因素与符合性审查合格的供应商逐一进行磋商。

3.2.1 供应商逐家回答磋商小组的提问；逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次根据实际情况进行。

3.2.2 供应商应按磋商小组通知的时间在线或以邮件回复做出承诺或回复，承诺或回复的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

3.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的“※”号技术、服务要求以及合同草案中的“※”号条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有符合性审查合格的供应商。

3.3最后报价

3.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有符合性审查合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.3.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.3.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商

3.4 综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应当按照采购文件中规定的评审标准，对符合性审查合格的响应文件进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

3.5汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。磋商小组成员总评分偏离平均分30%以上的，以及个人主观打分偏离所有磋商小组成员主观打分平均值30%以上的，由磋商小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6报价评审。

3.6.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.6.1.1响应文件中已标价工程量清单内容与响应文件中相应内容不一致的，以已标价工程量清单为准;

3.6.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.6.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以已标价工程量清单的总价为准，并修改单价;

3.6.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.6.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.6.1规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。

3.6.2响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的，响应文件无效。

3.6.3最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应文件无效。

3.6.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.7排序与推荐。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商

3.8编写评审报告。磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评审中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2响应文件无效。有下列情形之一的，响应文件无效：

4.2.1供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的；

4.2.6响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的;

4.2.7最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料响应的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效；

4.2.13 响应文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.终止竞争性磋商采购活动。出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交结果的，依照下列规定处理：

6.1未确定成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

6.2已确定成交供应商但尚未签订政府采购合同的，成交结果无效，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。

6.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。

6.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

6.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交结果或者依法被认定为成交无效的，依照6.1-6.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

参考住房城乡建设部、原国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：    

承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：        。

5.工程内容：

6.工程承包范围：

本项目为（项目名称）项目，详见图纸、工程量清单以及采购文件要求

- 二、合同工期

计划开工日期：20  年月日；

计划竣工日期：20  年月日；

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式：      。

- 五、项目经理

承包人项目经理：  。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于年月日签订。

- 十、签订地点

本合同在  杭州   签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自生效。

- 十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)							承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：				法定代表人或其委托代理人：

（签字）									（签字）

组织机构代码：							组织机构代码：

地  址：									地  址：               

邮政编码：								邮政编码：

法定代表人：								法定代表人：

委托代理人：								委托代理人：

电  话：									电  话：

传  真：									传  真：

电子信箱：								电子信箱：

开户银行：								开户银行：

账  号：									账  号：

# 第二部分  通用条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料 。其中施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：    /    ；

资质类别和等级：  /    ；

联系电话：  /     ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：  ；

资质类别和等级：       ；

联系电话：     ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /       。

1.1.3.9 永久占地包括：          /        。

1.1.3.10 临时占地包括：             /           。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家、浙江省、杭州市现行的其它法律、行政法规、地方性法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、杭州市颁布的其他标准及文件。在合同生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准；如发生不一致时，则以要求最为严格、标准最高的规范、规程或标准作为本合同项下施工工作依据，未经同意擅自施工的，发包人有权要求承包人予以恢复，由此导致的所有损失及工期延误等均由承包人自行承担。

如果“标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准（当“合同图纸”技术标准明确要求高于“标准、规范及有关技术说明”应以“合同图纸”为准）。除此之外，如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现歧义或矛盾时，一律就高不就低。承包人应及时通知发包人，并提出解决办法，征得发包人的书面同意后实施。

发包人提供标准、规范的时间：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：经设计、发包人及相关管理部门商榷后，由发包人另行指令，所需费用已包含在本合同总价中，发包人不再另行支付。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和招标技术要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同合同协议书。

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量： 4套。

发包人向承包人提供图纸的内容：：施工图纸。承包人不得向他人提供本工程的图纸或将图纸用于其他工程，否则发包人有权解除合同并有权向承包人进行索赔。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）和进度计划；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后3天提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的书面文件和文件电子稿；

发包人审批承包人文件的期限：收到后14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  施工现场  ；

发包人指定的接收人为：          。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：           。

监理人接收文件的地点：        ；

监理人指定的接收人为：          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  施工围挡  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：投标阶段，承包人可自行踏勘现场，如现场施工条件（道路、交通等）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通设施的，所发生的相关费用计入报价，成交后不作调整。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  著作权属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  永久性限制 ，未经发包人事前书面同意，承包人不得以任何形式用于与本合同无关的其他用途，工程竣工后，除为履行保修义务而允许承包人保留一套竣工图外，承包人应将图纸返还发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人享有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后，经发包人事前书面同意，在不泄露发包人商业秘密或技术信息的情况下使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担；（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费用均已包含在本合同价款内，发包人不再另行支付。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  /  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

联系电话：    ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本合同的履行与监督，负责本工程质量、进度、投资、安全等项目管理内容的协调管理工作，行使职权协调关系，遵循采购人管理制度签发进度款及现场鉴证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前结合具体实际情况，施工场地具备主体工程施工条件，或具备局部施工条件且后续可连续施工。

2.4.2 提供施工条件

（1）关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除选用通用合同条款第2.4.2条规定外，开工前7天，由发包人协助承包人办理好施工所需证件、批件；完成水准点与坐标点双方在施工现场的校验；完成图纸会审和设计交底。

（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

①所需正常施工的电源、水源已由发包方在开工前安装至施工现场边缘。

②施工用电：施工场内临时低压接电及线缆的材料及铺设费用要求承包人自理并包括在投标总价内。

③施工用水：施工场内临时用水接水管的材料及铺设费用由承包人自理并包括在投标总价内。

④施工用水、用电费用由乙方承担。

⑤用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人在采购前提供已知原有地下管线资料，承包人在施工前对地下管线提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由承包人承担；发包人未提供且采购文件未明确需承包人承担的保护工作，承包人需向发包人及时报告施工现场内须保护的新发现的地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木。未知地下管线由承包人负责开挖样洞并及时报告发包人，承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由发包人承担；邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木，承包人严格按照施工图及相关规范规定施工后还须另行保护措施的，由承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用协商解决。因承包人施工不当造成的损失，其费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7天，向发包人提交2份其格式、内容详尽，可操作的符合发包人规定要求的工程施工进度计划（该计划作为承包人向发包人承诺施工节点进度）和项目施工主要工作岗位工作人员及施工组织方案。按需向发包人提交完成工程量、工程产值报表及工程进度计划和主要材料使用计划及计划完成产值，一式三份，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。每周一报告本周作业计划，上周实施情况一式二份。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承办施工暂住人口证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设，承担所有安全保卫责任以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵照政府有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理相关手续，费用由承包人负责，发包人给予配合。如承包人未及时办理有关手续而造成的罚款由承包人承担。

（4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：按发包人的要求进行保护，所有费用承包人已在投标报价中包干。

（5）施工现场清洁卫生的要求：承包人结合《浙江省建设工程现场安全文明施工标准化工地管理办法》等省市相关规定，制定相应文明施工措施方案，保证施工现场清洁卫生。如承包人未按文明施工方案实施的，发包人有权责令承包人立即整改，对承包人拒不整改或未按规定期限完成整改的，发包人有权对承包人处以罚款、暂停施工等处罚。本工程承包人搭设的所有临时设施、施工便道等（包括借地范围内），在本工程交工验收合格后，必须在规定的期限内自行拆除清运完毕，达到发包人认为合格的使用状态否则将不予结算。

（6）承包人提交的竣工资料的内容：向发包方提供竣工图4套、竣工资料及竣工验收报告，并附光盘（含影像资料、图片等）。

承包人需要提交的竣工资料套数：满足工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格前10天。

承包人提交的竣工资料形式要求：发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案，否则，每逾期一天，承包人应按照人民币贰仟元向发包人支付违约金，且发包人有权拒付工程款。

（7）承包人应履行的其他义务：

a、承包人在工程实施期间应对发包人提供的各项水电设施、各类设备进行必要的保护，相关费用在报价中综合考虑。若由于承包人未能妥善保护给发包人造成的损失由承包人承担。

b、每间民工宿舍应安装一台能够正常运作使用的空调，并保证民工可以随时使用，如不安装空调或不允许民工使用的，则在支付工程款时，按照5000元/间房，扣除空调费用。

c、协助发包人避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失是承包人的义务，承包人故意隐瞒或不及时向发包人通报此类较为明显的差异，承包人应自费纠正或消除此类差异给工程带来的影响。

d、承包人在施工中，有责任配合发包人或发包人委托的检测单位进行本工程有关的监测、测试和检测工作，并不得提出任何费用要求。

e、承包人用于本工程的自有运营资金不得低于20万元，若因发包人不能及时支付工程款，在承包人的自有运营资金范围内，承包人有义务确保工程正常进行。

f、承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，由于承包人措施不力，导致堵车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿，诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，因由承包人承担一切费用。

g、承包人的项目部、临时加工场地、项目参与人员的临时宿舍等临时设施的借地由承包人负责，并承担一切费用，因条件有限，发包人概不负责相关场地宿舍等。

h、承包人有责任维护发包人形象，若由于承包人的安全、文明施工问题而造成发包人被他人索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。

i、接受发包人委托，负责办理施工期间的掘路执照、临时占路证、交通施工许可证、管线监护卡、质监和安监的报监手续。

j、如发现由于承包人资金投入原因引起材料供应、周转财力投入、劳动力投入等不能满足安装施工需要，造成安装施工进度迟缓，延误施工进度计划10天以上且影响工程顺利实施，第一次发包人以书面联系函予以通知警告，如不能改善，第二次发包人可以无条件单方面提前解除本合同，并扣除全部履约保证金，由此造成的所有损失均由承包人承担。

k、本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合投标书的承诺，或承包人其他原因造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，发包人有权扣除承包人部分直至全部履约保证金有权解除合同，要求赔偿发包人因此产生的一切直接和间接损失。

l、重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用，相关费用已包含在本合同价款中，发包人不再另行支付。承包人拒绝配合的，发包人有权扣除其部分直至全部履约保证金。

m、承包人有责任按发包人的指令协调、配合工程范围的管线的搬迁（含管线回搬）及交通组织（含路面恢复）等工作。负责组织各类施工协调、交通配合例会，做好施工现场的交通管理工作。实施上述项目所需时间包含在总工期内。承包人亦必须服从发包人的同意协调、指令与要求，做好与其他多家单位的施工配合。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：    ；

身份证号：               ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                       ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：       /      ；

通信地址：                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。

（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；

（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表的情况下才能行使该项权力；

（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施，如遭遇大风天气影响室外作业安全的，项目经理可以采取必要的安全防护措施或暂停室外作业，但不能以此为由暂停室内工作；

（4）项目经理在采取措施后及时向发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：出勤率按每月25天，每日工作时间8小时考勤。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场，并由发包人考勤。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理，项目经理每月在施工现场的时间未达到要求的，每日应承担违约金2000元，并承担由此增加的费用和延误的工期 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的，须经发包人同意并报招标办及相关部门认可备案，同时发包人有权从工程款中按以下标准处以违约金：更换项目经理，则处以违约金50万元人民币/次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人在接到发包人第二次更换项目经理的通知后28天内仍未更换的，发包人有权指示承包人暂停施工，承包人须支付违约金50万元，并承担由此增加的费用和延误的工期；在暂停施工后14天内仍未更换项目经理的，发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人对承诺的主要施工管理人员必须全部到位。承包人在接到发包人第二次更换主要施工管理人员的通知后28天内仍未更换的，发包人有权指示承包人暂停施工，承包人须支付违约金2万元，并承担由此增加的费用和延误的工期；在暂停施工后 14 天内仍未更换主要施工管理人员的，发包人有权解除合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款第3.3.4条执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的，须经发包人同意并报招标办及相关部门认可备案。承包人擅自更换主要施工管理人员的将被视为承包人违约，并按照技术负责人、施工员3万元人民币/人·次付给发包人违约金，安全员、质检员、材料员1万元人民币/人·次付给发包人违约金，除上述违约责任外，同时扣除履约担保中的项目班子到位保证金，并承担由此增加的费用和延误的工期 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理，并按合同相关条款处以违约金  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：  / 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。

其他关于分包的约定：  /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：本工程合同工期内。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保的形式：支票、电汇、转账或保函以及甲方认可的其他形式。履约担保的金额：合同总价的1%。履约担保最晚递交时间：合同签订后7日内。履约担保有效期自履约担保交纳之日起至竣工验收合格后30日内有效。在此有效期截止后且承包人提交完整的送审资料经第三方审计机构确认后，退还履约保证金（如有剩余），履约担保不计息。合同履行期间如承包人出现违约情况，发包人将予以处罚，承包人应在接到处罚通知后15天内补足履约保证金，否则发包人有权在停止支付工程进度款或从工程进度款中扣除。

3.7.1履约保证金组成：工程质量占总额的45%，工期占总额的30%，项目经理及班子到岗率占总额的10%，安全、文明施工占总额的10%，配合保证金占5%。

（1）质量保证占45%，视发生质量事故的严重程度处罚。若验收不合格或未达到合同约定质量目标，则按采购文件和合同中相关条款办理。

（2）工期保证占30%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则按采购文件和合同中相关条款办理。

（3）项目经理及项目班子到位率占10%，项目经理若不能到位、项目班子的人员资质与数量不符合投标承诺的，按专用条款进行处罚，直至扣完保证金为止。

（4）安全文明生产保证金占10%，发生重大安全事故，视严重程度罚没部分或全部保金  。

（5）配合保证金占5%，与分项工程施工单位配合不力，酌情扣除保证金。

（6）其他说明：承包人提供履约担保的形式、上述履约保证金的内容构成系对履约保证金组成的说明，但不得构成对发包人处置履约保证金的限制，即对于上述任何一项违约情形，发包人均有权在履约保证金总额范围内处分保证金，而不受上述比例限制。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： /   。

关于监理人的监理权限： /    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     /       ；

职    务：   /    ；

监理工程师执业资格证书号：  /    ；

联系电话：     /      ；

电子信箱：   /      ；

通信地址：   /        ；

关于监理人的其他约定：    /     。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须符合现行国家有关工程施工之质量验收规范和标准的要求，且本工程施工质量必须一次性验收合格。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 。

监理人不能按时进行检查时，应提前     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家、浙江省及杭州市相关文件规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人应严格按照省、市及地方安全生产和劳动保护的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人及有关部门的监督检查。发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，第二次发现承包人应立即整改并向发包人支付1万元人民币的违约金，三次及以上发现，承包人按人民币3万元/次向发包人支付违约金并扣除相应的措施费。被上级主管部门通报批评，承包人按人民币5万元/次向发包人支付违约金；被媒体曝光，视情节向发包人支付人民币5至10万元违约金。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。

（4）安全施工所发生的费用承包人已在投标报价中包干，发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非承包人原因除外）。施工过程中若发生死亡事故，按照50万元/人进行处罚，且必须在事发后立即启动应急预案，并在24小时内按事故等级通报上级，并做好事故处理和善后等各类事宜，否则发包人有权直接处理，相关费用在履约担保（或工程款）中直接扣除。

（5）承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加。承包人必须做好安全文明施工、环境保护（噪音、扬尘、排污、建筑垃圾外运等）工作。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（14）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到施工组织设计后14天内。（发包人对施工组织设计方案的确认只是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的全部责任）。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前七天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

（8）双方约定工期顺延的其他情况：承包人按协议条款约定的开工日期开始施工，具体开、停和复工的时间以发包人的签证为准，如工程前期滞后、重大设计变更而影响施工关键线路进度，工期顺延由承包人审核后报发包人盖章签证为准。除经发包人联系单签证同意外，工期一律不得顺延。承包人在投标时已充分考虑各项因素（包括但不限于周边环境、停电停水、物价波动、气候因素等）影响，保证工程连续施工，以上费用已含在承包人合同价款中。凡由于承包人造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包人自行承担。

（9）工程延期的审批：必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施并合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的总工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1、因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工，每延误一天，承包人应按人民币1万元向发包人支付违约金。该违约金发包人有权在承包人的履约担保中扣除，不足部分在工程结算价款中扣除。

2、因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过60天（含60天）的，发包人有权解除合同，也有权仍选择由承包人继续履行合同，如发包人选择由承包人继续履行合同的，竣工工期每延误一天，承包人应按人民币1万元向发包人支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计最高不超过合同总价的百分之二十。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线 发包人应在承包人进场前提供施工场地周围地下管线详细资料；

（2）地下障碍物和污染物  未在采购文件范围内由发包方负责处理 ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求  / ；

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：日最高气温达到40度及以上的天气；启动台风橙色及以上的预警的天气；启动防汛预案一级响应的天气；启动防冻预案一级响应的天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1除本合同约定由发包人采购的材料设备外，其余材料与设备均由承包人按照施工图纸、采购文件建议的品牌采购，以及国家有关标准、规范要求采购。

8.2.2承包人进行主要材料、设备的采购均须提前一个月通知发包人及其委托确认后方可采购。否则由于设计变更或调整可能产生的变化，造成已订货的设备材料无法退货而产生的所有费用由承包人负责。

8.2.3承包人采购材料的要求

（1）承包人根据工程总体计划及时提供材料设备采购计划（至少应提前50天），所有材料（设备）必须符合国家标准、设计及采购人要求（有差异的，以高标准执行）。凡属承包范围内的主要材料、设备（甲供除外）均由承包人自行采购，承包人 应按合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，采购前需要携带材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书提前审核，发包人确认方可采购；承包人若未经发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生的一切费用由承包人承担；

（2）发包人在采购过程中已推荐品牌的材料、设备，承包人在选定品牌报价时应考虑供货风险，施工过程不得擅自更换（投标时未在推荐品牌项目中确定品牌的，由发包人在推荐品牌中指定）。若承包人选定的品牌厂家因停产或不生产该种型号规格的产品，发包人将在剩余的推荐品牌中选定，材料、设备价格不予调整；如推荐品牌均不生产的，承包人不得降低品质，并且必须经发包人同意。

发包人未推荐品牌的材料、设备，应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，进场时必须征得发包人认可，对不符合质量、档次等要求的材料、设备品牌，发包人有权更换品牌，并视投标报价时已综合考虑，不得调整材料、设备价格。

（3）在施工前主要材料送样至发包人封存；承包人采购的材料设备须向发包人提供正式发票复印件备案，原件备查；

（4）施工中如承包人遇材料（设备）因实际情况需要变更，不得降低品质，并且经发包人同意，变更后的材料（设备）的单价不得高于承包人响应文件中所投的材料（设备）单价。承包人如未经发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生一切费用由承包人承担；

（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和技术图纸要求的标准，必须经发包人检测合格后方可使用。当承包人选定的材料质量达不到预期目标要求时，发包人保留更换的权利，且合同价格不予调整。若使用劣质材料施工，或使用用过的旧材料，一经发现，发包人有权制止使用，甚至停工、返工或解除合同，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人应支付给承包人的款项直接扣抵。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负；

（6）本工程所采购的所有材料设备等到货时，应由发包人及承包人就材料设备规定的种类、产地、品牌、数量、规格等，按响应文件中的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对；根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料设备价格由发包人审核、审计单位确认后进行结算。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）采购时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人报价包干；（2）因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：样品正式订货之前1个月前送至发包人代表处，经发包人书面确定后才能订货，否则发包人不承担由此造成的任何损失。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定要求执行。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：/；

试验、检测单位选择约定：材料及设备的检测承包人选择单位后报发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位。

试验、检测费用约定：材料及设备的有关试验、检测费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按发包人指示进行现场工艺试验，所有试验费用均已包含在合同价款内，发包人不再另行支付  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。

（2）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

1、关于变更估价的约定：发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同相应条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时，发包人有权通过采购确定材料价格及供货单位。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 另行协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：     /         。

10.7.1 依法必须采购的暂估价项目

对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须采购的暂估价项目

对于不属于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

11. 价格调整

/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同为固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：

a、除不可抗力外的各种自然灾害；

b、安全生产文明施工不当引起的责任；

c、所有采购文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加；

d、工程要素涨价风险；

e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的采购文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

f、采购文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异；

g、施工组织措施项目清单与计价表的措施费及施工技术措施项目清单与计价表中按“项”报价的费用包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等任何因素而调整；

h、施工期间停水、停电引起的费用增加；

i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；

j、本工程垃圾外运费用一次性包干，包括所有垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，施工过程及结算时不予增加。

k、所有采购文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指规费、税金、意外伤害保险费、总承包服务费）的内容；

l、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素。

m、若同一工程中出现清单项目相同而报价或取费不一致者，按最低者执行。

风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由承包人自行考虑计列，不再另行计列、调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版规定的工程量计算规则计算，报发包人审定后按实调整。

1）综合单价确定方式：

①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=（1-成交价/采购文件规定的最高限价）*100%】：套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）及计价规则；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江省造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由发包人确认材料具体规格型号后，交审计单位组价，发包人签证确认；取费费率（包干部分除外）按投标价口径计取。

④由于清单项目中特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目录调整综合单价。

⑤清单项目中主材发生调整时，其单价仅调整主材的信息价差，并仅计增减主材差价的税金。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                      。

风险费用的计算方法：             /                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：                        。

3、其他价格方式：             /                      。

12.2 预付款（以合同签订时为准）

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：

根据乙方投标承诺的支付比例（在签订合同时明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的）

签约合同总价的40%（承包人为中小微企业的）；

预付款支付期限：合同签订后，承包人递交履约保证金、预付款保函（按40%预付款支付时提供）、承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，并经发包人确认后，向承包人支付工程预付款。

预付款扣回的方式：不扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人为大型企业或在签订合同时明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的：

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  / 。

承包人为中小微企业的：

承包人提交预付款担保的期限： 承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。

预付款担保的形式为：支票、电汇、转账或保函以及甲方认可的其他形式。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按施工图纸及变更联系单按实际计算，并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）及浙江省、杭州市现行相关规定中规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：

- 合同签订后，承包人递交履约保证金、预付款保函（40%预付款支付时提供）、承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，并经发包人确认后，向承包人支付工程预付款。

2、工程竣工验收合格、承包人向发包人移交全部工程及全部施工资料后支付至合同总价的80%（扣除甩项费用，不含新增费用）；因发包人原因，分段验收合格、承包人向发包人移交该部分工程及施工资料后支付至该分段工程合同价的85%（扣除甩项费用，不含新增费用）。

3、新增和经认定变更新增的工程量，其工程款支付方式为工程结算审计时一次性支付；

4、结算经审计后50天内支付至本项目结算审计价的100%；同时按实际产生费用扣回施工用水用电费用（如由承包人自行缴纳的，不扣回）；

5、乙方自项目结算审计之日起三天内向甲方缴纳审计价的1%作为工程质量保证金，工程质量保证金在缺陷责任期满且验收合格并扣除相应的违约金后60天内全部结清（不计利息）。

6、每期工程款支付前承包人应开具相应额度发票（在支付至结算款的100%时需同时提供至100%发票）。否则，发包人有权拒绝支付工程款而不构成违约；

7、上述工程进度款支付时，发包人有权扣除同一时段内发生的各项应扣款项如代付费用、违约处罚等；

8、发包人在施工过程中审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据；

9、发包人拨付的工程款，必须汇入承包人指定的公司账户，户名：             ，开户银行：         ，账号：         ，不得以任何名义汇入其他账户或账号，不得以任何人名义代领，否则承包人不予认可，并由发包人承担违约责任及经济损失，承包人有权单方解除合同。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：           。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到承包人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：  发包人审批程序办理完毕后7天内支付该期进度款 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：承担违约责任，每延期一天按当期应付工程进度款金额的万分之二向承包人支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按杭州市建设行业主管部门的要求办理。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：承担违约责任，每延期一天按合同总价的万分之二向承包人支付违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担违约责任，每延期一天按人民币5000元向承包人支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担违约责任，每延期一天按人民币5000元向发包人支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书7日内完成工程移交，对工程室内外进行整理、清洁且按时撤场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  /   。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金等；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

（5）本工程结算造价以审计部门的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审计的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。结算审计（发包人初审及审计部门终审）时审计费用由发包人、承包人按浙价服[2009]84号文件计取，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由承包人支付。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  /  。

发包人完成竣工付款的期限：  /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后50天内完。

（2）发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，自工程竣工验收合格（指验收时发现的所有质量缺陷均整改完毕并经验收合格）之日起计算。。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 否  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2）审定合同总价的：   1%    ；

（3）其他方式：  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：  /  。

关于质量保证金的补充约定：工程质量保证金在缺陷责任期满且验收合格并扣除相应的违约金后60天内全部结清（不计利息）；

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3日内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反通用条款第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  / 。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过60天（含60天）的，发包人有权解除合同，也有权仍选择由承包人继续履行合同，如发包人选择由承包人继续履行合同的，竣工工期每延误一天，承包人应按人民币1万元向发包人支付违约金。

（2）如果总工期能按时完成，则完工后发包人将该款项无息返还给承包人，如果总工期仍然存在工期延误，则该款项不予返还，同时承包人仍然需要根据合同向发包人支付总工期延误违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保建筑工人及管理人员意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1工程质量要求的其他约定

21.1.1承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。承包人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在响应文件中对质量目标进行承诺。

工程经各方验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，由承包人负责整改直至通过验收，承包人承担由此产生的所有费用及给发包人造成的损失，且工期不予顺延；工程经过承包人的全面整改后，经各方验收仍然未达到合同约定“合格”标准的，承包人必须按工程总造价的5%向发包人支付违约金，该违约金从工程款中扣除。若承包人不按发包人要求整改或整改后仍不合格的，发包人有权委托第三方进行整改，整改费用由承包人承担，在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程保维修责任。

21.1.2因工程施工交叉进行，承包人应相互配合，并无条件服从发包人的合理安排。

21.2工期要求的其他约定

21.2.1因施工周期紧张，承包人应充分考虑节日放假、高考、亚运会等对工程总工期目标的影响，要求承包人必须提供节假期间保证正常施工方案及承诺，提前做好民工节前轮休安排，要有针对性实质措施，若有此带来的工期延误，应自行消化，总工期将不予顺延。

21.2.2承包人应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工工期的影响，该部分内容在施工工期中包干，成交后不予调整。

21.2.3承包人应在合同工期（开工时间到竣工验收时间，再加上建设单位同意顺延工期）内完成本工程。

21.2.4如承包人认为发生了可顺延工期情形的，承包人必须于工期延误情形发生后14天内向发包人提出顺延工期申请，经发包人签证后按发包人签证的工期顺延。承包人逾期未申请顺延工期的，工期不予以顺延。

21.3安全文明施工要求的其他约定

21.3.1承包人与发包人必须签定《建设工程安全生产文明施工责任书》，且必须按照浙江省及发包人安全生产、文明施工标准化工地要求，做好安全生产、文明施工。

安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入，否则发包人有权拒绝支付该项费用。

安全生产、文明施工维护及宣传方案需征得发包人同意方可实施。

21.4人员到位要求的其他约定

21.4.1承包人在响应文件中承诺的管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员等）配备数量应满足本工程管理的需要和相应规范、文件要求，且必须到位。

本项目项目经理及其他管理人员到位率不得少于80%（按每月25天，每天工作8小时考勤）。若出勤率不足，处罚2000元人民币/天；若技术负责人出勤率不足投标承诺，处罚1000元人民币/天·人；施工员、安全员、质检员、材料员出勤率不足投标承诺，处罚500元人民币/天·人。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场，否则处罚5000元人民币/每次。

21.5合同价款的其他约定

21.5.1在工程通过竣工验收前，对已完成工程成品的保护工作由承包人负责，费用在报价中包干。

21.5.2承包人所报的费用中必须包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同承包人优惠。

21.5.3施工组织措施项目清单与计价表由承包人在投标报价中包干，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，成交后均不再调整；

21.5.4报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同承包人优惠。施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。

21.6其他方面的约定

21.6.1承包人的响应文件必须完全响应采购文件的要求，响应文件中一切有悖于采购文件的条款均视作无效条款；承包人在响应文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担被否决风险。响应文件中所有在采购文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在承包人成交后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

21.6.2如承包人在响应时选择的备选材料设备品牌不在发包人推荐范围内，属“或相当于”范围的，其材料设备进场前必须报发包人审核，经审核如存在材料不满足发包人要求的，则发包人有权在发包人推荐的范围内任意选择，且价格不予调整。

21.6.3承包人应充分响应杭州市委、市政府及当地政府关于工程运输车安全整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制。对于工程车出现过重大交通事故的施工单位，发包人保留处罚的权利。

21.6.4 在承包人发出要求付款通知后二个月内不得以未支付工程进度款为由暂停施工，如承包人在此期间暂停施工，造成的一切损失由承包人负责，工期不予顺延。

21.6.5当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将成交项目转让（转包给他人），发包人有权解除合同，没收履约担保，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

21.6.6承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

21.6.7工程竣工验收通过后3日内，承包人须向发包人移交全部工程，逾期移交的，每逾期一日，按人民币5000元向发包人支付违约金，因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，赔偿损失。同时，承包人移交所有工程之前，发包人有权拒绝结算、支付工程款；

21.6.8承包人需加强维修服务意识，信守维修服务承诺书中的各项承诺，维修服务承诺书作为合同附件。

21.6.9工程实施期间，承包人必须确保本工程项目进度款专款专用，发包人（或发包人委托的中介机构）随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况，承包人须全力配合不得以任何理由拒绝。

21.6.10承包人应提供所有分部分项工程量清单和技术措施清单项目的综合单价分析表和工料机分析表（工料机分析表由承包人在收到成交通知书两天内提供（须与电子文本完全一致），但电子文本需与响应文件同时提交）。

21.6.11承包人应在响应文件中列出所有承包人认为需提供的工日、材料（设备）、机械台班价格，若承包人未列出，在施工期间可由发包人根据招响应文件及其它的合同文件确定价格。

21.6.12承包人应在响应文件中列出所有承包人认为需列出的材料（设备）的规格、型号、品牌、档次等，若承包人未列出，在施工期间发包人可根据工程需要提出要求，承包人必须按照发包人的要求提供材料（设备）。如果承包人提供的工日、材料（设备）、机械台班价格及综合单价分析表和工料机分析表与综合单价有矛盾，结算时应以综合单价为准。

21.6.13承包人应服从发包人的协调组织安排，不得因交叉交错施工影响本工程总体进度。

21.6.14本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合不能很好满足实际施工的需要，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，将视作承包人违约处理直至终止合同,并按本合同的约定追究违约责任。

21.6.15中介机构（审计部门）对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及中介机构（审计部门）的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构（审计部门），导致中介机构（审计部门）无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。

21.6.16承包人需自行处理本工程与周边居民的关系并承担相关费用。

21.6.17本合同所涉及的所有处罚违约金将以现金形式缴纳，月罚月交，如未按时递交违约金，工程款暂停支付。

21.6.18发包人因工程建设及功能变化等各种原因引起的工程量取消、减少或增加，承包人同意无条件满足发包人的要求，并不因工程量取消、减少或增加而影响工程工期及工程质量。

21.6.19承包人应在设计变更发生后的14天内，向发包人提出价款变更报告，若在规定的时限内未提出变更工程价款的报告，则发包人有权决定是否调整合同价款和调整的具体金额。

发生工程变更时严格按：变更单报发包人代表签字确认的程序办理。所有设计变更须由设计单位出具，所有变更和涉及费用的签证工程量必须征得发包人书面同意后方可执行，承包人在未经书面同意而擅自执行，由此产生的费用增加一律不以调整，并应赔偿相应损失。发包人应在7天内回复设计变更给承包人。如延期回复，由此产生的工期延误承包人不予承担。

21.6.20为规范图审纪要、联系单及相关经济函件确认的有效性，保障和维护合同双方的经济权益，避免日后不必要的误会和纠纷，有效的函件为：所有图审纪要、联系单及相关经济函件均需在发包人内部流转，经发包人同意后并签署后，才能生效。其余形式一律无效，不予认可。

21.6.21工程竣工验收后一个月内向发包人提供完整标准的竣工图4套，技术资料2套，电子光盘2套，并按城建档案馆要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担 。

21.6.22在合同履行过程中，出现任何分歧，乙方不得以此为由停工，否则造成一切损失由乙方负责。双方的分歧待工程完工验收移交后再行解决。

21.6.23因政府原因导致工期延误，甲乙双方均不承担责任；因政府原因导致

的工期延误，施工工期根据政府部门要求和项目实际情况相应顺延，承包人不得索赔；因政府原因导致的工期延误，发包人不承担承包人在停建、缓建期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的所有损失和实际发生的费用等。项目停工期间，承包人负责施工现场的照管并提供安全保障，相关责任及费用由承包人承担。

21.6.24未尽事宜，双方协商解决。

附件一：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：浙江省杭州学军中学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本合同承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

双方约定本工程的质量保修期按国家《建设工程质量管理条例》的有关规定执行：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   年；

3、装修工程为     年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；

5、供热与供冷系统为     个采暖期、供冷期；

6、其他项目保修期期限约定如下：          年。

7、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或管理单位有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

2、发包人或工程管理单位认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

3、因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。

4、承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人或工程管理单位代表验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现类似问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对于更换了重要组件或整个设备的较大维修项目，它原有保修日期应从设备更换或大修之日起重新按国家有关最低标准确定。

对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，工程管理部门有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费等均由承包人承担。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                          年    月    日

附件二：安全生产责任协议书

安全生产责任协议书

甲方（发包人）：浙江省杭州学军中学

乙方（承包人）：

工程项目名称：

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十七、承包人必须严格按采购人管理规范要求进场施工：必须报采购人后勤处、安保处备案，并接受采购人安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

年    月    日                                  年    月    日

附件三 文明施工责任协议书格式

文明施工责任协议书

甲方（发包人）：浙江省杭州学军中学

乙方（承包人）：

工程项目名称：

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按采购人管理规范要求进场施工。

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月    日                                年    月    日

附件四 建设工程廉洁协议书格式

建设工程廉洁协议书

甲方（发包人）：浙江省杭州学军中学

乙方（承包人）：

工程项目名称：

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

附件五：承诺书

承 诺 书

浙江省杭州学军中学：

本公司对                     工程质量安全责任制，承诺所提供设备、材料等均为符合国家或者行业规范的优质产品，工程施工按照国家、地方有关施工、验收规范和标准以及设计文件（施工图及设计联系单）进行，并以优异的施工工艺完成该工程的施工，确保工程安全使用。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：      年    月    日

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式参与的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式投参与的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承建的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

- （1）响应函……………………………………………………………………………（页码）

- （2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……………（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购的有关活动，并对此项目提交响应文件及报价。为此：

1、我方承诺响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起天（不少于90天），本响应文件在响应文件有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1响应函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1报价单；

2.3.2已标价工程量清单；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加响应）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

[成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见响应文件 ## 第页 |
| 3 | 响应文件中承诺的响应文件有效期不少于采购文件中载明的响应文件有效期。 | 响应函 | 见响应文件第页 |
| 4 | 响应文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评审标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评审办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 报价单…………………………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）已标价工程量清单……………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、报价单

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方采购文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下报价单的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

报价单(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 磋商报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《报价单》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

三、已标价工程量清单

注：按采购文件工程量清单编制

四、中小企业声明函（如果有）

[竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【项目编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式参与的，提供联合协议；本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式参与的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部工程由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体磋商的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的工程全部由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予2%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程项目名称为浙江省杭州学军中学原校办工厂房屋加固和维修工程。

二、工程招标和分包范围：

包括图纸范围内的工程内容，具体详工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、业主提供的图纸及相关要求。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）, 《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）， 《园林绿化工程量计算规范》（GB 50858-2013），《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857—2013）；

3、建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定；

4、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）；

5、杭建市发〔2018〕578号 关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知；

6、浙建建发【2019】92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

7、关于印发《浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释》的通知浙建站定﹝2019﹞77号；

8、关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知、杭渣土[2020]1号；

9、浙江省住房和城乡建设厅文件 浙建建发【2022】37号文关于增加疫情常态防控和“智慧工地”增加两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的费率乘以1.15系数；

10、《工具式支撑架及模板补充定额》、《工具式外墙脚手架补充定额》；

11、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释；

12、省、市发布的最新文件；

13、本工程招标文件。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：

1、工程质量：根据招标文件要求；

2、工期：根据招标文件要求；

3、施工要求详见施工图及技术规范。

五、安全文明施工措施费用计算基数和最低费率标准：

1、安全文明施工费的费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。取费基数为分部分项+技术措施费内的人工费+机械费，其中房屋建筑工程最低费率为9.86%，安装工程最低费率为7.35%，园林绿化工程最低费率为6.64%，市政工程最低费率为8.81%，均按市区一般工程统一考虑；

2、根据杭建市发【2018】578号文规定，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部分颁发的施工费用定额和相关规费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。投标人在报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价。同时投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中进行单独费用报价分析。具体如下：房屋建筑工程费率不得低于2.486%，安装工程费率不得低于：3.258%，园林绿化工程费率不得低于：2.776%，市政工程费率不得低于：2.556%，取费基数为人工费+机械费。

六、规费、税金及其它取费要求：

1、规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，取费基数为人工费+机械费，标准费率：房屋建筑工程费率为25.78%，安装工程费率为30.63%，园林绿化工程费率为30.97%，市政工程费率为18.75%，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即最低不得低于标准费率的30%，即房屋建筑工程为7.734%；安装工程为9.189%；园林绿化工程为9.291%；市政工程为5.625%；

2、税金按浙建建发[2019]92号文件规定，取费基数为税前工程造价，费率：为9％（取费基数即为：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费的税前工程造价）；

3、投标人应按照《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心【2021】84号）的规定计取安责险，投标人结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中，包含在投标总报价中。

七、措施项目清单：

投标人认为“措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目，应结合当地和现场情况，将所有需发生的措施费用，计入1-3-C技术措施项目清单及计价表“其他措施费”子项中，相应的金额应计入投标总价中，费用包干。

八、其他需要说明的问题：

（一） 通用部分

1、投标人综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用。若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响，则投标人必须以书面方式提出答疑要求，否则视同理解；

2、报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。清单说明与图纸冲突处以清单说明为准；

3、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容；

4、以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，除标明按实结算以外，均按合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素；

5、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建筑工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容；

6、“措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、地质资料、施工组织设计及公司实力综合考虑，如需增加，投标人在相应子目报价时综合考虑；

7、相同材料，投标报价必须一致；若不一致，组价时均按最低材料报价执行；

8、各个专业施工单位可能存在交叉施工费用，投标单位需综合考虑，含在措施费用中；

9、工程图纸不明确的，工程量清单有描述的按工程量清单描述报价；

10、人工降效、机械降效、加压水泵及其他费用投标人按照本工程情况自行考虑列入本次报价中；

11、风险金由投标人自行报价计入总价中；

12、工程有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中。

（二） 编制部分

建筑工程

- 经现场踏勘及设计确认，有2幢2层房屋需拆除，总共32间。按24墙，宽度设计图纸计算。

- 经现场踏勘及设计确认，室外场地内硬化需全部拆除，硬化厚度暂按60cm计算。

- 经设计确认，保温外墙做法：三色红砖（三色咖啡砖），3厚瓷砖胶粘剂，5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，50厚无极不燃保温板（根据板材尺寸设计平挂件，并用锚栓固定于墙体中，锚栓深入基层不小于50），1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型，15厚1：2防水水泥砂浆，刷界面剂一道，基层墙体。不保温坡屋面做法：钢钉固定聚酯仿古瓦，2厚自粘橡胶沥青防水卷材及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水，20厚1：3水泥砂浆找平层，屋面面板。

- 经设计确认，图纸外墙中“仿红砖高级质感涂料、深灰色高级涂料”，按水包砂真石漆，一底二度计算

- 经设计确认，本工程围墙不动，围墙大门按设计计入。

- 经设计确认，传达室及现场一幢3间单层房屋按照外立面做法，真石漆计入。

- 经设计确认，图纸中的菠萝格座凳取消。

安装工程

1、配电箱 AL1进线电缆YJV-1.0KV-5*6暂按50m计入。

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
|  |  | 外立面及屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、外墙面铲除至基层,清除浮灰,铲除起砂、翘皮等部位，含垃圾清理外运消纳等 |  | m2 | 961.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、破损墙面找补,外角修补 2、原墙面刷界面剂 3、10厚防水水泥砂浆找平 |  | m2 | 859.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、50厚无极不燃保温板（根据板材尺寸设计平挂件，并用锚栓固定于墙体中，锚栓深入基层不小于50） |  | m2 | 961.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(锚固件固定卡紧) |  | m2 | 859.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、柔性耐水腻子 2、粘贴分割胶带,窗口防护 3、水包砂真石漆，一底二度 |  | m2 | 859.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、三色红砖（三色咖啡砖） 2、3厚瓷砖胶粘剂 |  | m2 | 101.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 101.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 |  | m2 | 101.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1：2防水水泥砂浆 2、刷界面剂一道，基层墙体 |  | m2 | 101.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、100宽深灰色铝线条 |  | m | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、深灰色金属漆 |  | m2 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、钢钉固定聚酯仿古瓦 2、20厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 78.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 13 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、2厚自粘橡胶沥青防水卷材 |  | m2 | 78.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水 |  | m2 | 78.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、基层处理:清除屋面残留垃圾、浮灰、翘皮等 2、20厚1:2聚合物防水砂浆抹平 3、最薄处20厚1:6憎水型水泥膨胀珍珠岩找坡层2% 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、3厚带铝箔SBS改性改性沥青防水卷材(Ⅱ型)。 (根据现场实际情况,若原建筑屋面有渗漏水情况,应铲除原保护层,找到渗漏点,重新做防水层)。 |  | m2 | 254.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010802003001 | 钢质防火门 | FM乙1022 1、门类型：乙级钢质防火门 2、洞口尺寸：1000*2200 3、要求：符合设计要求，有消防部门的鉴定认可 4、参考图集12J609 5、报价要求：含门和贴脸的制作、运输、安装、油漆、闭门器、门锁、执手和五金配件等所有项目 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 17 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | MLC2129y 1、门类型：多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃组合门窗，玻璃用(5中透光+12A+5 Low-E+12A+5 Low-E)中空钢化玻璃 2、洞口尺寸：2100*2900 3、要求：符合设计要求 4、参国标22J603-1 5、报价要求：含门锁、执手和五金配件等所有项目 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C2120y 1、窗类型：多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃平开上悬窗，玻璃用(5中透光+12A+5 Low-E+12A+5 Low-E)中空钢化玻璃 2、洞口尺寸：2100*2000 3、要求：符合设计要求 4、参国标22J603-1 5、报价要求：含锁具和五金配件等所有项目 |  | 樘 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C0830 1、窗类型：多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃上悬窗，玻璃用(5中透光+12A+5 Low-E+12A+5 Low-E)中空钢化玻璃 2、洞口尺寸：800*3000 3、要求：符合设计要求 4、参国标22J603-1 5、报价要求：含锁具和五金配件等所有项目 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 20 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C0839 1、窗类型：多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃上悬窗，玻璃用(5中透光+12A+5 Low-E+12A+5 Low-E)中空钢化玻璃 2、洞口尺寸：800*3900 3、要求：符合设计要求 4、参国标22J603-1 5、报价要求：含锁具和五金配件等所有项目 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C0930 1、窗类型：多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃上悬窗，玻璃用(5中透光+12A+5 Low-E+12A+5 Low-E)中空钢化玻璃 2、洞口尺寸：900*3000 3、要求：符合设计要求 4、参国标22J603-1 5、报价要求：含锁具和五金配件等所有项目 |  | 樘 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C0939 1、窗类型：多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃上悬窗，玻璃用(5中透光+12A+5 Low-E+12A+5 Low-E)中空钢化玻璃 2、洞口尺寸：900*3900 3、要求：符合设计要求 4、参国标22J603-1 5、报价要求：含锁具和五金配件等所有项目 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011401001001 | 木门油漆 | 1、所有保留的旧窗框颜色与改造后主体不协调时,除锈喷漆，应重新喷涂相应颜色氟碳漆 |  | m2 | 33.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 24 | 011401002001 | 金属门油漆 | 1、所有保留的旧窗框颜色与改造后主体不协调时,除锈喷漆，应重新喷涂相应颜色氟碳漆 |  | m2 | 37.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011402002001 | 金属窗油漆 | 1、所有保留的旧窗框颜色与改造后主体不协调时,除锈喷漆，应重新喷涂相应颜色氟碳漆 |  | m2 | 241.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、金属门窗及玻璃幕墙拆除，含垃圾清理外运消纳等 |  | m2 | 353.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、8厚300x300防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平(1.0%) 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(周边遇墙体上涂1200高) |  | m2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水 |  | m2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、卫生间吊顶上部楼板板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 31 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1:2防水水泥砂浆抹平 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层; 4、8厚300x600釉面砖,需贴阴阳角条,白水泥擦缝或填缝剂填缝,吊顶上部不做 |  | m2 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、300x300铝扣板 2、配套金属龙骨 3、10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距<=1200 4、吊顶参12J502-2图集全/D19 |  | m2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、隔板参16J914图集1/XT8，材料为防火复合板 |  | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、化妆镜做法见国标16J914图集4/XT25 |  | m2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房屋拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 01B001 | 房屋拆除 | 1、房屋拆除，红线范围内有2幢2层房屋需拆除，总共32间，共计拆除建筑面积约为2050m2（实际面积自行踏勘现场），其中砖混结构建筑房屋主体及楼梯约1350m2，外搭钢架棚约700m2，均拆除至地面以下600mm处 2、含扬尘治理，安全防护等措施 3、含垃圾清理外运消纳等 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 围墙大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 36 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，挖土方式及土壤类别由施工单位自行考虑 |  | m3 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010103001001 | 回填方 | 1、按设计要求回填 |  | m3 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | H010103002001 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距自行考虑 |  | m3 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 |  | m3 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 010404001001 | 垫层 | 1、碎石垫层 |  | m3 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、MU10砖，M7.5水泥砂浆砌体 |  | m3 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 |  | t | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、600X600X20厚芝麻灰花岗岩光面 2、20厚1:2水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、320X600X20厚芝麻灰花岗岩光面压顶 2、20厚1:2水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 49 | 010804006001 | 铁艺大门 | 铁艺门 1、门洞尺寸：4550*2800 2、截面40X40X4厚镀锌钢管边框，截面30X20X2厚镀锌钢管竖条，净距80 3、深金褐色氟碳漆,颜色同围墙铁艺,皆为专业厂家成品定制 4、含门轴、门栓、地轮等配件应由专业厂家制作并安装 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、挖基坑土方，挖土方式及土壤类别由施工单位自行考虑 |  | m3 | 16.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010103001002 | 回填方 | 1、按设计要求回填 |  | m3 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | H010103002002 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距自行考虑 |  | m3 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 |  | m3 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 |  | t | 0.364 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 58 | 010606008001 | 钢梯 | 踏步式钢楼梯 1、TZ:口150x10 2、TL1：[20a；TL2：HM194x150x6x9 3、踏步板：6mm花纹钢板 4、连接及加劲：L50X5等 5、采用Q235B钢材，具体详见钢楼梯详图 |  | t | 2.461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯栏杆高1100 1、口20x10x2.0立柱，口40x40x2.0楼梯转角处也用此规格过渡（立杆间距≤110；） 2、口40x10x2.0扶手 3、具体做法详见楼梯栏杆图 |  | m | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他零星项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、走道上隔墙拆除，含垃圾清理外运消纳等 |  | m3 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 010507001001 | 散水、坡道 | 无障碍坡道(楼梯一步台阶，改为斜坡过渡) 1、30厚粗磨花岗岩板,同色稀水泥填缝,撒素水泥浆面(洒适量清水) 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3、纯水泥浆一道 4、80厚C15混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实。 |  | m2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 01B002 | 南面工棚拆除 | 南面工棚拆除，含垃圾清理外运消纳等 |  | m2 | 32.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 63 | 011107001001 | 石材台阶面 | 走廊及室外台阶踏步 1、30厚粗磨花岗岩板,同色稀水泥填缝,撒素水泥浆面(洒适量清水) 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3、纯水泥浆一道 |  | m2 | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011102003002 | 块料楼地面 | 室外地面、无障碍坡道 1、30厚粗磨花岗岩板,同色稀水泥填缝,撒素水泥浆面(洒适量清水) 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3、纯水泥浆一道 4、80厚C15混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实。 |  | m2 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砖墙修复，门洞修补等 |  | m3 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 1、卷帘式挡烟垂壁（无机纤维织物），下垂后底距地2100mm |  | m | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030901013001 | 灭火器 | 1、手提式灭火器MF/ABC4 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 01B003 | 其他拆除项 | 1、除已单列外的根据现场实际情况整个项目其他需拆除、外运、处置的相关费用(包括但不限于挡土墙、大门及整个项目其他需要拆除、外运、处置的费用），请投标单位综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 | m2 | 1056.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011702001001 | 基础 | 1、垫层模板 | m2 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011702001002 | 基础 | 1、独基模板 | m2 | 10.7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011702001003 | 基础 | 1、带形基础模板 | m2 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011702005001 | 基础梁 | 1、基础梁模板 | m2 | 8.24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 | m2 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板 | m2 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、本工程所用的全部大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B004 | 其他措施费 | 1、投标人根据施工组织方案或施工经验认为所必需的技术措施，投表人综合考虑报价 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
|  |  | 应急照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:配电箱AL BXM-2-3*18/M，应具有明显标识，含配电箱及箱内元器件，具体配置详见系统图 3.接线端子材质、规格:含接线端子接线 4.安装方式:<挂墙 底边距地1500> 5.含接地 6.进出线电缆挂牌（按回路标识） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 6W 220V h=2.4m 断电点亮 2.安装形式:壁装 3.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 1W 220V h=0.5m 常亮持续 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:吊装方向标志灯 1W 220V h=2.4m 常亮持续性 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 5 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 1W 220V 门上方 0.2m 常亮持续性 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 1W 220V 门上方 0.2m 常亮持续性 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 |  | m | 506.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 |  | m | 253.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 212.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 34.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 |  | m | 17.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 (综合) |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.双管LED节能灯(2X28W)，含光源 |  | 套 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.筒灯(12W (UGR)≤16)，含光源 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.防水 LED节能灯(13W)，含光源 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.吸顶式LED节能灯盘(13W)，含光源 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030404035001 | 插座 | 1.二.三极10A插座(安全型插座) |  | 个 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 20 | 030404035002 | 插座 | 1.暗装三极带开关16A插座-壁挂空调插座(安全型插座) |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.双联开关 |  | 个 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03B001 | 配套线缆、配管 | 1.整个照明系统的配套线缆、配管、各类接线盒等附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
|  |  | 沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 |  | m2 | 651.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202009001 | 砂砾石 | 1、200厚级配砂砾垫层 |  | m2 | 651.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、200厚4%水泥稳定碎石下基层 |  | m2 | 641.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、200厚5%水泥稳定碎石上基层，养护 |  | m2 | 630.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青透层油(PC-2，0.8~1.5L/M2) |  | m2 | 586.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、50%乳化沥青粘层油(PC-3，0.8~1.5L/M2) |  | m2 | 586.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、70厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) |  | m2 | 586.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、40厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) |  | m2 | 586.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、600×300×100芝麻灰花岗岩火烧面平石 2、30厚1:3水泥砂浆 |  | m | 81.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、600×200×150芝麻白花岗岩火烧面侧石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C15细石混凝土护角 |  | m | 84.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、破除混凝土面层及基础； 2、厚度：暂按60cm计算； 3、含切割、拆除、堆放、装卸、外运、弃置等，废料外运、消纳，运距由投标人自行考虑 |  | m2 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
|  |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05B001 | 树枝修剪 | 1.根据业主及当地政府要求修剪树枝，按要求堆放或处理修剪后树枝 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 05B002 | 原树木保护 | 1、现场有树木需做保护及支撑，具体保护要求根据现场情况及业主要求确定，不得损坏原有树木，如有损坏，按当地管理执行，投标人应充分了解树木管理办法以现场实际地理情况综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填营养种植土至设计标高,厚度不得小于30cm |  | m3 | 493.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050101010001 | 整理用地 | 1、用地范围内的场地清理、土方调平(借土回填)、土坡找坡、土方造型，以及为保证各种种植物种植深度所需的建筑垃圾、杂物清理外运、各种障碍物除原地台(如大块石、钢筋混凝土、混凝土等)清除外运及消纳 |  | m2 | 1646.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1、竹种类:黄金竹 2、竹胸径或根盘丛径:H220，9株/m2，黄土不露天 3、养护期:一年 |  | 株 | 1593 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木种类：兰花三七； 2、株高及蓬径：H20cm，P30cm； 3、单位面积株数：穴盆苗，81株/㎡ 4、养护期：一年 |  | m2 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 7 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：狗牙根草坪卷 2、铺种方式：黄土不露天,满铺 3、养护期：一年 |  | m2 | 1469.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 花坛、台地景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040308003001 | 镶贴面层 | 台地压顶 1、30厚芝麻白火烧板 2、30厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 84.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040308003002 | 镶贴面层 | 花坛压顶 1、600X350X60花岗岩荔枝面收边 2、30厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 10.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040308003003 | 镶贴面层 | 台地侧面 1、20厚芝麻白花岗岩火烧板 2、20厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 29.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040308003004 | 镶贴面层 | 花坛侧面 1、20厚芝麻灰火烧板 2、20厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 18.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1、20厚1:2水泥砂浆找平 |  | m2 | 85.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040303016001 | 挡墙压顶 | 1、100厚C20细石混凝土压顶，含模板 |  | m3 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400 |  | t | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040305004001 | 砖砌体 | 1、MU10砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 91.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、150厚C20钢筋混凝土垫层，含模板 |  | m3 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层，含模板 |  | m3 | 14.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 18 | 040305001001 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层，素土夯实,夯实系数≥0.93 |  | m3 | 14.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 台阶、人行道铺装路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 050301008001 | 石台阶 | 1、600x430x150芝麻灰花岗岩(手凿面)，R30倒角 2、30厚1:2水泥砂浆粘接层 3、150厚C20混凝土基础 4、200厚天然级配砂夹石夯实 5、素土夯实 |  | m2 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 050201001001 | 园路 | 1、400X400X30芝麻灰花岗岩火烧板 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实 |  | m2 | 90.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 050201001002 | 园路 | 1、600X200X60芝麻灰花岗岩蘑菇面收边 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实 |  | m2 | 60.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 050201001003 | 园路 | 1、600×300×100芝麻灰花岗岩火烧面收边 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实 |  | m2 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 23 | 050201013001 | 石汀步（步石、飞石） | 1、600x400x50厚芝麻灰花岗岩粗糙面 2、50厚粗砂 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实,夯实系数≥0.93 |  | m2 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 05B003 | 线性排水沟 | 线性排水沟，净空200*300 1、5厚304不锈钢(缝隙位置根据平面布置进行调整) 2、20厚1:2.5水泥砂浆粉光,内掺5%防水剂 3、120厚M7.5浆砌,MU10标准砖砌体 4、100厚C20砼垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实 |  | m | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-室外水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
|  |  | 一、室外电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:配电箱 AL1，含配电箱及箱内元器件，具体配置详见系统图 3.接线端子材质、规格:含接线端子接线 4.安装方式:<挂墙 底边距地1500> 5.含接地 6.进出线电缆挂牌（按回路标识） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV-1.0KV-5*6 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV-1.0KV-3*4 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 288.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-室外水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 289.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-室外水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 8 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.投射灯 LED IP55 3500K 22W，含光源，含投射灯基础，具体做法详见设计图纸及规范要求 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040805004002 | 景观照明灯 | 1.庭院灯 LED H3.5M IP55 3500K 40W，含光源，含灯基础，具体做法详见设计图纸及规范要求 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040805004003 | 景观照明灯 | 1.草坪灯 LED IP55 3500K 22W，含光源，含灯基础，具体做法详见设计图纸及规范要求 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040805004004 | 景观照明灯 | 1.LED灯带 LED IP67 3500K 8W/M，含光源，含灯基础，具体做法详见设计图纸及规范要求 |  | m | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、室外景观给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 050103001001 | 喷灌管线安装 | 1.聚乙烯（PE100）给水管 定额压力≥1.0MPa等级 热熔连接 DN50 2.含管网消毒冲洗、压力试验等 3.含管道基础做法，具体满足设计及规范要求 |  | m | 75.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 050103001002 | 喷灌管线安装 | 1.聚乙烯（PE100）给水管 定额压力≥1.0MPa等级 热熔连接 DN25 2.含管网消毒冲洗、压力试验等 3.含管道基础做法，具体满足设计及规范要求 |  | m | 33.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 1.绿化专用埋地式快速接水栓，具体做法满足设计及规范要求 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-室外水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 15 | 031003013001 | 水表 | 1.水表组，含两个闸阀，一个水表，一个倒流防止器 DN50 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.水表井（带法兰连接倒流防止器），含盖板，做法参考图集05s502《室外给水管附属构筑物》第43页 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.自动进排气阀 DN20 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.泄水阀门 DN20 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.自动进排气阀阀门井，具体做法满足设计及规范要求 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、室外排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040501004001 | 塑料管 | 1、HDPE双壁波纹管 承插连接 橡胶圈密封 车行道下环刚度要求≥8KN/m2,其他位置≥4KN/m2 De400，含管道及管件制作安装 2、含管道垫层、基础等，具体做法满足设计及规范要求 |  | m | 31.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040501004002 | 塑料管 | 1、HDPE双壁波纹管 承插连接 橡胶圈密封 车行道下环刚度要求≥8KN/m2,其他位置≥4KN/m2 De315，含管道及管件制作安装 2、含管道垫层、基础等，具体做法满足设计及规范要求 |  | m | 45.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-室外水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 22 | 040501004003 | 塑料管 | 1、HDPE双壁波纹管 承插连接 橡胶圈密封 车行道下环刚度要求≥8KN/m2,其他位置≥4KN/m2 De225，含管道及管件制作安装 2、含管道垫层、基础等，具体做法满足设计及规范要求 |  | m | 30.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010401011001 | 砖检查井 | 雨水检查井 在人行道下-轻型铸铁井盖及盖座；在车行道霞-重型铸铁井盖及盖座，其承载能力按《铸铁检查井盖》（CJ/T3012-1993)重型井盖要求执行；检查井内需设置一道防坠网，宜采用具有防盗功能的井盖 沥青路面 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010401011002 | 砖检查井 | 雨水检查井 在人行道下-轻型铸铁井盖及盖座；在车行道霞-重型铸铁井盖及盖座，其承载能力按《铸铁检查井盖》（CJ/T3012-1993)重型井盖要求执行；检查井内需设置一道防坠网，宜采用具有防盗功能的井盖 铺装路面 |  | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040504009001 | 雨水口 | 雨水口，单篦平入式雨水口 根据园路铺装走边设备，做法详见设计图纸 |  | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、室外消火栓 DN100，具体做法详见施工图纸及设计规范 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031003013002 | 水表 | 1、水表组，含一个闸阀，一个水表，一个Y型过滤器 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：浙江省杭州学军中学原校办工厂 房屋加固和维修工程-室外水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 28 | 040504001003 | 室外水表井 | 1、室外水表井，含井盖，具体做法详见施工图纸及设计规范 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031001002001 | 钢管 | 1.室外镀锌钢管 法兰连接 DN100,含管道及管件制作安装 |  | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.管道防腐，具体做法详见施工图纸及设计规范 |  | m2 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 040305001002 | 垫层 | 1.150mm中粗砂垫层 |  | m3 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.混凝土支墩 |  | m3 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，挖土方式及土壤类别由施工单位自行考虑 |  | m3 | 164.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040103001001 | 回填方 | 1、填土夯实槽、坑，具体做法详见施工图纸及设计规范 |  | m3 | 157.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、土方外运，运距由施工单位自行考虑 |  | m3 | 16.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 |  | m3 | 16.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |