2025年衢州市8·8人才交流会系列活动

服务采购项目

（项目编号：ZJJYQZ2025006）

竞争性磋商文件

采购人：衢州市人力资源和社会保障局

采购代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章磋商公告

第二章磋商须知前附表及磋商须知

第三章采购需求

第四章合同条款

第五章磋商响应文件相关格式

第一章磋商公告

2025年衢州市8·8人才交流会系列活动服务采购项目的潜在供应商应在网上下载获取（下载）采购文件，并于2025年04月12日9：30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJYQZ2025006

项目名称：2025年衢州市8·8人才交流会系列活动服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2088160.00元

最高限价（元）：2088160.00元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年衢州市8·8人才交流会系列活动服务采购项目 | 1 | 2088160.00 | 项 | 详细要求见采购文件。 |  |

合同履行期限：服务期200天。

本项目接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

（二）在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商。

（三）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）以联合体形式投标的，提供联合协议(投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) 。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（包括小微企业、监狱企业、残疾人福利企业）。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：磋商截止时间前

地点（网址）：政府采购云平台免费下载

方式： 登录“政府采购云平台”在线登记后获取

（一）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（二）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

四、响应文件提交（上传）

提交投标文件截止时间：2025年04月12日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

五、响应文件开启

开启时间：2025年04月12日9：30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（二）电子投标说明：

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程文档详见政采云平台。

（三）企业信用融资:

省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监〔2012〕13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台首页的“金融服务”模块进入申请。

（四）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（五）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名    称：衢州市人力资源和社会保障局

项目联系人（询问）：张先生       项目联系方式（询问）：0570-3087629

质疑联系人：汪先生                质疑联系方式：0570-3089308

地    址：衢州市白云街道仙霞中路36号市行政中心4号楼

（二）采购代理机构信息

名    称： 浙江建友工程咨询有限公司

地    址： 衢州市柯城区新湖城市商业广场3号楼8楼

传    真： /

项目联系人（询问）：陈园

项目联系方式（询问）：13454035537

质疑联系人：袁飞       质疑联系方式：

（三）同级政府采购监督管理部门

名    称：衢州市财政局

联系人：黄女士

监督投诉电话：19957000570

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 磋商须知前附表及磋商须知

- 一、磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年衢州市8·8人才交流会系列活动服务采购项目 |
| 2 | 采购人 | 衢州市人力资源和社会保障局 联系人：张先生 联系电话：0570-3087629 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江建友工程咨询有限公司 联系人：袁飞 联系电话：13454035537 |
| 4 | 预算金额 | 2088160.00元。 |
| 5 | 工期 | 服务期200天。 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 报名时间及地点 | 详见磋商公告 |
| 8 | 答疑与澄清 | 供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应以书面形式要求采购人（或采购代理机构）提出书面质疑；采购人或采购代理机构作出的澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（或采购代理机构）在磋商响应文件截止之日5日前，以更正公告形式在采购公告发布网站发布，不足5日的，顺延磋商响应文件截止之日。 |
| 9 | 磋商保证金 | 本项目无需竞争性磋商保证金。 |
| 10 | 磋商文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件光盘或U盘： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式文档，以光盘或U盘形式递交。数量为1份。 （3）投标文件由技术资信文件、价格文件组成。 |
| 11 | 递交磋商响应文件截止时间及地点 | 时间：2025年04月12日9：30（北京时间） |
| 12 | 竞争性磋商时间 及地点 | 时间：2025年04月12日9：30（北京时间） 地点:政采云平台 |
| 13 | 签订合同 | 成交通知书发出后三十日内 |
| 14 | 磋商有效期 | 90天 |
| 15 | 网址 | 浙江政府采购网 |
| 16 | 项目属性、所属行业 | 1、项目属性：□货物类☑服务类□工程类。 2、中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3、所属行业：租赁和商务服务业。 |
| 17 | 说明 | 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 18 | 解释 | 本磋商文件的解释权属于采购人所有 |

二、磋商须知

（一）总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规组织和实施。

1.适用范围

本磋商文件仅适用于2025年衢州市8·8人才交流会系列活动服务采购项目的招标、磋商、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指本次磋商采购货物的购买单位“衢州市人力资源和社会保障局”。

2.2“采购代理机构”系指本次磋商采购货物的采购代理机构“浙江建友工程咨询有限公司”。

2.3“供应商”系指向采购人提交响应文件的单位。

2.4“服务”系指根据本合同规定成交供应商必须承担有关的服务和合同中规定成交供应商应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则,应当由成交供应商承担的其它义务。

2.5“▲”系指实质性的要求条款。

3.合格的供应商

符合磋商公告中的供应商资格要求。

4.供应商代表

指全权代表供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。本次磋商的供应商代表必须是供应商的法定代表人或其授权代表。

5.磋商费用

无论磋商过程和结果如何，供应商应自行承担所有与磋商有关的全部费用，采购人均无义务和责任承担这些费用。

6.特别说明

6.1供应商获取磋商文件后决定不参加该项目磋商，应在磋商截止时前一日以书面形式（信函、传真加盖供应商单位公章）通知代理机构。

6.2本项目招标代理费根据国家计委计价格〔2002〕1980号文规定招标收费标准的80%计取，由中标单位领取中标通知书时交与招标代理机构，投标报价时综合考虑。

（二）竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件的组成

1.1竞争性磋商文件共分为5部分，其内容如下：

第一部分磋商公告

第二部分磋商须知前附表及磋商须知

第三部分采购需求

第四部分合同条款

第五部分磋商响应文件相关格式

1.2除上条1.1内容外，采购人在规定时间前，以更正公告形式发出的对竞争性磋商文件的澄清或修改内容，均为竞争性磋商文件的组成部分。

1.3供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺等问题，应及时向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料，或磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被拒绝。

2.竞争性磋商文件的澄清与修改

2.1供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出书面质疑；采购人或采购代理机构作出的澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（或采购代理机构）在磋商响应文件截止之日5日前，以更正公告形式在采购公告发布网站发布，不足5日的，顺延磋商响应文件截止之日。

2.2澄清或者修改内容是竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

2.3供应商在收到竞争性磋商文件澄清、修改通知或推迟提交磋商响应文件截止时间和磋商时间通知后，应在通知单回执上签署意见并盖上供应商单位公章，在当天以书面或传真形式回复采购代理机构，逾期回复视为默认收到通知。

2.4竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）磋商响应文件的编制

1.磋商响应文件的语言及度量衡单位

1.1磋商响应文件和与磋商有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.磋商响应文件的组成

▲响应文件（电子投标文件、备份电子投标文件）应分为【技术资信文件】、【价格文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

2.1技术资信文件

▲（1）营业执照扫描件；

▲（2）法定代表人身份证明或授权委托书扫描件；

▲（3）中小（微型）企业/监狱和戒毒企业/残疾人福利性单位声明函及相关证明材料

- （4）“信用中国”( www.creditchina.gov.cn)中“①失信被执行人查询②重大税收违法失信主体”，“浙江政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询结果。

- ①截止时点：提交投标响应文件（响应文件）截止时间前3年内；

- ②查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

- ③使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。）；

- （5）联合协议（如果有)；

- （6）技术资信文件其它详细内容（参考评分办法编制）。

2.2价格文件

▲（1）报价函（格式见附件）

▲（2）报价一览表（格式见附件）

（3）供应商自认为有需要的其他资料。

3.磋商响应文件的形式及效力

3.1磋商响应文件应包括规定的内容，供应商提交的磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的磋商响应文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供磋商响应文件标准格式的，由供应商自行编写。

3.2磋商文件分为电子投标文件以及电子备份投标文件两部分。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件即电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南制作的备份文件。

3.3磋商文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用电子备份投标文件。电子备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

3.4磋商文件内容填写说明

投标人应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。响应文件应按照磋商文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以光盘或U盘的形式存储，由投标人决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

3.5供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4.磋商报价

4.1本项目最高限价2088160.00元，服务期200天，供应商报价不得高于最高限价，否则其磋商无效。

4.2供应商的磋商报价为履行2025年衢州市8·8人才交流会系列活动服务采购项目合同的最终报价，报价中必须包含完成本项目的所有费用，包括合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

5.供应商的替代方案

5.1供应商所提交的磋商响应文件应完全满足竞争性磋商文件的要求，供应商不允许提交替代方案。

6.磋商响应文件的签署及规定

6.1电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.2电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

（四）磋商响应文件的提交

1.递交响应文件截止期

1.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

1.2递交电子备份投标文件截止时间前将光盘或U盘递交至招标公告指定开标厅，逾期不予接收。

1.3递交备份投标文件时还需递交法人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证原件。

2、磋商响应标文件的修改和撤销

2.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

2.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定不予退还。

2.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（五）磋商响应文件有效期

1.有效期见本竞争性磋商文件中附表所规定的期限，在此期限内，凡符合竞争性磋商文件要求的磋商响应文件均保持有效。

2.在特殊情况下，采购代理机构在原定有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购代理机构这种要求。同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

（六）无效标条款

1.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1.1投标人不符合投标资格条件的；

1.2投标文件未有效授权的；

1.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

1.4技术资信文件中包含投标报价的；

1.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

1.6投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

1.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

1.8提供虚假材料谋取中标的；

1.9投标人串通投标的；

1.9.1下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

1.9.2有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

①供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑦供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

1.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

1.11电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

1.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

1.13电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的；

1.14供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。明确在资格审查或评审过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，应当根据采购文件认定其投标（响应）无效。

1.15供应商技术资信得分未达到技术资信总分值的60%的；

1.16其他违反法律、法规的情形。

（七）磋商

1.磋商

1.1采购人在规定的日期、时间和地点组织磋商会。

1.2电子投标文件开标

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

1.3当出现磋商响应文件递交截止后供应商不足三家的情况时，应严格按照国家财政部及浙江省财政厅有关规章制度进行处理。

（八）竞争性磋商成交原则及磋商程序

1.磋商

1.1磋商是指对磋商文件响应程度及要求的服务、商务报价、服务承诺和供应商的信誉等进行确认并优化的过程。

1.2竞争性磋商内容：磋商文件中采购需求及相关服务，仅为基本需求及服务要求，供应商可以重新承诺优于或高于本磋商文件中的所有配置及服务承诺。

2.磋商小组人员组成：

磋商小组组成: 本次采购采用竞争性磋商方式，将组织3人磋商小组，其中采购人代表1名以及专家2名，磋商小组负责本次项目所有磋商任务，包括全程磋商、推荐磋商成交候选人、填写磋商采购结果报告等。

3.报价算术性修正：

3.1响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.磋商程序：

4.1主持人宣布磋商响应文件递交截止，截止时间以“中科院国家授时中心标准时间”为准，宣布磋商会议开始；

4.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

4.3电子投标开标及评审程序

4.3.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

4.3.2评标委员会对技术资信文件、价格文件进行评审；

4.3.3评标委员会与通过资信技术文件和价格文件评审的每一位供应商分别进行磋商，磋商轮次一般不超过3轮；

4.3.4在系统上公开最终报价及得分情况；

4.3.5在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4.3.6磋商会议结束。

5.磋商结果确定：

5.1本次磋商的采用百分制综合评分法，资格证明文件采购通过制，技术资信文件为80分，价格文件为20分。磋商小组会按综合得分（即技术资信分与价格分之和）高低进行排序，向采购人推荐综合得分前二高的为成交候选人（由高到低分别为第一、第二中标候选人）；如供应商的综合得分相同时，技术资信分高的排序优先，如综合得分和技术资信分均相同时，则现场抽签确定排名先后。

通过本次磋商，最终确定前1名中标候选人为中标人。

5.2磋商工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的资格、技术、价格要求，对磋商响应文件进行分析评价，编制磋商报告。磋商人员必须严格遵守保密规定，不得泄露磋商有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响磋商的任何活动。

5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.4价格文件中的报价视为供应商的第一次报价，价格磋商一次视为1轮。

5.5综合评分办法

其中技术资信分为磋商小组各成员所评分值的算术平均值即为各供应商的评定分值（四舍五入，保留两位小数）。

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价（20分） | 本项目最高限价：人民币2088160.00元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其响应文件作无效处理。 | 0-20 |
| 2 | 类似业绩（1分） | 供应商自2022年1月1日（以合同实际签订日期为准）起完成过类似项目的情况，以中标通知书或合同为准，每个得0.5分，最高得1分。注：须提供中标通知书或合同复印件加盖公章。 | 0-1 |
| 3 | 项目组 成员 （5分） | - 1.项目组成员不少于10人，10人以下不得分，本小项最高得0.5分。 - 2.项目组负责人具有高级经济师证的得1.5分。 - 3.项目组成员中（不包含项目组负责人）具有二级及以上人力资源管理师的每个得1分，具有中级及以上经济师证的每个得1分。本小项最高得3分。 - （须提供拟派人员在有效期内的相应证书复印件并加盖公章及响应截止前近三个月内任意一个月的社保证明并加盖公章、其子公司/母公司相关证明材料加盖公章） | 0-5 |
| 4 | 策划方案情况 （15分） | 磋商小组根据供应商提交的方案打分。方案需围绕活动主题突出大会核心内容，包括招聘、宣传、安保、后勤保障等内容。1.方案内容完整，极具创新创意，安排合理，逻辑性强，可操作性强的得10（不含）-15分。2.方案内容基本完整，有一定的创新创意，安排基本合理，有逻辑，可操作的得5（不含）-10（含）分。3.方案内容有所欠缺不够全面，无具体说明，缺乏逻辑，难以操作的得0-5（含）分。 | 0-15 |
| 5 | 宣传推广方案 （15分） | 供应商根据本项目情况制定清晰可行的宣传实施方案。方案内容需突出主题，抓住重点，计划性、时效性相结合，立足衢州、面向全国、走向世界，多方位、多角度、多层次宣传活动。磋商小组根据供应商提交的方案打分。1.方案内容完整，极具创新创意，安排合理，逻辑性强，可操作性强的得10（不含）-15分。2.方案内容基本完整，有一定的创新创意，安排比较合理，有逻辑，可操作的得5（不含）-10（含）分。3.方案内容有所欠缺不够全面，无具体说明，缺乏逻辑，难以操作的得0-5（含）分。 | 0-15 |
| 6 | 会场布置与活动设计方案（20分） | 供应商根据本项目情况制定周全、合理的会场布置、平面设计效果与实施方案。会场展务布置需设计新颖，有创意，需体现项目所在地元素风格，注重人才氛围营造，整体现场标识指引清晰，平面设计方案需提供整体活动设计示意图稿。磋商小组根据供应商提交的方案打分。1.方案内容完整，极具创新创意，安排合理，逻辑性强，可操作性强的得10（不含）-20分。2.方案内容基本完整，有一定的创新创意，安排比较合理，有逻辑，可操作的得5（不含）-10（含）分。3.方案内容有所欠缺不够全面，无具体说明，缺乏逻辑，难以操作的得0-5（含）分。 | 0-20 |
| 7 | 会务保障服务方案（15分） | 供应商根据本项目情况制定清晰可行的会务后勤服务方案。方案内容需体现会议布场、转场及撤场及时有序、安全措施、餐饮、医疗、财务措施等。磋商小组根据供应商提交的方案打分。1.方案内容完整，极具创新创意，安排合理，逻辑性强，可操作性强的得10（不含）-15分。2.方案内容基本完整，有一定的创新创意，安排比较合理，有逻辑，可操作的得5（不含）-10（含）分。3.方案内容有所欠缺不够全面，无具体说明，缺乏逻辑，难以操作的得0-5（含）分。 | 0-15 |
| 8 | 工作进度保障措施 （6分） | 供应商根据本项目情况制定详细的工作人员管理制度及培训方案，工作职责明确，开展后续跟踪服务。供应商提供的措施的完整、可行、合理的得4（不含）-6分，措施的基本完整、基本可行、基本合理的得2（不含）-4分，措施的不够完整、不够可行、不够合理的得0-2（含）分。 | 0-6 |
| 9 | 应急预案 （3分） | 磋商小组根据供应商提供的应急预案的科学、合理、可行性强的得3分，应急预案的基本科学、基本合理、基本可行的得2分，应急预案的不够科学、基本不够合理、缺乏可行性的得1分。 | 0-3 |

注：磋商时，后一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等必须优于或等于前一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件，否则其报价和承诺将视为无效。

（九）采购终止的情形

1.采购中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动:

1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的(1、政府购买服务项目除外;

2.因重大变故，采购任务取消的。

（十）磋商结果公告

1.磋商结果公告

1.1确定成交供应商后，采购代理机构在以下网站（浙江政府采购网）上及公告发布的媒体中，进行成交结果公告。

1.2成交供应商因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确定因成交供应商在本次采购活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排位在成交人之后的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

（十一）质疑

1.供应商如认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

2.知道或者应知其权益受到损害之日起算时间：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起，对磋商结果提出质疑的，质疑期限自磋商文件结果公告之日起计算。否则，被质疑人可不予接受。

投诉处理按政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）。

（十二）授予合同签订资格

1.成交通知书

1.1在评标结果公告结束后，采购人将对成交供应商签发《成交通知书》。

1.2《成交通知书》是成交供应商与采购人签订合同的凭证，是授予合同签订资格的合法依据。

2.合同的签订

2.1成交供应商应该按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，采购人将根据竞争性磋商文件取消其成交资格。

2.2竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3成交供应商和采购人签订的合同条款不得对磋商结果及成交供应商磋商响应文件中的承诺内容作实质性改变，成交供应商和采购人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

第三章采购需求

一、主要内容要求

为深入贯彻落实习近平总书记关于人才、科创、就业等重要指示讲话精神和浙江省委“新春第一会”、衢州市委“工业强市、产业兴市”打造高质量发展建设共同富裕示范区市域样板推进会的决策部署，牢牢扭住“五链”融合这个主牵引，紧盯“融”字做文章，进一步深化“融”的场景、提升“融”的成效，强化产业人才引进培育，在打造近悦远来的人才高地上再突破攀新高，拟于2025年4-10月举办2025年衢州市8·8人才交流会系列活动，全力加快四省边际人才科创桥头堡建设，奋力打造高质量发展建设共同富裕示范区市域样板。

（一）活动主题

五链融合 产才共赢

（二）时间地点

2025年4-10月，具体地点视活动情况而定

（三）活动内容

衢州市8·8人才交流会拟采用全域全城互动、线上线下联动形式，围绕产教融合、硕博招引、技能人才、山海协作、创业大赛、人才服务等方面组织贯穿4月-10月的八大系列活动，并在活动中期召开专题新闻发布会，进一步宣传推介衢州良好的人才生态，营造重才、爱才、护才的良好氛围。

3.1人才招引：技能人才赴外引育活动

3.1.1.时间：2025年4月-5月；9月-10月

3.1.2.地点：重庆、成都、贵州、河南等地

3.1.3.责任单位：人才处、专技处

3.1.4.主要内容：分别摸排我市重点企业上半年与下半年技能人才需求，计划于上半年4月-5月组织20家左右企业前往重庆与成都、贵州两站参加职业院校招聘活动，于下半年9月-10月组织20家左右企业前往河南参加职业院校招聘活动，每站拟安排院校3-4所。

3.1.5.服务要求：需协助做好技能人才招聘的策划执行、布展搭建、食宿交通等保障工作，同时对接好校方时间、场地等工作，确保活动顺利实施。

3.2人才招引：“才聚山区”吉林省专场人才招聘活动

3.2.1.时间：2025年4月-5月

3.2.2.地点：吉林

3.2.3.责任单位：

3.2.4.主要内容：聚合高校资源，搭建交流平台，一方面促成市、县两级人社部门领导代表组队与高校领导开展人才洽谈会，另一方面由校地双方工作人员携企业开展人才招聘会，参会企业不少于20家。

3.2.5.服务要求：需协助做好活动的策划执行、布展搭建、食宿交通等保障工作，同时对接好校方时间、场地等工作，确保活动顺利实施。

3.3专区招聘：衢州市8·8人才交流大会

3.3.1.时间：2025年8月8日08：30-16：00

3.3.2.地点：南湖会展中心（恒太城）

3.3.3.责任单位：人才处、专技处、就业中心、各县（市、区）人力社保局

3.3.4.主要内容：计划组织各类企事业单位150家开展现场招聘，同时举办为期一个月的线上人才交流会和直播带岗活动。现场设置八大专区：①六大产业链重点企业招引专区。围绕我市新材料、新能源、集成电路、智能装备、生命健康、特种纸等六大标志性产业链重点企业人力资源需求设置招引专区。②重大平台招引专区。为化工新材料、高端电子化学品、动力电池与储能、膜材料、资源化工等5大创新研究院以及电科大、浙大两院、复旦研究院、衢州学院、衢职院等院校平台设置招引专区，帮助平台招引硕博等高层次人才。③大学生实习见习报名专区。现场预计发布实习见习岗位1200个，现场开设报名通道，让青年大学生了解企业生产经营、发展前景、企业文化、待遇福利等情况，推动招引关口前置。④重点群体岗位招聘专区。联合市退役军人事务局、市残联针对退役军人、随军家属、残疾人等群体设置招聘专区，做好重点群体就业帮扶。⑤现代服务家政专区。以家政服务、护理服务公司为主，做好快修保洁类、销服协同类、两大类岗位的求职服务工作。⑥小成本创业项目专区。邀请本土小成本创业商家入驻，提供创业加盟服务。⑦技能培训报名专区。设5个摊位，用于培训政策咨询、人力资源开发中心和教育培训机构技能提升培训报名。⑧人力社保服务专区。设立零工对接服务专区，发布零工需求信息，力促快速匹配；设立大创园服务专区，提供政策咨询、入园申请、项目对接、创业担保贷款贴息等服务；设立人社政策咨询区，提供就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系等领域业务咨询、政策解读等服务。⑨数字机器人直播专区。运用先进AI技术，由数字机器人进行直播带岗、城市推介、政策宣传、培训辅导等形式，加强AI赋能人才交流活动的快科技属性。⑩网上交流专区。持续开展为期一个月的线上招聘活动，主要包括衢州人才网的网上人才交流会，开展5场系列直播带岗活动。

3.3.5.服务要求：①需做好活动的全案策划、创意设计、布展撤展、现场执行、设备租赁等全部工作，包括但不限于：现场应布设产业链、人才政策展板；市内场地应布设横幅、主题桁架等加强氛围营造；应通过地贴、指引展架等方式开展室内外引导；应做好企业入场签到等现场记录工作；现场应按照需要布设展台展架；现场需布设数字机器人直播展示专区。②活动前应做好宣传推广，确保活动有较大地影响力和参与度；宣传形式应包括图文直播、户外广告、线上媒体、短信群发（不少于30万条）等多种形式；活动期间应邀请省内外知名媒体跟踪报导；③直播带岗不少于5场；④应为招聘企业、县市区求职者、工作组、安保组等现场人员提供工作餐；⑤现场应委托专业公司提供安检设备等安保服务，安保人员不少于60人；⑥活动期间应按照要求做好岗位手册、个人企业政策汇编等材料印刷；采购会务用水、参会证、纸、笔、执勤袖套、防暑物资等各类物资，保障活动顺利举办。

3.4双强汇聚：人力资源服务产品供需对接会

3.4.1.时间：2025年8月8日08：30-12：00

3.4.2.地点：恒太城

3.4.3.责任单位：人才处

3.4.4.主要内容：摸排我市六大产业链重点企业人力资源服务需求，组织衢州市内20家、市外20家总计40家人力资源服务机构，为我市企业提供人力资源服务产品供需对接会。

3.4.5.服务要求：①活动的全案策划、创意设计、布展撤展、现场执行、设备租赁等全部工作②应按照要求做好参会人员的交通、住宿、餐饮保障；③市外人力资源服务机构每个机构给予1000元固定标准往返交通补贴。④20家市外人力资源服务机构不得与参加杭衢活动的30家杭州人力资源服务机构重叠，并参加杭衢人力资源山海协作对接会。

3.5山海协作：第四届杭衢人力资源山海协作对接会

3.5.1.时间：2025年8月8日14：30-16：30

3.5.2.地点：浙江省衢州人力资源服务产业园

3.5.3.责任单位：人才处

3.5.4.主要内容：邀请30家杭州人力资源服务机构、市外人力资源服务机构20家，来衢参观考察，组织衢州市六大产业链重点企业20家现场发布需求，安排市县两级人服产业园进行招商推介，吸引市外人力资源服务机构入驻衢州，提升人力资源服务水平，深化杭衢两地人力资源交流合作。

3.5.5.服务要求：①应做好活动的全案策划、创意设计、布展撤展、现场执行、设备租赁等全部工作；室外、室外应布设指引展架、主题桁架等氛围营造元素。②应按照要求做好参会人员的交通、住宿、餐饮保障；③市外人力资源服务机构每个机构给予1000元固定标准往返交通补贴。

3.6硕博人才：第二届博士后供需双洽活动暨博士后创新创业项目遴选

3.6.1.时间：2025年8月9日08：30-12：00

3.6.2.地点：衢州

3.6.3.责任单位：专技处、人才处

3.6.4.主要内容：根据省厅相关博士人才项目评优文件，配合专技处组织项目遴选大会，开展项目评审路演，邀请评审专家多维度辅导符合申报要求的项目。同时根据我市摸排博士、博士后人才的需求，为相关企业、博士后工作站精准匹配高层次人才，举办第二届博士（后）双洽活动，邀请不少于3所高校博管办（流动站）代表，衢州市部分博士后科研工作站设站单位代表20家、博士后人才50人。

3.6.5.服务要求：①需协助做好遴选大会与博士双洽活动的策划执行、布展搭建、食宿交通等保障工作；室外、室外应布设指引展架、主题桁架等氛围营造元素。②做好相关活动专家、博士等参会嘉宾的接待工作；③邀请参加博士后双洽活动的主要对象为，高校博管办3所，博士后人才50名；④对高校嘉宾按2000元交通补贴+3000元专家费形式进行补贴，博士后人才按2000元交通补贴的方式进行补贴。

3.7行业交流：第十三届中国（浙江）人力资源博览会活动

3.7.1.时间：2025年10月

3.7.2.地点：杭州

3.7.3.责任单位：人才处

3.7.4.主要内容：以“高峰论坛+供需对接+人服产业推介”的形式，面向全省展示浙西人力资源服务行业的整体发展面貌，积极推介衢州人力资源服务优质产品，深化本土人服产业与全省各地机构的交流协作。

3.7.5.服务要求：做好第十三届中国（浙江）人力资源博览会活动策划执行等相关工作，主要包括活动的全案策划、场地租赁、布展撤展、现场执行、设备租赁、嘉宾邀请等内容，配合主办方做好其他相关工作。

二、服务总体要求

1.活动策划。负责招聘活动的整体策划，根据任务制定活动方案并组织实施。

2.宣传发动。（1）组织报名：针对企业需求发送报名邀请，组织动员企业参会，整理汇总企业招聘简章。（2）对接宣传：按要求做好活动宣传策划和执行工作，确保宣传到位。

3.活动布展。对有布展需求的活动，提前对接场地预定，按需做好招聘物料准备、现场布展等工作。具体布展规格和数量满足活动要求，并确保展位搭建安全。

4.后勤服务。根据招聘活动安排，为参会人员提供往返交通、途中接送、住宿、用餐、保险等后勤服务。

5.现场服务。在活动期间，为相关单位、人员提供相关会场服务，确保活动期间安全有序。活动结束后，做好企业招聘数据统计和满意度反馈，客观反映招聘效果。

6.项目管理方面。（1）供应商须指派1名具有同类项目管理经验的人员担任项目负责人，统筹做好活动方案制定、组织策划、招聘宣传、布展对接、现场服务、后勤保障、安全防范、应急保障等各项工作的综合管理，做好内部分工，确保服务质量和服务进度。（2）项目负责人需全权负责与采购方的所有联络、策划沟通协调工作，及时做好活动组织与实施情况报告。（3）供应商项目负责人原则不得中途更换，确需更换的，应向采购方申请，经同意后方可更换，并按要求做好工作交接；因项目负责人履职不合要求的，采购方有权要求更换。（4）供应商需做好招聘过程资料和现场影像的收集保存，活动结束后及时向采购人提供招聘活动整体服务验收材料。

7.布展宣传方面。（1）供应商需根据每场活动具体要求，按需做好布展服务。布展位置摆放合理，并确保展位、背景牌等场地布展搭建安全。招聘物料设计美观，印刷清晰，便于观看。（2）要合理做好布展时间安排，确保活动按期有序开展。（3）负责做好参会企业和人员宣传发动和岗位收集。

8.后勤服务方面。（1）供应商应根据每场活动计划按需提供后勤服务，提前预约并及时安排房间、交通工具、用餐等，做好后勤准备，充分满足活动要求。（2）提供餐饮应干净卫生，包车的车辆要求正规公司经营，车辆证照齐全。（3）青年大学生衢州行活动需安排随行人员，全程负责后勤及现场服务保障，做好企业对接沟通，及时解决问题。随行人员需保持通讯畅通，遇有突发状况的及时报告。（4）供应商需做好外出活动过程安全管理，为参会人员提供意外保险等。活动期间如因供应商原因造成人身安全及财产损失，应由供应商承担责任。

9.验收材料要求。活动结束后，中标方应及时收集整理项目验收材料，并于活动结束后一个月内提交服务验收材料。验收资料须包括活动策划方案、活动执行方案、参会企业及参会人员清单、布展清单、后勤服务行程安排、招聘活动成效统计表、活动各类影像资料等。

第四章合同条款

（以双方实际签订合同为准）

甲方：

乙方：

为深入贯彻落实习近平总书记关于人才、科创、就业等重要指示讲话精神和浙江省委“新春第一会”、衢州市委“工业强市、产业兴市”打造高质量发展建设共同富裕示范区市域样板推进会的决策部署，牢牢扭住“五链”融合这个主牵引，紧盯“融”字做文章，进一步深化“融”的场景、提升“融”的成效，强化产业人才引进培育，在打造近悦远来的人才高地上再突破攀新高，拟于2025年3-10月举办2025年衢州市8·8人才交流会系列活动，全力加快四省边际人才科创桥头堡建设，奋力打造高质量发展建设共同富裕示范区市域样板。根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着平等、自愿、诚信、公平的原则，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一．合作内容

1.合作项目：2025浙皖闽赣四省边际8·8人才交流会系列活动

2.合作内容：2025浙皖闽赣四省边际8·8人才交流会系列活动

3.合作时间：

二．合作方案

合作方案详见附件

三、合同金额

本合同金额为（大写）：（大写）元（￥      元）人民币【其中：技能人才招聘（大写）元（￥      元）人民币；才聚山区（大写）元（￥      元）人民币；专区招聘（大写）元（￥      元）人民币；人力资源服务产品供需对接会（大写）元（￥      元）人民币；杭衢人力资源招聘路演（大写）元（￥      元）人民币；第二届博士后双洽活动（大写）元（￥      元）人民币；人博会（大写）元（￥      元）人民币】。

合同金额包含完成本项目所需的活动组织费、人工成本、活动场地租用费、食宿、交通、通讯、展台展位布展、物料印刷、宣传、策划、设计、税金等完成项目所需但不可预见的一切费用。

四、合同有效期限：20   年   月   日至20  年   月   日止

五、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：至项目结束为止

2、履行方式：按甲方要求

3、履行地点：甲方指定服务区域

六、付款方式：转账

合同签订后，甲方将在30个工作日内向乙方支付本合同约定40%的金额作为前期项目启动资金，待活动全部完成并经甲方验收通过后，乙方提供全额增值税专用发票至甲方，甲方收到发票后30日内支付剩余费用。

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

3.甲乙双方合同签订后，由乙方开具税务部门的增值税发票，甲方于2025年  月  日前将全款汇入乙方账号：

4.合同款结算时，乙方需提供正式的税务发票及甲方要求的相关结款所需资料。

七、质量保证及后续服务

1、乙方应按磋商文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3、如在服务期内发生问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方指定现场。

4、在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、甲方的权利及义务

1、甲方有权随时要求乙方向甲方汇报委托业务履行情况，有权监督乙方业务执行；

2、所有方案均应得到甲方的同意方可实施。经甲方确认的方案视为乙方提供服务的依据；

3、甲方有权对乙方提供的服务不足及人员提出整改意见，根据情节可要求调整服务人员；

4、负责监督、检查乙方提供服务的工作进度、质量情况；

5、按合同约定向乙方支付相应费用；

6、甲方需为乙方提供活动开展时必要的支持。

7、甲方有权对乙方进行考核，若乙方考核不合格，甲方有权扣除全部履约保证金，且甲方有权单方面终止合同。

九、乙方的权利和义务

1、乙方有权按合同约定向甲方收取本合同规定的各项服务费用。

2、乙方保证其具有履行本合同项下委托业务所必须的相应资格，并有义务按照甲方的要求提供相关证明文件。

3、乙方应严格按照甲方确认的方案工作，未经甲方同意，乙方不得自行更改。

4、乙方应严格按照甲方的要求提供服务，活动现场乙方工作人员全程跟进，随时按需求提供服务。

5、乙方在履行合同义务过程中所需要的材料由乙方提供并保管。

十、违约责任

1.甲方擅自不履行合同，按未履行部分的15% 向承揽方偿付违约金，超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的  5% 偿付违约金。

2.乙方不能完成合同规定的工作，按未履行部分的 15% 向委托偿付违约金；不能按期履行合同，按逾期未完成部分5%偿付违约金。

十一、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成向当地人民法院起诉。

双方商定的其他事项未尽事宜待商议。

十二、附则

1.本合同有效期：自签定之日起生效至发布期结束后终止。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：                               乙方：

单位名称（盖章）：               单位名称（盖章）：

联系人：                         联系人：

联系电话：                       联系电话：

年     月     日                  年     月     日

- 第五章磋商响应文件相关格式

一、封面式样

2025年衢州市8·8人才交流会系列活动服务采购项目

（项目编号：ZJJYQZ2025006）

磋商响应文件

内容：价格文件（或技术资信文件）

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二〇二五年月日

二、法定代表人身份证明、授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：年月日

授权委托书

衢州市人力资源和社会保障局：

（报价供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、编号）的磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

报价供应商全称（公章）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

三、报价函

报价函

致：衢州市人力资源和社会保障局

（供应商全称）授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号： ）的有关活动。为此：

l.提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

2.我方愿以本投标书向你方发包的2025年衢州市8·8人才交流会系列活动服务采购项目全部内容进行磋商，质量目标合格。

3.已详细审查全部竞争性磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求，并认同该次采购的合法性。

4.若经采购人确定为成交人，将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本采购有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年 月  日

四、报价一览表

报价一览表

项目编号：                                                   单位：元

| 序号 | 名称 | 服务期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年衢州市8·8人才交流会系列活动服务采购项目 |  |  |
| 投 标 总 价 |  | 大写： （小写：￥ ） |  |

注：报价应包括完成本项目所需的所有费用。

投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：     年   月  日

五、中小（微型）企业/监狱和戒毒企业/残疾人福利性单位声明函

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（二）监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

六、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：            】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。