春珑社区办公用房装修工程

项目编号：HCCGFY2024-043

竞

争

性

磋

商

文

件

招标单位：杭州市富阳区人民政府春江街道办事处（盖章）

代理机构：华诚工程咨询集团有限公司（盖章）

目  录

第一部分  竞争性磋商公告 ………………………………… 3

第二部分  磋商须知……………………………………………8

第三部分  招标项目采购需求…………………………………34

第四部分  评标办法……………………………………………41

第五部分  合同主要条款………………………………………45

第六部分  附件（磋商响应文件格式）………………………53

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规，杭州市富阳区人民政府春江街道办事处委托华诚工程咨询集团有限公司为采购代理机构，就“春珑社区办公用房装修工程”组织竞争性磋商，具体内容如下：

一、项目基本情况

项目编号：HCCGFY2024-043

项目名称：春珑社区办公用房装修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1525001（其中含税暂定价184574元）

最高限价（元）：1417767（下浮8%）（其中含税暂定价184574元）

采购需求：春珑社区办公用房装修工程，详见采购需求。

标项名称:春珑社区办公用房装修工程

数量:1项

预算金额（元）:1525001（其中含税暂定价184574元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：春珑社区办公用房装修工程，详见采购需求。

备注：详见采购需求

合同履约期限：施工工期60日历天。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目（否）接受联合体投标。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务或工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务或工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到     % ，小微企业合同金额应当达到    % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：1）具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上；2）具有安全生产许可证；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：/至 2024年11月29日9:00，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

5.供应商获取磋商文件时须提交的文件资料：无；

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年11月29日9时00分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

3.开标时间：2024年11月29日9时00分00秒（（北京时间）

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），华诚工程咨询集团有限公司三楼开标室（浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道677号金富春大厦3楼）。

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=m5QIidIgX6Jo5dF7Wq63vw%3D%3D

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。

（2）本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html

（3）获取招标文件的提示

①供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

②采购人、招标人依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

③对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或招标人将不予处理；

④采购人或者招标人对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者招标人将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

⑤不提供招标文件纸质版。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市富阳区人民政府春江街道办事处

地址：杭州市富阳区春江街道蔡伦路8号

项目联系人（询问）：徐添丁

项目联系方式（询问）：13336120966

质疑联系人：陈军

质疑联系方式：13567139900

2.采购代理机构信息

名称：华诚工程咨询集团有限公司

地址：浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道677号金富春大厦3楼

邮箱：1181378055@qq.com

项目联系人（询问）：李辰浩

项目联系方式（询问）：0571-62051531

质疑联系人：徐银华

质疑联系方式：0571-61772168

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联系人 ：沈女士/  朱女士

监督投诉电话：0571-61772959/0571-85252453

4.浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士，电话：0571-87227671

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市富阳区人民政府春江街道办事处

华诚工程咨询集团有限公司

2024年11月18日

## 第二部分  磋商须知

供应商磋商须知前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 春珑社区办公用房装修工程 |
| 2 | 采购资金来源与预算 | （1）预算资金。 （2）本项目预算价为1525001（其中含税暂定价184574元），最高限价为1417767（下浮8%）（其中含税暂定价184574元），超过最高限价的投标无效。（暂定价报价时不予调整，否则投标无效） （3）采购方式：竞争性磋商 |
| 3 | 响应文件递交截止时间与地点 | （1）响应文件递交截止时间：2024年11月29日9时00分00秒止（北京时间） （2）响应文件递交地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)； （3）响应人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。 |
| 4 | 开标时间与地点 | （1）响应开启时间：2024年11月29日9时00分00秒止（北京时间） （2）地点：浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道677号金富春大厦3楼（华诚工程咨询集团有限公司）。政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；本项目全流程电子标，无须参加现场开标会议。 |
| 5 | 投标报价及费用 | （1）本项目投标应以人民币报价。 （2）不论投标结果如何，响应人均应自行承担所有与投标响应有关的全部费用。 （3）本项目不接受选择性报价。 |
| 6 | 转包与分包 | （1）本项目采购人不允许转包 （2）本项目采购人不允许分包 |
| 7 | 开标前答疑会或现场踏勘 | （1）开标前答疑会：不组织 （2）现场踏勘：不统一组织，如需现场踏勘，请潜在投标人自行联系采购人进行踏勘。 |
| 8 | 评标办法及标准 | 综合评分法。 |
| 9 | 样品提供 | 本项目无需提供样品。 |
| 10 | 方案讲解 演示 | 本项目无需方案讲解演示。 |
| 11 | 项目属性 | þ 工程类 |
| 12 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，本项目专门面向中小微企业采购。 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 （1）采购标的：春珑社区办公用房装修工程 （2）所属行业：建筑业 |
| 14 | 促进中小企业发展政策 | - 根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号的相关规定： ¨对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务、工程项目，以及预留份额政府采购货物或服务、工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 þ对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 ##### 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号 （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 符合上述条件的，请填写中小企业声明函。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 注：1.中标供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。 2.供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 15 | 节能、环保要求 | （1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 ##### 环境标志产品政府采购品目清单：详见 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/aboveProvinceFile/2019-03-29/12913.html?utm=web-government-front.4aa179da.0.0.657e88a09bfb11eb9aaf03ad2249e870 ##### 节能产品政府采购品目清单：详见 ##### https://zfcg.czt.zj.gov.cn/aboveProvinceFile/2019-04-02 ##### /12912.html?utm=web-government-front.4aa179da.0.0.657e8 ##### 8a09bfb11eb9aaf03ad2249e870 |
| 16 | 支持绿色发展 | （1）修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
| 17 | 支持创新发展 | （1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 （2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 18 | 进口产品规定 | þ本项目不允许采购进口产品。 |
| 19 | 评标结果公示、公告 | 评标结束后7个工作日内发布中标、成交结果，公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 20 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |
| 21 | 履约保证金的收取及退还 | （1）签订合同时中标人应向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，中标人在合同签订后5日内交付至指定账户。履约期结束，采购人无息退还履约保证金。 （2）缴纳方式：可采用转账或履约保函形式。 |
| 22 | 投标保证金 | 本项目不需要交纳投标保证金。 |
| 23 | 投标有效期 | 90日。 ▲投标人的响应文件中承诺的投标有效期不足招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定：招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |
| 24 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 - 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。 - 投标准备： - 注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商； - 申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。 办理流程详见:《CA证书办理操作指南 》 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3 CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp- - 安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html - 招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 - 投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 - 投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 - 投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。 - 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。 - 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 25 | ### 备份响应文件 | （1）投标人在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应截止时间前现场提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份响应文件。 （2）备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。 （3）现场提交备份响应文件的，投标人应于响应截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份响应文件的，投标人应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在投标截止时间之前送达；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 ▲（5）投标人仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标响应无效。 ▲（6）响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 备份文件收取及邮寄地址：浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道677号金富春大厦3楼，周冰洁（收），18268005770。 |
| 26 | 解释 | 本招标文件的解释权属于华诚工程咨询集团有限公司和采购人。 |
| 27 | 其他说明 | 所有供应商均应当准时在线参加磋商。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。授权代表时刻保持电话畅通。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则

本次招标工作是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、法规组织和实施，并由采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2．定义

2.1“采购人”系指按政府采购有关规定，委托本次项目招标的杭州市富阳区人民政府春江街道办事处。

2.2“采购代理机构”系指华诚工程咨询集团有限公司。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指采购文件规定供应商须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.7“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.9“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.10“▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5．磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

- 二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.1.1竞争性磋商公告；

6.1.2供应商须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评审办法；

6.1.5拟签订的合同文本；

6.1.2应提交的有关格式范例。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的磋商，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

7.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有磋商文件收受人。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件，将通过政采云平台以公告形式予以澄清。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

- 三、响应文件的编制

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

8．响应文件的组成

响应文件为电子响应文件。电子响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子响应文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

具体如下：

8.1资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（3）本项目属于专门面向中小企业采购的项目,工程承接商全部为中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。提供符合要求的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或者监狱企业证明文件；

（4）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）：房屋建筑工程施工总承包三级及以上证书复印件；具有安全生产许可证证书复印件；

8.2商务及技术文件

不限于下列相关要求：

（1）提供有效的法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面）

▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

（2）磋商响应函（格式见附件）；

（3）政府采购供应商廉洁自律承诺书 （格式见附件）；

（4）廉政承诺书（格式见附件）；

（5）投标人情况介绍(格式见附件)；

（6）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（以下内容按项目评标内容提供）

- （7）关于本项目的理解；

- （8）同类项目业绩表(格式见附件)；

- （9）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表(格式见附件)；

- （10）项目班子成员；

- （11）人员管理方案；

- （12）项目施工方案；

- （13）设备投入一览表（若有）(格式见附件)；

- （14）环保创新措施；

- （15）建筑垃圾处置方案；

- （16）材料选用及施工机械选用情况；

- （17）后期设计深化承诺；

- （18）施工平面布置、现场临设安排情况；

- （19）安全文明施工；

- （20）应急响应能力；

- （21）质量管理方案；

- （22）服务能力；

- （23）合理化建议；

- （24）施工资料的管理计划；

- （25）技术规格/服务偏离表(格式见附件)；

- （26）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

8.3报价文件

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）清单报价明细清单（格式见附件）；

（3）磋商供应商认为需要提供的其他商务相关内容。

注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.4磋商的语言及计量

（1）响应文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

（2）响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

（3）投标计量单位，响应文件已有明确规定的，使用响应文件规定的计量单位；响应文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.5磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务（合同或技术）条款偏离表》，如有好的建议，应填写《建议书》。

8.6不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1投标报价应是唯一的，采购人将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

9.2投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

9.3投标报价的确认：采购代理机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

9.4▲所投项目最后一轮报价只允许有一个总报价，不接受有选择性的最终报价。

10．响应文件的有效期

10.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。▲不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

10.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。

11．磋商响应文件的规定

11.1磋商响应文件按照竞争性磋商文件格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

- 四、磋商响应文件的递交

12.磋商响应文件的递交

12.1磋商响应文件的补充和修改

响应供应商应当在磋商截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后传输递交的磋商响应文件，“政采云”平台将予以拒收。▲未传输递交电子磋商响应文件的，响应将被拒绝。

采购机构可以视情况延长磋商响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与响应供应商在磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

12.2响应截止时间和有效时间

12.2.1.响应截止时间后，响应供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

12.2.2.响应有效期应保持自投标截止日起90天。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

12.2.3.成交人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

13．响应截止时间

13.1在本磋商须知前附表规定的响应截止时间前，供应商应当将磋商响应文件上传并解密。响应截止时间后传输递交的电子响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2采购人因故推迟磋商截止时间，将通过电子交易平台以更正公告的形式通知所有潜在磋商供应商。在这种情况下，采购人和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 五、开启磋商响应文件

14.各磋商响应供应商法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子响应，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。响应投标人不足3家的，不得开启响应文件。

## 15.开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在30分钟内完成在线解密。

注：本项目在磋商响应文件开启后直接递交磋商小组审议，不进行公开唱标。

六、磋商人员及相关原则

16．参加磋商人员

16.1所有供应商均应当准时在线参加磋商。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

17.磋商小组

17.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

17.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

17.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

17.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监察等部门举报。

18．磋商评审原则

18.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

18.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序进行磋商。

18.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

18.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

18.5在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

18.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还磋商响应文件。

19.磋商小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

19.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

19.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

19.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

19.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

19.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 七、磋商程序

20、响应文件开启

电子招投标磋商及评审程序：

20.1磋商会由招标方主持，主持人宣布磋商会议开始；响应投标人不足3家的，不得开标。

20.2.磋商响应截止时间后，主持人宣读在线递交电子响应文件的响应供应商名单，响应供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为磋商会议开始时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加。

21.磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

21.1资格性审查：由磋商小组对投标人资格文件进行审查，并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无须继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

▲特别声明：在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无须继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

21.2符合性审查：依据招标文件的规定，从响应文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，响应文件初审结论不合格。

合格供应商不足3家的，不再磋商。

21.3由招标代理机构公布无效投标的响应供应商名单、响应无效的原因；如响应有效供应商不足三家，磋商小组确定为废标；

22.磋商

22.1磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

22.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.3磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

22.4响应供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

22.5磋商结束后，磋商小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价（最后报价为初次报价下浮后所计算的总价金额计入系统，单价同比例下浮）。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

22.6提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

22.7在系统上公布评审结果。评标结束，公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，本次开标会议结束。

23.特别说明：

23.1政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

23.2目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

23.3本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

23.3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目废标重新组织采购活动。

23.3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

24.错误的修正

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：（最后报价为初次报价下浮后所计算的总价金额计入系统，单价同比例下浮）

24.1《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准;

24.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

24.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价;

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

25.6以修正后的总价作为最后报价。

## ▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

26.推荐中标候选人与编写评标报告

磋商小组完成评标后,按评标原则、标准和方法推荐成交候选人，同时起草评标报告。磋商小组对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明：供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 27.无效的响应

- 发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

- （一）未办理获取采购文件登记手续的；

- （二）响应截止时间前未传输递交电子响应文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

- （三）响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清影响评标的；

- （四）供应商未能通过资格审查的：未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；

- （五）根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映供应商失信记录，供应商在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的；

- （六）投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不出具该承诺函，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效标处理。

- （七）递交两个或多个内容不同的响应方案的，或响应报价不是唯一的，有选择性的。

- （八）与磋商文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或响应文件不响应磋商文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其响应内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

- （九）响应文件未按磋商文件的最新澄清、修改的内容进行编制，影响评标或者不符合实质性要求的；

- （十）技术规格/服务偏离表中内容与实际不符的；

- （十一）电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，响应文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未有效授权，响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的，法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的。

- （十二）响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署部分，未进行签名或电子签名的；

- （十三）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的；

- （十四）报价超过本项目采购预算价或最高限价的；

- （十五）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

- （十六）报价文件中有0报价的；

- （十七）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- （十八）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

- （十九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

- （二十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的；

- （二十一）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- （二十二）响应文件中承诺的响应有效期不足磋商文件中载明的投标有效期的。

- （二十三）供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

1.使用伪造、变造的许可证件的；

2.提供虚假的财务状况或者业绩的；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

4.提供虚假的信用状况的；

5.其他弄虚作假的行为的。

- （二十四）供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的；

- 2.供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

- 3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的；

- 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的；

- 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 8.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

- 9.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 10.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 11.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 12.不同供应商的响应文件相互混装的；

- （二十五）磋商文件有其他规定为无效投标情形的；

- （二十六）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （二十七）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （二十八）法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- （二十九）暂定价投标时不做调整，否则做无效标处理。

28.电子交易活动的中止

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- （一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- （二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- （三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- （四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

- （五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、确定成交供应商

30.确定成交供应商

30.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

30.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

- 九、签订合同

31.签订合同

31.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订合同。

31.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订合同的，采购人可以选择排名第三的候选供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

31.4签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

- 十、终止竞争性磋商采购活动

29.终止竞争性磋商采购活动

29.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

十一、评审过程的保密与录像

32.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和招标人工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

33.录音录像。招标人对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

十二、其他

34.履约保证金

34.1拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的1%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

34.2政府采购货物和服务项目中，采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。

35.款项的结算

35.1按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

35.2采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商信用等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。鼓励和支持采购单位根据项目特点、供应商信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到70%。采购人应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付预付款。

35.3采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

35.4采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权渠道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

36.验收：由采购人组织，成立验收工作小组进行验收。

36.1采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。

36.2采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由五人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

36.3验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。除涉密情形外，政府采购履约验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。履约验收的各项资料应当存档备查。

36.4验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。

36.5采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

37.询问、质疑和投诉

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问如采用书面形式的询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

37.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件或到浙江政府采购网下载专区下载。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《政府采购委托合同》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

37.3供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及政采云截图。

37.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.5质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

37.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

37.7供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

37.8供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

37.9以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.10投诉书范本详见附件或请到浙江政府采购网下载专区下载。

第三部分  采购需求

- 项目概况

1、项目名称：春珑社区办公用房装修工程

2、工程地点：杭州市富阳区人民政府春江街道办事处

- 3、招标范围：详见施工图规定的工作范围。（图纸另附）

- 二、工程质量要求：

1、承包人必须严格按合同条款、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准及磋商文件要求，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。

- 三、工程材料设备供应：

1、本次招标承包范围内的施工材料均由承包人根据本磋商文件、响应文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有施工材料设备须有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准。如有必要须经采购人或采购人委托的具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

2、对于磋商文件中有推荐厂家或品牌的材料，如投标文件中未注明选用厂家或品牌的，中标后采购人有权在磋商文件推荐的品牌中任选一个让成交人采购并封样，成交人不得拒绝或者要求修正单价。

- 四、工期要求：施工工期60日历天。

- 五、人员要求

▲1、本项目需配置项目负责人具有房建二级及以上建造师证书及“三类人员”B类证书、质量员证书（1人）、施工员证书（1人）、安全员证书（1人）。

2、本项目需配备项目技术负责人一名。

- 六、技术要求：

1、工程技术规范：

本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、工程管理要求：

（1）本工程发包范围内的工程项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

（2）成交人应严格按已确认的施工图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

（3）供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，成交人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求成交人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

（4）供应商应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

（5）成交人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向成交施工单位索赔。

（6）施工期间，所有施工人员的食宿均由成交人自行安排。

（7）施工现场严禁吸烟。

（8）施工现场不提供材料、设备和建筑垃圾堆放场地。

（9）供应商承诺服从招标人现场管理人员的管理。

（10）供应商需根据本工程项目的特殊性提供详细和切实可行的施工组织设计。

（11）本项目实施期间的安全生产责任由中标人承担。

- 七、保修要求：

1、承包方施工完毕，并在工程竣工验收合格办理移交手续之日，在签订的工程质量保修书期限内，为发包方提供免费服务。

2、中标后承包方应与发包人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

3、承包方要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

- 八、报价说明：

1、本工程的投标报价采用固定单价的方式进行报价；投标报价中应包括完成该工程的人工、机械、水电、劳务、管理、主材、辅材、运输、安装、保修、垃圾清运、措施（如临时措施、环境保护、成品保护等）、保险、利润、税金、水电费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应根据竞争性磋商文件要求、采购人组织的现场踏勘实际情况、自身的综合实力，自由竞报投标报价并承担相应的风险责任。工程总报价用人民币元表示。

2、供应商须对竞争性磋商文件中要求的招标范围、提供的施工图纸及结合现场踏勘时采购人明确的工程全部内容进行报价。

3、供应商必须结合现场踏勘、招标文件、施工图纸、认真编制投标报价书。

4、供应商应按照上述要求编制完整的投标报价，并根据本工程的特点结合自身的技术能力、管理水平和市场行情确定投标报价，供应商在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、保险费用、风险费、总包配合费、水电费、地方或行业部门收取的相关费用等所有费用，所有的失误与遗漏均不得调整。其中农民工工伤保险、规费、税金等不可竞争性费用不得低于国家、浙江省、杭州市有关规定计取。危险作业意外伤害保险费用，请各报价单位自行考虑，包含在报价中。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

5、其他：详见招标图纸、“合同专用条款”等所要求的内容

九、验收：由采购人组织，可邀请相关专家或行业主管部门进行验收。

十、付款方式：工程进度款按每月进度报表由监理及发包人审核后支付，工程进度款支付额度为每月合同范围内实际完成量的 80%（含工资性工程进度款）。竣工验收合格、符合竣工退场要求，并且提交完整的相关竣工结算审核资料，经发包人或发包人委托的审计单位认可后支付至该工程合同范围内实际完成工程量的80％，待财政审计（发包人或发包人委托的审计单位审计）完成且完整的资料归档后支付至结算价的 100%,结算价的 1.5%作为工程质量保证金。承包人收取每期工程款时应提前开具符合发包人要求的正式发票，如承包人延期提供发票的，发包人不承担逾期付款的法律责任。

十一、工程量清单（工程量清单及图纸另附）

工程量清单编制说明 - 一、工程概况 1.工程名称：春珑社区办公用房装修工程 2.建设单位：杭州市富阳区人民政府春江街道办事处 3.工程地点：春江街道 4.工程规模及内容：该工程位于杭州市富阳区春江街道，主要内容包括为拆除原有墙体，新建墙体，地砖铺设，吊顶安装，给排水、强弱电等。 - 二、工程招标范围 招标范围：本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。 - 三、编制依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013； 2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）； 3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； 4.浙江经纬工程设计有限公司绘制的施工图纸； 5.《杭州造价信息》2024年第9期正刊、《浙江省造价信息》2024年第 9 期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入； 6.相关解释、政策文件及法律法规等。 - 四、工程质量、工期 工程质量、工期：见本工程招标文件。 - 五、有关事项说明 （一）建筑部分 1.所有木工板均按阻燃板考虑； 2.窗台板宽度按120mm宽计入； 3.比萨灰大理石厚度按20mm计入； 4.大会议室LED屏幕内部钢龙骨按20kg/m2计入； （二）安装部分 1.引至1AL配电箱的进线电源WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95及其配管SC150按100米暂估计入。 （三）本工程主要材料按以下参考品牌或生产厂家要求计价，施工时主要材料品牌或生产厂家必须符合以下参考品牌或生产厂家（或相当于该品牌或厂家，必须经建设单位认可）。具体品牌或生产厂家、规格见下表: 序号; 名称; 规格、型号; 参考品牌或生产厂家; 备注. 1; 空调; 详见图纸; 格力 大金 三星. - 六、安全文明施工费、企业管理费、规费、税金等的要求： （一）单独装饰部分 1.安全文明施工费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于5.32%，否则作废标处理； 2.企业管理费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于2.274%，否则作废标处理； 3.规费取费基数为人工费+机械费，规费费率不得低于8.376%，否则作废标处理； 4.税金费率9%，取费基础为税前工程造价，税金不得作为竞争性报价，否则作废标处理。 （二）安装部分 1.安全文明施工费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于6.21%，否则作废标处理； 2.企业管理费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于3.258%，否则作废标处理； 3.规费取费基数为人工费+机械费，规费费率不得低于9.189%，否则作废标处理； 4.税金费率9%，取费基础为税前工程造价，税金不得作为竞争性报价，否则作废标处理。 - 七、暂估价项目（仅计税金） - 工程暂估价 编号; 名称、规格、型号; 单位; 工程量; 单价; 合价; 备注. 一; 综合暂估价; 160034. 1; 展台; m; 7.15; 2000; 14300. 2; 成品定制柜; m; 31.2; 1870; 58344. 3; 打印区吊柜; m; 3.9; 700; 2730. 4; 服务台; m; 5.1; 2250; 11475. 5; 打印区地柜; m; 3.9; 1850; 7215. 6; 值班室衣柜; m; 7.2; 1200; 8640. 7; 母婴室定制地柜; m; 1.73; 1000; 1730. 8; 儿童驿站定制地柜; m; 4; 1000; 4000. 9; 300*1500铝合金百叶; 片; 8; 200; 1600. 10; 建筑垃圾外运; 项; 1; 3000; 3000. 11; 材料上楼搬运费; 项; 1; 2000; 2000. 12; 空调冷媒铜管及其保温、冷媒剂、温控开关控制线等; 项; 1; 45000; 45000. 二; 主材暂估价; 9300. 1; 双管成品淋浴器(含固定件); 套; 2; 1200; 2400. 2; 卫生间浴霸; 套; 2; 700; 1400. 3; 配电箱1AL; 台; 1; 2500; 2500. 4; 配电箱2AL; 台; 1; 3000; 3000. 三; 税金（一+二）; 元; 9%; 15240; （一+二）*9%. 四; 含税价合计; 元; 184574; 一+二+三.

第四部分 评标办法

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.有效供应商的综合得分为商务技术得分和磋商报价得分的总和。

综合得分的计算公式为：投标人评标综合得分=商务技术得分＋磋商报价得分。

- 3.磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

4.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）价格评分(30分)

| 评审类别 | 评审项目 | 标准分 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 | 报价部分30分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低（以最后报价为准）的投标报价为磋商基准价，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算：价格分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30％×100 |

（二）商务及技术评分（70分）

1.商务及技术分的计算。

商务及技术评分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务及技术评分＝磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 根据项目采购内容，针对投标人对本项目现状分析和对项目需求的理解程度进行评审：理解深刻、分析到位、详细得3分；基本能理解2分，理解程度较差的得1分，不提供不得分得分； | 3 | 主观分 |
|  |  | 对本项目装修理念的理解，理解深刻、分析到位、详细得3分；基本能理解2分，理解程度较差的得1分，不提供不得分得分； | 3 | 主观分 |
| 2 | 同类业绩 | 投标人2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩，每个得1分；本项最高得1分。（0-1分） 注：提供合同、竣工报告复印件并加盖公章，如未提供业绩证明材料（合同、竣工报告），则该项业绩不得分。 | 1 | 客观分 |
| 3 | 项目班子成员 | - 1.项目负责人具有工程类中级工程师得1分；技术负责人具有工程类二级建造师得1分；本项最高得2分。0-2分 - 注：项目负责人与项目技术负责人不得兼任并提供相关证书等证明材料及近三个月任意一个月在职社保缴纳证明。 | 2 | 客观分 |
|  |  | - 2.供应商配备的人员（质量员 、施工员、安全员）具有建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工或建筑焊工）的每个得 1 分，本项最高得 1分； - 3.除项目负责人、技术负责人、质量员 、施工员、安全员外具有建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工或建筑焊工）的每个得1分，最高得2分。 - 注：拟派项目组成员不得相互兼任并提供相关证书等证明材料及近三个月任意一个月在职社保缴纳证明。 | 3 | 客观分 |
| 4 | 人员管理方案 | 供应商拟派驻现场的项目组管理人员的组织分工、专业配置以及各专业工种配置和劳动力投入方案的评价。评价因素包括项目组管理人员的组织分工方案、专业配置以及各专业工种配置、劳动力投入方案等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得3分；方案基本可行、较为符合采购需求，针对性较强的得2分；方案一般，基本符合采购需求，针对性一般的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 5 | 项目施工方案 | 1、根据投标人针对本项目提供的项目总体实施方案进行综合打分，方案完整性强、合理可行的得3分；完整性一般，合理、可行性一般的得2分；方案不完整性，合理、可行性较差的得1分，不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 2、根据投标人针对本项目提供的工作目标进行综合打分，契合度高、目标明确的得3分；契合度一般、目标不够明确的得2分；契合度较差、目标模糊的得1分，不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 3、根据投标人针对本项目提供的主要工作任务解析进行综合打分，重难点分析科学合理的得3分；分析的科学合理性有所欠缺的得2分，分析不科学且合理性较差的得1分，不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 4、根据投标人针对本项目提供的进度安排计划及主要工作要求等进行综合打，对应措施切实可行的得3分；对应措施不够切实且可行性一般的得2分，对应措施不切实际且可行性较差的得1分，不提供不得分 | 3 | 主观分 |
|  |  | 5、根据投标人针对本项目提供的相应专项施工方案（0-1分）、主要分部施工方法（0-1分）、施工工艺（0-1分）等进行综合打分。 | 3 | 主观分 |
| 6 | 拟投入的设施设备 | 针对本项目提供的相关设施设备配置情况进行打分，配置优秀且合理的得3分，配置较合理的得2分，配置较差不合理的得1分，不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 环保创新措施 | 供应商在施工过程中采取的降尘、降噪及保证施工场地周边空气质量等环保创新措施的比较与评价。评价因素包括采取的降尘与降噪措施的保证措施可行性、采取的施工场地周边空气质量保证措施等进行打分。环保措施等针对性强的得3分；环保措施等针对性较强的得2分；环保措施等针对性一般的得1分，环保措施等内容缺失的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 8 | 建筑垃圾处置方案 | 供应商在施工过程中采取的建筑垃圾处置方案，建筑垃圾处置方案科学合理的得3分；科学合理性有所欠缺的得2分，不科学且合理性较差的得1分，不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 9 | 材料选用情况 | 磋商供应商主要材料品牌选用情况的评价。评价因素包括供应商选用的施工材料是否为市场中高端产品及各阶段投入安排的保证性措施等进行打分。材料品牌、措施合理、完全满足采购需求的得3分；材料品牌、措施合理、基本满足采购需求的得2分；材料品牌、部分满足得1分，完全不满足不得分。 | 3 | 主观分 |
| 10 | 后期设计深化承诺 | 磋商供应商对本项目涉及到的部分内容须承诺后期进行深化设计，达到采购人要求的深度、提供承诺函的得2分，格式自拟。不提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 11 | 施工平面布置、现场临设安排情况 | 磋商供应商施工平面布置、现场临设安排的合理情况； 评价因素包括根据施工的总体方案及各阶段的施工划分设置施工平面、现场临设安排设置方案等进行打分。总体方案等科学合理，针对性强的得3分；措施内容基本合理，针对性较强得2分；措施内容基本合理，针对性一般的得1分，措施内容不完整，没有针对性的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 12 | 安全文明施工 | 磋商供应商安全文明施工措施的完整性、合理性评价,包括对施工现场的材料堆场、施工通道的安排，对消防安全的保证措施等。评价因素包括施工现场的材料堆场措施方案、施工通道的安排的措施保证、消防安全的保证措施等进行打分。方案详细、安全措施、满足采购需求的得3分；方案可行、基本满足采购需求的得2分；方案一般、部分满足得1分，不满足不得分。 | 3 | 主观分 |
| 13 | 应急响应能力 | 投标人具有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3分；分析不够全面、不够科学合理的得2分；分析不全面、科学合理性差的得1分； | 3 | 主观分 |
| 14 | 质量管理方案 | 供应商质量管理体系的完善程度及确保本项目施工质量方案的评价。评价因素包括磋商供应商质量管理体系的完善程度措施内容、确保本项目施工质量方案措施内容等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得3分；方案基本可行、较为符合采购需求，针对性较强的得2分；方案一般，基本符合采购需求，针对性一般的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 15 | 服务能力 | 根据服务响应时间进行打分，接到业主通知后30分钟内到达现场的得3分，60分钟内到达现场的得2分，90分钟内到达现场的得1分，提供可证明投标人能按时间到达现场的证明材料。 | 3 | 客观分 |
|  |  | 根据投标人的售后服务方案（0-2分）、故障修复时间（0-2分）、针对本项目实施的服务优势（0-1分），进行打分。 | 5 | 主观分 |
| 16 | 合理化建议 | 根据供应商对本项目重点、难点的理解与分析，对本项目实施过程中工作要点、关键点、难点所采取措施，对采购人现状等方面的设计规划建议、合理化建议，分析到位有明确解决思路和措施且设计规划建议、合理化建议合理完善有利于本项目实施的。方案详细完善的得3分，方案较详细完善的得2分，方案不够详细完善的得1分。 | 3 | 主观分 |
| 17 | 施工资料的管理计划 | 磋商供应商施工资料的管理计划的评价，资料台账及时，有序、磋商供应商决算资料编制时间的评价，决算资料编制时间的承诺符合采购人要求等进行打分。管理计划等完全满足采购人要求的得3分，基本满足采购人要求的得2分，大部分满足采购人要求的得1分，不满足的不得分。 | 3 | 主观分 |

注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

第五部分  合同主要条款

# 杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

使用住房城乡建设部、原国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF-2017-0201）。

第一部分合同协议书

发 包 人（全称）：

承 包 人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

- 1.工程名称：                    。

- 2.工程地点：                    。

- 3.工程立项批准文号：     /      。

- 4.资金来源：         。

- 5.工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 6.工程承包范围：       。

二、合同工期

计划开工日期：       年       月       日，具体开工时间以甲方签发的开工报告时间为准。

计划竣工日期：      年      月       日。

工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合工程竣工验收时国家施行的建设工程质量验收规范的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

- 1.签约合同价为：

- 人民币（大写）：          元整(￥   元)；(其中：不含税金额：/ ￥元，增值税额：/￥元（增值税税率：9%）)。

- 其中：

- （1）安全文明施工费：人民币（大写：   /   ） (¥   /   元)；

- （2）材料和工程设备暂定价金额：人民币（大写   /   ） (¥   /   元)；

- （3）专业工程暂定价金额：人民币（大写   /   ） (¥   /   元)；

- （4）暂列金额：人民币（大写   /   ） (¥   /   元)。

- 2.合同价格形式：固定单价合同	。

五、项目经理

承包人项目经理：           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；

- （2）投标函及其附录（如果有）；

- （3）本合同的专用合同条款及其附件；

- （4）本合同的通用合同条款；

- （5）技术标准和要求；

- （6）图纸；

- （7）已标价工程量清单或预算书；

- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在               签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方 法定   代表人或其委托代理人签字并经双方盖章   生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

十四、其他

本合同中约定的地址、电话等为各方之间的联系方式，一方相关信息发生变更的，应及时书面通知对方。否则，按照合同约定的方式等发出的文书等，在发出之日起即视为送达给对方。因此造成的损失，由违约方自行承担。

发包人： (公章)	   承包人：	(公章)

法定代表人或其委托代理人：	    法定代表人或其委托代理人：

（签字）	    （签字）

组织机构代码：	    组织机构代码：

地址：	    地	址：

邮政编码：	    邮政编码：

法定代表人：	    法定代表人：

委托代理人：	    委托代理人：

电话：	    电	话：

电子信箱：	    电子信箱：

开户银行：	    开户银行：

账号：	    账	号：

第二部分	通用条款（略)

通用条款按照住房城乡建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同

（示范文本）》（GF-2017-0201）。

### 第三部分 专用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1词语定义

- 1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件	。

- 1.1.2合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.4监理人：

名	称：    	；

资质类别和等级： 	；

联系电话： 	；

电子信箱： 	；

通信地址： 	。

- 1.1.2.5设计人：

名	称： 		；

资质类别和等级： 		；

联系电话： 		；

电子信箱： 	 ；

通信地址： 	 。

- 1.1.3工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /	  。

- 1.1.3.9永久占地包括： 	/	。

- 1.1.3.10临时占地包括：由承包人自行解决，费用承包人自行承担	。

- 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 适用于本合同文件的法律为《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其国家和工程所在地的适用于工程的包括但不限于法律、法规、规定、通知、决定、指导意见等各种规范性文件，部分规范性文件为：           。

(1)《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018 年修订）的通知》（杭建市发〔2018〕578号）。

(2)《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）。

(3)《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知（杭建工发〔2011〕130号）。

(4)《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）。

(5)新工艺、新技术的约定：/

(6)其他：国家现行的法律法规及浙江省、杭州市相关的法律法规、富阳区及建设单位的适用于工程的相关文件，包括在合同期内不时更新后的文件。

- 1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 现行的国家、浙江省、杭州市及工程所在地（区）的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范	。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：   /	；

发包人提供国外标准、规范的份数：   	 /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 	    /	     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要求遵守新的技术标准和要求。

- 1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序（序号之前的优先于序号在后的）为：

（1）合同协议书及补充协议；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）本合同的专用合同条款及其附件；

（4）本合同的通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）施工图纸（含会审纪要、设计变更等）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：招标文件；

（3）投标文件。

合同当事人就上述合同文件在合同订立及履行过程中所作出的补充和修改，应以最新签署的为准，且在解释时有最优先的顺序。

- 1.6图纸和承包人文件

图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；发包人向承包人提供图纸的数量：三套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸、设计联系单等。承包人未经发包人书面许可，不得泄露，并不能用于本合同项目以外的工程。

承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 与工程施工有关的一切必要文件，包括但不仅限于施工组织设计、施工进度计划及发包人要求提供的各类文件、规范 ；

承包人提供文件的期限为：合同签署后 7 天内	；

承包人提供文件的数量为：一式叁份；

承包人提供文件的形式为： 盖单位公章的纸制文本及电子光盘；发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人文件后 14 天内。

- 1.6.4现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

- 1.7联络

- 1.7.1发包人和承包人应当在 	7	天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、  请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

- 1.7.2发包人接收文件的地点： 			；

- 发包人指定的接收人为： 	 	。

- 承包人接收文件的地点： 		；

- 承包人指定的接收人为： 		。

- 监理人接收文件的地点： 	 ；

- 监理人指定的接收人为： 	 。

- 1.10交通运输

- 1.10.1出入现场的权利

关于出入现场权利的约定： 施工便道及进场通道、公共道路道口开设、施工场地平整等由施工单位负责，费用由承包方承担。场内道路设置及场外施工便道由承包商自行考虑，费用由承包方承担。但承包人应遵守当地交通部门限制通行的有关规定。发包人及发包人认可的单位及人员具有随时出入施工现场的权利 。

1.10.2场内交通

关于场外交通和场内交通边界的约定：以本工程覆盖范围和区域为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人在投标前已自行踏勘确定并且无异议，严格组织交通，自行跟交通部门沟通协调，并承担相应费用。

    - 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

- 1.11知识产权

- 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，不得用于其他工程。

- 1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：用于本工程 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内，同时承包人需保证不会侵犯任何其他第三人的权利；否则，需承担因此给发包人造成的全部损失。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）固定单价合同的工程量在结算时按实结算，调整的原则参照 10.4 变更估价。（2）调整合同价格的修正时间：在竣工结算时经审计后调整。

- 2.发包人

2.2 发包人代表发包人代表：

姓	名： 	；

身份证号： 	；

职	务： 	；

联系电话： 	；

电子信箱： 	；

通信地址： 	。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程质量、安全、进度、投资、安全文明施工、合同执行情况等进行全面管理和监督，对设计变更、联系单及工程进度款签证。发包人有权调整发包人代表的授权范围。发包人调整授权范围的，应向承包人发出通知，承包人应按照发包人的通知办理。

- 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

- 2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前7天移交 。

- 2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供用于本工程的水准点、坐标控制点；其余施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用，在结算时不予调整。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担 。

- 2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人不提供资金证明，无提供资金证明的期限要求。

发包人是否提供支付担保：是 。

发包人提供支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函或者保险公司保函。

- 3.承包人

- 3.1承包人的一般义务

- （9）承包人提交竣工资料的内容： 按《建筑工程资料管理规程》JGJ／T185-2009、《建筑工程资料归档规范》GB/T50328-2014、杭州市城建档案馆、相关部门及发包人资料归档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数： 2 套竣工图、2套竣工资料和电子版竣工图及资料光盘一张 。

承包人提交竣工资料的费用承担：承包人自行承担	。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后14 天内	。

承包人提交的竣工资料形式要求：按《建筑工程资料管理规程》JGJ／T185-2009、《建筑工程资料归档规范》GB/T 50328-2014、杭州市城建档馆、相关部门及发包人资料归档要求(包括但不仅限于电子存档等)，若需档案馆重新整理，费用由承包人承担 。

- （10）承包人应履行的其他义务：按约定时间和要求，完成以下工作（费用列入投标总价）：

a、应提供计划、报表的名称及完成时间：在合同签署后7天内,承包人向发包人提供施工组织设计、工程总进度计划、周进度计划和材料供应计划（包括品种、规格、型号、数量、质量等级、供应时间和送达地点等），每月 25 提供下月进度计划及当月工程统计报表，上报发包人核定。如工程师另有要求时,还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度计划。各类计划、文件均需一式【肆】份。

b、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按照杭州市当地建筑工地安全文明施工管理规定执行。承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括业主及监理单位的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失，否则承包人负全责。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照杭州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。以上内容发生的费用和责任全部由承包人承担。

c、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款及有关政府部门的管理规定和发包人的要求做好降噪工作、环境保护、交通秩序、光污染等工作，费用由承包人自理。承包人在办好后应书面通知发包人。如发包人因此被罚款的，其款项由承包人承担，并在进度款中直接扣除。

d、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未经竣工验收合格、交付发包人使用之前，承包人负责承包范围内的已完工工程的现场保护，如发生损坏的由承包人自费修复；若承包人的成品、半成品保护措施不力，发包人有权提出具体要求，承包人必须执行，且费用由承包人承担；若因第三方原因造成承包人的成品、半成品损坏的，承包人应及时先予修复，不得以向第三方主张权利为由而拖延修复。竣工验收后交付前的工程保护，按前述约定执行。

e、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在施工前要对施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线提出可行的保护措施，报发包人和有关部门审核后方可施工。施工期间，承包人应做好保护工作，除文物、古树名木保护及发包人认可发生的费用由发包人承担，其余由承包人承担相关费用及法律责任。

f、施工场地清洁卫生的要求：工程完工交付10天内现场应清除所有不再需要的临时工程、承包人的设备和多余材料、全部建筑、生活垃圾，达到工程师满意的使用状态。如承包人不履行，发包人可自行清除或另行委托他人处理，发生的费用由承包人双倍承担，发包人可在下次付款时直接扣除。

g、按期支付工人工资的要求：承包人应当与全体施工人员签署劳动合同，按照国家法律法规的要求每   月按期足额向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制性保险。若因承包人未支付工人工资，当地政府或司法部门要求发包人先予垫付的，视同发包人给承包人的借款，其本息（利息按不低于同期 LPR 利率计算）在下期工程进度款中全额扣回，同时扣罚安全文明施工履约担保的50%作为赔偿金。施工人员发生劳动纠纷、工伤事故等，均由承包人自行承担全部责任，与发包人无关。

h、双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人负责安装在施工过程中为自己所用的供水管网、用电线路及其设施，并严格按供水、供电的有关规定执行，否则一切后果均由承包人负责。施工场地内的施工便道由承包人负责。承包人服从发包人和监理公司书面提出的合理相关工作内容。

②承包人在施工区域及现场办公区域、临时生活区域内做好各项安全保卫工作。

- 3.2项目经理

- 3.2.1项目经理：

姓   名：	      ；

身份证号： 	      ；

建造师执业资格等级： 	      ；

建造师注册证书号： 	      ；

建造师执业印章号： 	      ；

安全生产考核合格证书号： 	      ；

联系电话： 	      ；

电子信箱： 	      ；

通信地址： 	      ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全面负责该项目的实施，全权代表承包人履行本合同，其所有行为均得到承包人的充分授权而由承包人承认 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应严格按照住建部《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质[2014]123号要求），切实履行项目经理职责，项目经理每月现场出勤不得少于本月施工时间的90%。若每月现场出勤少于本月施工时间的90%,多于70%,每月次处以施工合同价的0.1%作为违约金（每月次上限5万）；若每月现场出勤少于本月施工时间的70%,每月次处以施工合同价的0.25%作为违约金（每月次上限15万元）；若抽查检查时发现无故不在岗，每次处以施工合同价的0.05%作为违约金（每人次上限3万元）。

施工企业应按投标承诺组建施工机构，项目施工机构人员每月现场出勤不得少于本月施工时间的90%。若每月现场出勤少于本月施工时间的90%,多于80%,每月次处以施工合同价的0.1%作为违约金（每月次上限5万元）；若现场出勤少于本月施工时间的 80%,每月次处以施工合同价的0.25%作为违约金（每月次上限15万元）；若抽查检查时发现技术负责人、安全员、质量员、资料员、施工员等人员无故不在岗，每次处以施工合同价的0.02%每人作为违约金（每人次上限1.5万元）。

施工企业应定期对项目经理到岗率和履行岗位职责情况进行检查和考核，并做好书面记录，要求施工企业副总及以上职位人员每月不少于一次参加工地例会、每月不少于 一次带班检查工地。若发现不到会议、未带班检查情况，每次处以施工合同价的 0.1%作为违约金（每人次上限5万元）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担相关责任，且发包人有权要求更换项目经理，并通报有关建设行政主管部门进行处罚。

项目经理未经书面批准，擅自离开施工现场的违约责任：按月以日历天为基数计算考核，未达到的按每天1000元处以违约金。承包人中标项目负责人施工期间离岗七天以上必须经发包人书面同意，如发现项目负责人不在现场组织施工，发包人有权按违约处理，并有权单方终止合同，后果由承包人负责。

- 3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：

- （1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：继任项目经理注册执业资格、管理经验不得低于前任项目经理，并经发包人书面同意。

- （2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在施工期间不准擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，处以合同价的2%（每起上限50万元）的违约金，情节严重的发包人有权立即单方解除合同。

- 3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 若原项目经理不能按约定到岗履职的或能力不能满足工作需要的，发包人书面通知承包人进行更换项目经理，承包人在两个星期内未做出更换项目经理的，处以合同价的 1.5%（不低于5万元）的违约金，情节严重的发包人有权立即单方解除合同。

- 3.3承包人人员

- 3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人承诺的项目经理及项目部其他管理人员必须按投标承诺名单及时到位。若因特殊情况或实际需要必须调换的，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的人员进场：

a、书面请示报告；

b、替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。

当替换人的技术职称、资质和工作经历满足招标文件要求或发包人认为可以接受时，发包人可以给予批准。当发包人认为项目经理或其他人员不能胜任该工作，有权要求承包人无条件更换。

从项目中标到竣工，施工企业不得随意更换项目经理。确因需要更换项目经理的，应当办理书面更换手续，更换后的项目经理必须同样满足执业资格、业绩等要求，项目经理每更换一次处以施工合同价的1%作为违约金（每起上限50万元）。

- 3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 技术负责人处20000 元/人/次的违约金，其他管理人员处5000 元/人/次的违约金。

- 3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报监理人和发包人书面批准。

- 3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的，须经发包人书面同意备案，且处违约金分别为合同额的0.5%（不高于10万元）（技术负责人）、合同额的0.2%（不高于5万元）（其他人员）；承包人擅自更换技术负责人、其他人员的，将被视为承包人违约， 额外处以违约金分别为合同额的0.5%（不高于20万元）（技术负责人）、合同额的0.2%（不高于10万元）（其他人员），情节严重的发包人有权立即单方解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理无故三次以上不到位的处以违约金20000 元/人/次；其他主要管理人员无故三次以上不到位的处以违约金3000元/人/次，情节严重的发包人有权立即单方解除合同。

- 3.5分包

- 3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

主体结构、关键性工作的范围： 	/	。

- 3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 无 。

其他关于分包的约定： 分包单位必须经发包人书面同意后方可与总包单位签订专业分包协议。分包工程进度必须符合总进度计划要求。承包人不得以任何形式进行转包，如发生转包的或非法分包的，发包人将上报建设行政主管部门依法处置并扣缴其履约担保。在合同执行过程中，若发现存在下列情况的视作转包或非法分包：

- 1）承包人不履行合同约定的工期，成本、质量，安全生产等责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人承包的。

- 2）承包人将其承包的全部建设工程肢解后，以分包名义转给他人承包的。

- 3）承包人将主体结构工程转给他人承包的。

- 4）施工承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员进行组织管理的。或者施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同及社会保险关系。

- 5）施工现场项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要管理人员不符。

- 6）实行工程总承包或施工总承包的工程，总承包人和总承包人范围内的分包工程，发包人为两个独立发包单位。

- 7）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 	/	。

- 3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

- （1）开工日后，施工场地由承包人负责保管并负担保管费用。

- （2）施工期间，承包人实施的在建工程，承包人采购的物资、使用的设备，以及发包人采购但已经交付给承包人的物资、设备，由承包人负责保管并负担保管费用。

- （3）竣工日后到按补充协议确定的工程移交日前，竣工工程（包括附属设备、设施），由承包人负责保管并负担保管费用。

- （4）依据补充协议确定的工程移交日后，对于承包人已经移交给发包人的竣工工程（包括附属设备、设施），由发包人负责保管并负担保管费用；对于承包人尚未移交给发包人的竣工工程（包括附属设备、设施），由承包人负责保管并负担保管费用。

- （5）在承包人保管期间，发生工程、物资、设施设备等损坏、减少、灭失的，承包人应及时自费修复、补 足、恢复原状。若承包人无法自行修复、补足、恢复原状的，应及时书面告知发包人，并承担由此产生的全部赔偿责任。造成工期延期的，由承包人自行承担。

- 3.7履约担保

承包人是否提供履约担保： 是	。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：本工程要求承包人提供的履约担保金额为合同总价的1%（采用支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函等）；在合同签订后 14天内提交，承包人若未按合同约定时间交纳履约担保，发包人将延迟支付工程款项并处以按迟交天数日乘合同价(合同价1000万元以上的以履约担保金额为基数)的万分之五的违约金。若采用履约保函形式，因故导致保函有效期在竣工验收前过期的，乙方无条件做好延期，未按时延期的，视同未按时交纳履约担保，按合同价的万分之五／日计算违约金。履约担保划分如下：其中工程质量履约担保占履约担保总额的20%，工期履约担保占履约担保总额的40%，安全、文明施工履约担保占履约担保总额的20%，项目班组履约担保占履约担保总额的20%。

银行保函从签订本合同至竣工验收合格后90天内有效。

履约担保的退还：承包人完成全部合同约定内容，合同履约期间无违约行为，一次性竣工验收合格的，则在工程竣工验收合格后10日内，发包人退还履约担保（无息）。

本合同履行期间，承包人违反合同而应承担金钱责任被提取履约担保的，则承包人应自履约担保被提取之日起 7 个日内将被提取的履约担保的数额补足，否则视为承包人违约，按照应填补而未填补数额以每日万分之五的标准承担逾期填补违约金。

3.8.1联合体所承担的连带责任持续有效而无需再行作出书面约定，唯有不承担连带责任之特殊情形，须另行作出书面约定。

- 4.监理人

- 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见本工程的委托监理合同	。

关于监理人的监理权限： 根据监理合同、施工承包合同和法律法规规定的事项代表发包人进行工程前期协调、施工现场协调、工程监理	。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所提供和费用承担的约定： /	。

- 4.2监理人员 总监理工程师：

姓 名： 	；

职 务 ：                           ；

监理工程师执业资格证书号： 	；

联系电话： 	；

电子信箱： 	；

通信地址： 	；

关于监理人的其他约定： 需要取得发包人书面批准才能行使的职权：包括但不限于以下内容，（1）涉及全局进度的工程暂停、复工；（2）设计变更的估价；（3）索赔的支付；（4）涉及改变原设计意图；（5）涉及设计变更，工期延顺，材料价格，用材、追加工程款，经济补偿等。所有涉及工程付款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 	无	；

（2） 	无	；

（3） 	无	。

- 5.工程质量

- 5.1质量要求

- 5.1.1特殊质量标准和要求：    /   。

- 关于工程奖项的约定： /    。

- 5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但不包括承包人的利润损失。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限约定： 承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人。施工期间，承包方应严格实行隐蔽工程验收制度，如承包人有未经监理方自行验收隐蔽工程的或私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理方和发包方有权要求复验，所有费用由承包方承担，发包方有权视情节轻重对承包方处以1万元/次的违约金。复验期间不顺延施工工期。施工期间，承包方应严格遵守建设集团相关工程管理制度，若有费用产生由承包方承担，发包人有权视情节轻重对承包方按制度处以违约金。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但不包括承包人的利润损失。

- 6.安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

- 6.1.1项目安全生产达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查彼标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责。承包人人员在工地现场发生打架、破坏污染建筑单体的行为，发包人将视责任程度每次处以5000-10000元的违约金，对造成的损失由承包人照价赔偿。不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或建设主管部门检查后通报，每次扣除承包人壹万元整，且还应赔偿给发包人带来的所有损失。

- 6.1.4关于治安保卫的特别约定： 按照杭州市当地建筑工地安全文明施工管理规定执行。承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括业主及监理单位的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失，否则承包人负全责。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照杭州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。以上内容发生的费用和责任全部由承包人承担 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 	由承包人负责 。

- 6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

- （1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

- （2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

- （3）其他:文明施工按《2018年全市建设工程文明施工和扬尘管控水平提升专项行动实施方案>的通知》（杭建文领办（2018）1号）、杭建监总（2003）38号关于实施《杭州市建设工地安全生产、文明施工管理实施细则（试行）的通知》及文明工地杭建监总[2011]21 号《关于打造“文明工地”创建全国文明城市活动实施方案》执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

- （4）上述手续办理费用约定如下：由承包人自行承担，在结算时不予调整。

- 6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按以下第（1）种方式约定：

- （1）发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 60%，剩余部分支付按以下第（①）种方式约定 ：

①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

②其他：。

- 7.工期和进度

- 7.1施工组织设计

- 7.1.1合同当事人约定施工组织设计应包括的其他内容：按《通用合同条款》执行	。

- 7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计期限的约定： 合同签订后（7）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划 。

发包人和监理人在收到详细施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到该计划后的14天内审查同意或提出修改意见。发包人提出修改意见的，承包人应按照发包人提出的修改意见实施。

- 7.2施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   天内	。

- 7.3开工

- 7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 承包人应当在协议书约定的暂定开工日期前做好进场施工的一切准备工作（包括有关设备到位、搭建施工工棚等）并办理完毕各项行政许可手续，正式开工日期以监  理单位签发的开工报告为准。承包人因自身原因提出延期开工申请，除非工程师及发包人书面确认同意外，均视为不同意，工期不予顺延 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 承包人应当在协议书约定的暂定开工日期前做好进场施工的一切准备工作（包括有关设备到位、搭建施工工棚等）并办理完毕各项行政许可手续，正式开工日期以监理单位签发的开工报告为准。承包人因自身原因提出延期开工申请，除非工程师书面确认同意外，均视为不同意，工期不予顺延。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 承包人应当在协议书约定的暂定开工日期前做好进场施工的一切准备工作（包括有关设备到位、搭建施工工棚等）并办理完毕各项行政许可手续，正式开工日期以监理单位签发的开工报告为准。承包人因自身原因提出延期开工申请，除非工程师书面确认同意外，均视为不同意，工期不予顺延 。

- 7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4测量放线

- 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 在工程开工前，业主将通过工程师提供工程需要的水准点与坐标控制点，双方代表应做好现场的校验工作并签字确认。移交后，承包人应予以良好保护，完工后将水准点完好地交还给业主 。

- 7.5工期延误

- 7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。

- 7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖延一天，处以违约金为签约合同价的万分之二；延期超过一个月的，工期每拖延一天处以违约金为签约合同价的万分之四。如逾期竣工违约金达到签约合同价格的百分之二，则发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的各方一切损失。同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审核后从承包人合同价款中扣除；由此给发包人造成损失的，损失费用同时扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 不超过工程合同款的30% 。

- 7.5.3工程延期的审批:

- 7.5.3.1 必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请。与承 包人建立合同关系的供应商等主体造成的原因，仍然属于承包人原因而不考虑同意承包人的任何延期申请。

- 7.5.3.2 若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施并合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的总工期。

- 7.5.3.3 双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

- （1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期；

- （2）因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期 不得顺延；

- （3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；

- （4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

- （5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用和延误工期均由承包人自行承担，并负责经济赔偿；

- （6）延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序发包人也不考虑延长工程总工期。

- 7.5.4如承包人需要变更关键线路，应以发包人书面批复为准。

- 7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

- （1）施工场地周围地下管线；

- （2）地下障碍物和污染物；

- （3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；

- 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： /	。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 	无	。

- 8.材料与设备

- 8.4材料与工程设备的保管与使用

- 8.4.1发包人供应材料设备保管费用的承担： 施工期间，承包人实施的在建工程，承包人采购的物资、使用的设备，以及发包人采购但已经交付给承包人的物资、设备，由承包人负责保管并负担保管费用。甲供材料报关费用、卸货费、二次搬运费等由承包人承担。发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料及设备的品种、规格、型号、质量等级，承包人不得拒绝接收。

发包人供应材料设备的结算方法：按发包人实际采购价和核定承包人领用量在支付工程进度款时扣除。

- 8.6样品

- 8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：除另有约定外，承包人负责完成本工程施工除甲供材料之外的所需的全部材料、设备采购、验收、运输和保管（包括甲供材料、设备的验收、保管）。

- 8.8施工设备和临时设施

- 8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担	。

- 9.试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 	/	。

施工现场需要配备的试验设备： 	/			。

施工现场需要具备的其他试验条件： /	  。

- 9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定；

试验、检测单位选择约定：按有关规定；

试验、检测费用约定：本工程所需所有检测试验项目，所需费用由承包人承担。由于建设单位要求额外的检测试验，由建设单位支付费用，施工单位应无条件配合。由于质量问题所引起的复测，如复测结果质量合格，复测费用由建设单位支付；如不合格，则由施工单位支付。

- 9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

- 10.变更

- 10.1变更的范围

关于变更范围的约定：按照建设单位及上级管理部门的变更管理办法中的相关规定 。

- 10.1.2施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单 位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知、图纸及有关要求进行变更。

- 10.1.3施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

- 10.1.4承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人书面同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

- 10.1.5发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同专用条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时，发包人有权通过招标或进行政府采购确定材料价格及供货单位。

- 10.4变更估价

- 10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：按2018版定额相应子目组价计算，费率及规费按投标口径组价计算。部分内容进行调整的，则以已标价工程量清单或预算书中原项目单价为基础，仅就调整部分进行调整，仅调整主要材料的，则仅调整材料之间的当期信息价（无信息价时按市场价）差价。

- 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 		/	。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 	/			。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.6暂定价

暂定价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂定价一览表》。

10.6.1依法必须招标的暂定价项目

对于依法必须招标的暂定价项目的确认和批准采取第 /	种方式确定。

10.6.2不属于依法必须招标的暂定价项目

对于不属于依法必须招标的暂定价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂定价项目

承包人直接实施暂定价项目的约定： 	无	。

- 10.7暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额作为不可预见费，实际发生时按实结算，不发生时不予支付	。

- 11.价格调整

- 11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3	 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /   ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/ 。

专用合同条款：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第 3种方式：其他价格调整方式： 政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（一）种方式约定执行：

（一）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发[2018]579 号）执行；约定市场要素价格调整方式及价差计算方法：

1、材料价款动态调整结算方式约定：采用竣工后一次性结算调价。

2、风险范围及幅度的约定：人工费的风险幅度为5%，材料价格的风险幅度为5%，施工机械台班中的机上人工、燃料动力的风险约定幅度按相应人工、材料价格风险原则处理。

3、非承包人原因引起的延期，经发包人、监理单位书面审批同意顺延后，经批准的顺延工期可计入合同工期，未经审批同意，不得延长合同工期。

4、施工单位办理工程结算时必须向审核部门提供预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件。

5、若杭州市、富阳区区有新的调价文件，按新的调价文件执行。

6、允许市场要素价格调整的材料为：钢筋、水泥、商品砼、黄砂、碎石、沥青砼、水泥稳定碎石、预拌砂浆、砌块、电线电缆、钢管（安装工程使用）、钢结构用钢。

- 12.合同价格、计量与支付

- 12.1合同价格形式

- 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

- （1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

- （2）其他：

a、国家规定允许调整外的工日、材料（设备）、机械台班价格的上涨；

b、在工程施工中应能预计的费用；

c、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；

d、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

e、招标范围项目组织措施费包干，结算时不作调整，但工程发生重大甩项时，应根据实际情况酌情扣减。技术措施费按项报价实行包干，结算时不作调整，工程发生重大变更导致确实需要调整技术措施费用、并经重大变更相关会议决定同意的，可予调整；

f、按图集或规范施工的，单价必须满足规范和图集要求，单价不得调整；

g、工程量项目特征描述中未描述或描述不全，但又是完成该清单项目中必须有的工作内容，均应包括在报价内；

h、因施工场地窄小、场内施工不便等需要增加的各种费用；

i、在工程施工中有经验的承包人应能预计的其它费用。

工程实施中属于招标文件和本合同约定需要投标报价和合同包干风险范围内应考虑的费用，虽经发包人现场签证认可，在工程结算时可认定该签证无效。

风险费用的计算方法： 以上风险范围之内的费用承包人已预估并计入投标总价，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同 11.1 第 3 种方式的约定计算 。

其他：/	。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /	。

风险费用的计算方法： /	。

风险范围以外合同价格的调整方法： /	。

3、其他价格方式：	/。

- 12.2预付款

- 12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：工资性工程预付款为合同价的1%；工程预付款为合同价(不含暂列金)的50%。

预付款支付期限：合同签订、承包人递交预付款担保后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后7天内，发包人向承包人预付合同金额(不含暂列金)的50%作为工程预付款（包含安全文明施工费）。

预付款扣回的方式：工程预付款在第一期进度款中扣回，如第一期进度款不足，则在第二期进度款中继续。

- 12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：自预付款担保交纳之日起至竣工验收合格后7日内有效，在此有效期截止日后14天内此预付款担保（如有剩余）解除。如工期延误，则承包人必须在有效期满前1个月办理预付款担保有效期顺延事宜，否则发包人有权不予支付工程款。

预付款担保的形式为：银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。预付款担保的金额：合同金额的50%（不含暂列金）。预付款担保有效期合同履行期间如承包人出现违约情况，发包人将予以处罚，承包人应在接到处罚通知后 15 天内缴纳违约金，否则发包人有权停止支付工程进度款或从工程进度款中扣除。

- 12.3计量

- （1）计量原则工程量计算规则：

- （2）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

- （3）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

- （4）计量周期

- （5）关于计量周期的约定： 承包人应于每月 22 日前向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量  。

- 12.3.1单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按《通用合同条款》执行	。

- 12.3.2总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 	/	。

- 12.3.3总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 	/	。

- 12.3.4其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 	/	。

- 12.4工程进度款支付

- 12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：须在承包人履约担保提交后，工程进度款按月支付，本工程依据监理工程师确认和发包负责人审核的完成工程量报表作为支付工程进度款的依据；

a、合同价款内的工程款支付：工程进度款按每月进度报表由监理及发包人审核后支付，工程进度款支付额度为每月合同范围内实际完成量的80%（含工资性工程进度款）。竣工验收合格、符合竣工退场要求，并且提交完整的相关竣工结算审核资料，经发包人或发包人委托的审计单位认可后支付至该工程合同范围内实际完成工程量的80%，待财政审计（发包人或发包人委托的审计单位审计）完成且完整的资料归档后支付至结算价的100%,结算价的1.5%作为工程质量保证金。承包人收取每期工程款时应提前开具符合发包人要求的正式发票，如承包人延期提供发票的，发包人不承担逾期付款的法律责任。

b、在承包人领取工程款时，应提供与工程款同等数额的工程款发票，否则，发包人有权拒绝支付工程款。

证书的修改：发包人可通过任何一次进度款支付证书对其所签发过的任何原有的进度款支付证书进行任何修改或更改。

c、本工程发票开具须按发包人或相关部门要求开具。

本项目工程款承包人须做到专款专用，不得将本项目工程款项挪作他用，且发包人有权随时了解和查看工程款项的使用情况及去向。乙方无条件提供相关款项凭证等资料。

d、每次合同款项支付之前需提供完税证明。

- 12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求编制	。

- 12.4.3进度付款申请单的提交

- （1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按照第 12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定的时间向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 	/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /	。

- 12.4.4进度款审核和支付

- （1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 2 天内完成审查	。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /	。

（2）发包人支付进度款的期限：   /  。

发包人逾期支付进度款违约金的计算方式： 	无	。

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：无	。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按发包人要求。

- 13.验收和工程试车

- 13.1分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

- 13.2竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

(1)承包人应在确认工程竣工，拟竣工验收工程符合本专用条款第21.2条约定的竣工日期届满日前工程各项竣工要求以及施工期间国家、当地政府各种强制性规定的基础上，向发包人签发《预约竣工验收的通知书》，说明拟交工项目的情况，商定有关竣工验收事项；并向发包人提交经监理单位认可签署意见的《竣工工程拟验收报告》和完整的符合规范要求的工程竣工资料原件（包括但不限于：工程施工资料，工程质量保证资料，工程检验评定资料，竣工图，规定的其他应交资料、各种管线图纸、附属设施以及设备的使用说明书、质量保证书、维修卡等），约定竣工验收日期。若承包人递交的竣工验收资料不完整或不符合合同约定，发包人有权拒绝接受《竣工工程拟验收报告》，要求承包人补齐资料后方组织进行竣工验收。

(2)发包人收到《竣工工程拟验收报告》和完整的符合规范要求的工程竣工资料原件后的三十天内，应组织有关单位并通知承包人在施工地点，进行竣工验收。若发包人在前述期限内没有组织验收的，承包人有义务再次书面通知、确定一个合理日期进行验收，发包人如仍没有组织验收的，视为《竣工工程拟验收报告》已经被认可。竣工验收应依据但不仅限于下列文件:a 批准的设计文件,施工图纸及说明书；b 双方签订的施工合同；c 设计变更通知书；d 设备技术说明书；e 施工验收规范及质量验收标准；f 外资工程应依据我国有关规定提交竣工验收文件。

(3)发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位按照竣工验收程序，对工程进行核查后，应做出验收结 论，并形成《工程竣工验收报告》；参与竣工验收的各方负责人应在竣工验收报告上签字并盖单位公章。竣工验收合格之日为实际竣工日期。

（4）如果参与竣工验收的各方负责人在竣工验收报告上确认拟竣工工程严重不合格的，发包人有权在《工程竣工验收报告》签署后三十天内提出对工程质量进行鉴定，鉴定费用由承包人负担。发包人有权根据鉴定结论书面向承包人提出工程返工意见以及索赔要求，并确定第二次竣工验收日期，工期延误责任由承包人负担。返工结束并经验收合格之日为实际竣工日期。

对于参与竣工验收的各方负责人在竣工验收报告上确认拟竣工工程基本合格、某些次要部分不合格的，发包人有权在《工程竣工验收报告》签署后三十天内书面向承包人提出工程改进、返工意见以及索赔要求，工期延误责任由承包人负担。承包人按照要求在规定日期内修改，并承担由于自身原因造成修改的费用。承包人整改结束并经确认之日为实际竣工日期。

发包人在《工程竣工验收报告》签署后三十天内没有提出鉴定意见、修改意见的，视为竣工工程已经验收通过。

（5）自本工程竣工验收合格后十五日内，承包人应配合发包人在当地建设行政主管部门办理竣工验收备案，并提供应由承包人出具的相关资料。如因承包人原因造成发包人未能及时完成竣工验收备案，承包人 应向发包人赔偿给发包人造成的直接、间接经济损失（包括由此给发包人造成的房屋交付、办证延迟导致的违约赔偿）。

（6）在工程竣工验收通过后一个月内,承包人向发包人免费提交竣工图8套及竣工资料一式 8份,并按城建档案馆及相关部门资料归档要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担。

（7）合格工程的移交

通过竣工验收程序、发包人确认竣工工程验收合格后，承包人应在发包人通知的期限内（该期限不得迟于验收合格日后十五天）向发包人办理工程移交手续；承包人不得以任何理由拒绝在发包人通知的期限内完整地向发包人移交工程，否则，发包人有权拒绝办理竣工结算、支付剩余的工程价款。

承包人应当向发包人实施工程移交的内容包括：

①承包人实施承包的全部工程；

②工程的全部附属设施、设备；

③工程竣工资料原件（包括但不限于：工程施工资料，工程质量保证资料，工程检验评定资料，竣工图，规定的其他应交资料、各种管线图纸、附属设施以及设备的使用说明书、质量保证书、维修卡等）；

④其他属于承包人移交义务的工程、设施、设备、文件资料。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无  。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：不得迟于验收合格日后十五天	。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延误一天，按签约合同价的万分之四向发包人支付违约金	。

- 13.3工程试车

- 13.3.1试车程序

工程试车内容： 	按本合同《通用条款》约定 	。

- （1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

- （2）无负荷联动试车费用由 	承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 	/	。

- 13.6竣工退场

- 13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收通过 10 天内 。

竣工退场其他要求：及时清理施工现场（土地红线）内或明显属于本工程所有的成品、半成品材料、施工机具、少渣土及建筑垃圾等，符合项目正常使用要求。及时清理场地内、场地外以本工程施工名义搭设的施工临时设施、建（构）筑物，并恢复原样。

- 14.竣工结算

- 14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 竣工验收合格通过日后的三十天内 。

承包人应向发包人提交承包人盖章、承包人总经理、项目经理签字的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（工程联系单的有效性按照本合同专用条款的约定执行），发包人工程师在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。发包人拒收的，承包人可以公证送达或者以特快专递给发包人总经理、工程师的方式送达。承包人不按期报送竣工结算资料且经发包人催促后14天内仍未提供的，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负，同时发包人有权按补充条款的约定进行处罚。

发包人自有效收到之日，选择按照如下方式完成对承包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料的审计：

(1)该工程为政府性投资项目，发包人根据国家造价管理的有关规定以及财政部门审定或委托审定（发包人审定或委托审定）的工程结算价为准，与承包人办理最终价款结算手续。

(2)若财政或审计部门（发包人）委托中介机构对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及中介机构的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构，导致中介机构无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。

(3)发包人向承包人提交审核报告（审计报告）后 30日内，承包人未提出异议的或异议不符合合同约定和文件规定的，视为承包人认可该审核报告（审计报告），发包人按审核报告支付结算款。

(4)在竣工结算价款最终由承包人书面确认或者由审价机构的审核报告最终确认或者诉至法院被法院最终判决确认后的十五日内，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未 付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补。承包人应协助发包人从有关单位退还各类工程建设各类押金，在工程结算造价审定后支付前，承包人应将退还押金所需的资料准备妥当并提供给发包人，因承包人未准备和提供因而导致发包人未能从有关单位退还墙改、水泥、档案等各项押金的，发包人有权扣除与押金总额相等金额的工程款，待退还押金后再将款项支付给承包人。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用条款	。

- 14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单30天内 。

发包人完成竣工付款的期限：收到竣工付款申请单30天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。

- 14.2.1本工程为政府性投资项目，发包人根据国家造价管理的有关规定以及财政部门（发包人）审定的工程造价结算，与承包人办理最终价款结算手续。承包方应当在工程验收合格后的一个月内向发包方提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，承包人同意，无论双方对工程量和工程造价结算是否存在异议，也无论这一异议最终是否提交诉讼或仲裁，最终工程款的结算价格以财政部门（发包人）审定的工程造价为唯一的确定依据，责任由承包人自负。

- 14.2.2工程价款结算审计按浙建价协[2021]13号文件执行，超过 5%以外的核减额追加费用由施工单位支付至财政专户，凭交纳凭证及财政出具审定通知书（结算备案表）与发包人结算尾款。

- 14.2.3承包人必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的，并不由于发包人和监理工程师的确认而免除承包人的责任。

- 14.2.4若财政或审计部门委托中介机构对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及中介机构的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构或配合不到位，导致中介机构无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。承包人不配合的情形包括但不限于：拒绝核对工程量；拒绝接受中介机构的询证、询问和审核；拒绝对审计审价报告征求初稿发表意见；拒绝签收审计审价报告初稿等。

- 14.2.5发包人向承包人提交审核报告（审计报告）初稿后30日内，承包人未书面提出异议或异议内容无合法依据的，视为承包人认可该报告数据，审核中介机构可以出具单方审核报告，发包人按审核报告结算工程款。

- 14.2.6工程竣工结算总造价应控制在政府有关部门已批复的概算内，否则不予支付。

- 14.2.7承包人提交竣工结算资料时必须提供预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件。

- 14.4最终结清

- 14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人要求提供。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行。

- 14.4.2最终结清证书和支付

- （1）发包人完成最终结清申请单审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

- （2）发包人完成支付的期限： 按通用条款执行	。

- 15.缺陷责任期与保修

- 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详附件 3 工程质量保修书	。

- 15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 	  /	。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  种方式：

- （1）质量保证金保函，保证金额为： 结算价的 1.5%	；

- （2）    /  	%的工程款；

- （3）其他方式:   /    。

- 15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  	种方式：

- （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回   以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

- （3）其他扣留方式: 结算价的 1.5%作为工程质量保证金 。

- 关于质量保证金的补充约定： /	。

工程质量保修金的退还：

①工程质量保修金，在工程缺陷期满后无息返还。

②工程移交后，如发包人或者本工程有关的使用人发现存在因承包人原因引起的质量问题的，有权要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的，发包人有权扣除该保修金用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的15%计算），并在事后要求承包人补足缺额。

③工程移交后，如发包人或者本工程有关的使用人发现存在承包人范围内的重大质量问题的，有权扣除承包人的全部保修金，要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。

在国家规定的保修期外,如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，承包人应承担由此造成的一切损失。

- 15.4保修

- 15.4.1保修责任

工程保修期为： 	详见工程质量保修书（附件 3） 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按质量保修书执行。

- 16.违约

- 16.1发包人违约

- 16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 	/	。

- 16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- （1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 	/  。

- （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  	。

- （3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 	/  	。

- （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日   期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 	/ 	。

- （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /	。

- （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

- （7）其他： 	/  。

- 16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28	 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2承包人违约

- 16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：除本合同通用条款外详见本合同专用条款 16.2.2	。

- 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：工期延期在一个月内的，每拖延一天，处以违约金为签约合同价的万分之二；延期超过一个月的，每拖延一天处以违约金为签约合同价的万分之四。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审计机构审核后从承包人合同价款中扣除。承包人拒不退场，也不配合第三方施工队伍进场的，必须承担一切赔偿责任；承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责，同时扣除其全额质量履约担保，并处以工程结算总造价的5%的违约金。

承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，一经发现，发包人有权终止合同，承包人应支付签约合同价【10】%的违约金，由此所产生的一切后果及经济损失均由承包人承担。

- （1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过工程签约合同的 2%  。

- 16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 	/	。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 	/	。

- 17.不可抗力

- 17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）超过三天的洪涝引起本工程施工现场及周边主要道路中断；

- （2）连续停水、停电超过48小时的；

- （3）政府下令停止或限制施工的台风、热带风暴，或政府下令停止施工连续超过三天的台风、热带风暴；

- （4）由于高考、中考、政府部门有重大活动等原因，政府要求停止或限制施工的。

指定分包人在不可抗力事件发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向总包人、工程师提出报告。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

- 18.保险

- 18.1工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人投保内容：①工程保险（含建筑工程一切险、安装工程一切险）；②承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险；③承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险；④对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失投保第三者责任险。承包人办理投保的相关费用已包含在合同总价内 。发生纠纷，由承包人自行处理并承担全部法律责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 	  /	。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 	是	。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时通知义务的约定： 按本合同（通用条款）执行	。

19争议解决

20争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

- 20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 	  /	。

选定争议评审员的期限： 	  /	。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 		/	。

其他事项的约定： 	/	。

- 20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 	  /	。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 		种方式解决：

- （1）向 	/	仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向 	工程所在地	人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

以下补充事项如与上述合同条款存在不一致的，则以本补充事项效力为高。

- 21.1承包人在投标文件中隐含与招标文件相违背的内容，并且影响了发包人的利益，评标专家在评标中没有发现，并不代表发包人认可此内容，未经发包人同意此内容无效，此内容对发包人无约束力，应当按招标文件执行。

- 21.2当结算审核时发现投标商务标所有子项合价有误、以及合价之累计金额与中标价不一致时，累计金额大于中标价的差额视同投标人的优惠，结算审核时对投标文件的错误按以下原则进行调整：

- 21.3如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

- (1)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准修改单价。

(2)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以累计金额为准，并修改小计(合计)金额。

- 21.4承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，发包人有权代承包人支付民工工资，并在工程款中扣除。

- 21.5承包人在本工程实施过程中不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量的增加或减少及工作内容变更的指令。

- 21.6合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

- 21.7承包人在中标后不得随意提出材料品种和规格的变更，除非发包人和设计的书面同意，均不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除。

- 21.8工程结算若有新的文件规定，按新文件规定。

- 21.9本项目若需要土方外运，招标人已在招标控制价中列入预算价，投标人应结合项目实际合理报价，中标 的施工企业须在合同签订后 30 天内向招标人提供渣土证。

- 21.10招标文件“10.需要补充的其他内容” 的相关内容作为合同的补充条款，承包人在合同执行过程中必须遵守执行。

- 21.11因发包人代付水电费产生的税率差额，由承包人承担。

- 21.12承包人已充分了解现场地理人文条件，合理处理与周边村民的关系，若在施工工程中出现有周边村民 阻扰施工等现象，承包人必须自行妥善处理，且不得影响工期，所产生的协调费用由承包人承担。如有移交要求，工程款支付至合同范围内实际完成工程量的80%（之前需按照发包人要求移交完整资料给城管执法局相应科室。

- 21.13.施工企业副总及以上职位人员每月不少于一次参加工地例会、每月不少于一次带班检查工地。若发现不到会议、未带班检查情况，每次处以施工合同价的0.1%作为违约金（每人次上限5万元）。

- 21.14.本合同所涉及到的包括但不仅限于安全、质量、进度、人员等由于承包人原因受到发包人处罚的，同时上报上级主管部门,包括但不仅限于处以信用等级相关处罚。

- 21.15.项目施工机构应对进场用于工程材料、设备、构配件审查报验，并按照规定对用于工程的材料进行复试检验。若发现已使用未检验或经检验不合格已使用或经检验不合格未限期退场的工程材料、设备、构配件（含不限于材料设备尺寸、品牌、型号、外观、含量等），以及现场未按施工图 施工等情况，视作施工机构不履职违约，每次每项处以施工合同价的0.5%作为违约金（每次每项上限30 万元）。

- 21.16.项目若发生质量、安全事故视作施工机构不履职违约情况，若发生一般（有伤亡）、一般以上事故，每起处以施工合同价的2%作为违约金（每起上限50万元）；发生一般（未伤亡）事故，每起处以施工合同价的0.5%作为违约金（每起上限50万元）。

- 21.17.项目若因质量、安全、环境隐患问题发生媒体曝光、政府部门通报、政府部门约谈、3人及以上群体信访、造成社会影响事件情况，视作施工机构不履职违约，每起处以施工合同价的0.05%作为违约金（每次每项上限5万元）。

- 21.18.由施工单位原因导致实际进度滞后于要求计划进度时，造成工期延误情况，视作施工机构不履职违约，并处以事件延误每天合同价的0.02%作为违约金（每起上限50万元）。

- 21.19.如中标单位发生在中标项目发生欠薪（包括分包欠薪）行为造成不良影响的，将上报上级主管部门。

- 21.20.本合同所涉及到的违约金等，需在当期工程费支付前由承包人基本户缴纳。

附件1

工程质量保修书

发 包 人（全称）：

承 包 人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

双方约定对施工承包范围内的所有内容实行保修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

- 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；

- 3.装修工程为     年；

- 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为     年；

- 5. 供热与供冷系统为     个采暖期、供冷期；

- 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；

其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此产生的费用由承包人负担。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向4.当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为工程结算审定总造价的1.5%，保修金退款方式：工程竣工两年后通过工程质量回访合格后，扣除维修费用等（若发生），返还保修金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：	                     承包人(公章)：

地	址：                           地	址：

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电	话：                           电	话：

开户银行：                            开户银行：

账	号：                         账 号：

邮政编码：                            邮政编码：

附件二：

安全生产目标责任书

甲方：                      （建设单位，以下简称甲方）

乙方：                       （施工单位，以下简称乙方）

为了落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，切实加强施工项目的安全生产管理工作，落实安全生产责任制，保障员工的生命安全和职业健康，杜绝较大以上事故，减少一般事故的发生，确保杭州市富阳区人民政府春江街道办事处范围内所有在建政府投资项目安全生产形势进一步稳定好转，确保各类事故起数、死亡人数、生产经营活动死亡率继续下降，根据《安全生产法》、《职业病防治法》、《浙江省安全生产条例》、《杭州市安全生产监督管理条例》等法律法规，                     施工单位签订本安全生产目标责任书。

一、项目安全责任目标

1、杜绝各类死亡事故及同等责任以上的交通死亡事故；

2、因工伤残事故频率不超过2‰；严控各类消防、治安、食物中毒、环境污染、纠纷闹事等突发事件的发生；

3、施工现场重大事故隐患整改率100%；一般事故隐患整改率98%以上；

4、施工现场安全、文明、标化建设检查达标率100%；争创省、市标化工地；

二、履约保证金

1、依据施工合同有关规定，在合同签定后，乙方应向甲方缴纳中标合同价的1%作为履约保证金（内含安全文明施工保证金0.75%），并接受甲方的安全考核与奖惩。

2、依据国家及省市有关规定，乙方经过甲方的安全考核并合格后，于竣工初验合格后无息退还安全文明施工保证金。

三、甲方责任

1、及时传达上级有关安全生产的工作内容和要求，定期组织分析安全生产形势，部署安全生产工作任务。

2、指导帮助乙方适时开展各项安全生产管理工作。

3、每季组织1-3次的专项安全检查，减少违章作业、消除事故隐患。

4、督促乙方组织进行有关安全生产、文明施工的培训、教育和活动。

5、协助乙方开展各类安全生产事故、消防治安事件的调查、分析和处理工作。

四、乙方责任

1、建立公司、项目部、施工队（班组）安全网络，明确责任人；足额配备专职安全员（持C证）；及时签定安全责任书；制订并实施安全考核奖惩制度。

2、有效实施项目总体或分部分项工程的专项安全技术措施和方案（按规定办理报批手续）；补充制订公司与项目部各项安全管理制规定和安全操作规程；及时进行安全技术交底，并做好签字和记录。

3、乙方每月至少组织1次安全检查和安全教育；不定期的开展各类专项安全、消防、治安、卫生等检查；不定期的组织各类专题安全会议，传达布置有关部门的安全工作内容和要求。

4、特种工种作业人员必须持证上岗；特种机械设备必须检测合格，持证使用；

5、保证项目安全经费的足额使用，并台帐记录；

6、积极改善施工现场的安全生产文明施工的作业条件；规范施工现场的安全围护警示标牌；确保项目的安全文明标化达标；

7、开工前，及时进行重大危险源的识别；施工中，定期进行安全隐患的排查整治；安全隐患或不安全因素定时定点的进行报告或告知；及时编制和演习安全事故（或突发事件）的应急预案。

8、发生各类安全生产事故（或重大突发事件），在1小时内报告甲方，并按照有关规定，报告地方政府管理部门。

9、建立安全台帐，保证安全台帐的内容真实、全面、及时。

10、认真负责的履行岗位安全职责，圆满完成施工单位的各项安全工作责任目标。

五、奖惩措施

1、乙方有下列实绩之一的，甲方依据有关规定返还安全文明施工保证金：

①、无各类责任安全生产事故及消防治安、食物中毒、环境污染、纠纷闹事等突发事件的，并项目安全考核合格的；

②、获得国家、省、市有关安全表彰的；或地方政府管理部门书面表扬、奖励的；

③、甲方季度或专项安全检查评比优胜的；

2、乙方有下列情节之一的，甲方依据有关规定予以处罚，并取消安全文明施工保证金的返还。

①未按规定履行安全责任书的职责义务，明确安全管理网络，落实安全管理措施，现场存在重大安全隐患的；

②受到监理单位、甲方、地方政府管理部门安全检查通报批评，或书面停工整改的；或受到新闻媒体曝光的；

③未按规定期限整改，或回复隐患整改通知书的；

④项目安全、文明、标化考核不合格的；

3、乙方在责任期内，发生各类安全事故或消防治安、食物中毒、环境污染、纠纷闹事等突发事件的，甲方依据有关规定予以处罚，构成犯罪的，交由地方司法机关依法追究刑事责任。

六、其它

1、承包人必须保证承包工程达到市级安全文明工地标准,并配合总承包单位取得市级安全文明工地证书。

2、承包人应认真贯彻落实《国务院进一步加强安全生产工作的决定》及《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》等有关法律、法规，规范建设工程安全行为，提高文明施工水平，保证不发生伤亡事故。若有违反安全文明施工要求的，发包人或监理单位有权要求其限期整改，由此造成的一切损失由承包人承担，工期不予顺延。

3、施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系和责任制度,根据工程项目规模和特性配备足够的专职安全员。

4、从承包人接收现场直至其将工程移交给发包人管理，除非承包人能够证明自己无过错，期间现场内发生的使工程本身及现场内外相邻工程、材料、设备、人员等遭受损失或伤亡的各类事故，全部责任和因此发生的修复与赔偿费用由承包人独自承担。其他人对前述事故的发生负有责任的，承包人可在修复工程或对受损失方进行赔偿后，依法向责任人追偿。

5、承包人应确保在施工中避免发生人身、财产损害事故，如因承包人施工行为或因承包人人员的行为而导致人身、财产损害事故的发生，承包人应尽快妥善处理，包括对受害人的赔偿，对受损财产的赔偿等，承包人承诺不因上述事故的发生而影响发包人整体施工。如果发包人因上述事故的发生而受到政府罚款或权利人的索赔，发包人承担罚款及索赔后，有权向承包人要求赔偿全部损失，承包人应当作出赔偿。

6、承包人必须保证所有参与施工人员意外伤害保险的购买。

7、承包人需保证不泄露被施工工程单位审判、执行秘密。

8、不得串改网络、不得改造、使用被施工单位网络。

本责任书自双方签字（盖章）后生效，项目交工验收时自行失效。

甲方：                                   乙方：

法人代表：                               法人代表：

第六部分 附件(磋商响应文件格式)

说明：

1.磋商响应文件由磋商响应供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（电子签章）：

营业执照

(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市富阳区人民政府春江街道办事处、华诚工程咨询集团有限公司：

我方参与    （项目名称）     【招标编号：   项目编号   】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效标处理。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 （即前附表所列标的名称） | 采购文件中明确的所属行业 | 承接企业 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春珑社区办公用房装修工程 | 建筑业 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲注：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标文件封面（格式供参考）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（电子签章）：

商务技术评分索引

（此表请放于商务技术投标文件正文首页）

项目名称：（项目名称）

| ##### 序号 | ##### 投标文件内容 | ##### 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 法定代表人授权委托书（格式见附件） |  |
| ##### 2 | 投标响应函（格式见附件）； |  |
| ##### 3 | 政府采购供应商廉洁自律承诺书 （格式见附件）； |  |
| ##### 4 | 廉政承诺书（格式见附件）； |  |
| ##### 5 | 投标人情况介绍(格式见附件)； |  |
| ##### 6 |  |  |
| ##### 7 |  |  |
| ##### 8 |  |  |
| ##### 9 |  |  |
| ##### 10 |  |  |
| ##### ... | ##### ...... |  |
| ##### ... | ##### ...... | ##### ... |

法定代表人授权委托书

杭州市富阳区人民政府春江街道办事处、华诚工程咨询集团有限公司：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或盖章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                    授权日期：       年      月     日

附授权代表的身份证件正反复印件：

正面： 反面：

## （注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面。）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

磋商响应函

致杭州市富阳区人民政府春江街道办事处、华诚工程咨询集团有限公司：

根据贵方为_____________项目采购的磋商邀请（采购编号________），授权委托人________（全名、职务）经正式授权并代表_______（磋商供应商名称）提交下述文件。

(1)竞争性磋商响应函。

(2)按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

(1)完成本项目磋商文件要求工作任务的项目负责人为：_________。

(2)磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

(3)磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(4)其磋商自磋商日起有效期为90个日历天。

(5)如果在递交最后磋商承诺后，磋商供应商在磋商有效期内撤回磋商响应文件（承诺及回复等），向相关部门报备。

(6)磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

(7)与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

供应商地址：                  邮编：

电话：                        传真：

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标。

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市富阳区人民政府春江街道办事处、华诚工程咨询集团有限公司：

本单位合法参加                            项目（项目编号：          ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

▲注：未按照本政府采购供应商廉洁自律承诺书要求填报的将被视为非实质性响应投标。

廉政承诺书

杭州市富阳区人民政府春江街道办事处、华诚工程咨询集团有限公司：

我单位响应你单位                       项目（项目编号：         ）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

供应商情况介绍

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 售后服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

同类项目业绩表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目投资（万元） | 起止日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并加盖投标单位公章。

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

本项目设备投入一览表

##### 项目名称：                   项目编号：

| ##### 序号 | ##### 设备名称 | ##### 型号 | ##### 数量 | ##### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 注：投标人可按上述的格式自行编制。

磋商供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

技术规格/服务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 产品名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.偏离情况用“负偏离”、“正偏离”来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。

2.供应商必须按“第三部分  采购需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

3.本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。如投标人未按实际情况填写偏离情况的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，并将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.本表结合“第三章 评标办法及评分标准”中相关人员要求，后附人员证书等证明材料复印件。

供应商全称（电子签章）：

日期：   年   月   日

投标文件封面（格式供参考）

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（电子签章）：

磋商响应初始开标一览表

响应供应商名称：____________________________

项目编号：__________________________________

| 序号 | 项目名称 | 工期（天） | 项目负责人 | 项目质量目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 报价（小写）： 元 （大写）： 元 |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，以上报价包含人工费、管理费、利润、税金等，以及所有应由磋商供应商支付的费用。

▲本工程含税暂定价184574元。（暂定价投标时不做调整，否则做无效标处理）

磋商供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

- 清单报价明细清单

- （注：表2-1、表2-2、表2-3由成交人领取成交通知书时提供）

工程量清单报价说明

工程名称：                                                     第  页共  页

磋商供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

表1-1-1  工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位工程2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]×费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |  |  |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

磋商供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程1) | (专业工程2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二+三 + 四）×*费率] |  |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |  |
| 总报价(大写): |  |  |  |  |

注:本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

磋商供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

表1-2  分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称:

第页共页

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  |  |  |
| （1） |  | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  |  |  | （7） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～〔6）栏由招标人提供内容，（7）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确。

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称:                                                                                                                       第页共页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 1 2 3 4 | （2） 安全文明施工措施项目 其他组织措施项目 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。

3.专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称:

单位工程及专业工程名称：第页共页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 | （2） 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2．当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称:                      单位工程及专业工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

| 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |
| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| （2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |
| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |
| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 智慧工地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他管理设施 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十三） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施 |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 防尘网布 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等 |
| 4 | 喷淋设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 塔吊喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| 注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |
| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| （2） | 外架喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （3） | 场地喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 防尘雾炮 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 其他扬尘控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 9 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| 注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |
| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

1-4  其他项目清单及计价表

工程名称:

单位工程名称：第页共页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用 |
| 5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用 |
|  | 合计 |  |  |

表1-4-1 计日工表

工程名称:

单位工程名称：第页共页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

1-4-2   总承包服务费项目及计价表

工程名称：第页共页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。

表1-5  主要工日价格表

工程名称：第页共页

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。

表1-6  主要材料及设备价格表

工程名称：第页共页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  | （6） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。

2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：第页共页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：第页共页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：

第页共页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表

项目编码:                  计量单位：

项目名称:第页共页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

表2-4  措施项目工料机分析表

项目编码:                               计量单位：

项目名称:                    第页共页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

表2-5  临时宿舍取暖降温等费用分析表

工程名称：                                                第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表为分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价。

询问函范本：

关于XXX项目的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。