目  录

第一部分      竞争性磋商公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评审办法

第五部分      合同样本

第六部分      响应文件格式及附件

- 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

崇寿镇综合行政执法中心迁移改造工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年9月18日14点30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：330286202408000671

项目名称：崇寿镇综合行政执法中心迁移改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1253831.88

最高限价（元）：1253831.88

采购需求：

标项号：一

标项名称：崇寿镇综合行政执法中心迁移改造工程

数量：一批

预算金额（元）：1253831.88

简要规格描述：1.建设地点：前湾新区崇寿镇。2.采购范围：施工图及工程量清单范围内的所有内容。3.质量要求：按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 4.安全要求：合格。

合同履约期限：60日历天内完成本项目并通过验收（具体开工日期以开工报告为准）。

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：供应商具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有有效期内的《安全生产许可证》。

三、获取（下载）采购文件

时间：公告发布之日起至2024年9月13日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其磋商响应均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间： 2024年9月18日14点30分 （北京时间）

地点（网址）：慈溪市崇寿镇人民政府后四楼开标室（崇寿镇崇兴路51号）/政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2024年9月18日14点30分

地点（网址）：慈溪市崇寿镇人民政府后四楼开标室（崇寿镇崇兴路51号）/政采云平台（https://www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。

（3）采购文件公告期限与竞争性磋商公告的公告期限一致。

（4）以联合体形式参与的，提供联合协议(本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式参与的，则不需要提供) ；

（5）电子交易的说明：①电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在响应文件提交（上传）截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应文件提交（上传）截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见采购文件第二部分第15点—“备份响应文件”；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：慈溪市崇寿镇人民政府

地    址： 前湾新区崇寿镇崇兴街51号

传    真： /

项目联系人（询问）：阮女士

项目联系方式（询问）：13626742950

质疑联系人：田先生

质疑联系方式：13626742950

2.采购代理机构信息

名    称：浙江天成项目管理有限公司

地    址：慈溪市大发路145号

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式（询问）：0574-58976332

质疑联系人： 岑工

质疑联系方式：0574-58976332

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室

地    址：前湾新区崇寿镇崇兴街51号

传    真：/

联 系 人：霍老师

监督投诉电话：0574-63296309

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 工程类 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 崇寿镇综合行政执法中心迁移改造工程 ，属于 建筑业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þB不同意分包，具体理由： 。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 磋商前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过10（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答磋商小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格证明文件 | 资格证明文件：见采购文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应文件无效。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。报价单是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 最终报价出现下列情形的，响应文件无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性最终报价的； 最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 浙江天成项目管理有限公司（慈溪市大发路145号附楼三楼302） ； 备份响应文件签收人员联系电话： 徐先生 15888148478 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 其它说明 | 联合体或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 14 | 采购代理服务费 | 招标代理机构按中标金额的1%向中标人收取招标服务费。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本采购文件适用于该项目的采购邀请、响应文件提交、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、磋商、评审、成交供应商确定、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指提交响应文件和报价、参与竞争性磋商采购活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。不允许使用业务专用章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求，“※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应文件无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

## 3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最终报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、采购文件的构成、澄清、修改

5．采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1竞争性磋商公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5合同样本；

5.1.6响应文件格式及附件。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应文件提交（上传）截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应文件提交（上传）截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 三、提交响应文件

7. 采购文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8.磋商前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者磋商前答疑会。

9.磋商保证金

本项目不需缴纳磋商保证金。

10. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3.1中小企业声明函（格式见附件）；

11.1.3.2 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

11.1.3.3 监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）（格式见附件）。

11.1.4本项目的特定资格要求（相关证明资料复印件)；

11.1.4.1供应商具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有有效期内的《安全生产许可证》；

11.1.4.2.项目负责人须具备建筑工程二级以上建造师注册证书，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。

11.1.5其他资料（如有）。

11.2 商务技术文件：

11.2.1.响应函 （格式见附件）；

11.2.2.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（格式见附件）；

11.2.3.分包意向协议（如果有)；

11.2.4.符合性审查资料；

11.2.5.评审标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表（格式见附件）；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）；

11.2.8.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

11.3报价文件：

11.3.1报价单（格式见附件）；

11.3.2报价一览表（格式见附件）；

★11.3.3已标价工程量清单（格式见附件）；

11.3.4供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效；

供应商提供虚假材料的，响应文件无效。

供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12.响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.响应文件的签署、盖章

13.1响应文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应文件无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交（上传）截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在响应文件提交（上传）截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交（上传）截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交（上传）截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交（上传）截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应文件提交截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应文件提交截止时间。

15.备份响应文件

15.1供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应文件提交（上传）截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

15.2备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明采购项目名称，供应商名称(联合体参与的，包装物封面需注明联合体，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份响应文件的，供应商应于响应文件提交（上传）截止时间前在竞争性磋商公告中载明的响应文件开启地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

15.4以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在响应文件提交（上传）截止时间之前送达采购文件第二部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.5供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效。

16.响应文件的无效处理

有采购文件第四部分五、2规定的情形之一的，响应文件无效：

17.响应文件有效期

17.1响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。★供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的，响应文件无效。

17.2响应文件合格投递后，自响应文件提交截止时间起，在响应文件有效期内有效。

17.3在原定响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

- 四、响应文件开启、资格审查与信用信息查询

18.响应文件开启

18.1采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启。

18.2响应文件开启时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人、采购代理机构或磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应文件无效。

19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格供应商不足3家的，不再评审。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评审

21. 磋商小组将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评审办法。

- 六、成交供应商确定

22. 确定成交供应商

采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 成交通知与成交结果公告

23.1自成交供应商确定之日起1个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

23.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交结果公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分合同样本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝与采购人签订合同的成交供应商应承担采购代理服务费、评审专家劳务报酬等相关费用。

26. 履约保证金

合同样本如要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，且履约保证金缴纳最高比例由不超过合同金额的1%。项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

- <一>商务要求

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| ★1.签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| ★2.工期 | 60日历天内完成本项目并通过验收（具体开工日期以开工报告为准）。 |
| 3.建设地点 | 前湾新区崇寿镇 |
| ★4.支付期限及额度 | 采购人与供应商签订合同后7日内，供应商向采购人递交签约合同价1%的履约保证金。合同生效以及进场施工后7个工作日内，采购人支付签约合同价的40%作为工程预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；按合同约定完成工程量100%（工程完工），支付至签约合同价的75%，提交完整工程结算资料后，支付至签约合同价的85%，对于供应商递交的履约保证金予以结算退还（无息）。工程价款结算审核完成，采购人在供应商提供全额发票（增值税专用发票）后支付至结算造价的98.5%，剩余结算造价的1.5%在2年后付清。 采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付至合同约定的承包人账户。 |
| ★5.履约保证金 | 履约保证金：签订合同后，递交合同金额的1%作为履约保证金（可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在合同履约完成且竣工验收合格后10日内一次性无息退还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，采购人保留终止合同的权利）。中标供应商在签订合同后7个日历天内提交。 履约保证金收件人：慈溪市崇寿镇人民政府。 |
| 6.其他要求 | 质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。 安全要求：合格。 本项目质保期2年，自验收合格之日起计。 |

- <二>技术需求

1.相关标准

《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建【2018】61号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）等，安全文明施工基本费根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2023〕37号）按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数计取，投标人不得以低于相应基准费率的 90%（即施工取费费率的下限）竞价，否则视为重大偏差；规费按2018版《浙江省建设工程计价规则》文件规定计取，但在政策平稳过渡期内按标准费率30%计取，不得参与竞争，否则视为重大偏差；税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）规定计取，税金（9%）不得参与竞争，否则视为重大偏差。除上述规范以外的遵循国家现行的其它相关规范和标准要求。如有新标准出台，以新标准为主。

2.人员要求

供应商除拟派1名项目负责人外，需另行安排实操经验丰富的技术人员进行指挥、协调和监督，供应商需充分考虑施工现场实际环境、工期等因素对工程施工进度的影响，统筹安排相应数量的施工人员进场施工、安装、调试。

供应商拟派管理人员和施工人员进入施工场地前，需报备人员信息，方便采购人协调管理。

项目管理机构人员配备要求：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 1.须具备建筑工程贰级及以上建造师注册证书，并具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）。 2.项目负责人不得有在建项目（同一工程项目分段发包或分期施工的除外）。 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具有建筑工程相关专业工程师及以上职称。 |  |
| 3 | 安全员 | 1 | 具备安全生产考核合格证（C证） |  |
| 4 | 施工员 | 1 |  |  |
| 5 | 质量员 | 1 |  |  |

- 注：项目管理班子机构配备人员应附相关证书复印件以及同供应商关联关系的证明材料（如2024年5月-2024年7月连续三个月的社保）并加盖公章。

- 3.项目管理要求

- 3.1工程管理要求：

- 3.1.1施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足采购人要求；

3.1.2现场项目负责人必须专职履行现场管理工作。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交单位负责，但征得采购人同意的除外。

3.1.3成交供应商应使用训练有素的相关人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

3.1.4施工前应编制详细的施工组织设计，并经采购人批准。

3.1.5成交供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交供应商索赔。

3.1.6在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

3.1.7在施工过程中，必须依据现行施工规范、现行检测标准，达到优质工程标准。

- 3.2安全文明施工：

3.2.1成交供应商应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，供应商应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。成交供应商应对其管辖范围内的人员和配备（包括业主的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。

3.2.2施工期间，施工单位应做好防火、防盗等措施，减少对周边建筑物、原有构筑物及管线管网的影响及干扰正常教学秩序现象的产生，绝不影响发包人日常工作，做好安全防护工作，文明施工，保证项目的顺利推进；否则由此造成的不良结果所导致工期拖延、质量影响及一切经济损失和纠纷调解等后果均由施工单位负责，与发包人无关。

3.2.3因成交供应商原因发生质量事故、工程事故、安全事故，造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由成交供应商承担一切责任。

4.验收要求：

4.1 成交供应商在完成合同约定的全部工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，达到设计和规范要求，且验收资料提供齐全后可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序协调组织相关部门进行验收。如不符要求，一律返工，直到符合要求为止，否则采购人有权解除合同，拒付款项，并全额扣除履约保证金。

- 5.其他要求

5.1  其他未尽事宜见施工图纸。

- 6.施工图纸

另册提供。

- 7.工程量清单

另册提供。

第四部分 评审办法

一、评审原则

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评审，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。

- 二、评审办法

1.本次评审采用综合评分法（满分为100分），其中商务技术文件70分，报价文件30分。本次采购为专门面向中小企业，不再享受价格扣除，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

2.磋商小组对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分；

3.每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4.各评分因素分值保留小数点后二位；

5.评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值；

6.推荐成交原则：磋商小组根据供应商的响应文件的总得分高低排定顺序，推荐最终得分最高的为第一成交候选人；若最终得分相同，则报价低者为第一成交候选人；若报价也相同则抽签决定第一成交候选人。推荐最终得分次高的为第二成交候选人；推荐最终得分第三高的为第三成交候选人。成交候选人在投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一成交候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

7.磋商小组会认为供应商的初始和最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效标处理：

（1）磋商小组半数以上人员认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且供应商未在1小时内向磋商小组提供报价合理性的书面说明材料（至少包括工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表、类似货物进货单、进货发票、近1年内承担过项目的第三方结算审核报告。）；

（2）供应商虽然提供了书面说明材料，但材料内容不完整、或依据不充分、或磋商小组经分析认为其依据不合理。

- 三、评审程序：

1.供应商在规定的截止时间之前提交（上传）磋商响应文件；若供应商代表不是法定代表人参加磋商的，须持有《法定代表人授权书》及被委托人身份证；若供应商代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。供应商少于3家的，则采购人重新组织采购。

2.同时开启资格审查文件、商务技术文件和报价文件，先对供应商进行资格审查文件进行审查，合格的供应商进入商务技术文件和报价文件评审。

3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应采购文件的要求。

4.未实质性响应采购文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。

5.参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价（第二次报价），提交最终报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。

注：供应商未在规定时间内完成最终报价的，采购代理单位默认按上一轮的有效报价作为本轮的报价，在系统上手动输入投标报价，按系统设置报价确认文件。

6.评审结束后，统计汇总各家供应商的最终得分。

7.磋商小组根据评定成交的标准，按投标总得分从高到低排序，推荐排序前三的供应商作为成交候选人。

8.采购人确定成交供应商；

9.采购人与成交供应商签订合同。

- 四、磋商的澄清

1.磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2.政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

- 五、具体评审内容：

1.资格审查内容

| 审查类别 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 资格条件 审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | A1、关于资格的承诺函； |
|  |  | A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（本项目服务由符合政策要求的中小企业承接）；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 | A3、中小企业声明函（格式见附件）； A4、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）； A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）； |
|  | 特定资格要求 | 供应商具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有有效期内的《安全生产许可证》。 |
|  | 本项目不接受联合体投标。 | / |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

2.符合性审查：评标委员会应当对符合资格审查的投标人的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否实质性响应采购文件要求：有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应采购文件要求，为无效磋商响应文件：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价超过最高限价的； | 不得有所述情形。 |
| 2 | 资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的； | 不得有所述情形。 |
| 3 | 磋商有效期不符合采购文件要求的； | 不得有所述情形。 |
| 4 | 磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合采购文件要求的； | 不得有所述情形。 |
| 5 | 磋商响应文件的签署与盖章等不符合采购文件要求的； | 不得有所述情形。 |
| 6 | 采购文件标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议； | 不得有负偏离情况。 |
| 7 | 磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的； | 不得有所述情形。 |
| 8 | 磋商小组经过审查，认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的磋商响应，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 磋商小组经过审查，认定磋商响应文件有虚假内容的； | 不得有所述情形。 |
| 10 | 磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。 | 不得有所述情形。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

- 3.商务技术文件评审（满分70分）

对响应文件初步评审合格的供应商，进行技术评审打分。

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见打分表），每项评分小数点后最多保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（计算结果小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。对主观分明显畸高、畸低的评分（偏离平均分30%及以上的），磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

| 序号 | 评分项 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），具有类似项目业绩，每个得0.5分，最高得1分。 （证明材料：提供合同复印件加盖公章，未提供不得分） | 1 |
| 2 | 人员证书 | 人员证书： ①拟派的的项目负责人具备一级建造师资格的得2分；具备二级建造师资格的得1分。 ②拟派的技术负责人具备中级职称证书的得1分，具备高级职称证书的得2分。 本项就高计取，得分不累计，最高得4分。 注：须提供项目负责人及技术负责人有效期内的证书复印件、社保部门出具的供应商单位在2024年5月至2024年7月为其缴纳社保的证明资料复印件以及职称证书复印件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。 | 4 |
| 3 | 人员配备情况 | 根据供应商拟派本项目其他人员配备情况（包括但不仅限于安全员、质量员、施工员、拟派人员从事本项目相关行业工作年限及经验等）进行综合评议，最高得14分： 拟派本项目人员配备齐全，经验丰富的得14-10分； 拟派本项目人员配备较齐全、经验较丰富的得10-6分； 拟派本项目人员配备不齐全，没有经验的得6-1分； 未提供拟派本项目其他人员配备情况的不得分。 | 14 |
| 4 | - 施工方法、各项施工措施 | 根据供应商提供的施工方案中的施工方法、各项施工措施等情况进行综合评议，本项最多得14分。 ①施工方案中的施工方法符合施工验收规范和标准，对各项施工措施描述详细、可行性强的，得14-10分； ②施工方案中的施工方法符合施工验收规范和标准，对各项施工措施针对性的描述较详细、可行性较强的，得10-6分； ③施工方案中的施工方法基本符合施工验收规范和标准，对各项施工措施描述不详细、可行性不强的，得6-1分。 ④未提供方案的得0分。 | - 14 |
| 5 | - 工期、质量、安全文明措施 | 根据供应商提供的施工技术方案中的工期、质量、安全文明措施进行综合评议，本项最多得13分。 ①供应商提供的施工技术方案中的工期、质量、安全文明措施详细、可行性强的，得13-9分； ②供应商提供的施工技术方案中的工期、质量、安全文明措施较详细、可行性较强的，得9-5分； ③供应商提供的施工技术方案中的工期、质量、安全文明措施不详细、可行性不强的，得5-1分。 ④未提供方案的得0分。 | - 13 |
| 6 | - 施工设备的配置、管理制度、设备保障措施 | 根据供应商提供的施工设备的配置、管理制度、设备保障措施的情况进行综合评议，本项最多得12分。 ①提供的施工设备配置齐全，设备管理制度完善，设备保障措施全面详实的，得12-8分； ②提供的施工设备配置较为齐全，设备管理制度较为完善，设备保障措施适当的，得8-5分； ③提供的施工设备配置不齐全，设备管理制度不到位，设备保障措施有缺失的，得5-1分。 ④未提供方案的得0分。 | - 12 |
| 7 | - 项目重难点 | 根据供应商提供的针对本项目重难点进行综合评议，本项最多得12分。 ①对本项目施工中的重难点进行详细分析，并提出多种切实可行的解决方案的，得12-8分； ②对本项目施工中的重难点进行分析，并提出较为切实可行的解决方案的，得8-5分； ③对本项目施工中的重难点进行分析，但未提出解决方案的，得5-1分。 ④未提供方案的得0分。 | - 12 |
| 小 计 |  |  | 70 |

3.报价文件评审（满分30分）

3.1响应报价

3.1.1本项目最高限价为人民币 1253831.88 元（含税价，下同），其中工程暂估价（含暂定综合单价） 0 元（含税）、暂列金额  0  元（含税）及其他不可竞争费0 元（含税），工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费在响应报价时不可竞争不作浮动，供应商修改工程暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额及其他不可竞争费的或响应报价超过最高限价的，将作无效响应处理。

响应报价采用总报价形式，以元表示，保留整数。对未按此规定进行报价的供应商，其报价部分被视作有细微偏差，允许供应商按上述规定进行修改，小数点后第一位四舍五入。

3.2报价文件得分计算公式

响应文件初步评审合格的供应商后，进入磋商程序。

当与供应商的磋商结束后，磋商小组将要求供应商提出最终报价，超过规定时间提交的报价应当作为无效响应处理。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于最高限价，高出的报价将作为无效响应处理。

报价文件得分计算中的响应报价均以最终报价为准。

磋商基准价=满足采购文件要求且最低的参与评审的价格（最终报价）。

报价文件评审得分：磋商基准价满分得30分。

报价文件得分=(磋商基准价/参与评审的价格)×30。

报价文件得分四舍五入保留小数点后2位。

供应商应当做好详细且依据充分的报价合理性的书面说明材料,如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过评审的供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（至少包括工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表），必要时提交提供报价合理性的书面说明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

4.计算最终得分

供应商最终得分=商务技术得分+报价得分（以最终报价为依据计算得分),计算结果四舍五入保留小数点后2位。

5.推荐成交候选人

本次评审，按供应商的响应文件的最终得分高低排定顺序，推荐最终得分最高的为第一成交候选人；若最终得分相同，则报价低者为第一成交候选人；若报价也相同则抽签决定第一成交候选人。推荐最终得分次高的为第二成交候选人；推荐最终得分第三高的为第三成交候选人。成交候选人在投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一成交候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

6.本细则由采购人负责解释。评审过程如有异常情况，由磋商小组集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

7.除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予取舍，采用内插法计算各项得分。

8.本细则由采购人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

- 第五部分 合同样本

（本合同仅供参考，以实际签订为准）

(GF-2017-0201)

建设工程施工合同

项目编号：

###### 工程名称：

###### 发 包 人：

承 包 人：

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                     

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：  。

二、合同工期

开工日期：以开工报告中开工日期为准。

竣工日期：以竣工验收报告中竣工日期为准。

合同工期：日历天。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）不含税价：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（2）税金：

人民币（大写）                 (¥            元)，税率     ，合同履行及结算时增值税税率按最新政策实施；

（3）安全文明施工基本费（不含税价）：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（4）材料和工程设备暂估价金额（含税价）：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（5）专业工程暂估价金额（含税价）：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（6）暂列金额（含税价）：

人民币（大写）                 (¥            元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；（与发包人提供的工程量清单中具体内容不一致，按发包人提供的内容无条件修正）

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人提交足够的履约担保并经双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章），单位盖章后生效。

十三、合同份数

本合同正本 2 份，双方各执 1 份，均具有同等法律效力，副本   份，发包人执   份，承包人执   份，正副本不一致时，以正本为准。

发包人：  (盖章)                     承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址：               地  址：  

邮政编码：               邮政编码：

电  话：             电  话：

传  真：             传  真：  

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：             开户银行：

账  号：                 账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前及时提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式八套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的所有工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前5天，其他文件在相应专项工程或部位施工前5天；

承包人提供的文件的数量为：一式八套；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在合同约定的期限内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为：             。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：  由发包人根据现场实际情况另行确定  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：工程完工前承包人须对因施工造成的原有设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.13工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。

发包人代表：

职    务：

联系方式：

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.2 提供施工条件

发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)发包人已经使施工现场初步具备施工条件（已提供水电接入口），后续工作由承包人自行负责解决，费用由承包人承担；

2.5 资金来源证明及支付担保

本项目发包人不需向承包人提供资金来源证明和合同款的支付担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提供竣工资料的约定：

①工程具备竣工验收条件后30天内，承包人按相关管理规定，向发包人提供完整竣工验收资料及竣工验收报告、竣工图一式捌份，逾期由承包人承担一切后果，并按2000元/天扣除违约费用。

②建设工程档案材料的收集、编制与工程建设同步，承包人应保证建设工程档案完整、准确，符合有关规范要求，结算审核完成后90天内提供杭州湾新区档案馆归档所需资料一式捌份，资料需符合杭州湾新区档案馆资料归档要求，如资料不符合归档要求，需根据档案馆要求重新整理，费用由承包人承担，且发包人有权暂停结算工程款的支付。

（10）应履行的其他义务：

1）在工程未交付发包人之前，承包人负责对已完工程的保护工作，相关费用均已包含在本合同总价中；保护期间因非发包人原因造成的任何损坏、污染均由承包人自费加以修复和清洁。

3）承包人应安排专职清理人员负责施工现场的清理保洁工作。施工场地清洁符合杭州湾相关规定、竞标文件及承诺、文明施工等有关要求，并达到杭州湾标化工地的标准。

4）设备和材料的保管及堆放安全由承包人负责。

5）承包人应主动处理无须发包人出面解决的政策处理及群众投诉事件。

6）承包人须约束相关人员，并服从发包人、监理人管理，严格遵守施工现场的各项规章制度，否则后果均由承包人自行承担。

3.2 项目负责人

3.2.1承包人委派的项目负责人及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）承包人项目负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目负责人不得违反本市建设行政主管部门对项目负责人的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目负责人。

如承包人因生病住院等特殊原因需在施工中更换项目负责人的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，征得发包人同意后方能更换，且更换项目负责人应具有不低于原项目负责人的资质和业绩。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

（2）承包人对项目负责人的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目负责人签字。

（3）关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于22天，每少1天，按2000元/天进行处罚；且重要工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加，未到场的处违约金5000元/次。

3.2.3承包人更换项目负责人的违约责任：无论何种原因（死亡除外），更换项目负责人扣签约合同价的1%/人.次。不称职的项目负责人，发包人有权要求更换，并按以上原则进行处罚。发包人有权拒绝接受其擅自更换的项目负责人。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人认为项目负责人无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目负责人。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以扣罚签约合同价的1%/人.次的违约金，情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。同时需配备造价工程师一名，所有进度款项、结算款项均需造价工程师签字盖章，否则发包人有权不予支付相关款项。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以扣罚签约合同价的0.5%/人次的违约金，情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场，应报监理人同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人的同意。

3.3.5 承包人更换主要施工管理人员的违约责任：承包人无论何种原因（死亡除外）更换主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）的扣罚签约合同价的0.5%/人次。不称职的施工管理人员，发包人有权要求更换，并按以上原则进行处罚，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员每月到位不少于22天，每少1天，按1000元/天进行处罚。

经发包人及行政主管部门同意，在投标文件确定的人员中可更换不超过1人，更换人员不属于项目负责人的不予处罚；若更换人数超过1人或更换项目负责人的，应缴纳违约金。本条款可更换人数与《宁波杭州湾新区工程服务商履约评价管理办法》可更换人数不一致的，按可更换人数低者计取。

3.3.6 关键岗位人员（指项目负责人、技术负责人、安全员、施工员、质量员）在项目的有效考勤为：每日考勤时间从7点至18点，考勤次数不得少于两次，当日最早和最晚考勤时间间隔不得小于4小时（其中可承担多个项目的关键岗位主要人员的当日最早和最晚两次考勤间隔时间不小于2小时）。不满足以上要求的为无效考勤，按当天缺勤计算。人员考勤到岗率以月为单位进行统计。如承包人在人员到岗考勤工作上存在弄虚作假的，被发包人或行业主管部门发现的，每次扣罚2万元。

3.5 分包

3.5.1分包的一般约定

不同意分包。

3.7 履约保证金

签订合同后，递交合同金额的1%作为履约保证金（可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在合同履约完成且竣工验收合格后10日内一次性无息退还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，发包人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，发包人保留终止合同的权利）。承包人在签订合同后7个日历天内提交。

履约保证金收件人：慈溪市崇寿镇人民政府。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准和要求：达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到杭州湾新区安全文明施工标准化工地要求。

本项目工地现场严禁使用无证、无牌的两轮、三轮（机动和电动）运输车辆，三轮（机动和电动）运输车辆不得用于接送工人上下班及工地内载人。具体处罚措施按甬新规建土（2017）13号执行。

6.1.2文明施工应达到前湾新区安全文明标化工地标准，争创宁波市安全文明施工标准化工地要求。

6.1.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期同比例支付。

7. 工期和进度

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

A 重大设计变更，工程量增加20%以上；

B 不可抗力；

C 其它经发包人确认的事项。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，违约金的计算方法根据“投标函附录”承诺确定，为5000元/天。

因承包人原因，工期延误 30天以上时，发包人有权终止合同，并由承包人赔偿损失。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日最高气温低于零下10度或高于37度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：根据“投标函附录”承诺，提前竣工奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人采购材料设备的约定：

（1）除本合同另有约定的材料设备供应外，其余材料设备全部由承包人采购。

（2）承包人采购的材料设备必须符合设计文件、招标文件和标准、规范要求，进场材料和设备应有合格证和检测报告，并应向发包人提供主要材料样品和设备资料样本。承包人在定购材料和设备28天前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给监理人、发包人，监理人、发包人认为有必要派员参加选点、看样，其品牌、型号、性能须经监理人、发包人确认后，承包人方可采购。

（3）承包人所采购的材料设备应与投标时注明的设备、材料、品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等相符，进场的材料、设备如需变更，必须符合设计和相关标准、规范的要求及招标文件规定的档次、范围，并经过监理人和发包人同意。

（4）如承包人未按发包人要求采购材料设备，发包人有权责令承包人重新采购符合发包人要求的材料设备，承包人应无条件服从，由此造成的一切损失（含对发包人造成的损失）均由承包人承担。

（5）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人或监理人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（6）承包人优先采购能满足项目功能需求并列入《宁波市重点自主创新产品推荐目录》或《宁波市优质产品推荐目录》的产品。

（7）若承包人选用的材料及设备由于厂家信誉变差、规模剧减、厂家无法及时供货、产品质量下降、质量事故、市场实际使用状况变差等不利于本工程的因素产生，发包人有权根据实际情况变更承包人所选用的材料品牌及设备的品牌，调整时，选用品牌高于投标价的，价格保持不变；低于投标价的，按发包人核定的低的价格执行最终结算，对于上述调整承包人必须无条件接受。

10. 合同变更及价款调整

10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行合同变更。

1．法律、法规、规章和政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项；

5．工程量偏差；

6. 物价波动；

7．计日工；

8．现场签证；

9．不可抗力；

10．误期赔偿；

11．施工索赔；

12．发承包双方约定的其他调整事项：    /     。

所有涉及合同价款的调整均需经发包人或其委托的咨询单位确认，并以最终审定为准。

经发承包双方确认调整的合同价款，除合同另有约定外，作为追加（减）合同价款，与工程结算款同期支付。

10.2变更权

10.2.1承包人根据工程的实际情况或发包人、监理人的要求，可以提出变更立项的请求，报监理人审核，发包人批准后执行。变更立项应包括工程变更的原因（变更项目的必要性和技术合理性）、变更发文、工期、投资估算、与原合同费用增减情况，并附相应的变更方案、图纸、技术经济比较分析、会议纪要等变更依据，以及由此引起的连带变更情况等资料。

10.2.2监理人或设计人可以提出变更立项的请求，经发包人批准后执行。

10.2.3发包人可直接下发书面变更通知，经监理人转发承包人，承包人应按变更通知及有关要求进行施工。

10.3变更程序

10.3.1变更指示由监理人发出。

10.3.2变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

10.3.3承包人不得因变更费用未批复或批复费用少为由拒绝实施。

10.3.4有关变更立项、签证及变更费用的审批，按发包人有关规定处理。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1 关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，当相同项目有两个及以上的报价时，以低者为准；当合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加或减少超过部分工程量的相应单价应予调整，相应单价由承包人参照投标时的报价分析表按合同约定的组价原则对原单价重新组价，或按照合理的成本与利润构成的原则并按中标浮动率浮动后提出综合单价，经监理人、发包人审定后，作为结算依据。

（2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价并按以下原则确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价差（有材料信息价的调整信息价的价差，如无信息价，则按招标控制价中的相应材料价与调整后材料的市场价价差进行调整，材料价差部分按中标浮动率浮动，仅计税金）；清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化的，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的组合子目价格。当相同项目有两个及以上的报价时，以低者为准；如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第（4）条重新确定综合单价。

（3）如取消某部分工程项目的，则该部分工程项目的投标总额价不予支付和竣工结算；如取消部分工程项目总价异常（即与招标控制价中该部分工程总价偏差±30%以上），则按招标控制价中的总价并按中标浮动率浮动后扣除。

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，承包人根据变更工程资料、计量规则和计价依据（《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（建筑工程）》（2013-11）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（建筑工程）》（2013-11）、《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（甬建价﹝2018﹞83号）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）、《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（甬建发（2022）34号）、2024年7月刊《宁波建设工程造价信息》综合版（除税价）及有关文件。）计算并按中标浮动率浮动（中标浮动率L=【中标价（扣除暂列金额（含税））÷招标控制价（扣除暂列金额（含税））-1】×100%，下同，按承包人投标报价文件中计取的部分不再浮动）后报监理人、发包人审批：

取费标准;

①企业管理费、利润按相应工程类别费率的中值计取，安全文明施工基本费按相应工程“非市区工程”中值计取并按相应文件计算，标化工地增加费、提前竣工增加费、优质工程增加费等不计，规费按各专业工程相应标准费率的30%计算，税金按浙建建发【2019】92号文计取。

人工、机械、材料价格的取定：

ⅰ、承包人报价文件中已有的人工、机械、材料价格，根据其报价文件中已有的人工、机械、材料价格（如报价文件中相同人工、机械、材料价格不一致时，以最低者为准）与工程造价管理机构发布的信息价（信息价计取原则参照本条款第ⅳ条）按中标浮动率浮动后的价格相比，以低者作为结算依据。

ⅱ、承包人报价文件中已有的人工、机械、材料价格，工程造价管理机构发布的信息价中没有的，以其报价文件中已有的人工、机械、材料价格（如报价文件中相同人工、机械、材料价格不一致时，以最低者为准）作为结算依据。

ⅲ、清单中发包人已确定的品牌、规格、型号等的材料（具体详见工程量清单）属包干价，除发包人要求变更材料设备超出了原来招标文件规定的范围外，承包人不得以其他任何借口要求调整价格。进场时品牌、系列、颜色需经监理及发包人确认。

ⅳ、报价文件中没有的人工、机械、材料参照工程造价管理机构发布的信息价计取，计取原则如下：

（ⅰ）信息价计取顺序：按投标截止日所在月份上一个月的《宁波建设工程造价信息》（综合版）中宁波杭州湾新区的价格，宁波杭州湾新区中缺的材料价格参考慈溪市的价格，慈溪市中缺的材料价格参照宁波市区的价格，缺项价格参照投标截止日所在月份上一个月的《浙江造价信息》（正刊）的价格，下同。

（ⅱ）无信息价材料须经发包人（或其委托的咨询单位）、监理签证、询价（须发包人、监理参加，被询价的单位至少三家以上）确定，无信息价材料价格一经确定后，材料价格不再下浮。

（ⅲ）《宁波建设工程造价信息》（商情版）及浙江省建设工程造价管理总站主管的《价格信息》不作为本项目材料价的计取依据。

本条款“信息价”指《宁波建设工程造价信息》（综合版）和《浙江造价信息》（正刊）中的除税信息价。

- 材料、设备的品牌、规格、型号差异的调整：

- 发包人有权根据实际情况变更承包人所选用的材料、设备的品牌、规格、型号，对于上述要求，承包人须无条件接受，，且不得对调整的材料、设备进行利润等费用的索赔，结算时仅计取材料、设备的差价、规费（若有）、税金，不再计取其他任何费用；

- 承包人提出的材料、设备调整（包括不同材质、不同规格之间的调整）价格按如下原则调整：取消或减少的材料、设备按发包人招标控制价与同期信息价（市场价）比较，按高的价格调整计算，增加的材料、设备按按发包人招标控制价与同期信息价（市场价）比较，按低的价格调整计算。

- 招标时发包人对材料、设备的品牌、规格、型号等未作详细说明的，承包人实际采购的材料、设备。须经发包人和监理人确认，以该材料、设备投标的信息价（市场价）也投标时的价格接近为原则，如相差过大（原则上按10%），造价较少按实调整，增加的不作调增。

- 招标时发包人对材料、设备作了详细明确的，承包人采用“技术和经济指标相当于”发包人要求的材料、设备的，造价减少按时调整，造价增加不作调增。

（6）如为合同外新增项目，原清单中已有适用、类似单价的，则首先采用该项目单价，当相同项目有两个及以上的报价时，以低者为准；如无适用、类似单价，则按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（建设工程）》（2013-11）、《浙江省建设工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（甬建价﹝2018﹞83号）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）、《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（甬建发（2022）34号）、2024年7月刊《宁波建设工程造价信息》综合版（除税价）及有关文件。按承包人投标报价文件中计取的部分不再浮动，其余按中标浮动率浮动后计算。

（7）如承包人投标报价的综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上或综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定的计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上的，发包人有权认定其报价异常，当工程量增减超过本项工程15%以上的按以下原则处理：（ⅰ）工程量增加超过本项工程量15%以内部分工程量，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按10.4.1.1第（4）条重新确定综合单价；（ⅱ）工程量减少超过本项工程量15%以内部分工程量，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按9.4.1.1第（4）条重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

（1）采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按第10.4.1.1条的规定确定单价。

（2）按系数计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整。

（3）以“项”计的措施项目费，除合同另有约定外，结算时不做调整。

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.4.2 变更估价程序

10.4.2.1承包人应在收到变更意向书后的20个工作日内，向监理人申报变更费用，变更费用应根据合同价款和工程价款的结算原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

10.4.2.2变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时。可要求承包人提出提前或延长施工进度计划及相应的施工措施等详细资料。

10.4.2.3监理人收到承包人变更报价书后的合理期限内，确定变更价格，变更价格需得到发包人的批准。

10.4.2.4若发包人不同意承包人提出的变更价款，承包人应按发包人意见进行修改并重新提出报告。若承包人不同意发包人的决定，按合同“18.争议解决”处理。

10.4.2.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

11. 价格调整

在合同在执行期间，材料、人工、机械价格波动及政策性调价文件价格调整办法如下：人工、机械、材料不作调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即：单价合同。

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在本合同约定的范围内合同单价不作调整。

合同价款中包括的风险范围：招标时提供的施工图纸、联系单、发包人提供的工程量、有关的会议纪要、招标文件及补充说明、附件、附表、投标文件、工程量清单报价书、承诺等文件中有关条款明示或暗示的内容、要求、范围、计算规则等。

承包人应认真掌握招标文件、施工图纸等资料，并仔细踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、临时使用空间和周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料，结合企业自身实力和市场自行报价，凡影响投标报价的所有费用，应在投标报价中列入。发包人对承包人在投标时自主作出的推论、解释和结论概不负责。承包人不得以上述理由提出额外经济索赔或延长工期等要求。

风险范围以外合同价格的调整方法：变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单中列明的工程量增加或减少超过15%的，按照第9.4.1.1条款确定变更工作的单价。价格波动的调整按第10条确定。

所有涉及合同价格的调整均需监理人、发包人（或其委托的咨询单位）确认，如有审计以最终审计审定为准。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

工程预付款：合同生效以及进场施工后7个工作日内，采购人预付给供应商暂定合同总价40%的预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：

（1）承包人向监理人提交已完成工程量报告的时间：承包人应在每月的25日前，向监理人提交经项目负责人签字确认的截止当月24日已完工程量的报告。监理人接到报告后7天内按设计图纸核实已完（需经监理人、发包人确认）工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后没有参加计量的，计量结果有效，作为工程款（进度款）支付的依据。

（2）监理人收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。监理人未按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

（3）对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理人不予计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 支付期限及额度：

付款方式：

采购人与供应商签订合同后7日内，供应商向采购人递交签约合同价1%的履约保证金。合同生效以及进场施工后7个工作日内，采购人支付签约合同价的40%作为工程预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；按合同约定完成工程量100%（工程完工），支付至签约合同价的75%，提交完整工程结算资料后，支付至签约合同价的85%，对于供应商递交的履约保证金予以结算退还（无息）。工程价款结算审核完成，采购人在供应商提供全额发票（增值税专用发票）后支付至结算造价的98.5%，剩余结算造价的1.5%在2年后付清。

采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付至合同约定的承包人账户。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格后 60 天内向发包人或其委托的工程造价咨询单位提交竣工结算申请单及其完整的结算资料8份，逾期由承包人承担一切后果，并按2000元/天从结算款中扣除违约费用。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核

（1）发包人或其委托的工程造价咨询单位应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后 90 天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证。

发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后 90 天未提出异议或者未出具结算报告的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，逾期，视为已签发竣工付款证书。

（2）发包人应在签发竣工付款证书后 28 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

（3）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第18条[争议解决]约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。

（4）施工结算审核费用按如下原则：承包人送审的工程造价在核减额（指发包人和审计部门委托的中介机构审核的核减额相加）超过5%以上部分的审核费用及核增工程价款的审核费用（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核；承包人在支付了应承担的审核费后，方可向发包人提出支付工程款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交6份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 90 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书 。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后 28 天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为　24　个月，自竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。延长的缺陷责任期为 24 个月。承包人未及时完成维修义务的，发包人有权委托第三方进行维修，费用由承包人承担。

15.3 质量保证担保

15.3.1承包人提供质量保证担保的方式：            ；

15.3.2质量保证担保的扣留：     /        。

关于质量保证金的补充约定：

15.4保修

15.4.1 保修责任

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：  2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．质量保修完成后，由发包人组织验收。

16. 违约

16.1 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

（1）工程质量未达到合同要求的，承包人支付履约担保金额的25%的质量违约金。现场施工作业工序或施工方法不符合设计图纸、国家施工规范及施工组织设计要求的，根据监理记录或监理整改通知，每发生一次扣罚2000元，同一性质事件累计三次以上扣罚1万元。如因不按设计或规范要求施工不满监理或发包人管理，发生殴打监理、发包人等事情的，每发生一次扣罚0.5万。如出现重大质量、安全事故，发包人有权依据影响大小扣除10%-50%履约担保直至解除合同，如该违约金不足以弥补发包人因此造成的损失，发包人有权向承包人追偿。

（2）承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金，逾期竣工违约金的额度不足时，发包人有权向承包人追偿。因承包人原因，工期延误30天以上时，发包人有权终止合同，并由承包人赔偿损失。延误工期30日历天以内的（含30日历天）按5000元/日历天累计计算。延误工期30日历天以上，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

（3）本项目必须按发包人要求的开工时间按时开工，具体开工时间由发包人根据工程实际情况确定，承包人须无条件服从，因承包人原因不能按时开工，每延迟一天，按2000元/天处罚；若逾期七天仍未开工，则发包人有权中止合同，罚没履约担保，由此造成的一切损失均由承包人承担。

（4）本合同所涉及的承包人违约金，发包人均有权选择从履约担保、进度款或结算款中扣除。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人须落实安全生产措施，在施工中发生的一切生产安全事故及其它事故由承包人负责，同发包人无涉。本工程所涉及的企业从业人员工伤保险由承包人按杭州湾新区相关部门规定办理, 费用包括在合同报价中。工程一切险和第三方责任险由发包人投保。如发包人提出需由承包人进行投保的，承包人应无条件服从，相应费用凭保单按实结算。所有保险不应免除由于承包人过失造成损失而承担的责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：其他政策规定的强制险种及承包人进场人员和财物由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付。

20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交工程所在地人民法院诉讼解决。

21.其他

21.1 若在合同履行期间遇国家税费政策调整的，根据国家（或杭州湾新区）最新的文件结算审计，具体以税务部门的操作要求执行。

21.2承包人在投标时，经踏勘现场后对措施费及应预料到的各种不确定因素已经进行了充分全面的考虑，并且已在中标价中一次性包干，因此结算不作调整。

附件

附件1：工程建设项目廉政合同

附件2：安全生产合同

附件3：工程质量保修书

附件(一)：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉政合同》。

- 甲乙双方的权利义务

- 严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。

- 严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。

- 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

- 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的责任义务

甲方及其工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品、好处费和感谢费等。

- 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

- 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶、子女安排工作。

- 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

- 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参加与甲方项目工程施工合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

- 乙方的责任义务

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的相关规范性文件和政策。并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品、回扣、好处费及感谢费。

- 不准以任何理由向甲方及其工作人员报销应当由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

- 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员配偶、子女安排工作。

- 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品

- 违约责任

- 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的1-3倍扣取违约金。

- 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的3-5倍扣取违约金。

- 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可以根据检察机关关于行贿罪档案查询的相关规定对中标单位做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报至市住建局等行业主管部门。

- 本合同与工程合同同步签订，与工程合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。

甲          方：         （盖章）           乙         方：       （盖章）

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）：（签字或盖章）         （或其委托代理人）：（签字或盖章）

附件(二)：

安 全 生 产 合 同

为在                                   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            （以下简称“甲方”）与承包人               （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.安全生产工作应当以人为本，坚持“安全发展”和 “安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，使用投入。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《建筑施工机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全发展”和 “安全第一、预防为主、综合治理”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动，各级领导、工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时聘请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部分、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。并设安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.检查本工程的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。施工现场如出现特种作业人员无相应资格操作现象，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具备相关的安全标志牌。

9.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1.如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究违约方责任。

2.乙方应严格按照施工安全操作规程及有关规定施工，若违反《安全生产合同》条款，被安检站处罚并下达了停工令的，自下达停工日起至解令复工为止，甲方将扣罚乙方2000元/天。若违反《安全生产合同》条款，被监理人员发现一条，扣罚2000元/条。

3.甲方有权不定期对施工现场进行安全文明施工巡查，对发现的在个人防护、施工用电、临边洞口防护、高空作业、吊装作业以及基坑工程、模板工程、脚手架等分部分项工程中有违反安全生产法律法规、技术标准、规范的隐患每处扣款2000元。乙方应及时对检查中发现的问题进行整改，检查发现的问题未在整改期限内完成整改的每处扣款10000元，同一性质事件累计3次及以上的扣罚10万元，罚款在当期工程进度款或履约担保中扣除。

4.由于施工不文明、不安全而被媒体曝光或被有关行政管理部门检查后通报，甲方有权每次扣除10万元。如出现重大质量、安全事故，甲方有权依据影响大小扣除10%-50%履约担保直至解除合同，如该违约金不足以弥补甲方因此造成的损失，甲方有权向乙方追偿。

甲          方：         （盖章）           乙         方：        （盖章）

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）：（签字或盖章）          （或其委托代理人）：（签字或盖章）

附件（三）：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》经协商一致，对                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括施工承包范围内以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工承包范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：  2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（质量保证金采用银行保函或保险保单或保证担保的除外）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发   包   人：              （盖章）        承  包   人：                （盖章）

法 定 代 表 人                              法 定 代 表 人

（或其委托代理人）：（签字或盖章）          （或其委托代理人）：（签字或盖章）

| 发包人（全称）： （盖章） | 承包人（全称）： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第六部分 响应文件格式及附件

- 资格文件部分

- 目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）

的营业执照或者民办非企业单位登记证书……………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求……………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求……………………………………………………………（页码）

一、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：                  】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

3.1中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（采购项目 ），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，中标单位的《中小企业声明函》将公示，提供虚假资料者责任自负。

3）本项目为专门面向中小企业采购，必须提供符合要求的《中小企业声明函》，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业。

3.2残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

3.3监狱企业的证明文件（如适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）响应函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）评审标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：          】采购的有关活动，并对此项目提交响应文件及报价。为此：

1、我方承诺响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在响应文件有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺提供竞争性磋商文件中“供应商须知”规定的全部响应文件。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（非法定代表人递交响应文件的，此表无需提供）

供应商名称：

单位性质：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：            职务：

系             (供应商名称)          的法定代表人。

特此证明。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人身份证（正反面复印）

授权委托书

（法定代表人递交响应文件的，此表无需提供）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：         】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年  月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为崇寿镇综合行政执法中心迁移改造工程【项目编号：       】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的工程全部由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予2%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

注：按本格式和要求提供。

四、评审标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评审办法中的要求提供资料。）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 报价单………………………………………………………………………………（页码）

（2）报价一览表…………………………………………………………………………（页码）

（3）已标价工程量清单…………………………………………………………………（页码）

（4）供应商认为需要的其他资料（如有需提供）……………………………………（页码）

报价单

致（采购代理机构）       ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （竞争性磋商编号、磋商项目名称）      竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商采购活动中的一切事宜，为对   （项目名称）          进行报价，在此：

- 1、提供 “竞争性磋商文件”规定的全部响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）初次投标报价人民币：         元；

（2）质量目标:  按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准   ；

（3）工期：      日历天；

（4）安全要求：  合格 。

本报价已经包含了所投项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（5）本磋商响应文件自接受磋商响应文件截止之日起       天内有效。

（6）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（7） 保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（8） 保证在被确定为成交供应商后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，并保证按照竞争性磋商文件的规定支付磋商服务费。

（9） 承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（10）完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（11）我们郑重声明：本磋商响应文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 3、与本竞争性磋商采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年   月   日

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |
| 项目内容 | 招标控制价 | 磋商报价（元） | 浮动率 | 备注 |
| 崇寿镇综合行政执法中心迁移改造工程 | 元 | 元 | % |  |
| 暂列金 （含税） | / |  |  |  |
| 暂估价 （含税） | / |  |  |  |
| 磋商总价 （大写） | 元 |  |  | 保留至整数位 |
| 备注：浮动率=（1-磋商报价/招标控制价）*100% |  |  |  |  |

备注：1、若供应商尚有其它内容需名列的，请按此表格式拓展。

2、浮动率以%表示，保留小数点后两位，如“-1.23”；若浮动率与磋商响应报价有矛盾，以磋商响应报价为准，同时调整浮动率；若磋商响应报价大小写不一致，以大写为准；若磋商响应报价与磋商函中的报价不一致的，则作无效响应处理。

3、响应文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的响应文件中报价一览表为准。

4、若最终报价与初次报价的价格一致，则最终报价时提供初次报价的已标价的工程量清单，若不提供，则以初次报价的已标价工程量清单为准；若最终报价与初次报价的价格不一致时，最终报价时必须附变更后的已标价工程量清单，若不提供，则视为不响应，按无效标处理。

5、若在规定时间内未报价的，采购代理单位默认按上一轮的有效报价作为本轮的报价，在系统上手动输入投标报价，按系统设置报价确认文件。

供 应 商 单 位  （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年   月   日

★已标价的工程量清单

根据《工程量清单编制说明及工程量清单》中工程量清单自行展开

备注：本表“总计”应与“报价一览表”中“磋商响应总价”保持一致，如不一致，以“报价一览表”中“磋商响应总价”为准进行修改。

供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。