GXTC

浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程

竞争性磋商文件

采购项目编号：GXCZ-C-24360134

采购人：浙江省中医药研究院

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

二○二四年六月

## 目    录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法和标准

第四章  合同条款及格式

第五章  工程量清单

第六章  技术标准和要求

第七章  图纸

第八章  响应文件格式

# 竞争性磋商公告

# 国信招标集团股份有限公司关于浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程的竞争性磋商公告

- 项目基本情况

项目编号：GXCZ-C-24360134

项目名称：浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3400000

最高限价（元）：3400000

采购需求：

数量: 1  
        预算金额（元）:3400000

单位：项
        简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程，招标范围及内容主要包括：装饰装修及配套水、电、暖等施工内容，具体内容详见采购文件、图纸及工程量清单。

备注：

合同履约期限：工期100日历天，详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，行业为：建筑业，供应商需满足《中小企业划型标准规定》（2011版）中的中小企业规模标准；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；

3、供应商的特定资格条件：

（1）供应商具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；

（2）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书；

（3）供应商须具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；拟派施工现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；

4、供应商及拟派项目经理2021年5月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、 获取（下载）采购文件：

时间：竞争性磋商公告发布之日至2024年7月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地址（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

方式：①潜在供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取【公告下方选取“（潜在供应商）获取采购文件”→登录“政府采购云平台”→项目采购→获取采购文件→申请获取采购文件→申请通过后“下载采购文件”】，本项目不提供纸质版磋商文件。②潜在供应商只有在浙江政府采购网“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作合法获取了磋商文件，否则磋商响应将被拒绝。③潜在供应商获取采购文件前应注册成为浙江政府采购网“政府采购云平台”正式供应商，编制电子投标（响应）文件前还需申领CA锁并绑定注册账号，具体详见浙江政府采购网“政府采购云平台”供应商注册及CA锁申领要求。

磋商文件售价(元)：0

四、 响应文件提交（上传）：

截止时间：2024年7月5日14:00（北京时间）

地点（网址）：①“电子加密投标（响应）文件”通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交；②“电子备份投标（响应）文件”提交至浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413会议室。

五、响应文件开启：

开启时间：2024年7月5日14:00（北京时间）

地点（网址）：供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线参加开标（响应文件开启）、磋商。

六、 公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、 其他补充事宜：

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），优先采购节能产品，优先采购环境标志产品政策。

5、本项目专门面向中小企业采购；中小企业划分标准所属行业：建筑业。

6、质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的“合格”标准。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名称：浙江省中医药研究院

地址：杭州市古翠路234号

项目联系人（询问）：金工

项目联系方式（询问）：0571-89972046

质疑联系人：胡主任

质疑联系方式：0571-89972080

2、采购代理机构信息

名称：国信招标集团股份有限公司

地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层

传真：0571-88084051

项目联系人（询问）：吴工、华工

项目联系方式（询问）：15327887413、0571-88392867

质疑联系人：王秋平

质疑联系方式：0571-81387199

- 3、同级政府采购监督管理部门

- 名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

（本表是对供应商须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 电子交易须知 | - 1、本次政府采购采用电子交易方式，电子交易平台为浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”（以下简称“政府采购云平台”或“政采云”）。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标（响应）文件前还需申领CA证书并绑定帐号（办理流程可参见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。 2、供应商编制电子投标（响应）文件应安装政府采购云平台“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制电子加密投标（响应）文件，未按规定加密的电子投标（响应）文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。 3、供应商应当在投标（响应）截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标（响应）文件”上传电子交易平台，否则投标（响应）无效。电子投标（响应）文件相关制作流程可参考“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html或https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。电子投标（响应）文件应按规定格式加盖公章、签字或盖人名章，法定代表人或授权代表如无电子签名（或电子人名章）的，可采用书面签字扫描上传形式。 4、“电子备份投标（响应）文件”是指与“电子加密投标（响应）文件”同时生成的数据电文形式的投标（响应）文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标（响应）文件”后，还可以邮寄或送达（地址见采购文件）的方式在投标（响应）截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的“电子备份投标（响应）文件”（非强制性要求，供应商可自行决定是否提交备份文件，并承担下述第5条未提交备份文件的风险）。供应商如提交“电子备份投标（响应）文件”，则应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章。 本项目投标（响应）阶段不要求提交纸质投标（响应）文件，但中标、成交供应商在中标、成交后应按采购人要求提交与上传至电子交易平台内容一致的纸质投标文件（一式三份，加盖公章）。 5、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 开标时，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密（响应）文件”已按时解密的，“电子备份（响应）文件”自动失效；通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标（响应）文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标（响应）文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标（响应）文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标（响应）文件”参与评标，“电子加密投标（响应）文件”自动失效。 “电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，供应商也未递交“电子备份投标（响应）文件”的，视为投标（响应）文件撤回。未上传“电子加密投标（响应）文件”，仅提交“电子备份投标（响应）文件”的，投标（响应）无效。 - 供应商应当在投标（响应）截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标（响应）文件。补充或者修改电子投标（响应）文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标（响应）截止时间前未完成上传的，视为撤回投标（响应）文件。投标（响应）、响应截止时间后送达的投标（响应）文件，将被拒收。 项目评审过程中，如有询标澄清，均通过电子交易平台发出，供应商应通过电子交易平台在规定时间内进行回复。竞争性磋商项目的磋商、最终报价也均通过电子交易平台进行，供应商收到磋商或最终报价信息后均应通过电子交易平台在规定时间内进行回复或报价。 7、供应商在参加电子交易过程中,可参照浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），或致电平台95763获取相关服务支持。 |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：浙江省中医药研究院 地 址：杭州市古翠路234号 联系人：金工 电话：0571-89972046 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：国信招标集团股份有限公司 项目执行机构：国信招标集团股份有限公司浙江分公司 浙江分公司地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层 联系人：吴工、华工 电话： 15327887413、0571-88392867 |
| 1.1.4 | 采购工程名称 | 浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程 |
| 1.2 | 采购预算/最高限价 | 3400000元/3400000元 报价如超过最高限价时，其响应文件将被否决。 |
| 1.3 | 采购范围 | 本项目位于杭州市临安区青山湖科技城钱坞路369号，采购范围包括装饰装修及配套水、电、暖等施工内容，具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单。 |
|  | 工期 | 100 日历天，供应商根据各自的施工经验以及工程特点、施工现场现有的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素（包括不限于不影响周边园区运行使用，施工场地狭小、施工时间受限、道路及园区内人流量大等），并结合企业自身实力，在响应文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购人对工期和进度的要求。 |
|  | 质量要求 | 施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
| 1.6 | 信用信息 | 1、信用信息查询的截止时点：递交首次响应文件截止时间。 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将供应商信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他磋商过程文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章竞争性磋商公告 “供应商资格要求”中所述不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与磋商。 |
|  | 行贿犯罪记录查询 | 通过中国裁判文书网查询供应商行贿犯罪记录，并将查询结果网页截图作为查询记录和证据与其他采购过程文件一并保存，本政府采购项目的供应商在行贿犯罪记录查询截止时点（含）之前存在第一章竞争性磋商公告 “供应商资格要求”中所述行贿犯罪记录的，资格审查不通过，不得参与磋商。 |
| Error: Reference source not found | 分包 | 不允许分包 |
| Error: Reference source not found | 现场踏勘 | 不组织 本项目不组织统一的现场踏勘，但鉴于本项目为改造项目且位于园区内部，有一定的复杂性，存在施工场地狭小、施工时间受限等不利因素，并需做好安全防护、成品保护等工作，请各潜在供应商在结合施工图纸的情况下对现场进行自行踏勘，以充分考虑施工过程实际情况，降低报价及施工风险。自行踏勘期间，如有必要可以联系采购人了解必要的情况。 联系人：金工 联系电话：0571-89972046 |
| Error: Reference source not found | 供应商询问或要求澄清的截止时间 | 响应文件递交截止时间5天前，以书面形式向采购代理机构提出（发送至邮箱424513923@qq.com）或通过政采云在线提出（路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表）,逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。 |
| Error: Reference source not found | - 接收质疑函的方式和联系方式 | - 质疑函以书面形式送达（接收派人送达、邮寄送达质疑函原件）或在线形式提出（路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求，质疑应一次性提出。 - 联系部门：国信招标集团股份有限公司 - 联系人：王秋平 - 联系电话：0571-81387199、邮箱：540394823@qq.com 通信地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层 |
| Error: Reference source not found | - 响应文件有效期 | 90日历天 |
| Error: Reference source not found | - 磋商保证金 | 本项目不要求缴纳磋商保证金。 |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 按采购文件及响应文件格式中的要求加盖单位公章或签字（盖人名章）。 联合体磋商时，联合体协议需加盖联合体各方公章或签字（盖人名章）。 |
| 3.8.3 | - 响应文件份数 | 响应文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。 1、“电子加密投标（响应）文件”1份，投标（响应）截止时间前上传至“政府采购云平台”电子交易平台： （1）“电子加密投标文件”是指通过政采云“电子交易客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。 （2）供应商应先安装政采云“电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，政采云通过“电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”1份，可以邮寄或送达的方式在投标（响应）截止时间前提交至采购代理机构（地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413室 联系人：华杰 电话：0571-88392867）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制、是否提交“电子备份投标（响应）文件”。 - （3）其他方式编制的备份投标（响应）文件视为无效备份投标（响应）文件。 |
| 3.8.4 | - 装订要求 | - “电子备份投标（响应）文件”单独密封包装。密封包装封口处应加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字（或盖人名章）。 - 中标、成交供应商中标、成交之后递交的纸质投标（响应）文件应胶装成册（一式三份），并按规定签字或盖章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称：浙江省中医药研究院 采购项目编号： 响应文件内容：电子备份投标（响应）文件 （项目名称） 包 响应文件在 2024年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称： |
| 4.2.1 | 首次响应文件递交截止时间 | 2024年7月5日14时00分。 响应截止时间到达后，采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 |
| 4.2.2 | 首次响应文件递交地点 | 供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交响应文件。 |
| Error: Reference source not found | 磋商小组成员 | 由采购人代表和从政府采购评审专家库随机抽取的评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。 |
| Error: Reference source not found | 确定成交供应商方式 | 采购人确定 |
| Error: Reference source not found | - 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同总价的2%； 履约保证金的形式：支票/汇票/转账/银行保函/保险公司保函 |
| Error: Reference source not found | 其他 |  |
| （1） | 政府采购政策 | 1、本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；行业为：建筑业。 2、采购需求中要求提供的货物在节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，优先采购节能环保产品。 |
| （2） | 合同备案 | 成交供应商在合同签订后2个工作日内持采购合同原件到采购代理机构办理合同备案事宜（也可以采用邮寄方式） |
| （3） | 代理服务费计算 | 本次采购的采购代理服务费由成交供应商直接向采购代理机构支付，成交供应商应在接到成交通知后5个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费，请供应商在报价时考虑，无需单独列报，仅需包含在总报价中即可。具体收费标准如下： 以中标金额为计费基数，按国家发改委（原国家计委）计价格[2002]1980 号文、国家发改委（发改办价格【2003 】857号）和发改价格[2011]534号文、浙建价协〔2021〕13号文规定标准62折计算招标代理服务费和工程量清单及招标控制价编制费，请投标人在投标报价时综合考虑。 |

- 供应商须知

1．总则

1.1．项目概况

1.1.1.根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。

1.1.2.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见供应商须知前附表。

1.1.4.采购工程名称：见供应商须知前附表。

1.2.采购预算及最高限价：

见供应商须知前附表。

1.3.采购范围、工期和质量要求：

供应商须知前附表。

1.4.供应商：

指递交响应文件的法人或法人联合体（接受联合体投标的）。

1.5.对供应商相关要求

1.5.1.符合竞争性磋商公告 “供应商资格要求”。

1.5.2.供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

1.5.3.供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

1.5.4.竞争性磋商公告规定接受联合体的，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

(2)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

(3)联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商。

(4)联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.6.本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

见供应商须知前附表

1.7.分包

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责；分包人应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向成交供应商负责，成交供应商与分包人对分包工程的质量承担连带责任。

1.8.费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.9.保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10.语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12.踏勘现场

1.12.1.供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.12.2.供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

1.12.3.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

1.12.4.除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2．磋商文件

2.1.磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法和标准；

（4）合同条款；

（5）工程量清单或报价方式；

（6）技术标准和要求；

（7）工程图纸；

（8）响应文件格式。

根据本章第Error: Reference source not found款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2.磋商文件的澄清或修改

2.2.1.供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2.供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.3.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

通过发布公告邀请供应商参加磋商的，澄清修改和更正内容将在磋商公告发布媒体上予以公告。

2.2.4.供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.3.供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，按供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

3.响应文件编制

3.1.响应文件的组成

3.1.1.响应文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。

第一部分：报价文件

（1）报价函及附录

（2）已标价工程量清单

（3）最后报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交,首次报价时无需提交）；

第二部分：技术文件

（1）施工组织设计

（2）项目管理机构

（3）技术偏离表

（4）主要材料（设备）技术响应一览表

（5）各主要设备详细技术参数说明（如有）

（6）磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

第三部分：资信及商务文件

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）磋商保证金；

（4）商务、合同条款偏差表；

（5）资格审查表及资格证明文件（详见响应文件格式要求）

（6）企业基本情况表

（7）近年完成的类似项目情况表

（8）主要施工人员的工作履历表

（9）商务及资信评审打分资料一览表

（10）供应商承诺书；

（11）磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

3.2.首次报价

3.2.1.供应商应按磋商文件第八章提供的格式进行首次报价。

3.2.2.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的报价中。

3.2.3.供应商应仔细阅读所有磋商文件，填报自己认为正确的报价。

3.3.供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.4.报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价或最高限价，否则其报价无效。

3.5.本项目为单价合同，除非合同另有约定，供应商所报的最后单格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.6.响应文件有效期

3.6.1.本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于磋商文件中载明的有效期。

3.6.2.在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.7.磋商保证金:详见须知前附表。

3.8.响应文件的编制

3.8.1.响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

响应文件应当对磋商文件有关采购范围、工期、响应文件有效期及磋商文件要求实质性内容作出响应。

3.8.2.响应文件需通过“电子交易客户端”进行编制，供应商的法定代表人或经授权的代表须根据磋商文件第八章的规定在响应文件中需要签字和（或）盖章的位置签字（或盖人名章）和（或）加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。

首次响应文件递交截止时间前，如对首次响应文件进行了修改，包括在响应文件行间插字、涂改和增删，均应由供应商的法定代表人或经授权的代表在修改的每一页上签字。

3.8.3.响应文件份数见供应商须知前附表。

3.8.4.响应文件装订要求见供应商须知前附表规定。

4.响应文件提交

4.1.响应文件的密封和标记

4.1.1. 供应商递交的电子备份投标（响应）文件应加以密封。密封方式为在外包装封口处加盖公章或密封章。

4.1.2. 电子备份投标（响应）文件的封套上应标识的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3.未按本章第Error: Reference source not found项、第Error: Reference source not found项要求密封并加写标识的电子备份投标（响应）文件，采购人不予受理。

4.2.首次响应文件的递交

4.2.1.供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件截止时间前递交首次响应文件。如有变化，见澄清修改文件。

4.2.2.供应商递交首次响应文件的地点：见供应商须知前附表。如有变化，见澄清修改文件及公告。

4.2.3.除因供应商家数不满足要求未进行磋商的情形外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4.逾期送达、未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3.响应文件的修改与撤回

4.3.1.在竞争性磋商公告规定的首次响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的首次响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2.修改的内容为首次响应文件的组成部分。修改的首次响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.评审与磋商

5.1.磋商小组

5.1.1.竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，采购人代表和评审专家人数见供应商须知前附表。

5.1.2.磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5.1.3.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1)确认磋商文件；

(2)审查供应商的响应文件并作出评价；

(3)要求供应商解释或者澄清其响应文件；

(4)编写评审报告；

(5)告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

5.2.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.3.磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

5.4.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交最后报价函，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

最后报价函是供应商响应文件的有效组成部分。

5.5.若竞争性磋商最后报价函与供应商首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以竞争性磋商最后报价函内容为准。

5.6.若成交供应商的竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函在报价有差异，则首次响应文件中所列明的已标价的工程量清单的各项单价和合价，应在符合适用法律法规和相关政策的基础上按最后报价与首次报价的变化幅度进行调整，收到成交通知书后的 7 天内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

5.7.磋商小组按照第三章“评审办法和标准”规定的评标方法和标准，对参与磋商最后报价的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

5.8具体磋商程序（响应文件开启、磋商、最终报价均在电子交易平台线上完成）

（一）响应文件开启程序

采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件在线开启，各供应商通过“政府采购云平台”在线参加。

1）开标会由采购代理机构主持，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》（视情况）。

2）查验竞争性磋商备份响应文件密封情况。

3）响应截止时间到达后，采购代理机构启动“开始解密”，供应商在线解密，采购代理机构将解密后的资信及商务、技术文件提交磋商小组评审。

4）磋商小组对所提交的磋商响应文件进行审查，并与各供应商进行磋商，并对资信及商务和技术文件进行评分，公布无效磋商响应方名称及理由，有效供应商的评分结果。

5）解密初次报价和经磋商后提交的最终磋商报价文件并公布，如报价文件不符合要求的，提交磋商小组审定；

6）代理机构在线制作响应文件开启记录,供应商代表对响应文件开启记录进行当场校核及勘误并签字确认（在线确认）；同时由记录人、监督人当场签字确认。

7）磋商小组对各供应商的报价文件（最终磋商报价）进行审核并打分。
    8）磋商及评审结束后，主持人在线公布有效磋商响应方的评分结果和推荐的候选成交供应商名单。

（二）组织磋商程序

采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各磋商专家及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。

1）核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。

2）介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，告知磋商人员应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

3）宣读提交竞争性磋商响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4)根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对磋商项目应确定磋商方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对磋商小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5)磋商小组组长组织磋商人员独立评审。磋商小组对拟认定为响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关磋商专家进行复核或书面说明理由，磋商专家拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商专家的磋商、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6)做好磋商现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

7)磋商结束后，采购代理机构应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价。

（三）磋商小组磋商程序

1）磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，竞争性磋商响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

2）磋商小组组长召集成员讨论确定磋商方法和磋商轮次，按标项与各磋商响应方就项目技术需求、服务、价格构成、供货、付款方式等要素按供应商签到顺序依次分别进行磋商。

3）磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。

4)磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

5)经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各磋商响应方在规定时间内提交书面最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。

6)、磋商小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7)根据竞争性磋商文件规定，磋商小组推荐成交候选供应商排序名单。

8)起草评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。

（四）磋商原则

1）磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2）磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知供应商重新磋商的时间和地点。

3）磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

4）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

①响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

③对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6.合同授予

6.1.确定成交供应商方式

采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。具体方式见供应商须知前附表。

6.2.成交公告

6.2.1.采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

6.2.2.供应商可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知第Error: Reference source not found款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对成交结果的质疑。

6.3.成交通知

在公告成交结果的同时，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其他参加磋商的供应商。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃。

6.4.履约保证金

6.4.1.在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

6.4.2.成交供应商不能按本章第Error: Reference source not found项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成的损失，成交供应商还应当予以赔偿。

6.5.签订合同

6.5.1.采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.5.2.成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失成交供应商还应当予以赔偿。

6.5.3.发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

6.5.4.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照第Error: Reference source not found款原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过发布公告邀请供应商参加磋商的，将在磋商公告发布媒体上发布（通过邀请方式的，将通知每位接受邀请的供应商）项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家。

8.纪律和监督

8.1.对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

8.2.对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

8.3.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.4.磋商小组及其成员不得有下列行为

（1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）在评审与磋商过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）记录、复制或者带走任何评审资料；

（6）其他不遵守评审纪律的行为。

8.5.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与磋商、成交候选人的推荐情况以及评审与磋商有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与磋商程序正常进行。

8.6.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.其他

需要补充的其他内容见供应商须知前附表。

# 第三章 评审办法和标准

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，以报价由低到高顺序排列；报价也相等的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

- 评审标准

  - 资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中

资信及商务部分分值（A）：5分

技术部分分值（B）：55分

报价部分分值（C）：40分。

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表四

    - 报价评分标准：

（1）本项目为专门面向中小企业的项目。

（2）评审基准价

有效响应文件中的最低报价为评审基准价。

（3）供应商报价得分：

报价得分=(评审基准价／报价) ×40%×100

- 评审程序

  - 资格审查及符合性审查

    - 磋商小组按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。不具备磋商文件要求的资格的供应商，不参与后续评审及磋商，由磋商小组告知该供应商。

    - 磋商小组对符合资格要求的供应商进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见第三章内的符合性审查表）。

    - 磋商小组在符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

    - 未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

    - 通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

  - 磋商

    - 按“供应商须知”第5条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

    - 磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

    - 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

  - 评审

    - 比较与评价

磋商小组按本章第2.3款[商务和技术评审标准]对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他参与最后报价的供应商的报价或明显低于采购预算时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

    - 磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.3.1项规定的评审因素和分值对资信及商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 供应商得分=A＋B＋C

4.3	评审结果

    - 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

    - 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与磋商报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 |  |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商 |  |  |
| 10 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商 |  |  |
| 11 | 供应商及拟派项目经理行贿犯罪记录查询 | 在中国裁判文书网未查询到供应商及拟派项目经理2021年5月1日至响应截止时间的行贿犯罪记录 |  |
| 12 | 联合体 | 磋商文件允许联合体参加磋商时，提供了满足磋商文件要求的联合体协议书 |  |
| 13 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供了中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函 |  |
| 14 | 供应商特定资格条件 | 提供了证明供应商符合特定资格条件的证明材料（其中供应商2024年 7月1日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“合格”状态） |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 按磋商文件格式要求加盖了供应商公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字加盖人名章。 |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、相互串通或妨碍其他供应商的竞争行为。 弄虚作假、相互串通的情形见附注。 |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足磋商文件要求的 |  |
|  | 响应范围 | 与磋商文件要求的工程范围无实质性遗漏 |  |
|  | 报价 | 报价是固定价且未超过最高限价、按磋商小组要求在规定时间内提交最终报价； |  |
|  | 工程量清单 | 未对采购人发出的工程量清单有任何修改（需供应商填写的价格和技术措施项目除外） |  |
|  | 工期 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 质保期 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份及以上内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一磋商项目有两个及以上报价的 |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |
|  | 其他无效情形 | 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：

1、符合磋商文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、进行符合性审查过程中，磋商小组成员意见不同时，按少数服从多数的原则确定。

3、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

4、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 附表三 资信及商务评审因素及分值分配

（总分5分）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评 审 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 0～1分 | 供应商拟派项目经理具有高级技术职称的得1分、具有中级技术职称的得0.5分，否则不得分。证明材料：职称证书复印件。 |  |
| 2 |  | 0～2分 | 供应商自2021年1月1日以来【以竣（交）工验收报告（证书）上的时间为准】完成过公共建筑装修装饰工程施工业绩的，每提供一个得0.5分，本项最高得2分； 业绩证明材料：中标（成交）通知书（或施工合同）和竣交工验收记录（或报告）。 |  |
| 3 | 政府采购政策 | 0～2分 | （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |  |

- 附件四 技术评审因素及分值分配

（总分55分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 评分范围 （得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术管理人员配置 | 派驻现场的工程技术管理人员的专业配置合理的得5分，较合理的得3.5分，基本满足项目需求的得2分，一般的得1分； | 1—5分 |
| 2 | 施工组织管理和现场布置 | 施工组织管理结构、现场布置合理的得5分，较合理的得3.5分，基本满足项目需求的得2分，一般的得1分； | 1—5分 |
| 3 | 进度计划 | 施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施具有针对性和可行性的得5分，较具有针对性和可行性的得3.5分，具有一定的针对性和可行性的得2分，一般的得1分； | 1—5分 |
| 4 | 质量控制 | 施工质量的控制和检验手段科学、可靠的得5分，较科学可靠的得3.5分，基本满足项目需求的得2分，一般的得1分； | 1—5分 |
| 5 | 设备材料质量控制 | 原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施科学可靠的得5分，较科学可靠的得3.5分，基本满足项目需求的得2分，一般的得1分； | 1—5分 |
| 6 | 主要设备材料选用 | 主要设备材料选型合理、节能环保、技术指标满足招标要求的得5分；主要设备材料选型较合理、较节能环保、技术指标较能符合招标要求的3.5分；主要设备材料选型基本合理、具有一定的节能环保性、技术指标基本满足招标要求的2分；一般的得1分； | 1—5分 |
| 7 | 机械配置 | 施工机具、检验仪器的投入能满足工程质量和进度要求的得4分，较能满足的得3.5分，基本满足项目需求的得2分，一般的得1分； | 1—5分 |
| 8 | 专业工种配置 | 各专业工种的配置和劳动力的投入能满足工程需要的得4分，较能满足得3.5分，基本满足项目需求的得2分，一般得1分； | 1—5分 |
| 9 | 关键部位施工方案 | 关键部位的施工方案及保证措施具有针对性、科学合理性的得5分；关键部位的施工方案及保证措施较具有针对性、较科学合理的得3.5分；关键部位的施工方案及保证措施具有一定的针对性、合理性的得2分；一般得1分； | 1—5分 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位5分；安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施较科学、合理、到位3.5分；安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施基本满足项目需求的得2分；一般得1分； | 1—5分 |
| 11 | 供应商相关承诺 | 供应商对采购人提出的工期、质量、安全等方面要求完全响应或优于采购要求的得5分，较响应的得3.5分，基本响应得2分，一般响应的得1分； | 1—5分 |

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人双方就  浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程  及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程 。

2.工程地点：杭州市临安区青山湖科技城钱坞路369号。

3.工程立项批准文号：浙发改设计【2019】91号。

4.资金来源：  中央资金、省财政补助和自筹 。

5.工程内容： 浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程，招标范围及内容主要包括：装饰装修及配套水、电、暖等施工内容，具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2024年  月   日，具体以开工报告时间为准。

计划竣工日期：2024  年    月   日，具体以竣工报告时间为准。

工期总日历天数：100 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 “合格”标准，并达到国家有关技术标准、规范、规程要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同       。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（成交通知书）；

（2）投标函及附录（报价函及附录）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，各方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2024   年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 五 份，承包人执 五 份。

发包人：  (公章)                                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                        （签字）

组织机构代码：                            组织机构代码：  

地  址：                          地  址：  

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：      

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：  

电子信箱：                                      电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                            账  号：

第二部分 通用合同条款

略，详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充文件（含工程量清单及招标控制价）、除投标函及附录外的其他投标文件、询标纪要、双方签订的补充协议、经监理人和发包人批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、有关工程洽商、变更等书面协议或文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2发包人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.3承包人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    / 。

1.1.3.9 永久占地包括：      工程规划红线范围内的土地   。

1.1.3.10 临时占地包括：              /         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）

（3）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）

（4）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

（5)《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第277号）

（6）《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府令第278号）

（7）《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（浙建【2020】5号）

（8）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）

（9）《杭州建筑业开展“浙江无欠薪”行动实施细则》、《关于落实建设工程领域农民工工资分账管理的通知》

（10）其他：省、市、区行政主管部门颁发的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家及地方现行的设计规范；（2）国家及地方现行的施工规范；（3）国家及地方现行的验收规范；（4）国家及地方现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、杭州市颁布的其他标准及文件。上述规范标准，如有不一致的，均以严格的标准为优先。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或新颁布的规范标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /  。

发包人提供国外标准、规范的份数：          /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及附件；（3）中标通知书（成交通知书）；（4）合同通用条款；（5）投标函及附录；（6）招标文件及其补充文件（含工程量清单及招标控制价）；（7）询标纪要；（8）除投标函及附录外的其他投标文件；（9）技术标准及要求；（10）图纸；（11）已标价的工程量清单。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7天内提供1套供承包人审阅，工程开工日期14天前再提供7套；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸8套（包括竣工图使用的图纸4套），承包人确需增加图纸套数的，发包人应当予以同意，所需费用由承包人自行承担；所有的技术标准、行业标准、技术规范、标准图均由承包人自备；

发包人向承包人提供图纸的内容：合同约定承包范围内完整的施工图纸及设计变更。承包人在施工前应充分、仔细审阅图纸，如有问题，原则上应一次性提出，并与发包人、设计人进行设计交底。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计（包括安全专项方案）、施工总进度计划、每月实际已完工程形象进度报告和已完成工程量月报表，下月进度计划表和拟完工工程量表等相关文件，以及所需的材料计划及需要发包人配合的工作；其他专用合同条款约定的须由承包人提供的其他文件，按发包人或监理人要求提供的其他文件。

承包人提供的文件的期限为：承包人在合同签订后14天内提供工程施工组织设计和总进度计划，报监理人、发包人审核；每月25日前提供本月20日前已完工程形象进度报告和已完成工程量月报表、下月20日前施工进度计划及拟完工工程量报表，以及所需的材料计划及需要发包人配合的工作。其他专用合同条款要求承包人提供的文件的提供期限按具体专用条款的约定执行。如果发包人或监理人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按发包人或监理人要求提供此类报表和资料。

承包人提供的文件的数量为：一式六份并满足工程需要         ；

承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿（包括扫描件）；

发包人审批承包人文件的期限： 监理人在收到承包人文件7天内审核完成并报发包人，发包人在收到经监理人审核的文件14天内审核完成。发包人和监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改并重新报送监理人和发包人。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存1套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：                              ；

承包人接收文件的地点：               ；

承包人指定的接收人为：               。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人有权自由出入现场，但应服从监理人和发包人的管理要求。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以围墙为界，开工前双方移交。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现有场内道路和交通设施可免费使用，因工程需要需另行增加的，由承包人自行负责，承包人在投标报价时应考虑并包含该因素引起的所有有关费用。现有道路和交通设施承包人应做好保护措施，应承包人原因造成的损坏，承包人负责修复至原状，并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人未经发包人许可不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价款中；承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任及费用，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实结算，变更估价原则详见本专用合同条款10.4.1。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                  ；

身份证号：      ；

职    务：                           ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表对施工现场进行工程管理，但发包人代表所签署的任何涉及设计变更、价格、工期、质量等方面的书面文件都须经发包人签字并盖章确认后才生效  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工10天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：场地已具备施工条件。

（2）施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人在开工前提供必要的水电接口，接口之后的水电管线、设备由承包人自行负责并承担费用；承包人使用的水电费用自行承担，并向发包人缴纳水电费，费用为结算审计审定价的7‰，在支付结算款时扣除，本费用已计入合同价款中。

（3）现场与市政道路已连通，但施工期间涉及承包人的维护、管理及相应费用由承包人承担；如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续，并由承包人承担由此产生的全部费用。

（4）发包人将水准点与坐标控制点以书面形式交验给承包人，进行现场交验，承包人接收后对交验的水准点与坐标控制点进行复核并报监理审核，移交后承包人应予以良好维护，由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/     。

发包人是否提供支付担保：   否      。

发包人提供支付担保的形式：  /        。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等政府行政主管部门要求或者本工程所需的资料（含影像资料及资料扫描件），按相关规定和要求整理立卷。竣工档案质量必须符合医院验收存档标准。

承包人需要提交的竣工资料套数：   完整、规范、准确、系统的工程竣工档案（含竣工图、影像档案、及资料扫描件）一式6套，及电子光盘6套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后，承包人必须在竣工验收合格之日起60天内将经监理人审查合格的工程竣工档案移交给发包人。如承包人未能按期提交竣工资料并因此导致发包人无法按期竣工验收并交付使用的，则承包人须对由此产生的损失费用承担赔偿责任包括但不限于投产运营的实际收入费用及预期收入。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质文件和电子文件      。

（6）承包人应履行的其他义务： 
   a、承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，包括解决噪音、物品坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交警、城管等有关部门的问题，发包人予以配合。

b、已完工程成品在竣工验收完成前，由承包人明确施工界面、负责相应的保护工程并承担费用。如有损失，由承包自费负责予以修复。

c、承包人应在开工前仔细研究施工图，对施工图进行认真审核，在设计交底时将发现的任何图纸问题均提出，由监理人及发包人组织回复。如有施工图问题在图纸设计交底时未及时提出，而造成在后期施工过程中造成窝工、返工等情况，由承包人自行解决，费用包含在合同总价中。

d、根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫工作，若承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担全部责任及所发生的费用。

e、承包人对所承包的工程或分部、分项工程负缺陷担保责任，在工程质量保修期内发现工程有缺陷的，发包人有权要求承包人在24小时内到达现场，紧急情况应在2小时内到达现场，并在72小时内提出返工或补救措施，该措施在发包人确认后在规定的时间内予以返工或补救，直至满足发包人和设计人的要求以及相关规范，否则发包人有权从质量保证金中直接扣除，并且不能由此免除承包人的缺陷担保责任。

f、为保证工程施工过程的连续性、可追溯性和痕迹化管理，承包人应按有关规范填写现场施工日志，即时如实填写（不得后补），把工程有关的环境、技术、质量、安全、生产变化、人员变动、问题发现与解决等情况，详细记录并接受监理人、发包人的随时检查。

g、承包人应遵守国家、地方及建筑行业的法律、法规、制度和强制性标准，遵守发包人相关制度、流程，如有不遵守上述规定的行为，承包人应承担相应责任，发包人有权解除合同，并追究违约责任。

h、发包人指定的本工程范围外的零星工程，承包人应无条件配合施工，费用由发包人承担。

i、因施工噪音、物体坠落、材料抛散、建筑垃圾、现场排污等影响环境卫生、交通城管问题和手续由承包人和有关部门联系自行解决，并按相关行政监督部门要求标准化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

j、承包人应根据建设工程所在地质量安全监督部门的要求以及相关规范、标准要求和发包人要求，与发包人共同委托具有相应资质的单位进行建筑材料常规检测、节能检测、消防材料检测、室内环境检测等相关检测工作，检测相关费用已经包含在合同价款中，不另行计取。

k、承包人有责任采取必要的措施，协商并解决扰民及民扰问题，承包人必须遵照有关国家、地方政府发布的有关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响，及施工带来日常行人行路及道路使用之干扰。承包人必须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。承包人须成立有关的协调民扰/扰民机构并负责处理扰民、民扰的工作；必须遵守有关扰民法规及发包人对施工时间的限制及规定。承包人须直接承担解决扰民或民扰问题的工作，缴纳及支付一切所须调停费用及补偿金。承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由，向发包人提出索赔或工期延长的要求。

l、移交证书签发后，承包人应及时从签发了移交证书的部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁。

m、承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

n、承包人应以迅速而有序的方式将其所采购的材料运至工地现场，并应承担其施工范围内全部试验、试样、及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

o、承包人应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。

P、强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。

q、如遇上级主管部门、行政监督部门到达施工现场需要紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。

r、依据法律规定，应由承包人承担的一切合同随附义务。

S、如发生相关疫情，承包人应严格按照省、市、区级疫情防控规定及医院相关要求做好管控措施，费用包含在合同价中。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理需对本工程质量、安全、进度、成本、文明施工等全权负责，在开工日期7天前，承包人应将其委托的项目经理的授权范围明细以书面形式送交发包人和监理人。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月不低于80%，每天在工地时间不得低于8小时，且发包人要求到场时必须2小时内到场。项目经理离开施工现场时，应事先书面报发包人代表、总监理工程师批准，且必须妥善安排工地现场的工作交接。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，每更换一次项目经理，扣除承包人履约保证金5万元，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。扣除的履约保证金金额如超过了缴纳的履约保证金金额（详见专用合同条款3.7），可以从工程进度款中直接抵扣（本合同中有关扣除履约保证金的约定均执行本规定）。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：根据发包人、监理人对项目经理的考勤结果确定（按月考核），扣除履约保证金500元/天。项目经理无故缺勤超过4天/月或连续两月无故缺勤累计超达6天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人应无条件接受并在收到书面通知后5天内到位，且更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员，同时承担专用条款3.2.3同等违约责任。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：禁止承包人擅自更换项目经理，擅自更换项目经理的扣除履约保证金10万元/人•次；由于承包人原因（因不可抗力除外）确需要更换项目经理时，必须经发包人批准。更换项目经理时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。情节严重的，发包人有权终止合同，并没收全部履约保证金，承包人赔偿由此造成的损失。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后5天内，逾期视为未到位，并按项目经理到位率的违约规定扣除履约保证金500元/天，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后10天内，项目管理机构及施工现场管理人员须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人更换不合格的技术负责人及主要施工管理人员，发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知书送达3天内，承包人仍拒不执行，则视为该人员未到位，按未到位扣除履约保证金500元/人•天，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场应书面通知发包人、监理人，并征得发包人、监理人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人、发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途擅自更换，每擅自更换技术负责人一人次扣除履约保证金2万元、每擅自更换其他主要施工管理人员一人次扣除履约保证金1万元，情节严重的，发包人有权终止合同，并没收全部履约保证金，承包人赔偿由此造成的损失。更换技术负责人、主要施工管理人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 技术负责人每月不得低于80%（且承包人必须保证项目经理和项目技术负责人至少有一人在施工现场，否则扣除履约保证金500元/天。），每天在工地时间不得低于8小时，且发包人要求到场时必须2小时内到场；其他主要施工管理人员到位率不得低于80%，由监理人和发包人组织按每月的实际天数考核，否则发包人有权按承包人技术负责人及其他主要施工管理人员的缺勤天数扣除履约保证金300元/人•天。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目所有工程不允许分包   。

主体结构、关键性工作的范围： /。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目所有工程不允许分包。

其他关于分包的约定： /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至颁发接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）合同签订后，承包人应按合同总价的2%，以招标文件约定形式支付给发包人。

（2）履约担保的有效期：自履约担保交纳之日起至在工程竣工验收合格、签发工程接收证书并移交经监理人验收合格的全部竣工资料、并向发包人移交全部工程后90天内必须保证有效。

（3）履约保证金的补足：发包人根据本合同约定行使扣除履约保证金权利后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在合同金额2%的数额，承包人未及时补足的，发包人有权从进度款中抵扣。

（4）履约保证金的退还：履约保证金在工程竣工验收合格、签发工程接收证书并移交经监理人验收合格的全部竣工资料后10日内退还（无息，且扣除应扣部分）。

以转支 、电汇、汇票方式递交履约保证金的，合同执行过程的违约处罚首先从履约保证金中扣除，扣除后履约保证金应及时补足：发包人根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在合同金额2%的数额，如未及时补足，发包人将暂停支付工程费用直至相应金额补足为止或从工程费中直接扣除。

以银行保函（在杭工行、农行、中行、建行、交行国有银行开具的不可撤销的见索即付的保函）或保险公司保函递交履约保证金的，开具的保函载明的有效期不得低于合同工期+3个月（保函到期后如工程仍未竣工应延长保函有效期至上述“3.7（2）履约担保的有效期”约定的有效期），本合同执行过程中的违约处罚在处罚确定后7日内发包人有权直接从工程费中予以扣除。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：根据发包人授权、监理合同、监理规范及法律规定，控制监理范围内工程建设的投资、工期、工程质量和安全，进行工程建设合同管理，协调发包人、各参建单位之间的工作关系。并根据国家、地方相关法律、法规、工程建设批文、合同、施工规范、验收规范等对工程进行全过程监理。

关于监理人的监理权限：按委托的监理合同规定，全过程负责质量、进度、投资三控制及核实工程量、安全管理、合同管理、信息管理，执行《建设工程监理规范》GB50319-2013规定的总监工程师应履行的职责，①对施工方案、施工组织、进度的确认权；②与施工有关的协作单位的组织协调权；③对工程开工、停工、复工的签发权；④对工程使用的材料的检验权；⑤施工质量、施工安全的监督权；⑥对工程进度的检查监督权；⑦在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款的支付的审核和签证权；⑧对工程违约事件的确认权；⑨对施工方不称职人员调换的建议权；⑩在保修期内对施工单位的维修具有督促权。但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。上述③、⑦、⑨需要取得发包人批准才能行使职权。上述涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、索赔的处理等可能影响工程价款或工期的签证，必须经发包人书面同意签字盖章才有效 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：              。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                     /              ；

（2）                      /             ；

（3）                      /             。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：除通用条款约定外，承包人须严格按照设计图纸进行施工，达到设计及国家、地方和建筑行业现行的有关规范和标准的质量要求，最终一次性验收合格。

（1）承包人在工程施工中涉及的重要部位、关键节点、工艺、材料应用等，应实行“样板先行”制度，承包人应在专业工程施工前30天内提供施工样板计划并报监理人审批，经同意后方可实施。样板经监理人、发包人确认后方可大面积开展。实行样板先行的主要步骤如下：

①发包人将根据工程的实际情况，在施工前明确需要制作样板的清单；

②承包人编写施工方案和质量控制要点；

③样板做好后必须经发包人及监理人确认，并办好书面手续；

④样板确认以后，承包人应对施工班组进行技术交底，监理人监督检查。

（2）在各分部分项工程施工前，发包人将委托监理人审核承包人的技术交底情况，检查各项准备工作，包括但不限于操作人员的上岗证、各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试、机械器具的准用证等。

关于工程奖项的约定：  \ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝伤亡事故，达到省级安全文明标化工地要求。承包人在施工期间，应严格执行省、市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失或工期的延误应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利；承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担全部赔偿责任，由此给发包人造成名誉等其他伤害的，发包人有权追责。施工现场必须按规定配备专职安全员，专职负责安全文明施工工作及预防事故的发生，安全人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。具体要求如下（包括但不限于）：

（1）本工程应按浙江省、杭州市相关安全文明施工标化工地管理要求进行现场标化施工管理，做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从发包人、监理人和有关管理部门的监督和管理，并由承包人承担全部费用。

（2）承包人必须做好周边居民、住宅安全施工措施，要及时与周边居民联系，做好施工组织和安全防范工作，否则造成的后果由承包人自负。

（3）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，所需发生的防护措施费用已包含在签约合同价中，所发生的一切安全事故责任均由承包人承担。承包人存在安全施工措施不当或缺失的，应自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予以纠正，如造成发包人、监理人、承包人或其他任何第三者人身伤亡或财产损失的，由承包人承担全部责任。

（4）承包人应对进入施工现场的人员进行安全文明教育，配备必要的安全保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（5）承包人由于违反安全生产规定，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告或罚款、责令停工等，承包人应承担一切责任，且每被处罚一次，发包人扣除履约保证金5万元。

（6）承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，若发生安全事故，均由承包人自行负责处理，并由承包人承担一切责任及全部费用。安全事故每发生一次，扣除履约保证金10万元。

（7）发包人或监理人有权对承包人的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，承包人须按要求进行整改。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担治安保卫工作和提供相应设施以保护公共安全，并提供方便。承包人必须与工程所在地的派出所签订《治安责任承包协议书》，服从治安等方面管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工7前天编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人及发包人审核。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1）按浙江省、杭州市安全文明施工相关规定进行安全文明施工，遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续；承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准；承包人应采取清洁车辆、密闭运输、在运送过程中的主干道路面进行洒水、清洁等措施，并承担相应费用；2）本工程要求达到市级文明标化工地要求标准；3）标化工地创建过程中，在省、市、区政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被处罚的，如通报批评、警告或罚款、责令停工等，承包人应承担一切责任，每次扣除履约保证金5万元。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与工程款同期同比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

（1）项目部组织架构、资质等级、人员分工及岗位职责等。

（2）施工平面设计。

（3）施工总体进度计划。

（4）拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划。

（5）劳动力计划表、劳动力保证措施及劳动力来源。

（6）材料与设备计划等。

（7）质量目标及确保工程质量的保证体系。

（8）安全管理体系和确保安全生产的技术、组织措施。

（9）确保文明施工的技术组织措施。

（10）主要分部分项工程施工方案和技术措施。

（11）其它主要技术方案：如冬、雨季施工方案、任何可能发生的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险等。

（12）对于工程成品保护的具体措施和承诺。

（13）对于工程保修工作的管理措施和承诺。

（14）施工重点难点分析。

（15）相应的应急预案及措施。

本条所述的施工组织设计不应对招标文件规定的工期做实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，监理人及发包人有权要求承包人随时提交监理人及发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明和文件，对此类指示，承包人应遵照执行。承包人应按照经监理人及发包人批准的施工组织设计进行施工。但在任何情况下，监理人及发包人对施工组织设计批准不应解除承包人对其应负的责任。

本工程施工过程中，如工程施工方案达到须专家论证的要求，则必须经过专家论证方可施工，论证相关费用由承包人承担，包含在合同总价中。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内向发包人及监理人提交 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人在承包人提供施工组织设计后7天内审定完毕并报发包人，发包人14天内审核完毕；若监理人、发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在必须在3天内修正完毕并提供正式的施工组织设计，监理人、发包人应在7天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定，即使发包人和监理人逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促发包人和监理人尽快确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。即使发包人和监理人逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促发包人和监理人尽快确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   不得晚于距开工时间7天前    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 发包人应在开工7天前按照法律规定获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工7天前落实按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等,配合、协助发包人取得相关工程施工所需的许可。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期7天前，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

1）发包人提供的材料设备到货或分包的专业工程影响工程关键线路进度的；

2）重大设计变更而影响施工关键线路进度的；

非承包人原因引起的，发包人、承包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按双方协商一致后的书面签证予以顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

若承包人达不到本工程施工工期的要求，延误15天内每天扣除履约保证金1000元、延误16-30天每天扣除履约保证金2000元、延误30天以上每天扣除履约保证金3000元，累计最高限额不超过合同总价的3%。如因承包人的原因造成工期严重滞后（工期延误超过60天），又无明显改进措施的，发包人有权单方面终止本承包合同并要求承包人无条件退场，承包人扣除发包人全部履约保证金，并由承包人承担由此产生的一切损失，同时，发包人有权安排其它施工单位进场施工，相关费用经审计确认后从承包人合同价款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总价的3%，工期延误违约金发包人有权直接从工程款中扣除 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人应在遭遇按国家规定认定的不利物质条件后24小时内及时通知发包人和监理人，发包人应在收到通知后24小时内给予意见，监理人应在发包人给予意见后12小时内给承包人指令。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）杭州市气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；

（2）由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但由此产生的费用由承包人自行承担，不再另行计取。承包人应在遭遇异常恶劣气候条件后7天内书面通知发包人和监理人，并提供相关证明材料，未及时通知发包人和监理人的，工期延误不予考虑。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用已在已标价工程量清单中列支 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）样品范围由发包人、监理人共同确定，一旦样品经过发包人和监理人审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程的标准之一。

（2）承包人应在批量加工前，或如为工厂制造产品，应在加工或定货前且在依照设备、材料报批和采购计划并给予发包人和监理人足够的审批时间的前提下，将有关样品报发包人和监理人审批；样品的数量应合理满足为确定所报批的样品是否能达到可以接受的标准的需要；需提供一套及以上的经审批同意的样品需存放在现场的样品间。

（3）所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、投标人的名称和出产国等的样品标签。

（4）在每次呈报样品时，承包人都应附上一份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并写明每一样品所对应的图纸号和合同价格组成明细单中的对应项目编号，并预留发包人和监理人的批复意见栏；申报单一式四份，以便发包人和监理人批复后，有关各方都能得到一份原始记录；申报单的格式应经过发包人和监理人批准。

（5）发包人和监理人对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效；对某一样品的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改。一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。

（6）如果发包人和监理人认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人应在收到相应批复后7天内按合同约定的要求重新准备并向发包人和监理人提交有关样品。在承包人再次提交的样品仍被发包人和监理人认为不符合合同约定的要求时，在不解除承包人任何合同责任的前提下，发包人和监理人可向承包人推荐其认为能够满足合同要求的材料设备，以保证工程的进度不致受到影响，而承包人应相应地根据发包人和监理人的推荐意见选择并提交有关样品。

（7）发包人和监理人有权决定是否将某一或某些样品本身用于永久工程。如果发包人和监理人决定将某一或某些样品本身用于永久工程，承包人应确保此类样品的使用具备良好的条件并带有明显的识别标志。

（8）承包人所呈报的所有样品，包括其包装、运输等的费用由承包人自己承担。经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间。

（9）确定需提供样品的材料、设备等，样品经监理人、发包人确认后方可用于本工程。如应提供样品，承包人未予提供，直接将材料、设备等用于工程中，则发包人有权不予支付该材料、设备相关工序的进度款，直至承包人提供符合要求的样品，并证明已施工使用的材料、设备达到或高于所提供的样品并能够满足发包人的使用要求。

（10）如因承包人未提供样品，提供样品不及时，样品达不到招标文件、合同、清单、设计文件、相关规范等的标准或不满足发包人在招标文件、合同等约定范围内的要求而导致返工、工期延误等所有情况，责任及相关费用由承包人自行承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 满足工程需要，由承包人提供 。

施工现场需要配备的试验设备：  满足工程需要，由承包人提供        。

施工现场需要具备的其他试验条件：  满足工程需要，由承包人解决   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按监理人指示进行现场工艺试验，承包人应当根据国家或行业的规程、规范进行试验，费用已包含在合同价款中，不得另行计取。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1条执行 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：

①清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料编制期信息价的差价（无信息价的按实施期市场价之差价，价差由承包人根据实际情况提出后，经监理人、发包人、全过程跟踪审计单位审核后执行）。最终单价由项目结算审核单位确定。

②合同中没有适用或类似工程项目单价的：套用浙江省2018版预算定额和费用定额或现行相应专业定额，综合费用按相应类别工程费率的下限计取，施工组织措施费和技术措施费不另计算，规费、税金按投标口径执行；材料价格有投标价的执行投标价，无投标价的执行合同工期前80%的信息价平均值，对当地信息价正刊没有公布的材料，承包人应在充分市场询价基础上，参照同期同类材料市场价格水平拟定合理价格上报，监理人、发包人、根据审计单位审核后执行，最终价格由项目结算审核单位确定；当零星工程发生签证台班数量，机械单价有投标价的执行投标价，无投标价的执行预算定额单价；按照上述方法计算的直接费+规费+税金。

（4）、工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其超出变动幅度以外部分的单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。仅工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价允许调整，调整方法按以下方式约定：承包人应以投标文件的定额水平、优惠率作为依据进行组价【优惠率=1-投标总价/招标控制价】，经监理人、发包人、全过程跟踪审计单位审核批准后执行。最终调整情况由项目结算审计确定。

各类变更和现场签证，要严格按照国家和工程建设管理相关规定。设计变更由设计单位出具正式修改通知书，并出修改图纸或联系单，经监理及其他相关方审核后，报发包人认可，承包人予以实施。若因特殊原因，发包人或监理人要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后5天内会同监理工程师完成“工程量变更计量单及费用”，否则视为该项变更不涉及费用变更。发包人签发的联系单，承包方应在发包人签发后10天内上报“工程量变更计量单及费用”,如未按要求提交,发包人可理解为本次变更不涉及费用。承包方应按月上报累计变更清单及费用汇总表。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 2 种方式：承包人按照本专用条款第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第2 种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，使用权解释权归发包人。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /         ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /                。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：①定额、标准、费率及相关政策规范（非强制性文件）调整；②技术规范要求的费用应包括在投标报价中； ③所有招标文件或工程量清单已明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不予调整。工程量清单未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容或施工规范要求的工作内容，均应包括在总价内； ④承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整； ⑤投标报价中组织措施和技术措施报价无论工程量及招标范围如何调整，均不予调整，实行包干价；⑥实际施工时，材料设备在发包人提供的备选品牌之间发生的品牌变更，则原投标材料、设备单价不予调整（低于投标价的按实际价格计）；⑦国家政策变化及一个有经验的承包人应预计的可能发生的其他费用；⑧投标文件商务报价中项目特征相同的子目综合单价应一致，如有不一致的，则结算时按照就低不就高的原则结算；⑨施工期间停水、停电引起的工期延误或自备水电造成的费用增加；⑩其他施工过程中可能存在的风险均包含在风险范围内。

风险费用的计算方法：以上风险费用已包含在签约合同价款中，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1约定执行。（2）其他：1）实物工程量数量按实调整。2）变更估价按本合同10.4.1 的约定计算。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                      。

风险费用的计算方法：            /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /                 。

3、其他价格方式：    /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款总额的40%。

预付款支付期限：预付款在合同签订并收到承包人提供的履约保证金后7个工作日内支付。

预付款扣回的方式：本工程开工后从第一次支付进度款时开始扣回预付款，按每支付周期核定的支付进度款部分的50％比例扣回，在工程款支付至签约合同价80%时必须全部扣完（即工程进入后期时将根据实际情况调整扣回比例）。如果承包人在工程完工移交之前或按本合同约定解除合同前尚未按照本款偿清预付款，承包人应将当时未偿还部分的全部余额支付给发包人，否则发包人有权从任何应该支付或将要支付给承包人的金额中扣除该偿还金额。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    无      。

预付款担保的形式为：   无          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。暂定工程量、清单项目的数量偏差及变更的工程量应根据设计图纸及其变更、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，并经监理人、发包人、全过程跟踪审计单位审定确认。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     工程量的计量按月进行。                       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每计量月25日前向监理人报送本月20日前完成的工程量报告、工程产值报表及下月20日前工程进度计划，并附具进度付款申请单及相关资料；

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人及发包人审计部门，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，以监理人复核或修正的工程量报送发包人审核。

（3）发包人及发包人审计部门在收到经监理人审核完的工程量报告后14天内完成工程量审核。发包人及发包人审计部门对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助发包人及发包人审计部门进行复核或抽样复测，并按发包人及发包人审计部门要求提供补充计量资料。承包人未按发包人及发包人审计部门要求参加复核或抽样复测的，发包人及发包人审计部门复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按工程进度节点支付：

（1）工程开工后至竣工验收前每月支付一次进度款，承包人每月25日前提交书面工程进度款（上月20日至本月19日工程量）支付申请，经监理、发包人、全过程跟踪审计单位审核后，在审核完毕且收到承包人正式有效发票之日起7个工作日内按核定金额的85%（并按本合同约定比例扣除预付款后）向承包人支付工程进度款；工程完工并经竣工验收合格，同时承包人向发包人移交了全部竣工资料且发包人收到承包人有效票据后7天内，发包人向承包人支付工程款至签约合同价的85%；

其中：

a.阶段支付时，措施项目费用按分部分项合同款项和上述（1）款支付比例分摊；

b.涉及施工费用的联系单、变更和工程量清单较大误差，发生当月上报费用签证，经监理人、发包人、全过程跟踪审计单位审核确认后统一在工程竣工验收合格、竣工结算审核完成后支付。承包人应保证送审金额的准确性，由于送审金额的不准确的导致的审核进度及支付进度延迟由承包人承担。

c.付款节点如遇节假日或其他特殊情况则根据实际情况相应调整。

d.工程量清单中按“项”计量工程内容、支付时以该项工程全部完工作为支付节点，在完工月计入支付申请。

e.创标化工程增加费（如有）在结算审计后支付。

（2）工程竣工验收合格、发包人签发接收证书，工程竣工结算经项目结算审核单位审核完成，且承包方已向发包人提供符合要求的完整的工程竣工资料及有效票据，发包人在收到承包人缴纳的工程结算价款的1.5%为质量保证后30天内向承包人支付至工程竣工结算价款的100%。工程结算价款的1.5%为质量保证金，在整体工程缺陷责任期满无故障，经考核合格、收到承包人有效票据后10天内一次性退还工程质量保修金（扣除应扣部分，不计息）。

（3）其他：

①承包人在申请支付工程款时发包人可要求承包人提供已支付农民工工资的凭证或已付清民工工资承诺书，若承包人不按发包人要求提供，发包人有权延缓支付或拒付工程款；同时承包人应根据浙江省、杭州市相关规定落实农民工工资支付，若甲方支付的工资款不足以支付当月实际用工费用的，由承包人负责补足，确保农民工足额拿到工资。

②在每次付款前承包人应向发包人提交抬头为发包人的增值税普通发票，否则发包人有权拒付工程款并不承担逾期付款的违约责任；

③合同工程款（包括工程预付款）的支付程序为：承包人提交书面的工程款支付申请，经监理、发包人、全过程跟踪审计单位审核批准后（结算须经项目结算审计单位审定后），由发包人经内部审批通过后，直接拨付到承包人账户。程序、时间、金额与本合同约定的如有冲突也不构成发包人违约（本合同所有关于款项支付的约定均遵循本原则）。

④在合同中所有单项工程完工并经验收合格后30天内向监理人、发包人移交竣工资料，并经监理、发包人审核认可，每逾期1天，扣除履约保证金1000元,移交的竣工资料须符合要求。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单应包括下列内容：（1）1个计量月投标书中工程量清单范围内已完合格建筑工程价款及累计完成额；（2）根据专用合同条款第12.2款约定应支付的预付款和扣回的预付款比例和金额；（3）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额。以上所有付款申请单资料均需提供详单并加盖公章。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按1个月提交1次，在承包人领取工程款时，应提供与批准的工程款同等数额的正式有效工程款发票，否则，发包人有权拒绝支付工程款，并不承担违约责任。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到经监理人审查完成的进度付款申请表及相关资料后，20天内审查完成并签发进度款支付凭证。

（2）发包人支付进度款的期限： 承包人应在收到发包人签发的进度款支付凭证后开具合格有效的发票，发包人在收到该发票后14天内启动支付程序。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /           。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /        。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）本工程具备竣工验收条件时，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向监理人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料，监理人在收到竣工验收申请报告及完整的竣工资料后14天内审查完成并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。

（2）发包人在收到经监理人审查的竣工验收申请报告后，28天内按规定组织监理人、设计人、承包人、建设行政主管部门进行验收。

（3）竣工验收合格的，发包人在验收合格后40天内向承包人签发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格的工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，应承担违约责任。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，应承担违约责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并且扣除履约保证金2000元/天。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 工程验收合格后15天内，所有临时设施必须拆除、所有承包人的设备和材料必须撤出施工现场，承包人若不清场，则由发包人组织人员清场，费用在承包人工程款中扣除 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：

1）承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后1个月内，承包人必须向监理人、发包人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料，如因承包人原因导致结算资料无法及时提供的，则扣除合同总价的0.1‰/日，作为处罚。

竣工结算申请单应包括的内容：

1)承包人提交竣工结算申请单应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求和合同通用条款的要求。

2)承包人提交竣工结算申请单应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：（1）监理人应在收到竣工结算申请单后3天内完成核查并报送发包人过程审计单位（如有），过程审计单位应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后7天内完成核查并报送发包人，发包人应在收到过程审计提交的经审核的竣工结算申请单后5天内完成审批并报项目结算审核单位审核，结算经项目结算审核单位审定后由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书（如政府相关部门另有审核程序，需按政府部门要求执行）。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

（2）承包人收到审核单位出具的工程造价结算初稿后，5天内应提交书面核对意见，并提供依据。如承包人至迟在收到审核工程造价结算初稿后，5日内未提交书面核对意见和依据的，则视同认可审核单位出具的结算报告。

（3)承包人应保证结算的准确性，发包人只承担核减（增）额5％以下（含5%）的工程结算审核基本收费部分费用，工程结算核增及核减5%以上部分的审核追加费用由承包人承担，具体收费标准详见浙价服[2009]84号：追加审核费由承包人直接支付项目结算审核单位，工程尾款支付时承包人必须同时提供结算审核费已付凭据。

（4）发包人根据需要有权在上述结算审核之外进行结算复审，如进行结算复审，则以结算复审金额为准。

发包人完成竣工付款的期限： 按本合同专用条款12.4.1执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    8份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批  。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后14天内启动支付程序。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    工程竣工验收合格之日起24个月     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /        ；

（2）审计审定价  / %的工程款；

（3）其他方式:  承包人向发包人缴纳工程结算审计审定价款的1.5%作为质量保证金  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  承包人向发包人缴纳工程结算审计审定价款的1.5%作为质量保证金  。

关于质量保证金的补充约定：    无       。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    详工程质量保修书约定 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  一般情况24小时内，紧急情况2小时内,。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款16.1.1。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：   /

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）安全施工、文明施工不能达到目标管理要求的，承包人应承担违约责任，除整改后必须达标外，发包人有权不予支付创标化工程增加费（如有）、除相应金额的履约保证金。若承包人拒不按照有关规定实现安全施工、文明施工管理目标，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，发包人有权终止合同。

（2）承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，发包人有权自行或委托他人完成合同约定承包人该项工作，所产生的费用从承包人应得的款项中扣取，不足部分由承包人偿付。

（3）承包人在竣工后15天内必须做到工完场清、料清、障清，如未在合同约定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，其费用在工程款中扣除，承包人还应承担由此给发包人带来的损失。

（4）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（5）承包人应及时支付民工工资，如因拖欠民工工资引起纠纷，发包人有权从工程款中扣除直接支付给该工程的民工工资，同时承包人应签订《不拖欠民工工资保证书》。

（6）在下列情况下，发包人有权暂时停止支付工程款，直至承包人解决问题：1）因承包人原因，引起工程进度落后经发包人及监理人批准的进度计划达5天以上；2）承包人工程质量未达到国家规范标准、设计要求及合同规定；3）承包人故意拒绝或拖延执行发包人或总监理工程师的指示和指令；4）承包人未按本合同条款履行合同；5）承包人无故停工；6）其他不符合合同要求的；7）承包人未提供已付清民工工资凭证或承诺书。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：经济处罚直至解除合同，具体计算方法为：

承包人应服从发包人、监理单位的正常管理，对不服从正常管理且造成不良后果的，发包人有权按扣除履约保证金1000～20000元/次。

承包人施工人员在工地吸烟的，每发现一处罚500元/次。

承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，直至停工、返工或终止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经监理人及发包人确认后，均由承包人自负；如果承包人采购时擅自更改设备及材料的种类、型号或采购的设备、材料不符合质量要求，将承担违约责任，除重新购置外，还应承担扣除履约保证金的处罚，计算方式为重新购置费用的10％。

因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工至约定质量标准；经多次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，经发包人同意后请有关部门鉴证为可使用工程的采取降级使用，但必须承担扣除履约保证金的处罚，金额为不合格部分工程总额的20%；对多次返工仍达不到约定质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修复费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，卖方承诺其对第三方修复费用不提出任何异议和抗辩。当发包人应付给承包方的工程款不够扣除的，则此笔费用作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金。

承包人违反通用合同条款第8.9款[材料与设备专用于工程]的约定，未经发包人及监理人批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人必须承担相应的损失。

工程通过竣工验收后对承包人总工期进行考核，承包人通过加快进度赶回的工期罚款予以返还，并对实际延误的工期罚款在工程结算报告中予以确认。承包人的工期索赔应按合同通用条款19条相关要求及时提出，逾期提出或者在竣工结算阶段提出的工期索赔要求将不被认可。

承包人在缺陷责任期及保修期间，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，除承担鉴定费用和修复费用外，还将扣除当前全部质量保证金。

若由于承包单位原因造成的工期延误，处罚方式为：每延误一天，按本合同7.5.2执行。

当一次性验收不合格，承包人必须无条件进行整改，同时承包人将扣罚50%的质量履约保证金；整改后仍达不到合格验收标准，承包人将被罚100%的质量履约保证金，并无条件整改直至合格。

因承包人原因中止或终止履行合同的，发包人没收全部履约保证金，并就额外的损失保留索赔权利。

合同中明确由承包人实施或应当由承包人实施的工作，承包人不按时实施的，发包人有权安排其他人进行实施，费用按照实际费用的1.5倍从承包人工程款中扣除。

当发包人有合理理由认为承包人的项目管理班子人员在执行合同中不能胜任或做出了一些严重违反现场管理规定的行为，发包人有权要求承包人进行更换，并按照擅自更换对承包人进行处罚。

若发生了特别重大质量事故，发包人扣罚承包人50万元/起的履约保证金；并由承包方负责返工，修理，并赔偿因此造成的损失。若发生了重大质量事故，发包人扣罚承包人30万元/起的履约保证金；并由承包方负责返工，修理，并赔偿因此造成的损失。质量事故标准以国家及地方相关标准为依据，经监理人确定等级。

若发生了安全事故：①工地发生了一人以上死亡或二人重伤以上的安全事故，发包人扣罚承包人40万元/起的履约保证金；承包方承担由此造成的责任、损失、处罚。②工地发生了一人重伤或二人轻伤以上的安全事故，发包人扣罚承包人20万元/起的履约保证金；承包方承担由此造成的责任、损失、处罚。③工地发生了一人轻伤的安全事故，发包人扣罚承包人10万元/起的履约保证金；承包方承担由此造成的责任、损失、处罚；④工地若因发生质量、安全事故，导致发包方遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的损失均由承包方承担。⑤发生第①条或第②条安全事故时，除扣罚履约保证金以外，发包方视情况有权单方面终止合同，并依法追究责任。安全责任事故以安监站（或政府相关部门）的事故责任判定书为准。

承包人与使用人、发包人签订施工合同后，承包人在投标书中承诺使用的主要施工机械设备必须按监理工程师指定的日期进场，以保证工程顺利开工。若承包人主要施工机械设备不及时进场或根本没有进场时，任何工期延误均不予以签证顺延。

有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任，并对给发包人及使用人造成的任何损失负责。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同并保留追究承包人法律责任的权利。

（2）承包人明确表示或者其行为表明不履行合同主要义务的，除了应承担由此给发包人带来的损失外，发包人有权解除合同并保留追究承包人法律责任的权利。

（3）因承包人原因停工或延期累计工期达到180天以上的，发包人除扣罚履约保证金外还有权解除合同。

（4）专用条款规定的其他违约解除合同的情形。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    承包人承担    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落；非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；十二级及以上大风；暴雨（24小时降水量100毫米以上）以及当地政府要求停止施工的情形（非承包人原因引起的）。因不可抗力而导致承包人损失的，承包人不能向发包人提出费用索赔。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人以发、承包双方共同名义投保建筑工程一切险、安装工程一切险，费用已包含在总价内；承包人应当为建设工程和施工场地内的自有人员、设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内；质（安）监部门要求的意外伤害保险，因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：           是

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          无            。

选定争议评审员的期限：            无            。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      无          。

其他事项的约定：             无               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        无          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

21其它补充约定

21.1应工程项目实施需要的，承包人需按发包人要求无条件实施。

21.1.1施工图范围内，由于工程量出现清单漏项、漏量、描述不清等情况，而发包人认为由承包人实施更有利于项目进展的，承包人应无条件接受发包人的指令完成相关工作，完成该类工作的价款按本工程变更条款执行；

21.9承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

21.2承包人在中标后视为对招标文件中和投标文件中的承诺，不得随意提出材料品种和规格的变更，除非发包人和设计的同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除。

21.3合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果、不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

21.4发包人保留在签约后调整部分承包范围的权利，直至某些项目的取消，合同价做相应调整，承包人不得因此原因进行索赔。

21.5如发现由于承包人资金投入原因引起材料供应、周转财力投入、劳动力投入等不能满足施工需要，造成施工进度迟缓，影响工程顺利实施，第一次发包人以书面联系函予以通知警告，如不能改善，第二次发包人可以无条件单方面解除合同。由此造成的所有损失由承包人承担。

21.6材料、设备必须为原厂产品，如发现为贴牌产品则不得进场，承包人应按合同约定向发包人支付违约金。所有的材料、设备必须经发包人、监理确认后方可订货。所有的材料、设备在相同品牌、技术参数的情况下，颜色、型号需经发包人确认后才允许使用。承包人承诺在发包人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起第三方索赔或其他要求，否则由此给发包人造成的一切损失应由承包人承担。在招标文件中由发包人推荐品牌的材料，如在合同履行期间由于厂家停产或其他不可抗原因，确需更换（必须经发包人书面同意）推荐品牌的任何其他一个，均不得超过投标价格（低于投标价的按实际价格计）。

21.7发包人签发或回复给承包人的联系单，承包人不认可或部分不认可的，应在收到之日起7日内提出书面异议，承包人未在7日内提出异议的，视为承包人认可该联系单所有内容；施工过程中的各类联系单涉及产生费用的，承包人应在不迟于该联系单所指事项发生之日起15个日历天提出经济签证，否则发包人可因发生时间过长为由拒签。承包人提出的尤其涉及费用的联系单必须依据充分，用详尽的资料，图纸附加图片、照片予以说明，以便于监理人、发包人审核，否则发包人可予以退回或拒签。

21.8发包人与承包人双方就本协议相关的各类通知、协议、往来函、文书的送在地址及法律后果做出如下约定：

1）送达地址：

发包方确认其有效的送达地址为：

收件人：

通讯地址：             邮编：

电话：                    传真号码：                 邮箱：

承包方确认其有效的送达地址为：

收件人：

通讯地址：                   邮编：

电话：                       传真号码：             邮箱：

2）送达地址适用范围：

上述送达地址适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于合同履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同进包括争议进入仲裁、民事诉讼程序后一审、二审、再审和执行程序及其他程序中相关文件的送达。

3） 送达地址的变更

1）发承包双方中如有一方需变更送达地址，应提前5个工作日书面通知对方，书面通知应送达对方的送达地址；

2）一方在仲裁或民事诉讼中变更地址的，该方还应向仲裁机构、法院履行书面通知义务。

3）一方按上述约定履行变更通知义务后，以其变更后的送达地址为有效送达地址，否则其之前确认的送达地址仍为有效送达地址。

4） 法律后果

（1）因任何一方提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时按前述方式履行通知义务、该方或其指定的接收人拒绝签收等原因，导致通知、协议、法律文书等各类文件未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

（2）对于上述送达地址，仲裁机构、法院可直接邮寄送达，即使当事人未收到仲裁机构、法院邮寄送达的文件，由于上述约定，也应视为送达。

附件

专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：廉政建设合同

附件4：安全生产合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）           签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  合同范围内所有工作内容   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为    5    年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2      年；

5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2年 ；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．质保期内属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人维修，紧急情况下2小时内派人维修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、各方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：          

地  址：                   地  址： 

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

电  话：                 电  话：

传  真：                 传  真：  

开户银行：                 开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

附件2：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件3：

廉政建设合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               工程的项目法人              （以下简称发包人）与施工单位（以下简称承包人），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行                  工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条 承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。承包人不得为发包人或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为                       工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同发包人与承包人双方各执四份，送交双方监督单位一份。

发包人：          （公章）              承包人：          （公章）

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

地    址：                              地    址：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

附件4：

安全生产合同

为在                    工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，搞好本项目的安全管理工作，本项目业主          （以下简称“发包人”）特此签订安全生产合同：

  - 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展生产安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理和生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采各个合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。各专业施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式十份，双方各执五份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：   （单位全称） （盖章）        承包人：   （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权代表人：                法定代表人或授权代表人：

地    址：                              地    址：

电    话：                              电    话：

年   月   日                            年    月    日

# 第五章  工程量清单

一、项目概况

1、工程地点：杭州市临安区青山湖科技城钱坞路369号

2、现场条件

（1）已具备施工条件。

采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

（2）本工程供应商须制定充分、完整、详细的施工组织方案和计划，报监理、相关职能部门审核后开工，并编制应急预案一套。

（3）其他相关要求：供应商须满足园区管理的要求、遵守园区的施工安全管理制度以及其他相关管理制度，服从监理的管理和协调，确保施工项目的安全、高效、顺利进行，满足园区的日常需求，防范消防等安全事件的发生。采购人的管理部门和使用科室有权对施工项目的组织和实施进行监督、检查，并提出整改要求，但此类监督检查并不解除供应商对施工项目应负的全部责任，如供应商不按要求整改或整改后仍不符合园区的规定，采购人可从工程进度款或履约保证金中酌情扣罚，情节严重的，可解除合同，给采购人造成的全部损失由供应商承担，并可拒绝该供应商继续参与园区其他项目的投标活动。

按园区相关管理制度需要签订的承诺或协议将作为承包合同的附件，是承包园区项目须遵守的内容之一。

（4）为减少改造工程对园区正常工作的影响，应按园区管理要求临时调整施工时间、施工方案等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。

（5）施工期间，如遇重大的活动、节庆、参观、来访、大型会议等，供应商应给予配合，并无条件按采购人要求做好施工现场及其周边的卫生、特殊防护等，必要时需要中断施工等等，均需要由供应商在磋商报价中充分考虑并包含。

（6）本项目采购人不提供住宿 ，由供应商自行解决，相关费用包含在报价中。

以上与施工相关的管理要求所需要的费用包含在各综合单价、合价和磋商总报价中，无论是否在报价表中单独列明。

3、计划工期

详见“供应商须知前附表”。

二、采购范围和内容

1、浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程，招标范围及内容主要包括：装饰装修及配套水、电、暖等施工内容，具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单。

本次采购范围包括但不限于以下已列内容：

（1）本项目施工图范围内的设备材料采购、工程施工、验收、资料移交等的总承包。

（2）施工如涉及对现场现有建筑装饰、管线等的拆除和新增等，安装之后的复原及装修至恢复原样的工作及费用、以及封闭施工管理的围挡等成本均包含在最终报价中。

（3）按交钥匙工程方式实施至验收合格交付采购人使用所需的其他相关工作；

（4）质保期内的免费保修服务和质保期满后的售后服务。

2、工程实施过程，采购人保留局部调整和变更工程内容的权力。

3、成交单位应配合采购人进行报批事宜，并且通过相关主管部门的验收。

4、由于园区施工存在不确定性，若项目实施过程中遇到施工方案变更，乙方须无条件服从甲方安排，积极配合方案调整并开展项目后续工作。

5、施工场所需要封闭管理。

6、详见供应商须知前附表

- 三、工程量清单说明

1、 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

4、其他说明：详见采购人提供的“工程量清单”中的说明。

- 四、报价说明

1、本工程的报价采用固定综合单价法的方式。工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、报价为供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。磋商总报价包含从项目实施到竣工验收、质量保期满需要的全部费用。供应商应根据国家、浙江省、杭州市的有关规定并结合企业的实际情况进行磋商响应报价。磋商响应报价是完成本磋商文件规定的所有采购内容和要求的总费用。

3、供应商的报价应是完成合同条款所列采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复作为供应商计算单价或总价的依据。

4、计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则为依据，以采购人给出的工程量清单内容，按照《浙江省建设工程计价规则》（2018）及相关定额，结合项目具体条件和企业定额，自主报价。

由供应商在磋商文件提供的工程量清单和施工图基础上，结合现场特殊情况、图纸无法表达或未表明的局部细节等进行报价。编制和报价过程须考虑为达到图纸表达的效果及需要的各项施工工艺、设备、材料、辅材辅料等，并填报综合单价和合价、按规定计取各项费用等。

采购人有权根据工程实际情况调整（增减）工程量，供应商对此不得有异议。

5、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单所填报的价格均为固定综合单价，即完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

其中：报价的人工、材料（设备）、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料（设备）、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定。

6、措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，本工程量清单措施项目是按通常项目列出，各供应商应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由供应商自行测算并进入报价，今后不得调整，清单里所列的技术措施项目只作为施工单位的参考，供应商可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；若今后工程实施中发生新的措施项目但响应文件未列入的项目，视作供应商在风险费或其它项目中已考虑，今后不得调整。

施工技术措施费在采购范围未发生变化情况下，以项为单位的按合同总价包干后期不做调整，其余项目工程量按实结算，综合单价固定不变。

施工组织措施费原则上包干，不另增加。但若有甩项或实际施工时安全文明施工措施费未按磋商承诺的内容投入，结算时根据实际情况酌情扣减。磋商报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在磋商报价中体现的均视同承包人优惠，费用在磋商报价中包干。

本项目施工范围内的拆除费用与垃圾外运费用一次性包干，包括垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，成交后不予调整。

采购人要求供应商完成的施工范围外的拆除或垃圾外运工作，供应商不得拒绝，必须按照采购人要求完成，综合单价按照合同第12.1条“③合同中没有类似工程项目单价的”的形式进行组价，数量按实结算。

与报价相关的其他事宜见本采购文件的合同格式等其他章节。

7、供应商应对所有的措施项目按“措施项目分析表”进行报价分析。

8、合同价格形式为固定综合单价合同，在合同约定范围内单价不作调整。工程量按实结算。

9、如发生施工水电，则费用按实际发生用量装表计量，并按水电部门收费规定支付给发包人，如不装表则按最终结算审定价的0.7%支付给发包人；如不发生施工用水用电则不计取。

10、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在报价的固定综合单价中考虑。

11、供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。

12、供应商的技术文件中或磋商文件及所附采购图纸、技术规范要求中有关的施工要求所产生的费用应包括在磋商响应报价中，上述要求凡采购人提供的工程量清单特征描述中未列入的，由供应商在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，否则视同磋商响应优惠，采购人不单独列项支付。综合单价在合同实施时间保持不变，不得以任何理由予以变更，并不因设计方案优化、劳务、材料、设备、机械等成本的价格变动而作任何调整。

13、本工程的材料设备，本工程的材料设备，均要求选用市场主流的优质品牌产品，供应商报价时应按采购要求（包括技术要求、设计要求）对主要设备材料的生产厂或品牌进行明确。

供应商在施工时须按响应的品牌及厂家采购，采购前15天内向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购；如遇供应商自身的原因而更换的，须经发包人、监理工程师同意方可更换。在施工过程中，材料色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不予调整，请供应商在报价时考虑此因素。

供应商所有设备、材料必须为全新的未使用过的正品，如发现使用假冒伪劣或已经使用过的的设备材料的，需无条件立即更换，并视作承包人违约，根据违约条款进行相应的处罚；给造成采购人损失的，承担全部赔偿责任。

14、报价文件中“主要材料（设备）价格表”，供应商应按其规定格式填写；供应商应在备注栏中标明选择的品牌。若供应商未列出的，在施工期间，采购人可根据工程需要提出要求，供应商必须按照采购人的要求提供材料（设备），且报价不予调整，费用差价风险由供应商承担。

15、除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将被否决。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

16、供应商应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。供应商应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、重大活动引起的中断施工等情况可能引起的费用和工期由承包人承担全部责任。

17、公共费用（如交通、过路过桥、市容、卫生、环保、噪音、排污、治安、疫情期间的疫情防控费、施工人员的核酸检测费等费用）由供应商自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

18、供应商应根据有关要求，加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证。

19、安全文明施工基本费、规费、税金的计取按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及相关补充规定的执行。未计取的发包人不再另行支付。

20、因本项目为改造工程，考虑到工程实施过程中存在不确定性因素，本项目暂列金 / 万元，计入响应总报价，报价时不可竞争。如未单独列项填报，视作供应商已考虑，并已包含在各报价子项中，成交后，如采购人无明确的需要使用暂列金额的工程内容，则结算时将从其成交金额中扣除。

21、项目完工后，需要按照项目特点组织和委托第三方具备相应资质的单位实施检测，出具检测情况报告等的费用包含在最终报价中。如检测不合格，则检测及整改费用均由承包人负责承担。

22、本工程发包范围内由发包人提供的设备（如有）及安装要求详见采购人对工程主要材料（设备）的要求，各子项综合单价报价时须计辅材费、现场交接保管费（含工地卸车、交接验收、保管、二次搬运等费用）和就位安装及调试费（含试运行）等，以及管理、利润、风险等费用，未计入的视作不再另行支付。

23、本项目建设地址位于园区内部，施工场地有限，院区内日常人流较大，供应商一旦成交，施工时务必需做好降低噪音、防尘、减少干扰、安全文明施工和成品保护的防护措施，确保园区日常工作的正常有序运行和不停诊，费用由供应商自理，请在磋商报价时予以考虑，成交后不予调整。

24、本项目施工场地空间有限、出入施工现场的通道与院区道路为共用道路，院区日常人流较大，施工过程中的设备材料的运入和建筑垃圾的运出方式应科学合理，请供应商递交磋商文件前对现场进行踏勘，在确保施工安全的前提下，据现场条件选择科学合理的设备材料运入和建筑垃圾运出的方式，费用由供应商自理，请供应商在报价时予以考虑。

- 五、工程量清单（另册提供）

六、响应文件中需要提供的其他内容

1、本项目要求供应商在磋商响应中充分考虑与设备厂家的配合工作，且费用包含在磋商总报价中的，除做出明确承诺外，需要对应做出具体配合施工的方案。

2、施工方案

拟派现场施工队伍的资质资格、人员配置、组织管理、项目经理和技术负责人以及主要技术骨干的详细说明、针对本项目的施工方案、质量和进度保证措施、施工机械和装备等，关键部位的施工专项技术方案等。

项目实施过程中的技术服务内容；

质量保修服务内容及承诺；

3、供应商对本项目楼宇内非施工范围内的成品保护措施；为确保正常秩序的安全警示和施工围挡实施方案；编制科学、合理、到位的安全、文明施工及园区内的环境、消防等的保证措施。

4、由施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的成本费用等的，并作出明确承诺。

5、其他与评审评分有关的内容，供应商按企业的竞争力并按实提供对应的内容。

第六章  技术标准和要求

##### 一、技术标准、规范

依据设计文件的要求，本采购工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

##### 二、技术要求

1、磋商文件及图纸未议事宜，均参照国家有关规范和现行标准进行实施；妇果有国家新颁发的标准和规范，按新的标准规范执行；如磋商文件与图纸有矛盾之处，一律以磋商文件为准。

2、工程范围内的施工工艺、设备及材料的选择等都应具有先进性，满足项目的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，除本技术要求另有规定外，均应符合图纸的规定。

3、在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，发包人和设计单位认为有必要采用时，向承包人发出变更指令。

4、对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，承包人可提出申请报经采购人审批后采用，但这种批准不免除承包人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前承包人仍应执行原采用的标准或规范。

5、按施工图设计要求的技术标准和规范进行施工、验收。

6、除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

7、当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以发包人和设计指示为准。

8、技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由发包人和设计按国家和行业标准的规定进行修正。

9、在施工过程中，发包人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

10、供应商在响应文件中相应列明其选用的产品及各项工作遵循的标准、规范的详细情况，供应商所提供的产品和服务，其采用的标准只有等效或优于以上标准，采购人才能接受，供应商应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准。

11、供应商应全面考虑本工程的各种风险因素，在响应文件中针对本工程的安全风险点和控制点，须有针对性的措施方案阐述，并将所需费用包含在磋商响应报价中。成交后，供应商应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部【2018】37号令和住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质〔2018〕31号要求的规定实施。

12、提供的资料

（1）供应商所有提交的图纸及技术文件应符合现行相关标准的规定。

（2）只有由采购人认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中，在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需取得采购人批准。供应商应书面报告采购人审查认可。

采购人将不认可与合同要求不一致的技术文件。在收到采购人的审查意见后，供应商须修改技术文件以满足采购人的需要，若发生工程延误，其责任全部在供应商。此时采购人会减少或延期交付项目的货款。

（3）工程实施的过程档案资料和最终成果资料、验收资料按采购人要求移交。

13、总体技术要求

（1）工程用全部材料及设备应是全新的和质量合格的产品，均应满足设计文件的要求，并得到采购人、设计单位认可，且必须符合国家标准和相关技术规范规范，满足全年全天候工作。材料、设备进场前应向采购人和监理人提交产品说明（中文）、合格证、样品、装箱单、图纸等相关资料，并得到认可。所有由供应商采购的设备、材料，要求同类产品的不同规格尽可能采购同一个品牌（如同一品牌中没有所需规格的，与采购人协商解决）。

（2）设备的检验和试验

1）供应商在试验结束后应尽快提交试验报告书（不超过5个工作日提交）。

2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都包括在磋商响应报价中。

14、签证发生零星点工的，按   元/工日计入（零星点工限价：300元/工日），上述报价包含规费、税金、保险等一切费用。供应商在本次磋商中进行报价，成交后按此报价进行结算，但此报价不计入本次磋商响应总价。

##### 三、保修期及维修保养等售后服务

质量保修要求详见第四章合同条款及格式中的“工程质量保修书”。

若质量保证期内出现任何质量问题，供应商应及时免费修复或更换，如发生较大质量问题则质量保证期从修复或更换后重新开始计算。

在质量保证期满后，供应商仍应提供售后服务，负责货物的终身维护和备品的供应。

由于供应商货物质量问题，而给予采购人造成重大损失，供应商应作相应的赔偿。

##### 四、采购人对工程主要材料（设备）的要求

1、本工程的材料设备，均要求选用市场主流的优质品牌产品，供应商报价时应按采购要求（包括技术规格需求表、设计要求）对主要设备材料（主要设备材料品类见下表）的技术要求（包括生产厂或品牌）进行相应明确，未明确的，一旦成交，采购人将有权在市场主流的优质品牌产品中选择其一供施工使用，且磋商报价不予调整，供应商不得拒绝。

供应商在施工时须按响应的品牌及厂家采购，采购前15天内向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购；如遇供应商自身的原因而更换的，须经发包人、监理工程师同意方可更换。在施工过程中，材料色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不予调整，请供应商在报价时考虑此因素。

供应商所有设备、材料必须为全新的未使用过的正品，如发现使用假冒伪劣或已经使用过的的设备材料的，需无条件立即更换，并视作承包人违约，根据违约条款进行相应的处罚；给造成采购人损失的，承担全部赔偿责任。

机构建筑的内部装修材料和临时装饰性材料或分隔组件的燃烧性能要求和标识应符合GB50222和GB20286的规定。建筑内容装修确需改变原设计的，应经有关部门核准并不影响消防设施的正常使用或遮挡消防设施，不应改变疏散门的开启方向或减少安全出口、疏散出口的数量和宽度，影响疏散通行。

机构使用的建筑消防产品，其质量应符合相关国家标准或行业标准的规定，且应符合GA588规定的市场准入要求。

《主要材料（设备）技术规格需求表》

| 序号 | 材料（设备）名称 | 参考生产厂或品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质门、钢质防火门 | 参照或相当于北京霍曼、汉尔姆、诺沃芬 |  |
| 2 | 木质门 | 参照或相当于TATA、喜盈门、春天 |  |
| 3 | 彩钢板门、钢质净化门 | 参照或相当于林森、苏净、纳博克、马斯德克、欧尼克 |  |
| 4 | 木工板、基层板 | 参照或相当于兔宝宝、千年舟、莫干山 | 环保等级达到EO级 |
| 5 | 防水涂料、防水涂膜 | 参照或相当于月皇（上海）、东方雨虹、禹王 |  |
| 6 | 玻镁岩棉彩钢板 | 参照或相当于东方净化、克林净化、苏州丰源、华速净化、畅达、亚宝、同心、励丰 |  |
| 7 | 地砖、墙砖 | 参照或相当于诺贝尔、马可波罗、斯米克 |  |
| 8 | PVC地胶板 | 参照或相当于得嘉Primo Premium、洁福动力、阿姆斯壮加强保健龙 | 耐磨等级T级，同质透心、颗粒嵌入 |
| 9 | 石膏板 | 参照或相当于可耐福、圣戈班杰科、拉法基 | 选用厂家配套龙骨 |
| 10 | 无机涂料 | 参照或相当于德图堡、哥拜耳、矿牌、莫林 | 防火等级符合设计要求 |
| 11 | 成品卫生间隔断 | 参照或相当于富美家、威盛亚、普丽 |  |
| 12 | 吊顶铝板 | 参照或相当于康普顿至高、珊玛、乐思龙 | 选用厂家配套龙骨 |
| 13 | 配电箱 | 参照或相当于浙江金盾电器、杭州杭开电气、浙宝电气 |  |
| 14 | 配电箱元器件 | 参照或相当于施耐德、ABB、西门子 |  |
| 15 | 洁具、淋浴房 | 参照或相当于TOTO、美标、科勒 | 钢化玻璃必须铺贴防爆膜。 |
| 16 | 电线、电缆 | 参照或相当于浙江万马、杭电“永通”、江苏上上、浙江久盛交联、江苏宝胜 |  |
| 17 | LED灯具、灯带 | 参照或相当于欧司朗、百家丽、GE、索恩、松下 | 详见选型表，图片 |
| 18 | 洁净灯 | 参照或相当于亮美聚、洁进、飞科 、卓新 |  |
| 19 | 消防应急照明、疏散指示 | 参照或相当于崇正华盛、拿斯特、浙江台谊消防、三雄极光 | 与大楼现有系统兼容 |
| 20 | 卫生洁具（龙头、感应龙头、淋浴器、洁具五金） | 参照或相当于TOTO、美标、科勒 | 详见选型表 |
| 21 | 开关、插座 | 参照或相当于松下宏彩系列、罗格朗逸景系列、施耐德绎尚系列、西门子睿智系列 | 均采用大板（送样） |
| 22 | 空调面板 | 与主机同品牌配套 |  |
| 23 | 综合布线 | 参照或相当于耐克森、西蒙、CobiNet | 与大楼现有系统兼容 |
| 24 | 视频监控 | 参照或相当于海康威视、大华、宇视 | 与大楼现有系统兼容 |
| 25 | 门禁系统 | 参照或相当于海康威视、大华、立方 | 与大楼现有系统兼容 |
| 26 | 消防报警系统 | 参照或相当于诺帝菲尔、特灵、新普利斯 | 与大楼现有系统兼容 |
| 27 | 消防喷淋 | 参照或相当于川消、萃联（中国）、龙威、天广消防 | 与大楼现有系统兼容 |
| 28 | 钢塑复合压力管 | 参照或相当于伟星、日丰、联塑 |  |
| 29 | PPR管 | 参照或相当于伟星、日丰、联塑 |  |
| 30 | 橡塑保温 | 参照或相当于阿乐斯福乐斯、杜肯福耐斯、凯门富乐斯 |  |
| 31 | HDPE管 | 参照或相当于伟星、日丰、联塑 |  |
| 32 | 排风扇 | 参照或相当于松下、三菱电机、霍尼韦尔 |  |
| 33 | 风机、 | 参照或相当于浙江上风、金盾股份、浙江明新、浙江双阳 |  |
| 34 | 全热交换器 | 参照或相当于天加、科林贝思、格力 |  |
| 35 | 新风机组 | 参照或相当于天加、爱科、雅士 |  |
| 36 | 组合式空调机组 | 参照或相当于天加、爱科、雅士 |  |
| 37 | 多联机空调机组 | 参照或相当于格力、日立、东芝 |  |
| 38 | 防火阀、多叶调节阀、变风量蝶阀 、风管止回阀、风口、消声器、静压箱等 | 参照或相当于金盾股份、上海威士文、宁波金刚、杭州恒通 |  |
| 39 | 水泵 | 参照或相当于赛莱默XYLEM 、格兰富GRUNDFOS、威乐WILO |  |
| 40 | 四管制风冷模块热泵机组 | 参照或相当于克莱门特、顿汉布什、约克 |  |
| 41 | 两管制风冷模块热泵机组 | 参照或相当于克莱门特、顿汉布什、约克 |  |

注1：对用于本项目的设备材料的品牌或制造商需要在响应文件中对本表内容作出响应表，表明其所选择的具体情况。成交后，经采购人确认后用于本项目。

注2：工程项目中涉及到的装修材料颜色、样式需经甲方确认方能使用，并提供样板，费用已包含在磋商报价内。已备注“选样”的产品需要提供与本项目设计风格、使用场所相适应高品质产品。

注3：▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。

2 、材料选择：

本磋商文件涉及的其他主要设备和材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有设备材料要求采用在行业内有一定知名度的市场主流的优质品牌或生产厂产品，生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合节能环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。

3、材料的质量要求：

（1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按建发〔2000〕185号文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

4、材料供应要求：

（1）本项目涉及的所有材料设备，必须经监理单位、设计单位、业主单位确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次采购承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本磋商文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计人、监理人、发包人确认与采购要求、磋商响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（3）由承包人采购的设备材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，高于磋商最终报价的不调整，低于磋商最终报价的按实调整。

5、响应文件中需要提供的其他内容

（1）、施工方案

拟派现场施工队伍的资质资格、人员配置、组织管理、项目经理和技术负责人以及主要技术骨干的详细说明、针对本项目的施工方案、质量和进度保证措施、施工机械和装备等，关键部位的施工专项技术方案等。

项目实施过程中的技术服务内容；

质量保修服务内容及承诺；

（2）、供应商对本项目楼宇内非施工范围内的成品保护措施；为确保正常秩序的安全警示和施工围挡实施方案；编制科学、合理、到位的安全、文明施工及园区内的环境、消防等的保证措施。

（3）、由施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的成本费用等的，并作出明确承诺。

第七章   图纸

# （另行提供）

第八章  响应文件格式

# 第一部分  报价文件

封面

（项目名称）

报价文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地   址：

年        月        日

报价文件目录

一、报价函及报价函附录

二、已标价工程量清单

三、最后报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交，首次报价时无需提交）

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程制剂中心装修工程报价函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了  （项目名称）   磋商文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对磋商文件无任何异议，并愿意以人民币              的总价、工期      日历天、项目经理          ，按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    标准。

2.零星点工：   元/工日（不超过300元/工日，不计入磋商响应总价）

3.我方承诺在响应文件有效期内不修改或撤销响应文件。

4.本响应文件有效期为自递交截止之日起      个日历天。

5.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果；若我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认该成交通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，按成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)本报价函及随同本报价函递交的报价函附录构成合同的组成部分。

(3)我方承诺按合同约定的期限和质量标准，完成并移交全部合同工程。

(4)我方将按磋商文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

(5)我方保证在收到成交通知书后五个工作日内按要求支付代理服务费。

7.如磋商后的最后报价函与本报价函内容有差异，以最后的报价函内容为准。

8．                （其他补充说明）。

供应商：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

（二）投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 月 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 签约合同价的 % |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 元/天 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 7 | 价格调整的差额计算 | 本项目不适用 |  |
| 8 | 预付款额度 | 合同价款的 ％ |  |
| 9 | 质量保证金额度 |  |  |
| 10 | 保修期 | 依据保修书约定的期限 |  |

备注：供应商在磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

供应商：(盖章)             法定代表或授权代表(签字或盖章)：

年     月     日

二、已标价工程量清单

（按2018版计价规则）

格式一

投标报价

采购人：

工程名称：

总价（小写）：

供应商： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

格式二：

编制说明

工程名称：                                                   第   页 共   页

编制投标报价时，总说明的内容应包括：

（1）工程概况；（2）编制依据；（3）采用的施工组织设计；

（4）综合单价中风险因素、范围（幅度）；（5）措施项目的依据；（6）其他需要说明的问题。

…………………………………………………………………

格式三：

投标报价费用表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

格式四：

| 单位工程招标控制价费用表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称：景观绿化工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按竞争性磋商文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 增值税 |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

格式五：

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式六：

分部分项工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计 量 单 位 | 数 量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 费 | 管 理 费 | 利 润 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式七：        分部分项工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                          第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工料机费用合计（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 （计费基数×费率） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |  |

格式八：           施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式九              技术措施清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计 量 单 位 | 数 量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 费 | 管 理 费 | 利 润 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式十：               技术措施清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                          第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工料机费用合计（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 （计费基数×费率） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |  |

格式十一：

施工组织措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 标化工地增加费 |  |  |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

格式十二

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 1项 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。

格式十三

暂列金额明细表

工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 1项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

格式十四

专业工程暂估价表（本工程不适用）

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

格式十五

计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                      第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  | 工 |  |  |  |
| 2 |  | 工 |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

格式十六

总承包服务费报价表

工程名称：                                                       第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

格式十七

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………………………………………………………

格式十八

主要材料（设备）价格表

单位（专业）工程名称：                                               第   页 共   页

| 序号 | 编码 | 材料（设备）名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、主要材料设备名称、品牌、厂家、价格需填写全面、详细、清楚，表中的材料相应内容均需填写，单位和规格、型号等特殊要求应按工程实际情况填写。需增加的，由投标人自行编制增加。

2、所填写的单价必须与工程量清单计价中采用的相应材料的单价一致。

格式十九

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 三、最后报价函

（磋商结束后，根据磋商小组要求提交，首次报价时无需提交，具体格式按电子招投标交易平台规定格式）

竞争性磋商最后报价函

（采购人名称）：

1.经磋商小组与我方根据贵方竞争性磋商文件（含澄清、修改文件）及我方提交的首次响应文件进行的磋商，现我方提交最后报价函。我方愿意以人民币（大写）     整（小写）￥      的总价、工期     日历天、项目经理       ，按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      标准，零星点工：   元/工日（不超过300元/工日，不计入磋商响应总价）。

对我方首次提交的响应文件予以修正的内容还有            。

2. 本最后报价函是我方响应文件的组成部分。若本竞争性磋商最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本竞争性磋商最后的报价函内容为准。

3.若我方成交，我方承诺本竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函在价格上有差异，则对首次响应文件中的已标价工程量清单的各项单价和合价，在符合适用法律法规和相关政策的基础上按其变化幅度进行调整，收到成交通知书后的7天内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

4．                （其他补充说明）。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

注：本最后报价函必须加盖供应商公章或由法定代表人（或其委托代理人）签字，若未盖单位章也无法定代表人（或其委托代理人）签字，为无效报价函。

# 技术文件

封面

（项目名称）

技术文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

技术文件目录

一、施工组织设计

二、项目管理机构

三、技术偏离表

四、主要材料（设备）技术响应一览表

五、主要设备材料相关说明（如有）

六、磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

一、施工组织设计

1．供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全、文明施工、施工环保措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（宜以框图表示）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划；（如有）

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识（如有）以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（如有）

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）磋商文件规定的其他内容。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本磋商项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本磋商项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本磋商项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本磋商项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

二、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理建造师注册证、身份证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附施工合同的复印件(若上述材料不能反映要求内容的，还需提供设计单位盖章的施工图纸作为补充)；技术负责人应附身份证、执业证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 三、技术偏离表

| 磋商文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4	在买方与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

四、主要材料（设备）技术响应一览表

《主要材料（设备）技术规格响应表》

| 序号 | 材料（设备）名称 | 参考生产厂或品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质门、钢质防火门 | 参照或相当于北京霍曼、汉尔姆、诺沃芬 |  |
| 2 | 木质门 | 参照或相当于TATA、喜盈门、春天 |  |
| 3 | 彩钢板门、钢质净化门 | 参照或相当于林森、苏净、纳博克、马斯德克、欧尼克 |  |
| 4 | 木工板、基层板 | 参照或相当于兔宝宝、千年舟、莫干山 | 环保等级达到EO级 |
| 5 | 防水涂料、防水涂膜 | 参照或相当于月皇（上海）、东方雨虹、禹王 |  |
| 6 | 玻镁岩棉彩钢板 | 参照或相当于东方净化、克林净化、苏州丰源、华速净化、畅达、亚宝、同心、励丰 |  |
| 7 | 地砖、墙砖 | 参照或相当于诺贝尔、马可波罗、斯米克 |  |
| 8 | PVC地胶板 | 参照或相当于得嘉Primo Premium、洁福动力、阿姆斯壮加强保健龙 | 耐磨等级T级，同质透心、颗粒嵌入 |
| 9 | 石膏板 | 参照或相当于可耐福、圣戈班杰科、拉法基 | 选用厂家配套龙骨 |
| 10 | 无机涂料 | 参照或相当于德图堡、哥拜耳、矿牌、莫林 | 防火等级符合设计要求 |
| 11 | 成品卫生间隔断 | 参照或相当于富美家、威盛亚、普丽 |  |
| 12 | 吊顶铝板 | 参照或相当于康普顿至高、珊玛、乐思龙 | 选用厂家配套龙骨 |
| 13 | 配电箱 | 参照或相当于浙江金盾电器、杭州杭开电气、浙宝电气 |  |
| 14 | 配电箱元器件 | 参照或相当于施耐德、ABB、西门子 |  |
| 15 | 洁具、淋浴房 | 参照或相当于TOTO、美标、科勒 | 钢化玻璃必须铺贴防爆膜。 |
| 16 | 电线、电缆 | 参照或相当于浙江万马、杭电“永通”、江苏上上、浙江久盛交联、江苏宝胜 |  |
| 17 | LED灯具、灯带 | 参照或相当于欧司朗、百家丽、GE、索恩、松下 | 详见选型表，图片 |
| 18 | 洁净灯 | 参照或相当于亮美聚、洁进、飞科 、卓新 |  |
| 19 | 消防应急照明、疏散指示 | 参照或相当于崇正华盛、拿斯特、浙江台谊消防、三雄极光 | 与大楼现有系统兼容 |
| 20 | 卫生洁具（龙头、感应龙头、淋浴器、洁具五金） | 参照或相当于TOTO、美标、科勒 | 详见选型表 |
| 21 | 开关、插座 | 参照或相当于松下宏彩系列、罗格朗逸景系列、施耐德绎尚系列、西门子睿智系列 | 均采用大板（送样） |
| 22 | 空调面板 | 与主机同品牌配套 |  |
| 23 | 综合布线 | 参照或相当于耐克森、西蒙、CobiNet | 与大楼现有系统兼容 |
| 24 | 视频监控 | 参照或相当于海康威视、大华、宇视 | 与大楼现有系统兼容 |
| 25 | 门禁系统 | 参照或相当于海康威视、大华、立方 | 与大楼现有系统兼容 |
| 26 | 消防报警系统 | 参照或相当于诺帝菲尔、特灵、新普利斯 | 与大楼现有系统兼容 |
| 27 | 消防喷淋 | 参照或相当于川消、萃联（中国）、龙威、天广消防 | 与大楼现有系统兼容 |
| 28 | 钢塑复合压力管 | 参照或相当于伟星、日丰、联塑 |  |
| 29 | PPR管 | 参照或相当于伟星、日丰、联塑 |  |
| 30 | 橡塑保温 | 参照或相当于阿乐斯福乐斯、杜肯福耐斯、凯门富乐斯 |  |
| 31 | HDPE管 | 参照或相当于伟星、日丰、联塑 |  |
| 32 | 排风扇 | 参照或相当于松下、三菱电机、霍尼韦尔 |  |
| 33 | 风机、 | 参照或相当于浙江上风、金盾股份、浙江明新、浙江双阳 |  |
| 34 | 全热交换器 | 参照或相当于天加、科林贝思、格力 |  |
| 35 | 新风机组 | 参照或相当于天加、爱科、雅士 |  |
| 36 | 组合式空调机组 | 参照或相当于天加、爱科、雅士 |  |
| 37 | 多联机空调机组 | 参照或相当于格力、日立、东芝 |  |
| 38 | 防火阀、多叶调节阀、变风量蝶阀 、风管止回阀、风口、消声器、静压箱等 | 参照或相当于金盾股份、上海威士文、宁波金刚、杭州恒通 |  |
| 39 | 水泵 | 参照或相当于赛莱默XYLEM 、格兰富GRUNDFOS、威乐WILO |  |
| 40 | 四管制风冷模块热泵机组 | 参照或相当于克莱门特、顿汉布什、约克 |  |
| 41 | 两管制风冷模块热泵机组 | 参照或相当于克莱门特、顿汉布什、约克 |  |

注1：对用于本项目的设备材料的品牌或制造商需要在响应文件中对本表内容作出响应（选用），表明其所选择的具体情况。成交后，经采购人确认后用于本项目。

注2：工程项目中涉及到的装修材料颜色、样式需经甲方确认方能使用，并提供样板，费用已包含在磋商报价内。已备注“选样”的产品需要提供与本项目设计风格、使用场所相适应高品质产品。

注3：▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。

供应商：(盖章)             法定代表或授权代表(签字或盖章)：

年     月     日

五、主要设备材料相关说明

（如核心技术参数、节能环保特点，是否获得节能、环保产品认证等，格式自拟）

六、磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

（格式自拟，包括对工期、质量、安全等方面的具体承诺）

第三部分  资信及商务文件

封面

（项目名称）

资信及商务文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

资信及商务文件目录

一、法定代表人身份证明书；

二、法定代表人授权委托书；

三、磋商保证金；

四、商务、合同条款偏差表；

五、资格审查表及资格证明文件（详见响应文件格式要求）

六、企业基本情况表

七、近年完成的类似项目情况表

八、主要施工人员的工作履历表

九、商务及资信评审打分资料一览表

十、供应商承诺书；

十一、磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系               （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                响应文件及其它文件，参加磋商、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：   （姓名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年      月

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

注：此授权委托书除装入响应文件外，授权代表还应随身单独携带一份。

三、磋商保证金

本项目不要求缴纳磋商保证金

四、商务、合同条款偏差表

| 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	供应商根据本磋商文件的供应商须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件优于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求。

4、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在买方与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

五、资格审查表及资格证明文件

- （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 |  | 供应商符合程度（供应商填写） | 资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  | 提供有效的法人营业执照 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
|  |  | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购，行业为：建筑业，供应商需满足《中小企业划型标准规定》（2011版）中的中小企业规模标准； |  | 提供中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函 |
| 4 | 供应商的特定资格条件 | 供应商具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）； |  | 提供资质证书（其中供应商2024年7月1日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“合格”状态） |
|  |  | 拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书； |  | 提供建造师注册证书；提供安全生产许可证、“三类人员”A类证书、B类证书、C类证书 |
|  |  | 供应商须具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；拟派施工现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书； |  |  |
| 5 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准】 |  |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(具体以资格审查时查询结果为准)； |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |  |
| 8 | 供应商及拟派项目经理2021年5月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准） |  |  | 提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 9 | 本项目不接受联合体投标 |  |  | 磋商文件允许联合体参加磋商时，提供满足磋商文件要求的联合体协议书 |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

- （二）资格证明文件

1、营业执照

提供投标人营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

2、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(公章)：

- 日期：  年  月   日

- 3、投标人的特定资格条件证明文件

资质证书、建造师注册证书、安全生产许可证、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书、项目经理“三类人员”B类证书、安全生产专业人员“三类人员”C类证书复印件等符合采购公告要求的特定资格条件证明文件，加盖单位公章。

4、供应商近三年无行贿犯罪记录声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺：我公司及拟派项目经理自2021年5月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：

投标人(盖章)：

5、联合体协议书

联合体协议书

（采购文件允许联合投标的，须提供此联合体协议书）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

……

年 月 日

- 6、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划分标准见：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

六、企业基本情况表

供应商：   （盖章）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 供应商资历简历 |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商资历是指供应商的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

七、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标（成交）通知书（或施工合同）和竣交工验收记录（或报告）的复印件，具体年份要求为2021年以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(结合第三章评审办法填写)

八、主要施工人员的工作履历表

供应商：  （盖章）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年 年 | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职务 | 备注 |

注：1、表2中的项目经理、技术负责人、施工负责人应填写表格；2、本表中人员如职称证书、岗位证书等资料复印件附后。

九、商务及资信评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

供应商：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 十、供应商承诺书

承诺书

致：（采购人）

我方在此声明：

（1） 在本次磋商中我公司不存在与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次磋商中我公司不存在向采购人或磋商小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次磋商中我公司不存在出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司未处于被责令停产、停业以及投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 十一、磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

（格式自拟）