新疆元通利合工程咨询有限公司

竞争性磋商文件

采购项目名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复—国有林综合生态修复）胡杨林生态补水项目（一标段）

采 购 单 位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

采购项目编号：YTLHZC（JZCS）2025-001号

采购代理机构：新疆元通利合工程咨询有限公司

新疆元通利合工程咨询有限公司关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复—国有林综合生态修复）胡杨林生态补水项目的竞争性磋商公告

# 项目概况

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复—国有林综合生态修复）胡杨林生态补水项目服务采购的潜在供应商应登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2025年03月28日 10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YTLHZC（JZCS）2025-001号

项目名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复—国有林综合生态修复）胡杨林生态补水项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：7960000元

最高限价（元）：

第一标段：2143660元

第二标段：1527240元

第三标段：2767290元

第四标段：1521810元

简要描述：通过疏通现有过水通道、疏通老河道和开挖引水渠等措施，南岸治理河道 202.735km ，其中渠道清淤 98.036km ，新挖渠道 73.839km， 渠道封堵 3.213km ，木桩加固215根 ，渠道加固 26.575km ，修补提防 1.048km；北岸河道治理 231.926km ，其中渠道清淤190.553km ，新挖渠道 28.393km，渠道封堵 3.221km ，木桩加固193根，渠道加固 9.703km；解决 25 万亩天然林地的灌溉用水问题。

合同履约期限：详见磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（中小企业预留份额：100.00%、小微企业预留份额：60.00%）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

( 7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、安全生产严重失信主体名单；未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图加盖公章。

4、本项目的特定资格要求：(标项1标项2标项3标项4均需提供以下资质)

（1）水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）；

（2）施工项目负责人:须具有水利水电工程二级以上（含二级）建造师注册证且未担任其他在建建设工程项目的项目经理，且具备有效的安全生产考核合格证书。

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目；供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内，不得参加本次采购项目。

三、获取招标文件

时间：2025年03月18日至2025年03月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间和地点

截止时间：2025年03月28日 10:30（北京时间）

地点：政采云平台

五、投标文件开启

开启时间：2025年03月28日 10:30（北京时间）

地点：政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2、本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?categoryCode=xjcgdownloadarea&articleId=2413305&utm=sites_group_front.7f23f967.0.0.320d7210c4da11ed8ad74fac6f0cc4b0）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5、投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器或360游览器），以便开标时解锁。

6、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务二十一群：44303812（如已加入1-20群，无需重复加入，二十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

- 1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

- 2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的 扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估 法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价 格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目 为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基 础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：  新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

联系人：巴先生

联系方式：13309968062

2.采购代理机构信息

名 称：新疆元通利合工程咨询有限公司

地 址：库尔勒市艾尚酒店八楼新疆元通利合工程咨询有限公司

联系方式：0996-2222267

项目联系方式

项目联系人：杨先生

电 话：17599263999

目    录

投标人须知前附表

第一部分

投标须知

第二部分

竞争性磋商文件顺序及格式范本

第三部分

评标标准

第四部分

建设内容

第五部分

竞争性磋商投标文件格式

投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复—国有林综合生态修复）胡杨林生态补水项目（一标段） |
| 2 | 项目编号 | YTLHZC（JZCS）2025-001号 |
| 3 | ★服务期限 | 签订合同后60天内完成全部内容、确保达到设计要求；引洪期必须安排足够的人力和机械值守，及时疏通过水不畅渠系、及时对溃堤溃坝进行封堵加固，确保水渠能够顺利过水，必要时利用水泵辅助灌溉，最终达到设计灌溉面积要求。 |
| 4 | 简要描述 | 第一标段北岸2、4、6、7、8、9号闸（详见工程量清单） |
| 5 | 施工地点 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区塔里木河英巴扎至乌斯满段，塔里木河北岸2、4、6、7、8、9号生态闸口闸前引水渠、闸后沿自然河道延伸10至20公里范围内。 |
| 6 | 资金来源 | 2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复） |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 支持中小企业发展 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 ☑专门面向中小企业采购项目（不享受价格扣除） □ 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： 对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评标，本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%、微型企业扣除10%。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 □非专门面向中小企业采购项目（其他优惠）： |
| 9 | 供应商必备资质 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（中小企业预留份额：100.00%、小微企业预留份额：60.00%）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。 （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）； （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； (7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。 3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、安全生产严重失信主体名单；未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图加盖公章。 4、本项目的特定资格要求：(标项1标项2标项3标项4均需提供以下资质) （1）水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）； （2）施工项目负责人:须具有水利水电工程二级以上（含二级）建造师注册证且未担任其他在建建设工程项目的项目经理，且具备有效的安全生产考核合格证书； 5、拒绝下述供应商参加本次采购活动： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目；供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内，不得参加本次采购项目。 |
| 10 | 开标时间 | 2025年03月28日 10:30时 |
| 11 | 开标地点 | 政采云平台 |
| 12 | 资格审查 | 政采云平台 |
| 13 | 资格审查要求 | （1）供应商为中小企业,请根据要求上传《中小企业声明函》 （2）水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）；施工项目负责人:须具有水利水电工程二级以上（含二级）建造师注册证且未担任其他在建建设工程项目的项目经理，且具备有效的安全生产考核合格证书； （3）营业执照副本原件或具有同等法律效力的证明文件原件； （4）法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件； （5）投标保证金缴纳凭证或银行保函； （6）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、安全生产严重失信主体名单；未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图加盖公章。 |
| 14 | 资格后审时间 | 2025年03月28日 10:30时 |
| 15 | 资格后审地点 | 政采云平台 |
| 16 | 联合体 | 不接受联合体 |
| 17 | 招标有效期 | 90个日历日（从投标截止之日算起） |
| 18 | 投标保证金金额 | 保证金账号信息： 投标保证金金额（元）：21000 元（大写：贰万壹仟元整）； 账户名称：新疆元通利合工程咨询有限公司 开户银行：昆仑银行股份有限公司库尔勒分行 银行账号：88812100174880000019 银行行号：313888011009 交付方式：公对公、支票、汇票、本票、保函等非现金形式 投标保证金交付截止时间与投标截止时间一致 备注：YTLHZC（JZCS）2025-001（一标段）投标保证金或投标保证金 办理投标保证金退付手续须携带的资料：1、开户许可证复印件或账户信息；2、出具退投标保证金的反开收据（加盖财务章）。请各投标方在开标结束后尽快携带以上资料到我公司办理退保证金事宜。 |
| 19 | 招标文件 发售时间 | 2025年03月18日至2025年03月25日（北京时间上午00：00-12:00，下午12:00-23:59，节假日除外） |
| 20 | 投标文件上传 | 投标文件上传，使用政府采购云平台投标文件制作工具，制作完成需将加密投标文件在投标截止时间前上传至政采云平台对应位置。 |
| 21 | 投标文件 递交地点 | 1、投标文件上传：政采云平台 2、地址：政采云平台 3、注：供应商备份文件可自愿在2025年03月28日10时30分前（北京时间）以U盘邮寄或电子邮件方式提供给代理机构（具体联系人：杨天赐，邮箱号：1084311851@qq.com）。 注： （1）与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时使用。比如当加密标书无法正常解密时，可以在开启标书信息前，通过异常处理上传备份标书。 （2）平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。 （3）供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书是无法查看的，主要是为了在开标解密时异常处理使用。 （4）凡因个人原因无法正常解密投标文件（且没提供备份文件至采购代理机构），致使供应商无法参与评标，供应商自行承担后果。 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 22 | 质量要求和质量保修期 | （1）质量要求：符合国家有关施工质量验收标准的合格工程或合同约定。工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。 （2）材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。 （3）质量保修期：按国务院《建设工程质量管理条例》第四十条相关规定执行。 （4）质量保修响应时间：属于保修范围的项目，应在接到采购人通知后的 24 小时内内派人保修。如未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交供应商支付。发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。 |
| 23 | 验收 | （1）采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后组织验收，并在验收后 14 天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，成交供应商应按要求整改后再次提请采购人验收，并承担因自身原因造成整改的费用。 （2）验收时如发现所交付的材料有短装、次品、损坏或其它不符合竞价文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。竣工报告被认可，则表明已完成合同工程，并视为通过竣工验收，采购人应向成交供应商颁发工程竣工验收证书。 |
| 24 | 项目要求 | （1）成交人必须服从采购人、监理、现场负责人的管理，合理安排人员机械，严格按照项目设计组织施工，按时完工。 （2）项目建设工作完成后应按要求及时清理现场工作。 （3）★成交供应商必须在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过程中的所有事故处理和费用。 （4）为便于与采购人就活动细节等方面进行适时沟通联系、及时处理和反馈,并使项目按质、按量、按时、有序实施，成交人应保证有固定专人负责联络工作。 （5）本项目采用综合评分的方式，评选确定得分最高的为中标单位。本项目共计4个标段，采用兼投不兼中原则。 |
| 25 | 履约保证金 | 签订合同后7日内，供应商提供开户银行基本户银行履约保函（或采购人所在地银行履约保函、保险公司保函），担保公司保函无效。金额为成交价的5%，项目验收合格并工程审计完成后15个工作日内给予解除相关手续。 |
| 26 | 付款方式 | - 1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付； 2、①.合同签订，乙方向甲方提供履约保函，甲方支付给乙方合同价的40%的预付款； ②.项目进度达到80%并经初验合格，甲方支付给乙方合同价的40%； ③.项目竣工、验收合格并经工程审计后结清剩余款项。 |
| 27 | 投标报价要求及费用 | - 第一标段预算金额：2143660元整 - 投标额限定：投标报价不得超过最高限价（即控制价）：2143660元整 各供应商的报价一览表超出此范围将作废标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 5、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程经招标人和承包人双方核定确认，最终以招标人的审计结果为准。 6、供应商报价应包括设计、采购、运输、安装、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有含税费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。 7、如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 8、供应商的报价文件应包括单价和总价，总价是对采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是供应商对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。 9、供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本采购文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次所有采购范围内的各种价格风险均已包含在磋商的报价内。 |
| 28 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 踏勘时间：各投标单位需在(2025年 **月**日至**月**日早上10：00至13：30下午16:00至19:30前）至采购方领取现场踏勘表并进行现场踏勘，踏勘地点：***；联系人：***；联系电话：***） |
| 29 | 代理机构 | 采购代理机构名称：新疆元通利合工程咨询有限公司 联系人： 杨天赐 联系电话： 0996-2222267 传真： 0996-2222267 地址：新疆巴州库尔勒市交通西路艾尚酒店八楼801室 |
| 30 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计加盖[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定，以中标金额为基准计算收取。中标金额在5亿元以上的代理服务费实行收费上限，服务类代理服务费上限为300万元。 2、代理报酬支付方式：中标金额的0.39%。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书时支付 针对招标代理服务费，如中标人需我司开具“增值税专用发票”的，在投标时须同时提交开具“增值税专用发票”的相关财务信息材料（在税务部门备案的信息）并加盖公章，包括：单位名称、纳税人识别号、营业地址及联系电话、开户银行及账号，以及一般纳税人证明，否则将开具“增值税普通发票”；由于投标人没有及时提交上述资料而导致无法开具“增值税专用发票”的，后果由投标人自行承担。 |
| 31 | 政府采购政策支持 | （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）； （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； ( 7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。 |
| 32 | 质疑须知 | 1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 3、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 4、质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 5、接受质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件。 |
| 备注 | 1、请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，投标供应商请自备笔记本电脑及CA锁进行投标文件解密以及操作投标事项，请投标人提前调试好在线参标电脑各项配置。 2、招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3、本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标人及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各投标人获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 4、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。 5、招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。 |  |

第一部分  投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本次竞争性磋商文件适用于：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复—国有林综合生态修复）胡杨林生态补水项目一标段的招标、评标、定标、合同履约等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1 “招标方”系指新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局。

2 “投标方”、“投标人”系指有资格的投标人及投标表现人。

3 “货物”是指供应商制造或符合磋商文件要求的货物等。供应商的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它伴随服务。

5 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

6  “★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用竞争性磋商的方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证、法人代表证明书（或法定代表人出具的授权委托书）线上参加投标。

（五）投标费用

无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

（六）联合体投标、转包及分包

本项目不接受联合体投标。本项目允许转包或分包。

（七）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、履约能力材料与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3.投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商文件，竞争性磋商文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 项目概况

1.项目区位置：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区塔里木河英巴扎至乌斯满段，塔里木河北岸2、4、6、7、8、9号生态闸口闸前引水渠、闸后沿自然河道延伸10至20公里范围内。距轮台县90至130公里，距尉犁县150至180公里。

2.主要建设原则：本项目建设本着“尽可能利用古河道、不搞大型水利工程、先易后难、河道上下游整体统筹、统一规划”等原则，采取老河道疏浚、修建简易引洪渠等措施进行引水灌溉，有效扩大过水面积，使退化胡杨林得到抢救性恢复，退化趋势得到遏制，区域生态系统进一步修复。

3.建设内容：详见项目清单及设计图纸

二 竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的构成。竞争性磋商文件由以下部份组成：

1、投标人须知前附表

2、第一部分 投标须知

3、第二部分 竞争性磋商文件顺序及格式规范

4、第三部分 评标标准

5、第四部分 建设内容

6、第五部分 竞争性磋商投标文件格式

（二）竞争性磋商文件的澄清和质疑

1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对竞争性磋商文件的澄清和质疑

在评标过程中，评标委员会各成员如对竞争性磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正，应以书面形式要求供应商在招标方规定的时间内现场作出必要的澄清、说明或者补正，和分别单独（或集中）进行询标（答疑）。

为有助于对竞争性磋商文件进行审查、评估和比较，评标委员会及其成员将对认为需要投标人进行询标（答疑）、澄清等时，投标方有责任按照招标方通知的时间、地点进行询标（答疑）和澄清。询标（答疑）和澄清时，投标方代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。

评标委员会在初步评审的基础上，单独（或集体）讨论、分析、综合各种因素后，可决定是否与各投标供应商再次进行询标（答疑）。

招标方要对供应商的澄清、说明或者补正，采用书面形式，由招标方做好书面记录，并由其法定代表人或授权的代表签字或加盖招标方公章，其澄清、说明或者补正不得超出投标报价文件的范围或者改变其实质性内容，并作为竞争性磋商文件的组成部分。

投标供应商拒不进行澄清、说明或者补正的，或者不能在招标方规定时间内做出书面澄清、说明或者补正的，评标委员会将取消其继续参加评标的资格。

参加投标的供应商应当对评标（审）的承诺和最终报价以书面形式确认，并由其法定代表人或其授权人签署或加盖公章。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标方对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。招标方应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。质疑投标人对答复不满意或者招标方未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复—国有林综合生态修复）胡杨林生态补水项目一标段 ”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

采购人及招标代理机构应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在《新疆政府采购网》予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人及招标代理机构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

（三）　竞争性磋商文件的修改

1、在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，采购人及招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对竞争性磋商文件进行修改，据此发出的补遗书将构成竞争性磋商文件的一部分。

2、竞争性磋商文件的修改将在《新疆政府采购网》以变更通知的形式予以公布同时以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的投标人，可以酌情延长投标日期。

综合评审

评标委员会各成员应当遵循独立评审原则，按照招标文件的评标方法和标准，对资质资格资质检查和复合性检查合格的竞争性磋商文件的商务和技术进行评估，综合比较与评价。并应当以书面方式发表各自（或集体）的具体综合评审意见。

评估和综合比较与评价，应当严格按照招标方设计格式要求，做好书面原始署名记录，连同书面评标报告提交招标方。

“综合评分法”应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估，以及对每一投标的最终评标结果。

综合评审记录要突出重点、抓住关键（核心）、真实准确、简明扼要，体现公平、公正、合理。否则，经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章”之规定执行。

比较与评价

1、综合评标时，评标委员会各成员应当对每一个有效投标供应商的竞争性磋商文件，根据招标文件中要求对招标文件的响应程度等指标，进行具体评估。

2、评标委员会成员应独立按照对每一个投标供应商所投产品的最终报价、施工方案、工程质量保证措施、安全生产措施、生态环境保护措施、应急预案、税收和社保缴纳、履约能力、财务能力和状况、投标报价文件等因素的具体综合评估，进行比较与评价。

综合评分法的原则、方法和标准

采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

综合评分方法：评标委员会成员应按照独立综合评审原则，根据对招标文件的响应程度和具体评标情况，独立对具体竞争性磋商文件的商务和技术指标进行评估和综合比较与评价后，独立（或集体）发表综合评审（议）意见，对每一个投标供应商做出打分决定；经招标方核对和汇总后，按得高分原则，由高到低进行排序后，最后根据评标委员会各成员签署的打分结果，得出评标结论。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的竞争性磋商文件进行评价、打分，然后由招标方核对汇总出每个投标人每项评分因素的得分。

评标委员会各成员要按照招标方规定格式，将每一个投标供应商的综合评审意见、打分结果、推荐理由等进行署名原始记录。

综合评分主要包括技术、商务、报价等指标

1、技术部分指标与商务部分指标详见《评标（分）记录明细表》。

2、报价指标：有效投标供应商的最终报价。

3、综合评分具体指标和标准，见《评标（分）记录明细表》。

综合评分原则

1、评标委员会对所报产品价格、对招标项目工作任务的理解、对本项目工作重点、难点分析及对策、实施方案的完整性和合理性、组织管理、工作进度计划及成果资料提交计划、标书的响应程度等因素进行比较与评价，并进行打分和汇总。详见《评标（分）记录明细表》。

2、评标委员会小组成员评标、打分时不得协商，应独立完成。

3、未满足招标文件要求的投标方，不予评分。

4、评标打分应当按照技术部分、商务部分、报价部分的顺序进行，打分可保留两位小数。

5、技术、商务部分应按各小项分档打分，竞争性磋商文件中各小项指标相近的，打分应属同一档次。在招标方同意的情况下，允许评标委员会小组各成员根据招标书文件部分要求的技术、功能和《评标（分）记录明细表》表格部分的性能指标要求，可以按各竞争性磋商文件（投标书和产品技术说明书）实际情况在档次打分范围内调整分值。

6、打分采取百分制，其中技术商务部分占总分的70%，报价部分占总分的30%。

7、招标方核对汇总评标委员会各成员评分时，将计算出每一个投标供应商技术部分和商务部分所得分数的合计数后，再计算出其合计数的算术平均数，加上该投标方报价部分的得分后，即为该投标方的最后综合得分。

8、若发现打分有误或者有差错的，或发现存在个人印象或带有明显倾向性时，评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，招标方将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

9、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

《评标（分）记录明细表》

1、明细表包括技术部分、商务部分、报价部分、评审分标准、具体评审意见、综合评审意见、分数标准、得分、其他等组成。

2、评标委员会各成员记录原则上不允许有涂改、划擦等，如有应按合规方式修正。不允许在招标方核对汇总且确认之后，在未经许可时，不能再要回重新记录。

投标人的风险

投标人没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者投标人没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、竞争性磋商文件的编制

（一）竞争性磋商文件的组成

（1）磋商供应商应按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则按无效响应处理。

（2）投标文件包括下列内容（磋商文件 “第五部分” 规定的内容 ）：

1、投标函

2、法人代表授权委托书原件及授权代表身份证明原件

3、开标一览表

4、投标方资质证明文件，包括但不仅限于：

（1）投标人营业执照复印件以及特定资质复印件

（2）最近6个月纳税证明及社保资金缴纳证明复印件（其中成立未满6个月的新公司可不提供）

（3）有关行业的经营企业许可证、注册证复印件（特殊行业需提供本行业国家颁发的有关资质证明）

（4）关于资格的声明函。

5、投标人企业基本情况、经营基本情况、管理制度

6、服务管理工作设计（包括但不限于：施工方案、工程质量保证措施、安全生产措施、生态环境保护措施、应急预案、税收和社保缴纳、履约能力、财务能力和状况、投标报价文件等）

7、人员配置表及拟派项目负责人简历表

（1）人员配置表（姓名、性别、年龄、岗位名称、学历、职称、主要资历、经验及承担过的项目）

（2）拟派项目负责人简历表

8、投标方提供实施本项目的质量保证体系及质量承诺

9、投标方提供项目服务过程中的相关管理制度

10、售后服务体系及后续服务方案

11、服务偏离表

12、投标方须提供本企业近三年（2022年、2023年、2024年）财务审计报告（2024年未完成财务审计报告的应提供财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表加盖公章）

13、投标人近3年内承担同类服务工作履约能力材料

14、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

15、投标保证金缴纳凭证

16、提供其它有利于投标的资料

17、投标单位（供应商）《遵守政府采购相关法律法规承诺书》

18、中小微企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函

19、投标人认为需提供的其它证明文件

二、竞争性磋商文件顺序及格式范本

（一）竞争性磋商文件的编制

1.投标文件应按第五部分进行编写，如有必要，可以增加副页，作为投标文件的组成部分。

2.投标文件由投标人自行在“政采云”平台上制作生成投标文件。投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

3.投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

4.第五部分 “投标文件编制和装订顺序”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

5.投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

6.投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

7.电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

8、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

9、凡招标文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应招标文件的实质性要求，可能竞争性磋商文件将会被拒绝。

（二）竞争性磋商文件的语言及计量

1、竞争性磋商文件以及投标人与新疆元通利合工程咨询有限公司就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的竞争性磋商文件视同未提供。

2、投标计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

2、投标报价：本次投标采用综合性评分法，报价分为两次，第一次报价唱标后当场公布，第二次报价不得高于第一次报价。

3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的竞争性磋商文件和最后报价进行综合评分。

（四）竞争性磋商文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人和招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改竞争性磋商文件。

4、最终中标供应商的竞争性磋商文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标人中标后需和采购单位协商缴纳履约保证金。

3、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回竞争性磋商文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）竞争性磋商文件的递交

★1.投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

2.投标人通过下载招标文件的政府采购云平台递交加密的电子投标文件。

3.除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.投标人应在“招标公告”或“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，通过政府采购云平台使用CA数字证书登录“政府采购云平台”，将加密的投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，政府采购云平台将予以拒收。

（七）竞争性磋商文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的竞争性磋商文件进行修改或撤回，并书面通知采购人及招标代理机构。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改竞争性磋商文件。

2.投标人撤回已递交的电子投标文件，需要使用本单位 CA 锁在政府采购云平台撤回投标文件。

3.投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第二部分第二（六）（七）条的规定进行编制、加密和递交。

5.任何不完整或不满足招标书要求的竞争性磋商文件将被拒绝。

（八）投标无效的情形

1、实质上没有响应竞争性磋商文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在商务评议时，如发现下列情形之一的，竞争性磋商文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金或投标单位没有提交投标保证金缴存证明原件；

（2）竞争性磋商文件超过投标截止时间上传的或未按规定地点上传的；

（3）未按规定加密、签章、编制的；

（4）超出经营范围投标的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

（6）竞争性磋商文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标有效期、质保期不能满足竞争性磋商文件要求的；

（9）未实质性响应竞争性磋商文件要求或者竞争性磋商文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，竞争性磋商文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投技术参数，或者竞争性磋商文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，竞争性磋商文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商文件标明的币种报价的；

（2）投标商报价明显高于市场平均价的；

★4.符合竞争性磋商文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

开标准备

本次招标按招标文件的规定的时间和地点进行竞争性磋商开标，投标人无需到场。

为了体现投标人的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，投标人如果认为参加评标的评标委员会成员及其他与会人员与其他投标供应商有利害关系的，有权在开标现场以举手示意的方式向招标方申请其回避。如现场不提请招标方申请其回避的，则视同无利害关系。

按照上述会议通过事项，所有参加投标的供应商如事后发生上述原因的质疑或投诉事项，新疆元通利合工程咨询有限公司将不予采信。

投标登记确认的审查

由招标方以书面方式，对按招标文件规定的开标时间准时参加的供应商的投标登记确认情况，进行现场审查通报。凡按规定时间前进行了投标登记确认的，其投标被接受。否则，其投标将直接被拒绝。

通报后，在招标文件及程序符合法律规定的前提下，对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家时，招标方应中止谈判，重新组织采购。

投标供应商资格资质审查

各投标供应商的资格资质审查，现场不接受二次提供涉及的投标资料，且现场不允许与外界有任何方式的联系和沟通。

依据招标文件规定，对磋商供应商提交的响应文件相关资质资格等证照和投保保证金缴纳情况，完整性、时效性等进行审查，以确定其是否具备磋商资格。如果磋商供应商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被直接拒绝，并不得进入具体评标程序。

资质资格审查合格的供应商不足法定数量时，可以比照相关条款之规定执行。

23.6 评标前的意见征求

23.6.1严格在招标文件的规定范围内，由招标方现场以书面的方式，征求采购单位代表对本次评标委员会评标时应注意的事项及意见建议，并签字确认。

23.6.2 由招标方严格按照招标文件的规定范围，核实并提出是否采信的意见并签字确认。

23.6.3由招标方将可采信的上述意见建议，现场向评标委员会及成员提出可以予以采纳的决定。反之，则不予采纳。

五、评标

（一）组建评委磋商小组

1、采购人、新疆元通利合工程咨询有限公司及政采云平台抽取专家组建由3人以上（含3人）奇数的人员组成的磋商小组，负责对竞争性磋商文件进行审查、质询、评审和比较等。

2、磋商小组会负责对竞争性磋商文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标供应商。

（二）竞争性磋商招标程序

1.根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织招标采购。

2.具体工作流程：

2.1开标会由采代理机构人员主持，开标工作人员至少由主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等组成，工作人员必须按时到场。

2.1.1开标在采购文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为采购文件预先确定的地点。

2.1.2在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时须供应商及时解密投标文件。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

2.1.3投标人进入项目即自行签到。

2.1.4参与本次采购活动的各个供应商需提前自行配置好硬件设备（电脑、摄像头、麦克风、谷歌浏览器、政采云招投标系统），登录政采云平台做好准备，并确保设备正常。项目到达开标时间，投标人等待代理机构开启解密标书后，投标人进行标书解密。

2.2在磋商文件确定的投标截止时间停止接受响应文件。

2.3宣布开标会开始，宣布开标纪律；

2.4开标主持人介绍参加会议的人员；

2.5开标时，现场由响应人解密已递交的电子响应文件，由采购代理机构工作人员宣布响应人名称、磋商价格和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

2.6开标主持人开启报价文件，宣布投标文件中的投标报价、交货期等内容。

2.7投标文件对开标报价记录表确认无误后再由代理机构开启报价签字时段，磋商供应商在开启规定时间内内进行CA签字确认，各参加磋商供应商完成签字确认后关闭报价签字确认，投标人在此期间未进行CA签字确认的视为默认此报价。

2.8进入评标阶段。

2.9评标全程如有专家提出疑问并要求视频联线供应商要求对投标文件内容进行澄清或答疑时，供应商需随时在线上等候评审专家提问并回答相应问题，此过程若供应商未及时接受联线则自行承担相应后果。

2.10采购代理机构汇总出投标人最终得分。

2.11采购代理机构宣布各投标人最终得分并按有关条款宣布中标

2.12开标结束（招标代理机构对上述开标过程做好记录，存档备查）。

（三）错误修正

竞争性磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.竞争性磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本竞争性磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞争性磋商文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

(四) 竞争性磋商文件的评价与比较

1、评审小组只对实质上竞争性磋商文件要求的竞争性磋商文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标人的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）投标人服务能力和服务时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对竞争性磋商文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的综合实力和信誉;

（6）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、磋商小组根据竞争性磋商文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（五）评标报告

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评标报告应全面反映评标过程、中标供应商的情况。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（六） 评标过程的保密

所有与本次招标及评标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与评标有关的资料以及授予合同的意见等。

在评标过程中，供应商试图在竞争性磋商文件审查、报价、询标（答疑）、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其竞争性磋商文件被拒绝。

开标后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

（七）评标原则和评标办法

符合性审查时，磋商评审小组应当审查每一个磋商响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照谈判文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

（1）磋商响应文件是否满足磋商文件的格式要求；

（2）磋商响应文件载明的采购项目完成期限是否未超过谈判文件规定期限；

（3）磋商响应文件中投标报价未超出最高限价；

（4）磋商响应文件是否未附有采购人和招标方不能接受的条件；

（5）投标方是否未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标报价

磋商评审小组根据上述规定否决不合格磋商或者界定为废标后，因有效磋商不足三个使得磋商明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及磋商文件的相关规定，可以作出废标处理，并由招标方依法重新组织采购活动。

评审

磋商评审小组各成员应当遵循独立评审原则，按照磋商文件的评审方法和标准，对资格资质检查和符合性检查合格的磋商响应文件的商务和技术进行评估，并应当以书面方式发表各自（或集体）的具体综合评审意见。

评估和综合比较与评价，应当严格按照招标方设计格式要求，做好书面原始署名记录，连同书面谈判评审报告提交招标方。

磋商评审小组各成员应当对每一个有效投标报价供应商的谈判响应文件，根据磋商文件中的要求进行具体评估。

符合性审查记录明细表

| 序号 | 审查项目 | 审查情况 （是否符合） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件是否由法定代表人或授权人逐页签名或加盖电子公章 |  |
| 2 | 磋商响应文件是否符合磋商文件的格式要求 |  |
| 3 | 磋商响应文件载明的采购项目完成期限是否符合磋商文件规定期限 |  |
| 4 | 磋商响应文件中投标报价是否超出最高限价 |  |
| 5 | 磋商响应文件是否未附有采购人和招标方不能接受的条件 |  |
| 6 | 投标方是否未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标报价 |  |

1.评标原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评委将以招标竞争性磋商文件为评标依据，满足招标文件需求后，报价最低的不一定为第一中标人。评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

3、评标办法：综合评分法。综合评分法，是指竞争性磋商文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交竞争性磋商文件，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

4.综合评分的主要因素是：《评标（分）记录明细表》

5.投标时的评审审查项目。投标人如果不能提供或有缺项的，则相应本项目视为对招标文件该评标审查项目内容的不响应，且本项目将做为是否中标的重要因素。

（1）投标人合法经营和履行国家规定义务的有关证明。

（2）投标人企业基本情况、经营基本情况。

（3）投标人近三年内承担同类服务工作履约能力材料。

（4）投标方提供服务保证及服务承诺。投标方应有能力履行招标文件中规定的、合同条款要求方面的、由卖方履行服务的义务。

（5）投标方提供服务过程中的相关管理制度及工作流程。投标方应有能力履行招标文件中规定的、合同条款要求方面的、由卖方履行的工作任务。

（6）投标方须提供本企业近三年（2022年、2023年、2024年）财务审计报告（2024年未完成财务审计报告的应提供财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表加盖公章）。

（7）本招标文件中除上述投标资质要求之外的其他方面的资质证明文件。

（8）其他要求。

1）投标人最近6个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录（其中成立未满6个月的新公司可不提供）；

2）投标人符合国家规定的资质；

第三部分  评分标准

技术商务部分评分记录明细表

|  | 考核项目 | 分数标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 | 55 | 具体按下列标准要求进行评审 |
| 1 | 施工方案 | 30分 | - 1、项目部机构设置是否合理：技术力量搭配合理得3分；搭配基本合理得1分；搭配不合理不得分； - 2、项目负责人是否主持或参与过类似项目服务且担任主要负责人，驻场时间是否有明确承诺并有处罚措施，符合要求的得3分，基本符合要求的得1分，不符合不得分。 - 3、各关键岗位（施工员、质检员、材料员、安全员、会计员等）人员配置是否齐全，是否做到全员持证上岗，且岗位职责明确；全部提供得4分；每少一项扣1分扣完为止。 - 4、主要机械配置和劳动力安排情况：施工机械及劳动力安排科学严谨得8分，合理可行的得5分，一般的得2分，不合理的不得分。 - 5、施工进度安排：施工进度计划安排科学合理，实施性强得8分，实施性合理可行的得5分，一般的得2分，不合理或无安排的不得分。 6、后勤保障方案安排合理可行得4分，一般的得2分，不合理不得分。 |
| 2 | 工程质量保证措施 | 7分 | - 工程质量的技术组织措施内容具体详细，可实施性强，确保工程质量达到设计要求：经评审专家综合评定，好的得7分，较好的得4分，一般的得2分，差不得分。 |
| 3 | 安全生产措施 | 6分 | - 安全生产的组织措施内容具体详细，可实施性强，火源火种管控，机械运输、施工转场安全、油料管理安全等方面：经评审专家综合评定，好的得6分，较好的得3分，一般的得1分，差不得分。 |
| 4 | 生态环境保护措施 | 6分 | - 生态环境保护措施内容具体详细，可实施性强，不乱扔垃圾乱扔饮料罐等，不随意碾压林草植被、不随意挖掘植被等方面,经评审专家综合评定，好的得6分，较好的得3分，一般的得1分，差不得分。 |
| 5 | 应急预案 | 6分 | - 应急预案组织措施内容具体详细，可实施性强，能够快速有序高效处置各类突发情况等方面；经评审专家综合评定，好的得6分，较好的得3分，一般的得1分，差不得分。 |
| 二 | 商务部分 | 15 | 具体按下列标准要求进行评审 |
| 6 | 税收和社保缴纳 | 5分 | - 供应商提供近6个月依法缴纳税收的相关证明材料，材料完整得2分，不完整或未提供不得分。 - 提供本项目组人员近6个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料，材料完整得3分，不完整或未提供不得分。 |
| 7 | 履约能力 | 3分 | 已完成的类似项目业绩，每提供 1 个类似业绩证明材料得 1分，本项最多得 3分。（注：履约能力材料以合同或者中标通知书为准，将合同及相关证明材料原件扫描件制作在电子投标文件中，上传不清晰或未上传的不得分） |
| 8 | 财务能力和状况 | 3分 | 投标方须提供本企业近三年（2022年、2023年、2024年）财务审计报告（2024年未完成财务审计报告的应提供财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表加盖公章），全部提供的得3分，未提供或不提供者，则本项不得分。 |
| - 9 | 投标报价文件 | 4分 | 投标文件有目录和页码、完全响应招标文件中规定的制作装订要求且按照顺序关联清晰的得4分；基本响应，关联基本清晰的得2分；投标文件无目录、无页码且未关联或目录、页码编号关联不符合招标文件要求、未响应招标文件规定的得0分。 |

评审专家（签字）：

价格评标（分）记录明细表

| 序号 | 考核项目 | 分数标准 | 评分标准（须作出评估具体依据和理由） | 得分 | 具体评估（价）的依据及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 报价 | 30 | 具体按下列标准要求进行评审 | 得分 | 报价 |
| 1 | 最终报价 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30% 评估具体依据和理由用其报价金额表述。 |  | ￥： 元 |

评审专家（签字）：                  核对人：           录入人：

中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）文件的规定,属于中小企业评审优惠内容及幅度如下: - 中小企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件: 1.符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)执行) 2.提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。 本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物; 3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。 (二)价格扣除办法: 对于非专门面向中小企业的项目,对小型和微型企业(或联合体各方均为小型、 微型企业的,残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业)产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与价格的评审。 (三)小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料: 供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函。 供应商应提供以上材料,否则将不给予价格扣除。 若所供应产品为进口产品的,不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函,不须要提供其他证明材料。

25. 推荐拟中标候选人

25.1由评标委员会集体按照经署名确认的汇总得分排序顺序，推荐拟中标候选人。

25.2 推荐拟中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，应当限定在一至三人，并标明排列顺序。排序第一位的为推荐的第一拟中标供应商。

25.3 投标方最低投标报价不是唯一中标条件。对资格资质审查和符合性审查合格的投标报价文件完整无缺、最大限度的满足招标文件需求的投标方，中标机会均等。

25.4 如汇总得分排序后出现推荐拟中标候选人得分相同的，评标委员会只对取得得分前三位供应商，按照其报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员会集体进行综合确认评定。排序在前三位之后的，按原排序不变，允许排序并列。

25.5 由招标方对未推荐拟中标候选人、确认废标的，进行核对汇总后，由评标委员会各成员签署确认。

26. 编写评标报告

26.1评标委员会根据全体成员签字的评标（评审）原始记录和结果，编写评标报告，并现场提交给招标方。编写的评标报告要符合招标文件的要求。

27. 评标结束

27.1招标方应按规定时间，通知全部参与本次招标投标有效的供应商，宣布本次评标委员会推荐的第一拟中标供应商名单。

27.2 评标小组各成员名单不公开。

27.3 由招标方宣读有关招标信息公告、中标确认原则及质疑（投诉）事项等说明。

27.4 在宣布会议结束后，招标方均有义务告知所有投标供应商办理投标保证金的退付手续。

27.51 评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其竞争性磋商文件的实质性内容。

七、定标

（一）招标方根据评标委员会的评标报告，在评标结束后，将中标结果在省级以上财政部门指定的信息发布媒体上公告1个工作日，在公告中标结果的同时，招标方向中标投标人发出《中标通知书》 。

（二） 成交投标人领取《成交通知书》时，须向招标方提交招标代理服务费，拒绝提交的，视为放弃成交项目。

（三）履约保证金

签订合同后7日内，供应商提供开户银行基本户银行履约保函（或采购人所在地银行履约保函、保险公司保函），担保公司保函无效。金额为成交价的5%，项目验收合格并工程审计完成后15个工作日内给予解除相关手续。

八、合同

（一）签订合同

中标供应商应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标方招标文件的约定和中标方竞争性磋商文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标方招标文件和中标方的竞争性磋商文件作实质性修改。

31.2 采购单位不得向中标供应商提出任何不合理要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.3 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

31.4 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

31.5 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

31.5.1招标方的招标文件、中标方的竞争性磋商文件及其澄清、询标（答疑）文件等，均做为签订合同的法律依据。

31.6 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商向分包项目承担责任。

31.7对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，采购人有权在签订合同或中标供应商提出分包要求时予以拒绝。如发现中标供应商转包或违法分包时，有权要求其改正；拒不改正的，有权要求终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

31.8 中标供应商必须与采购人协商后，共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标供应商必须对合同标的的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标方招标文件的约定和其竞争性磋商文件的承诺及相关约定。

（二）、对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

1、提供虚假资料谋取中标的;

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

3、与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;

4、向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在竞争性磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标结果无效。

- 合同模板（仅供参考）

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：                ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包方提供的施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括：           /         。

1.1.3.10 临时占地包括：        双方在合同履行过程中确定              。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      不采用                ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          不采用                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         不采用               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  详见图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款             。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/      。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案   ；

承包人提供的文件的期限为：   开工前     ；

承包人提供的文件的数量为：肆份              ；

承包人提供的文件的形式为： 书面             ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：        /         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室              ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部                   ；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理                    。

监理人接收文件的地点：\                   ；

监理人指定的接收人为：\                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入现场所需的批准手续 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场          。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准   。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款         。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款           。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款       。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：         是                 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：      超过±3%          。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：                            ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权、协调施工现场各方面的关系、协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证。     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行通用条款          。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：          /                 。

发包人是否提供支付担保：              /                 。

发包人提供支付担保的形式：  /        。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：    竣工图及资料                  。

承包人需要提交的竣工资料套数：        两套                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担                    。

承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工后壹个月内                。

承包人提交的竣工资料形式要求：    书面                            。

（6）承包人应履行的其他义务： 双方协商确定                       。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：全面负责项目施工过程中质量、安全、进度管理工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：        /        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失    。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失      。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由发包人师批准后方可离开      。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失    。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款  。

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款          。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   执行通用条款          。

其他关于分包的约定：        执行通用条款               。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   执行通用条款        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 材料、设备进场至验交付使用前由承包人负责保修，交付使用后由发包人做成品保护                  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   发包人与承包人协商确定  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   发包人与承包人协商确定       。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/    。

关于监理人的监理权限：/     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    /    ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）               /                      ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     合格     。

关于工程奖项的约定：      /        。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑工程安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：      执行通用条款         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     开工前提供场地治安管理计划       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）标准。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     纳入合同价格支付     。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：        开工前          。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5日内    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：           /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /            。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前             。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响工程进度； ②重大设计变更而影响工程进度；③政策处理问题影响施工进度；④ 不不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每推延一天，赔偿合同价款的0.1%                 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的2％     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：              /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               地震、暴风雪            ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /             。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担    。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行通用条款，按发包人需求确定     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担             。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按有关规定执行      。

施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定执行       。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /             。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：           /          。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    执行通用条款         。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:        执行通用条款         。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            /             。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /               。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 根据编制说明中约定的价格信息文件 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /      。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除经济签证、设计变更、市场因素以外的所有风险。

风险费用的计算方法：  /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /       。

风险费用的计算方法：         /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。

3、其他价格方式：          /        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价的20%   。

预付款支付期限：签订合同、承包方提交履约保证金，完成后并在开工以前  。

预付款扣回的方式：                                       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /      。

预付款担保的形式为：           /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范工程量计算规则          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按月计量     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： （1）完成工程量的/%支付工程总造价的/%；（2）完成工程量的/%并验收合格后支付到工程总造价的/%；（3）待审计部门完成工程结算审计、且施工单位无民工工资纠纷上访现象，并完成工程资料备案及移交后，支付至决算价款的/%；（4）余款为保修金，待保修期满后支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包方工程款支付管理规定执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按发包方工程款支付管理规定执行   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按发包方工程款支付管理规定执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请7日内审查并报送     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到7日内完成       。

（2）发包人支付进度款的期限：  14日内                         。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按合同通用条款     。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按合同通用条款        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按合同通用条款        。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7日内      。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /       。

（1）单机无负荷试车费用由        /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后3日内      。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行    。

竣工付款申请单应包括的内容：   按合同付款约定执行         。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按合同付款约定执行   。

发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 发包方支付工程款必须进入本合同约定账户     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     肆份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后7天内    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到最终结算申请单后14天内        。

（2）发包人完成支付的期限： 执行合同通用条款        。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工日期起计算为24个月    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：         扣留          。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /       ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:        /       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /          。

关于质量保证金的补充约定：   按照国家、自治区现行规定执行        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     见工程质量保修书       。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：      24小时内     。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他：      /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  执行合同通用条款          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   执行合同通用条款      。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行合同通用条款         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由发包人承担      。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    执行合同通用条款      。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：         /          。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    执行合同通用条款        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行合同通用条款           。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /    。

选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /    。

其他事项的约定：       /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向         /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       工程所在地      人民法院起诉

第四部分 建设内容

主要建设内容

| 一标段建筑工程量表（2025） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
|  | 第一标段 |  |  |
| 一、 | 北岸2号闸 |  | 18317 |
| 1 | 新挖渠道 |  | 7709 |
| 1.1 | 灌溉支渠 | m | 7169 |
| 1.1.1 | 1号灌溉支渠 | m | 4483 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 26898.00 |
| 1.1.2 | 2号灌溉支渠 | m | 859 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3436.00 |
| 1.1.3 | 3号灌溉支渠 | m | 1827 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 7308.00 |
| 1.2 | 灌溉渠 | m | 540 |
| 1.2.1 | 13号灌溉渠 | m | 540 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 907.20 |
| 2 | 渠道清淤 |  | 10608 |
| 2.1 | 灌溉渠 | m | 10608 |
| 2.1.1 | 1号灌溉渠 | m | 444 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 745.92 |
| 2.1.2 | 2号灌溉渠 | m | 638 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1071.84 |
| 2.1.3 | 3号灌溉渠 | m | 195 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 327.60 |
| 2.1.4 | 4号灌溉渠 | m | 111 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 186.48 |
| 2.1.5 | 5号灌溉渠 | m | 380 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 638.40 |
| 2.1.6 | 6号灌溉渠 | m | 390 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 655.20 |
| 2.1.7 | 7号灌溉渠 | m | 770 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1293.60 |
| 2.1.8 | 8号灌溉渠 | m | 593 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 996.24 |
| 2.1.9 | 9号灌溉渠 | m | 1180 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1982.40 |
| 2.1.10 | 10号灌溉渠 | m | 1268 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2130.24 |
| 2.1.11 | 11号灌溉渠 | m | 1204 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2022.72 |
| 2.1.12 | 12号灌溉渠 | m | 285 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 478.80 |
| 2.1.13 | 14号灌溉渠清淤加固 | m | 3150 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4158.00 |
| 3 | 简易渡槽 | m | 10 |
| 3.1 | 1号简易渡槽 | m | 10 |
|  | 土工布 | m2 | 120.00 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 500.00 |
| 4 | 1.5米涵管 | m | 12 |
|  | 涵管 | 节 | 8 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1200 |
|  | 土工布袋 | m2 | 44 |
| 二 、 | 北岸4号闸 |  | 1855 |
| 1 | 渠道清淤 |  | 1855 |
| 1.1 | 1号渠道清淤（闸前） | m | 850 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4080.00 |
| 1.2 | 2号渠道清淤（闸后） | m | 1005 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4824.00 |
| 2 | 加固 |  | 19 |
| 2.1 | 木桩（20米）（木桩直径不低于20cm,高6米） | 根 | 19 |
| 3 | 渠道封堵 | m | 45 |
| 3.1 | 1号堵坝(高3米) | m | 25 |
|  | 填方 | m3 | 675 |
| 3.2 | 2号堵坝(高3米) | m | 20 |
|  | 填方 | m3 | 540 |
| 三、 | 北岸6号闸 |  | 5455 |
| 1 | 渠道清淤 |  | 5455 |
| 1.1 | 灌溉支渠 | m | 2356 |
| 1.1.1 | 1号灌溉支渠 | m | 1427 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 6849.60 |
| 1.1.2 | 2号灌溉支渠 | m | 929 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4459.20 |
| 1.2 | 灌溉渠 | m | 3099 |
| 1.2.1 | 1号灌溉渠 | m | 293 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 492.24 |
| 1.2.2 | 2号灌溉渠 | m | 314 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 527.52 |
| 1.2.3 | 3号灌溉渠 | m | 556 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 934.08 |
| 1.2.4 | 4号灌溉渠 | m | 415 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 697.20 |
| 1.2.5 | 5号灌溉渠 | m | 404 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 678.72 |
| 1.2.6 | 6号灌溉渠 | m | 256 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 430.08 |
| 1.2.7 | 7号灌溉渠 | m | 329 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 552.72 |
| 1.2.8 | 8号灌溉渠 | m | 532 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 893.76 |
| 2 | 渠道封堵 | m | 20 |
| 2.1 | 溢流堰 |  | 20 |
| 2.1.1 | 1号溢流堰 | m | 20 |
|  | 填方 | m3 | 400.00 |
|  | 土工布 |  | 258.8 |
| 四、 | 北岸7号闸 |  | 31722 |
| 1 | 渠道清淤 |  | 29996.00 |
| 1.1 | 灌溉支渠 | m | 3093 |
| 1.1.1 | 1号灌溉支渠 | m | 985 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4728.00 |
| 1.1.2 | 2号灌溉支渠 | m | 998 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4790.40 |
| 1.1.3 | 3号灌溉支渠 | m | 1110 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 5328.00 |
| 1.2 | 灌溉渠 | m | 26903 |
| 1.2.1 | 1号灌溉渠 | m | 954 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1602.72 |
| 1.2.2 | 2号灌溉渠 | m | 1255 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2108.40 |
| 1.2.3 | 3号灌溉渠 | m | 1502 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2523.36 |
| 1.2.4 | 4号灌溉渠 | m | 1725 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2898.00 |
| 1.2.5 | 5号灌溉渠 | m | 2094 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3517.92 |
| 1.2.6 | 6号灌溉渠 | m | 1244 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2089.92 |
| 1.2.7 | 7号灌溉渠 | m | 2874 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4828.32 |
| 1.2.8 | 8号灌溉渠 | m | 2083 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3499.44 |
| 1.2.9 | 9号灌溉渠 | m | 1480 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2486.40 |
| 1.2.10 | 10号灌溉渠 | m | 1831 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3076.08 |
| 1.2.11 | 11号灌溉渠 | m | 349 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 586.32 |
| 1.2.12 | 12号灌溉渠 | m | 1967 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3304.56 |
| 1.2.13 | 13灌溉渠 | m | 911 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1530.48 |
| 1.2.14 | 14号灌溉渠 | m | 2837 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4766.16 |
| 1.2.15 | 15号灌溉渠 | m | 957 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1607.76 |
| 1.2.16 | 16号灌溉渠 | m | 421 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 707.28 |
| 1.2.17 | 17号灌溉渠 | m | 454 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 762.72 |
| 1.2.18 | 18号灌溉渠 | m | 1099 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1846.32 |
| 1.2.19 | 闸前清淤 | m | 866 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1454.88 |
| 2 | 加固 |  | 1578 |
| 2.1 | 1号堵坝加固（长10米，下宽6米，上宽3米，高 | m | 10 |
|  | 填方 | m3 | 200 |
| 2.2 | 2号堵坝加固（长4米，下宽5米，上宽2米，高 | m | 4 |
|  | 填方 | m3 | 30 |
| 2.3 | 20号灌溉渠清淤加固 | m | 1564 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1564 |
|  | 填方（利用方） | m3 | 1407.6 |
|  | 填方（外借方） | m3 | 2893.4 |
| 2.4 | 木桩（40米）（木桩直径不低于20cm,高6米） | 根 | 39 |
| 3 | 新挖渠道 |  | 1726 |
| 3.1 | 新挖19号灌溉渠 | m | 1726 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 8284.8 |
| 4 | 渠道封堵 | m | 30 |
| 4.1 | 3号堵坝(高2米) | m | 30 |
|  | 填方 | m3 | 480.00 |
|  | 覆膜 | m2 | 333.8 |
| 五、 | 北岸8号闸 |  | 36407 |
| 1 | 渠道封堵 |  | 215.00 |
| 1.1 | 1号堵坝(高3米) | m | 20.00 |
|  | 填方 | m3 | 540.00 |
| 1.2 | 2号堵坝(高3米) | m | 20.00 |
|  | 填方 | m3 | 540.00 |
| 1.3 | 3号堵坝(高3米) | m | 30.00 |
|  | 填方 | m3 | 810.00 |
| 1.4 | 4号堵坝(高3米) | m | 15.00 |
|  | 填方 | m3 | 405.00 |
| 1.5 | 5号堵坝(高3米) | m | 10.00 |
|  | 填方 | m3 | 270.00 |
| 1.6 | 6号堵坝(高3米) | m | 25.00 |
|  | 填方 | m3 | 675.00 |
| 1.7 | 7号堵坝(高3米) | m | 35.00 |
|  | 填方 | m3 | 945.00 |
| 1.8 | 8号堵坝(高3米) | m | 20.00 |
|  | 填方 | m3 | 540.00 |
| 1.9 | 9号堵坝(高3米) | m | 20.00 |
|  | 填方 | m3 | 540.00 |
| 1.10 | 10号堵坝(高3米) | m | 20.00 |
|  | 填方 | m3 | 540.00 |
| 2 | 渠道清淤 |  | 32654 |
| 2.1 | 灌溉支渠 | m | 8158 |
| 2.1.1 | 1号灌溉支渠 | m | 645 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3096.00 |
| 2.1.2 | 2号灌溉支渠 | m | 408 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1958.40 |
| 2.1.3 | 3号灌溉支渠 | m | 895 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4296.00 |
| 2.1.4 | 4号灌溉支渠 | m | 4225 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 20280.00 |
| 2.1.5 | 5号灌溉支渠 | m | 1985 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 9528.00 |
| 2.2 | 灌溉渠 | m | 24496 |
| 2.2.1 | 1号灌溉渠 | m | 834 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1401.12 |
| 2.2.2 | 2号灌溉渠 | m | 891 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1496.88 |
| 2.2.3 | 3号灌溉渠 | m | 1486 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2496.48 |
| 2.2.4 | 4号灌溉渠 | m | 476 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 799.68 |
| 2.2.5 | 5号灌溉渠 | m | 422 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 708.96 |
| 2.2.6 | 6号灌溉渠 | m | 2783 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4675.44 |
| 2.2.7 | 7号灌溉渠 | m | 2767 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4648.56 |
| 2.2.8 | 8号灌溉渠 | m | 371 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 623.28 |
| 2.2.9 | 9号灌溉渠 | m | 606 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1018.08 |
| 2.2.10 | 10号灌溉渠 | m | 671 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1127.28 |
| 2.2.11 | 11号灌溉渠 | m | 1289 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2165.52 |
| 2.2.12 | 12号灌溉渠 | m | 1406 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2362.08 |
| 2.2.13 | 13号灌溉渠 | m | 3920 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 6585.60 |
| 2.2.14 | 14号灌溉渠 | m | 912 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1532.16 |
| 2.2.15 | 15号灌溉渠 | m | 727 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1221.36 |
| 2.2.16 | 16号灌溉渠 | m | 1151 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1933.68 |
| 2.2.17 | 17号灌溉渠 | m | 403 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 677.04 |
| 2.2.18 | 18号灌溉渠 | m | 336 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 564.48 |
| 2.2.19 | 19号灌溉渠 | m | 386 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 648.48 |
| 2.2.20 | 闸前清淤 | m | 2659 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4467.12 |
| 3 | 新挖渠道 |  | 3753 |
| 3.1 | 新挖20号灌溉渠 | m | 408 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1958.4 |
| 3.2 | 新挖21号灌溉渠 | m | 940 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 7520 |
| 3.4 | 新挖22号灌溉渠 | m | 1629 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 7819.2 |
| 3.5 | 新挖23号灌溉渠 | m | 776 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3724.8 |
| 4 | 加固 |  | 6899 |
| 4.1 | 24号灌溉渠清淤加固 | m | 2056 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2056 |
|  | 填方（利用方） | m3 | 1850.4 |
|  | 填方（外借方） | m3 | 3803.6 |
| 4.2 | 25号灌溉渠清淤加固 | m | 3079 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3079 |
|  | 填方（利用方） | m3 | 2771.1 |
|  | 填方（外借方） | m3 | 5696.15 |
| 4.3 | 26号灌溉渠清淤加固 | m | 1764 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1764 |
|  | 填方（利用方） | m3 | 1587.6 |
|  | 填方（外借方） | m3 | 3263.4 |
| 4.4 | 木桩（30米）（木桩直径不低于20cm,高6米） | 根 | 29 |
| 六、 | 北岸9号闸 |  | 42921 |
| 1 | 渠道封堵 |  | 451.00 |
| 1.1 | 1号堵坝(高1.5米) | m | 60.00 |
|  | 填方 | m3 | 225.00 |
| 1.2 | 2号堵坝(高1.5) | m | 15.00 |
|  | 填方 | m3 | 78.75 |
| 1.3 | 3号堵坝（高3米） | m | 150 |
|  | 填方 | m³ | 3600 |
| 1.4 | 4号堵坝（高3米） | m | 100 |
|  | 填方 | m³ | 2700 |
| 1.5 | 5号堵坝（高1米） | m | 3 |
|  | 填方 | m³ | 6 |
| 1.6 | 6号堵坝（高1米） | m | 3 |
|  | 填方 | m³ | 6 |
| 1.7 | 7号堵坝（高3米） | m | 100 |
|  | 填方 | m³ | 2400 |
| 1.8 | 8号堵坝（高3米） | m | 20 |
|  | 填方 | m³ | 540 |
| 2 | 新挖渠道 |  | 11925 |
| 2.1 | 新挖15号灌溉渠 | m | 443 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2126.4 |
| 2.2 | 新挖16号灌溉渠 | m | 1045 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 5016 |
| 2.3 | 新挖17号灌溉渠 | m | 1268 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 6086.4 |
| 2.4 | 新挖18号灌溉渠 | m | 620 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2976 |
| 2.5 | 新挖19号灌溉渠 | m | 799 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3835.2 |
| 2.6 | 新挖20号灌溉渠 | m | 6455 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 30984 |
| 2.7 | 新挖21号灌溉渠 | m | 1160 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 5568 |
| 2.8 | 新挖22号灌溉渠 | m | 135 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 648 |
| 3 | 渠道清淤 |  | 30996 |
| 3.1 | 灌溉支渠 | m | 6502 |
| 3.1.1 | 1号灌溉支渠 | m | 1014 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 4867.20 |
| 3.1.2 | 2号灌溉支渠 | m | 1096 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 5260.80 |
| 3.1.3 | 3号灌溉支渠 | m | 2327 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 11169.60 |
| 3.1.4 | 4号灌溉支渠 | m | 2065 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 9912.00 |
| 3.2 | 灌溉渠 | m | 24494 |
| 3.2.1 | 1号灌溉渠 | m | 943 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1584.24 |
| 3.2.2 | 2号灌溉渠 | m | 3355 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 5636.40 |
| 3.2.3 | 3号灌溉渠 | m | 1881 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3160.08 |
| 3.2.4 | 4号灌溉渠 | m | 3072 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 5160.96 |
| 3.2.5 | 5号灌溉渠 | m | 1554 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 2610.72 |
| 3.2.6 | 6号灌溉渠 | m | 924 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1552.32 |
| 3.2.7 | 7号灌溉渠 | m | 1964 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 3299.52 |
| 3.2.8 | 8号灌溉渠 | m | 3124 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 5248.32 |
| 3.2.9 | 9号灌溉渠 | m | 4754 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 7986.72 |
| 3.2.10 | 10号灌溉渠 | m | 711 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1194.48 |
| 3.2.11 | 11号灌溉渠 | m | 376 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 631.68 |
| 3.2.12 | 12号灌溉渠 | m | 241 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 404.88 |
| 3.2.13 | 13号灌溉渠 | m | 495 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 831.60 |
| 3.2.14 | 闸前清淤 | m | 1100 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 1848.00 |
| 4 | 加固 |  | 989 |
| 4.1 | 9号堵坝加固 | m | 20 |
|  | 填方 | m³ | 378 |
| 4.2 | 14号灌溉渠清淤加固 | m | 969 |
|  | 挖方(2类土) | m3 | 969 |
|  | 填方（利用方） | m3 | 872.1 |
|  | 填方（外借方） | m3 | 1792.65 |
| 4.3 | 木桩（30米）（木桩直径不低于20cm,高6米） | 根 | 29 |
| 七、 | 机械租聘 |  | 275挖掘机1台60天，装载机1台35天（不含柴油费） |

- 竞争性磋商投标文件格式

竞争性磋商投标文件封面统一格式

项目

竞争性磋商投标文件

采购项目编号：

投标公司名称（盖章）:

公司法定代表人（签字）:

公司法人授权代表人（签字）：

郑重申明：本公司将对本竞争性磋商文件所有内容的真实性和有效性负责，并为此承担全部法律责任

年  月  日

竞争性磋商投标文件主要文件目录：

（一）投标方的投标文件必须制作目录和页码，否则，其招标文件将被拒绝接受，作为废标处理。

（二）投标人的投标文件编制顺序排列严格如下：

1、投标函

2、法人代表授权委托书原件及授权代表身份证明原件

3、开标一览表

4、投标方资质证明文件，包括但不仅限于：

（1）投标人营业执照复印件以及特定资质复印件

（2）最近6个月纳税证明及社保资金缴纳证明复印件（其中成立未满6个月的新公司可不提供）

（3）有关行业的经营企业许可证、注册证复印件（特殊行业需提供本行业国家颁发的有关资质证明）

（4）关于资格的声明函。

5、投标人企业基本情况、经营基本情况、管理制度

6、项目服务施工管理工作计划（包括但不限于：施工方案、工程质量保证措施、安全生产措施、生态环境保护措施、应急预案、税收和社保缴纳、履约能力、财务能力和状况、投标报价文件等）

7、人员配置表及拟派项目负责人简历表

（1）人员配置表（姓名、性别、年龄、岗位名称、学历、职称、主要资历、经验及承担过的项目）

（2）拟派项目负责人简历表

8、投标方提供实施本项目的质量保证体系及质量承诺

9、投标方提供项目服务过程中的相关管理制度

10、售后服务体系及后续服务方案

11、服务偏离表

12、投标方须提供本企业近三年（2022年、2023年、2024年）财务审计报告（2024年未完成财务审计报告的应提供财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表加盖公章）

13、投标人近3年内承担同类服务工作履约能力材料

14、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

15、投标保证金缴纳凭证

16、提供其它有利于投标的资料

17、投标单位（供应商）《遵守政府采购相关法律法规承诺书》

18、中小微企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函

19、投标人认为需提供的其它证明文件

- 一、 投标函

致：新疆元通利合工程咨询有限公司:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述电子投标文件。

- 开标一览表（格式见下面表三）

- 明细报价表

- 服务保障承诺书

- 人员配置表及拟派项目负责人简历表

- 施工管理工作设计（包括但不限于：施工方案、工程质量保证措施、安全生产措施、生态环境保护措施、应急预案、税收和社保缴纳、履约能力、财务能力和状况、投标报价文件等）

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（支票、汇票），金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为（注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投 标 人 名 称：

投标人代表签字：

公          章：

地　　　　  址：

电　　　　　话：

邮          编：

传          真：

- 20 　　年　   月   　日

- 二、法人代表授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

公        章：

授  权 日 期：20　　年　　月　　日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，投标方可以不提供此项证明文件。

法定代表人身份复印件：

正面

背面

授权人身份证复印件：

正面

背面

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份复印件：

正面

背面

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年  月  日

- 三、开标一览表

投标人名称：

招标文件编号：                 招标项目名称：（   标段）

| 名称 | 报价（元） | 工期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人民币大写：（ ） |  |  |  |

- 本标段采购预算金额：2143660 元；最高限价（即控制价）2143660元，各供应商的报价一览表超出此范围（最高限价（即控制价））将作废标处理。

- 2、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

3、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误，若投标报价大小写不一致，以大写金额为准。

4、如果我方中标，我方将在采购文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标供应商。

5、贵方的中标通知书和本采购响应文件将构成约束双方的合同。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商：（盖章）

法定代表人（负责人）：（盖章）             日期：    年

- 投标方资质证明文件

- 包括但不仅限于：

（1）投标人营业执照复印件以及特定资质复印件

（2）最近6个月纳税证明及社保资金缴纳证明复印件（其中成立未满6个月的新公司可不提供）

（3）有关行业的经营企业许可证、注册证复印件（特殊行业需提供本行业国家颁发的有关资质证明）

（4）关于资格的声明函。

致：新疆元通利合工程咨询有限公司：

关于贵方20　　年　　月　　日第（招标编号）招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）    项目中的（  服务  ）招标相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：被授权人姓名

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：投标人地址

传真：          　电话：            　 邮编：

- 声明日期：20　　年　月　日

五、投标人企业基本情况、经营基本情况、管理制度

- 六、服务管理工作设计（包括但不限于：施工方案、工程质量保证措施、安全生产措施、生态环境保护措施、应急预案、税收和社保缴纳、履约能力、财务能力和状况、投标报价文件等）

（由供应商根据磋商项目的具体要求自行编制）

七、人员配置表及拟派项目负责人简历表

- （1）、人员配置表

（姓名、性别、年龄、专业学历、职称职务、专业工作年限）

投标人名称（盖章）

| 姓名 | 专业学历 | 性别 | 年龄 | 职称职务 | 专业工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法人代表或授权代表签字（盖公章）：

注：上表可自行延长。

- （2）、拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）

| - 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 姓 名 |  |  |  | - 年 龄 |  |  | - 学 历 |  |  |
| - 毕业学校 |  |  |  | - 专 业 |  |  | - 职 务 |  |  |
| - 职 称 |  |  |  | - 拟任何职 |  |  | - 参加工作时间 |  |  |
| - 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 时 间 |  | - 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 项目名称 |  | - 该项目中任何职 |  | - 开展/执行时间 |  | - 项目内容 | - 规模 |  |

投标单位法人代表或授权代表签字（盖公章）：

注：请附身份证、相关资格证明复印件

八、投标方提供服务保证及服务承诺

- 服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目在此承诺：

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 6.

投标人（盖章）：

以上内容自行完善。

九、投标方提供项目服务过程中的相关管理制度

（由供应商根据磋商项目的具体要求自行编制）

- 十、售后服务体系及后续服务方案

（由供应商根据磋商项目的具体要求自行编制）

- 十一、服务偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：1、请各投标人自行对照本次服务的内容、标准和要求，如无服务偏离，请于本表中注明“无偏离”，本表不得删除。

2、如有服务正偏离项，请于本表中列明服务内容，无偏离的不许赘述，上表如需要可自行延长。

十二、投标方须提供本企业近三年（2022年、2023年、2024年）财务审计报告（2024年未完成财务审计报告的应提供财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表加盖公章）

十三、投标人近三年内承担同类服务工作履约能力材料

投标人名称（公章）：         　　　　　           招标编号/标段号：　　包

| 地 区 | 服务项目名称 | 服务地点 | 项目规模 | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩须附有合同原件证明。

投标人代表签字：

十四、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表签字：

法人授权代表签字：

项目经办人签字：

承诺日期：2025年   月    日

- 十五、投标保证金缴纳凭证

- 十六、提供其它有利于投标的资料

十七、投标单位（供应商）《遵守政府采购相关法律法规承诺书》

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，严格遵守政府采购相关法律法规，遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通的行为，不存在妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益的行为。

如发生违反政府采购相关法律法规行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，并承担相关法律责任。

公司名称：（盖章）

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：  年   月   日

十八、中小微企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函

（1）中小微企业声明函：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

（2）监狱企业声明函

(监狱企业适用)

本公司郑重声明,根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014]68号)的规定,本公司为监狱企业。

本公司参加    单位的      项目采购活动,采购活动提供本企业     (填写制造的货物,由本企业承担工程,提供服务)

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字):

日期:

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库(2017)141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物《由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字):

日期:

十九、投标人认为需提供的其它证明文件