**竞争性磋商文件**

**项目名称：博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目、博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目**

**项目编号：TKXZFCG(CS)HYTH2025-010**

**采** **购** **人：托克逊县博斯坦镇人民政府**

**采购代理机构：新疆华域天恒工程管理有限公司**

**目** **录**

[第一部分 磋商邀请 3](#bookmark2)

[第二部分 磋商须知 7](#bookmark4)

[第三部分 采购项目需求 3](#bookmark6)7

[第四部分 合同格式 44](#bookmark8)

[第五部分 响应文件格式 1](#bookmark10)06

**第一部分** **磋商邀请**

**吐鲁番市托克逊县博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目、博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目竞争性磋商公告**

  项目概况

博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目、博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年03月14日10:30（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：TKXZFCG(CS)HYTH2025-010

项目名称：博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目、博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1530000

最高限价（元）：1507810

采购需求：

   标项名称:博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目、博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目

   数量:1

   预算金额（元）:1530000

   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：博斯坦镇吉格代村：对群众集体地浇水收益的47个集体老化故障的机电井及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管；修建井房1座；新装变压器1个（80大的）；更换旧的变压器8个（80大的）；变压器到机电井之间的4715米电缆。博斯坦镇博孜尤勒贡村：对老化故障的27个机电井设备及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管；修建井房12座。

备注：

合同履约期限：合同签订后40日历天

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业；

（1）企业具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质。建造师须具备水利专业注册二级及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。（2）投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证。建造师、技术负责人及五大员不得担任其他在建工程项目。

**三、获取采购文件**

时间： 2025年03月04日至2025年03月11日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

**四、响应文件提交**

提交投标文件截止时间：2025年03月14日10:30（北京时间）

投标地点：将响应文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）。

**五、响应文件开启**

 开启时间：2025年03月14日10:30（北京时间）

 地点：政采云网上不见面开标系统。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

**七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：托克逊县博斯坦镇人民政府

地 址：托克逊县博斯坦镇

联系方式：0995-7637900

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域天恒工程管理有限公司

地 址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号

联系方式：13899314280

3.项目联系方式

项目联系人：马丽娜

电 话：13899314280

新疆华域天恒工程管理有限公司

2025年03月03日

**第二部分** **磋商须知**

**（一）磋商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条** **款** **名** **称** | **编** **列** **内** **容** |
| 1 | 项目名称 | 博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目、博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目 |
| 2 | 项目编号 | TKXZFCG(CS)HYTH2025-010 |
| 3 | 建设内容及建设地点 | 建设内容：博斯坦镇吉格代村：对群众集体地浇水收益的47个集体老化故障的机电井及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管；修建井房1座；新装变压器1个（80大的）；更换旧的变压器8个（80大的）；变压器到机电井之间的4715米电缆。博斯坦镇博孜尤勒贡村：对老化故障的27个机电井设备及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管；修建井房12座。建设地点：托克逊县博斯坦镇吉格代村、博孜尤勒贡村 |
| 4 | 采购人 | 采购人：托克逊县博斯坦镇人民政府地址：托克逊县博斯坦镇联系人：努尔孜亚古丽电话：0995-7637900 |
| 5 | 采购代理机构 | 采购代理机构：新疆华域天恒工程管理有限公司地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号联系人：马丽娜 电话：13899314280 |
| 6 | 预算金额及资金来源 | 1530000.00元，自治区财政衔接资金 |
| 7 | 最高限价 | 1507810.00元**（超过最高限价，投标无效）** |
| 8 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企 业；3.本项目的特定资格要求：（1）企业具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质。建造师须具备水利专业注册二级及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。（2）投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证。建造师、技术负责人及五大员不得担任其他在建工程项目。4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  |
| 9 | 是否允许分包 | 可分包，企业须具备承装（修、试）电力设施许可证 |
| 10 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 |
| 11 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 建筑业 |
| 12 | 是否允许 联合体投标 | 否 |
| 13 | 投标截止时间 | 2025 年 03 月14日 10时 30 分（北京时间） |
| 14 | 开标时间、地 点 | 开标时间：2025 年 03 月14日 10时 30 分（北京时间）开标地点：政采云投标客户端https://www.zcygov.cn/磋商文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。 |
| 15 | 质量要求 | 质量标准：合格工期：合同签订后40日历天保修期：一年 |
| 16 | 信誉要求（不 良行为记录） | 企业在 3 年内未出现关、停、并转等不良经营状况，未处 于被责令停业、投标资格取消、财务被接管、冻结、破产 状况，未在近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质 量、安全问题或拖欠农民工工资等问题；拟派的建造师未 有不良业绩。 |
| 17 | 踏勘现场 | √ 不组织 □组织踏勘时间：踏勘集中地点：踏勘联系人及方式： |
| 18 | 磋商响应有效 期 | 90 天 |
| 19 | 投标文件要求 | 投标文件要求:本项目采用远程不见面电子标的方式开标， 须 在 响 应 文 件 递 交 截 止 时 间 前 通 过 政 采 云 平 台 <https://www.zcygov.cn/>登录后,将加密电子响应文件上传 到对应项目的的指定位置。 |
| 20 | 投标文件递交 | 投 标 文 件 递 交 至 : 在 线 递 交 ， 通 过 政 采 云 平 台<https://www.zcygov.cn/>登录后，将电子响应文件上传到 对应项目的的指定位置。本项目投标文件解密时间为 30 分 钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行 承担。 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法 评标权重：商务及技术评分70分，价格评分30分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 22 | 推荐中标候选 供应商的数量 | 一家 |
| 23 | ★报价 | **本工程的投标报价采用总价方式进行报价。****报价（含首次报价或最后报价）超出本项目采购预算金额的为无效报价，其响应文件将被认定为无效响应。供应商** **最后报价下浮金额，视为总价让利。****注：本次招标有二次报价环节。** |
| 24 | 磋商保证金 | **投标保证金金额：人民币贰万元整（20000.00元整）****投标保证金可采用的其他形式：电汇、转账或政采云电子保函，转出账户必须与投标单位名称一致，否则不予受理。****投标保证金形式：非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，采用电汇、网银转账或政采云电子保函方式缴纳保证金。****（1）若采用电汇或转账投标保证金于2025年03月14日10:30（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。****户名：新疆华域天恒工程管理有限公司****开户银行：中国农业银行股份有限公司吐鲁番高昌支行** **帐号：3026 5301 0400 1229 8** **行号：1038 8302 6535**1. **若采用保函形式：采用保函形式应按以下要求办理：备注：1、保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成；2.保函金额不得少于保证金金额；3、保函的有效期不得少于本项目投标有效期；4、保函应是针对本项目开具的；5、保函是投标文件中组成部分；6.保函按照“一项目一保函”的原则；7.投标单位提供的保函必须是政采云电子保函并且真实有效，否则后果自负。**

**注：投标人向银行办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“（简写项目名称）投标保证金”字样，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。****换取收据时，将保证金截图发送至1252412748@qq.com并与财务联系人 ：李雅楠 联系 电话：13999699360。未按时提交投标保证金的投标文件无效。****\* 退投标保证金程序：****退还投标保证金时间：中标公示期满后5个工作日内，未中标单位保证金可退还，在合同签订后中标单位的保证金可退还。** |
| 25 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 供应商在其磋商文件中提供虚假资料；中标供应商未按国家规定的招标代理服务取费标准缴纳招标代理服务费用的 |
| 26 | 履约保证金 | 履约保证金金额：无 |
| 27 | 实质性要求和条件 | 供应商不得偏差离竞争性磋商的实质性要求 |
| 28 | 供应商要求澄清竞争性磋商 | 时间：供应商要求采购人对已发出的竞争性磋商进行澄清的，应在投标截止时间的 3 天前。 形式：供应商将要求澄清的内容以书面形式送达采购人（或招标代理机构）。 |
| 29 | 竞争性磋商澄清发出的形式 | 以书面形式发出，如有必要对招标文件澄清和修改的将在新疆政府采购网及时发布，澄清文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各投标人自行关注本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。 |
| 30 | 中标单位提供响应文件的份数 | 1、响应文件的份数：响应文件应提供纸质版一式叁份，响应文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。 2、 分册装订要求：响应文件应并分别胶装成册，并按响应文件相应的内容编制详细的目录，逐页按顺序标注页码，并不得采用活页装订。3、纸质版响应文件内容必须与政采云系统上传一致。 |
| 31 | 评标委员会的组建 | 采购人依法组建评标委员会。评标委员会成员由 3 人构成，其中：采购人代表 1 人，经济及技术方面的专家 2 人；经济及技术方面的专家由政府采购平台专家库中随机抽取。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 | 电子投标须知 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长 30 分钟，各投标单位务必提前调试好在线参标电脑的各项配置及 CA 锁网上进行签到、文件解密以及操作投标，响应文件报价确认签字时间为 10 分钟，超过时间视为报价无疑义。（如投标单位对电子投标不清楚，感觉单位无法完成可到招标现场，请自带笔记本电脑及 CA 锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。） 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理 CA 锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件，投标单位获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目，具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件的各项要求，制作响应文件，并准备相关资料，若投标单位未按招标文件规定的时间和地点递交响应文件、资格条件不符或提供资料不全等原因导致投标失败，则由投标单位自行承担由此而引起的所有不利后果。投标单位应在中标后递交纸质版投标文件，如二者内容不一致，则以电子版响应文件为准。招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。 |
| 33 | 中小企业政策 | 本项目专门面向中小企业采购,不做价格的扣除 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，本次采购标的所属行业为工业（制造业）、《政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 10%后参与评审。符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。组成联合体的微企业与其他企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。 |
| 34 | 通讯联系 | 供应商自提交磋商文件之时起至评标结束止，应确保其提供的联系方式一直保持有效和畅通，以保证在招投标期间需进行往来函件或与之有关的事宜能及时发送或通知供应商，并能及时反馈信息。否则，采购人（或招标代理机构）不承担由此（提供的联系方式无效或通讯不畅）引起的一切后果。 |
| 35 | 对招标文件资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求提出的询问和质疑 | 受理单位：新疆华域天恒工程管理有限公司 联 系 人：马丽娜 联系电话：0995-8637000、13899314280 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街 11 幢 2 层 201 号 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 提出质疑时间：招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。 备注：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：新疆华域天恒工程管理有限公司 联 系 人：马丽娜 联系电话：0995-8637000、13899314280 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街 11 幢 2 层 201 号 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即托克逊县财政局。 |
| 38 | 评审情况的公告 | 评审结果将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 39 | 政府采购合同备案 | 政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。 |
| 40 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场30分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。**供应商逾期、拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。** |
| 32 | 信用查询记录 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 33 | 节能环保 | 政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标 志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件（投标文件）中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 34 | **提别提示** | **招标文件中部分标有实质性要求、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。** |
| 35 | **招标代理服务费** | 代理费收取方式：电汇或银行转账代理费收取标准：参照计价格【2002】1980号及发改办价格【2003】857号相关内容，由中标人支付。 |
|  | **注** | **采购文件内容如有不一致的以前附表为准。** |

**（二）磋商须知**

**一** **、** **说** **明**

**1** **适用范围**

1.1 本文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

1.2 本项目的采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人均适用本须知。

**2** **定义**

2.1 监管部门：指同级或以上人民政府财政部门。

2.2 资金来源：是指采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。

2.3 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.4 采购代理机构：新疆华域天恒工程管理有限公司。

2.5 磋商小组：磋商小组是依法组建的专门负责本次磋商及评审工作的人员。

2.6 供应商：符合资格要求，响应采购、依法成立的企业法人、其他组织或自然 人。

2.7 成交供应商：经合法磋商程序评选出来并经采购人确认的获得本项目成交资 格的供应商。

2.8 日期：指公历 日。

2.9 时间：指北京时间。

**3** **合格的供应商**

3.1. 供应商须符合第一部分“磋商邀请 ”供应商资格要求的全部条款。

**4** **合格的货物、服务和工程**

4.1 “货物 ”是指供应商制造或符合磋商文件要求的货物等。供应商的货物必须 是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规 格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2 “服务 ”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承 担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它伴随服务。

4.3 “工程 ”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、 拆除、修缮等。

4.4 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产 品管理办法》执行。

4.5 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外 的产品。

4.6 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时， 采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

**5** **磋商费用**

5.1. 供应商应承担所有与准备和参加项目磋商有关的费用。不论磋商的结果如 何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

**6** **其他**

6.1. 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的 计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

**二、磋商文件**

7 磋商文件的编制依据与构成

7.1 本项目磋商文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条 例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章政策。

7.2 要求提供的服务、货物、磋商过程和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商 文件以中文文字编写。由下列文件以及在磋商过程中发出的澄清、修改和补充文件组 成，内容包括：

● 磋商邀请；

● 磋商须知；

● 采购项目需求；

● 合同格式；

● 响应文件格式；

● 其他文件格式。

7.3 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修 改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商 文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是 供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被确定为响应无效。

8 磋商文件的澄清和修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构工作人员可以对已发 出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部 分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构工作人员 应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的 供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构工作人员应当顺延提交首次响应文件截 止时间。同时在磋商文件指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。潜在供应商 在收到上述通知后，应以书面形式向采购人或采购代理机构回复确认。

8.2 磋商文件的澄清或者修改内容作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约 束力。当磋商文件、磋商文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发 出的文件内容为准。

9 答疑会或现场考察

9.1 除磋商须知前附表中另有规定，本项目不举行磋商前答疑会及现场考察。

9.2 如举行磋商前答疑会或现场考察的，则按以下规定：已获取磋商文件的潜在 供应商对本项目提出疑问的，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题 以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，采购人或者采购代理机构工作人员将 以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商代表于磋商须知前附表规定的时间和 地点出席答疑会或现场考察。

9.3 已获取磋商文件的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件所有内 容无任何异议。

**三、响应文件的编制**

10 响应文件的构成

10.1. 供应商编写的响应文件应包括价格部分、商务部分和技术部分。供应商参 考磋商文件第五部分**响应文件格式**顺序编排响应文件。

11 响应文件的语言及编写原则

11.1 响应文件的语言：响应文件、供应商与采购代理机构就磋商项目的文件和 来往信件，应以中文书写。供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其 他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文 翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

11.2 计量单位：除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华 人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

11.3 供应商应完整、真实、准确地填写磋商文件中提供的磋商函、报价一览表 (首次报价表)、报价明细表（如适用）以及磋商文件中规定的其它所有内容。

11.4 供应商对磋商文件中多个包组进行投标的，其响应文件的编制应当按每个 包组的要求分别编制、装订和封装。供应商应对响应文件进装订，对未经装订的响应 文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由供应商承担。

11.5 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条 件接受采购人、采购代理机构及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

11.6 如果因为供应商的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分内容和 附件，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由供 应商承担。

12 首次报价

12.1 供应商对所提供的工程均以人民币报价。

12.2 首次报价超过本项目预算金额的按无效响应处理。

12.3 供应商应按照“采购项目需求 ”中采购项目技术或服务要求规定的内容、 责任范围进行首次报价，并按《报价一览表（首次报价表）》的要求报出首次价格。 首次报价总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。首次 报价总价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在首次报价总价中。 《报价一览表（首次报价表）》中若出现免费项及赠送项则视同该部分价包含在总报 价中。

12.4 《标价的工程量清单》 内容应包含：具体内容及所需的表格，以磋商文件 的“附件1：工程量清单 ”为准。

12.5 除**磋商须知前附表**中另有规定，供应商所报的磋商价在合同执行过程中是 固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实 质性响应响应而予以拒绝。

12.6 除磋商须知前附表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，不 接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效响应。

13 联合体投标

13.1 磋商文件第一部分“磋商邀请 ”中拒绝接受联合体投标的，则不接受联合

体磋商。如果“磋商邀请 ”中允许联合体投标的，则必须满足：

13.1.1 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政 府采购法》第二十二条规定，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同 工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

13.1.2 联合体磋商的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担 的工作和相应的责任。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自 己名义单独在同 一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商。

13.1.3 联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一 方名义提交投磋商证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.1.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

13.1.5 联合体在报名登记时，提交经联合体各方盖章的联合体磋商协议，以确 认联合体的牵头人及成员。

14 证明供应商合格的资格文件

14.1 供应商应提交证明其有资格参加磋商和被确定为成交供应商后有能力履行 合同的文件，以及证明其提供的合同项下，服务的合格性符合磋商文件规定的文件， 并作为响应文件的一部分。如果供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文 件、共同磋商协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其响应无 效。

14.2 供应商提交的资格证明文件应满足第一部分“磋商邀请 ”供应商资格要求 的全部条款。

15 证明标的的合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1 供应商应提交证明文件，证明其拟磋商的工程的合格性符合磋商文件规 定。该证明文件作为响应文件的一部分。

15.2 工程合格性的证明文件应包括标价的工程量清单中对货物和服务原产地的 说明。

15.3 证明工程与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、 图纸和数 据，它包括：

15.3.1 工程主要技术指标和性能的详细说明；

15.3.2 工程正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货 源及现行价格；

15.3.3对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供工程已对磋商文件的技术规格作 出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。对有具体参数要求的指 标，供应商应提供所投设备的具体参数值。供应商在阐述时应注意磋商文件的技术规 格中指出的工艺、材料和设备的标准。供应商在磋商中要实质上满足磋商文件的要 求。

16 不允许偏离的实质性条款

16.1 响应文件必须对磋商文件中实质性条款的要求进行响应，不能出现负偏 离，否则将导致响应无效。不允许负偏离的实质性条款如下：

16.1.1 加注“★部分 ”条款；

16.1.2 磋商文件规定的其他必须响应的内容。

16.2 响应文件中技术规格、参数或其他内容优于磋商文件的要求视作正偏离， 不构成响应无效，供应商对这种优于采购项目需求要求的情况必须单独说明。

17 磋商保证金

17.1 供应商应按磋商须知前附表中规定的金额、期限缴纳磋商保证金，并作为 其响应文件的组成部分。

17.2 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后退还供应商的磋商保证 金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当 在成交通知书发出后5个工作日 内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签 订后5个工作日内退还。

17.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

17.3.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

17.3.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

17.3.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订 合同的；

17.3.4 供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

17.3.5 磋商文件规定的其他情形。

18 磋商响应有效期

18.1 响应文件的有效期见磋商须知前附表之规定，响应文件应在此期限内保持 有效。磋商响应有效期不足的响应文件将被视为非实质性响应，视为无效响应文件。

18.2 特殊情况下，在原磋商响应有效期截止之前，采购代理机构工作人员可要

求供应商延长磋商响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝 采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将被无息退还，但其磋商在原磋商响应有效 期期满后将不再有效。同意延长磋商响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其 磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关 磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

19 电子投标文件的编制

19.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及采购文件要求 进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照采购文件中明 确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2 电子投标文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。 若无电子签章，则视为无效投标。

19.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上 等同，若投标文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自 行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标 系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

19.4 电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时， 同时生成非加密投标文件 一份。未加密的电子投标文件由供应商使用光盘制作（供应商须保证启用光盘时能正 常读取）。

**四、响应文件的递交**

**20** **响应文件的要求**

20.1 电子投标文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的投标 文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

20.2 本项目采用远程不见面电子标的方式开标，须在响应文件递交截止时间前 通过政采云平台<https://www.zcygov.cn/>登录后，将加密电子响应文件上传到对应项 目的的指定位置

**21** **磋商响应截止**

21.1 供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传 到指定新疆政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子投 标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予

受理。

**22** **响应文件的修改和撤回**

22.1. 供应商在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投 标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改 后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后,供应商不得对上传的投标 文件撤销或修改。

22.2 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

**五、磋商程序**

**23** **开标**

23.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附 表》中规定的时间和地点开标。

23.2 本项目采用电子开标方式，投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达 开标现场，仅需在任意地点通过政采云电子开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提 疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.3 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互， 中途不得更换在废 标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将 均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或 身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

**★24** **资格审查**

**24.1** **采购人在开启会议时依法对供应商资格进行审查。资格审查是审查供应商** **资格证明文件是否对磋商文件资格条件作出实质性的响应，审查细则详见磋商须知** **第七部分：《资格性审查表》** **。资格证明文件要求单独提交，对资格证明文件提供** **不全或资格性审查不通过的磋商供应商，将由采购人现场告知其不得参与磋商。**

**25** **磋商小组**

25.1 磋商小组根据采购项目的特点进行组建，并负责磋商工作。磋商小组由采 购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员 总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库内相关的专家名单中随机抽 取。评审专家包括采购人代表1人、专家2人。

25.2 磋商基本原则：磋商工作根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条 例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性

磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》以及相关配套的法律法规和政策规 定进行。磋商小组将按照磋商文件规定的程序与各供应商单独进行磋商。

25.3 磋商小组名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的， 受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

25.3.1 参加采购活动前3年内与参加该采购项目的供应商存在劳动关系或担任过 供应商的董事、监事或是供应商的控股股东或者实际控制人；

25.3.2 与参加该采购项目的供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血 亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

25.3.3 与参加该采购项目的供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进 行的关系。

25.4 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

25.4.1 审查、评审响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

25.4.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

25.4.3 对响应文件进行比较和评价；

25.4.4 确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

25.4.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。

25.5 磋商小组和有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较以及与磋商有 关的其他情况。

25.6 磋商小组将按照磋商文件中确定的评标方法和评标标准进行磋商。

25.7 磋商小组对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，有权进行评判， 但对同一条款的评判应适用于每个磋商供应商。

25.8 磋商中因磋商小组成员缺席、 回避或者健康等特殊原因导致磋商小组成不 符合相关法律法规规定的，采购代理机构工作人员应当依法补足后继续磋商。被更换 的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

25.9 无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购代理机构工作人员应当停 止评标活动，封存所有响应文件和开标、磋商资料，依法重新组建磋商小组进行磋 商。

25.10 采购代理机构工作人员应当将变更、重新组建评磋商小组的情况予以记 录，并随采购文件一并存档。

**26** **磋商过程**

**26.1** **符合性审查**

**26.1.1** 磋商小组在对响应文件的有效性 、完整性和响应程序进行符合性审查 时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字 和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正 不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者 更正响应文件应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章，供 应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。对符合性审查不通过的响应文件磋 商小组将按无效响应处理，由磋商小组现场告知该磋商供应商，其响应文件作无效处 理，不参与磋商。**审查细则详见磋商须知第七部分：《符合性审查表》。**

**26.2** **磋商**

26.2.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋 商的供应商平等的磋商机会。

26.2.3 磋商小组对各供应商的最后报价进行审查，认为供应商的最后报价明显 低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履 约的，应当要求其在磋商现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能 证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.2.4 供应商的报价出现前后不一致的情况，磋商小组将要求供应商根据磋商 文件要求修正报价。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，供应商不确认的，其 响应无效。

26.2.5 报价按照下列规定修正：

<26.2.5.1> 响应文件中报价一览表（首次报价表） 内容与响应文件中相应内容不 一致的，以报价一览表（首次报价表）为准；

<26.2.5.2> 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

<26.2.5.3> 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以报价一览表的总价为 准，并修改单价；

<26.2.5.4> 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

<26.2.5.5> 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.2.6 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购 需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实 质性变动的内容，须经采购人代表确认。

26.2.7 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应 当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况 和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公 章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.2.8 磋商文件能够详细说明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋 商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，提交最后报 价的供应商不得少于3家。如磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需 经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少 数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规 定时间内提交最后报价。最后报价是响应文件的有效组成部分。

26.2.9 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件， 由供应商法定 代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

26.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出 磋商。未作最后报价供应商视为自动退出磋商。供应商下轮报价可与上轮报价一致。

26.4 采购代理机构工作人员对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

**27** **最后报价**

26.1. 磋商结束后，作出实质性响应的供应商应在规定的时间内提交最后报价 （最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

**28** **评标方法**

28.1 本项目采用综合评分法。磋商小组对资格、符合性审查合格的响应文件进 行商务、技术和价格评审，如有多个包组则按各包组的自然顺序进行评审。磋商小组 的评审按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评标程序、评审方法和评 审标准，就每个供应商的商务状况、技术状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评 审和比较，独立评出各供应商的商务得分、技术得分。各评委的评分算术平均值即为 该供应商的商务得分和技术得分；然后评出磋商报价得分；最后将商务得分、技术得 分和磋商报价得分汇总得出综合得分（商务得分、技术得分、磋商报价得分分值按四 舍五入原则精确到小数点后两位）。

**综合得分＝商务得分+技术得分+磋商报价得分**

28.2 商务、技术评分

28.2.1 磋商小组对供应商的商务、技术状况及响应程度进行评议和比较，并依 据评分标准，评出其商务、技术评分。详细评分标准见磋商须知第七部分《评分标 准》。

28.3 磋商报价评分

28.3.1 磋商报价评分采用低价优先的原则计算，即满足磋商文件要求且最后报 价最低的供应商的价格为磋商基准价，该供应商的价格分为满分，落实政府采购政策 进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价，详细评分标准见磋商 须知第七部分《评分标准》。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

**磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权重×** **100**

28.4 **小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非** **预留份额的采购项目或者采购包适用）**

28.4.1 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项 目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展 管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的 价格参加评审。

28.4.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对联合协议约定小 微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣 除后的价格参加评审。

28.4.3 允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意 向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给 予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.4.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱 企业应当提供监狱企业证明复印件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位 声明函》原件。以上格式详见磋商文件第五部分响应文件格式，未提供的视为放弃享 受小微企业价格扣除优惠政策。

28.4.5 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之 间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

28.4.6 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规 定享受扶持政策的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。

**28.5** **节能产品、环境标志产品政府采购政策执行**

28.5.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产 品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据 品 目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单 范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标 志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

28.5.2 采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采 购品目清单》 中优先采购产品类别产品，须提供由《参与实施政府采购节能产品认证 机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出 具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（复印件加盖供 应商公章），将按照“第七部分 评审标准 ”给予加分。

**29** **授标与定标原则**

29.1 磋商小组按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评 审，并出具书面评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按 照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署 不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.2 磋商小组根据评审结果，按评审后得分由高到低的顺序排列成交候选供应 商名次。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。综合得分且磋商报价相同的， 按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、价格及技术得分均相同的， 由磋商小 组通过表决的方式，以少数服从多数原则，决定成交候选供应商排列顺序。

29.3 推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应 商为第二成交候选供应商，排名第三的供应商为第三成交候选供应商。

29.4 根据磋商小组的磋商结果，采购人在评标报告推荐的成交候选供应商中按 顺序依法确定1名成交供应商。

29.5 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收 到评标报告之日起5个工作日 内在评标报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定 成交供应商。采购人未在5个工作日 内按评标报告推荐的成交候选供应商顺序确定成 交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交 候选供应商为成交供应商。

**30** **成交通知书**

30.1 采购代理机构工作人员自成交供应商确定之日起2个工作日内，在磋商文件

指定的媒体上发布成交公告，成交公告期限为1个工作日。 同时向成交供应商发出 《成交通知书》。

30.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，《成交通知书》对采购人和成交 供应商均具有同等的法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者 成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

30.3 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部 分。

30.4 成交供应商为享受中小企业扶持政策的小微企业及视同小微企业的残疾人 福利性单位的，采购代理机构工作人员随成交结果同时公告其《中小企业声明函》、 《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**31** **废标**

31.1 在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

31.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3 除本须知25.2.8规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报 价未超过采购预算的供应商不足3家的。

**32** **询问、质疑、投诉**

32.1 询问

32.1.1 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程 、成交或者成交结 果）有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出， 也可以书面方式提出。

32.1.2 采购人或者采购代理机构在三个工作日 内对供应商依法提出的询问作出 答复。

32.2 质疑

32.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应 商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可 以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构及 采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

<32.2.2.1>对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件 公告期限届满之日；

<32.2.2.2>对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

<32.2.2.3>对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之 日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如 在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，**采购代理机构、采购人将只对供** **应商第一次质疑作出答复。**

32.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》 中要求签字、盖章、加盖公章之 处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

32.4 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。 质疑接收人：新疆华域天恒工程管理有限公司

联系地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 联系电话：13899314280。

32.5 以下情形的质疑不予受理

32.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

32.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商 所提出的质疑。

32.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖 章、加盖公章的质疑。

32.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

32.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序 的。

32.5.8不属于项目管辖范围的质疑。

32.6 **供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行** **恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采** **购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。**

32.3 投诉

32.3.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或、采 购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财 政部门提起投诉。入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

<32.3.3.1> 捏造事实；

<32.3.3.2> 提供虚假材料；

<32.3.3.3> 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人 无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

**33** **特别说明**

33.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

33.1.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

33.1.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.1.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.1.4 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

33.1.5 不同供应商的响应文件相互混装；

33.1.6 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

33.2 供应商存在下列情况之一的，其响应无效:

33.2.1 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

33.2.2 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章及响应文件的份数、编制不符合 磋商文件要求的；

33.2.3 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

33.2.4 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

33.2.5 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

33.2.6 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

**六、授予合同**

**34** **合同的订立**

34.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日 内，按照磋商文件和成交供应 商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成 交供应商响应文件作实质性修改。

34.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件， 不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.3 自政府采购合同签订之日起两个工作日 内，采购人应将政府采购合同在省 级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业 秘密的内容除外。

34.4 政府采购合同签订之日起七个工作日 内，采购人应将政府采购合同副本报 同级监管部门备案和有关部门备案。

**35** **合同的履行**

35.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、 中止或者终止合同。政府 采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监管部门备 案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应 措施，以书面形式报同级监管部门备案。

35.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服 务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合 同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备 案。

35.3 成交供应商如为依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶 持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得 将合同分包给大型企业。

**36** **验收**

36.1 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他 供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收 书的参考资料一并存档。

36.2 在验收时，供应商应向采购人提供工程的相关资料，按采购人提出的方式 验收。

36.3 由采购人对工程的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格

和数量等任何一项与磋商文件要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

36.4 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向 成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及 时处理，依法追究其违约责任。

**七、评审标准**

**37** **资格性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **资格审查响应内容** |
| 1 | 营业执照 |
| 2 | 资质证书 |
| 3 | 建造师注册证及安全生产考核合格证书 |
| 4 | 安全生产许可证 |
| 5 | 中小企业声明函 |
| 6 | 法定代表人须提供法定代表人资格证明书及身份证或法定代表人授权委托书及被授权人身份证 |
| 7 | 投标保证金收据或保函 |
| **说明：供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。**  |

**38** **符合性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号**  | **评审内容** |
| 1 | 响应文件的编制、签字及盖章是否符合磋商文件的要求。 |
| 2 | 磋商报价（首次报价或最后报价）是否超过磋商文件中规定的控制价的。 |
| 3 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 4 | 磋商响应有效期是否满足磋商文件要求。 |
| 5 | 施工招标项目工程量清单封面需有注册造价师签字和印章（由注册造价工程师在工程量清单封面签字并加盖执业印章）。 |
| 6 | 响应文件是否完全满足磋商文件的实质性条款（即标注★部分条款）且无负偏离的。（包括计划工期符合招标文件规定、投标范围及内容符合招标文件规定） |
| 7 | 响应文件是否存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| **说明：供应商必须满足符合性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。**  |

**39** **评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| 价格部分 （30分） | 磋商报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且最后报价最低的供应商的价格（指价格核准后的价格，下同）为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：磋商基准价=满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且最后报价最低的供应商的价格（指价格核准后的价格，下同）磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权重× 100 | 30 |
| 商务部分 （21分） | 企业业绩 | 投标企业具有近三年（2022年02月01日至今）类似项目业绩，提供一个得2分，满分6分。（提供中标通知书及施工合同复印件加盖公章） | 6 |
| 项目经理业绩 | 项目经理担任过类似工程项目经理的，提供一个得3分，满分3分。（提供中标通知书及施工合同复印件加盖公章） | 3 |
| 其他主要人 员配置情况 | 技术负责人职称证书、施工员岗位证、质检员岗位证、安全员岗位证及安全生产考核合格证书、材料员岗位证、资料员岗位证等要配备齐全，证件齐全得7分，缺少一项则减1分，扣完为止。 | 7 |
| 不随意更换 项目经理、 技术负责人 及“五大 员 ”的承诺 | 有不随意更换项目经理、技术负责人及“五大员 ”的承诺，且有相应经济处罚措施的，得5分，否则得0分。 | 5 |
| 技术部分 （49分） | 施工方案与 技术措施 | （1）施工方案符合工程实际情况，部署及措施先进、可靠，以提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗为目标，针对项目的重点、难点分析应透彻，解决方案切实可行，工程特点及施工重点和难点分析准确、全面的，得3分，基本合理的，得1分，否则得0分；（2）施工程序、工艺符合工程实际和有关施工规程规范,且投入的设备和人力计划安排合理的，得3分，基本合理的，得1分，否则得0分；（3）各工序工作历时安排合理且有详细计算说明的，得2分，否则得0分。 | 8 |
| 质量保证措施和体系 | （1）保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效。质量保证体系健全、职责明确的，得3分，基本合理的，得1分，否则得0分； | 8 |
|  |  | （2）工程所用原材料、中间产品、金属结构等检测的种类、数量符合相关规程规范的，得3分；否则得0分；（3） 自设工地实验室或者委托符合要求的质量检测单位的，得2分，否则得0分。 |  |
| 安全保证措施和体系 | （1）保证措施应符合国家及自治区规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。安全目标明确，优于招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。安全生产责任制健全、职责明确的，得4分，否则得0分； （2）安全管理资源配置合理、措施符合相关安全技术（操作）规程的，得4分，否则得0分。 | 8 |
| 环境保护管理体系与措施 | 环境保护管理资源配置合理、措施合理的，得8分，环境保护管理资源配置、措施基本合理的，得5分，环境保护管理资源配置、措施一般得1分，不合理的得0分。 | 8 |
| 工程进度计 划与措施 | 工程进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律，工程施工流程、进度计划横道图（或者网络图）中关键线路以及措施合理的，得6分，否则得0分。 | 6 |
| 资源配备计 划 | （1）资金使用计划安排合理的，得2分，否则得0分；（2）劳动力安排计划合理且有计算说明的，得2分，否则得0分；（3）主要材料用量计划安排合理且有计算说明的，得2分，否则得0分；（4）主要施工机械设备使用计划合理且有计算说明的，得2分，基本合理的，得1分，否则得0分。 | 8 |
|  | 内容完整性 和编制水平 | 施工组织包含施工条件、施工导流（如需要）、料场的选择与开采（如需要）、主体工程施工、施工交通运输、施工工厂设施 （如需要）、施工总布置、施工总进度、主要技术供应等章节，且内容完整、编制合理的，得3分；基本合理的，得1分；不合理的，得0分。 | 3 |
| 合计 | 100 |

注:评委对各投标人同一评分内容量化打分时，对畸高、畸低重大差异，如评审得分与截尾平均值偏差大于25%(含25%)以上时，应做出合理的书面说明。

**第三部分** **采购项目需求**

**注：采购项目需求中标注“★部分** **”条款为实质性条款，供应商如在任何一条** **负偏离则导致响应无效。**

**I** **商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说** **明** |
| 1 | 资格要求 | 详见本项目磋商文件第一部分投标邀请“供应商资格要求 ”。 |
| 2 | ★完工期 | 合同签订后 40 日历天内完成竣工验收。 |
| 3 | ★保修期 | 1年 |
| 4 | 施工地点 | 采购人指定地点。 |
| 5 | 报价要求 | 1、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。2、供应商报价应包括设计、采购、运输、安装、相关部门验收及保修 期内的维护保养等所有含税费用，以及供应商认为必要的其他货物、 材料、工程、服务。3、如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担， 采购人将不再另支付任何费用。4、供应商的报价文件应包括单价和总价，总价是对采购的所有内容所 计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是供应商对本采购 项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。5、供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本磋商文件的所 有有关章节以及审查了所有相关资料， 已确保本次磋商的所有磋商范 围内的各种价格风险均已包含在磋商的报价内。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 质量要求和质 量保修期 | 1、质量：符合国家有关施工质量验收标准的合格工程或合同约定。工 程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规 范、规程为准。2、材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、 自治区、直 辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质 量评定验收标准。3、质量保修期：按国务院《建设工程质量管理条例》第四十条相关规 定执行。4、质量保修响应时间：属于保修范围的项目，应在接到采购人通知后 的 24 小时内内派人保修。如未能在规定时间内派人保修的，采购人 可自行或委托第三方保修，费用由成交供应商支付。发生紧急抢修事 故的，成交供应商在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。 |
| 7 | 验收 | 1、采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后组织验收，并在验收后14 天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，成交供应商应按要求 修改后再次提请采购人验收，并承担因自身原因造成修改的费用。2、采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后不组织验收，或验收后 不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。3、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合竞价 文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和成交 供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更 换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。4、竣工报告被认可，则表明已完成合同工程，并视为通过竣工验收， 采购人应向成交供应商颁发工程竣工验收证书。 |
| 8 | 付款方式 | 施工合同签订开工后，首次按合同价的50%支付预付款，竣工验收后按审计结算价支付剩余工程款的30%。(质保期一年)质保期满经双方验收无误并签署一致意见后支付剩余工程款的20%。 |
| 9 | 项目要求 | 1、成交人必须遵照采购人的管理及安排，按采购人的内容、质量、时 间要求制作,所有的服务必须达到采购人的要求。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、项目建设工作完成后应按要求及时清理现场工作。3、★成交供应商必须在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过 程中的所有事故处理和费用。4、为便于与采购人就活动细节等方面进行适时沟通联系、及时处理和 反馈,并使项目按质、按量、按时、有序实施，成交人应保证有固定专 人负责联络工作。本项目必须有一个完善且固定的策划和组织管理团 队，供应商须在响应文件中详细列出参与本项目的人员名单。 |
| 10 | 其它要求 | 1、成交供应商施工前后，需负责原有地面拆旧，杂物清理及外运；2、成交供应商需严格按照采购人需求及设计图保质保量施工，不得偷 工减料；3、施工中使用的原材料必须为原厂全新材料，不得翻旧利旧，保证设 计效果质量。 |

**II** **技术要求**

一、工程量清单

1 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条 款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》 ( G B 5 0 5 0 1 — 2 0 0 7 ) 等一起阅读和理解。

1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中 的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》 ( G B 5 0 5 0 1 — 2 0 0 7 ) 计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程 量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款） 和 《水利工程工程量清单计价规范》 ( G B 5 0 5 0 1 — 2 0 0 7 ) 计算规则等规

定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同 技术条款）以及《水利工程工程量清单计价规范》 ( G B 5 0 5 0 1 — 2 0 0 7 )

的规定。

1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。 2 、投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1. 投标总价。

2. 工程项目总价表。

3. 分类分项工程量清单计价表。

4. 措施项目清单计价表。

5. 其它项目清单计价表。

6. 计日工项目计价表。

7. 工程单价汇总表。

8． 工程单价费（税）率汇总表。

9． 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

10． 投标人生产混凝土配合比材料费表。

11． 招标人供应材料价格汇总表（若招标人提供）。

12． 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

13． 招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）。

14． 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。

15． 总价项目分类分项工程分解表。

16． 工程单价计算表。

17． 人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

1． 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程 量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均 应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2． 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单 位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风 沙等原因增加的直接费）、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人 应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》 ( G B 5 0 5 0 1 — 2 0 0 7 ) 附录A 和附录 B 中的“ 主要工作内容 ” 确定工程 单价 。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加 工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的 工程单价内。

3． 投标金额（价格）均应以人民币表示。

4． 投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5． 工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称 填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

6． 分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、 工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应 内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7． 措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表 中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

8． 其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其它项目清 单计价表中的相应内容填写。

9． 计 日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量 单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

10． 辅助表格填写：

（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写。

（2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税） 率填写。

（3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果 的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。

（4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级 （附抗渗 、抗冻等级） 、水泥强度等级、级配 、水灰比 、相应材料用量和单价填 写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。

（5）招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量 单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必 须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）。

（6）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型 号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相 应材料预算价格一致。

（7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型 号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计 金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提 供）。

（8）投标人自备施工机械台时（班） 费汇总表，按表中的序号、机械名称、 型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单 价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。

（9）投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程 分解表，每个总价项目分类分项工程一份。

（10）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单 价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单 位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费 价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班） 费汇总表中的单价相一致，填写的间接费、企业利润和税金等费（税）率必须与工 程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。

（11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应 的人工费单价计算表。

**4-1．工程量清单（另附）**

**二、图纸（另附）**

**第四部分** **合同格式**

**第一节** **通用合同条款**

1、一般约定

**1.1** **词语定义**

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

**1.1.1** **合同**

<1.1.1.1> 合同文件（或称合同） ：指合同协议书、 中标通知书、投标函及投标函附录、专用 合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、 图纸、 已标价工程量清单， 以及其他合同文件。

<1.1.1.2> 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

<1.1.1.3> 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

<1.1.1.4> 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

<1.1.1.5> 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

<1.1.1.6> 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条 款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

<1.1.1.7> 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工 图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料） 。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分， 具有合同效力， 主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据， 但不能直接用于施工。经发包人 确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分， 用于在履行合同中检验承包人是否按其投 标时承诺的条件进行施工的依据， 亦不能直接用于施工。

<1.1.1.8> 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填 写并标明价格的工程量清单。

<1.1.1.9> 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

<1.1.2.1> 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

<1.1.2.2> 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

<1.1.2.3> 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

<1.1.2.4> 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

<1.1.2.5> 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其 签订分包合同的分包人。

<1.1.2.6> 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或 其他组织。

<1.1.2.7> 总监理工程师（总监） ：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权 负责人。

1.1.3 工程和设备

<1.1.3.1> 工程：指永久工程和（或）临时工程。

<1.1.3.2> 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

<1.1.3.3> 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设 备。

<1.1.3.4> 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

<1.1.3.5> 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装 置及其他类似的设备和装置。

<1.1.3.6> 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临 时工程和材料。

<1.1.3.7> 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

<1.1.3.8> 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

<1.1.3.9> 施工场地（或称工地、现场） ：指用于合同工程施工的场所， 以及在合同中指定作 为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

<1.1.3.10> 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

<1.1.3.11> 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求 退还的场地。

1.1.4 日期

<1.1.4.1> 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

<1.1.4.2> 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

<1.1.4.3> 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、 第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

<1.1.4.4> 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 款约定工期届满时的 日期。实际 完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

<1.1.4.5> 缺陷责任期： 即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包 括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

<1.1.4.6> 基准日期：指投标截止时间前 28 天的 日期。

<1.1.4.7> 天：除特别指明外，指 日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日 开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

<1.1.5.1> 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同 总金额。

<1.1.5.2> 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包 人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

<1.1.5.3> 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的 其他费用，但不包括利润。

<1.1.5.4> 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定 或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计 日工方式支付的金 额。

<1.1.5.5> 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的 材料、设备以及专业工程的金额。

<1.1.5.6> 计 日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价 付款。

<1.1.5.7> 质量保证金（或称保留金） ：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行 缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

<1.1.6.1> 书面形式：指合同文件、信函、 电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

**1.2** **语言文字**

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**1.3** **法律**

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章， 以及工程所在地的地方 法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章。

**1.4** **合同文件的优先顺序**

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的 优先顺序如下：

(l）合同协议书；

(2） 中标通知书；

(3）投标函及投标函附录；

(4）专用合同条款；

(5）通用合同条款；

(6）技术标准和要求；

(7） 图纸；

(8） 已确认的发包价总价及发包价单价；

(9）其他合同文件。

**1.5** **合同协议书**

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定 外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生 效。

**1.6** **图纸和承包人文件**

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸 （包括配套说明和有关资料）提供给承包人。 由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 1 1 . 3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。 监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术 条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条 款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项 、 第 1.6.2 项 、 第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

**1.7** **联络**

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、 同意、意见、确定和决 定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、 同意、意见、确定 和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函 件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款） 中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒 收。否则， 由此造成的后果由责任方负责。

**1.8** **转让**

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第 三人，也不得全部或部分转移合同义务。

**1.9** **严禁贿赂**

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。 因贿赂造成 对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

**1.10** **化石、文物**

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹 、化 石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任 何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门， 同时通知监理人。发包人、监理人 和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施， 由此导致费用增加和（或）工期延误由发包 人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失， 并承担相应的法律责任。

**1.11** **专利技术**

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时， 因侵犯专利权 或其他知识产权所引起的责任， 由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求 引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外 的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手 续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包 人承担。

**1.12** **图纸和文件的保密**

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给 他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露 给他人或公开发表与引用。

2．发包人义务

**2.1** **遵守法律**

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任 何责任。

**2.2** **发出开工通知**

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

**2.3** **提供施工场地**

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 1 4 天内，将本合同工程的施工场地范围 图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和 界限， 以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款） 的约 定， 向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告， 以及地下障碍物图纸等施工场地有关资 料，并保证资料的真实、准确、完整。

**2.4** **协助承包人办理证件和批件**

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

**2.5** **组织设计交底**

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

**2.6** **支付合同价款**

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

**2.7** **组织竣工验收**

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

**2.8** **其他义务**

其它义务在专用合同条款中补充约定。

3、监理人

**3.1** **监理人的职责和权力**

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款 中明确。 当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约 定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工 作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相 应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约 定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批 准，对工程、材料和设备的检查和检验， 以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

**3.2** **总监理工程师**

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在

调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知 承包人。

**3.3** **监理人员**

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理 工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发 出的指示视为己得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工 程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的 期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工 程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出 书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师 作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

**3.4** **监理人的指示**

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的 施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按 第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包 人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内， 向监理人发出书面确认函。监 理人在收到书面确认函后24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处 取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和 （或）工期延误的， 由发包人承担赔偿责任。

**3.5** **商定或确定**

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与 合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程 师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工 程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执 行。

4、承包人

**4.1** **承包人的一般义务**

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任 何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3 . 4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补 工程中的任何缺陷。除第 5 . 2 款、第 6 . 2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需 的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运 行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对 所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安 全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、县政管 网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影 响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能 的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用， 由监理人按第 3.5 款商 定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完 工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后 移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

**4.2** **履约担保**

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程 完工证书颁发后将履约担保退还给承包人。

**4.3** **分包**

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包 的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未 经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认 可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质 和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的 任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险 等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包 人。 因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用； 因承 包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。 由指定分包人造成的与其 分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担 责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包 合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检 查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第 4 . 3 . 7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为 向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和 管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

**4.4承包人项目经理**

4.4.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应 事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工 场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3 . 4 款作出的指示，负责组织合同 工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安令的紧 急措施，并在采取措施后24 小时内向监理人提交书面报告。

4.4.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由 承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和 授权范围通知监理人。

**4.5** **承包人人员的管理**

4.5.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内， 向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以 及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资 格， 以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.5.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

(1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

(2）具有相应施工经验的技术人员；

(3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.5.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理 人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.5.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有 必要时，可进行现场考核。

**4.6** **撤换承包人项目经理和其他人员**

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为 不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

**4.7** **保障承包人人员的合法权益**

4.7.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。 因 工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给 予补休或付酬。

4.7.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件， 以及符合环境保护和卫生要求的生活环 境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.7.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气 体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人 应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.7.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.7.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

**4.8** **工程价款应专款专用**

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.8 承包人现场查勘

4.8.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确胜 负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.8.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通 条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人己 充分估计了应承担的责任和风险。

**4.9** **不利物质条件**

4.9.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或 自然条件造成施工受阻。

4.9.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时 通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要 求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同 条款第 1 5 条的约定办理。

5．材料和工程设备

**5.1** **承包人提供的材料和工程设备**

5.1.1 除第 5 . 2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管 完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数 量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证 明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材 料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检 验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

**5.2** **发包人提供的材料和工程设备**

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规 格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排， 向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包 人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期， 向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时 间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后， 由承包人

负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加 的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。 由于承包人要求更改交 货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原 因发生交货 日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或） 工期延 误，并向承包人支付合理利润。

**5.3** **材料和工程设备专用于合同工程**

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须 专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监 理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用 上述物品时，应向监理人提出申请。

**5.4** **禁止使用不合格的材料和工程设备**

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。 监理人应在更换后再次进行检查和检验， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即 改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人 更换， 由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6、施工设备和临时设施

**6.1** **承包人提供的施工设备和临时设施**

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地 的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理 人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地 的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

**6.2** **发包人提供的施工设备和临时设施**

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

**6.3** **要求承包人增加或更换施工设备**

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人 增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承

担。

**6.4** **施工设备和临时设施专用于合同工程**

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应 专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地 或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7．交通运输

**7.1** **道路通行权和场外设施**

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场 地的专用和临时道路的通行权， 以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费 用。发包人应协助承包人办理上述手续。

**7.2** **场内施工道路**

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养 护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通 设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的 其他承包人使用。

**7.3** **场外交通**

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通 管理部门的检查和监督。

**7.4** **超大件和超重件的运输**

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包 人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用， 由承包 人承担，但专用合同条款另有约定除外。

**7.5** **道路和桥梁的损坏责任**

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的， 由承包人承担修复损坏的全部费用 和可能引起的赔偿。

8．测量放线

**8.1** **施工控制网**

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议 书签订后的 14 天内， 向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收

到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后 的 14 天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。 承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

**8.2** **施工测量**

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备 和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测， 当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差 时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

**8.3** **基准资料错误的责任**

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性 负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人 应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供 的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

**8.4** **监理人使用施工控制网**

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

**8.5补充地质勘探**

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人 为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资 料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质 勘探，其费用由承包人承担。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

**9.1** **发包人的施工安全责任**

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法 规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检 查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成 发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

(l）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的 毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测

资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完 整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业 环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保 证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资 料。

**9.2** **承包人的施工安全责任**

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技 术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限， 以及监理人的指示，编制施工安全技术措施 提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐 蚀性材料和其他危险品的管理， 以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动 保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按 预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工 作的合同价格中。 因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用， 由监理人按第

3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但 由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失， 由承 包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制 度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项 安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证 上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合

同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案， 还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织 有关单位进行验收。

**9.3** **治安保卫**

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防 组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外， 还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计 划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 以 及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包 人应积极协助当地有关部门采取措施平．息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员 伤亡。

**9.4** **环境保护**

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务， 并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造 成破坏。 因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流 行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责 任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设 施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水 源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪 声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

**9.5** **事故处理**

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人 和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失， 防止事故扩 大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包 人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况， 以及正在采取的紧

急措施等。

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事 故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备， 并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预 案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

**9.6** **水土保持**

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土 保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

**9.7文明工地**

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建 文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应 含在已标价工程量清单中。

**9.8防汛度汛**

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人 批准后实施。

10．进度计划

**10.1** **合同进度计划**

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详 细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约 定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合 同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶 段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

**10.2** **合同进度计划的修订**

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10．1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监

理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。 当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按 监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交 监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。不论何种原因造成施工进度延迟，承 包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划 的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。 由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11．3 款的约定办理； 由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11．5 款的约定办理。

**10.3单位工程进度计划**

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控 制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

**10.4提交资金流估算表**

承包人应在按第 10．1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式， 向 监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额， 以供 发包人参考。此后， 当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估 算表。

**资金流估算表（参考格式）** 金额单位

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 工程预 付款 | 完成工作量付款 | 质量保证金扣留 | 材料款 扣除 | 预付款 扣还 | 其它 | 应收款 | 累计应 收款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11、开工和竣工

**11.1** **开工**

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获 得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后 尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划， 向监理人提交工程开工报审表，经监 理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、 材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件 ，承包人有权要求延长工 期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3．5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的

费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通 知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说 明不能及时进场的原因和补救措施， 由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

**11.2** **竣工**

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完 工证书中明确。

**11.3** **发包人的工期延误**

在履行合同过程中， 由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工 期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办 理。

(l）增加合同工作内容；

(2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

(3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

(4） 因发包人原因导致的暂停施工；

(5）提供图纸延误；

(6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

(7）发包人造成工期延误的其他原因。

**11.4** **异常恶劣的气候条件**

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人 延长工期。

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通 用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除 后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通 用合同条款第 21．3 款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

**11.5** **承包人的工期延误**

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合 同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 由于承包人原因造 成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约 定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

**11.6** **工期提前**

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由 监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由 此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。发包人要求提前完工的，双方协 商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1） 提前的时间和修订后的进度计划；

（2） 承包人的赶工措施；

（3） 发包人为赶工提供的条件；

（4） 赶工费用（包括利润和奖金）。

12．暂停施工

**12.1** **承包人暂停施工的责任**

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

(1）承包人违约引起的暂停施工；

(2） 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

(3）承包人擅自暂停施工；

(4）承包人其他原因引起的暂停施工；

(5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

**12.2** **发包人暂停施工的责任**

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或） 增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

（1） 由于发包人违约引起的暂停施工；

（2） 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

（3） 专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

**12.3** **监理人暂停施工指示**

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂 停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安 全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示 的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求 后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

**12.4** **暂停施工后的复工**

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的 影响。 当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，

应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的， 由此增加的费用和工期延误由承包人承担； 因发包 人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

**12.5** **暂停施工持续56** **天以上**

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于 第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内 准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知 监理人 ，将工程受影响的部分视为按第 15.1(l） 项的可取消工作 。如暂停施工影响到整个工 程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内 不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13．工程质量

**13.1** **工程质量要求**

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返 工直至符合合同要求为止， 由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人 返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

**13.2** **承包人的质量管理**

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善 的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质 量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和 实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复 承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能， 严格执行规范和操作规程。

**13.3** **承包人的质量检查**

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量 检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

**13.4** **监理人的质量检查**

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为 监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他 地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复

核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工 作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

**13.5** **工程隐蔽部位覆盖前的检查**

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检 查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确 认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合 格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后， 由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成 覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可 按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要 求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆 盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的， 由发包人承担由此增加的费用和（或）工期 延误 ，并支付承包人合理利润 ；经检验证明工程质量不符合合同要求的 ， 由此增加的费用和 （或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探 测或揭开检查， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

**13.6** **清除不合格工程**

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成 工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要 求的质量标准， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施 补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

**13.7质量评定**

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐 蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工 程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序） 工程质量 自评合格后 ，报监理人核定质量等级并签证认

可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质 量自评合格以及监理人抽检后， 由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质 量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按 有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按 有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标 准。

13.8质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检 查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报 并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14．试验和检验

**14.1** **材料、工程设备和工程的试验和检验**

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述 材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承 包人共同进行试验和检验的， 由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行 试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可 靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验 的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的， 由此增加的费用和（或）工期 延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求， 由发包 人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报 监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，管材、管配件及阀件进场后，监理人组织发包人按合 同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关

技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处 理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资 料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签 字。

**14.2** **现场材料试验**

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验 ，应由承包人提供试验场 所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进 行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

**14.3** **现场工艺试验**

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为 必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审 批。

15．变更

**15.1** **变更的范围和内容**

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6） 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分 比。上述第(1)～ (6)款的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定 的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)款情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

**15.2** **变更权**

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变 更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

**15.3** **变更程序**

15.3.1 变更的提出

(1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向 书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资 料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方

案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的， 由监理人按第 15.3.3 项约 定发出变更指示。

(2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承 包人发出变更指示。

(3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定 情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说 明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书 面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明 原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(l）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天 内， 向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作 的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要 求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据 第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

(l）变更指示只能由监理人发出。

(2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求， 并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

**15.4** **变更的估价原则**

除专用合同条款另有约定外， 因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内 参照类似子目的单价， 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则， 由监理 人按第 3. 5 款商定或确定变更工作的单价。

**15.5** **承包人的合理化建议**

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合 理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度 计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建

议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格 、缩短了工期或者提高了工程经济效益 的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

**15.6** **暂列金额**

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

**15.7** **计** **日工**

15.7.1 发包人认为有必要时， 由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其 价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算．,

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更 的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

(l）工作名称、 内容和数量；

(2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

(3）投入该工作的材料类别和数量；

(4）投入该工作的施工设备型号、 台数和耗用台时；

(5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3 .2 项的约定列入进度付款申请单， 由监理人复 核并经发包人同意后列入进度付款。

**15.8** **暂估价**

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标 的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目 的能力但明确不参与投标的， 由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力 且明确参与投标的， 由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相 应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织 招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或 未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设 备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到 规定的规模标准的， 由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估 价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16．价格调整

**16.1** **物价波动引起的价格调整**

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

<16.1.1.1> 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约 定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1 Ft2 Ft3 Ftn

△ P=PO［A+｛B1 ×—＋B2 ×—＋B3 ×—＋…＋Bn ×—｝－1］

F01 F02 F03 F04

式中： △ P 一需调整的价格差额；

PO 一第 17.3.3 项、第 17.5 .2 项和第 17.3.2 项约定的付款证书中承包人应得到的己完成 工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣 回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1 ；B2 ；B3 ； ……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函 投标总报价中所占的比例；

Ft1 ；Ft2 ；Ft3 ； ……Ftn---各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.2.2 项和第 17.3.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F01 ；F02 ；F03 ； ……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准 日期的各可调因子的价格指 数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重， 以及基本价格指数及其来源在投标函 附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指 数时，可采用有关部门提供的价格代替。

<16.1.1.2> 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中 再按实际价格指数进行调整。

<16.1.1.3> 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时， 由监理人与承包人和发包人协商 后进行调整。

<16.1.1.4> 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用 第 16.1.1. 1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低 的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内， 因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按 照国家或省（ 自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理 机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材 料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同 价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

**16.2** **法律变化引起的价格调整**

在基准日后， 因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定 以外的增减时，监理人应根据法律、 国家或省、 自治区、直辖县有关部门的规定，按第 3.5 款 商定或确定需调整的合同价款。

17．计量与支付

**17.1** **计量**

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准 的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(l） 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成 的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2）承包人对己完成的工程进行计量， 向监理人提交进度付款申请单、 己完成工程量报表和 有关计量资料。

(3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核， 以确定实际完成的工程量。对数量有异议 的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并 按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量 视为承包人实际完成的工程量。

(4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子 目的历次计量报表进行汇总， 以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料， 以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的

工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间 内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价 款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

( 1 ) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包 人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

( 2 ) 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的 2 8 天内将 各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承 包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入 进度付款申请单中。

( 3 ) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核， 以确定分阶段实际完成的工程量和工程形 象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8 . 2 款约定进行共同复核和抽样复测。

( 4 ) 除按照第 1 5 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

**17.2** **预付款**

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织 施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额 度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

( 1 ) 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应 与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

( 2 ) 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

( 3 ) 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证 书前， 由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的， 尚未扣清的预付款余额应作为 承包人的到期应付款。

**17.3** **工程进度付款**

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数， 向监理人提 交进度付款中请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单 应包括下列内容：

(l）截至本次付款周期末己实施工程的价款；

(2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

(3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

(4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

(5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

(6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1） 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核 查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后， 由监 理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行 任何工作或义务的相应金额。

(2）发包人应在监理人收到进度付款中请单后，将进度应付款支付给承包人。

(3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分 工作。

(4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约 定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予 以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣 除。

**17.4** **质量保证金**

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条 款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为 止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后 ，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人 。在第

<1.1.4.5> 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期） 满时，发包人将在 3 0 个工作日 内会同承包 人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的 质量保证金支付给承包人

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权 扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延

长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

**17.5** **竣工结算**

17.2.1 竣工（完工）付款申请单

( 1 ) 承包人应在合同工程完工证书颁发后，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工 付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包 人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

( 2 ) 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监 理人和承包人协商后， 由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.2.2 竣工付款证书及支付时间

( 1 ) 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 1 4 天内完成核查，提出发包人到期 应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 1 4 天内审核完毕， 由监 理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意 见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未 提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

( 2 ) 发包人应在监理人出具完工付款证书后，将应支付款支付给承包人。

( 3 ) 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包 人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 2 4 条的约定办理。

( 4 ) 完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 ( 4 ) 目的约定办理。

**17.6** **最终结清**

17.3.1 最终结清申请单

( 1 ) 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请 单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

( 2 ) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料， 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.3.2 最终结清证书和支付时间

(l）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的 价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕， 由监理人向承包人出具 经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人 提交的最终结清申请己经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监 理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2）发包人应在监理人出具最终结清证书后，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第 17.3.3(2） 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

(4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3(4） 目的约定办理。

17.7竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决 算编制所需的相关材料

17.8竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18．竣工验收

18.1验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合 同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和 政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织 实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收 和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国 家验收的要求。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到 验收申请报告之日起 1 0 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代

表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完 成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到 验收申请报告之日起 1 0 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完 成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到 验收申请报告之日起 2 0 个工作日内决定是否同意进行验收。

<18.4..2> 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

<18.4..3> 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人 应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

<18.4..4> 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 3 0 个工作日 内组织专人负责工程 交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及 其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保 修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 3 0 个工作日 内 向承包人颁发合同工 程完工证书。

18.5阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代 表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款 中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告 。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验 收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参 加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工 作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量 不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负 责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位， 申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要 投入施工期运行的，经发包人按第 18．2 款或第 18．3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，

才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的， 由承包人按第 19.2 款约定 进行修复。

18.9试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提 供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担 相应费用。 由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人 应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款） 中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人 有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内 ，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修 期） 内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应 撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员 和施工设备应全部撤离施工场地。

19、缺陷责任与保修责任

**19.1** **缺陷责任期的起算时间**

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收 后开始计算。在合同工程完工验收前， 已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使 用，其缺陷责任期（工程质量保修期） 亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入 使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。 缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

**19.2** **缺陷责任**

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对己交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程 中，发现己接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修 复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或） 损坏的原因。经查明属承包人原因造成 的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验

的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需 费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

**19.3** **缺陷责任期的延长**

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原．定目标使用而需要再 次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

**19.4** **进一步试验和试运行**

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重 新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

**19.5** **承包人的进入权**

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保 密规定。

**19.6** **缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）**

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发 包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日 内，发包人应向承包人颁发工程质量保修 责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

**19.7** **保修责任**

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保 修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前， 已经发包人提前验收的单位工程，其保修 期的起算日期相应提前。

20、保险

**20.1** **工程保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投 保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有 关内容在专用合同条款中约定。

**20.2** **人员工伤事故的保险**

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险 费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险

费，并要求其监理人也进行此项保险。

**20.3** **人身意外伤害险**

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴 纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴 纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

**20.4** **第三者责任险**

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的 工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外）， 以及被保险人因此而支 付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前 ，承包人应以承包人和发包人的共同名义 ，投保第

20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

**20.5** **其他保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

**20.6** **对各项保险的一般要求**

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保 险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动 的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同 条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款 中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

(l） 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另 一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2） 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险 人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

**20.7风险责任的转移**

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任， 以及保险的 责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和 损坏情形除外。

21、不可抗力

**21.1** **不可抗力的确认**

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免 发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争 和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造 成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的， 由监理人按第 3.5 款 商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

**21.2** **不可抗力的通知**

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合 同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中 间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告 及有关资料。

**21.3** **不可抗力后果及其处理**

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期 延误等后果， 由合同双方按以下原则承担：

(1）永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害， 以及因工程损害造成的第三 者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2）承包人设备的损坏由承包人承担；

(3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程 的金额由发包人承担；

(5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工 的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有 采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承 包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。 已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订 货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用， 由发包人承担， 因未及时退货造 成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定， 由监理人按第 3.5 款商定 或确定。

22、违约

**22.1** **承包人违约**

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

( 1 ) 承包人违反第 1．8 款或第 4．3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他 人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

( 2 ) 承包人违反第 5．3 款或第 6．4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进 入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

( 3 ) 承包人违反第 5．4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要 求，又拒绝清除不合格工程；

( 4 ) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作， 已造成或预期造成工期延误；

( 5 ) 承包人在缺陷责任期（工程质量保修期） 内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的 缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期） 内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指 示再进行修补；

( 6 ) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

( 7 ) 承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(l）承包人发生第 22.1.1(6） 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同， 并按有关法律处理。

(2）承包人发生除第 22.1.1(6） 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整 改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或） 工期延 误。

(3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发 复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合 同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包 人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的 这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值， 以及承包人 己提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和己扣款金额，包括承 包人应支付的违约金。

(3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的 损失。

(4）合同双方确认上述往来款项后， 出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办 理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订 货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承 包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属 于承包人义务的， 由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

**22.2** **发包人违约**

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(l） 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭 证，导致付款延误的；

(2）发包人原因造成停工的；

(3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1(4） 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包 人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人

有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人 合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

(1）发生第 22.2.1(4） 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包 人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据 合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后向承包人支付下列金额，承包人应在此期 限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(l）合同解除日以前所完成工作的价款；

(2）承包人为该工程施工订购并己付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还 后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5） 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应 偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和己购材料、设备的保护和移交 工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第

18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

**22.3** **第三人造成的违约**

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责 任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23、索赔

**23.1** **承包人索赔的提出**

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人 提出索赔：

(l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内， 向监理人递交索赔意向通知书， 并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付 款和（或）延长工期的权利：

(2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内， 向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知 书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材 料；

(3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续 影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终 要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

**23.2** **承包人索赔处理程序**

(1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、杳验承包人的 记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔 通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

(3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。 承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

**23.3** **承包人提出索赔的期限**

23.3.1 承包人按第 1 7 . 5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合 同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 1 7 . 6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工 证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

**23.4** **发包人的索赔**

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔 金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定 相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任 期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以 其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时， 应在收到书面 通知后的 14 天内， 将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人 书面报告后的 14 天内， 将异议的处理意见通知承包人， 并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。 若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。

24、争议的解决

**24.1** **争议的解决方式**

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合

同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条 款中约定下列一种方式解决。

(l） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

**24.2** **友好解决**

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前， 以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人 均可共同努力友好协商解决争议。

**24.3** **争议评审**

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成 立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并 附必要的文件、图纸和证明材料， 申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内， 向争议评审组提交一份答 辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双 方代表和有关人员举行调查会， 向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供 补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何 干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议 双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的， 由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双 方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意 见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂 按总监理工程师的确定执行。

**24.4仲裁**

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法 院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

《专用合同条款》 中的各条款是补充和修改《通用合同条款》 中相同的条款或当需要时增加 的新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以《专用合同条款》为准，《通用合 同条款》 中未补充和修改的部分仍有效。

**1** **一般约定**

**1.1词语定义**

1.1.2合同当事人和人员

<1.1.2.2>发包人： / 。

<1.1.2.3>承包人：（ / ）。

<1.1.2.5>分包人： / 。

<1.1.2.6>监理人： / 。

1.1.3 有关工程和设备的词语

(3)临时工程： 包括施工交通、施工供电、施工供排水、施工照明、施工通信，临时房屋建 筑、办公设施和其他。

(4)单位工程：详见技术文件。

1.1.4日期

<1.1.4.5>缺陷责任期（工程质量保修期） ：本工程保修期为一年（本工程移交后，开始算保

修期）。

**1.4** **合同文件的优先顺序**

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）协议书（包括协议书备忘录、补充协议）；

（2） 中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7） 图纸；

（8） 已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其它文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的期限送达至**业主指定的地**

**点**。

**2** 发包人的义务

**2.3** 提供施工用地

**2.3.2** 发包人提供的施工用地范围按监理人批准的施工组织设计中的施工用地范围和时限及 其他有关要求执行。发包人有权根据工地现场实际情况调整营地分配（包括提供的位置、面积的 调整和提供时间的调整等），承包人必须服从调整和安排，且不能要求额外增加费用。

发包人负责办理工地范围内的征地和移民， 向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限 在签订协议书时商定。

2.8 其它义务

**(根据发包人的合同管理要求补充)**

(1) ……

(2) ……

**3** **监理人**

**3.1** **监理人的职责和权力**

监理人应履行的职责:

(1)管理施工承包合同。

(2)审核承包人对设计的意见或建议,需设计单位答复的上报发包人， 由发包人通知设计单 位进行研究并给于答复。

(3)拥有对本工程的质量否决权，发布开工、停工、返工和复工令权。

(4)经发包人同意,审批承包人提交的施工组织设计、施工技术措施、临时工程设计、工艺 试验成果、使用的原材料及试验成果。

(5)审查承包人的质量控制体系和措施，现场动态跟踪监督施工质量，并进行检查和认可， 对施工全过程的质量进行监督。

(6)受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见。

(7)督促、检查施工现场的安全生产措施和防护措施及汛前防洪设施等，参与重大安全事故 的调查处理。

(8)所有往来函件，须及时报发包人备案。

**3.1.1** 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力， 以下示例供参考）

（1）按第4．3款约定，批准工程的分包；

（2）按第11．3款约定，确定延长完工期限；

（3）按第15．6款约定，批准暂列金额的使用；

**本款(2)补充：**

**监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准；**

**1)** **确定延长完工期限；**

**2)** **当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；**

**3）确定索赔的工期和费用。**

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件 时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危 险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准,承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 9 条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

**4** **承包人的一般义务和责任**

4.1.10 其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

(1) ……

(2) …… 本款补充：

（1）保证工程质量

承包人应严格按施工图纸和技术标准和要求（合同技术条款） 中规定的质量要求完成各项工 作。

（2）办理保险

承包人应按通用合同条款第 20 条的规定负责办理由承包人投保的保险。

（3）承包人应按监理人的指示为其他承包人工作提供必要的配合，包括清理、移交工作面 等，并对设备进行保护。 因本标承包人原因导致其他承包人的设备损坏， 由本标承包人负责赔 偿。对布置有其他承包人设备的工作面的验收应通知相关监理人到场参加，经监理人会签后方可 进行下一道工序的施工。承包人应充分考虑这种配合对施工、机械、人员调配进度的影响，发包 人不另行支付这种配合和保护所发生的费用。

（4）承包人未按监理人上述指示完成相互协助，连续迟延 4 小时以上构成违约， 由承包人 向发包人支付违约金 3000 元。

（5）承包人应与其他承包人和供货厂（商）就图纸、样板、尺寸及其他资料互通信息， 以 保证施工和安装的顺利进行。

（6）完工清场和撤离

承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料，做到 工完场清。

**4.2** **履约担保**

(1) 履约担保金

本款采用现金（或发包人认可的其他形式） 式履约担保，担保金额为每标段均为合同价的 /%；在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金。

(2) 履约担保金的有效期

以：履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后 28 天内一直有效。上述证件应在 其有效期结束后 14 天内退还承包人。

**4.3** **发包人指定分包人**

本合同工程不允许承包人分包（发包人指定分包人除外） 。承包人擅自转包、分包，发 包人有权解除合同， 由承包人支付合同总价 10% 的违约金，并按合同价的 10% 赔偿发包人的 其他经济损失。

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目： —— 。

（2）工作内容： —— 。

（3）分包金额限额： —— 。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立： —— 。

**4.5** **承包人的人员**

**4.5.1** 补充“连续离开工地 3 天以上或月累计离开工地 5 天以上时，需经监理人审核，并经发包 人同意。 ”未按前述规定，擅自离开工地，按每人每天 10000 元进行处罚（项目总工与建造师同 等处罚）。

**4.6** **承包人人员的管理**

**4.6.1** **补充提交管理机构和人员情况报告**

“28 天 ”改为“7 天 ”

**4.6.1** **增加：**派驻工地的项目经理必须取得二级及二级以上建造师（水利）且必须是法定代表人 的授权委托代理人，且不得兼任其它工程的项目经理或主要负责人，也不得兼任本工程以外的现 场职务；未经发包人同意，在本合同施工期内项目经理、项目技术负责人不得更换，否则罚款

10 万元。承包人拟投入到本工程的项目经理部主要技术人员应按投标文件及承诺书列示人员按 期足额到场 ，迟到一天处罚 5 千元/天 · 人 ， 每差一名罚款 1 万元（ 以监理签发开工令当天 计） ，并且不经发包人同意不能更换，否则亦按 1 万元/人予以罚款。承包人拟投入本工程的主 要施工设备应按投标文件及承诺书所示施工设备按期足额到场，每差一台设备的重要程度罚款

1--2 万元，并且不经发包人同意不能更换，否则亦按 1--2 万元/台予以罚款。

投标时，承包人提供及确认的项目负责人及主要技术人员，在派驻工地施工后，确需更换 的，必须经发包人同意，更换的人员必须高于原人员的工程施工经理和技术业务水平。

**4.6.4** **增加**： **工地主要管理人员和专业技术骨干在施工现场必须挂牌上岗。持证上岗人员在施** **工现场应挂牌上岗** **。** **同时** **，承包人的项目经理及主要管理人员和专业技术人员的注册建造师** **证、技术职称证、上岗证必须由发包单位相关管理部门管理直至工程结束。**

**4.6.8** **承包人应指派不少于** **1** **名具有丰富经验、经国家安全考试合格的专职安全员负责承包人所** **辖工地的施工安全工作，杜绝重大安全事故的发生。并于每月固定时间向监理人提交本月安全** **报告。**

**4.6.9** **承包人在雇用民工时，按月向发包人报用工名单和工资单，必须与雇用民工签订用工合** **同，标明工种、工作范围、权力、义务、报酬（劳保、福利、养老统筹、保险等）** **，标明结算** **方式、付款期限，最后标明发包人有权将工程进度款优先付给雇佣民工，并报发包人备案。**

**4.11** **不利物质条件如遇承包人恶意拖欠、克扣农民工工资的行为，承包人应向发包人支付违** **约金** **1** **万元。并于本合同签订时承包人同意，对已拖欠的民工工资由发包人从承包人工程款中** **扣除直接支付债权人，且应由承包人出具等额的有效发票。**

4.11.1 不利物质条件的范围： —— 。

**5．材料和工程设备**

**5.2** **材料和工程设备的提供**

**5.2.1**增：发包人提供的材料和工程设备见下表：

**发包人提供的材料表（参考格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**发包人提供的工程设备表（参考格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程设备 名称 | 型号及 规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2.3** 增：除合同中另有规定，无论是发包人指定供应来源的还是承包人自行采购拉运的材料 （发包人指定供应来源的材料），承包人均应负责所有材料和工程设备的采购、验收、运输和保

管等，并承担上述工作所需的全部费用。要求由承包人自行采购（准备）的建筑材料在同等条件 下应优先考虑使用当地的材料。

**6．施工设备和临时设施**

**6.1** **承包人提供的施工设备和临时设施**

本款补充：

6.1.5 承包人的各种机械设备不能按投标文件所列的时间按期足额完好到场并严重影响工期 时，发包人将指示监理人进行标段切割， 由于切割所造成的差价应由承包人承担；必要时，发包 人还将清退承包人，并报请有关部门予以通报； 由于清退而引起的一切经济损失均由承包人承担 （其中含承包人的自身损失和发包人需重新寻选施工单位、进行工程维护，对施工场地进行植 护、尾工价格差异等一系列工期与经济连带损失）。

6.1.6 承包人的主要施工设备、试验检测仪器等专用于本合同工程，调出这些设备、仪器时 必须征得发包人同意。

**7** **交通运输**

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： 执行有关标准 。

**7.4** **超大件和超重件的运输**

发包人不分担超大件和超重件的运输费用。

**7.6** **水路运输**

本项目不存在水路运输

**8** **测量放线**

**8.1** **施工控制网**

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准 线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统 和工程测量技术规范，按上述基准点（线） 以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用 合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。 承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

**8.2** **施工测量**

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备 和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测， 当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差 时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

**9** **施工安全、治安保卫和环境保护**

**9.1** **发包人的施工安全责任**

9.1.4 发包人提供 1套 资料，其余资料由承包人负责收集。

**9.2** **承包人的施工安全责任**

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同 条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐 蚀性材料和其他危险品的管理， 以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动 保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按 预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工 作的合同价格中。 因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用， 由监理人按第

3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但 由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失， 由承 包人负责赔偿。

**9.3** **治安保卫**

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防 组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外， 还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计 划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 以 及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包 人应积极协助当地有关部门采取措施平．息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员 伤亡。

**9.4** **环境保护**

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务， 并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造

成破坏。 因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流 行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责 任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设 施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水 源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪 声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

**9.5** **事故处理**

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人 和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失， 防止事故扩 大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包 人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况， 以及正在采取的紧 急措施等。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定： 符合有关规定及标准

**10** **进度计划**

**10.1** 内容主要包括:施工进度组织安排、横道图、 网络图、施工方案等；期限为进场后 7 天内。

**10.2** 向监理人提交修订合同进度计划的申请报告约定的期限为“7 天 ”。

**11** **工程开工和竣工（完工）**

**11.1** **开工通知**

**监理人根据工程具体情况适时向承包人发出开工令。**

**11.3** **承包人的工期延误**

承包人不允许延误工期，逾期完工违约金为 2000 元/天，但其最终的累计总金额不超过合同 价格的 10%。

**11.4** **异常恶劣的气候条件**

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

( 1 ) 日降雨量大于 200 m m 的雨 日超过 3 天；

( 2 ) 风速大于 8 m / s 的级以上台风灾害；

( 3 ) 日气温超过 45 ℃的高温大于 3 天；

( 4 ) 日气温低于 -25 ℃的严寒大于 3 天；

( 5 ) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 2 天；

( 6 ) 其它异常恶劣气候灾害。

**11.5** **承包人工期延误**

( 1 ) 逾期完工违约金表（参考格式）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目及说明 | 要求完工期 | 违约金（元/天） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

( 2 ) 全部逾期完工违约金的总限额为 （不超过签约合同价的 10％） 。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定： —— 。

**12** **暂停施工**

**12.1承包人暂停施工的责任**

（1）承包人施工中应充分考虑的现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工；

（2）承包人自供的材料或工程设备的供应中断；

（3）隐蔽工程未经检查擅自覆盖；

（4）质量事故未及时处理等由于承包人自身原因造成的暂停施工。

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形： —— 。

**13** **工程质量**

**13.7** **质量评定**

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格 。

13.7.7 工程合格标准为： 100% ；优良标准为： —— 。达到优良的奖金为： —— 。

**13.8** **质量事故处理**

13.8.4 工程竣工验收时，承包人应配合监理人及发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量 缺陷处理的备案资料。

**14** **试验和检验**

**14.1** **材料、工程设备和工程的试验和检验**

本款（1）项中改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材 料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收 ”。

14.1.5 管材、管配件及阀件进场后的交货检查和验收中，承包人负责 。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 。

**14.2** **现场材料试验**

14.2.1 删去本款全文，改为：承包人按合同规定，在具有水行政主管部门颁发的一定资质 的质量检验试验机构进行各项材料试验，上述试验所需的一切费用均由承包人承担，承包人不得 为此向发包人索取额外费用。

**14.3** **现场工艺试验**

删去本款全文，改为：承包人按合同规定，在具有水行政主管部门颁发的一定资质的质量检 验试验机构进行现场工艺试验，上述试验所需的一切费用均由承包人承担，承包人不得为此向发 包人索取额外费用。

**15** **变更**

**15.1** **变更的范围和内容**

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 15% 以下时不属于变更项 目 ，不作变更处理 。超过 15% 以上时 ，应视为变更项目 ，单价调整依据通用合同条款第 15.4 款的规定执行，但其项目变更未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其 原定的价格时，不予调整该项目的单价。

**15.5** **承包人的合理化建议**

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：合理化建议部分合同价格的0.5%。 。

**本条增加：15.9** **合同价格增减超过** **15%**

完工结算时，若出现由于第 15 条规定进行的全部变更工作引起合同价格增减的金额， 以及 实际工程量与本合同《工程量清单》 中估算工程量的差值引起合同价格增减的金额(不包括备用 金和通用合同条款第 16 条规定的价格调整)的总和超过合同价格(不包括备用金)的 15%时，按以 下约定执行：

实际工程量引起合同价格减少 15%以上，单价不予调整。实际工程量引起合同价格增加 15% 以上，超出部分工程单价下浮 5%。上述调整金额仅考虑变更引起的增加总金额以及实际工程量 与本合同《工程量清单》 中估算工程量的差值引起的增加总金额之和超过合同价格(不包括备用 金)的 15%的部分。

**16** **价格调整**

16.1 物价波动引起的价格调整

本工程是单价不变**合同**，在合同终止期内发包人不考虑也不接受物价波动引起的价格调整。

16.2 法律变化引起的价格调整

自投标截止日起至工程完工截止日止， 国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工 程所在地的省、 自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更，导致承包人在实施合同期间所需要 的工程费用发生除第 16.1 款规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人按第 3.5 款商定 或确定需调整的合同价款。

**17** **计量与支付**

**17.1** **计量**

**17.1.4** 单价子目的计量

（2）承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并 在每月末随同月付款申请单，按本合同《工程量清单》的项目分项向发包人和监理人提交完成工 程量月报表和有关计量资料。

（3）发包人和监理人对承包人提交的工程量月报表进行复核， 以确定当月实际完成的工程 量，有疑问时，可要求承包人派员与发包人和监理人按第 8.2 款的规定共同复核和抽样复测。承 包人应指派代表协助发包人和监理人进行复核并按发包人和监理人的要求提供补充计量资料。若 承包人未按监理人的要求派代表参加复核，则发包人和监理人复核修正的工程量应被视为承包人 实际完成的准确工程量。

（4）发包人和监理人认为有必要时，可要求与承包人共同进行联合测量、计量，承包人应 遵照执行。

（5）承包人完成了本合同《工程量清单》 中每个子目的全部工程量后，发包人和监理人应 要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总和通过测量核实该子目的最终结算工程 量，并可要求承包人提供补充计量资料， 以确定该子目最后一次进度付款的准确工程量。如承包 人未按发包人和监理人的要求派员参加，则发包人和监理人最终核实的工程量应被视为该子目完 成的准确工程量。

**本款增加：**

（6）在工程量的计量中，承包人若存在恶意弄虚作假行为的，发包人将对承包人按虚报工 程量价款的 3－5 倍进行处罚， 同时向承包人发出书面警告和在行业范围内通报。

**17.2** **预付款**

**17.2.1** **预付款：**

1.施工合同签订开工后，首次按合同价的 30%支付预付款。 2.项目实施过程中根据项目进度支付工程款。

3.工程竣工验收后按照工程结算审计价支付至剩余工程款，最后预留审计结算价的 3%作为 工程质保金(质保期一年，接受担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式)， 质保期满项目承包方提请返还保证金申请，经双方验收无误并签署一致意见后一次性结清）。

4.工程材料预付款的额度和预付办法约定为：本工程不预付工程材料预付款。

**17.2.2** **预付款保函（担保）**

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付 款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

（2）工程材料预付款的担保约定为：— 。

**17.2.3** **预付款的扣回与还清**

( 1 ) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 / ％时开始扣款，直至合同累计 完成金额达到签约合同价的 / ％时全部扣清。

A

R=  (C-F1S) **(F**2**-F**1**)S**

式中 R———每次进度付款中累计扣回的金额；

A———工程预付款总金额； S———签约合同价；

C———合同累计完成金额；

F1———开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2———全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。 上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为： —— 。

**17.4** **质量保证金**

**17.4.1** 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 / ％，扣留的质量保证金总额为结 算价款的3%作为工程质量保证金。

**17.5** **竣工（完工）结算**

**17.2.1** 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

**17.6** **最终结清**

**17.3.1** 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

**17.7** **竣工财务决算**

工程完工验收后，承包人应按发包人要求，为发包人竣工财务决算编制提供以下资料：

（1）依据施工图纸及设计变更及时绘制工程竣工图，最终工程量以竣工图为计算依据；

（2）根据施工合同、补充合同或协议、监理和业主的签证资料， 以及国家有关规定，及时 编制工程竣工结算。经监理单位审核并加盖单位公章后，报发包人审查，并协助发包人完成工程 竣工结算审核工作。

**18** **竣工验收（验收）**

**18.1** 验收工作分类

本工程法人验收及政府验收的验收条件及验收程序执行水利部令30号《水利工程建设项目验 收管理规定》 中的有关法人验收及政府验收的相关规定。

本工程法人验收包括：分部工程、单位工程；政府验收包括： 阶段验收、竣工验收。验收条

件为：符合验收条件，验收程序为：按有关规定。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为隐蔽工程验收，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投人使用的单位工程包括： \_—— 。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括： 待定 。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：待定 。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 不需要 （需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： —— 。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织： 承包人 ；费用承担： 承包人 。

**19** **缺陷责任与保修责任**

**19.1** 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过合同工程完工验收后开始计 算，期限12个月。

**20** **保险**

**20.1** **工程保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投 保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有 关内容在专用合同条款中约定。

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 承包人 ；

投保内容： 依据有关标准执行 ； 保险金额、保险费率和保险期限： 依据有关标准执行 。

**20.4** **第三者责任险**

**20.4.2** 本款作以下修改：

施工期间，发包人和承包人各自投保在工地及其毗邻地带的第三者人员的人身伤害和财产损 失的第三者责任险，此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生 的第三者人员人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费 用。费用各自承担。

20.4.2 第三者责任险保险费率： 依据有关标准执行 ； 第三者责任险保险金额： 依据有关标准执行 。

**20.5** **其它保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。 需要投保的其他内容： 依据有关标准执行 ；

保险金额、保险费率和保险期限： 依据有关规定、标准执行 。

**20.6** **对各项保险的一般要求**

**20.6.1** 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在接到开工通知后的 84 天内向发包人提交按合同规 定的各项保险单的副本，并通知监理人。

保险单的条件应符合本合同的规定。

**21** **争议的解决**

**24.1** **争议的解决方式**

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同 争议解决方式： 向约定的仲裁委员会申请仲裁。

**第三节** **合同附件格式**

**附件一：合同协议书**

**合同协议书**

 （ 发 包 人 名 称 ， 以 下 简 称 “ 发 包 人 ” ） 为 实 施 （项目名称）， 己接受 （承包人名称， 以下简称“承包人 ” ）对该项目 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l） 中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6） 图纸；

(7）工程发包总价及单价（含发包价承诺函）；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写） 元 ( ￥ ) 。

4．承包人项目经理：

5．工程质量符合 标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 ＿ 日历天。

9．本协议书一式 份，合同双方各执一份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月＿ 日 年 月＿ 日

**附件二：**

**廉政合同**

工程合同编号：

廉政合同编号：

工程项目名称：

工程项目地址：

项目法人(甲方)：

参建单位(乙方)：

为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的 违法违纪行为，保证工程安全、资金安全、干部安全，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉 政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方责任

（一） 甲乙双方应共同遵守国家、新疆维吾尔自治区及水利行业主管部门关于加强工程建设 管理和党风廉政建设的各项规定。

（二） 甲乙双方应严格执行水利工程建设项目承发包合同文件， 自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外， 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公 正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（ 四） 甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情 节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条甲方责任

甲方的领导和从事本工程建设项目的工作人员，在工程建 设过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作 安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的邀请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的施工合同有关的设备、材料、工程分 包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设 合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工怍，严格执行工程 建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、责重物品及回扣、 好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排 以及出国(境)、旅游等提供方便。

（ 四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐 等活动。

第四条违约责任

（一） 甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限， 由同级水利纪 检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照《新疆维吾尔自治区水利 工程建设市场主题不良行为管理办法》等规定处理， 同时建议其主管部门给与相应的行政处罚； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同与工程建设合同一并签订、保管，经双方签署后立即生效。

甲方单位： (盖章) 乙方单位： (盖章)

法人或委托代理人： 法人或委托代理人

年 月 日 年 月 日

注:签订施工合同时，必须同时签订**建设项目廉政合同**。

**诚** **信** **廉** **政** **承** **诺** **书**

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，（某企业）在参加 （某项目）项目投标中，郑重承诺如下：

一、我单位提交的招投标的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修 改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有。若违反本承诺一经查实，本单 位愿意接受公开通报，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的规定予以 处理。

二、凡我单位在参加的投标项目中，在资格审查和评标阶段需要提交的企业业 绩和获奖情况等，均真实可信，如有虚假信息，按《关于印发新疆维吾尔自治区水 利工程建设市场主体不良行为管理办法的通知》（新水厅［2009］58 号）文件规定 予以处理。

三、我单位在参加（某项目）投标过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反自 愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（企业公章）： 承诺人法定地址：

承诺人或授权代表（签字或法人公章） 电话： 传真：

年 月 日

**附件三：履约担保格式**

**履** **约** **担** **保**

 （发包人名称） :

鉴 于 （ 发 包 人 名称 ， 以 下 简 称 “ 发 包 人 ” ） 接 受 （承包人名称） （以下称“承包人 ”）于 ＿年＿月＿ 日参加 （项目名 称） 标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同， 向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写） 元 ( ￥ ) 。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之 日起至发包人签发工程接收证书之 日 止。

3．在本担保有效期内， 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到 你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不 变。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址 ： 邮政编码： 电 话 ：

传 真: 年 月 日

**附件四：预付款担保格式**

**预付款担保**

 （发包人名称） :

根 据 （ 承 包 人 名 称 ） （ 以 下 称 “ 承 包 人 ” ） 与 （发包人名称）（以下简称“发包人 ”）于 ＿年＿月＿ 日签订的 （项目名称） \_\_标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支 付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1．担保金额人民币（大写） 元 ( ￥ \_\_ ) 。

2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣 清止。

3．在本保函有效期内， 因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你 方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额

减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不 变。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址 ： 邮政编码： 电 话 ：

传 真: 年 月 日

注：委托代理人应附授权委托书

**第五部分** **响应文件格式**

**磋商响应文件封面格式**

|  |
| --- |
| **项目名称：** **项目编号：****磋商响应文件****供应商名称（加盖公章）：**  |

**响应文件主要目录**

**一、价格文件**

1.1 报价一览表

1.2 标价的工程量清单。

**二、资格审查资料**

**三、商务技术文件**

3.1 磋商响应函

3.2 商务需求条款响应表

3.3 拟派项目负责人及管理技术人员一览表

3.4 企业管理体系认证

3.5 同类项目业绩情况一览表

3.6 中小企业声明函（必填）

3.7 残疾人福利性单位声明函（可选）

3.8 监狱企业证明（可选）

3.9 技术服务内容

3.10 供应商认为需要提供的其他资料

**四、其他文件格式**

4.1 法定代表人授权委托书

4.2 供应商资格声明函

4.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

4.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面 声明

4.5 联合体共同投标合同书（可选）

注：请供应商按照以下文件的要求格式、 内容，顺序制作磋商响应文 件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

**☆资格审查材料、价格文件、商务技术文件对应上传至政采云指定** **位置，如传错位置或其他部分出现报价，投标无效。**

**一、价格部分**

**1.1** **报价一览表(首次报价表)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| **磋商报价** **（人民币元）** | **小写：** **大写：** |
| 完工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。

2.总报价不得超出本项目采购预算价，否则视作无效响应文件。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

职务: 日期:

**1.2** **标价的工程量清单**

采购项目名称： 采购项目编号：

.............................

.............................

.............................

注：

1.此表为《报价一览表(首次报价表)》的报价明细表，具体内容及所需的表 格，以磋商文件的“附件1：工程量清单 ”为准。

2.★2.必须由本公司造价师签字并盖专用章。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）： 职务： 日期:

**二、资格审查资料**

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

2.2023年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一 年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓 缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见磋商文件第 五部分响应文件格式）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格 式见磋商文件第五部分响应文件格式）

6.本项目特定资格要求证明文件：（1）企业具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质。建造师须具备水利专业注册二级及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。（2）投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证。建造师、技术负责人及五大员不得担任其他在建工程项目。

7.法人授权书（格式见磋商文件第五部分响应文件格式）

8.提供磋商保证金收据或保函

9.提供中小企业声明函

**三、商务技术文件**

**3.1** **磋商响应函**

**致：新疆华域天恒工程管理有限公司**

我方确认收到贵方博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目、博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目磋商文 件（采购项目编号：TKXZFCG(CS)HYTH2025-010）， (供应商名称、地址)作为供应商已正式 授权 (被供应商授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

**1.我们愿意遵守磋商文件的各项规定，** **自愿参加磋商，并已清楚磋商文件的要** **求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。**

**2.我们同意本响应文件自磋商截止之日起** **90** **天内有效。如果我们的响应文件** **被接受，则直至合同生效时止，本响应文件始终有效并不撤回已递交的响应文件。**

**3.我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）** **及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明** **或误解的一切权力。**

**4.我们同意提供采购人、采购代理机构及磋商小组要求的有关磋商的一切数据** **或资料。**

**5.我们理解采购人、采购代理机构及磋商小组与磋商小组并无义务必须接受最** **低报价的磋商或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低** **磋商报价不是被授予成交的唯一条件。**

**6.如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效** **响应处理。**

**7.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、** **完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，** **如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我** **公司（企业）承担。**

**8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，** **并同意作相应处理。**

**9.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、** **用户单位（如有）和采购代理机构。**

**10.所有有关本次投标的函电请寄：（供应商地址）**

备注：本函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）： 职务：

联 系 电 话 ： 日 期 :

**3.2** **商务需求条款响应表**

采购项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求 和责任义务，包括带“★ ”条款的全部内容。 |  |  |
| 4 | 拟派项目负责人的要求 |  |  |
| 5 | 磋商有效期：磋商有效期为自递交投标文件起不 少于 90 天 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 同意接受招标文件的各项要求 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真 实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明（若有）： |  |  |

注：

1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应 ”栏内打“ √ ”, 对空白或打“ × ” 视为偏离，请在“偏离说明 ”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★ ”项为不可负偏离(劣于)的重要项。 供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖公章）： 日 期： 年 月 日

**3.3** **拟派项目负责人及管理技术人员一览表**

采购项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：根据评审表的要求提交相应证明资料复印件加盖企业公章：身份证、资格证（注册建造师执业 资格证书） 、安全生产考核合格证、社保证明（需提供近三个月，指扣除发布釆购公告当月往前顺推 3 个月） 、拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人的书面承诺。

技术负责人、五大员相关资料。

供应商名称（单位盖公章）：

日 期： 年 月 日

**3.4** **企业管理体系认证**

注：根据磋商须知第七部分评审标准“商务部分 ”评审内容的要求编写及提供 相关资料，复印件均要求加盖公章。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或签章： 供应商名称（盖公章）：

日 期 ： 年 月 日

**3.5** **同类项目业绩情况一览表**

采购项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 合同总价 | 签订日期 | 单位联系人 及电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：根据评审表的要求提交相应资料。

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

**3.6** **中小企业声明函（必填）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项 目名 称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部 由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业 人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（ 中型企业、小型企 业、微型企业）；

2（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人 员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

**本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

企业名称（盖章）：

日期：

**备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审** **时不能享受相应的价格扣除。**

**3.7** **残疾人福利性单位声明函（可选）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141号） 的规定，本单位为符合条件的残 疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动 由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （加盖公章）

日 期 ： 年 月 日

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等 促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不 重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无 效。

**3.8** **监狱企业证明（可选）**

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒 管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公 章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购 促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受 政策。

**3.9** **技术服务内容**

**应包括但不局限于以下内容**

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要 点和主要内容不限于如下内容：

3.9.1 项目实施方案；

3.9.2 施工工期保证措施；

3.9.3 质量管理及质量保证措施；

3.9.4 施工安全及文明施工措施；

3.9.5 应急服务方案；

3.9.6 员工权益保障方案；

3.9.7 企业规章制度情况。

注：根据磋商须知第七部分评审标准“技术部分 ”评审内容提供相应证明材料。

**3.10供应商认为需要提供的其他资料**

供应商认为需要提供的其他证明文件或图片、文字说明等其他资料。 注：本项内容由供应商根据本磋商文件的内容自行决定。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章： 供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**四、其他文件格式**

**4.1** **法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书**

**法定代表人身份证明**

供应商名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （供应商名称）的法定代表人。 特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供 应 商： （公章）

日 期 ： 年 月 日

**注：1.法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；**

**2.如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书及法人身份** **证明》。**

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址） 的 （供应商名称） 在下面 签名的（ 法定代表人姓名、职务），现任我单位 职务，为法定代表人。在 此授权（ 被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（ 采购项目名称、采 购项目编号）采购活动相关的响应、磋商、合同执行，以我公司的名义处理一切与 之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

**附：法定代表人身份证复印件**

|  |
| --- |
| 法定代表人居民身份证复印件（反面） |

|  |
| --- |
| 法定代表人居民身份证复印件（正面） |

附：被授权代表人身份证复印件

|  |
| --- |
| 被授权人居民身份证复印件（反面） |

|  |
| --- |
| 被授权人居民身份证复印件（正面） |

法定代表人（签名或盖章）： 职务： 被授权人（签名）： 职务：

供应商名称（单位盖公章）： 日期:

**4.2** **供应商资格声明函**

新疆华域天恒工程管理有限公司：

关于贵公司 年 月 日发布 项目（采购项目编号：）的 磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

本公司（企业）具备下列《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条资格条 件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人 或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺：若为本采购项目提供整体设计 、规范编制或者项目管 理、监理、检测等服务的供应商，将不再参加该采购项目的其他采购活动。

本公司（企业）承诺：参加本次采购活动前 3 年内，我公司（企业）在经营活 动中没有重大违法记录。本公司（企业）承诺：本项目标的的所有权和该作品的使 用权归采购人所有，知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利归作者我公司 （企业）所有。本项目我公司（企业）所提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商 标或版权。否则，我公司（企业）承担对第三方的知识产权（含该作品的著作权及 版权）或专利的侵权责任，以及由此产生的后果由我司负责。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所 造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

**4.3** **具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能 力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。 主要专业技术能力有： 。

投标人名称（盖章）：

年 月 日

**4.4** **参加政府采购活动前** **3** **年内在经营活动中没有重大违法记录**

**的书面声明**

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款 等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

年 月 日