## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江建设技师学院室外运动场地改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 01B001 | 场地处理 | 1、拆除一侧道牙石及围网等设施，以便后续施工机械进入； 2、拆除场地上处于施工区域的各设施（如无法拆除则采购专用物料进行维护）； 3、旧塑胶铲除，经无害化处理后外运废弃； 4、对周边环境、绿化进行围蔽，防止施工污染； 5、全场清扫，对平整度和排水坡度不达标处进行打磨、切割； 6、待整体完工撤场时，打扫卫生，对前期施工过程中造成的设施损坏进行修补。 | m2 | 5862
2 | 01B002 | 基础处理 | 1.全场打磨剔除强度不足处； 2.针对起拱、高度过高区域进行打磨削平； 3.水平测量，对凹陷处进行修补； 4.清理打磨废渣及灰尘。 | m2 | 5862
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江建设技师学院室外运动场地改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 01B003 | 排水沟及盖板处理 | 1.根据场地实际情况，排水沟有破损处进行修补，同时对破损处内壁硬化处理。 2.排水坡度：纵向坡度：≥1%，确保自然排水；横向坡度：沟底向排水口倾斜，坡度1%-2%。 3.更换破损的盖板，采用复合盖板尺寸采用50*50，厚度≥4cm。盖板与沟体间隙≤5mm，表面与场地地面平齐； 4.排水沟清理淤堵，安排人工清理。 | m | 351
4 | 01B004 | 重构排水坡度 | 1.全场测量标高； 2.依据GB/T22517.4《体育场地使用要求及检验方法 第4部分:合成面层篮球场地》场地坡度要求，根据场地现状，选用合适的材料对坡度不达标处重构排水坡度，并须确保修补材料和球场基础、硅PU面层能粘接牢固。 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江建设技师学院室外运动场地改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040203009001 | 面层（3mm硅PU） | 1、上述工序完成后，将硅PU材料有序堆放并布置； 2、按硅PU3mm工艺施工； ①防水底涂按约0.2kg/m²用量全场滚涂一遍； ②取双组份缓冲层针对场地凹陷、开裂处和伸缩缝进行补平填缝； ③按约2.2kg/m²用量全场刮涂缓冲层，施工两遍成型2mm； ④按2kg/m²用量全场刮涂一遍加强层，起到补平和提高场地耐磨性能作用，厚度1mm； ⑤底部弹性层实干后全场进行试积水作业，确保场地积水符合设计验收标准； ⑥经和项目各方确认场地布局后，每个篮球场中间喷设学校logo，标点放线，作为场地主副区划分依据，并按此区分面漆颜色； ⑦按0.3kg/m²滚涂硅PU面漆，共两遍，第一遍加10%面漆用量的石英砂，提高场地摩擦系数，第二遍不 | m2 | 5862
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江建设技师学院室外运动场地改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
加砂。 ⑧场地划线、清理施工废料垃圾并准备撤场，同时联系项目各方组织验收
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：浙江建设技师学院室外运动场地改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301018001 | 其他措施 | 综合考虑其他如材料院内运输、垃圾外运、施工围挡、交通组织等其他措施费，请按项报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：浙江建设技师学院室外运动场地改造工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：浙江建设技师学院室外运动场地改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注