**采购需求**

**1.项目概况：**

名称：2019之江国际青年艺术周MAPPING租赁、搭建；

概况：首届之江国际青年艺术周以“青春·观·世界”为主题，以“游戏、科幻、公社”作为核心概念，试图通过艺术的创造与想象，探索时代青年的“世界观”和“青春观“。

**2.采购内容：**

（1）供应商提供“2019之江国际青年艺术周MAPPING”所需的设备及负责搭建服务；

（2）建设期及服务期：建设期：2019年5月15日至5月23日内完成搭建、调试；服务期：2019年5月24日至2019年5月25日进行放映等工作。

**3.具体承办要求：**

（1）设备搭建需投影4面墙体，根据墙体位置、结构、观看效果规划搭建方案；

（2）中标人须根据采购人要求设计搭建方案（含设计图），最终的方案（含设计图）须与采购人确认后才可进行施工。

（3）合理分配搭建、调试时间，保障活动顺利进行；

（4）为保证服务质量及效率，项目服务团队人员不少于10人，所产生的差旅费用需由供应商承担。

（5）负责活动场地搭建、组织实施等环节的安全责任，活动场地搭建要确保安全、环保，项目实施过程中要加强管理，确保安全，若建设及服务期间发生人员伤亡或相关事故相关责任及费用均由成交供应商承担；

（6）采购人要求的其他工作。

**4.服务清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **需求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 激光投影机 | 松下高清激光投影机PT-SRZ31K | 台 | 4 |
| 2 | 投影镜头 | 根据现场需要 | 套 | 4 |
| 3 | 拼接器 | WATCHOUT拼接服务器 | 通道 | 5 |
| 4 | 激光投影机 | 松下高清激光投影机PT-SRZ31K | 台 | 2 |
| 5 | 投影镜头 | 根据现场需要 | 套 | 2 |
| 6 | 拼接器 | WATCHOUT三通道拼接服务器 | 通道 | 3 |
| 7 | 激光投影机 | 松下高清激光投影机PT-SRZ31K | 台 | 4 |
| 8 | 投影镜头 | 根据现场需要 | 套 | 4 |
| 9 | 拼接器 | WATCHOUT拼接服务器 | 通道 | 5 |
| 10 | 激光投影机 | 松下高清激光投影机PT-SRZ12K | 台 | 8 |
| 11 | 投影镜头 | 根据现场需要 | 套 | 8 |
| 12 | 拼接器 | WATCHOUT拼接服务器 | 通道 | 9 |
| 13 | 外场投影雷亚架 | 2米 | 条 | 600 |
| 14 | 外场雷亚架装饰 | 黑色喷绘 | 批 | 1 |
| 15 | 光钎传输 | 数字单模光钎 | 套 | 18 |
| 16 | 往返运输 | 6米8的卡车 | 趟 | 2 |
| 17 | 人工 | 搭建、调试、放映 | 项 | 1 |
| 18 | 人员差旅 | 往返及服务路途中所产生的所有费用 | 项 | 1 |

**5.商务要求:**

（1）设备租赁安装地点：

（1.1）安装维护地点：杭州市西湖区转塘街道象山艺术公社；

（1.2）现场维护人员：在2019之江国际青年艺术周现场需要驻点专业人员，直至本活动结束。

（2）质保期：供应商需确保2019之江国际青年艺术周现场2天无任何问题。

**6.采购资金的支付方式、时间、条件：**

（1）履约保证金

成交供应商在合同签订之日起5天内向采购人指定账户缴纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票或保函等非现金方式。

履约保证金在服务期满，确认成交供应商无违约行为后一周内无息返还。

（2）付款方式

在项目搭建、调试完成通过采购人初验后，采购人在7个工作日内，向成交供应商支付合同总价的50%；通过项目放映等工作完成且通过采购人终验后，采购人在7个工作日内，向成交供应商支付合同总价的50%。