GF—2000—0209

建设工程设计合同（一）

（民用建设工程设计合同）

工  程  名  称：    杭州市公安局余杭分局执法办案管理中心设计

工  程  地  点：            余杭区

合  同  编  号：          2019

（由设计人编填）

设计证书等级：           甲级

发    包    人：     杭州市公安局余杭分局

设    计    人：     杭州天元建筑设计研究院有限公司

签  订  日  期：            2019年11月 25  日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：   杭州市公安局余杭分局

设计人：  杭州天元建筑设计研究院有限公司

发包人委托设计   杭州市公安局余杭分局执法办案管理中心设计      ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目 名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 标底价（元） | 单价 元/m2 | 设计费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 整治面积 （m2） | 方案 |  | 施工图 |  |  |  |
| 1 | 杭州市公安局余杭分局执法办案管理中心设计 | / |  | √ |  | √ |  |  | 49000 |
| 说 明 | - 该项目的设计费为《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号标准收费，参照建筑工程设计收费标准，专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，改造附加系数为1.0，并结合投标报价费率进行结算，费用一次性包干。。 - 项目内容：装修等。 - 设计费=49000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目审批报告 | 1 | 合同签定后 |  |
| 2 | 计委批文 | 1 | 合同签定后 |  |
| 3 | 地质报告 | 1 | 合同签定后 |  |
| 4 | 规划红线图 | 1 | 合同签定后 |  |
| 5 | 项目周边市政资料 | 1 | 合同签定后 |  |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件 名称 |  | 份数 |  | 提交日期 |  | 有关事宜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 方案设计 |  | 8 |  | 不超过20日历天，从接到设计任务书，并取得方案设计所需资料之日起计算。 |  |  |
| 2 |  | 施工图设计 |  | 8 |  | 不超过60个日历天，从初步设计评审通过之日起计算，至提交完整的施工图。 |  |  |

备注：上述工作时间均以各阶段批复下达（或发包人正式确认并书面通知）后开始计时；由于发包人或审批原因，设计工作时间相应顺延。

第五条 本合同设计收费为49000元整人民币。设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额(元) | 付费时间 (由交付设计文件所决定) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 30% | 14700 | 合同签订后三日内 |
| 第二次付费 | 60% | 29400 | 施工图完成后三日内 |
| 第三次付费 | 10% | 4900 | 竣工验收后三日内 |

注：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

第六条 双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是： 按国家规范要求

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，根据设计人实际投入的工作，双方协商并经主管部门同意后，结算费用。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过３０天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按７．１条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故或返工等损失，设计人除负责采取补救措施外，还应承担由此产生的赔偿责任。单次损失超20万（含）以上或累计违反标准规范5次（含）以上的，设计人向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的20%，赔偿金累计不超出总设计费的20%。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。设计人应在三个工作日内出具设计变更。

第八条 其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成的按下列第   二    种方式解决：

- 提交仲裁委员会仲裁。

- 依法向  工程当地  人民法院起诉。

8.8本合同一式＿陆＿份，发包人 叁份，设计人  叁  份

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10  本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称： 杭州市公安局余杭分局    设计人名称： 杭州天元建筑设计研究                                     院有限公司

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）          法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）          委托代理人：（签字或盖章）

项目负责人：（签字）                项目负责人：（签字）

地    址：                         地    址：

邮政编码：311101                   邮政编码：310000

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

建设行政主管部门备案：             鉴证意见：

（盖章）                                  （盖章）

备 案 号：                         经 办 人：

备案日期：   年   月   日         鉴证日期：   年    月    日