## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学） |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1252695.00元
| (大写): | 壹佰贰拾伍万贰仟陆佰玖拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学） | 第1页 共1页
一、编制依据： 1、委托方提供的施工图纸； 2、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 3、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》； 4、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》； 5、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）； 6、市建管〔2024〕12关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用计取的通知号； 7、浙建建发〔2022〕37号含疫情常态化防控增加费不计入； 8、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费、其他施工组织措施费、标化工地增加费、优质工程增加费、安全文明施工标准提升增加费、智慧工地增加费均不计入。 二、编制范围： 2025年度市属学校校舍及设施维修改造（一）（慈溪市坎墩初级中学）。 三、编制说明： 1、工程取费按市政工程道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取，规费按标准的30%计入，税金按9%计入，人工单价、材料单价根据《宁波建设工程造价信息（综合版）》2025年4月刊除税信息价计入，慈溪区信息价没有的按宁波区信息价计入，《宁波建设工程造价信息（综合版）》没有的信息价按《浙江省建设工程造价信息》2025年4月刊或市场询价计入； 2、本工程废渣外运按10km计入； 3、本工程混凝土均采用商品混凝土，砖采用混凝土实心砖，砂浆按预拌砂浆考虑，模板按现浇砼实际接触面积计入； 4、照明控制箱的进线管及进线电缆暂定各50米/根。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学） | 1252695.00 |  | 6103.14 | 4300.75 | 103433.49
1.1 | 市政 | 1204668.00 |  | 5687.41 | 3762.64 | 99467.96
1.2 | 安装 | 48027.00 |  | 415.73 | 538.11 | 3965.53
合计 |  | 1252695 |  | 6103.14 | 4300.75 | 103433.49

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1083117.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 62334.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 18319.55
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12632.14 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4497.21
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.51% | 5687.41 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 5687.41 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×5.63% | 3762.64
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
7 | 税金 |  | (1+2+3+4+6+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料(设备)费)×9% | 99467.96
8 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6+7-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供材料(设备)费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% | 826.30 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7-8 | 1204668.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路 |  |  |  |  | 154254.46 | 11528.70 | 6088.44
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖一般土方（综合考虑土方类别），余方就近回填至校方指定地点 | m3 | 306.15 | 12.66 | 3875.86 | 131.64 | 2994.15
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 15cm混凝土路面拆除，余方装车外运 | m2 | 37.00 | 24.02 | 888.74 | 409.22 | 302.66
3 | 041001001002 | 拆除路面 | 拆除10cm厚砼地面，废料装车外运弃置 | m2 | 177.00 | 21.47 | 3800.19 | 1954.08 | 1086.78
4 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 385.50 | 1.91 | 736.31 | 119.51 | 474.17
5 | 040103001001 | 回填方 | 路基塘渣回填 | m3 | 141.30 | 181.22 | 25606.39 | 532.70 | 692.37
6 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 15cm厚5%水泥稳定碎石 | m2 | 471.00 | 43.95 | 20700.45 | 2114.79 | 386.22
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | C30砼填10cm，含养护 | m2 | 176.00 | 48.29 | 8499.04 | 447.04 | 7.04
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | C30砼填10cm-25cm，含养护 | m2 | 440.00 | 84.73 | 37281.20 | 1707.20 | 30.80
9 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 15cmC30砼路面修复，养护，压纹 | m2 | 37.00 | 80.74 | 2987.38 | 259.74 | 5.92
10 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 20cmC30砼路面，据缝，灌缝，养护，压纹 | m2 | 471.00 | 105.90 | 49878.90 | 3852.78 | 108.33
|  | 操场、球场 |  |  |  |  | 746138.86 | 31004.04 | 957.99
11 | 041001001003 | 拆除路面 | 清除原场地塑胶面层，废料装车外运至弃置点 | m2 | 2903.00 | 13.62 | 39538.86 | 31004.04 | 957.99
本页小计 | [6 empty] | 193793.32 | 42532.74 | 7046.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 04B001 | 人造草坪 | 草坪填充砂 25kg/m2，专用EPDM 草坪填颗粒量(5kg/m2) -草丝为型加筋包纱草，草坪高度5cm，允胶粒用重 5R/数11000，,密度10500，针距5/8，织距167，丁苯乳胶(黑色)背胶，底布采用 PP 编织布+无纺布+网格布，人造草坪减震垫材质：聚乙烯XPE，外观：四孔垂直等距网状渗水结构，密度:30，颜色：绿色，宽度1.5m，厚度10mm，原场地基层 | m2 | 968.00 | 125.00 | 121000.00
13 | 04B002 | EPDM跑道 | 9厚塑胶基层（单组份聚胺脂胶水+EPDM弹性塑料颗粒，颗粒粒径2-4mm，（含胶量20%以上），配比1：6，每平方9公斤），4厚塑胶面层，颗粒粒径为0.5mm-2.0mm，配比为1:1，每平方1.5公斤。 | m2 | 2903.00 | 200.00 | 580600.00
14 | 04B003 | 原篮球场清理 | 原篮球场清理（局部破坏修补） | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
|  | 排水 |  |  |  |  | 61869.73 | 10540.58 | 4155.08
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方（按图示面积计算） | 挖沟槽土方（综合考虑土方类别） | m3 | 185.12 | 5.40 | 999.65 | 486.87 | 320.26
16 | 040103001002 | 回填方 | 沟槽原土回填 | m3 | 41.24 | 15.00 | 618.60 | 409.93 | 85.78
17 | 040103001003 | 回填方 | 沟槽回填 黄砂 | m3 | 113.07 | 244.54 | 27650.14 | 3790.11 | 50.88
18 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方装车外运至弃置点 | m3 | 137.69 | 31.49 | 4335.86 | 59.21 | 3445.00
本页小计 | [6 empty] | 740204.25 | 4746.12 | 3901.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040504001001 | 600*600检查井 | 10cmC10砼垫层，M7.5砂浆Mu10砖墙，壁厚24cm，M20水泥砂浆抹灰，10cmC25砼盖板，φ600复合井盖，含模板安拆，钢筋安制，做法详见施工图及图集02S515 | 座 | 9 | 1065.35 | 9588.15 | 2935.26 | 130.23
20 | 040501004001 | DN400雨水管 | DN400 UPVC加筋排水管，15cm碎石垫层，5cm砂垫层，环刚度8KN/m2，承插式橡胶圈接口 | m | 87.50 | 170.69 | 14935.38 | 1942.50 | 40.25
21 | 040501004002 | 塑料管 | 15cm厚碎石垫层，5cm厚砂垫层，DN110UPVC雨水管铺设，橡胶圈接口 | m | 1.70 | 71.94 | 122.30 | 25.35 | 0.63
22 | 040501019001 | 新建混凝土明沟 | C30混凝土明沟，宽30cm，深15cm | m | 95.00 | 22.91 | 2176.45 | 171.95 | 2.85
23 | 040501019002 | 改建混凝土明沟 | 改建混凝土明沟，宽30cm，深15cm，砼地面直接开槽，M20水泥砂浆抹平 | m | 55.00 | 26.24 | 1443.20 | 719.40 | 79.20
|  | 车棚 |  |  |  |  | 61370.40 | 3044.13 | 1052.14
24 | 041001001004 | 拆除地面 | 拆除原15cm厚混凝土地面,弃料装车外运至弃置点 | m2 | 3.48 | 23.33 | 81.19 | 38.59 | 26.45
25 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖土方（综合考虑土方类别） | m3 | 1.22 | 7.27 | 8.87 | 3.88 | 3.27
26 | 010103002001 | 余方弃置 | 装车并外运（运距由施工单位综合考虑，结算时不做调整） | m3 | 1.22 | 31.22 | 38.09 | 1.18 | 29.59
27 | 01B001 | 原车棚拆除 | 原车棚钢柱、钢梁、支撑、屋面板拆除，施工单位自行考虑残值回收 | m2 | 510.00 | 5.00 | 2550.00
本页小计 | [6 empty] | 30943.63 | 5838.11 | 312.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 01B002 | 原自行车车棚拆除 | 原自行车车棚屋面板拆除，屋面板施工单位自行考虑残值回收 | m2 | 180.00 | 10.00 | 1800.00
29 | 01B003 | 围墙、围网、门拆除 | 围墙、围网、门拆除，施工单位自行考虑残值回收 | m | 76.00 | 10.00 | 760.00
30 | 010501003001 | 独立基础 | C30现浇商品砼外包基础 | m3 | 1.22 | 485.16 | 591.90 | 34.98 | 0.27
31 | 010603003001 | 钢管柱 | 50圆管钢柱（Q235B），壁厚3.0，包括制作、运输、安装，构件表面喷吵除锈，除锈等级Sa2.5级，环氧富锌底漆一道，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | t | 0.696 | 6460.41 | 4496.45 | 238.58 | 99.51
32 | 010604001001 | 钢梁 | 32圆管钢梁（Q235B），壁厚3.0，包括制作、运输、安装，构件表面喷吵除锈，除锈等级Sa2.5级，环氧富锌底漆一道，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | t | 0.833 | 6458.68 | 5380.08 | 197.87 | 192.23
33 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 25、32圆管钢梁（Q235B），壁厚3.0，包括制作、运输、安装，构件表面喷吵除锈，除锈等级Sa2.5级，环氧富锌底漆一道，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | t | 0.831 | 6596.84 | 5481.97 | 311.47 | 158.48
34 | 01B004 | 篷布外罩 | 篷布外罩，包括制作、运输、安装 | m2 | 464.37 | 60.00 | 27862.20
35 | 010901002001 | 型材屋面 | 0.5mm厚HV-900型彩钢板屋面，包括制作、运输、安装、收边板 | m2 | 90.00 | 61.91 | 5571.90 | 1623.60 | 96.30
本页小计 | [6 empty] | 51944.50 | 2406.50 | 546.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 040205006001 | 车位标线 | 热熔型地面标线 | m2 | 74.34 | 37.50 | 2787.75 | 593.98 | 446.04
37 | 04B004 | 成品塑料倒车档 | 成品塑料倒车档 | 个 | 66 | 60.00 | 3960.00
|  | 围网1 |  |  |  |  | 5605.59 | 431.46 | 207.30
38 | 010607004001 | 围网（包含门）（±0.00以上H=2m） | φ76*3.0厚铝管立柱，φ60*2.0厚铝管横杆，采用粉末喷涂，围网网眼孔径50mm，3mm厚铅丝，PE包塑围网，具体做法详见图纸 | m | 15.00 | 178.93 | 2683.95 | 114.15 | 12.30
39 | 010501003002 | 独立基础 | C30混凝土基础 | m3 | 4.48 | 485.16 | 2173.52 | 128.44 | 0.99
40 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 挖土方（综合考虑土方类别） | m3 | 7.21 | 7.27 | 52.42 | 22.93 | 19.32
41 | 010103001001 | 回填方 | 回填土 夯实 | m3 | 2.73 | 18.00 | 49.14 | 38.41 | 1.28
42 | 010103002002 | 余方弃置 | 装车并外运（运距由施工单位综合考虑，结算时不做调整） | m3 | 4.48 | 31.22 | 139.87 | 4.35 | 108.64
43 | 041001001005 | 拆除地面 | 拆除原15cm厚混凝土地面,弃料装车外运至弃置点 | m2 | 8.47 | 23.33 | 197.61 | 93.93 | 64.37
44 | 010501001001 | 垫层 | 150厚C30现浇商品砼修补 | m3 | 0.60 | 515.14 | 309.08 | 29.25 | 0.40
|  | 围网1 |  |  |  |  | 53878.38 | 3629.23 | 1367.85
本页小计 | [6 empty] | 12353.34 | 1025.44 | 653.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 010607004002 | 围网（包含门）（±0.00以上H=3.9m） | φ76*3.0厚铝管立柱，φ60*2.0厚铝管横杆，采用粉末喷涂，围网网眼孔径50mm，3mm厚铅丝，PE包塑围网，具体做法详见图纸 | m | 132.00 | 275.18 | 36323.76 | 1755.60 | 143.88
46 | 010501003003 | 独立基础 | C30混凝土基础 | m3 | 26.88 | 485.16 | 13041.10 | 770.65 | 5.91
47 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 挖土方（综合考虑土方类别） | m3 | 43.26 | 7.27 | 314.50 | 137.57 | 115.94
48 | 010103001002 | 回填方 | 回填土 夯实 | m3 | 14.11 | 18.00 | 253.98 | 198.53 | 6.63
49 | 010103002003 | 余方弃置 | 装车并外运（运距由施工单位综合考虑，结算时不做调整） | m3 | 29.15 | 31.22 | 910.06 | 28.28 | 706.89
50 | 041001001006 | 拆除地面 | 拆除原15cm厚混凝土地面,弃料装车外运至弃置点 | m2 | 50.82 | 23.33 | 1185.63 | 563.59 | 386.23
51 | 010501001002 | 垫层 | 150厚C30现浇商品砼修补 | m3 | 3.59 | 515.14 | 1849.35 | 175.01 | 2.37
本页小计 | [6 empty] | 53878.38 | 3629.23 | 1367.85
合计 | [6 empty] | 1083117.42 | 60178.14 | 13828.80

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0 |  | 12632.14 | 5038.08 | 323.24
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土独立基础模板 | m2 | 136.11 | 45.41 | 6180.76 | 3149.59 | 106.17
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 723.56 | 4.77 | 3451.38 | 1888.49 | 217.07
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
4 | 04B005 | 接入旧排水井 | 接入旧排水井 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 12632.14 | 5038.08 | 323.24
合计 | [6 empty] | 12632.14 | 5038.08 | 323.24

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5687.41
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 5687.41
2 | Z041109008001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5687.41

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.109 | 150.00 | 16.35
2 | 一类人工 | 工日 | 20.680 | 150.00 | 3102.00
3 | 二类人工 | 工日 | 2.439 | 161.00 | 392.68
4 | 二类人工 | 工日 | 366.613 | 161.00 | 59024.69
5 | 三类人工 | 工日 | 5.736 | 184.00 | 1055.42
6 | 三类人工 | 工日 | 8.823 | 184.00 | 1623.43

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.073 | 3230.00 | 235.79
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.346 | 4.65 | 1.61
3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.099 | 5.73 | 0.57
4 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 9.528 | 0.30 | 2.84
5 | 黄砂净砂 | t | 0.023 | 140.00 | 3.22
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 3.955 | 385.00 | 1522.68
7 | 厂拌水泥稳定碎石5% | m3 | 71.357 | 245.00 | 17482.47
8 | 非泵送商品混凝土C10 | m3 | 1.266 | 386.00 | 488.68
9 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 36.007 | 428.00 | 15411.00
10 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 204.420 | 443.00 | 90558.06
11 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 3686.695 | 0.30 | 1120.76
12 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2737.494 | 0.28 | 763.76
13 | 红丹防锈漆 | kg | 3.451 | 12.21 | 42.14
14 | 水 | m3 | 143.943 | 5.94 | 855.02
15 | 复合模板综合 | m2 | 32.509 | 29.20 | 949.26
16 | 木模板 | m3 | 0.465 | 1770.00 | 823.05
17 | 32圆管钢梁（Q235B），壁厚3.0 | t | 0.833 | 5700.00 | 4748.10
18 | 50圆管钢柱（Q235B），壁厚3.0 | t | 0.696 | 5700.00 | 3967.20
19 | 人造草坪5cm | m2 | 968.000 | 125.00 | 121000.00

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 43107.58 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5855.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 415.73
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 415.73 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 415.73 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×9.19% | 538.11
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
7 | 税金 |  | (1+2+3+4+6+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料(设备)费)×9% | 3965.53
8 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6+7-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供材料(设备)费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% | 72.34 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7-8 | 48027.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯 |  |  |  |  | 43107.58 | 6043.08 | 803.86
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 ALqczm | 台 | 1 | 5271.14 | 5271.14 | 193.20
2 | 030411001001 | 配管 | 1.埋地敷设半硬质塑料管 PE40 | m | 136.10 | 6.80 | 925.48 | 308.95
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.埋地敷设半硬质塑料管 PE32 | m | 172.10 | 5.64 | 970.64 | 373.46
4 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.钢管铺设 SC50 | m | 100.00 | 37.20 | 3720.00 | 677.00 | 109.00
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16 | m | 100.00 | 64.04 | 6404.00 | 254.00 | 6.00
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV-3*10 | m | 152.42 | 27.69 | 4220.51 | 309.41 | 7.62
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV-3*6 | m | 195.26 | 18.31 | 3575.21 | 396.38 | 9.76
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.73 | 75.46 | 27.56
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 10 | 28.29 | 282.90 | 103.40
10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.缩式电力电缆中间头制作、安装 1kV以下热（冷）缩式中间头（截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 12 | 52.89 | 634.68 | 303.72
本页小计 | [6 empty] | 26080.02 | 2947.08 | 132.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 03B001 | 球场灯基础 | 1.C25商品混凝土球场灯基础 | 套 | 9 | 540.10 | 4860.90 | 975.06 | 4.68
12 | 030409001001 | 接地极 | 1.DN50钢管接地极，L=2.5m | 根 | 9 | 120.45 | 1084.05 | 391.23 | 151.29
13 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.笼式足球场高位LED灯 500W*2 | 套 | 8 | 1059.03 | 8472.24 | 215.60 | 26.56
14 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、挖沟槽土方（综合考虑土方类别），不装车 | m3 | 102.05 | 5.18 | 528.62 | 204.10 | 207.16
15 | 040103001004 | 回填方 | 1、原土沟槽回填、整平、夯实 | m3 | 102.05 | 15.53 | 1584.84 | 1014.38 | 212.26
16 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 17 | 29.23 | 496.91 | 295.63 | 69.53
本页小计 | [6 empty] | 17027.56 | 3096.00 | 671.48
合计 | [6 empty] | 43107.58 | 6043.08 | 803.86

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目（慈溪市坎墩初级中学）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
【请输入分部名称，电子评标勿删】
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 415.73
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 415.73
2 | Z031302008001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 415.73

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.122 | 150.00 | 1218.30
2 | 二类人工 | 工日 | 8.486 | 161.00 | 1366.25
3 | 二类人工 | 工日 | 21.480 | 161.00 | 3458.28

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 8.145 | 428.00 | 3486.06