## Table 1
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:压赛堰社区更新改造项目（三期）-乌隘村通信线路整治综合管道项目 | [10 empty] | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |  |  | 人工费 | 机械费 | 仪表费 | 材料费 | 材料总价 | 规费及其他费 | 税费 | 安全生产费 | 综合单价 | 税费 | 安全生产费
1 | TGD1-001 | 放线定位服务 | 核对图纸，定位放线，做标记 | 百米 | 34.56 |  |  |  | 施工测量管道 | 34.56 | 113.7251 |  | 1.5972 |  | 0 | 122.5843 | 21.4116 | 5.1864 | 264.5046 | 739.9848 | 179.2408
2 | TGD1-003 | 人工开挖混凝土路面 路面厚度(250)毫米以内 | 割缝，破100厚混凝土路面，废料装车外运至弃置点 | 百平方米 | 6.56 |  |  |  | 人工开挖混凝土路面 路面厚度(250)毫米以内 | 6.56 | 4024.4756 | 149.2682 |  | 13000 | 85280 | 4337.9823 | 1936.0554 | 468.9556 | 23916.7371 | 12700.5231 | 3076.3489
3 | TGD1-012 | 机械开挖混凝土路面 路面厚度(250)毫米以内 | 割缝，破150厚混凝土路面，废料装车外运至弃置点 | 百平方米 | 9.84 |  |  |  | 机械开挖混凝土路面 路面厚度(250)毫米以内 | 9.84 | 606.9624 | 145.3506 |  | 13000 | 127920 | 654.2448 | 1296.5902 | 314.063 | 16017.2109 | 12758.4476 | 3090.3795
4 | TGD1-017 | 普通土方基础设施人工服务 | 破水泥花砖路面，废料装车外运至弃置点 | 百立方米 | 6.25 |  |  |  | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土 | 6.25 | 1611.44 |  |  |  | 0 | 1736.9712 | 301.357 | 72.9954 | 3722.7635 | 1883.4813 | 456.221
5 | TGD1-018 | 硬土方基础设施人工服务 | 沟槽及人手孔坑等综合考虑 | 百立方米 | 2.678 |  |  |  | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 硬土 | 2.678 | 2622.8081 |  |  |  | 0 | 2827.1248 | 490.494 | 118.8085 | 6059.2354 | 1313.5428 | 318.1693
6 | TGD1-023 | 普通土方基础设施机械服务 | 沟槽及人手孔坑等综合考虑 | 百立方米 | 14.583 |  |  |  | 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土 | 14.583 | 278.6985 | 53.4967 |  |  | 0 | 300.4091 | 56.9344 | 13.7908 | 703.3295 | 830.2742 | 201.1109
7 | TGD1-024 | 硬土方基础设施机械服务 | 沟槽及人手孔坑等综合考虑 | 百立方米 | 6.25 |  |  |  | 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 硬土 | 6.25 | 238.24 | 142.656 |  |  | 0 | 256.7989 | 57.3925 | 13.9017 | 708.9892 | 358.7034 | 86.8859
8 | TGD1-028 | 土方回填服务 | 沟槽及人手孔坑等综合考虑 | 百立方米 | 19.487 |  |  |  | 回填土石方 夯填原土 | 19.487 | 1377.2187 |  |  |  | 0 | 1484.504 | 257.555 | 62.3856 | 3181.6632 | 5018.975 | 1215.7073
9 | TGD1-034 | 土方转运服务 | 原土回填 | 百立方米 | 10.273 |  |  |  | 手推车倒运土方 | 10.273 | 791.282 |  |  |  | 0 | 852.9229 | 147.9784 | 35.8437 | 1828.027 | 1520.1825 | 368.222
11 | TGD1-038 | 管道沟抽水 弱水流 | 混凝土基础 | 百米 | 10.36 |  |  |  | 管道沟抽水 弱水流 | 10.36 | 148.5 | 19.363 |  |  | 0 | 160.0682 | 29.5138 | 7.1489 | 364.5938 | 305.763 | 74.0626
12 | TGD1-041 | 人孔坑抽水 弱水流 | 划线定位、固定、管头套接等 | 个 | 5 |  |  |  | 人孔坑抽水 弱水流 | 5 | 179 | 82.6 |  |  | 0 | 192.9441 | 40.909 | 9.9091 | 505.3621 | 204.5448 | 49.5453
13 | TGD2-037 | 底层基础设施保护服务 宽230 | 划线定位、固定、管头套接等 | 百米 | 0.93 |  |  |  | 塑料管道基础 宽230 C20 | 0.93 | 616.8172 |  |  | 550 | 511.5 | 664.8673 | 164.8516 | 39.9307 | 2036.4668 | 153.312 | 37.1356
14 | TGD2-040 | 底层基础设施保护服务 宽360 | 划线定位、固定、管头套接等 | 百米 | 28.22 |  |  |  | 塑料管道基础 宽360 C20 | 28.22 | 797.8756 |  |  | 660 | 18625.2 | 860.0301 | 208.6115 | 50.5303 | 2577.0476 | 5887.017 | 1425.9663
15 | TGD2-043 | 底层基础设施保护服务 宽490 | 支模、混凝土制作、浇筑、振捣等 | 百米 | 7.8 |  |  |  | 塑料管道基础 宽490 C20 | 7.8 | 996.3397 |  |  | 752.33 | 5868.174 | 1073.9546 | 254.0362 | 61.5332 | 3138.1938 | 1981.4823 | 479.959
16 | TGD2-085 | 塑料管道 1孔 φ102 | 井坑定位、砖砌、抹面、窗口制作、支架安装、上覆盖制作等 | 百米 | 2.55 |  |  |  | 铺设塑料管道 1孔 φ102 | 2.55 | 98.1412 |  |  | 2700 | 6885 | 105.7864 | 261.3535 | 63.3056 | 3228.5867 | 666.4514 | 161.4293
17 | TGD2-085 | 塑料管道 1孔 φ60 | 开窗、抹面等 | 百米 | 0.96 |  |  |  | 铺设塑料管道 1孔 φ60 | 0.96 | 97.9167 |  |  | 1350 | 1296 | 105.5444 | 139.8115 | 33.8655 | 1727.138 | 134.219 | 32.5108
18 | TGD2-086 | 塑料管道 2孔(2×1) φ102 | 开挖墙洞 | 百米 | 8.31 |  |  |  | 铺设塑料管道 2孔(2×1) φ102 | 8.31 | 143.2768 |  |  | 5400 | 44874 | 154.438 | 512.7943 | 124.2102 | 6334.7193 | 4261.3209 | 1032.1866
19 | TGD2-089 | 塑料管道 4孔(2×2) φ102 | 地下定向钻孔敷管 工作孔径Φ240毫米以内 每处30m以内 | 百米 | 11.29 |  |  |  | 铺设塑料管道 4孔(2×2) φ102 | 11.29 | 441.0797 |  |  | 10800 | 121932 | 475.4398 | 1054.4868 | 255.4201 | 13026.4264 | 11905.1555 | 2883.6932
20 | TGD2-091 | 塑料管道 6孔(3×2) φ102 | 地下定向钻孔敷管 工作孔径Φ240毫米以内 每增加10m | 百米 | 6.53 |  |  |  | 铺设塑料管道 6孔(3×2) φ102 | 6.53 | 472.4456 |  |  | 16200 | 105786 | 509.2492 | 1546.3525 | 374.5609 | 19102.6083 | 10097.682 | 2445.883
21 | TGD2-103 | 镀锌钢管管道 1孔 φ100 | 地下定向钻孔敷管 工作孔径Φ360毫米以内 每处30m以内 | 百米 | 0.63 |  |  |  | 铺设镀锌钢管管道 1孔 φ100 | 0.63 | 121.6349 | 66.8178 |  | 5800 | 3654 | 131.1103 | 550.7607 | 133.4065 | 6803.7302 | 346.9792 | 84.0461
22 | TGD2-104 | 镀锌钢管管道 2孔(2×1) φ100 | 地下定向钻孔敷管 工作孔径Φ360毫米以内 每增加10m | 百米 | 0.57 |  |  |  | 铺设镀锌钢管管道 2孔(2×1) φ100 | 0.57 | 176.7719 | 134.8107 |  | 11600 | 6612 | 190.5425 | 1089.1913 | 263.8263 | 13455.1427 | 620.839 | 150.381
23 | TGD2-106 | 镀锌钢管管道 4孔(2×2) φ100 | 画线定位、打孔固定，安装钢管等 | 百米 | 1.24 |  |  |  | 铺设镀锌钢管管道 4孔(2×2) φ100 | 1.24 | 346.6532 | 117.0656 |  | 23200 | 28768 | 373.6575 | 2163.3639 | 524.0148 | 26724.755 | 2682.5712 | 649.7784
24 | TGD2-107 | 镀锌钢管管道 6孔(3×2) φ100 | 检查手孔抽水 | 百米 | 0.25 |  |  |  | 铺设镀锌钢管管道 6孔(3×2) φ100 | 0.25 | 495 | 831.36 |  | 34800 | 8700 | 533.5605 | 3299.3928 | 799.1863 | 40758.4996 | 824.8482 | 199.7966
25 | TGD2-130 | 外围基础设施保护服务 | 井盖修复更换 | 立方米 | 262.39 |  |  |  | 管道混凝土包封 C20 | 262.39 | 218.7517 |  |  | 590 | 154810.1 | 235.7924 | 94.009 | 22.7711 | 1161.3241 | 24667.0131 | 5974.8987
26 | TGD3-026 | 手孔90×120 |  | 个 | 57 |  |  |  | 砖砌手孔(现场浇筑上覆) 90×120 | 57 | 680.65 |  |  | 2700 | 153900 | 733.6726 | 370.289 | 89.6922 | 4574.3039 | 21106.4751 | 5112.4573
27 | TGD3-092 | 小手孔(ssk) |  | 个 | 18 |  |  |  | 砖砌配线手孔 小手孔(ssk) | 18 | 176.33 |  |  | 600 | 10800 | 190.0661 | 86.9756 | 21.0674 | 1074.4392 | 1565.5617 | 379.2138
28 | TGD3-093 | 一号手孔(Sk1) |  | 个 | 65 |  |  |  | 砖砌配线手孔 一号手孔(Sk1) | 65 | 287.67 |  |  | 1400 | 91000 | 310.0795 | 179.7975 | 43.5509 | 2221.0979 | 11686.8345 | 2830.811
29 | TSY1-104 | 检查井沟通服务 |  | 处 | 4 |  |  |  | 开挖墙洞 | 4 | 171 |  |  | 15 | 60 | 184.3209 | 33.3289 | 8.073 | 411.7228 | 133.3155 | 32.292
30 | TXL4-043 | 引上钢管(Φ50以下) 杆上 |  | 根 | 20 |  |  |  | 安装引上钢管(Φ50以下) 杆上 | 20 | 35 |  |  | 154.43 | 3088.6 | 37.7265 | 20.4441 | 4.952 | 252.5526 | 408.8817 | 99.0402
31 | TXL4-044 | 引上钢管(Φ50以下) 墙上 |  | 根 | 60 |  |  |  | 安装引上钢管(Φ50以下) 墙上 | 60 | 43.75 |  |  | 154.43 | 9265.8 | 47.1581 | 22.0804 | 5.3484 | 272.7669 | 1324.8259 | 320.9023
32 | TXL4-045 | 引上钢管(Φ50以上) 杆上 |  | 根 | 6 |  |  |  | 安装引上钢管(Φ50以上) 杆上 | 6 | 43.75 |  |  | 154.43 | 926.58 | 47.1581 | 22.0804 | 5.3484 | 272.7669 | 132.4826 | 32.0902
33 | TXL7-038 | 交接箱 |  | 立方米 | 1.2 |  |  |  | 浇筑交接箱基座 | 1.2 | 160.4167 |  |  | 679.75 | 815.7 | 172.9131 | 91.1772 | 22.0851 | 1126.3421 | 109.4126 | 26.5022