附件一：零星维修服务的其它相关要求

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 养护服务：

- 《城市桥梁养护技术规程》（DB3302/T1082-2017）；

- 《城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）；

- 《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）；

- 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

- 浙江省、宁波市及江北区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，服务单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务区域：详见招标文件第二章 招标需求“一、服务区域”。

- 服务期限：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。

- 服务要求：

- 零星维修及质量保修期内的养护服务

- 总则

- 服务期限内，维修养护单位应严格按照各专业相关的维修养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由维修养护单位自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由维修养护单位自行发放。维修养护单位对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 必须严格执行采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由维修养护单位承担后果。

- 维修养护期间，遵守地方政府和有关部门对维修养护现场交通、施工噪音、环境保护和安全文明施工要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

- 建立健全档案管理制度，在进场后迅速完善维修养护维修流程、质量保证体系，并向采购人提交维修养护施工组织设计、维修养护手册、维修养护频次和重点部位规划、基础设施量统计表、应急预案等文件。

- 维修养护期间内，未经采购人同意，不得在承包范围内从事各种与本项目内容无关的活动。

- 按实施季节、天气及时段不同及时向采购人相关科室上报作息时间，但须得到相关科室同意方可实施。

- 负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

- 负责提交本月度维修养护情况报告，并组织实施经采购人认可的维修养护及运行管理工作，在确定的设施维修养护项目及运行管理职责内合理使用维修养护经费等材料。

- 维修养护期间，必须按采购人所订的考核细则规定履行。对采购人在日常考核、监督中提出的存在向题，要及时予以整改，同一问题被连续二次发现未及时整改的，将加倍处罚。

- 对于新政策文件规定出台等不可抗力情况导致交通改道、基础保养等特殊要求的维修，需按采购人要求做好专项方案和计划作业书，报采购人和相关单位审批通过后方可实施。

- 保险：维修养护单位应为拟投入本项目的维修养护作业人员办理人身意外保险，并对财产和维修养护机械设备办理保险，并为本项目投保第三方责任险。中标人在签订合同前须将投标保单交至采购人处备案。

- 在做好日常维修养护等工作的同时，必须无条件服从采购人安排的市、区及中心布置的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如智慧城管案件、市民信访案件等）任务。

- 工作过程实行“四定”原则：定人、定车、定时、定点

- 定人：即项目部常备人员一经确认，中途不得随意更换（如有特殊原因须要更换，报采购人同意），维修养护人员统一着反光背心、工作服。

专项维修养护（按采购人相关制度明确）和较大维修养护作业项目经理和施工员必须到场，有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

- 定车：维修养护单位车辆一经确认，不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报采购人书面同意后方可进/退场。车辆随车附带安全警示设备。

- 定时：路况巡查不少于1次/天（巡查频率要求维修养护所在区域内的市政设施每日全覆盖巡查）；

桥面系巡查不少于1次/天；桥下空间及保护区不少于1次/7天，遇台风天，雨雪冰冻等恶劣气候和特殊情况时需适当增加检查频率。具体按业主实际要求进行作业。

应采购人要求需进行应急抢修的，进场不得超过2小时，抢修自进场至完工不得超过48小时。具体按业主实际要求进行作业。

遇到雨雪等极端天气时，维修养护单位应每天进行不少于四次（每6小时一次）的路面积水、结冰、积雪检查工作（按往年惯例，极端天气按60天/年计）。具体按业主实际要求进行作业。

- 定点：维修养护单位办公场所所在地、设施设备材料堆放地点须固定，要求合同签订后向采购人申报地址。

- 巡查轨迹及记录应汇总编制形成报表上传至采购人指定系统，采购人根据维修养护单位提供的报表明确维修内容，进行维修养护。

- 常备设施设备

- 常备巡查车辆：至少1辆专门用于巡查的车辆。

- 常备作业车辆：3m³农用车	、7m³农用车	、PC60挖机	、PC120挖机、PC200挖机、120炮头机、200炮头机、12t汽车吊、16t汽车吊、25t汽车吊	、全自动平移伸缩登高车、随车吊、叉车、皮卡车等。

上述常备设施设备由服务单位根据实际情况配备并提供，同时服务单位应配置相应的物资堆料与机械停放场所以及材料加工场所，以便于随时调用。

- 工作指令

维修养护单位须按业主要求执行工作指令，工作指令包括：应急指令、常规指令和重要指令。

- “应急指令”是指任务没有预见性或预见性不强的情况下，由采购人电话通知维修养护单位联系人后，维修养护单位必须马上落实的工作任务的指令。维修养护单位接到该指令后，必须先组织落实并拍照留取证据，完成后再完善书面签证程序。

- “常规指令”是指任务预见性较强或实施依据较充分，主要有两种情况，第一种是采购人发现病害要求维修养护单位尽快处理的简易指令、第二种是维修养护单位自行发现病害经采购人同意后尽快实施的简易指令，指令流程为“维修养护单位上报经采购人同意实施→维修养护单位留取工作前现状照片、工作过程照片、工作后成果照片→完成书面程序”。书面程序：维修养护单位填写“病害上报单（附病害照片）”→填写“常规维修养护任务实施单（附过程照片）”→采购人填写“验收单”。

- “重要指令”是指需维修养护单位完成工程量较大或维修部位较关键或任务较重要或工程量清单之外的工作内容，指令流程为“采购人下达书面任务→维修养护单位接收书面任务→适时完成过程资料→组织联合验收→完善竣工资料”。

- 基本要求

- 城市道路、桥梁：

- 每月自行巡查发现问题数量不得低于智慧城管月底处置的类似案件数量的80%，及时发现各类路（桥）面的病害并立即采取有效措施予以维修（同时需采集维修前后的图片），确保路（桥）面平整整洁、运行状况良好。

- 沥青路（桥）面铺装层的小病害应发现一处及时处理一处。

- 沥青路（桥）面出现拥包、车辙、整体脱皮等，而因基层、垫层或结构物变形造成的，应及时上报，按规定处理。

- 路缘石、盲道、人行道小方块等松动、缺失、破损的，应发现一处及时处理一处，如因基层等结构性病害造成的，应及时上报，按规定处理。

- 混凝土构件出现破损、裂缝、露筋、振动异常等的，应及时上报，按规定处理。

- 定期进行桥梁上部结构、下部结构、桥面系附属设施、道路面层、道路附属设施的检查工作。每日检查过程中，应附带进行交通标志、路灯等基础设施的检查，发现出现安全隐患的，应及时上报采购人。

- 防撞墩安放应保持与原设施相一致，安放牢固，不得有松动现象，埋置深度不得低于150mm。

- 遇到雨雪等极端天气时，发现天气对行车或行人造成重大影响的，可采取先疏导、后上报、再处理的措施。

- 如桥（路）面发生因第三方责任（如车撞）造成损坏的，接采购人通知后，须在固定相关损失现场状况后实施先修复、再向第三方（或第三方的委托人或保险公司）结算。

- 市政附属设施及绿化：

- 市政附属设施：每月自行巡查发现问题数量不得低于智慧城管月底处置的类似案件数量的80%，及时发现各类市政附属设施病害并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前后的图片），确保市政附属设施运行状况良好。

- 绿化：绿化养护服务外包项目责任范围以外的补种、新种。

- ·缺株、死株上报采购人后根据采购人指令按照约定品种规格进行补种。

- 其它：

- 做好智慧城管案件、市民信访案件中的设施维修等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%。

- 智慧城管案件须按照智慧城管相关要求及时完成处置工作。

- 市政类案件须在2天内完成维修工作；应急垃圾清理类案件须在4小时内处置完毕；管养服务外包项目责任范围以外的保洁须在2天内完成处置工作。

- 质量保修责任

沥青坑槽修补（面积≤5m2）的保修期为6个月；人行道维修、沥青路面摊铺维修保修期为12个月[人行道若能提供认为破坏依据的或自行举证道路应不适应现有交通流量（或载重量）增长的需要及结构严重损坏等路段，可适当缩短保修期]；市政附属设施及绿化维修保修期为12个月。

保修期内针对相同破损位置因质量原因造成的的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成养护单位无法按相关标准进行修复的，允许养护单位用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

- 违约罚则及考核验收标准

- 违约罚则

- 维修养护单位未履行工作过程中“定人”原则，更换项目经理每次处人民币50000元的违约金；专项维修和较大维修作业项目经理和施工员未到场或有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣除人民币5000元/次/人，违约金限额为履约保证金的20%。

- 维修养护单位未履行工作过程中“定车”原则，更换车辆每次处人民币20000元的违约金。

- 维修养护单位未履行工作过程中“定时”原则，若采购人抽查属实的，每次处人民币1000元的违约金。

- 维修养护单位未及时、准确地执行采购人工作指令的，每次处人民币2000元的违约金

- 维修标准及质量保修期内的养护要求未达到招标文件基本要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金。

- 在工程量审查、签证过程中，每发现维修养护单位上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对维修养护单位、跟踪审计单位进行处罚，第一次处人民币1000元的违约金，第二次处人民币5000元的违约金，第三次处人民币10000元的违约金，第四次采购人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月养护费用中扣除。

- 维修养护单位如因维修养护施工造成人员伤亡事故、造成较大影响的，由维修养护单位在自行处理好伤亡事故之后，每次处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

- 养护过程中，维修养护单位未做好临时围挡工作或因围挡封闭或警示不到位，造成过往车辆或行人伤害的，由维修养护单位承担全部责任，在自行处理有关赔偿事项后，对维修养护单位每次处以10000元的违约金。

- 维修养护单位未按照采购人要求做好内业资料的，每发现一次处人民币500元的违约金，维修养护单位在接到采购人整改通知一周内完善内业资料。

- 对于因维修养护单位养护的市政设施受损而被市民投诉，经采购人核实确认后，每次处人民币1000元的违约金，如被媒体曝光或造成恶劣影响的，经采购人核实确认后，第一次处人民币2500元的违约金，第二次处人民币5000元的违约金，第三次处人民币10000元的违约金，以此类推。

- 维修养护单位未按有关规定做好文明施工、安全施工的，每发现一起，处人民币1000元的违约金，因野蛮施工造成不良社会影响的，每发现一起，处人民币5000元的违约金，因文明施工、安全施工不到位造成安全生产事故的，每发现一起，处人民币10000元的违约金并承担全部责任。

- 考核验收标准

- 采购人根据质量验收考核评分表(附后)每月对维修养护单位进行一次考核。

- 考核评分综合得分90分（含）以上为合格，90分以下每低一分扣款1000元。

- ①综合得分90分（含）以上的，结算当月服务费用的100%；

- ②综合得分80分（含）以上90分以下的，先结算当月服务费用的80%，根据实际情况由采购人决定是否需要返工整改。

- 需要返工整改的，根据整改情况及下月度服务表现综合考虑当月服务费用剩余20%的结算金额；无需返工整改的，根据下月度服务表现综合考虑当月服务费用剩余20%的结算金额。

- ③综合得分80分以下的，维修养护单位在接到采购人整改通知后立即无偿返工。根据整改情况综合考虑当月服务费用的结算。

- 人员配置：

- 针对本项目，服务单位成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

1）常备人员：

·项目经理：服务单位拟派项目经理1名。①项目经理具有二级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证书（B证）资格且注册专业为市政公用工程。或②项目经理具有浙江省住建部门颁发的浙江省农村建筑工匠培训证书。项目经理为服务单位现有的正式在职员工。

·养管人员：安全负责人1名，质量员1名，安全员1名，施工员1名，资料员1名，智慧城管案件及市民信访案件的联系人1名，其它养管人员不少于6名，其中质量员和施工员具有市政工程专业。

2）养护作业人员：

·由服务单位自行配置，其中配置的巡查人员（不得少于1名）。

3）如遇到特殊事件或紧急情况，服务单位须根据采购人要求另行增加作业人员。此费用已包含在投标报价中，不再另行计算。

- 考核评分表：

宁波市江北区洪塘街道零星维修工程及应急保障服务质量考核评分表

项目名称：               维修养护单位：                 考核日期：    年   月   日

| 检查项目 |  | 验收标准 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 20 分 | 凿边 | 1、四周用切割机切割，整齐不斜；2、如采用铣刨机或其他工程机械施工，边口应整齐不斜；3、四周修凿垂直不斜 |  |  |  |
|  | 铺筑 | - 沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀；2、表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹 |  |  |  |
|  |  | - 1、混凝土浇筑前应确保基底整洁，无杂物；2、路面无露骨、麻面，面层拉毛应整齐 |  |  |  |
|  |  | - 1、人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物；2、预制块铺筑平整不摇动，缝隙饱满；3、纵横缝顺直，排列整齐；4、铺筑人行道板完整，一块板不超过一条裂缝，有缺角用混凝土补平 |  |  |  |
|  | 切割 | 四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片 |  |  |  |
|  | 接茬 | 1、接茬密实，无起壳、松散；2、新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面；3、新老路面接茬处需用沥青作封边处理，封边应平整顺直 |  |  |  |
|  | 横坡度 | 维修路面应与原路面横坡相一致，不得有积水 |  |  |  |
| 桥梁15 分 | 桥面铺装 （含接坡） | 车道铺装平整、清洁，无裂缝、拥包、车辙、坑槽、推移等病害；接坡段无明显跳车；人行道铺装层完整美观，无残缺、破损、塌陷等。 |  |  |  |
|  | 桥梁栏杆及护栏 | 新建设施完好、牢固、美观，不得有倾斜、扭曲、断裂、错位、露筋、锈蚀等病害 |  |  |  |
| 市政附属设施20 分 | 附属设施 | 在满足日常使用的前提下材料、规格原则上应保持与原设施相一致，安放牢固，不得有松动现象； 破损修复、更换及时； |  |  |  |
| 绿化15 分 | 绿化种植 | 绿化养护服务外包项目责任范围以外的补种、新种 |  |  |  |
| 安全文明施工 10分 | 统一着装 | 养护施工作业人员作业须统一着装，并穿戴反光背心 |  |  |  |
|  | 施工维护 | 作业区域必须采取合理、有效的维护措施，危险区域要设置明显的警示标志，夜间施工应设红灯指示 |  |  |  |
|  | 材料堆放 | 施工材料堆放及施工车辆停置须在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志 |  |  |  |
|  | 原设施保护 | 水泥砂浆、混凝土现场搅拌须垫放铁板或木板等隔离物件，不得直接在道路或人行道上操作 |  |  |  |
|  | 防尘 | 施工区域应注意控制环境影响，特别注意防尘除尘处理，避免空气污染严重。 |  |  |  |
|  | 垃圾清理 | 施工作业完毕，及时将施工材料及废料、垃圾清运至适当场所，不得过夜堆放 |  |  |  |
| 基本要求10分 | 设施巡查 | 按要求建立定期巡查制度并落实；巡查记录真实完整；视实际情况第一时间落实安全隐患处理 |  |  |  |
|  | 档案资料 | 落实巡查日志、任务单、维修养护计划等资料的整理。 |  |  |  |
| 其他 10分 | 成品保护 | 对于维修设施维修养护单位应重视成品保护，避免导致成品二次损坏 |  |  |  |
|  | 维修时效 | 1、路面坑槽要求24h内修复完成；2、≤5m2的人行道要求48小时内完成；3、智慧城管案件均应按照相关要求及时处理并修复完成 |  |  |  |
|  | 提案及投诉 | 各种提案及投诉事件均应及时受理并落实 |  |  |  |
|  | 信息反馈 | 养护区域内各类挖掘施工或设施缺损情况，维修养护单位应当及时告知发包人 |  |  |  |
|  | 信息通畅 | 维修养护单位应建立24小时全天候信息保障机制，保证信息畅通 |  |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  | 维修养护单位确认： |  |  |

注：甲方对本考核办法有最终制定和解释权。