## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 嘉善县丁栅中心学校
(单位盖章)
造价咨询人: | 浙江中合工程管理有限公司
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 嘉善县丁栅中心学校 | 造价咨询人: | 浙江中合工程管理有限公司
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: | 王天园 | 复 核 人: | 李宏伟
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目 | 第1页 共2页
一、工程概况与基本要求 1、工程概况 建设单位：嘉善县丁栅中心学校 建设地点：嘉善县丁栅中心学校 建设规模及内容：本工程为嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目，工程主要内容为食堂餐厅格栅吊顶、墙面不锈钢护墙板、门窗更换、天然气、给排水改造等，具体详见施工图纸及工程量清单。 2、工程基本要求 工程质量达到设计图纸及相关验收规范要求；材料按合格产品；工期按正常施工考虑。施工组织按满足安全文明施工与环境保护的相关要求考虑，项目施工期要求对施工扬尘、施工废污水、噪声、废弃物等采取有效的防冶措施。 具体要求详按招标文件附件“建设工程施工合同”。 二、招标范围 本次招标范围主要为食堂餐厅格栅吊顶、墙面不锈钢护墙板、门窗更换、天然气、给排水改造等，具体详见施工图纸及工程量清单。 三、工程量清单编制依倨 1、清单规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程计量规范》（GB50857-2013）等及省市其它有关的计价规定； 2、招标文件，包括招标文件的附件（如建设工程施工合同）； 3、业主要求、前期提供的资料； 4、施工现场实际状况与常规施工方案； 5、其他相关资料，包括招标人要求纳入本次招标的具体要求。 四、工程量清单编制界面与工程做法设定 (一) 清单编制界面 1、本工程仅考虑嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目施工范围，其他区域不在本次招标范围内，实际施工中如有变化，根据业主要求进行调整； (二) 图纸冲突或不明确内容的清单编制设定 1、投标人其他所需措施，应综合考虑在投标报价中，结算不得另行计量； 2、本工程已考虑其他清单未考虑其他措施费用，总价包干，结算不另外增加； 五、 投标报价要求与注意事项 (一) 清单项目设置与特征说明、计量计价规则 1、 统一说明 （1）关于清单特征描述与工作内容：招标清单特征描述仅指主要内容，未描述但“2013版工程量计算规范”明确的工作内容必须计入综合单价；“2013版工程量计算规范”工作内容不包含或未明确，但招标清单特征中描述了相关内容的必须计入清单报价，包括综合归并类清单项目（如细石砼内配钢筋）；招标清单特征未描述、“2013版工程量计算规范”也未明确的工作内容，如属于该清单项目按现行施工规范实施必须完成的工程内容，且“2013版工程量计算规范”未就该类工作内容另列清单的，必须计入该清单项目报价。 （2）工程量清单特征描述中除标高外，凡未注明单位的均为mm。 （3）本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的有关约定。 （4）工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与该工程的施工组织设计或施工方案相符。投标人应按照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额提供具体的报价计算分析。 （5）本工程砼应采用商品砼，砂浆应采用预拌砂浆，招标清单项目特征中不一一描述。投标人应按清单特征描述的强度等级或配比，按相应商品砼或预拌砂浆报价。 (二) 技术措施项目清单与其他项目清单说明 1、 技术措施项目清单 （1）本清单中所提供的技术措施项目清单系招标人要求必须报价的项目，投标人应依据招标文件的规定针对本工程编制保证安全生产、文明施工和环境保护的技术措施方案，商务报价必须与技术标方案一致且计价合理。投标人不能自行补充技术措施项目，如投标人认为招标清单提供的技术措施项目不足，可以按招标文件规定以投标疑问形式书面向招标人提交。 （2）无论投标人对技术措施项目如何报价，招标人有权认为投标报价总价中已包含了本项目所需要的全部技术措施费用，包括因招标人合理组织不同单位先后交叉施工所导致的技术措施费用。 （3）技术措施项目中以“项”为单位的项目报价中标后为一次性包干，其余技术措施项目费用为固定单价，投标
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目 | 第2页 共2页
人报价时应充分考虑此因素。 2、 其他项目清单 （1） 总承包服务费 本项目不列“总承包服务费”，投标人不得自行报价。 （2） 暂列金额与计日工 本项目不设“暂列金额”，不设“计日工”，投标人不得自行报价。 (三) 安全文明施工费、规费、税金等的报价要求 1、 安全文明施工基本费为必须计取的措施项目，安全文明施工基本费的费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的一般计税费率的下限值。 2、 规费根据嘉建办〔2019〕34号文件，投标单位报价时可根据自身项目缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但最低不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。 3、 税金属不可竞争费用，按浙建建发【2019】92 号文件规定的增值税税率计取。

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一楼
1 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 装配式成品铝方通吊顶，间距150mm | m2 | 378.00
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.0厚304墙面不锈钢面板饰面 | m2 | 96.40
3 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门框或扇外围尺寸：2100*900 2.门框、扇材质：铝合金推拉门 3.镶嵌玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4.其他：具体样式由业主选定 | 樘 | 2
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 成品铝合金边框12mm钢化玻璃隔断，含配套构件，样式由业主选定 | m2 | 7.91
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 混凝土实心砖墙，混合砂浆M7.5,厚200mm | m3 | 0.50
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 4.20
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面砖铺贴，样式尺寸同原墙面 | m2 | 3.80
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙 2.刮腻子要求：专用腻子满刮2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：墙面乳胶漆面层2遍 | m2 | 0.50
9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 窗户玻璃更换磨砂玻璃 | m2 | 35.60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 仓库墙面竹木纤维板饰面，颜色由业主选定 | m2 | 37.73
11 | 010802004001 | 防盗门 | 1000*2100定制防盗门安装，样式由业主选定，含五金配件 | 樘 | 1
12 | 01B001 | 挡鼠板 | 1500*600厨房挡鼠板 | 个 | 2
二楼
13 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 装配式成品铝方通吊顶，间距150mm | m2 | 535.50
14 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 成品铝合金边框12mm钢化玻璃隔断，含配套构件，样式由业主选定 | m2 | 7.35
15 | 011204003002 | 块料墙面 | 食堂东西两侧楼梯墙面砖铺贴，样式尺寸同原墙面 | m2 | 6.12
16 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：天棚 2.刮腻子要求：专用腻子满刮2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：墙面乳胶漆面层2遍 | m2 | 7.77
17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 墙面复合装饰板，样式由业主选定 | m2 | 29.24
18 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门框或扇外围尺寸：2100*900 2.门框、扇材质：铝合金推拉门 3.镶嵌玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4.其他：具体样式由业主选定 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
其他
19 | 01B002 | 餐桌、吊扇除锈刷漆 | 食堂餐桌约140张、吊扇约52个，金属构件除锈打磨，面漆2遍 | 项 | 1
20 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1300*1000推拉纱窗更换 | 樘 | 42
21 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 200厚C20混凝土硬化，含模板 | m2 | 9.00
22 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：外墙 2.刮腻子要求：外墙耐水腻子满刮2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：弹性涂料一底两度，颜色同瓷砖面 | m2 | 8.40
23 | 01B003 | 杂项拆除 | 本项目涉及所有拆除及垃圾清理外运，包括但不限于墙面、地面、涂料、隔断、门窗、吊顶、卫生间马桶、水管、绿化等，按项包干 | 项 | 1
24 | 01B004 | 物品搬运 | 食堂内物品搬运，搬运至业主指定位置，施工完成后恢复 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 施工脚手架，施工单位自行考虑，以项包干 | 项 | 1
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架，施工单位自行考虑，以项包干 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一层
1 | 03B001 | 天然气改造 | 天然气管道改造，计量表移至灶台外侧 | 项 | 1
2 | 03B002 | 给排水改造 | 1.类型：给排水改造，包含给排水管路整理、暗埋、增加给排水管及水龙头，含开槽及恢复 工程量以项计量 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县丁栅中心学校2025年校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计