# 诸暨市马剑镇2025年度消防安全宣传、教育、培训服务采购项目要素

一、项目名称：诸暨市马剑镇2025年度消防安全宣传、教育、培训服务采购项目

二、项目内容及规模：诸暨市马剑镇2025年度消防安全宣传、教育、培训服务采购，采购预算金额为720000.00元，详见采购需求。

三、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业。

4.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

五、评分标准：

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%；

（4）商务技术评分细则（80分）

| 序号 | 项目 | 评审内容与细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经验 | 投标人具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。 （注：商务技术文件中提供业绩的合同复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。） | 0-2分 |
| 2 | 体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每提供一个得2分，最高得6分。 （注：商务技术文件中提供有效期内证书复印件及国家认证认可监督管理委员会认证网站截图证明并加盖投标人CA签章，否则不得分。） | 0-6分 |
| 3 | 拟投入设施、设备 | 根据投标人拟投入设施、设备进行打分，包括①项目配备交通工具、②专业办公电脑及其他设备配备情况。 （每项内容：配置齐全、数量充足的得3分；配置及数量基本可以满足项目现状的得2分；配置简单、数量难以满足项目现状的得1分；未提供相关内容或与项目不符的不得分） | 0-6分 |
| 4 | 项目了解 | 根据投标人对本项目理解情况，包括①项目意义和必要性、②业务需求功能分析、③项目关键点进行打分。 （每项内容：内容阐述详尽准确的得2分；内容阐述有欠缺但总体较为详尽准确的得1分；内容阐述粗略、缺陷较多的得0.5分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |
| 5 | 服务方案 | 根据投标人对本项目重难点分析，包括①本项目存在的问题和宣传思路的分析与理解、②本项目实施过程中的重点难点、③合理化建议进行打分。 （每项内容：内容阐述详尽、准确且合理可行的得2分；内容阐述有欠缺但总体较为详尽、准确且较合理可行的得1分；内容阐述粗略、缺陷较多，部分合理可行的得0.5分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |
|  |  | 根据投标人对区域安全隐患制定安全隐患排查方案进行打分，包括①项目总体分析、②解决措施、③工作方法及内容进行打分。 （每项内容：内容阐述详尽、准确且合理可行的得2分；内容阐述有欠缺但总体较为详尽、准确且较合理可行的得1分；内容阐述粗略、缺陷较多，部分合理可行的得0.5分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |
|  |  | 根据投标人对本项目编写指导企业开展安全培训、应急预案、应急演练和现场处置措施编制的工作方案进行打分，包括①编写指导企业开展安全培训、②应急预案、③应急演练和现场处置措施编制。 ###### （每项内容：内容阐述详尽、准确且合理可行的得2分；内容阐述有欠缺但总体较为详尽、准确且较合理可行的得1分；内容阐述粗略、缺陷较多，部分合理可行的得0.5分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |
|  |  | 根据投标人对本项目编写项目安全管理档案资料以及监督检查报告资料示例进行打分，包括①编写项目安全管理档案资料、②监督检查报告资料示例。 （每项内容：内容阐述详尽、准确且合理可行的得3分；内容阐述有欠缺但总体较为详尽、准确且较合理可行的得2分；内容阐述粗略、缺陷较多，部分合理可行的得1分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |
| 6 | 管理制度 | 根据投标人管理制度方案进行打分，包括①管理组织机构岗位设置、②项目实施规范和管理制度。 （每项内容：内容阐述详尽、准确且合理可行的得3分；内容阐述有欠缺但总体较为详尽、准确且较合理可行的得2分；内容阐述粗略、缺陷较多，部分合理可行的得1分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |
| 7 | 人员配备 保障 | - 投标人拟投入项目组成员具有安全评价师证书的每本得1分，最高得3分。 2.投标人拟投入项目组成员具有一级保卫管理员证书的得2分。 3.投标人拟投入项目组成员中，每提供1人且文化程度具有大专及以上学历的得1分，最高得10分。 注：以上人员中标后不得更换，且以上人员不重复得分。商务技术文件中提供以上小项的人员名单、相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明并加盖投标人CA公章，否则不得分。 | 0-15分 |
| 8 | 服务能力 | 根据投标人针对本项目提供的服务响应方案，包括①投入人员及设备、②服务响应时间、③服务承诺进行打分。 （每项内容：内容阐述详尽、准确且合理可行的得3分；内容阐述有欠缺但总体较为详尽、准确且较合理可行的得2分；内容阐述粗略、缺陷较多，部分合理可行的得1分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 0-9分 |
| 9 | 售后服务 保障 | 根据投标人提供的售后服务方案进行打分，包括①服务响应时间、②故障处理预案、③售后服务内容、方式。 （每项内容：内容阐述详尽准确的得2分；内容阐述有欠缺但总体较为详尽准确的得1分；内容阐述粗略、缺陷较多的得0.5分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |

（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行报价评审。

# 六、采购内容

（一）项目概况

为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《浙江省安全生产条例》《浙江省消防条例》等政策法规要求，动态掌握马剑镇辖区内所有工业企业、电商企业、沿街店铺、农家乐、出租房及个体工商户安全状况，督促企业落实安全生产主体责任，全面提升企业安全管理能力，持续增强辖区居民、企业职工的安全生产意识，有效防范和坚决遏制较大及以上安全事故发生，特通过公开招标方式确定一家社会化服务单位对马剑镇社会单位的安全生产、消防安全宣传、教育、培训等工作进行安全隐患排查和治理。

（二）服务范围

诸暨市马剑镇辖区内所有企业、沿街商铺、农家乐、出租房及个体工商户等单位的安全生产、消防安全宣传、教育、培训及安全管理。

（三）驻点配置

中标人需在马剑镇辖区内开展常驻服务，设置办公场地。中标人应当为检查员配备必要的办公用品和检查装备（电脑、相机、打印机等）。

（四）服务内容及要求

1、检查对象及要求

完成各类灭火抢险救援任务，对辖区内所有工业企业（含园区）、沿街商铺、农家乐、出租房及个体工商户等招标人要求的单位实施全覆盖进行安全隐患排查、隐患整改、落实闭环整改，企业按照辖区隐患动态清零，网格按照网格区动态清零标准实施安全隐患大排查大整治。中标人按要求做好对隐患问题进行分类和监管档案的收集整理、服务结束后全部移交招标人。

2、服务、检查内容

（1）日常安全生产、消防安全监督检查服务

①由中标人负责经招标人审核同意明确马剑镇网格划分和人员配置，明确网格内企业名单和其他需要日常监管单位名单，由中标人负责对网格内单位实施全覆盖巡查，按照隐患动态清零要求，落实四色管理，原则上网格内的单位每月检查不少于一次，做好隐患问题闭环整改；沿街商铺、农家乐、出租房及个体工商户等按照动态清零要求明确监管等级，按每两个月检查一次（重点对违法三合一场所进行检查）要求开展日常检查，并形成电子台账，全程闭环整改。专项整治任务检查次数按文件要求执行。检查过程现场视频或图文留痕，形成第三方安全监督检查台账，实现全程可追遡。

②对检查中发现的问题和隐患应详细记录，提出整改意见和建议并汇总形成检查交接表（一式三份）检查人员、 应急和消防管理办相关负责人、被检查单位负责人三方签字确认。

③根据被检查单位具体安全隐患情况，检查人员必须向被检查单位负责人阐明危害后果、明确规定要求、确定整改标准，并协助应急和消防管理办下达检查文书。对于一般安全隐患，能立即整改的现场监督整改并验收，不能立即整改的责令限期整改，整改期限根据隐患整改难度，一般为7至15个工作日。对于重大安全隐患，挂牌督办、限期整改，整改期限根据隐患整改难度，一般不超过30个工作日；对辖区内安全隐患问题较大的单位投标人组织专家会诊，并提出整改要求或改进建议，不单独收取专家费用。

④应建立并落实被检查单位安全隐患整改督导回访制度。根据参与检查所排查安全隐患危害程度等情况，对其整改过程中的技术咨询等问题，安全专家应予以指导、服务。对重大隐患整改过程中应实施每日跟踪督导，以确保隐患整出成效。

⑤按照计划做好被检查单位的复查验收工作，对安全隐患整改是否符合安全生产法律法规规章和技术标准规范、满足现实安全管理要求等情况进行验收评定，给出明确验收评定意见及每月检查总结和工作评估意见。

⑥根据企业检查经验，持续优化日常安全监督检查记录表和检查内容，持续优化企业检查中发现问题、告知问题、协助处置问题、上报问题等环节，真正实现第三方服务机构用心，企业省心，政府管理部门放心。

⑦指导重点保护单位建立安全管理制度和档案。

⑧根据安全法律法规标准，协助马剑镇企业建立、健全安全基础信息资料，协助企业开展事故隐患治理，建立有效存档 3 年以上的隐患排查档案，并进行季度数据统计分析。

⑨指导马剑镇安全生产重点企业进行灭火和应急疏散演练方案制定，指导其定期开展方案演练并持续优化。对重点企业员工的初起火灾的扑救、应急疏散演练进行现场培训。应急和消防管理办另有要求的，无条件配合执行。

⑩按照马剑镇管理要求，每月定期提交第三方安全监督检查报告，报告档案数字化，总结当月整体监督检查工作，梳理检查中发现的问题并提出改进措施。将检查信息进行数据化管理，定期进行汇总分析和应用，形成专门的报告，提供政府安全工作决策依据。

（2）消防安全宣传、教育及培训

定期对辖区内所有工业企业（含园区）、沿街商铺、农家乐、出租房及个体工商户等进行消防安全宣传、教育及培训，组织消防演练。

（3）检查内容

根据企业行业类别制定不同的消防安全、安全生产检查条款，有专门的检查表格。

3、工作要求

（1）检查不得走过场，不得弄虚作假，不得隐瞒真实情况；检查过程中发现的问题应及时告知企业相关负责人，并督导企业整改落实，做好闭环管理，及时将发现的重大安全隐患和违法违规行为上报镇应急和消防管理办。每月总结监督检查工作情况，对梳理发现的共性问题提出整改建议，形成月度安全监督检查报告存档备查。

（2）相关检查工作资料、现场勘查记录、影像资料及相关证明材料应及时归档，并遵守保密协议。

（3）服务过程中自觉遵守相关廉洁自律规定，不得向检查对象收取任何服务费用及礼品、礼金、消费卡等。

（4）不得推销企业行为的产品，不做有损政府形象的事项；

4、其他要求

（1）加强巡检人员岗位培训和教育，严格按照要求规范巡检；开展巡检过程一律穿着统一工作服、帽，遵守交通规则，安全停放车辆；落实巡检人员的意外伤害保险，如遇到巡检人员意外或伤亡事故，均由投标人负责，招标人概不负责。

（2）巡检作业时应开警示灯，控制车速，遵守交通规则，车辆停放不得影响交通；每天出车前应检查车况，及时排除故障。

（3）及时办理车辆保险；做好车辆和设备的保养维修，严禁酒后骑行；发生车辆设备损坏修理和事故赔偿，其责任均由中标人负责。

（4）按照劳动合同法及时发放巡检人员工资报酬和劳保用品，不得聘用超龄人员从事巡检工作，人员上岗前应进行健康体检。

（5）配合招标人做好交办的其他工作，中标方需无条件配合执行。

（6）投标人应制定落实本项目内部考核制度，在每个月5日前向招标人考核办公室上报月度工作安排和工作总结，上月度工资发放清单、考核清单和人员变动清单，招标人考核小组组织验收考核。

（五）商务要求

1、服务期限

本项目服务期限为1年，具体以合同签订之日起计算，签订合同后投标人试用期为一个月。

2、试用期、交接期及验收要求

（1）试用期为一个月，试用期内招标人将采取不定期检查的形式，对中标人进行监督考核。试用期经考核不合格，招标人有权终止合同，由此造成的一切后果均由中标人承担。

（2）中标人应在中标后十日内将用于本项目实施的人员，办公场地等落实到位，并接受招标人的验收。

（3）中标人中标后或合同履约期满要及时办好交接手续。

（4）合同履约期间，中标人应服从招标人对该项目实施而做出的政策调整，包括巡检标准及考核制度调整及终止合同等，中标人应无条件同意。服务费用即时结算。

3、考核办法

为加强马剑镇安全生产、消防安全宣传、教育、培训及社会化服务管理，提高巡检服务质量和效率，招标人将对中标人的工作、服务内容进行考核，具体详见附件：《马剑镇安全生产（消防）社会服务工作考核办法》。

4、违约责任

（1）本项目不得转包与违法分包。一经发现作违约处理，招标人有权解除合同，并且中标单位应承担由此引起的一切经济损失。

（2）中标人工作达不到要求，招标人有权监督，并提出整改意见，若中标人不采取措施，或采取措施仍达不到要求的，除做出相应处罚外，招标人有权终止合同。

（3）合同规定的其他违反合同或违约条款。因中标人违约或未能正确履行合同规定的义务导致给招标人造成的损失的，中标人应当依法赔偿招标人的实际损失。

（4）合同期限内因中标人原因终止合同（包括未过试用期）的，在招标人重新招标，确定新中标人实施本项目之前，招标人实施本项目过渡期内巡检所需费用及其他损失由原中标人负担。同时，招标人将以书面形式上报诸暨市应急管理局、诸暨市财政局，要求按相关规定做出处理。

（六）履约保证金及付款方式

1、履约保证金：本项目免收履约保证金。

2、付款方式：按照中标金额的100%，平均分成4个季度，于每季度底按《考核实施办法》（附件）及合同规定的其他条款，扣除相应扣款项后结算当季度的服务费，扣款项以招标人书面通报为准，并在次季度首月15日前拨付给中标人。在履行合同期间如成本上涨或降低，招标方对价格一律不作调整。如招标人未按约定支付款项的，应向中标人支付逾期利息，利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。

（七）最高限价

本次招标最高限价为人民币柒拾贰万元（720000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

附件：

马剑镇安全生产（消防）社会服务工作考核办法

一、考核对象

马剑镇辖区内安全生产（消防）管理服务的中标单位。

二、考核内容

中标单位在辖区内进行的安全生产、消防、应急管理、数字化平台应用工作。

三、考核实施办法

检查考核由马剑镇应急和消防管理办具体负责实施，成立督查考核工作组，开展日常巡检和专项督查。考核扣分分值以100元/分计算，上不封顶，检查扣分情况以图片或书面形式反馈给中标单位，如中标单位对扣分事项有异议的，必须在收到扣分反馈的48小时内以书面形式向马剑镇提出，否则视为无异议，在每季度服务费结算时扣除相应款项。

四、考核细则

（一）人员及设备配置

1、中标单位未按岗位、区域提供巡检及管理人员名册，每次扣2分。

2、中标单位未按要求配备人员数量或存在人员无正当理由不到位（缺岗、离岗、脱岗）的，每次扣5分，经提出后未在规定期限内整改的，加倍扣分。并按实际减少人员开支情况在年底收回（以人员工资发放清册为准）。

3、巡检及管理人员存在违反工作纪律或无正当理由离岗或脱岗达2次及以上、或负责区域2次及以上达不到巡检标准的，扣10分，并不得在马剑镇范围内从事巡检、管理工作，马剑镇有权要求中标单位限期内撤换上述人员，中标单位须无条件配合。

4、中标单位如未按合同要求配足配好车辆设备的，每车次扣2分。

5、如发现有车辆损坏闲置等无正当理由不到位（维修、更换的情形除外）、或车辆过旧或存在严重的安全隐患或其他不符合合同要求的、或用于合同规定范围以外业务、或私自更换已在提供车辆名册内的车辆，且未经马剑镇同意的，每次每辆扣30分。

6、中标单位应根据实际巡检情况及时补充最低配置要求之外的设备，因车辆设备不足导致项目质量不合格的每次扣50分。

7、中标单位巡检车辆破旧，影响市容市貌，每发现一次扣1分。

8、巡检过程中工作人员遵守交通规则，安全停放车辆，违章操作发现一次扣3分。

9、中标单位应提供第三方数字化管理软件和管理账号接受马剑镇的监督与管理。中标单位应保障系统和监控软件正常运行，及时修复故障。管理系统未正常运行的每天扣10分；不得关停、拆除、破坏系统，保证工作期间数字化系统工作正常，发现系统不在线的，每天扣5分。

（二）服务、检查要求

1、按照《马剑镇安全生产隐患排查表》每月少查漏查的，每家扣0.2分。

2、对监管单位的常规安全隐患发现不了的（督查组判定），扣1分；对检查发现隐患未能在规定时间内督促整改闭环的每家次扣2分；因工作疏漏，被上级部门督查通报的，每次扣10分。

3、沿街商铺消防安全隐患存在“三合一”场所未发现，发现不整改、不上报的，每家次扣2分。

4、未按上级要求保质保量完成的工作的，扣5分；材料迟报漏报每次扣3分。

5、未能形成对应工作台账的每次扣2分；工作滞后被上级通报每次扣10分。

6、对交办的工作消极推诿，每次扣10分。

7、对检查发现的问题，经整改、未销号、未及时报送镇应急和消防管理办的，每家扣1分；每月未按时提交检查报告的每次扣2分。

8、未对管理对象逐一建档，每发现1家扣1分；未签订责任状每发现一家扣2分。

9、未按工作计划指导企业制订预案开展演练，未到达计划进度的，每次扣3分。未能完成培训、宣教任务被上级通报每次扣3分。

10、工作人员利用工作便利，违规收受管理对象钱物，甚至有吃拿卡要行为，每查实一次扣10分，构成违法违纪的一次扣20分。

11、因工作方式方法不当、态度简单粗暴，与管理对象产生矛盾纠纷，引发信访，造成较为严重的负面影响，每发生一起扣5分。

12、人员配置应配未配无故缺岗的，管理岗位每少一人扣5分，其他岗位每缺一岗扣2分，半个月内补足不扣分。

13、未按合同要求配备必要的软硬件设施设备每缺失一项扣10分。未落实规章制度、方案计划制定实施合理有效，人员的配置、排班的，每缺失一项或出现与实际工作脱节的扣1分。工业企业安全在线系统数据上报不及时、操作不当造成扣分的，每次扣5—10分。对管理区域内，存在厂中厂、或进出企业底数不清，未落实监管的，每发现一家扣2分。

14、发生火灾、事故的，根据市级认定为准，算成灾数的，每次扣5—30分。

15、属于因投标人工作不到位，未发现隐患，发现隐患未按时整改或上报，工作不负责，导致发生事故的扣100分，造成较大事故以上的扣200分。

（三）其他要求

1、未对巡检人员岗位培训和教育的，发现一次扣3分；巡检过程未统一工作服的，每次扣1分；未落实巡检人员的意外伤害保险，每人扣2分。

2、巡检作业时未遵守交通规则的，每次扣3分；车辆乱停乱放的，每次扣3分。

3、未办理车辆保险，每车次扣3分；巡检人员酒后作业的，发现一次扣10分。

4、未按照劳动合同法及时发放巡检人员工资报酬和劳保用品，每次扣10分。

5、不配合招标人交办的其他工作（如数据统计、安全生产专项整治等），每次扣10分。

6、上级检查评比和其他临时暗访的巡检等工作，响应不及时，造成成绩不理想或通报的，每次扣10分。

7、中标单位未制定落实本项目内部考核制度，每次扣3分；未按时上报月（季）度工作安排和工作总结的，每次扣3分；未上报上月度工资发放清单、考核清单和人员变动清单，每次扣5分。

五、本考核细则未尽事宜将适时补充完善，由诸暨市马剑镇人民政府负责解释。

六、本考核办法自项目实施之日起。