常山县国土空间总体规划（2020-2035年）

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：CSLT-GK-2020024

采购单位：常山县自然资源和规划局

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司

二〇二〇年六月

目    录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

第三章 招标内容及要求	27

第四章 合同主要条款	33

第五章 评标原则及方法	38

第六章 投标文件格式	43

- 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，衢州联腾工程咨询有限公司受常山县自然资源和规划局的委托，以公开招标方式对常山县国土空间总体规划（2020-2035年）进行采购，欢迎符合要求的单位参加。

一、项目编号：CSLT-GK-2020024

- 采购组织类型：分散采购委托

- 采购方式: 公开招标

- 采购内容：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 最高限价 | 项目概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级国土空间总体规划，中心城区、10个一般乡镇的国土空间总体规划及规划数据库建设。 | 1 | 项 | 1300万元 | 1260万元 | 详见本采购文件第三章招标内容及要求 |  |

五、合格投标人的资格要求：

基本条件：

1、本项目均需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人主体要求；

2、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

3.本项目接受联合体投标：1）	联合体成员不得多于2家；2）以联合体参加本项目的，应提交所有联合体成员签署的具有法律约束力的联合体协议书，联合体协议书中应明确牵头方、 成员方、各方拟承担的工作和责任等，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任；3）以联合体形式参加本项目的，联合体各方不得再单独参加，不得与其他供应商另外组成联合体参加本项目。

特定条件：投标人（若投标人为联合体的，联合体双方均需具备）必须具有中国土地学会颁发的有效的土地规划甲级资质。（根据自然资源部办公厅《关于国土空间规划编制资质有关问题的函》的相关说明，本次投标允许资质到期的单位继续使用原中国土地学会颁发的有效的土地规划甲级资质）。

六、招标文件的获取：

1、获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2、本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登陆https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3、方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、投标保证金：

1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。

2.投标人在投标有效期内撤回投标文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

八、投标文件的递交：

1、投标截止时间：2020年07月06日09时30分。

2、本项目投标文件必须在投标截止时间前通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”上传递交。

九、开标时间和地点：

1、开标时间：2020年07月06日09时30分。

2、开标地点：常山县公共资源交易中心(常山县东苑小区17-1)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。

十、本公告发布网址：

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县公共资源交易网（http://qzcs.zjzwfw.gov.cn/col/col1341066/index.html）

十一、在线投标响应（电子投标）说明：

1、投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

2、投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

3、电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4、本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

5、本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

- 其他事项：

1、本项目公告期限为五个工作日。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为依法获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十三、联系方式：

采购单位：常山县自然资源和规划局                联系人：郑女士

联系电话：0570-5016989                          地址：常山县天马街道白马路161号

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司          联系人：詹雅娟

联系电话：0570-5013088                          传真：0570-5016719

地址：衢州市常山县天马街道白龙路10-1幢六楼

常山县自然资源和规划局

衢州联腾工程咨询有限公司

2020年06月16日

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县国土空间总体规划（2020-2035年） |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2020年07月06日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2020年07月06日09时30分（北京时间） 地点：常山县公共资源交易中心(常山县东苑小区17-1)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 详见招标公告 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共7人组成，其中采购单位代表2名，其余5名专家从常山县公共资源交易中心政府采购专家库中随机抽取产生。 |
|  | ▲响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 响应文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：531006598@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：531006598@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 无需缴纳。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县公共资源交易网（http://qzcs.zjzwfw.gov.cn/col/col1341066/index.html） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：531006598@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数 | 本项目由评标委员会推荐1名中标候选人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算。）及开标过程中产生的其他费用，由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品（承担的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政府采购扶持政策第1条的规定；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 根据《关于在公共资源交易活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》常监管办[2019]10号的规定： 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的法定代表人（或单位负责人）及拟派项目负责人的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |

### 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指衢州联腾工程咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县自然资源和规划局。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县国土空间总体规划（2020-2035年）。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式

选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7、质疑与投诉（疫情期间特别说明）

我省疫情应急响应终止之日前，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及方法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。以联合体形式投标的，响应文件由联合体牵头人按规定在所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格审查资料的组成：

1）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；（电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）；

2）有效期内的营业执照原件彩色扫描件；

3）2019年度的财务报表或经审计的2019年度的财务报告原件彩色扫描件，新成立公司出具银行资信证明原件彩色扫描件；

- 2020年第一季度依法缴纳税收的证明或者《依法纳税或依法免税证明》（可以为税务机构官方网站查询结果）和2020年第一季度社保费缴纳的证明（可以为税务或社保机构官方网站查询结果）；

5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函【格式见附件】；

6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺函【格式见附件】；

7）投标人无不良信用记录的证明材料【1.自招标公告发布之日起至提交投标文件截止之日内任意时间的信用中国网站“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人” 名单查询结果截图；2.自招标公告发布之日起至提交投标文件截止之日内任意时间的中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果截图】；

8）中国土地学会颁发的有效的土地规划甲级资质证书原件彩色扫描件（根据自然资源部办公厅《关于国土空间规划编制资质有关问题的函》的相关说明，本次投标允许资质到期的单位继续使用原中国土地学会颁发的有效的土地规划甲级资质）；

9）联合体协议书（联合体投标需提供）【格式见附件】；

注：1、资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

2、2）-8）项以联合体参加投标的，联合体各方均需提供。

2、技术资信文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）资信部分

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）企业实力；

4）类似业绩；

5）项目负责人荣誉；

6）项目组人员配置；

7）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上资料涉及证书、合同等证明资料的，投标文件中提供原件彩色扫描件，以便核查。

3）-6）项具体内容可参考评分内容编制。

（2）技术部分

1）偏离表【格式见附件】；

2）项目分析与理解

3）对常山国土空间保护和开发的综合研判

4）规划技术思路及战略目标

5）国土空间格局

6）重要专题研究

7）工作组织计划、服务承诺及项目团队情况

8）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

2）-7）项具体内容可参考评分内容编制。

3、报价文件：

1）开标一览表【格式见附件】；

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3、投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 投标报价

▲ 4.1本项目投标报价应包含第三章招标内容及要求的所有内容。本项目投标报价应包含完成本次采购内容和合同条款上所列采购范围的全部，包括所有调研费、文本费、运输费、差旅费、专家评审费、各类劳保、咨询、利润、税费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格、及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

- 投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

6、投标有效期

6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7、投标保证金

7.1投标保证金的规定：详见招标公告。

### 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截止时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构的邮箱：531006598@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（技术资信文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

（5）符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会由共7人组成，其中采购单位代表（2名），其余5名从常山县公共资源交易中心政府采购专家库中随机抽取产生。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标方法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县公共资源交易网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州联腾工程咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》【格式见附件一】；

（2）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间为本项目招标公告发布时间之后，开标时间之前为准）【页面打印，格式见附件二】；

（3）投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表【格式见附件四】。

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

（2）投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表【格式见附件四】。

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）残疾人福利性单位声明函【格式见附件三】；

（2）投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表【格式见附件四】。

附件一：

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加          单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

附件二：   国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标人（盖章）：

日  期：

附件三：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件四：

投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表

| 如属所列情形的，请在括号内打“√”： 1、小微企业响应且产品由本企业制造或服务由本企业承担的（ ） 2、小微企业响应但产品由其他企业制造或服务由其他企业承担的（ ） 注：监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品（服务）名称 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品（服务）金额合计 |  |  |  |  |

注：1、非小型或微型企业无需填写此表，本表所填产品名称、规格型号和制造商、金额须与《投标报价明细表》相应项一致。

2、“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”、“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性企业”。

3、所填内容将作为报价评分的依据，请投标人正确填写本表并确保内容真实。

投标人（盖章）：

日  期：

# 第三章  招标内容及要求

一、项目背景

市县国土空间总体规划是一定时期内对市县域范围内国土空间开发保护做出的总体安排和综合部署，是制定空间发展政策、开展国土空间资源保护利用修复和实施国土空间规划管理的依据，是编制相关专项规划和详细规划的基础和指引。

为贯彻落实党的十九大报告关于“统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”的精神，按照中央深改委《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和全省国土空间规划工作开展的要求，常山县需要进一步加快推进新一轮国土空间总体规划，发挥国土空间总体规划在引领常山县未来发展的战略性、协调性和基础性作用。

二、项目编制范围

《常山县国土空间总体规划》（2020-2035年）编制范围以常山县中心城区范围为核心，统筹全县域。包括县级国土空间总体规划、乡镇（片区）级国土空间规划两个层面：

县级国土空间总体规划范围为全县域，面积1097.88平方公里，包含天马街道、紫港街道、金川街道、辉埠镇、青石镇、球川镇、招贤镇、芳村镇、白石镇、新昌乡、何家乡、同弓乡、大桥头乡、东案乡3个街道11个乡镇的行政范围；其中中心城区包括天马街道、紫港街道、金川街道、辉埠镇4个乡镇（街道）的行政范围；乡镇国土空间规划范围包括球川镇、青石镇、招贤镇、芳村镇、白石镇、新昌乡、何家乡、同弓乡、大桥头乡、东案乡10个乡镇的行政范围，根据实际情况进行单个乡镇编制或多个乡镇联合编制乡镇（片区）级国土空间规划。

三、编制技术要求

（一）规划期限

规划期限为2020-2035年，远景展望至2050年。

（二）指导文件

1.中共中央 国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》；

2.自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》；

3.中共中央办公厅 国务院办公厅《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线线的指导意见》；

4.《浙江省市、县级国土空间总体规划编制技术规程》

5.国家、浙江省相关文件

（三）规划依据

1.《中华人民共和国土地管理法》；

2.《中华人民共和国城乡规划法》；

3.《中华人民共和国环境保护法》；

4.《中华人民共和国农业法》；

5.《中华人民共和国森林法》；

6.《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

7.《国务院基本农田保护条例》；

8.其他相关法律法规、标准。

四、规划主要内容

根据自然资源部和浙江省自然资源厅、衢州市自然资源和规划局关于国土空间规划编制的工作部署和要求，结合常山县实际，主要有五大任务：摸清底数底图、开展重大问题的专题研究、编制县级国土空间总体规划、编制乡镇(片区)级国土空间规划及建立国土空间规划数据库。

- 摸清底数底图

以第三次全国国土调查成果为基础，综合考虑规划基期用地现状与空间规划管理需要，参照《浙江省国土空间规划分区与用地分类指南》、《浙江省国土空间总体规划基数转换及审定办法》要求，形成基期现状用地底数和底图。

（二）开展重大问题的专题研究

针对县级国土空间总体规划编制的核心内容开展重点专题研究，具体包括以下专题：

1.国土空间规划实施评估专题

全面评估县域总体规划、土地利用总体规划等空间性规划的实施情况，分析国土资源保护与利用现状、国土空间布局变化情况、各类基础设施功能状况等，总结规划编制与实施的成效和存在问题，明确本次规划的重点，提出新形势、新要求下国土空间规划编制与实施的对策建议。

2.资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价专题

以第三次国土调查成果数据为基础，构建评价指标体系和因子，对县域资源环境承载状态和潜力进行评价，明确资源环境短板和比较优势。在市级双评价结果的基础上，根据需要，开展生态保护重要性评价、农业生产适宜性评价、城镇建设适宜性评价，继而开展承载规模评价，通过综合分析明确各类空间潜力，为国土空间开发利用保护格局的确定提供基础依据。

3.常山县融衢接杭战略专题

梳理区域发展新理念新趋势新契机，对常山面向的区域进行多层次、多方式的研判分析。以全省“四大”战略为指引，充分考虑常山在四省边际地理区位优势的发挥。融衢接杭，深度对接长三角一体化目标，形成对常山区域协同发展条件的总体认知。明确区域协同方向、重点与定位，提出常山区域协同的战略谋划、空间布局、协同方向，探索建立资源共享、产业集聚、共建共治和互联互通等建议机制、具体举措、实施保障和近期建设意见。

4.全域规划分区、控制线划定与空间管制专题

根据常山县在浙江省的主体功能定位，结合国土资源环境承载力评价与国土开发适宜性评价结果，划分功能分区（生态保护区、农业农村发展区、城镇发展区），划定三线（永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界），并在三大分区的基础上，根据主导功能的不同，进一步划定规划用途分区，明确分区的管控目标、政策导向         与管制规则。

5. “十四五”时期优化国土空间布局战略研究专题

统筹“山水林田湖草”等保护类要素和城乡、产业、交通等发展类要素布局，明确全域的国土空间开发、保护、利用、修复总体格局，体现全域分区差异化发展策略。基于常山县现状国土空间格局的分析，明确“框定总量、挖掘存量、做优增量、管控流量、限定容量、提高质量”的目标导向，初步划定三区，进而对生态保护区、农业农村发展区和城镇发展区三大功能分区进行分级分类管控和优化。

- 存量建设用地供给及再开发利用专题

分析存量用地存在的问题及原因，判断存量建设用地中处于低效利用状态可供再开发利用的土地，摸清存量建设用地再供给的潜力，确定存量建设用地再开发的总体目标与策略；在目标体系指引下，探索存量建设用地再开发的方向和途径，重点对工业用地、采矿用地、农村住宅用地等存量再利用模式研究。最后针对建设再开发利用模式、规划实施、规划管理等进行政策性设计和建议，保障规划实施。

- 乡村振兴背景下农村土地优化利用专题

分析常山农业农村发展的现状和问题，制定农业农村发展、农村土地整合优化利用的策略与模式。强化农用地保护格局，优化耕地和永久基本农田空间布局；明确县域粮食生产功能区、重要农产品生产功能区空间布局和发展指引，提出“农业+”和农村产业融合发展的用地需求、发展布局及规划指引。结合双评价、控制线及三类空间划定结果，全域自然村综合评价分析，以及乡村基层意愿，对村庄进行分类引导。对县域农用地、农村居民点建设用地提出综合整治措施，探索农用地、农村居民点建设用地功能复合利用模式和策略，提出引导土地要素有效流动的机制建议，促进农村土地优化利用和乡村产业振兴发展。

（三）编制县级国土空间总体规划

按照相关要求完成规划编制并配合完成规划报批。县级国土空间总体规划分为县域和中心城区2个层面。

1.县域层面

按照相关要求完成规划法定性文件（含附件）的编制工作，并配合完成国土空间总体规划的报批工作。主要包含以下内容：

基于现行规划评估、“双评价”及专题研究成果，在县域1097.88平方公里范围内落实省、市上位规划确定的主体功能和自然资源利用控制指标，结合常山县发展战略，围绕发展目标、战略，统筹确定国土空间开发保护总体格局，明确区域重大设施布局，优化县域国土空间开发保护格局，落实“三区三线”及其他重要空间控制线。优化产业布局和城镇空间布局，注重基础设施和公共服务设施建设。明确生态修复与保护、国土综合整治的重点方向和区域。构建国土空间总体规划管控体系，明确管控规则，提出乡镇、片区划分，明确规划传导要求，提出实施保障机制。

2.中心城区层面

中心城区国土空间规划应深化城市功能布局，明确重要的基础设施和公共服务设施以及蓝绿空间的布局，划定详细规划编制单元，以指导控制性详细规划、村庄规划等规划编制。

（四）编制乡镇（片区）级国土空间规划

以乡镇政府为责任主体，以乡镇行政区域为规划范围，编制乡镇（片区）级国土空间规划。重点落实“三区三线”指标控制与具体位置，明确乡镇用地布局及构成，明确国土综合整治与生态修复的重点范围、内容和对策，落实基础设施和公共服务设施的用地需求和空间布局，划分详细规划编制单元并明确单元控制要求。

（五）建立国土空间规划数据库

以自然资源调查监测数据为基础，结合国土空间规划编制成果，建立国土空间规划数据库，形成全县统一的规划“一张图”，推进国土空间全域全要素数字化和信息化，支撑国土空间用途管制、实施管理和监测评估。数据库上报审批成果要求应符合《浙江省市、县级国土空间规划数据库标准》。

规划任务

| 规划层次 | 分项内容 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 县级国土空间总体规划 | 国土空间总体规划 | 技术文件、文本、说明、图集 |
|  |  | 基期现状用地基数转换 |
|  | 专题研究（7个） | 国土空间规划实施评估专题 |
|  |  | 资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价专题 |
|  |  | 常山县融衢接杭战略专题 |
|  |  | 全域规划分区、控制线划定与用途管制专题 |
|  |  | “十四五”时期优化国土空间布局战略研究专题 |
|  |  | 存量建设用地供给及再开发利用专题 |
|  |  | 乡村振兴背景下农村土地优化利用专题 |
|  | 中心城区 | 天马街道、紫港街道、金川街道、辉埠镇 |
|  | 县级(含中心城区乡镇)数据库 | 按《浙江省市、县级国土空间规划数据库标准》执行 |
| 乡镇（片区）级国土空间总体规划 | 一般乡镇 | 球川镇、青石镇、招贤镇、白石镇、芳村镇、新昌乡、同弓乡、东案乡、何家乡、大桥头乡 |
|  | 乡镇级数据库 | 按《浙江省市、县级国土空间规划数据库标准》执行 |

五、提交材料要求

（一）最终成果要求

1.规划设计成果的内容须符合采购内容及要求和国家有关标准。

2.规划设计成果包括说明书、文本、图纸、数据库及相应的电子文件，具体应包括但不限于以下内容：

（1）双评价过程数据和结果数据；

（2）专题研究的报告；

（3）基数转换成果；

（4）县级规划成果，包括县域和中心城区两个层面（含规划文本、规划图集、规划数据库、规划附件等）；

（5）乡镇级规划成果，包括10个一般乡镇的规划成果（含规划文本、规划图集、规划数据库、规划附件等）。

六、其他要求（以下为采购方最低要求，投标方必须实质响应，并欢迎投标方更优越、更详细的商务承诺）

1、本次规划的时间要求为：

2020年7月31日前，提交县级国土空间总体规划方案初稿；2020年10月31日前，提交县级国土空间总体规划送审稿；2020年12月31日前，提交县级国土空间总体规划成果，并完成乡镇级国土空间总体规划初稿；2021年6月30日前提交乡镇级国土空间规划成果。

2、付款方式：

第一次付款：政府采购合同签订后，启动县级国土空间规划编制的一周后，支付合同价款的30%；

第二次付款：县级国土空间总体规划方案经评审通过后一周后，支付合同价款的15%；

第三次付款：提交县级规划成果并获得省政府批复后一周后，支付合同价款的20%；

第四次付款：全部乡镇级国土空间总体规划方案经评审通过一周后，支付合同价款的25%；

第五次付款：提交全部乡镇级规划成果并获得市政府批复一周后，支付合同价款的10%。

3、费用说明：

本项目合同价格包括所有调研费、文本费、运输费、差旅费、专家评审费、各类劳保、咨询、利润、税费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用。

- 第四章 合同主要条款

项目名称：

甲方：常山县自然资源和规划局

乙方1：                                    乙方2：（联合体中标方使用）

- 乙双方根据关于常山县国土空间总体规划（2020-2035年）招标的结果，签署本合同。

第一条  本合同签订依据：

1.1  《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法实施细则》等。

1.2  国家及地方有关城市规划编制、管理、审批的法规和规章。

第二条  本合同规划编制项目的基本内容：

2.1  项目名称：常山县国土空间总体规划（2020-2035年）

2.2  项目范围：县级国土空间总体规划的规划范围为行政辖区范围的陆域和水域，总面积1097.88平方公里，包括县域和中心城区（天马街道、紫港街道、金川街道、辉埠镇）两个层面。乡镇国土空间规划的规划范围为各乡镇行政辖区范围的陆域和水域，共涉及5镇5乡：球川镇、青石镇、招贤镇、白石镇、芳村镇、新昌乡、同弓乡、东案乡、何家乡、大桥头乡。

2.3规划主要内容

本次规划包含专题研究、县级国土空间总体规划、乡镇国土空间规划及数据库等工作内容。

| 规划层次 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 专题（7个） | 国土空间规划实施评估专题 |
|  | 资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价专题 |
|  | 常山县融衢接杭战略专题 |
|  | 全域规划分区、控制线划定与用途管制专题 |
|  | “十四五”时期优化国土空间布局战略研究专题 |
|  | 存量建设用地供给及再开发利用专题 |
|  | 乡村振兴背景下农村土地优化利用专题 |
| 县级国土空间总体规划 | 县级规划文本、说明、图件 |
|  | 数据库（不含信息平台） |
|  | 国土空间总体规划基数转换 |
|  | 中心城区（天马街道、紫港街道、金川街道、辉埠镇） |
| 乡镇国土空间规划 | 球川镇、青石镇、招贤镇、白石镇、芳村镇、新昌乡、同弓乡、东案乡、何家乡、大桥头乡 |

2.4其他要求

由于目前有关国土空间规划编制的规范、标准、指标体系还在制订中，常山县国土空间规划的具体内容、深度需根据国家、省相关文件要求做相应调整，设计单位需全力配合，设计经费不变。

第三条  时间及成果要求

3.1 时间要求：

2020年7月31日前，提交县级国土空间总体规划方案初稿，启动乡级国土空间规划编制工作；

2020年10月31日前，提交县级国土空间总体规划送审稿；

2020年12月31日前，完成并提交县级国土空间总体规划成果；

2021年6月30日前，完成并提交乡镇级国土空间规划成果。

3.2 成果要求：

3.2.1 规划设计成果的内容须符合规划设计任务书的相关要求和国家有关标准。

3.2.2 规划设计成果包括说明书、文本、图纸、数据库及相应的电子文件，具体应包括但不限于以下内容：

（1）双评价过程数据和结果数据；

（2）专题研究的报告；

（3）基数转换成果；

（4）县级规划成果，包括县域和中心城区两个层面（含规划文本、规划图集、规划数据库、规划附件等）；

（5）乡镇级规划成果，包括10个一般乡镇的规划成果（含规划文本、规划图集、规划数据库、规划附件等）。

第四条 费用及付款方式：

4.1 费用

本项目费用总额为：人民币                  万元（￥      万元）

4.2 付款方式：

第一次付款：政府采购合同签订后，启动县级国土空间规划编制的一周内，支付合同价款的30%；

第二次付款：县级国土空间总体规划方案经评审通过后一周后，支付合同价款的15%；

第三次付款：提交县级规划成果并获得省政府批复后一周后，支付合同价款的20%；

第四次付款：全部乡镇级国土空间总体规划方案经评审通过一周后，支付合同价款的25%；

第五次付款：提交全部乡镇级规划成果并获得市政府批复一周后，支付合同价款的10%。

4.3费用说明

本项目合同价格包括所有调研费、文本费、运输费、差旅费、专家评审费、各类劳保、咨询、利润、税费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用。

第五条  双方责任。

5.1  甲方责任。

5.1.1 甲方委托设计任务时，必须向乙方明确设计深度要求和阶段划分。甲方应按第四条约定支付规划编制费用。

5.1.2 甲方配合乙方做好基础资料的收集工作，甲方对基础资料的完整性、正确性负责并不得要求乙方违反国家有关标准进行规划编制。

5.1.3  甲方负责组织初步方案论证、评审、技术审查和论证、评审意见的汇总，并及时将与本项目有关的信息反馈给乙方。

5.1.4  甲方应为派赴现场从事现场勘察、收集基础资料、汇报方案等处理有关规划编制问题的乙方人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

5.1.5甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的基础资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付规划编制费。

5.2  乙方责任。

5.2.1 乙方按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的规划设计，按合同规定的进度向甲方提交进行规划设计编制成果。

5.2.2 乙方对其提交的设计成果质量负责，并负责对设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。如乙方提交的设计成果未达到编制深度要求或未通过甲方审查，需退回并根据甲方要求进行修改完善。

5.2.3  乙方按甲方要求交付规划设计成果后，必须派人参加甲方或其他部门单位组织的规划设计成果的审查、论证活动并支付相关费用，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的修改和完善。对后续的规划论证阶段乙方必须派人提供技术咨询及必要的现场指导服务。

5.2.4  乙方配合甲方做好各规划设计编制阶段的汇报工作。

第六条  违约责任

6.1  在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实支付设计费。

6.2  甲方应按本合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

6.3  乙方对文件及图纸出现的遗漏或错误负责修改或补充。

6.4  由于乙方的错误，给甲方造成经济损失时，乙方应及时采取措施予以补救，并视损失大小，减收或免收损失部分的设计费，直至付给甲方与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

6.5  由于乙方自身原因，延误了按本合同第六条规定的规划文件及图纸的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应全额返还甲方的已付款项，并按合同价款的10%作为违约金补偿给甲方。

第七条 知识产权的约定

7.1  甲方委托乙方进行设计，设计成果的著作权属于甲方，署名权属于乙方。

7.2  乙方保证其提交的设计成果不会侵犯任何其他人的知识产权，否则一切后果由乙方承担。

7.3  双方在履行本合同所形成的知识产权、商业秘密等归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条 争议的解决办法

8.1  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.2本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由上级规划行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目衢州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向项目当地人民法院起诉。

第九条  其他

9.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.2 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

9.3 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.4 本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，代理机构、县财政局政府采购监管科各执壹份。

（以下无正文）

（本页无正文)

甲方（盖章）：                                乙方1（盖章）：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

户名：                                        户名：

银行帐号：                                    银行帐号：

时间：    年    月    日                      时间：     年   月    日

乙方2（盖章）（联合体中标方使用）：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

户名：

银行帐号：

时间：    年    月    日

# 第五章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标方法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1、评标委员会共7人组成，其中采购人2人，其余5人从常山县公共资源交易中心政府采购专家库中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。

2、在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分20分，技术资信分80分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（20分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×20%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 技术资信分（80分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

|  | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 （20分） | 企业实力 | - 投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书得2分，少一项扣0.5分，扣完为止。 - 投标人具有国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、多规合一综合管理系统、国土空间规划预警分析系统、自然资源和规划一体化信息管理平台计算机软件著作权的，每个得1分，最高不超过3分。 - 投标人承担过省级及以上自然资源或者国土资源服务规范研究课题项目的，每个得2分，最高不超过2分。 注：以上需提供资质证书或著作权证书或合同等相关证明材料原件彩色扫描件，否则不得分。 | 7分 |
|  | 类似业绩 | - 投标人自2018年3月国务院机构改革方案公布以来承担过类似县/区级及以上国土空间规划项目的，每个得0.5分，累计得分不超过2分。 - 投标人自2018年3月国务院机构改革方案公布以来承担过类似县/区级及以上国土空间总体规划基数转换工作服务项目的，每个得1分，累计得分不超过2分。 注：提供合同原件彩色扫描件，否则不得分。 | 4分 |
|  | 项目负责人荣誉 | 1、拟派项目负责人具有城乡（市）规划专业教授级高级工程师或土地资源管理专业教授级高级职称的得1分。 2、拟派项目负责人获得过省级及以上优秀规划设计奖项的得1分。 3、拟派项目负责人获得过自然（国土）资源部土地利用规划奖项一等奖得1分，二等奖得0.5分，其余不得分，最高不超过1分。 4、拟派项目负责人承担过省级及以上土地规划类课题研究的，每个得1分，最高不超过2分。(此项需提供合同或业主单位盖章的业绩证明，明确项目负责人姓名) 注：投标人以联合体参加的每个单位可选派一个项目负责人。提供有效的证书或合同或业绩证明等相关证明材料原件彩色扫描件，最近三个月中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明（税务或社保部门出具的），否则不得分。 | 5分 |
|  | 项目组人员配置 | 除项目负责人以外的项目组成员具有土地管理、土地工程、城乡规划管理、城乡规划、市政路桥设计、建筑工程管理、测绘、测量、建筑设计等专业高级及以上职称的，每类专业得1分，最高得4分。 注：提供证书原件彩色扫描件，最近三个月中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明（税务或社保部门出具的）否则不得分。 | 4分 |
| 技术 （60分） | 项目分析与理解 | 从构建新时代国土空间规划体系的角度，结合省市县国土空间总体规划编制要点，阐述对本次常山县国土空间总体规划的项目背景、目标任务的理解。 1、项目背景与目标任务理解到位、合理，系统性强最高得7-10分。 2、项目背景与目标任务理解较为到位、合理，系统性较强的最高得 4-7分。 3、有一定理解但不够深入、分析简单且系统性较差的最高得 0-4分。 | 10分 |
|  | 对常山国土空间保护和开发的综合研判 | 从国土空间基础格局、三类空间的保护与开发、人口与经济产业、各类支撑体系建设等角度，分析县域国土空间保护开发利用等的主要特点和存在问题。结合国家、省、市战略，分析国土空间保护开发利用面临的形势与挑战。 - 现状分析与综合研判系统性强、方法合理最高得7-10分。 - 现状分析与综合研判清晰合理，系统性较强、方法基本可行，内容完善的最高得 4-7分。 - 现状分析与综合研判有具体分析、技术方案有所欠缺、内容简单且系统性较差的最高0-4分。 | 10分 |
|  | 规划技术思路及战略目标 | 结合实际提出常山县国土空间总体规划的研究技术路线和发展目标，从规划技术路线、战略目标的科学性、系统性、可操作性上进行打分。 1、规划技术路线和战略目标科学可行，系统性强，十分符合研究目的和任务理解的得5-7分。 2、规划技术路线和战略目标较为可行，系统性一般的得2-5分。 3、规划技术路线有所欠缺，战略目标可操作性差的得0-2分。 | 7分 |
|  | 国土空间格局 | 结合常山县国土空间开发利用现状特征和未来发展趋势，提出常山县国土空间格局。 1、国土空间格局符合常山实际，清晰合理，可操作性强的得6-8分。 2、国土空间格局基本符合常山实际，较为清晰合理的得3-6分。 3、国土空间格局基本不合理，与常山发展实际不符的得0-3分。 | 8分 |
|  | 重要专题研究 | 对国土空间规划实施评估专题开展研究，提出专题研究思路、方法和主要内容。 1、专题研究思路、方法和内容分析清晰合理，系统性强，内容齐全且有深度的得4-5分。 2、专题研究思路、方法和内容分析较为清晰合理，系统性及内容深度一般的得2-4分。 3、专题研究思路、方法和内容分析欠缺、内容简单的得 0-2分。 | 5分 |
|  |  | 对存量建设用地供给及再开发专题开展研究，提出专题研究思路、方法和主要内容。 1、专题研究思路、方法和内容分析清晰合理，系统性强，内容齐全且有深度的得4-5分。 2、专题研究思路、方法和内容分析较为清晰合理，系统性及内容深度一般的得2-4分。 3、专题研究思路、方法和内容分析欠缺、内容简单的得 0-2分。 | 5分 |
|  |  | 对乡村振兴背景下农村土地利用优化专题开展研究，提出专题研究思路、方法和主要内容。 1、专题研究思路、方法和内容分析清晰合理，系统性强，内容齐全且有深度的得4-5分。 2、专题研究思路、方法和内容分析较为清晰合理，系统性及内容深度一般的得2-4分。 3、专题研究思路、方法和内容分析欠缺、内容简单的得 0-2分。 | 5分 |
|  |  | 资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价专题开展研究，提出专题研究思路、方法和主要内容。 1、专题研究思路、方法和内容分析清晰合理，系统性强，内容齐全且有深度的得4-5分。 2、专题研究思路、方法和内容分析较为清晰合理，系统性及内容深度一般的得2-4分。 3、专题研究思路、方法和内容分析欠缺、内容简单的得 0-2分。 | 5分 |
|  | 工作组织计划、服务承诺及项目团队情况 | 对常山县国土空间总体规划提出合理的工作方法、进度计划、服务承诺及质量保障措施，并对各项目组成员进行分工。 1、对常山县国土空间总体规划提出工作方法、进度计划、服务承诺及质量保障措施及人员配备合理的最高得4-5分。 2、对常山县国土空间总体规划提出工作方法、进度计划、服务承诺及质量保障措施及人员配备一般的最高得 2-4分。 3、对常山县国土空间总体规划提出工作方法、进度计划、服务承诺及质量保障措施及人员配备欠缺最高得 0-2分。 | 5分 |

四、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术资信分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

- 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标

人备查。

- 第六章   投标文件格式

- 投标文件封面格式：

- 投 标 文 件

- 资格审查资料/技术资信文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

- 附件1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-1

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加               （项目名称）              （项目编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）     ：

根据贵方        项目（项目编号：     ）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合政府采购法第二十二条第三款规定的资格条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

参加本次政府采购活动前三年内

在经营活动中无重大违法记录承诺函

（采购人名称）	：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购单位监督。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件4

联合体协议书

（若为联合体投标则联合体协议书应当由所有联合体成员法定代表人共同签署及盖单位公章）

（联合体适用。联合体各方仅应就本协议书的空白处按照联合体各方之间的约定进行填写，联合体协议书格式部分自拟，但至少包含以下内容。）

致：  （采购人）   ：

(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加        （项目名称）公开投标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1、                                  (某成员单位名称)为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责                  项目 报名、投标文件编制、递交、报价等活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对此承担连带责任。即如果联合体违约，采购人可以要求联合体的任何一方履行全部合同义务，且各方均不得以其内部协议的约定对抗采购人。

4、如中标，应当共同与采购人签订《采购合同》，并向政府方承担连带责任。各自按协议规定承担本项目的任务，必须包括但不限于以下规定：

（1）联合体各方共同完成合格的采购项目。

（2）由  （某成员单位名称或共同）  承担                       、  （某成员单位名称或共同）  承担；该等责任分担一旦明确，未经采购人事先书面同意不得变更，但此项约定不妨碍采购人要求联合体承担连带责任；

（3）；

（4）；

（5）按以下要求明确联合体牵头人和各方的工作分工：         (牵头人名称)主要工作分工是；(成员名称)主要工作分工是。

5、联合体各方根据联合体协议的约定履行各自的权利和义务，对招标人依法承担连带责任。即如果联合体违约，招标人可以要求联合体的任何一方履行全部合同义务，且各方均不得以其内部协议的约定对抗招标人。

6、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

7、本协议书自签署之日起生效。

8、本协议书一式份，联合体成员各执一份，递交投标文件时提交一份。

牵头人名称(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

成员名称(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

日 期：  年  月  日

- 附件5

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件6

投标声明书

常山县自然资源和规划局：

根据贵方为             项目（项目编号：            ）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件7

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件8

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合响应人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，并附相关证书等证明材料的复印件加盖公章。

- 附件9

偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术 偏离 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件10

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 |  | 上述报价是本项目采购文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润、合同包含的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入投标报价。 |

注：若本开标一览表与政府采购云平台的开标一览表的报价不一致，以政府采购云平台的开标一览表的报价为准。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件11

投标报价明细表

项目名称：                                               项目编号：

| 规划层次 | 内容 | 分项内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级国土空间规划 | 专题研究 （7个） | 国土空间规划实施评估专题 |  |  |
|  |  | 资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价专题 |  |  |
|  |  | 常山县融衢接杭战略专题 |  |  |
|  |  | 全域规划分区、控制线划定与用途管制专题 |  |  |
|  |  | “十四五”时期优化国土空间布局战略研究专题 |  |  |
|  |  | 存量建设用地供给及再开发利用专题 |  |  |
|  |  | 乡村振兴背景下农村土地优化利用专题 |  |  |
|  | 国土空间总体规划 | 县级规划文本、说明、图件 |  |  |
|  |  | 数据库（县级、中心城区） |  |  |
|  |  | 国土空间规划基数转换 |  |  |
|  |  | 中心城区（天马街道、紫港街道、金川街道、辉埠镇） |  |  |
| 县级国土空间规划费用小计 |  |  |  |  |
| 乡镇国土空间规划 | 一般乡镇国土空间规划 （10个） | 球川镇国土空间规划成果及数据库 |  |  |
|  |  | 青石镇国土空间规划成果及数据库 |  |  |
|  |  | 招贤镇国土空间规划成果及数据库 |  |  |
|  |  | 白石镇国土空间规划成果及数据库 |  |  |
|  |  | 芳村镇国土空间规划成果及数据库 |  |  |
|  |  | 新昌乡国土空间规划成果及数据库 |  |  |
|  |  | 同弓乡国土空间规划成果及数据库 |  |  |
|  |  | 东案乡国土空间规划成果及数据库 |  |  |
|  |  | 何家乡国土空间规划成果及数据库 |  |  |
|  |  | 大桥头乡国土空间规划成果及数据库 |  |  |
| 乡镇级国土空间规划费用小计 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日