## 开发区集团
2021年杭州市富阳区投资项目计划——开发区集团
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设内容和规模 | 总投资 | 2021年计划投资 | 2021年财务用款 | [6 empty] | 2021年形象进度 | 计划开竣工时间 | 备注
[7 empty] | 合计（小计1+小计2） | 小计1 | 本级财政资金 | 上级补助资金 | 小计2 | 企业自筹 | 单位配套
一 | 续建项目 |  |  |  | 2203733.2926 | 245620
1 | 银湖区块安置房建设项目（1#、3#安置地块） | 杭州富阳富春江房地产开发有限公司 | 银湖新区 | 1#、3#地块主要为高桥村安置，地块总用地141亩，总建筑面积约29.8万平方米，其中地下室约8.9万平方米 | 127001 | 20000 | [7 empty] | 主体结顶，进行装饰装修及水电安装 | 2019.12-2022.12
2 | 银湖区块安置房建设项目（4#、5#安置地块） | 杭州富阳富春江房地产开发有限公司 | 银湖新区 | 4#、5#地块主要为郜村安置，地块总用地202亩，总建筑面积约46.22万方 | 193485 | 30000 | [7 empty] | 主体完工，室外市政配套施工 | 2019.09-2022.03
3 | 银湖区块安置房建设项目（6#、7#安置地块） | 杭州富阳富春江房地产开发有限公司 | 银湖新区 | 6#、7#地块主要为受降村安置，地块总用地119亩，总建筑面积约25.72万方 | 138877.26 | 30000 | 27000 |  |  |  | 27000 | 27000 |  | 主体完工，室外市政配套施工 | 2019.12-2022.06
4 | 杭州银湖科技城硅谷小学（原银湖小学） | 杭州富阳银湖新区建设有限公司 | 银湖新区 | 规模42个班，建筑面积约47015平方米,设施、设备采购，开办费 | 21103 | 6000 | 4200 |  |  |  | 4200 | 4200 |  | 完工 | 2019.11-2021.08
5 | 亚运射击射箭现代五项馆 | 杭州富阳银湖新区建设有限公司 | 银湖新区 | 亚运射击、射箭、现代五项的场馆建设及周边环境整治 | 145151 | 4420 | [7 empty] | 完工 | 2019.03-2021.03
7 | 富阳区银湖街道便民服务中心 | 杭州富阳银湖新区建设有限公司 | 高桥村 | 便民服务中心、四个平台、四个站所等，总建筑面积7370平方米，其中地上建面积6830平方米，地下室面积540平方米 | 3200 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  | 完工 | 2019.11-2021.05
8 | 高桥幼儿园 | 开发区集团 | 银湖新区 | 18个班，总建筑面积约11500平方米，其中地下约3500平方米 | 6000 | 2000 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 |  | 主体完工，室外市政配套施工 | 2020.10-2022.12
9 | 银湖安置房建设项目（2#地块） | 开发区集团 | 银湖新区 | 总用地面积74.35亩，建筑面积约188869平方米 | 90000 | 7000 | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  | 主体施工，完成工程量的30% | 2020.10-2023.10
10 | 银湖安置房建设项目（8#地块） | 开发区集团 | 银湖新区 | 用地129.25亩，容积率3.0，地上建筑面积约25.9万平方米 | 154000 | 8000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 主体施工，完成工程量的30% | 2020.10-2022.08
11 | 银湖安置房建设项目（9#地块） | 开发区集团 | 银湖新区 | 用地80.66亩，容积率3.0，地上建筑面积约16.21万平方米 | 96000 | 6000 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  | 主体施工，完成工程量的30% | 2020.10-2023.10
12 | 银湖安置房建设项目（10#地块） | 开发区集团 | 银湖新区 | 用地85.87亩，容积率3.0，地上建筑面积约17.18万平方米 | 100000 | 7000 | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  | 主体施工，完成工程量的30% | 2020.10-2023.10
13 | 银湖人才房项目 | 开发区集团 | 银湖新区 | 用地27.61亩，容积率2.2，总建筑面积约6.0万平方米 | 31951 | 5000 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  | 主体施工，完成工程量的30% | 2020.06-2023.06
14 | 浙江省中医院新院区 | 开发区集团 | 银湖新区 | 新院区建设，占地面积192.44亩，总建筑面积约40万平方米，总建设床位2500张。一期建筑面积35万平方米（地下9万），建设床位1500张，二期建筑面积5万平方米，建设床位1000张 | 352132 | 20000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 主体施工，完成工程量的20% | 2020.12-2024.12
27 | 东洲中心小学博爱校区扩建项目 | 东洲街道办事处 （开发区集团出资） | 东洲街道八号路 | 新增建筑面积5289平方米 | 2500 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  | 完工 | 2020.10-2021.12
28 | 东洲街道中心幼儿园明星分园改扩建工程 | 东洲街道办事处 (开发区集团出资） | 明星分园 | 6个班规模 | 2500 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  | 完工 | 2020.12-2021.12
30 | 东洲新区安置房一期 | 杭州富阳富春江房地产开发有限公司 | 东洲街道 | 用地面积为53437平方米，总建筑面积为166580平方米，其中地下室建筑面积48988平方米，地上建筑面积117592平方米 | 87420 | 10000 | 7000 |  |  |  | 7000 | 7000 |  | 主体完工，室外市政配套施工 | 2020.1-2022.6
31 | 东洲电力配套三期 | 杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 | 东洲新区 | 园区企业电力配套 | 2000.0326 | 1000 | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  | 完工 | 2019.11-2021.12
32 | 东洲三小（江丰小学） | 杭州富阳开发区基础设施建设有限公司 | 东洲新区 | 24个班规模，建筑面积约24000万平方米，总用地约30亩。 | 13500 | 2000 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 |  | 主体结顶，进行装饰装修及水电安装 | 2021.04-2022.12
35 | 东洲人才房项目 | 开发区集团 | 东洲新区 | 总用地面积65.8亩，容积率1.9，总建筑面积约12.7万平方米 | 90000 | 5000 | [7 empty] | 主体施工，完成工程量的30% | 2020.12-2023.06
36 | 东洲红枫湾综合改造工程 | 开发区集团 | 东洲街道 | 一期对区域内房屋改造提升、室内外装修，室外配套道路建设、绿化、水系、照明等 | 30000 | 5000 | 3500 |  |  |  | 3500 | 3500 |  | 完成30%工程量 | 2021.05-2023.05
37 | 场口“微镇”项目 | 场口镇人民政府 | 场口镇 | 土地整理、基础设施建设、公共设施建设及安置房建设 | 182100 | 15000 | [7 empty] | 完成20%工程量 | 2020.06-2025.06
38 | 场口公寓房九期 | 开发区集团 | 场口镇 | 用地28亩，建筑面积3.4万㎡ | 14000 | 700 | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  | 完工 | 2017.9-2021.5
40 | 场口市民活动中心 | 杭州富阳场口新区建设有限公司 | 场口镇 | 用地面积12108.77平方米,地上广场面积3600平米，地下停车场4320平米 | 4347 | 500 | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  | 完工 | 2019.6-2021.8
41 | 场口综合便民服务大楼及执法中心 | 杭州富阳场口新区建设有限公司 | 场口镇 | 总用地面积为11681.2㎡，总建筑面积为36011㎡ | 17216 | 2000 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 |  | 完工 | 2019.06-2021.08
42 | 场口公寓房八期 | 开发区集团 | 场口新区 | 占地85亩，地上建筑面积13万平方米,容积率1.8 | 85000 | 7000 | [7 empty] | 主体施工，完成工程量的30% | 2020.11-2023.11
43 | 场口中心幼儿园二期工程 | 开发区集团 | 场口新区 | 占地13.66亩，总建筑面积7099平方米，新增9个班级 | 4200 | 800 | 600 |  |  |  | 600 | 600 |  | 完成60%工程量 | 2020.11-2022.12
48 | 新登塔山花园公寓安置区 | 杭州富阳新登小城镇建设投资有限公司 | 新登镇 | 高层安置区块，用地规模69亩,建筑面积10万平方米 | 47000 | 13000 | [7 empty] | 主体结构和二次结构全部完成，外装修和内装修完成90% | 2018.11-2022.06
49 | 新登镇惠来花园公寓安置区（一期） | 杭州富阳新登小城镇建设投资有限公司 | 新登镇 | 高层安置区块，用地规模110亩，建筑面积16万平方米 | 60500 | 15000 | [7 empty] | 完工 | 2018.11-2021.12
50 | 新登镇共和花园公寓安置区(一期) | 杭州富阳新登小城镇建设投资有限公司 | 新登镇 | 高层安置区块，用地规模70亩，建筑面积10万平方米 | 41000 | 10000 | [7 empty] | 完工 | 2018.11-2021.12
52 | 新城街综合整治工程 （二期） | 杭州富阳新登小城镇建设投资有限公司 | 新登镇老城区 | 恢复西门、立面整治、街面房新建 | 2950 | 800 | 600 |  |  |  | 600 | 600 |  | 完工 | 2019.11-2021.05
53 | 新登城墙-城河综合保护整治工程（二期） | 杭州富阳新登小城镇建设投资有限公司 | 新登镇老城区 | 除一期（南门-西门）以外的所有城墙 加固、城河整治、42亩公园建设 | 8500 | 2000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 完工 | 2019.12-2021.12
55 | 新登双溪花园拆迁安置小区工程 | 杭州富阳新登小城镇建设投资有限公司 | 新登镇 | 48亩高层安置区，地上建筑面积约6.8万方 | 42000 | 8000 | [7 empty] | 完成70%工程量 | 2020.03-2023.03
58 | 新登镇行政服务中心装修及配套工程 | 开发区集团 | 新登镇 | 建筑面积7700平方米室内装修,室外环境提升及附属配套用房建设 | 3500 | 1000 | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  | 完成50%工程量 | 2020.9-2022.12
59 | 新登镇老旧小区改造五期 | 开发区集团 | 新登镇 | 南四、塔山村老旧小区环境提升、新兴东路、新兴西路立面整治. | 4600 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  | 完工 | 2020.10-2021.05
二 | 新建项目实施类 |  |  |  | 73650 | 11900
2 | 硅谷幼儿园 | 开发区集团 | 银湖新区 | 用地面积7亩，总建筑面积约5000平方米 | 2900 | 200 | 160 |  |  |  | 160 | 160 |  | 完成10%工程量 | 2021.11-2023.12 | 根据区教育规划总体部署，完善银湖实验中学的幼儿园教育，同时也为解决银湖核心区块的幼儿教育需求，具有重要意义。
4 | 阳陂湖小学（高桥二小）建设工程 | 开发区集团 | 银湖新区 | 建筑面积约49000平方米，36个班 | 22000 | 3500 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 完成20%工程量 | 2021.07-2023.06
9 | 银湖街道高桥幼儿园云栖园区装修 | 开发区集团 | 银湖新区 | 幼儿园室内外装修（占地面积3780平方米，建筑面积3100平方米，规模9个班） | 600 | 100 | 80 |  |  |  | 80 | 80 |  | 完成30% | 2021.09-2022.07
18 | 东洲街道中心幼儿园鸡笼山分园新建工程 | 开发区集团 | 东洲新区 | 12班规模，建筑面积7500平方米 （地下2200平方米） | 5000 | 500 | 350 |  |  |  | 350 | 350 |  | 完成15%工程量 | 2021.11-2023.10
19 | 东洲中小民丰校区新建工程（新民小学） | 开发区集团 | 东洲新区 | 新建36班规模，总建筑面积40000 （地下15000） | 22200 | 1500 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 完成10%工程量 | 2021.11-2023.12
27 | 场口镇中心小学扩建 | 开发区集团 | 场口新区 | 实验楼、综合楼，总建筑面积约14000平方米，其中地下停车库约4500平方米 | 7500 | 1000 | 600 |  |  |  | 600 | 600 |  | 完成20%工程量 | 2021.09-2023.06
29 | 场口综合便民服务大楼及执法中心装修工程 | 开发区集团 | 场口新区 | 装修面积30000平方米，包括室内办公 用房、空调厨房设备及其他附属配套等 | 3000 | 1800 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 完成80%工程量 | 2021.06-2022.05
30 | 新登新区配套服务用房 | 开发区集团 | 新登新区 | 建筑面积1710平方米配套服务用房 | 750 | 300 | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  | 完成50%工程量 | 2021.07-2022.03
37 | 新登历史文化艺术 展览馆、纪念馆工程 | 新登镇 | 新登镇 | 徐玉兰艺术馆、非遗馆、新登战役纪念馆装修布展，塔山烈士陵园修缮等 | 2700 | 500 | 330 |  |  |  | 330 | 330 |  | 完成80%工程量 | 2021.05-2022.10
40 | 开发区智慧园区工程二期 | 开发区集团 | 开发区 | 开发区智慧园区系统，5G系统、开发区各区块道路、停车场交安设设施、停车诱导系统等智慧设施配套。 | 3000 | 1000 | 800 |  |  |  | 800 | 800 |  | 完成50%工程量 | 2021.09-2022.06
42 | 2021年开发区电力工程 | 开发区集团 | 开发区 | 开发区电力配套项目 | 4000 | 1500 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 完成80%工程量 | 2021.08-2022.06
三 | 新建项目预备类 |  |  |  | 384900
1 | 银湖安置房建设项目（新常村野坞安置房地块） | 开发区集团 | 银湖新区 | 用地面积77亩，总建筑面积约11.3万平方米 | 120000
2 | 银湖安置房建设项目（新常村黄纸对坞安置房地块） | 开发区集团 | 银湖新区 | 用地面积140亩，总建筑面积约20.5万平方米 | 170000
6 | 天鸿幼儿园装修工程 | 开发区集团 | 银湖新区 | 建筑面积3300平方，12个班 | 500
8 | 富阳区第四人民医院扩建工程 | 开发区集团 | 场口新区 | 占地10.6亩，新建综合楼11层（不包括地下层），含门诊3层，病房7层，新增床位250张，地上建筑面积25000平方米；新建食堂及行政办公楼，及后期老门诊拆除 | 23000
11 | 开发区专业产业园建设工程一期 | 开发区集团 | 开发区 | 开发区规划新建或改建的专业产业园 （银湖人工智能产业园、银湖生物医药产业园、云森孵化加速产业园、东洲5G产业园、金桥数字经济产业园、鹿山高端装备制造产业 园、新登小五金产业园、应急产业示范产业园选择条件成熟区块），含立面改造、楼宇建设、相关配套等内容 | 5000
12 | 新登小五金产业园一期 | 开发区集团 | 新登镇 | 用地面积166亩，总建筑面积约20万 | 21400
14 | 新登镇惠来花园公寓安置区（二期） | 开发区集团 | 新登镇 | 用地规模54.8亩，建筑面积10.5万平方米 | 45000
备注：开发区集团2021年零星工程5000万
Note on B42: 2020.11.19修改总投资和计划投资
Note on B47: 2020.11.19新增项目
Note on B49: 2020年11月11日调整名称，内容和投资。
Note on B53: 2020年11月6日由实施类调整至预备类。
Note on B54: 2020年11月6日由实施类调整至预备类。
Note on B56: 2020.11.19修改建设内容和总投资。