## 招标工程量清单扉页
|  | 15号综合教学楼外立面维修及屋顶防水维修 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：15号综合教学楼外立面维修及屋顶防水维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：15号综合教学楼外立面维修及屋顶防水维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0109200003 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ6 | t
2 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R综合 | kg
3 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
4 | 0405120013 | 彩色石子 | 综合 | t
5 | 1301120065 | 弹性涂料底涂 |  | kg
6 | 1301120067 | 弹性涂料面涂 |  | kg
7 | 1301120069 | 弹性涂料中涂 |  | kg
8 | 1331120023 | 石油沥青 |  | kg
9 | 1333120115 | SBS改性沥青防水卷材 | 3厚 | m2
10 | 1335120005 | SBS改性沥青防水涂料 | H型 | kg
11 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
12 | 1335120135 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 |  | kg
13 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
14 | 3411120015 | 水 |  | m3
15 | 0431120177 | 泵送商品混凝土 | C20 | m3
16 | 8001160007 | 纯水泥浆 |  | m3
17 | 8001160009 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | m3
18 | 8001160019 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3
19 | 8001160019-1 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3
20 | 8009160033 | 冷底子油 |  | kg
21 | 8013160021 | 彩色石子 |  | m3

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：15号综合教学楼外立面维修及屋顶防水维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 汽油(机械) | kg
3 | 柴油(机械) | kg
4 | 电(机械) | kW·h
5 | 安拆及场外运输费 | 元
6 | 电动夯实机 250N·m | 台班
7 | 手持式风动凿岩机 | 台班
8 | 自升式塔式起重机 600kN·m | 台班
9 | 载货汽车 4t | 台班
10 | 自卸汽车 15t | 台班
11 | 电动卷扬机-单筒快速 5kN | 台班
12 | 卷扬机井架 30m | 台班
13 | 灰浆搅拌机 200L | 台班
14 | 干混砂浆罐式搅拌机 20000L | 台班
15 | 钢筋调直机 14mm | 台班
16 | 钢筋切断机 40mm | 台班
17 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班
18 | 平面水磨石机 3kW | 台班
19 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班
20 | 内燃空气压缩机 3m3/min | 台班
21 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【屋面防水】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-屋面防水 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.原3厚SBS改性沥青防水卷材、2厚高聚物改性沥青防水涂膜拆除 2.清理、建筑垃圾外运,含垃圾消纳,运距由施工单位自行综合考虑; | m2 | 4826.68
2 | 011607001003 | 刚性层拆除 | 1.原40厚C20细石混凝土内配拆除6钢筋拆除; 2.清理、建筑垃圾外运,含垃圾消纳,运距由施工单位自行综合考虑; | m2 | 4826.68
3 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.屋面彩色石子拆除及恢复; 2.清理、建筑垃圾外运,含垃圾消纳,运距由施工单位自行综合考虑; | m2 | 4494.68
屋面防水
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-屋面防水 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.2厚高聚物改性沥青防水涂膜 2.3厚SBS改性沥青防水卷材 3.干铺油毡一层 4.40厚C20细石混凝土一次粉平内配,直径6@200双向钢筋, 每隔6m×6m设分仓缝,缝宽20,PVC油膏填缝 5.20厚1:3水泥砂浆粘结层，8~10厚彩色釉面防滑地砖 6.彩色石子装饰屋面 7.墙面翻边处1厚铝板收口 8.做法详见图纸节点 ，工程量以实际发生为准，实施过程中严格实行工程量签证制度。 | m2 | 4112.92
屋面排水沟
5 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.1：3水泥砂浆修补找坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4.墙面翻边处1厚铝板收口 | m2 | 2008.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-屋面防水 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 010902007002 | 屋面天窗 | 1.3厚涂料面层弹性底涂、柔性耐水腻子 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网(配锚栓) 3.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4.35厚无机轻集料聚合物保温砂浆保温层,满足A级不燃耐火要求 5.刷干粉类聚合物水泥防水砂浆一道 6.水泥基渗透结晶型防水涂层 7.现浇钢筋混凝土屋面板； 8.工程量以实际发生为准，实施过程中严格实行工程量签证制度。 | m2 | 830.37
其他工程
7 | 01B | 其他项目 | 1.施工前对原屋面排水管、道(沟)进行全面清理、疏通、病害排查，对屋顶雨水斗进行更换，对排水管、落水斗的维修及更换，确保屋面排水通畅，无积水.由投标单位根据现场情况进行评估，后期不做调整。 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-屋面防水 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 01B | 成品保护费 | 1.屋面及外立面成品保护费；外立面及防水施工时，屋面设备的局部改移、恢复及成品保护等。 2.满足本次设计要求，投标单位综合考虑报价，后期不做调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【屋面防水】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：15号综合教学楼外立面维修及屋顶防水维修
单位工程及专业工程名称：单项工程-屋面防水 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 包括但不限于材料、设备、废料等运输，投标单位综合考虑报价，后期不做调整。 | m2 | 4112.92
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【外立面改造】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-外立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 工艺流程一(外墙裂缝、空鼓病害区): 1.铲除原病害区外墙至基层墙体 2.原结构墙体进行清洗、打磨 3.局部结构凹坑等缺陷部位采用水泥砂浆修补 4.新施工外墙,工艺做法如下: a.3厚涂料面层(颜色同原外墙面) b.批涂弹性底涂、柔性耐水腻子 c.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布(配锚栓) d.35厚无机轻集料聚合物保温砂浆(满足A级不燃耐火要求) e.刷干粉类聚合物水泥防水砂浆一道 f.基层墙体(界面剂处理一道) | m2 | 3297.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-外立面改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 工艺流程二(内墙体裂缝病害区): 1.铲除原病害区外墙至基层墙体 2.原结构墙体进行清洗、打磨 3.局部结构凹坑、墙体裂逢注胶处理(见墙体裂缝注胶工艺流程) 4.新施工外墙,工艺做法如下: a.3厚涂料面层(颜色同原外墙面) b.批涂弹性底涂、柔性耐水腻子 c.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布(配锚栓) d.35厚无机轻集料聚合物保温砂浆(满足A级不燃耐火要求) e.刷干粉类聚合物水泥防水砂浆一道 f.基层墙体(界面剂处理一道) | m2 | 1099.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-外立面改造 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 工艺流程三(外墙面漆龟裂、粉化、发霉、泛碱等病害区): 1.将墙面病害区面层清除凿平,将残留在基层表面上灰 尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物打磨、清除扫净 2.局部裂缝、凹坑等部位采用无机轻集料保温砂浆修补 3.基层打磨,批涂弹性底涂、柔性耐水腻子 4.3厚涂料面层(颜色同原外墙面) | m2 | 6594.41
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【外立面改造】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：15号综合教学楼外立面维修及屋顶防水维修
单位工程及专业工程名称：单项工程-外立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701002001 | 外墙施工作业 | 施工单位根据现场情况进行评估，综合采用外脚手架、登高车、吊篮等设备作业，后期不做调整。 | 项 | 1
合 计