## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称： | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 843848
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程 | 183890
四 | 施工临时工程 | 70970
五 | 其他项目 | 4945
| 合计 | 1103653
其中： 暂估价
预留金

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 天目山镇 |  |  |  |  | 25651
1.1 |  | 西关水库 |  |  |  |  | 7745
1.1.1 | 500115022001 | 管理房内、外立面粉刷 | 管理房内立面粉刷 | m2 | 45 | 27.55 | 1240
1.1.2 | 500115022054 | 其它永久建筑工程 | 管理房外墙瓷砖 | m2 | 47 | 138.4 | 6505
1.2 |  | 梅岭坞山塘 |  |  |  |  | 17907
1.2.1 | 500115022003 | 原启闭设施拆除及外运 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
1.2.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | 拉杆，进水口C20砼基础 | m3 | 4.5 | 633.81 | 2852
1.2.3 | 500109001003 | 普通混凝土 | C20砼启闭机操作平台 | m3 | 1.8 | 769.73 | 1386
1.2.4 | 500109001004 | 普通混凝土 | C20砼踏步 | m3 | 3.7 | 725.26 | 2683
1.2.5 | 500105002001 | 浆砌块石 | M10浆砌块石基础 | m3 | 19.6 | 451.25 | 8845
1.2.6 | 500115022004 | 其它永久建筑工程 | 钢管焊接处理 | 项 | 1 | 500 | 500
1.2.7 | 500109009002 | 伸缩缝 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 8 | 155.13 | 1241
2 |  | 於潜镇 |  |  |  |  | 532871
2.1 |  | 东坞水库 |  |  |  |  | 177145
2.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 17 | 3.39 | 58
2.1.2 | 500103023001 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 12 | 7.05 | 85
2.1.3 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 5 | 30.11 | 151
2.1.4 | 500115006001 | 混凝土道路路面 | 坝顶C20砼硬化 | m3 | 80.6 | 691.47 | 55732
2.1.5 | 500103017001 | 砂石垫层 | 坝顶碎石垫层 | m3 | 20.2 | 282.43 | 5705
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.6 | 500109010001 | 混凝土凿除 | 马道、排水棱体等砼拆除 | m3 | 18 | 231.47 | 4166
2.1.7 | 500109001005 | 普通混凝土 | 上游马道、下游排水棱体C20砼压顶 | m3 | 22.8 | 704.56 | 16064
2.1.8 | 500115012001 | 安砌侧（平、缘）石 | 上游马道、下游排水棱体花岗岩预制侧石 | m | 90.5 | 152.03 | 13759
2.1.9 | 500115022006 | 下游排水棱体花岗岩火烧板铺设 | 下游排水棱体花岗岩火烧板铺设 | m2 | 40.2 | 243.69 | 9796
2.1.10 | 500115012002 | 安砌侧（平、缘）石 | 上、下游踏步花岗岩预制侧石 | m | 146 | 152.03 | 22196
2.1.11 | 500115022007 | 上、下游原踏步花岗岩火烧板 | 上、下游原踏步花岗岩火烧板 | m2 | 169 | 243.69 | 41184
2.1.12 | 500114003001 | 草皮铺设 | 下游草皮修复 | m2 | 92 | 28.03 | 2579
2.1.13 | 500109001006 | 普通混凝土 | C15砼垫层 | m3 | 3 | 601.44 | 1804
2.1.14 | 500109001007 | 普通混凝土 | 上游右侧界墙C20砼压顶 | m3 | 1.8 | 704.56 | 1268
2.1.15 | 500105002002 | 浆砌块石 | 界墙M10浆砌块石 | m3 | 5.4 | 481.03 | 2598
2.2 |  | 平天岭水库 |  |  |  |  | 36491
2.2.1 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 136.62 | 3.39 | 463
2.2.2 | 500103023002 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 18.14 | 7.05 | 128
2.2.3 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 118.48 | 30.11 | 3567
2.2.4 | 500115022008 | 其它永久建筑工程 | 砼锯缝 | m | 48 | 3.48 | 167
2.2.5 | 500109010002 | 混凝土凿除 | 原排水渠边墙人工拆除，含外运 | m3 | 12.1 | 247.12 | 2990
2.2.6 | 500109001008 | 普通混凝土 | C20钢筋砼挡墙 | m3 | 19.6 | 742.86 | 14560
2.2.7 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.2 | 5498.91 | 1100
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.8 | 500109001009 | 普通混凝土 | C20砼水沟 | m3 | 10.08 | 738.39 | 7443
2.2.9 | 500105017001 | 塑料排水管 | DN150PV排水管 | m | 65 | 44.87 | 2917
2.2.10 | 500109009003 | 伸缩缝 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 5 | 155.13 | 776
2.2.11 | 500115022009 | 其它永久建筑工程 | 管理房瓦片修复（面积为暂估，按实结算） | m2 | 50 | 47.6 | 2380
2.3 |  | 里峰山塘 |  |  |  |  | 55224
2.3.1 | 500101002005 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 23 | 3.39 | 78
2.3.2 | 500103023003 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 16 | 7.05 | 113
2.3.3 | 500101002006 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 7 | 30.11 | 211
2.3.4 | 500115022010 | 原启闭设施拆除及外运 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 1000 | 1000
2.3.5 | 500109001010 | 普通混凝土 | 拉杆、踏步、进水口C20砼 | m3 | 12 | 633.81 | 7606
2.3.6 | 500105002003 | 浆砌块石 | M10浆砌块石基础 | m3 | 42 | 451.25 | 18953
2.3.7 | 500109001011 | 普通混凝土 | C20砼启闭机操作平台 | m3 | 2.5 | 769.73 | 1924
2.3.8 | 500109001012 | 普通混凝土 | 15cm 厚 C20 砼外包 | m3 | 1.5 | 726.85 | 1090
2.3.9 | 500115022011 | 其它永久建筑工程 | 钢管焊接处理 | 项 | 1 | 500 | 500
2.3.10 | 500115006002 | 混凝土道路路面 | C20砼路面硬化 | m3 | 33 | 691.47 | 22819
2.3.11 | 500109009004 | 伸缩缝 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 6 | 155.13 | 931
2.4 |  | 石脚坑山塘 |  |  |  |  | 81829
2.4.1 |  | 大坝工程 |  |  |  |  | 59747
2.4.1.1 | 500101002007 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 20 | 3.39 | 68
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4.1.2 | 500103023004 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 8 | 7.05 | 56
2.4.1.3 | 500101002008 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 12 | 30.11 | 361
2.4.1.4 | 500109010003 | 混凝土凿除 | 排水棱体砼拆除，含外运 | m3 | 5 | 247.12 | 1236
2.4.1.5 | 500109001014 | 普通混凝土 | C20砼防浪墙 | m3 | 3.7 | 783.8 | 2900
2.4.1.6 | 500115012003 | 安砌侧（平、缘）石 | 坝顶下游侧花岗岩预制侧石 | m | 40 | 152.03 | 6081
2.4.1.7 | 500115012004 | 安砌侧（平、缘）石 | 下游坡踏步两侧花岗岩预制侧石 | m | 47 | 152.03 | 7145
2.4.1.8 | 500115012005 | 安砌侧（平、缘）石 | 排水棱体花岗岩预制侧石 | m | 19 | 152.03 | 2889
2.4.1.9 | 500109001015 | 普通混凝土 | C20砼踏步 | m3 | 7.2 | 725.26 | 5222
2.4.1.10 | 500115022012 | 下游排水棱体花岗岩火烧板铺设 | 下游原踏步花岗岩火烧板 | m2 | 63.5 | 243.69 | 15474
2.4.1.11 | 500105002004 | 浆砌块石 | 踏步M10浆砌块石基础 | m3 | 14.4 | 451.25 | 6498
2.4.1.12 | 500103017002 | 砂石垫层 | 踏步碎石垫层 | m3 | 4.8 | 282.43 | 1356
2.4.1.13 | 500109001016 | 普通混凝土 | C15砼垫层 | m3 | 2 | 601.44 | 1203
2.4.1.14 | 500109001017 | 普通混凝土 | C20砼排水沟 | m3 | 7.3 | 738.39 | 5390
2.4.1.15 | 500114003002 | 草皮铺设 | 下游草皮修复 | m2 | 50 | 28.03 | 1402
2.4.1.16 | 500109001018 | 普通混凝土 | 排水棱体C20砼压顶 | m3 | 3.5 | 704.56 | 2466
2.4.2 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 22082
2.4.2.1 | 500101002009 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 15 | 3.39 | 51
2.4.2.2 | 500103023005 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 7 | 7.05 | 49
2.4.2.3 | 500101002010 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 8 | 30.11 | 241
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4.2.4 | 500115022013 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施、拉杆基础、进水口拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
2.4.2.5 | 500109001019 | 普通混凝土 | C20砼踏步及拉杆基础、进水口C20砼 | m3 | 12 | 633.81 | 7606
2.4.2.6 | 500105002005 | 浆砌块石 | M10浆砌块石基础 | m3 | 28 | 451.25 | 12635
2.4.2.7 | 500115022015 | 其它永久建筑工程 | 钢管焊接处理 | 项 | 1 | 500 | 500
2.5 |  | 宋家坞山塘 |  |  |  |  | 10018
2.5.1 | 500115022016 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施、拉杆基础、进水口拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
2.5.2 | 500109001020 | 普通混凝土 | 拉杆、进水口C20砼 | m3 | 7 | 633.81 | 4437
2.5.3 | 500105002006 | 浆砌块石 | M10浆砌块石基础 | m3 | 9 | 451.25 | 4061
2.5.4 | 500115022018 | 其它永久建筑工程 | 钢管焊接处理 | 项 | 1 | 500 | 500
2.5.5 | 500109009005 | 伸缩缝 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 4 | 155.13 | 621
2.6 |  | 桃树坞山塘 |  |  |  |  | 94742
2.6.1 |  | 大坝工程 |  |  |  |  | 92392
2.6.1.1 | 500101002011 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 18 | 3.39 | 61
2.6.1.2 | 500103023006 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 12 | 7.05 | 85
2.6.1.3 | 500101002012 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 6 | 30.11 | 181
2.6.1.4 | 500102001001 | 一般石方开挖 | 上游坡原砼预制块石拆除，含外运 | m3 | 43 | 54.12 | 2327
2.6.1.5 | 500105001001 | 干砌块石（条料石、卵石） | 上游坡小方块石铺设 | m3 | 54 | 1373.36 | 74161
2.6.1.6 | 500103017003 | 砂石垫层 | 100mm厚碎石垫层 | m3 | 36 | 288.58 | 10389
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.6.1.7 | 500109001021 | 普通混凝土 | C20砼界墙 | m3 | 4.7 | 895.03 | 4207
2.6.1.8 | 500109001022 | 普通混凝土 | C15砼垫层 | m3 | 0.6 | 601.44 | 361
2.6.1.9 | 500109009006 | 伸缩缝 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 4 | 155.13 | 621
2.6.2 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 2351
2.6.2.1 | 500115022020 | 原启闭设施拆除及外运 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
2.6.2.2 | 500109001023 | 普通混凝土 | 踏步砼局部破损修复 | m3 | 2 | 725.26 | 1451
2.6.2.3 | 500115022021 | 其它永久建筑工程 | 钢管焊接处理 | 项 | 1 | 500 | 500
2.7 |  | 新坑坞山塘 |  |  |  |  | 75438
2.7.1 |  | 大坝工程 |  |  |  |  | 32997
2.7.1.1 | 500101002013 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 130 | 3.39 | 441
2.7.1.2 | 500101002014 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 130 | 30.11 | 3914
2.7.1.3 | 500114003003 | 草皮铺设 | 草皮修复 | m2 | 50 | 23.96 | 1198
2.7.1.4 | 500115022023 | 种植土回填 | 种植土回填 | m3 | 15.3 | 30 | 459
2.7.1.5 | 500115022024 | 其它永久建筑工程 | 黏土回填 | m3 | 74 | 50 | 3700
2.7.1.6 | 500103023007 | 土方回填 | 沙壤土回填 | m3 | 25 | 54.03 | 1351
2.7.1.7 | 500105017002 | 塑料排水管 | 镇墩预埋塑料管dn50 | m | 50 | 10.65 | 533
2.7.1.8 | 500109001024 | 普通混凝土 | C20砼镇墩 | m3 | 13 | 748.08 | 9725
2.7.1.9 | 500107005001 | 岩石层帷幕灌浆 | 坡面充填灌浆 | m | 50 | 233.53 | 11677
2.7.2 |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 42441
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.7.2.1 | 500101002015 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 22 | 3.39 | 75
2.7.2.2 | 500101002016 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 22 | 30.11 | 662
2.7.2.3 | 500102001002 | 一般石方开挖 | 石方开挖及外运 | m3 | 5 | 54.12 | 271
2.7.2.4 | 500109010004 | 混凝土凿除 | 原溢洪道砼底板拆除（含外运） | m3 | 18.6 | 174.62 | 3248
2.7.2.5 | 500105001002 | 干砌块石（条料石、卵石） | 抛石回填 | m3 | 1.5 | 306.18 | 459
2.7.2.6 | 500115022026 | 其它永久建筑工程 | 砼锯缝 | m | 5.4 | 3.48 | 19
2.7.2.7 | 500109001025 | 普通混凝土 | C20砼导水墙 | m3 | 6.5 | 751.56 | 4885
2.7.2.8 | 500109011001 | 衬砌混凝土 | C20砼衬砌厚0.1m | m3 | 1.6 | 852.09 | 1363
2.7.2.9 | 500109001026 | 普通混凝土 | 溢洪道C20砼底板 | m3 | 25.3 | 633.81 | 16035
2.7.2.10 | 500109001027 | 普通混凝土 | C20砼齿墙及消力坎 | m3 | 3.35 | 667.65 | 2237
2.7.2.11 | 500109001028 | 普通混凝土 | C20埋石砼基础 | m3 | 20.6 | 602.51 | 12412
2.7.2.12 | 500109009007 | 伸缩缝 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 5 | 155.13 | 776
2.8 |  | 何家坞山塘 |  |  |  |  | 1985
2.8.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 1985
2.8.1.1 | 500109001029 | 普通混凝土 | C20砼拉杆支墩及局部砼修复 | m3 | 2.5 | 633.81 | 1585
2.8.1.2 | 500115022027 | 原启闭设施拆除及外运 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
3 |  | 潜川镇 |  |  |  |  | 53431
3.1 |  | 沈家坞水库 |  |  |  |  | 52300
3.1.1 |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 52300
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.1.1 | 500101002017 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 130 | 3.39 | 441
3.1.1.2 | 500103023008 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 45 | 7.05 | 317
3.1.1.3 | 500101002018 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 85 | 30.11 | 2559
3.1.1.4 | 500109001030 | 普通混凝土 | C20砼压顶 | m3 | 2 | 704.56 | 1409
3.1.1.5 | 500109001031 | 普通混凝土 | C20埋石砼基础 | m3 | 26.5 | 602.51 | 15967
3.1.1.6 | 500105002007 | 浆砌块石 | M10浆砌块石挡墙 | m3 | 53.8 | 481.03 | 25879
3.1.1.7 | 500109001032 | 普通混凝土 | C20砼基础修复 | m3 | 6.1 | 633.81 | 3866
3.1.1.8 | 500109009008 | 伸缩缝 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 12 | 155.13 | 1862
3.3 |  | 泥塘坞山塘 |  |  |  |  | 1131
3.3.1 | 500115022029 | 其它永久建筑工程 | 原拉杆拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
3.3.2 | 500115022030 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 500 | 500
3.3.3 | 500115012006 | 安砌侧（平、缘）石 | C20砼预制侧石更换 | m | 5 | 46.1 | 231
4 |  | 清凉峰镇 |  |  |  |  | 123193
4.1 |  | 北坞山塘 |  |  |  |  | 99594
4.1.1 |  | 大坝工程 |  |  |  |  | 56760
4.1.1.1 | 500101002023 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 15 | 3.39 | 51
4.1.1.2 | 500103023009 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 8 | 7.05 | 56
4.1.1.3 | 500101002024 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 7 | 30.11 | 211
4.1.1.4 | 500115006003 | 混凝土道路路面 | 坝顶C20砼硬化 | m3 | 34.7 | 691.47 | 23994
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.1.1.5 | 500109010005 | 混凝土凿除 | 排水棱体砼拆除，含外运 | m3 | 2 | 174.62 | 349
4.1.1.6 | 500103017004 | 砂石垫层 | 坝顶碎石垫层 | m3 | 13 | 282.43 | 3672
4.1.1.7 | 500109001033 | 普通混凝土 | C20砼踏步局部修复 | m3 | 2 | 725.26 | 1451
4.1.1.8 | 500109001034 | 普通混凝土 | C15砼垫层 | m3 | 0.3 | 601.44 | 180
4.1.1.9 | 500114003004 | 草皮铺设 | 草皮修复 | m2 | 15 | 23.96 | 359
4.1.1.10 | 500109001035 | 普通混凝土 | C20砼排水沟 | m3 | 23.2 | 738.39 | 17131
4.1.1.11 | 500109001036 | 普通混凝土 | 排水棱体C20砼压顶 | m3 | 6.7 | 704.56 | 4721
4.1.1.12 | 500115012007 | 安砌侧（平、缘）石 | 排水棱体花岗岩预制侧石 | m | 22 | 152.03 | 3345
4.1.1.13 | 500109009009 | 伸缩缝 | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 8 | 155.13 | 1241
4.1.2 |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 1000
4.1.2.1 | 500115022032 | 其它永久建筑工程 | 溢洪道人行桥护栏加固修复 | m | 20 | 50 | 1000
4.1.3 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 41834
4.1.3.1 | 500101002025 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 15 | 3.39 | 51
4.1.3.2 | 500103023010 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 7 | 7.05 | 49
4.1.3.3 | 500101002026 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 8 | 30.11 | 241
4.1.3.4 | 500109001037 | 普通混凝土 | C20砼踏步及拉杆基础、进水口C20砼 | m3 | 15 | 633.81 | 9507
4.1.3.5 | 500109001038 | 普通混凝土 | C20砼启闭机操作平台 | m3 | 1.5 | 769.73 | 1155
4.1.3.6 | 500105002008 | 浆砌块石 | M10浆砌块石基础 | m3 | 65 | 451.25 | 29331
4.1.3.7 | 500115022034 | 其它永久建筑工程 | 钢管焊接处理 | 项 | 1 | 500 | 500
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.1.3.8 | 500115022033 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施、拉杆基础、进水口拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
4.2 |  | 冷坑坞山塘 |  |  |  |  | 23599
4.2.1 |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 9291
4.2.1.1 | 500101002027 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 15 | 3.39 | 51
4.2.1.2 | 500103023011 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 8 | 7.05 | 56
4.2.1.3 | 500101002028 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 7 | 30.11 | 211
4.2.1.4 | 500115022036 | 其它永久建筑工程 | 原砼压顶凿毛 |  | 25 | 7.93 | 198
4.2.1.5 | 500109001039 | 普通混凝土 | C20砼加高 | m3 | 11.4 | 769.73 | 8775
4.2.2 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 14308
4.2.2.1 | 500101002029 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 15 | 3.39 | 51
4.2.2.2 | 500103023012 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 7 | 7.05 | 49
4.2.2.3 | 500101002030 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 8 | 30.11 | 241
4.2.2.4 | 500115022037 | 其它永久建筑工程 | 原启闭机设施拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
4.2.2.5 | 500109001040 | 普通混凝土 | 局部C20砼基础修复 | m3 | 1 | 633.81 | 634
4.2.2.6 | 500109001041 | 普通混凝土 | 进水口C20砼水池 | m3 | 2.5 | 769.73 | 1924
4.2.2.7 | 500109001042 | 普通混凝土 | 进水口右侧C20砼挡墙 | m3 | 12.3 | 895.03 | 11009
5 |  | 河桥镇 |  |  |  |  | 11350
5.1 |  | 罗山坞山塘 |  |  |  |  | 10014
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 10014
5.1.1.1 | 500101002031 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 15 | 3.39 | 51
5.1.1.2 | 500103023013 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 7 | 7.05 | 49
5.1.1.3 | 500101002032 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 8 | 30.11 | 241
5.1.1.4 | 500115022039 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施、拉杆基础、进水口拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
5.1.1.5 | 500109001043 | 普通混凝土 | C20砼进水口、启闭机台 | m3 | 4.5 | 769.73 | 3464
5.1.1.6 | 500109001044 | 普通混凝土 | C20砼出水口外包修复 | m3 | 3 | 769.73 | 2309
5.1.1.7 | 500115022041 | 其它永久建筑工程 | 钢管焊接处理 | 项 | 1 | 500 | 500
5.1.1.8 | 500115022040 | 其它永久建筑工程 | 涵管疏通 | 项 | 1 | 3000 | 3000
5.2 |  | 官塘山塘 |  |  |  |  | 1336
5.2.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 1336
5.2.1.1 | 500101002033 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 1 | 3.39 | 3
5.2.1.2 | 500103023014 | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 0.5 | 7.05 | 4
5.2.1.3 | 500109010006 | 混凝土凿除 | 原出水池砼拆除，含外运 | m3 | 1 | 174.62 | 175
5.2.1.4 | 500109001045 | 普通混凝土 | C20砼出水池重建 | m3 | 1.5 | 769.73 | 1155
6 |  | 湍口镇 |  |  |  |  | 44030
6.1 |  | 陆家山塘 |  |  |  |  | 44030
6.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 44030
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.1.1.1 | 500115022044 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 1000 | 1000
6.1.1.2 | 500109001046 | 普通混凝土 | C20砼踏步及拉杆基础、进水口C20砼 | m3 | 17 | 633.81 | 10775
6.1.1.3 | 500109001047 | 普通混凝土 | C20砼启闭机操作平台 | m3 | 1.5 | 769.73 | 1155
6.1.1.4 | 500105002009 | 浆砌块石 | M10浆砌块石基础 | m3 | 16.7 | 451.25 | 7536
6.1.1.5 | 500115022045 | 其它永久建筑工程 | 钢管焊接处理 | 项 | 1 | 500 | 500
6.1.1.6 | 500105017003 | 塑料排水管 | Ø250PE管(1.25Mpa) | m | 35 | 162.98 | 5704
6.1.1.7 | 500115022046 | 其它永久建筑工程 | 管壁砼灌浆封堵 | 项 | 1 | 8000 | 8000
6.1.1.8 | 500115022047 | 其它永久建筑工程 | 管道牵引费 | m | 78 | 120 | 9360
7 |  | 岛石镇 |  |  |  |  | 53322
7.1 |  | 喷洞水库 |  |  |  |  | 21709
7.1.1 |  | 台阶工程 |  |  |  |  | 4519
7.1.1.1 | 500101002034 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 10 | 3.39 | 34
7.1.1.2 | 500101002035 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 10 | 30.11 | 301
7.1.1.3 | 500109001048 | 普通混凝土 | C20砼台阶 | m3 | 2.12 | 725.26 | 1538
7.1.1.4 | 500103017005 | 砂石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.44 | 282.43 | 124
7.1.1.5 | 500109001050 | 普通混凝土 | C20埋石砼基础 | m3 | 2.16 | 602.51 | 1301
7.1.1.6 | 500109001051 | 普通混凝土 | C20砼平台 | m3 | 0.3 | 769.73 | 231
7.1.1.7 | 500115022049 | 其它永久建筑工程 | 铝合金仿木护栏 | m | 2 | 350 | 700
7.1.1.8 | 500115022050 | 其它永久建筑工程 | 人工二次搬运费 | m3 | 5.02 | 57.75 | 290
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.1.2 |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 17190
7.1.2.1 | 500109010007 | 混凝土凿除 | 砼拆除及外运 | m3 | 11.4 | 247.12 | 2817
7.1.2.2 | 500109001052 | 普通混凝土 | C20砼拦水堰溢流面和溢洪道底板 | m3 | 18 | 735.94 | 13247
7.1.2.3 | 500109009010 | 伸缩缝 | 沥青油毛毡分缝（一毡二油） | m2 | 1 | 86.17 | 86
7.1.2.4 | 500115022051 | 其它永久建筑工程 | 人工二次搬运费 | m3 | 18 | 57.75 | 1040
7.2 |  | 大坞山塘 |  |  |  |  | 31613
7.2.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 9543
7.2.1.1 | 500101002036 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 10 | 3.39 | 34
7.2.1.2 | 500101002037 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 10 | 30.11 | 301
7.2.1.3 | 500115022052 | 其它永久建筑工程 | 原简易支墩、启闭机拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
7.2.1.4 | 500105002010 | 浆砌块石 | M10浆砌块石基础 | m3 | 10.8 | 451.25 | 4874
7.2.1.5 | 500109001053 | 普通混凝土 | C20砼拉杆基础（含进水口） | m3 | 6 | 633.81 | 3803
7.2.1.6 | 500105017004 | 塑料排水管 | PE200(1.0Mpa)涵管 | m | 1 | 131.45 | 131
7.2.2 |  | 人行便道 |  |  |  |  | 5011
7.2.2.1 | 500101002038 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别自行考虑 | m3 | 9 | 3.39 | 31
7.2.2.2 | 500101002039 | 一般土方开挖 | 余土外运，土方类别及外运运距由投标方自行考虑 | m3 | 9 | 30.11 | 271
7.2.2.3 | 500115006004 | 混凝土道路路面 | C20砼路面 | m3 | 3.3 | 691.47 | 2282
7.2.2.4 | 500103017006 | 砂石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 1.1 | 282.43 | 311
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [5 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.2.2.5 | 500105002011 | 浆砌块石 | M10浆砌石挡墙 | m3 | 4.4 | 481.03 | 2117
7.2.3 |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 17059
7.2.3.1 | 500109010008 | 混凝土凿除 | 砼拆除及外运 | m3 | 19 | 247.12 | 4695
7.2.3.2 | 500109011002 | 衬砌混凝土 | C20砼溢洪道衬砌 | m3 | 1 | 852.09 | 852
7.2.3.3 | 500109001054 | 普通混凝土 | C20砼坝脚修复和溢洪道底板浇筑 | m3 | 18 | 633.81 | 11409
7.2.3.4 | 500109009011 | 伸缩缝 | 沥青油毛毡分缝（一毡二油） | m2 | 1.2 | 86.17 | 103
|  | 合计 |  |  |  |  | 843848

## 4 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  | 天目山镇 | [5 empty] | 29998 | 1163
1.1 |  | 西关水库 | [5 empty] | 20700 | 180
1.1.1 | 500202013001 | 坝顶左侧踏步不锈钢方形栏杆 | 坝顶左侧踏步不锈钢方形栏杆（含安装） | m | 12 | 250 |  | 3000
1.1.2 |  | 凉亭后侧2.2m高不锈钢方形护栏 | 凉亭后侧2.2m高不锈钢方形护栏（含安装） | m | 33 | 500 |  | 16500
1.1.3 | 500202013065 | 其它金属结构设备安装 | 成品不锈钢门 | 扇 | 1 | 1200 | 180 | 1200 | 180
1.2 |  | 梅岭坞山塘 | [5 empty] | 9298 | 983
1.2.1 | 500202013002 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
1.2.2 | 500202013003 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 13 | 160 | 20.08 | 2080 | 261
1.2.3 | 500202013004 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 7 | 150 |  | 1050
1.2.4 | 500202013005 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
1.2.5 | 500202006001 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
1.2.6 | 500202013006 | 其它金属结构设备安装 | 钢管制作 | t | 0.1 | 7700 |  | 770
2 |  | 於潜镇 | [5 empty] | 59178 | 5238
2.1 |  | 里峰山塘 | [5 empty] | 16578 | 1144
2.1.1 | 500202013007 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
2.1.2 | 500202013008 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 21 | 160 | 20.08 | 3360 | 422
2.1.3 | 500202013009 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 10 | 150 |  | 1500
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.4 | 500202013010 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 5 | 50 |  | 250
2.1.5 | 500202006002 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
2.1.6 | 500202013011 | 其它金属结构设备安装 | 钢管制作 | t | 0.1 | 7700 |  | 770
2.1.7 | 500202013012 | 镀锌钢管护栏 | 镀锌钢管护栏（含安装） | m | 22 | 250 |  | 5500
2.2 |  | 石脚坑山塘 | [5 empty] | 15868 | 1124
2.2.1 | 500202013013 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
2.2.2 | 500202013014 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 20 | 160 | 20.08 | 3200 | 402
2.2.3 | 500202013015 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 10 | 150 |  | 1500
2.2.4 | 500202013016 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
2.2.5 | 500202006003 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
2.2.6 | 500202013017 | 其它金属结构设备安装 | 钢管制作 | t | 0.1 | 7700 |  | 770
2.2.7 | 500202013018 | 镀锌钢管护栏 | 镀锌钢管护栏（含安装） | m | 20 | 250 |  | 5000
2.3 |  | 宋家坞山塘 | [5 empty] | 8108 | 903
2.3.1 | 500202013019 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
2.3.2 | 500202013020 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 9 | 160 | 20.08 | 1440 | 181
2.3.3 | 500202013021 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 4 | 150 |  | 600
2.3.4 | 500202013022 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 2 | 50 |  | 100
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.3.5 | 500202006004 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
2.3.6 | 500202013023 | 其它金属结构设备安装 | 钢管制作 | t | 0.1 | 7700 |  | 770
2.4 |  | 桃树坞山塘 | [5 empty] | 9768 | 1023
2.4.1 | 500202013024 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
2.4.2 | 500202013025 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 15 | 160 | 20.08 | 2400 | 301
2.4.3 | 500202013026 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 8 | 150 |  | 1200
2.4.4 | 500202013027 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
2.4.5 | 500202006005 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
2.4.6 | 500202013028 | 其它金属结构设备安装 | 钢管制作 | t | 0.1 | 7700 |  | 770
2.5 |  | 何家坞山塘 | [5 empty] | 8858 | 1044
2.5.1 | 500202013029 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
2.5.2 | 500202013030 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 16 | 160 | 20.08 | 2560 | 321
2.5.3 | 500202013031 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 6 | 150 |  | 900
2.5.4 | 500202013032 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
2.5.5 | 500202006006 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
3 |  | 潜川镇 | [5 empty] | 2080 | 161
3.1 |  | 泥塘坞山塘 | [5 empty] | 2080 | 161
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.1 | 500202013033 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 8 | 160 | 20.08 | 1280 | 161
3.1.2 | 500202013034 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 4 | 150 |  | 600
3.1.3 | 500202013035 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
4 |  | 清凉峰镇 | [5 empty] | 30805 | 2328
4.1 |  | 北坞山塘 | [5 empty] | 21648 | 1285
4.1.1 | 500202013036 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
4.1.2 | 500202013037 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 28 | 160 | 20.08 | 4480 | 562
4.1.3 | 500202013038 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 14 | 150 |  | 2100
4.1.4 | 500202013039 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 6 | 50 |  | 300
4.1.5 | 500202006007 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
4.1.6 | 500202013040 | 其它金属结构设备安装 | 钢管制作 | t | 0.1 | 7700 |  | 770
4.1.7 | 500202013041 | 其它金属结构设备安装 | 镀锌钢管护栏 | m | 28 | 250 |  | 7000
4.1.8 | 500202013042 | 其它金属结构设备安装 | 启闭机房房门 | 扇 | 1 | 1800 |  | 1800
4.2 |  | 冷坑坞山塘 | [5 empty] | 9158 | 1044
4.2.1 | 500202013043 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
4.2.2 | 500202013044 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 16 | 160 | 20.08 | 2560 | 321
4.2.3 | 500202013045 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 8 | 150 |  | 1200
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.2.4 | 500202013046 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
4.2.5 | 500202006008 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
5 |  | 河桥镇 | [5 empty] | 16868 | 1407
5.1 |  | 罗山坞山塘 | [5 empty] | 13368 | 1124
5.1.1 | 500202013047 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
5.1.2 | 500202013048 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 20 | 160 | 20.08 | 3200 | 402
5.1.3 | 500202013049 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 10 | 150 |  | 1500
5.1.4 | 500202013050 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
5.1.5 | 500202006009 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
5.1.6 | 500202013051 | 其它金属结构设备安装 | 钢管制作 | t | 0.1 | 7700 |  | 770
5.1.7 | 500202013052 | 其它金属结构设备安装 | 操作柜 | 只 | 1 | 2500 |  | 2500
5.2 |  | 官塘山塘 | [5 empty] | 3500 | 283
5.2.1 | 500202013053 | 其它金属结构设备安装 | DN300出水闸阀 | 个 | 1 | 3500 | 283.44 | 3500 | 283
6 |  | 湍口镇 | [5 empty] | 23058 | 1405
6.1 |  | 陆家山塘 | [5 empty] | 23058 | 1405
6.1.1 | 500202013054 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
6.1.2 | 500202013055 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 34 | 160 | 20.08 | 5440 | 683
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
6.1.3 | 500202013056 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 17 | 150 |  | 2550
6.1.4 | 500202013057 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
6.1.5 | 500202006010 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
6.1.6 | 500202013058 | 其它金属结构设备安装 | 钢管制作 | t | 0.1 | 7700 |  | 770
6.1.7 | 500202013059 | 其它金属结构设备安装 | 其余管道配件（弯管、三通等） | 项 | 1 | 400 |  | 400
6.1.8 | 500202013060 | 其它金属结构设备安装 | 镀锌钢管 | m | 34 | 250 |  | 8500
7 |  | 岛石镇 | [5 empty] | 9158 | 1044
7.1 |  | 大坞山塘 | [5 empty] | 9158 | 1044
7.1.1 | 500202013061 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
7.1.2 | 500202013062 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 16 | 160 | 20.08 | 2560 | 321
7.1.3 | 500202013063 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 8 | 150 |  | 1200
7.1.4 | 500202013064 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
7.1.5 | 500202006011 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
|  | 合计 | [5 empty] | 171144 | 12746

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 天目山镇 |  |  |  |  | 2500
1.1 |  | 梅岭坞山塘 |  |  |  |  | 2500
1.1.1 | 500115022005 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
2 |  | 於潜镇 |  |  |  |  | 18500
2.1 |  | 平天岭水库 |  |  |  |  | 3000
2.1.1 | 500115020001 | 临时施工便道工程 | 临时施工便道工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2.2 |  | 石脚坑山塘 |  |  |  |  | 2500
2.2.1 | 500115022014 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
2.3 |  | 宋家坞山塘 |  |  |  |  | 2500
2.3.1 | 500115022019 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
2.4 |  | 桃树坞山塘 |  |  |  |  | 2500
2.4.1 | 500115022022 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
2.5 |  | 新坑坞山塘 |  |  |  |  | 5500
2.5.1 | 500115022025 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
2.5.2 | 500115020002 | 临时施工便道工程 | 临时施工便道工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2.6 |  | 何家坞山塘 |  |  |  |  | 2500
2.6.1 | 500115022028 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
3 |  | 潜川镇 |  |  |  |  | 2500
3.1 |  | 泥塘坞山塘 |  |  |  |  | 2500
3.1.1 | 500115022031 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4 |  | 清凉峰镇 |  |  |  |  | 5000
4.1 |  | 北坞山塘 |  |  |  |  | 2500
4.1.1 | 500115022035 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
4.2 |  | 冷坑坞山塘 |  |  |  |  | 2500
4.2.1 | 500115022038 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
5 |  | 河桥镇 |  |  |  |  | 5000
5.1 |  | 罗山坞山塘 |  |  |  |  | 2500
5.1.1 | 500115022042 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
5.2 |  | 官塘山塘 |  |  |  |  | 2500
5.2.1 | 500115022043 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
6 |  | 湍口镇 |  |  |  |  | 2500
6.1 |  | 陆家山塘 |  |  |  |  | 2500
6.1.1 | 500115022048 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
7 |  | 岛石镇 |  |  |  |  | 2500
7.1 |  | 大坞山塘 |  |  |  |  | 2500
7.1.1 | 500115022053 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 2500 | 2500
8 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 9846
8.1 | 5.1 | 其他临时工程 | 其他临时工程 | 项 | 1 | 9846.03 | 9846
9 |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  | 22623
9.1 | 6.1 | 安全生产措施费 | 安全生产措施费 | 项 | 1 | 22623.49 | 22623
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
|  | 合计 |  |  |  |  | 70970

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称： | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——於潜、昌化片土建维修服务采购 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 | 元 | 4945
2 | 预留金 | 元
| 合 计 |  | 4945