## 工程项目结算审核对比表
工程项目预算审核对比表
工程名称:樟村小学校舍及道路花坛改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 单项工程1 | 1497285 | 1497147 | 8978 | 9116
1.1 | 建筑 | 503457 | 507219 | 3762 | 0
1.2 | 市政 | 629319 | 620203 | 0 | 9116
1.3 | 市政安装 | 364509 | 369725 | 5216 | 0
合 计 |  | 1497285.00 | 1497147.00 | 8978.00 | 9116.00

## 0_1_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:建筑 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 402823 | 403429 | 606
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 49693 | 52958 | 3265
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 40379 | 42245 | 1945 | 80
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 34552 | 35288 | 736
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 22787 | 23322 | 535
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 5827 | 6957 | 1209 | 80
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×9.12% | 5748 | 6957 | 1209
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0% | 80 |  |  | 80
7 | 7.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×25.78% | 18685 | 19665 | 980
六 | 单列费用 | 单列费用
专业工程结算审核计算表
工程名称:建筑 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 41570 | 41880 | 311
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 503457 | 507219 | 3762

## 0_1_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第1页 共9页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 教学楼外立面 | [5 empty] | 教学楼外立面
1 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 1621.19 | 8.11 | 13147.85 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 1713.20 | 8.11 | 13894.05 | 746.20
2 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 1621.19 | 2.44 | 3955.70 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 1713.20 | 2.45 | 4197.34 | 241.64
3 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 1621.19 | 6.17 | 10002.74 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 1713.20 | 6.17 | 10570.44 | 567.70
4 | 除税综合价 | 真石漆涂料：罩光漆一道，真石漆二道（光面）， 封底涂料一遍 2厚耐水腻子2遍刮平 | m2 | 1621.19 | 70.00 | 113483.30 | 除税综合价 | 真石漆涂料：罩光漆一道，真石漆二道（光面）， 封底涂料一遍 2厚耐水腻子2遍刮平 | m2 | 1713.20 | 70.00 | 119924.00 | 6440.70
5 | 8-150 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板，磨圆处理 外凸20 底部设置滴水口 20厚 | m2 | 52.96 | 154.97 | 8207.21 | 8-150换 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板， 外凸20 底部设置滴水口 20厚,含小圆边 | m2 | 52.96 | 154.95 | 8206.15 |  | 1.06
6 | 除税综合价 | 空调外机拆装 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 除税综合价 | 空调外机拆装 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00
|  | 教学楼地面 | [5 empty] | 教学楼地面
7 | 除税综合价 | 原地面清理 | m2 | 271.53 | 1.00 | 271.53 | 除税综合价 | 原地面清理 | m2 | 271.53 | 1.00 | 271.53
8 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 271.53 | 2.44 | 662.53 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 271.53 | 2.45 | 665.25 | 2.72
9 | 除税综合价 | PVC塑胶地胶板 3厚同质透心塑胶地板胶（3mm厚自流平施工 阴角处 2mm铝合金防滑条收口） | m2 | 271.53 | 158.00 | 42901.74 | 除税综合价 | PVC塑胶地胶板 3厚同质透心塑胶地板胶（3mm厚自流平施工 阴角处 2mm铝合金防滑条收口） | m2 |  |  |  |  | 42901.74
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第2页 共9页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10 | [6 empty] | 除税综合价 | 同质透心pvc塑胶地板3mm（含2mm铝合金防滑条） | m2 | 271.53 | 150.00 | 40729.50 | 40729.50
11 | [6 empty] | 11-15+11-16*-1换 | 水泥基自流平砂浆楼地面 ~厚3(mm) | m2 | 271.53 | 24.59 | 6676.92 | 6676.92
12 | 16-27 | 现浇水磨石地面拆除 | m2 | 52.01 | 19.49 | 1013.67 | 16-27 | 现浇水磨石地面拆除 | m2 | 52.01 | 19.49 | 1013.67
13 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 52.01 | 2.44 | 126.90 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 52.01 | 2.45 | 127.42 | 0.52
14 | 11-114 | 石材楼梯面 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆 1∶3 芝麻灰花岗岩 20厚 | m2 | 52.01 | 146.32 | 7610.10 | 11-114换 | 石材楼梯面 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆 1∶3 芝麻灰花岗岩 20厚 | m2 | 52.01 | 143.71 | 7474.36 |  | 135.74
15 | 除税综合价 | 楼梯栏杆 100*50硬木扶手 φ40硬木半圆球@600 40*40*3铝合金方管竖杆 栏杆净间距不大于110mm 底部12厚铝合金底板（与竖杆一体成型） | m | 22.20 | 320.00 | 7104.00 | 除税综合价 | 楼梯栏杆 100*50硬木扶手 φ40硬木半圆球@600 40*40*3铝合金方管竖杆 栏杆净间距不大于110mm 底部12厚铝合金底板（与竖杆一体成型），900cm高 | m | 22.20 | 240.00 | 5328.00 |  | 1776.00
16 | 除税综合价 | 窗户栏杆 横杆60*60*3铝合金方管深灰色 竖杆40*40*3铝合金方管深灰色 净间距不大于110mm 底部12厚铝合金底板（与竖杆一体成型） | m | 2.54 | 300.00 | 762.00 | 除税综合价 | 窗户栏杆 横杆60*60*3铝合金方管深灰色 竖杆40*40*3铝合金方管深灰色 净间距不大于110mm 底部12厚铝合金底板（与竖杆一体成型），1100cm高 | m | 2.54 | 260.00 | 660.40 |  | 101.60
17 | 11-5+11-6*-20 | 细石混凝土找平层^现浇现拌混凝土 C25（40）~厚10(mm) | m2 | 9.37 | 18.16 | 170.16 | 11-5+11-6*-20换 | 细石混凝土找平层^现浇现拌混凝土 C25（40）~厚10(mm) | m2 | 9.37 | 18.14 | 169.97 |  | 0.19
18 | 8-150 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板，磨圆处理 外凸20 底部设置滴水口 20厚 | m2 | 1.48 | 154.97 | 229.36 | 8-150换 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板， 外凸20 底部设置滴水口 20厚,含小圆边 | m2 | 1.48 | 154.95 | 229.33 |  | 0.03
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第3页 共9页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 食堂外立面 | [5 empty] | 食堂外立面
19 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 1271.17 | 8.11 | 10309.19 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 1271.17 | 8.11 | 10309.19
20 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 1271.17 | 2.44 | 3101.65 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 1271.17 | 2.45 | 3114.37 | 12.72
21 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 1271.17 | 6.17 | 7843.12 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 1271.17 | 6.17 | 7843.12
22 | 除税综合价 | 真石漆涂料：罩光漆一道，真石漆二道（光面）， 封底涂料一遍 2厚耐水腻子2遍刮平 | m2 | 1271.17 | 70.00 | 88981.90 | 除税综合价 | 真石漆涂料：罩光漆一道，真石漆二道（光面）， 封底涂料一遍 2厚耐水腻子2遍刮平 | m2 | 1271.17 | 70.00 | 88981.90
23 | 8-150 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板，磨圆处理 外凸20 底部设置滴水口 20厚 | m2 | 33.67 | 154.97 | 5217.84 | 8-150换 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板， 外凸20 底部设置滴水口 20厚,含小圆边 | m2 | 16.41 | 154.95 | 2542.73 |  | 2675.11
|  | 门卫外立面 | [5 empty] | 门卫外立面
24 | 除税综合价 | 原瓷砖面层清洗干净 | m2 | 173.61 | 1.00 | 173.61 | 除税综合价 | 原瓷砖面层清洗干净 | m2 | 173.61 | 1.00 | 173.61
25 | 12-2 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 8.68 | 38.65 | 335.48 | 12-2换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 8.68 | 39.76 | 345.12 | 9.64
26 | 除税综合价 | 陶瓷宝一道 | m2 | 173.61 | 3.00 | 520.83 | 除税综合价 | 陶瓷宝一道 | m2 | 173.61 | 3.00 | 520.83
27 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 173.61 | 6.17 | 1071.17 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 173.61 | 6.17 | 1071.17
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第4页 共9页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
28 | 除税综合价 | 真石漆涂料：罩光漆一道，真石漆二道（光面）， 封底涂料一遍 2厚耐水腻子2遍刮平 | m2 | 173.61 | 70.00 | 12152.70 | 除税综合价 | 真石漆涂料：罩光漆一道，真石漆二道（光面）， 封底涂料一遍 2厚耐水腻子2遍刮平 | m2 | 173.61 | 70.00 | 12152.70
29 | 8-150 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板，磨圆处理 外凸20 底部设置滴水口 20厚 | m2 | 6.68 | 154.97 | 1035.20 | 8-150换 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板， 外凸20 底部设置滴水口 20厚,含小圆边 | m2 | 6.68 | 154.95 | 1035.07 |  | 0.13
30 | 16-7 | 多孔砖墙拆除 | m3 | 1.33 | 97.97 | 130.30 | 16-7 | 多孔砖墙拆除 | m3 | 1.33 | 97.45 | 129.61 |  | 0.69
31 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 1.89 | 20.89 | 39.48 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 1.89 | 20.89 | 39.48
32 | 除税综合价 | 铝合金格栅门 成品 厚度2.0 | m2 | 4.84 | 220.00 | 1064.80 | 除税综合价 | 铝合金格栅门 成品 厚度2.0 | m2 | 4.84 | 220.00 | 1064.80
|  | 非机动车停车棚 | [5 empty] | 非机动车停车棚
33 | D1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.22 | 8210.83 | 1806.38 | D1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.22 | 8114.77 | 1785.25 |  | 21.13
34 | 6-18 | 厂（库）房钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 0.30 | 7046.98 | 2114.09 | 6-18 | 厂（库）房钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 0.26 | 6153.61 | 1599.94 |  | 514.15
35 | 6-22 | 厂（库）房钢结构 钢梁安装 质量（t以内）1.5 | t | 0.44 | 6159.50 | 2710.18 | 6-22 | 厂（库）房钢结构 钢梁安装 质量（t以内）1.5 | t | 0.44 | 6157.65 | 2709.37 |  | 0.81
36 | 14-111 | 金属面防锈漆 一遍 | m2 | 21.65 | 10.13 | 219.31 | 14-111 | 金属面防锈漆 一遍 | m2 | 21.65 | 10.13 | 219.31
37 | 14-112+14-113*-1 | 金属面刷醇酸漆 ~遍数1 | m2 | 21.65 | 9.38 | 203.08 | 14-112+14-113*-1换 | 金属面刷醇酸漆 ~遍数1 | m2 | 21.65 | 9.38 | 203.08
38 | 14-119+14-120*3 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2.5(h) | m2 | 8.40 | 67.83 | 569.77 | 14-119+14-120*3换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2.5(h) | m2 | 8.40 | 67.83 | 569.77
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第5页 共9页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
39 | 14-119+14-120*1 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h) | m2 | 13.25 | 44.34 | 587.51 | 14-119+14-120*1换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h) | m2 | 13.25 | 44.34 | 587.51
40 | 7-23 | 屋面平口板基层 无油毡 | m2 | 43.06 | 74.08 | 3189.88 | 7-23 | 屋面平口板基层 无油毡 | m2 | 43.06 | 75.44 | 3248.45 | 58.57
41 | 9-51 | 平面改性沥青卷材 自粘法~一层 | m2 | 43.06 | 34.34 | 1478.68 | 9-51 | 4mm平面改性沥青卷材 自粘法~一层 | m2 | 43.06 | 35.65 | 1535.09 | 56.41
42 | 9-27 | 屋面铺设铺设叠合沥青瓦 树脂瓦 3mm | m2 | 43.06 | 193.07 | 8313.59 | 9-27 | 屋面铺设铺设叠合沥青瓦 树脂瓦 3mm | m2 | 43.06 | 173.27 | 7461.01 |  | 852.58
|  | 配电房 | [5 empty] | 配电房
43 | 1-18 | 挖掘机挖一般土方 装车 三类土 | m3 | 1.47 | 6.19 | 9.10 | 1-18 | 挖掘机挖一般土方 装车 三类土 | m3 | 1.47 | 6.16 | 9.06 |  | 0.04
44 | 1-39+1-40*7 | 自卸汽车运土 ~运距8000(m) | m3 | 1.47 | 22.25 | 32.71 | 1-39+1-40*9换 | 自卸汽车运土 ~运距10000(m) | m3 | 1.47 | 25.79 | 37.91 | 5.20
45 | 1-15 | 挖掘机挖一般土方 不装车 三类土 | m3 | 6.17 | 5.32 | 32.82 | 1-15 | 挖掘机挖一般土方 不装车 三类土 | m3 | 6.17 | 5.30 | 32.70 |  | 0.12
46 | 1-82 | 填土机械碾压 ~两遍 | m3 | 6.17 | 2.10 | 12.96 | 1-82 | 填土机械碾压 ~两遍 | m3 | 6.17 | 2.09 | 12.90 |  | 0.06
47 | 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 0.40 | 386.08 | 154.43 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 0.40 | 382.04 | 152.82 |  | 1.61
48 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 0.99 | 48.73 | 48.24 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 0.99 | 48.73 | 48.24
49 | 5-3 | 现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.89 | 396.09 | 352.52 | 5-3换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.89 | 393.06 | 349.82 |  | 2.70
50 | 5-99 | 现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 3.34 | 44.43 | 148.40 | 5-99 | 现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 3.34 | 44.43 | 148.40
51 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.01 | 4230.87 | 42.31 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.01 | 4118.75 | 41.19 |  | 1.12
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第6页 共9页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
52 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）8 | t | 0.01 | 4294.18 | 42.94 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）8 | t | 0.01 | 4243.26 | 42.43 |  | 0.51
53 | 4-1 | 混凝土实心砖基础 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.18 | 451.60 | 81.29 | 4-1换 | 混凝土实心砖基础 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.18 | 451.23 | 81.22 |  | 0.07
54 | 5-6 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.17 | 462.79 | 78.67 | 5-6换 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.17 | 458.75 | 77.99 |  | 0.68
55 | 5-119 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 2.88 | 54.47 | 156.87 | 5-119 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 2.88 | 54.45 | 156.82 |  | 0.05
56 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.01 | 4159.60 | 41.60 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.01 | 4047.28 | 40.47 |  | 1.13
57 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.03 | 4466.56 | 134.00 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.03 | 4414.62 | 132.44 |  | 1.56
58 | 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.27 | 504.61 | 136.24 | 5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.27 | 501.58 | 135.43 |  | 0.81
59 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.40 | 54.58 | 185.57 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.40 | 54.58 | 185.57
60 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.02 | 4159.60 | 83.19 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.02 | 4047.28 | 80.95 |  | 2.24
61 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.05 | 4466.56 | 223.33 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.05 | 4414.62 | 220.73 |  | 2.60
62 | 4-27 | 非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^非黏土烧结页岩多孔砖 240×115×90 | m3 | 2.49 | 589.30 | 1467.36 | 4-27换 | 非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^非黏土烧结页岩多孔砖 240×115×90 | m3 | 2.49 | 588.91 | 1466.39 |  | 0.97
63 | 12-20 | 墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 10.38 | 6.47 | 67.16 | 12-20 | 墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 10.38 | 6.47 | 67.16
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第7页 共9页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
64 | 12-1+12-3-1*-5 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5~基层厚9(mm) 面层厚6(mm) | m2 | 10.38 | 27.59 | 286.38 | 12-1+12-3-1*-5换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5~基层厚9(mm) 面层厚6(mm) | 100m2 | 0.10 | 2817.08 | 281.71 |  | 4.67
65 | 9-45+9-46*5 | 聚合物水泥防水砂浆 ~厚10(mm)^水泥砂浆 1:3 | m2 | 11.82 | 20.32 | 240.18 | 9-45+9-46*5换 | 聚合物水泥防水砂浆 ~厚10(mm)^水泥砂浆 1:3 | m2 | 11.82 | 20.32 | 240.18
66 | 9-81+9-83*3 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 11.82 | 33.67 | 397.98 | 9-81+9-83*3换 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 11.82 | 29.80 | 352.24 |  | 45.74
67 | 10-22 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`实际厚度为5(mm)： | m2 | 11.82 | 28.02 | 331.20 | 10-22换 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`实际厚度为5(mm)： | m2 | 11.82 | 28.02 | 331.20
68 | 除税综合价 | 仿石材真石漆 罩面漆两道 底漆一道：0.12kg/m2，2厚耐水腻子分遍刮平 | m2 | 11.82 | 70.00 | 827.40 | 除税综合价 | 仿石材真石漆 罩面漆两道 底漆一道：0.12kg/m2，2厚耐水腻子分遍刮平 | m2 | 11.82 | 70.00 | 827.40
69 | 除税综合价 | 不锈钢套装门 | m2 | 3.78 | 1103.79 | 4172.33 | 除税综合价 | 不锈钢套装门 | m2 | 3.78 | 850.00 | 3213.00 |  | 959.33
70 | 6-22 | 厂（库）房钢结构 钢梁安装 质量（t以内）1.5 | t | 0.13 | 6159.50 | 800.74 | 6-22 | 厂（库）房钢结构 钢梁安装 质量（t以内）1.5 | t | 0.13 | 6157.65 | 800.49 |  | 0.25
71 | 7-23 | 屋面平口板基层 无油毡 | m2 | 6.45 | 74.08 | 477.82 | 7-23 | 屋面平口板基层 无油毡 | m2 | 6.45 | 75.44 | 486.59 | 8.77
72 | 9-51 | 平面改性沥青卷材 自粘法~一层 | m2 | 6.45 | 34.34 | 221.49 | 9-51 | 4mm平面改性沥青卷材 自粘法~一层 | m2 | 6.45 | 35.65 | 229.94 | 8.45
73 | 9-27 | 屋面铺设铺设叠合沥青瓦 树脂瓦 3mm | m2 | 6.45 | 193.07 | 1245.30 | 9-27 | 屋面铺设铺设叠合沥青瓦 树脂瓦 3mm | m2 | 6.45 | 173.27 | 1117.59 |  | 127.71
|  | 门头改造 | [5 empty] | 门头改造
74 | 16-47 | 天棚金属龙骨及金属面拆除 | m2 | 53.92 | 10.39 | 560.23 | 16-47 | 天棚金属龙骨及金属面拆除 | m2 |  |  |  |  | 560.23
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第8页 共9页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
75 | [6 empty] | 16-26 | 水泥砂浆地面拆除 | m2 | 53.92 | 13.00 | 700.96 | 700.96
76 | [6 empty] | C10-1-292 | 室内塑料雨水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 3.00 | 457.72 | 1373.16 | 1373.16
77 | 11-5 | 细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm | m2 | 53.92 | 26.18 | 1411.63 | 11-5 | 细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm | m2 | 53.92 | 26.05 | 1404.62 |  | 7.01
78 | 9-80+9-82*3 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 53.92 | 30.32 | 1634.85 | 9-80+9-82*3换 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 53.92 | 26.73 | 1441.28 |  | 193.57
79 | [6 empty] | 9-38 | 屋面种植土工布过滤层 | m2 | 53.92 | 6.29 | 339.16 | 339.16
80 | 9-81+9-83*3 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 55.09 | 33.67 | 1854.88 | 9-81+9-83*3换 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 59.47 | 29.80 | 1772.21 |  | 82.67
81 | 9-59+9-61*1 | 平面高分子卷材 胶粘法~层2^高分子自粘胶膜防水卷材 1.5mm Y P S | m2 | 53.92 | 82.79 | 4464.04 | 9-59+9-61*1换 | 平面高分子卷材 胶粘法~层2^高分子自粘胶膜防水卷材 1.5mm Y P S | m2 | 53.92 | 55.71 | 3003.88 |  | 1460.16
82 | 9-60+9-62*1 | 立面高分子卷材 胶粘法~层2^高分子自粘胶膜防水卷材 1.5mm Y P S | m2 | 55.09 | 89.39 | 4924.50 | 9-60+9-62*1换 | 立面高分子卷材 胶粘法~层2^高分子自粘胶膜防水卷材 1.5mm Y P S | m2 |  |  |  |  | 4924.50
83 | 9-1 | 刚性屋面 细石混凝土面层 ^水泥砂浆 1:3~厚40mm | m2 | 53.92 | 33.58 | 1810.63 | 9-1换 | 刚性屋面 细石混凝土面层 ^水泥砂浆 1:3~厚40mm | m2 | 53.92 | 33.42 | 1802.01 |  | 8.62
84 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.02 | 4509.40 | 90.19 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.02 | 4443.18 | 88.86 |  | 1.33
85 | 8-150 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板，磨圆处理 外凸20 底部设置滴水口 20厚 | m2 | 5.15 | 154.97 | 798.10 | 8-150换 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 芝麻白花岗岩窗台板，磨圆处理 外凸20 底部设置滴水口 20厚 | m2 | 5.15 | 154.95 | 797.99 |  | 0.11
86 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 25.57 | 8.11 | 207.37 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 25.57 | 8.11 | 207.37
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第9页 共9页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
87 | 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 87.79 | 8.89 | 780.45 | 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 87.79 | 8.89 | 780.45
88 | 除税综合价 | 真石漆涂料：罩光漆一道，真石漆二道（光面）， 封底涂料一遍 2厚耐水腻子2遍刮平 | m2 | 113.36 | 70.00 | 7935.20 | 除税综合价 | 真石漆涂料：罩光漆一道，真石漆二道（光面）， 封底涂料一遍 2厚耐水腻子2遍刮平 | m2 | 113.36 | 70.00 | 7935.20
|  | 合计 |  |  |  | 402823.13 |  | 合计 |  |  |  | 403428.94 | 57978.94 | 57373.13

## 0_1_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [12 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 18-36*A0.4B0.1 | 外墙脚手架 高度20m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 3716.15 | 8.85 | 32887.93 | 18-36*A0.4B0.1换 | 外墙脚手架 高度20m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 3808.15 | 8.83 | 33625.96 | 738.03
2 | 18-34*A0.4B0.1 | 外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 192.01 | 6.89 | 1322.95 | 18-34*A0.4B0.1换 | 外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 192.01 | 6.88 | 1321.03 |  | 1.92
3 | 18-47*A0.4B0.1 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 68.16 | 5.00 | 340.80 | 18-47*A0.4B0.1换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 68.16 | 5.00 | 340.80
|  | 合计 |  |  |  | 34551.68 |  | 合计 |  |  |  | 35287.79 | 738.03 | 1.92

## 0_2_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 538842 | 535934 |  | 2908
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 104801 | 108507 | 3706
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 17892 | 12715 | 1086 | 6263
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 9720 | 3600 |  | 6120
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 5185 |  |  | 5185
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 8172 | 9115 | 1086 | 143
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×8.4% | 8029 | 9115 | 1086
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0% | 143 |  |  | 143
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×18.75% | 20622 | 20345 |  | 277
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 51962 | 51209 |  | 753
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 629319 | 620203 |  | 9116

## 0_2_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [12 empty] | 第1页 共8页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 拆除工程
1 | 除税综合价 | 原花坛、树池拆除，原排水沟盖板拆除，配电房及周围轻钢建筑拆除，绿植覆土清理、垃圾清理外运 | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 除税综合价 | 原花坛、树池拆除，原排水沟盖板拆除，配电房及周围轻钢建筑拆除，绿植覆土清理、垃圾清理外运 | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00
2 | 1-369 | 拆除人行道 预制人行道板 | m2 | 443.76 | 3.32 | 1473.28 | 1-369 | 拆除人行道 预制人行道板 | m2 | 443.76 | 3.32 | 1473.28
3 | 1-73 | 挖掘机挖土 装车四类土 | m3 | 22.19 | 5.81 | 128.92 | 1-73 | 挖掘机挖土 装车四类土 | m3 |  |  |  |  | 128.92
4 | 1-94+1-95*9 | 自卸汽车运土方~运距10(km) | m3 | 22.19 | 28.22 | 626.20 | 1-94+1-95*9换 | 自卸汽车运土方~运距10(km) | m3 |  |  |  |  | 626.20
5 | [6 empty] | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 22.19 | 8.24 | 182.85 | 182.85
6 | [6 empty] | 1-155+1-156*9换 | 自卸汽车运石碴~运距10(km) | m3 | 22.19 | 41.46 | 920.00 | 920.00
7 | A16-6 | 黏土砖（实心砖）空斗墙拆除 | m3 | 14.47 | 78.27 | 1132.57 | A16-6 | 黏土砖（实心砖）空斗墙拆除 | m3 | 14.47 | 77.95 | 1127.94 |  | 4.63
8 | 1-373 | 拆除侧、平石 侧、平石石质 | m | 461.08 | 4.38 | 2019.53 | 1-373 | 拆除侧、平石 侧、平石石质 | m | 461.08 | 4.38 | 2019.53
9 | 1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | m2 | 218.86 | 19.13 | 4186.79 | 1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | m2 | 218.86 | 18.98 | 4153.96 |  | 32.83
10 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 32.83 | 8.31 | 272.82 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 32.83 | 8.24 | 270.52 |  | 2.30
11 | 1-155+1-156*9 | 自卸汽车运石碴~运距10(km) | m3 | 32.83 | 41.81 | 1372.62 | 1-155+1-156*9换 | 自卸汽车运石碴~运距10(km) | m3 | 32.83 | 41.46 | 1361.13 |  | 11.49
12 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 87.54 | 5.09 | 445.58 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 100.86 | 5.04 | 508.33 | 62.75
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [12 empty] | 第2页 共8页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
13 | 1-94+1-95*9 | 自卸汽车运土方~运距10(km) | m3 | 87.54 | 28.22 | 2470.38 | 1-94+1-95*9换 | 自卸汽车运土方~运距10(km) | m3 | 100.86 | 27.99 | 2823.07 | 352.69
14 | X1-51 | 拆除金属栏杆连扶手 | m | 63.46 | 14.23 | 903.04 | X1-51 | 拆除金属栏杆连扶手 | m | 63.46 | 14.23 | 903.04
|  | 围墙改造 | [5 empty] | 围墙改造
15 | A5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.85 | 484.76 | 412.05 | A5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.85 | 480.72 | 408.61 |  | 3.44
16 | A5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 10.13 | 55.30 | 560.19 | A5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 10.13 | 55.30 | 560.19
17 | A5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.02 | 4525.69 | 90.51 | A5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.02 | 4459.47 | 89.19 |  | 1.32
18 | A5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.04 | 4244.51 | 169.78 | A5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.04 | 4058.95 | 162.36 |  | 7.42
19 | 除税综合价 | 原墙面清理 | m2 | 14.90 | 1.00 | 14.90 | 除税综合价 | 原墙面清理 | m2 | 14.90 | 1.00 | 14.90
20 | 除税综合价 | 真石漆面层（封底涂料一遍，真石漆面层两道（封底漆一道）） | m2 | 14.90 | 60.00 | 894.00 | 除税综合价 | 真石漆面层（封底涂料一遍，真石漆面层两道（封底漆一道）） | m2 | 14.90 | 60.00 | 894.00
21 | A9-13*A1.43 | 瓦屋面 彩色水泥瓦 水泥砂浆粘贴^水泥砂浆 1:3`瓦屋面坡度>45%的 琉璃瓦 | m2 | 5.59 | 72.94 | 407.73 | A9-13*A1.43换 | 瓦屋面 彩色水泥瓦 水泥砂浆粘贴^水泥砂浆 1:3`瓦屋面坡度>45%的 琉璃瓦 | m2 | 5.59 | 72.34 | 404.38 |  | 3.35
|  | 修复工程 | [5 empty] | 修复工程
22 | A11-5+11-6*-24 | 细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚6(mm) | m2 | 389.33 | 16.82 | 6548.53 | A11-5+11-6*-24换 | 细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚6(mm) | m2 | 389.33 | 16.80 | 6540.74 |  | 7.79
23 | 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 769.57 | 1.86 | 1431.40 | 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 769.57 | 1.85 | 1423.70 |  | 7.70
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [12 empty] | 第3页 共8页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
24 | 2-105+2-106*-10 | 碎石底层 人机配合~厚10(cm) | m2 | 769.57 | 17.56 | 13513.65 | 2-105+2-106*-10换 | 碎石底层 人机配合~厚10(cm) | m2 | 769.57 | 17.24 | 13267.39 |  | 246.26
25 | 2-135+2-136*-5 | 水泥稳定碎石基层 厂拌人铺5%水泥稳定碎石基层~厚15(cm) | m2 | 769.57 | 34.67 | 26680.99 | 2-135+2-136*-5换 | 水泥稳定碎石基层 厂拌人铺5%水泥稳定碎石基层~厚15(cm) | m2 |  |  |  |  | 26680.99
26 | [6 empty] | 2-137+2-138*-5换 | 水泥稳定碎石基层 厂拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层~厚15(cm) | m2 | 769.57 | 30.76 | 23671.97 | 23671.97
27 | 除税综合价 | 池塘栏杆 横杆60*60*3铝合金方管深灰色 竖杆40*40*3铝合金方管深灰色 净间距不大于110mm 底部12厚铝合金底板（与竖杆一体成型） | m | 63.46 | 300.00 | 19038.00 | 除税综合价 | 池塘栏杆 横杆60*60*3铝合金方管深灰色 竖杆40*40*3铝合金方管深灰色 净间距不大于110mm 底部12厚铝合金底板（与竖杆一体成型） | m | 63.46 | 220.00 | 13961.20 |  | 5076.80
|  | 草皮种植 | [5 empty] | 草皮种植
28 | E1-31 | 绿地细平整 | m2 | 1395.78 | 5.16 | 7202.22 | E1-31 | 绿地细平整 | m2 | 1395.78 | 5.16 | 7202.22
29 | E1-215 | 栽植草皮满铺 马尼拉草皮+黑麦草追播 | m2 | 1395.78 | 23.88 | 33331.23 | E1-215 | 栽植草皮满铺 马尼拉草皮+黑麦草追播 | m2 | 1395.78 | 22.16 | 30930.48 |  | 2400.75
30 | E1-319 | 草坪养护 暖地型草坪满铺 | m2 | 1395.78 | 6.94 | 9686.71 | E1-319 | 草坪养护 暖地型草坪满铺 | m2 |  |  |  |  | 9686.71
31 | [6 empty] | E1-327 | 草坪养护 混合草坪满铺 | m2 | 1395.78 | 12.33 | 17209.97 | 17209.97
32 | 除税综合价 | 种植土回填500mm | m3 | 109.43 | 30.00 | 3282.90 | 除税综合价 | 种植土回填500mm | m3 | 109.43 | 30.00 | 3282.90
33 | 除税综合价 | 种植土回填300mm | m3 | 283.90 | 30.00 | 8517.00 | 除税综合价 | 种植土回填300mm | m3 | 283.90 | 30.00 | 8517.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [12 empty] | 第4页 共8页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 沥青路面 | [5 empty] | 沥青路面
34 | 1-347+1-348*-5 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚10(cm) | m2 | 61.15 | 13.42 | 820.63 | 1-347+1-348*-5换 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚10(cm) | m2 | 61.15 | 13.32 | 814.52 |  | 6.11
35 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 6.12 | 8.31 | 50.86 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 6.12 | 8.24 | 50.43 |  | 0.43
36 | 1-155+1-156*9 | 自卸汽车运石碴~运距10(km) | m3 | 6.12 | 41.81 | 255.88 | 1-155+1-156*9换 | 自卸汽车运石碴~运距10(km) | m3 | 6.12 | 41.46 | 253.74 |  | 2.14
37 | 2-230 | 人行道基础 混凝土~厚度10cm^非泵送商品混凝土 C20 | m2 | 61.15 | 35.71 | 2183.67 | 2-230换 | 人行道基础 混凝土~厚度10cm^非泵送商品混凝土 C20 | m2 | 61.15 | 35.30 | 2158.60 |  | 25.07
38 | 除税综合价 | 抗裂贴 | m2 | 69.60 | 15.00 | 1044.00 | 除税综合价 | 抗裂贴 | m2 | 69.60 | 10.00 | 696.00 |  | 348.00
39 | 2-167 | 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 1223.03 | 1.64 | 2005.77 | 2-167 | 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 1223.03 | 1.82 | 2225.91 | 220.14
40 | 2-208+2-209*2 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度5(cm) | m2 | 1223.03 | 67.37 | 82395.53 | 2-208+2-209*2换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度5(cm) | m2 | 1223.03 | 66.17 | 80927.90 |  | 1467.63
41 | 2-298 | 热熔型地面标线 | m2 | 94.77 | 44.05 | 4174.62 | 2-298 | 热熔型地面标线 | m2 | 94.77 | 43.99 | 4168.93 |  | 5.69
|  | PC砖地面 | [5 empty] | PC砖地面
42 | 除税综合价 | 水泥地面清理 | m2 | 2396.15 | 1.00 | 2396.15 | 除税综合价 | 水泥地面清理 | m2 | 2396.15 | 1.00 | 2396.15
43 | A11-1 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 239.62 | 19.59 | 4694.16 | A11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 239.62 | 19.03 | 4559.97 |  | 134.19
44 | 2-232 | 芝麻白仿石PC砖 20*300*600 | m2 | 1945.42 | 80.18 | 155983.78 | 2-232换 | 芝麻白仿石PC砖 20*300*600 | m2 | 1945.42 | 82.39 | 160283.15 | 4299.37
45 | 2-232 | 芝麻灰仿石PC砖 20*300*600 | m2 | 51.02 | 78.12 | 3985.68 | 2-232换 | 芝麻灰仿石PC砖 20*300*600 | m2 | 51.02 | 82.39 | 4203.54 | 217.86
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [12 empty] | 第5页 共8页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
46 | 2-232 | 芝麻灰仿石PC砖 20*600*1200 | m2 | 75.20 | 83.27 | 6261.90 | 2-232换 | 芝麻灰仿石PC砖 20*600*1200 | m2 | 75.20 | 82.39 | 6195.73 |  | 66.17
47 | 2-232 | 芝麻灰仿石PC砖 30*300*600 | m2 | 28.00 | 104.91 | 2937.48 | 2-232换 | 芝麻灰仿石PC砖 30*300*600 | m2 | 28.00 | 104.32 | 2920.96 |  | 16.52
48 | 2-232 | 芝麻灰仿石PC砖 30*600*1200 | m2 | 296.51 | 117.27 | 34771.73 | 2-232换 | 芝麻灰仿石PC砖 30*600*1200 | m2 | 296.51 | 104.32 | 30931.92 |  | 3839.81
49 | 除税综合价 | 花岗岩路障石 φ400 | 个 | 8.00 | 180.00 | 1440.00 | 除税综合价 | 花岗岩路障石 φ400 | 个 | 8.00 | 180.00 | 1440.00
50 | A11-133 | 芝麻灰仿石PC砖台阶面 18厚 | m2 | 2.10 | 119.84 | 251.66 | A11-133换 | 芝麻灰仿石PC砖台阶面 18厚 | m2 | 2.10 | 119.05 | 250.01 |  | 1.65
|  | PC砖地面压边 | [5 empty] | PC砖地面压边
51 | 除税综合价 | 水泥地面清理 | m2 | 235.29 | 1.00 | 235.29 | 除税综合价 | 水泥地面清理 | m2 | 235.29 | 1.00 | 235.29
52 | A11-1 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 23.53 | 19.59 | 460.95 | A11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 23.53 | 19.03 | 447.78 |  | 13.17
53 | 2-232 | 芝麻黑仿石PC砖 30*300*600 | m2 | 118.96 | 104.91 | 12480.09 | 2-232换 | 芝麻黑仿石PC砖 30*300*600 | m2 | 118.96 | 104.32 | 12409.91 |  | 70.18
54 | 2-232 | 芝麻黑仿石PC砖 20*300*600 | m2 | 116.33 | 81.21 | 9447.16 | 2-232换 | 芝麻黑仿石PC砖 20*300*600 | m2 | 116.33 | 80.33 | 9344.79 |  | 102.37
|  | 更换侧石 | [5 empty] | 更换侧石
55 | 2-250 | 侧石石质安砌^水泥砂浆 1:3 芝麻灰花岗岩侧石 150×250×1000 倒角20×20 | m | 44.74 | 93.86 | 4199.30 | 2-250换 | 侧石石质安砌^水泥砂浆 1:3 芝麻灰花岗岩侧石 150×250×1000 倒角20×20 | m | 44.74 | 93.84 | 4198.40 |  | 0.90
56 | 2-246 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 2.08 | 439.36 | 913.87 | 2-246 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 2.08 | 420.36 | 874.35 |  | 39.52
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [12 empty] | 第6页 共8页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 停车位 | [5 empty] | 停车位
57 | E1-220 | 植草砖内植草播草籽 | m2 | 297.36 | 19.04 | 5661.73 | E1-220 | 植草砖内植草播草籽 | m2 | 297.36 | 19.04 | 5661.73
58 | 2-235 | 铺草坪砖砂浆垫层厚度2cm^干硬水泥砂浆 1∶3 浅绿色嵌草砖 70厚 | m2 | 362.88 | 52.10 | 18906.05 | 2-235换 | 铺草坪砖砂浆垫层厚度2cm^干硬水泥砂浆 1∶3 浅绿色嵌草砖 70厚 | m2 | 362.88 | 51.75 | 18779.04 |  | 127.01
59 | 2-235 | 铺草坪砖砂浆垫层厚度2cm^干硬水泥砂浆 1∶3 白色嵌草砖 70厚 | m2 | 61.92 | 52.10 | 3226.03 | 2-235换 | 铺草坪砖砂浆垫层厚度2cm^干硬水泥砂浆 1∶3 白色嵌草砖 70厚 | m2 | 61.92 | 51.75 | 3204.36 |  | 21.67
60 | 除税综合价 | 成品橡胶车轮挡 | 个 | 54.00 | 12.00 | 648.00 | 除税综合价 | 成品橡胶车轮挡 | 个 | 54.00 | 12.00 | 648.00
|  | 室外雨水 | [5 empty] | 室外雨水
61 | 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 97.84 | 3.64 | 356.14 | 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 97.84 | 3.64 | 356.14
62 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 6.12 | 8.31 | 50.86 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 6.12 | 8.24 | 50.43 |  | 0.43
63 | 1-155+1-156*9 | 自卸汽车运石碴~运距10(km) | m3 | 6.12 | 41.81 | 255.88 | 1-155+1-156*9换 | 自卸汽车运石碴~运距10(km) | m3 | 6.12 | 41.46 | 253.74 |  | 2.14
64 | 1-347+1-348*5 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚20(cm) | m2 | 30.58 | 24.87 | 760.52 | 1-347+1-348*5换 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚20(cm) | m2 | 30.58 | 24.67 | 754.41 |  | 6.11
65 | 2-105+2-106*-5 | 碎石底层 人机配合~厚15(cm) | m2 | 30.58 | 25.30 | 773.67 | 2-105+2-106*-5换 | 碎石底层 人机配合~厚15(cm) | m2 | 30.58 | 24.83 | 759.30 |  | 14.37
66 | 2-213 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^非泵送商品混凝土 C30 | m2 | 30.58 | 80.89 | 2473.62 | 2-213换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^非泵送商品混凝土 C30 | m2 | 30.58 | 80.27 | 2454.66 |  | 18.96
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [12 empty] | 第7页 共8页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
67 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 34.01 | 5.09 | 173.11 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 34.01 | 5.04 | 171.41 |  | 1.70
68 | 1-94+1-95*7 | 自卸汽车运土方~运距8(km) | m3 | 34.01 | 23.73 | 807.06 | 1-94+1-95*9换 | 自卸汽车运土方~运距10(km) | m3 | 34.01 | 27.99 | 951.94 | 144.88
69 | 6-290 | 渠（管）道垫层 中粗砂 | m3 | 4.54 | 215.44 | 978.10 | 6-290 | 渠（管）道垫层 中粗砂 | m3 | 4.54 | 215.45 | 978.14 | 0.04
70 | 6-306 | 沟槽回填 中粗砂 | m3 | 26.20 | 197.32 | 5169.78 | 6-306 | 沟槽回填 中粗砂 | m3 | 26.20 | 197.32 | 5169.78
71 | 6-53 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）^HDPE承插管 dn225 | m | 60.78 | 48.62 | 2955.12 | 6-53 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）^HDPE承插管 dn225 | m | 60.78 | 48.62 | 2955.12
72 | 6-207 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN250 | 只口 | 14.00 | 11.22 | 157.08 | 6-207 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN250 | 只口 | 14.00 | 11.22 | 157.08
73 | 6-54 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300^HDPE承插管 dn315 | m | 12.25 | 78.43 | 960.77 | 6-54 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300^HDPE承插管 dn315 | m | 12.25 | 154.50 | 1892.63 | 931.86
74 | 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 | 只口 | 3.00 | 15.58 | 46.74 | 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 | 只口 | 3.00 | 15.58 | 46.74
75 | 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300^水泥砂浆 1:3 | m | 73.03 | 2.18 | 159.21 | 6-225换 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300^水泥砂浆 1:3 | m | 73.03 | 2.17 | 158.48 |  | 0.73
76 | 6-250 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.47 | 438.45 | 206.07 | 6-250 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.47 | 434.41 | 204.17 |  | 1.90
77 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.76 | 32.28 | 56.81 | 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.76 | 32.28 | 56.81
78 | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形^非黏土烧结普通砖 240×115×53 | m3 | 2.58 | 434.65 | 1121.40 | 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^非黏土烧结普通砖 240×115×53 | m3 | 2.58 | 544.44 | 1404.66 | 283.26
79 | 6-259 | 砖墙 勾缝^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 5.32 | 8.69 | 46.23 | 6-259换 | 砖墙 勾缝^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 5.32 | 8.65 | 46.02 |  | 0.21
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [12 empty] | 第8页 共8页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
80 | 6-279 | 雨水井箅铸铁井箅安装^水泥砂浆 1:3 | 套 | 4.00 | 162.34 | 649.36 | 6-279换 | 雨水井箅铸铁井箅安装^水泥砂浆 1:3 | 套 | 4.00 | 161.56 | 646.24 |  | 3.12
81 | 6-250 | 井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.19 | 502.44 | 95.46 | 6-250换 | 井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.19 | 476.37 | 90.51 |  | 4.95
82 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:3 | m2 | 0.60 | 32.28 | 19.37 | 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:3 | m2 | 0.60 | 32.28 | 19.37
83 | 6-251 | 井砌筑 砖砌圆形^非黏土烧结普通砖 240×115×53 | m3 | 0.73 | 503.01 | 367.20 | 6-251换 | 井砌筑 砖砌圆形^非黏土烧结普通砖 240×115×53 | m3 | 0.73 | 605.19 | 441.79 | 74.59
84 | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 5.04 | 34.79 | 175.34 | 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 5.04 | 34.34 | 173.07 |  | 2.27
85 | 除税综合价 | 防坠网安装 | 套 | 1.00 | 26.55 | 26.55 | 除税综合价 | 防坠网安装 | 套 | 1.00 | 26.55 | 26.55
86 | 6-275 | 检查井盖铸铁井盖安装 | 套 | 1.00 | 671.57 | 671.57 | 6-275 | 检查井盖铸铁井盖安装 | 套 | 1.00 | 671.38 | 671.38 |  | 0.19
87 | F5-35+5-36*-2 | 750*750以内检查井 升高20cm以内~高度5（cm) | 座 | 15.00 | 190.39 | 2855.85 | F5-35+5-36*-2换 | 750*750以内检查井 升高20cm以内~高度5（cm) | 座 | 15.00 | 185.42 | 2781.30 |  | 74.55
|  | 更换排水沟盖板 | [5 empty] | 更换排水沟盖板
88 | A17-193 | 地沟铸铁盖板安装 厚40mm以内^水泥砂浆 1:3 | m2 | 8.26 | 392.73 | 3243.95 | A17-193换 | 地沟铸铁盖板安装 厚40mm以内^水泥砂浆 1:3 | m2 | 8.26 | 392.09 | 3238.66 |  | 5.29
89 | 2-213+2-214*-5 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） | m2 | 18.11 | 68.46 | 1239.81 | 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） | m2 | 18.11 | 64.54 | 1168.82 |  | 70.99
90 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.30 | 4481.23 | 1344.37 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.30 | 4295.74 | 1288.72 |  | 55.65
|  | 合计 |  |  |  | 538842.49 |  | 合计 |  |  |  | 535934.03 | 48572.23 | 51480.69

## 0_2_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [12 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 3012 | 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1.00 | 5548.67 | 5548.67 | 3012 | 沥青混凝土摊铺机 | 台次 |  |  |  |  | 5548.67
2 | 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1.00 | 4171.41 | 4171.41 | 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 |  |  |  |  | 4171.41
3 | [6 empty] | 除税综合价 | 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00
4 | [6 empty] | 除税综合价 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00
|  | 合计 |  |  |  | 9720.08 |  | 合计 |  |  |  | 3600.00 | 3600.00 | 9720.08

## 0_3_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政安装 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 317364 | 321371 | 4006
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 51227 | 52509 | 1282
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 2807 | 3229 | 489 | 67
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价）
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费）
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 2807 | 3229 | 489 | 67
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×6.15% | 2741 | 3229 | 489
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0% | 67 |  |  | 67
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×27.8% | 14241 | 14598 | 357
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政安装 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 30097 | 30528 | 431
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 364509 | 369725 | 5216

## 0_3_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [12 empty] | 第1页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 一、电气工程 | [5 empty] | 一、电气工程
1 | 8-285 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）100 | m | 614.68 | 26.52 | 16301.31 | 8-285 | 塑料管地埋敷设 C-PVC电力电缆管 Φ110 | m | 614.68 | 26.52 | 16301.31
2 | 8-258 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）70 | m | 4.79 | 48.18 | 230.78 | 8-258 | 镀锌钢管地埋敷设 热镀锌钢管 DN65 | m | 4.79 | 47.76 | 228.77 |  | 2.01
3 | 8-259 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）100 | m | 47.36 | 61.11 | 2894.17 | 8-259 | 镀锌钢管地埋敷设 热镀锌钢管 DN80 | m | 79.13 | 60.55 | 4791.32 | 1897.15
4 | 8-259 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）100 | m | 2.46 | 105.52 | 259.58 | 8-259 | 镀锌钢管地埋敷设 热镀锌钢管 DN150 | m | 2.46 | 104.16 | 256.23 |  | 3.35
5 | 8-205 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）240 | m | 91.23 | 847.57 | 77323.81 | 8-205 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 ZR-YJY-4X240+1X120 | m | 91.23 | 839.46 | 76583.94 |  | 739.87
6 | 8-204 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）120 | m | 95.38 | 18.77 | 1790.28 | 8-204换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 ZR-YJV-3X120+1X70（利旧，含拆装，如有剩余材料交由建设单位自行处理）`人工*1.5;材料*1.3;机械*1.3 | m | 95.38 | 26.83 | 2559.05 | 768.77
7 | 8-204 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）120 | m | 143.45 | 279.06 | 40031.16 | 8-204 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 ZR-YJV-3X95+1X50 | m | 143.45 | 276.52 | 39666.79 |  | 364.37
8 | 8-202*J0.4 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 244.96 | 68.72 | 16833.65 | 8-202*J0.4换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 ZR-YJV-5X16 35`25mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 244.96 | 68.08 | 16676.88 |  | 156.77
9 | 8-202*J0.25 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 61.20 | 46.20 | 2827.44 | 8-202*J0.25换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 ZR-YJV-5X10 35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 61.20 | 45.77 | 2801.12 |  | 26.32
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [12 empty] | 第2页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10 | 8-208*J1.1 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）240`1kV以下热缩式电缆头制作、安装 | 个 | 2.00 | 359.06 | 718.12 | 8-208*J1.1换 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）240`1kV以下热缩式电缆头制作、安装 | 个 | 2.00 | 300.34 | 600.68 |  | 117.44
11 | 8-207*J1.1 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）120`1kV以下热缩式电缆头制作、安装 | 个 | 2.00 | 245.26 | 490.52 | 8-207*J1.1换 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）120`1kV以下热缩式电缆头制作、安装 | 个 | 2.00 | 191.24 | 382.48 |  | 108.04
12 | 8-207 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）120 | 个 | 2.00 | 228.62 | 457.24 | 8-207 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）120 | 个 | 2.00 | 173.85 | 347.70 |  | 109.54
13 | 8-206*J0.4 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6.00 | 55.32 | 331.92 | 8-206*J0.4换 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6.00 | 37.96 | 227.76 |  | 104.16
14 | 8-206*J0.3 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2.00 | 45.36 | 90.72 | 8-206*J0.3换 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2.00 | 28.47 | 56.94 |  | 33.78
15 | C4-8-27 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 | m | 139.63 | 53.86 | 7520.47 | C4-8-27 | 热镀锌桥架 100*100 | m | 139.63 | 53.88 | 7523.26 | 2.79
16 | C4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1.00 | 9537.63 | 9537.63 | C4-4-13 | 成套配电箱 ZAPL照明配电柜 | 台 | 1.00 | 9537.60 | 9537.60 |  | 0.03
17 | C4-8-28 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400 | m | 10.24 | 90.90 | 930.82 | C4-8-28 | 热镀锌桥架 200*100 | m | 10.24 | 90.92 | 931.02 | 0.20
18 | 8-115 | 立杆 水泥杆（m以内）13 | 根 | 1.00 | 364.00 | 364.00 | 8-115 | 立杆 水泥杆（m以内）13（利旧） | 根 | 1.00 | 364.13 | 364.13 | 0.13
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [12 empty] | 第3页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
19 | 8-115*J0.5A0.5B0.5C0.5D0.5 | 拆除 水泥杆（m以内）13`基价*0.5;人工*0.5;材料*0.5;机械*0.5;其他*0.5 | 根 | 1.00 | 91.00 | 91.00 | 8-115*J0.5A0.5B0.5C0.5D0.5换 | 拆除 水泥杆（m以内）13（保护性拆除）`人工*0.5;材料*0.3;机械*0.3 | 根 | 1.00 | 170.10 | 170.10 | 79.10
20 | [6 empty] | 8-115*J0.5A0.5B0.5C0.5D0.5换 | 拆除 水泥杆（m以内）13（破坏性拆除）`人工*0.2;机械*0.2 | 根 | 5.00 | 76.86 | 384.30 | 384.30
21 | 综合除税价 | 外墙电气线路整理 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 综合除税价 | 外墙电气线路整理（详见图纸） | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00
22 | C4-14-12*A1.2B1.05C1.2 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)`修缮专业套取安装专业定额时 | 系统 | 1.00 | 268.49 | 268.49 | C4-14-12*A1.2B1.05C1.2换 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)`修缮专业套取安装专业定额时 | 系统 | 1.00 | 268.82 | 268.82 | 0.33
|  | 二、弱电工程 | [5 empty] | 二、弱电工程
23 | 8-285*J1.2 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）100`塑料管公称直径150mm以内时 | m | 735.31 | 33.80 | 24853.48 | 8-285*J1.2换 | 塑料管地埋敷设 PVC七孔梅花管 d32*6 | m | 735.31 | 33.80 | 24853.48
24 | 8-282 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）32 | m | 30.75 | 11.13 | 342.25 | 8-282 | 塑料管地埋敷设 PE管 Φ40 | m | 30.75 | 8.05 | 247.54 |  | 94.71
25 | C4-8-27 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 | m | 64.47 | 53.86 | 3472.35 | C4-8-27 | 热镀锌桥架 100*100 | m | 64.47 | 53.88 | 3473.64 | 1.29
26 | 综合除税价 | 外墙弱电线路整理 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 综合除税价 | 外墙弱电线路整理（详见图纸） | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00
27 | C5-2-64 | 系统调试~≤400点 | 系统 | 1.00 | 799.26 | 799.26 | C5-2-64 | 系统调试~≤400点 | 系统 |  | 800.24 |  |  | 799.26
28 | C5-2-66 | 试运行 | 系统 | 1.00 | 228.92 | 228.92 | C5-2-66 | 试运行 | 系统 |  | 229.20 |  |  | 228.92
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [12 empty] | 第4页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 三、土(石)方工程 | [5 empty] | 三、土(石)方工程
29 | 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 666.36 | 3.67 | 2445.54 | 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 666.36 | 3.67 | 2445.54
30 | 1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | m2 | 257.42 | 19.28 | 4963.06 | 1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | m2 | 257.42 | 19.15 | 4929.59 |  | 33.47
31 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 38.61 | 8.37 | 323.17 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 38.61 | 8.30 | 320.46 |  | 2.71
32 | 1-155+1-156*9 | 自卸汽车运石碴~运距10(km) | m3 | 38.61 | 42.11 | 1625.87 | 1-155+1-156*9换 | 自卸汽车运石碴~运距10(km) | m3 | 38.61 | 41.81 | 1614.28 |  | 11.59
33 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 173.78 | 5.12 | 889.75 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 173.78 | 5.08 | 882.80 |  | 6.95
34 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 118.33 | 3.28 | 388.12 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 118.33 | 3.27 | 386.94 |  | 1.18
35 | 1-94+1-95*9 | 自卸汽车运土方~运距10(km) | m3 | 173.78 | 28.42 | 4938.83 | 1-94+1-95*9换 | 自卸汽车运土方~运距10(km) | m3 | 173.78 | 28.22 | 4904.07 |  | 34.76
36 | 6-292 | 渠（管）道垫层 混凝土^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 20.59 | 420.63 | 8660.77 | 6-292换 | 渠（管）道垫层 混凝土^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 20.59 | 418.11 | 8608.88 |  | 51.89
37 | 6-306 | 沟槽回填 黄砂 | m3 | 154.95 | 197.62 | 30621.22 | 6-306 | 沟槽回填 黄砂 | m3 | 154.95 | 197.66 | 30627.42 | 6.20
38 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 118.33 | 14.03 | 1660.17 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 118.33 | 14.06 | 1663.72 | 3.55
39 | 2-213+2-214*-5 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） | m2 | 257.42 | 68.61 | 17661.59 | 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） | m2 | 257.42 | 68.34 | 17592.08 |  | 69.51
|  | 四、电缆手孔井(1200x900x1100) | [5 empty] | 四、电缆手孔井(1200x900x1100) | 座 | 11.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [12 empty] | 第5页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
40 | 6-250 | 井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 7.40 | 503.73 | 3727.60 | 6-250换 | 井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 8.15 | 502.12 | 4092.28 | 364.68
41 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 15.44 | 32.38 | 499.95 | 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 16.98 | 32.40 | 550.15 | 50.20
42 | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 13.62 | 451.79 | 6153.38 | 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 14.98 | 451.58 | 6764.67 | 611.29
43 | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 113.52 | 36.02 | 4088.99 | 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 124.87 | 36.06 | 4502.81 | 413.82
44 | 6-271 | 井盖制作^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.97 | 542.97 | 1069.65 | 6-271换 | 井盖制作^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 2.17 | 541.78 | 1175.66 | 106.01
45 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.25 | 4416.49 | 1104.12 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.28 | 4304.69 | 1205.31 | 101.19
46 | 6-1167 | 预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 9.09 | 291.40 | 2648.83 | 6-1167换 | 预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 10.00 | 291.57 | 2915.70 | 266.87
47 | 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 M10.0 | 套 | 10.00 | 72.37 | 723.70 | 6-276换 | 检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 M10.0 | 套 | 11.00 | 72.41 | 796.51 | 72.81
|  | 五、弱电线缆手孔井（1200x900x1100） | [5 empty] | 五、弱电线缆手孔井（1200x900x1100） | 座 | 9.00
48 | 6-249 | 井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 2.86 | 464.59 | 1328.73 | 6-249换 | 井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 2.86 | 462.14 | 1321.72 |  | 7.01
49 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 6.44 | 32.38 | 208.53 | 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 6.44 | 32.40 | 208.66 | 0.13
50 | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M5.0 | m3 | 6.79 | 450.72 | 3060.39 | 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M5.0 | m3 | 6.79 | 450.50 | 3058.90 |  | 1.49
51 | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 56.59 | 36.02 | 2038.37 | 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 56.59 | 36.06 | 2040.64 | 2.27
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [12 empty] | 第6页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
52 | 6-271 | 井盖制作^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.83 | 542.97 | 993.64 | 6-271换 | 井盖制作^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.83 | 541.78 | 991.46 |  | 2.18
53 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.15 | 4416.49 | 662.47 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.15 | 4304.69 | 645.70 |  | 16.77
54 | 6-1167 | 预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 8.33 | 291.40 | 2427.36 | 6-1167换 | 预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 8.33 | 291.57 | 2428.78 | 1.42
55 | 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 M10.0 | 套 | 9.00 | 72.37 | 651.33 | 6-276换 | 检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 M10.0 | 套 | 9.00 | 72.41 | 651.69 | 0.36
|  | 六、弱电线缆手孔井（500x400x700） | [5 empty] | 六、弱电线缆手孔井（500x400x700） | 座 | 1.00
56 | 6-249 | 井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 0.19 | 464.59 | 88.27 | 6-249换 | 井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 0.19 | 462.14 | 87.81 |  | 0.46
57 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 0.55 | 32.38 | 17.81 | 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 0.55 | 32.40 | 17.82 | 0.01
58 | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.64 | 450.72 | 288.46 | 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.64 | 450.50 | 288.32 |  | 0.14
59 | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 3.79 | 36.02 | 136.52 | 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 3.79 | 36.06 | 136.67 | 0.15
60 | 6-271 | 井盖制作^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.09 | 542.97 | 48.87 | 6-271换 | 井盖制作^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.09 | 541.78 | 48.76 |  | 0.11
61 | 6-1167 | 预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 0.54 | 291.40 | 157.36 | 6-1167换 | 预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 0.54 | 291.57 | 157.45 | 0.09
62 | 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 M10.0 | 套 | 1.00 | 72.37 | 72.37 | 6-276换 | 检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 M10.0 | 套 | 1.00 | 72.41 | 72.41 | 0.04
|  | 合计 |  |  |  | 317364.16 |  | 合计 |  |  |  | 321370.52 | 7135.15 | 3128.79

## 0_3_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [12 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 合计 | [5 empty] | 合计