## 01 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 |  | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
| 工程汇总 |  | 2047857 | 1880032 |  | 167825
一 | 建筑工程 |  | 1947223 | 1785735 |  | 161488
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  | 2000 | 2000
四 | 施工临时工程 |  | 90952 | 83409 |  | 7543
五 | 其他项目 |  | 9682 | 8888 |  | 794

## 02 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第1页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
一 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 1947223 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 1785735 |  | -161488
1 |  | 大坝工程 |  |  |  |  | 1092140 |  | 大坝工程 |  |  |  |  | 1027071 |  | -65068
| 500101008001 | 清表(30cm) |  | m2 | 1646.28 | 1.3 | 2140 | 500101008001 | 清表 | 推土机清理表土 | m2 |  | 1.22 |  | -1646.28 | -2140
| 500101002001 | 土方开挖（利用） |  | m3 | 571.14 | 3.36 | 1919 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别由投标人自行考虑 | m3 | 615.042 | 3.37 | 2073 | 43.902 | 154
| 500103023001 | 砂壤土夯填（原土） |  | m3 | 571.14 | 7.17 | 4095 | 500103023001 | 土石回填 | 砂壤土夯填（利用原土） | m3 | 615.042 | 7.11 | 4373 | 43.902 | 278
| 500101002002 | 余方外运（运距3km） |  | m3 | 579.96 | 20.31 | 11779 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 剩余土方类别、运距由投标人自行考虑（含清表） | m3 | 680.601 | 34.22 | 23290 | 100.641 | 11511
| 500103002001 | 坝顶黏土夯填（含右坝头黏土夯填）（运距6km） |  | m3 | 267.78 | 39.99 | 10709 | 500103002001 | 黏土料填筑 | 坝顶黏土夯填（黏土外购） | m3 | 200.136 | 62.81 | 12571 | -67.644 | 1862
| 500109001001 | 迎水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） |  | m3 | 156.4 | 941.34 | 147226 | 500109001001 | 普通混凝土 | 迎水坡C25砼预制块干砌护坡（15cm厚），含制作安装 | m3 |  | 895.66 |  | -156.4 | -147226
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第2页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 500105009001 | 干砌混凝土预制块护坡（底） | 迎水坡C25砼预制块干砌护坡（15cm厚） | m2 | 1042.28666667 | 137.21 | 143012 | 1042.2867 | 143012
| 500103017001 | 迎水坡碎石垫层（10cm厚） |  | m3 | 104.26 | 231.54 | 24140 | 500103017001 | 砂石垫层 | 迎水坡碎石垫层（10cm厚） | m3 | 104.157 | 179.58 | 18705 | -0.103 | -5436
| 500105002001 | 迎水坡M10浆砌块石大方脚 |  | m3 | 36.58 | 422.39 | 15451 | 500105002001 | 浆砌块石 | 迎水坡M10浆砌块石大方脚 | m3 | 36.267 | 403.35 | 14628 | -0.313 | -823
| 500109001002 | 大方脚C20砼压顶（15cm厚） |  | m3 | 9.98 | 692.73 | 6913 | 500109001002 | 普通混凝土 | 大方脚C20砼压顶（15cm厚） | m3 | 11.298 | 638.67 | 7216 | 1.318 | 302
| 500109001003 | 迎水坡C25砼界墙（40×50cm） |  | m3 | 4 | 690.66 | 2763 | 500109001003 | 普通混凝土 | 迎水坡C25砼界墙（40×50cm） | m3 | 3.964 | 638.98 | 2533 | -0.036 | -230
| 500103018001 | 迎水坡坝脚抛石基础（夯实） |  | m3 | 190 | 166.7 | 31673 | 500103018001 | 抛石填堤 | 迎水坡坝脚抛石基础（夯实） | m3 | 188.4 | 166.44 | 31357 | -1.6 | -316
| 500105004001 | 坝顶M10座浆花岗岩防浪墙（30×30×80cm） |  | m3 | 9.68 | 2522.49 | 24418 | 500105004001 | 浆砌条（料）石 | 坝顶M10座浆花岗岩防浪墙（30×30×80cm） | m3 | 9.68 | 2512.56 | 24322 |  | -96
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第3页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500109001004 | 坝顶防浪墙及侧石C20砼基础（20cm厚） |  | m3 | 29.05 | 590.39 | 17151 | 500109001004 | 普通混凝土 | 坝顶防浪墙及侧石C20砼基础（20cm厚） | m3 | 31.204 | 542.16 | 16918 | 2.154 | -233
| 500105004002 | 坝顶M10座浆花岗岩侧石（30×30×80cm） |  | m3 | 9.68 | 2522.49 | 24418 | 500105004002 | 浆砌条（料）石 | 坝顶M10座浆花岗岩侧石（30×30×80cm） | m3 |  | 2512.56 |  | -9.68 | -24418
[8 empty] | 500115012001 | 安砌侧（平、缘）石 | 坝顶M10座浆花岗岩侧石（30×30×80cm） | m | 107.6 | 210.01 | 22597 | 107.6 | 22597
| 500103017002 | 坝顶碎石垫层（10cm厚） |  | m3 | 39.81 | 225.33 | 8970 | 500103017002 | 砂石垫层 | 坝顶碎石垫层（10cm厚） | m3 | 39.81 | 179.58 | 7149 |  | -1821
| 500109001005 | 坝顶C25砼路面（20cm厚） |  | m3 | 73.17 | 695.9 | 50919 | 500109001005 | 普通混凝土 | 坝顶C25砼路面（20cm厚） | m3 |  | 645.1 |  | -73.17 | -50919
[8 empty] | 500115006001 | 混凝土道路路面 | 坝顶C25砼路面（20cm厚） | m3 | 73.17 | 645.1 | 47202 | 73.17 | 47202
| 500109001006 | 背水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） |  | m3 | 97.13 | 941.34 | 91432 | 500109001006 | 背水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） | 背水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） | m3 |  | 895.66 |  | -97.13 | -91432
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第4页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 500105009002 | 干砌混凝土预制块护坡（底） | 背水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） | m2 | 609.73333333 | 137.21 | 83662 | 609.7333 | 83662
| 500103017003 | 背水坡碎石垫层（10cm厚） |  | m3 | 65.1 | 231.54 | 15073 | 500103017003 | 砂石垫层 | 背水坡碎石垫层（10cm厚） | m3 | 58.518 | 179.58 | 10509 | -6.582 | -4565
| 500109001007 | 背水坡C25砼界墙（40×50cm） |  | m3 | 5 | 690.66 | 3453 | 500109001007 | 普通混凝土 | 背水坡C25砼界墙（40×50cm） | m3 | 4.866 | 638.98 | 3109 | -0.134 | -344
| 500109001008 | 马道C25砼侧石（12×30cm） |  | m3 | 6.12 | 792.64 | 4851 | 500109001008 | 普通混凝土 | 马道C25砼侧石（12×30cm） | m3 |  | 736.53 |  | -6.12 | -4851
[8 empty] | 500115012003 | 安砌侧（平、缘）石 | 马道C25砼侧石（12×30cm） | m | 170 | 49.43 | 8403 | 170 | 8403
| 500105018001 | 马道彩色透水砖铺面（砖6cm厚、砂浆3cm厚） |  | m2 | 192.1 | 83.91 | 16119 | 500105018001 | 其他砌筑工程 | 马道彩色透水砖铺面（砖6cm厚、砂浆3cm厚） | m2 | 192.1 | 82.51 | 15850 |  | -269
| 500109001009 | 马道C20砼垫层（11cm厚） |  | m3 | 21.13 | 622.05 | 13144 | 500109001009 | 普通混凝土 | 马道C20砼垫层（11cm厚） | m3 | 21.13 | 573.33 | 12114 |  | -1029
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第5页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500103017004 | 马道碎石垫层（10cm厚） |  | m3 | 19.21 | 225.33 | 4329 | 500103017004 | 砂石垫层 | 马道碎石垫层（10cm厚） | m3 | 19.21 | 179.58 | 3450 |  | -879
| 500109001010 | C25砼岸坡排水沟 |  | m3 | 1.87 | 747.84 | 1398 | 500109001010 | 普通混凝土 | C25砼岸坡排水沟 | m3 | 1.87 | 694.68 | 1299 |  | -99
| 500101002003 | 坝体套井造孔土外运（外运3km） |  | m3 | 903.1 | 20.31 | 18342 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 坝体套井造孔土外运，类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 927.529 | 30.85 | 28614 | 24.429 | 10272
[8 empty] | 500102001003 | 一般石方开挖 | 石方外运，类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 71.075 | 45.34 | 3223 | 71.075 | 3223
| 500108015001 | 套井回填黏土（运距6km） |  | m | 798.3 | 271.22 | 216515 | 500108015001 | 其它基础防渗和地基加固工程 | 套井回填黏土（黏土外购） | m | 821.5 | 246.53 | 202524 | 23.2 | -13991
| 500108015002 | 套井回填（水泥土） |  | m | 152 | 404.55 | 61492 | 500108015002 | 其它基础防渗和地基加固工程 | 套井回填（水泥土150kg水泥/m） | m | 155 | 357.26 | 55375 | 3 | -6116
| 500107016001 | 帷幕灌浆钻孔（坝体） |  | m | 331.9 | 134.73 | 44717 | 500107016001 | 其他钻孔和工程灌浆 | 帷幕灌浆钻孔（坝体） | m | 352.8 | 132.17 | 46630 | 20.9 | 1913
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第6页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500107003001 | 帷幕灌浆钻孔（基岩） |  | m | 172.37 | 167.92 | 28944 | 500107003001 | 岩石层钻孔 | 钻机钻帷幕灌浆孔 自下而上灌浆法 岩石级别Ⅹ | m | 168 | 165.52 | 27807 | -4.37 | -1137
| 500107005001 | 帷幕灌浆（一排、自下而上、＞10Lu） |  | m | 172.37 | 472.67 | 81474 | 500107005001 | 岩石层帷幕灌浆 | 坝基岩石一排帷幕灌浆 自下而上灌浆法 透水率8-10Lu | m | 168 | 414.33 | 69607 | -4.37 | -11867
|  | 帷幕灌浆坝体粘土球封孔 |  | m | 331.9 | 20 | 6638 |  | 帷幕灌浆坝体粘土球封孔 |  | m |  | 20 |  | -331.9 | -6638
| 500107009001 | 灌浆检查孔造孔（坝体） |  | m | 33.19 | 134.73 | 4472 | 500107009001 | 检查孔钻孔 | 灌浆检查孔造孔（坝体） | m | 35.28 | 132.17 | 4663 | 2.09 | 191
| 500107009002 | 灌浆检查孔造孔（基岩） |  | m | 17.24 | 315.07 | 5432 | 500107009002 | 检查孔钻孔 | 灌浆检查孔造孔（基岩） | m | 16.8 | 310.41 | 5215 | -0.44 | -217
|  | 灌浆检查孔封孔（粘土球） |  | m | 33.19 | 20 | 664 |  | 灌浆检查孔封孔（粘土球） |  | m |  | 20 |  | -33.19 | -664
| 500107011001 | 灌浆检查孔封孔（水泥浆） |  | m | 17.24 | 327.54 | 5647 | 500107011001 | 检查孔灌浆 | 灌浆检查孔封孔（水泥浆） | m | 16.8 | 320.73 | 5388 | -0.44 | -259
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第7页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500107010001 | 灌浆检查孔压水试验 |  | 试段 | 4 | 1163.39 | 4654 | 500107010001 | 检查孔压水试验 | 灌浆检查孔压水试验 灌浆检查孔压水试验 | 试段 |  | 1139.77 |  | -4 | -4654
| 500109001011 | C25砼踏步 |  | m3 | 10.26 | 728.65 | 7476 | 500109001011 | 普通混凝土 | C25砼踏步 | m3 | 10.26 | 674.67 | 6922 |  | -554
| 500109001012 | 踏步C25砼肋条 |  | m3 | 7.56 | 735.14 | 5558 | 500109001012 | 普通混凝土 | 踏步C25砼肋条 | m3 | 7.56 | 679.06 | 5134 |  | -424
| 500103017005 | 踏步碎石垫层（10cm厚） |  | m3 | 9.45 | 231.54 | 2188 | 500103017005 | 砂石垫层 | 踏步碎石垫层（10cm厚） | m3 | 9.45 | 179.58 | 1697 |  | -491
| 500109009001 | 沥青松木板 |  | m2 | 41.25 | 150.27 | 6199 | 500109009001 | 伸缩缝 | 溢洪道底板、挡墙等每5m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，内填沥青松木板 | m2 | 41.851 | 134.5 | 5629 | 0.601 | -570
| 500109001013 | 2#便桥C30钢筋砼桥板（20cm厚） |  | m3 | 3.11 | 967.78 | 3010 | 500109001013 | 普通混凝土 | 2#便桥C30钢筋砼桥板（20cm厚） | m3 | 3.11 | 899.93 | 2799 |  | -211
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第8页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500109001014 | 2#便桥C30钢筋砼台帽、安全带 |  | m3 | 2.05 | 740.58 | 1518 | 500109001014 | 普通混凝土 | 2#便桥C30钢筋砼台帽、安全带 | m3 | 2.05 | 683.87 | 1402 |  | -116
| 500109001015 | C25F50砼挡墙 |  | m3 | 12.91 | 762.58 | 9845 | 500109001015 | 普通混凝土 | C25F50砼挡墙 | m3 | 12.89 | 708.08 | 9127 | -0.02 | -718
| 500109001016 | C25钢筋砼基础（20cm厚） |  | m3 | 2.73 | 650.25 | 1775 | 500109001016 | 普通混凝土 | C25钢筋砼基础（20cm厚） | m3 | 2.748 | 599.31 | 1647 | 0.018 | -128
| 500109013001 | C20埋石砼基础（埋石率15%） |  | m3 | 13.56 | 537.75 | 7292 | 500109013001 | 埋石混凝土 | C20埋石砼基础（埋石率15%） | m3 | 13.545 | 444.1 | 6015 | -0.015 | -1277
| 500111001001 | 钢筋加工与安装 |  | t | 0.79 | 6040.71 | 4772 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 0.473 | 5813.79 | 2750 | -0.317 | -2022
[8 empty] | 500115022001 | 其它永久建筑工程 | 砼仿木栏杆，高1.2m，样式有业主选定 | m | 6.9 | 280 | 1932 | 6.9 | 1932
|  | 仿木栏杆 |  | m | 6.9 | 400 | 2760 |  | 砼仿木栏杆 | 砼仿木栏杆 ，高1.2m，样式有业主选定 | m |  | 280 |  | -6.9 | -2760
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第9页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500103017006 | 衔接道路碎石垫层（20cm厚） |  | m3 | 15 | 225.33 | 3380 | 500103017006 | 砂石垫层 | 衔接道路碎石垫层（20cm厚） | m3 | 15 | 179.58 | 2694 |  | -686
| 500109001017 | 衔接道路C25砼路面（20cm厚） |  | m3 | 15 | 695.9 | 10439 | 500109001017 | 普通混凝土 | 衔接道路C25砼路面（20cm厚） | m3 |  | 645.1 |  | -15 | -10439
[8 empty] | 500115006002 | 混凝土道路路面 | 衔接道路C25砼路面（20cm厚） | m3 | 15 | 645.1 | 9677 | 15 | 9677
| 500109001018 | C25砼路缘石（20×40cm） |  | m3 | 4 | 792.64 | 3171 | 500109001018 | 普通混凝土 | C25砼路缘石（20×40cm） | m3 |  | 736.53 |  | -4 | -3171
[8 empty] | 500115012005 | 安砌侧（平、缘）石 | C25砼路缘石（20×40cm） | m | 50 | 49.43 | 2472 | 50 | 2472
| 500103001001 | 宕渣回填压实 |  | m3 | 88.5 | 92.23 | 8162 | 500103001001 | 土方填筑 | 宕渣回填压实（利用开挖料） | m3 | 88.5 | 8.41 | 744 |  | -7418
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第10页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500109001019 | 库尾C25F50砼沉砂池 |  | m3 | 1.35 | 831.88 | 1123 | 500109001019 | 普通混凝土 | 库尾C25F50砼沉砂池 | m3 | 1.35 | 773.52 | 1044 |  | -79
2 |  | 护岸工程 |  |  |  |  | 589858 |  | 护岸工程 |  |  |  |  | 511716 |  | -78142
| 500101008002 | 清表(30cm) |  | m2 | 784.56 | 1.3 | 1020 | 500101008002 | 清表(30cm) |  | m2 |  | 1.3 |  | -784.56 | -1020
| 500101002004 | 土方开挖（利用） |  | m3 | 161.02 | 3.36 | 541 | 500101002004 | 土方开挖（利用） | 土方开挖，土方类别由投标人自行考虑 | m3 | 154.701 | 3.37 | 521 | -6.319 | -20
| 500103023002 | 砂壤土夯填（原土） |  | m3 | 161.02 | 7.17 | 1155 | 500103023002 | 土方回填（利用开挖料） | 砂壤土夯填（原土） | m3 | 154.701 | 7.11 | 1100 | -6.319 | -55
| 500101002005 | 余方外运（运距3km） |  | m3 | 691.76 | 20.31 | 14050 | 500101002005 | 余方外运 | 剩余土方类别、运距由投标人自行考虑（含清表） | m3 | 690.543 | 34.22 | 23630 | -1.217 | 9581
| 500103002002 | 护岸黏土夯填（含右坝头黏土夯填）（运距6km） |  | m3 | 106.87 | 39.99 | 4274 | 500103002002 | 黏土料填筑 | 护岸黏土夯填（黏土外购） | m3 | 106.87 | 62.81 | 6713 |  | 2439
| 500109001020 | 迎水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） |  | m3 | 106.4 | 941.34 | 100159 | 500109001020 | 迎水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） |  | m3 |  | 880.98 |  | -106.4 | -100159
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第11页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 500105009003 | 干砌混凝土预制块护坡（底） | 迎水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） | m2 | 449.85333333 | 137.21 | 61724 | 449.8533 | 61724
| 500103017007 | 迎水坡碎石垫层（10cm厚） |  | m3 | 70.93 | 231.54 | 16423 | 500103017007 | 砂石垫层 | 迎水坡碎石垫层（10cm厚） | m3 | 67.478 | 179.58 | 12118 | -3.452 | -4305
| 500105002002 | 迎水坡M10浆砌块石大方脚 |  | m3 | 18.6 | 422.39 | 7856 | 500105002002 | 浆砌块石 | 迎水坡M10浆砌块石大方脚 | m3 | 18.556 | 403.35 | 7485 | -0.044 | -372
| 500109001021 | 大方脚C20砼压顶（15cm厚） |  | m3 | 5.07 | 692.73 | 3512 | 500109001021 | 普通混凝土 | 大方脚C20砼压顶（15cm厚） | m3 | 5.234 | 638.67 | 3343 | 0.164 | -169
| 500109001022 | 迎水坡C25砼界墙（40×50cm） |  | m3 | 2.2 | 690.66 | 1519 | 500109001022 | 普通混凝土 | 迎水坡C25砼界墙（40×50cm） | m3 | 2.2 | 638.98 | 1406 |  | -114
| 500103018002 | 迎水坡坝脚抛石基础（夯实） |  | m3 | 96.6 | 166.7 | 16103 | 500103018002 | 抛石填堤 | 迎水坡坝脚抛石基础（夯实） | m3 | 95.16 | 166.44 | 15838 | -1.44 | -265
| 500105004003 | 护岸M10座浆花岗岩防浪墙（30×30×80cm） |  | m3 | 6.59 | 2522.49 | 16623 | 500105004003 | 浆砌条（料）石 | 护岸M10座浆花岗岩防浪墙（30×30×80cm） | m3 | 6.588 | 2512.56 | 16553 | -0.002 | -70
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第12页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500109001023 | 护岸防浪墙及侧石C20砼基础（20cm厚） |  | m3 | 19.76 | 590.39 | 11666 | 500109001023 | 普通混凝土 | 护岸防浪墙及侧石C20砼基础（20cm厚） | m3 | 19.764 | 542.16 | 10715 | 0.004 | -951
| 500105004004 | 护岸M10座浆花岗岩侧石（30×30×80cm） |  | m3 | 6.59 | 2522.49 | 16623 | 500105004004 | 浆砌条（料）石 | 护岸M10座浆花岗岩侧石（30×30×80cm） | m3 |  | 2512.56 |  | -6.59 | -16623
[8 empty] | 500115012004 | 安砌侧（平、缘）石 | 护岸M10座浆花岗岩侧石（30×30×80cm） | m | 73.2 | 210.01 | 15373 | 73.2 | 15373
| 500103017008 | 护岸碎石垫层（10cm厚） |  | m3 | 19.76 | 225.33 | 4453 | 500103017008 | 砂石垫层 | 护岸碎石垫层（10cm厚） | m3 | 19.764 | 179.58 | 3549 | 0.004 | -903
| 500109001024 | 护岸C25砼路面（20cm厚） |  | m3 | 35.14 | 695.9 | 24454 | 500109001024 | 普通混凝土 | 护岸C25砼路面（20cm厚） | m3 |  | 645.1 |  | -35.14 | -24454
[8 empty] | 500115006003 | 混凝土道路路面 | 护岸C25砼路面（20cm厚） | m3 | 35.136 | 645.1 | 22666 | 35.136 | 22666
| 500109001025 | 背水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） |  | m3 | 36.75 | 941.34 | 34594 | 500109001025 | 背水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） |  | m3 |  | 887.7 |  | -36.75 | -34594
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第13页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 500105009004 | 干砌混凝土预制块护坡（底） | 背水坡C25砼预制块护坡（15cm厚） | m2 | 240.05333333 | 137.21 | 32938 | 240.0533 | 32938
| 500103017009 | 背水坡碎石垫层（10cm厚） |  | m3 | 24.5 | 231.54 | 5673 | 500103017009 | 砂石垫层 | 背水坡碎石垫层（10cm厚） | m3 | 23.676 | 179.58 | 4252 | -0.824 | -1421
| 500109001026 | 背水坡C25砼界墙（40×50cm） |  | m3 | 1.6 | 690.66 | 1105 | 500109001026 | 普通混凝土 | 背水坡C25砼界墙（40×50cm） | m3 | 1.642 | 638.98 | 1049 | 0.042 | -56
| 500105002003 | 背水坡M10浆砌块石挡墙 |  | m3 | 17.09 | 452.42 | 7732 | 500105002003 | 浆砌块石 | 背水坡M10浆砌块石挡墙 | m3 | 16.694 | 432.91 | 7227 | -0.396 | -505
| 500109001027 | 挡墙C20砼压顶（15cm厚） |  | m3 | 4.66 | 692.73 | 3228 | 500109001027 | 普通混凝土 | 挡墙C20砼压顶（15cm厚） | m3 | 4.553 | 638.67 | 2908 | -0.107 | -320
| 500109001028 | C25砼岸坡排水沟 |  | m3 | 2.97 | 747.84 | 2221 | 500109001028 | 普通混凝土 | C25砼岸坡排水沟 | m3 | 2.972 | 694.68 | 2065 | 0.002 | -156
| 500101002006 | 护岸套井造孔土外运（外运3km） |  | m3 | 497.71 | 20.31 | 10108 | 500101002006 | 一般土方开挖 | 坝体套井造孔土外运，类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 453.078 | 30.85 | 13977 | -44.632 | 3869
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第14页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 500102001004 | 一般石方开挖 | 石方外运，类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 111.132 | 45.34 | 5039 | 111.132 | 5039
| 500108015003 | 套井回填黏土（运距6km） |  | m | 412.72 | 271.22 | 111938 | 500108015003 | 其它基础防渗和地基加固工程 | 套井回填黏土（黏土外购） | m | 371 | 246.53 | 91463 | -41.72 | -20475
| 500108015004 | 套井回填（水泥土） |  | m | 111 | 404.55 | 44905 | 500108015004 | 其它基础防渗和地基加固工程 | 套井回填（水泥土150kg水泥/m） | m | 106 | 357.26 | 37870 | -5 | -7035
| 500107016002 | 帷幕灌浆钻孔（护岸） |  | m | 183.86 | 134.73 | 24771 | 500107016002 | 其他钻孔和工程灌浆 | 帷幕灌浆钻孔（护岸） | m | 175.5 | 132.17 | 23196 | -8.36 | -1576
| 500107003002 | 帷幕灌浆钻孔（基岩） |  | m | 117.16 | 167.92 | 19674 | 500107003002 | 岩石层钻孔 | 帷幕灌浆钻孔（基岩） | m | 117 | 165.52 | 19366 | -0.16 | -308
| 500107005002 | 帷幕灌浆（一排、自下而上、＞10Lu） |  | m | 117.16 | 472.67 | 55378 | 500107005002 | 岩石层帷幕灌浆 | 坝基岩石一排帷幕灌浆 自下而上灌浆法 透水率8-10Lu | m | 117 | 414.33 | 48477 | -0.16 | -6901
|  | 帷幕灌浆坝体粘土球封孔 |  | m | 183.86 | 20 | 3677 |  | 帷幕灌浆坝体粘土球封孔 |  | m |  | 20 |  | -183.86 | -3677
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第15页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500107009003 | 灌浆检查孔造孔（护岸） |  | m | 18.39 | 134.73 | 2478 | 500107009003 | 检查孔钻孔 | 灌浆检查孔造孔（护岸） | m | 17.55 | 132.17 | 2320 | -0.84 | -158
| 500107009004 | 灌浆检查孔造孔（基岩） |  | m | 11.72 | 315.07 | 3693 | 500107009004 | 检查孔钻孔 | 灌浆检查孔造孔（基岩） | m | 11.7 | 310.41 | 3632 | -0.02 | -61
|  | 灌浆检查孔封孔（粘土球） |  | m | 18.39 | 20 | 368 |  | 灌浆检查孔封孔（粘土球） |  | m |  | 20 |  | -18.39 | -368
| 500107011002 | 灌浆检查孔封孔（水泥浆） |  | m | 11.72 | 327.54 | 3839 | 500107011002 | 检查孔灌浆 | 灌浆检查孔封孔（水泥浆） | m | 11.7 | 320.73 | 3753 | -0.02 | -86
| 500107010002 | 灌浆检查孔压水试验 |  | 试段 | 3 | 1163.39 | 3490 | 500107010002 | 灌浆检查孔压水试验 |  | 试段 |  | 1139.77 |  | -3 | -3490
| 500109001029 | C25砼踏步 |  | m3 | 4.69 | 728.65 | 3417 | 500109001029 | 普通混凝土 | C25砼踏步 | m3 | 4.689 | 674.67 | 3164 | -0.001 | -254
| 500109001030 | 踏步C25砼肋条 |  | m3 | 3.44 | 735.14 | 2529 | 500109001030 | 普通混凝土 | 踏步C25砼肋条 | m3 | 3.44 | 679.06 | 2336 |  | -193
| 500103017010 | 踏步碎石垫层（10cm厚） |  | m3 | 4.3 | 231.54 | 996 | 500103017010 | 砂石垫层 | 踏步碎石垫层（10cm厚） | m3 | 4.3 | 179.58 | 772 |  | -223
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第16页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500109009002 | 沥青松木板 |  | m2 | 24.05 | 150.27 | 3614 | 500109009002 | 伸缩缝 | 溢洪道底板、挡墙等每5m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，内填沥青松木板 | m2 | 23.659 | 134.5 | 3182 | -0.391 | -432
3 |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 46010 |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 43446 |  | -2565
| 500101002007 | 土方开挖（利用） |  | m3 | 8.04 | 3.36 | 27 | 500101002007 | 土方开挖（利用） | 土方开挖，土方类别由投标人自行考虑 | m3 | 16.168 | 3.37 | 54 | 8.128 | 27
| 500103023003 | 砂壤土夯填（原土） |  | m3 | 8.04 | 7.17 | 58 | 500103023003 | 土方回填（利用开挖料） | 砂壤土夯填（利用原土） | m3 | 16.168 | 7.11 | 115 | 8.128 | 57
| 500102001001 | 石方开挖 |  | m3 | 38.96 | 55.9 | 2178 | 500102001001 | 石方开挖 | 石方类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 43.581 | 86.42 | 3766 | 4.621 | 1588
| 500101002008 | 余方外运（运距3km） |  | m3 | 82.88 | 20.31 | 1683 | 500101002008 | 余方外运 | 剩余土方类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 81.48 | 34.22 | 2788 | -1.4 | 1105
| 500109001031 | C25F50砼底板（20cm厚）（含齿槽） |  | m3 | 5.41 | 605.77 | 3277 | 500109001031 | 普通混凝土 | C25F50砼底板（20cm厚） | m3 | 6 | 556.06 | 3336 | 0.59 | 59
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第17页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500109001032 | C25F50砼挡墙 |  | m3 | 28.49 | 762.58 | 21726 | 500109001032 | 普通混凝土 | C25F50砼挡墙 | m3 | 28.488 | 708.08 | 20172 | -0.002 | -1554
| 500109001033 | C20砼垫层（20cm厚） |  | m3 | 7.15 | 622.05 | 4448 | 500109001033 | 普通混凝土 | C20砼垫层（20cm厚） | m3 | 7.15 | 573.33 | 4099 |  | -348
| 500109001034 | C25F50砼截水墙（50cm厚） |  | m3 | 0.77 | 706.28 | 544 | 500109001034 | 普通混凝土 | C25F50砼截水墙（50cm厚） | m3 | 0.77 | 654.06 | 504 |  | -40
| 500103002003 | 粘土回填夯实（运距6km） |  | m3 | 49.51 | 39.99 | 1980 | 500103002003 | 黏土料填筑 | 粘土回填夯实（粘土外购） | m3 | 15.036 | 62.81 | 944 | -34.474 | -1035
| 500109001035 | 1#便桥C30钢筋砼桥板（20cm厚） |  | m3 | 2 | 967.78 | 1936 | 500109001035 | 普通混凝土 | 1#便桥C30钢筋砼桥板（20cm厚） | m3 | 2 | 899.93 | 1800 |  | -136
| 500109001036 | 1#便桥C30钢筋砼台帽、安全带 |  | m3 | 1.68 | 740.58 | 1244 | 500109001036 | 普通混凝土 | 1#便桥C30钢筋砼台帽、安全带 | m3 | 1.68 | 683.87 | 1149 |  | -95
[8 empty] | 500115022002 | 其它永久建筑工程 | 砼仿木栏杆，高1.2m，样式有业主选定 | m | 5 | 280 | 1400 | 5 | 1400
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第18页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  | 仿木栏杆 |  | m | 5 | 400 | 2000 |  | 砼仿木栏杆 |  | m |  | 280 |  | -5 | -2000
| 500105017001 | DN75PVC排水管 |  | m | 9.52 | 25.37 | 242 | 500105017001 | 塑料排水管 | DN75PVC排水管 | m | 9.517 | 24.77 | 236 | -0.003 | -6
| 500109009003 | 沥青松木板 |  | m2 | 8.21 | 150.27 | 1234 | 500109009003 | 伸缩缝 | 溢洪道底板、挡墙等每5m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，内填沥青松木板 | m2 | 8.328 | 134.5 | 1120 | 0.118 | -114
| 500111001002 | 钢筋加工与安装 |  | t | 0.37 | 6040.71 | 2235 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 0.131 | 5813.79 | 762 | -0.239 | -1473
[8 empty] | 500115022004 | 其它永久建筑工程 | 钢板，厚3mm | m2 | 4 | 300 | 1200 | 4 | 1200
|  | 钢板，厚3mm |  | m2 | 4 | 300 | 1200 |  | 钢板，厚3mm | 钢板，厚3mm | m2 |  | 300 |  | -4 | -1200
4 |  | 输水涵管 |  |  |  |  | 155014 |  | 输水涵管 |  |  |  |  | 124441 |  | -30573
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第19页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 500115022003 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除，由投标人自行踏看现场确定，拆除方式、结构构造做法、建筑垃圾装车外运、运距及渣土消纳场地处置费用、以及拆除建筑物所产生的残值等（残值归承包人所有），后期不论何因素均不调整此项费用（施工期间需拆除的地下障碍等按实际拆除内容、工程量另行签证） | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第20页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  | 原启闭设施拆除 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  | 原启闭设施拆除 |  | 项 |  | 1000 |  | -1 | -1000
| 500101002010 | 土方开挖（运距3km） |  | m3 | 15 | 20.31 | 305 | 500101002010 | 土方开挖 | 土方开挖，土方类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 21 | 34.22 | 719 | 6 | 414
| 500102001002 | 石方开挖 |  | m3 | 15 | 55.9 | 839 | 500102001002 | 石方开挖 | 石方开挖，土方类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 9 | 86.42 | 778 | -6 | -61
[8 empty] | 500115019001 | 房屋建筑工程 | 启闭机房，具体详见图纸 | m2 | 9 | 2300 | 20700 | 9 | 20700
|  | 启闭机房 |  | m2 | 9 | 2300 | 20700 |  | 启闭机房 | 启闭机房，具体详见图纸 | m2 |  | 2300 |  | -9 | -20700
| 500109001037 | C25砼踏步 |  | m3 | 0.54 | 728.65 | 393 | 500109001037 | 普通混凝土 | C25砼踏步 | m3 | 0.536 | 674.67 | 362 | -0.004 | -32
| 500109001038 | C20砼拉杆垫层（25cm厚） |  | m3 | 1.01 | 590.39 | 596 | 500109001038 | 普通混凝土 | C20砼拉杆垫层（25cm厚） | m3 | 1.005 | 542.16 | 545 | -0.005 | -51
| 500105002004 | M7.5浆砌块石基础 |  | m3 | 4.69 | 419.45 | 1967 | 500105002004 | 浆砌块石 | M7.5浆砌块石基础 | m3 | 4.69 | 400.72 | 1879 |  | -88
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第21页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500109001039 | C25砼进水口 |  | m3 | 4 | 761.25 | 3045 | 500109001039 | 普通混凝土 | C25砼进水口 | m3 | 4 | 701.95 | 2808 |  | -237
|  | 预制抱箍（含C25砼支座） |  | 个 | 5 | 200 | 1000 |  | 预制抱箍 | 预制抱箍（含C25砼支座） | 个 |  | 200 |  | -5 | -1000
|  | CM20型平板插门 |  | 扇 | 1 | 3500 | 3500 |  | CM20型平板插门 | CM20型平板插门 | 扇 |  | 3500 |  | -1 | -3500
|  | 拦污栅制作与安装 |  | 扇 | 1 | 1500 | 1500 |  | 拦污栅 | 拦污栅制作与安装 | 扇 |  | 500 |  | -1 | -1500
|  | 1A-2t螺杆启闭机 |  | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1A-2t螺杆启闭机 | 1A-2t螺杆启闭机 | 套 |  | 1500 |  | -1 | -1500
| 500109001040 | C25砼机墩 |  | m3 | 0.46 | 761.25 | 350 | 500109001040 | 普通混凝土 | C25砼机墩 | m3 | 0.456 | 701.95 | 320 | -0.004 | -30
| 500109001041 | C20砼进出口封堵 |  | m3 | 1.28 | 642.73 | 823 | 500109001041 | 普通混凝土 | C20砼进出口封堵 | m3 | 1.28 | 594.5 | 761 |  | -62
| 500109001042 | M10微膨胀水泥砂浆灌浆封堵 |  | m3 | 1.02 | 635.25 | 648 | 500109001042 | 普通混凝土 | M10微膨胀水泥砂浆灌浆封堵 | m3 | 1.02 | 580.77 | 592 |  | -56
| 500109001043 | C20砼堵头 |  | m3 | 0.42 | 642.73 | 270 | 500109001043 | 普通混凝土 | C20砼堵头 | m3 | 0.42 | 705.36 | 296 |  | 26
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第22页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500115016001 | 水平定向钻牵引管道管径200mm以内 |  | m | 38 | 2572.46 | 97753 | 500115016001 | 水平定向钻牵引管道管 | 水平定向钻牵引管道DN200 | m | 38 | 2010.74 | 76408 |  | -21345
| 500107007001 | 回填灌浆（PE管与钻孔间） |  | m2 | 35.8 | 109.88 | 3934 | 500107007001 | 回填灌浆（预埋灌浆管） | 回填灌浆（PE管与钻孔间） | m2 | 35.796 | 101.86 | 3646 | -0.004 | -288
| 500115004001 | 涵管出口接dn200PE管（PE100,1Mpa） |  | m | 10 | 134.16 | 1342 | 500115004001 | 涵管出口接dn200PE管（PE100,1Mpa） | 涵管出口接dn200PE管（PE100,1Mpa） | m | 10 | 116.98 | 1170 |  | -172
| 500101003001 | 沟槽土方开挖（运距3km） |  | m3 | 9 | 35.01 | 315 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 土方开挖，土方类别由投标人自行考虑 | m3 | 8.69 | 7.69 | 67 | -0.31 | -248
| 500103023004 | 开挖料回填 |  | m3 | 8.69 | 7.17 | 62 | 500103023004 | 土方回填 | 开挖料回填 | m3 | 8.69 | 7.11 | 62 |  | -1
[8 empty] | 500101003002 | 渠道土方开挖 | 剩余土方开挖，土方类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 15.95247059 | 42.57 | 679 | 15.9525 | 679
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第23页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 500103017011 | 中粗砂回填 |  | m3 | 0.45 | 302.01 | 136 | 500103017011 | 砂石垫层 | 中粗砂回填 | m3 | 0.45 | 207.99 | 94 |  | -42
| 500115001001 | DN200钢管铺设（壁厚4mm） |  | m | 13 | 167.12 | 2173 | 500115001001 | 钢管敷设 | DN200钢管铺设（壁厚4mm） | m | 13 | 174.7 | 2271 |  | 99
| 500109001044 | 钢管外包C25砼（20cm厚）（含截水墙） |  | m3 | 7.22 | 742.92 | 5364 | 500109001044 | 普通混凝土 | 钢管外包C25砼（20cm厚）（含截水墙） | m3 | 7.22 | 689.63 | 4979 |  | -385
[8 empty] | 500115022010 | 其它永久建筑工程 | 闸阀井：1.100厚碎石垫层； 2.200厚C20砼底板； 3.200厚C20井壁； 4.50厚铸铁井盖，具体详见图纸 | 座 | 1 | 2497.92 | 2498 | 1 | 2498
[8 empty] | 500115005001 | 阀门及伸缩节 | DN200灌溉闸阀 | 个 | 1 | 1807.79 | 1808 | 1 | 1808
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第24页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  | 拦污栅制作与安装 |  | 扇 | 1 | 1500 | 1500 |  | 拦污栅制作与安装 | 拦污栅制作与安装 | 扇 |  | 500 |  | -1 | -1500
|  | 闸阀井 |  | 座 | 1 | 2000 | 2000 |  | 闸阀井 | 闸阀井 | 座 |  | 2000 |  | -1 | -2000
|  | DN200灌溉闸阀 |  | 个 | 1 | 2000 | 2000 |  | DN200灌溉闸阀 | DN200灌溉闸阀 | 个 |  | 2000 |  | -1 | -2000
5 |  | 其他 |  |  |  |  | 64200 |  | 其他 |  |  |  |  | 79060 |  | 14860
| 500101002011 | 清淤（运距3km） |  | m3 | 2000 | 24.85 | 49700 | 500101002011 | 一般土方开挖 | 清淤，类别、运距由投标人自行考虑 | m3 | 2000 | 33.18 | 66360 |  | 16660
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第25页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 500115019002 | 房屋建筑工程 | 违章建筑拆除，由投标人自行踏看现场确定，拆除方式、结构构造做法、建筑垃圾装车外运、运距及渣土消纳场地处置费用、以及拆除建筑物所产生的残值等（残值归承包人所有），后期不论何因素均不调整此项费用（施工期间需拆除的地下障碍等按实际拆除内容、工程量另行签证） | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第26页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  | 违章建筑拆除 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  | 违章建筑拆除 |  | 项 |  | 2000 |  | -1 | -2000
[8 empty] | 500115022011 | 其它永久建筑工程 | S304不锈钢方柱水位尺，详见详图 | 根 | 4 | 300 | 1200 | 4 | 1200
[8 empty] | 500115022012 | 其它永久建筑工程 | 标识标牌：工程简介2块及警示标牌2块 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000
[8 empty] | 500115022013 | 其它永久建筑工程 | 工程建设责任牌（含刻字和安装），尺寸700*500*20mm，，材质大理石花岗岩，详见施工图 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500
[8 empty] | 500115022014 | 其它永久建筑工程 | 界桩：蓝色标志，详见详图 | 个 | 5 | 600 | 3000 | 5 | 3000
|  | 水位尺 |  | 根 | 4 | 600 | 2400 |  | 水位尺 | S304不锈钢方柱水位尺，详见详图 | 根 |  | 300 |  | -4 | -2400
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第27页 共27页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  | 标识标牌 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  | 标识标牌 |  | 项 |  | 5000 |  | -1 | -5000
|  | LOGO喷涂 |  | 项 | 2 | 300 | 600 |  | LOGO喷涂 |  | 项 |  | 300 |  | -2 | -600
|  | 责任牌 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 |  | 责任牌 | 工程建设责任牌（含刻字和安装），尺寸700*500*20mm，，材质大理石花岗岩，详见施工图 | 项 |  | 1500 |  | -1 | -1500
|  | 界桩 |  | 个 | 5 | 600 | 3000 |  | 界桩 | 蓝色标志，详见详图 | 个 |  | 600 |  | -5 | -3000


## 04 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [16 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [8 empty] | 审核 | [8 empty] | 工程量 增减 | 安装费合价增减 | 设备费合价增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
[6 empty] | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | [5 empty] | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费
三 |  | 金属结构设备及安装工程 | [8 empty] | 金属结构设备及安装工程 | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000
[11 empty] | 金属结构设备及安装工程 | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000
[10 empty] | 500202009003 | 螺杆式启闭机安装 | 1A-2t螺杆启闭机，含启闭机、拉杆、平板插门等 | 台 | 1 |  | 1500 |  | 1500 | 1 |  | 1500
[10 empty] | 500202006001 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅设备制作及安装 | 扇 | 1 |  | 500 |  | 500 | 1 |  | 500

## 05 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
四 |  | 施工临时工程 |  |  |  |  | 90952 |  | 施工临时工程 |  |  |  |  | 83409 |  | -7543
1 |  | 施工导流工程、施工交通、施工供电 |  |  |  |  | 29208 |  | 施工导流工程、施工交通、施工供电 |  |  |  |  | 26786 |  | -2422
|  | 施工导流工程、施工交通、施工供电 |  |  | 0.015 | 1947223 | 29208 |  | 施工导流工程、施工交通、施工供电 |  | 项 | 0.015 | 1785734.76 | 26786 |  | -2422
5 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 31623 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 29000 |  | -2623
| 5.1 | 安全施工费 |  | 项 | 1 | 31622.9 | 31623 | 5.1 | 安全施工费 |  | 项 | 1 | 29000.33 | 29000 |  | -2623
| 5.2 | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1 |  |  | 5.2 | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1
6 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 30121 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 27623 |  | -2498
| 6.1 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 | 30120.81 | 30121 | 6.1 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 | 27622.82 | 27623 |  | -2498


## 05 施工临时工程清单计价表
施工临时工程清单计价表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
四 |  | 施工临时工程 |  |  |  |  | 90952 |  | 施工临时工程 |  |  |  |  | 83409 |  | -7543
1 |  | 施工导流工程、施工交通、施工供电 |  |  |  |  | 29208 |  | 施工导流工程、施工交通、施工供电 |  |  |  |  | 26786 |  | -2422
|  | 施工导流工程、施工交通、施工供电 |  |  | 0.015 | 1947223 | 29208 |  | 施工导流工程、施工交通、施工供电 |  | 项 | 0.015 | 1785734.76 | 26786 |  | -2422
5 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 31623 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 29000 |  | -2623
| 5.1 | 安全施工费 |  | 项 | 1 | 31622.9 | 31623 | 5.1 | 安全施工费 |  | 项 | 1 | 29000.33 | 29000 |  | -2623
| 5.2 | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1 |  |  | 5.2 | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1
6 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 30121 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 27623 |  | -2498
| 6.1 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 | 30120.81 | 30121 | 6.1 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 | 27622.82 | 27623 |  | -2498


## 07 主要材料价格表
主要材料价格表
项目及标段名称: |  | 巍山镇金塘山塘预算 | [10 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 送审 |  |  |  | 审核 |  |  |  | 数量 增减 | 合价 增减
[5 empty] | 数量 | 预算价 (元) | 材料 补差 | 合价 | 数量 | 预算价 (元) | 材料 补差 | 合价
1 | 人工 |  |  | 工日 | 3493.83 | 128 |  | 447210.02 | 3151.97 | 128 |  | 403451.69 | -341.862 | -43758.34
2 | 机械人工 |  |  | 工日 | 1039.72 | 128 |  | 133084.42 | 1036.75 | 128 |  | 132703.58 | -2.9753 | -380.84
3 | 水泥 |  |  | t | 97.43 | 466 | 166 | 45402.75 | 92.2 | 387 | 87 | 35680.47 | -5.2332 | -9722.28
4 | 钢筋 |  | 综合 | t | 1.24 | 3572 | 572 | 4413.21 | 0.64 | 3426 | 426 | 2203.6 | -0.5923 | -2209.6
5 | 型钢 |  | 综合 | kg | 306.98 | 3.61 |  | 1108.2 | 294.47 | 3.239 | 0.239 | 953.78 | -12.5137 | -154.42
6 | 柴油 |  |  | kg | 15041.84 | 7.01 | 4.01 | 105443.3 | 15328.4 | 7.29 | 4.29 | 111744 | 286.5552 | 6300.7
7 | 汽油 |  |  | kg | 1164.98 | 8.49 |  | 9890.65 | 1017.1 | 8.8 |  | 8950.51 | -147.873 | -940.14
8 | 沥青 |  |  | t | 0.91 | 3672 |  | 3347.03 | 0.92 | 3686 | 2764.5 | 3375.27 | 0.0042 | 28.24
9 | 黏土 |  |  | m3 | 2098.83 | 35 |  | 73459.14 | 2409.51 | 36.9 | 6.9 | 88911 | 310.6795 | 15451.86
10 | 砂 |  | 毛砂 | m3 | 0.52 | 198 | 168 | 102.47 | 0.5 | 157.5 | 127.5 | 77.96 | -0.0225 | -24.5
11 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 555.66 | 136.912 | 76.912 | 76076.95 | 527.25 | 133.808 | 73.808 | 70550.4 | -28.4121 | -5526.54
12 | 块石 |  |  | m3 | 91.97 | 123.794 | 63.794 | 11385.17 | 100.84 | 123.794 | 63.794 | 12483.11 | 8.8691 | 1097.94
13 | 水泥 42.5级 |  |  | kg | 255416.89 | 0.466 | 0.166 | 119024.27 | 234014.11 | 0.387 | 0.087 | 90563.46 | -21402.783 | -28460.81
14 | PE管 |  | DN200 | m | 10 | 99.12 | 74.34 | 991.2 |  | 97.35 | 73.01 |  | -10 | -991.2
15 | 彩色透水砖 |  |  | m2 | 197.86 | 46.8 | 35.1 | 9259.99 | 197.86 | 46.8 | 35.1 | 9259.99
16 | 混凝土侧石 |  |  | m |  |  |  |  | 222.2 | 34.06 | 25.54 | 7568.13 | 222.2 | 7568.13
17 | 花岗岩侧石 |  |  | m |  |  |  |  | 108.68 | 170.28 | 127.71 | 18505.35 | 108.676 | 18505.35
18 | 铸铁检查井盖 |  | 1000*1000重型 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1033 | 774.75 | 1033 | 1 | 1033