第二章  招标项目采购需求

| 一、项目采购需求及技术要求 |
| --- |
| 项号 | 项目名称 | 服务要求 |
| 001 | 柳州市雒容镇区东北面凤凰岭等区域用地适宜性研究服务 | 项目概况 1、项目名称：柳州市雒容镇区东北面凤凰岭等区域用地适宜性研究服务 2、规划范围：南至秀竹路东延长线、西至福城大道、东至洛清江、北至沙茅岭，规划范围约17.1平方公里 主要内容 1、项目背景 柳州市国土空间规划对柳东新区范围内的基本农田和城镇开发边界进行调整优化，将柳东新区秀水片以北区域保留为永久性基本农田，将减少的城镇建设用地增补至凤凰岭和百花岭东侧区域。这两片区域是柳州东站辐射的核心经济圈，也是连接柳东新区东南和西北片区的重要功能板块，还是拉动柳东未来建设的关键增长极。为了更好了解掌握凤凰岭片资源本底条件,研判国土空间开发利用问题和风险,明确城镇建设的合理规模和适宜空间,确定主体功能定位,以进一步支撑柳东新区国土空间规划编制工作，需对凤凰岭片进行建设用地适宜性研究。 2、规划内容 主要包含两大版块的内容： 2.1通过分析凤凰岭片区的水、土地、生态、环境、灾害等资源环境要素，采用定性与定量相结合的方法，客观评价区域资源稟赋与环境条件，最后提出用地适宜性规划建议。 2.2论证凤凰岭片区的功能定位，结合用地适宜性建议进行场地设计、用地布局、交通组织规划、开发强度控制和城市设计意向，为后续片区开发提供有效指引。 3、成果要求 规划成果包含：规划图册（图文并茂，包含说明书和图纸）、PPT汇报文件及对应的电子文档。 |
| 二、商务要求 |
| 服务成果要求 | 在收到中标通知书后根据甲方要求的时间开始规划设计工作，70个工作日内完成所有工作，其中：30个工作日内提交规划方案；专家组审查通过后20个工作日内，修改、完善规划方案；市规委会审查通过后20个工作日内，修改、完善规划方案；规划方案获得批复后提交正式设计成果。 |
| 付款方式 | 1) 本合同签定后5个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的20%. 2) 乙方提交设计初步成果后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%。 3) 乙方提交的规划成果通过专家组或管委会规划编制联席会评审后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%。 4) 乙方交付规划正式成果后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的20%。 |