广西鑫润建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：柳州市融安县生活垃圾焚烧发电特许经营权项目

项目编号：LZZC2021-G3-240058-GXXR

采 购 单 位：融安县城市管理行政执法局

采购代理机构：广西鑫润建设项目管理有限公司

2021年7月

目     录

第一章：招标公告…………………………………………2

第二章：招标项目采购需求………………………………6

第三章：投标人须知………………………………………23

第四章：评标方法及评标标准……………………………36

第五章：合同主要条款格式………………………………43

第六章：投标文件格式……………………………………113

第一章  招标公告

项目概况

柳州市融安县生活垃圾焚烧发电特许经营权招标项目的潜在投标人必须通过登录柳州市公共资源交易平台网站(ggzy.liuzhou.gov.cn) 的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，在弹出的界面填写相应的信息，填写信息完毕后点击“获取文件”获取招标文件，并于 2021年08月17日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G3-240058-GXXR

项目名称：柳州市融安县生活垃圾焚烧发电特许经营权

预算总金额（元）：150000000

采购需求：

标项名称:融安县城市管理行政执法局柳州市融安县生活垃圾焚烧发电特许经营权
    数量:1
    预算金额（元）:150000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目总规模为1000吨/日，本期规模为日处理生活垃圾500吨，配置1台500t/d机械炉排焚烧炉+1台12MW抽凝式汽轮发电机组。二期规模为日处理生活垃圾500吨，预留二期土建用地。采用特许经营的模式投资建设运营，通过公开招投标形式确定投资主体，由投资主体成立的项目法人公司负责建设资金筹集及项目设计、建设、运营管理等工作。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：特许经营期限为30年，含本期工程建设期2年

本标项（是）接受联合体投标（联合体成员不得超过2家）
备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：无

三、获取招标文件

时间：2021年07月26日至2021年08月02日，每天上午09:00至12:00 ，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：潜在供应商必须通过登录柳州市公共资源交易平台网站(ggzy.liuzhou.gov.cn) 的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，在弹出的界面填写相应的信息，填写信息完毕后点击“获取文件”

方式：潜在供应商在获取招标文件时，企、事业或其它组织应按照其主体资格证明资料上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）完整正确填写，自然人应按身份证姓名填写；未按上述地点及方式获取招标文件的供应商，采购代理机构将拒收其投标文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年08月18日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

开标时间：2021年08月18日 09:30

开标地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：200000元整。

投标人（或联合体成员方）须于2021年8月18日上午9:30时前将投标保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式转入到账，开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266
    2.投标人应在投标文件提交起止时间内（详见“第三章投标人须知前附表”），将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。
    3.信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn/（广西柳州市政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易平台）
    4.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]18号、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]19号、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）等。
    5.单位负责人或法定代表人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得以不同投标人身份同时参与本项目政府采购活动。
注：具有投资参股关系的关联企业（一方持有另一方股份超过30%），或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司（指母公司持有子公司的股份超过50%），或法定代表人为同一个人的两个法人，作为独立投标人不得同时报名参加本项目。
    6.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
    7.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的要求，对在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（除港、澳、台以外）的境内供应商，拒绝其参与政府采购活动。
    8.注：按照柳州市疫情防控相关要求，进入柳州市公共资源交易中心人员均需要佩戴口罩，否则不予进入，请供应商自觉遵守。
    9.政府采购监督管理部门：融安县财政局
    联系电话：0772-8130499

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：融安县城市管理行政执法局

地    址：融安县长安镇新民二区104号

项目联系人：罗春丽

项目联系方式：0772-8130745

2.采购代理机构信息

名    称：广西鑫润建设项目管理有限公司

地    址：广西柳州市东环大道256号万达广场2栋10-12号

项目联系人：吴艳

项目联系方式：0772-2580280

第二章  招标项目采购需求

一、经营模式：

本项目采用特许经营的模式投资建设运营模式建设，项目由融安县城市管理行政执法局通过公开招投标形式确定投资主体，由投资主体成立的项目法人公司负责建设资金筹集及项目设计、建设、运营管理等工作。投资主体从垃圾处理费和垃圾焚烧余热发电上网售电等方面获取收益。特许经营期满后，项目法人公司按照《项目特许经营协议》的规定将设施、运营和维护设施所必须的固定资产以及国有土地使用权无偿移交给政府或其指定机构。特许经营期限为30年，含本期工程建设期2年。

二、项目基本情况

1、本项目总规模为1000吨/日，本期规模为日处理生活垃圾500吨，配置1台500t/d机械炉排焚烧炉+1台12MW抽凝式汽轮发电机组。二期规模为日处理生活垃圾500吨，预留二期土建用地。

2、拟建地点：香杉生态工业园内。

3、服务区范围：本项目服务范围为融安县、融水苗族自治县以及柳城县的生活垃圾。融安县辖板榄、大将、长安、浮石、泗顶、大良6个镇和雅瑶、大坡、沙子、桥板、潭头、东起6个乡，137个村，11个乡（镇）社区。融水苗族自治县辖融水、和睦、三防、怀宝、洞头、大浪、永乐7个镇和安太、香粉、杆洞、汪洞、安陲、大年、白云、拱洞、同练、滚贝、红水、四荣、良寨13个乡（其中同练为瑶族乡、滚贝为侗族乡），198个村，8个乡（镇）社区。柳城县辖大埔、龙头、太平、沙埔、东泉、凤山、六塘、冲脉、寨隆、马山10个镇和古砦、社冲2个乡（其中古砦为仫佬族乡），121个村，16个乡（镇）社区。本项目服务范围详见下图：

4、三县人口概况及经济概况：

2018年年末，融安县户籍总人口328079人（比上年增加519人），年末常住人口30.31万人，其中城镇常住人口11.74万人。

2018年年末，融水苗族自治县常住人口为42.45万人，其中城镇人口为15.1万人。

2018年年末，柳城县户籍人口41.09万人，常住人口37.34万人，其中城镇人口为16.43万人。

2018年融安县实现地区生产总值83.75亿元，比上年增长12.6%。其中，第一产业增加值0.6亿元，增长3.4%；第二产业增加值2.5亿元，增长8.8%；第三产业增加值6.2亿元，增长21.6 %。财政收入4.61亿元，比上年增长2.6%，其中公共财政预算收入2.81亿元。

2018年融水苗族自治县实现地区生产总值113.42亿元，比上年增长15.0%。其中，第一产业增加值0.6亿元，增长3.7%；第二产业增加值5.9亿元，增长13.4%；第三产业增加值8.3亿元，增长21.6 %。财政收入7.59亿元，比上年增长8.4%，其中公共财政预算收入4.79亿元。

2018年，柳城县实现地区生产总值152.66亿元，比上年增长13.5%。其中，第一产业增加值47.05亿元，增长5.6 %；第二产业增加值50.96亿元，增长16.6%；第三产业增加值54.64亿元，增长17.8 %。人均地区生产总值41009元，比上年增长12.6 %。财政收入10.57亿元，比上年增长27.4%，其中公共财政预算收入7.99亿元，公共财政预算支出28.87亿元，分别增长37.9 %和6.5 %。

5、垃圾的产生及处理现状

5.1融安县生活垃圾处置现状

融安县垃圾填埋场位于距县城2.4公里的长安镇大乐村七星冲，收运范围覆盖全乡镇（6镇），主体工程于2011年12月6日竣工验收后运行，总库容98万立方米，建设日处理100吨/天，配套建设转运规模共70吨/日的垃圾转运站2座。垃圾场占地面积153.91亩，设计服务22年。截止目前为止还剩余库容约50万立方米，主要进场为生活垃圾，现场并未发现大量建筑垃圾。2018年生活垃圾进场量为44294吨，日均进场121吨；2019年1月-10月垃圾进场量为39232吨，日均进场129吨。增长率7%.。生活垃圾填埋场底防渗结构为双层，渗滤液处理工艺为DTRO。2019年1月-10月渗滤液处理量20200立方米。

填埋场垃圾收运车数量 17台包括东风车（8吨）、翻斗车、后驱动、压缩车、勾臂车、小四轮等，进场时间从早上7：00～20：00。

5.2融水苗族自治县生活垃圾处置现状

融水县垃圾填埋场位于融水县水东村下洞屯，距离中心城区6.4公里，属于县政府直管运营。处理成本为120元/吨。收运范围为和睦镇、怀宝镇、四荣乡及中心城区。填埋场一期于2012年使用，设计库容93万立方米，设计处理为100吨/天。目前一期已无库容。二期目前正在建设扩容，设计为45万立方米，设计处理规模120吨/天，工程总投资2261.58万元。融水县填埋场每日垃圾收集量根据前10月份报表在158吨左右（2018年垃圾处理量为50546吨，2019年截至10月份为47651吨）。较去年同期增长17%。进场垃圾转运车规格为2、3、5、8、10吨，最早一班进场7点，最晚一班进场22：30。

5.3柳城县生活垃圾处置现状

柳城县垃圾填埋场位于柳城县城至马山乡二级公路附近葛马洞山谷，距离主城区约7公里，垃圾收运范围覆盖全乡镇。目前填埋场属于第三期工程于2016年投入使用，设计库容60.5万立方米。设计处理规模100吨/天。目前剩余30余万方库容。配套一个转运站（县城仙湖路中段）及一个6个简易收集点。目前进场垃圾量为县环卫站分管5个乡镇（马山乡、寨隆、凤山镇、沙浦镇、龙头镇）80至100吨，其余乡镇80吨左右自行拉至填埋场处理。县区垃圾量最高值在200吨，最低值在160吨左右。进场车辆规格为县环卫站10吨，其余乡镇多为3到5吨车辆。最早进场为5：40，最后一班进场为19：00。

6、生活垃圾产量预测

对垃圾产生量与特性进行预测是确定焚烧规模的必要条件之一。垃圾产量预测一般是依据主要影响因素为基本条件，分析原因与结果之间的关系，建立数学模型，预测垃圾产生量的未来发展趋势和水平。

- 垃圾预测方法的确定

国家最新的《生活垃圾产生量及预测方法》CJ/T 106-2016中提出“增长率预测法”和“一元线性回归预测法”两类必选方法，因垃圾收运系统处理不断完善过程，当前取得垃圾清运量数据不足，不具备采用回归预测的条件。

- 增长率法预测

增长率预测法主要采用人均指标法。人均指标采用基准年人均生活垃圾垃圾量和人口数量作为预测基数，预测年生活垃圾产生量按照下列公式计算：

Y = R0（1+r1）t × S0（1+r2）t × 365

其中：Y——预测年生活垃圾年产生量，单位为千克；

R0——基准年人均生活垃圾日产生量，单位为千克每人每日；

r1——人均生活垃圾产生量的年平均增长率，%；

S0——基准年常住人口数量，单位为人；

r2——人口数量的年平均增长率，%；

t ——预测年限，单位为年。

由上述公式可知，预测需首选确定人口发展情况，然后根据人均指标的变化综合确定垃圾的产量。

  - 人口的预测

根据柳州市2019年统计年鉴，融安县、融水苗族自治县、柳城县2010年、2015~2018年常住人口见下表。

服务范围内常住人口数据表

| 年份 | 融安（万人） | 融水（万人） | 柳城（万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 28.57 | 40.21 | 35.38 |
| 2015年 | 29.5 | 41.3 | 36.53 |
| 2016年 | 29.7 | 41.64 | 36.73 |
| 2017年 | 30.01 | 42.01 | 37.11 |
| 2018年 | 30.31 | 42.45 | 37.34 |
| 年均增长率（%） | 0.84 | 0.83 | 0.71 |

由以上数据可知融安县近8年常住人口平均年增长率分别为0.84%，融水县常住人口平均年增长率分别为0.83%，柳城县常住人口平均年增长率分别为0.71%。常住人口增长率符合县城人口增长规律。

以上述常住人口为基础数据，预测融安县、融水县、柳城县常住人口数据，见下表：

本项目服务区域未来人口预测表

| 年份 | 融安（万人） | 融水（万人） | 柳城（万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 30.57 | 42.80 | 37.61 |
| 2020年 | 30.82 | 43.15 | 37.87 |
| 2021年 | 31.08 | 43.51 | 38.14 |
| 2022年 | 31.35 | 43.87 | 38.42 |
| 2023年 | 31.61 | 44.23 | 38.69 |
| 2024年 | 31.88 | 44.60 | 38.97 |
| 2025年 | 32.14 | 44.96 | 39.24 |
| 2026年 | 32.42 | 45.34 | 39.52 |
| 2027年 | 32.69 | 45.71 | 39.81 |
| 2028年 | 32.96 | 46.09 | 40.09 |
| 2029年 | 33.24 | 46.47 | 40.38 |
| 2030年 | 33.52 | 46.85 | 40.66 |

由上表可知，至2030年，融安县常住人口为33.52万人，融水县为46.85万人，柳城县为40.66万人。

  - 人均指标预测

随着经济的发展，人均指标将不断提高，其人均指标变化更为明显，一般县级城市人均垃圾产生量为0.9~1.2kg/人d。参考国内其他城市的人均垃圾量指标，本报告建议服务区人均垃圾产生量近期为0.85kg/per d，远期人均垃圾产生量为1.1 kg/per d。另外影响生活垃圾收集量还与当地生活垃圾清运率有关。根据服务区现状垃圾收集量调查数据，2019年服务区生活垃圾收集量见下表：

2019年服务区生活垃圾收集量表

| 服务区域 | 融安（t/d） | 融水（t/d） | 柳城（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾收集量 | 130 | 158 | 200 |
| 生活垃圾清运率（%） | 50 | 40 | 60 |

近期按照人均生活垃圾产生量为0.85kg/per d以及当地常住人口计算生活垃圾产生量，发现生活垃圾收集量与当地生活垃圾产生量还存在差距，这主要是当地生活垃圾清运率引起的。根据计算，服务区生活垃圾清运率见上表。可见，本阶段各地生活垃圾清运率较低，随着当地经济水平的发展以及清运范围的扩大，各地清运率将会进一步上升。根据人口垃圾产生量以及清运率预测服务区垃圾产生量，见下表：

融安县生活垃圾产量预测表

| 年份 | 常住人口（万人） | 人均垃圾产生量 | 清运率 | 垃圾清运量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 30.57 | 0.85 | 50% | 129.90 |
| 2020年 | 30.82 | 0.85 | 50% | 131.00 |
| 2021年 | 31.08 | 1 | 55% | 170.96 |
| 2022年 | 31.35 | 1 | 55% | 172.40 |
| 2023年 | 31.61 | 1 | 55% | 173.85 |
| 2024年 | 31.88 | 1 | 55% | 175.32 |
| 2025年 | 32.14 | 1 | 60% | 192.87 |
| 2026年 | 32.42 | 1.1 | 60% | 213.94 |
| 2027年 | 32.69 | 1.1 | 60% | 215.75 |
| 2028年 | 32.96 | 1.1 | 70% | 253.83 |
| 2029年 | 33.24 | 1.1 | 70% | 255.97 |
| 2030年 | 33.52 | 1.1 | 70% | 258.13 |

融水县生活垃圾产生量预测表

| 年份 | 常住人口（万人） | 人均垃圾产生量(kg/per d) | 清运率 | 垃圾产生量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 42.80 | 0.85 | 40% | 145.52 |
| 2020年 | 43.15 | 0.85 | 40% | 146.72 |
| 2021年 | 43.51 | 1 | 40% | 174.04 |
| 2022年 | 43.87 | 1 | 40% | 175.48 |
| 2023年 | 44.23 | 1 | 50% | 221.15 |
| 2024年 | 44.60 | 1 | 50% | 222.98 |
| 2025年 | 44.96 | 1 | 50% | 224.82 |
| 2026年 | 45.34 | 1.1 | 55% | 274.28 |
| 2027年 | 45.71 | 1.1 | 55% | 276.54 |
| 2028年 | 46.09 | 1.1 | 60% | 304.17 |
| 2029年 | 46.47 | 1.1 | 60% | 306.68 |
| 2030年 | 46.85 | 1.1 | 70% | 360.75 |

柳城县生活垃圾产生量预测表

| 年份 | 常住人口（万人） | 人均垃圾产生量(kg/per d) | 清运率 | 垃圾产生量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 37.61 | 0.85 | 60% | 191.79 |
| 2020年 | 37.87 | 0.85 | 65% | 209.26 |
| 2021年 | 38.14 | 1 | 65% | 247.94 |
| 2022年 | 38.42 | 1 | 65% | 249.71 |
| 2023年 | 38.69 | 1 | 65% | 251.49 |
| 2024年 | 38.97 | 1 | 65% | 253.28 |
| 2025年 | 39.24 | 1 | 70% | 274.71 |
| 2026年 | 39.52 | 1.1 | 70% | 304.33 |
| 2027年 | 39.81 | 1.1 | 70% | 306.50 |
| 2028年 | 40.09 | 1.1 | 70% | 308.69 |
| 2029年 | 40.38 | 1.1 | 70% | 310.89 |
| 2030年 | 40.66 | 1.1 | 80% | 357.83 |

服务区生活垃圾收集量汇总表

| 年份 | 融安县（t/d） | 融水县（t/d） | 柳城县（t/d） | 收集量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 131.00 | 146.72 | 209.26 | 486.98 |
| 2021年 | 170.96 | 174.04 | 247.94 | 592.93 |
| 2022年 | 172.40 | 175.48 | 249.71 | 597.58 |
| 2023年 | 173.85 | 221.15 | 251.49 | 646.49 |
| 2024年 | 175.32 | 222.98 | 253.28 | 651.58 |
| 2025年 | 192.87 | 224.82 | 274.71 | 692.40 |
| 2026年 | 213.94 | 274.28 | 304.33 | 792.55 |
| 2027年 | 215.75 | 276.54 | 306.50 | 798.79 |
| 2028年 | 253.83 | 304.17 | 308.69 | 866.69 |
| 2029年 | 255.97 | 306.68 | 310.89 | 873.54 |
| 2030年 | 258.13 | 360.75 | 357.83 | 976.71 |

- 预测结论

综上，2020年本项目服务区域垃圾日清运量将达到486吨/日，2025年达到692吨/日，2030年达到976吨/日。

考虑到远期服务区人口增长将趋于平滑，当地垃圾产生量也将处于平稳状态，则远期生活垃圾产生量将维持在1000t/d左右。则本项目近期建设规模按照500t/d考虑，远期随着垃圾量增长，对生活垃圾处理设施进行扩建，扩建规模为500t/d。

7、垃圾成分现状及预测

7.1垃圾成分现状分析

由于不同地区的居民生活习惯不同，不同季节对居民习性的影响不同以及居民不同生活水平的差异等，导致生活垃圾的成分有较大差异，不同地区典型生活垃圾物理成分的范围见下表。

不同地区典型生活垃圾成分范围表（重量%）

| 序号 | 项目 |  | 低收入地区 | 中收入地区 | 高收入地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机物 | 食品垃圾 | 40～85 | 20～65 | 6～30 |
| 2 |  | 纸 类 | 1～10 | 8～30 | 20～45 |
| 3 |  | 塑 料 | 1～5 | 2～6 | 2～8 |
| 4 |  | 纤 维 | 1～5 | 2～10 | 2～6 |
| 5 |  | 橡胶/皮革 | 1～5 | 1～4 | 0～4 |
| 6 |  | 竹 木 | 1～5 | 1～10 | 1～4 |
| 7 | 无机物 | 玻 璃 | 1～10 | 1～10 | 4～12 |
| 8 |  | 罐头盒 |  |  | 2～8 |
| 9 |  | 金 属 | 1～5 | 1～5 | 0～1 |
| 10 |  | 灰尘等 | 1～40 | 1～30 | 0～10 |
| 11 | 其他 |  | 24 | 17 |  |

根据我国各城市生活垃圾分析结果显示：

- 各月统计分析数值与年平均数值相比有较大差异，这也是在确定垃圾处理方式时需要特别注意的。

- 在砖瓦渣土的成分大幅度降低的条件下，厨余成为生活垃圾的主要组成部分，一般达到45～60%，典型值52%。

- 橡塑的重量百分比多在5～16%。

- 各城市纸类有较大的差别，重量百分比在5～20%，典型值15%。在我国目前特定条件下，如大型包装盒板及废弃报纸，成册的办公用纸等，多通过个体收购回收，但还有相当部分的如小型纸类包装、粘有污物的废纸、零散办公用纸等直接混入其他垃圾中。

- 金属、玻璃、织物垃圾的重量百分比较低，典型值分别为0.8%、2%、1%。

- 生活垃圾含水量多在40～60%，典型值为50%。

7.2垃圾成分预测分析

生活垃圾热值受到物理组成的影响，人们熟知的垃圾中，热值较高的是纺织物、塑料、橡胶、纸张、竹木、厨余等，而金属、渣土、陶瓷等基本上没有多少热值。据有关方面的调查，上世纪90年代国内大部分城市的垃圾热值都在5000kJ/kg以下。进入21世纪以来，随着生活习惯、饮食结构、经济水平、消费习惯以及燃料结构的变化，垃圾热值不断升高。

1985～2000年中国城市生活垃圾成分（平均值）调查统计结果

| 城市数量 /座 | 年份 | 湿基成分（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 水分 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厨余 | 纸类 | 塑胶 | 织物 | 竹木 | 金属 | 玻璃 | 陶瓷 | 其它 |  |
| 57 | 1985~1990 | 27.54 | 2.02 | 0.68 | 0.7 |  | 0.54 | 0.78 | 67.76 |  |  |
| 68 | 1991 | 59.86 | 2.85 | 2.77 | 1.43 | 2.1 | 0.95 | 1.6 | 25.03 | 3.41 | 41.06 |
| 72 | 1992 | 57.94 | 3.04 | 3.3 | 1.71 | 1.9 | 1.13 | 1.79 | 25.9 | 3.28 | 40.68 |
| 67 | 1993 | 54.25 | 3.58 | 3.78 | 1.71 | 1.83 | 1.08 | 1.69 | 27.76 | 4.32 | 41.61 |
| 75 | 1994 | 55.39 | 3.75 | 4.16 | 1.9 | 2.05 | 1.16 | 1.89 | 25.69 | 4 | 40.71 |
| 69 | 1995 | 55.78 | 3.56 | 4.62 | 1.98 | 2.58 | 1.22 | 1.91 | 23.71 | 4.64 | 39.05 |
| 82 | 1996 | 57.15 | 3.71 | 5.06 | 1.89 | 2.24 | 1.28 | 2.07 | 22.31 | 4.27 | 40.75 |
| 67 | 1999 | 49.17 | 6.72 | 10.73 | 2.1 | 2.84 | 1.03 | 3 | 21.58 | 3.26 | 48.15 |
| 73 | 2000 | 43.6 | 6.64 | 11.49 | 2.22 | 2.87 | 1.07 | 2.33 | 23.14 | 6.42 | 47.77 |

注：以上数据摘自中国环境科学院《中国城市生活垃圾温室气体排放研究》2003.

根据上表，我们发现国内垃圾成分的一些变化趋势如下：

- 厨余成分开始滞长，并让位于其他消费品产生的垃圾增长，这主要是经济增长带来居民消费结构变化导致的，消费食品的质量由粗到精，粗粮消耗减少，副食品需求日益增加。

- 纸类、塑料橡胶等增长较快，这跟居民消费讲究购物环境和包装形式相关。

- 织物比例上升。人们消费的纺织品及其他商品使用周期大大缩短。

- 金属、玻璃比例较低，且有降低趋势，此类垃圾一般由居民自己回收。

- 随着城市气化率快速提高，垃圾中渣土等无机物迅速降低，因此无机物总体呈下降趋势。

- 垃圾含水率增加。但由于城市生活垃圾压缩转运的发展，初步估算含水率将出现滞涨。

- 垃圾热值呈现上升趋势。当经济进入稳定期后，则垃圾热值也将稳定。

通过对这种变化趋势的分析，可知影响垃圾物理成分的主要因素有：社会经济发展程度对居民生活质量、消费水平的影响；实现城市民用燃料煤改气而导致垃圾物理成分发生较大变化；城市规模与地域的差别等。

因此要对未来生活垃圾热值进行预测，除对目前的生活垃圾进行分析检验之外，还要结合城市发展、垃圾收集方式和处理处置技术等多种因素。

8、香杉生态工业园热负荷现状及远期需求

香杉生态工业园入驻企业主要为木材加工厂企业，烘房和压机用汽为主要用汽工艺段，烘房需要维持室内温度为50℃，压机用汽温度为200℃，压机用汽压力为1.2Mpa。

根据现场调查情况，园区内在产企业烘房用汽由产业园集中供热中心提供，压机用汽由企业内部自建小锅炉提供。产业园集中供热中心现状为2台8t/h锅炉，为园区内烘房供热提供蒸汽。明年该供热中心准备新上1台20t/h锅炉，并取消原来2台8t/h锅炉。

小锅炉焚烧使用的原材料为木材加工过程中产生的边角料，可研单位走访了工业园区内在产企业，发现这些企业均未对加工使用的蒸汽耗量进行统计，因此园区蒸汽需求量统计工作极为困难。为了大致摸清木材加工企业蒸汽需求量，根据现场锅炉额定热负荷及产能情况，粗略计算每家木材加工厂蒸汽耗量情况，并进行如下统计，园区企业近期热负荷需求见下表：

香杉生态工业园近期热负荷需求表

| 地块号 | 对应期数 | 入园企业名称 | 产能（万张/年） | 蒸汽需求量(t/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香杉一期 | 融安县华林家具木业有限公司 | 50 | 2.5 |
| 29 | 香杉二期 | 融安县华林家具木业有限公司 |  |  |
| 3 | 香杉一期 | 融安县融城木业有限公司 | 40 | 2 |
| 4 | 香杉一期 | 融安县大森林木业有限公司 | 150 | 7.5 |
| 28 | 香杉二期 | 柳州名扬大森林新材料科技有限公司 |  |  |
| 5 | 香杉一期 | 广西华荣木业有限公司 | 50 | 2.5 |
| 6 | 香杉一期 | 融安鑫利达木业有限公司 | 100 | 5 |
| 9 | 香杉二期 | 融安县美雅迪木业有限公司 | 200 | 10 |
| 10 | 香杉二期 | 扶贫协作车间：融安县忠华木业有限公司 | 120 | 6 |
| 11 | 香杉二期 | 扶贫协作车间：融安县务实木业有限公司 |  |  |
| 14 | 香杉二期 | 集体经济产业园2：融安县桂森源木业有限公司 | 30 | 1.5 |
| 15 | 香杉二期 | 集体经济产业园2：融安县宏丰木业有限公司 | 15 | 0.75 |
| 22 | 香杉二期 | 融安县顺兴木业有限公司 | 150 | 7.5 |
| 24 | 香杉二期 | 融安县三友木业有限公司 | 100 | 5 |
| 25 | 香杉二期 | 融安县富达森木业有限公司 | 80 | 4 |
| 26 | 香杉二期 | 融安县万祥木业有限公司 | 40 | 2 |
| 27 | 香杉二期 | 融安县飞鸿木业有限公司 | 30 | 1.5 |
| 合计 |  |  | 1155 | 57.8 |

香杉生态工业园远期热负荷需求表

| 地块号 | 对应期数 | 入园企业名称 | 产能（万张/年） | 蒸汽需求量(t/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 香杉一期 | 融安县大森林木业有限公司 | 50 | 2.5 |
| 28 | 香杉二期 | 柳州名扬大森林新材料科技有限公司 |  |  |
| 14 | 香杉二期 | 集体经济产业园2：融安县桂森源木业有限公司 | 30 | 1.5 |
| 24 | 香杉二期 | 融安县三友木业有限公司 | 100 | 5 |
| 合计 |  |  | 180 | 9.0 |

由上表可知，工业园内近期蒸汽需求量为57.8t/h，远期蒸汽需求量为9.0t/h。

三、项目建设必要性

1、是延长垃圾填埋场服务时间，节省填埋库容的需要

根据对三县填埋场调查，融安县垃圾填埋场位于距县城2.4公里的长安镇大乐村七星冲，收运范围覆盖全乡镇（6镇），垃圾场占地面积153.91亩，设计服务22年。截止目前为止还剩余库容约50万立方米。融水县垃圾填埋场位于融水县水东村下洞屯，距离中心城区6.4公里，收运范围为和睦镇、怀宝镇、四荣乡及中心城区。填埋场一期于2012年使用，设计库容93万立方米，设计处理为100吨/天。目前一期已无库容。二期目前正在建设扩容，设计为45万立方米，设计处理规模120吨/天。柳城县垃圾垃圾填埋场位于柳城县城至马山乡二级公路附近葛马洞山谷，距离主城区约7公里，垃圾收运范围覆盖全乡镇。目前填埋场属于第三期工程于2016年投入使用，设计库容60.5万立方米。设计处理规模100吨/天。目前剩余30余万方库容。

根据《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》的通知发改环资〔2020〕1257号，指出到2023 年基本实现原生生活垃圾“零填埋”，各地区要全面摸清生活垃圾填埋场剩余库容，结合区域垃圾焚烧设施建设情况，合理规划建设生活垃圾填埋场。原则上地级以上城市以及具备焚烧处理能力的县（市、区），不再新建原生生活垃圾填埋场，现有生活垃圾填埋场主要作为垃圾无害化处理的应急保障设施使用。

虽然当前服务区不属于地级以上城市，但是填埋场选址困难使得填埋场建设工作落地困难，因此填埋场仍然是三县宝贵的资源，因此本项目的建设不仅可以对三县生活垃圾进行无害化，同时为当地填埋场节省宝贵库容，因此本项目的建设是必要的。

2、是实现融安县、融水县、柳城县三县共享生活垃圾处理设施，提高垃圾处理无害化水平

融安县、融水县、柳城县作为县级城市，受当地经济水平发展限制，单独建设垃圾焚烧发电厂存在建设投资大、垃圾收集量不足等问题。

根据《住房城乡建设部 环境保护部关于规范城市生活垃圾跨界清运处理的通知建城〔2017〕108号》，鼓励垃圾处理设施共建共享。生活垃圾处理要与经济社会发展水平相协调，注重城乡统筹、区域协同，采取集中处理和分散处理相结合的方式，加快推进垃圾处理设施一体化建设和网络化运营。做好区域统筹规划，鼓励生活垃圾处理设施共建共享，提高设施利用效率，扩大服务覆盖面。

本项目建设可以实现融安县、融水县、柳城县三县垃圾无害化处理设施共享，既能提高三县生活垃圾无害化处理水平，同时通过垃圾无害化处理设施共享原则，降低当地政府财政压力，因此本项目建设是必要的。

3、提升香杉生态工业园整体形象，减少污染物排放

本项目位于香杉生态工业园内，园区内企业以家具木材加工厂居多，木材厂在加工过程中需要使用蒸汽以保证热压机的功能并为烘干车间提供热风。根据调查，目前工业园区的热源主要来自园区供热中心，但供热能力仅16t/h，且受锅炉运行不稳定导致供汽压力波动无法作为热压机热源，因此实际供热能力严重不足。目前，大多数加工厂蒸汽主要来源于企业自建小锅炉，燃料为木材加工过程中剩下的边角料，并外购燃料作为补充，实际燃料成本较高。加上需要配置锅炉运行工人、燃料堆放场地及运行管理复杂性，自行供热成本很高，大部分企业均有意愿接纳外部稳定热源。

本项目余热锅炉采用中温中压参数，产生的蒸汽进行发电，考虑工业园对蒸汽需求迫切，本项目汽轮机一抽可以提供满足木材加工需求的蒸汽品质。一方面能够降低小锅炉作业的安全问题，另外，本项目配套烟气处理设施，能够达到国家烟气排放要求，相对于小锅炉作业，本项目安全环保。

4、促进垃圾资源化，符合循环经济和节能减排的要求

垃圾是放错了地方的资源，并且是一种可贵的战略资源。据报道我国目前城市年产垃圾量约1亿3千万t，并以7%～9%年递增速度增加。垃圾进行填埋，虽然可以取得较好的无害化效果，但资源化效益较差。随着垃圾焚烧技术日趋完善，垃圾焚烧发电、垃圾填埋沼气发电让垃圾变废为宝成为可能。垃圾焚烧技术前景广阔，现已被国内外多个城市所采用。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》鼓励有条件的地区应优先采用焚烧等资源化处理技术。根据估算，一个日处理为1000吨的垃圾焚烧电厂年可处理36.5万吨，并对外供电1亿度左右，相当于节约3万多吨标准煤。

垃圾焚烧发电是通过垃圾干燥、燃烧和燃烬三个阶段，让垃圾在850℃至1100℃的高温下充分燃烧。焚烧中，可通过DCS自动控制系统和自动燃烧控制系统即时监控和调整炉内垃圾的燃烧工况，及时调节炉排运行速度和燃烧空气量。焚烧垃圾产生的高温烟气在余热锅炉中进行热交换，产生过热蒸汽，推动汽轮发电机组产生电能。电能通过电网，输送到各地，实现了垃圾资源化处理。

可见，采用垃圾焚烧方式处理三县生活垃圾是适应广西省加强城市生活垃圾处理工作的需要。

5、提升城市形象，社会效益显著

如今，城市生活垃圾处理水平已经成为反映一个城市文明程度、经济实力、科技实力以及城市管理者的环境意识和现代意识的标志。生活垃圾管理与污染防治已成为城市环境保护的重要内容之一。

城市生活处理处置是一项系统工程，它涉及收集、运输、处理处置和管理等一系列的程序，主要的问题是统一收集覆盖面不够完全，在垃圾收运过程中容易造成二次污染。柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目的建设，可以逐步完善和改进生活垃圾的收运方式和设施，使服务区域生活垃圾的收运系统逐步走向正轨，减少垃圾收运过程中造成的环境污染。

本项目的建设是融安县、融水县、柳城县社会经济可持续发展的重要基础设施之一，具有显著的社会效益。环境卫生工作是城市发展水平的重要标志，是城市形象的直观反映，直接影响社会发展和人民群众的生活质量。

国家新型城镇化规划（2014－2020年）中指出，城镇化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。而随着城镇化的推进，垃圾处理设施作为市政公用基础设施中的重要一环，也需要配套发展。

本项目的建设及运营，能有效地解决城市垃圾污染及资源回收问题，为三县营造一个整洁的城市市容环境，使城市面貌、生态环境得到了较大的改善。改善了投资环境和生活环境，进一步吸引境内外投资者，对实现经济的可持续发展具有重大的现实意义。

综上所述，本项目建设是十分紧迫和必要的。

四、厂址选择原则

1、本项目的厂址选择根据以下国家有关的标准及规范：

- 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

- 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）

- 《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》（建标 [2010]142号）

- 《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20号）。

2、以上有关标准及规范制定了焚烧厂的厂址选择原则：

- 厂址选择应符合城乡总体规划和环境卫生专业规划要求，并应通过环境影响评价的认定。

- 厂址选择应综合考虑垃圾焚烧厂的服务区域、服务区的垃圾转运能力、运输距离、预留发展等因素。

- 厂址应选择在生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感目标少的区域。

- 厂址应满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流砂及采矿陷落区等地区。

- 厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁；必须建在该地区时，应有可靠的防洪、排涝措施。其防洪标准应符合国家现行标准《防洪标准》（GB50201）的有关规定。

- 厂址与服务区之间应有良好的道路交通条件。

- 厂址选择时，应同时确定灰渣处理与处置的场所。

- 厂址应有满足生产、生活的供水水源和污水排放条件。

- 厂址附近应有必须的电力供应。对于利用垃圾热能发电的垃圾焚烧发电厂，其电能应易于接入地区电力网。

- 垃圾焚烧发电厂厂址应距离附近居民区300米以上。

- 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律法令和现行标准允许的范围。

- 与当地的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致。

- 位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向。

- 应充分利用天然地形，选择人口密度低、土地利用价值低、征地费用少、施工方便的厂址。

3、焚烧厂址的选择还应遵循以下原则：

1）厂址有发展余地，且有必要的环境容量；

2）靠近城市边缘和城市垃圾易于集中的地点，以满足城市卫生要求；

3）建厂工程费用节省，投资合理。

五、建厂条件

1、地理位置

本项目厂址位于香杉生态工业园内，工业园紧邻G209国道。项目300米防护距离内无居民，距离本项目最近的居民点为浮石镇，浮石镇距离本项目直线距离为2km。项目周边关系详见下图：

2、用地性质

根据《融安县工业集中区控制性详细规划》，本项目用地为工业用地。

3、地震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年），融安县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

4、道路条件

香杉生态工业园道G209，本项目位于香杉生态工业园内，根据现场情况，工业园内道路已经建成，本项目无需新建进厂道路。

5、电力上网

本阶段暂按35kV电压等级就近接入距离本厂址附近3.8公里的浮石变电站。具体的变电站位置和上网电压等级待建设单位委托有资质的电力设计院编制项目电力接入系统报告，报电网公司审批确定。

6、供排水条件

本项目生活用水采用自来水，生产用水采用融江离本项目的距离为2.1公里。

垃圾渗沥液由垃圾池渗沥液收集池收集，渗沥液提升泵提升输送至厂区渗沥液处理站集中进行处理，处理后水质满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相关标准全部回用于冷却塔补充水。

7、灰渣处理

本项目炉渣收集后进行厂外综合利用。

本项目飞灰拟在厂内采用螯合剂稳定化处理后，达到《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中对生活垃圾焚烧飞灰浸出毒性标准要求后，将飞灰稳定化物运送至政府指定的填埋场填埋。

8、烟气处理

本项目的烟气净化系统采用“SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法喷射＋活性炭吸附＋布袋除尘”烟气净化工艺，预留PNCR脱硝系统。烟气排放标准满足国家GB18485-2014标准。

9、污水处理

渗沥液处理系统出水水质达到GB/T19923-2005《城市污水再生利用 工业用水水质》标准中敞开式循环冷却水系统补充水标准后，回用作为厂区道路洒水、绿化用水及循环冷却补充水。

垃圾渗沥液处理采用：“预处理+UASB厌氧反应器+MBR膜生物反应器系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透膜”的处理工艺。

10、噪声防治

本项目车间噪声水平符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ш类标准；施工期间噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的限值。

11、恶臭治理

本项目恶臭浓度控制在《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值中的二级标准值以下。

六、投资估算

1、本项目总规模为1000吨/日，本期规模为日处理生活垃圾500吨，配置1台500t/d机械炉排焚烧炉+1台12MW抽凝式汽轮发电机组。二期规模为日处理生活垃圾500吨，二期土建预留。

2、估算内容包括：建筑工程、设备购置及安装工程以及按国家规定为进行基本建设所需要的其他费用；

其中建筑工程费包括各种房屋和构筑物的建筑工程；各种室外管道铺设工程；总图竖向布置、土石方工程等；

安装工程费包括各种机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装及配线；工艺、供热、供水等各种管道、配件和闸门以及供电外线安装工程；设备购置费包括需要安装和不需要安装的全部设备购置费、备品备件购置费。

本次投资估算不包括给水工程涉及到的征地费、补偿费等。不包含循环排污水的设备费用。

- 本项目总投资36387.89万元，其中建筑工程费用为13161.10万元（占比36.17%），设备购置费为10976.72万元（占比30.17%)，安装工程费为3180.28万元（占比8.74%)，工程建设其他费用为6052.93万元（占比16.03%)，预备费为1668.55万元，建设期利息为1242.36万元，铺底流动资金为105.95万元。

七、垃圾处理费纳入年度财政预算。

第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市融安县生活垃圾焚烧发电特许经营权项目 |
| 2 | 采购内容：见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定（服务类）向中标人收取。 |
| 4 | 投标保证金：200000元。 投标人（或联合体成员方）须于2021年8月18日上午9时30分前将投标保证金以电汇、转帐、保函等方式转入到账，开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司 ，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266 |
| 5 | 现场踏勘：投标人自行踏勘现场，并承担由此产生的全部费用。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表一份；资格审查文件正本一份、副本二份；商务及技术文件正本一份、副本六份、电子标书一份。 |
| 8 | 接收投标文件时间：2021年8月18日上午9:00～9:30 注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。 |
| 9 | 投标截止时间：2021年8月18日上午9:30时整（北京时间） 地点：柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼开标厅 |
| 10 | 开标时间：2021年8月18日上午9:30时整（北京时间） 地点：柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼开标厅 |
| 11 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 12 | 采购预算为：人民币壹亿伍仟万元整（¥150000000.00元） |
| 13 | 生活垃圾处理服务费最高单价限价为93元/吨，投标报价超过最高单价限价的作无效标处理。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台。 |
| 15 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，退还未中标单位的投标保证金，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。退付方式：电汇或转帐。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十日内 |
| 17 | 履约保证金：人民币500万元，中标人在签订合同之日起60日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 履约保证金提交方式：现金、转账、银行保函等方式均可。 在建设期竣工验收后28天内把履约担保退还给中标供应商，履约担保金不计利息。 |
| 18 | 投标文件有效期：投标截止日期后120天。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标代理机构 |
| 20 | 20.1本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 20.2本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 21 | 信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，拒绝其参与政府采购活动。 甄别方式： 在投标截止时间前及中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对所有投标人（含联合体供应商双方）及中标人（含联合体供应商双方）信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理。 |

一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于柳州市融安县生活垃圾焚烧发电特许经营权项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

（三）招标方式

公开招标方式

（四）投标委托

投标人的法定代表人须携带有效法定代表证明书及身份证件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

（1）两个供应商（联合体成员不得超过2家）可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议（即联合体协议书），明确投标主体，约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议（即联合体协议书）连同投标文件一并提交招标代理机构【联合体投标时必须提供有效的共同投标协议（即联合体协议书），否则其投标无效】。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。若中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

投标协议（即联合体协议书）格式见第六章投标文件格式。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，允许投标人在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包，分包单位应具备相应资质。

（八）特别说明

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施负责人必须为本投标人员工。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑书面要求：质疑供应商需根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求向采购人、采购代理机构提出。质疑函格式，请投标供应商在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网下载《政府采购供应商质疑函范本》。

4.如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

（十）投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况的，将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十三条规定处理。

二   招标文件

（一）招标文件构成

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台上发布变更公告。

三   投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件（招标文件第六章《投标文件格式》有格式的按照格式规定编制，否则投标无效；未提供有格式要求的格式自拟）由以下资格审查文件、商务及技术文件组成（资格审查文件应按下列顺序自编目录及页码单独装订成册；商务文件及技术文件按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）：

1、资格审查文件（投标人必须提供下述（1）至（10）项材料并加盖投标人公章，否则其投标无效）

(1)投标声明书；

(2)投标人基本情况登记表（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(3)投标人提供有效的营业执照或事业法人证书副本复印件（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(4)投标人2021年3月至今任意一个月的已缴纳税收证明资料复印件或“电子缴税凭证”复印件或由当地税务部门开具的正常缴纳税收（或免税）证明材料（国税或地税）【上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件】（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(5)投标人2021年3月至今任意一个月的已缴纳社会保险证明资料复印件或“电子缴款凭证”复印件或由社保部门开具的正常缴纳（或免缴）社保费用证明材料（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(6)财务会计报表复印件：投标人2020年度经第三方审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明，2020年后成立的公司不足一年的，需提供成立之日后至少连续三个月的月报表，其中成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表复印件；（联合体投标的，联合体各方均须提供）

(7)法定代表人资格证明文件原件及身份证复印件（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(8)法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供，联合体投标的由牵头方提供）

(9)联合体协议书（格式见第六章及招标文件“第三章 投标人须知”（六）联合体投标的要求，非联合体投标的无须提供）

(10)投标保证金缴纳证明复印件。

2、商务及技术文件（投标人必须提供下述(1)、(2)、(6)项材料并加盖投标人公章，否则其投标无效）

(1)投标函；

(2)开标一览表（投标文件中一份，另单独封装一份）；

(3)中小企业声明函（若投标单位为微、小企业的请提供）；

(4)残疾人福利性单位声明函（符合条件的残疾人福利性单位请提供）；

(5)监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

(6)商务偏离表；

(7)自2015年1月1日以来投标人承接的业绩一览表及业绩合同复印件（详见第四章评分办法）；

(8)投标人获得的奖项证书复印件；

(9)投标人认为有必要提供的其它材料（投标人可根据第四章评分办法罗列材料）。

(10)技术服务方案(包含以下内容)：

A、方案总体评价；

B、主要工艺装备；

C、主要生产及配套设施；

D、总图布置；

E、环境保护劳动卫生节能措施；

F、风险管理及应急预案；

G、建设方案；

H、运营维护方案；

I、移交方案。

(11)财务方案(包含以下内容)：

A、投资估算；

B、运营收入及成本测算；

C、经济合理性评审；

D、融资方案及资金使用计划。

(12)投标人认为有必要提供的其它材料。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关表格填写。

2、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起120天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、保函等非现金方式。

3.办理投标保证金手续时，并务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号及用途，以免耽误投标。

4.投标人须将进账单或电汇凭据复印件按要求放入投标文件中（对未放入进账单或电汇凭据的投标文件作无效投标处理）。评标结束后，若投标人被列入中标候选人的，而采购代理机构账户上没有收到其缴纳的投标保证金或未足额提交的，则取消其中标候选资格。

5.本招标不接受现金以及以个人名义或其它单位代缴交纳的投标保证金。

6.对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7.投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

8.中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还，退还方式按照本第 9条所规定的进行。

9.投标人的投标保证金是转账、电汇方式转入的，在退还投标保证金时，采购代理机构将按照投标人转入的开户名称、开户行及账号退还至该投标人，不计利息。

10、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

(2)未按规定提交履约保证金的；

(3)投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

(5)将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

(6)拒绝履行合同义务的；

(7)其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的份数：开标一览表一份（单独密封）；资格审查文件正本一份、副本二份，共三份；商务及技术文件正本一份、副本六份，电子标书一份，共八份；并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3、投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，副本可为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将开标一览表(单独装入投标文件袋内加以密封)；资格审查文件（正本一份、副本二份）装入一个投标文件袋内加以密封；商务及技术文件（正本一份、副本六份、电子标书一份）装入另一个投标文件袋内加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字）；

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4、在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

5、在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情况之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格审查文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

(3)投标文件未提供法定代表人授权委托书、投标声明书的；

(4)投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

(5)项目不齐全或者内容虚假的；

(6)投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

(7)投标有效期、承诺等商务条款不能满足招标文件要求的；

(8)联合体投标时未提供联合体协议书的；

(9)未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)明显不符合招标文件服务要求的；

(2)投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2)报价超出最高单价限价，采购不能支付的；

(3)投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一个；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈现规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2)除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、被拒绝的投标文件为无效。

四   开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封清点投标文件数量，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

5.唱标；

6.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

7.开标会议结束。

五   评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 6人和采购人代表 1 人，共 7人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格性审查

采购项目开标结束后，采购人或招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

(1)评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(2)评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，并最终以书面形式进行答复。

(3)投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(4)各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

(5)采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(6)评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人名单同时起草评标报告。

（四）错误修正及澄清问题的形式

投标文件报价如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款（投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。）的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1、分值汇总计算错误的；

2、分项评分超出评分标准范围的；

3、评标委员会成员客观评审因素评分不一致的；

4、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六   评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构应于两个工作日内在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式在法定质疑期内一次性向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七    签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八   其他事项

1、本项目代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定（服务类）向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。

第四章  评标方法和评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表不少于七人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46号）第九条及《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第三点的规定，对小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分[如投标产品企业为小型和微型企业的，如实填写中小企业声明函（按第六章格式填写），并对材料原件的真实性负责，否则不予价格扣除；如投标产品企业为符合条件的残疾人福利性单位的，如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章格式填写），否则不予价格扣除；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策]。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

【注：若投标人为监狱企业的，在参加政府采购活动时应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件；并对证明材料的真实性负责，否则不予价格扣除】

（五）未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

（六）评审时，评标委员会在评标过程中如发现投标人的投标报价明显低于本项目其他投标人的报价或最高单价限价的时，有理由怀疑其总报价可能低于其成本核算，评委可要求其在评标现场合理的时间内，根据本项目采购需求的内容做出书面说明并提供逐项报价分析及来源相关证明资料（投标人的管理费用、人员成本、交通费用、税金等所有成本和利润等材料）以及同等规模、同等条件已经投运业绩的证明材料。投标人不能合理说明或者不能按上述要求提供相关证明资料的，视作该投标人以低于成本报价竞标，对其投标文件不予评审。

二、评标方法

（一）对进入详评的采用百分制综合评分法。

（二）计分方法（按四舍五入取至百分位）：

1、报价部分…………………………………………………………………………… 10分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10

2、技术分………………………………………………………………………………40分

| 序号 | 评价指标及权重 | 分项分值 | 评分细则及分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案总体评价 | 5 | 技术方案是否充分响应招标文件要求、结构清晰、内容完整、设计规范；生产线配置是否科学合理且符合招标文件要求。 全面、合理、科学、可行、先进：5分 较全面、合理、基本可行：3分 不全面、质量不佳、不具备先进性：1分 未提供：0分 |
| 2 | 主要工艺装备 | 17 |  |
| 2.1 | 垃圾接收、储存及输送系统 | 2 | 垃圾称量系统自动化程度高低、配置是否合理； 垃圾卸料大厅密闭性能是否良好，是否有交通指挥系统和安全防护设施； 垃圾储坑处于负压封闭状态，是否有渗滤液收集及防渗措施，并有独立的机械排风除臭系统； 抓斗吊采用的产品是否成熟可靠，选型是否合理。 全面、合理、科学、可行、先进：2分 较全面、合理、基本可行：1.5分 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |
| 2.2 | 垃圾焚烧系统 | 4 | ①物料平衡图、热量平衡图及燃烧图、设计参数等设计是否合理； 所选焚烧炉是否为世界先进的成熟可靠机械炉排炉技术，能否适应我国生活垃圾特性； 炉膛设计是否充分考虑炉膛温度、烟气停留时间、热灼减率、烟气含氧量等设备参数合理性，保障措施、温度测点完善、炉膛设计是否先进； 炉排是否适应我国生活垃圾特性，运行稳定可靠、更换方便且备品备件易得； 液压传动系统、点火及助燃系统、出渣系统产品是否成熟可靠，自动化程度高； 燃烧送风系统一、二次风配置、设备选型等是否合理； 余热锅炉与焚烧炉配套设计，产品是否成熟可靠，效率高。 全面、合理、科学、可行、先进（采用炉排模块化结构设计的，考虑安装、维修及的便利，并能缩短工程）：3分 较全面、合理、基本可行：1.5分； 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 ②焚烧炉整体的可靠性，焚烧炉整体的先进性对垃圾热值与负荷变化的适应能力，其 2%≤炉渣热灼减率＜3%的得0.25分，1%≤炉渣热灼减率＜2%的得 0.5 分，炉渣热灼减率＜1%的得 1 分（以2020年内的任意一次第三方检测报告数据为准） |
| 2.3 | 汽轮发电机组 | 2 | 汽轮发电机组配置、设计参数是否合理，发电机组及辅助系统是否成熟可靠，效率高。 全面、合理、科学、可行、先进：2分 较全面、合理、基本可行：1分； 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |
| 2.4 | 烟气净化系统 | 2 | 烟气净化工艺能否达到污染物排放标准要求；采用的工艺技术是否有运营业绩且指标较先进；项目核心部件是否采用成熟、稳定、先进且寿命长的进口件。 全面、合理、科学、可行、先进：2分 较全面、合理、基本可行：1分； 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |
| 2.5 | 灰渣处理系统 | 2 | 炉渣输送、储存、综合利用方案是否可行并有成功应用业绩，设备选型是否合理，飞灰处理方案、不可利用炉渣填埋方案是否合理；炉渣产生量、飞灰产生量估算是否准确。 全面、合理、科学、可行、先进：2分 较全面、合理、基本可行：1分 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |
| 2.6 | 自动控制系统 | 2 | 自动控制方案是否适用、可靠、先进，是否根据项目特点进行设计； 是否有较高的自动化水平，DCS系统能否对全厂实现集中监视、分散控制； 检测报警和调节控制的检测参数、报警方案是否完善、合理，主要调节单元能否满足工艺的要求，安全保护和联锁的保护系统是否有防误动、拒动措施，燃烧自动控制系统（ACC）有无开放、独立、成熟、先进的燃烧自动控制系统，具有送风、给料量、炉膛温度的自动控制功能，且具有自动控制系统相关的发明专利； 烟气在线监测系统（CEMS）及其他污染物指标在线监测系统的指标数量能否满足标准要求，监测数据是否与监管部门联网。 全面、合理、科学、可行、先进，且具有自动控制系统相关的发明专利：2分； 较全面、合理、基本可行：1分； 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |
| 2.7 | 电气系统 | 1 | 电气主接线方案是否安全可靠，有无保证机组停机和启动的电源； 厂用电系统方案是否安全可靠，低压母线设置合理； 继电保护、自动装置及综合自动化系统的安全可靠性，电气设备选择的合理性、可靠性、先进性程度。 全面、合理、科学、可行、先进：1分 较全面、合理、基本可行：0.5分 不全面、质量不佳、不具备先进性或未提供：0分 |
| 2.8 | 污水处理系统 | 1 | 渗滤液及生产、生活污水处理是否实现无害化处理，方案是否可行、合理。 全面、合理、科学、可行、先进：1分 较全面、合理、基本可行：0.5分 不全面、质量不佳、不具备先进性或未提供：0分 |
| 2.9 | 冷却系统 | 1 | 冷却系统选择是否合理、可靠、先进。 全面、合理、科学、可行、先进：1分 较全面、合理、基本可行：0.5分 不全面、质量不佳、不具备先进性或未提供：0分 |
| 3 | 主要生产及配套设施 | 2 | 主要生产及配套设施是否完善，设备选型是否合理（主要包括给排水系统、消防系统、压缩空气系统、采暖通风及空调系统、通信系统等）。 全面、合理、科学、可行、先进：2分 较全面、合理、基本可行：1分 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |
| 4 | 总图布置 | 2 | 功能分区是否明确，建、构筑物布置是否满足规范要求，交通组织、物料输送距离、工艺流程、竖向布局等能否满足生产、利于运行管理，厂区绿化面积是否适宜，环境舒适宜人，是否节约用地； 全面、合理、科学、可行、先进：2分 较全面、合理、基本可行：1分 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |
| 5 | 环境保护、劳动卫生、节能措施 | 2 | 废水、废气、噪声及固体废弃物处置等环境保护的保障措施、组织管理制度是否全面、科学、高效； 劳动卫生是否符合国家和行业标准，措施得当，可操作性强；节能措施是否合理可行。 全面、合理、科学、可行、先进：2分 较全面、合理、基本可行：1分 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |
| 6 | 风险管理及应急预案 | 2 | 对项目的风险进行预测、分析是否科学合理，有无规避风险的措施办法， 项目风险管理预案是否全面、科学、合理。 全面、合理、科学、可行、先进：2分 较全面、合理、基本可行：1分 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |
| 7 | 建设方案 | 4 | 施工进度控制、费用控制、质量控制、HSE控制等方案内容是否全面，管理制度和控制措施是否合理可行. 全面、合理、科学、可行、先进：4分 较全面、合理、基本可行：2分 不全面、质量不佳、不具备先进性：1分 未提供：0分 |
| 8 | 运营维护方案 | 4 | 运营维护方案是否完整、合理、可行。 全面、合理、科学、可行、先进：4分 较全面、合理、基本可行：2分 不全面、质量不佳、不具备先进性：1分 未提供：0分 |
| 9 | 移交方案 | 2 | 移交方案的是否完整、合理、可行。 全面、合理、科学、可行、先进：2分 较全面、合理、基本可行：1分 不全面、质量不佳、不具备先进性：0.5分 未提供：0分 |

3、财务方案分…………………………………………………………………10分

| 序号 | 评价指标及权重 | 分项分值 | 评分细则及分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资估算 | 2 | 对投资估算的准确性、深度及完整性等进行评审: 投资估算达到项目估算的深度要求，无漏项、重项、成果准确：2分 投资估算基本满足估算的深度要求、较准确、无明显疏漏的：1分 投资估算不准确、深度不满足要求、有明显疏漏、重项的：0分 |
| 2 | 运营收入及成本测算 | 2 | 对运营收入、上网电量、年平均总成本费用等测算的准确性及合理性进行评审： 运营收入、上网电量、年平均总成本费用等测算全面、合理，准确性高的：2分； 运营收入、上网电量、年平均总成本费用等测算较完整，准确性一般的：1分； 运营收入、上网电量、年平均总成本费用等测算不完整，准确性差的：0分。 |
| 3 | 经济合理性评审 | 3 | 对投资额、运营成本、内部收益、上网电量测算等进行评审： 投标人所报垃圾处理服务费与投资额、运营成本、内部收益、上网电量测算等方面准确、合理、可靠性高，其相互之间的联系清晰、明确、合理：3分； 投标人所报垃圾处理服务费与投资额、运营成本、内部收益、上网电量测算等方面准确性一般、可靠性一般，其相互之间的联系较清晰、合理性一般：1.5分； 投标人所报垃圾处理服务费与投资额、运营成本、内部收益、上网电量测算等方面准确性差、可靠性差，其相互之间的联系不清晰、合理性差：0分。 |
| 4 | 融资方案及资金使用计划 | 3 | 对融资方案、资金使用进度计划情况进行评审： 融资成本、融资方案、资金使用进度计划合理、切实可行：3分； 融资成本、融资方案、资金使用进度计划较为合理、可行性一般：1.5分； 融资成本、融资方案、资金使用进度计划不合理、不可行的：0分。 |

4、商务分…………………………………………………………………40分

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 综合 实力 | 17 | （1）投标人（联合体牵头方）拥有生活垃圾焚烧发电或烟气净化领域的发明专利，且在有效期内的，每个得0.5分，满分6分。 注：投标人（联合体牵头方）必须为专利权人，以国家知识产权局提供的授权文件复印件为准，需提供发明专利证书复印件。 （2）投标人（联合体牵头方）在生活垃圾处理领域获得过国家级技术奖项的，每个得3分，满分6分。 注：投标人（联合体牵头方）需提供国家部委及以上（不含其委托的协会或其它组织等）颁发的国家级技术奖项证书复印件。 （3）投标人（联合体牵头方）拥有有效期内的引进炉排核心技术授权书的且在市场上稳定使用3年（含）以上的得5分。 注：需提供 - 技术转让协议或技术授权书或国家知识产权局的授权文件的复印件； - 炉排供货合同的复印件； 3）运行项目业主提供的盖章证明文件的复印件。 |
| 生活垃圾焚烧发电项目业绩 | 14 | 1、2015年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人（联合体牵头方）的日处理规模≥1000吨且采用机械炉排炉工艺的生活垃圾焚烧发电项目业绩： （1）拥有1个已投产业绩得1分，每增加一个加1分，满分6分； （2）拥有1个签约业绩得1分，每增加一个加1分，满分6分。 注：1）项目规模为当期协议规模，不含远期；特许经营业绩，投标人（联合体牵头方）应提供项目合同（如《PPP项目合同》或《特许经营协议》等）；项目合同仅需提供合同首页、关键内容（满足评标要求）页及签字页的复印件。 2）投标人（联合体牵头方）应持有该项业绩项目公司的股份比例大于50%（提供股权关系证明材料的复印件或网站截图，股权证明材料以工商行政或市场监督管理部门出具的证明或国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn/”股权结构页面查询打印件为准）。 3）已投产业绩的投运证明以环保验收证明或业主单位提供的业主证明或电费结算单或垃圾处理服务费支付凭证为准。提供相关证明材料复印件。 - 已投产业绩与签约业绩不得重复计分。 2、投标人（联合体牵头方）上述业绩中获得的荣誉： 获得中国建设工程鲁班奖或国家优质工程奖的，得2分。须提供获奖证书复印件加盖公章（或颁奖机构官方网站可查验的文件通知）。 |
| 供热 业绩 | 3 | 投标人（联合体牵头方）或控股项目公司中，有对外供热业绩的，得3分。 注：需提供供热协议或供热合同关键页的复印件。 |
| 银行 授信 | 3 | 投标人（联合体牵头方）拥有累计银行有效授信额度达到本项目总投资金额的得3分；达不到的不得分。 注：需提供银行授信协议或授信合同的复印件。不按要求提供不得分。 |
| 企业管理体系认证 | 3 | 投标人（联合体牵头方）拥有质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，满分3分。注：需提供认证证书的复印件。 |

（三）总得分 =1 + 2 + 3 +4

三、评标标准

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列）。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的（投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人）为第一中标人候选人。

第五章   特许经营协议书格式

柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目

特许经营协议

甲方：

乙方：

签订日期：   年   月   日

目  录

第1条  定义和解释	45

第2条  声明与保证	49

第3条  项目合作范围和合作期限	49

第4条  项目融资与财务管理	51

第5条  双方的基本权利和义务	53

第6条 项目前期工作及费用承担	55

第7条  土地使用权及项目设施的权属	55

第8条  项目建设	56

第9条  项目的运营维护	64

第10条 股权变更限制	67

第11条  项目绩效评价与中期评估	68

第12条  垃圾供应	72

第13条  垃圾处理服务费	75

第14条  其他收入	81

第15条  项目的移交	82

第16条  履约担保和保障	86

第17条  公众监督	87

第18条  政府方介入权	88

第19条  保险	90

第20条  再融资	91

第21条  不可抗力	91

第22条  政府行为	92

第23条  法律变更	92

第24条  补偿与违约赔偿	93

第25条  合同终止与补偿	95

第26条  合同变更和转让	99

第27条  争议解决	100

第28条  其他约定	101

本合同由以下双方于______年___月___日在_________签署：

甲方：

注册地址：

法定代表人：

乙方：

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1、柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目（以下简称“本项目”）已于______年___月___日由_______人民政府批复同意。

2、______人民政府授权甲方作为实施机构负责本项目的具体实施。甲方已通过【□公开招标；□其他采购方式：】选定_________为本项目的中选社会资本，并已于______年___月___日发出【□中标通知书；□成交通知书】。

3、《柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》已于______年___月___日经______人民政府批准同意签署。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国合同法》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

第1条  定义和解释

1.1定义

除本合同另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义：

1.1.1本合同，指由甲方与乙方就本项目签署的特许经营协议，包括全部附件以及日后签署的本合同之补充协议和附件，均视为本合同的组成部分。

1.1.2本项目，指柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目，一期处理规模为500吨/日（或吨/年），垃圾处理方法为焚烧。

本项目总规模为1000吨/日，一期规模为日处理生活垃圾500吨，配置1台500t/d机械炉排焚烧炉+1台12MW抽凝式汽轮发电机组。一期项目对外进行蒸汽供热。二期规模为日处理生活垃圾500吨，本项目预留二期土建用地。

当一期项目连续半年日均垃圾处理量超过设计规模的30%时，开始启动二期扩建方案。

1.1.3项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括但不限于垃圾处理厂（场）在内的全部构筑物、建筑物、设施、设备等财产。

1.1.4甲方，指本项目中经人民政府授权确定的项目实施机构。

1.1.5乙方，指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，如中选社会资本为多个成员组成的联合体的，指联合体或联合体全体成员。

1.1.6政府方，指人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指政府和实施机构。

1.1.7项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

1.1.8采购文件，指《柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目采购文件》。

1.1.9响应文件，指乙方按照采购文件要求编制，并对采购文件予以实质性响应的文件。

1.1.10经营权，详见本合同第3.2款的约定。

1.1.11土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。

1.1.12日垃圾基本供应量，指本合同第12.1.1款所约定的垃圾供应量。

1.1.13垃圾处理服务费，指乙方为提供本项目垃圾处理服务而获得的服务收入。该服务费的实际支付数额与垃圾处理绩效评价结果挂钩。

1.1.14履约担保，指根据本项目采购文件规定的要求，履约担保系【□建设履约保证金/保函；□运维履约保证金/保函；□移交履约保证金/保函】的统称。其中：建设履约担保，指乙方按照第16.1款的约定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保措施；运维履约担保，指乙方按照第16.2款的约定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保措施；移交履约担保，指乙方按照第16.3款的约定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保措施。

1.1.15建设期，指从监理工程师依法发出开工令之日起至项目开始运营日前一日止的期间。

1.1.16开工日，指监理工程师依法发出开工令之日。

1.1.17运营期，指开始运营日起至移交日止的期间。

1.1.18开始运营日，指按照本合同第9.1.2款约定由甲方书面认可的日期或视为甲方认可的其他日期。

1.1.19移交日，指本合同期满终止或提前终止时，乙方按照本合同约定向甲方移交项目设施的日期。

1.1.20接收人，指在项目移交日负责接收乙方无偿、完整地移交资产和相关权益的政府方指定主体。

11.21适用法律，指中华人民共和国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区除外）所有适用的法律、行政法规、司法解释、地方性法规、规章、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求，以及有法律约束力的其他规范性文件等。

1.1.22法律变更，指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律，导致甲方、乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化（如导致项目发生额外费用或工期延误，甚至导致合同无法继续履行）。

1.1.23政府行为，指甲方及其任何上级政府部门（【】级及以上）的国有化、征收及征用等行为。

1.1.24批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

1.1.25融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。

1.1.26融资文件，指与项目或其任何一部分的建设、运营相关的长期、短期融资或再融资文件，包括但不限于贷款协议、担保协议和其他文件等，但本合同约定的履约担保、股东作出的出资承诺除外。

1.1.27融资交割，指项目融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并提交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的前提条件已得到满足或被豁免。

1.1.28再融资，指运营期内为维持项目正常运作和保障现金流，在初始融资完成后对融资条件和工具进行调整的融资活动。

1.1.29项目资产，指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）垃圾处理厂（场）在内的全部建筑物、构筑物等不动产；

（2）主辅设备、备品、备件、工具等动产；

（3）合同文件项下的合同性权利；

（4）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

1.1.30谨慎工程和运营惯例，指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情形下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。

就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：

（1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；

（2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；

（3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

1.1.31争议解决程序，指本合同第27条中提及的解决争议的程序。

1.1.32政府部门，指：

（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2）本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。

1.1.33终止意向通知，指双方按照本合同第25.6.1款向对方发出的通知。

1.1.34终止通知，指双方按照本合同第25.6.2款向对方发出的通知。

1.1.35生效日，指本合同甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。

1.2解释

本合同中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

1.2.1协议或文件,指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

1.2.3条款或附件，指本合同的条款或附件；

1.2.4一方、双方、各方，指本合同中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

1.2.5 “包括”，指包括但不限于；

1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

1.2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

1.2.8本合同并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；

1.2.9在本合同订立及履约过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质按照第1.2.10款确定优先解释顺序;

1.2.10本合同构成双方对项目的完全理解，属于本项目合同文件的重要组成部分。双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：

（1）《合作协议》；

（2）本合同及附件；

（3）谈判备忘录；

（4）响应文件；

（5）采购文件；

（6）组成本合同的其他文件。

## 第2条  声明与保证

2.1甲方的声明与保证

2.1.1甲方已获得签订本合同所必需的授权及批准，有权签署本合同；

2.1.2如果甲方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第25.2款的约定终止本合同。

2.2	乙方的声明与保证

2.2.1乙方是依法正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力；

2.2.2签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险；

2.2.3如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第25.1款的约定终止本合同。

## 第3条  项目合作范围和合作期限

3.1项目合作范围

自生效日起，由乙方按照本合同约定负责本项目合作范围内的新建项目设施的【投融资；建设；运营维护；移交】工作。

本项目的新建项目设施，是指：

本项目总规模为1000吨/日，一期规模为日处理生活垃圾500吨，配置1台500t/d机械炉排焚烧炉+1台12MW抽凝式汽轮发电机组。一期项目对外进行蒸汽供热。二期规模为日处理生活垃圾500吨，预留二期土建用地。

本项目的服务范围包括：

本项目服务范围为融安县、融水苗族自治县以及柳城县的生活垃圾。融安县辖板榄、大将、长安、浮石、泗顶、大良 6 个镇和雅瑶、大坡、沙子、桥板、潭头、东起 6 个乡，137 个村，11 个乡（镇）社区。融水苗族自治县辖融水、和睦、三防、怀宝、洞头、大浪、永乐 7 个镇和安太、香粉、杆洞、汪洞、安陲、大年、白云、拱洞、同练、滚贝、红水、四荣、良寨13 个乡（其中同练为瑶族乡、滚贝为侗族乡），198 个村，8 个乡（镇）社区。柳城县辖大埔、龙头、太平、沙埔、东泉、凤山、六塘、冲脉、寨隆、马山10 个镇和古砦、社冲 2 个乡（其中古砦为仫佬族乡），121 个村，16 个乡（镇）社区。

融安县统筹将融水、柳城两县的生活垃圾纳入本项目处理。垃圾贴费分别由各县财政承担。

3.2项目经营权

甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订本合同的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责新建垃圾处理项目设施的【投融资；建设；运营维护；移交】，并享有获取垃圾处理服务费及相关收入的权利。

3.3其他经营性业务

在甲方同意且合法合规前提下，乙方可以协同处理满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014入炉焚烧要求的固废。

如未来乙方根据适用法律、甲方要求拟利用本项目设施开展本合同约定内容以外的经营性业务的，必须事先报经甲方书面同意。未来收益分享等有关事宜由甲、乙双方届时协商确定，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。

3.4项目合作期限及期满处理

3.4.1合作期限的确定

本项目合作期限共_30_年，包括项目建设期和运营期。其中，建设期共_2_年，运营期共_28_年。建设期如有提前或推迟，总合作期限随之变化，运营期固定不变。

3.4.2合作期满的处理

本项目合作期限届满时，乙方应向甲方无偿移交所有项目设施及相关权利。甲方有权依照届时适用法律规定选择社会资本，如乙方在上述合作期限内履约记录良好，则在同等条件下可享有优先权。

乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目设施及相关权益上设置的任何担保。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

3.5 经营权的排他性及其处分限制

3.5.1甲方承诺，除本合同另有约定外，在本项目合作期限及合作范围内，甲方授予乙方对合作区域的经营权系独家的、排他的权利。除非依照本合同约定提前终止的，甲方承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。

3.5.2在符合合法合规前提下，乙方在项目合作期内可以选择具有经营资质的第三方将本项目运营维护工作承包给第三人。

## 第4条  项目融资与财务管理

4.1	项目投融资结构

4.1.1本项目总投资为_   万元；

4.1.2本项目的项目资本金为    万元；

4.1.3本项目总投资和项目资本金之间的差额由乙方通过银行贷款等方式予以解决，以满足项目建设资金需求。

4.2融资责任

4.2.1乙方应按照本合同约定及双方确定的融资计划和方案要求，自获得施工许可证日起120个工作日内完成融资交割，并负责项目资金的及时筹措;甲方应为乙方开展项目融资工作提供必要的协助，包括依法提供与项目融资有关的批复、证明、说明及相关文件等。

4.2.2乙方未按照本合同的约定及双方确定的融资计划和方案要求在约定期限内完成融资交割的，乙方应自筹资金投入项目建设；乙方未自筹资金投入项目建设或经甲方书面催告后90日内仍未完成，并对项目建设产生重大不利影响的，则视为乙方违约，则每延迟一天，甲方有权要求项目公司支付违约金（具体违约利率按照中国人民银行或其授权指定的全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算），累计违约金不超过资本金的5%。若由于乙方或项目公司原因导致融资交割到期后6个月内仍未完成融资交割的，并对项目建设产生重大不利影响的，则甲方有权终止项目的特许经营协议。

4.3	融资担保

4.3.1为本项目融资之目的，经甲方书面同意，乙方可在其按约定享有所有权的项目设施、项目收益权或其他权益上设置抵押、质押等方式进行融资，相关融资文件应及时提交甲方备案。

4.3.2如经甲方书面同意乙方在合作期限内设置项目设施抵押或项目收益权等权利质押的，乙方应在移交日前解除全部项目设施的抵押和项目收益权等权利的质押等担保措施。

4.4	融资及担保的限制

4.4.1除因本项目设计、建设、运营维护所需之目的外，乙方不得以本项目进行融资。

4.4.2除为本项目融资并经甲方书面同意外，乙方不得将项目设施或项目收益权进行抵押或质押、出售、转让、出租或以任何其他方式交由第三人使用或设定权利负担。

4.4.3项目融资文件

乙方应及时将为本项目融资签署的所有融资文件报经甲方备案。

为保障本项目顺利实施，乙方应确保融资文件中包含融资方承诺的下列条款：

(1)只要本合同（含附件）有效，融资方不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本合同项下的权利或以其他方式对本合同造成不利影响；

(2)如融资文件中包含了融资方介入权的约定，即当乙方违反融资文件或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害融资方利益时，融资方可以行使其作为债权人的权利，要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构接管本项目，但融资方行使上述介入权时应按照如下程序进行：

a．	融资方通过书面方式将乙方在融资文件项下的违约事件通知甲方；

b．给予乙方在收到上述通知后90日内纠正此类违约的权利；

c．在上述纠正期间不行使融资方对违约事件的任何权利或补救；

d．纠正期满时，乙方违约事件持续的，融资方行使权利应以不妨害和损害甲方在本合同项下的权利和项目的正常运营为前提。如在纠正期内，触发融资方直接介入的重大风险解除或者乙方提供融资方能接受的补充担保措施后，融资方应停止介入。

(3)其他约定：

4.5项目资金使用管理

4.5.1双方在此确认，在本合同生效日后，为确保项目资金专款专用，乙方应按规定及时开设项目资金专用账户，在不影响项目建设和运营的前提下，甲方有权对专用账户中的项目资金使用情况进行监督和检查，乙方应予以配合。

4.5.2乙方对工程相关单位的款项支付，须按相关合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实。对不按时支付又无正当理由的，经甲方书面告知后仍不支付影响项目进度的，甲方有权从其履约担保中扣除相应金额并代乙方支付，不足部分将从应向乙方支付的服务费中扣除。

4.5.3乙方应独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算，项目资金不得用于与本项目无关的经济活动。

## 第5条  双方的基本权利和义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方在合作期内的权利:

（1）甲方有权对乙方在本合同项下的履约行为进行全程监管，如发现与本合同约定存在不相符合的情形，有权责成乙方限期整改，并根据合同约定扣除或提取相应金额的履约担保，追究乙方违约责任。

（2）在建设期内有权对乙方的建设管理情况及在运营期内有权对乙方的运营维护情况进行监督检查。

（3）甲方或政府方指定机构或其委托的第三方机构，有权对乙方的投资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行绩效评价及中期评估，并有权将评价结果和评估结果向社会公布，接受公众监督。

（4）合同约定的其他权利：

5.1.2甲方在合作期内的义务：

（1）甲方负责按照本合同第6条约定完成前期工作，并按照双方约定的时间及方式向乙方移交项目前期工作文件。

（2）协助乙方及时获得相关的许可或批准文件。

（3）由甲方负责将垃圾运送至本项目所约定的垃圾交付点交付给乙方。

（4）确保本项目的服务费纳入年度财政预算和中期财政规划，按照本合同约定开展绩效评价，并根据绩效评价结果及时、足额向乙方支付服务费。

（5）由甲方负责完善城乡生活垃圾收运一体设施的建设，并保障服务区域内的城乡生活垃圾集中收运到本项目处理。

（6）在特许经营协议签订生效至项目竣工验收合格前，若本项目获得相关专项资金补助、补贴或以奖代补资金等，用于全额抵减本项目的建设投资；在项目竣工验收合格后，若本项目获得相关专项资金补助、补贴或以奖代补资金，应专款专用。

（7）负责承担红线外工程及费用支出，包括进场道路、边坡工程、场地平整、施工用水、用电等红线外配套工程。

（8）税收优惠及行政事业性收费减免:鉴于本项目的社会公益事业的性质，根据相关政策规定，并参照行业的相关惯例，甲方应承诺根据相关所得税及营业税等各项税收优惠的政策，给予乙方相应的税收优惠。甲方同意根据相关行政事业性收费优惠政策给予乙方相应的减免优惠。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1乙方在合作期内的权利：

（1）依约享有项目经营权，并获取垃圾处理服务费及相关收入的权利。

（2）要求甲方按照本合同的约定支付相应垃圾处理服务费的权利。

（3）如因不可归责于乙方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因且乙方已为避免此种情形采取必要措施的，则甲方应根据上述原因造成的实际影响对乙方责任予以相应豁免，并对绩效评价指标的达成率进行相应调整。

（4）合同约定的其他权利：

5.2.2乙方在合作期内的义务：

（1）承担本合同约定的项目投融资、建设及运营等责任和风险。

（2）在合作范围内，按照经批准的相关规划以及合同约定负责实施本项目，确保项目设施建设和运营维护符合本合同约定的技术规范和技术要求。

（3）在运营期内严格按适用法律及本合同约定对项目设施进行运营维护，持续、安全、稳定地提供服务，并确保垃圾处理产出及污染物排放达到本合同约定的标准。

（4）接受并有义务配合甲方在合作期内进行的监督管理，并应按照相关规范，负责垃圾处理厂在线监测设施、设备的安装、运行及维护并承担相关费用，并应实现与甲方及相关政府职能部门的联网，以满足甲方及相关政府职能部门的监管需要。

（5）按照本合同约定提交履约担保。

（6）乙方应按本合同约定自费取得和保持项目建设和运营维护所要求的所有批准，并应督促项目建设承包商、运营维护商取得并保持所需的一切此类批准。

（7）乙方应确保融资文件、本合同项下的保险单以及其他由乙方签订的与项目有关的任何协议符合本合同约定的要求。

（8）合同约定的其他义务：

## 第6条 项目前期工作及费用承担

6.1 项目前期工作

6.1.1甲方负责开展的前期工作包括：项目选址，可行性研究报告编辑、评审，用地手续办理及供地（招拍挂），社会资本方遴选工作等。

6.1.2 前期工作的交接和相关责任约定：

6.2 前期工作费用的承担

本项目前期工作费用，指政府方为开展本项目的前期工作所发生的费用。双方同意，本项目前期工作费用按以下方式处理：

前期费用经审计确认，计入项目总投。对于甲方垫付费用的部分，待项目公司成立且收到甲方提交的合同、票据等材料后【45】个工作日内将已完成工作费用一次性支付给甲方指定单位（甲方与各方签署合同中如有其它约定，从其约定）；对于甲方未支付费用的部分，甲方协调各方与项目公司签署三方协议，按照三方协议约定进行支付。前期工作费用由乙方承担的，相应费用计入项目总投资。

## 第7条  土地使用权及项目设施的权属

7.1场地范围

甲方应依法提供本项目建设工程场地红线图，并以政府有关部门批准的测量数据为准。

7.2土地使用的权利

本项目红线范围内土地使用权以【招拍挂】方式供应，乙方应根据适用法律规定和本合同约定在本项目合作期限内合理使用。

7.3土地使用的限制

未经甲方书面同意，乙方不得将项目用地用于本项目之外的任何其他用途，且不得对该等土地使用权以出租、出让、转让、抵押、质押或其他方式设定权利负担。

7.4土壤污染责任承担

土地交付前甲方应按照环保标准和规范要求完成土壤环境的调查评估并出具相应证明文件，乙方有权对相应土地进行察看和检查。如确存在污染并需要治理修复的，由甲方负责组织实施修复并达到环保要求。土地交付后，乙方应按照环保标准和规范要求负责土壤污染风险管控和修复，并承担相应的土壤污染责任。项目实施过程中，因土壤污染责任发生争议的，由甲、乙双方按照本合同第27条约定执行。

7.5甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门在下列情形下，经合理通知乙方后有权出入项目场地：

7.5.1有权为了解建设进度、运营维护情况或检查乙方履行本合同项下其他义务的目的行使此项出入权；

7.5.2本合同约定的其他出入的权利。

7.6 新建项目设施的权属

在合作期内，项目设施所有权归【□政府方指定的机构；□乙方】所有。

## 第8条  项目建设

8.1项目设计

8.1.1设计的范围

纳入本项目合作范围的项目设计，包括：【□初步设计；□施工图设计】。

8.1.2设计单位的选定

本项目的设计单位通过以下第_（2）_种方式选定：

（1）由甲方依法选定项目【□初步设计；□施工图】设计单位。

（2）由乙方依法选定项目【初步设计；施工图】设计单位。

（3）由依法选定项目【□初步设计；□施工图】设计单位。

8.1.3项目设计要求

本项目的设计文件应当符合以下要求和标准：

（1）经批复的可行性研究报告和项目产出说明；

（2）项目所在地区和行业的强制性技术标准；

（3）相关适用法律的规定；

（4）双方约定的其他技术标准和规范：

8.1.4设计的审查及设计责任

（1）甲方或相关行政职能部门有权审查设计文件，并提出审查意见。

（2）除本合同另有约定外，由乙方组织编制的设计文件，甲方或政府有关部门的审查不免除乙方应对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任，甲方未对设计文件或技术规范或其任何改动提出异议不应视为甲方放弃其本合同项下的权利；甲方不因进行审查而对本项目承担任何责任。若乙方未经甲方书面同意超过本合同约定的设计标准进行设计，导致建设或运营成本增加的，则该等增加的费用由乙方自行承担，且不得因此而调整本项目服务费。

8.2项目监理

项目监理单位由项目公司按相关法律法规及本合同约定选取，并承担相关费用。项目公司应在监理协议签订后及时送交甲方备案；甲方认为前述监理协议不符合国家法律法规或本合同约定，或者不能保证本合同正确履行的，有权要求项目公司予以纠正。

8.3项目施工和设备采购

8.3.1项目承包商的选择

乙方应依法选择以下承包商：

工程总承包商；

施工总承包商；

设备和材料供应商；

其他承包商：

其中，本项目建设过程中所涉及的【工程建设；设备采购；服务】外包的内容，如符合《招标投标法实施条例》第九条规定，中选社会资本依法能够自行【建设；生产；提供服务】的，可以不再进行招标。

8.3.2工程建设费用的计价规则

双方就本项目所涉工程建设费用的计价规则，约定如下：

项目预算由项目公司委托具备工程造价咨询资质的第三方中介机构编制，预算信息价采用工程施工期间信息价，无信息价的通过询价确定。实施过程中人工费、机械费、主要材料等按照省、市级建设主管部门的相关规定调整。

8.3.3项目设施的技术更新、改造或重置费用

（1）根据适用法律规定或经甲、乙双方协商一致，如由甲方负责项目设施技术更新、改造或重置的，乙方配合甲方完成相关工作；如由乙方负责项目设施技术更新、改造或重置的，乙方应于更新、改造或重置开始前日内提交更新、改造或重置计划，报经甲方书面同意后执行。

（2）对于因国家法律、政策的调整而导致乙方的技术更新、改造或重置费用的计算方式，由乙方实施，甲方应相应调整垃圾处理服务费或一次性支付该费用。

8.3.4项目建设内容及要求

（1）项目建设内容及规模

本项目总规模为1000吨/日，一期规模为日处理生活垃圾500吨，配置1台500t/d机械炉排焚烧炉+1台12MW抽凝式汽轮发电机组。本期项目对外进行蒸汽供热。二期规模为日处理生活垃圾500吨，预留二期土建用地。

当一期项目连续半年日均垃圾处理量超过设计规模的30%时，开始启动二期扩建方案。

（2）乙方应根据下列规定实施工程建设：

a．适用法律；

b．经批复的初步设计和施工图设计；

c．甲、乙双方确认的工程质量保证和质量控制方案；

d．本合同下对项目建设的其他所有要求。

8.3.5建设期限

（1）乙方应严格按照本合同约定的时间计划安排施工，并按甲方要求提交工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的工程建设情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

（2）工程进度如果因不可归责于乙方的下列情形受阻，建设期可相应顺延：

a. 发生不可抗力事件；

b. 因甲方原因导致的延期；

c. 法律变更或其他政府部门原因导致的延误；

d. 双方约定的其他情形：

1）非因乙方原因变更项目选址；

2）甲方迟延交付项目用地给乙方；

3）非因乙方原因，项目周边群众阻挠、抗拒导致项目不能按计划开工、建设或运营；

4）项目建设过程中，在生活垃圾焚烧发电厂场地内建设用地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品；

5）甲方书面通知要求变更已经事先批准的项目设计。

（3）当第8.3.5款第（2）项所述的事件发生后，乙方要求延长建设期的，应在前述事件发生后15日内向甲方提出书面报告；如乙方逾期未提出书面报告的，视为乙方已放弃延长建设期的要求。书面报告应包括以下内容：

a. 事件的种类；

b. 预计延误的日期；

c. 乙方采取的减少延误的合理措施；

d. 乙方要求延长的天数。

甲方应在收到乙方书面报告后15_日内予以书面回复，同意延期的，则应回复包括批准的延期期限；不同意延期的，则应说明理由。如甲方逾期未提出书面意见的，视为同意乙方的延期要求。非乙方原因造成的工程延期，延期产生的费用应计入工程总投资。发生不可抗力情况下，甲方不同意延长建设期的要求下，乙方抢工产生的费用计入工程总投资中。

8.4甲方要求的变更

8.4.1甲方的变更通知

在开工日后，甲方认为需要对经批复的初步设计或施工图纸进行变更的，应书面通知乙方。

8.4.2乙方对变动的回复

乙方在收到甲方要求变更通知后__15_日内，须就变更向甲方作出书面答复。如乙方逾期回复的，视为乙方已接受甲方提出的相应变更。

8.4.3甲方的答复

在收到乙方对变更的回复后_15__日内，甲方须：

（1）以书面方式确认乙方变更回复中所包含的事项，在此情况下，第8.4.5款将适用；或者

（2）以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照本合同第27.1款约定提交项目协调委员会解决。

8.4.4甲方对变更通知的确认

在项目协调委员会对变更的争议事项作出裁决后的_15_日内，甲方须依据裁决内容以书面方式：

（1）要求乙方执行变更；或

（2）撤回变更通知。

8.4.5变更的实施

在变更被确认之后：

（1）本合同被视为在当日做出了修改，双方须遵守各自在修改后的本合同项下的义务；

（2）乙方须按甲方变更通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变更；

（3）甲方要求的变更引起成本增加的，则由【□甲方自行承担；乙方承担并计入项目总投资；□其他约定：】；如甲方要求的变更使得本项目总成本降低的，则相应核减项目总投资。

8.4.6批准

（1）乙方应根据勤勉尽责的原则准备并向政府部门或其他有关机构提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变更所需的任何批准；

（2）如果乙方遵守了第8.4.6款第（1）项所述的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变更的通知应视为已被放弃。

8.4.7减轻损失的义务

（1）乙方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失；

（2）因变更所致的延误。因甲方要求的变更而导致建设期迟延，乙方有权要求给予相应的宽限期，在合理宽限期内甲方不得行使其在本合同第18条中约定的政府方介入权。

8.5乙方要求的变更

8.5.1乙方的变更通知

乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变更的，应书面通知甲方并经其书面同意后方可实施，否则不得实施变更。乙方提出的工程变更要求，必须是出于优化设计、节省开支等合理或经济性考虑，且不得降低安全质量和建设标准。

8.5.2甲方的回复

甲方在收到乙方要求变更的通知后_10__日内，须就变更向乙方作出书面回复，否则视为同意。

8.5.3批准

根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。

8.5.4乙方要求的变更的实施

（1）当甲方书面同意乙方要求的变更时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务；

（2）乙方要求的变更引起成本增加的，则由乙方承担并核算在总投资中；如乙方要求的变更使得本项目总成本降低的，则相应核减项目总投资。

8.6竣工验收

8.6.1乙方应及时完成各单项验收，本项目具备相应的竣工验收条件后，乙方应在_10__日内根据适用法律以及本合同的约定组织本项目竣工验收，竣工验收完成后15日内将相关资料报甲方备案；

8.6.2因竣工验收不合格导致建设进度延误和建设投资增加的责任由乙方承担，经整改后仍未达到验收标准的，则甲方有权委托其他单位进行整改，由此产生的费用由乙方承担，如导致本合同目的无法实现的，甲方有按照第25.1款约定权提前终止本合同。

8.7工程建设投资费用结算

若在本项目建设过程中发生因甲方或者乙方要求的变更等情形需对本项目工程建设投资费用进行结算的，在本项目通过竣工验收后_60__日内，双方应按约定对工程建设投资费用进行结算，工程费用以双方共同委托的第三方审价机构审核为准。政府审计机构依法对本项目进行审计的，乙方应予以必要的配合。

8.8建设的延迟、放弃

8.8.1延迟

延迟是指因乙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或工程变更等事件导致建设工程不能如期开工或完工。

（1）乙方在获悉可能导致项目在既定建设期满前不能完工的任何事件发生时，应于_15__日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

a. 延迟事件发生的原因、时间、过程；

b. 延迟或延迟事件的责任者；

c. 预计延迟时间；

d. 对本合同的任何违约或预期违约；

e. 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。

（2）乙方在发出延迟通知后，应定期就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

除甲方要求的变更、法律变更、不可抗力和甲方违约明确规定的情况外，乙方无权从甲方获得因延迟而产生的任何责任的免除或补偿；如工程进度因不可归责于乙方的情形受阻的，按照本合同第8.3.5款第（3）项约定执行。

8.8.2乙方放弃的情形

乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。

8.8.3视为乙方放弃的情形

除不可抗力或甲方违约的情形外，如果乙方出现下列情形，则本项目的建设应视为已被乙方放弃：

（1）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

（2）由于乙方原因未能在开工日之后_60__日内开始项目的建设；

（3）由于乙方原因未能在不可抗力事件结束后日_60__内恢复建设工程施工；

（4）乙方出于任何其他原因在开始运营日前停止工程建设，撤走项目场地全部或大部分的工作人员累计超过_60__日以上的。

8.9建设期监管

8.9.1甲方有权检查工程进度及工程质量履行情况。

8.9.2甲方发现工程存在质量缺陷的，有权要求乙方整改，直至符合标准，由此造成建设进度延误的，延误期限和造成的损失由乙方承担。

8.9.3甲方有权委托第三方机构对乙方的建设费用进行审核。政府审计机构依法对本项目进行审计的，乙方应给予必要的配合。

8.9.4甲方对项目建设的监督和检查，不视为甲方放弃其在合同项下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。

8.10安全保障

乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故后按照有关规定向政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案（应急预案应在甲方合理要求的时间内完成，并根据甲方的合理建议进行修改完善，最终报经甲方同意后实施）和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。

如出现本项目合作范围内与本项目设施相关的超出经批准的设计能力的防汛、排涝等抢险需要的，甲方有权自行调派乙方的设备、人员等全力负责抢险，乙方不得拒绝。同时，乙方应听从甲方的指令和调配，由此导致乙方在本合同项下履约不能的，甲方免除乙方违约责任。

8.11建设期内的环境保护

8.11.1乙方不应在项目建设过程中造成环境污染。

8.11.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

8.11.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。

8.11.4乙方在项目设施的建设期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

8.12建设期违约及处理

8.12.1甲方违约情形及处理

建设期内发生下列情形的，视为甲方违约：

- 甲方未按本合同第6条约定完成并向乙方移交前期工作成果；

- 甲方无正当理由要求停止建设；

- 双方约定的其他情形：

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担以下违约责任：____________，并相应顺延项目合作期限。如甲方逾期改正超过_90__日，则乙方有权提出提前终止合同。

8.12.2乙方违约情形及处理

建设期内发生下列情形的，视为乙方违约：

（1）乙方未按照本合同约定方式使用项目建设资金，影响项目建设进度或建设质量的；

（2）因可归责于乙方的原因导致不能在开工日开工或在建设期满前完工的；

（3）乙方未按照本合同约定要求以及谨慎工程和运营惯例对项目建设进行管理、监督和检测，导致建设进度延误、工程质量降低的；

（4）乙方未按照本合同约定要求开展安全保障和环境保护工作的；

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下方式计算：,甲方有权扣除或提取建设履约担保项下的相应金额壹拾万元整。如乙方逾期改正超过90日，则甲方有权提出提前终止合同。

## 第9条  项目的运营维护

9.1开始运营的条件、程序和内容

9.1.1开始运营的前提条件

项目通过“72+24”小时试运行，且垃圾处理产出及污染物排放达到本合同约定的标准和要求，允许进入正式运营。

9.1.2开始运营程序

（1）在满足第9.1.1款约定的前提条件下，乙方应在计划开始运营日前向甲方提出开始运营的书面申请并提交证明其满足第9.1.1款约定条件的证明文件。甲方自收到前款所述书面申请之日起_10_日内书面通知乙方是否同意其开始运营以及开始运营的确定日期，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方不同意乙方开始运营的申请，乙方在收到甲方不同意开始运营的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述约定重新申请开始运营。

（2）如甲方未于前述_10_日内发出同意或不同意的书面通知，视为同意乙方开始运营，开始运营日为乙方申请文件提交给甲方后的次日。

9.1.3 项目运营内容

由乙方负责本项目合作范围内的项目设施的运营维护，具体运营内容包括：

运营并维护项目设施，确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供垃圾处理服务，合理的处理、排放项目产生的废物，包括但不限于污水、烟气、飞灰、残渣、渗沥液等。

9.2运营维护要求

9.2.1乙方的主要责任

（1）在整个运营期内，乙方应当承担运营费用和风险，负责管理、运营维护项目设施。

（2）乙方应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

（3）乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施：

a. 适用法律；

b. 经甲方审核确定的运营维护方案；

c. 运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

d.	谨慎工程和运营惯例;

e. 本合同下对项目运营的其他所有要求。

（4）乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。

（5）乙方应按照甲方要求提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

（6）本合同生效日后，项目开始运营前，乙方须向甲方提交运营维护方案，并经甲方审核同意后执行；乙方应当根据经审核确定的运营维护方案等要求编制运营维护手册（手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划），并报甲方备案。

9.2.2运营、维护和修理记录

乙方应确保：

（1）对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；

（2）准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

9.2.3监督与检查

（1）甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。

（2）应甲方的要求，乙方应提供下列文件：

a．	自开始运营日起，在每个季度结束后___日内向甲方提交当季项目运营维护报告；

b．甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息。

9.3削减或暂停

9.3.1除依第9.3.2款或第9.3.3款约定的紧急情况外，乙方因年度维修计划外的设施、设备更新、维修，在未满足以下条件之前不得削减或暂停垃圾处理服务：

（1）至少提前24小时向甲方发出有关任何此种削减或暂停的书面通知。此种通知应包括削减或暂停情况可能持续的时间、原因和针对此种情况的补救措施；

（2）获得甲方对削减或暂停的事先批准。甲方应在收到上述通知后小时内书面回复，否则视为同意。

9.3.2紧急削减或暂停

（1）乙方如果在紧急情况下认为因项目设施原因或按照谨慎工程和运营惯例必须削减或暂停垃圾处理，应立即将此种削减或暂停书面通知甲方，通知应包括削减或暂停的原因、可能持续的时间及补救措施；

（2）乙方应采取一切必要措施使项目设施尽快恢复到紧急削减或暂停前的状态；

（3）除不可抗力或甲方责任外，乙方应对此向甲方承担违约或损害赔偿责任。

9.3.3甲方要求紧急削减或暂停

无论本合同是否有任何其他规定，如果甲方认为需要紧急削减或暂停垃圾处理，则甲方可随时向乙方发出紧急削减或暂停的指令。乙方应执行甲方的上述指令。除不可抗力或乙方责任外，甲方应对由此给乙方造成的损失予以补偿。

9.4运营期内的环境保护

9.4.1乙方不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。

9.4.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

9.4.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。

9.4.4乙方在项目设施的运营维护期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

9.5运营期违约及处理

9.5.1甲方违约情形及处理

运营期内发生下列情形，视为甲方违约：

- 因甲方原因导致项目未能按期开始运营的；

- 甲方未按照本合同约定支付服务费的；

- 其他情形：

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担以下违约责任：，并相应顺延合作期限。如甲方逾期改正超过_90__日，则乙方有权提出提前终止合同。

9.5.2乙方违约情形及处理

运营期内发生下列情形，视为乙方违约：

（1）因乙方原因导致项目未能按期开始运营的；

（2）乙方未按照本合同约定以及谨慎工程和运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量未达到合同约定标准的；

（3）其他情形：

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约责任。如乙方逾期改正超过_90__日，则甲方有权提出提前终止合同。延迟进入开始运营日的期间或者进入开始运营日后乙方未能保持项目正常运营期间，暂缓支付相应服务费。

9.6其他约定

本合同上述运营维护条款未尽事宜，双方可另行签署《运营维护服务协议》作为本合同附件予以约定。

## 第10条 股权变更限制

项目公司股东在特许期内如要进行直接或者间接转让其全部或部分股权，应当满足以下条件之一：

- 转让须经甲方预先书面批准；

- 转让为法律所要求，由司法机关裁定和执行；

- 为履行本项目融资项下的担保或引入新的财务投资人而涉及的股权结构变更。

## 第11条  项目绩效评价与中期评估

11.1绩效评价主体

本项目由【□甲方自行；□甲、乙双方共同选择第三方机构；□其他：】对乙方进行绩效评价，乙方应予以协助配合。

11.2绩效评价标准和方法

11.2.1垃圾处理质量

乙方应按照适用法律规定以及本合同约定的垃圾处理厂技术规范和技术要求的有关规定和要求，进行本项目的运营与维护，并对垃圾处理过程中可能产生的废气、废水、废渣、噪声、恶臭、渗滤液、飞灰等污染进行治理。原则上，渗滤液处理系统产生的污泥或浓缩液应在厂内自行处理，不得外运处置，法律或双方另有约定的除外。飞灰经厂内稳定固化并全部满足进入生活垃圾卫生填埋场的浸出毒性要求后，运往甲方指定地点（融安县垃圾填埋场），由该填埋场运营单位做卫生填埋处理。

11.2.2垃圾处理质量的检测

（1）检测的内容

对垃圾处理的运营质量进行检测，内容包括：

大气污染物

渗滤液和其他废水

焚烧炉性能（包括烟气温度和烟气停留时间）

其他：

质量检测的指标、标准和检测频率，约定如下：

（2）检测方法

a.所有采样与分析方法、以及检测因子均应依照适用法律的要求执行。

b.在检测时，采样期间的工况应与正常运营工况相同，任何人不得随意改变运营工况。

（3）乙方的自检及结果报送

a.乙方应由具有合格检测资质的人员自检，或委托具有计量认证或国家实验室认可资格的检测机构，按照适用法律的要求，自费对本条约定的项目进行日常检测，同时应将检测结果在报告出具后_15__日内报送甲方，如发现检测结果不符合本合同约定的情况必须立即报送，因乙方未及时报送，由此产生不利后果由乙方承担。

b.检测报告应包括所有有关检测结果以及就检测结果不符合本合同约定的情况所作的其他有关调查结果的详情。通知还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的预测，以及引起此等状况的原因分析，包括乙方声称的任何有关不可抗力事件和所采取补救措施的详细描述。

c.乙方自检的报送结果中如大气污染物排放指标、处理后的渗滤液排放指标和循环经济目标等没有达到本合同约定的标准，则应根据本合同的相关约定和国家相关规定处理。

（4）甲方的抽检及结果通知

a.甲方指定机构可对大气污染物、处理后的废水排放指标等进行抽检，此等非定期抽检的费用由甲方承担。但如果抽检结果不合格时，则上述抽检的费用由乙方承担，且检测结果将作为判断已处理垃圾是否计费的依据。

b.甲方指定机构可委托有资质的检测机构对噪声、废气、废水、恶臭污染物进行不定期抽检，若抽检认定本次噪声、废气、废水和或恶臭污染物排放超标，则甲方可将本次抽检结果报送相关环保部门处理。

c.甲方指定机构在现场取样前，应通知乙方及监督员陪同取样，并在采样记录单上签字。乙方签字人员应有书面授权，乙方应保证能随时有授权人员签字。甲方指定机构委托的检测机构将在样品的所有应测指标测试完成后及时将检测结果书面通知乙方。

d.监督员可视工艺运行状况随时通知甲方对本条约定的污染物进行检测。甲方应在样品的所有应测指标测试完成后及时将检测结果书面通知乙方。

（5）检测结果的异议处理

a.乙方若对甲方的检测结果有异议，应在甲方通知送达后_15__日内提出书面申诉，否则视为同意该检测结果。

b.甲方在接到乙方书面申诉后，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。

11.2.3其他

乙方应当配备足够服务人员和服务设施，提供符合质量标准的维修维护和厂区物业管理服务（包括但不限于环境保洁、绿地养护、公共秩序维护和安全防护等），建立应急处理机制，规范的财务管理制度以及完善的档案管理等制度，实现垃圾处理厂的安全、稳定运营，确保提供可持续的垃圾处理服务。

11.2.4本项目具体绩效评价标准及评价方法，按照本合同附件《绩效评价管理办法》执行。双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门对于垃圾处理项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行。

11.3垃圾处理不达标的处理

11.3.1如果由于乙方的原因，导致垃圾处理质量未达到本合同约定的标准的，不达标部分计入无效处理量，乙方除应将该部分垃圾处理至符合本合同要求之外，还应向甲方支付垃圾处理质量不达标的违约金，违约金按以下标准计算：

11.3.2如果由于乙方的原因，造成本项目垃圾处理厂的废气、废渣、废水、渗滤液、臭味、噪声等评价指标中任意一项不达标，即表明垃圾处理不达标。

11.3.3垃圾处理不达标时无效处理量的计算原则：

（1）本合同约定检测的内容，一项或多项指标每二十四（24）小时排放浓度平均值和每二十四（24）小时排放量的平均值超标，视为在每二十四（24）小时内，所处理的垃圾为无效处理量。

（2）无效处理量，按全部生产线处理量计算。如发生本合同约定的各单项监（检）测内容超标情形，乙方能够提供证明是由某一条生产线造成的，则按该条生产线的垃圾处理量计算无效处理量。

11.3.4垃圾处理不达标的通知

乙方在垃圾处理质量检测中发现下列任何情况，应立即书面通知监督员：

（1）甲方指定机构提供的垃圾中出现不可接受垃圾；或

（2）任何一种垃圾处理质量指标不达标。

上述通知应包括所有有关测试结果以及就不达标情况所作的其他有关调查的结果的详情，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述。

11.4第三方原因影响绩效评价

因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方和绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效评价主体应在收到书面报告后_15__日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方和绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。

11.5中期评估

11.5.1中期评估是甲方为了全面了解项目设施状况、乙方的经营管理、服务和履约情况而组织的全面评估。

11.5.2评估内容及程序

（1）甲方在实施中期评估或年度评估时，将考察以下全部或部分内容：

a．	实际服务质量及执行约定标准的情况；

b．项目设施运行、维修养护情况；

c．服务费的执行及调价申请情况；

d．关于项目设施的年度投资、建设、运营计划是否满足合作范围内的垃圾处理及达标排放，以及对垃圾处理工程专项规划的响应情况；

e．	公益性义务的承担情况；

f．利益相关方的投诉情况及其处理效果；

g．是否发生由于乙方原因导致的临时接管；

h．评估期限内履约担保的提取和扣除情况；

i．质量保证和质量控制方案、运营维护方案、安全制度的执行情况，重大事故的发生情况；

j．	企业年度经营规划、年度经营计划的执行或完成情况；

k．乙方财务会计制度是否健全，提供财务报表、成本分析和经营情况报告的及时、准确、完整情况；

l.应急预案的日常演练情况；

m.报告制度、信息公开制度的执行情况；

n.甲方认为需要评估的其他事项。

（2）评估委员会

中期评估或特殊情形下的年度评估由甲方组织有关部门成员、利益相关方代表和专业人士组成评估委员会进行；评估委员会成员的专业知识结构应该包括财务、价格、行业技术、安全、规划与建设、法律等。

（3）评估报告及其效力

a.评估委员会将向甲方出具评估报告，该报告应包括各项评估内容的实际执行情况、乙方需要全面或单项整改的意见、甲方是否实施临时接管的意见、价格及项目绩效评价调整建议等内容。

b.甲方应将评估报告送达乙方，乙方应在收到评估报告之日起_15__日内提出书面异议并附异议详细情况说明和证据，否则视同无异议。

c．甲方根据评估报告的意见最终决定向乙方发出整改通知的，应在通知中 明确提出整改意见和整改期限以及是否开展价格、绩效评价等调整工作；实施临时接管的遵守本合同第18.1款的约定。

11.5.3评估周期及费用承担

（1）项目合作期限内每三年实施一次中期评估；甲方通过中期评估全面掌握评估期限内乙方履行本合同的情况。

（2）当乙方在某一年度发生导致需要调整服务费的事项、不可抗力事件、项目设施新建等重大投资、临时接管等重大事件时，甲方有权决定在该等重大事件发生之前或之后对乙方实施综合的或专项的年度评估。

（3）因中期评估或特定情形下的年度评估发生的费用由甲方承担，乙方应积极配合甲方的检查和评估。

（4）有关中期评估的其他约定：

## 第12条  垃圾供应

12.1垃圾供应量

12.1.1	垃圾基本供应量

经甲、乙双方商定，自开始运营日起，运营期内甲方或甲方指定机构应依本合同约定，按照不低于垃圾基本供应量（即项目设计规模的80%）的标准将垃圾自行运送或委托运送至本项目所约定的垃圾交付点交付给乙方。

本项目如需提标改造或者在开始运营日前供应垃圾的，则双方另行约定日垃圾基本供应量。其中，提标改造所产生的费用，按照本合同第8.3.3款的约定执行。

12.1.2垃圾基本供应量的调整

当实际日垃圾供应量少于当期适用的日垃圾基本供应量且预计此后的垃圾供应量都将少于当期适用的日垃圾基本供应量时，双方可通过协商调整日垃圾基本供应量，同时协商调整垃圾处理服务费单价。

12.1.3垃圾计量

（1）双方同意通过经质量检测部门或双方共同检查合格的地磅与计量设备（下称“计量器具”）及相关设备，共同计量并签字确认运至接收点的垃圾吨数，以及运至垃圾处理厂的不可接受垃圾的吨数。乙方的垃圾计量系统需接入甲方垃圾处理在线监管系统，并应将全部计量记录以书面形式提供给甲方，全部计量记录应由乙方保存至运营期结束。

（2）乙方应按适用法律的要求和本合同的要求对计量器具进行管理和维护。因管理和维护不善，导致计量器具不准的不利后果，由乙方承担。在检查和测试间隔期，乙方应确保计量器具的密封标准符合适用法律的规定，并且是完整和安全的。

（3）双方共同对计量器具进行密封处理并进行以下检查：

a. 双方应至少每个月对垃圾计量器具联合开展一次检查、校准和测试，该定期检查、校准和测试的费用由乙方承担。

b. 一方经书面通知另一方后，可随时要求对任何计量器具进行检查、校准和测试，且费用由提出的一方承担，但是如果检查、校准和测试的结果显示有关计量器具不准确，除费用由乙方承担外，由此造成的计量不准确的不利后果（包括扣除相应垃圾处理服务费等）由乙方承担。

c. 乙方应记录对计量器具每次的定期和非定期检查、校准和测试的结果并在检查后的_7_日内将该等结果的复印件提供给甲方。

d. 若计量系统的检验显示该仪器已不符合相关法规的准确条件，或是计量系统处于受检或检修期间，乙方应尽快将其维修或更换并承担相应费用；在此期间，乙方应负责安排双方认可的其他计量器具，未能安排的，由乙方承担不利后果。

e. 如非乙方过错导致该仪器不能计量，垃圾供应量按照不能计量前_30_日的平均供应量计量。

12.2垃圾供应质量

12.2.1可接受垃圾

除本合同第12.2.2款约定情形外，甲方指定机构收集及运送的城市生活垃圾以及性质类似的其他有机固体废物符合本项目设计文件要求的，乙方均应接收、处理。

12.2.2不可接受垃圾

下列废弃物为不可接受垃圾：

（1）未经预处理的医疗废弃物;

（2）有毒有害或危险废弃物;

（3）电子废物及其处理处置残余物;

（4）建筑垃圾；

（5）不可焚烧处理的废弃物；

（6）法律规定的其他不可接受垃圾。

（7）未经破碎的大件垃圾（长度超过80cm，直径超过8cm的木头或长宽高均超过50cm大件）

12.2.3垃圾的抽样与检测

（1）在正常运营期间，乙方可委托有资质的环境检验检测机构，按照适用法律规定、行业标准以及采购文件要求，每年在甲方指定的时间、地点进行垃圾的抽样，并进行分析检测。

（2）乙方应在检测完成之后日之内向甲方提交不少于5份的检测报告。

12.3垃圾供应管理

12.3.1	 垃圾接收点

垃圾接收点位于本项目垃圾处理厂垃圾池。

12.3.2	对运输车的调度

乙方负责对进出的垃圾运输车的车流量以及卸料次序进行调度。

12.3.3	垃圾接收的调整

出现下列情形之一时，乙方可以与甲方进行协商，调整接收的垃圾量，并应以书面形式向甲方说明调整的理由和数量：

（1）甲方指定机构每日运送的垃圾供应量连续_30_日超出垃圾处理厂设计处理能力的_15_%以上；

（2）因甲方违约、不可抗力或法律变更，乙方无法全部接受甲方指定机构运送的垃圾。

出现下列情形之一时，项目公司可以拒绝甲方运送的垃圾，并应立即以书面形式向甲方说明拒收的理由和数量：

（1）非因项目公司违约，垃圾池已堆满；

（2）当日送达的垃圾中不可焚烧垃圾的比例超过百分之十（10%）；

（3）因不可抗力，项目公司无法接受甲方运送的垃圾。

如果乙方调整的原因被证明是虚假或不成立的，乙方应承担违约责任。

12.3.4	不可接受垃圾运送的防止

（1）双方均认知并同意，本项目垃圾处理厂的处理对象并不包含不可接受垃圾。为了双方的共同利益，双方应避免任何不可接受垃圾运至本项目，并适当处置运至本项目的不可接受垃圾。

（2）甲方应努力避免不可接受垃圾运至本项目，禁止垃圾运输公司或任何人将不可接受垃圾运至本项目垃圾处理厂。

（3）乙方有权拒绝接收不可接受垃圾运至本项目垃圾处理厂。

12.3.5	不可接受垃圾的处理

（1）甲方指定机构应根据本合同第12.2.1款的约定只运送可接受垃圾。乙方应检验至接收点的垃圾，根据垃圾处理厂技术要求规范，只接受可接受垃圾。

（2）由甲方负责将运至本项目的不可接受垃圾移出至指定地点，由此产生的费用由甲方承担。

12.3.6	偶然的处置

如果由于突发事件，造成可接受垃圾量突然大量增加，超过本项目垃圾处理厂的设计处理能力，乙方应尽最大努力协助甲方妥善处置。由此产生的费用，由双方协商解决。

## 第13条  垃圾处理服务费

13.1相关定义

13.1.1月垃圾进场量

指结算当月甲、乙双方共同计量并签字确认运至接收点的垃圾供应量吨数。

13.1.2月无效处理量

指结算当月依据以下约定确定的处理不达标的垃圾处理量吨数。

（1）本合同约定检测的内容，一项或多项指标每二十四（24）小时排放浓度平均值和每二十四（24）小时排放量的平均值超标，视为在每二十四（24）小时内，所处理的垃圾为无效处理量。

（2）无效处理量，按全部生产线处理量计算。如发生本合同约定的各单项监（检）测内容超标情形，乙方能够提供证明是由某一条生产线造成的，则按该条生产线的垃圾处理量计算无效处理量。

13.1.3月有效处理量

指乙方处理达标的垃圾处理量吨数，即结算当月的垃圾进场量减去无效处理量,即：

月有效处理量=月垃圾进场量-月无效处理量

13.1.4 月超额垃圾处理量

本项目合作期内的任一运营月内，月有效处理量超过月设计处理量的120%时，则超出部分即为月超额垃圾处理量，即：

月超额垃圾处理量=月有效处理量-月设计处理量的120%

其中：

月设计处理量=设计日处理量×月正常运营日数

月垃圾基本供应量=日垃圾基本供应量×月正常运营日数

月正常运营日数=当月公历日数-当月暂停服务日数-当月不可抗力期间日数

13.2垃圾处理价格和调整原则

13.2.1 垃圾处理服务费单价

甲、乙双方在生效日确认的垃圾处理服务费单价为人民币_元/吨。

运营期内如涉及到垃圾处理服务费单价调整的，执行本合同第13.2.2款的约定。

13.2.2垃圾处理服务费单价的调整原则

垃圾处理服务费单价按照以下约定进行调整：

地质条件变化、税收政策变化、垃圾供应量变化等情况时，依据“恢复同等经济地位”进行调价。

1、静态投资额变化时的调整

①静态投资不足时的调整

在项目竣工验收后，由政府方审计，如实际静态投资少于估算静态投资额，变化幅度不足1%时不予调价，若变化幅度超过1%（含）时，按如下公式进行调价：

调整后的生活垃圾处理补贴费单价=生活垃圾处理补贴费中标价－4×（估算静态投资总额－实际静态投资总额）÷1000

系数4为经验试算数据，即静态投资每变动1000万元，垃圾处理补贴价格相应变化4元。估算静态投资总额与实际静态投资总额的单位为万元。

②静态投资增加时的调整

在项目竣工验收后，由政府方审计，如因项目公司原因导致实际静态投资总额高于中标人估算的静态投资总额，则垃圾处理价格不予调整；如非因项目公司原因导致实际静态投资额超过估算静态投资额1%（含）时，按如下公式进行调价：

调整后的生活垃圾处理补贴费单价=生活垃圾处理补贴费中标价＋4×（实际静态投资总额－估算静态投资总额）÷1000

系数4为经验试算数据，即静态投资每变动1000万元，垃圾处理补贴价格相应变化4元。实际静态投资总额与估算静态投资总额的单位为万元。

2、不可抗力、法律政策变更时的调整

在项目特许期内的任何连续三年期间，因发生不可抗力/一项或多项法律变更，导致项目公司在剩余的项目特许期内对项目的资本投资累计变化增加等于或超过人民币叁佰万元（小写：RMB 3,000,000.00）；或在项目特许期内任何一年期间，发生法律变更/一项或多项法律变更造成项目公司经常性支出（包括但不限于运营成本，税收支出）的累计变化增加数额等于或超过人民币伍拾万元（小写：RMB 500,000.00）；或在项目特许期内任何一年期间，一项或多项法律变更造成项目公司收益累计降低等于或超过人民币伍拾万元（小写：RMB500,000.00），且该种变化没有通过其他途径得到补偿，则双方可以通过调整垃圾处理补贴费或其他方式（如减少项目公司届时应付的任何费用的形式），以使项目公司保持如没有发生法律变更的情况下基本相同的经济状况。

注：“基本相同的经济状况”指中标人在投标文件中测算模型中的内部收益率，一般来说调整后的内部收益率不应大于投标文件中相应数值。

3、生活垃圾处理补贴费调价公式

生活垃圾处理补贴费随上网电价变动、物价变化（主要是指人工、材料费、环境保护费用、运营费用、管理费等水平变化将影响项目公司运营成本、收益水平和稳定运行的变化）、税收政策变化的调价公式如下：

Ws=Ws1＋Ws1×[(1+in-3)×(1+in-2)×(1+in-1)-1]－△P/Q+△T/Q

Ws：调整后的生活垃圾处理补贴费单价（元/吨）；

Ws1：调整前的生活垃圾处理补贴费单价（元/吨）；

i：综合物价变化指数=[(居民消费价格指数÷2＋工业品出厂价格指数÷2)－100]/100，以XXX统计局公布的年度居民消费价格指数和工业品出厂价格指数为准。

△P：电价变化后，年售电收益变化值（增加为＋，减少为－）（元）；

△T：税率调整后，年总税收支出的变化值（增加为＋，减少为－）（元）；

Q：年生活垃圾处理量（吨）；

注：1）第一次调价时间为商业运营日开始后满12个月，第一次调价及以后，每满三年且综合物价指数累计变化值超过5%，则进行价格调整。

2）每次调价时，若税收、电价政策未遇调整，则只调整物价变化部分。

3）税收和电价变化的调整不互相影响，即电价调整时，当期税收无变化则不进行税收调整；税收调整时，当期电价无变化，则不进行电价变化调整。

4)电价政策变化

为促进可再生能源高质量发展，2020年1月，财政部、发展改革委、国家能源局印发了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建 (2020) 4号)，明确了按合理利用小时数核定可再生能源发电项目中央财政补贴资金额度的结算规则。国家发改委《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》( 发改能源(2020) 1420号) ，规定自2021年1月1日起，规划内已核准未开工、新核准的生物质发电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价;新纳入补贴范围的项目(包括2020年已并网但未纳入当年补贴规模的项目及2021年起新并网纳入补贴规模的项目)补贴资金由中央地方共同承担，分地区合理确定分担比例，中央分担部分逐年调整并有序退出。

《可再生能源电价附加补助资金管理办法》(财建(2020) 5号)规定,纳入可再生能源发电补贴清单范围的生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金。

《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知(财建(2020) 426号)进一步规定，生物质发电项目，包括农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电项目，全生命周期合理利用小时数为82500小时。项目全生命周期补贴电量=项目容量×项目全生命周期合理利用小时数。其中，项目容量按核准(备案)时确定的容量为准。如项目实际容量小于核准(备案)容量的，以实际容量为准。

本项目运营期28年，由上述文件可知，中央补贴部分电价不能全覆盖整个运营期,以项目全生命周期补贴电量以及并网之日起满15年2个条件中，先触发为准。因此，当电价政策变化时垃圾处理补贴费单价变化如下:

p’=p+(s-s’)

p'为调整后的垃圾处理补贴费单价:

p为调整前的垃圾处理补贴费单价:

s'为根据最近电价政策，以核准处理规模和核准处理量计算的吨垃圾上网发电收入:

s为根据原电价政策，以核准处理规模和核准处理量计算的吨垃圾上网发电收入。

注:①特许经营协议设定的运营期28年内的按照国家发改委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》( 发改价格(2012) 801 号)执行，即按照“每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元(含税)，其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。”计算。__广西__省当前同类燃煤发电机组标杆电价[_0.42元/KWh (含税) ]。

②执行时间:从政策调整当月起开始执行变动后的垃圾处理补贴费。

③调价因素发生日:指根据财政部、国家发展改革委、国家能源局《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建[2020]4号) 、《关于<关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见>有关事项的补充通知》(财建[2020]426号)及本协议签订日后国家或地方颁布、更新、修订或取消的有关法律、法规或政策标准，生活垃圾焚烧项目发电执行的上网电价未能获得可再生能源专项补助资金补贴或上网电价发生变化之日。

5）在国家税收法律或政策未发生变化前，项目公司依法缴纳的其他税收，政府方不予任何补偿。国家税收法律或政策发生变化后的处理办法按上述公式进行。

6）在调价条件达到时，主张调价的一方应书面通知另一方并附相关依据，双方应在通知后的60日内对生活垃圾处理补贴费进行调整并就此签订书面协议，调整后的生活垃圾处理补贴费自调价的书面协议生效之日起开始执行。

7）当人工、材料费、环境保护费用、运营费用、管理费等水平变化影响项目公司运营成本、收益水平和稳定运行的变化时，按“恢复相同经济地位”的原则对垃圾处理补贴单价进行调整。

注：上述各项调价方案由项目公司或者政府方向对方提出申请。调价方案经市城管局、财政、审计、物价等部门审核同意后方可执行。

13.3垃圾处理服务费

13.3.1 垃圾处理服务费按以下不同情形分别计算：

（1） 对于月垃圾进场量≤月垃圾基本供应量的情形

本项目合作期内任一运营月，如月垃圾进场量小于或等于当月垃圾基本供应量的，则甲方将按照月垃圾基本供应量计算当月垃圾处理服务费，并应扣除当月的无效处理量，即：

当月垃圾处理服务费=（月垃圾基本供应量-月无效处理量）×当月垃圾处理服务费单价

（2）对于月垃圾基本供应量＜月有效处理量≤月设计处理量的120%

本项目合作期内任一运营月，如月有效处理量小于或等于月设计处理量的120%，则甲方将按照月有效处理量计算当月垃圾处理服务费，即：

当月垃圾处理服务费=月有效处理量×当月垃圾处理服务费单价

=（月垃圾进场量-月无效处理量）×当月垃圾处理服务费单价

（3）对于月有效处理量＞月设计处理量的120%

本项目合作期内任一运营月，如月有效处理量大于月设计处理量的120%，则当月垃圾处理服务费中还应包含超额垃圾处理服务费，即：

当月垃圾处理服务费=月设计处理量的120%×当月垃圾处理服务费单价+（月有效处理量-月设计处理量的120%）×超额垃圾处理服务费单价

上式中，超额垃圾处理服务费单价=垃圾处理服务费单价×90%

13.3.2乙方按照第13.4款的约定开具发票，向甲方申请付款。

13.3.3其他约定

双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门对于垃圾处理项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行，若是届时出台的新标准对于本合同相关约定包括但不限于垃圾服务费的计算方式等有实质性影响的，双方应本着友好协商的原则洽商具体变更调整方案，直至达成一致。

13.4开票和付款

13.4.1 账单和发票

（1）垃圾处理服务费采用月付。垃圾处理服务费从项目开始接收并处理垃圾之日起开始支付。乙方应当在每个运营月结束后_5__日内，按照第13.3.1款约定计算服务费的金额，并提交付费申请及相应的证明资料，以便甲方能够核实上述计算结果。

（2）甲方应在收到乙方提交的付费申请之日起10日内完成对前述付费申请和相关资料计算结果的复核；逾期未完成复核，则视为无异议。同时，由甲方或政府方指定机构应当在乙方提交付费申请所在月份的下个运营月结束之前依据本合同项目绩效评价等相关约定完成绩效评价工作，并根据绩效评价结果向乙方支付当期服务费。

（3）乙方在收到甲方确认金额的通知后_7__日内开具发票并提供给甲方；若乙方未按本合同第13.4.1款第（1）项约定的时间提交付费申请，甲方将不承担本合同第13.4.2款约定的迟延付款责任。

（4）甲方应在收到发票后_7__日内支付相应款项；所有相关费用均应按照乙方通知的开户行、账户和付款方式，由甲方以人民币向乙方支付，银行手续费由各方自行承担。

13.4.2 迟延付款的责任

若甲方未按照本合同第13.4.1款的约定按时足额向乙方支付服务费，则乙方可向甲方发出催付款通知；若甲方在收到该催付通知_15__日后仍未能支付，则甲方应在前述期限届满后_7__日内与乙方协商签订延期付款协议后延期支付，并支付延期期间的资金占用利息（利率按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计）。若甲方和乙方未能在上述期限内达成延期付款协议，由甲方每日按万分之五向乙方支付违约金。如甲方未按本合同第13.4.1款约定向乙方支付服务费，且已逾期（自应付款日起计算）超过_3__个月的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。

13.4.3有争议金额的解决

项目实施过程中，因服务费的申请与支付发生争议的，由甲、乙双方按照本合同第27条约定执行。

## 第14条  其他经营性收入

乙方通过处理垃圾及综合利用，产生包括但不限于【电力；热力；其他：】的产品，产品的所有权和由此获取的收入均归乙方所有。

14.1基本原则

14.1.1 甲方应协助乙方与【电力公司；供热公司】在开始运营日前签订相关的供销协议。非因不可抗力事件或法律变更或甲方违约，乙方未按本合同的约定与【电力公司；供热公司】签订相关【电力；热力】供销合同，则构成可导致本合同提前终止的乙方违约事件，甲方有权根据第25.1款的约定发出终止意向通知。

14.1.2 乙方负责对上述产品进行加工处理，达到可以出售的【电力；热力】产品所属行业标准。在此过程中，需要支出的管道连接、并网等费用由甲方负责承担，费用不列入项目总投资。

14.1.3 甲方负责协调【电力公司；供热公司】按照国家及各级地方政府现行的有关规定，向乙方收购【电力；热力】；如遇国家或政府的政策发生变化，按新的政策执行。

14.1.4乙方可就经综合利用处理的炉渣、垃圾处理厂内废水及生活污水经收集和处理系统处理达标的出水等，与相关主体签订相关供销协议，并享有相应收益。

14.2产品供销价格

14.2.1 本项目产品价格按照物价等主管部门发布的标准计算或执行，具体以乙方与【电力公司；供热公司】签订的相关合同为准。

14.2.2产品供销价格结算

本项目合作期内，如果【电力公司；供热公司】向乙方支付的产品供销结算价格低于可研中经济测算的价格，则甲方给予差额补足；

14.2.3 为便于上述第14.2.2款的执行，乙方应在向甲方报送月垃圾处理结算量的同时向甲方报送当月的产品供销清单及与【电力公司；供热公司】的产品供销价款结算凭证复印件。

## 第15条  项目的移交

15.1移交委员会及移交程序

15.1.1移交委员会

合作期限届满_24__个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方3名代表、甲方3名代表（包括至少一名接收人的代表）、双方共同确定的其他机构或专家名代表组成。移交委员会应定期或不定期举行会议，商定具体移交方式、移交程序和移交要求。

15.1.2移交程序

（1）移交委员会应在移交日_3_个月前会谈并商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。

（2）乙方应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

（3）除本合同另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

15.2移交范围

在移交日，乙方应向接收人无偿、完整地移交项目资产和相关权益。移交的范围包括：

15.2.1项目经营权及垃圾处理厂等项目设施；

15.2.2本项目土地的占用、使用及收益权；

15.2.3甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本合同约定交付的投资、融资、设计、建设、验收、运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；

15.2.4与本项目设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

15.2.5运营维护本项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外），其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；

15.2.6正在使用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳地正常地继续运营；

15.2.7所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；

15.2.8甲方合理要求的其他物品与资料。向接收人移交前述权利时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置等担保物权，以及源自本项目的建设、运营维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权；

15.2.9其他移交事项：按照法律法规规定执行。

15.3移交验收

15.3.1在移交_30_日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。移交验收标准为：项目设施及所涉及的任何资产不应存在权利瑕疵，同时项目设施应符合本合同约定的技术、安全和环保标准。

15.3.2如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。

15.3.3如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起_60__日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交履约担保中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

15.3.4 其他移交标准和要求：在移交日，乙方应确保本项目相关设施达到原设计处理能力，确保项目资产处于良好状况，即生产设施、设备完好率不低于95%，以使本项目在依适用法律和谨慎运营惯例运行的情况下，能够继续稳定可靠地运行。移交标准和要求还可以通过补充协议再行约定。

15.4备品备件

在移交日，乙方应向接收人无偿移交个月内正常需要的消耗性备品备件和事故修理备品备件。

15.5保证期

15.5.1移交日本项目的状况

在移交日，乙方应保证本项目：

（1）处于良好的运营状况，无法律纠纷和瑕疵，得到良好维护，正常损耗除外；

（2）移交的资产和权益未设置有任何抵押、质押等权利限制或产权限制，亦不存在任何种类的索赔；

（3）符合本合同约定的安全和环境标准；和

（4）符合本合同中约定的移交标准。

15.5.2质量保证期

乙方保证在移交日后_12_个月内，承担由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约行为造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外）及/或环境污染的修复责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及/或环境污染的发生后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在上述_12_个月的质量保证期届满前发出。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后_30_日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修正上述缺陷。在该情形下，乙方应承担合理且必要的修理费用，甲方有权选择扣除或提取移交履约担保中的相应金额用以支付此项费用。

15.5.3未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本合同约定标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施、不合理地增加负担或过于昂贵,则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，并可选择扣除或提取移交履约担保的方式实现上述补偿。

15.6相关担保、保证及保险凭证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单等与运营期届满移交资产有关的其他担保、保证及保险凭证，全部转让给接收人。接收人应承担上述移交日后保险期间的保险费，若乙方已提前支付的，接收人应予以相应退还。

15.7技术转让

15.7.1乙方应在移交日将届时使用的运营维护本项目所必须的，且乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或政府方指定的接收人，并确保甲方或接收人不因此遭受损失。

15.7.2如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或者甲方指定的第三方。同时，乙方应当协助甲方或接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。双方另有约定的除外。

15.7.3如果移交时项目运营所需的知识产权使用期限等已经届满或即将届满，乙方应当负责许可展期，或配合甲方办理完成相关知识产权的许可展期。

15.8人员及培训

乙方应在移交日_1__个月前提交一份当时乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构需要在移交日前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日_2_个月前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营维护。对于前述派驻人员的培训费用承担方式，双方约定如下：

□乙方免费负责为上述人员提供培训；

□其他方式：

移交后，乙方有义务免费提供不低于_6_个月的技术支持。

15.9相关合同期限及责任承担

乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应使该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。

15.10移走乙方相关的物品

除非双方另有约定，乙方应于移交日后_60_日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

15.11风险转移

乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力或由甲方的违约所致。自移交日起，项目设施损失的风险由接收人承担。

15.12移交费用和批准

甲方及乙方应负责各自的因移交和转让发生的费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果乙方未按本合同约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生额外支出或遭受损失的，甲方有权从运维履约担保及移交履约担保中扣除相应的金额。

与移交和转让有关的税收承担，双方约定如下：依据适用法律的规定，由各方自行承担。

15.13项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，乙方向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

15.14本合同移交后的效力

自移交日起，除本合同另有约定外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，但双方于移交日前发生及未偿付的债务除外。

15.15移交违约和处理

15.15.1因甲方原因未完成移交的，构成甲方违约，由此增加的移交费用由甲方承担，如造成其他损失的甲方应当另行承担赔偿责任。

15.15.2因乙方原因未按照本合同约定的时间和要求完成移交的，构成乙方违约，由此增加的移交费用由乙方承担，如造成其他损失的乙方应当另行承担赔偿责任。

## 第16条  履约担保和保障

根据本项目采购文件规定的要求，履约担保是指【□建设履约保证金/保函；□运维履约保证金/保函；□移交履约保证金/保函】，具体约定如下：

16.1建设履约担保

乙方应于本合同生效日起_60_日内向甲方提交本项目的建设履约担保，担保形式为：【保函】，建设履约担保的金额为__500_万元，担保期自建设履约担保提交之日至乙方提交运维履约担保之日。

16.2运维履约担保

乙方应于本项目开始运营日前提交本项目的运维履约担保，担保形式为：【保函】，运维履约担保的金额为__300_万元，担保期自项目开始运营日至乙方提交移交履约担保之日。

16.3移交履约担保

乙方应于移交日前_1_个月提交本项目的移交履约担保。担保形式为：【保函】，移交履约担保的金额为__500_万元，担保期自项目移交日至项目移交日后_12_个月届满之日。

16.4履约保函基本要求

如采用履约保函形式的，履约保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函；且提交的时点、保函金额等应符合本条所述相关约定，保函受益人应为甲方。履约保函应当为甲方认可的银行或其他金融机构开出的保函。

16.5履约保证金的扣除/履约保函提取

如乙方发生本合同约定的可以扣除履约保证金或提取履约保函的情形的，甲方有权按照合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下相应金额的款项。

16.6恢复履约担保能力

如果甲方在项目合作期内根据本合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下的款项的，乙方应确保在甲方扣除或提取后_30_日内，将履约保证金或履约保函数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供已足额恢复的相关证明。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保证金或履约保函项下相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在_60_日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。

16.7不当扣除履约保证金/不当提取保函

如果甲方扣除履约保证金或提取履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当扣除或提取，甲方应及时向乙方退还扣除或提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按中国人民银行公布的同期同类金融机构人民币贷款基准利率计算。

16.8甲方提供的保障

为确保项目顺利实施，甲方向乙方提供的保障措施，具体约定如下：

协助乙方协调政府职能机构、电力和供水企业，推动项目的建设运营，及其他双方协商的保障措施。

## 第17条  公众监督

17.1乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。

17.2公众监督的实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加中期评估等。

17.3社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见；乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。

## 第18条  政府方介入权

18.1介入权的行使

18.1.1甲方介入的条件

出现下列情况之一的，则甲方有权行使第18.1.2款所述介入权：

（1）建设期内乙方书面表示放弃项目或被视为放弃项目建设；

（2）乙方违反本合同约定建设、运营维护项目，且在本合同约定期限内，或收到甲方通知后的_30__日内未能或无法纠正和改正，包括：

a.因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，影响本项目正常运营的；

b.因可归责于乙方的原因导致垃圾处理厂项目设计、施工等存在重大缺陷，影响本项目正常运营的；

c.擅自转让、出租项目经营权的；

d.擅自将所经营的项目设施或收益权进行处置或者设置抵押或质押的；

e.因管理不善，发生较大或重特大质量事故、安全事故的；

f.擅自停业、歇业；

g. 连续或者持续合计_30__日垃圾处理不达标的；

h. 被司法机关判定为垃圾处理不达标危害环境构成犯罪的;

i.乙方的其他违约行为影响本项目正常运营的。

（3）存在危及社会公众人身健康或安全、财产安全或环境安全的情形，且乙方不具备应对能力的；

（4）发生紧急情况或危机，且甲方有理由认为该紧急情况或危机将导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染且乙方不具备应对能力的；

18.1.2甲方介入的方式

甲方行使介入权的，有权采用增加监管方式、监管频次、替代部分履行、整顿或临时接管等方式，以保证项目顺利运行。甲方行使介入权，不应被视为根据本合同受让项目资产或承担乙方的义务。甲方行使介入权后，乙方应配合甲方及其指定第三方，并向其提供所有合理的协助。

18.1.3介入权的限制

甲方无正当理由行使介入权，影响本合同正常履行且损害乙方利益的，乙方有权要求甲方恢复至原有经济地位。

18.2介入权的行使程序

18.2.1通知

甲方根据本合同约定行使介入权之前，应提前_15_日以书面形式通知乙方，通知内容包括：

- 介入原因；

- 介入方式；

- 介入的范围和程度；

- 介入权行使主体；

- 介入起始日期；

- 介入持续期限；

- 介入对乙方的影响和处理等。

18.2.2乙方的异议

乙方对甲方行使介入权有异议的，应自收到甲方发出的前述通知后_15_日内提出异议，甲方收到异议后，应在_15_日内给予回复。双方无法达成一致意见的，按照本合同第27条的约定执行，但争议解决期间内不影响甲方行使介入权。

18.3介入持续时间和范围

甲方介入的时间和范围不应超过足以使乙方改正或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，或缓解紧急事件，或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必需的范围和程度。甲方根据第18.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入仍然无法补救乙方的违约，甲方有权根据第25条约定终止本合同。

18.4介入期间的费用和收入

18.4.1 甲方根据第18.1.1款第（3）、（4）项约定进行的介入，甲方应承担由此引发的所有费用，介入期间的运营收入应归乙方所有。

18.4.2 甲方根据第18.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入，乙方应承担因甲方介入所引发的所有费用，该费用甲方有权从服务费中扣减或者要求乙方另行支付。介入期间的运营收入应归乙方所有，但是甲方按照合同约定仅就不受乙方违约影响部分支付服务费。

18.4.3甲方应在停止介入后7日内将介入过程中发生的费用明细交予乙方。

## 第19条  保险

19.1 应投保险种

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险合同复印件交甲方备案。

乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于：

□建筑安装工程一切险；

□财产险（设备、设施及附属建筑物）；

□第三者责任险；

□其他

19.2 乙方的投保义务

19.2.1 乙方应按照第19.1款约定的各项险种足额投保，保险金额不应少于项目设施的全部重置价值。

19.2.2 在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

19.2.3 在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将融资方列为第一受益人，同时将甲方列为本项目保险合同的受益人。

19.2.4 保险单的附加条款中必须规定：未提前_15__日书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。

19.2.5 乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同约定从对乙方应付服务费中扣除其应付的保险金，或者直接扣除/提取履约担保相应金额。

19.2.6 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

## 第20条  再融资

20.1再融资

经甲方书面同意，乙方可通过股权、债权、项目收益证券化等方式进行再融资。

20.2再融资的条件

乙方进行再融资，应当同时满足以下条件：

20.2.1为本项目融资之目的，且所融资资金用于本项目；

20.2.2应增加项目收益或者降低项目成本且不影响项目的实施及甲方的权益；

20.2.3签署再融资协议前须取得甲方书面同意。

## 第21条  不可抗力

21.1不可抗力事件

不可抗力事件任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）其他：如群众阻挠、政府举办大型活动等。

21.2通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后_15__日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

21.3损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的建设期或运营期。

21.4减少损失的责任与补救义务

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

21.5不可抗力情形下项目设施的运维义务

发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证垃圾处理服务和项目设施运营维护服务的持续。

21.6 不可抗力结束后的继续履行

不可抗力事件结束后，合同尚具备继续履行条件的，双方应继续履行合同并就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行条件的，双方可依约终止本合同。

## 第22条  政府行为

22.1为了公共利益的需要，甲方可以依法对本项目实行国有化、征收或者征用并给予补偿，乙方予以全力配合。

22.2乙方应接受甲方或政府方指定机构依据适用法律规定和本合同约定，在紧急情况下接受政府征收或征用的义务，但是征收或征用的范围不应超过法律规定的范围。

22.3在紧急情况下，甲方有权按照适用法律征收或征用项目设施暂代乙方运营维护项目设施。

22.4甲方因征收或征用所发生的费用由甲方自行负担，由于征收或征用而导致的乙方损失，甲方应当按照本合同第24.1款约定给予公平、合理的补偿；导致合同终止的，按照本合同第25.9款约定的终止补偿确定。

22.5本合同生效日后，发生政府行为导致乙方不能按照本合同约定履行合同义务的，按照本合同第25.3款的约定处理。

## 第23条  法律变更

23.1法律变更导致的补偿

23.1.1法律变更

除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的资本投资累计增加数额等于或超过300万元，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计增加数额等于或超过50万元，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则本合同第23.1.3款取得补偿的权利规定可适用。

23.1.2通知和减少影响

如果乙方希望获得本合同第23.1.3款约定的补偿，乙方应在知道第23.1.1款约定的法律变更后书面通知甲方。

乙方应在进行资产投资或发生支出前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。

23.1.3取得补偿的权利

在发生第23.1.1款描述的情形时，乙方有权要求甲方给予补偿，具体补偿金额由双方根据实际情况另行协商确定。

23.1.4法律变更影响履约

如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律被认定为不合规，乙方应有权按照法律变更规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。

23.2法律变更导致的调减

23.2.1法律变更

除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续年期间，由于一项或多项法律变更，使乙方对项目的资本投资累计减少数额等于或超过300万元，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计减少数额等于或超过50万元，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，则第23.2.2款法律变更的调整将适用。

23.2.2法律变更的调整

在发生第23.2.1款描述的情形时，甲方有权采用调减服务费的形式抵消法律变更所带来的影响，具体调减数额由双方根据实际情况另行协商确定。

## 第24条  补偿与违约赔偿

24.1补偿

24.1.1获得补偿的情形

在项目合作期限内，如发生下列事件（下称“补偿事件”），则乙方有权依照本条相关约定从甲方获得补偿：

（1）由于法律变更，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（2）应甲方要求进行的工程调整和设备改造，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（3）根据规定或甲方要求导致垃圾处理项目设施运营标准提高，造成乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（4）为了维护公共利益的安全，甲方的介入造成乙方的损失、支出或费用增加；

（5）双方协商一致的其他事项：

24.1.2以其他方式已补偿的损失

就乙方因上述补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括对项目的资本投资或经常性支出增加）的金额，应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵销的损失后，确定是否需要补偿以及需补偿的金额：

（1）乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；

（2）甲方按照本合同其他约定或以其他方式提供补偿；

（3）法律变更使乙方的投资或运营费用减少或以其他方式补偿了乙方；

（4）乙方已从其他途径获得补偿。

24.1.3补偿的形式

一般情况下，甲、乙双方可以协商采取以下一种或多种方式进行补偿：

（1）一次性现金补偿；

（2）调整服务费；

（3）在符合适用法律规定的前提下延长运营期限。

24.1.4补偿事件的通知

发生第24.1款约定的补偿事件时，乙方应书面通知甲方所发生的补偿事件及其产生的不利影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。

24.1.5补偿的决定

（1）补偿事件的协商处理

甲方在收到乙方补偿通知后_15__日内，应书面通知乙方建议采取的补偿方式、金额、时间等。若甲方不同意进行补偿或双方对补偿形式或金额有异议的，双方应及时进行友好协商，尽最大努力达成一致，协商期为自乙方发出补偿通知之日起_2__个月。

（2）协商不能达成一致意见的处理

若在协商期限内，双方仍不能就补偿达成一致的，则按本合同争议条款约定解决；协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常运营维护。

24.2违约及赔偿

24.2.1违约处理

任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或合同约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

24.2.2违约通知

任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后_30__日内改正其违约行为。

24.2.3不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

24.2.4减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。

24.2.5部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

24.2.6本合同未明确约定违约责任的，按照如下约定执行：按照法律法规规定处理。

## 第25条  合同终止与补偿

25.1甲方发出的终止

（1）甲方有权单方终止本合同，取消本项目特许权的重要情形有：

①乙方未按照法律、法规、规章及有关标准、规范的规定和本合同的约定提供产品或者服务，情节严重的；

②乙方不履行项目设施养护、维修和更新改造义务，危害公共利益和公共安全的；

③乙方转让、出租、质押特许权或擅自处置、抵押特许经营设施、设备的；

④乙方擅自停业、歇业，影响到社会公共利益和安全的；

⑤乙方因经营管理不善，造成重大质量、安全责任事故，严重影响公众利益的；

⑥乙方不按城市规划投资和建设本项目设施，经监管部门责令限期改正逾期不改正的；

⑦乙方垃圾处理质量不符合标准，并未按监管部门要求进行整改的；

⑧乙方被相关部门依法注销，关停的；

⑨乙方违反获得特许权时所做的承诺，情节严重的。

（2）非因甲方原因、不可抗力等原因导致下列任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向书面通知，主要有：

1.乙方承诺被证明在做出时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力；

2．乙方未能提交运营与维护保函并保持运营与维护保函有效经甲方书面催告仍未改正且对项目产生严重不利影响的；

3.乙方被视为项目建设失败或放弃建设的；

4.乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

5.贷款人开始行使其担保协议项下的担保权利并可能造成项目无法正常运营；

6.未经甲方事先书面同意，乙方连续30日或任何一个营运年累计60日时间停止对项目的运营（计划内维修除外）；

7.未经甲方同意，乙方擅自出租、质押、转让项目特许权或将项目特许权承包给第三人等；

8.乙方未履行本合同项下的其他义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后60日内仍未能补救该实质性违约。

25.2乙方发出的终止

下列任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

1．甲方在本合同的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响。

2.甲方无正当理由而连续3个月未支付垃圾处理补贴费。

3.甲方未履行本合同下的其他义务， 构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后60日内仍未能补救实质性违约。

25.3法律变更或政府行为导致的终止

如果在本合同生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲、乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

25.4不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续_60__日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后___日内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

25.5协商一致终止

在合作期内，经各方协商一致可提前终止本合同。

25.6终止意向通知和终止通知

25.6.1终止意向通知

按照提前终止机制发出的任何终止意向通知均应同时向融资方发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在_30__日内协商避免本合同终止的措施。

如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期或双方可能同意的更长时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

25.6.2终止通知

在协商期届满之时，如果

（1）双方未达成一致；或

（2）导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出终止意向通知的一方可以向另一方和融资方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

25.7甲方的权利

25.7.1对设施的运营权利

①在项目特许期内，如果乙方发生提前终止第25.1条所述事件，甲方发出终止意向通知之后，除非下述一种情况发生：

a.项目设施的运营和维护由追加的义务人或指定公司接替；或

b.终止通知已发出

甲方或其指定机构有权，但在任何情况下无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施不间断地运营。乙方保证与甲方或其指定机构合作，并应让贷款人在融资文件中作出具有同样内容的承诺。

②任何情况下，甲方选择运营项目设施不应被视为所有权的转让或承担乙方作为特许权人的义务。

③在甲方或其指定机构运营项目设施期间，乙方无义务支付在甲方及其指定机构接管项目设施的运营之日以后发生的运营费用。甲方无义务向乙方、追加的义务人或指定公司支付任何服务费，直至乙方、追加的义务人或指定公司按照B本合同接替或承担项目设施的运营。

④甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。

25.7.2终止本合同的权利

如果在第25.1款甲方发出的终止所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期期满之日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。

25.8终止的后果

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

25.9终止后的补偿

若本合同提前终止，则除项目另有约定，甲方在如下情形时支付乙方合理补偿金（提前终止时甲方对于乙方的补偿须以乙方还清其届时之所有负债为前提）：

| 序号 | 项目合同提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方发出的终止 （乙方违约） | 建设期提前终止时，为A1-B |
|  |  | 运营期提前终止时，为A2-B+E |
| 2 | 乙方发出的终止 （甲方违约） | 建设期提前终止时，为A1+B |
|  |  | 运营期提前终止时，为A2+B+E |
| 3 | 法律或宏观政策变更 | 建设期提前终止时，为A1+35%B |
|  |  | 运营期提前终止时，为A2+50%B+E |
| 4 | 不可抗力 | (A3-C-D)/2 |
| A1 为乙方已投入但尚未收回的建设投资，建设投资应包括乙方提前偿还的银行贷款总额（包含本金、利息及各项支付给银行的费用）（以经审计的金额为准）； A2 为经双方认可评估机构评定的乙方资产评估价值。 A3 为经审计的乙方账面资产净值和乙方提前偿还的银行贷款总额（包含本金、利息及各项支付给银行的费用）； B为违约金金额，取值暂定500万元，在采购阶段，可由双方谈判确定。当发生乙方违约而导致甲方发出终止的情形时，对于向乙方支付的终止补偿金，甲方有权自本项目提前终止日起算三年内（如剩余合作期短于三年的，则本处指余下的合作期）分期分批无息支付。具体分批次的支付比例及时间进度安排由甲方确定。 C为发生不可抗力情形时，根据本合同及相关保险合同约定，乙方（含贷款方）实际获得的保险赔款； D为发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）； E为终止后根据本合同的约定，乙方应向甲方或政府指定的其他机构移交运维所需工器具、备品配件和药品的合理评估值。 若属甲方发出的终止情形之一的，按照对应公式计算终止补偿金即“A1-B+E”或者“A2-B+E”的值为负数；或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值。 |  |  |

终止补偿的每一构成的计算必须经甲方或其指定机构和乙方接受的一家会计师事务所验证。双方应在发出提前终止通知后30日内共同确定该会计师事务所。

## 第26条  合同变更和转让

26.1合同的变更

26.1.1未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方修改或变更。

26.1.2本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。

26.1.3本合同未尽事宜，由双方另行签署补充协议。

26.1.4合作期内，如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

(1)	并不影响其他条款的效力和执行；

(2)	双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。

26.2合同的转让

26.2.1甲方的转让

（1）甲方可将本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务转让给本级人民政府指定的政府机构或部门，但受让合同的政府机构或部门应当具备：

a．	具有承担甲方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

b．	承继并继续履行甲方在本合同及其他相关协议项下的义务。

（2）除第26.2.1款第（1）项甲方的转让外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本合同或与本项目有关的其他协议项下全部或部分的权利或义务。

26.2.2乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得就其在本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让。经甲方书面同意情形下，受让方应当具备：

a．	具有承担乙方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

b．	承继并继续履行乙方在本合同及其他相关协议项下的义务。

## 第27条  争议解决

27.1项目协调委员会

27.1.1自本合同生效日后_10_日内，双方应成立由_3_名乙方代表、_3_名甲方代表、双方共同推荐的其他代表___名（若有）组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换其指派的项目协调委员会成员代表。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

27.1.2协调事项

项目协调委员会应负责按照第27.1.3款约定解决本合同或与本合同有关的争议。协调事项包括但不限于：

a．协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；

b．在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

c．影响项目设施安全的事项；

d．为解决本合同项下的争议任命相关专家和专家小组；

e．其他双方同意的事项。

27.1.3协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。项目协调委员会在争议发生之日起_30__日内无法协商解决，则应适用第27.2款的约定。

27.2仲裁/诉讼

如果争议未能根据第27.1款解决的，则向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，仲裁地为__                     _。

27.3争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或者仲裁、诉讼期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，且不影响以后根据项目协调委员会做出的决定、仲裁委员会做出的裁决或法院做出的生效判决进行最终调整。

27.4继续有效

本合同第27条的约定，在本合同终止后继续有效。

## 第28条  其他约定

28.1文件权利及保密

28.1.1对文件的权利

（1）甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只 能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给甲方。

（2）乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给乙方。

（3）遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条对文件的权利和保密的约定。

28.1.2保密

任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的_7__年内不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：

（1）在签署本合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

（2）在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

（3）一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

（4）为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

（5）为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；

（6）根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。

28.2日常事务代表

28.2.1在合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

28.2.2各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前

日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

28.3通知

28.3.1本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

28.3.2下列情况应视为己送达：

（1）若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；

（2）如采用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱即为送达；

28.3.3如果一方的地址或收件人或电子邮箱更改时，应在新地址或新收件人或新电子邮箱启用__1_日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址、原收件人和原电子邮箱为准。

28.4适用法律

本合同适用中国法律。

28.5协议文字

本合同一式_16_份，各执_8_份，各份合同具有同等法律效力。

28.6合同生效

本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起正式生效。

（以下无正文）

甲方：                                    乙方：

法定代表人：                              法定代表人：

授权签字代表：                            授权签字代表：

## 附件——建设期绩效考核与运营期绩效考核

1 建设期绩效考核

项目各参与方应按照国家、行业的相应工程验收规范、项目合同及其补充合同的约定办理竣工验收手续，确保本项目验收合格、符合可用性标准要求。本项目建设期绩效考核内容及要求如下表所示。

建设期绩效考核标准

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目公司 绩效评价 （100分） | 产出 | 工期 | 工期 | 5 | 以开工日（监理工程师签发开工令之日）为开始节点，至项目开始试运行之日止，为期24个月。 | 工期每不合理延误1个月扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 工程质量 | 工艺流程 | 6 | 工艺流程是否合理，每个分项工程之间的互联互通是否合理。 | 合理，得6分； 较合理，得3分； 不合理，不得分。 |
|  |  |  | 总体布置 | 4 | 项目平面、竖向、设施设备布置是否合理，建筑及绿化与周围环境是否协调 | 合理，得4分； 较合理，得2分； 不合理，不得分。 |
|  |  |  | 受料及供料系统 | 5 | 包括垃圾计量、卸料、储存、给料、除臭、预处理等设施 | 完全符合设计要求，得5分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得3分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  |  |  | 焚烧系统 | 6 | 包括垃圾进料、焚烧、燃烧空气、空气预热器、启动点火及辅助燃烧等设施 | 完全符合设计要求，得6分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得3分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  |  |  | 余热利用系统 | 6 | 包括余热锅炉、发电等设施。 | 完全符合设计要求，得6分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得3分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  |  |  | 烟气净化系统 | 6 | 包括气态污染物、颗粒物、重金属及残余有机物去除及排放等设施 | 完全符合设计要求，得6分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得3分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  |  |  | 炉渣处置系统 | 5 | 包括出渣、冷却、输送等设施。 | 完全符合设计要求，得5分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得3分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  |  |  | 飞灰处置系统 | 5 | 飞灰收集、输送、稳定固化及外运设施等内容。 | 完全符合设计要求，得5分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得3分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  |  |  | 渗滤液及工业废水处理系统 | 5 | 渗沥液及工业废水处理设施及设备 | 完全符合设计要求，得5分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得3分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  |  |  | 仪表与自动化控制系统 | 4 | 仪表与自动化控制系统 | 完全符合设计要求，得4分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得2分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  |  |  | 配套工程 | 4 | 总图运输、供配电、给排水、消防、通信、暖通空调、机械维修、监测化验、计量、车辆冲洗等设施。 | 完全符合设计要求，得4分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得2分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  |  |  | 综合管理区 | 4 | 办公、生活、住宿用房，餐厅，公众监督及环保教育用房等 | 完全符合设计要求，得4分； 部分不符合设计要求，但功能水平正常，得2分； 不符合设计要求，且未实现应有功能，得0分； |
|  | 效果 | 社会影响 | 新增就业情况 | 1 | 建设期内，项目对当地贡献就业岗位情况。 | 每新增1个当地就业岗位，得0.1分，本项满分即止。 |
|  |  |  | 获奖情况 | 1 | 建设期内，项目获得奖项或社会荣誉情况。 | 获市级及以上奖项或荣誉，每一项得0.5分，本项满分即止。 |
|  |  |  | 舆情影响 | 2 | 建设期内，因乙方原因造成的项目发生重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。 | 因乙方原因造成的，发生一起重大或特别重大群体性事件，则本项为0分。 |
|  |  | 生态影响 | 生态影响 | 4 | 建设期间：（1）需符合《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》以及环境保护部门出具的项目环境影响评价文件批复文件等；（2）符合本合同中工程建设环境保护相关条款的约定及届时有关标准规范。 | 符合文件及合同要求，得4分； 不完全符合文件及合同要求，但尚未造成负面影响，得2分； 不符合文件及合同要求，对周边环境造成了严重危害，不得分。 |
|  |  | 可持续性 | 可持续性 | 5 | 评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等。 | 已经做好了运营准备工作，得5分； 运营准备工作尚不充分，得3分； 没有做好运营准备工作，不得分。 |
|  |  | 满意度 | 满意度调查情况 | 2 | 政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本建设期间相关工作的满意程度。 | 满意度在90%以上，得2分； 满意度在90%以下，80%以上，得1分； 满意度在80%以下，不得分； |
|  | 管理 | 组织管理 | 安全生产 | 5 | （1）参照JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》和GB 50870-2013《建筑施工安全技术统一规范》等；（2）符合本合同中工程建设相关条款的约定及届时有关标准规范。 | 发生一起重大或特别重大安全事故，则本项为0分。 |
|  |  |  | 组织架构 | 2 | 评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，能否满足项目日常运作需求。 | 组织架构合理，得2分； 组织架构较合理，得1分； 组织架构不合理，不得分。 |
|  |  | 资金管理 | 资金管理 | 5 | 评价社会资本项目资本金及项目公司融资资金的到位率和及时性。 | 项目资本金和融资资金与建设进度同步或超前，得5分； 项目资本金和融资资金稍微滞后，但对建设进度没有实质影响，得3分； 项目资本金和融资资金严重滞后，并严重影响建设进度，不得分； |
|  |  | 档案管理 | 工程变更管理 | 3 | 项目未因项目公司原因发生重大变更；对政府方提出的合理变更，可以做到及时响应，及时提出建议方案。 | 未因项目公司原因发生重大变更且对政府方提出的合理变更反应迅速，得3分；存在因项目公司原因发生一般工程变更或对政府方提出的合理变更反应不够迅速，得1.5分；因项目公司原因发生重大变更或对政府方提出的合理变更不予反馈，得0分； |
|  |  |  | 文本资料管理 | 3 | 文本资料清晰规范，查找方便。 | 清晰、规范、完整得3分； 清晰、规范、完整情况一般，得1.5分； 清晰、规范、完整情况很差，得0分。 |
|  |  | 信息公开 | 信息公开 | 2 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。 | 信息公开及时、准确，得2分； 信息公开不够及时、准确，得1分； 信息公开滞后、有错误信息，不得分。 |

上述建设期考核表为本方案暂定考核表，在合同阶段可根据双方谈判进一步详细约定。

1、项目建设至少应符合《建设工程质量管理条例》、《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》（建标142-2010）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等相关专业及行业标准规范。

2、若国家、省、市出台具体考核办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以国家、省、市出台标准为准进行调整并执行。在考核中，可根据实施机构、相关主管部门要求以及合作双方协商结果，按照实际需要进行调整。

3、项目建设应至少达到工程验收标准，包括各专项验收和工程整体验收。项目因工程质量问题导致无法完成竣工验收，应由项目公司进行整改，直至达到竣工验收标准。商业试运行结束后满2年，由于工程质量问题导致仍然无法完成竣工验收的，政府方有权根据本合同的约定提取部分或全部建设期履约保函，或根据本合同及其补充合同约定的相关违约条款执行。

本项目的工程建设验收，由项目实施机构协调相关部门、项目公司、施工单位、监理单位、设计单位及其他工程建设参与单位共同组织实施。

4、按上述建设期绩效考核标准进行打分后，总分数在80分（暂定，可在谈判阶段调整）以下的，项目实施机构有权根据本合同的约定提取部分或全部建设期履约保函，或根据本合同及其补充合同约定的相关违约条款执行。

2 运营期绩效考核

1、运营期绩效考核体系

本项目的运营维护内容主要包括生活垃圾焚烧发电厂各个子系统包括垃圾接收与供料系统、垃圾焚烧及助燃系统、余热利用系统、烟气净化系统、灰渣处理系统、水处理系统、自动化系统的运营以及厂区建筑和设备维护。项目运维内容以项目合同及其补充合同的约定内容为准。项目运营至少应符合《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T 212-2015）的要求，并达到环评批复要求的排放标准和限值。

本方案运营期绩效考核体系主要从产出、效果、管理三方面对项目运营期绩效情况进行考核。该表仅为本方案建议运营期绩效考核指标体系，在合同谈判阶段可根据合作双方谈判内容进行调整。

2、运营期绩效考核方式

运维期内，实施机构组织实施或聘请第三方机构开展绩效考核，考核采用定期考核和不定期抽查相结合的方式，建议每一年作为一个考核周期，定期考核时间间隔为3个月，不定期抽查时间不确定，可任意时间段抽查项目实际运行情况，考核现场即时进行考核登记。每次考核需项目公司相关负责人签字确认。

运营期绩效考核表

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值/权重 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目公司 绩效评价 （100分） | 产出 | 项目运营 | 垃圾计量 | 2 | 符合本表下方注释1“垃圾进厂车辆管理及垃圾计量要求” | 完全符合要求，得2分； 不太符合要求，对计量结果未产生重要影响，得1分； 不符合要求，严重影响计量结果，得0分。 |
|  |  |  | 垃圾处理量 | 2 | 月平均日处理量介于0.7倍和1.2倍额定日处理量（大修期不参加日平均计算） | 完全符合要求，得2分； 非合理原因垃圾处理量低于/高于额定处理量的0.7/1.2倍按相差程度适当扣减，扣完为止。 |
|  |  |  | 垃圾池臭味控制 | 3 | 全月每天臭味控制效果良好，厂区无明显臭味（因厂区红线外周边设施产生臭味则查明原因后免除相应考核） | 厂区无明显臭味，得3分； 厂区有轻度臭味，得2分； 厂区有严重臭味，得0分； |
|  |  |  | 卸料大厅环境 | 3 | 所有运行日均保持清洁 | 所有运行日均保持清洁，得3分； 考核时发现少量垃圾散落或堆积，扣1分； 考核时发现大量垃圾散落或堆积，扣2分； |
|  |  |  | 炉膛负压控制 | 4 | 炉膛负压每日均值保持微负压 | 炉膛每天均保持微负压，得4分； 每月发现一次负压记录，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 炉膛温度 | 4 | 炉膛日平均温度始终保持不低于850°C（设备异常工况造成燃烧恶化情况除外） | 炉膛温度始终保持850°以上，得4分； 每月发现一次低于850°记录，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 锅炉省煤器出口烟气氧含量 | 2 | 日平均氧量4%-9% | 始终满足要求，得2分； 每月发现一次不满足要求，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 炉渣热灼见率 | 3 | 始终小于标准限值 | 始终低于标准限值，得3分： 每月发现一次日均值超标，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气烟尘浓度 | 4 | 始终低于排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气HCL浓度 | 4 | 始终低于排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气SO2浓度 | 4 | 始终低于排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气CO浓度 | 4 | 始终低于排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气NOX浓度 | 4 | 始终低于排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 月度活性炭用量 | 4 | 月平均处理每吨垃圾（入炉量）所用活性炭量达到或超过基准用量 | 月均用量不低于基准用量，得4分： 月均用量低于基准用量，得0分。 |
|  |  |  | 月度消石灰或生石灰用量 | 3 | 月平均处理每吨垃圾（入炉量）所用消石灰或生石灰量达到或超过基准用量 | 月均用量不低于基准用量，得3分： 月均用量低于基准用量，得0分。 |
|  |  |  | 计量、测量仪表标定和检验 | 2 | 按规定周期标定、检验，并及时维修或更换 | 按规定周期标定、检验，得2分： 发现一次应检未检，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 飞灰处理 | 5 | 1、稳定固化后全部满足进入生活垃圾卫生填埋场的浸出毒性要求2、卫生填埋场处理登记量与焚烧厂出厂登记量相等 | 飞灰处理满足要求，得5分： 不满足浸出毒性要求，或处理量与产出登记量相差较大，扣5分。 |
|  |  |  | 渗沥液及工业废水处理 | 5 | 出水在线监测主要指标COD等全部达标。 | 出水全部达标，得5分： 一项指标不达标，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 操作票与工作票填写合格率 | 2 | 合格率达到95%以上 | 合格率95%以上，得2分；合格率95%以下，80%以上，得1分；合格率在80%以下，不得分。 |
|  |  | 项目维护 | 物业管理 | 2 | 保洁、绿化等内容 | 厂区整洁无散落垃圾，得2分； 发现一处散落垃圾，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  | 设备设施完好率 | 3 | 生产设施设备及公用工程实施设备完好程度 | 设备设施完好率90%以上，得3分； 设备设施完好率90%以下，80%以上得2分； 设备设施完好率80%以下，得0分； |
|  |  | 成本效益 | 成本构成合理性 | 2 | 成本构成是否合理 | 成本构成合理，得2分；有不合理成本支出，但金额不大扣1分；有不合理成本支出，且金额较大扣2分。 |
|  |  |  | 成本效益匹配度 | 3 | 成本效益是否匹配 | 成本与效益匹配，得3分； 效益增加幅度略小于成本增加幅度，且没有合理解释的，扣1分； 效益增加大幅小于成本增加，且没有合理解释的，扣2分； 成本效益严重不匹配的，扣3分。 |
|  |  | 安全保障 | 安全规程、培训及防护 | 2 | 操纵规程齐全，定期进行安全培训，作业现场配备安全保护设施。 | 安全规程、培训及防护措施很完善，得2分； 安全规程、培训及防护措施较完善，得1分； 安全规程、培训及防护措施不完善，得0分。 |
|  |  |  | 应急预案 | 2 | 建立完善的应急预案，并定时演练。 | 有较完善的应急预案，得2分； 有应急预案，但实际指导意义不大，得1分； 没有应急预案，得0分。 |
|  |  |  | 安全事故 | 5 | 无责任安全事故。 | 发生一起重大或特别重大安全事故，则本项为0分。 |
|  | 效果 | 经济影响 | 经济影响 | 2 | 评价项目实施对经济发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如对产业带动及区域经济影响等。 | 项目实施较大程度上促进了当地经济发展，得2分； 项目实施一般程度上促进了当地经济发展，得1分； 项目实施没有促进当地经济发展，得0分； |
|  |  | 生态影响 | 生态影响 | 2 | 评价项目实施对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、环保处罚等。 | 项目实施较大程度上改善了当地生态环境，得2分； 项目实施一般程度上促进了当地生态环境，得1分； 项目实施没有改善当地生态环境，得0分； |
|  |  | 社会影响 | 新增就业情况 | 0.5 | 运营期内，项目对当地贡献就业岗位情况。 | 每新增1个当地就业岗位，得0.1分，本项满分即止。 |
|  |  |  | 获奖情况 | 0.5 | 运营期内，项目获得奖项或社会荣誉情况。 | 获市级及以上奖项或荣誉，每一项得0.25分，本项满分即止。 |
|  |  |  | 舆情影响 | 1 | 运营期内，项目发生的重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。 | 发生一起重大或特别重大群体性事件，则本项为0分。 |
|  |  | 可持续性 | 可持续性 | 2 | 评价项目在发展、运行管理及财务状况等方面的可持续性情况。 | 项目可持续性较好，得2分； 项目可持续性一般，得1分；； 项目可持续性较差，得0分；； |
|  |  | 满意度 | 社会评价满意度 | 2 | 政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度。 | 满意度在90%以上，得2分； 满意度在90%以下，80%以上，得1分； 满意度在80%以下，不得分； |
|  | 管理 | 组织管理 | 组织结构 | 0.5 | 组织结构合理，有岗位职责和管理手册。 | 合理，得0.5分； 不合理，不得分。 |
|  |  |  | 人员配备 | 0.5 | 所有人员必须培训合格方能上岗，岗位人员安排专业、人数合理 | 合理，得0.5分； 不合理，不得分。 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理 | 1 | 评价项目资金管理、会计核算等财务管理内容的合规性。 | 财务管理合规，得1分； 财务管理存在较小不合规情况，得0.5分； 财务管理存在严重不合规情况，得0分。 |
|  |  | 制度管理 | 制度管理 | 2 | 建立合理的质量管理体系、健康、安全、环保（EHS）体系等。 | 有合理的EHS体系，得2分； 有EHS体系，但不太合理，得1分； 没有EHS体系，得0分。 |
|  |  | 档案管理 | 资料管理 | 1 | 生产运行数据记录和存档；建立日常工作日志、周报、月报、季报、半年报、年报等；设置专门档案室、专职人员，资料归档规范。 | 资料管理清晰、规范、完整得3分； 资料管理清晰、规范、完整情况一般，得1.5分； 资料管理清晰、规范、完整情况很差，得0分。 |
|  |  | 信息公开 | 信息公开 | 2 | 建立并完善运营维护电子信息化平台，并确保在厂区明显位置摆放屏幕实时显示各项排放指标。 | 信息公开及时、准确，得2分； 信息公开不够及时、准确，得1分； 信息公开滞后、有错误信息，不得分。 |

注：

1、垃圾进厂车辆管理及垃圾计量要求。

（1）① 每天的垃圾进厂计量记录资料应显示各车次的车辆编号和净载量，计量记录资料应由现场监管人员审核、签字；②应建立进场垃圾车辆登记台账，记录各车辆的详细信息；详细信息应包括所属单位、车辆型号特点、载重、所运垃圾来源及性质等；③对新增或替换更新的日常垃圾运输车辆应及时补充至垃圾车辆登记台账中； ④对未进入登记台账的进场垃圾车辆应重点检查、检验；⑤垃圾计量设备应根据有关规定定期校验、标定，校验、标定的有效期应标于设备明显位置；⑥垃圾计量设备发生故障期间，进厂垃圾量可按故障前最近时间每辆车计量的装载率估算，估算数据应经监管人员签字确认。

（2）监管人员应每天（运行日）检查垃圾进厂计量是否正常，正常的签字确认，不正常的应要求运行方整改并修正数据。

（3）监管人员每月应对垃圾计量记录资料进行审核确认，对计量误差不符合要求的应给予修正，并按修正后的垃圾进厂量签署结算单。

2、上述运营期绩效考核指标表可在合同谈判阶段进一步调整和细化。

- 绩效考核系数

运营期项目公司运营维护内容、运营期绩效考核标准和评分设置应以项目合同及其补充合同的约定为准。运营期绩效考核评分计算如下：

K=i=1SεiAi+j=1PδjBj

其中：K即考核期绩效考核综合评分，为考核期第i次定期考核得分，为考核期内定期考核总次数，为考核期第j次不定期考核得分，P为考核期不定期考核总次数，、分别为考核期内第i次定期考核、第j次不定期考核在综合评分中的权重，应满足

=1

每次运营期绩效考核按照本合同约定进行评分，并根据以上公式计算综合绩效考核评分。《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金[2019]10号）提出要“建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制”，因此本方案设置了绩效考核与可行性缺口补贴以及使用者付费双重挂钩的考核机制。

根据以上公式，汇总考核期各次的考核结果，按如下方式计算得到可行性缺口补贴绩效考核系数K1：

① 100 分>考核期综合绩效考核评分≥90 分，则绩效考核系数K1为100%；

② 90 分>考核期综合绩效考核评分≥60 分，则

绩效考核系数K1=（考核期综合绩效考核评分÷90）×100%；

③ 考核期综合绩效考核评分<60 分的，则当期绩效考核系数K1为0%。

根据以上公式，汇总考核期各次的考核结果，按如下方式计算得到使用者付费绩效考核系数K2：

① 100 分>考核期综合绩效考核评分≥85 分，则绩效考核系数K2为100%；

② 85 分>考核期综合绩效考核评分≥60 分，则

绩效考核系数K2=（考核期综合绩效考核评分÷85）×100%；

③ 考核期综合绩效考核评分<60 分的，则当期绩效考核系数K2为0%。

若项目公司对考核结果有异议，可在考核结果出台后的三个工作日内向实施机构提起申诉，由双方共同聘请的第三方机构重新进行考核，第三方机构出具的考核结果为最终结果，聘请第三方机构的费用由项目公司承担。

4、运营期绩效考核与项目公司收入

（1）运营期绩效考核与垃圾处理补贴：

a.可行性缺口补助即垃圾处理补贴，采用“先按月结算，按年调整”的方式。

b.首先按“垃圾量（按入厂垃圾量计算）×垃圾处理补贴单价”，按月结算垃圾处理补贴；

c.考核期结束后根据绩效考核结果计算实际垃圾处理补贴。实际垃圾处理补贴=生活垃圾量×生活垃圾处理补贴单价×绩效考核系数K1；

d.考核期内已经支付的垃圾处理补贴与实际垃圾处理补贴的差额M1=已支付垃圾处理补贴-实际垃圾处理补贴。

（2）运营期绩效考核与使用者付费：

e.考核期结束后根据绩效考核结果计算使用者付费绩效考核收入。使用者付费绩效考核收入=使用者付费收入×绩效考核系数=上网发电收入×绩效考核系数K2;

f.考核期内项目公司的使用者付费收入与使用者付费绩效考核收入的差额M2=使用者付费收入-使用者付费绩效考核收入。

（3）运营期绩效考核与项目公司总收入：

g.考核期内已经支付的补贴差额Mt=考核期内已经支付的垃圾处理补贴与实际垃圾处理补贴的差额+考核期内项目公司的使用者付费收入与使用者付费绩效考核收入的差额=M1+M2。

考核期内已经支付的补贴差额(即Mt)在下月应付的垃圾处理补贴中扣除，运营期最后一个月的绩效考核调整金额在最后一期考核结束后由项目公司退还给政府方。

第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

（开标一览表或资格审查文件或商务及技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（联合体投标的为联合体各成员名称及公章）

投标人地址：（联合体投标的为联合体各成员地址）

在     年    月    日    时    分之前不得启封（即截标时间）

年    月    日

二、投标文件封面格式

正/副 本

投  标  文  件

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件或商务及技术文件

项目编号：

投   标   人： （联合体投标的为联合体各成员名称及公章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：       年      月      日

三、投标文件目录（根据本项目“第三章 投标人须知 三、投标文件编制”的顺序自行罗列）

四、投标部分格式

投标声明书

（牵头方提供）

致： 采购单位名称

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          。

我        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章（牵头方公章）：

年   月   日

投标人基本情况登记表

（联合体投标的，联合体各方均须提供）

填表须知：投标人须完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、统一代码编号：

4、企业法定代表人：姓名          职务               电话

5、业务联系人：姓名             职务             电话

手机                      传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

投标人（单位全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

（联合体投标的，联合体各方均须提供）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（背面）

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人授权委托书

（牵头方提供）

致：采购单位名称

我         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在权授书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权代表签字：                    牵头方法定代表人签字或盖章：

所在部门职务：

被授权代表身份证号码：

投标人（牵头方）公章：

年     月     日

被授权代表身份证复印件（正面）

被授权代表身份证复印件（背面）

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 （采购代理机构名称）组织的                  项目（项目编号：            ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

- （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工及股比如下：                           。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

年    月    日

投标保证金缴纳证明

进账单回单或电汇凭证复印件

说明：

1、请务必在银行进账单、电汇凭证的用途或空白栏上注明投标项目项目编号，汇款人、出票人须填写投标人单位（或联合体成员方）名称。

2、进账单、电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人自负。

投 标 函

（牵头方提供）

致：采购单位名称

根据贵方                       项目的招标文件（项目编号：       ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标单位名称）提交资格审查文件正本一份，副本    份；商务及技术正本一份，副本    份，电子标书    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投拆的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起     个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                 邮编：             电话：

传真：               被授权代表姓名：                    职务：

投标人名称（牵头方全称并加盖公章）：

开户银行：                            银行账号：

被授权代表签字：                               日期：     年    月    日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 生活垃圾处理服务费为¥ 元/吨（大写： 元每吨） |
| 合同履行期限 | 特许经营期限为30年，含本期工程建设期2年。 |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、生活垃圾处理服务费最高单价限价为93元/吨，投标报价超过最高单价限价的作无效标处理。

投标人：（牵头方全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年   月   日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业（电力行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（全称并加盖公章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

商务偏离表

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 是否 响应 | 偏离 情况 | 对偏离的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求 | 本项目总规模为1000吨/日，本期规模为日处理生活垃圾500吨，配置1台500t/d机械炉排焚烧炉+1台12MW抽凝式汽轮发电机组。二期规模为日处理生活垃圾500吨，预留二期土建用地。采用特许经营的模式投资建设运营，通过公开招投标形式确定投资主体，由投资主体成立的项目法人公司负责建设资金筹集及项目设计、建设、运营管理等工作。 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 | 特许经营期限为30年，含本期工程建设期2年 |  |  |  |

1、投标人的商务及技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术及商务偏差的行为承担责任。

2、“响应”栏投标人根据是否响应，填写“是或否”；

3、“偏离情况”栏投标人根据响应招标文件要求的填“无偏离”，低于招标文件要求的填“负偏离”，优于招标文件要求的填“正偏离”，出现负偏离的投标文件将作无效标处理；出现正偏离的须在“对偏离的说明”栏中将正偏离的内容列出。

投标人（牵头方全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

自2015年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人（联合体牵头方）的日处理规模≥1000吨且采用机械炉排炉工艺的生活垃圾焚烧发电项目业绩一览表

| 序号 | 业主单位名称 | 工程名称及建设地点 | 建设规模 | 项目总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）项目规模为当期协议规模，不含远期；特许经营业绩，投标人（联合体成牵头方）应提供项目合同（如《PPP项目合同》或《特许经营协议》等）；项目合同仅需提供合同首页、关键内容（满足评标要求）页及签字页的复印件。
    2）投标人（联合体成牵头方）应持有该项业绩项目公司的股份比例大于50%（提供股权关系证明材料的复印件或网站截图，股权证明材料以工商行政或市场监督管理部门出具的证明或国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn/”股权结构页面查询打印件为准）。
    3）已投产业绩的投运证明以环保验收证明或业主单位提供的业主证明或电费结算单或垃圾处理服务费支付凭证为准。提供相关证明材料复印件。

4）已投产业绩与签约业绩不得重复计分。

投标人（牵头方单位全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表(签字或盖章):

日  期：            年     月     日

投标人（联合体牵头方）或控股项目公司中，有对外供热业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 供热价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供供热协议或供热合同关键页的复印件。

投标人（牵头方单位全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表(签字或盖章):

日  期：            年     月     日