**一、 项目概述**

马鞍山烈士纪念馆总面积约195.6㎡，共分为两层新建建筑，1F面积为102.84㎡，2F建筑面积为92.76㎡，整体以解放成都战役、红色文化科普区、智慧科教及智慧党建四个板块为主题进行文化氛围的设计与呈现，将马鞍山烈士纪念馆打造成为弘扬英烈精神、铭记光辉历史、传承红色基因的爱国主义教育基地。本次采购工作内容在基础硬装设计和施工基础上同步进行整体升级设计及打造，拟通过竞争性磋商方式确定一家商家作为此次马鞍山烈士纪念馆文化氛围营造的供应商。

**二、项目内容、技术需求及其他**

（一）设计及安装实施区域

本项目拟采购一家供应商完成马鞍山烈士纪念馆文化氛围营造实施，本次设计及制作安装区域为：

1. 1F除卫生间以外的空间区域进行整体空间升级设计、展示陈列设计及制作安装；
2. 对2F空间进行整体空间设计、展示陈列计及制作安装。

（二）设计要求

整体空间以解放成都战役、红色文化科普、智慧科教及党建文化四大板块主题进行展示设计，合理规划参观动线及空间布局，通过不同形式的展示形式（雕塑艺术、装置艺术、彩绘艺术、多媒体及其它新型声光电技术）进行组合展示。

（三）项目涵盖内容

此次项目需包含氛围营造方案及方案的落地和执行，要求方案主题鲜明、立意明确、因地制宜及可操作性、满足项目及采购人需求。

（四）完成采购人安排的其他临时性工作，接受采购人对整体设计及实施过程进行监督管理，在氛围营造过程中需与采购人充分沟通设计方案，与采购人达成一致后根据设计方案保质保量完成氛围营造。

（五）不得改变现原有的电力设施、消防设施等基础设施。

**三、商务要求**

1.项目完成时间：签定采购合同后15天内完成设计方案及施工图设计，采购人通知开工之日起45日内完成制作安装。

2.付款方式和条件：签订合同后7天内支付合同总金额的30%，项目完成方案设计且完成落地实施40%的进度后7天内支付合同总金额的30%，项目完成落地实施70%的进度后7天内支付合同总金额的20%，项目验收合格后7天内支付合同金额的17%，余下3%作为质量保证金，质保期到后7日内支付。

3.验收方式和标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定的要求及业主对设计实际呈现效果进行。